## Atualização SEM 37
EDT | Nome da Tarefa | Duração | Previsto | Realizado | Desvio (%) | Início | Término | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Crítica | Calendário da tarefa
1 | ELETROMECÂNICA ¦ AF1 ¦ GOB-1A06Z.00-A-8009-0 | 469 dias | 82.97 | 74.85 | -8.12 | Ter 03/06/25 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.1 | MARCOS DO PROJETO | 469 dias | 66.73 | 99 | 32.27 | Ter 03/06/25 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.1.1 | MARCOS INICIAIS | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.1.1 | Kickoff Interno (RIP) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.1.2 | Assinatura do Contrato / O.S. / Kickoff | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.2 | PARADAS AF1 | 386 dias | 70.48 | 0 | -70.48 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.2.1 | Parada Stator Blade | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/09/25 07:30 | Ter 09/09/25 07:30 | Ter 09/09/25 17:30 | Ter 09/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.2.2 | Parada Agosto 2025 AF1 (60 horas) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.2.3 | Parada Agosto 2025 AF1 (48h de TPPM) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 07:30 | Seg 25/08/25 07:30 | Seg 25/08/25 07:30 | Seg 25/08/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.2.4 | Parada Novembro 2025 AF1 (96 horas) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.2.5 | Parada Fevereiro 2026 AF1 (72 horas) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.2.6 | Parada Maio 2026 AF1 (96 horas) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.2.7 | Parada Agosto 2026 AF1 (96 horas) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.2.8 | Parada Novembro 2026 AF1 (96 horas) | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Sim | RIAF_ADM
1.1.2.9 | Parada Fevereiro 2027 AF1 (72 horas) | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.3 | CAMPANHAS CANAIS | 164 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.3.1 | Campanha canais 1 e 2 Dezembro 25 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.3.2 | Campanha canais 1 e 2 Fevereiro 26 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Dom 01/02/26 07:30 | Dom 01/02/26 07:30 | Dom 01/02/26 07:30 | Dom 01/02/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.3.3 | Campanha canais 1 e 2 Abril 26 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.3.4 | Campanha canais 1 e 2 Junho 26 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.3.5 | Campanha canais 3 e 4 Janeiro 26 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 01/01/26 07:30 | Qui 01/01/26 07:30 | Qui 01/01/26 07:30 | Qui 01/01/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.3.6 | Campanha canais 3 e 4 Março 26 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Dom 01/03/26 07:30 | Dom 01/03/26 07:30 | Dom 01/03/26 07:30 | Dom 01/03/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.3.7 | Campanha canais 3 e 4 Maio 26 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 01/05/26 07:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.3.8 | Campanha canais 3 e 4 Julho 26 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.4 | TRT | 58 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 23/09/25 21:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 02/09/25 18:00 | Não | RIAF_ADM
1.1.4.1 | Início atividades TRT | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.4.2 | Término atividades TRT | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/09/25 21:00 | Ter 23/09/25 21:00 | Ter 02/09/25 18:00 | Ter 02/09/25 18:00 | Não | RIAF_ADM
1.1.5 | CABLE RACK | 348 dias | 64.91 | 99 | 34.09 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.5.1 | Início atividades Cable rack | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.5.2 | Entrega bases civis (Reframax) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 13/02/26 07:30 | Sex 13/02/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.5.3 | Término atividades Cable rack | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 04/03/27 17:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.6 | SUBCADINHO | 397 dias | 70.77 | 0 | -70.77 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.6.1 | Início atividades Subcadinho | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.6.2 | Término atividades Subcadinho | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.7 | CORPO DO FORNO | 409 dias | 71.59 | 0 | -71.59 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.1.7.1 | Início atividades Juntas de Expansão dos Staves | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.7.2 | Início atividades Acionamento bicas | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Sim | RIAF_ADM
1.1.7.3 | Término atividades Corpo do Forno | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.1.8 | TOPO DO FORNO | 316 dias | 70.63 | 0 | -70.63 | Ter 05/08/25 07:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.8.1 | Início atividades Estruturas do Topo | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.8.2 | Término atividades Topo Do Forno | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.9 | LIMPEZA DE GÁS | 244 dias | 55.83 | 0 | -55.83 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.9.1 | Início atividades Limpeza de Gás | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.9.2 | Término atividade Limpeza de Gás | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.10 | BALÃO DE PÓ | 301 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 08/09/25 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.10.1 | Início atividades Balão de Pó | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.10.2 | Início atividades Balão de Pó | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.10.3 | Término atividades Balão de Pó | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 18/11/26 17:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Qui 06/08/26 11:00 | Qui 06/08/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.1.10.4 | Término atividades Balão de Pó | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 18/11/26 17:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.11 | DOWNCOMER | 181,33 dias | 43.34 | 0 | -43.34 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.11.1 | Início atividades Downcomer | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.11.2 | Término atividade Downcomer | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 03/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.12 | GRANULAÇÃO DE ESCÓRIA | 270 dias | 59.27 | 0 | -59.27 | Qua 10/12/25 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.12.1 | Início atividades Granulação de Escória | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.12.2 | Entrega andaime Tanque Agitação 01 - Reframax | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 20/11/26 17:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.12.3 | Entrega andaime Tanque Agitação 02 - Reframax | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.12.4 | Término atividades Granulação de Escória | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.13 | REGENERADORES | 400 dias | 70.77 | 0 | -70.77 | Seg 28/07/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.13.1 | Início atividades Regeneradores | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.13.2 | Término atividades Regeneradores | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.14 | ELÉTRICA | 341 dias | 84.19 | 0 | -84.19 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.14.1 | Início atividades Elétrica | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.14.2 | Entrega bases dos suportes do porão de cabos (Reframax) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Sex 26/09/25 07:30 | Sex 26/09/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.14.3 | Término atividades Elétrica | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 23:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.15 | AUTOMAÇÃO | 310 dias | 85.08 | 0 | -85.08 | Ter 28/10/25 07:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.15.1 | Início atividades Automação | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.15.2 | Término atividades Automação | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 23:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.1.16 | MARCOS FINAIS | 29 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.1.16.1 | Início da retirada de pendências | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sim | RIAF_ADM
1.1.16.2 | Término da retirada de pendências | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 08/04/27 17:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Ter 20/04/27 07:30 | Ter 20/04/27 07:30 | Sim | RIAF_ADM
1.1.16.3 | Início da desmobilização | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 29/03/27 07:30 | Seg 29/03/27 07:30 | Sim | RIAF_ADM
1.1.16.4 | Término da desmobilização | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 02/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2 | MOBILIZAÇÃO | 259 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1 | CONTRATO | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.1 | INICIAÇÃO | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.1.1 | Abertura do CR, Pastas e Sistemas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.1.2 | SSMA-PGR | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Qua 04/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Qua 04/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.1.3 | SSMA-PCMSO | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Qua 04/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Qua 04/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.1.4 | SSMA-Cadastro PGR/PCMSO - P12 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 05/06/25 07:30 | Qui 05/06/25 17:30 | Qui 05/06/25 07:30 | Qui 05/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.1.5 | RH-Cadastrar Novas Funções | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.1.6 | ADMCont- Solicitar emissão de seguros | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 10/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 10/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.1.7 | GF-Solicitar Emissão de ART | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/06/25 07:30 | Sex 06/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 07:30 | Sex 06/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.1.8 | SUP-Ponto de Apoio ADM(canteiro Topo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.1.9 | Elaboração de programas legais | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.1.10 | Registrar SESMT | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.2 | ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.2.1 | PTO - Planejamento detalhado( 120 dias) - TRT E PARADAS 1&2 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 10/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 10/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.2.2 | Takeoff | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 10/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 10/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.2.3 | Plano de Mobilização(Histogramas, Recursos, Restrições) | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.2.4 | Matriz de Responsabilidade | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 11/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 11/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.2.5 | SSMA-Mapa de Liberações e Documentos Obrigatórios(APR,Plano de Segurança) | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.1.2.6 | Mapa de Suprimentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 13/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.2 | MÃO DE OBRA | 34 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/06/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Seg 16/06/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.2.1 | FASE 1 - TRT | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/06/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Seg 16/06/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.2.1.1 | Captação | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/06/25 07:30 | Seg 30/06/25 17:30 | Seg 16/06/25 07:30 | Seg 30/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.2.1.2 | Exames | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 01/07/25 07:30 | Seg 07/07/25 17:30 | Ter 01/07/25 07:30 | Seg 07/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.2.1.3 | Contratação | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 17:30 | Ter 08/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.2.1.4 | Treinamentos | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Ter 15/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.2.1.5 | Postagem | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Ter 15/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.2.1.6 | Liberação de Crachá e acesso a área | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Ter 22/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.2.2 | FASE 2 - ANTECIPAÇÃO | 23 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 01/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Ter 01/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.2.2.1 | Captação | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 01/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 17:30 | Ter 01/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.2.2.2 | Exames | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Ter 15/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.2.2.3 | Contratação | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Ter 22/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.2.2.4 | Treinamentos | 27 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Sex 25/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.2.2.5 | Postagem | 27 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Sex 25/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.2.2.6 | Liberação de Crachá e acesso a área | 27 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.3 | EQUIPAMENTOS (TRANSP + FROTA LEGAL) | 258 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.3.1 | MUNCK - 15 TON | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.3.2 | GUINDASTE 110T | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.3.3 | GUINDASTE 220T | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.3.4 | GUINDASTE 500T | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.3.5 | PTA - 24MTS | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.3.6 | PTA - 42 MTS | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.3.7 | CARRETA PRANCHA | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.3.8 | GERADOR - ATÉ 150 KVA | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.3.9 | COMPRESSOR - SCHZ 4015 SL | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.3.10 | KIT- ARCOFIL+MANGUEIRAS+MASCARAS | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.3.11 | MEC-MALÕES, FERRAMENTAS MANUAIS, FERRAMENTAS ESPECIAIS | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.3.12 | CANTEIRO - CONTEINERS E ACESSÓRIOS | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.4 | CANTEIRO - PARCIAL TRT | 36 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.4.1 | SSMA-Elaboração de documentação de segurança | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qui 26/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 25/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.4.2 | Preparação de área | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/06/25 07:30 | Qui 03/07/25 17:30 | Qui 26/06/25 07:30 | Seg 30/06/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.4.3 | Mobilizar estruturas e equipamentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 17:30 | Ter 01/07/25 07:30 | Ter 01/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.4.4 | Cercamento | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 07:30 | Sex 25/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.4.5 | Instalação Elétrica | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 07:30 | Qui 10/07/25 17:30 | Qua 02/07/25 07:30 | Ter 08/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.4.6 | Instalação Hidráulica | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 07:30 | Qua 16/07/25 17:30 | Qua 09/07/25 07:30 | Ter 15/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.4.7 | Instalação Sanitária | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Qua 16/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.4.8 | Mobília | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.4.9 | Pintura e personalização | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.5 | CANTEIRO - PRINCIPAL | 44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 09/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.5.1 | Mobilizar estruturas e equipamentos | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.5.2 | Cercamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 07:30 | Seg 25/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.5.3 | Instalação Elétrica | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 07:30 | Ter 09/09/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.5.4 | Instalação Hidráulica | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 07:30 | Ter 09/09/25 17:30 | Sex 15/08/25 07:30 | Seg 01/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.5.5 | Instalação Sanitária | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/08/25 07:30 | Qua 10/09/25 17:30 | Sex 15/08/25 07:30 | Seg 01/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.5.6 | Mobília | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Ter 02/09/25 07:30 | Qui 04/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.2.5.7 | Pintura e personalização | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/08/25 07:30 | Qui 28/08/25 17:30 | Sex 05/09/25 07:30 | Ter 09/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3 | TRT | 58 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 23/09/25 21:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 02/09/25 18:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1 | PARADA | 217,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 23/09/25 21:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 02/09/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1 | PARADA AF1 - 11/07/2025 18hrs | 217,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 23/09/25 21:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 02/09/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.1 | EVENTOS DE PARADA - MARCO DE INÍCIO - REFORMA TRT 1 | 103,39 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 12/08/25 02:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 12/08/25 02:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.1.1 | Marco de Inicio Preparação | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.1.2 | Marco de Inicio Parada TRT1 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 02:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.1.3 | Marco de Parada p/ Retirada de Raquete | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 02:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.2 | Preparação da Parada - Reforma TRT 1 | 6,34 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 10:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1 | TRT AF1 | 6,34 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 10:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1 | Gerador | 6,22 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 09:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.1 | Mecanica | 5,45 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 12:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.1.1 | Retirar telhado e montar estrutura provisoria | 5,45 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 12:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.1.1.1 | Montar andaime de acesso aos olhais ( Parcial da estrutura provisoria ) | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 16:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.1.1.2 | Retirar isolamento termico do Telhado da casa do Gerador | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 09:29 | Sex 04/07/25 16:30 | Seg 07/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.1.1.3 | Retirar dispositivos de fixação do telhado da casa do Gerador (Interno/Externo) | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 11:00 | Seg 07/07/25 13:59 | Seg 07/07/25 08:30 | Seg 07/07/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.1.1.4 | Realizar amarração para içamento Modulo 1 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 08:29 | Seg 07/07/25 10:30 | Seg 07/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.1.1.5 | Retirar Telhado Modulo 1 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 14:00 | Qua 09/07/25 14:59 | Seg 07/07/25 12:30 | Seg 07/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.1.1.6 | Realizar amarração para içamento Modulo 2 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 14:30 | Qua 09/07/25 15:29 | Seg 07/07/25 13:30 | Seg 07/07/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.1.1.7 | Retirar Telhado Modulo 2 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 15:00 | Qua 09/07/25 15:59 | Seg 07/07/25 14:30 | Seg 07/07/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.1.1.8 | Realizar amarração para içamento Modulo 3 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 17:30 | Qui 10/07/25 08:29 | Seg 07/07/25 15:30 | Seg 07/07/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.1.1.9 | Retirar Telhado Modulo 3 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 08:59 | Seg 07/07/25 16:30 | Seg 07/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.1.1.10 | Realizar amarração para içamento Modulo 4 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 12:00 | Qui 10/07/25 12:59 | Ter 08/07/25 07:30 | Ter 08/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.1.1.11 | Retirar Telhado Modulo 4 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 13:00 | Qui 10/07/25 13:59 | Ter 08/07/25 08:30 | Ter 08/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.1.1.12 | Montar Estrutura e passar lona de proteção | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 13:30 | Sex 11/07/25 12:31 | Ter 08/07/25 09:30 | Qua 09/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.2 | Andaime | 1,39 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 09:31 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.2.1 | Montar Andaime no foço do Gerador | 1,39 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 09:31 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.2.1.1 | Montar Andaime no foço do Gerador (Acesso para os cabos) | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 09:31 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.3 | Eletrica | 5,89 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 16:28 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.3.1 | Infraestrutura Eletrica do Telhado Casa Gerador e turbina | 4,89 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Sex 11/07/25 16:28 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.3.1.1 | Desligar iluminação e tomadas da rede principal | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 10:28 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.3.1.2 | Desmontar a infraestrutura elétrica do telhado | 7,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Ter 08/07/25 08:29 | Sex 04/07/25 10:30 | Seg 07/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.3.1.3 | Montar nova infraestrutura elétrica provisória na área da gerador e turbina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 17:00 | Sex 11/07/25 16:28 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.3.2 | Gerador Provisorio | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 11:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 08/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.3.2.1 | Lançamento de cabos de alimentação em 440v alternativa para SE TRT. | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 17:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.3.2.2 | Instalação da terminação e conectorização dos cabos de alimentação alternativa. | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 08:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.3.2.3 | Teste do cabo existente de 240mm para alimentação elétrica do Gerador de energia. | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 12:00 | Qua 09/07/25 11:00 | Seg 07/07/25 07:30 | Seg 07/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.1.3.2.4 | Montagem e instalação do Gerador de energia próximo a sala do transmissor do venturi. | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 08:00 | Ter 08/07/25 08:00 | Ter 08/07/25 07:30 | Ter 08/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.2 | Turbina | 3,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:00 | Seg 14/07/25 10:31 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.2.1 | Andaime | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:00 | Qua 09/07/25 17:00 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.2.1.1 | Montar Andaime Casa da Turbina | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:00 | Qua 09/07/25 17:00 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.2.1.1.1 | Montar andaime na parte externa na casa da Turbina | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:00 | Qua 09/07/25 17:00 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.2.2 | Mecanica | 2,39 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 10:31 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.2.2.1 | Realizar Leitura do comissionamento da Turbina | 2,39 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 10:31 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.2.2.1.1 | Realizar Leitura de Comissionamento de Parada da Maquina | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 10:31 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.3 | Valvula TBV | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 12:28 | Sex 04/07/25 16:30 | Seg 07/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.3.1 | Mecanica | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 12:28 | Sex 04/07/25 16:30 | Seg 07/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.3.1.1 | Retirar isolamento térmico Valv.TBV | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 12:28 | Sex 04/07/25 16:30 | Seg 07/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.3.1.1.1 | Montar andaime de acesso | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 12:28 | Sex 04/07/25 16:30 | Seg 07/07/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.3.1.1.2 | Retirar isolamento termico da Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 09:29 | Seg 07/07/25 10:30 | Seg 07/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.4 | Valvula TIV | 1,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 15:58 | Seg 07/07/25 10:30 | Ter 08/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.4.1 | Mecanica | 1,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 15:58 | Seg 07/07/25 10:30 | Ter 08/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.4.1.1 | Retirar isolamento térmico Valv.TIV | 1,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 15:58 | Seg 07/07/25 10:30 | Ter 08/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.4.1.1.1 | Montar andaime de acesso | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qua 09/07/25 10:58 | Seg 07/07/25 10:30 | Seg 07/07/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.4.1.1.2 | Retirar isolamento termico da Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 15:58 | Ter 08/07/25 09:30 | Ter 08/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.5 | Valvula TEV | 1,73 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 14:32 | Seg 07/07/25 15:30 | Ter 08/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.5.1 | Mecanica | 1,73 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 14:32 | Seg 07/07/25 15:30 | Ter 08/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.5.1.1 | Retirar isolamento térmico Valv.TEV | 1,73 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 14:32 | Seg 07/07/25 15:30 | Ter 08/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.5.1.1.1 | Montar andaime de acesso | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qua 09/07/25 16:28 | Seg 07/07/25 15:30 | Ter 08/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.5.1.1.2 | Retirar isolamento termico da Valvula | 1,53 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 13:00 | Qui 10/07/25 14:32 | Ter 08/07/25 12:30 | Ter 08/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.6 | Valvula BMV-101 | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 14:59 | Qui 10/07/25 16:59 | Seg 07/07/25 13:30 | Ter 08/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.6.1 | Mecanica | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 14:59 | Qui 10/07/25 16:59 | Seg 07/07/25 13:30 | Ter 08/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.6.1.1 | Retirar isolamento térmico Valv.BMV-101 | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 14:59 | Qui 10/07/25 16:59 | Seg 07/07/25 13:30 | Ter 08/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.6.1.1.1 | Montar andaime de acesso e reforço da Tubulação | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 14:59 | Qui 10/07/25 08:57 | Seg 07/07/25 13:30 | Seg 07/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.6.1.1.2 | Retirar isolamento termico da Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 15:00 | Qui 10/07/25 16:59 | Ter 08/07/25 14:00 | Ter 08/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.7 | Valvula MBV | 3,94 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 16:57 | Ter 08/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.7.1 | Mecanica | 3,94 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 16:57 | Ter 08/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.7.1.1 | Retirar isolamento térmico Valv.MBV | 3,94 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 16:57 | Ter 08/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.7.1.1.1 | Montar andaime de acesso | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 16:57 | Ter 08/07/25 08:30 | Ter 08/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.2.1.7.1.1.2 | Retirar isolamento termico da Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 09:29 | Ter 08/07/25 16:00 | Qua 09/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3 | Parada - Reforma TRT AF1 | 182,11 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sex 04/07/25 17:30 | Qui 28/08/25 17:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1 | Bloqueio do Alto Forno 1 | 2,83 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sex 04/07/25 17:30 | Sáb 12/07/25 03:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.1 | Linha de Gás | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 14:37 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.1.1 | Mecanica | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 14:37 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.1.1.1 | Purgar Linha de Gás | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 14:37 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.1.1.1.1 | Realizar purga da Linha de Gás( Procedimento de Parada do AF1 ) | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 11:40 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 10:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.1.1.1.2 | Realizar purga da TRT ( Procedimento de Parada do AF1 ) | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 04:00 | Sex 11/07/25 12:01 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 10:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.1.1.1.3 | Realizar Bloqueio do AF1 e Montar Selo d'agua | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 11:39 | Sex 11/07/25 14:37 | Sex 11/07/25 10:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2 | Parada do AF1 - Dia 11/07/2025 | 2,83 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sex 04/07/25 17:30 | Sáb 12/07/25 03:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1 | Mecanica | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 02:29 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 02:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1.1 | Retirada das Valvulas e Montagem dos flanges | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 02:29 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 02:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1.1.1 | Realizar preparação inicial para retirada da Valvula e Montagem do Carretel | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 04:38 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 03:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1.1.2 | Realizar Bloqueios para retirada das Valvulas | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 05:30 | Sex 11/07/25 06:29 | Sex 11/07/25 03:00 | Sex 11/07/25 04:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1.1.3 | Retirar Parafusos parciais da Valvula MBV ( Retirar alguns parafusos e manter o travamento) | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 06:40 | Sex 11/07/25 09:38 | Sex 11/07/25 04:00 | Sex 11/07/25 07:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1.1.4 | Retirar Parafusos parciais da Valvula TBV ( Retirar alguns parafusos e manter o travamento) | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 06:40 | Sex 11/07/25 09:38 | Sex 11/07/25 04:00 | Sex 11/07/25 07:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1.1.5 | Retirar Parafusos e Desmontar Valvulas MBV | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 13:30 | Sex 11/07/25 15:29 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 15:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1.1.6 | Retirar Parafusos e Desmontar Valvulas TBV | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 13:30 | Sex 11/07/25 15:29 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 15:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1.1.7 | Içar e retirar Valvula TBV | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 20:28 | Sex 11/07/25 22:27 | Sex 11/07/25 15:00 | Sex 11/07/25 17:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1.1.8 | Içar e posicionar raquete TBV | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 20:30 | Sex 11/07/25 21:29 | Sex 11/07/25 20:00 | Sex 11/07/25 21:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1.1.9 | Montar Raquete TBV | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 20:00 | Sáb 12/07/25 01:17 | Sex 11/07/25 21:00 | Sex 11/07/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1.1.10 | Içar e retirar Valvula MBV | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:31 | Sáb 12/07/25 00:12 | Sex 11/07/25 17:00 | Sex 11/07/25 19:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1.1.11 | Içar e posicionar Carretel MBV | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 16:50 | Sáb 12/07/25 00:46 | Sex 11/07/25 19:00 | Sex 11/07/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1.1.12 | Montar Carretel MBV | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:40 | Sáb 12/07/25 01:35 | Sex 11/07/25 20:00 | Sex 11/07/25 21:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1.1.13 | Consignações e pre testes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 22:30 | Sáb 12/07/25 00:29 | Sex 11/07/25 22:00 | Sáb 12/07/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.1.1.14 | Expurgo de Retorno | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 00:30 | Sáb 12/07/25 02:29 | Sáb 12/07/25 00:00 | Sáb 12/07/25 02:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.2 | Eletrica | 1,44 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 08:00 | Sex 11/07/25 20:58 | Sex 04/07/25 17:30 | Sáb 12/07/25 03:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.2.1 | Bloquear elétrico da alimentação de entrada do painel MCC-440v no painel de média tensão | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 08:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 10:00 | Sex 11/07/25 11:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.2.2 | Bloqueio da alimentação elétrica de entrada para paniel de média em 4,16Kv na subestação cub 604-52. | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 08:00 | Sex 11/07/25 12:59 | Sex 11/07/25 10:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.2.3 | Bloqueio das fontes de energia elétricas 4,16Kv, 440V, 230V, 115Vcc na SE TRT. | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 08:00 | Sex 11/07/25 12:59 | Sex 11/07/25 10:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.2.4 | Manutenção cubiculo para alimentação do Gerador de energia existente na sala elétrica 1. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 14:59 | Sex 04/07/25 17:30 | Sex 04/07/25 19:30 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.2.5 | Desconectar e remover o cabo de alimentação (entrada) no painel MCC-440v | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 09:00 | Sex 11/07/25 10:59 | Sex 11/07/25 11:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.2.6 | Instalação da terminação e conectorização dos cabos para alimentação alternativa via Gerador de energia. | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 09:00 | Sex 11/07/25 20:58 | Sex 11/07/25 13:00 | Sáb 12/07/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.2.7 | Desbloqueio e de energização do painel MCC-440v pela rota alternativa via Gerador de energia. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 14:59 | Sáb 12/07/25 01:00 | Sáb 12/07/25 03:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.1.2.3 | Liberar AF1 | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 03:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.2 | TRT AF1 | 118,97 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:15 | Qua 17/09/25 08:58 | Sáb 12/07/25 03:00 | Qui 28/08/25 17:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1 | Gerador | 87,11 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 18:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 12/07/25 03:00 | Ter 12/08/25 18:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1 | Gerador | 87,11 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 18:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 12/07/25 03:00 | Ter 12/08/25 18:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1 | Mecanica | 58,28 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 18:00 | Qui 14/08/25 18:32 | Sáb 12/07/25 06:00 | Ter 12/08/25 18:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1 | Reparo do Gerador | 58,28 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 18:00 | Qui 14/08/25 18:32 | Sáb 12/07/25 06:00 | Ter 12/08/25 18:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.1 | Abrir proteção do acoplamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 18:00 | Sáb 12/07/25 18:59 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 08:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.2 | Desacoplar Turbina e Gerador | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 19:00 | Sáb 12/07/25 20:59 | Sáb 12/07/25 08:00 | Sáb 12/07/25 10:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.3 | Desconectar sensores de alimentação ligados aos mancais do gerador | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 17:00 | Ter 15/07/25 17:00 | Sáb 12/07/25 06:00 | Sáb 12/07/25 06:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.4 | Desmontar cabos de alimentação e sensores do Gerador e Excitatriz | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 12:00 | Ter 15/07/25 12:00 | Sáb 12/07/25 06:00 | Sáb 12/07/25 06:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.5 | Verificar alinhamento do conjunto ( Turbina x Gerador) | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 14:58 | Sáb 12/07/25 10:00 | Sáb 12/07/25 15:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.6 | Retirar tub. De agua do cooler do gerador | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 22:00 | Dom 13/07/25 00:59 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 09:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.7 | Retirar e içar cooler do Gerador | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 13/07/25 03:00 | Seg 14/07/25 02:58 | Sáb 12/07/25 09:00 | Sáb 12/07/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.8 | Retirar duto de ar da Excitatriz | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 13/07/25 03:00 | Ter 15/07/25 18:59 | Sáb 12/07/25 14:00 | Sáb 12/07/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.9 | Retirar tub. De oleo do Mancal dos mancais | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 22:00 | Ter 15/07/25 17:02 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 12:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.10 | Remover parafusos de fixação do Skid da base | 7,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 13:00 | Seg 14/07/25 20:01 | Sáb 12/07/25 16:00 | Sáb 12/07/25 23:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.11 | Retirar estrutura provisoria | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Seg 14/07/25 22:59 | Dom 13/07/25 00:00 | Dom 13/07/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.12 | Preparar dispositivos de içamento no gerador | 6,48 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 15:29 | Dom 13/07/25 03:00 | Seg 14/07/25 09:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.13 | Içar Gerador sobre o skid para transporte | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 15:57 | Seg 14/07/25 09:00 | Seg 14/07/25 12:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.14 | Montar estrutura de andaime na base do gerador ( Evitar queda ) | 14,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:30 | Qui 17/07/25 08:02 | Seg 14/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.15 | Reparar gerador (Externo) | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Ter 15/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.16 | Preparar dispositivos para realizar teste de estanquedade no cooler do gerador | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qui 07/08/25 08:32 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.17 | Realizar teste de estanquedade no cooler do Gerador | 30,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 10:28 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 10:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.18 | Içar Cooler do Gerador após teste | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 10:30 | Sex 08/08/25 14:28 | Qua 06/08/25 10:30 | Qua 06/08/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.19 | Montar Cooler do Gerador após Teste | 17,46 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 14:30 | Sáb 09/08/25 16:58 | Qua 06/08/25 14:30 | Qui 07/08/25 13:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.20 | Desmontar andaime na base do Gerador | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 00:32 | Seg 04/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.21 | Içar e montar Gerador e Excitatriz na base | 24,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 18:32 | Qui 07/08/25 13:30 | Sex 08/08/25 19:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.22 | Montar e apertar parafusos na Base do Gerador | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 08:59 | Sex 08/08/25 19:00 | Sáb 09/08/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.23 | Conectar Cabos e Sensores no Gerador e aos mancais | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 09:00 | Ter 12/08/25 10:59 | Sáb 09/08/25 14:00 | Sáb 09/08/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.24 | Montar tubulação de oleo nos mancais | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 17:58 | Sáb 09/08/25 18:00 | Sáb 09/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.25 | Montar tubulação de agua do cooler | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 21:58 | Sáb 09/08/25 22:00 | Dom 10/08/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.26 | Realizar Flushing no sistema de Oleo | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Dom 10/08/25 03:00 | Dom 10/08/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.27 | Realizar teste de estanqueidade do sistema de refrigeração | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:59 | Dom 10/08/25 03:00 | Seg 11/08/25 01:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.28 | Içar Telhado Modulo 1 | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:59 | Seg 11/08/25 01:00 | Seg 11/08/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.29 | Travamento do Telhado Modulo 1 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 03:00 | Qua 13/08/25 03:59 | Seg 11/08/25 03:00 | Seg 11/08/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.30 | Içar Telhado Modulo 2 | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 09:29 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 09:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.31 | Travamento do Telhado Modulo 2 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 10:29 | Seg 11/08/25 09:30 | Seg 11/08/25 10:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.32 | Içar Telhado Modulo 3 | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 13:29 | Seg 11/08/25 10:30 | Seg 11/08/25 13:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.33 | Travamento do Telhado Modulo 3 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 14:29 | Seg 11/08/25 13:30 | Seg 11/08/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.34 | Içar Telhado Modulo 4 | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:30 | Qui 14/08/25 03:28 | Seg 11/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 03:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.35 | Travamento do Telhado Modulo 4 | 10,53 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 18:32 | Ter 12/08/25 03:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.2 | Eletrica e Automação | 85,61 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 09/08/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.2.1 | Calibração da instrumentação embarcada - Gerador | 85,61 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 09/08/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.2.1.1 | Retirar instrumentos TE-824-6 / 7 Temperatura Mancal do Gerador | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Seg 14/07/25 10:58 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 06:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.2.1.1.2.1.2 | Calibrar instrumentos TE-824-6 / 7 Temperatura Mancal do Gerador | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Seg 28/07/25 13:02 | Qui 24/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.1.1.2.1.3 | Montar instrumentos TE-824-6 / 7 Temperatura Mancal do Gerador | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 30/08/25 19:30 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 09/08/25 16:00 | Sáb 09/08/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.2.2 | Testes nos Indicadores de Temperatura -Gerador | 85,61 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 09/08/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.1.1.2.2.1 | Retirar XI-860-13 / 14 Indicador de temperatura do Gerador Turbina | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Seg 14/07/25 10:58 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 06:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.2.1.1.2.2.2 | Realizar testes de bancada XI-860-13 / 14 Indicador de temperatura do Gerador Turbina | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 14:35 | Seg 28/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.1.1.2.2.3 | Montar XI-860-13 / 14 Indicador de temperatura do Gerador Turbina | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 30/08/25 19:30 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 09/08/25 16:00 | Sáb 09/08/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2 | Turbina | 118,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sáb 12/07/25 07:00 | Seg 25/08/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1 | Turbina | 118,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sáb 12/07/25 07:00 | Seg 25/08/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1 | Mecanica | 118,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sáb 12/07/25 07:00 | Seg 25/08/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1 | Manutenção da Turbina | 118,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sáb 12/07/25 07:00 | Seg 25/08/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1 | Desmontagem da Turbina | 29,39 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Ter 29/07/25 03:59 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 23/07/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.1 | Remover instrumentos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Seg 14/07/25 14:56 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 10:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.2 | Retirar Tubulação Auxiliares da Turbina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 10:00 | Sáb 12/07/25 14:58 | Sáb 12/07/25 10:00 | Sáb 12/07/25 15:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.3 | Montar andaime para desconexão do flange de admissão e exausto | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sáb 12/07/25 20:02 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sáb 12/07/25 20:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.4 | Abrir as bocas de visitas do Stator Blade | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 13/07/25 02:00 | Dom 13/07/25 03:59 | Sáb 12/07/25 20:00 | Sáb 12/07/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.5 | Desacoplar hastes dos braços de acionamento LD | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 18:58 | Sáb 12/07/25 22:00 | Dom 13/07/25 02:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.6 | Desacoplar hastes dos braços de acionamento LE | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 02:00 | Ter 15/07/25 08:28 | Dom 13/07/25 02:00 | Seg 14/07/25 01:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.7 | Desconectar flange da admissão | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 10:30 | Ter 15/07/25 15:28 | Sáb 12/07/25 20:00 | Dom 13/07/25 01:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.8 | Comprimir flange de admissão pelo menos 5 milímetros | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 10:59 | Dom 13/07/25 01:00 | Dom 13/07/25 02:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.9 | Desconectar o flange do exausto | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 17:02 | Dom 13/07/25 02:00 | Seg 14/07/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.10 | Comprimir flange do exausto 5 milímetros | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 02:02 | Seg 14/07/25 03:00 | Seg 14/07/25 15:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.11 | Remover tubulação de spray de agua | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 22:02 | Seg 14/07/25 15:30 | Seg 14/07/25 21:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.12 | Travar Stator Blade | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 02:00 | Ter 15/07/25 09:28 | Seg 14/07/25 21:30 | Ter 15/07/25 02:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.13 | Remover atuador LD | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 13:58 | Ter 15/07/25 02:30 | Ter 15/07/25 09:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.14 | Remover atuador LE | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 13:58 | Ter 15/07/25 09:00 | Ter 15/07/25 12:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.15 | Transportar Atuadores para reparo externo | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 03:59 | Ter 15/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 23:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.16 | Remover parafusos do plano de junta vertical da caixa de mancal LA | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 02:00 | Qui 24/07/25 21:59 | Ter 15/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 21:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.17 | Remover Parafuso Plano de Junta da Carcaça Superior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 02:00 | Sex 25/07/25 03:01 | Ter 15/07/25 21:00 | Qua 16/07/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.18 | Descolar Tampa com Auxilio dos Parafusos Macaquinho | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 17:00 | Ter 15/07/25 19:58 | Qua 16/07/25 07:30 | Qua 16/07/25 10:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.19 | Içar Carcaça Superior | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 22:30 | Qui 17/07/25 02:28 | Qua 16/07/25 10:30 | Qua 16/07/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.20 | Abrir boca de visita da caixa de mancal LA | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:30 | Qui 17/07/25 01:29 | Qua 16/07/25 14:30 | Qua 16/07/25 15:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.21 | Remover instrumentos externos dos mancais | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:30 | Qui 17/07/25 02:29 | Qua 16/07/25 15:30 | Qua 16/07/25 17:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.22 | Folgar plano de junta tampa do mancal - LA | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 01:30 | Qui 17/07/25 14:29 | Qua 16/07/25 17:30 | Qui 17/07/25 02:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.23 | Içar Tampa do Mancal -LA | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 22:02 | Qui 17/07/25 02:30 | Qui 17/07/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.24 | Remover instrumentos do mancal - LA | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 02:00 | Sex 18/07/25 08:28 | Qui 17/07/25 11:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.25 | Folgar parafusos do plano de junta da tampa do mancal LOA | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 03:00 | Sex 18/07/25 03:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Qui 17/07/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.26 | Içar Tampa do Mancal -LOA | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 17:59 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 17:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.27 | Remover instrumentos do mancal - LOA | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 10:26 | Qui 17/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 21:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.28 | Verificar folga axial do rotor da turbina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 19:00 | Qui 17/07/25 22:58 | Qui 17/07/25 21:00 | Sex 18/07/25 02:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.29 | Verificar folga de telha e folga do mancal radial LA | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:30 | Sex 18/07/25 11:29 | Sex 18/07/25 02:00 | Sex 18/07/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.30 | Verificar folga de telha e folga do mancal radial LOA | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 00:00 | Sex 18/07/25 14:28 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 09:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.31 | Verificar folgas laterais do rotor em relação a carcaça | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 14:58 | Sex 18/07/25 09:30 | Sex 18/07/25 13:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.32 | Preparar dispositivos para Içar rotor | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 15:58 | Sex 18/07/25 09:30 | Sex 18/07/25 13:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.33 | Içar rotor | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 18:00 | Dom 20/07/25 01:02 | Sex 18/07/25 13:30 | Sex 18/07/25 19:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.34 | Preparar os labirintos inferiores e instalar os chumbos para medição da folga inferior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 01:00 | Seg 21/07/25 01:04 | Sex 18/07/25 19:30 | Sáb 19/07/25 09:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.35 | Instalar o rotor provisoriamente na carcaça inferior para medição das folgas inferiores | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 03:00 | Sex 18/07/25 09:28 | Sáb 19/07/25 09:30 | Sáb 19/07/25 13:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.36 | Instalar tampa da caixa de mancal LA provisoriamente | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 14:58 | Sáb 19/07/25 13:30 | Sáb 19/07/25 17:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.37 | Instalar tampa da caixa de manca LOA provisoriamente | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Sáb 19/07/25 17:30 | Sáb 19/07/25 20:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.38 | Instalar carcaça superior provisoriamente e torquear alguns parafusos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 15:58 | Sáb 19/07/25 20:30 | Dom 20/07/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.39 | Remover caixa de mancal LA e LOA e carcaça superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 20:58 | Dom 20/07/25 00:30 | Seg 21/07/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.40 | Içar rotor | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 00:00 | Sáb 19/07/25 16:01 | Seg 21/07/25 00:30 | Seg 21/07/25 12:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.41 | Hidrojatear o rotor | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 03:00 | Sáb 19/07/25 16:01 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 21:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.42 | Inspeção visual do rotor após limpeza x Kawasaki | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 18:00 | Sáb 19/07/25 20:58 | Seg 21/07/25 21:00 | Ter 22/07/25 01:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.43 | Medir folgas dos labirintos inferiores e superiores | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 03:00 | Sáb 19/07/25 16:58 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 17:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.44 | Preparar dispositivos e guindastes para realizar giro da Carcaça | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 11:30 | Sex 18/07/25 15:28 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.45 | Virar carcaça superior (Apoio de 2 guindastes) | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 11:30 | Sáb 19/07/25 16:02 | Seg 21/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.46 | Montar andaime ao redor da carcaça superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 02:30 | Sex 18/07/25 09:58 | Seg 21/07/25 22:00 | Ter 22/07/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.47 | Verificar butt clearance do diafragma e stator blade da carcaça superior | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:20 | Seg 21/07/25 14:19 | Ter 22/07/25 03:00 | Ter 22/07/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.48 | Verificar butt clearance do diafragma e stator blade da carcaça inferior | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 00:00 | Ter 22/07/25 00:59 | Ter 22/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 08:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.49 | Remover diafragma da carcaça superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 02:10 | Qui 24/07/25 09:38 | Ter 22/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 11:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.50 | Remover stator da blade da carcaça superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 10:05 | Ter 22/07/25 11:30 | Ter 22/07/25 16:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.51 | Desmontar labirinto da selagem de gás superior | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 22:00 | Dom 20/07/25 00:59 | Ter 22/07/25 16:30 | Ter 22/07/25 18:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.52 | Remover diafragma da carcaça inferior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 13:30 | Qui 24/07/25 17:28 | Ter 22/07/25 16:30 | Ter 22/07/25 20:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.53 | Remover stator blade da carcaça inferior | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 22:00 | Dom 20/07/25 01:58 | Ter 22/07/25 20:30 | Qua 23/07/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.54 | Remover labirinto de selagem de gás da carcaça inferior | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 22:00 | Dom 20/07/25 00:59 | Ter 22/07/25 18:30 | Ter 22/07/25 20:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.55 | Hidrojatear diafragma superior | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 20:20 | Seg 21/07/25 22:19 | Ter 22/07/25 11:30 | Ter 22/07/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.56 | Hidrojatear diafragma inferior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:20 | Qui 24/07/25 21:29 | Ter 22/07/25 20:30 | Qua 23/07/25 03:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.57 | Inspeção visual após limpeza x Kwasaki | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 16:20 | Sex 25/07/25 02:31 | Qua 23/07/25 03:30 | Qua 23/07/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.58 | Remover parafusos do plano de junta da carcaça inferior x superior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Sex 25/07/25 02:33 | Qua 23/07/25 14:00 | Qua 23/07/25 20:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.59 | Transporte do rotor, diafragmas e selagens para TurboTech | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:00 | Qua 23/07/25 14:00 | Qua 23/07/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2 | Limpeza, inspeção e reparo da Turbina | 25,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 05/08/25 14:59 | Qua 23/07/25 20:00 | Qua 13/08/25 09:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.1 | Reparo do rotor e diafragmas na TurboTech | 7,16 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 14:30 | Ter 05/08/25 14:59 | Qua 23/07/25 22:00 | Sáb 02/08/25 20:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.2 | Limpeza dos parafusos do plano de junta da carcaça inferior x superior | 15,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 11:00 | Sex 25/07/25 07:32 | Qua 23/07/25 20:00 | Qui 24/07/25 16:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.3 | Limpeza dos parafusos do plano de junta vertical da caixa de mancal LA e LOA | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 11:00 | Qui 24/07/25 14:58 | Qui 24/07/25 13:30 | Qui 24/07/25 16:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.4 | Limpeza dos demais parafusos do equipamento | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 11:00 | Qui 24/07/25 15:58 | Qui 24/07/25 16:30 | Qui 24/07/25 20:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.5 | Realizar inspeção por líquido penetrante nos parafusos da carcaça | 19,53 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 13:00 | Sáb 26/07/25 17:32 | Qui 24/07/25 20:30 | Sex 25/07/25 21:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.6 | Repassar roscas dos parafusos que estão danificados | 17,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 17:00 | Seg 28/07/25 11:02 | Sex 25/07/25 21:30 | Dom 27/07/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.7 | Limpeza do mancal radial LA (usado) | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:58 | Qui 24/07/25 16:30 | Qui 24/07/25 19:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.8 | Inspeção do mancal radial LA por líquido penentrante (usado) | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Sex 25/07/25 21:30 | Sáb 26/07/25 07:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.9 | Inspeção do mancal radial LA por ultrassom (usado) | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 08:59 | Sáb 26/07/25 07:30 | Sáb 26/07/25 08:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.10 | Inspeção dimensional do mancal radial LA (usado) | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 16:59 | Sáb 26/07/25 08:30 | Sáb 26/07/25 19:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.11 | Inspeção dimensional do mancal radial LA (novo) | 5,49 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 18:28 | Sáb 26/07/25 19:30 | Dom 27/07/25 02:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.12 | Limpeza do mancal radial LOA (usado) | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 11:58 | Dom 27/07/25 02:00 | Seg 28/07/25 02:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.13 | Inspeção do mancal radial LOA por líquido penentrante (usado) | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Seg 28/07/25 02:00 | Seg 28/07/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.14 | Inspeção do mancal radial LOA por ultrassom (usado) | 1,53 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 09:32 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 09:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.15 | Inspeção dimensional do mancal radial LOA (usado) | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:00 | Qua 23/07/25 14:59 | Seg 28/07/25 09:00 | Seg 28/07/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.16 | Inspeção dimensional do mancal radial LOA (novo) | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 09:59 | Seg 28/07/25 11:00 | Seg 28/07/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.17 | Limpeza do mancal axial | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:58 | Seg 28/07/25 14:00 | Seg 28/07/25 17:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.18 | Inspeção do mancal axial por líquido penentrante | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Seg 28/07/25 17:00 | Seg 28/07/25 19:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.19 | Inspeção do mancal axial por ultrasom | 19,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sáb 26/07/25 13:59 | Seg 28/07/25 19:00 | Ter 29/07/25 20:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.20 | Inspeção dimensional do mancal axial | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Ter 29/07/25 20:30 | Ter 29/07/25 22:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.21 | Realizar limpeza interna da carcaça inferior | 16,47 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 09:58 | Ter 29/07/25 22:30 | Qua 30/07/25 20:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.22 | Realizar limpeza mecânica em todas as guias de diafragmas e selagem da carcaça inferior | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 22:00 | Ter 29/07/25 13:29 | Qua 30/07/25 20:30 | Qui 31/07/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.23 | Inspecionar por líquido penetrante todas as guias de diafragmas e selagem da carcaça inferior | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Qua 30/07/25 02:59 | Qui 31/07/25 11:00 | Qui 31/07/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.24 | Limpar carcaça inferior após líquido penetrante | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 09:59 | Qui 31/07/25 22:00 | Sex 01/08/25 01:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.25 | Preparar plano de junta da carcaça inferior | 15,48 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 15:28 | Sex 01/08/25 01:00 | Sex 01/08/25 21:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.26 | Mapear nivelamento da carcaça inferior | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 13:59 | Sex 01/08/25 21:00 | Sex 01/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.27 | Realizar limpeza interna da carcaça superior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 15:29 | Sex 01/08/25 21:00 | Sáb 02/08/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.28 | Repassar roscas da carçaça superior e inferior caso necessário | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 15:32 | Sáb 02/08/25 11:00 | Sáb 02/08/25 17:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.29 | Realizar limpeza mecânica em todas as guias de diafragmas e selagem da carcaça superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 19:00 | Seg 28/07/25 22:58 | Sáb 02/08/25 11:00 | Sáb 02/08/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.30 | Inspecionar por líquido penetrante todas as guias de diafragmas e selagem da carcaça superior | 26,46 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:00 | Sex 01/08/25 16:58 | Sáb 02/08/25 16:00 | Seg 04/08/25 20:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.31 | Limpeza da carcaça superior após líquido penetrante | 19,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 11:00 | Sáb 02/08/25 19:56 | Seg 04/08/25 20:00 | Ter 05/08/25 21:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.32 | Preparar plano de junta da carcaça superior | 17,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 19:00 | Seg 04/08/25 01:57 | Ter 05/08/25 21:30 | Qua 06/08/25 20:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.33 | Limpeza da caixa de selagem e mancal LA | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:00 | Qua 23/07/25 16:58 | Qua 06/08/25 20:00 | Qui 07/08/25 01:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.34 | Inspeção por líquido penetrante em todas as guias de selagem LA | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Qui 07/08/25 01:00 | Qui 07/08/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.35 | Limpeza após líquido penetrante na caixa de selagem e Mancal LA | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 08:59 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 08:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.36 | Limpeza da caixa de selagem e mancal LOA | 14,49 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 07:59 | Qui 07/08/25 08:30 | Sex 08/08/25 01:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.37 | Inspeção por líquido penetrante em todas as guias de selagem LOA | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Sex 08/08/25 01:00 | Sex 08/08/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.38 | Limpeza após líquido penetrante na caixa de selagem e Mancal LOA | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 08:59 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 08:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.39 | Verificar contato com Azul da Prússia entre mancal e caixa de mancal LA e LOA | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 16:58 | Seg 28/07/25 14:00 | Seg 28/07/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.40 | Lapidar caixa de mancal caso necessário LA e LOA | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 27/07/25 08:00 | Seg 28/07/25 08:32 | Seg 28/07/25 18:00 | Seg 28/07/25 23:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.41 | Limpeza das articulações e hastes de acionamento do stator blade | 10,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 21:31 | Sex 08/08/25 08:30 | Sex 08/08/25 20:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.42 | Revisar rolamentos de suportação e acionamento do stator blade | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 10:00 | Seg 28/07/25 19:02 | Sex 08/08/25 20:30 | Sáb 09/08/25 09:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.43 | Inspeção visual do novo stator blade superior e inferior | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 00:59 | Sáb 09/08/25 09:30 | Sáb 09/08/25 20:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.44 | Limpeza do stator blade superior e inferior (usado) | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 10:31 | Sáb 09/08/25 20:30 | Seg 11/08/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.45 | Remover palhetas do stator blade superior e inferior (usado) | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 28/07/25 11:58 | Seg 11/08/25 14:00 | Seg 11/08/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.46 | Inspecionar palhetas do stator blade superior e inferior por líquido penetrante (usado) | 28,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 19:29 | Seg 11/08/25 18:00 | Qua 13/08/25 09:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3 | Montagem da Turbina | 78,33 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 10:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sex 01/08/25 21:00 | Seg 25/08/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.1 | Instalar atuador do stator blade lado direito e esquerdo | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 22:00 | Sáb 16/08/25 08:58 | Sáb 09/08/25 09:30 | Sáb 09/08/25 13:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.2 | Instalar parte inferior do mancal combinado LA na carcaça inferior | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 09:59 | Sex 01/08/25 21:00 | Sex 01/08/25 23:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.3 | Instalar e ajustar parte inferior do labirinto de óleo LA | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 10:58 | Sáb 02/08/25 07:00 | Sáb 02/08/25 10:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.4 | Instalar parte inferior do mancal LOA na carcaça inferior | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 09:59 | Sáb 02/08/25 10:00 | Sáb 02/08/25 12:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.5 | Instalar parafusos no plano de junta da carcaça inferior | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 17/08/25 00:00 | Seg 18/08/25 07:31 | Sáb 02/08/25 17:00 | Dom 03/08/25 02:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.6 | Instalar stator blade novo na carcaça superior | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 10:00 | Seg 04/08/25 20:59 | Seg 11/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 01:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.7 | Instalar stator blade novo na carcaça inferior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 10:00 | Seg 04/08/25 21:01 | Ter 12/08/25 01:00 | Ter 12/08/25 10:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.8 | Transporte do rotor e diafragmas para Gerdau | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 23:00 | Sáb 09/08/25 19:58 | Qua 13/08/25 09:00 | Qua 13/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.9 | Descarregar rotor e diafragmas na área | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 14:00 | Seg 11/08/25 16:58 | Qua 13/08/25 22:00 | Qui 14/08/25 02:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.10 | Instalar diafragma na carcaça superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 03:58 | Qui 14/08/25 02:00 | Qui 14/08/25 09:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.11 | Verificar butt clearance do diafragma e stator blade da carcaça superior | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:59 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 10:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.12 | Virar a carcaça superior (02 guindastes) | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 16:00 | Dom 17/08/25 01:01 | Qui 14/08/25 10:30 | Qui 14/08/25 19:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.13 | Instalar parte inferior do diafragma na carcaça inferior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 16:00 | Dom 17/08/25 01:02 | Qui 14/08/25 19:30 | Sex 15/08/25 02:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.14 | Instalar labirintos de selagem na carcaça inferior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 10:00 | Dom 17/08/25 02:04 | Sex 15/08/25 02:30 | Sex 15/08/25 12:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.15 | Verificar butt clearance do diafragma e stator blade da carcaça inferior | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 13:00 | Seg 11/08/25 13:59 | Sex 15/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.16 | Instalar labirintos de selagem da caixa de selagem LA e LOA superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 04:00 | Ter 12/08/25 11:28 | Sex 15/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 17:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.17 | Instalar rotor provisoriamente na carcaça inferior para verificação das folgas inferiores dos labirintos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 01:00 | Qui 14/08/25 08:28 | Sex 15/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.18 | Instalar caixa de mancal/selagem LA e LOA provisoriamente na carcaça inferior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 23:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Sex 15/08/25 18:00 | Sáb 16/08/25 08:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.19 | Instalar carcaça superior provisoriamente e torquear alguns parafusos | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 17:00 | Ter 19/08/25 02:01 | Sáb 16/08/25 08:00 | Sáb 16/08/25 17:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.20 | Remover carcaça superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 11:58 | Sáb 16/08/25 17:00 | Sáb 16/08/25 21:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.21 | Remover caixa de mancal/selagem LA e LOA | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Sáb 16/08/25 21:00 | Dom 17/08/25 02:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.22 | Remover rotor | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 21:30 | Qui 21/08/25 01:28 | Dom 17/08/25 02:00 | Seg 18/08/25 01:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.23 | Ajustar folga dos labirintos caso necessário | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 13:58 | Seg 18/08/25 01:00 | Seg 18/08/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.24 | Instalar rotor em definitivo | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:02 | Seg 18/08/25 07:30 | Seg 18/08/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.25 | Verificar folga axial do rotor e ajustar caso necessário | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 11:58 | Seg 18/08/25 14:30 | Seg 18/08/25 18:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.26 | Instalar caixa de selagem e mancal LA em definitivo | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 23/08/25 08:00 | Sáb 23/08/25 15:02 | Seg 18/08/25 18:30 | Ter 19/08/25 01:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.27 | Instalar instrumentos internos LA | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 15:02 | Ter 19/08/25 01:30 | Ter 19/08/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.28 | Instalar caixa de selagem e mancal LOA em definitivo | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 23/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 15:03 | Ter 19/08/25 11:00 | Ter 19/08/25 20:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.29 | Ajuste do sensor de deslocamento | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 18:30 | Ter 26/08/25 01:32 | Ter 19/08/25 11:00 | Ter 19/08/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.30 | Fechar carcaça superior em definitivo | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 23:40 | Ter 26/08/25 03:58 | Ter 19/08/25 20:00 | Qua 20/08/25 01:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.31 | Torquear parafusos da carcaça superior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/08/25 02:30 | Ter 26/08/25 13:02 | Qua 20/08/25 01:00 | Qua 20/08/25 10:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.32 | Instalar suportes dos braços acionadores lado direito/esquerdo | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 11:58 | Qua 20/08/25 10:30 | Qua 20/08/25 15:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.33 | Acoplar hastes nos braços de acionamento do stator blade | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 11:58 | Qua 20/08/25 15:30 | Qua 20/08/25 19:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.34 | Destravar stator blade | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 08:00 | Qui 28/08/25 11:58 | Qua 20/08/25 19:30 | Qui 21/08/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.35 | Ajuste do anel de tração do stator blade | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 30/08/25 08:00 | Sáb 30/08/25 11:58 | Qui 21/08/25 00:30 | Qui 21/08/25 08:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.36 | Efetuar o alinhamento entre eixos (turbina x gerador) | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/08/25 22:00 | Qua 27/08/25 08:32 | Qua 20/08/25 10:30 | Qua 20/08/25 17:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.37 | Acoplar (turbina x gerador) | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 13:00 | Seg 01/09/25 18:02 | Qua 20/08/25 17:30 | Qua 20/08/25 22:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.38 | Montar andaime para instalar os parafusos do flange da admissão e Exausto/carcaça | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 23:00 | Qui 28/08/25 02:58 | Qua 20/08/25 22:30 | Qui 21/08/25 02:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.39 | Montar andaime para conectar as linhas de entrada e saida de agua do cooler de ar do gerador | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 13:00 | Qui 28/08/25 21:01 | Qui 21/08/25 02:30 | Qui 21/08/25 15:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.40 | Conectar o flange da admissão | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 08:00 | Sex 29/08/25 17:01 | Qui 21/08/25 02:30 | Qui 21/08/25 15:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.41 | Conectar o flange do exausto | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 04/09/25 19:00 | Sex 05/09/25 02:02 | Qui 21/08/25 15:00 | Qui 21/08/25 21:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.42 | Instalar os instrumentos externos | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 05/09/25 11:00 | Sex 05/09/25 18:02 | Qui 21/08/25 21:00 | Sex 22/08/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.43 | Fechar as BV do Stator Blade | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 30/08/25 15:00 | Sáb 30/08/25 16:59 | Qui 21/08/25 21:00 | Qui 21/08/25 23:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.44 | Instalar a proteção do acoplamento | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 11/09/25 19:00 | Qui 11/09/25 20:59 | Sex 22/08/25 07:30 | Sex 22/08/25 09:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.45 | Instalar as tubulações auxiliares da turbina e do gerador | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 10:00 | Qui 28/08/25 14:58 | Sex 22/08/25 09:30 | Sex 22/08/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.46 | Retirar raquete turbina junta 4 | 10,53 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 00:00 | Sex 29/08/25 15:02 | Sex 22/08/25 14:30 | Sáb 23/08/25 09:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.47 | Montagem do anel espaçador junta 4 | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 11/09/25 19:00 | Sex 12/09/25 07:31 | Sáb 23/08/25 09:00 | Sáb 23/08/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.48 | Torqueamento do anel espaçador junta 4 | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 13:00 | Seg 15/09/25 21:01 | Sáb 23/08/25 18:00 | Dom 24/08/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.49 | Drenagem do selo d'água junta 4 | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 17/09/25 01:30 | Qua 17/09/25 08:58 | Dom 24/08/25 03:00 | Seg 25/08/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2 | Eletrica e Automação | 100,67 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 09/09/25 09:34 | Sáb 12/07/25 10:00 | Qui 21/08/25 13:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.1 | Calibração da Instrumentação Temperatura Mancal - Turbina | 25,89 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 29/07/25 02:03 | Sáb 12/07/25 10:00 | Ter 29/07/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.1.1 | Retirar TE-824-3/4 e 5 de Temperatura Mancal | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 15:32 | Sáb 12/07/25 10:00 | Sáb 12/07/25 10:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.1.2 | Calibrar TE-824-3/ 4 e 5 de Temperatura Mancal | 17,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 02:03 | Seg 28/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.2 | Calibração da Instrumentação Sensor de Velocidade -Turbina | 24,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 30/07/25 13:02 | Sáb 12/07/25 10:30 | Qui 31/07/25 08:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.2.1 | Retirar SE-825 Sensor de Velocidade | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 13:32 | Sáb 12/07/25 10:30 | Sáb 12/07/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.2.2 | Calibrar SE-825 Sensor de Velocidade | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 13:02 | Ter 29/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.2.1.2.3 | Calibração da Instrumentação Sensores de Vibração Radial -Turbina | 12,16 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Sáb 12/07/25 11:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.3.1 | Retirar VE-826-1 /2 /3 /4 Sensores de Vibração Radial | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 14:05 | Sáb 12/07/25 11:00 | Sáb 12/07/25 11:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.3.2 | Calibrar VE-826-1 /2 /3 /4 Sensores de Vibração Radial | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Qui 31/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.2.1.2.4 | Calibração da Instrumentação Deslocamento Axial da Turbina -Turbina | 13,38 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 21:58 | Sáb 12/07/25 11:30 | Sex 01/08/25 01:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.4.1 | Retirar ZE-826-5/6 Deslogamento Axial da Turbina | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 14:37 | Sáb 12/07/25 11:30 | Sáb 12/07/25 12:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.4.2 | Calibrar ZE-826-5/6 Deslogamento Axial da Turbina | 12,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 21:58 | Qui 31/07/25 10:00 | Sex 01/08/25 01:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.5 | Calibração dos Transmissores de Pressão de Gás de Entrada - Turbina | 14,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qui 24/07/25 10:31 | Sáb 12/07/25 13:00 | Sex 01/08/25 16:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.5.1 | Retirar PT-821 Transmissor de Pressão de Gás (Entrada ) | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 15:10 | Sáb 12/07/25 13:00 | Sáb 12/07/25 13:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.5.2 | Calibrar PT-821 Transmissor de Pressão de Gás (Entrada ) | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 10:31 | Sex 01/08/25 07:30 | Sex 01/08/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.2.1.2.6 | Calibração Transmissor de Vazão N2 de Entrada- Turbina | 16,84 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 16:03 | Sáb 12/07/25 13:30 | Ter 05/08/25 17:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.6.1 | Retirar PT-825 Transmissor de Pressão N2 de Entrada | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 15:42 | Sáb 12/07/25 13:30 | Sáb 12/07/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.6.2 | Calibrar PT-825 Transmissor de Pressão N2 de Entrada | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 16:03 | Sex 01/08/25 16:30 | Ter 05/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.2.1.2.7 | Calibração Transmissor de Vazão Gás de Saída - Turbina | 22,57 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Ter 29/07/25 10:35 | Sáb 12/07/25 14:00 | Qui 07/08/25 17:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.7.1 | Retirar PT-823 Transmissor de Vazão Gás de Saída da Turbina | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 16:14 | Sáb 12/07/25 14:00 | Sáb 12/07/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.7.2 | Calibrar PT-823 Transmissor de Vazão Gás de Saída da Turbina | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:35 | Ter 05/08/25 17:00 | Qui 07/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.2.1.2.8 | Calibração Transmissor de Pressão N2 de Entrada- Turbina | 16,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 14:32 | Sáb 12/07/25 14:30 | Ter 12/08/25 08:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.8.1 | Retirar PT-827 Transmissor de Pressão N2 de Entrada | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 16:47 | Sáb 12/07/25 14:30 | Sáb 12/07/25 15:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.8.2 | Calibrar PT-827 Transmissor de Pressão N2 de Entrada | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 14:32 | Sex 08/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.2.1.2.9 | Calibração Transmissor de Pressão Oleo de Lubrificação - Turbina | 12,16 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Sáb 12/07/25 15:00 | Ter 12/08/25 10:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.9.1 | Retirar PT-834 Transmissor de Pressão Oleo de Lubrificação | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 17:19 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sáb 12/07/25 15:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.9.2 | Calibrar PT-834 Transmissor de Pressão Oleo de Lubrificação | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 10:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.10 | Calibração Transmissor de Pressão Oleo - Turbina | 16,12 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 08:32 | Sáb 12/07/25 15:30 | Qui 14/08/25 10:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.10.1 | Retirar PT-836 Transmissor de Pressão Oleo de Lubrificação | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 17:52 | Sáb 12/07/25 15:30 | Sáb 12/07/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.10.2 | Calibrar PT-836 Transmissor de Pressão Oleo de Lubrificação | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 08:32 | Ter 12/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.2.1.2.11 | Calibração Transmissor de Pressão de Selagem da Turbina Gás/N2- Turbina | 14,45 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qui 24/07/25 13:01 | Sáb 12/07/25 16:00 | Sex 15/08/25 09:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.11.1 | Retirar PDT-829 Transmissor de Pressão de Selagem da Turbina Gás/N2 | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 18:24 | Sáb 12/07/25 16:00 | Sáb 12/07/25 16:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.11.2 | Calibrar PDT-829 Transmissor de Pressão de Selagem da Turbina Gás/N2 | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 24/07/25 13:01 | Qui 14/08/25 10:30 | Sex 15/08/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.2.1.2.12 | Calibração Chaves de Nivel Turbina | 90,83 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 05/09/25 12:01 | Sáb 12/07/25 16:30 | Seg 18/08/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.12.1 | Retirar LSH-832-1/2 Chaves de Nivel Turbina | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 18:56 | Sáb 12/07/25 16:30 | Sáb 12/07/25 17:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.12.2 | Calibrar LSH-832-1/2 Chaves de Nivel Turbina | 12,52 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 04/09/25 07:30 | Sex 05/09/25 12:01 | Sex 15/08/25 09:30 | Seg 18/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.2.1.2.13 | Calibração Chave Vazão de Gás Saida da Turbina | 95,4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Seg 08/09/25 16:33 | Sáb 12/07/25 17:00 | Qua 20/08/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.13.1 | Retirar FE-823 Vazão gás saída da Turbina | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 19:29 | Sáb 12/07/25 17:00 | Sáb 12/07/25 17:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.13.2 | Calibrar FE-823 Vazão gás saída da Turbina | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Seg 08/09/25 16:33 | Seg 18/08/25 14:00 | Qua 20/08/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.2.1.2.14 | Calibração Chave Trip Manual Turbina TEV | 96,79 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Ter 09/09/25 09:34 | Sáb 12/07/25 17:30 | Qui 21/08/25 13:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.14.1 | Retirar HS-833 Chave Trip Manual Turbina TEV | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 20:01 | Sáb 12/07/25 17:30 | Sáb 12/07/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.2.1.2.14.2 | Calibrar HS-833 Chave Trip Manual Turbina TEV | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Ter 09/09/25 09:34 | Qua 20/08/25 14:30 | Qui 21/08/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3 | Motobombas de Óleo | 34,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 29/08/25 17:30 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sex 22/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.1 | Sistema de Oleo | 2,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 18:01 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.3.1.1 | Mecanica | 2,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 18:01 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.3.1.1.1 | Flushing do sistema de Oleo | 2,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 18:01 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.3.1.1.1.1 | Realizar Flushing do Sistema de Oleo | 21,51 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 18:01 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.3.2 | Flushing do sistema de Oleo | 29,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1 | Mecanica | 29,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1 | Reparo da Motobomba LMA 501 | 29,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 08:29 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 09:58 | Seg 14/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:30 | Ter 15/07/25 08:28 | Seg 14/07/25 17:00 | Ter 15/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 07:58 | Ter 15/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 16:58 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Qua 16/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Qua 06/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 17:24 | Seg 11/08/25 09:59 | Qua 06/08/25 15:00 | Qua 06/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 23:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Qua 06/08/25 10:00 | Qua 06/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 12:58 | Qua 06/08/25 16:00 | Qui 07/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 10:58 | Qui 07/08/25 10:00 | Qui 07/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 12:58 | Qui 07/08/25 14:00 | Sex 08/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Sex 08/08/25 10:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 23,34 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 10:00 | Sex 15/08/25 14:02 | Ter 15/07/25 12:00 | Qui 07/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 10:00 | Ter 15/07/25 13:58 | Ter 15/07/25 12:00 | Ter 15/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 09:02 | Ter 15/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 14:02 | Qua 06/08/25 16:00 | Qui 07/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3 | Valvula de Retenção | 4,55 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 12:28 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 12:58 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:58 | Qui 17/07/25 10:00 | Qui 17/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 07:59 | Qui 17/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.2 | Eletrica | 0,88 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Ter 15/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.3.2.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local LMA 501 | 0,88 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Ter 15/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:04 | Ter 15/07/25 12:00 | Ter 15/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 13:58 | Ter 15/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.2.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3 | Motobomba de Óleo de Lubrificação N°2 LMA-502 | 29,05 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 17:00 | Sex 08/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1 | Mecanica | 29,05 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 17:00 | Sex 08/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1 | Reparo da Motobomba LMA 502 | 29,05 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 17:00 | Sex 08/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:30 | Seg 14/07/25 15:29 | Seg 14/07/25 17:00 | Ter 15/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:30 | Ter 15/07/25 07:34 | Ter 15/07/25 08:00 | Ter 15/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:30 | Ter 15/07/25 09:28 | Ter 15/07/25 10:00 | Ter 15/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 16:58 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 12:28 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:35 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 13:32 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 07/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 17:24 | Seg 11/08/25 10:05 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 23:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Qua 06/08/25 14:00 | Qua 06/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 00:00 | Sex 15/08/25 12:28 | Qui 07/08/25 09:00 | Qui 07/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 10:58 | Qui 07/08/25 14:00 | Qui 07/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 12:58 | Qui 07/08/25 17:00 | Sex 08/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 09:59 | Sex 08/08/25 12:00 | Sex 08/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Sex 08/08/25 14:00 | Sex 08/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 22,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 15/08/25 13:57 | Ter 15/07/25 15:00 | Qui 07/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 14:58 | Ter 15/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 08:02 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 4,95 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:57 | Qui 07/08/25 09:00 | Qui 07/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3 | Valvula de Retenção | 4,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 11:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 12:33 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 13:36 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:58 | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 07:59 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Sex 18/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.2 | Eletrica | 0,88 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Ter 15/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local LMA 502 | 0,88 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Ter 15/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:04 | Ter 15/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 13:58 | Ter 15/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.3.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4 | Motobomba de Óleo de Lubrificação de Emergencia LMA-503 | 28,94 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 15/07/25 10:00 | Seg 11/08/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1 | Mecanica | 28,94 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 15/07/25 10:00 | Seg 11/08/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1 | Reparo da Motobomba LMA 503 | 28,94 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 15/07/25 10:00 | Seg 11/08/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:30 | Ter 15/07/25 07:40 | Ter 15/07/25 10:00 | Ter 15/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Ter 15/07/25 09:44 | Ter 15/07/25 12:00 | Ter 15/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Ter 15/07/25 12:32 | Ter 15/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 09:58 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 12:28 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 13:27 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 06/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qui 17/07/25 13:00 | Qui 07/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 17:00 | Sex 08/08/25 07:59 | Qui 07/08/25 13:00 | Qui 07/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Qua 06/08/25 17:00 | Qui 07/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,51 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 12:31 | Qui 07/08/25 14:00 | Qui 07/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 00:00 | Sex 15/08/25 10:28 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 12:58 | Sex 08/08/25 10:30 | Sex 08/08/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Sex 08/08/25 15:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 22,06 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 15/08/25 13:30 | Qua 16/07/25 09:00 | Sex 08/08/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 15:58 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 07:00 | Ter 22/07/25 13:32 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:30 | Qui 07/08/25 14:00 | Sex 08/08/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3 | Valvula de Retenção | 4,55 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qui 17/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 16:31 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 07:34 | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:58 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 07:59 | Sex 18/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Sex 18/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.2 | Eletrica | 0,83 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:29 | Qua 16/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local LMA 503 | 0,83 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:29 | Qua 16/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 09:59 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 13:58 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.4.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,52 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 16:29 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5 | Motobomba de Óleo de Controle da Turbina N°1 CMA-600 | 28,83 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 15/07/25 14:00 | Seg 11/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1 | Mecanica | 28,83 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 15/07/25 14:00 | Seg 11/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-600 | 28,83 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 15/07/25 14:00 | Seg 11/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Ter 15/07/25 09:49 | Ter 15/07/25 14:00 | Ter 15/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 17:30 | Ter 15/07/25 09:55 | Ter 15/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 17:30 | Qua 16/07/25 12:28 | Ter 15/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 15:58 | Qua 16/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 18:00 | Qui 17/07/25 12:28 | Qui 17/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:35 | Qui 17/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 08:35 | Qui 17/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qui 17/07/25 10:00 | Qui 07/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Qui 07/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Qui 07/08/25 15:00 | Qui 07/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 23:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Qui 07/08/25 10:00 | Qui 07/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 12:28 | Qui 07/08/25 16:00 | Sex 08/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 10:28 | Sex 08/08/25 10:00 | Sex 08/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | Sex 08/08/25 14:00 | Seg 11/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 11/08/25 10:00 | Seg 11/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 21,12 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 08/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,88 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 15:53 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 14:02 | Qua 16/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Qui 07/08/25 16:00 | Sex 08/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3 | Valvula de Retenção | 4,66 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qui 17/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 16:31 | Qui 17/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 13:03 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:58 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 07:59 | Sex 18/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.2 | Eletrica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qua 16/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-600 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qua 16/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:04 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 14:58 | Qua 16/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.5.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6 | Motobomba de Óleo de Controle da Turbina N°1 CMA-601 | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 11/08/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1 | Mecanica | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 11/08/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-601 | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 11/08/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 09:05 | Ter 15/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 10:59 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 17:03 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 14:59 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 12:33 | Qui 17/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Qui 17/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Qui 17/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Qui 17/07/25 14:00 | Qui 07/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 23:00 | Sex 15/08/25 14:29 | Sex 08/08/25 08:30 | Sex 08/08/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 08:29 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 12:28 | Sex 08/08/25 09:30 | Sex 08/08/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 10:28 | Sex 08/08/25 14:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Seg 11/08/25 12:30 | Seg 11/08/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 11/08/25 14:30 | Seg 11/08/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 21,73 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 15/08/25 14:32 | Qua 16/07/25 15:00 | Sex 08/08/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,88 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 09:56 | Qua 16/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 14:02 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 14:32 | Sex 08/08/25 09:30 | Sex 08/08/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3 | Valvula de Retenção | 4,68 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 14:08 | Qui 17/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 16:31 | Qui 17/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 17:28 | Sex 18/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 13:59 | Sex 18/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 16:59 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 5,13 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 14:08 | Seg 21/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.2 | Eletrica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qua 16/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-601 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qua 16/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:04 | Qua 16/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 14:58 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.6.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7 | Motobomba de Óleo de Controle das Valvulas de Gás N°1 CMA-730 | 23,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 12:59 | Qua 16/07/25 10:00 | Sex 22/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1 | Mecanica | 23,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 12:59 | Qua 16/07/25 10:00 | Sex 22/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-730 | 23,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 12:59 | Qua 16/07/25 10:00 | Sex 22/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 12:04 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 12:10 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 17:03 | Qua 16/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 13:01 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 16:59 | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 17/07/25 17:00 | Seg 04/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 06/08/25 17:00 | Seg 04/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 23:00 | Seg 11/08/25 08:29 | Qua 20/08/25 17:00 | Qui 21/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 15:02 | Sex 08/08/25 12:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 18:00 | Seg 11/08/25 12:28 | Qui 21/08/25 08:00 | Qui 21/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 10/08/25 00:00 | Seg 11/08/25 15:26 | Qui 21/08/25 13:00 | Qui 21/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 12:58 | Qui 21/08/25 16:00 | Sex 22/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Sex 22/08/25 10:00 | Sex 22/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 12:59 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 21,23 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 15/08/25 09:05 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,88 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 09:56 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 14:02 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 09:05 | Sex 08/08/25 12:00 | Sex 08/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3 | Valvula de Retenção | 4,55 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Sex 18/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 12:02 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 13:05 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 07:59 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Seg 21/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.2 | Eletrica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-730 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:04 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 14:58 | Qui 17/07/25 10:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.7.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8 | Motobomba de Óleo de Controle das Valvulas de Gás N°2 CMA-731 | 34,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 29/08/25 17:30 | Qua 16/07/25 14:00 | Ter 12/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1 | Mecanica | 34,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 29/08/25 17:30 | Qua 16/07/25 14:00 | Ter 12/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-731 | 34,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 29/08/25 17:30 | Qua 16/07/25 14:00 | Ter 12/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Qua 16/07/25 12:15 | Qua 16/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 17:30 | Qua 16/07/25 12:20 | Qua 16/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 17:30 | Qua 16/07/25 12:53 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 16:03 | Qui 17/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 18:00 | Qui 17/07/25 12:28 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sex 18/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 08/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 18:00 | Sex 29/08/25 17:30 | Sex 18/07/25 15:00 | Sex 08/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sex 08/08/25 15:00 | Sex 08/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sex 08/08/25 09:30 | Sex 08/08/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 09:00 | Qui 14/08/25 13:58 | Sex 08/08/25 16:00 | Seg 11/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 16:58 | Seg 11/08/25 10:00 | Seg 11/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 10:58 | Seg 11/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 11:00 | Sex 15/08/25 13:59 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 08:00 | Qua 27/08/25 09:59 | Ter 12/08/25 10:00 | Ter 12/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 21,12 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Qui 17/07/25 12:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,88 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 15:53 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 14:02 | Qui 17/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Sex 08/08/25 16:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3 | Valvula de Retenção | 4,66 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Sex 18/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 16:31 | Sex 18/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 13:03 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 07:59 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.2 | Eletrica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-731 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:04 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 14:58 | Qui 17/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.8.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9 | Motobomba de Óleo de Controle Sub-Servo N°1 CMA-616 | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1 | Mecanica | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-616 | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 12:26 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 12:31 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 17:03 | Qui 17/07/25 10:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 16:03 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 10:01 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sex 18/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Sex 18/07/25 14:00 | Sex 08/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 11/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 17:00 | Ter 12/08/25 07:59 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 15:00 | Ter 12/08/25 08:59 | Sex 08/08/25 14:00 | Sex 08/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | Seg 11/08/25 09:00 | Seg 11/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:00 | Qui 14/08/25 15:58 | Seg 11/08/25 14:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 16:00 | Sex 15/08/25 09:58 | Seg 11/08/25 17:00 | Ter 12/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 10:00 | Sex 15/08/25 12:59 | Ter 12/08/25 12:00 | Ter 12/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 12/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 18,56 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Seg 11/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 11:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Seg 11/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3 | Valvula de Retenção | 4,55 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Sex 18/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 15:04 | Sex 18/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 16:07 | Seg 21/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 07:59 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Ter 22/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.2 | Eletrica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-731 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:04 | Qui 17/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 14:58 | Qui 17/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.9.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10 | Motobomba de Óleo de Controle Sub-Servo N°2 CMA-617 | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qui 17/07/25 10:00 | Qua 13/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1 | Mecanica | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qui 17/07/25 10:00 | Qua 13/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-617 | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qui 17/07/25 10:00 | Qua 13/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 13:35 | Qui 17/07/25 10:00 | Qui 17/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 14:39 | Qui 17/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 08:02 | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 14:32 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 09:34 | Seg 21/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 15:29 | Seg 21/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 10:03 | Seg 21/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 12/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 12/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Ter 12/08/25 09:00 | Ter 12/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 15:24 | Ter 12/08/25 08:59 | Ter 12/08/25 09:00 | Ter 12/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | Ter 12/08/25 10:00 | Ter 12/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:00 | Qui 14/08/25 15:58 | Ter 12/08/25 15:00 | Qua 13/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 16:00 | Sex 15/08/25 09:58 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 10:00 | Sex 15/08/25 12:59 | Qua 13/08/25 13:00 | Qua 13/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 13/08/25 15:00 | Qua 13/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 20,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Sex 18/07/25 12:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 12:06 | Sex 18/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 14:02 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Ter 12/08/25 10:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3 | Valvula de Retenção | 4,55 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 14:32 | Seg 21/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:29 | Ter 22/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 07:59 | Qua 23/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 23/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.2 | Eletrica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-731 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 09:59 | Sex 18/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 14:58 | Sex 18/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.3.10.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4 | Bombas de Drenagem | 13,33 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 12:59 | Ter 22/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1 | Bomba de Drenagem Poço N° 2 | 13,33 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 12:59 | Ter 22/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.1 | Mecanica | 13,33 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 12:59 | Ter 22/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1 | Remoção e Montagem Bomba de Drenagem de Poço N°2 | 13,33 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 12:59 | Ter 22/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.1 | Remover Correia de Acionamento | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 10:08 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.2 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 10:14 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.3 | Desligar cabos e sensores existentes | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 11:00 | Ter 22/07/25 12:13 | Ter 22/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.4 | Desacoplar,retirar Motor Eletrico e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 16:58 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.5 | Efetuar remoção da Bomba e enviar para Oficina | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 08:59 | Ter 22/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.6 | Retirar polias do motor eletrico | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 09:59 | Qua 23/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.7 | Reparar Motor (Oficina Gerdau ) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 05/08/25 10:00 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.8 | Transportar nova bomba para montagem | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 09:01 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.9 | Efetuar montagem do motor eletrico e Bomba | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 17:00 | Qua 06/08/25 13:02 | Qua 06/08/25 10:00 | Qua 06/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.10 | Montar Polias do conjunto | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 13:00 | Qua 06/08/25 14:59 | Qua 06/08/25 16:00 | Qui 07/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.11 | Alinhar o conjunto Motobomba e polias | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 15:00 | Qui 07/08/25 08:58 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.12 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 09:00 | Qui 07/08/25 10:59 | Qui 07/08/25 13:00 | Qui 07/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.13 | Realizar Testes de giro | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 11:00 | Qui 07/08/25 12:59 | Qui 07/08/25 15:00 | Qui 07/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.2 | Eletrica | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 08:58 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local Bomba de Drenagem de Poço N°2 | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 08:58 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 12:05 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 11:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Qua 23/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.4.1.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 08:58 | Qua 23/07/25 16:00 | Qui 24/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5 | Exaustores | 29,22 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 22/08/25 15:58 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 28/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.1 | Exaustor de Nevoa - Tanque de Oleo Lumbrificante | 27,77 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:58 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 28/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.1.1 | Mecanica | 27,77 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:58 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 28/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1 | Reparo do Exaustor de nevoa | 27,77 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:58 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 28/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 15:38 | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 10:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.3 | Desacoplar,retirar MotoExaustor e enviar para Oficina | 12,51 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 15:31 | Sex 18/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.4 | Montar rotor novo no Exautor | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 04/08/25 08:00 | Seg 21/07/25 14:30 | Qua 27/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.5 | Montar Conjunto Exaustor | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Qua 27/08/25 16:00 | Qui 28/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.6 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:00 | Qui 14/08/25 14:59 | Qui 28/08/25 12:00 | Qui 28/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.7 | Realizar Testes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 15:58 | Qui 28/08/25 14:00 | Qui 28/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.1.2 | Eletrica | 1,55 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 22:58 | Seg 21/07/25 14:30 | Ter 22/07/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.5.1.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local Exaustor | 1,55 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 22:58 | Seg 21/07/25 14:30 | Ter 22/07/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.5.1.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 10:04 | Seg 21/07/25 14:30 | Seg 21/07/25 16:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.5.1.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 22:58 | Seg 21/07/25 16:30 | Ter 22/07/25 09:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.5.1.2.1.3 | Realizar reaperto | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.5.2 | Exaustor Purga Selo " U" | 24,77 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Seg 21/07/25 14:30 | Qui 07/08/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.2.1 | Mecanica | 24,77 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Seg 21/07/25 14:30 | Qui 07/08/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1 | Remoção e montagem do Exaustor Purga Selo " U" | 24,77 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Seg 21/07/25 14:30 | Qui 07/08/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.1 | Efetuar Limpeza Externa do Moto Exaustor | 3,15 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 16:40 | Seg 21/07/25 14:30 | Seg 21/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.2 | Identificar cabos e demais componentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.3 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.4 | Desacoplar,retirar Motor e enviar para Oficina | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Ter 22/07/25 12:30 | Ter 22/07/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.5 | Reparar da Motor(Oficina Gerdau ) | 9,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 14:30 | Ter 22/07/25 15:30 | Ter 05/08/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.6 | Montar Conjunto Moto do Exaustor | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 17:01 | Ter 05/08/25 15:30 | Qua 06/08/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.7 | Ligar cabos e Sensores | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 12:58 | Qua 06/08/25 14:30 | Qui 07/08/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.8 | Realizar Testes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Qui 07/08/25 08:30 | Qui 07/08/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.2.2 | Eletrica | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 20:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.5.2.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local Exaustor | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 20:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.5.2.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:04 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.5.2.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 13:58 | Ter 22/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.5.2.2.1.3 | Realizar reaperto | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 18:00 | Ter 22/07/25 20:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.5.3 | Exaustor Pressurização Porão de Cabos - Gerador | 24,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 10:58 | Ter 22/07/25 15:30 | Sex 08/08/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.3.1 | Mecanica | 24,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 10:58 | Ter 22/07/25 15:30 | Sex 08/08/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1 | Remoção e montagem do Exaustor Pressurização Porão de Cabos | 24,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 10:58 | Ter 22/07/25 15:30 | Sex 08/08/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.1 | Efetuar Limpeza Externa do Moto Exaustor | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 10:34 | Ter 22/07/25 15:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.2 | Identificar cabos e demais componentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 15:59 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.3 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 07:59 | Qua 23/07/25 09:30 | Qua 23/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.4 | Desacoplar,retirar Motor e enviar para Oficina | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 12:58 | Qua 23/07/25 12:30 | Qua 23/07/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.5 | Reparar da Motor(Oficina Gerdau ) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 06/08/25 08:00 | Qua 23/07/25 15:30 | Qua 06/08/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.6 | Montar Conjunto Moto do Exaustor | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 15:02 | Qua 06/08/25 15:30 | Qui 07/08/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.7 | Ligar cabos e Sensores | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 10:58 | Qui 07/08/25 12:30 | Qui 07/08/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.8 | Realizar Testes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 10:58 | Qui 07/08/25 15:30 | Sex 08/08/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.3.2 | Eletrica | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Qua 23/07/25 15:30 | Qui 24/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.3.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local Exaustor | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Qua 23/07/25 15:30 | Qui 24/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.3.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:04 | Qua 23/07/25 15:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.3.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 13:58 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.3.2.1.3 | Realizar reaperto | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Qui 24/07/25 10:30 | Qui 24/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4 | Exaustor Pressurização Sala Hidraulica | 23,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Qua 23/07/25 15:30 | Sex 15/08/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4.1 | Mecanica | 23,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Qua 23/07/25 15:30 | Sex 15/08/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1 | Remoção e montagem do Exaustor Pressurização Sala Hidraulica | 23,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Qua 23/07/25 15:30 | Sex 15/08/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.1 | Efetuar Limpeza Externa do Moto Exaustor | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:04 | Qua 23/07/25 15:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.2 | Identificar cabos e demais componentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 16:59 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.3 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 09:59 | Qui 24/07/25 09:30 | Qui 24/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.4 | Desacoplar,retirar Motor e enviar para Oficina | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Qui 24/07/25 12:30 | Qui 24/07/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.5 | Reparar da Motor(Oficina Gerdau ) | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Qui 24/07/25 15:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.6 | Montar Conjunto Moto do Exaustor | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 12:00 | Ter 19/08/25 08:02 | Qua 13/08/25 15:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.7 | Ligar cabos e Sensores | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 12:58 | Qui 14/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.8 | Realizar Testes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Qui 14/08/25 15:30 | Sex 15/08/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4.2 | Eletrica | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 16:58 | Qui 24/07/25 15:30 | Sex 25/07/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local Exaustor | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 16:58 | Qui 24/07/25 15:30 | Sex 25/07/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 10:04 | Qui 24/07/25 15:30 | Qui 24/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 10:00 | Qua 30/07/25 13:58 | Sex 25/07/25 07:30 | Sex 25/07/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.5.4.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 16:58 | Sex 25/07/25 10:30 | Sex 25/07/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6 | Tanques e Sistemas | 22,06 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.1 | Tanque de Oleo Lumbrificante | 12,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 08:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.1.1 | Mecanica | 12,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 08:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1 | Limpeza e Inspenção Interna no Tanque de Oleo | 12,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 08:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.1 | Drenar Oléo do Tanque | 2,25 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 19:15 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.2 | Limpar parte externa e area de contenção do tanque | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:58 | Qui 24/07/25 15:30 | Qui 24/07/25 18:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.3 | Abrir portas de visita | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 09:59 | Sex 25/07/25 07:30 | Sex 25/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.4 | Realizar limpeza interna do Tanque | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:58 | Sex 25/07/25 09:30 | Sex 25/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.5 | Realizar limpeza Tubulação e Acessorios | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 08:59 | Sex 25/07/25 13:30 | Sex 25/07/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.6 | Realizar limpeza do filtro cesto de retorno | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 17:00 | Seg 04/08/25 08:59 | Sex 25/07/25 15:30 | Sex 25/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.7 | Realizar limpeza externa do Separador de Oleo | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 15:00 | Ter 05/08/25 16:59 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.8 | Inspecionar parte interna do Tanque | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 15:00 | Qua 06/08/25 08:58 | Seg 28/07/25 09:30 | Seg 28/07/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.9 | Fechar portas de visita | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 15:00 | Ter 05/08/25 16:59 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.10 | Ajustar componentes pós limpeza | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 08:59 | Qua 30/07/25 09:30 | Qua 30/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.1.1.2 | Reparo da tubulação e mangueiras do Sistema de Lumbrificação | 11,56 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 03:00 | Sáb 02/08/25 22:34 | Sex 25/07/25 15:30 | Qua 30/07/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.6.1.1.2.1 | Realizar Limpeza manual das tubulações e demais componentes | 32,58 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Sáb 02/08/25 22:34 | Sex 25/07/25 15:30 | Seg 28/07/25 09:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.6.1.1.2.2 | Reapertar conexões e flanges | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 17:58 | Seg 28/07/25 09:30 | Seg 28/07/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.6.1.1.2.3 | Substituir filtros do sistema | 30,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 03:00 | Qui 31/07/25 10:58 | Seg 28/07/25 14:30 | Qua 30/07/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.6.2 | Tanque de Selagem | 47,23 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Sex 25/07/25 09:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.6.2.1 | Mecanica | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Sex 08/08/25 09:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.6.2.1.1 | Limpeza do Tanque de Selagem da Turbina | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Sex 08/08/25 09:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.6.2.1.1.1 | Realizar limpeza do Vaso de Pressão N°1 | 37,53 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:01 | Sex 08/08/25 09:30 | Seg 11/08/25 09:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.6.2.1.1.2 | Realizar limpeza do Vaso de Pressão N°2 | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Seg 11/08/25 09:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.2.6.2.2 | Eletrica e Automação | 5,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Sex 25/07/25 09:30 | Seg 28/07/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.2.2.1 | Calibração Chave de Nivel Poço | 5,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Sex 25/07/25 09:30 | Seg 28/07/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.2.2.1.1 | Retirar LSH-840/41 Chave Nivel Poço | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:04 | Sex 25/07/25 09:30 | Sex 25/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.2.2.1.2 | Calibrar LSH-840/41 Chave Nivel Poço | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:05 | Sex 25/07/25 12:30 | Seg 28/07/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.2.2.1.3 | Montar LSH-840/41 Chave Nivel Poço | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Seg 28/07/25 10:30 | Seg 28/07/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.3 | Sistema Oleo de Controle | 14,83 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:31 | Seg 28/07/25 09:30 | Sex 01/08/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.3.1 | Mecanica | 10,83 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:31 | Seg 28/07/25 09:30 | Sex 01/08/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.3.1.1 | Reparo da área de contenção, tubulação e mangueiras | 10,83 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:31 | Seg 28/07/25 09:30 | Sex 01/08/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.3.1.1.1 | Realizar Limpeza manual das tubulações e demais componentes | 24,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 08:01 | Seg 28/07/25 09:30 | Qua 30/07/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.3.1.1.2 | Reapertar conexões e flanges | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:31 | Qua 30/07/25 16:30 | Qui 31/07/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.3.1.1.3 | Substituir filtros do sistema | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 16:58 | Qui 31/07/25 15:30 | Sex 01/08/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.3.2 | Eletrica e Automação | 13,02 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 08:11 | Qua 30/07/25 16:30 | Sex 01/08/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.3.2.1 | Calibração Chave de Nivel Oleo Controle Valvulas de Gás | 13,01 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 08:07 | Qua 30/07/25 16:30 | Sex 01/08/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.3.2.1.1 | Retirar LS-850 Chave Nivel Oleo Controle Valv. Gás | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 08:06 | Qua 30/07/25 16:30 | Qui 31/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.3.2.1.2 | Calibrar LS-850 Chave Nivel Oleo Controle Valv. Gás | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 11:00 | Sex 08/08/25 08:07 | Qui 31/07/25 08:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.3.2.1.3 | Montar LS-850 Chave Nivel Oleo Controle Valv. Gás | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 12:58 | Sex 01/08/25 07:30 | Sex 01/08/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.3.2.2 | Calibração Chave de Nivel Oleo | 12,69 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 11:00 | Sex 08/08/25 08:11 | Qui 31/07/25 08:30 | Sex 01/08/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.3.2.2.1 | Retirar LSLH-834/860 Chave Nivel Oleo Principal/ Elevado | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 11:00 | Sex 08/08/25 08:11 | Qui 31/07/25 08:30 | Qui 31/07/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.3.2.2.2 | Calibrar LSLH-834/860 Chave Nivel Oleo Principal/ Elevado | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:00 | Qua 23/07/25 13:01 | Qui 31/07/25 10:30 | Sex 01/08/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.3.2.2.3 | Montar LSLH-834/860 Chave Nivel Oleo Principal/ Elevado | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 12:58 | Sex 01/08/25 09:30 | Sex 01/08/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.4 | Sistema E/H | 6,85 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 15:37 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.4.1 | Eletrica e Automação | 6,85 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 15:37 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.4.1.1 | Calibração Transmissor de Pressão de Oleo Sistema E/H | 6,62 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 13:32 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.4.1.1.1 | Retirar PT-837 Transmissor de Pressão Oleo Sistema E/H | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 24/07/25 09:34 | Seg 14/07/25 16:00 | Ter 15/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.4.1.1.2 | Calibrar PT-837 Transmissor de Pressão Oleo Sistema E/H | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Sex 25/07/25 08:35 | Ter 15/07/25 08:00 | Ter 15/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.4.1.1.3 | Montar PT-837 Transmissor de Pressão Oleo Sistema E/H | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Sex 25/07/25 13:32 | Ter 15/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.4.1.2 | Calibração Chave de Nivel Tanque de Oleo Sistema E/H | 6,85 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 15:37 | Ter 15/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.4.1.2.1 | Retirar LSLLH-837 Chave Nivel Oleo Sistema E/H | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 24/07/25 12:38 | Ter 15/07/25 08:00 | Ter 15/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.4.1.2.2 | Calibrar LSLLH-837 Chave Nivel Oleo Sistema E/H | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 10:39 | Ter 15/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.4.1.2.3 | Montar LSLLH-837 Chave Nivel Oleo Sistema E/H | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 15:37 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.5 | Selo U | 7,9 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 16:36 | Ter 29/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.5.1 | Eletrica e Automação | 7,9 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 16:36 | Ter 29/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.5.1.1 | Calibração Transmissor Nivel Agua Selo U Saida | 7,67 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 14:32 | Ter 29/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.5.1.1.1 | Retirar LT-839-1/2 Transmissor Nivel Agua Selo U Saida | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 09:34 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.5.1.1.2 | Calibrar LT-839-1/2 Transmissor Nivel Agua Selo U Saida | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 09:34 | Ter 29/07/25 09:30 | Qua 30/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.5.1.1.3 | Montar LT-839-1/2 Transmissor Nivel Agua Selo U Saida | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 14:32 | Qua 30/07/25 09:30 | Qua 30/07/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.5.1.2 | Calibração Chave de Nivel Agua Selo U | 7,9 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 16:36 | Ter 29/07/25 09:30 | Qua 30/07/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.5.1.2.1 | Retirar LS-839-3 Chave de Nivel Agua Selo U | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 12:38 | Ter 29/07/25 09:30 | Ter 29/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.5.1.2.2 | Calibrar LS-839-3 Chave de Nivel Agua Selo U | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 12:38 | Ter 29/07/25 12:30 | Qua 30/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.5.1.2.3 | Montar LS-839-3 Chave de Nivel Agua Selo U | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 16:36 | Qua 30/07/25 12:30 | Qua 30/07/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.6 | Sistema de Purga | 7,61 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 13:59 | Ter 29/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.6.1 | Eletrica e Automação | 7,61 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 13:59 | Ter 29/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.6.1.1 | Calibração Chave de Nivel AR Sistema de Purga | 7,61 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 13:59 | Ter 29/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.6.1.1.1 | Retirar LS-842-1/2 Chave Nivel AR Sist. De Purga | 1,53 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 09:02 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.6.1.1.2 | Calibrar LS-842-1/2 Chave Nivel AR Sist. De Purga | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 09:02 | Ter 29/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.6.6.1.1.3 | Montar LS-842-1/2 Chave Nivel AR Sist. De Purga | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 13:59 | Qua 30/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7 | Trocadores de Calor | 19,89 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Sex 15/08/25 16:28 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 13/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.1 | Trocadores de Calor (Oleo/Agua) | 16,73 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 12/08/25 15:02 | Ter 22/07/25 09:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.1.1 | Mecanica | 15,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 15:02 | Ter 22/07/25 09:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1 | Reparo do trocadore de calor | 15,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 15:02 | Ter 22/07/25 09:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1.1 | Abrir Tampas Frontal e Traseira | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 09:59 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1.2 | Realizar Limpeza mecanica dos trocadores | 18,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 13:59 | Ter 22/07/25 12:00 | Qui 24/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1.3 | Reparo Externo | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:02 | Qui 24/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1.4 | Trocar vedações de borracha das Tampas | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 16:01 | Sex 25/07/25 09:00 | Seg 28/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1.5 | Fechar Tampas | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 15:02 | Qua 30/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.1.2 | Eletrica e Automação | 14,62 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Sex 08/08/25 14:02 | Sex 25/07/25 09:00 | Seg 28/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.1.2.1 | Transmissor de Pressão de Água Indireta | 14,62 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Sex 08/08/25 14:02 | Sex 25/07/25 09:00 | Seg 28/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.1.2.1.1 | Retirar PT-828 Transmissor de agua indireta | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 13:01 | Sex 25/07/25 09:00 | Sex 25/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.1.2.1.2 | Calibrar PT-828 Transmissor de agua indireta | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 10:59 | Sex 25/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.1.2.1.3 | Montar PT-828 Transmissor de agua indireta | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 14:02 | Sex 25/07/25 14:00 | Seg 28/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.2 | Trocadores de Calor (Casco/Tubo) | 17,83 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 16:28 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 13/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.2.1 | Mecanica | 17,83 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 16:28 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 13/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.2.1.1 | Reparo do trocador de calor | 17,83 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 16:28 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 13/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.2.1.1.1 | Retirada do Trocador de Calor | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 10:04 | Seg 21/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.2.1.1.2 | Reparo Externo na Hydac | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 14/08/25 08:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 12/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.7.2.1.1.3 | Montar trocador de Calor | 16,47 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 16:28 | Ter 12/08/25 09:00 | Qua 13/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8 | Valvulas Gás | 88,02 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:15 | Sáb 30/08/25 13:58 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sex 15/08/25 03:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.1 | Valvula TIV (Ocular) | 43,66 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 23:30 | Qua 06/08/25 21:58 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sex 25/07/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.1.1 | Mecanica | 43,66 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 23:30 | Qua 06/08/25 21:58 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sex 25/07/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1 | Remoção e Montagem das Juntas e Valvula TIV | 43,66 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 23:30 | Qua 06/08/25 21:58 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sex 25/07/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.1 | Desmontar acionamento da Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 16:59 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 04:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.2 | Retirar Parafusos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 23:30 | Dom 13/07/25 02:58 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 10:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.3 | Retirar e Içar Valvula | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 16:00 | Ter 15/07/25 18:58 | Sáb 12/07/25 10:00 | Sáb 12/07/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.4 | Realizar Giro - Manobra com 2 guindastes | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 19:58 | Sáb 12/07/25 14:00 | Sáb 12/07/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.5 | Retirar Juntas de vedação | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 16:28 | Ter 15/07/25 19:58 | Sáb 12/07/25 14:00 | Sáb 12/07/25 15:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.6 | Reparar Valvula TIV (Gerdau) | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 09:00 | Seg 14/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.7 | Realizar inspeção e testar Valvula | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 17:00 | Dom 03/08/25 02:01 | Qua 23/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 02:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.8 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação Preparação do flange TIV lado turbina | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 18:00 | Qui 24/07/25 02:30 | Qui 24/07/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.9 | Montar Valvula TIV | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 09:00 | Qua 06/08/25 21:58 | Qui 24/07/25 16:00 | Sex 25/07/25 08:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.10 | Montar Acionamento da Valvula TIV | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 13:00 | Qua 06/08/25 18:02 | Sex 25/07/25 08:30 | Sex 25/07/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.2 | Valvula TEV | 29,45 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Ter 26/08/25 12:31 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.2.1 | Mecanica | 29,45 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Ter 26/08/25 12:31 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1 | Remoção e Montagem das Juntas e Valvula TEV | 29,45 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Ter 26/08/25 12:31 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.1 | Desmontar acionamento da Valvula | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Qua 16/07/25 09:34 | Seg 14/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.2 | Retirar Parafusos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Qua 16/07/25 10:28 | Seg 14/07/25 09:30 | Seg 14/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.3 | Retirar acoplamento do Bypass | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 09:58 | Seg 14/07/25 09:30 | Seg 14/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.4 | Retirar Juntas de vedação | 12,51 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 09:31 | Seg 14/07/25 13:30 | Ter 15/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.5 | Retirar Valvula | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 14:03 | Ter 15/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.6 | Reparar Valvula TEV (Gerdau) | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 06/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.7 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 09:59 | Qua 06/08/25 13:00 | Qua 06/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.8 | Montar Valvula | 7,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 04:00 | Qua 20/08/25 15:31 | Qua 06/08/25 15:00 | Qui 07/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.9 | Montar Acionamento da Valvula | 12,51 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 08:00 | Ter 26/08/25 12:31 | Qui 07/08/25 13:00 | Sex 08/08/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.10 | Torqueamento TEV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/08/25 07:30 | Ter 26/08/25 10:28 | Qui 07/08/25 13:00 | Qui 07/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.3 | Valvula BMV-101 | 81,16 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Sáb 30/08/25 13:58 | Sáb 12/07/25 14:00 | Dom 10/08/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.3.1 | Mecanica | 81,16 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Sáb 30/08/25 13:58 | Sáb 12/07/25 14:00 | Dom 10/08/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1 | Remoção e Montagem das Juntas e Valvula BMV-101 | 81,16 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Sáb 30/08/25 13:58 | Sáb 12/07/25 14:00 | Dom 10/08/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.1 | Desmontar acionamento da Valvula | 2,16 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Qua 16/07/25 02:10 | Sáb 12/07/25 14:00 | Sáb 12/07/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.2 | Retirar Parafusos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 01:00 | Qua 16/07/25 03:58 | Sáb 12/07/25 16:00 | Sáb 12/07/25 19:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.3 | Retirar Juntas de vedação | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 15:58 | Sáb 12/07/25 19:00 | Sáb 12/07/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.4 | Retirar Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 19:58 | Sáb 12/07/25 22:00 | Dom 13/07/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.5 | Reparar Valvula BMV-101 (Gerdau) | 10,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Ter 19/08/25 09:00 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.6 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação BMV-101 | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 11:58 | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 20:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.7 | Montar Valvula BMV-101 | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 22:00 | Qui 28/08/25 08:32 | Sex 08/08/25 20:30 | Sáb 09/08/25 10:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.8 | Montar Acionamento da Valvula BMV-101 | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 17:00 | Sáb 30/08/25 13:58 | Sáb 09/08/25 10:30 | Dom 10/08/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.4 | Valvula MBV | 58,36 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:15 | Qua 13/08/25 21:58 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 15/08/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.4.1 | Mecanica | 58,36 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:15 | Qua 13/08/25 21:58 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 15/08/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1 | Montagem das Juntas e Valvula MBV | 58,36 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:15 | Qua 13/08/25 21:58 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 15/08/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.1 | Reparar Valvula MBV (Gerdau) | 16 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:15 | Seg 04/08/25 17:15 | Seg 14/07/25 07:30 | Qua 13/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.2 | Inspecionar e Realizar teste da Valvula | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 08:00 | Seg 04/08/25 17:01 | Qua 13/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 02:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.3 | Retirar Raquete | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 17:04 | Qui 14/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.4 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 17:00 | Ter 12/08/25 19:58 | Qui 14/08/25 10:30 | Qui 14/08/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.5 | Montagem da MBV | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Qua 13/08/25 01:02 | Qui 14/08/25 14:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.6 | Montar Acionamento da Valvula MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 19:00 | Qua 13/08/25 21:58 | Qui 14/08/25 20:30 | Sex 15/08/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.5 | Valvula TBV | 59,47 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:45 | Qui 14/08/25 13:58 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 15/08/25 03:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.5.1 | Mecanica | 59,47 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:45 | Qui 14/08/25 13:58 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 15/08/25 03:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1 | Remoção e Montagem das Juntas e Valvula TBV | 59,47 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:45 | Qui 14/08/25 13:58 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 15/08/25 03:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.1 | Reparar Valvula TBV (Gerdau) | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:45 | Ter 29/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.2 | Inspecionar e Realizar teste da Valvula | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 08:00 | Sáb 09/08/25 17:01 | Ter 29/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 02:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.3 | Retirar Raquete TBV | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 04:00 | Qua 13/08/25 10:34 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 08:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.4 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação TBV | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 13:31 | Ter 12/08/25 08:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.5 | Montar Valvula TBV | 14,49 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:00 | Qua 13/08/25 02:29 | Ter 12/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 08:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.6 | Montar Acionamento da Valvula TBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 13:58 | Sex 15/08/25 00:30 | Sex 15/08/25 03:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.9 | Valvulas Reguladoras | 26,04 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:23 | Qui 24/07/25 13:00 | Qui 14/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.1 | Valvula Reguladora de Pressão N2 PCV-301 | 25,15 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 09:23 | Qui 24/07/25 13:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.1.1 | Mecanica | 25,15 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 09:23 | Qui 24/07/25 13:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula PCV-301 | 25,15 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 09:23 | Qui 24/07/25 13:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.1 | Desconectar redes piloto | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 15:04 | Qui 24/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 10:59 | Qui 24/07/25 15:00 | Qui 24/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 07:58 | Qui 24/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 01/08/25 09:00 | Sex 25/07/25 12:00 | Sex 08/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 15:02 | Sex 25/07/25 12:00 | Seg 28/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 16:22 | Qua 20/08/25 10:20 | Sex 08/08/25 12:00 | Sex 08/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 10:22 | Qua 20/08/25 17:24 | Sex 08/08/25 16:00 | Seg 11/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.8 | Conectar Rede Piloto da Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 15:00 | Qui 21/08/25 09:23 | Seg 11/08/25 13:00 | Seg 11/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.9 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 15:00 | Qua 20/08/25 16:59 | Seg 11/08/25 15:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.2 | Valvula Reguladora de Pressão N2 PCV-302 | 26,04 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:23 | Seg 28/07/25 08:00 | Qua 13/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.2.1 | Mecanica | 26,04 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:23 | Seg 28/07/25 08:00 | Qua 13/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula PCV-302 | 26,04 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:23 | Seg 28/07/25 08:00 | Qua 13/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.1 | Desconectar redes piloto | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 16:06 | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 28/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 10:59 | Seg 28/07/25 10:00 | Seg 28/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 07:58 | Seg 28/07/25 13:00 | Seg 28/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 01/08/25 09:00 | Seg 28/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 15:02 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 13:24 | Qua 20/08/25 17:22 | Seg 11/08/25 17:00 | Ter 12/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 17:24 | Qui 21/08/25 14:26 | Ter 12/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.8 | Conectar Rede Piloto da Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 14:24 | Qui 21/08/25 16:23 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.9 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 16:24 | Sex 22/08/25 08:23 | Qua 13/08/25 10:00 | Qua 13/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.3 | Valvula Reguladora de Pressão Óleo PCV-801 | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 07:59 | Seg 28/07/25 17:00 | Qui 14/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.3.1 | Mecanica | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 07:59 | Seg 28/07/25 17:00 | Qui 14/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula PCV-801 | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 07:59 | Seg 28/07/25 17:00 | Qui 14/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.1 | Desconectar redes piloto | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 09:02 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 10:59 | Ter 29/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.3 | Efeturar remção completa da valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 07:58 | Ter 29/07/25 12:00 | Ter 29/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 01/08/25 08:00 | Ter 29/07/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 15:02 | Ter 29/07/25 16:00 | Qua 30/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 12:58 | Ter 12/08/25 16:00 | Qua 13/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 07:59 | Qua 13/08/25 10:00 | Qua 13/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.8 | Conectar Rede Piloto da Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 14:59 | Qua 13/08/25 17:00 | Qui 14/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.9 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 15:00 | Qua 20/08/25 16:59 | Qui 14/08/25 09:00 | Qui 14/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10 | Valvulas de Controle | 25,67 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.1 | Valvula Controle Nivel Tanque de Selagem LCV-831 | 22,88 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.1.1 | Mecanica | 22,88 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula LCV-831 | 22,88 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.1 | Efetuar desligamento Pneumatico da Valvula | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 13:03 | Ter 29/07/25 16:00 | Qua 30/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.2 | Efetuar desligamento eletrico e instrumentação da Valvula | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 15:58 | Qua 30/07/25 10:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.3 | Retirar flange da valvula | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 13:02 | Qua 30/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 01/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 10:00 | Qui 14/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 17:01 | Qui 31/07/25 10:00 | Sex 01/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 14:32 | Qui 14/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 15:31 | Qui 14/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.8 | Montar e conectar instrumentação e sistema pneumatico | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.9 | Regular e testar Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Seg 18/08/25 12:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.2 | Valvula Controle Agua Spray XCV-835 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Sex 15/08/25 16:58 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.2.1 | Mecanica | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Sex 15/08/25 16:58 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula Controle Agua Spray XCV-835 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Sex 15/08/25 16:58 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.1 | Efetuar desligamento Pneumatico da Valvula | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 12:03 | Ter 29/07/25 16:00 | Qua 30/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.2 | Efetuar desligamento eletrico e instrumentação da Valvula | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 11:00 | Ter 29/07/25 14:58 | Qua 30/07/25 10:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.3 | Retirar flange da valvula | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 15:00 | Qua 30/07/25 12:02 | Qua 30/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 11:00 | Qua 13/08/25 11:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Qui 14/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 11:00 | Qui 31/07/25 10:01 | Qui 31/07/25 10:00 | Sex 01/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 11:00 | Qui 14/08/25 08:02 | Qui 14/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 08:59 | Qui 14/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.8 | Montar e conectar instrumentação e sistema pneumatico | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 09:00 | Sex 15/08/25 12:58 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.9 | Regular e testar Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 16:58 | Seg 18/08/25 12:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.3 | Valvula Controle Temperatura Oleo Lubrificante TCV-834 | 25,67 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.3.1 | Mecanica | 25,67 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula TCV-834 | 25,67 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.1 | Desconectar flanges da valvula | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 13:03 | Ter 29/07/25 16:00 | Qua 30/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.2 | Efeturar remoção completa da valvula | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 15:58 | Qua 30/07/25 10:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.3 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.4 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada (3 vias) | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 08:29 | Qua 30/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.5 | Montar novas juntas de vedação | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 17:01 | Qua 13/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.6 | Receber e Montar Valvula | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 14:00 | Qui 21/08/25 10:02 | Qui 14/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.7 | Conectar Rede Piloto da Valvula | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 12:01 | Sex 15/08/25 09:00 | Seg 18/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.8 | Regular e testar Valvula | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 18/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.4 | Valvulas de Controle de Pressão | 21,84 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 19/08/25 16:01 | Qua 30/07/25 14:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.4.1 | Eletrica e Automação | 21,84 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 19/08/25 16:01 | Qua 30/07/25 14:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.4.1.1 | Calibração das Valvulas de Pressão | 21,84 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 19/08/25 16:01 | Qua 30/07/25 14:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.4.1.1.1 | Retirar Valvulas de Pressão PCV -301/302/836/837-1 837-2 | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 15:31 | Qua 30/07/25 14:00 | Sex 01/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.4.1.1.2 | Calibrar Valvulas de Pressão PCV -301/302/836/837-1 837-2 | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 09:58 | Sex 01/08/25 12:00 | Sex 01/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.10.4.1.1.3 | Montar Valvulas de Pressão PCV -301/302/836/837-1 837-2 | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 16:01 | Sex 01/08/25 15:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11 | Válvulas de Segurança PSV'S | 21,62 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 14:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.1 | Valvula de Alivio Sistema de Oleo Controle Turbina -Bomba 1 | 16,45 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Seg 04/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.1.1 | Mecanica | 16,45 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Seg 04/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1 | Remoção e Montagem Valvula de Alivio - Bomba 1 | 16,45 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Seg 04/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1.1 | Despressurizar Sistema | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 10:58 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1.2 | Desconectar valvula de segurança | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 11:00 | Qui 24/07/25 13:59 | Qua 30/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1.3 | Retirar Valvula e enviar para calibração | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 15:58 | Qua 30/07/25 16:00 | Qui 31/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1.4 | Calibrar Valvula | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 11:00 | Seg 28/07/25 09:01 | Qui 31/07/25 09:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1.5 | Montar Valvula | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Sex 01/08/25 17:00 | Seg 04/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.2 | Valvula de Alivio Sistema de Oleo Controle Turbina -Bomba 2 | 16,45 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Ter 05/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.2.1 | Mecanica | 16,45 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Ter 05/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1 | Remoção e Montagem Valvula de Alivio - Bomba 2 | 16,45 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Ter 05/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1.1 | Despressurizar Sistema | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 10:58 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1.2 | Desconectar valvula de segurança | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 09:00 | Qui 24/07/25 10:59 | Qui 31/07/25 09:00 | Qui 31/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1.3 | Retirar Valvula e enviar para calibração | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 07:58 | Qui 31/07/25 12:00 | Qui 31/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1.4 | Calibrar Valvula | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 13:01 | Qui 31/07/25 16:00 | Seg 04/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1.5 | Montar Valvula | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Seg 04/08/25 14:00 | Ter 05/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.3 | Valvula de Alivio Acumuladores Sistema de Oleo Controle Turbina | 21,62 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 14:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.3.1 | Mecanica | 21,62 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 14:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1 | Remoção e Montagem Valvula Controle Turbina | 21,62 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 14:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1.1 | Despressurizar Sistema | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:03 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1.2 | Desconectar valvula de segurança | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 08:55 | Qui 31/07/25 16:00 | Sex 01/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1.3 | Retirar Valvula e enviar para calibração | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:53 | Sex 01/08/25 10:00 | Sex 01/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1.4 | Calibrar Valvula | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 10:00 | Ter 29/07/25 07:54 | Sex 01/08/25 15:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1.5 | Montar Valvula | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 14:02 | Ter 05/08/25 13:00 | Qua 06/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.4 | Valvula de Alivio Acumuladores Sistema de Oleo - Controle das Valvulas de Gás | 6,17 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 09:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.4.1 | Mecanica | 6,17 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 09:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1 | Remoção e Montagem Valvula Controle Gás | 6,17 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 09:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1.1 | Despressurizar Sistema | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:03 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1.2 | Desconectar valvula de segurança | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:53 | Sex 01/08/25 10:00 | Sex 01/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1.3 | Retirar Valvula e enviar para calibração | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 14:58 | Sex 01/08/25 15:00 | Seg 04/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1.4 | Calibrar Valvula | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 13:01 | Seg 04/08/25 09:00 | Ter 05/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1.5 | Montar Valvula | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 09:02 | Ter 05/08/25 17:00 | Qua 06/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12 | Valvulas Solenóide | 28,66 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 14:59 | Seg 04/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.1 | Valvula Solenóide Trip da Turbina SV-833-1 | 28,22 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 09:59 | Seg 04/08/25 09:00 | Seg 18/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.1.1 | Mecanica | 28,22 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 09:59 | Seg 04/08/25 09:00 | Seg 18/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula SV-833-1 | 28,22 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 09:59 | Seg 04/08/25 09:00 | Seg 18/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.1 | Delisgar instrumentação da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 09:00 | Seg 04/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 10:00 | Seg 04/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 12:00 | Seg 04/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Seg 04/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 13:02 | Seg 04/08/25 13:00 | Ter 05/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 07:59 | Seg 18/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 08:59 | Seg 18/08/25 14:00 | Seg 18/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.8 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 08:00 | Qua 27/08/25 09:59 | Seg 18/08/25 15:00 | Seg 18/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.2 | Valvula Solenóide Trip da Turbina SV-833-2 | 22,22 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 09:59 | Seg 04/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.2.1 | Mecanica | 22,22 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 09:59 | Seg 04/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula SV-833-2 | 22,22 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 09:59 | Seg 04/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.1 | Delisgar instrumentação da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 13:00 | Seg 04/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 14:00 | Seg 04/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 15:00 | Seg 04/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Seg 04/08/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 13:02 | Seg 04/08/25 16:00 | Ter 05/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 07:59 | Seg 18/08/25 16:00 | Seg 18/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 08:59 | Seg 18/08/25 17:00 | Ter 19/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.8 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 09:59 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.3 | Valvula Solenóide TEV SV-833-3 | 28,66 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 14:59 | Seg 04/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.3.1 | Mecanica | 28,66 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 14:59 | Seg 04/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula TEV SV-833-3 | 28,66 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 14:59 | Seg 04/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.1 | Delisgar instrumentação da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 16:00 | Seg 04/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 17:00 | Ter 05/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Ter 05/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 13:02 | Ter 05/08/25 09:00 | Ter 05/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 07:59 | Ter 19/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 08:59 | Ter 19/08/25 10:00 | Ter 19/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.8 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 13:00 | Qua 27/08/25 14:59 | Ter 19/08/25 12:00 | Ter 19/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.4 | Valvula Solenóide TEV SV-833-4 | 21,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Ter 05/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.4.1 | Mecanica | 21,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Ter 05/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula TEV SV-833-3 | 21,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Ter 05/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.1 | Delisgar instrumentação da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Ter 05/08/25 09:00 | Ter 05/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Ter 05/08/25 10:00 | Ter 05/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Ter 05/08/25 12:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 13:02 | Ter 05/08/25 13:00 | Qua 06/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 07:59 | Ter 19/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 08:59 | Ter 19/08/25 14:00 | Ter 19/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.8 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 09:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Ter 19/08/25 15:00 | Ter 19/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13 | Valvulas Motorizadas | 27,84 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Ter 22/07/25 07:30 | Qua 13/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1 | Valvulas Motorizadas | 27,84 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Ter 22/07/25 07:30 | Qua 13/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.1 | Desmontagem e Montagem Valvula BMV-002 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 08:29 | Ter 22/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.1.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 08:35 | Ter 22/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.1.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:30 | Seg 21/07/25 09:29 | Ter 22/07/25 08:30 | Ter 22/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.1.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:30 | Seg 21/07/25 12:29 | Ter 22/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.1.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 12:30 | Seg 21/07/25 15:28 | Ter 22/07/25 12:30 | Ter 22/07/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.1.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 15:30 | Seg 21/07/25 17:29 | Ter 22/07/25 15:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.1.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 08:29 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.2 | Desmontagem e Montagem Valvula BMV-003 | 1,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:30 | Qua 23/07/25 09:59 | Qua 23/07/25 08:30 | Qui 24/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.2.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:30 | Ter 22/07/25 09:35 | Qua 23/07/25 08:30 | Qua 23/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.2.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 10:29 | Qua 23/07/25 09:30 | Qua 23/07/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.2.3 | Substituir Flange de Entrada | 2,52 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:30 | Ter 22/07/25 14:01 | Qua 23/07/25 10:30 | Qua 23/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.2.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 16:58 | Qua 23/07/25 14:00 | Qua 23/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.2.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 08:59 | Qua 23/07/25 17:00 | Qui 24/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.2.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Qui 24/07/25 09:00 | Qui 24/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.3 | Desmontagem e Montagem Valvula BMV-004 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 10:59 | Qui 24/07/25 10:00 | Sex 25/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.3.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 12:05 | Qui 24/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.3.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 12:59 | Qui 24/07/25 12:00 | Qui 24/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.3.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:00 | Qua 23/07/25 14:59 | Qui 24/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.3.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 15:00 | Qui 24/07/25 07:58 | Qui 24/07/25 15:00 | Sex 25/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.3.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 09:59 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.3.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 10:59 | Sex 25/07/25 10:00 | Sex 25/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.4 | Desmontagem e Montagem Valvula BMV-005 | 14,17 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 01:00 | Qui 07/08/25 08:59 | Sex 25/07/25 12:00 | Seg 28/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.4.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 01:00 | Qui 24/07/25 13:04 | Sex 25/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.4.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 02:00 | Qui 24/07/25 14:04 | Sex 25/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.4.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Sex 25/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.4.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Sex 25/07/25 16:00 | Seg 28/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.4.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 09:59 | Seg 28/07/25 09:00 | Seg 28/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.4.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 08:59 | Seg 28/07/25 12:00 | Seg 28/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.5 | Desmontagem e Montagem Valvula BMV-006 | 15,29 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:00 | Qui 07/08/25 10:04 | Seg 28/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.5.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:00 | Qui 07/08/25 10:04 | Seg 28/07/25 13:00 | Seg 28/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.5.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:00 | Qui 17/07/25 08:29 | Seg 28/07/25 14:00 | Seg 28/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.5.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Seg 28/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.5.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.5.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 09:59 | Ter 29/07/25 10:00 | Ter 29/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.5.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 08:59 | Ter 29/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.6 | Desmontagem e Montagem Valvula NMV-300 | 26,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 20:00 | Seg 25/08/25 09:29 | Ter 29/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.6.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 20:00 | Qui 07/08/25 10:04 | Ter 29/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.6.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 21:00 | Qui 07/08/25 12:04 | Ter 29/07/25 15:00 | Ter 29/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.6.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Ter 29/07/25 16:00 | Qua 30/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.6.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.6.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 02:00 | Seg 25/08/25 09:29 | Qua 30/07/25 12:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.6.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 08:59 | Qua 30/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.7 | Desmontagem e Montagem Valvula NMV-301 | 26,61 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 20:00 | Seg 25/08/25 13:59 | Qua 30/07/25 15:00 | Qui 31/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.7.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 20:00 | Seg 25/08/25 10:04 | Qua 30/07/25 15:00 | Qua 30/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.7.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 21:00 | Seg 25/08/25 12:04 | Qua 30/07/25 16:00 | Qua 30/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.7.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Qua 30/07/25 17:00 | Qui 31/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.7.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Qui 31/07/25 09:00 | Qui 31/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.7.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 11:00 | Seg 18/08/25 13:59 | Qui 31/07/25 13:00 | Qui 31/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.7.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 13:00 | Seg 25/08/25 13:59 | Qui 31/07/25 15:00 | Qui 31/07/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.8 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-100 | 26,84 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 22:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Qui 31/07/25 16:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.8.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 22:00 | Seg 25/08/25 15:04 | Qui 31/07/25 16:00 | Qui 31/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.8.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 23:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Qui 31/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.8.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Sex 01/08/25 08:00 | Sex 01/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.8.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Sex 01/08/25 10:00 | Sex 01/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.8.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 11:20 | Sex 22/08/25 13:59 | Sex 01/08/25 14:00 | Sex 01/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.8.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 13:00 | Seg 25/08/25 13:59 | Sex 01/08/25 16:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.9 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-101 | 26,84 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 22:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Sex 01/08/25 17:00 | Ter 05/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.9.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 22:00 | Seg 25/08/25 15:04 | Sex 01/08/25 17:00 | Seg 04/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.9.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Seg 04/08/25 08:00 | Seg 04/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.9.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 09:00 | Seg 04/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.9.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 12:58 | Seg 04/08/25 12:00 | Seg 04/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.9.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 14:59 | Seg 04/08/25 15:00 | Seg 04/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.9.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 15:00 | Ter 29/07/25 15:59 | Seg 04/08/25 17:00 | Ter 05/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.10 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-102 | 26,61 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 23:00 | Seg 25/08/25 13:59 | Ter 05/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.10.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 23:00 | Ter 29/07/25 17:04 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.10.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 00:00 | Qua 30/07/25 08:04 | Ter 05/08/25 09:00 | Ter 05/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.10.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Ter 05/08/25 10:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.10.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Ter 05/08/25 13:00 | Ter 05/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.10.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 11:00 | Ter 19/08/25 13:59 | Ter 05/08/25 16:00 | Qua 06/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.10.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 13:00 | Seg 25/08/25 13:59 | Qua 06/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.11 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-103 | 3,9 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 15:00 | Seg 25/08/25 14:05 | Qua 06/08/25 09:00 | Qui 07/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.11.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 15:00 | Seg 25/08/25 14:05 | Qua 06/08/25 09:00 | Qua 06/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.11.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 16:59 | Qua 06/08/25 10:00 | Qua 06/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.11.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 08:59 | Qua 06/08/25 12:00 | Qua 06/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.11.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 09:00 | Qua 20/08/25 12:58 | Qua 06/08/25 14:00 | Qua 06/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.11.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 14:59 | Qua 06/08/25 17:00 | Qui 07/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.11.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 15:00 | Qua 20/08/25 15:59 | Qui 07/08/25 09:00 | Qui 07/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.12 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-104 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 16:00 | Qui 21/08/25 16:59 | Qui 07/08/25 10:00 | Sex 08/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.12.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 16:00 | Qua 20/08/25 17:05 | Qui 07/08/25 10:00 | Qui 07/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.12.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 17:00 | Qui 21/08/25 07:59 | Qui 07/08/25 12:00 | Qui 07/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.12.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 08:00 | Qui 21/08/25 09:59 | Qui 07/08/25 13:00 | Qui 07/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.12.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Qui 07/08/25 15:00 | Sex 08/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.12.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 14:00 | Qui 21/08/25 15:59 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.12.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 16:00 | Qui 21/08/25 16:59 | Sex 08/08/25 10:00 | Sex 08/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.13 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-105 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 17:00 | Seg 25/08/25 07:59 | Sex 08/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.13.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 17:00 | Sex 22/08/25 08:05 | Sex 08/08/25 12:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.13.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:59 | Sex 08/08/25 13:00 | Sex 08/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.13.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 09:00 | Sex 22/08/25 10:59 | Sex 08/08/25 14:00 | Sex 08/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.13.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 12:00 | Sex 22/08/25 14:58 | Sex 08/08/25 16:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.13.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 15:00 | Sex 22/08/25 16:59 | Seg 11/08/25 09:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.13.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 17:00 | Seg 25/08/25 07:59 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.14 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-106 | 5,01 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 08:05 | Seg 11/08/25 13:00 | Ter 12/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.14.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 08:05 | Seg 11/08/25 13:00 | Seg 11/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.14.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 09:00 | Seg 18/08/25 09:59 | Seg 11/08/25 14:00 | Seg 11/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.14.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 12:59 | Seg 11/08/25 15:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.14.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 15:58 | Seg 11/08/25 17:00 | Ter 12/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.14.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 07:59 | Ter 12/08/25 10:00 | Ter 12/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.14.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 08:59 | Ter 12/08/25 13:00 | Ter 12/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.15 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-107 | 15,56 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 09:05 | Ter 12/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.15.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 09:05 | Ter 12/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.15.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 15:59 | Ter 12/08/25 15:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.15.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 16:00 | Ter 29/07/25 07:59 | Ter 12/08/25 16:00 | Qua 13/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.15.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.15.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 11:00 | Ter 29/07/25 13:59 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.13.1.15.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 14:59 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14 | Rede de Gás e Drenagem de Condensado | 7,61 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 09:31 | Qua 16/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14.1 | Rede de Gás | 2,17 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 15:31 | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14.1.1 | Mecanica | 2,17 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 15:31 | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14.1.1.1 | Limpeza da Rede Gás | 2,17 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 15:31 | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14.1.1.1.1 | Abrir Janelas de Visitas | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 15:59 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14.1.1.1.2 | Limpar rede de gás /Tubulação dos vents com hidrojateamento | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 26/07/25 16:00 | Ter 29/07/25 15:31 | Qua 16/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14.1.1.1.3 | Fechar Janelas de Visitas | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14.2 | Rede de Drenagem de Condensado | 7,61 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 09:31 | Qua 16/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14.2.1 | Mecanica | 7,61 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 09:31 | Qua 16/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1 | Limpeza Rede de Condensado | 7,61 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 09:31 | Qua 16/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.1 | Abrir Janelas de Visitas | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 15:59 | Qua 16/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.2 | Desmontar tubulação | 16,47 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Qua 30/07/25 15:28 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.3 | Realizar limpeza da Linha e dos coletores de condeçado | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Seg 04/08/25 09:29 | Sex 18/07/25 15:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.4 | Montar tubulação e potes de selagem | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 15:02 | Seg 21/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.5 | Montar Junta de vedação | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 15:00 | Ter 05/08/25 16:59 | Seg 21/07/25 14:30 | Seg 21/07/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.6 | Fechar janelas de visita | 2,52 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 17:00 | Qua 06/08/25 09:31 | Seg 21/07/25 16:30 | Ter 22/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15 | Area Sala Eletrica | 89 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:30 | Seg 01/09/25 01:29 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qui 21/08/25 20:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.1 | Sala Eletrica | 60,23 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 22:00 | Sex 22/08/25 02:05 | Seg 14/07/25 20:30 | Qui 24/07/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.1.1 | Civil | 60,23 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 22:00 | Sex 22/08/25 02:05 | Seg 14/07/25 20:30 | Qui 24/07/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1 | Adequação da Sala Eletrica -1° Andar -Sala Eletrica | 60,23 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 22:00 | Sex 22/08/25 02:05 | Seg 14/07/25 20:30 | Qui 24/07/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.1 | Realizar demolição e limpeza manual de Alvenaria , Piso e Parede de Concreto | 6,12 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 22:00 | Qui 21/08/25 17:05 | Seg 14/07/25 20:30 | Ter 15/07/25 03:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.2 | Realizar escavação e limpeza | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 22:00 | Sáb 19/07/25 13:02 | Ter 15/07/25 03:30 | Ter 15/07/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.3 | Escavar canaletas e montar formas e ferragens | 24,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 05:00 | Qui 21/08/25 22:07 | Ter 15/07/25 03:30 | Qua 16/07/25 13:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.4 | Montar formas e ferragens para construção da Base e Piso | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Sex 22/08/25 02:05 | Qua 16/07/25 13:30 | Qua 16/07/25 16:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.5 | Montar perfis e chapas de fechamento do Piso | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:58 | Qua 16/07/25 16:30 | Qua 16/07/25 19:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.6 | Concretar base, piso e canaleta | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 19:58 | Qua 16/07/25 19:30 | Qui 17/07/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.7 | Fabricação e Montagem e inst. Do Skid | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 18:59 | Qui 17/07/25 00:30 | Qui 17/07/25 15:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.8 | Rebocar paredes | 20,52 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:01 | Qui 17/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.9 | Pintar Paredes | 36 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 03/08/25 00:00 | Ter 05/08/25 18:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 15:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.10 | Fabricação e Instalação das Tampas | 35,46 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Qua 06/08/25 18:58 | Seg 21/07/25 15:30 | Qua 23/07/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.11 | Instalar borracha isolante | 16,47 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 02:00 | Qui 07/08/25 09:26 | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 24/07/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2 | Paineis - 1° e 2° Andar | 89 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:30 | Seg 01/09/25 01:29 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qui 21/08/25 20:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.1 | Mecanica | 5,35 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 14:00 | Sáb 30/08/25 09:08 | Qua 20/08/25 15:30 | Qui 21/08/25 20:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1 | Montagem do Sistema SPCI | 5,35 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 14:00 | Sáb 30/08/25 09:08 | Qua 20/08/25 15:30 | Qui 21/08/25 20:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1.1 | Montar bancada de andaime nos pontos para montagem | 6,12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 14:00 | Sáb 30/08/25 09:08 | Qua 20/08/25 15:30 | Qua 20/08/25 21:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1.2 | Interligar tubulação | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 20:00 | Qua 27/08/25 22:58 | Qua 20/08/25 21:30 | Qui 21/08/25 01:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1.3 | Montar sensores | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 03:00 | Qui 28/08/25 13:32 | Qui 21/08/25 01:30 | Qui 21/08/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1.4 | Realizar Testes do Sistema | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 14:00 | Qui 28/08/25 17:58 | Qui 21/08/25 11:00 | Qui 21/08/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1.5 | Desmontar andaime | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 18:00 | Qui 28/08/25 21:58 | Qui 21/08/25 16:00 | Qui 21/08/25 20:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2 | Eletrica e Automação | 89 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:30 | Seg 01/09/25 01:29 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 20/08/25 17:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1 | Painel CCM-440V - 1° Andar -Sala eletrica | 61,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:00 | Seg 01/09/25 01:29 | Qui 24/07/25 11:00 | Sex 01/08/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.1 | Montagem de infraestrutura elétrica para comunicar painel MCC-440v com o Trafo Auxiliar no lado externo da SE TRT. | 43,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:00 | Sáb 09/08/25 17:27 | Qui 24/07/25 11:00 | Sáb 26/07/25 21:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.2 | Lançamento e troca do cabo de alimentação de entrada do painel do MCC-440v. (3x1#240mm² + 1x1#120mm²) | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:00 | Sáb 09/08/25 22:58 | Sáb 26/07/25 21:30 | Seg 28/07/25 02:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.3 | Bloqueio da alimentação alternativa via gerador de energia para painel MCC-440v | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 08:00 | Qui 28/08/25 17:01 | Seg 28/07/25 02:30 | Seg 28/07/25 15:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.4 | Substituição do cabo de alimentação de entrada do painel do MCC-440v e retirada da alimentação alternativa via Gerador de energia. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 17:00 | Sáb 30/08/25 09:01 | Seg 28/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 23:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.5 | Realizar testes de resistência ohmica no cabo de alimentação MCC-440v. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 02:00 | Qui 07/08/25 03:59 | Ter 29/07/25 00:00 | Ter 29/07/25 02:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.6 | Realizar faseamento do cabo de alimentação de entrada do MCC-440v. | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 08:00 | Qui 28/08/25 14:02 | Ter 29/07/25 02:00 | Ter 29/07/25 10:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.7 | Conectorização dos cabos novos para alimentação de entrada do MCC-440v | 33,48 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 10:00 | Sáb 30/08/25 09:01 | Ter 29/07/25 10:30 | Qui 31/07/25 03:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.8 | Desbloqueio do painel de média ABB e testes de energização do painel MCC-440v | 26,46 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 08:00 | Seg 01/09/25 01:29 | Qui 31/07/25 03:30 | Sex 01/08/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2 | Manutenção eletrica no CCM 440VCA - Preventiva - 1° Andar -Sala eletrica | 64,68 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sáb 16/08/25 14:05 | Seg 21/07/25 15:30 | Seg 21/07/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2.1 | Realizar desenergização | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 13:00 | Sáb 16/08/25 14:05 | Seg 21/07/25 15:30 | Seg 21/07/25 16:30 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2.2 | Realizar limpeza interna | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 17:59 | Seg 21/07/25 16:30 | Seg 21/07/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2.3 | Identificar componentes a serem substituidos | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Seg 21/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 19:30 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2.4 | Realizar reaperto dos componentes e barramentos | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Seg 21/07/25 19:30 | Seg 21/07/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2.5 | Substituir componentes Danificados | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 03/08/25 14:00 | Dom 03/08/25 14:59 | Seg 21/07/25 21:30 | Seg 21/07/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3 | Painel MT - 1° Andar -Sala eletrica | 63,22 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sáb 16/08/25 19:28 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qui 31/07/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.1 | Montar bancada de andaime de acesso | 2,16 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sáb 12/07/25 09:10 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 09:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.2 | Retirar tubulações e sensores do SPCI acima do painel MT | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 21:02 | Sáb 12/07/25 09:00 | Sáb 12/07/25 15:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.3 | Identificar, desligar e retirar o cabo de alimentação do Gerador TRT | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sáb 12/07/25 17:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.4 | Identificar, desligar e retirar o cabo de alimentação de entrada (potência) do PN Média Tensão. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sáb 12/07/25 17:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.5 | Identificar, desligar e retirar os cabos de alimentação de controle CC e CA do PN Média Tensão. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sáb 12/07/25 17:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.6 | Identificar, desligar e retirar o cabo potência de alimentação do trafo auxiliar painel 1. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Sáb 12/07/25 17:00 | Sáb 12/07/25 19:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.7 | Identificar, desligar e retirar o cabo de alimentação do trafo auxiliar painel 2. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Sáb 12/07/25 17:00 | Sáb 12/07/25 19:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.8 | Identificar, desligar e retirar o cabo de alimentação da coluna de surto. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Sáb 12/07/25 17:00 | Sáb 12/07/25 19:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.9 | Identificar, desligar e retirar os cabos dos relés e instrumentos dos PN Média. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Sáb 12/07/25 19:00 | Sáb 12/07/25 21:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.10 | Desligar e remover componentes internos do painel de média tensão existente na SE TRT. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 13:00 | Seg 14/07/25 16:58 | Sáb 12/07/25 21:00 | Dom 13/07/25 02:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.11 | Retirar transformador auxiliar do painel de média tensão e enviar para alienação. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Ter 15/07/25 16:13 | Sáb 12/07/25 21:00 | Dom 13/07/25 02:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.12 | Desmontar e retirar para substituição o painel de média tensão existente na SE TRT | 18 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 11:30 | Dom 13/07/25 02:00 | Seg 14/07/25 20:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.13 | Realizar montagem de infraestrutura elétrica na galeria de cabos do painel de média tensão até o trafo auxiliar externo a SE-TRT | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:30 | Qui 24/07/25 19:29 | Seg 14/07/25 20:30 | Ter 15/07/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.14 | Realizar topografia para alinhamento do novo painel de média tensão na SE TRT. | 12,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 21:30 | Sex 25/07/25 11:27 | Ter 15/07/25 11:00 | Qua 16/07/25 02:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.15 | Instalação de skid para receber novo painel de média tensão na SE TRT. | 35,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 00:00 | Sex 25/07/25 21:01 | Qua 16/07/25 02:00 | Qui 17/07/25 23:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.16 | Relocar e reposicionar painel posicionado ao lado do PN Média ( Novo Painel) | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 17:00 | Qui 07/08/25 17:26 | Qui 24/07/25 11:00 | Qui 24/07/25 21:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.17 | Movimentação e posicionamento para montagem do painel de média tensão dentro da SE TRT. | 31,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 18:00 | Sex 08/08/25 11:56 | Qui 24/07/25 21:00 | Sáb 26/07/25 19:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.18 | Realizar a montagem dos módulos , fixação do novo painel de média tensão na SE TRT e duto de expansão. ( 05 Modulos) | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Ter 29/07/25 18:58 | Sáb 26/07/25 19:00 | Sáb 26/07/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.19 | Montar e interligar barras de tensão | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Sáb 02/08/25 09:59 | Sáb 26/07/25 22:00 | Dom 27/07/25 01:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.20 | Torquear a Barras de Interligação | 38,52 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 10:00 | Qua 06/08/25 11:31 | Dom 27/07/25 01:00 | Ter 29/07/25 21:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.21 | Instalação e interligação da malha de aterramento dos painéis e equipamentos novos instalados na SE TRT. | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Sáb 02/08/25 18:59 | Ter 29/07/25 21:30 | Qua 30/07/25 12:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.22 | Realizar emenda e mufla (se necessário) nos cabos de 5x3#500mm² para interligação do cubículo A5 com o gerador, através da galeria de cabos da SE TRT. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 06/08/25 11:33 | Ter 29/07/25 21:30 | Qua 30/07/25 08:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.23 | Realizar emenda e mufla (se necessário) nos cabos de 5x3#500mm² para interligação do cubículo A2 com a subestação, através da galeria de cabos da SE TRT. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 11:33 | Ter 29/07/25 21:30 | Qua 30/07/25 08:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.24 | Deslocar as sobras de cabo de 5x3#500mm² e acondicioná-las na caixa de passagem. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 20:00 | Qua 06/08/25 11:35 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 15:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.25 | Conectorização e interligação do cabo de alimentação de entrada do PN Média Tensão. | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 09:00 | Qua 06/08/25 18:01 | Dom 27/07/25 01:00 | Seg 28/07/25 08:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.26 | Conectorização e interligação do cabo de alimentação do trafo auxiliar painel 1. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 19:00 | Sáb 09/08/25 11:01 | Dom 27/07/25 01:00 | Seg 28/07/25 08:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.27 | Conectorização e interligação do cabo de alimentação do Gerador. | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 19:00 | Sáb 02/08/25 10:00 | Dom 27/07/25 01:00 | Seg 28/07/25 08:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.28 | Realizar fusão e testes com luz da fibra otipca de comunicação do painel de média. | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 02:01 | Qua 30/07/25 13:00 | Qui 31/07/25 09:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.29 | Realizar testes elétricos funcionais nos disjuntores do painel de média tensão na SE TRT. | 19,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sáb 16/08/25 13:59 | Qua 30/07/25 13:00 | Qui 31/07/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.30 | Realizar testes elétricos funcionais nos relés de proteteção do painel de média tensão na SE TRT. | 25,47 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sáb 16/08/25 19:28 | Qua 30/07/25 15:00 | Qui 31/07/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.4 | Montagem Infra e Lançamento Fibra Optica - Painel MT - 1° Andar - Sala Eletrica | 27,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:02 | Ter 15/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.4.1 | Montar pontos de andaime para lançamento de fibra | 24,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:02 | Ter 15/07/25 07:30 | Qui 17/07/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.4.2 | Montar Infra p/lançamento Fibra Optica | 7,92 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:30 | Ter 22/07/25 16:25 | Qui 17/07/25 14:30 | Sex 18/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.4.3 | Lançar Fibra Optica | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 23:00 | Seg 28/07/25 16:31 | Sex 18/07/25 13:30 | Seg 21/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.4.4 | Desmontar Andaime | 24,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:32 | Seg 21/07/25 12:30 | Qui 24/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5 | Painel do TP/PLC -2° Andar - Sala de Controle | 26,66 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 20/08/25 12:58 | Seg 14/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.1 | Identificar cabos do cartões e reguas no painel do TP para substituição | 10,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Ter 15/07/25 17:05 | Seg 14/07/25 07:30 | Ter 15/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.2 | Desligar cabos dos cartões e reguas do PLC do painel do TP | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 09:59 | Ter 15/07/25 08:30 | Qua 16/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.3 | Realizar a retirada da placa de montagem de PLC e reguas de borne. | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:30 | Sex 18/07/25 10:14 | Qua 16/07/25 09:30 | Qui 17/07/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.4 | Realizar montagem e instalação da placa de montagem e fixação do backplane dos cartões da remota de PLC. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 14:30 | Sex 18/07/25 10:16 | Qui 17/07/25 10:30 | Qui 17/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.5 | Realizar montagem das novas reguas | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:30 | Qui 31/07/25 08:28 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.6 | Realizar a interligação dos cabos elétricos e de comunicação dos modúlos novos. | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:30 | Sex 01/08/25 09:29 | Sex 18/07/25 12:30 | Seg 21/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.7 | Realizar testes de continuidade - Ponto a Ponto | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Sex 01/08/25 10:30 | Seg 21/07/25 13:30 | Ter 22/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.8 | Lançamento da fibra otipca e montagem do painel do Switch | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:30 | Sex 01/08/25 16:31 | Sex 18/07/25 12:30 | Ter 22/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.9 | Realizar fusão e testes com luz da fibra otipca de comunicação do painel de média. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 12:58 | Ter 22/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.10 | Acompanhar comissionamento do painel e realizar (ajustes) necessários. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 17:01 | Ter 22/07/25 14:30 | Qua 23/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.11 | Desmontagem e sucateamento dos componentes internos do painel na coluna Governor. | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:30 | Sex 01/08/25 12:28 | Qua 23/07/25 13:30 | Qui 24/07/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6 | Painel de Controle AVR 2° Andar - Sala de Controle | 27,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Qui 21/08/25 09:59 | Ter 22/07/25 14:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.1 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modulo de controle de tensão no painel AVR | 7,92 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Ter 15/07/25 14:55 | Qua 23/07/25 13:30 | Qui 24/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.2 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modulo de potência no painel AVR | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 20/08/25 12:59 | Ter 22/07/25 14:30 | Qua 23/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.3 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modulo de interface no painel AVR | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qua 20/08/25 12:59 | Ter 22/07/25 14:30 | Qua 23/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.4 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modulo de fuga terra no painel AVR | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qua 20/08/25 12:59 | Ter 22/07/25 14:30 | Qua 23/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.5 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação e sinais dos modulos até a regua de borne de campo | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 11:00 | Qui 21/08/25 09:59 | Qui 24/07/25 12:30 | Sex 25/07/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.6 | Retirada e envio para alienação dos modúlos de controle, interface, fuga terra e modulo de potência do paniel AVR | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 12:58 | Sex 25/07/25 10:30 | Sex 25/07/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.7 | Instalar e fixar espelho com novos modúlos de controle no quadro do painel AVR. | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:01 | Sex 25/07/25 15:30 | Ter 29/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.8 | Lançar cabos e interligar conforme desenhos os modúlos de controle novos com a reguá de borne dos sinais de campo existente. | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 07:59 | Ter 29/07/25 13:30 | Qua 30/07/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.9 | Lançamento e fusão de fibra optica do painel da switch tcp/ip até os novos modúlos do painel AVR. | 24,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 19:00 | Ter 05/08/25 14:32 | Ter 29/07/25 13:30 | Sex 01/08/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.10 | Lançamento e fusão de fibra optica dos novos modúlos do painel AVR até o painel do PLC | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 15:01 | Ter 29/07/25 13:30 | Qui 31/07/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.11 | Instalar tampa para fechamento do local da retirada do modúlo de interface no painel frontal do painel AVR. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 12:28 | Sex 01/08/25 09:30 | Sex 01/08/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.12 | Refazer identificação e anilhamento dos cabos conforme desenho. | 14,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 14:02 | Sex 01/08/25 14:30 | Ter 05/08/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.13 | Realizar testes de comunicação das fibras opticas. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 15:00 | Qua 20/08/25 12:02 | Ter 05/08/25 09:30 | Ter 05/08/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.14 | Realizar testes de ponto a ponto dos cabos interligados com os modúlos novos | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 14:01 | Ter 05/08/25 16:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7 | Painel Governor - 2° Andar - Sala de Controle | 13,38 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 12:26 | Ter 22/07/25 12:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.1 | Identificar reguá de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modúlo regulador de velocidade Woodward no painel do Governor. | 7,92 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 16:55 | Ter 22/07/25 12:30 | Qua 23/07/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.2 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação e plugs de sinais de campo do modúlo regulador de velocidade Woodward no painel do Governor. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 12:26 | Qua 23/07/25 10:30 | Qui 24/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.3 | Retirada e envio para alienação do modúlo regulador de velocidade Woodward. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 11:30 | Seg 04/08/25 09:29 | Qui 24/07/25 09:30 | Qui 24/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.4 | Montagem e fixação do novo modúlo reguraldor de velocidade Micronet no painel do Governor. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qui 07/08/25 09:28 | Qui 24/07/25 12:30 | Qui 24/07/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.5 | Conectorização e interligação dos cabos no novo modúlo reguraldor de velocidade Micronet no painel do Governor. | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 16:01 | Qui 24/07/25 16:30 | Seg 28/07/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.6 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modúlo Protech 203 Woodward no painel do Governor. | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 16:31 | Seg 28/07/25 14:30 | Ter 29/07/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.7 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação e plugs de sinais de campo do modúlo Protech 203 Woodward no painel do Governor. | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 16:30 | Ter 12/08/25 15:31 | Ter 29/07/25 13:30 | Qua 30/07/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.8 | Retirada e envio para alienação do modúlo Protech 203 Woodward. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 10:20 | Ter 12/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 12:30 | Qua 30/07/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.9 | Montagem e fixação do novo modúlo de monitoramento de velocidade no no painel do Governor. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 13/08/25 07:32 | Qua 30/07/25 14:30 | Qui 31/07/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.10 | Conectorização e interligação dos cabos no novo modúlo de monitoramento de velocidade no painel do Governor. | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 15:31 | Qui 31/07/25 10:30 | Seg 04/08/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.11 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada do drive remota digitalWoodward no painel do Governor. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qui 07/08/25 15:33 | Seg 04/08/25 08:30 | Seg 04/08/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.12 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação e plugs de sinais de campo do relé de interface Woodward no painel do Governor. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 17:00 | Qui 07/08/25 15:35 | Seg 04/08/25 15:30 | Ter 05/08/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.13 | Retirada e envio para alienação do relé de interface Woodward. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 10:20 | Sex 01/08/25 15:18 | Ter 05/08/25 12:30 | Ter 05/08/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.14 | Montagem e fixação do novo modúlo de interface no no painel do Governor. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 10:00 | Qua 06/08/25 14:58 | Ter 05/08/25 16:30 | Qua 06/08/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.15 | Conectorização e interligação dos cabos no novo modúlo de interface no painel do Governor. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 16:40 | Qui 07/08/25 13:42 | Qua 06/08/25 10:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.16 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada do drive remota digital Woodward no painel do Governor. | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 14:00 | Qui 07/08/25 13:43 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.17 | Desligamento e retirada dos conectores do drive remota digital Woodward no painel do Governor. | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 14:00 | Qua 06/08/25 16:58 | Qui 07/08/25 16:30 | Seg 11/08/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.18 | Retirada e envio para alienação do drive remota digital Woodward. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 09:30 | Seg 11/08/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.19 | Montagem e fixação do novo drive remota digital no painel do Governor. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 15:00 | Qua 06/08/25 17:02 | Seg 11/08/25 16:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.20 | Conectorização e interligação dos cabos de comunicação do drive remota digital no painel do Governor. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 09:00 | Qua 06/08/25 16:02 | Ter 12/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8 | Painel de Controle Gerador -2° Andar - Sala de Controle | 8,28 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 10:31 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 20/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.1 | Identificar reguá de borne do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modúlo de sincronismo automático. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 17:01 | Qua 13/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.2 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação, relés e sinais do modúlo de sincronismo automático até a regua de borne. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:31 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.3 | Retirada e envio para alienação do modúlo de sincronismo automático. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 17:01 | Sex 15/08/25 07:30 | Sex 15/08/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.4 | Instalar e fixar novo modulo para controle automático no painel de GP. | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 13:30 | Sex 15/08/25 16:30 | Seg 18/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.5 | Interligar o modúlo sincronizador automático de tensão no painel GP.. | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 10:31 | Ter 19/08/25 07:30 | Qua 20/08/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.6 | Acompanhar comissionamento do painel e realizar (ajustes) necessários. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 10:00 | Seg 11/08/25 09:29 | Qua 20/08/25 15:30 | Qua 20/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9 | Painel UPS - 2° Andar - Sala de Controle | 7,66 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 18:00 | Qua 30/07/25 14:28 | Seg 28/07/25 12:00 | Sex 08/08/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.1 | Montagem e fixação do suporte (QUADRO) do painel UPS na parede da SC TRT. | 7,11 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 18:00 | Seg 21/07/25 15:37 | Seg 28/07/25 12:00 | Ter 29/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.2 | Montagem e fixação do painel UPS novo de distribuição o de tensão corrente alternada estabilizada | 16,47 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 23:50 | Qua 23/07/25 14:05 | Ter 29/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.3 | Montagem de infraestrutura elétrica para acomodar cabos do painel UPS novo de distribuição na SC TRT. | 15,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 22:00 | Ter 22/07/25 14:32 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.4 | Lançamento do cabo 2x1#70mm² de alimentação de entrada para painel UPS novo e cabo 1x1#35mm² (terra), do painel do inversor na SE TRT até o painel UPS novo na SC TRT . (GOB-1D06B.06-E-8007) | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 10:59 | Sex 01/08/25 14:30 | Seg 04/08/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.5 | Lançamento de cabos da saída dos disjuntores até o painel do Governor na SC TRT. (GOB-1D06B.07-X-1062) | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 10:29 | Seg 04/08/25 15:30 | Qua 06/08/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.6 | Lançamento de cabo da saída dos disjuntores até painel QDCA Nobreak. (GOB-1A06H.19-E-1009) | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 10:30 | Qua 30/07/25 14:28 | Qua 06/08/25 08:30 | Qui 07/08/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.7 | Lançamento de cabo da saída dos disjuntores até painel de alimentação do SPDI na SC TRT. | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 12:58 | Qui 07/08/25 12:30 | Sex 08/08/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.2.2.10 | Manutenção eletrica Painel de Supervisão da TRT1 - Preventiva - 2° Andar -Sala de controle | 5,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 19:29 | Seg 21/07/25 16:30 | Qui 24/07/25 09:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.10.1 | Realizar limpeza interna | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:59 | Seg 21/07/25 16:30 | Seg 21/07/25 17:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.10.2 | Identificar componentes a serem substituidos | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 09:00 | Sex 22/08/25 10:59 | Seg 21/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 19:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.10.3 | Realizar reaperto | 26,46 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 11:00 | Dom 24/08/25 00:28 | Seg 21/07/25 19:30 | Qua 23/07/25 08:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.2.2.10.4 | Substituir componentes Danificados | 19,53 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 14:00 | Seg 25/08/25 19:29 | Qua 23/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 09:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.3 | Inversor UPS - 2° Andar -Sala de controle | 43,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 19:00 | Sex 08/08/25 22:28 | Qua 16/07/25 08:30 | Qua 30/07/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.3.1 | Eletrica e Automação | 43,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 19:00 | Sex 08/08/25 22:28 | Qua 16/07/25 08:30 | Qua 30/07/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1 | Substituição do inversor UPS | 43,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 19:00 | Sex 08/08/25 22:28 | Qua 16/07/25 08:30 | Qua 30/07/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1.1 | Identificar circuitos, desligar e retirar cabos do painel do inversor UPS existente na SC TRT. | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 19:00 | Qua 16/07/25 19:02 | Qua 16/07/25 08:30 | Qui 17/07/25 08:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1.2 | Desmontar e retirar para substituição o painel do inversor UPS existente na SC TRT | 36 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 19:00 | Sex 18/07/25 14:02 | Qui 17/07/25 08:30 | Sáb 19/07/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1.3 | Lançamento de cabos do painel do inversor UPS existente na sala SC TRT até o novo painel do retificador + inversor na SE TRT | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 20:58 | Seg 28/07/25 11:00 | Ter 29/07/25 01:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1.4 | Refazer ligação elétrica do circuito do inversor UPS no painel novo do retificador + inversor na sala da SE TRT | 9,54 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 19:32 | Ter 29/07/25 01:00 | Ter 29/07/25 15:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1.5 | Realizar testes de funcional com carga no circuito do inversor UPS no painel novo do retificador + inversor na SE TRT. | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 09:30 | Sex 08/08/25 22:28 | Ter 29/07/25 15:00 | Qua 30/07/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.4 | Retificador - 1° Andar - Sala Eletrica | 29,56 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 10:00 | Sex 22/08/25 16:01 | Seg 14/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.4.1 | Eletrica e Automação | 29,56 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 10:00 | Sex 22/08/25 16:01 | Seg 14/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1 | Substituição do Retificador | 29,56 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 10:00 | Sex 22/08/25 16:01 | Seg 14/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.1 | Retirar e bloquear as tubulações e sensores do SPCI do painel do retificador existente na SE TRT. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 14:59 | Seg 14/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.2 | Retirar para substituição o painel do retificador existente na SE TRT | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 18:00 | Sex 22/08/25 16:01 | Ter 15/07/25 07:30 | Ter 15/07/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.3 | Identificar circuitos, desligar e retirar cabos do painel do retificador existente. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 12:59 | Ter 15/07/25 16:30 | Qua 16/07/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.4 | Realizar topografia para alinhamento do novo painel do retificador + inversor. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 15:00 | Qui 07/08/25 16:28 | Qui 24/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.5 | Realizar a montagem do novo painel do retificador + inversor ao lado do QDCC na SE TRT. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 23:00 | Sex 08/08/25 13:29 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.6 | Refazer ligação elétrica e interligação do cabos do retificador + inversor com banco de baterias. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 15:02 | Sex 25/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.7 | Fabricar tampa para caneleta e instalar no local da retirada do retificador. | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 10:58 | Seg 28/07/25 12:00 | Seg 28/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.8 | Realizar testes de funcional com carga no circuito do retificador de baterias do painel novo do retificador + inversor na SE TRT. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 09:30 | Sex 08/08/25 16:32 | Seg 28/07/25 15:00 | Ter 29/07/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.9 | Desmontagem e sucateamento do painel retificador substituído. | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 10:58 | Ter 29/07/25 12:00 | Ter 29/07/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.5 | Banco de Baterias - 1° Andar - Sala Eletrica | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 07:59 | Seg 28/07/25 15:00 | Sex 01/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.5.1 | Eletrica e Automação | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 07:59 | Seg 28/07/25 15:00 | Sex 01/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1 | Substituição Banco de Baterias | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 07:59 | Seg 28/07/25 15:00 | Sex 01/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.1 | Realizar a montagem da estante metálica (suporte) para os elementos do banco de baterias novo modelo HVM150-2 da SE TRT. | 7,92 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:00 | Qui 07/08/25 09:53 | Seg 28/07/25 15:00 | Ter 29/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.2 | Realizar posicionamento e instalação dos 180 elementos de baterias na estante (suporte) novo modelo HVM150-2 da SE TRT. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 11:30 | Qui 07/08/25 14:55 | Ter 29/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.3 | Realizar terminação e conexão dos cabos de fechamento do circuito do banco de baterias novo da SE TRT. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 16:31 | Ter 29/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.4 | Realizar lançamento e substituição do cabo de interlgação do banco de baterias novo com o retificador da SE TRT. | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 13:32 | Ter 29/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.5 | Confeccionar etiquetas e identificar os novos cabos e elementos dos banco de baterias novo da SE TRT. | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 17:01 | Ter 29/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.6 | Realizar medição de tensão individual e conjunto dos elementos do banco de baterias novo da SE TRT. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 16:00 | Sex 08/08/25 09:58 | Qua 30/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.7 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação do banco de baterias existente da SE TRT. | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.8 | Desconectar e remover elementos do banco de baterias existente da SE TRT. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 07:59 | Qui 31/07/25 09:00 | Qui 31/07/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.9 | Desmontagem e descarte do gabinete dos elementos do banco de baterias existente da SE TRT. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 08:00 | Ter 15/07/25 15:02 | Qui 31/07/25 14:00 | Sex 01/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.3.2.15.6 | Transformador Auxiliar - 1° Andar - Sala Eletrica | 66,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 09:00 | Qui 21/08/25 17:59 | Seg 14/07/25 20:30 | Ter 22/07/25 16:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.1 | Civil | 66,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 09:00 | Qui 21/08/25 17:59 | Seg 14/07/25 20:30 | Ter 22/07/25 09:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1 | Adequação da Base do Transformador Auxiliar | 66,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 09:00 | Qui 21/08/25 17:59 | Seg 14/07/25 20:30 | Ter 22/07/25 09:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.1 | Retirar portão existentes | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 09:00 | Qui 21/08/25 17:59 | Seg 14/07/25 20:30 | Seg 14/07/25 21:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.2 | Demolir estrutura existente e limpar area | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 09:00 | Ter 15/07/25 19:59 | Seg 14/07/25 21:30 | Ter 15/07/25 12:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.3 | Escavar e montar forma da Base TF Aux. | 14,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 01:02 | Ter 15/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 04:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.4 | Escavar bases e caixas de passagem | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 20/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 14:29 | Ter 15/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 23:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.5 | Concretar base TF Aux. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 17:00 | Qui 24/07/25 20:58 | Qua 16/07/25 07:30 | Qua 16/07/25 11:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.6 | Concretar bases e cx de passagem | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 09:28 | Qua 16/07/25 00:00 | Qua 16/07/25 16:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.7 | Construir parede | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 26/07/25 03:00 | Sáb 26/07/25 19:58 | Qua 16/07/25 11:30 | Qui 17/07/25 01:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.8 | Montar Telhado Metalico | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 28/07/25 15:02 | Seg 21/07/25 03:30 | Seg 21/07/25 14:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.9 | Adequação e instalação Portão metalico | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 14:02 | Seg 21/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 19:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.10 | Pintura | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 18:59 | Seg 21/07/25 19:00 | Ter 22/07/25 09:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.2 | Eletrica e Automação | 23,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 20:58 | Qui 17/07/25 01:30 | Ter 22/07/25 16:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1 | Reparo Transformador Auxiliar | 23,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 20:58 | Qui 17/07/25 01:30 | Ter 22/07/25 16:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.1 | Instalação de infraestrutura elétrica para receber cabos da alimentação do transformador auxiliar. | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 00:59 | Qui 17/07/25 01:30 | Qui 17/07/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.2 | Lançamento e troca dos cabos 3x1#35mm² de alimentação para o transformador saindo do painel de média tensão em 4.16kv (cubículo A1). | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 02:58 | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.3 | Lançamento de cabos 3x1#240mm²de alimentação para o CCM-440v saindo do transformador auxiliar externo a SE TRT. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 08:31 | Sex 18/07/25 08:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.4 | Montagem do transformador auxiliar externo a SE TRT. | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 10:00 | Ter 05/08/25 20:59 | Sex 18/07/25 17:30 | Sáb 19/07/25 11:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.5 | Instalação da mufla e terminação dos cabos de entrada e saída do transformador auxiliar. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 15:02 | Sáb 19/07/25 11:30 | Sáb 19/07/25 18:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.6 | Instalação e interligação da malha de aterramento para o trafo auxiliar | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 02:58 | Sáb 19/07/25 18:30 | Seg 21/07/25 03:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.7 | Teste de resistência e faseamento dos cabos novos de entrada e saída do transformador auxiliar. | 15,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 01:02 | Seg 21/07/25 03:30 | Seg 21/07/25 23:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.8 | Conexão e energização (Energia auxiliar) no transformador auxiliar e testar. | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 20:58 | Ter 22/07/25 00:00 | Ter 22/07/25 16:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4 | Comissionamento e Testes - Reforma TRT 1 | 101,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 18:00 | Ter 23/09/25 21:00 | Qua 23/07/25 13:30 | Ter 02/09/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.1 | Realizar Flushing do Sistema | 11,52 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 13:00 | Ter 02/09/25 01:31 | Qui 28/08/25 17:00 | Sex 29/08/25 09:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2 | Realizar Testes dos equipamentos e Sistemas | 67,89 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 18:00 | Qui 04/09/25 15:58 | Qua 23/07/25 13:30 | Sáb 30/08/25 09:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.1 | Equipamentos (Energia Alternativa) | 18,72 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 08:59 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.1.1 | Realizar Teste das Motobomba de Oleo de Lumbrificação | 12,15 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:42 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.1.2 | Realizar Teste das Motobomba de Oleo Controle Turbina | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 20:58 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.1.3 | Realizar Teste das Motobomba de Oleo Controle Valvulvas de Gás | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 20:58 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.1.4 | Realizar Teste das Motobomba de Oleo Controle Valvulvas Servo | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 20:58 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.1.5 | Realizar Teste Bomba de Drenagem do Poço | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 20:58 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.1.6 | Realizar Teste dos Exaustores : Nevoa, Purga,Pressurização | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 08:59 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.1.7 | Realizar Testes dos Trocadores de Calor (Oleo/Agua/Casco e Tubo) | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 08:59 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.2 | PLC,Paineis e Rede (Energia Alternativa) | 64,34 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 18:00 | Ter 02/09/25 21:02 | Qua 23/07/25 13:30 | Qui 21/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.2.1 | Testar Sistema SPCI | 1,8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 22:00 | Sex 29/08/25 00:48 | Qui 21/08/25 20:00 | Qui 21/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.2.2 | Realizar teste Painel CCM440 | 5,94 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 17:00 | Qui 28/08/25 22:56 | Sex 01/08/25 16:00 | Sex 01/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.2.3 | Realizar teste Painel MT | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sáb 16/08/25 19:30 | Qui 31/07/25 22:00 | Sex 01/08/25 08:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.2.4 | Realizar teste Painel TP/PLC | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Sáb 02/08/25 15:02 | Qua 23/07/25 13:30 | Qua 23/07/25 19:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.2.5 | Realizar teste Painel AVR | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 14:03 | Qua 06/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 00:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.2.6 | Realizar teste Painel UPS | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 18:00 | Ter 29/07/25 13:02 | Sex 08/08/25 15:30 | Sex 08/08/25 21:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.2.7 | Realizar teste Retificador | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 16:34 | Ter 29/07/25 11:00 | Ter 29/07/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.2.8 | Realizar teste Painel Gorvernor | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 15:02 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.2.9 | Realizar Teste Banco de Baterias | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 15:02 | Qui 31/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 20:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.2.10 | Realizar teste Inversor UPS | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 02/09/25 15:00 | Ter 02/09/25 21:02 | Qui 31/07/25 20:00 | Sex 01/08/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.2.11 | Realizar teste Transformardor Auxiliar | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 21:00 | Sáb 16/08/25 19:32 | Sex 01/08/25 08:30 | Sex 01/08/25 15:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.3 | Sistema Hidraulico e Linhas de Gás | 11,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 21:02 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.3.1 | Comissionar e Liberar Tanque de Oleo e Drenagem | 5,94 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 08:00 | Qua 27/08/25 14:56 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.3.2 | Comissionar e Liberar Linhas do Sistema de Oleo e Controle | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:33 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.3.3 | Comissionar e Liberar Linha de Gás e Verificar diponibilidade de fornecimento dos demais Gases | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 02/09/25 15:00 | Ter 02/09/25 21:02 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.4 | Valvulas Controle , Reguladoras,Segurança e Solenoide | 1,73 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:33 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.4.1 | Testar e Liberar Valvulas de Controle | 5,94 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 08:00 | Seg 01/09/25 14:56 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.4.2 | Testar e Liberar Valvulas Reguladoras | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:33 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.4.3 | Testar e Liberar Valvulas de Segurança | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:33 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.4.4 | Testar e Liberar Valvulas Solenoide | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:33 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.5 | Grandes Valvulas | 37,06 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 15:00 | Seg 01/09/25 14:02 | Sex 25/07/25 14:30 | Sex 15/08/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.5.1 | Testar e Liberar Valula TIV | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 15:00 | Seg 11/08/25 19:03 | Sex 25/07/25 14:30 | Sex 25/07/25 18:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.5.2 | Testar e Liberar Valvula TEV | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 08:00 | Seg 01/09/25 14:02 | Sex 08/08/25 16:30 | Sex 08/08/25 21:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.5.3 | Testar e Liberar Valvula BMV-101 | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 30/08/25 15:00 | Sáb 30/08/25 18:58 | Sex 08/08/25 21:30 | Sáb 09/08/25 09:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.5.4 | Testar e Liberar Valvula MBV | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/08/25 14:00 | Ter 26/08/25 17:58 | Sáb 09/08/25 09:30 | Sáb 09/08/25 14:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.5.5 | Testar e Liberar Valvula TBV | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/08/25 14:00 | Ter 26/08/25 17:58 | Sex 15/08/25 03:30 | Sex 15/08/25 11:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.6 | Testar Gerador | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/09/25 15:00 | Qui 04/09/25 03:59 | Sex 29/08/25 09:00 | Sáb 30/08/25 08:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.6.1 | I/O Check - Check dos Sinais | 12,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 02/09/25 15:00 | Qua 03/09/25 07:34 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.6.2 | Realizar Teste do Gerador | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 04/09/25 02:00 | Qui 04/09/25 03:59 | Sex 29/08/25 22:00 | Sáb 30/08/25 08:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.7 | Testar Turbina | 6,05 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 17:00 | Qui 04/09/25 15:58 | Sex 29/08/25 16:00 | Sáb 30/08/25 09:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.7.1 | I/O Check - Check dos Sinais | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 17:00 | Ter 02/09/25 21:04 | Sex 29/08/25 16:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.2.7.2 | Realizar Teste da Turbina | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 04/09/25 13:00 | Qui 04/09/25 15:58 | Sex 29/08/25 22:00 | Sáb 30/08/25 09:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.3 | Elaborar e Aprovar CCL | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 05/09/25 10:00 | Sex 05/09/25 19:01 | Sáb 30/08/25 09:00 | Sáb 30/08/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.4 | Retirar energia alternativa e ligar na rede Gerdau | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 05/09/25 13:00 | Sáb 06/09/25 11:01 | Sáb 30/08/25 18:00 | Dom 31/08/25 03:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.5 | Retirar bloqueio do Sistema e acionar fontes de Energia | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 05/09/25 13:00 | Sáb 06/09/25 11:02 | Dom 31/08/25 03:00 | Seg 01/09/25 10:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.6 | Realizar Comissionamento a Quente | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 05/09/25 23:00 | Sáb 06/09/25 18:02 | Seg 01/09/25 10:30 | Seg 01/09/25 21:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.7 | Contigencia de Ajuste | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 06/09/25 11:00 | Dom 07/09/25 00:04 | Seg 01/09/25 21:30 | Ter 02/09/25 03:30 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.8 | Operação Assistida | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 18/09/25 01:00 | Qui 18/09/25 15:29 | Ter 02/09/25 03:30 | Ter 02/09/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.4.9 | Turbina TRT1 em Operação | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/09/25 21:00 | Ter 23/09/25 21:00 | Ter 02/09/25 18:00 | Ter 02/09/25 18:00 | Não | TRT_2T
1.3.1.1.5 | REFORMA TRT 1 - Montagem das Grandes Válvulas | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 10:58 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1 | Mecanica | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 10:58 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1 | Preparativos | 9,78 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 09:01 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.1 | Chegada da MBV | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.2 | Chegada da TBV | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.3 | Chegada da TEV | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.4 | Chegada da TIV | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.5 | Chegada da MBV-101 | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.6 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação BMV-101 | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 15:04 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.7 | Desmontagem da tubulação hidraulica MBV | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 15:04 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.8 | Montagem da tubulação hidraulica MBV | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 15:00 | Ter 12/08/25 08:04 | Seg 11/08/25 15:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.9 | Desmontagem da tubulação hidraulica TBV | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 12:04 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.10 | Montagem da tubulação hidraulica TBV | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:00 | Ter 12/08/25 16:03 | Ter 12/08/25 12:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.11 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação Preparação do flange TIV lado turbina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 15:58 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.12 | Montar Valvula TIV | 19,98 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 16:00 | Qui 14/08/25 07:59 | Seg 11/08/25 16:00 | Qui 14/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.13 | Montagem do segmento de curva entre a TBV e TIV | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.14 | Torqueamento lado TIV | 17,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 12:01 | Qui 14/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.15 | Torqueamento lado turbina TIV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 12:00 | Seg 18/08/25 14:58 | Seg 18/08/25 12:00 | Seg 18/08/25 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.16 | Montar Acionamento da Valvula TIV | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 15:00 | Ter 19/08/25 08:58 | Seg 18/08/25 15:00 | Ter 19/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.17 | Montagem da hidraulica TIV | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 09:00 | Qua 20/08/25 12:58 | Ter 19/08/25 09:00 | Qua 20/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.18 | Montagem dos sensores TIV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 15:58 | Qua 20/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.19 | Teste de movimento TIV | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 16:00 | Qui 21/08/25 09:58 | Qua 20/08/25 16:00 | Qui 21/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.20 | Montagem de suporte na MBV (dilatação calço) | 17,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 10:00 | Seg 25/08/25 09:01 | Qui 21/08/25 10:00 | Seg 25/08/25 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.21 | Retirada dos parafusos alternados MBV (durante purga) | 8,46 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 16:58 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.1.22 | Retirada dos parafusos alternados TBV (durante purga) | 8,46 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 16:58 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.2 | Parada | 9,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 02:00 | Sex 15/08/25 13:58 | Ter 12/08/25 02:00 | Sex 15/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.1 | Bloqueio/Liberação | 3,15 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 05:09 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 05:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.2 | Remover espaçador MBV | 17,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 05:00 | Ter 12/08/25 22:01 | Ter 12/08/25 05:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.3 | Remover carretel MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:58 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.4 | Retirar Raquete TBV | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 05:03 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 05:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.5 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação MBV | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:00 | Qua 13/08/25 08:04 | Qua 13/08/25 05:00 | Qua 13/08/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.6 | Montar espaçador sobre a MBV (piso zero) | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 11:04 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 11:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.7 | Ponto de solda MBV espaçador (piso zero) | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 11:00 | Qua 13/08/25 13:58 | Qua 13/08/25 11:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.8 | Junta de papelão MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 16:58 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 17:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.9 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação TBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 17:00 | Qua 13/08/25 19:58 | Qua 13/08/25 17:00 | Qua 13/08/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.10 | Montar Valvula TBV | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:00 | Qui 14/08/25 02:02 | Qua 13/08/25 20:00 | Qui 14/08/25 02:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.11 | Montagem da MBV | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 02:00 | Qui 14/08/25 08:02 | Qui 14/08/25 02:00 | Qui 14/08/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.12 | Torqueamento 2 lados MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 10:58 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 11:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.13 | Montar Acionamento da Valvula MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 11:00 | Qui 14/08/25 13:58 | Qui 14/08/25 11:00 | Qui 14/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.14 | Montagem da hidraulica MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 16:58 | Qui 14/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 17:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.15 | Montagem dos sensores MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:00 | Qui 14/08/25 19:58 | Qui 14/08/25 17:00 | Qui 14/08/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.16 | Teste de movimento MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 20:00 | Qui 14/08/25 22:58 | Qui 14/08/25 20:00 | Qui 14/08/25 23:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.17 | Torqueamento lado balão de pó TBV e lado Curva | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 23:00 | Sex 15/08/25 01:58 | Qui 14/08/25 23:00 | Sex 15/08/25 02:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.18 | Montar Acionamento da Valvula TBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 02:00 | Sex 15/08/25 04:58 | Sex 15/08/25 02:00 | Sex 15/08/25 05:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.19 | Montagem da hidraulica TBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 05:00 | Sex 15/08/25 07:58 | Sex 15/08/25 05:00 | Sex 15/08/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.20 | Montagem dos sensores TBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 10:58 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 11:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.2.21 | Teste de movimento TBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 11:00 | Sex 15/08/25 13:58 | Sex 15/08/25 11:00 | Sex 15/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.3.1.1.5.1.3 | Pós Parada | 5,77 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 14:00 | Seg 25/08/25 10:58 | Sex 15/08/25 14:00 | Seg 25/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.3.1 | Retomada do AF#1 | 3,15 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 17:09 | Sex 15/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.3.2 | Retirar todos bloqueios e transferir para TIV | 3,15 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 10:09 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.3.3 | Montar Valvula BMV-101 | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 17:02 | Seg 18/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.3.4 | Montar Acionamento da Valvula BMV-101 | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 17:00 | Ter 19/08/25 09:58 | Seg 18/08/25 17:00 | Ter 19/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.3.5 | Torqueamento 2 lados BMV-101 | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 10:00 | Ter 19/08/25 13:58 | Ter 19/08/25 10:00 | Ter 19/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.3.6 | Teste de Acionamento da Valvula BMV-101 | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 14:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Ter 19/08/25 14:00 | Ter 19/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.3.7 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação TEV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 09:58 | Ter 19/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.3.8 | Montar Valvula TEV | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 10:00 | Qua 20/08/25 17:02 | Qua 20/08/25 10:00 | Qua 20/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.3.9 | Montar Acionamento da Valvula TEV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 17:00 | Qui 21/08/25 09:58 | Qua 20/08/25 17:00 | Qui 21/08/25 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.3.10 | Torqueamento 2 lados TEV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Qui 21/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.3.11 | Retirar raquete turbina junta 4 (amarrar no final da montagem da turbina) | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 07:58 | Qui 21/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.3.12 | Montagem do anel espaçador junta 4 | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 12:58 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.3.13 | Torqueamento do anel espaçador junta 4 | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 16:58 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.3.1.1.5.1.3.14 | Drenagem do selo d'água junta 4 | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 17:00 | Seg 25/08/25 10:58 | Sex 22/08/25 17:00 | Seg 25/08/25 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.4 | CABLE RACK | 348 dias | 70.46 | 54.31 | -16.15 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1 | ATIVIDADES ROTINA | 348 dias | 72.3 | 55.73 | -16.57 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1 | MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REFORÇOS E PROTEÇÕES | 348 dias | 72.3 | 55.73 | -16.57 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1 | PRÉ- MONTAGEM | 70 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 19/03/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1 | MECÂNICA - ESTRUTURAS | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.1 | PR01 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.1.2 | Separação do material na sequência de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 16/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 17:30 | Qui 16/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.1.3 | Preparar treliça e colunas ZC35 e ZC34 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.2 | PR02 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Ter 21/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.2.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 13:00 | Ter 21/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.2.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.2.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC34 e ZC33 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.2.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC33 e ZC32 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.2.5 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC32 e ZC31 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.2.6 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC31 e ZC30 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.2.7 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC30 e ZC29 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.2.8 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC29 e ZC27 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.3 | PR03 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.3.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.3.2 | Separação do material na sequência de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.3.3 | Preparar treliça e colunas ZC27 e ZC26 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.4 | PR04 | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.4.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.4.2 | Separação do material na sequência de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.4.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC26 e ZC23 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.4.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC23 e ZC22 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Qua 19/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.4.5 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC22 e ZC21 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Sex 21/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.5 | PR05 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Ter 25/11/25 07:30 | Ter 02/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.5.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Ter 25/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.5.2 | Separação do material na sequência de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Qua 26/11/25 07:30 | Qua 26/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.5.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC21 e ZC20 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Qui 27/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.5.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC20 e ZC19 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Ter 02/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.6 | PR06 | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.6.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.6.2 | Separação do material na sequência de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.6.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC19 e ZC18 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.6.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC18 e ZC17 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Ter 09/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.7 | PR07 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Qui 11/12/25 07:30 | Qui 18/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.7.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Qui 11/12/25 07:30 | Qui 11/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.7.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Sex 12/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.7.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC17 e ZC16 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Seg 15/12/25 07:30 | Ter 16/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.7.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC16 e ZC15 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | Qua 17/12/25 07:30 | Qui 18/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.8 | PR08 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Sex 19/12/25 07:30 | Seg 29/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.8.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Sex 19/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.8.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 22/12/25 07:30 | Seg 22/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.8.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC15 e ZC14 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | Ter 23/12/25 07:30 | Qua 24/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.8.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC14 e ZC13 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Sex 26/12/25 07:30 | Seg 29/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.9 | PR09 | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 13:00 | Ter 30/12/25 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.9.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 13:00 | Ter 30/12/25 07:30 | Ter 30/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.9.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 13:00 | Qua 31/12/25 07:30 | Qua 31/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.9.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC12 e ZC11 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 13:00 | Sex 31/10/25 13:00 | Sex 02/01/26 07:30 | Seg 05/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.9.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC11 e ZC10 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.10 | PR10 | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 13:00 | Sex 31/10/25 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.10.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 13:00 | Qui 30/10/25 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.10.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 13:00 | Qui 30/10/25 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.10.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC10 e ZC9 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.10.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC9 e ZC8 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Qua 14/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.11 | PR11 | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 13:00 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.11.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.11.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 19/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.11.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC8 e ZC7 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 13:00 | Qua 05/11/25 13:00 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.11.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC7 e ZC6 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 13:00 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.12 | PR12 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.12.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.12.2 | Separação do material na sequência de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.12.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC6 e ZC5 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.12.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC5 e ZC4 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.13 | PR13 | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.13.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.13.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.13.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC4 e ZC3 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 13:00 | Qui 05/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.13.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC3 e ZC2 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 13:00 | Seg 09/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.14 | PR14 | 10,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 17/11/25 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.14.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.14.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 17:30 | Qui 12/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.14.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC2 e X10 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Sex 13/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.14.4 | Pré-montar treliça entre Coluna X10 e X9 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.14.5 | Pré-montar treliça entre Coluna X9 e X8 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.14.6 | Pré-montar treliça entre Coluna X8 e X7 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.14.7 | Pré-montar treliça entre Coluna X7 e X6 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.15 | PR15 | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.15.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.15.2 | Separação do material na sequência de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.15.3 | Pré-montar treliça entre Coluna X6 e X5 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Ter 03/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.15.4 | Pré-montar treliça entre Coluna X5 e X4 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.15.5 | Pré-montar treliça entre Coluna X4 e X3 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.16 | PR16 | 4,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 13:00 | Seg 10/11/25 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.16.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.16.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 17:30 | Qui 12/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.16.3 | Pré-montar treliça entre Coluna X3 e X2 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Sex 13/03/26 07:30 | Seg 16/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.1.16.4 | Pré-montar treliça entre Coluna X2 e X1 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Ter 17/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2 | ELÉTRICA - BANDEJAMENTOS | 45,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Sex 30/01/26 13:00 | Qua 15/10/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.1 | PR01 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 13:00 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.1.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC35 e ZC34 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 13:00 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.2 | PR02 | 25,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 16/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.2.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC34 e ZC33 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 13:00 | Qui 16/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.2.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC33 e ZC32 | 15,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.2.3 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC32 e ZC31 | 23,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 21/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.2.4 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC31 e ZC30 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 13:00 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.2.5 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC30 e ZC29 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.2.6 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC29 e ZC27 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.3 | PR03 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.3.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC27 e ZC26 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.4 | PR04 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.4.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC26 e ZC23 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 20/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.4.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC23 e ZC22 | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 21/11/25 09:45 | Sex 21/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.4.3 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC22 e ZC21 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.5 | PR05 | 20,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 31/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.5.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC21 e ZC20 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.5.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC20 e ZC19 | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.6 | PR06 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.6.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC19 e ZC18 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 20/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.6.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC18 e ZC17 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.7 | PR07 | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.7.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC17 e ZC16 | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.7.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC16 e ZC15 | 4,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 13:00 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.8 | PR08 | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.8.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC15 e ZC14 | 4,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 13:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.8.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC14 e ZC13 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.9 | PR09 | 18 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 05/01/26 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.9.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC12 e ZC11 | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Seg 05/01/26 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.9.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC11 e ZC10 | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 15:15 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.10 | PR10 | 24,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Sex 14/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.10.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC10 e ZC9 | 17,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.10.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC9 e ZC8 | 24,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 17/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.11 | PR11 | 16 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.11.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC8 e ZC7 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 14/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.11.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC7 e ZC6 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.12 | PR12 | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Ter 02/12/25 15:15 | Qui 20/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.12.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC6 e ZC5 | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Ter 02/12/25 15:15 | Qui 20/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.12.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC5 e ZC4 | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Ter 02/12/25 15:15 | Sex 21/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.13 | PR13 | 23 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.13.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC4 e ZC3 | 19 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.13.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC3 e ZC2 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Ter 25/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.14 | PR14 | 40,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 07:30 | Sex 30/01/26 13:00 | Qua 26/11/25 07:30 | Ter 02/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.14.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC2 e X10 | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Qua 26/11/25 07:30 | Qua 26/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.14.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X10 e X9 | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 15:15 | Qui 27/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.14.3 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X9 e X8 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.14.4 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X8 e X7 | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 13:00 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.14.5 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X7 e X6 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | Ter 02/12/25 07:30 | Ter 02/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.15 | PR15 | 34 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.15.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X6 e X5 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.15.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X5 e X4 | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 13:00 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.15.3 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X4 e X3 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.16 | PR16 | 35,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Sex 30/01/26 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.16.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X3 e X2 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.2.16.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X2 e X1 | 2,75 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 15:15 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3 | ESTRUTURA/BANDEJAMENTO | 45 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Ter 21/10/25 07:30 | Qui 19/03/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.1 | PR01 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 15:15 | Ter 21/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.1.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC35 e ZC34 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 15:15 | Ter 21/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.2 | PR02 | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.2.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC34 e ZC33 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 15:15 | Ter 27/01/26 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.2.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC33 e ZC32 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 15:15 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.2.3 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC32 e ZC31 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 15:15 | Seg 26/01/26 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.2.4 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC31 e ZC30 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 15:15 | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.2.5 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC30 e ZC29 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 15:15 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.2.6 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC29 e ZC27 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 15:15 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.3 | PR03 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 15:15 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.3.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC27 e ZC26 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 15:15 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.4 | PR04 | 3,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 15:15 | Qua 19/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.4.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC26 e ZC23 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 21/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 09:45 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.4.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC23 e ZC22 | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 15:15 | Sex 21/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.4.3 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC22 e ZC21 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 13:00 | Ter 25/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.5 | PR05 | 13 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.5.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC21 e ZC20 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 15:15 | Qui 29/01/26 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.5.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC20 e ZC19 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 13:00 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.6 | PR06 | 2,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 09:45 | Ter 09/12/25 07:30 | Qui 11/12/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.6.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC19 e ZC18 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 21/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 09:45 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.6.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC18 e ZC17 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 13:00 | Qui 11/12/25 07:30 | Qui 11/12/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.7 | PR07 | 24,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 13:00 | Ter 13/01/26 15:15 | Qua 17/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.7.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC17 e ZC16 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 13:00 | Ter 13/01/26 15:15 | Qua 17/12/25 07:30 | Qua 17/12/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.7.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC16 e ZC15 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 13:00 | Sex 28/11/25 15:15 | Sex 19/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.8 | PR08 | 24,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 15:15 | Qua 14/01/26 09:45 | Sex 26/12/25 07:30 | Ter 30/12/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.8.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC15 e ZC14 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 15:15 | Sex 28/11/25 17:30 | Sex 26/12/25 07:30 | Sex 26/12/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.8.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC14 e ZC13 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 14/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 09:45 | Ter 30/12/25 07:30 | Ter 30/12/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.9 | PR09 | 23,25 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 15:15 | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.9.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC12 e ZC11 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 15:15 | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.9.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC11 e ZC10 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 15:15 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.10 | PR10 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 17:30 | Qua 14/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.10.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC10 e ZC9 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 15:15 | Qua 14/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.10.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC9 e ZC8 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 15:15 | Seg 26/01/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.11 | PR11 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 13:00 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.11.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC8 e ZC7 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 09:45 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.11.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC7 e ZC6 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 09:45 | Sex 16/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.12 | PR12 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 15:15 | Ter 02/12/25 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Ter 03/02/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.12.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC6 e ZC5 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 15:15 | Ter 02/12/25 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.12.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC5 e ZC4 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 15:15 | Ter 02/12/25 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.13 | PR13 | 7,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 15:15 | Seg 09/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.13.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC4 e ZC3 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Qua 07/01/26 09:45 | Seg 09/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.13.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC3 e ZC2 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 13:00 | Sex 16/01/26 15:15 | Qua 11/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.14 | PR14 | 37,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 13:00 | Sex 30/01/26 15:15 | Ter 17/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.14.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC2 e X10 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 21/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.14.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X10 e X9 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 15:15 | Qua 03/12/25 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.14.3 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X9 e X8 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 09:45 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.14.4 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X8 e X7 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 13:00 | Sex 28/11/25 15:15 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.14.5 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X7 e X6 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 15:15 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.15 | PR15 | 34 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 20/11/25 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.15.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X6 e X5 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 15:15 | Sex 16/01/26 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.15.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X5 e X4 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 15:15 | Sex 28/11/25 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.15.3 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X4 e X3 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 20/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 13:00 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.16 | PR16 | 33,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 15:15 | Sex 30/01/26 17:30 | Ter 17/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.16.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X3 e X2 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 15:15 | Sex 30/01/26 17:30 | Ter 17/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.1.3.16.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X2 e X1 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 15:15 | Qui 04/12/25 17:30 | Qui 19/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2 | MONTAGEM | 320 dias | 63.55 | 41.73 | -21.82 | Seg 24/11/25 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1 | MECÂNICA - ESTRUTURAS | 263 dias | 100 | 61.61 | -38.39 | Seg 24/11/25 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.1 | PR01 | 177 dias | 100 | 73.33 | -26.67 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.1.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 18/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Qua 31/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.1.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC35 - suportes e reforços da estruturas | 30 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Sex 02/01/26 07:30 | Seg 05/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.1.3 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC34 - suportes e reforços da estruturas | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 25/08/26 07:30 | Qua 09/09/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.1.4 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC35 e ZC34 - suportes e reforços da estruturas | 23 dias | 100 | 30 | -70 | Qua 19/08/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.1.5 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 22/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.1.6 | Retocar pintura | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2 | PR02 | 99 dias | 100 | 11.11 | -88.89 | Ter 09/06/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 17/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC33 - coluna e suportes | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/09/26 07:30 | Ter 08/09/26 17:30 | Qua 14/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC34 e ZC33 -treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 24/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC32 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC33 e ZC32 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 30/09/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2.6 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC31 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 02/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2.7 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC32 e ZC31 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2.8 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC30 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2.9 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC31 e ZC30 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2.10 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC29 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 14/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2.11 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC30 e ZC29 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2.12 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC27 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2.13 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC29 e ZC27 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 22/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Sex 13/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2.14 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 26/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.2.15 | Retocar pintura | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.3 | PR03 | 179 dias | 100 | 57.14 | -42.86 | Ter 13/01/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Qua 18/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.3.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Qua 18/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.3.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC26 - suportes e reforços da estruturas | 47 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.3.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC27 e ZC26 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 22/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.3.4 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.3.5 | Retocar pintura | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.4 | PR04 | 62 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.4.1 | Montar andaime | 16 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.4.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC23 - suportes e reforços da estruturas | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 07/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.4.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC26 e ZC23 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Ter 03/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.4.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC22 - suportes e reforços da estruturas | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.4.5 | Montar Treliça entre Coluna ZC23 e ZC22 - treliça e suportes | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 18/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.4.6 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC21 - suportes e reforços da estruturas | 62 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.4.7 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC22 e ZC21 - treliça e suportes | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 18/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Sex 13/03/26 07:30 | Seg 16/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.4.8 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Ter 17/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.4.9 | Retocar pintura | 23 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 17/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.5 | PR05 | 141 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Qua 18/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.5.1 | Montar andaime | 68,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/02/26 07:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Qua 18/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.5.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC20 - suportes e reforços da estruturas | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 17:30 | Qui 19/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.5.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC21 e ZC20 - treliça e suportes | 69,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Qui 27/08/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.5.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC19 - suportes e reforços da estruturas | 31 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | Qua 25/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.5.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC20 e ZC19 -treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | Sex 27/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.5.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.5.7 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.6 | PR06 | 55 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.6.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.6.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC18 - suportes e reforços da estruturas | 10,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Seg 06/04/26 13:00 | Qui 02/04/26 07:30 | Sex 03/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.6.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC19 e ZC18 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Seg 06/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.6.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC17 - suportes e reforços da estruturas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/04/26 13:00 | Seg 06/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.6.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC18 e ZC17 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 10/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.6.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.6.7 | Retocar pintura | 11,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Seg 08/06/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.7 | PR07 | 142 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.7.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.7.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC16 - suportes e reforços da estruturas | 61 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.7.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC17 e ZC16 -treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 17:30 | Sex 10/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.7.4 | Montar e torquear parafusos Proteção térmica entre Coluna ZC17 e ZC16 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.7.5 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC15 - suportes e reforços da estruturas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.7.6 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC16 e ZC15 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 21/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.7.7 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 17:30 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.7.8 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.8 | PR08 | 134 dias | 100 | 90.91 | -9.09 | Sex 20/03/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.8.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.8.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC14 - suportes e reforços da estruturas | 4,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.8.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC15 e ZC14 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 28/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.8.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC13 - suportes e reforços da estruturas | 109,5 dias | 100 | 50 | -50 | Sex 24/04/26 13:00 | Seg 28/09/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.8.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC14 e ZC13 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Seg 04/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.8.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.8.7 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.9 | PR09 | 199 dias | 100 | 81.18 | -18.82 | Qui 11/12/25 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.9.1 | Montar andaime | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.9.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC12 - suportes e reforços da estruturas | 89 dias | 100 | 40 | -60 | Qua 27/05/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.9.3 | Montar Proteção térmica entre Coluna ZC12 - montagem da proteção | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 30/09/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Seg 04/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.9.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC11 - suportes e reforços da estruturas | 32 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 29/05/26 07:30 | Seg 13/07/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.9.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC12 e ZC11 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.9.6 | Montar Proteção térmica entre Coluna ZC12 e ZC11 - montagem da proteção | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.9.7 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC10 - suportes e reforços da estruturas | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Ter 26/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.9.8 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC11 e ZC10 - treliça e suportes | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.9.9 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.9.10 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.10 | PR10 | 30 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 03/07/26 13:00 | Ter 19/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.10.1 | Montar andaime | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | Ter 19/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.10.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC9 - suportes e reforços da estruturas | 30 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 03/07/26 13:00 | Qua 20/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.10.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC10 e ZC9 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Sex 22/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.10.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC8 - suportes e reforços da estruturas | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Ter 26/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.10.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC9 e ZC8 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Qui 28/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.10.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.10.7 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.11 | PR11 | 23 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Seg 26/01/26 09:45 | Qua 10/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.11.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.11.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC7 - suportes e reforços da estruturas | 10,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.11.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC8 e ZC7 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.11.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC6 - suportes e reforços da estruturas | 22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.11.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC7 e ZC6 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 17:30 | Seg 26/01/26 09:45 | Qua 28/01/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.11.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Qua 28/01/26 09:45 | Qui 29/01/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.11.7 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 28/01/26 09:45 | Qui 29/01/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.12 | PR12 | 58,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 13:00 | Seg 29/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.12.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.12.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC5 - suportes e reforços da estruturas | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.12.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC6 e ZC5 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.12.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC4 - suportes e reforços da estruturas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 10/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.12.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC5 e ZC4 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Sex 12/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.12.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.12.7 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.13 | PR13 | 156,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.13.1 | Montar andaime | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.13.2 | Montar e torquear parafusosColuna ZC3 - suportes e reforços da estruturas | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 13:00 | Qui 09/04/26 17:30 | Qua 10/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.13.3 | Montar e torquear parafusosTreliça entre Coluna ZC4 e ZC3 - treliça e suportes | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Sex 12/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.13.4 | Montar e torquear parafusos Proteção térmica entre Coluna ZC4 e ZC3 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.13.5 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC2 - suportes e reforços da estruturas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 13:00 | Qui 09/04/26 13:00 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.13.6 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC3 e ZC2 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Qui 18/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.13.7 | Montar Proteção térmica entre Coluna ZC3 e ZC2 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.13.8 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.13.9 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.14 | PR14 | 102,5 dias | 100 | 4 | -96 | Qui 11/06/26 13:00 | Ter 03/11/26 17:30 | Qui 25/06/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.14.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 02/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.14.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC1 - reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 02/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.14.3 | Montar e torquear parafusos Coluna X10 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Ter 30/06/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.14.4 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC2 e X10 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Qui 02/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.14.5 | Montar e torquear parafusos Coluna X9 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.14.6 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X10 e X9 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 14/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Qua 08/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.14.7 | Montar e torquear parafusos Coluna X8 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Sex 10/07/26 07:30 | Seg 13/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.14.8 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X9 e X8 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.14.9 | Montar e torquear parafusos Coluna X7 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 22/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.14.10 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X8 e X7 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 26/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.14.11 | Montar e torquear parafusos Coluna X6 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.14.12 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X7 e X6 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 30/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.14.13 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.14.14 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.15 | PR15 | 116 dias | 100 | 6.67 | -93.33 | Sex 12/06/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.15.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.15.2 | Montar e torquear parafusos Coluna X5 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.15.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X6 e X5 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.15.4 | Montar e torquear parafusos Coluna X4 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 11/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.15.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X5 e X4 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 13/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.15.6 | Montar e torquear parafusos Coluna X3 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 17/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.15.7 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X4 e X3 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 19/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.15.8 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 23/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.15.9 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Seg 17/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.16 | PR16 | 14 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 24/11/26 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.16.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 24/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.16.2 | Montar e torquear parafusos Coluna X2 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Qui 20/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.16.3 | Montar e torquear parafusos Coluna Y4/Y3 - reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 27/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Sex 21/08/26 07:30 | Seg 24/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.16.4 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X3 e X2 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 01/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Ter 25/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.16.5 | Montar e torquear parafusos Coluna X1 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 03/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.16.6 | Montar e torquear parafusos Coluna Y2/Y1 - reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 07/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 01/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.16.7 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X2 e X1 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 09/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qua 02/09/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.1.16.8 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 11/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Sex 04/09/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2 | ELÉTRICA BANDEJAMENTOS | 181 dias | 63.58 | 47.75 | -15.83 | Qua 22/04/26 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.1 | PR01 | 3 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.1.1 | Treliça entre Coluna ZC35 e ZC34 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.1.2 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.2 | PR02 | 23 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.2.1 | Treliça entre Coluna ZC34 e ZC33 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.2.2 | Treliça entre Coluna ZC33 e ZC32 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 02/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.2.3 | Treliça entre Coluna ZC32 e ZC31 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.2.4 | Treliça entre Coluna ZC31 e ZC30 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 14/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.2.5 | Treliça entre Coluna ZC30 e ZC29 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.2.6 | Treliça entre Coluna ZC29 e ZC27 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 26/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.2.7 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 28/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.3 | PR03 | 3 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 29/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.3.1 | Treliça entre Coluna ZC27 e ZC26 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 29/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.3.2 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 02/11/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.4 | PR04 | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Qui 28/05/26 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.4.1 | Treliça entre Coluna ZC26 e ZC23 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qui 05/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.4.2 | Treliça entre Coluna ZC23 e ZC22 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.4.3 | Treliça entre Coluna ZC22 e ZC21 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qua 18/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.4.4 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 07:30 | Qui 28/05/26 17:30 | Sex 20/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.5 | PR05 | 131,5 dias | 100 | 80 | -20 | Qui 23/04/26 13:00 | Ter 27/10/26 17:30 | Qua 25/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.5.1 | Treliça entre Coluna ZC21 e ZC20 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 24/08/26 17:30 | Qua 25/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.5.2 | Treliça entre Coluna ZC20 e ZC19 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Ter 31/03/26 07:30 | Qua 01/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.5.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 27/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.6 | PR06 | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 13:00 | Seg 27/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.6.1 | Treliça entre Coluna ZC19 e ZC18 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.6.2 | Treliça entre Coluna ZC18 e ZC17 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.6.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.7 | PR07 | 24,15 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 17/06/26 07:30 | Ter 21/07/26 08:51 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.7.1 | Treliça entre Coluna ZC17 e ZC16 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 17/06/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.7.2 | Treliça entre Coluna ZC16 e ZC15 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 17/06/26 13:00 | Ter 21/07/26 08:51 | Qua 22/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.7.3 | Desmontar andaime | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 17/06/26 13:00 | Qua 17/06/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.8 | PR08 | 58,2 dias | 100 | 92 | -8 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 09/09/26 09:18 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.8.1 | Treliça entre Coluna ZC15 e ZC14 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 28 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.8.2 | Treliça entre Coluna ZC14 e ZC13 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 50 dias | 100 | 80 | -20 | Qui 18/06/26 13:00 | Qua 09/09/26 09:18 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.8.3 | Desmontagem de andaime | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 13:00 | Qui 18/06/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.9 | PR09 | 23 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 13:00 | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 11/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.9.1 | Treliça entre Coluna ZC12 e ZC11 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/07/26 13:00 | Qua 29/07/26 13:00 | Seg 11/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.9.2 | Treliça entre Coluna ZC11 e ZC10 - ajustar bandejamento e aterrar leitoo | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 13:00 | Qua 22/07/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.9.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 13:00 | Qui 30/07/26 13:00 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.10 | PR10 | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Ter 26/05/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.10.1 | Treliça entre Coluna ZC10 e ZC9 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 5,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 30/06/26 07:30 | Qui 23/07/26 13:00 | Ter 26/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.10.2 | Treliça entre Coluna ZC9 e ZC8 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.10.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.11 | PR11 | 28,8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 13:00 | Sex 24/07/26 10:12 | Ter 09/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.11.1 | Treliça entre Coluna ZC8 e ZC7 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 13:00 | Sex 24/07/26 08:51 | Ter 09/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.11.2 | Treliça entre Coluna ZC7 e ZC6 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Sex 24/07/26 10:12 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.11.3 | Desmontar andaime | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 13:00 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.12 | PR12 | 28,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 13:00 | Sex 24/07/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.12.1 | Treliça entre Coluna ZC6 e ZC5 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 28 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 13:00 | Sex 24/07/26 13:00 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.12.2 | Treliça entre Coluna ZC5 e ZC4 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 18 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.12.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 10/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.13 | PR13 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Ter 23/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.13.1 | Treliça entre Coluna ZC4 e ZC3 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Ter 23/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.13.2 | Treliça entre Coluna ZC3 e ZC2 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 13:00 | Qua 15/07/26 17:30 | Qui 25/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.13.3 | Desmontar andaime | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 13:00 | Qua 15/07/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.14 | PR14 | 19 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 12/10/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.14.1 | Treliça entre Coluna ZC2 e X10 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.14.2 | Treliça entre Coluna X10 e X9 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Sex 10/07/26 07:30 | Seg 13/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.14.3 | Treliça entre Coluna X9 e X8 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 22/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.14.4 | Treliça entre Coluna X8 e X7 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.14.5 | Treliça entre Coluna X7 e X6 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.14.6 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.15 | PR15 | 11 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.15.1 | Treliça entre Coluna X6 e X5 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 11/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.15.2 | Treliça entre Coluna X5 e X4 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 17/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.15.3 | Treliça entre Coluna X4 e X3 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 23/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.15.4 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 25/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.16 | PR16 | 9 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 03/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Ter 08/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.16.1 | Treliça entre Coluna X3 e X2 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 03/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.16.2 | Treliça entre Coluna X2 e X1 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 11/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Sex 04/09/26 07:30 | Seg 07/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.16.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Ter 08/09/26 07:30 | Ter 08/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.17 | MONTAGEM DE INFRA PRÓXIMO SALA ELÉTRICA CTE | 13 dias | 15.38 | 0 | -15.38 | Qua 16/12/26 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Qua 09/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.17.1 | Fabricar suportes para leitos | 3 dias | 66.67 | 0 | -66.67 | Qua 16/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qua 09/09/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.17.2 | Montar suporte | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Seg 14/09/26 07:30 | Qui 17/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.17.3 | Montar leitos | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Sex 18/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.17.4 | Aterrar leitos | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.18 | MONTAGEM DE INFRA NA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | 27 dias | 0 | 97.73 | 97.73 | Ter 18/08/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.18.1 | Fabricar suportes para leitos | 7 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 18/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.18.2 | Montar suporte para bandejamento no Porão de Cabos | 3 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 19/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.18.3 | Montar suportes para bandejamento no 1º piso | 3 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 24/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.18.4 | Montar suportes para bandejamento no 2º piso | 2 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.18.5 | Montar leitos no Porão de Cabos | 3 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 19/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Sex 09/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.18.6 | Montar leitos no 1º piso | 2 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 24/08/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Qua 14/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.18.7 | Montar leitos no 2º piso | 3 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 27/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.18.8 | Aterrar leitos do Porão de cabos, 1º piso e 2º piso | 17 dias | 0 | 90 | 90 | Ter 01/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.19 | ENVELOPAMENTO | 22 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.19.1 | MONTAGEM ENVELOPAMENTO ENTRE CP03 E CP04 | 13 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.19.1.1 | Fabricar suportes para infraestrutura (leitos e eletrodutos) | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.19.1.2 | Montar eletroduto (54m de 4") | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.19.1.3 | Montar infraestrututura do cable rack até CP03 | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Sex 06/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.19.1.4 | Montar infraestrututura do cable rack até CP04 | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Qua 11/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.19.2 | MONTAGEM ENVELOPAMENTO ENTRE CP08 E CP09 | 7 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Seg 16/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.19.2.1 | Fabricar suportes para infraestrutura (leitos e eletrodutos) | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Seg 16/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.19.2.2 | Montar eletroduto (33m de 4") | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 23/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Qua 18/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.19.2.3 | Montar infraestrututura do cable rack até CP08 | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 27/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Sex 20/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.19.3 | MONTAGEM DE ENVELOPAMENTO ENTRE CP01 E PORÃO DE CABOS DA CTE | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.2.19.3.1 | Montar eletroduto (20m de 4") | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.3 | SALA ELETRICA SUBSTAÇÃO DO ALTO FORNO | 11 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.3.1 | Identificar cabos | 5 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.3.2 | Conferir endereçamento | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 14/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Ter 05/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.3.3 | Montar terminações (muflas) | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 16/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Qui 07/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.4 | SALA ELETRICA 4 | 9 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Qua 13/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.4.1 | Identificar cabos | 5 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Qua 13/01/27 07:30 | Ter 19/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.4.2 | Conferir endereçamento | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qua 20/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.4.3 | Montar terminações (muflas) | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.5 | SALA ELETRICA 7 | 8 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Ter 26/01/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.5.1 | Identificar cabos | 5 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Ter 26/01/27 07:30 | Seg 01/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.5.2 | Conferir endereçamento | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Qua 03/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.5.3 | Montar terminações (muflas) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 15/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Qui 04/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.6 | SALA ELETRICA CTE | 8 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.6.1 | Identificar cabos | 5 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 07:30 | Ter 19/01/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Seg 08/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.6.2 | Conferir endereçamento | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 20/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.6.3 | Montar terminações (muflas) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.7 | LANÇAMENTO DE CABOS | 42 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.7.1 | Lançar cabo da CTE50152 (3x240mm) 15kV para SE principal TR 05 | 12 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.7.2 | Lançar cabo (SE4-F001) da SE principal AF1 61252 (3X240mm) 4,16kV para SE 04 | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 26/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Sex 13/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.7.3 | Lançar cabo (SE4-F002) da SE principal AF1 61252 (3X240mm) 4,16kV para SE 04 | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.7.4 | Lançar cabo da SE principal AF1 62452 (3X240mm) 4,16kV para SE 07 TR 2000kVA | 8 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.7.5 | Lançar cabos da SE 07 (1x4C35mm) 0,6/1kV para tanque de granulação 01 | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 17/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Seg 07/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.7.6 | Lançar cabos da SE 07 (1x4C35mm) 0,6/1kV para tanque de granulação 02 | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Qui 10/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.7.7 | Lançar fibra óptica (se necessário) | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 25/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.7.8 | Lançar cabo de controle (15x2,5mm) | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 01/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Seg 21/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.8 | TESTES E COMISSIONAMENTO | 18 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.8.1 | Realizar testes ponto a ponto | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.8.2 | Realizar testes megagem de cabos | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.8.3 | Realizar teste de hipot | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Seg 04/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.8.4 | Identificar leitos | 9 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Qua 06/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.8.5 | Identificar cabos conforme projeto (trifolar os cabos) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Ter 19/01/27 07:30 | Ter 19/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.8.6 | Realizar testes de continuidade e resistência de aterramento | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qua 20/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9 | ATIVIDADES FINAIS | 44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.1 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 01 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.2 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 02 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Ter 26/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.3 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 03 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qui 28/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.4 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 04 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Seg 01/02/27 07:30 | Ter 02/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.5 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 05 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 14/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Qua 03/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.6 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 06 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 07:30 | Ter 19/01/27 17:30 | Sex 05/02/27 07:30 | Seg 08/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.7 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 07 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 20/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.8 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 08 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.9 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 09 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 26/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Seg 15/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.10 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 10 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 28/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.11 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 11 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/02/27 07:30 | Ter 02/02/27 17:30 | Sex 19/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.12 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 12 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 03/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.13 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 13 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 05/02/27 07:30 | Seg 08/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.14 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 14 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Ter 02/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.15 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 15 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Qua 03/03/27 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.1.1.2.9.16 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 16 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 03/03/27 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Sex 05/03/27 07:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.4.2 | ATIVIDADES PARADA | 8,67 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1 | MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REFORÇOS E PROTEÇÕES | 8,67 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1 | MONTAGEM | 8,67 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.2 | SALA ELETRICA SUBSTAÇÃO DO ALTO FORNO | 0,89 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.2.1 | Realizar testes elétricos | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.3 | SALA ELETRICA 4 | 1,78 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.3.1 | Conectorizar cabos | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.3.2 | Realizar testes elétricos | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 03:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.4 | SALA ELETRICA 7 | 2,5 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 10:00 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 10:00 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.4.1 | Conectorizar cabos | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 19:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.4.2 | Realizar testes elétricos | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 10:00 | Qua 24/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 10:00 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.5 | SALA ELETRICA CTE | 1,78 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 10:00 | Sex 26/02/27 02:00 | Qui 25/02/27 10:00 | Sex 26/02/27 02:00 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.5.1 | Conectorizar cabos | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 10:00 | Qui 25/02/27 18:00 | Qui 25/02/27 10:00 | Qui 25/02/27 18:00 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.5.2 | Realizar testes elétricos | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 18:00 | Sex 26/02/27 02:00 | Qui 25/02/27 18:00 | Sex 26/02/27 02:00 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.6 | INTERLIGAÇÕES, CONEXÕES DE CABOS E ATERRAMENTO | 8,67 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.6.1 | Interligar cabos (3x240mm - 15kV) no painel da CTE50152 e paniel da SE principal TR 05 | 12 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.6.2 | Interligar cabos (SE4-F001) no painel da SE principal AF1 61252 e painel da SE 04 | 12 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.6.3 | Interligar cabos (SE4-F002) no painel da SE principal AF1 61252 e painel da SE 04 | 12 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 19:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.6.4 | Interligar cabos no painel da SE principal AF1 62452 e painel da SE 07 TR 2000kVA | 12 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 07:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.6.5 | Interligar cabos no painel da SE 07 (1x4C35mm) 0,6/1kV e painel tanque de granulação 01 | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.6.6 | Interligar cabos no painel da SE 07 (1x4C35mm) 0,6/1kV e painel tanque de granulação 02 | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 19:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.6.7 | Realizar fusão de fibra óptica (se necessário) | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 03:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.6.8 | Interligar cabo de controle (15x2,5mm) | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 03:30 | Sex 26/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 03:30 | Sex 26/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.4.2.1.1.6.9 | Testar e comissionar | 18 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.5 | SUBCADINHO | 397 dias | 75 | 75 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1 | ATIVIDADES ROTINA | 389 dias | 75 | 75 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1 | RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO DA SOLEIRA | 389 dias | 75 | 75 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.1 | RECUPERAÇÃO 01 - RAMAL 19 | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.1.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.1.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.1.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.1.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.1.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.1.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.2 | RECUPERAÇÃO 02 - RAMAL 20 | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.2.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.2.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.2.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.2.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.2.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.2.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.3 | RECUPERAÇÃO 03 - RAMAL 21 | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.3.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.3.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.3.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.3.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.3.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.3.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.4 | RECUPERAÇÃO 04 - RAMAL XX | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.4.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.4.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.4.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.4.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.4.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.4.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.5 | RECUPERAÇÃO 05 - RAMAL XX | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.5.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.5.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.5.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.5.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.5.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.5.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.6 | RECUPERAÇÃO 06 - RAMAL XX | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.6.1 | PREPARAÇÃO | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.6.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.6.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.6.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.6.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.6.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.6.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.7 | RECUPERAÇÃO 07 - RAMAL XX | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.7.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.7.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.7.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.7.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.7.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.7.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.7.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.8 | RECUPERAÇÃO 08 - RAMAL XX | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.8.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.8.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.8.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.8.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.8.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.8.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.8.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.9 | RECUPERAÇÃO 09 - RAMAL XX | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.9.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.9.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.9.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.9.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.9.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.9.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.9.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.10 | RECUPERAÇÃO 10 - RAMAL XX | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.10.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.10.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.10.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.10.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.10.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.10.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.10.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.11 | RECUPERAÇÃO 11 - RAMAL 20 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.11.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.11.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.11.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.11.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.11.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.11.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.11.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.12 | RECUPERAÇÃO 12 - RAMAL XX | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.12.1 | PREPARAÇÃO | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.12.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.12.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.12.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.12.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.12.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.12.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.13 | RECUPERAÇÃO 13 - RAMAL XX | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.13.1 | PREPARAÇÃO | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.13.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.13.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.13.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.13.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.13.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.13.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.14 | RECUPERAÇÃO 14 - RAMAL XX | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.14.1 | PREPARAÇÃO | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.14.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.14.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.14.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.14.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.14.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.14.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.15 | RECUPERAÇÃO 15 - RAMAL XX | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.15.1 | PREPARAÇÃO | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.15.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Sex 31/07/26 13:00 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.15.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 13:00 | Seg 03/08/26 13:00 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.15.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.15.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.15.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.15.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.16 | RECUPERAÇÃO 16 - RAMAL XX | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.16.1 | PREPARAÇÃO | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.16.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Qua 05/08/26 13:00 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.16.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 13:00 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.16.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.16.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.16.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.16.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.17 | RECUPERAÇÃO 17 - RAMAL XX | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.17.1 | PREPARAÇÃO | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.17.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Qua 05/08/26 13:00 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.17.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 13:00 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.17.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.17.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.17.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.17.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.18 | RECUPERAÇÃO 18 - RAMAL XX | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.18.1 | PREPARAÇÃO | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.18.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Qua 05/08/26 13:00 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.18.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 13:00 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.18.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.18.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.18.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.18.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 13:00 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.19 | RECUPERAÇÃO 19 - RAMAL XX | 8 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.19.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.19.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.19.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.19.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.19.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.19.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.19.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.20 | RECUPERAÇÃO 20 - RAMAL XX | 8 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.20.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.20.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.20.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.20.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.20.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.20.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.20.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.21 | RECUPERAÇÃO 21 - RAMAL XX | 9 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.21.1 | PREPARAÇÃO | 9 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.21.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.21.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.21.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.21.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.21.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.21.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.22 | RECUPERAÇÃO 22 - RAMAL XX | 8 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.22.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.22.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.22.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 10/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.22.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.22.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Sex 19/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.22.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 15/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.22.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.23 | RECUPERAÇÃO 23 - RAMAL XX | 8 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.23.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.23.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.23.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 10/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.23.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.23.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Sex 19/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.23.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 15/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.23.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.24 | RECUPERAÇÃO 24 - RAMAL XX | 8 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.24.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.24.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.24.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 10/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.24.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.24.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Sex 19/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.24.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 15/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.1.1.24.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.2 | ATIVIDADES PARADAS | 1500,44 dias | 75 | 75 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1 | RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO DA SOLEIRA | 1500,44 dias | 75 | 75 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1 | RECUPERAÇÃO 01 - RAMAL 19 | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3 | MONTAGEM | 4,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.1.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2 | RECUPERAÇÃO 02 - RAMAL 20 | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3 | MONTAGEM | 4,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.2.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3 | RECUPERAÇÃO 03 - RAMAL 21 | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.1 | BLOQUEIO | 0,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3 | MONTAGEM | 4,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.3.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4 | RECUPERAÇÃO 04 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.4.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5 | RECUPERAÇÃO 05 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.5.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6 | RECUPERAÇÃO 06 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.6.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7 | RECUPERAÇÃO 07 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.7.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8 | RECUPERAÇÃO 08 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.8.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9 | RECUPERAÇÃO 09 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.9.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10 | RECUPERAÇÃO 10 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.10.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11 | RECUPERAÇÃO 11 - RAMAL 20 | 6,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.1 | BLOQUEIO | 0,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.1.1 | Realizar bloqueios | 6,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.1.2 | Liberar documentação de segurança | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.2 | DESMONTAGEM | 1,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.2.1.11.3 | MONTAGEM | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.2.1.11.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.5.2.1.11.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 18:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.11.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 18:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12 | RECUPERAÇÃO 12 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.12.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13 | RECUPERAÇÃO 13 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.13.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14 | RECUPERAÇÃO 14 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 23:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 11:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 10:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 10:30 | Seg 25/05/26 11:30 | Seg 25/05/26 10:30 | Seg 25/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 11:30 | Ter 26/05/26 06:30 | Seg 25/05/26 11:30 | Ter 26/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 11:30 | Seg 25/05/26 12:30 | Seg 25/05/26 11:30 | Seg 25/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 12:30 | Seg 25/05/26 14:30 | Seg 25/05/26 12:30 | Seg 25/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 14:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 14:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 22:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 22:30 | Ter 26/05/26 01:30 | Seg 25/05/26 22:30 | Ter 26/05/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 01:30 | Ter 26/05/26 04:30 | Ter 26/05/26 01:30 | Ter 26/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 04:30 | Ter 26/05/26 06:30 | Ter 26/05/26 04:30 | Ter 26/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 06:30 | Qua 27/05/26 23:30 | Ter 26/05/26 06:30 | Qua 27/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 06:30 | Ter 26/05/26 09:30 | Ter 26/05/26 06:30 | Ter 26/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 09:30 | Ter 26/05/26 11:30 | Ter 26/05/26 09:30 | Ter 26/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 11:30 | Ter 26/05/26 12:30 | Ter 26/05/26 11:30 | Ter 26/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 12:30 | Ter 26/05/26 14:30 | Ter 26/05/26 12:30 | Ter 26/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 14:30 | Ter 26/05/26 20:30 | Ter 26/05/26 14:30 | Ter 26/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 20:30 | Ter 26/05/26 21:30 | Ter 26/05/26 20:30 | Ter 26/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 21:30 | Qua 27/05/26 00:30 | Ter 26/05/26 21:30 | Qua 27/05/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 00:30 | Qua 27/05/26 03:30 | Qua 27/05/26 00:30 | Qua 27/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 03:30 | Qua 27/05/26 05:30 | Qua 27/05/26 03:30 | Qua 27/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 05:30 | Qua 27/05/26 08:30 | Qua 27/05/26 05:30 | Qua 27/05/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 08:30 | Qua 27/05/26 09:30 | Qua 27/05/26 08:30 | Qua 27/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 09:30 | Qua 27/05/26 11:30 | Qua 27/05/26 09:30 | Qua 27/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 11:30 | Qua 27/05/26 13:30 | Qua 27/05/26 11:30 | Qua 27/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 13:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 13:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 20:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 20:30 | Qua 27/05/26 22:30 | Qua 27/05/26 20:30 | Qua 27/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.14.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 22:30 | Qua 27/05/26 23:30 | Qua 27/05/26 22:30 | Qua 27/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15 | RECUPERAÇÃO 15 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.15.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16 | RECUPERAÇÃO 16 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.16.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17 | RECUPERAÇÃO 17 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.17.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18 | RECUPERAÇÃO 18 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.18.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19 | RECUPERAÇÃO 19 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 20:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 20:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 21:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 00:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 00:30 | Qua 04/11/26 03:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 03:30 | Qua 04/11/26 08:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 08:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 16:30 | Sex 06/11/26 09:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 09:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 22:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 20:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 10:30 | Qui 05/11/26 13:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 13:30 | Qui 05/11/26 15:30 | Qui 05/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 15:30 | Qui 05/11/26 18:30 | Qui 05/11/26 05:30 | Qui 05/11/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 18:30 | Qui 05/11/26 19:30 | Qui 05/11/26 08:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 19:30 | Qui 05/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 23:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 13:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 03:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 08:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.19.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 08:30 | Sex 06/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20 | RECUPERAÇÃO 20 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 17:30 | Dom 15/11/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 17:30 | Qui 12/11/26 21:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 17:30 | Qui 12/11/26 20:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 20:30 | Qui 12/11/26 21:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 21:30 | Sex 13/11/26 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 21:30 | Qui 12/11/26 22:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 22:30 | Sex 13/11/26 00:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 00:30 | Sex 13/11/26 03:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 03:30 | Sex 13/11/26 08:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 08:30 | Sex 13/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 11:30 | Sex 13/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 14:30 | Sex 13/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 16:30 | Dom 15/11/26 09:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 16:30 | Sex 13/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 19:30 | Sex 13/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 09:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 21:30 | Sex 13/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 22:30 | Sáb 14/11/26 00:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 14/11/26 00:30 | Sáb 14/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sáb 14/11/26 06:30 | Sáb 14/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 20:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 14/11/26 07:30 | Sáb 14/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 14/11/26 10:30 | Sáb 14/11/26 13:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 14/11/26 13:30 | Sáb 14/11/26 15:30 | Qui 05/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 14/11/26 15:30 | Sáb 14/11/26 18:30 | Qui 05/11/26 05:30 | Qui 05/11/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sáb 14/11/26 18:30 | Sáb 14/11/26 19:30 | Qui 05/11/26 08:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 14/11/26 19:30 | Sáb 14/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 14/11/26 21:30 | Sáb 14/11/26 23:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 14/11/26 23:30 | Dom 15/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 13:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 15/11/26 03:30 | Dom 15/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 15/11/26 06:30 | Dom 15/11/26 08:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.20.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Dom 15/11/26 08:30 | Dom 15/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21 | RECUPERAÇÃO 21 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 17:30 | Qui 14/01/27 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 17:30 | Seg 11/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 17:30 | Seg 11/01/27 20:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 20:30 | Seg 11/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 21:30 | Ter 12/01/27 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 21:30 | Seg 11/01/27 22:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 22:30 | Ter 12/01/27 00:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 00:30 | Ter 12/01/27 03:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 03:30 | Ter 12/01/27 08:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 08:30 | Ter 12/01/27 11:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 11:30 | Ter 12/01/27 14:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 14:30 | Ter 12/01/27 16:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 16:30 | Qui 14/01/27 09:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 16:30 | Ter 12/01/27 19:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 19:30 | Ter 12/01/27 21:30 | Qua 04/11/26 09:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 21:30 | Ter 12/01/27 22:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 22:30 | Qua 13/01/27 00:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 00:30 | Qua 13/01/27 06:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 06:30 | Qua 13/01/27 07:30 | Qua 04/11/26 20:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 10:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 10:30 | Qua 13/01/27 13:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 13:30 | Qua 13/01/27 15:30 | Qui 05/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 15:30 | Qua 13/01/27 18:30 | Qui 05/11/26 05:30 | Qui 05/11/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 18:30 | Qua 13/01/27 19:30 | Qui 05/11/26 08:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 19:30 | Qua 13/01/27 21:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 21:30 | Qua 13/01/27 23:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 23:30 | Qui 14/01/27 03:30 | Qui 05/11/26 13:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 14/01/27 03:30 | Qui 14/01/27 06:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 14/01/27 06:30 | Qui 14/01/27 08:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.21.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qui 14/01/27 08:30 | Qui 14/01/27 09:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22 | RECUPERAÇÃO 22 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 08:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 08:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.22.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23 | RECUPERAÇÃO 23 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.23.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24 | RECUPERAÇÃO 24 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 12:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Não | 24 Horas
1.5.2.1.24.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.6 | CORPO DO FORNO | 409 dias | 68.83 | 57.36 | -11.47 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.6.1 | ATIVIDADES ROTINA | 408 dias | 67.48 | 46.6 | -20.88 | Sex 18/07/25 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1 | SUBSTITUIÇÃO DE FOLES (JUNTAS DE EXPANSÃO DOS STAVES) | 408 dias | 71.67 | 80 | 8.33 | Sex 18/07/25 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.1 | SUBSTITUIÇÃO 01 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.1.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.1.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.1.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.2 | SUBSTITUIÇÃO 02 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.2.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.2.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Sex 25/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.2.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.3 | SUBSTITUIÇÃO 03 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.3.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.3.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.3.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Seg 04/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.4 | SUBSTITUIÇÃO 04 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.4.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.4.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.4.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.5 | SUBSTITUIÇÃO 05 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.5.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.5.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Sex 25/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.5.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.6 | SUBSTITUIÇÃO 06 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.6.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.6.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.6.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.6.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Seg 04/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.7 | SUBSTITUIÇÃO 07 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.7.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.7.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.7.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.7.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.8 | SUBSTITUIÇÃO 08 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.8.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.8.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.8.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.8.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.9 | SUBSTITUIÇÃO 09 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.9.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.9.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.9.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.9.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.10 | SUBSTITUIÇÃO 10 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.10.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.10.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.10.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.10.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.11 | SUBSTITUIÇÃO 11 - FOLE XX | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.11.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.11.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.11.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.11.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.12 | SUBSTITUIÇÃO 12 - FOLE XX | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.12.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.12.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.12.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.12.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.13 | SUBSTITUIÇÃO 13 - FOLE XX | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.13.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.13.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.13.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.13.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.14 | SUBSTITUIÇÃO 14 - FOLE XX | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.14.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.14.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.14.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.14.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.15 | SUBSTITUIÇÃO 15 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.15.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.15.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.15.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.15.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.16 | SUBSTITUIÇÃO 16 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.16.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.16.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.16.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.16.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.17 | SUBSTITUIÇÃO 17 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.17.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.17.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.17.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.17.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 21/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qua 21/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.18 | SUBSTITUIÇÃO 18 - FOLE 24 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.18.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.18.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.18.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 23/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.18.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.19 | SUBSTITUIÇÃO 19 - FOLE 37 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.19.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.19.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.19.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.19.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.20 | SUBSTITUIÇÃO 20 - FOLE 23 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.20.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.20.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.20.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.20.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.21 | SUBSTITUIÇÃO 21 - FOLE 12 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.21.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.21.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.21.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.21.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 21/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.22 | SUBSTITUIÇÃO 22 - FOLE 20 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.22.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.22.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.22.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Sex 23/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.22.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.23 | SUBSTITUIÇÃO 23 - FOLE 14 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.23.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.23.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.23.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.23.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.24 | SUBSTITUIÇÃO 24 - FOLE 06 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.24.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.24.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.24.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.24.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.25 | SUBSTITUIÇÃO 25 - FOLE 21 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.25.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.25.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.25.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | Ter 21/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.25.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.26 | SUBSTITUIÇÃO 26 - FOLE 35 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.26.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.26.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.26.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.26.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.27 | SUBSTITUIÇÃO 27 - FOLE 24 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.27.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.27.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.27.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.27.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.28 | SUBSTITUIÇÃO 28 - FOLE 22 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.28.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.28.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.28.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.28.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.29 | SUBSTITUIÇÃO 29 - FOLE 02 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.29.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.29.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.29.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.29.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.30 | SUBSTITUIÇÃO 30 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.30.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.30.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.30.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Ter 21/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.30.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.31 | SUBSTITUIÇÃO 31 - FOLE XX | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.31.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.31.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.31.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.31.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.32 | SUBSTITUIÇÃO 32 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.32.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.32.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.32.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.32.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.33 | SUBSTITUIÇÃO 33 - FOLE XX | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.33.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.33.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.33.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.33.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.34 | SUBSTITUIÇÃO 34 - FOLE 01 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.34.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.34.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.34.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.34.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.35 | SUBSTITUIÇÃO 35 - FOLE 09 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.35.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.35.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.35.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Ter 21/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.35.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.36 | SUBSTITUIÇÃO 36 - FOLE 33 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.36.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.36.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.36.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.36.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.37 | SUBSTITUIÇÃO 37 - FOLE 07 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.37.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.37.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.37.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.37.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.38 | SUBSTITUIÇÃO 38 - FOLE 36 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.38.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.38.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.38.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.38.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.39 | SUBSTITUIÇÃO 39 - FOLE 28 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.39.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.39.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.39.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.39.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.40 | SUBSTITUIÇÃO 40 - FOLE 41 S3 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.40.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.40.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.40.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Ter 21/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.40.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.41 | SUBSTITUIÇÃO 41 - FOLE 11 S3 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.41.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.41.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.41.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.41.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.42 | SUBSTITUIÇÃO 42 - FOLE 19 S1 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.42.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.42.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.42.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.42.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.43 | SUBSTITUIÇÃO 43 - FOLE 17 S1 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.43.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.43.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.43.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.43.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.44 | SUBSTITUIÇÃO 44 - FOLE 33 S1 | 3 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.44.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.44.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.44.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.44.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.45 | SUBSTITUIÇÃO 45 - FOLE 26 S1 | 3 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.45.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.45.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.45.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.45.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.46 | SUBSTITUIÇÃO 46 - FOLE 40 S1 | 3 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.46.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.46.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.46.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.46.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.47 | SUBSTITUIÇÃO 47 - FOLE 36 S1 | 3 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.47.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.47.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.47.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Sex 23/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.47.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 27/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.48 | SUBSTITUIÇÃO 48 - FOLE 38 S1 | 4 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 31/07/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.48.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 31/07/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.48.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.48.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.48.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.49 | SUBSTITUIÇÃO 49 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.49.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.49.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.49.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.49.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.50 | SUBSTITUIÇÃO 50 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.50.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.50.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.50.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 07/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.50.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.51 | SUBSTITUIÇÃO 51 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.51.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.51.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.51.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Sex 23/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.51.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 15/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Ter 27/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.52 | SUBSTITUIÇÃO 52 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.52.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.52.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.52.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 19/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Qui 29/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.52.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Seg 02/11/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.53 | SUBSTITUIÇÃO 53 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Sex 05/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.53.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Sex 05/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.53.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Ter 02/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.53.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 26/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Qua 03/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.53.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 28/01/27 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Sex 05/02/27 07:30 | Sex 05/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.54 | SUBSTITUIÇÃO 54 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 29/01/27 07:30 | Qua 03/02/27 17:30 | Seg 08/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.54.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 29/01/27 07:30 | Qua 03/02/27 17:30 | Seg 08/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.54.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 29/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Seg 08/02/27 07:30 | Seg 08/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.54.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/02/27 07:30 | Ter 02/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.54.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 03/02/27 07:30 | Qua 03/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.55 | SUBSTITUIÇÃO 55 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.55.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.55.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.55.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 05/02/27 07:30 | Seg 08/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.55.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.56 | SUBSTITUIÇÃO 56 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.56.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.56.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.56.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 10/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.56.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.57 | SUBSTITUIÇÃO 57 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Sex 05/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.57.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Sex 05/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.57.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Ter 02/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.57.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 10/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Qua 03/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.57.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Sex 05/02/27 07:30 | Sex 05/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.58 | SUBSTITUIÇÃO 58 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 15/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Seg 08/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.58.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 15/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Seg 08/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.58.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 15/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Seg 08/02/27 07:30 | Seg 08/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.58.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 16/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.58.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 18/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.59 | SUBSTITUIÇÃO 59 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 19/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.59.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 19/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.59.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 19/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.59.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 22/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.59.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.60 | SUBSTITUIÇÃO 60 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.60.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.60.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.60.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 17:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.1.60.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2 | ELEVAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BICA 1 | 26 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.1.1 | MECÂNICA | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.1.1.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.1.1.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 22/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.1.1.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 24/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.1.2 | ELETRICA | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.1.2.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.1.2.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 22/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.1.2.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 24/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2 | MONTAGEM | 21 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.1 | MECÂNICA | 21 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.1.1 | Remover o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Sex 03/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.1.2 | Remover o indicador de posição e acionamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 30/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Ter 07/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.1.3 | Alocar e Conferir o posicionamento das bases | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Qua 08/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.1.4 | Montar viga transversal | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 02/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Qui 09/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.1.5 | Montar vigas de apoio | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.1.6 | Montar plataforma | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.1.7 | Concretar piso (Gerdau) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Sex 17/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.1.8 | Instalar guarda corpo | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.1.9 | Instalar escada de acesso ao fosso | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.1.10 | Montar o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.1.11 | Elevar o indicador de posição, prolongar os tirantes de acionamento e corrente do sistema de acionamento manual de emergência | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 21/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.1.12 | Elevar as tubulações e mangotes da válvula direcional de acionamento da bica, alavanca de acoplar o sistema de emergência | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 23/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.2 | ELETRICA | 12 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.2.1 | Desmontar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 08/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.2.2 | Relocar/montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo conforme novo layout | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 09/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.2.3 | Refazer toda infra e suportação dos painéis da sonda radar adequando ao novo layout. | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.2.4 | Montar infra para os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo adequando ao novo layout. | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.2.5 | Montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.2.6 | Montar infra para iluminação do fosso | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 21/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.2.2.2.7 | Montar iluminação do fosso | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 23/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3 | ELEVAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BICA 2 | 26 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 19/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.1.1 | MECÂNICA | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 19/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.1.1.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.1.1.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.1.1.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 22/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.1.2 | ELETRICA | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 19/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.1.2.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.1.2.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.1.2.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 22/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2 | MONTAGEM | 21 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 26/10/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.1 | MECÂNICA | 21 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 26/10/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.1.1 | Remover o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 26/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.1.2 | Remover o indicador de posição e acionamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 28/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.1.3 | Alocar e Conferir o posicionamento das bases | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 29/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.1.4 | Montar viga transversal | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 30/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.1.5 | Montar vigas de apoio | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.1.6 | Montar plataforma | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.1.7 | Concretar piso (Gerdau) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Sex 14/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.1.8 | Instalar guarda corpo | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.1.9 | Instalar escada de acesso ao fosso | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 12/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Qui 20/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.1.10 | Montar o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 16/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Sex 21/08/26 07:30 | Seg 24/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.1.11 | Elevar o indicador de posição, prolongar os tirantes de acionamento e corrente do sistema de acionamento manual de emergência | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 18/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Ter 25/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.1.12 | Elevar as tubulações e mangotes da válvula direcional de acionamento da bica, alavanca de acoplar o sistema de emergência | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 20/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.2 | ELETRICA | 12 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.2.1 | Desmontar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.2.2 | Relocar/montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo conforme novo layout | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 06/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.2.3 | Refazer toda infra e suportação dos painéis da sonda radar adequando ao novo layout. | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 10/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.2.4 | Montar infra para os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo adequando ao novo layout. | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 12/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Qui 20/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.2.5 | Montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 16/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Sex 21/08/26 07:30 | Seg 24/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.2.6 | Montar infra para iluminação do fosso | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 18/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Ter 25/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.3.2.2.7 | Montar iluminação do fosso | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 20/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4 | ELEVAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BICA 3 | 22 dias | 46.51 | 0 | -46.51 | Seg 23/11/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 23/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.1.1 | MECÂNICA | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 23/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.1.1.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 23/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.1.1.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 24/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 01/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.1.1.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 26/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Qua 02/09/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.1.2 | ELETRICA | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 23/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.1.2.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 23/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.1.2.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 24/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 01/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.1.2.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 26/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Qua 02/09/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2 | MONTAGEM | 21 dias | 30.3 | 0 | -30.3 | Ter 24/11/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.1 | MECÂNICA | 21 dias | 42.86 | 0 | -42.86 | Ter 24/11/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.1.1 | Remover o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 24/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 01/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.1.2 | Remover o indicador de posição e acionamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 26/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Qua 02/09/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.1.3 | Alocar e Conferir o posicionamento das bases | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 27/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Qui 03/09/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.1.4 | Montar viga transversal | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 30/11/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Sex 04/09/26 07:30 | Seg 07/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.1.5 | Montar vigas de apoio | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 02/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Ter 08/09/26 07:30 | Qua 09/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.1.6 | Montar plataforma | 2 dias | 50 | 0 | -50 | Sex 04/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.1.7 | Concretar piso (Gerdau) | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 08/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Seg 14/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.1.8 | Instalar guarda corpo | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.1.9 | Instalar escada de acesso ao fosso | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Qui 17/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.1.10 | Montar o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Seg 21/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.1.11 | Elevar o indicador de posição, prolongar os tirantes de acionamento e corrente do sistema de acionamento manual de emergência | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qua 23/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.1.12 | Elevar as tubulações e mangotes da válvula direcional de acionamento da bica, alavanca de acoplar o sistema de emergência | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Sex 25/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.2 | ELETRICA | 12 dias | 8.33 | 0 | -8.33 | Sex 04/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.2.1 | Desmontar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 04/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.2.2 | Relocar/montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo conforme novo layout | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Sex 11/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.2.3 | Refazer toda infra e suportação dos painéis da sonda radar adequando ao novo layout. | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Ter 15/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.2.4 | Montar infra para os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo adequando ao novo layout. | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Qui 17/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.2.5 | Montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Seg 21/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.2.6 | Montar infra para iluminação do fosso | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qua 23/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.4.2.2.7 | Montar iluminação do fosso | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5 | ELEVAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BICA 4 | 26 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.1.1 | MECÂNICA | 5 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.1.1.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.1.1.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Ter 29/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.1.1.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.1.2 | ELETRICA | 5 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.1.2.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.1.2.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Ter 29/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.1.2.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2 | MONTAGEM | 21 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.1 | MECÂNICA | 21 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.1.1 | Remover o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.1.2 | Remover o indicador de posição e acionamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.1.3 | Alocar e Conferir o posicionamento das bases | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Qui 08/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.1.4 | Montar viga transversal | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Sex 09/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.1.5 | Montar vigas de apoio | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.1.6 | Montar plataforma | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.1.7 | Concretar piso (Gerdau) | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 14/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.1.8 | Instalar guarda corpo | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.1.9 | Instalar escada de acesso ao fosso | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 19/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.1.10 | Montar o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Seg 26/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.1.11 | Elevar o indicador de posição, prolongar os tirantes de acionamento e corrente do sistema de acionamento manual de emergência | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Ter 26/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.1.12 | Elevar as tubulações e mangotes da válvula direcional de acionamento da bica, alavanca de acoplar o sistema de emergência | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 27/01/27 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Sex 30/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.2 | ELETRICA | 12 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.2.1 | Desmontar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.2.2 | Relocar/montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo conforme novo layout | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.2.3 | Refazer toda infra e suportação dos painéis da sonda radar adequando ao novo layout. | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 15/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.2.4 | Montar infra para os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo adequando ao novo layout. | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 19/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.2.5 | Montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Seg 26/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.2.6 | Montar infra para iluminação do fosso | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Ter 26/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.1.5.2.2.7 | Montar iluminação do fosso | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 27/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Sex 30/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.6.2 | ATIVIDADES PARADA | 1513,89 dias | 71.67 | 79.94 | 8.27 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1 | SUBSTITUIÇÃO DE FOLE (JUNTAS DE EXPANSÃO DOS STAVES) | 1513,89 dias | 71.67 | 79.94 | 8.27 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1 | SUBSTITUIÇÃO 01 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.1.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2 | SUBSTITUIÇÃO 02 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.2.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3 | SUBSTITUIÇÃO 03 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.3.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4 | SUBSTITUIÇÃO 04 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.4.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5 | SUBSTITUIÇÃO 05 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.5.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6 | SUBSTITUIÇÃO 06 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.6.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7 | SUBSTITUIÇÃO 07 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.7.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8 | SUBSTITUIÇÃO 08 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.8.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9 | SUBSTITUIÇÃO 09 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
Qua 15/10/25 07:30 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.9.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10 | SUBSTITUIÇÃO 10 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.10.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11 | SUBSTITUIÇÃO 11 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.11.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12 | SUBSTITUIÇÃO 12 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.12.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13 | SUBSTITUIÇÃO 13 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.13.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14 | SUBSTITUIÇÃO 14 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.14.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15 | SUBSTITUIÇÃO 15 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.15.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16 | SUBSTITUIÇÃO 16 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.16.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17 | SUBSTITUIÇÃO 17 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.17.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18 | SUBSTITUIÇÃO 18 - FOLE 24 | 3,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.2.4 | Retirar massa epoxi | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:00 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:00 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.18.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19 | SUBSTITUIÇÃO 19 - FOLE 37 | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 21:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:00 | Ter 03/02/26 23:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 23:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.19.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20 | SUBSTITUIÇÃO 20 - FOLE 23 | 3,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:00 | Qua 04/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.20.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21 | SUBSTITUIÇÃO 21 - FOLE 12 | 3,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 10:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 18:00 | Qua 04/02/26 19:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:00 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 01:00 | Qui 05/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.21.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22 | SUBSTITUIÇÃO 22 - FOLE 20 | 3,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 15:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 02:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 02:00 | Qui 05/02/26 05:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:00 | Qui 05/02/26 06:00 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.22.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23 | SUBSTITUIÇÃO 23 - FOLE 14 | 3,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 11:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 11:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 18:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 03:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:00 | Qui 05/02/26 06:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 06:00 | Qui 05/02/26 07:00 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.23.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24 | SUBSTITUIÇÃO 24 - FOLE 06 | 3,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 23:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.24.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25 | SUBSTITUIÇÃO 25 - FOLE 21 | 3,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 23:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.25.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26 | SUBSTITUIÇÃO 26 - FOLE 35 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 03:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 05:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:00 | Qua 13/05/26 07:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:00 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.26.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27 | SUBSTITUIÇÃO 27 - FOLE 24 | 3,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,83 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:00 | Qua 13/05/26 23:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:00 | Qui 14/05/26 01:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 01:00 | Qui 14/05/26 03:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:00 | Qui 14/05/26 04:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:00 | Qui 14/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 15:00 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 15:00 | Qui 14/05/26 16:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.27.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 16:00 | Qui 14/05/26 18:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28 | SUBSTITUIÇÃO 28 - FOLE 22 | 3,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,83 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:00 | Qua 13/05/26 23:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:00 | Qui 14/05/26 01:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 01:00 | Qui 14/05/26 03:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:00 | Qui 14/05/26 04:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:00 | Qui 14/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 15:00 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 15:00 | Qui 14/05/26 16:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.28.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 16:00 | Qui 14/05/26 18:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29 | SUBSTITUIÇÃO 29 - FOLE 02 | 2,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 03:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:00 | Qui 14/05/26 05:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:00 | Qui 14/05/26 07:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:00 | Qui 14/05/26 09:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:00 | Qui 14/05/26 10:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 10:00 | Qui 14/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 14:30 | Qui 14/05/26 15:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 15:00 | Qui 14/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.29.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30 | SUBSTITUIÇÃO 30 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.30.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31 | SUBSTITUIÇÃO 31 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.31.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32 | SUBSTITUIÇÃO 32 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.32.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33 | SUBSTITUIÇÃO 33 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.33.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34 | SUBSTITUIÇÃO 34 - FOLE 01 | 3,06 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Qua 24/06/26 14:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,83 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:30 | Qua 24/06/26 14:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 23/06/26 17:00 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 17:00 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 23/06/26 21:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 21:00 | Ter 23/06/26 23:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 23:00 | Qua 24/06/26 01:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 01:00 | Qua 24/06/26 02:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 02:00 | Qua 24/06/26 03:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 03:30 | Qua 24/06/26 06:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 06:30 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 08:00 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 08:00 | Qua 24/06/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 09:30 | Qua 24/06/26 12:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.34.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 12:00 | Qua 24/06/26 14:00 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35 | SUBSTITUIÇÃO 35 - FOLE 09 | 5,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 14:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3,17 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 09:30 | Qui 25/06/26 14:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 09:30 | Qua 24/06/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 11:30 | Qua 24/06/26 15:00 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 17:00 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 17:00 | Qua 24/06/26 19:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 19:00 | Qua 24/06/26 21:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 21:00 | Qua 24/06/26 23:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 23:00 | Qui 25/06/26 00:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 00:00 | Qui 25/06/26 01:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 01:30 | Qui 25/06/26 04:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 04:30 | Qui 25/06/26 05:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 08:00 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 08:00 | Qui 25/06/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 09:30 | Qui 25/06/26 12:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.35.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 12:00 | Qui 25/06/26 14:00 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36 | SUBSTITUIÇÃO 36 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.36.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37 | SUBSTITUIÇÃO 37 - FOLE 07 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Qua 24/06/26 19:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 17:00 | Qua 24/06/26 19:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 17:00 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 23/06/26 21:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 21:30 | Ter 23/06/26 23:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 23:30 | Qua 24/06/26 01:30 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 01:30 | Qua 24/06/26 03:30 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 03:30 | Qua 24/06/26 05:30 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 05:30 | Qua 24/06/26 06:30 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 09:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 09:00 | Qua 24/06/26 12:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 12:00 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 13:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 13:30 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.37.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 24/06/26 19:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38 | SUBSTITUIÇÃO 38 - FOLE 36 | 6,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 19:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 14:00 | Qui 25/06/26 19:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 14:00 | Qua 24/06/26 16:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 16:00 | Qua 24/06/26 18:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 18:30 | Qua 24/06/26 20:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 20:30 | Qua 24/06/26 22:30 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 22:30 | Qui 25/06/26 00:30 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 00:30 | Qui 25/06/26 02:30 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 03:30 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 08:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 08:30 | Qui 25/06/26 11:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 11:30 | Qui 25/06/26 12:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 13:00 | Qui 25/06/26 13:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 25/06/26 17:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.38.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 17:30 | Qui 25/06/26 19:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39 | SUBSTITUIÇÃO 39 - FOLE 28 | 5,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 15:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 13:00 | Qui 25/06/26 15:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 15:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 17:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 24/06/26 19:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 19:30 | Qua 24/06/26 21:30 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 21:30 | Qua 24/06/26 23:30 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 23:30 | Qui 25/06/26 01:30 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 01:30 | Qui 25/06/26 02:30 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 04:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 04:00 | Qui 25/06/26 07:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 07:00 | Qui 25/06/26 08:00 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 08:00 | Qui 25/06/26 08:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 08:30 | Qui 25/06/26 10:00 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 10:00 | Qui 25/06/26 13:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.39.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 15:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40 | SUBSTITUIÇÃO 40 - FOLE 41 S3 | 3,06 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 17:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:00 | Ter 11/08/26 19:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:00 | Ter 11/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.40.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 11:00 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41 | SUBSTITUIÇÃO 41 - FOLE 11 S3 | 3,06 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,28 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.41.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 11:00 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42 | SUBSTITUIÇÃO 42 - FOLE 19 S1 | 4,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:00 | Qua 12/08/26 08:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 10:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 11:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:00 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 18:00 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 18:00 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.42.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 21:00 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43 | SUBSTITUIÇÃO 43 - FOLE 17 S1 | 4,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 10:00 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 17:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 17:00 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 21:00 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:00 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 23:00 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:00 | Qui 13/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.43.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44 | SUBSTITUIÇÃO 44 - FOLE 33 S1 | 6,33 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,61 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 12/08/26 17:00 | Qui 13/08/26 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Qua 12/08/26 17:00 | Qua 12/08/26 18:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 12/08/26 18:00 | Qua 12/08/26 20:00 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 22:00 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 12/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 22:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 13:00 | Qui 13/08/26 13:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 15:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 15:00 | Qui 13/08/26 15:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.44.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 15:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45 | SUBSTITUIÇÃO 45 - FOLE 26 S1 | 6,83 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 21:00 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,28 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 21:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 06:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 06:00 | Qui 13/08/26 08:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 08:00 | Qui 13/08/26 10:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 10:00 | Qui 13/08/26 11:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 11:00 | Qui 13/08/26 13:30 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 18:00 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 18:00 | Qui 13/08/26 19:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 19:30 | Qui 13/08/26 20:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.45.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 20:00 | Qui 13/08/26 21:00 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46 | SUBSTITUIÇÃO 46 - FOLE 40 S1 | 7,56 dias | 0 | 99.93 | 99.93 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,17 dias | 0 | 99.92 | 99.92 | Qui 13/08/26 08:00 | Sex 14/08/26 03:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 08:00 | Qui 13/08/26 09:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 09:00 | Qui 13/08/26 11:00 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 11:00 | Qui 13/08/26 13:00 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 13:00 | Qui 13/08/26 13:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 15:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 15:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 18:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 20:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 20:00 | Qui 13/08/26 23:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 98 | 98 | Qui 13/08/26 23:00 | Sex 14/08/26 00:00 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 00:00 | Sex 14/08/26 00:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 00:30 | Sex 14/08/26 02:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 02:00 | Sex 14/08/26 02:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.46.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47 | SUBSTITUIÇÃO 47 - FOLE 36 S1 | 9 dias | 0 | 96.64 | 96.64 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 16:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,28 dias | 0 | 96.11 | 96.11 | Qui 13/08/26 20:00 | Sex 14/08/26 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 20:00 | Qui 13/08/26 21:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 21:00 | Qui 13/08/26 23:00 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 50 | 50 | Qui 13/08/26 23:00 | Sex 14/08/26 01:00 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 01:00 | Sex 14/08/26 01:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 06:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 09:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 09:00 | Sex 14/08/26 12:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 12:00 | Sex 14/08/26 13:00 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 13:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 15:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 15:00 | Sex 14/08/26 15:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.47.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 16:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48 | SUBSTITUIÇÃO 48 - FOLE 38 S1 | 9,22 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 18:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,17 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 23:00 | Sex 14/08/26 18:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 0,75 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 23:00 | Qui 13/08/26 23:45 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 00:00 | Sex 14/08/26 02:00 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 02:00 | Sex 14/08/26 04:00 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 04:00 | Sex 14/08/26 04:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 06:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 06:30 | Sex 14/08/26 08:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 08:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 11:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 11:00 | Sex 14/08/26 14:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 15:00 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 15:00 | Sex 14/08/26 15:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 17:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 17:00 | Sex 14/08/26 17:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.48.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 18:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49 | SUBSTITUIÇÃO 49 - FOLE XX | 3,33 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 00:00 | Sex 22/01/27 01:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 10:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 12:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 16:00 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.2.11 | Montar conexões e mangotes | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 21:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.49.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50 | SUBSTITUIÇÃO 50 - FOLE XX | 3,33 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 00:00 | Sex 22/01/27 01:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 10:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 12:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 16:00 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.2.11 | Montar conexões e mangotes | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 21:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.50.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51 | SUBSTITUIÇÃO 51 - FOLE XX | 3,33 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 00:00 | Sex 22/01/27 01:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 10:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 12:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 16:00 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.2.11 | Montar conexões e mangotes | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 21:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.51.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52 | SUBSTITUIÇÃO 52 - FOLE XX | 3,33 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 00:00 | Sex 22/01/27 01:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 10:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 12:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 16:00 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.2.11 | Montar conexões e mangotes | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 21:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.52.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53 | SUBSTITUIÇÃO 53 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.53.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54 | SUBSTITUIÇÃO 54 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.54.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55 | SUBSTITUIÇÃO 55 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.55.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56 | SUBSTITUIÇÃO 56 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.56.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57 | SUBSTITUIÇÃO 57 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.57.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58 | SUBSTITUIÇÃO 58 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.58.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59 | SUBSTITUIÇÃO 59 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.59.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60 | SUBSTITUIÇÃO 60 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não | 24 Horas
1.6.2.1.60.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não | 24 Horas
1.7 | TOPO DO FORNO | 322,75 dias | 92.28 | 93.56 | 1.28 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Ter 05/08/25 07:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1 | ATIVIDADES ROTINA | 322,75 dias | 92.56 | 93.54 | 0.98 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1 | REPARO NA PONTE ROLANTE | 37 dias | 90.76 | 100 | 9.24 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 01 | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 17,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 13:00 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 18/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 13:00 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 13:00 | Ter 24/03/26 13:00 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.2 | DESMONTAGEM | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 13:00 | Qui 26/03/26 13:00 | Seg 16/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 13:00 | Ter 24/03/26 17:30 | Seg 16/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.2.2 | Içar e retirar trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 07:30 | Qua 25/03/26 13:00 | Qua 18/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 13:00 | Qui 26/03/26 13:00 | Seg 23/03/26 07:30 | Qua 25/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 17:30 | Qui 26/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.3 | MONTAGEM | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.3.2 | Instalar pad's | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 13:00 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 03/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.3.5 | Posicionar trilhos | 4,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 06/04/26 13:00 | Seg 13/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.1.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/04/26 13:00 | Seg 06/04/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 02 | 27,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 24,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 13:00 | Qui 02/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 13:00 | Seg 02/03/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 13:00 | Qui 05/03/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 13:00 | Sex 27/03/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.2 | DESMONTAGEM | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.2.2 | Içar e retirar trilhos | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Ter 28/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.3 | MONTAGEM | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.3.2 | Instalar pad's | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Seg 04/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 13:00 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.3.5 | Posicionar trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 13:00 | Ter 07/04/26 17:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.2.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 03 | 33,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Qui 16/04/26 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 13:00 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 13:00 | Qui 19/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.2 | DESMONTAGEM | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | Ter 19/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Ter 19/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.2.2 | Içar e retirar trilhos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Qui 21/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 13:00 | Ter 26/05/26 07:30 | Qui 28/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | Sex 29/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.3 | MONTAGEM | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 13:00 | Ter 02/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 13:00 | Ter 02/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.3.2 | Instalar pad's | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.3.5 | Posicionar trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.3.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 04 | 32 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 26,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 13:00 | Ter 03/03/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 13:00 | Sex 06/03/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 13:00 | Qui 19/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.2 | DESMONTAGEM | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | Sex 19/06/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Sex 19/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.2.2 | Içar e retirar trilhos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Ter 23/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 13:00 | Sex 26/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | Qua 01/07/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.3 | MONTAGEM | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | Sex 03/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | Sex 03/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.3.2 | Instalar pad's | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Ter 07/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | Sex 10/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.3.5 | Posicionar trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Sex 17/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.4.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 17:30 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 05 | 34 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 30 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 07/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 13:00 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 13:00 | Qui 19/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 13:00 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 13:00 | Seg 13/04/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.2 | DESMONTAGEM | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.2.2 | Içar e retirar trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 13:00 | Sex 24/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.3 | MONTAGEM | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.3.2 | Instalar pad's | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 07/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Qua 12/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.3.5 | Posicionar trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Qui 20/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.5.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 21/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.6 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 06 | 34,5 dias | 81.63 | 100 | 18.37 | Qua 04/03/26 13:00 | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.6.1 | PREPARAÇÃO | 33 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 13:00 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.6.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 13:00 | Qua 04/03/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.6.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 07/03/26 13:00 | Sáb 07/03/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.6.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.6.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Qui 19/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.6.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.6.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.6.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.6.2 | DESMONTAGEM | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sáb 18/04/26 08:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.6.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Seg 24/08/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.6.2.2 | Içar e retirar trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 08:30 | Qua 26/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.6.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Seg 31/08/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.6.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 08:30 | Qui 03/09/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.6.3 | MONTAGEM | 1,5 dias | 30.77 | 100 | 69.23 | Sex 17/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 07/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.6.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 07/09/26 07:30 | Ter 08/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.6.3.2 | Instalar pad's | 0,39 dias | 66.67 | 100 | 33.33 | Sex 17/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 07:31 | Qua 09/09/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.6.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Sáb 18/04/26 07:31 | Sáb 18/04/26 13:01 | Seg 14/09/26 07:30 | Qui 17/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.6.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Sáb 18/04/26 07:31 | Sáb 18/04/26 13:01 | Sex 18/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.6.3.5 | Posicionar trilhos | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sáb 18/04/26 13:01 | Sáb 18/04/26 15:16 | Seg 21/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.6.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sáb 18/04/26 13:01 | Sáb 18/04/26 15:16 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.7 | SOLDAGEM ALUMINOTÉRMICA TRILHOS 1/2 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.7.1 | Montar a forma e executar a solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 09:45 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.7.2 | Realizar acabamento da solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 09:45 | Qui 16/04/26 13:00 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.7.3 | Substituir lençol de borracha | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.7.4 | Posicionar o trilho | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Seg 28/09/26 13:00 | Seg 28/09/26 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.7.5 | Verificar topografia | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Seg 28/09/26 15:15 | Ter 29/09/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.7.6 | Montar e fixar os clip's | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 29/09/26 09:45 | Ter 29/09/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.7.7 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 29/09/26 13:00 | Ter 29/09/26 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.7.8 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 29/09/26 15:15 | Qua 30/09/26 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.7.9 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Qua 30/09/26 15:15 | Qua 30/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.8 | SOLDAGEM ALUMINOTÉRMICA TRILHOS 2/3 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.8.1 | Montar a forma e executar a solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 09:45 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.8.2 | Realizar acabamento da solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 09:45 | Qui 16/04/26 13:00 | Sex 02/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.8.3 | Substituir lençol de borracha | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.8.4 | Posicionar o trilho | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Seg 05/10/26 13:00 | Seg 05/10/26 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.8.5 | Verificar topografia | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Seg 05/10/26 15:15 | Ter 06/10/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.8.6 | Montar e fixar os clip's | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 06/10/26 09:45 | Ter 06/10/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.8.7 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 06/10/26 13:00 | Ter 06/10/26 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.8.8 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 06/10/26 15:15 | Qua 07/10/26 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.8.9 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Qua 07/10/26 15:15 | Qua 07/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.9 | SOLDAGEM ALUMINOTÉRMICA TRILHOS 4/5 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Qui 08/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.9.1 | Montar a forma e executar a solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 09:45 | Qui 08/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.9.2 | Realizar acabamento da solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 17/04/26 09:45 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.9.3 | Substituir lençol de borracha | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 15:15 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.9.4 | Posicionar o trilho | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 15:15 | Seg 12/10/26 13:00 | Seg 12/10/26 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.9.5 | Verificar topografia | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 15:15 | Seg 12/10/26 15:15 | Ter 13/10/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.9.6 | Montar e fixar os clip's | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 17/04/26 15:15 | Sex 17/04/26 17:30 | Ter 13/10/26 09:45 | Ter 13/10/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.9.7 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 17/04/26 15:15 | Sex 17/04/26 17:30 | Ter 13/10/26 13:00 | Ter 13/10/26 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.9.8 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 17/04/26 15:15 | Sex 17/04/26 17:30 | Ter 13/10/26 15:15 | Qua 14/10/26 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.9.9 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 17/04/26 15:15 | Sex 17/04/26 17:30 | Qua 14/10/26 15:15 | Qua 14/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.10 | SOLDAGEM ALUMINOTÉRMICA TRILHOS 5/6 | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Sáb 18/04/26 07:30 | Sáb 18/04/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.1.10.1 | Montar a forma e executar a solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sáb 18/04/26 07:30 | Sáb 18/04/26 09:45 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.10.2 | Realizar acabamento da solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sáb 18/04/26 09:45 | Sáb 18/04/26 12:00 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.10.3 | Substituir lençol de borracha | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sáb 18/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 15:15 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 13:00 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.10.4 | Posicionar o trilho | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sáb 18/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 15:15 | Seg 19/10/26 13:00 | Seg 19/10/26 15:15 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.10.5 | Verificar topografia | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sáb 18/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 15:15 | Seg 19/10/26 15:15 | Ter 20/10/26 09:45 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.10.6 | Montar e fixar os clip's | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sáb 18/04/26 15:15 | Sáb 18/04/26 17:30 | Ter 20/10/26 09:45 | Ter 20/10/26 13:00 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.10.7 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sáb 18/04/26 15:15 | Sáb 18/04/26 17:30 | Ter 20/10/26 13:00 | Ter 20/10/26 15:15 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.10.8 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sáb 18/04/26 15:15 | Sáb 18/04/26 17:30 | Ter 20/10/26 15:15 | Qua 21/10/26 15:15 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.1.10.9 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sáb 18/04/26 15:15 | Sáb 18/04/26 17:30 | Qua 21/10/26 15:15 | Qua 21/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM_
1.7.1.2 | TROCA DE CHAPAS DE PISO E REFORÇO NA REAGIÃO DOS BLEEDERS | 252 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.1 | ETAPA 01 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.1.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.1.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.1.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (grades de piso) para o piso da ponte | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.1.1.3 | Içamento dos material de aplicação (grades de piso) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.2 | ETAPA 02 | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.2.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.2.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.2.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (grades de piso) para o piso da ponte | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.2.1.3 | Içamento dos material de aplicação (grades de piso) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.3 | ETAPA 03 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.3.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.3.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.3.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (grades de piso) para o piso da ponte | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.3.1.3 | Içamento dos material de aplicação (grades de piso) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.4 | ETAPA 04 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.4.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.4.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.4.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (grades de piso) para o piso da ponte | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.4.1.3 | Içamento dos material de aplicação (grades de piso) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.5 | ETAPA 05 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.5.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.5.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.5.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (grades de piso) para o piso da ponte | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.2.5.1.3 | Içamento dos material de aplicação (grades de piso) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3 | SUBSTITUIÇÃO DOS GUARDA CORPOS NA REAGIÃO DOS BLEEDERS | 252 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.1 | ETAPA 01 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.1.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.1.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.1.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (guarda corpos) para o piso da ponte | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.1.1.3 | Içamento dos material de aplicação (guarda corpos) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.2 | ETAPA 02 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.2.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.2.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.2.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (guarda corpos) para o piso da ponte | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.2.1.3 | Içamento dos material de aplicação (guarda corpos) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.3 | ETAPA 03 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.3.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.3.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.3.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (guarda corpos) para o piso da ponte | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.3.1.3 | Içamento dos material de aplicação (guarda corpos) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.4 | ETAPA 04 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.4.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.4.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.4.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (guarda corpos) para o piso da ponte | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.4.1.3 | Içamento dos material de aplicação (guarda corpos) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.5 | ETAPA 05 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.5.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.5.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.5.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (guarda corpos) para o piso da ponte | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.3.5.1.3 | Içamento dos material de aplicação (guarda corpos) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4 | MÃO FRANCESA S1 - EL+ 49,935 a 57.000 mm | 164,25 dias | 100 | 73.13 | -26.87 | Ter 03/03/26 07:30 | Qua 21/10/26 09:45 | Sex 06/02/26 07:30 | Qua 25/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 35 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.1.1 | MECÂNICA | 35 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.1.1.2 | Separar e transportar material na sequência de montagem para 4° piso | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | Ter 10/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.1.1.3 | Montar andaime de acesso a perna S1 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Qui 12/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2 | MONTAGEM | 144,25 dias | 100 | 64.71 | -35.29 | Seg 30/03/26 07:30 | Qua 21/10/26 09:45 | Qua 18/02/26 07:30 | Qua 25/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1 | MECÂNICA | 128,5 dias | 100 | 51.85 | -48.15 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 29/09/26 13:00 | Qua 18/02/26 07:30 | Seg 09/03/26 13:00 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.1 | Material Gerdau | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Qua 18/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.2 | Instalar pau de carga | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.3 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Sex 20/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.4 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 20/02/26 13:00 | Sex 20/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.5 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.6 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | Seg 23/02/26 13:00 | Seg 23/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.7 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Ter 24/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.8 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2B | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Ter 24/02/26 13:00 | Ter 24/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.9 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 13:00 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 13:00 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.10 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 13:00 | Seg 21/09/26 17:30 | Qua 25/02/26 13:00 | Qua 25/02/26 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.11 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 22/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 13:00 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 13:00 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.12 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 22/09/26 13:00 | Ter 22/09/26 17:30 | Qui 26/02/26 13:00 | Qui 26/02/26 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.13 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 13:00 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 13:00 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.14 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 13:00 | Qua 23/09/26 17:30 | Sex 27/02/26 13:00 | Sex 27/02/26 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.15 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 13:00 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 13:00 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.16 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 24/09/26 13:00 | Qui 24/09/26 17:30 | Seg 02/03/26 13:00 | Seg 02/03/26 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.17 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 13:00 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 13:00 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.18 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 25/09/26 13:00 | Sex 25/09/26 17:30 | Ter 03/03/26 13:00 | Ter 03/03/26 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.19 | Soldar junção 1/2 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.20 | Soldar junção 2/3 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Qua 04/03/26 13:00 | Qua 04/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.21 | Soldar junção 3/4 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.22 | Soldar junção 4/1 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 05/03/26 13:00 | Qui 05/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.23 | Soldar junção S1/A | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 09:45 | Sex 06/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 09:45 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.24 | Soldar junção A/B | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 09:45 | Seg 28/09/26 13:00 | Sex 06/03/26 09:45 | Sex 06/03/26 13:00 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.25 | Soldar junção B/C | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 13:00 | Seg 28/09/26 15:15 | Sex 06/03/26 13:00 | Sex 06/03/26 15:15 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.26 | Soldar junção C/D | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 15:15 | Seg 28/09/26 17:30 | Sex 06/03/26 15:15 | Sex 06/03/26 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.27 | Soldar junção D/S1 | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 09:45 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 09:45 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.1.28 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 29/09/26 09:45 | Ter 29/09/26 13:00 | Seg 09/03/26 09:45 | Seg 09/03/26 13:00 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.2 | TRATAMENTO E PINTURA | 101,25 dias | 100 | 79.17 | -20.83 | Seg 01/06/26 07:30 | Qua 21/10/26 09:45 | Seg 09/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.2.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 09/03/26 13:00 | Qua 11/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.2.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 11/03/26 13:00 | Qui 12/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.2.3 | Aplicar prime | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Qui 12/03/26 13:00 | Seg 16/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.2.4 | Realizar pintura camada intermediária | 30 dias | 100 | 50 | -50 | Qui 04/06/26 07:30 | Ter 20/10/26 13:00 | Seg 16/03/26 13:00 | Qui 19/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.2.5 | Realizar pintura de acabamento | 31,5 dias | 100 | 50 | -50 | Qui 04/06/26 13:00 | Qua 21/10/26 09:45 | Qui 19/03/26 13:00 | Seg 23/03/26 13:00 | Sim | RIAF_ADM
1.7.1.4.2.2.6 | Desmontar acessos de andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 23/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5 | MÃO FRANCESA S2 - EL+ 49,935 a 57.000 mm | 258,75 dias | 100 | 62.69 | -37.31 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Seg 23/03/26 13:00 | Qui 07/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 111 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Seg 23/03/26 13:00 | Qui 02/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.1.1 | MECÂNICA | 111 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Seg 23/03/26 13:00 | Qui 02/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 23/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.1.1.2 | Separar e transportar material na sequecia de montagem para 4° piso | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Qua 25/03/26 13:00 | Sex 27/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.1.1.3 | Montar andaime de acesso a perna S2 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Sex 27/03/26 13:00 | Qui 02/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2 | MONTAGEM | 147,75 dias | 100 | 50.98 | -49.02 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Qui 02/04/26 13:00 | Qui 07/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1 | MECÂNICA | 122,25 dias | 100 | 33.33 | -66.67 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 12/10/26 09:45 | Qui 02/04/26 13:00 | Ter 21/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.1 | Instalar pau de carga | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 29/09/26 09:45 | Qui 01/10/26 09:45 | Qui 02/04/26 13:00 | Seg 06/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.2 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Seg 06/04/26 13:00 | Seg 06/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.3 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 17:30 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.4 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Ter 07/04/26 13:00 | Ter 07/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.5 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.6 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.7 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 01/10/26 09:45 | Qui 01/10/26 15:15 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.8 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 01/10/26 15:15 | Sex 02/10/26 09:45 | Qui 09/04/26 13:00 | Qui 09/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.9 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 02/10/26 09:45 | Sex 02/10/26 15:15 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.10 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 02/10/26 15:15 | Seg 05/10/26 09:45 | Sex 10/04/26 13:00 | Sex 10/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.11 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 05/10/26 09:45 | Seg 05/10/26 15:15 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.12 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 05/10/26 15:15 | Ter 06/10/26 09:45 | Seg 13/04/26 13:00 | Seg 13/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.13 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 06/10/26 09:45 | Ter 06/10/26 15:15 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.14 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 06/10/26 15:15 | Qua 07/10/26 09:45 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.15 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 07/10/26 09:45 | Qua 07/10/26 15:15 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.16 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 07/10/26 15:15 | Qui 08/10/26 09:45 | Qua 15/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.17 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 08/10/26 09:45 | Qui 08/10/26 15:15 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.18 | Soldar junção 1/2 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.19 | Soldar junção 2/3 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.20 | Soldar junção 3/4 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.21 | Soldar junção 4/1 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.22 | Soldar junção S2/A | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 08/10/26 15:15 | Qui 08/10/26 17:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.23 | Soldar junção A/B | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 09:45 | Seg 20/04/26 15:15 | Seg 20/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.24 | Soldar junção B/C | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 09/10/26 09:45 | Sex 09/10/26 13:00 | Ter 21/04/26 07:30 | Ter 21/04/26 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.25 | Soldar junção C/D | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 09/10/26 13:00 | Sex 09/10/26 15:15 | Ter 21/04/26 09:45 | Ter 21/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.26 | Soldar junção D/S2 | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 09/10/26 15:15 | Sex 09/10/26 17:30 | Ter 21/04/26 13:00 | Ter 21/04/26 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.1.27 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 09:45 | Ter 21/04/26 15:15 | Ter 21/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.2 | TRATAMENTO E PINTURA | 119,75 dias | 100 | 70.83 | -29.17 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Qua 22/04/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.2.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 22/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.2.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.2.3 | Aplicar prime | 36 dias | 100 | 50 | -50 | Sex 12/06/26 07:30 | Seg 16/11/26 09:45 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.2.4 | Realizar pintura camada intermediária | 37 dias | 100 | 50 | -50 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Qua 29/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.2.5 | Realizar pintura de acabamento | 37 dias | 100 | 50 | -50 | Qua 17/06/26 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Seg 04/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.5.2.2.6 | Desmontar acessos de andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6 | SUBSTITUIÇÃO DOS SILENCIOSOS DAS TREMONHAS | 126,5 dias | 100 | 50 | -50 | Qua 06/05/26 07:30 | Sex 30/10/26 13:00 | Sex 01/05/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.1 | JUNTAS DE EXPANSÃO - A (SIMPLES E DUPLA) | 7 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 20/10/26 13:00 | Qui 29/10/26 13:00 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.1.1 | PREPARAÇÃO | 7 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 20/10/26 13:00 | Qui 29/10/26 13:00 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.1.1.1 | Montar andaimes para troca juntas simples | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 20/10/26 13:00 | Qui 22/10/26 13:00 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.1.1.2 | Montar andaimes para troca juntas duplas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 22/10/26 13:00 | Seg 26/10/26 13:00 | Ter 05/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.1.1.3 | Montar paus de carga para a troca das juntas duplas (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 26/10/26 13:00 | Qua 28/10/26 13:00 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.1.1.4 | Transportar e posicionar/içar juntas nas áreas de montagem | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 28/10/26 13:00 | Qui 29/10/26 13:00 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.2 | JUNTAS DE EXPANSÃO - B (SIMPLES E DUPLA) | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.2.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.2.1.1 | Montar andaimes para troca juntas simples | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.2.1.2 | Montar andaimes para troca juntas duplas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.2.1.3 | Montar paus de carga para a troca das juntas duplas (4 unidades) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.2.1.4 | Transportar e posicionar/içar juntas nas áreas de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.3 | SILENCIOSO A | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 29/10/26 13:00 | Sex 30/10/26 13:00 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.3.1 | PREPARAÇÃO | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 29/10/26 13:00 | Sex 30/10/26 13:00 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.3.1.1 | Montar andaime de sustentação da tubulação de descargar dos silenciosos | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 29/10/26 13:00 | Sex 30/10/26 13:00 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.4 | SILENCIOSO B | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.4.1 | PREPARAÇÃO | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.6.4.1.1 | Montar andaime de sustentação da tubulação de descargar dos silenciosos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.7 | REMOÇÃO ESTRUTURAS DO TOPO (IGREJINHA) | 69 dias | 50 | 100 | 50 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.7.1 | PREPARAÇÃO | 69 dias | 50 | 100 | 50 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.7.1.1 | Corte e preparação da viga nova - Etapa 1 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.7.1.2 | Corte e preparação da viga nova - Etapa 2 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.7.1.3 | Corte e preparação da viga nova - Etapa 3 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.1.7.1.4 | Corte e preparação da viga nova - Etapa 4 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Seg 26/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2 | ATIVIDADES PARADA | 1201,44 dias | 91.6 | 93.6 | 2 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.1 | REPARO NA PONTE ROLANTE | 3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,61 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 09:30 | Qui 19/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.1.2 | PREPARAÇÃO SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 13:00 | Sex 20/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.1.2.1 | Patolar guindate | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 13:00 | Sex 20/02/26 01:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.1.2.2 | Transportar trilhos para o Topo do Forno | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 01:00 | Sex 20/02/26 04:00 | Ter 03/02/26 14:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.1.2.3 | Acondicionar e isolar trilhos no Topo do Forno | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 01:00 | Sex 20/02/26 04:00 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.1.2.4 | Despatolar guindaste | 11 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 04:00 | Sex 20/02/26 15:00 | Qui 05/02/26 15:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2 | TROCA DE CHAPAS DE PISO E REFORÇO NA REAGIÃO DOS BLEEDERS | 976,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1 | ETAPA 01 | 5,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 09:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 09:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.2 | PREPARAÇÃO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.2.2 | Instalar linhas de vida | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.2.3 | Instalar rede de proteção provisória (nos pontos necessários) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.3 | 1º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.3.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.3.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 16:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.3.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.4 | 2º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.4.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 21:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.4.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 21:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 00:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.4.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.5 | 3º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.5.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.5.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.5.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.5.4 | Instalação de linha de vida Lado norte | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 08:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.6 | 4º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.6.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.6.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.6.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 17:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.7 | 5º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 18:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.7.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.7.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.7.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.8 | 6º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.8.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 02:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.8.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 02:30 | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.8.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 07:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.8.4 | Instalação de linha de vida Lado sul | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.9 | 7º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.9.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.9.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 16:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.9.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.10 | 8º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.10.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 21:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.10.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 21:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 00:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.10.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.11 | 9º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.11.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.11.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.11.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.11.4 | Instalação de linha de vida Lado oeste | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 08:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.12 | 10º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.12.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.12.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.12.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 17:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.13 | 11º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 18:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.13.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.13.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.13.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.14 | 12º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 07:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.14.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 02:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.14.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 02:30 | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.1.14.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 07:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.2 | ETAPA 02 | 8,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.2 | PREPARAÇÃO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.2.2 | Instalar linhas de vida | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.2.3 | Instalar rede de proteção provisória (nos pontos necessários) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.3 | 1º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.3.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.3.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Seg 10/11/25 16:30 | Seg 10/11/25 18:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.3.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 18:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.4 | 2º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.4.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.4.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 00:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.4.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Ter 11/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.5 | 3º Grade de Piso Selmec | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.5.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.5.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.5.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.5.4 | Instalação de linha de vida Lado norte | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 08:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.6 | 4º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.6.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.6.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.6.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.7 | 5º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.7.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.7.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 23:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.7.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.8 | 6º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.8.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.8.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.8.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.8.4 | Instalação de linha de vida Lado sul | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.9 | 7º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.9.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.9.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.9.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.10 | 8º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 23:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.10.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.10.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Seg 10/11/25 21:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.10.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 21:30 | Seg 10/11/25 23:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.11 | 9º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.11.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.11.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.11.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.11.4 | Instalação de linha de vida Lado oeste | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.12 | 10º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.12.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.12.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.12.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.13 | 11º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.13.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 18:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.13.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 18:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.13.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.14 | 12º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.14.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.14.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 02:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.2.14.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 02:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.2.3 | ETAPA 03 | 5,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.2 | PREPARAÇÃO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.2.2 | Instalar linhas de vida | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.2.3 | Instalar rede de proteção provisória (nos pontos necessários) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.3 | 1º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.3.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.3.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.3.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.4 | 2º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.4.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.4.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.4.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.5 | 3º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.5.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.5.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.5.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.5.4 | Instalação de linha de vida Lado norte | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.6 | 4º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.6.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.6.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.6.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.7 | 5º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.7.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.7.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.7.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.8 | 6º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.8.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.8.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.8.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.8.4 | Instalação de linha de vida Lado sul | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.9 | 7º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.9.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.9.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.9.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.10 | 8º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.10.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.10.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.10.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.11 | 9º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.11.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.11.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.11.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.11.4 | Instalação de linha de vida Lado oeste | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.12 | 10º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.12.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.12.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.12.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.13 | 11º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.13.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.13.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.13.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.14 | 12º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.14.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.14.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.3.14.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4 | ETAPA 04 | 5,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.2 | PREPARAÇÃO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.2.2 | Instalar linhas de vida | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.2.3 | Instalar rede de proteção provisória (nos pontos necessários) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.3 | 1º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.3.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.3.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.3.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.4 | 2º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.4.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.4.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.4.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.5 | 3º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.5.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.5.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.5.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.5.4 | Instalação de linha de vida Lado norte | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.6 | 4º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.6.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.6.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.6.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.7 | 5º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.7.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.7.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.7.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.8 | 6º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.8.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.8.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.8.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.8.4 | Instalação de linha de vida Lado sul | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.9 | 7º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.9.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.9.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.9.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.10 | 8º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.10.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.10.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.10.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.11 | 9º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.11.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.11.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.11.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.11.4 | Instalação de linha de vida Lado oeste | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.12 | 10º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.12.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.12.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.12.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.13 | 11º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.13.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.13.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.13.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.14 | 12º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.14.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.14.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.4.14.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5 | ETAPA 05 | 5,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.2 | PREPARAÇÃO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.2.2 | Instalar linhas de vida | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.2.3 | Instalar rede de proteção provisória (nos pontos necessários) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.3 | 1º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.3.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.3.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.3.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.4 | 2º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.4.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.4.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 00:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.4.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.5 | 3º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.5.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.5.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.5.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.5.4 | Instalação de linha de vida Lado norte | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.6 | 4º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.6.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.6.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.6.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.7 | 5º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 19:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.7.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.7.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.7.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.8 | 6º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.8.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.8.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.8.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.8.4 | Instalação de linha de vida Lado sul | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.9 | 7º Grade de Piso Selmec | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.9.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.9.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.9.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.10 | 8º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.10.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.10.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.10.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.11 | 9º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.11.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.11.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.11.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.11.4 | Instalação de linha de vida Lado oeste | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.12 | 10º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.12.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.12.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.12.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.13 | 11º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.13.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.13.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.13.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.14 | 12º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.14.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.14.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.2.5.14.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3 | SUBSTITUIÇÃO DOS GUARDA CORPOS NA REAGIÃO DOS BLEEDERS | 978,44 dias | 100 | 99.56 | -0.44 | Ter 12/08/25 07:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1 | ETAPA 01 | 7,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Sex 15/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.1.1 | Realizar bloqueio | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 09:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 09:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.2 | Guarda corpo lado oeste 1 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.2.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.2.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.2.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.2.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.2.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.2.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.2.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.3 | Guarda corpo lado oeste 2 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 19:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Sex 15/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.3.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.3.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.3.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.3.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 15:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.3.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 15:30 | Qui 14/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 16:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.3.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 21:30 | Sex 15/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Sex 15/08/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.3.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 00:30 | Sex 15/08/25 03:30 | Sex 15/08/25 01:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.3.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 03:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Sex 15/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.4 | Guarda corpo lado oeste 3 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.4.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.4.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.4.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.4.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.4.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.4.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.4.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.4.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.5 | Guarda corpo lado oeste 4 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 19:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Sex 15/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.5.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.5.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.5.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.5.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 15:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.5.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 15:30 | Qui 14/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 16:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.5.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 21:30 | Sex 15/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Sex 15/08/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.5.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 00:30 | Sex 15/08/25 03:30 | Sex 15/08/25 01:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.1.5.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 03:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Sex 15/08/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.2 | ETAPA 02 | 3,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.2 | Guarda corpo lado oeste 1 | 2,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.2.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.2.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.2.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.2.5 | Montagem do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.2.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.2.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.2.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.3 | Guarda corpo lado oeste 2 | 2,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.3.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.3.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.3.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.3.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.3.5 | Montagem do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.3.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.3.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.3.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.4 | Guarda corpo lado oeste 3 | 2,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.4.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.4.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.4.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.4.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.4.5 | Montagem do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.4.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.4.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.4.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.5 | Guarda corpo lado oeste 4 | 3,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.5.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.5.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.5.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.5.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 08:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.5.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.5.6 | Solda do guarda corpo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 10:30 | Sex 14/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.5.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 13:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.2.5.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 14:30 | Sex 14/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3 | ETAPA 03 | 5,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.3.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.3.1.1 | Realizar bloqueio | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.2 | Guarda corpo lado oeste 1 | 2,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.3.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.2.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 19:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.2.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.2.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.2.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.2.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.2.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.2.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.3 | Guarda corpo lado oeste 2 | 2,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 20:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.3.3.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 22:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.3.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.3.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.3.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.3.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.3.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 13:00 | Qui 05/02/26 22:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.3.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Sex 06/02/26 01:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.3.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 15:00 | Sex 06/02/26 04:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.4 | Guarda corpo lado oeste 3 | 2,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.3.4.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 09:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.4.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 11:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 19:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.4.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.4.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.4.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.4.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.4.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.4.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.5 | Guarda corpo lado oeste 4 | 2,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 20:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.3.5.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 22:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.5.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.5.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qui 05/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.5.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.5.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.5.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 22:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.5.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 11:00 | Sex 06/02/26 01:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.3.5.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 04:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.3.4 | ETAPA 04 | 2,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.2 | Guarda corpo lado oeste 1 | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.2.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.2.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.2.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:00 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.2.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:00 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.2.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.2.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.2.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.3 | Guarda corpo lado oeste 2 | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.3.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.3.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 11:00 | Qua 13/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.3.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 11:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 04:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.3.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.3.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.3.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.3.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Sex 15/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.3.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Sex 15/05/26 04:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.4 | Guarda corpo lado oeste 3 | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.4.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.4.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.4.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.4.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:00 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.4.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:00 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.4.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.4.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.4.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.5 | Guarda corpo lado oeste 4 | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.5.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.5.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 11:00 | Qua 13/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.5.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 11:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 04:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.5.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.5.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.5.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.5.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Sex 15/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.4.5.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Sex 15/05/26 04:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5 | ETAPA 05 | 7,78 dias | 100 | 97.79 | -2.21 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.2 | Guarda corpo lado oeste 1 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.2.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.2.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.2.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.2.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.2.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.2.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.2.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.3 | Guarda corpo lado oeste 2 | 3,67 dias | 100 | 95.4 | -4.6 | Qua 12/08/26 20:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.3.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.3.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.3.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.3.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.3.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.3.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 49 | -51 | Qui 13/08/26 22:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.3.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.3.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.4 | Guarda corpo lado oeste 3 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.4.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.4.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.4.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.4.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.4.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.4.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.4.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.4.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.5 | Guarda corpo lado oeste 4 | 3,67 dias | 100 | 95.49 | -4.51 | Qua 12/08/26 20:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.5.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.5.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.5.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.5.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.5.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.5.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 50 | -50 | Qui 13/08/26 22:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.5.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.3.5.5.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4 | SUBSTITUIÇÃO DOS SILENCIOSOS DAS TREMONHAS | 472,33 dias | 100 | 50 | -50 | Ter 12/05/26 17:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1 | JUNTAS DE EXPANSÃO - A (SIMPLES E DUPLA) | 6,78 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1.2 | SUBSTITUIÇÃO | 6,33 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1.2.1 | Travar e limpar soldas das juntas simples | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1.2.2 | Cortar e retirar juntas simples antigas | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1.2.3 | Posicionar e soldar novas juntas simples | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1.2.4 | Realizar inspeção LP nas soldas das juntas simples | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 19:30 | Ter 03/11/26 20:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1.2.5 | Travar e limpar soldas das juntas duplas | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 20:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1.2.6 | Retirar juntas duplas antigas | 14 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1.2.7 | Posicionar e soldar novas juntas duplas | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 12:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1.2.8 | Realizar inspeção LP nas soldas das juntas duplas | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 22:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1.2.9 | Realizar retoque de pintura das juntas simples | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1.2.10 | Realizar retoque de pintura das juntas duplas | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.1.2.11 | Desmontar andaimes | 14 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 14/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2 | JUNTAS DE EXPANSÃO - B (SIMPLES E DUPLA) | 18,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2.2 | SUBSTITUIÇÃO | 18,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2.2.1 | Travar e limpar soldas das juntas simples | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2.2.2 | Cortar e retirar juntas simples antigas | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2.2.3 | Posicionar e soldar novas juntas simples | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2.2.4 | Realizar inspeção LP nas soldas das juntas simples | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2.2.5 | Travar e limpar soldas das juntas duplas | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2.2.6 | Retirar juntas duplas antigas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2.2.7 | Posicionar e soldar novas juntas duplas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2.2.8 | Realizar inspeção LP nas soldas das juntas duplas | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2.2.9 | Realizar retoque de pintura das juntas simples | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2.2.10 | Realizar retoque de pintura das juntas duplas | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.2.2.11 | Desmontar andaimes | 18 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.4.3 | SILENCIOSO A | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 04:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.2 | SUBSTITUIÇÃO | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 04:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.2.1 | Soltar os parafusos de fixação dos flanges superiores e inferiores | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.2.2 | Içar e posicionar os novos silenciadores no piso abaixo ponte | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 16:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.2.3 | Verticalizar novo silencioso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 16:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.2.4 | Patolar guindaste | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.2.5 | Retirar silencioso antigo | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 21:30 | Ter 03/11/26 23:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.2.6 | Içar e posicionar novo silencioso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 23:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.2.7 | Soldar flange superior | 7 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 08:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.2.8 | Soldar flange inferior | 7 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 08:30 | Qua 04/11/26 15:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.2.9 | Montar junta | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 15:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.2.10 | Travar e torquear | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.2.11 | Realizar inspeção LP nas soldas | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 22:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.2.12 | Realizar retoque de pintura | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.3.2.13 | Despatolar guindaste | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 05/11/26 04:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4 | SILENCIOSO B | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.2 | SUBSTITUIÇÃO | 4,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.2.1 | Soltar os parafusos de fixação dos flanges superiores e inferiores | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.2.2 | Içar e posicionar os novos silenciadores no piso abaixo ponte | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.2.3 | Verticalizar novo silencioso | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.2.4 | Patolar guindate | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.2.5 | Retirar silencioso antigo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.2.6 | Içar e posicionar novo silencioso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.2.7 | Soldar flange superior | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.2.8 | Soldar flange inferior | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.2.9 | Montar junta | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.2.10 | Travar e torquear | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 18:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.2.11 | Realizar inspeção LP nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 18:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.2.12 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.4.4.2.13 | Despatoalr guindaste | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 18:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5 | REMOÇÃO ESTRUTURAS DO TOPO (IGREJINHA) | 19,89 dias | 49.63 | 100 | 50.37 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 18:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1 | PARTE 01 | 19,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.1.1 | Realizar bloqueio | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.5.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.2 | PREPARAÇÃO | 13,72 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.2.1 | Patolar guindate | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 14:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.5.1.2.2 | Transporta viga para o piso do silecioso etapa 1 e 2 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.2.3 | Transportar cantoneira de 4"para o piso do silencioso | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.2.4 | Posionar vigas no piso dos Bleeders | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.3 | MONTAGEM DAS VIGAS H - ETAPA 01 | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 13:00 | Qua 13/05/26 04:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.3.1 | Soldar viga na Posição VC1 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 11:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.3.2 | Soldar viga na Posição VC2 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.3.3 | Soldar viga na Posição VC3 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:00 | Ter 23/06/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.3.4 | Soldar viga na Pocição VC4 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 13:00 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.4 | MONTAGEM DAS VIGAS H - ETAPA 02 | 0,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 12:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.4.1 | Soldar viga na Posição VC5 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 11:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.4.2 | Soldar viga na Posição VC6 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:00 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.4.3 | Soldar viga na Posição VC7 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:00 | Ter 23/06/26 12:30 | Qui 14/05/26 10:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.5 | PREPARAÇÃO PARA REMOÇÃO (CORTE PARCIAL) | 5,61 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 14/05/26 15:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.5.1 | Realizar marcação | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 13:00 | Qui 14/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.5.2 | Realizar corte parcial da viga na posição VC1 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 13:00 | Ter 23/06/26 13:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.5.3 | Realizar corte parcial da viga na posição VC2 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 23/06/26 14:00 | Sex 15/05/26 01:30 | Sex 15/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.5.4 | Realizar corte parcial da viga na posição VC3 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 14:00 | Ter 23/06/26 14:30 | Sex 15/05/26 06:30 | Sex 15/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.5.5 | Realizar corte parcial da viga na posição VC4 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 23/06/26 15:00 | Sex 15/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.5.6 | Realizar corte parcial da viga na posição VC5 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 15:00 | Ter 23/06/26 15:30 | Sex 15/05/26 16:30 | Sex 15/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.5.7 | Realizar corte parcial da viga na posição VC6 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 15:30 | Ter 23/06/26 16:00 | Sex 15/05/26 21:30 | Sáb 16/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.5.8 | Realizar corte parcial da viga na posição VC7 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 16:00 | Ter 23/06/26 16:30 | Sáb 16/05/26 02:30 | Sáb 16/05/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.1.5.9 | Despatolar guindaste | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Sáb 16/05/26 07:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.2 | PARTE 02 | 18,72 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.2.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.2.1.1 | Realizar bloqueio | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.5.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.2.2 | REMOÇÃO DA SECÇÃO NORTE | 18,72 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.2.2.1 | Patolar guindaste | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 14:30 | Sex 19/06/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.5.2.2.2 | Realizar amaração dacarga a ser içada | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 16:30 | Ter 23/06/26 17:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.2.2.3 | realizar corte separando a viga parte inferior da supeior | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 17:30 | Ter 23/06/26 18:00 | Ter 11/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.2.2.4 | Içar o modulo norte e estrutura provisoria e pocisionar no piso zero | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 18:00 | Ter 23/06/26 18:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.2.2.5 | Remover sobras da viga remanecente | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 18:30 | Ter 23/06/26 19:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.2.2.6 | Despatolar guindaste | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qua 12/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3 | PARTE 03 | 16,5 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 19/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 03/11/26 07:30 | Sáb 07/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.1.1 | Realizar bloqueio | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.5.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.2 | PREPARAÇÃO | 15,06 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 19/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 02:00 | Ter 03/11/26 13:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.2.1 | Patolar guindaste | 6 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 19/06/26 10:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.5.3.2.2 | Transporta viga para o piso do silecioso etapa 3 e 4 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 00:30 | Qui 25/06/26 01:00 | Ter 03/11/26 15:30 | Ter 03/11/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.2.3 | Transportar cantoneira de 4"para o piso do silencioso | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 01:00 | Qui 25/06/26 01:30 | Ter 03/11/26 20:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.2.4 | Posionar vigas no piso dos Bleeders | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 01:30 | Qui 25/06/26 02:00 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.3 | MONTAGEM DAS VIGAS H - ETAPA 03 | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 04:00 | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.3.1 | Soldar viga na Pocição VC08 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 02:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.3.2 | Soldar viga na Pocição VC09 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 03:00 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.3.3 | Soldar viga na Pocição VC10 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 03:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.3.4 | Soldar viga na Pocição VC11 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 04:00 | Qua 04/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.4 | MONTAGEM DAS VIGAS H - ETAPA 04 | 0,17 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.4.1 | Soldar viga na Pocição VC12 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.4.2 | Soldar viga na Pocição VC13 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.4.3 | Soldar viga na Pocição VC14 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.5 | PREPARAÇÃO PARA REMOÇÃO (CORTE PARCIAL) | 1,28 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 05/11/26 17:30 | Sáb 07/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.5.1 | Realizar marcação | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 04:30 | Qui 25/06/26 05:00 | Sex 06/11/26 03:30 | Sex 06/11/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.5.2 | Realizar corte parcial da viga na posição VC08 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 04:00 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.5.3 | Realizar corte parcial da viga na posição VC09 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 04:00 | Qui 25/06/26 04:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.5.4 | Realizar corte parcial da viga na posição VC10 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 05:00 | Qui 25/06/26 05:30 | Sex 06/11/26 08:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.5.5 | Realizar corte parcial da viga na posição VC11 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 05:30 | Qui 25/06/26 06:00 | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.5.6 | Realizar corte parcial da viga na posição VC12 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 06:00 | Qui 25/06/26 06:30 | Sex 06/11/26 18:30 | Sex 06/11/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.5.7 | Realizar corte parcial da viga na posição VC13 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 06:30 | Qui 25/06/26 07:00 | Sex 06/11/26 23:30 | Sáb 07/11/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.5.8 | Realizar corte parcial da viga na posição VC14 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 07:00 | Qui 25/06/26 07:30 | Sáb 07/11/26 04:30 | Sáb 07/11/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.3.5.9 | Despatolar guindaste | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Sáb 07/11/26 09:30 | Sáb 07/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.4 | PARTE 04 | 9,22 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 22/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 18:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.4.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.4.1.1 | Realizar bloqueio | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.5.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.4.2 | REMOÇÃO DA SECÇÃO SUL | 9,22 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 22/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 18:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.4.2.1 | Patolar guindaste | 9 hrs | 0 | 100 | 100 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.7.2.5.4.2.2 | Realizar amaração dacarga a ser içada | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.4.2.3 | realizar corte separando a viga parte inferior da supeior | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 11:30 | Qui 25/06/26 13:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.4.2.4 | Içar o modulo norte e estrutura provisoria e pocisionar no piso zero | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 14:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.4.2.5 | Remover sobras da viga remanecente | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 18:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.7.2.5.4.2.6 | Despatolar guindaste | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qua 24/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não | 24 Horas
1.8 | LIMPEZA DE GÁS | 344,44 dias | 73.77 | 76.33 | 2.56 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 08/03/27 12:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1 | ATIVIDADES ROTINA | 344,44 dias | 79.58 | 83.99 | 4.41 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 08/03/27 12:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1 | SUBSTITUIÇÃO DO DESUMIDIFICADOR | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 02/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.1 | MECÂNICA | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.1.2 | Transportar material para área de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Sex 19/09/25 07:30 | Ter 23/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.1.3 | Posicionar e pré-montar secção 1-2 | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Qua 24/09/25 07:30 | Sex 26/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.1.4 | Posicionar e pré-montar secção 2-3 | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 29/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.1.5 | Posicionar e pré-montar secção 3-4 | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Qui 02/10/25 07:30 | Seg 06/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.1.6 | Soldar as junções (04 partes) | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Ter 07/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.1.7 | Montar cartucho | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Ter 21/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.1.8 | Fabricar berço de apoio para corte/desmontagem do desumidificador | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.1.9 | Transportar e montar berço de apoio para corte/desmontagem do desumidificador | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.2 | MONTAGEM DE ANDAIME | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.2.1 | Montar andaime de acesso à base de fixação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.2.2 | Montar andaime para acesso ao flange inferior | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.2.3 | Montar andaime para acesso de entrada do desumidificador | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.2.4 | Montar andaime para acesso de saída do desumidificador | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.1.2.5 | Montar andaime para retirada do guarda corpo existente | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.2 | ATIVIDADES FINAIS | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Ter 02/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.2.1 | DESMONTAGEM DE ANDAIME | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Ter 02/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.2.1.1 | Desmontar andaime de acesso à base de fixação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Ter 18/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.2.1.2 | Desmontar andaime para acesso ao flange inferior | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Ter 18/11/25 09:30 | Qui 20/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.2.1.3 | Desmontar andaime para acesso de entrada do desumidificador | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Qui 20/11/25 09:30 | Qua 26/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.2.1.4 | Desmontar andaime para acesso de saída do desumidificador | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Qua 26/11/25 09:30 | Sex 28/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.1.2.1.5 | Desmontar andaime para retirada do guarda corpo existente | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Sex 28/11/25 09:30 | Ter 02/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.2 | SUBSTUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO VENTURI 02 | 93 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.2.1.1 | Montar andaime de acesso a junta de expansão | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.2.1.2 | Remover revestimento acústico | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.2.1.3 | Realizar travamento das tubulação remanescentes pós corte | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.2.2 | PÓS PARADA | 80 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.2.2.1 | Realizar travamento das tubulação remanescentes pós corte | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 13:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.2.2.2 | Remover revestimento acústico | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 13:00 | Sex 15/05/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.2.2.3 | Desmontar andaime de acesso a junta de expansão | 77 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3 | TRATAMENTO E PINTURA EXTERNA DO SEPARDOR DE NEBLINA DO VENTURI 01 | 53 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.1 | MONTAGEM DE ANDAIME | 53 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.1.1 | Montar plataforma de andaime - EL.+3500 | 20 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.1.2 | Montar plataforma de andaime - EL.+5500 | 9 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 20/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.1.3 | Montar plataforma de andaime - EL.+7500 | 25 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 11/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.1.4 | Montar plataforma de andaime - EL.+9500 | 26 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 28/04/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Sex 13/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.1.5 | Montar plataforma de andaime - EL.+11500 | 27 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 28/04/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 17/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.1.6 | Montar plataforma de andaime - EL.+13500 | 27 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 29/04/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.1.7 | Montar plataforma de andaime - EL.+15500 | 27 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 29/04/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 23/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.1.8 | Montar plataforma de andaime - EL.+17500 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.1.9 | Montar plataforma de andaime - EL.+19500 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Sex 27/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.2 | DESMONTAGEM DE ANDAIME | 45,5 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 31/03/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Ter 08/12/26 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.2.1 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+19500 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.2.2 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+17500 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.2.3 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+15500 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.2.4 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+13500 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.2.5 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+11500 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.2.6 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+9500 | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 14/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.2.7 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+7500 | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 21/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.2.8 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+5500 | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 28/01/27 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.2.9 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+3500 | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Sex 29/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3 | ESQUEMA DE PINTURA | 53 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 01/12/26 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.1 | EL.+19500 | 6 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Ter 01/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.1.1 | Limpeza Mecanica | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.1.2 | Limpeza Manual | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 24/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 17:30 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.1.3 | Aplicação Prime | 1,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 25/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 13:00 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.1.4 | Aplicação Intermediaria | 1,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 26/03/26 13:00 | Sex 27/03/26 17:30 | Sex 04/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.1.5 | Aplicação Acabamento | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.2 | EL.+17500 | 5 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 08/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.2.1 | Limpeza Mecanica | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.2.2 | Limpeza Manual | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.2.3 | Aplicação Prime | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.2.4 | Aplicação Intermediaria | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Sex 11/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.2.5 | Aplicação Acabamento | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 14/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.3 | EL.+15500 | 15 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.3.1 | Limpeza Mecanica | 11 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.3.2 | Limpeza Manual | 12 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 16/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.3.3 | Aplicação Prime | 13 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 18/05/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.3.4 | Aplicação Intermediaria | 14 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 18/05/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.3.5 | Aplicação Acabamento | 15 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.4 | EL.+13500 | 10 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.4.1 | Limpeza Mecanica | 6 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.4.2 | Limpeza Manual | 7 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 25/05/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.4.3 | Aplicação Prime | 8 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.4.4 | Aplicação Intermediaria | 7 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 27/05/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.4.5 | Aplicação Acabamento | 8 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 27/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.5 | EL.+11500 | 13 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 20/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.5.1 | Limpeza Mecanica | 9 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 20/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.5.2 | Limpeza Manual | 10 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 20/05/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.5.3 | Aplicação Prime | 11 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.5.4 | Aplicação Intermediaria | 12 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 20/05/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.5.5 | Aplicação Acabamento | 13 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 20/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.6 | EL.+9500 | 5 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 07/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.6.1 | Limpeza Mecanica | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.6.2 | Limpeza Manual | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.6.3 | Aplicação Prime | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Seg 11/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.6.4 | Aplicação Intermediaria | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 12/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.6.5 | Aplicação Acabamento | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 13/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.7 | EL.+7500 | 5 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 14/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.7.1 | Limpeza Mecanica | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Qui 14/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.7.2 | Limpeza Manual | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Sex 15/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.7.3 | Aplicação Prime | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Seg 18/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.7.4 | Aplicação Intermediaria | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 19/01/27 07:30 | Ter 19/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.7.5 | Aplicação Acabamento | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 20/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.8 | EL.+5500 | 5 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 21/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.8.1 | Limpeza Mecanica | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Qui 21/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.8.2 | Limpeza Manual | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.8.3 | Aplicação Prime | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Seg 25/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.8.4 | Aplicação Intermediaria | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 26/01/27 07:30 | Ter 26/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.3.3.8.5 | Aplicação Acabamento | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 27/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.4 | SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO DO VENTURI 1 | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Seg 09/02/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.4.1.1 | Montar andaime de acesso | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.4.2 | ATIVIDADES FINAIS | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 10:30 | Seg 09/02/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.4.2.1 | Desmontar andaime de acesso | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 10:30 | Seg 09/02/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5 | SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA | 250,44 dias | 91.53 | 71.1 | -20.43 | Seg 16/03/26 07:30 | Seg 08/03/27 12:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 115 dias | 100 | 66.27 | -33.73 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.1.1 | Fabricar spools das novas linhas | 105 dias | 100 | 62 | -38 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.1.2 | Realizar inspeção LP nas solda (spools, válvulas, flanges, etc) | 105 dias | 100 | 62 | -38 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.1.3 | Fabricar suportes de sutentação das novas linhas | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.1.4 | Retocar pintura spools | 79 dias | 100 | 62 | -38 | Qua 01/07/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.1.5 | Montar plataformas de andaime para substituição tubulações | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.1.6 | Montar plataforma de acesso ao dreno do Venturi 01 | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.1.7 | Montar plataforma de andaime de acesso ao dreno do Venturi 02 | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.2 | EXECUÇÃO | 133 dias | 100 | 88.48 | -11.52 | Seg 16/03/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Seg 16/03/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.2.1 | Montar 02 perfis nos suportes existentes da tubulação princial de água - Linha 01-350 EL + 6650 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Seg 16/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.2.2 | Montar suportes das tubulações hidráulicas para transiçao da tubulação existente | 42 dias | 100 | 62 | -38 | Qui 23/07/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.2.3 | Soldar suporte das perna das tubulações hidráulicas | 20 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 15/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.2.4 | Realizar grouteamento das bases | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.2.5 | Cortar apoios da tubulação DN350 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Sex 22/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.2.6 | Desmontar trecho da tubulação de água DN350 (>= 1100mm) | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Qui 28/05/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.2.7 | Realizar levantamento topográfica para nova linha | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.3 | ATIVIDADES FINAIS | 177,44 dias | 0 | 50 | 50 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 08/03/27 12:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.3.1 | Desmontar plataforma de acesso ao dreno do Venturi 01 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 12:30 | Qui 04/03/27 12:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 05/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.3.2 | Desmontar plataforma de andaime de acesso ao dreno do Venturi 02 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 04/03/27 12:30 | Seg 08/03/27 12:30 | Seg 08/03/27 07:30 | Sex 12/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.1.5.3.3 | Desmontar plataformas de andaime para substituição tubulações | 5 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 29/06/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Seg 15/03/27 07:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.2 | ATIVIDADES PARADA | 1269,89 dias | 65.75 | 65.75 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 02/03/27 12:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Sáb 27/02/27 00:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1 | SUBSTITUIÇÃO DO DESUMIDIFICADOR | 9,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.8.2.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.2 | DESMONTAGEM DESUMIDIFICADOR EXISTENTE | 3,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.2.1 | Retirar tubulação de ar comprimido | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 18:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.2.2 | Abrir janela de visita para inpeção e verificação de material residual | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 18:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.2.3 | Realizar limpeza interna do desumidificador (se necessário) | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.2.4 | Montar travamento da circunferência da tubulação existente da saida | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.2.5 | Montar travamento da circunferência da tubulação existente da entrada | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.2.6 | Retirar guarda corpos lateriais | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 02:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.2.7 | Patolar guindaste | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.2.8 | Realizar corte da junção da saída | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.2.9 | Realizar corte da junção da entrada | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.2.10 | Remover parafusos de fixação da base | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.2.11 |  | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.2.12 | Remover parafusos do flange de descarga | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.2.13 | Realizar montagem da lingada conforme plano de rigger | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.2.14 | Içar e remover desumidificador a ser substituido (posicionar piso 00) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3 | MONTAGEM NOVO DESUMIDIFICADOR | 5,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.1 | Içar e posicionar novo desumidificador | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.2 | Montar parafusos do flange de descarga | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.3 | Montar parafusos de fixação da base | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.4 | Realizar levantamento topográfico | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.5 | Remontar parte superior do andaime (entrada e saída) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.6 | Montar talas para solda da junção de saída | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 20:30 | Qui 13/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.7 | Montar talas para solda da junção de entrada | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.8 | Soldar junção de saída | 19 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 03:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.9 | Soldar junção de entrada | 19 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 03:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.10 | Desmontar travamento da circunferência da tubulação existente da saida | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.11 | Desmontar travamento da circunferência da tubulação existente da entrada | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.12 | Montar e interligar tubulação de ar comprimido | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Qui 13/11/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.13 | Montar guarda corpos lateriais | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 23:30 | Sex 14/11/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.14 | Relizar inspeção LP nas soldas | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 11:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Sex 14/11/25 01:30 | Sex 14/11/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.15 | Realizar torque dos parafusos de fixação | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 14:30 | Sex 14/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 04:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.1.3.16 | Realizar retoque de pintura | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2 | SUBSTUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO VENTURI 02 | 6,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2 | EXECUÇÃO | 6,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2.1 | Patolar guindaste | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2.2 | Soldar olhal no corpo da tubulação para remoção da mesma | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2.3 | Realizar traçagem na emenda a ser removida | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2.4 | Realizar corte da junção da saída | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2.5 | Realizar corte da junção da entrada | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2.6 | Içar e remover velho conjunto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2.7 | Fazer leitura topográfica do vão entre os cortes para montagem da nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2.8 | Realizar limpeza das partes a serem soldadas | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2.9 | Içar e posicionar novo conjunto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2.10 | Montar talas para solda da junção de saída | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2.11 | Montar talas para solda da junção de entrada | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2.12 | Soldar junção de saída | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Sex 15/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2.13 | Soldar junção de entrada | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Sex 15/05/26 02:30 | Sex 15/05/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2.14 | Realizar inspeção LP nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Sex 15/05/26 16:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.2.2.15 | Retocar pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Sex 15/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.3 | SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO DO VENTURI 1 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.3.2 | EXECUÇÃO | 3,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.3.2.1 | Desacoplar as tubulações o tanque e içar tanque (1550kg) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.3.2.2 | Desacoplar o tanque da estrutura de apoio | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 18:00 | Qui 05/02/26 00:00 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.3.2.3 | Remover o tanque | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:00 | Qui 05/02/26 02:00 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.3.2.4 | Içar e posicionar o novo tanque | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 02:00 | Qui 05/02/26 05:00 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.3.2.5 | Soldar o tanque na estrutura de apoio | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:00 | Qui 05/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.3.2.6 | Acoplar as tubulações do taque | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 15:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4 | SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA | 672,39 dias | 61.79 | 61.79 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 02/03/27 12:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Sáb 27/02/27 00:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1 | ETAPA 01 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2 | EXECUÇÃO | 5,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Sex 06/02/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.1 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 100-WGC-415 | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.1.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 13:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.1.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 13:00 | Ter 23/06/26 15:00 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.1.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 15:00 | Ter 23/06/26 16:00 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.1.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 16:00 | Ter 23/06/26 18:00 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.1.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 18:00 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.2 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 150-WGC-416 | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 19:00 | Qua 24/06/26 03:00 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.2.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 23/06/26 21:00 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.2.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 21:00 | Ter 23/06/26 23:00 | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.2.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 23:00 | Qua 24/06/26 00:00 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.2.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 00:00 | Qua 24/06/26 02:00 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.2.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 02:00 | Qua 24/06/26 03:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.3 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 150-WGC-428 | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 03:00 | Qua 24/06/26 11:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.3.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 03:00 | Qua 24/06/26 05:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.3.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 05:00 | Qua 24/06/26 07:00 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.3.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 07:00 | Qua 24/06/26 08:00 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.3.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 08:00 | Qua 24/06/26 10:00 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.3.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 10:00 | Qua 24/06/26 11:00 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.4 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 150-WGC-450 | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 11:00 | Qua 24/06/26 19:00 | Qua 04/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.4.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 11:00 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.4.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.4.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 16:00 | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.4.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 16:00 | Qua 24/06/26 18:00 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.4.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 18:00 | Qua 24/06/26 19:00 | Qui 05/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.5 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 200-WGC-405 | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 19:00 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.5.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 19:00 | Qua 24/06/26 21:00 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.5.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 21:00 | Qua 24/06/26 23:00 | Qui 05/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.5.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 23:00 | Qui 25/06/26 00:00 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.5.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 00:00 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 05/02/26 10:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.5.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.6 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 250-WGC-402 | 1,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 05/02/26 13:30 | Sex 06/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.6.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 05:00 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.6.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 05:00 | Qui 25/06/26 07:00 | Qui 05/02/26 19:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.6.3 | Posicionar suportes na nova linha | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 07:00 | Qui 25/06/26 09:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Sex 06/02/26 04:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.6.4 | Soldar suportes da nova linha | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 09:30 | Qui 25/06/26 13:30 | Sex 06/02/26 04:00 | Sex 06/02/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.6.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Sex 06/02/26 08:00 | Sex 06/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.7 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 250-WGC-447 | 4,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Qui 25/06/26 03:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.7.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 23:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.7.2 | Montar spools da nova linha | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 23:00 | Qua 24/06/26 11:00 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.7.3 | Posicionar suportes na nova linha | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 11:00 | Qua 24/06/26 16:00 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.7.4 | Soldar suportes da nova linha | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 16:00 | Qui 25/06/26 00:00 | Qua 04/02/26 16:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.7.5 | Realizar inspeção nas soldas | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 00:00 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.8 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-401 (trecho até próximo o desumidificador) | 5,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Sex 06/02/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.8.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 21:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.8.2 | Montar spools da nova linha | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 21:00 | Qua 24/06/26 07:00 | Qua 04/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.8.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 07:00 | Qua 24/06/26 17:00 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.8.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 17:00 | Qui 25/06/26 09:00 | Qui 05/02/26 21:30 | Sex 06/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.1.2.8.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 09:00 | Qui 25/06/26 15:00 | Sex 06/02/26 13:30 | Sex 06/02/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2 | ETAPA 02 | 9,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2 | EXECUÇÃO | 9,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.1 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-401 (trecho até casa de bombas) | 8,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.1.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.1.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.1.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.1.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.1.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.2 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 200-AL-010-AC | 8,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 15:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.2.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.2.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.2.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.2.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.2.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 15:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.3 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 200-AL-011-AC | 8,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.3.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.3.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.3.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.3.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.2.2.3.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3 | ETAPA 03 | 9,28 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 19:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Sáb 15/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2 | EXECUÇÃO | 9,06 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 19:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Sáb 15/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.1 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 200-AL-012-AC 9 | 8,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.1.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.1.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.1.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 19:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.1.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.1.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.2 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 500-WGC-411 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.2.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.2.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.2.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.2.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.2.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.3 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-412 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.3.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.3.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.3.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.3.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.3.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.4 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-413 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.4.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.4.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.4.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.4.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.4.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.5 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-414 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 15:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.5.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.5.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.5.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.5.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.5.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.6 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 500-WGC-422 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.6.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.6.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.6.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.6.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 10:30 | Qui 13/08/26 10:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.6.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 10:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.7 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-423 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.7.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 14:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.7.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 14:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.7.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 19:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.7.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.7.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.8 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-424 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.8.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Sex 14/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.8.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 00:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.8.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.8.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 06:30 | Sex 14/08/26 06:30 | Sex 14/08/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.8.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 06:30 | Sex 14/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 08:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.9 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-425 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.9.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 10:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.9.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 10:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 12:30 | Sex 14/08/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.9.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 14:30 | Sex 14/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.9.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 14:30 | Sex 14/08/26 16:30 | Sex 14/08/26 16:30 | Sex 14/08/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.9.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 16:30 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 18:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.10 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-431 | 1,28 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 23:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.10.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 13:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 15:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.10.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:00 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 15:00 | Ter 11/08/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.10.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.10.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.10.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 23:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.11 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-432 | 2,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.11.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 13:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 15:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.11.2 | Montar spools da nova linha | 16,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:00 | Qua 12/08/26 05:30 | Ter 11/08/26 15:00 | Qua 12/08/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.11.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.11.4 | Soldar suportes da nova linha | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.11.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.12 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-433 | 1,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.12.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.12.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 16:00 | Qua 12/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.12.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.12.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 21:00 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 23:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.12.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:00 | Qua 12/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 23:00 | Qui 13/08/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.13 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-429 | 1,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:00 | Qui 13/08/26 15:00 | Qui 13/08/26 00:00 | Qui 13/08/26 17:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.13.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:00 | Qui 13/08/26 07:00 | Qui 13/08/26 00:00 | Qui 13/08/26 09:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.13.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 07:00 | Qui 13/08/26 10:30 | Qui 13/08/26 09:00 | Qui 13/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.13.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 10:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.13.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 14:00 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.13.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 14:00 | Qui 13/08/26 15:00 | Qui 13/08/26 16:00 | Qui 13/08/26 17:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.14 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-431A | 1,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 15:00 | Sex 14/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 17:00 | Sex 14/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.14.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 15:00 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 17:00 | Qui 13/08/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.14.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 22:00 | Qui 13/08/26 20:30 | Sex 14/08/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.14.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 22:00 | Qui 13/08/26 23:00 | Sex 14/08/26 00:00 | Sex 14/08/26 01:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.14.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 23:00 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 01:00 | Sex 14/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.14.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.15 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO-WGC-432A | 1,28 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.15.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 06:00 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.15.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 06:00 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 08:00 | Sex 14/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.15.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 10:30 | Sex 14/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.15.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 10:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 12:30 | Sex 14/08/26 15:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.15.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 15:00 | Sex 14/08/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.16 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-433A | 1,28 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 16:00 | Sáb 15/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.16.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 06:00 | Sex 14/08/26 16:00 | Sex 14/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.16.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 06:00 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 23:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.16.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 10:30 | Sex 14/08/26 23:00 | Sáb 15/08/26 00:00 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.16.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 10:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Sáb 15/08/26 00:00 | Sáb 15/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.16.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 14:00 | Sáb 15/08/26 02:30 | Sáb 15/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.17 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 450-WGC-440 (Trecho do tanque de recirculação) | 9,06 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 19:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.17.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.17.2 | Montar spools da nova linha | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.17.3 | Posicionar suportes na nova linha | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.17.4 | Soldar suportes da nova linha | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.3.2.17.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 19:00 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4 | ETAPA 04 | 9,33 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2 | EXECUÇÃO | 8,89 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.1 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 450-WGC-440 (Trecho até Desumidificador) | 8,89 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.1.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.1.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.1.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 21:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.1.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 21:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Qui 05/11/26 21:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.1.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 13:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.2 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 450-WGC-440 (Trecho até casa de bombas) | 8,89 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.2.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.2.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.2.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 21:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.2.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 21:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Qui 05/11/26 21:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.2.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 13:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.3 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 450-WGC-440 (Trecho até Tanque de Lama) | 8,89 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.3.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.3.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.3.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 21:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.3.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 21:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Qui 05/11/26 21:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.4.2.3.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 13:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5 | ETAPA 05 | 9,89 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 02/03/27 12:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Sáb 27/02/27 00:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 22:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 22:30 | Sex 26/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2 | EXECUÇÃO | 8,89 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 23:30 | Ter 02/03/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.1 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 50-WGC-407 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.1.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 02:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.1.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 02:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.1.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 05:30 | Sáb 27/02/27 06:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 18:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.1.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 06:30 | Sáb 27/02/27 08:30 | Ter 23/02/27 18:30 | Ter 23/02/27 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.1.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 08:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Ter 23/02/27 20:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.2 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 50-WGC-421 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.2.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sáb 27/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 00:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.2.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 12:30 | Sáb 27/02/27 15:30 | Qua 24/02/27 00:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.2.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 15:30 | Sáb 27/02/27 16:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.2.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 16:30 | Sáb 27/02/27 18:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.2.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 18:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.3 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 50-WGC-427A | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 19:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.3.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 19:30 | Sáb 27/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.3.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 22:30 | Dom 28/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 10:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.3.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 01:30 | Dom 28/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.3.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 02:30 | Dom 28/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 16:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.3.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 04:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 16:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.4 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 50-WGC-502 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 05:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.4.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 05:30 | Dom 28/02/27 08:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.4.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 08:30 | Dom 28/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.4.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 11:30 | Dom 28/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.4.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 12:30 | Dom 28/02/27 14:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 02:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.4.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 14:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Qui 25/02/27 02:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.5 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 65-WGC-436 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 15:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.5.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 15:30 | Dom 28/02/27 18:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.5.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 18:30 | Dom 28/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.5.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 21:30 | Dom 28/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.5.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 22:30 | Seg 01/03/27 00:30 | Qui 25/02/27 10:30 | Qui 25/02/27 12:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.5.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Qui 25/02/27 12:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.6 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 65-WGC-437 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 01:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.6.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 01:30 | Seg 01/03/27 04:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 16:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.6.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 04:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Qui 25/02/27 16:30 | Qui 25/02/27 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.6.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 08:30 | Qui 25/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.6.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 08:30 | Seg 01/03/27 10:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.6.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 10:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.7 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 65-WGC-438 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 26/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.7.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 14:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 26/02/27 02:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.7.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 14:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Sex 26/02/27 02:30 | Sex 26/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.7.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 18:30 | Sex 26/02/27 05:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.7.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 18:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Sex 26/02/27 08:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.7.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Sex 26/02/27 08:30 | Sex 26/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.8 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 65-WGC-439 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Sex 26/02/27 08:30 | Sex 26/02/27 18:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.8.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Sex 26/02/27 08:30 | Sex 26/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.8.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 02/03/27 02:30 | Sex 26/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 14:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.8.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 03:30 | Sex 26/02/27 14:30 | Sex 26/02/27 15:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.8.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 03:30 | Ter 02/03/27 05:30 | Sex 26/02/27 15:30 | Sex 26/02/27 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.8.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 05:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Sex 26/02/27 17:30 | Sex 26/02/27 18:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.9 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 65-WGC-500 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.9.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 02:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.9.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 02:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.9.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 05:30 | Sáb 27/02/27 06:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 18:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.9.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 06:30 | Sáb 27/02/27 08:30 | Ter 23/02/27 18:30 | Ter 23/02/27 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.9.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 08:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Ter 23/02/27 20:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.10 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-406 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.10.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sáb 27/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 00:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.10.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 12:30 | Sáb 27/02/27 15:30 | Qua 24/02/27 00:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.10.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 15:30 | Sáb 27/02/27 16:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.10.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 16:30 | Sáb 27/02/27 18:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.10.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 18:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.11 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-416 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 19:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.11.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 19:30 | Sáb 27/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.11.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 22:30 | Dom 28/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 10:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.11.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 01:30 | Dom 28/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.11.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 02:30 | Dom 28/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 16:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.11.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 04:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 16:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.12 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-417 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 05:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.12.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 05:30 | Dom 28/02/27 08:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.12.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 08:30 | Dom 28/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.12.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 11:30 | Dom 28/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.12.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 12:30 | Dom 28/02/27 14:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 02:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.12.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 14:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Qui 25/02/27 02:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.13 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-427 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 15:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.13.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 15:30 | Dom 28/02/27 18:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.13.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 18:30 | Dom 28/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.13.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 21:30 | Dom 28/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.13.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 22:30 | Seg 01/03/27 00:30 | Qui 25/02/27 10:30 | Qui 25/02/27 12:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.13.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Qui 25/02/27 12:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.14 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-430 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 01:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.14.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 01:30 | Seg 01/03/27 04:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 16:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.14.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 04:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Qui 25/02/27 16:30 | Qui 25/02/27 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.14.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 08:30 | Qui 25/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.14.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 08:30 | Seg 01/03/27 10:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.14.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 10:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.15 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-434 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 26/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.15.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 14:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 26/02/27 02:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.15.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 14:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Sex 26/02/27 02:30 | Sex 26/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.15.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 18:30 | Sex 26/02/27 05:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.15.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 18:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Sex 26/02/27 08:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.15.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Sex 26/02/27 08:30 | Sex 26/02/27 09:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.16 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-435 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 02/03/27 07:30 | Sex 26/02/27 09:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.16.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 02/03/27 00:30 | Sex 26/02/27 09:30 | Sex 26/02/27 12:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.16.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:30 | Ter 02/03/27 03:30 | Sex 26/02/27 12:30 | Sex 26/02/27 15:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.16.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 03:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Sex 26/02/27 15:30 | Sex 26/02/27 16:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.16.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Sex 26/02/27 16:30 | Sex 26/02/27 18:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.2.16.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 07:30 | Sex 26/02/27 18:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Não | 24 Horas
1.8.2.4.5.3 | Realizar testes hidrostáticos e estanqueidade | 5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 07:30 | Ter 02/03/27 12:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Sáb 27/02/27 00:30 | Não | 24 Horas
1.9 | BALÃO DE PÓ | 326,5 dias | 100 | 68.46 | -31.54 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 04/01/27 13:00 | Seg 08/09/25 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1 | ATIVIDADES ROTINA | 326,5 dias | 100 | 68.05 | -31.95 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 04/01/27 13:00 | Seg 08/09/25 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1 | ANDAIME | 282 dias | 100 | 53.59 | -46.41 | Seg 15/09/25 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Qui 06/08/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Qui 11/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.1.1 | Montar gaveteiro na área do balão de pó | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 17/09/25 17:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Qua 10/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.1.2 | Separar e organizar material de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 18/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Qui 11/09/25 07:30 | Qui 11/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.2 | MONTAGEM ANDAIME PARA REFORÇO COLUNAS | 20 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/09/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Sex 12/09/25 07:30 | Sex 19/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.2.1 | Montar torre de andaime coluna 01 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 26/09/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Sex 12/09/25 07:30 | Sex 12/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.2.2 | Montar torre de andaime coluna 02 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 26/09/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.2.3 | Montar torre de andaime coluna 03 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Qui 02/10/25 13:00 | Ter 16/09/25 07:30 | Ter 16/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.2.4 | Montar torre de andaime coluna 04 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Qui 02/10/25 13:00 | Qua 17/09/25 07:30 | Qua 17/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.2.5 | Montar torre de andaime coluna 05 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Qui 02/10/25 13:00 | Qui 18/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.2.6 | Montar torre de andaime coluna 06 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 03/10/25 13:00 | Seg 06/10/25 13:00 | Sex 19/09/25 07:30 | Sex 19/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.3 | MONTAGEM ANDAIME PARA ESCADA/PINTURA | 129 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 22/09/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.3.1 | Montar plataforma de andaime - EL. + 17500 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 17:30 | Seg 22/09/25 07:30 | Qui 25/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.3.2 | Montar plataforma de andaime - EL. + 19500 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 17:30 | Sex 26/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.3.3 | Montar plataforma de andaime - EL. + 21500 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 17:30 | Qui 02/10/25 07:30 | Ter 07/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.3.4 | Montar plataforma de andaime - EL. + 23500 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Qua 08/10/25 07:30 | Seg 13/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.3.5 | Montar plataforma de andaime - EL. + 25500 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Ter 14/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.3.6 | Montar plataforma de andaime - EL. + 27500 | 104 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Qua 25/03/26 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.3.7 | Montar plataforma de andaime - EL. + 29500 | 100 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.3.8 | Montar plataforma de andaime - EL. + 31500 | 112 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.3.9 | Montar plataforma de andaime - EL. + 33500 | 111 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.3.10 | Montar plataforma de andaime - EL. + 35500 | 110 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.3.11 | Montar plataforma de andaime - EL. + 37500 | 110 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.4 | MONTAGEM ANDAIME TORRE DO BLEEDER | 119 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.4.1 | Montar torre de andaime - Piso 00 a EL + 33500 | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.4.2 | Montar plataforma de andaime até volta do pescoço - EL + 33500 | 111 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.4.3 | Montar plataforma de andaime até volta do pescoço - EL + 35500 | 110 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.4.4 | Montar plataforma de andaime até volta do pescoço - EL + 37500 | 110 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.4.5 | Montar plataforma de andaime área do pescoço - EL + 38900 | 107 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.5 | MONTAGEM DE ANDAIME - INTERLIGAÇÃO BALÃO DE PÓ / VENTURI 01 | 66 dias | 100 | 92 | -8 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Qua 19/11/25 12:30 | Qua 03/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.5.1 | Montar torre de andaime - Piso 00 a EL + 36000 | 66 dias | 100 | 92 | -8 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Qua 19/11/25 12:30 | Qua 03/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.6 | DESMONTAGEM ANDAIME TORRE DO BLEEDER | 14,33 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 14:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Sex 19/12/25 09:30 | Seg 19/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.6.1 | Desmontar plataforma de andaime área do pescoço - EL + 38900 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 14:30 | Ter 29/09/26 14:30 | Sex 19/12/25 09:30 | Seg 22/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.6.2 | Desmontar plataforma de andaime em volta do pescoço - EL + 37500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Sex 26/12/25 09:30 | Ter 30/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.6.3 | Desmontar plataforma de andaime em volta do pescoço - EL + 35500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Seg 05/01/26 09:30 | Qua 07/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.6.4 | Desmontar plataforma de andaime em volta do pescoço - EL + 33500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 05/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Qui 15/01/26 09:30 | Seg 19/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.7 | DESMONTAGEM ANDAIME PARA ESCADA/PINTURA | 22 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Sex 26/12/25 09:30 | Sex 26/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.7.1 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 37500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Sex 26/12/25 09:30 | Ter 30/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.7.2 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 35500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Seg 05/01/26 09:30 | Qua 07/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.7.3 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 33500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Qui 15/01/26 09:30 | Seg 19/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.7.4 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 31500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Sex 13/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.7.5 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 29500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 09/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.7.6 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 27500 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 25/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Sex 13/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.7.7 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 25500 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.7.8 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 23500 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.7.9 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 21500 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 25/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Sex 29/05/26 12:00 | Qui 04/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.7.10 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 19500 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 01/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Seg 15/06/26 12:00 | Sex 19/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.7.11 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 17500 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 08/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Seg 22/06/26 12:00 | Sex 26/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.8 | DESMONTAGEM ANDAIME PARA REFORÇO COLUNAS | 6 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 12:00 | Seg 03/08/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.8.1 | Desmontar torre de andaime coluna 01 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 12:00 | Seg 27/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.8.2 | Desmontar torre de andaime coluna 02 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Seg 27/07/26 12:00 | Ter 28/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.8.3 | Desmontar torre de andaime coluna 03 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Ter 28/07/26 12:00 | Qua 29/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.8.4 | Desmontar torre de andaime coluna 04 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Qua 29/07/26 12:00 | Qui 30/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.8.5 | Desmontar torre de andaime coluna 05 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 20/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 12:00 | Sex 31/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.8.6 | Desmontar torre de andaime coluna 06 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Sex 31/07/26 12:00 | Seg 03/08/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.9 | DESMONTAGEM DE ANDAIME - INTERLIGAÇÃO BALÃO DE PÓ / VENTURI 01 | 10 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 16/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Seg 22/06/26 12:00 | Seg 06/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.9.1 | Demontar torre de andaime - Piso 00 a EL + 36000 | 10 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 16/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Seg 22/06/26 12:00 | Seg 06/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.10 | ATIVIDADES FINAIS | 3 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 22/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 03/08/26 12:00 | Qui 06/08/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.1.10.1 | Organizar e retirar material de andaime da área de montagem | 3 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 22/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 03/08/26 12:00 | Qui 06/08/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2 | SUBSTITUIÇÃO DE CONTRAVENTAMENTO - ENTRE DS2/DS4 | 151 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Qua 10/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.1 | MONTAGEM ANDAIME | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Qua 19/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.1.1 | Montar torre de andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Ter 18/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.1.2 | Montar pau de carga | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Ter 18/11/25 12:30 | Qua 19/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.2 | SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA - DBS3 | 118 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Qua 19/11/25 12:30 | Qui 04/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.2.1 | DESMONTAGEM | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Qua 19/11/25 12:30 | Sex 21/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.2.1.1 | Travar contraventamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 13:00 | Qua 19/11/25 12:30 | Qua 19/11/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.2.1.2 | Realizar amaração da estrutura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 13:00 | Seg 24/11/25 17:30 | Qua 19/11/25 17:00 | Qui 20/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.2.1.3 | Sacar pinos superiores e parafusos inferiores | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 13:00 | Qui 20/11/25 12:30 | Qui 20/11/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.2.1.4 | Remover contraventamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 13:00 | Ter 25/11/25 17:30 | Qui 20/11/25 17:00 | Sex 21/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.2.2 | MONTAGEM | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 19/05/26 13:00 | Qui 21/05/26 17:30 | Seg 01/12/25 17:00 | Qui 04/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.2.2.1 | Posicionar novo contraventamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 19/05/26 13:00 | Ter 19/05/26 17:30 | Seg 01/12/25 17:00 | Ter 02/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.2.2.2 | Realizar amarração da estrutura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 13:00 | Ter 02/12/25 12:30 | Ter 02/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.2.2.3 | Montar os pinos superiores e parafusos inferiores | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 13:00 | Qui 21/05/26 17:30 | Ter 02/12/25 17:00 | Qui 04/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.3 | SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA - DBS2 | 129 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Sex 21/11/25 12:30 | Seg 08/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.3.1 | DESMONTAGEM | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Sex 21/11/25 12:30 | Ter 25/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.3.1.1 | Travar contraventamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 07:30 | Qua 26/11/25 13:00 | Sex 21/11/25 12:30 | Sex 21/11/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.3.1.2 | Realizar amaração da estrutura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 13:00 | Qua 26/11/25 17:30 | Sex 21/11/25 17:00 | Seg 24/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.3.1.3 | Sacar pino inferior e parafusos superiores | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 27/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 24/11/25 12:30 | Seg 24/11/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.3.1.4 | Remover contraventamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Seg 24/11/25 17:00 | Ter 25/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.3.2 | MONTAGEM | 13 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Qui 04/12/25 12:30 | Seg 08/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.3.2.1 | Posicionar novo contraventamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Qui 04/12/25 12:30 | Qui 04/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.3.2.2 | Realizar amarração da estrutura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | Qui 04/12/25 17:00 | Sex 05/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.3.2.3 | Montar os pino inferior e parafusos superiores | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Sex 05/12/25 12:30 | Seg 08/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.4 | SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA - DBS1 | 113,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 07:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Ter 25/11/25 12:30 | Seg 01/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.4.1 | DESMONTAGEM | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Ter 25/11/25 12:30 | Qui 27/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.4.1.1 | Travar contraventamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 07:30 | Qua 26/11/25 13:00 | Ter 25/11/25 12:30 | Ter 25/11/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.4.1.2 | Realizar amaração da estrutura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 13:00 | Qua 26/11/25 17:30 | Ter 25/11/25 17:00 | Qua 26/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.4.1.3 | Sacar pinos inferior e superior | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 27/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Qua 26/11/25 12:30 | Qua 26/11/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.4.1.4 | Remover contraventamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 26/11/25 17:00 | Qui 27/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.4.2 | MONTAGEM | 15,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Qui 27/11/25 12:30 | Seg 01/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.4.2.1 | Posicionar novo contraventamento | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Sex 15/05/26 17:30 | Qui 27/11/25 12:30 | Qui 27/11/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.4.2.2 | Realizar amarração da estrutura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 13:00 | Qui 27/11/25 17:00 | Sex 28/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.4.2.3 | Montar os pinos inferior e superior | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 13:00 | Ter 19/05/26 13:00 | Sex 28/11/25 12:30 | Seg 01/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.5 | DESMONTAGEM | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Seg 08/12/25 17:00 | Qua 10/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.2.5.1 | Desmontar andaime e pau de carga, e retirar material da área | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Seg 08/12/25 17:00 | Qua 10/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3 | REFORÇO DAS COLUNAS | 103,17 dias | 100 | 72.03 | -27.97 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 16/10/26 09:00 | Qua 10/12/25 17:00 | Qua 04/02/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1 | EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL (DOUBLE SHELL) | 101 dias | 100 | 68.41 | -31.59 | Seg 25/05/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Qua 10/12/25 17:00 | Ter 27/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1 | COLUNA 01 | 7,86 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 16:15 | Qua 10/12/25 17:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.1 | MONTAGEM | 5,36 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 10:45 | Qua 10/12/25 17:00 | Seg 15/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Qua 10/12/25 17:00 | Qui 11/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 17:30 | Qui 11/12/25 17:00 | Sex 12/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 11/12/25 17:00 | Sex 12/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 10:45 | Sex 12/12/25 12:30 | Sex 12/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 10:45 | Seg 08/06/26 16:15 | Sex 12/12/25 12:30 | Sex 12/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 16:15 | Ter 09/06/26 10:45 | Sex 12/12/25 17:00 | Seg 15/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 10:45 | Ter 09/06/26 16:15 | Sex 12/12/25 17:00 | Seg 15/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 16:15 | Qua 10/06/26 10:45 | Seg 15/12/25 12:30 | Seg 15/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.2 | SOLDA | 6,86 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 16:15 | Seg 15/12/25 17:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 10:45 | Qua 10/06/26 16:15 | Seg 15/12/25 17:00 | Qua 17/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 16:15 | Qui 11/06/26 10:45 | Qua 17/12/25 17:00 | Sex 19/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 10:45 | Qui 11/06/26 16:15 | Sex 19/12/25 17:00 | Ter 23/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 16:15 | Sex 12/06/26 10:45 | Ter 23/12/25 17:00 | Sex 26/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 10:45 | Sex 12/06/26 16:15 | Sex 26/12/25 17:00 | Ter 30/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 30/12/25 17:00 | Sex 02/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.1.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Sex 02/01/26 17:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2 | COLUNA 02 | 5,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Seg 15/12/25 17:00 | Sex 09/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.1 | MONTAGEM | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 15/12/25 17:00 | Qui 18/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 15/12/25 17:00 | Ter 16/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Ter 16/12/25 17:00 | Qua 17/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Ter 16/12/25 17:00 | Qua 17/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 17/12/25 12:30 | Qua 17/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 17/12/25 12:30 | Qua 17/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Qua 17/12/25 17:00 | Qui 18/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Qua 17/12/25 17:00 | Qui 18/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 17:30 | Qui 18/12/25 12:30 | Qui 18/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.2 | SOLDA | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 18/12/25 17:00 | Sex 09/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Qui 18/12/25 17:00 | Seg 22/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 17:30 | Seg 22/12/25 17:00 | Qua 24/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 24/12/25 17:00 | Seg 29/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Seg 29/12/25 17:00 | Qua 31/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qua 31/12/25 17:00 | Seg 05/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 17:30 | Seg 05/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.2.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 15:15 | Qua 07/01/26 17:00 | Sex 09/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3 | COLUNA 03 | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 18/12/25 17:00 | Qua 14/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.1 | MONTAGEM | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 18/12/25 17:00 | Ter 23/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 18/12/25 17:00 | Sex 19/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 17:30 | Sex 19/12/25 17:00 | Seg 22/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Sex 19/12/25 17:00 | Seg 22/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 13:00 | Seg 22/12/25 12:30 | Seg 22/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 13:00 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 22/12/25 12:30 | Seg 22/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 13:00 | Seg 22/12/25 17:00 | Ter 23/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 13:00 | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 22/12/25 17:00 | Ter 23/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 13:00 | Ter 23/12/25 12:30 | Ter 23/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.2 | SOLDA | 7,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 15:15 | Ter 23/12/25 17:00 | Qua 14/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Ter 23/12/25 17:00 | Sex 26/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 13:00 | Sex 26/12/25 17:00 | Ter 30/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 17:30 | Ter 30/12/25 17:00 | Sex 02/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Sex 02/01/26 17:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 08/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Qui 08/01/26 17:00 | Seg 12/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.3.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 15:15 | Seg 12/01/26 17:00 | Qua 14/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4 | COLUNA 04 | 30,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 15/07/26 17:30 | Ter 23/12/25 17:00 | Seg 19/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.1 | MONTAGEM | 28,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 13:00 | Seg 13/07/26 17:30 | Ter 23/12/25 17:00 | Seg 29/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 13:00 | Sex 03/07/26 13:00 | Ter 23/12/25 17:00 | Qua 24/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 15:15 | Qua 24/12/25 17:00 | Sex 26/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 15:15 | Qua 24/12/25 17:00 | Sex 26/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 15:15 | Qua 10/06/26 17:30 | Sex 26/12/25 12:30 | Sex 26/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 15:15 | Qua 10/06/26 17:30 | Sex 26/12/25 12:30 | Sex 26/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 03/07/26 13:00 | Sex 03/07/26 17:30 | Sex 26/12/25 17:00 | Seg 29/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Sex 26/12/25 17:00 | Seg 29/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 13/07/26 07:30 | Seg 13/07/26 17:30 | Seg 29/12/25 12:30 | Seg 29/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.2 | SOLDA | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Seg 29/12/25 17:00 | Seg 19/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 03/07/26 13:00 | Sex 03/07/26 17:30 | Seg 29/12/25 17:00 | Qua 31/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Qua 31/12/25 17:00 | Seg 05/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Seg 05/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qua 07/01/26 17:00 | Sex 09/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 17:30 | Sex 09/01/26 17:00 | Ter 13/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Ter 13/01/26 17:00 | Qui 15/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.4.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Qui 15/01/26 17:00 | Seg 19/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5 | COLUNA 05 | 68 dias | 100 | 10.49 | -89.51 | Seg 06/07/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Seg 29/12/25 17:00 | Qui 22/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.1 | MONTAGEM | 54 dias | 100 | 43.11 | -56.89 | Seg 06/07/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Seg 29/12/25 17:00 | Sex 02/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 52 dias | 100 | 94 | -6 | Seg 06/07/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Seg 29/12/25 17:00 | Ter 30/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 13:00 | Ter 30/12/25 17:00 | Qua 31/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/07/26 13:00 | Sex 10/07/26 17:30 | Ter 30/12/25 17:00 | Qua 31/12/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 17/09/26 07:30 | Qui 17/09/26 13:00 | Qua 31/12/25 12:30 | Qua 31/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 17/09/26 13:00 | Qui 17/09/26 17:30 | Qua 31/12/25 12:30 | Qua 31/12/25 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 18/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 13:00 | Qua 31/12/25 17:00 | Sex 02/01/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 18/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 13:00 | Qua 31/12/25 17:00 | Sex 02/01/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 18/09/26 13:00 | Sex 18/09/26 17:30 | Sex 02/01/26 12:30 | Sex 02/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.2 | SOLDA | 14 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Sex 02/01/26 17:00 | Qui 22/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Sex 02/01/26 17:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 08/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 25/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Qui 08/01/26 17:00 | Seg 12/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 29/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Seg 12/01/26 17:00 | Qua 14/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 01/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Qua 14/01/26 17:00 | Sex 16/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 05/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Sex 16/01/26 17:00 | Ter 20/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.5.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Ter 20/01/26 17:00 | Qui 22/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6 | COLUNA 06 | 17 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Sex 02/01/26 17:00 | Ter 27/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.1 | MONTAGEM | 3 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Sex 02/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Sex 02/01/26 17:00 | Seg 05/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 22/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 13:00 | Seg 05/01/26 17:00 | Ter 06/01/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 22/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 13:00 | Seg 05/01/26 17:00 | Ter 06/01/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 22/09/26 13:00 | Ter 22/09/26 17:30 | Ter 06/01/26 12:30 | Ter 06/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 22/09/26 13:00 | Ter 22/09/26 17:30 | Ter 06/01/26 12:30 | Ter 06/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 13:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 13:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 13:00 | Qua 23/09/26 17:30 | Qua 07/01/26 12:30 | Qua 07/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.2 | SOLDA | 14 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 24/09/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Qua 07/01/26 17:00 | Ter 27/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 24/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Qua 07/01/26 17:00 | Sex 09/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Sex 09/01/26 17:00 | Ter 13/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 30/09/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Ter 13/01/26 17:00 | Qui 15/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 02/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Qui 15/01/26 17:00 | Seg 19/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Seg 19/01/26 17:00 | Qua 21/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Qua 21/01/26 17:00 | Sex 23/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.1.6.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Sex 23/01/26 17:00 | Ter 27/01/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2 | INSPEÇÃO END | 96,17 dias | 100 | 66.67 | -33.33 | Seg 01/06/26 07:30 | Qua 14/10/26 09:00 | Qua 17/12/25 17:00 | Qua 28/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.1 | COLUNA 01 | 6,03 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 13:15 | Qua 17/12/25 17:00 | Qua 07/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.1.1 | Realizar PL 07 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 16:15 | Qui 11/06/26 07:45 | Qua 17/12/25 17:00 | Qui 18/12/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.1.2 | Realizar LP 06 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 10:45 | Qui 11/06/26 13:15 | Sex 19/12/25 17:00 | Seg 22/12/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.1.3 | Realizar LP 05 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 16:15 | Sex 12/06/26 07:45 | Ter 23/12/25 17:00 | Qua 24/12/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.1.4 | Realizar LP 04 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 10:45 | Sex 12/06/26 13:15 | Sex 26/12/25 17:00 | Seg 29/12/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.1.5 | Realizar LP 03 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 10:45 | Sex 12/06/26 13:15 | Ter 30/12/25 17:00 | Qua 31/12/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.1.6 | Realizar LP 02 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 09:00 | Sex 02/01/26 17:00 | Seg 05/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.1.7 | Realizar LP 01 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 14:30 | Ter 06/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.2 | COLUNA 02 | 4,67 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 14:30 | Seg 22/12/25 17:00 | Seg 12/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.2.1 | Realizar PL 07 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 14:30 | Seg 22/12/25 17:00 | Ter 23/12/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.2.2 | Realizar LP 06 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 09:00 | Qua 24/12/25 17:00 | Sex 26/12/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.2.3 | Realizar LP 05 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 14:30 | Seg 29/12/25 17:00 | Ter 30/12/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.2.4 | Realizar LP 04 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Qua 31/12/25 17:00 | Sex 02/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.2.5 | Realizar LP 03 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 14:30 | Seg 05/01/26 17:00 | Ter 06/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.2.6 | Realizar LP 02 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 09:00 | Qua 07/01/26 17:00 | Qui 08/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.2.7 | Realizar LP 01 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 15:15 | Sex 05/06/26 16:15 | Sex 09/01/26 17:00 | Seg 12/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.3 | COLUNA 03 | 4,86 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 16:15 | Sex 26/12/25 17:00 | Qui 15/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.3.1 | Realizar PL 07 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 08:30 | Sex 26/12/25 17:00 | Seg 29/12/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.3.2 | Realizar LP 06 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 14:00 | Ter 30/12/25 17:00 | Qua 31/12/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.3.3 | Realizar LP 05 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 08:30 | Sex 02/01/26 17:00 | Seg 05/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.3.4 | Realizar LP 04 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 14:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.3.5 | Realizar LP 03 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 08:30 | Qui 08/01/26 17:00 | Sex 09/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.3.6 | Realizar LP 02 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 14:00 | Seg 12/01/26 17:00 | Ter 13/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.3.7 | Realizar LP 01 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 15:15 | Sex 05/06/26 16:15 | Qua 14/01/26 17:00 | Qui 15/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.4 | COLUNA 04 | 30,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 15:15 | Sex 17/07/26 17:30 | Qua 31/12/25 17:00 | Ter 20/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.4.1 | Realizar PL 07 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 07:45 | Qua 31/12/25 17:00 | Sex 02/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.4.2 | Realizar LP 06 A-B | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Seg 05/01/26 17:00 | Ter 06/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.4.3 | Realizar LP 05 A-B | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Qua 07/01/26 17:00 | Qui 08/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.4.4 | Realizar LP 04 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 14:30 | Sex 09/01/26 17:00 | Seg 12/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.4.5 | Realizar LP 03 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 09:00 | Ter 13/01/26 17:00 | Qua 14/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.4.6 | Realizar LP 02 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 14:30 | Qui 15/01/26 17:00 | Sex 16/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.4.7 | Realizar LP 01 A-B | 2,25 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 15:15 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 19/01/26 17:00 | Ter 20/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.5 | COLUNA 05 | 12,17 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Sex 09/10/26 09:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Sex 23/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.5.1 | Realizar PL 07 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 09:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.5.2 | Realizar LP 06 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 09:00 | Qui 08/01/26 17:00 | Sex 09/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.5.3 | Realizar LP 05 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 09:00 | Seg 12/01/26 17:00 | Ter 13/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.5.4 | Realizar LP 04 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 01/10/26 09:00 | Qua 14/01/26 17:00 | Qui 15/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.5.5 | Realizar LP 03 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 09:00 | Sex 16/01/26 17:00 | Seg 19/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.5.6 | Realizar LP 02 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 09:00 | Ter 20/01/26 17:00 | Qua 21/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.5.7 | Realizar LP 01 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 09:00 | Qui 22/01/26 17:00 | Sex 23/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.6 | COLUNA 06 | 12,17 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 07:30 | Qua 14/10/26 09:00 | Sex 09/01/26 17:00 | Qua 28/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.6.1 | Realizar PL 07 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 09:00 | Sex 09/01/26 17:00 | Seg 12/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.6.2 | Realizar LP 06 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 30/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 09:00 | Ter 13/01/26 17:00 | Qua 14/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.6.3 | Realizar LP 05 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 02/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 09:00 | Qui 15/01/26 17:00 | Sex 16/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.6.4 | Realizar LP 04 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 09:00 | Seg 19/01/26 17:00 | Ter 20/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.6.5 | Realizar LP 03 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 08/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 09:00 | Qua 21/01/26 17:00 | Qui 22/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.6.6 | Realizar LP 02 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 09:00 | Sex 23/01/26 17:00 | Seg 26/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.2.6.7 | Realizar LP 01 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 09:00 | Ter 27/01/26 17:00 | Qua 28/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3 | PINTURA ANTICORROSIVA | 94,5 dias | 100 | 86.67 | -13.33 | Qui 04/06/26 14:30 | Sex 16/10/26 09:00 | Qua 07/01/26 08:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.1 | COLUNA 01 | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 14:30 | Qui 18/06/26 14:30 | Qua 07/01/26 08:30 | Qua 14/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.1.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 14:30 | Sex 05/06/26 14:30 | Qua 07/01/26 08:30 | Qui 08/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.1.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 14:30 | Seg 08/06/26 14:30 | Qui 08/01/26 08:30 | Sex 09/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.1.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 14:30 | Ter 09/06/26 14:30 | Sex 09/01/26 08:30 | Seg 12/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.1.4 | Realizar pintura intermediária | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 14:30 | Qua 17/06/26 14:30 | Seg 12/01/26 08:30 | Ter 13/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.1.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 17/06/26 14:30 | Qui 18/06/26 14:30 | Ter 13/01/26 08:30 | Qua 14/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.2 | COLUNA 02 | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Ter 16/06/26 16:15 | Seg 12/01/26 08:30 | Seg 19/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.2.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 16:15 | Seg 12/01/26 08:30 | Ter 13/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.2.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 16:15 | Ter 13/01/26 08:30 | Qua 14/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.2.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 16:15 | Qua 14/01/26 08:30 | Qui 15/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.2.4 | Realizar pintura intermediária | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Ter 16/06/26 16:15 | Qui 15/01/26 08:30 | Sex 16/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.2.5 | Realizar pintura de acabamento | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Ter 16/06/26 16:15 | Sex 16/01/26 08:30 | Seg 19/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.3 | COLUNA 03 | 22,14 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Ter 07/07/26 17:30 | Qui 15/01/26 08:30 | Qui 22/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.3.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 16:15 | Qui 15/01/26 08:30 | Sex 16/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.3.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 16:15 | Ter 09/06/26 16:15 | Sex 16/01/26 08:30 | Seg 19/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.3.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 16:15 | Qua 10/06/26 16:15 | Seg 19/01/26 08:30 | Ter 20/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.3.4 | Realizar pintura intermediária | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Ter 20/01/26 08:30 | Qua 21/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.3.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 07/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Qua 21/01/26 08:30 | Qui 22/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.4 | COLUNA 04 | 39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 20/01/26 08:30 | Ter 27/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.4.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Ter 20/01/26 08:30 | Qua 21/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.4.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Qua 21/01/26 08:30 | Qui 22/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.4.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Qui 22/01/26 08:30 | Sex 23/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.4.4 | Realizar pintura intermediária | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Sex 23/01/26 08:30 | Seg 26/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.4.5 | Realizar pintura de acabamento | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 26/01/26 08:30 | Ter 27/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.5 | COLUNA 05 | 90,17 dias | 100 | 60 | -40 | Seg 08/06/26 07:30 | Ter 13/10/26 09:00 | Sex 23/01/26 08:30 | Sex 30/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.5.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Sex 23/01/26 08:30 | Seg 26/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.5.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Seg 26/01/26 08:30 | Ter 27/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.5.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Ter 27/01/26 08:30 | Qua 28/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.5.4 | Realizar pintura intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 09/10/26 09:00 | Seg 12/10/26 09:00 | Qua 28/01/26 08:30 | Qui 29/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.5.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 12/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 09:00 | Qui 29/01/26 08:30 | Sex 30/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.6 | COLUNA 06 | 93,17 dias | 100 | 60 | -40 | Seg 08/06/26 07:30 | Sex 16/10/26 09:00 | Qua 28/01/26 08:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.6.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Qua 28/01/26 08:30 | Qui 29/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.6.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Qui 29/01/26 08:30 | Sex 30/01/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.6.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Sex 30/01/26 08:30 | Seg 02/02/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.6.4 | Realizar pintura intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 14/10/26 09:00 | Qui 15/10/26 09:00 | Seg 02/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.3.3.6.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 15/10/26 09:00 | Sex 16/10/26 09:00 | Ter 03/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4 | INSTALAÇÃO DE ESCADA DE ACESSO AO BLEEDER 05 | 199 dias | 100 | 38.58 | -61.42 | Seg 09/02/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Seg 03/08/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1 | MONTAGEM E SOLDA DOS SUPORTES | 25 dias | 100 | 2.44 | -97.56 | Qui 10/09/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Sex 19/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1 | SUPORTES | 25 dias | 100 | 2.44 | -97.56 | Qui 10/09/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Sex 19/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.1 | ETAPA 01 | 14 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Qui 15/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.1.1 | Patolar guindaste para solda dos suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Ter 18/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.1.2 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 37918 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 30/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Seg 22/12/25 09:30 | Ter 23/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.1.3 | Montar e soldar na base suporte EL + 37918 (2 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 09/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Ter 23/12/25 09:30 | Sex 26/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.1.4 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 35718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Ter 30/12/25 09:30 | Qua 31/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.1.5 | Montar e soldar na base suporte EL + 35718 (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Qua 31/12/25 09:30 | Seg 05/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.1.6 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 35118 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Qua 07/01/26 09:30 | Qui 08/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.1.7 | Montar e soldar na base suporte EL + 35118 (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 05/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Qui 08/01/26 09:30 | Seg 12/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.1.8 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 33718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Seg 12/01/26 09:30 | Ter 13/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.1.9 | Montar e soldar na base suporte EL + 33718 (2 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 01/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Ter 13/01/26 09:30 | Qui 15/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.2 | ETAPA 02 | 12 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 15/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.2.1 | Patolar guindaste para solda dos suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 15/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.2.2 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 31718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 22/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Ter 10/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.2.3 | Montar e soldar na base suporte EL + 31718 (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 29/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.2.4 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 29718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.2.5 | Montar e soldar na base suporte EL + 29718 (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 25/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.2.6 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 27718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 18/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Ter 10/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.2.7 | Montar e soldar na base suporte EL + 27718 (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.2.8 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 25718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 17/09/26 07:30 | Qui 17/09/26 17:30 | Sex 27/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.2.9 | Montar e soldar na base suporte EL + 25718 (2 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.3 | ETAPA 03 | 25 dias | 100 | 7.69 | -92.31 | Qui 10/09/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 19/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.3.1 | Patolar guindaste para solda dos suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 17/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Qui 14/05/26 12:00 | Seg 18/05/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.3.2 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 23718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 14/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.3.3 | Montar e soldar na base suporte EL + 23718 (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 17/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Sex 03/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.3.4 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 22118 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 11/09/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Ter 26/05/26 12:00 | Qua 27/05/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.3.5 | Montar e soldar na base suporte EL + 22118 (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 15/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Qua 27/05/26 12:00 | Sex 29/05/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.3.6 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 19718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 10/09/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Sex 12/06/26 12:00 | Seg 15/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.3.7 | Montar e soldar na base suporte EL + 19718 (3 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 11/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Seg 15/06/26 12:00 | Qua 17/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.1.1.3.8 | Montar e soldar na base suporte EL + 38318 (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Qua 17/06/26 12:00 | Sex 19/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2 | MONTAGEM DE ESCADA | 183 dias | 100 | 78.69 | -21.31 | Seg 09/02/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Seg 22/12/25 09:30 | Seg 29/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.1 | PRÉ-MONTAGEM | 87 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 22/12/25 09:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.1.1 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 37918 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 17:30 | Seg 22/12/25 09:30 | Seg 29/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.1.2 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 35718 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 13/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Seg 29/12/25 09:30 | Seg 05/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.1.3 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 35118 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 05/01/26 09:30 | Sex 09/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.1.4 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 33718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Sex 09/01/26 09:30 | Qui 15/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.1.5 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 31718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Ter 10/02/26 07:30 | Sex 13/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.1.6 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 29718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Seg 16/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.1.7 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 27718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Sex 20/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.1.8 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 25718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.1.9 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 23718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.1.10 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 22118 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.1.11 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 19718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.1.12 | Pré-montar (plataforma e guarda-corpo) EL + 38318 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.2 | MONTAGEM | 21 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Seg 19/01/26 09:30 | Seg 29/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.2.1 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 38918 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Seg 19/01/26 09:30 | Ter 20/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.2.2 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 37918 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Ter 20/01/26 09:30 | Qua 21/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.2.3 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 35718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 23/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qua 21/01/26 09:30 | Qui 22/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.2.4 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 35118 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 26/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Qui 22/01/26 09:30 | Sex 23/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.2.5 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 33718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 27/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.2.6 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 31718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.2.7 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 29718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Qui 19/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.2.8 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 27718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.2.9 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 25718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 30/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Seg 18/05/26 12:00 | Ter 19/05/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.2.10 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 23718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Qui 04/06/26 12:00 | Sex 05/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.2.11 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 22118 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Sex 19/06/26 12:00 | Seg 22/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.2.12 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 19718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Sex 26/06/26 12:00 | Seg 29/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.2.2.13 | Içar e montar (plataforma e guarda-corpo) EL + 38318 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Sex 19/06/26 12:00 | Seg 22/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.3 | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO | 25 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 15/10/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Seg 29/06/26 12:00 | Seg 03/08/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.3.1 | Fabricar suporte para infraestrutura | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Seg 29/06/26 12:00 | Ter 30/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.3.2 | Montar infraestrutura para iluminação (eletrodutos) | 10 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 16/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Ter 30/06/26 12:00 | Ter 14/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.3.3 | Montar quadro de iluminação | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 30/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Ter 14/07/26 12:00 | Qua 15/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.3.4 | Instalar postes (15 unidades) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 02/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qua 15/07/26 12:00 | Qua 22/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.3.5 | Lançar cabos de alimentação | 4 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qua 22/07/26 12:00 | Ter 28/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.3.6 | Instalar luminárias | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 13/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Ter 28/07/26 12:00 | Qui 30/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.4.3.7 | Realizar ligação dos cabos | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 17/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Qui 30/07/26 12:00 | Seg 03/08/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5 | MONTAGEM VÁLVULA Ø400MM DO BLEEDER 05 | 40,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 04/01/27 13:00 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 02/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5.1 | INSTALAÇÃO ACIONAMENTO ELÉTRICO | 40,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 04/01/27 13:00 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 02/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5.1.1 | Montar suportes de sustentação do motoredutor | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5.1.2 | Montar motoredutor | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5.1.3 | Fabricar suporte para infraestrutura motoredutor | 4 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 11/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5.1.4 | Montar infraestrutura para motoredutor até sala hidráulica | 10 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 17/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5.1.5 | Montar infra para sensores | 3 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 01/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Ter 03/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5.1.6 | Montar infra pra painel de comando | 3 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 04/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5.1.7 | Montar acionamento elétrico | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5.1.8 | Montar painel de comando | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qui 12/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5.1.9 | Lançar cabos de alimentação até sala hidráulica | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 11/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Sex 13/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5.1.10 | Lançar cabos de controle até sala hidráulica | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 18/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Sex 20/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5.1.11 | Conectar cabos do motoredutor no painel DV9 (sala hidráulica) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Sex 27/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5.1.12 | Montar sensores | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 13:00 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5.1.13 | Ligar acionamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 30/12/26 13:00 | Qui 31/12/26 13:00 | Ter 31/03/26 13:00 | Qua 01/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.5.1.14 | Realizar testes funcionais | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 31/12/26 13:00 | Seg 04/01/27 13:00 | Qua 01/04/26 13:00 | Qui 02/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6 | SUBSTITUIÇÃO DA LINHA DE NITROGÊNIO (N₂) | 133,25 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 15:15 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1 | LINHA 412: 01-100-NG | 115,25 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 15:15 | Ter 19/05/26 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.1 | TRECHO 01 | 114,25 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 15:15 | Seg 18/05/26 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.1.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 15:15 | Qua 26/11/25 15:15 | Seg 17/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.1.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 13:00 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.1.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 13:00 | Seg 18/05/26 17:30 | Qui 20/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Sex 21/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.1.5 | Montar nova linha | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 13:00 | Ter 25/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 13:00 | Qui 04/12/25 13:00 | Ter 25/11/25 13:00 | Qua 26/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 13:00 | Qui 04/12/25 17:30 | Qua 26/11/25 13:00 | Qua 26/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.1.9 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 05/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Qui 27/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.2 | TRECHO 02 | 106,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 13:00 | Seg 18/05/26 17:30 | Sex 28/11/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.2.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Sex 28/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.2.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 13:00 | Seg 18/05/26 17:30 | Ter 02/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.2.3 | Montar nova linha | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.2.4 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 13:00 | Qui 04/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.2.5 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 05/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.2.6 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.2.7 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 13:00 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.3 | TRECHO 03 | 106 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Qui 11/12/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.3.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 13:00 | Qui 11/12/25 13:00 | Qui 11/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.3.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 19/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Seg 15/12/25 07:30 | Seg 15/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.3.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 19/05/26 13:00 | Ter 19/05/26 17:30 | Ter 16/12/25 07:30 | Ter 16/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.3.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Qua 17/12/25 07:30 | Qua 17/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.3.5 | Montar nova linha | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 18/12/25 07:30 | Qui 18/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Sex 19/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Sex 19/12/25 13:00 | Seg 22/12/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 13:00 | Seg 22/12/25 13:00 | Seg 22/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.1.3.9 | Desmontar andaime | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 13:00 | Qui 11/12/25 17:30 | Ter 23/12/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2 | LINHA 413: 01-25-NG | 104 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Qua 24/12/25 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.1 | TRECHO 01 | 103 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Qua 24/12/25 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.1.1 | Montar andaime | 19 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Qua 24/12/25 07:30 | Sex 26/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.1.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 13:00 | Seg 29/12/25 07:30 | Seg 29/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.1.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 13:00 | Qua 20/05/26 17:30 | Ter 30/12/25 07:30 | Ter 30/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Qua 31/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.1.5 | Montar nova linha | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | Sex 02/01/26 07:30 | Sex 02/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 05/01/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Seg 05/01/26 13:00 | Ter 06/01/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 06/01/26 13:00 | Ter 06/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.1.9 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | Qua 07/01/26 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.2 | TRECHO 02 | 62 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.2.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.2.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 13:00 | Qua 20/05/26 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.2.3 | Montar nova linha | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 13:00 | Qua 14/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.2.4 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.2.5 | Soldar suportes da nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 13:00 | Sex 16/01/26 13:00 | Seg 19/01/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.2.6 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 17:30 | Seg 19/01/26 13:00 | Seg 19/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.2.7 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.3 | TRECHO 03 | 63 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Qua 21/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.3.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 17:30 | Qua 21/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.3.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 21/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 13:00 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.3.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 21/05/26 13:00 | Qui 21/05/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.3.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.3.5 | Montar nova linha | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Sex 30/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.2.3.9 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3 | LINHA 414: 01-150-NG | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.1 | TRECHO 01 | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.1.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.1.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 13:00 | Qua 11/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.1.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 13:00 | Qui 12/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 13/02/26 07:30 | Sex 13/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.1.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Seg 16/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 13:00 | Ter 17/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 17/02/26 13:00 | Qua 18/02/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 17:30 | Qua 18/02/26 13:00 | Qua 18/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.1.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.2 | TRECHO 02 | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.2.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.2.2 | Desmontar linha antiga | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.2.3 | Montar nova linha | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.2.4 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 13:00 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.2.5 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Ter 03/03/26 13:00 | Qua 04/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.2.6 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 17:30 | Qua 04/03/26 13:00 | Qua 04/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.2.7 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 25/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.3 | TRECHO 03 | 23 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.3.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.3.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 13:00 | Seg 02/02/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.3.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 12/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.3.4 | Montar válvula nova | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 13:00 | Sex 13/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.3.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 16/03/26 07:30 | Seg 16/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Ter 17/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | Ter 17/03/26 13:00 | Qua 18/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 18/03/26 13:00 | Qua 18/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.3.3.9 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Qui 19/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4 | LINHA 415: 01-100-NG | 43 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.1 | TRECHO 01 | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 03/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.1.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.1.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 18/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Qua 25/03/26 07:30 | Qua 25/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.1.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 17:30 | Qui 26/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 27/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.1.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 13:00 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 31/03/26 13:00 | Qua 01/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 17:30 | Qua 01/04/26 13:00 | Qua 01/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.1.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Sex 03/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.2 | TRECHO 02 | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.2.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.2.2 | Desmontar linha antiga | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.2.3 | Montar nova linha | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 10/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.2.4 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 13:00 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.2.5 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Ter 14/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.2.6 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 17:30 | Qua 15/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.2.7 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.3 | TRECHO 03 | 39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.3.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 21/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.3.2 | Desmontar linha antiga | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.3.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.3.4 | Montar válvula nova | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 05/02/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.3.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | Ter 28/04/26 13:00 | Qua 29/04/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 29/04/26 13:00 | Qua 29/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.4.3.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5 | LINHA 416: 01-25-NG | 78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.1 | TRECHO 01 | 68 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.1.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.1.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.1.3 | Desmontar válvula existente | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 21/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Qui 21/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.1.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 13:00 | Ter 26/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 13:00 | Qua 27/05/26 13:00 | Ter 26/05/26 13:00 | Qua 27/05/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 13:00 | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 13:00 | Qua 27/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.1.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 28/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Qui 28/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.2 | TRECHO 02 | 76 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.2.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.2.2 | Desmontar linha antiga | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.2.3 | Montar nova linha | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.2.4 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.2.5 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.2.6 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.2.7 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.3 | TRECHO 03 | 77 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 25/02/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.3.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.3.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Qua 17/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.3.3 | Desmontar válvula existente | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.3.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.3.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 13:00 | Ter 23/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.5.3.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Qui 25/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6 | LINHA 211: 01-150-NG | 23 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.1 | TRECHO 01 | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.1.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.1.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.1.3 | Desmontar válvula existente | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Qui 02/07/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.1.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 13:00 | Ter 07/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 13:00 | Sex 06/03/26 13:00 | Ter 07/07/26 13:00 | Qua 08/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 13:00 | Sex 06/03/26 17:30 | Qua 08/07/26 13:00 | Qua 08/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.1.9 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sáb 07/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | Qui 09/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.2 | TRECHO 02 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.2.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.2.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.2.3 | Desmontar válvulas existentes | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 10/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.2.4 | Montar válvulas novas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.2.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 12/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.2.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 13/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 13:00 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.2.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 13/03/26 13:00 | Seg 16/03/26 13:00 | Ter 21/07/26 13:00 | Qua 22/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.2.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 13:00 | Seg 16/03/26 17:30 | Qua 22/07/26 13:00 | Qua 22/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.2.9 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 17/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.3 | TRECHO 03 | 22 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.3.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.3.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 18/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.3.3 | Desmontar válvula existente | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.3.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.3.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 13:00 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 13:00 | Ter 04/08/26 13:00 | Qua 05/08/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 17:30 | Qua 05/08/26 13:00 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.6.6.3.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7 | TRATAMENTO E PINTURA EXTERNA | 215 dias | 100 | 88.75 | -11.25 | Ter 25/11/25 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 24/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.1 | EL.+38900 | 47,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 13:00 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 21/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.1.1 | Realizar limpeza mecânica | 45,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Sex 14/11/25 09:30 | Seg 17/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.1.2 | Limpeza da superfície | 45,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Seg 17/11/25 09:30 | Ter 18/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.1.3 | Aplicar prime | 46,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 13:00 | Qui 07/05/26 17:30 | Ter 18/11/25 09:30 | Qua 19/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.1.4 | Realizar pintura camada intermediária | 46,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Sex 08/05/26 13:00 | Qua 19/11/25 09:30 | Qui 20/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.1.5 | Realizar pintura de acabamento | 47 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 20/11/25 09:30 | Sex 21/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.2 | EL.+37500 | 102,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Sex 21/11/25 09:30 | Sex 28/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.2.1 | Realizar limpeza mecânica | 100,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Ter 05/05/26 13:00 | Sex 21/11/25 09:30 | Seg 24/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.2.2 | Limpeza da superfície | 44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Seg 24/11/25 09:30 | Ter 25/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.2.3 | Aplicar prime | 45 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 13:00 | Qua 06/05/26 13:00 | Ter 25/11/25 09:30 | Qua 26/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.2.4 | Realizar pintura camada intermediária | 45 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 26/11/25 09:30 | Qui 27/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.2.5 | Realizar pintura de acabamento | 45,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Qui 27/11/25 09:30 | Sex 28/11/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.3 | EL.+35500 | 100 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Sex 28/11/25 09:30 | Sex 05/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.3.1 | Realizar limpeza mecânica | 98 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Sex 28/11/25 09:30 | Seg 01/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.3.2 | Limpeza da superfície | 44,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Qui 30/04/26 13:00 | Seg 01/12/25 09:30 | Ter 02/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.3.3 | Aplicar prime | 45 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Ter 02/12/25 09:30 | Qua 03/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.3.4 | Realizar pintura camada intermediária | 45,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Seg 04/05/26 13:00 | Qua 03/12/25 09:30 | Qui 04/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.3.5 | Realizar pintura de acabamento | 46 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Qui 04/12/25 09:30 | Sex 05/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.4 | EL.+33500 | 96,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Qua 29/04/26 13:00 | Sex 05/12/25 09:30 | Sex 12/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.4.1 | Realizar limpeza mecânica | 94,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Seg 27/04/26 13:00 | Sex 05/12/25 09:30 | Seg 08/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.4.2 | Limpeza da superfície | 42 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 08/12/25 09:30 | Ter 09/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.4.3 | Aplicar prime | 42,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Ter 28/04/26 13:00 | Ter 09/12/25 09:30 | Qua 10/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.4.4 | Realizar pintura camada intermediária | 43 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qua 10/12/25 09:30 | Qui 11/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.4.5 | Realizar pintura de acabamento | 43,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Qua 29/04/26 13:00 | Qui 11/12/25 09:30 | Sex 12/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.5 | EL.+31500 | 93 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 12/12/25 09:30 | Sex 19/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.5.1 | Realizar limpeza mecânica | 62 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Sex 12/12/25 09:30 | Seg 15/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.5.2 | Limpeza da superfície | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Seg 15/12/25 09:30 | Ter 16/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.5.3 | Aplicar prime | 14,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Qui 12/03/26 13:00 | Ter 16/12/25 09:30 | Qua 17/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.5.4 | Realizar pintura camada intermediária | 43 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Qua 17/12/25 09:30 | Qui 18/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.5.5 | Realizar pintura de acabamento | 44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 18/12/25 09:30 | Sex 19/12/25 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.6 | EL.+29500 | 92 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 23/01/26 09:30 | Sex 30/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.6.1 | Realizar limpeza mecânica | 59 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Sex 23/01/26 09:30 | Seg 26/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.6.2 | Limpeza da superfície | 54 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Seg 26/01/26 09:30 | Ter 27/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.6.3 | Aplicar prime | 54,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Ter 10/03/26 13:00 | Ter 27/01/26 09:30 | Qua 28/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.6.4 | Realizar pintura camada intermediária | 41 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Qua 28/01/26 09:30 | Qui 29/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.6.5 | Realizar pintura de acabamento | 42 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 29/01/26 09:30 | Sex 30/01/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.7 | EL.+27500 | 91,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Qua 18/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.7.1 | Realizar limpeza mecânica | 88 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 13:00 | Seg 20/04/26 13:00 | Qua 18/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.7.2 | Limpeza da superfície | 84 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.7.3 | Aplicar prime | 84,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Sex 20/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.7.4 | Realizar pintura camada intermediária | 42 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 25/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.7.5 | Realizar pintura de acabamento | 43 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 25/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 24/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.8 | EL.+25500 | 96 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 03/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.8.1 | Realizar limpeza mecânica | 92,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.8.2 | Limpeza da superfície | 85 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.8.3 | Aplicar prime | 85,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.8.4 | Realizar pintura camada intermediária | 43 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.8.5 | Realizar pintura de acabamento | 44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.9 | EL.+23500 | 97 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 27/11/25 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 20/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.9.1 | Realizar limpeza mecânica | 93,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 27/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Sex 20/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.9.2 | Limpeza da superfície | 86 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.9.3 | Aplicar prime | 86,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Ter 24/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.9.4 | Realizar pintura camada intermediária | 67 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Qua 25/03/26 07:30 | Qua 25/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.9.5 | Realizar pintura de acabamento | 68 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 26/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.10 | EL.+21500 | 99 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.10.1 | Realizar limpeza mecânica | 95,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.10.2 | Limpeza da superfície | 92 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.10.3 | Aplicar prime | 92,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.10.4 | Realizar pintura camada intermediária | 43 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.10.5 | Realizar pintura de acabamento | 44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.11 | EL.+19500 | 68 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 19/05/26 12:00 | Ter 26/05/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.11.1 | Realizar limpeza mecânica | 64,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Ter 19/05/26 12:00 | Qua 20/05/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.11.2 | Limpeza da superfície | 64 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 20/05/26 12:00 | Qui 21/05/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.11.3 | Aplicar prime | 64,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qui 21/05/26 12:00 | Sex 22/05/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.11.4 | Realizar pintura camada intermediária | 44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 22/05/26 12:00 | Seg 25/05/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.11.5 | Realizar pintura de acabamento | 45 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 25/05/26 12:00 | Ter 26/05/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.12 | EL.+17500 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 12:00 | Sex 12/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.12.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 12:00 | Seg 08/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.12.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 12:00 | Ter 09/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.12.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Ter 09/06/26 12:00 | Qua 10/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.12.4 | Realizar pintura camada intermediária | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 12:00 | Qui 11/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.12.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 12:00 | Sex 12/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.13 | EL.+15500 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 26/06/26 12:00 | Sex 03/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.13.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Sex 26/06/26 12:00 | Seg 29/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.13.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 29/06/26 12:00 | Ter 30/06/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.13.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Ter 30/06/26 12:00 | Qua 01/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.13.4 | Realizar pintura camada intermediária | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qua 01/07/26 12:00 | Qui 02/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.13.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 02/07/26 12:00 | Sex 03/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.14 | EL.+13500 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 03/07/26 12:00 | Sex 10/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.14.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Sex 03/07/26 12:00 | Seg 06/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.14.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 06/07/26 12:00 | Ter 07/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.14.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Ter 07/07/26 12:00 | Qua 08/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.14.4 | Realizar pintura camada intermediária | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qua 08/07/26 12:00 | Qui 09/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.14.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 09/07/26 12:00 | Sex 10/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.15 | EL.+11500 | 82 dias | 100 | 20 | -80 | Seg 08/06/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Sex 10/07/26 12:00 | Sex 17/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.15.1 | Realizar limpeza mecânica | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Sex 10/07/26 12:00 | Seg 13/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.15.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Seg 13/07/26 12:00 | Ter 14/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.15.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Ter 14/07/26 12:00 | Qua 15/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.15.4 | Realizar pintura camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Qua 15/07/26 12:00 | Qui 16/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.15.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 30/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Qui 16/07/26 12:00 | Sex 17/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.16 | EL.+9500 | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 01/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Sex 17/07/26 12:00 | Sex 24/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.16.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Sex 17/07/26 12:00 | Seg 20/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.16.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 02/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Seg 20/07/26 12:00 | Ter 21/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.16.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Ter 21/07/26 12:00 | Qua 22/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.16.4 | Realizar pintura camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Qua 22/07/26 12:00 | Qui 23/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.1.7.16.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Qui 23/07/26 12:00 | Sex 24/07/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.2 | ATIVIDADES PARADA | 955,17 dias | 100 | 74.51 | -25.49 | Ter 11/11/25 20:30 | Qui 05/11/26 01:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 15/05/26 21:00 | Não | 24 Horas
1.9.2.1 | INSTALAÇÃO DE ESCADA DE ACESSO AO BLEEDER 05 | 855,33 dias | 100 | 79.05 | -20.95 | Ter 11/11/25 20:30 | Seg 28/09/26 14:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 15/05/26 21:00 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1 | MONTAGEM E SOLDA DOS SUPORTES | 855,33 dias | 100 | 79.05 | -20.95 | Ter 11/11/25 20:30 | Seg 28/09/26 14:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 15/05/26 21:00 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1 | BASES | 855,33 dias | 100 | 79.05 | -20.95 | Ter 11/11/25 20:30 | Seg 28/09/26 14:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 15/05/26 21:00 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.1 | ETAPA 01 | 7,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 23:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.1.2 | SOLDA DAS BASES | 7,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.1.2.1 | Demarcar pontos de solda das bases (chapas) dos suportes - topografia | 50 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 02:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.1.2.2 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 37918 (2 unidades) | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Qui 13/11/25 00:30 | Seg 10/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.1.2.3 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 35718 (4 unidades) | 64 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.1.2.4 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 35118 (4 unidades) | 64 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 21:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.1.2.5 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 33718 (2 unidades) | 64 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.1.2.6 | Realizar inspeções LP nas soldas | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.2 | ETAPA 02 | 342,17 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.2.2 | SOLDA DAS BASES | 341,72 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Sex 06/02/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.2.2.1 | Demarcar pontos de solda das bases (chapas) dos suportes - topografia | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.2.2.2 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 31718 (4 unidades) | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:00 | Qui 05/02/26 07:00 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.2.2.3 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 29718 (4 unidades) | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 07:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.1.1.1.2.2.4 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 27718 (4 unidades) | 31,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.2.1.1.1.2.2.5 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 25718 (2 unidades) | 38 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 09:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.2.1.1.1.2.2.6 | Realizar inspeções LP nas solodas | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 09:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Qui 05/02/26 21:30 | Sex 06/02/26 00:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.2.1.1.1.3 | ETAPA 03 | 74,67 dias | 100 | 45.87 | -54.13 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 28/09/26 14:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 21:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.2.1.1.1.3.1 | BLOQUEIO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.2.1.1.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 27 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Não | RIAF_ADM
1.9.2.1.1.1.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 18 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.2.1.1.1.3.2 | SOLDA DAS BASES | 62,67 dias | 100 | 33.01 | -66.99 | Qua 01/07/26 07:30 | Seg 28/09/26 14:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Sex 15/05/26 21:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.2.1.1.1.3.2.1 | Demarcar pontos de solda das bases (chapas) dos suportes - topografia | 18 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 01/07/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 18:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.2.1.1.1.3.2.2 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 23718 (4 unidades) | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Qua 13/05/26 18:00 | Qui 14/05/26 18:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.2.1.1.1.3.2.3 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 22118 (4 unidades) | 24 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 17/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 14:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Sex 15/05/26 18:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.2.1.1.1.3.2.4 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 19718 (3 unidades) | 18 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 14:30 | Qua 23/09/26 14:30 | Qua 13/05/26 18:00 | Qui 14/05/26 12:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.2.1.1.1.3.2.5 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 38318 (4 unidades) | 24 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 14:30 | Seg 28/09/26 10:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Sex 15/05/26 18:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.2.1.1.1.3.2.6 | Realizar inspeções LP nas solodas | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 10:30 | Seg 28/09/26 14:30 | Sex 15/05/26 18:00 | Sex 15/05/26 21:00 | Não | RIAF_ADM
1.9.2.2 | MONTAGEM VÁLVULA Ø400MM DO BLEEDER 05 | 4,61 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 01:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.1 | SOLDA DO COLARINHO E REFORÇO DO PESCOÇO DO BALÃO | 1,94 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 01:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.1.2 | EXECUÇÃO | 1,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 01:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.1.2.1 | Preparar região a ser soldada | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 14:00 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.1.2.2 | Soldar colarinho e reforço na carcaça do balão | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Seg 10/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.1.2.3 | Realizar inspeção LP nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.2 | INSTALAÇÃO NOVA VÁLVULA | 2,67 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 01:00 | Qui 05/11/26 01:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 05:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 04:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 04:00 | Qua 04/11/26 05:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.2.2 | DESMONTAGEM DO FLANGE CEGO | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 05:00 | Qua 04/11/26 14:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.2.2.1 | Patolar guindaste | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 05:00 | Qua 04/11/26 08:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.2.2.2 | Retirar parafusos | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 08:00 | Qua 04/11/26 11:00 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.2.2.3 | Efetuar amarração | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 11:00 | Qua 04/11/26 12:00 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.2.2.4 | Içar e posicionar válvula no piso 00 | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 12:00 | Qua 04/11/26 14:00 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.2.3 | MONTAGEM NOVA VÁLVULA | 1,22 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 14:00 | Qui 05/11/26 01:00 | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.2.3.1 | Içar e posicionar nova válvula | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.2.3.2 | Montar válvula | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 16:00 | Qua 04/11/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.2.3.3 | Torquear parafusos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 20:00 | Qua 04/11/26 22:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.2.2.3.4 | Despatolar guindaste | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 22:00 | Qui 05/11/26 01:00 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3 | SUBSTITUIÇÃO DA LINHA DE NITROGÊNIO (N₂) | 485,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.1 | LINHA 412: 01-100-NG | 484,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.1.1 | VÁLVULA DE INTERLIGAÇÃO AO BALÃO | 1,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Sex 14/11/25 03:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.1.1.2 | EXECUÇÃO | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 03:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.1.1.2.1 | Realizar abertura no pescoço do balão | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 18:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.1.1.2.2 | Montar válvula de interligação | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 18:30 | Sex 14/11/25 01:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.1.1.2.3 | Torquear parafusos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 01:30 | Sex 14/11/25 03:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.1.2 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.1.2.2 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.1.2.2.1 | Interligar linha | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.2 | LINHA 413: 01-25-NG | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.2.1 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.2.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.2.1.2 | EXECUÇÃO | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.2.1.2.1 | Interligar linha | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.3 | LINHA 414: 01-150-NG | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.3.1 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.3.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.3.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.3.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.3.1.2 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.3.1.2.1 | Interligar linha | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.4 | LINHA 415: 01-100-NG | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.4.1 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.4.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.4.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.4.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.4.1.2 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.9.2.3.4.1.2.1 | Interligar linha | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.10 | DOWNCOMER | 181,33 dias | 64.43 | 9.93 | -54.5 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1 | ATIVIDADES ROTINA | 181,33 dias | 66.88 | 5.84 | -61.04 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1 | REFORÇO JAQUETA DO DOWNCOMER | 181,33 dias | 50 | 37.5 | -12.5 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.1 | ETAPA 01 | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.1.1.1 | Montar acesso (andaime ou corda) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.1.1.2 | Montar proteção contra queda | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.1.2 | ATIVIDADES FINAIS | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.1.2.1 | Desmontar acesso (andaime ou corda) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.1.2.2 | Desmontar proteção contra queda | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.2 | ETAPA 02 | 96 dias | 100 | 50 | -50 | Ter 30/06/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 32 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 30/06/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.2.1.1 | Montar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.2.1.2 | Montar proteção contra queda | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 30/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.2.2 | ATIVIDADES FINAIS | 3 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.2.2.1 | Desmontar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.2.2.2 | Desmontar proteção contra queda | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.3 | ETAPA 03 | 56,67 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 10:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qua 11/11/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.3.1.1 | Montar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Ter 26/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.3.1.2 | Montar proteção contra queda | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 27/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Sex 30/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.3.2 | ATIVIDADES FINAIS | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 10:30 | Qua 11/11/26 10:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Qua 11/11/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.3.2.1 | Desmontar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 10:30 | Ter 10/11/26 10:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Ter 10/11/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.3.2.2 | Desmontar proteção contra queda | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 10:30 | Qua 11/11/26 10:30 | Ter 10/11/26 10:30 | Qua 11/11/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.4 | ETAPA 04 | 30,33 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 20/01/27 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 20/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.4.1.1 | Montar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 20/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.4.1.2 | Montar proteção contra queda | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.4.2 | ATIVIDADES FINAIS | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.4.2.1 | Desmontar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.1.4.2.2 | Desmontar proteção contra queda | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2 | TRATAMENTO E PINTURA DO DOWNCOMER | 93 dias | 70 | 0 | -70 | Seg 21/09/26 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.1 | TRECHO 01 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.1.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.1.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 22/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 13:00 | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.1.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 22/09/26 13:00 | Ter 22/09/26 17:30 | Seg 04/05/26 13:00 | Seg 04/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.1.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.1.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.1.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.2 | TRECHO 02 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.2.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.2.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 13:00 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.2.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 29/09/26 13:00 | Ter 29/09/26 17:30 | Seg 11/05/26 13:00 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.2.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 30/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.2.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.2.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 02/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.3 | TRECHO 03 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 05/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Sex 15/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.3.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Sex 15/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.3.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 13:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.3.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 06/10/26 13:00 | Ter 06/10/26 17:30 | Seg 18/05/26 13:00 | Seg 18/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.3.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Ter 19/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.3.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 08/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.3.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Qui 21/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.4 | TRECHO 04 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 12/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Qui 21/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.4.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Qui 21/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.4.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 13:00 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.4.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 13/10/26 13:00 | Ter 13/10/26 17:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.4.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.4.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Ter 26/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.4.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Qua 27/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.5 | TRECHO 05 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 19/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qui 28/05/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.5.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Qui 28/05/26 07:30 | Qui 28/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.5.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 20/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 13:00 | Sex 29/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.5.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 20/10/26 13:00 | Ter 20/10/26 17:30 | Sex 29/05/26 13:00 | Sex 29/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.5.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.5.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.5.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 23/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.6 | TRECHO 06 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 26/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.6.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 26/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.6.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 27/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 13:00 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.6.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 27/10/26 13:00 | Ter 27/10/26 17:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.6.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 28/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.6.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 29/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.6.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 30/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.7 | TRECHO 07 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 02/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.7.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 02/11/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.7.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 13:00 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.7.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 13:00 | Ter 03/11/26 17:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.7.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.7.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.7.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 06/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qua 17/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.8 | TRECHO 08 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.8.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.8.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 10/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 13:00 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.8.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 10/11/26 13:00 | Ter 10/11/26 17:30 | Sex 19/06/26 13:00 | Sex 19/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.8.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.8.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 12/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.8.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 13/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.9 | TRECHO 09 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 16/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Qui 25/06/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.9.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 16/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.9.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 17/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 13:00 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.9.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 17/11/26 13:00 | Ter 17/11/26 17:30 | Sex 26/06/26 13:00 | Sex 26/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.9.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 18/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.9.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Ter 30/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.9.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 20/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.10 | TRECHO 10 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 23/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Qui 02/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.10.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 23/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Qui 02/07/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.10.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 24/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 13:00 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.10.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 24/11/26 13:00 | Ter 24/11/26 17:30 | Sex 03/07/26 13:00 | Sex 03/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.10.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 25/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.10.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 26/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Ter 07/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.10.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 27/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Qua 08/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.11 | TRECHO 11 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 30/11/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Qui 09/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.11.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 30/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Qui 09/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.11.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 13:00 | Sex 10/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.11.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 01/12/26 13:00 | Ter 01/12/26 17:30 | Sex 10/07/26 13:00 | Sex 10/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.11.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Seg 13/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.11.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.11.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 04/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.12 | TRECHO 12 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 07/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.12.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.12.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 13:00 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.12.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 08/12/26 13:00 | Ter 08/12/26 17:30 | Sex 17/07/26 13:00 | Sex 17/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.12.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.12.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.12.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 11/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.13 | TRECHO 13 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 14/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.13.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 14/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.13.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 13:00 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.13.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 15/12/26 13:00 | Ter 15/12/26 17:30 | Sex 24/07/26 13:00 | Sex 24/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.13.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 16/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.13.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.13.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.14 | TRECHO 14 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.14.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.14.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 13:00 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.14.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 22/12/26 13:00 | Ter 22/12/26 17:30 | Sex 31/07/26 13:00 | Sex 31/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.14.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.14.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.14.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.15 | TRECHO 15 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.15.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.15.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 13:00 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.15.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 30/12/26 13:00 | Qua 30/12/26 17:30 | Sex 07/08/26 13:00 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.15.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.15.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.15.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.16 | TRECHO 16 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 12/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Qui 20/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.16.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 12/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qui 20/08/26 07:30 | Qui 20/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.16.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 13/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 13:00 | Sex 21/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.16.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 13/11/26 13:00 | Sex 13/11/26 17:30 | Sex 21/08/26 13:00 | Sex 21/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.16.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 16/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Seg 24/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.16.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 17/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Ter 25/08/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.16.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 18/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Qua 26/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.17 | TRECHO 17 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 19/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.17.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.17.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 20/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 13:00 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.17.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 20/11/26 13:00 | Sex 20/11/26 17:30 | Sex 28/08/26 13:00 | Sex 28/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.17.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 23/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.17.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 24/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Ter 01/09/26 07:30 | Ter 01/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.17.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 25/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qua 02/09/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.18 | TRECHO 18 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 26/11/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qui 03/09/26 07:30 | Qua 09/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.18.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 26/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Qui 03/09/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.18.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 27/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 13:00 | Sex 04/09/26 07:30 | Sex 04/09/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.18.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 27/11/26 13:00 | Sex 27/11/26 17:30 | Sex 04/09/26 13:00 | Sex 04/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.18.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 30/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Seg 07/09/26 07:30 | Seg 07/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.18.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Ter 08/09/26 07:30 | Ter 08/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.18.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qua 09/09/26 07:30 | Qua 09/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.19 | TRECHO 19 (≅ 6m²) | 5 dias | 20 | 0 | -20 | Qui 03/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.19.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.19.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 13:00 | Sex 11/09/26 07:30 | Sex 11/09/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.19.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 13:00 | Sex 04/12/26 17:30 | Sex 11/09/26 13:00 | Sex 11/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.19.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Seg 14/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.19.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.19.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.20 | TRECHO 20 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 10/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Qui 17/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.20.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qui 17/09/26 07:30 | Qui 17/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.20.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 13:00 | Sex 18/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.20.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 13:00 | Sex 11/12/26 17:30 | Sex 18/09/26 13:00 | Sex 18/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.20.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 14/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.20.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Ter 22/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.20.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 16/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.21 | TRECHO 21 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.21.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.21.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 13:00 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.21.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 13:00 | Sex 18/12/26 17:30 | Sex 25/09/26 13:00 | Sex 25/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.21.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.21.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.21.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qua 30/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
(≅ 6m²) | TRECHO 22 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.22.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.22.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 13:00 | Sex 02/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.22.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 13:00 | Seg 28/12/26 17:30 | Sex 02/10/26 13:00 | Sex 02/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.22.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.22.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.22.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
(≅ 6m²) | TRECHO 23 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Qui 08/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.23.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Qui 08/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.23.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 13:00 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.23.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 13:00 | Ter 05/01/27 17:30 | Sex 09/10/26 13:00 | Sex 09/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.23.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.23.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.23.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
(≅ 6m²) | TRECHO 24 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.24.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.24.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 13:00 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.24.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 13:00 | Ter 12/01/27 17:30 | Sex 16/10/26 13:00 | Sex 16/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.24.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.24.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 14/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.24.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 15/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.25 | TRECHO 25 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.25.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.25.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 19/01/27 07:30 | Ter 19/01/27 13:00 | Sex 23/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.25.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 19/01/27 13:00 | Ter 19/01/27 17:30 | Sex 23/10/26 13:00 | Sex 23/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.25.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 20/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Seg 26/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.25.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Ter 27/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.25.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.26 | TRECHO 26 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Qui 29/10/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.26.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Qui 29/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.26.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 26/01/27 07:30 | Ter 26/01/27 13:00 | Sex 30/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.26.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 26/01/27 13:00 | Ter 26/01/27 17:30 | Sex 30/10/26 13:00 | Sex 30/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.26.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 27/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Seg 02/11/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.26.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 28/01/27 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.1.2.26.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 29/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.2 | ATIVIDADES PARADA | 661,5 dias | 53.99 | 27.31 | -26.68 | Ter 23/06/26 09:00 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1 | REFORÇO JAQUETA DO DOWNCOMER | 661,5 dias | 53.99 | 27.31 | -26.68 | Ter 23/06/26 09:00 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.1 | ETAPA 01 | 2,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Qui 25/06/26 16:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Sáb 16/05/26 00:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.2.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.2.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.2.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.2.1.1.2 | EXECUÇÃO | 2,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:00 | Qui 25/06/26 16:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Sáb 16/05/26 00:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.2.1.1.2.1 | Realizar limpeza mecânica das soldas existentes | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:00 | Qua 24/06/26 10:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.2.1.1.2.2 | Reforçar soldas das juntas circunfereciais | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 10:00 | Qui 25/06/26 11:00 | Ter 12/05/26 21:30 | Sex 15/05/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.2.1.1.2.3 | Realizar inspeção LP nas soldas | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 12:00 | Qui 25/06/26 14:00 | Sex 15/05/26 09:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.2.1.1.2.4 | Retocar pintura | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 14:00 | Qui 25/06/26 16:00 | Sex 15/05/26 19:30 | Sáb 16/05/26 00:30 | Não | RIAF_ADM
1.10.2.1.2 | ETAPA 02 | 9,67 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.2.2 | EXECUÇÃO | 9,22 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.2.2.1 | Realizar limpeza mecânica das soldas existentes | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.2.2.2 | Reforçar soldas das juntas circunfereciais | 60 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 21:30 | Sex 06/11/26 09:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.2.2.3 | Realizar inspeção LP nas soldas | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 06/11/26 09:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.2.2.4 | Retocar pintura | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 22:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.3 | ETAPA 03 | 8,33 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.3.2 | EXECUÇÃO | 7,89 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.3.2.1 | Realizar limpeza mecânica das soldas existentes | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.3.2.2 | Reforçar soldas das juntas circunfereciais | 52 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 19:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.3.2.3 | Realizar inspeção LP nas soldas | 7 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 23:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.3.2.4 | Retocar pintura | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.4 | ETAPA 04 | 8,33 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.4.2 | EXECUÇÃO | 7,89 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.4.2.1 | Realizar limpeza mecânica das soldas existentes | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.4.2.2 | Reforçar soldas das juntas circunfereciais | 52 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.4.2.3 | Realizar inspeção LP nas soldas | 7 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Não | 24 Horas
1.10.2.1.4.2.4 | Retocar pintura | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 06:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.11 | GRANULAÇÃO DE ESCÓRIA | 249 dias | 62.56 | 57.82 | -4.74 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1 | ATIVIDADES ROTINA | 249 dias | 62.97 | 58.51 | -4.46 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1 | CHAMINÉ DE FIBRA | 244,83 dias | 55.88 | 78.86 | 22.98 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 05/01/27 16:00 | Sex 05/12/25 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAMINÉ | 244,83 dias | 55.88 | 78.86 | 22.98 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 05/01/27 16:00 | Sex 05/12/25 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.1 | PRÉ-MONTAGEM DA CHAMINÉ DE FIBRA E SUPORTES | 161 dias | 74.14 | 100 | 25.86 | Ter 20/01/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.1.1 | PREPARAÇAÕ DAS TRELIÇAS/CHAMINÉ | 44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.1.1.1 | Substituir suportes das vigas treliçadas – Lado TQ2/TQ1 | 19 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Seg 15/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.1.1.2 | Realizar a pré-montagem das vigas treliçadas VT1-1, VT1-2, VT1-3 e tubos de fibra | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Ter 16/12/25 07:30 | Seg 22/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.1.1.3 | Realizar a pré-montagem das vigas treliçada VT2-1, VT2-2, VT2-3 e tubos de fibra | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Ter 23/12/25 07:30 | Ter 30/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.1.1.4 | Realizar amarração dos tubos na treliça (VT1) | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Seg 05/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.1.1.5 | Realizar amarração dos tubos na treliça (VT2) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 27/08/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.1.1.6 | Preparar parte reta chamine de fibra | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.1.2 | GUINDASTE | 161 dias | 55.88 | 100 | 44.12 | Ter 20/01/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.1.2.1 | Remover interferencia para montagem do guindaste | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.1.2.2 | Montar guindaste | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Qui 11/12/25 07:30 | Sex 02/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.1.2.3 | Desmontar guindaste | 3 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 02/09/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Sex 26/02/27 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2 | DESMONTAGEM DA CHAMINÉ/TRELIÇAS | 35 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.1 | DESMONTAGEM DA CURVA E TRECHO METÁLICO | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.1.1 | Montar acessos de andaime TQ2 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Qua 10/12/25 07:30 | Qui 18/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.1.2 | Instalar raquete na tubulação inclinada do TQ2 para isolar o TQ1 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 17:30 | Sex 19/12/25 07:30 | Seg 22/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.1.3 | Montar acessos de andaime TQ1 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 09/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Ter 23/12/25 07:30 | Sex 02/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.1.4 | Desmontar a curva do TQ1 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 13:00 | Seg 05/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.1.5 | Desmontar trecho reto metálico do TQ1 | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/07/26 13:00 | Ter 14/07/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.1.6 | Refazer base civil e instalar novos chumbadores no TQ1 para receber nova estrutura (Gerdau) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.2 | RETIRADA DA TRELIÇA E TRECHO DO TUBO INCLINADO TQ1 | 28,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 13:00 | Sex 17/07/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.2.1 | Montar andaime de acesso à treliça | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.2.2 | Realizar seccionamento do tubo e corte das estruturas de sustentação TQ1 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Qui 15/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.2.3 | Realizar inspeção no local que sera amarrado a lingada TQ1 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 13:00 | Qua 15/07/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.2.4 | Realizar a amarração da estrtutura/tubo TQ1 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.2.5 | Desmontar trecho inclinado do TQ1 conjunto completo, tubo e estruturas em uma movimentação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Qua 21/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.2.6 | Desmontar acesso de andaime à treliça | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.3 | RETIRADA DA TRELIÇA E TRECHO DO TUBO INCLINADO TQ2 | 32,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Sex 24/07/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.3.1 | Montar andaime de acesso à treliça | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.3.2 | Realizar seccionamento do tubo e corte das estruturas de sustentação TQ2 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.3.3 | Realizar inspeção no local que sera amarrado a lingada TQ2 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.3.4 | Realizar a amarração da estrtutura/tubo TQ2 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 23/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.3.5 | Desmontar trecho inclinado do TQ2 conjunto completo, tubo e estruturas em uma movimentação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.2.3.6 | Desmontar acesso de andaime à treliça | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.3 | REMOÇÃO DO TRECHO RETO | 108 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Qua 11/02/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.3.1 | RETIRADA DO Y | 108 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.3.1.1 | Montar acesso de andaime ao Y | 86 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.3.1.2 | Montar dispositivo para içamento do Y | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.3.1.3 | Realizar corte do Y | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.3.1.4 | Remover conexão Y entre os trechos inclinados | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.3.1.5 | Demontar acesso de andaime ao Y | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.3.2 | SECCÇÃO 02 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 17:30 | Qui 05/02/26 12:00 | Qua 11/02/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.3.2.1 | Remover parte frontal do suporte da elevação EL+93735,90830 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Qui 05/02/26 12:00 | Sex 06/02/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.3.2.2 | Montar suporte para Içamento na chamine fibra EL+93735,90830 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 07/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Sex 06/02/26 12:00 | Ter 10/02/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.3.2.3 | Retirar os trechos verticais da chaminé de fibra conforme plano de Ringger | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 08/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 17:30 | Ter 10/02/26 12:00 | Qua 11/02/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4 | MONTAGEM DA CHAMINÉ/TRELIÇAS | 238,83 dias | 0 | 41.63 | 41.63 | Qua 28/01/26 07:30 | Ter 05/01/27 16:00 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 15/02/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.1 | MONTAGEM SUPORTE DA TRELIÇA INCLINADA | 18 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 03/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.1.1 | Montagem do suporte TQ1 - Base telhado | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 26/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 13:00 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.1.2 | Montagem do suporte TQ2 - Base telhado | 2 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 14/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Qua 11/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.1.3 | Montagem do suporte TQ1 - Base forno | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 26/08/26 13:00 | Qua 26/08/26 17:30 | Sex 13/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.1.4 | Montagem do suporte TQ2 - base forno | 2 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Ter 17/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2 | MONTAGEM SUPORTE - EL+93735 | 205,39 dias | 0 | 4.6 | 4.6 | Ter 03/02/26 07:30 | Seg 23/11/26 11:00 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 03/12/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.1 | INSTALAR ACESSO A CORDA | 196 dias | 0 | 33.33 | 33.33 | Ter 03/02/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.1.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 13:00 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.1.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 13:00 | Seg 09/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 13:00 | Qui 19/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.1.3 | Instalar acesso | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Sex 20/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.2 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+93735 | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 12:30 | Sex 20/11/26 13:00 | Qua 25/11/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.2.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 08:30 | Sex 20/11/26 13:00 | Sex 20/11/26 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.2.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 08:30 | Qua 11/11/26 09:30 | Sex 20/11/26 14:00 | Seg 23/11/26 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.2.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 11/11/26 09:30 | Qui 12/11/26 10:30 | Seg 23/11/26 15:00 | Ter 24/11/26 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.2.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 10:30 | Sex 13/11/26 12:30 | Ter 24/11/26 16:00 | Qua 25/11/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.3 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+93735 | 3,33 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 12:30 | Qua 18/11/26 15:30 | Qua 25/11/26 17:00 | Ter 01/12/26 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.3.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 12:30 | Seg 16/11/26 13:30 | Qua 25/11/26 17:00 | Sex 27/11/26 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.3.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 16/11/26 13:30 | Ter 17/11/26 14:30 | Sex 27/11/26 08:00 | Seg 30/11/26 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.3.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 17/11/26 14:30 | Qua 18/11/26 15:30 | Seg 30/11/26 09:00 | Ter 01/12/26 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.4 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+93735 | 2,61 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 18/11/26 15:30 | Seg 23/11/26 11:00 | Ter 01/12/26 10:00 | Qui 03/12/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.4.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 18/11/26 15:30 | Qui 19/11/26 17:00 | Ter 01/12/26 10:00 | Qua 02/12/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.4.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 17:00 | Seg 23/11/26 08:00 | Qua 02/12/26 12:30 | Qui 03/12/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.4.3 | Realizar inspeção LP | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 08:00 | Seg 23/11/26 09:00 | Qui 03/12/26 13:30 | Qui 03/12/26 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.4.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 09:00 | Seg 23/11/26 10:00 | Qui 03/12/26 14:30 | Qui 03/12/26 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.2.4.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 10:00 | Seg 23/11/26 11:00 | Qui 03/12/26 15:30 | Qui 03/12/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3 | MONTAGEM SUPORTE - EL+69830 | 219,22 dias | 0 | 1.7 | 1.7 | Qua 28/01/26 07:30 | Seg 07/12/26 09:30 | Qui 03/12/26 16:30 | Qui 17/12/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.1 | INSTALAR ACESSO A CORDA/ANDAIME - EL+69830 | 209,78 dias | 0 | 30.36 | 30.36 | Qua 28/01/26 07:30 | Seg 23/11/26 15:30 | Qui 03/12/26 16:30 | Sex 04/12/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.1.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 12:00 | Seg 23/11/26 14:30 | Qui 03/12/26 16:30 | Sex 04/12/26 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.1.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 14:30 | Seg 23/11/26 15:30 | Sex 04/12/26 09:00 | Sex 04/12/26 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.1.3 | Instalar acesso | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Sex 04/12/26 10:00 | Sex 04/12/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.2 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+69830 | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 15:30 | Sex 27/11/26 09:30 | Sex 04/12/26 12:30 | Qua 09/12/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.2.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 15:30 | Seg 23/11/26 16:30 | Sex 04/12/26 12:30 | Sex 04/12/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.2.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 16:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Sex 04/12/26 13:30 | Seg 07/12/26 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.2.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 08:30 | Seg 07/12/26 14:30 | Ter 08/12/26 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.2.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 26/11/26 08:30 | Sex 27/11/26 09:30 | Ter 08/12/26 15:30 | Qua 09/12/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.3 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+69830 | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 27/11/26 09:30 | Qua 02/12/26 14:30 | Qua 09/12/26 16:30 | Ter 15/12/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.3.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 11 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 27/11/26 09:30 | Seg 30/11/26 12:30 | Qua 09/12/26 16:30 | Sex 11/12/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.3.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 30/11/26 12:30 | Ter 01/12/26 13:30 | Sex 11/12/26 08:30 | Seg 14/12/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.3.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 01/12/26 13:30 | Qua 02/12/26 14:30 | Seg 14/12/26 09:30 | Ter 15/12/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.4 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO EL+69830 | 2,56 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 02/12/26 14:30 | Seg 07/12/26 09:30 | Ter 15/12/26 10:30 | Qui 17/12/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.4.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 02/12/26 14:30 | Qui 03/12/26 15:30 | Ter 15/12/26 10:30 | Qua 16/12/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.4.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 03/12/26 15:30 | Sex 04/12/26 16:30 | Qua 16/12/26 12:30 | Qui 17/12/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.4.3 | Realizar inspeção LP | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 16:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Qui 17/12/26 13:30 | Qui 17/12/26 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.4.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 08:30 | Qui 17/12/26 14:30 | Qui 17/12/26 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.3.4.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 08:30 | Seg 07/12/26 09:30 | Qui 17/12/26 15:30 | Qui 17/12/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4 | MONTAGEM SUPORTE - EL+62600 | 228 dias | 0 | 1.11 | 1.11 | Qui 29/01/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qui 17/12/26 16:30 | Seg 04/01/27 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.1 | INSTALAR ACESSO A CORDA/ANDAIME - EL+62600 | 218,61 dias | 0 | 22 | 22 | Qui 29/01/26 07:30 | Seg 07/12/26 14:00 | Qui 17/12/26 16:30 | Sex 18/12/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.1.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 09:30 | Seg 07/12/26 13:00 | Qui 17/12/26 16:30 | Sex 18/12/26 09:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.1.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 13:00 | Seg 07/12/26 14:00 | Sex 18/12/26 09:00 | Sex 18/12/26 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.1.3 | Instalar acesso | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 18/12/26 10:00 | Sex 18/12/26 11:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.2 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+62600 | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 14:00 | Sex 11/12/26 08:00 | Sex 18/12/26 12:00 | Qua 23/12/26 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.2.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 14:00 | Seg 07/12/26 15:00 | Sex 18/12/26 12:00 | Sex 18/12/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.2.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 15:00 | Ter 08/12/26 16:00 | Sex 18/12/26 13:00 | Seg 21/12/26 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.2.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 08/12/26 16:00 | Qua 09/12/26 17:00 | Seg 21/12/26 14:00 | Ter 22/12/26 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.2.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 17:00 | Sex 11/12/26 08:00 | Ter 22/12/26 15:00 | Qua 23/12/26 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.3 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+62600 | 3,39 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 08:00 | Qua 16/12/26 12:30 | Qua 23/12/26 16:00 | Qua 30/12/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.3.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 08:00 | Seg 14/12/26 09:00 | Qua 23/12/26 16:00 | Qui 24/12/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.3.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 14/12/26 09:00 | Ter 15/12/26 10:30 | Qui 24/12/26 17:00 | Ter 29/12/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.3.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 10:30 | Qua 16/12/26 12:30 | Ter 29/12/26 08:30 | Qua 30/12/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.4 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+62600 | 2,56 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 16/12/26 12:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qua 30/12/26 09:30 | Seg 04/01/27 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.4.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 16/12/26 12:30 | Qui 17/12/26 13:30 | Qua 30/12/26 09:30 | Qui 31/12/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.4.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 13:30 | Sex 18/12/26 14:30 | Qui 31/12/26 10:30 | Seg 04/01/27 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.4.3 | Realizar inspeção LP | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 14:30 | Sex 18/12/26 15:30 | Seg 04/01/27 12:30 | Seg 04/01/27 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.4.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 15:30 | Sex 18/12/26 16:30 | Seg 04/01/27 13:30 | Seg 04/01/27 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.4.4.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 16:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Seg 04/01/27 14:30 | Seg 04/01/27 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5 | MONTAGEM SUPORTE - EL+56800 | 237,33 dias | 0 | 1.11 | 1.11 | Qui 29/01/26 13:00 | Ter 05/01/27 16:00 | Seg 04/01/27 15:30 | Seg 18/01/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.1 | INSTALAR ACESSO A CORDA/ANDAIME - EL+56800 | 227,83 dias | 0 | 25 | 25 | Qui 29/01/26 13:00 | Seg 21/12/26 10:30 | Seg 04/01/27 15:30 | Ter 05/01/27 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.1.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 08:30 | Seg 04/01/27 15:30 | Seg 04/01/27 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.1.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 08:30 | Seg 21/12/26 10:30 | Seg 04/01/27 16:30 | Ter 05/01/27 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.1.3 | Instalar acesso | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 17:30 | Ter 05/01/27 08:30 | Ter 05/01/27 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.2 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+56800 | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 10:30 | Qui 24/12/26 15:30 | Ter 05/01/27 09:30 | Sex 08/01/27 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.2.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 10:30 | Seg 21/12/26 12:30 | Ter 05/01/27 09:30 | Ter 05/01/27 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.2.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 12:30 | Ter 22/12/26 13:30 | Ter 05/01/27 10:30 | Qua 06/01/27 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.2.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 13:30 | Qua 23/12/26 14:30 | Qua 06/01/27 12:30 | Qui 07/01/27 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.2.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 14:30 | Qui 24/12/26 15:30 | Qui 07/01/27 13:30 | Sex 08/01/27 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.3 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+56800 | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 15:30 | Qui 31/12/26 09:30 | Sex 08/01/27 14:30 | Qui 14/01/27 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.3.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 15:30 | Seg 28/12/26 16:30 | Sex 08/01/27 14:30 | Seg 11/01/27 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.3.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 16:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Seg 11/01/27 15:30 | Ter 12/01/27 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.3.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 11 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 09:30 | Ter 12/01/27 16:30 | Qui 14/01/27 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.4 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+56800 | 2,61 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 09:30 | Ter 05/01/27 16:00 | Qui 14/01/27 08:30 | Seg 18/01/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.4.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 09:30 | Seg 04/01/27 10:30 | Qui 14/01/27 08:30 | Sex 15/01/27 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.4.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 10:30 | Ter 05/01/27 12:30 | Sex 15/01/27 09:30 | Seg 18/01/27 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.4.3 | Realizar inspeção LP | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 12:30 | Ter 05/01/27 14:00 | Seg 18/01/27 10:30 | Seg 18/01/27 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.4.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 14:00 | Ter 05/01/27 15:00 | Seg 18/01/27 13:00 | Seg 18/01/27 14:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.5.4.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 15:00 | Ter 05/01/27 16:00 | Seg 18/01/27 14:00 | Seg 18/01/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.6 | TRECHO TQ1 | 10 dias | 0 | 90 | 90 | Seg 31/08/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Seg 18/01/27 15:00 | Qui 21/01/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.6.1 | Realizar levantamento topográfico | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 31/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Seg 18/01/27 15:00 | Ter 19/01/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.6.2 | Efetuar amarração | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 01/09/26 07:30 | Ter 01/09/26 17:30 | Ter 19/01/27 15:00 | Qua 20/01/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.6.3 | Içar e instalar chaminé TQ1 | 8 dias | 0 | 70 | 70 | Qua 02/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Qua 20/01/27 15:00 | Qui 21/01/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.7 | TRECHO INCLINADO TQ1 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Qui 21/01/27 15:00 | Ter 26/01/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.7.1 | Realizar leavantamento topográfico | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 13:00 | Qui 21/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.7.2 | Içar e instalar trecho reto metalico TQ1 | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 13:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Seg 25/01/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.7.3 | Içar e instalar trecho inclinado TQ1 | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 28/08/26 13:00 | Sex 28/08/26 17:30 | Seg 25/01/27 15:00 | Ter 26/01/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.8 | PEÇA Y | 2 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Ter 26/01/27 15:00 | Sex 29/01/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.8.1 | Realizar leavantamento topográfico | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 13:00 | Ter 26/01/27 15:00 | Qua 27/01/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.8.2 | Instaltar Y | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 03/08/26 13:00 | Ter 04/08/26 13:00 | Qua 27/01/27 15:00 | Qui 28/01/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.8.3 | Montar chumbadores na base civil | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 04/08/26 13:00 | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 28/01/27 15:00 | Sex 29/01/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.9 | TRECHO RETO | 43,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 11/06/26 13:00 | Ter 11/08/26 17:30 | Sex 29/01/27 15:00 | Qui 04/02/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.9.1 | Realizar leavantamento topográfico | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 17:30 | Sex 29/01/27 15:00 | Seg 01/02/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.9.2 | Instalar Trecho reto da chamine de fibra | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Seg 01/02/27 15:00 | Ter 02/02/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.9.3 | Montar suporte frontal da EL+102000,98835,93735,90830 | 2 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 07/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Ter 02/02/27 15:00 | Qua 03/02/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.9.4 | Montar suporte frontal da EL+69830,62600,56800 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Qua 03/02/27 15:00 | Qui 04/02/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.10 | TRECHO INCLINADO TQ2 | 40 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 12/06/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Qui 04/02/27 15:00 | Ter 09/02/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.10.1 | Realizar leavantamento topográfico | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Qui 04/02/27 15:00 | Sex 05/02/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.10.2 | Removar Raquete da parte metalica TQ2 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Sex 05/02/27 15:00 | Seg 08/02/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.10.3 | Içar e instalar trecho inclinado TQ2 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Seg 08/02/27 15:00 | Ter 09/02/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.11 | SECÇÃO 02 | 2,75 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 15:15 | Ter 09/02/27 15:00 | Seg 15/02/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.11.1 | Remover parte frontal do suporte da elevação EL+93735,90830 | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 13:00 | Ter 09/02/27 15:00 | Qua 10/02/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.11.2 | Montar suporte para Içamento na chamine fibra EL+93735,90830 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 13:00 | Qua 12/08/26 13:00 | Qua 10/02/27 15:00 | Sex 12/02/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.1.1.4.11.3 | Montar os trechos verticais da chaminé de fibra conforme plano de Ringger | 1,25 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 12/08/26 13:00 | Qui 13/08/26 15:15 | Sex 12/02/27 15:00 | Seg 15/02/27 15:00 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2 | SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE IMPACTO DO TANQUE DE AGITAÇÃO 1 | 22 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 23/11/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 23/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.1.1 | MECÂNICA | 4 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 23/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 23/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.1.1.2 | Separar do material na sequecia de montagem | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Qua 24/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2 | MONTAGEM | 18 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 27/11/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1 | MECÂNICA | 18 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 27/11/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.1 | Receber material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 27/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.2 | Montar de andaime de acesso e plataforma de trabalho | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 30/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.3 | Montar de pau de carga para içamento do componentes (2ton) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Ter 30/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.4 | Remover a placa de impacto 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.5 | Remover a placa de impacto 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qui 02/07/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.6 | Realizar o corte da estrutura velha - Viga 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 04/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.7 | Realizar o corte da estrutura velha - Viga 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.8 | Realizar demolição na região de apoio das estruturas velhas no tanque | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Ter 07/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.9 | Realizar limpaza na area demolida e preparar para recebimento das novas vigas | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qua 08/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.10 | Posicionar Viga 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qui 09/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.11 | Posicionar Viga 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 11/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Sex 10/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.12 | Nivelar as Vigas 1/2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 14/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Seg 13/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.13 | Groutear as Vigas 1/2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.14 | Montar as vigas de interligação das Vigas 1/2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 16/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.15 | Montar as vigas de sustetação das placas na Viga 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.16 | Montar a placa de impacto 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.17 | Montar a placa de impacto 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.2.2.1.18 | Desmontagem de andaime de acesso e plataforma de trabalho | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3 | SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE VISITA DO TANQUE DE AGITAÇÃO 1 | 11 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/12/26 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3.1.1 | MECÂNICA | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3.1.1.2 | Separar do material na sequecia de montagem | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3.2 | MONTAGEM | 9 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/12/26 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3.2.1 | MECÂNICA | 9 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 28/12/26 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3.2.1.1 | Receber material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3.2.1.2 | Montar de pau de carga para içamento do componentes (1ton) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3.2.1.3 | Abrir e remover tampa de visita | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3.2.1.4 | Demolir para corte da porta | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3.2.1.5 | Realizar a corte da porta | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3.2.1.6 | Montar nova porta e conferir alinhamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3.2.1.7 | Concretar nova porta | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3.2.1.8 | Montar a nova tampa | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.3.2.1.9 | Desmontar de pau de carga para içamento do componentes (1ton) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4 | SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE IMPACTO DO TANQUE DE AGITAÇÃO 2 | 22 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 24/11/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 24/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.1.1 | MECÂNICA | 4 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 24/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 24/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.1.1.2 | Separar do material na sequecia de montagem | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 26/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Sex 14/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2 | MONTAGEM | 18 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 30/11/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1 | MECÂNICA | 18 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 30/11/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.1 | Receber material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 30/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.2 | Montar de andaime de acesso e plataforma de trabalho | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.3 | Montar de pau de carga para içamento do componentes (2ton) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qui 20/08/26 07:30 | Qui 20/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.4 | Remover a placa de impacto 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Sex 21/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.5 | Remover a placa de impacto 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 04/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Seg 24/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.6 | Realizar o corte da estrutura velha - Viga 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Ter 25/08/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.7 | Realizar o corte da estrutura velha - Viga 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Qua 26/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.8 | Realizar demolição na região de apoio das estruturas velhas no tanque | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.9 | Realizar limpaza na area demolida e preparar para recebimento das novas vigas | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.10 | Posicionar Viga 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 11/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.11 | Posicionar Viga 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 14/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Ter 01/09/26 07:30 | Ter 01/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.12 | Nivelar as Vigas 1/2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Qua 02/09/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.13 | Groutear as Vigas 1/2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 16/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Qui 03/09/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.14 | Montar as vigas de interligação das Vigas 1/2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Sex 04/09/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.15 | Montar as vigas de sustetação das placas na Viga 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Seg 07/09/26 07:30 | Seg 07/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.16 | Montar a placa de impacto 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Ter 08/09/26 07:30 | Ter 08/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.17 | Montar a placa de impacto 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Qua 09/09/26 07:30 | Qua 09/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.4.2.1.18 | Desmontagem de andaime de acesso e plataforma de trabalho | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5 | SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE VISITA DO TANQUE DE AGITAÇÃO 2 | 11 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Sex 11/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Sex 11/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5.1.1 | MECÂNICA | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Sex 11/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Sex 11/09/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5.1.1.2 | Separar do material na sequecia de montagem | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Seg 14/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5.2 | MONTAGEM | 9 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 29/12/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Ter 15/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5.2.1 | MECÂNICA | 9 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 29/12/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Ter 15/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5.2.1.1 | Receber material Gerdau | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5.2.1.2 | Montar de pau de carga para içamento do componentes (1ton) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5.2.1.3 | Abrir e remover tampa de visita | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qui 17/09/26 07:30 | Qui 17/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5.2.1.4 | Demolir para corte da porta | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Sex 18/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5.2.1.5 | Realizar a corte da porta | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5.2.1.6 | Montar nova porta e conferir alinhamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Ter 22/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5.2.1.7 | Concretar nova porta | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5.2.1.8 | Montar a nova tampa | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.1.5.2.1.9 | Desmontar de pau de carga para içamento do componentes (1ton) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.2 | ATIVIDADES PARADA | 734,67 dias | 60.14 | 53.74 | -6.4 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1 | CHAMINÉ DE FIBRA | 734,67 dias | 60.14 | 53.74 | -6.4 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAMINÉ | 734,67 dias | 60.14 | 53.74 | -6.4 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.1 | REMOÇÃO DO TRECHO RETO | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 00:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.2.1.1.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.1.2 | SECCÇÃO 01 | 3,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 19:30 | Qui 25/06/26 00:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.1.2.1 | Remover parte frontal do suporte da elevação EL+102000,98835 | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 19:30 | Qua 24/06/26 05:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.1.2.2 | Montar suporte para Içamento na chamine fibra EL+102000,98835 | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 05:30 | Qua 24/06/26 14:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.1.2.3 | Retirar os trechos verticais da chaminé de fibra conforme plano de Ringger | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 00:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2 | MONTAGEM SUPORTES | 734,67 dias | 66.67 | 34.06 | -32.61 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sáb 07/11/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1 | MONTAGEM SUPORTE - EL+102000 | 510,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sáb 16/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.2 | INSTALAR ACESSO A CORDA | 509,72 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 14/08/26 11:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.2.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 02:00 | Sex 14/08/26 06:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.2.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 06:00 | Sex 14/08/26 11:00 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.2.3 | Instalar acesso | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.2.1.1.2.1.3 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+102000 | 1,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.3.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.3.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.3.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 18:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.3.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.4 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+102000 | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 11:00 | Sex 14/08/26 14:00 | Qua 13/05/26 21:30 | Sex 15/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.4.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 11:00 | Sex 14/08/26 12:00 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.4.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 12:00 | Sex 14/08/26 13:00 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.4.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 14:00 | Qui 14/05/26 17:30 | Sex 15/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.5 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+102000 | 0,61 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 15/05/26 03:30 | Sáb 16/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.5.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 16:00 | Sex 15/05/26 03:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.5.2 | Realizar Torque dos paradusos | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 16:00 | Sex 14/08/26 17:00 | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 15/05/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.5.3 | Realizar inspeção LP | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 17:00 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 15/05/26 23:30 | Sáb 16/05/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.5.4 | Retocar pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 18:30 | Sáb 16/05/26 00:30 | Sáb 16/05/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.1.5.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 18:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Sáb 16/05/26 01:30 | Sáb 16/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2 | MONTAGEM SUPORTE - EL+98835 | 734 dias | 100 | 1.09 | -98.91 | Qua 04/02/26 13:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sáb 15/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.2 | INSTALAR ACESSO A CORDA | 725,33 dias | 100 | 33.33 | -66.67 | Qua 04/02/26 13:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.2.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.2.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.2.3 | Instalar acesso | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.2.1.1.2.2.3 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+98835 | 3,44 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.3.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 08:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.3.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 08:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.3.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 18:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.3.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.4 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+98835 | 3,33 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 14:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.4.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 14:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.4.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 10:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.4.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 10:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.5 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+98835 | 2,56 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 20:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Sáb 15/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.5.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 20:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.5.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 16:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.5.3 | Realizar inspeção LP | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Sex 06/11/26 16:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 14/08/26 23:30 | Sáb 15/08/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.5.4 | Retocar pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 18:30 | Sáb 15/08/26 00:30 | Sáb 15/08/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.2.5.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Sex 06/11/26 18:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sáb 15/08/26 01:30 | Sáb 15/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3 | MONTAGEM SUPORTE - EL+90830 | 732 dias | 0 | 1.09 | 1.09 | Qui 05/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Sáb 07/11/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.2 | INSTALAR ACESSO A CORDA | 723,33 dias | 0 | 33.33 | 33.33 | Qui 05/02/26 07:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.2.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.2.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.2.3 | Instalar acesso | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.11.2.1.1.2.3.3 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+90830 | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.3.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 08:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.3.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 08:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.3.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 18:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.3.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.4 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+90830 | 3,33 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.4.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.4.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 10:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.4.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 10:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.5 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+90830 | 2,56 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 20:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Sáb 07/11/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.5.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 20:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.5.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 16:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.5.3 | Realizar inspeção LP | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 16:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 23:30 | Sáb 07/11/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.5.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 18:30 | Sáb 07/11/26 00:30 | Sáb 07/11/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.2.3.5.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 18:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sáb 07/11/26 01:30 | Sáb 07/11/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.3 | MONTAGEM DA CHAMINÉ/TRELIÇAS | 7,39 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 02:00 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.3.1 | BLQUEIO | 0,44 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.3.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.3.2 | SECÇÃO 01 | 7,39 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 02:00 | Ter 23/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.3.2.1 | Remover parte frontal do suporte da elevação EL+102000,98835 | 24 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.3.2.2 | Montar suporte para Içamento na chamine fibra EL+102000,98835 | 24 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.11.2.1.1.3.2.3 | Montar os trechos verticais da chaminé de fibra conforme plano de Ringger | 18,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 13/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 02:00 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.12 | REGENERADORES | 403,5 dias | 94.39 | 88.93 | -5.46 | Seg 28/07/25 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Seg 28/07/25 07:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1 | ATIVIDADES ROTINA | 403,5 dias | 97.05 | 91.16 | -5.89 | Seg 28/07/25 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Seg 28/07/25 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1 | ENCAPSULAMENTO DA GERATRIZ TUBULAÇÃO DE GÁS MISTO | 186,5 dias | 80 | 49.23 | -30.77 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 186,5 dias | 80 | 49.23 | -30.77 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.1 | ANDAIME | 183,5 dias | 50 | 50 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 26/02/27 13:00 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.1.1 | Montar gaveteiro | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.1.2 | Montar acesso com andaime para posicionamento das peças proximo a tubulação | 1,25 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 09:45 | Qui 18/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.12.1.1.1.1.3 | Desmontar andaime de acesso para posicionamento das peças proximo a tubulação e gaveteiro | 1,5 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:00 | Qua 11/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2 | MECÂNICA | 186,5 dias | 93.33 | 48.89 | -44.44 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Ter 30/06/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1 | SOLDA DO BATOQUE | 186,5 dias | 100 | 50 | -50 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Ter 30/06/26 07:30 | Seg 03/08/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.1 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 01 (5011C) | 3 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Ter 30/06/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.2 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 01 (5011C) | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 06/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 13:00 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.3 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 02 (5011A) | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Sex 03/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.4 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 02 (5011A) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 13:00 | Qua 08/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.5 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 03 (5011A) | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 13:00 | Sex 24/07/26 13:00 | Qua 08/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.6 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 03 (5011A) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 13:00 | Sex 24/07/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Seg 13/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.7 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 04 (5011D) | 3 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 06/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.8 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 04 (5011D) | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 13:00 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.9 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 05 (5011A) | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.10 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 05 (5011A) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 13:00 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.11 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 06 (5011A) | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 13:00 | Ter 21/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.12 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 06 (5011A) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 13:00 | Qui 18/06/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.13 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 07 (5011D) | 3 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.14 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 07 (5011D) | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 26/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:00 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.15 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 08 (5011B) | 3 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 26/02/27 07:30 | Ter 02/03/27 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.1.16 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 08 (5011B) | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 03/03/27 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.2 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DA TUBULAÇÃO | 175 dias | 100 | 50 | -50 | Sex 19/06/26 07:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.2.1 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 01 (5011C) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Sex 06/11/26 13:00 | Seg 09/11/26 13:00 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.2.2 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 02 (5011A) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.2.3 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 03 (5011A) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.2.4 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 04 (5011D) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 11/11/26 13:00 | Qui 12/11/26 13:00 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.2.5 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 05 (5011A) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.2.6 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 06 (5011A) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.2.7 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 07 (5011D) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.2.8 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 08 (5011B) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.3 | POSIONAMENTO DAS CHAPAS SOB TUBULAÇÃO (GOB-1A06B.06-M-5013-A) | 176 dias | 66.67 | 44.44 | -22.23 | Sex 19/06/26 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.3.1 | Subir chapas para a EL+29200 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 13:00 | Ter 10/11/26 13:00 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.3.2 | Posicionar trecho 5011C | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 13:00 | Ter 10/11/26 13:00 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.3.3 | Posicionar trecho 5011A | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.3.4 | Posicionar trecho 5011A | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.3.5 | Posicionar trecho 5011D | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 12/11/26 13:00 | Sex 13/11/26 13:00 | Seg 17/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.3.6 | Posicionar trecho 5011A | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.3.7 | Posicionar trecho 5011A | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Sex 06/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.3.8 | Posicionar trecho 5011D | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.1.1.2.3.9 | Posicionar trecho 5011B | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Ter 10/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2 | SUBSTITUIÇÃO DOS SILENCIOSOS REGENERADORES AF1 | 184,33 dias | 100 | 92 | -8 | Seg 22/12/25 07:30 | Ter 22/09/26 10:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1 | SILENCIOSO 01 | 59 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1.1 | PREPARAÇÃO | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1.1.1 | ANDAIME | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1.1.1.1 | Montar andaime acesso a parte inferior | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1.1.1.2 | Montar andaime / ponto de ancoragem para remoção de chapa de piso | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1.1.1.3 | Montar andaime para retiradas das vigas da passarela sobre o silencioso | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1.1.2 | MECÂNICA | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1.1.2.1 | Retirar pisos | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1.1.2.2 | Retirar vigas de interferencia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1.1.2.3 | Montar olhais para içamento do tubo de alivio | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 21/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1.1.2.4 | Fabricar suporte para içamento do silencioso | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Sex 23/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1.2 | PÓS-PARADA | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1.2.1 | MONTAGEM | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1.2.1.1 | Montar vigas de interferencia e corrimão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1.2.1.2 | Montar pisos da plataforma | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 10/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Qua 26/08/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.1.2.1.3 | Remover andaimes de acesso superior e inferior | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2 | SILENCIOSO 02 | 55,33 dias | 100 | 76 | -24 | Seg 06/07/26 07:30 | Ter 22/09/26 10:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2.1 | PREPARAÇÃO | 19 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2.1.1 | ANDAIME | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2.1.1.1 | Montar andaime acesso a parte inferior | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2.1.1.2 | Montar andaime / ponto de ancoragem para remoção de chapa de piso | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2.1.1.3 | Montar andaime para retiradas das vigas da passarela sobre o silencioso | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Ter 21/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2.1.2 | MECÂNICA | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2.1.2.1 | Retirar pisos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2.1.2.2 | Retirar vigas de interferencia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2.1.2.3 | Montar olhais para içamento do tubo de alivio | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Qua 29/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2.1.2.4 | Fabricar suporte para içamento do silencioso | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2.2 | PÓS-PARADA | 6 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 14/09/26 10:30 | Ter 22/09/26 10:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2.2.1 | MONTAGEM | 6 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 14/09/26 10:30 | Ter 22/09/26 10:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2.2.1.1 | Montar vigas de interferencia e corrimão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 14/09/26 10:30 | Qua 16/09/26 10:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2.2.1.2 | Montar pisos da plataforma | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 16/09/26 10:30 | Sex 18/09/26 10:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.2.2.1.3 | Remover andaimes de acesso superior e inferior | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 18/09/26 10:30 | Ter 22/09/26 10:30 | Sex 22/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3 | SILENCIOSO 03 | 75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3.1 | PREPARAÇÃO | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3.1.1 | ANDAIME | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3.1.1.1 | Montar andaime acesso a parte inferior | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Seg 22/12/25 13:00 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3.1.1.2 | Montar andaime / ponto de ancoragem para remoção de chapa de piso | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 13:00 | Seg 22/12/25 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3.1.1.3 | Montar andaime para retiradas das vigas da passarela sobre o silencioso | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3.1.2 | MECÂNICA | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3.1.2.1 | Retirar pisos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3.1.2.2 | Retirar vigas de interferencia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3.1.2.3 | Montar olhais para içamento do tubo de alivio | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 14/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3.1.2.4 | Fabricar suporte para içamento do silencioso | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3.2 | PÓS-PARADA | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3.2.1 | MONTAGEM | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3.2.1.1 | Montar vigas de interferencia e corrimão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3.2.1.2 | Montar pisos da plataforma | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Qua 26/08/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.2.3.2.1.3 | Remover andaimes de acesso superior e inferior | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3 | ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM | 219 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.1 | PREPARAÇÃO - REGENERADOR 03 | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.1.1 | Fabricar linhas de dreno provisórias | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.2 | PREPARAÇÃO - REGENERADOR 01 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.2.1 | Fabricar linhas de dreno provisórias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.3 | PREPARAÇÃO - REGENERADOR 02 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.3.1 | Fabricar linhas de dreno provisórias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4 | REGENERADOR 03 - LINHAS DE DRENO | 89,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Sex 13/02/26 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.1 | CIVIL - SELOS | 40,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Qua 26/11/25 17:30 | Sex 19/09/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.1.1 | Realizar demolição e escavação mecanizada | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 19/09/25 07:30 | Seg 06/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.1.2 | Realizar escoramento | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Ter 07/10/25 07:30 | Qui 09/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.1.3 | Montar formas | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 10/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.1.4 | Montar armação | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Sex 17/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.1.5 | Realizar concretagem | 18 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 26/11/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.2 | MECÂNICA | 49,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Seg 29/09/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.2.1 | Montar linha 4" | 18 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 29/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.2.2 | Montar selo pote | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 17:30 | Qui 02/10/25 07:30 | Sex 03/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.2.3 | Soldar selo pote | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 06/10/25 07:30 | Qua 08/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.2.4 | Montar selos U | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Qui 09/10/25 07:30 | Sex 10/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.2.5 | Montar válvulas Manuais | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Seg 13/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.2.6 | Montar válvulas automáticas | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.2.7 | Montar calha galvanizada com tampa e suporte | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3 | ELÉTRICA | 83 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.1 | INFRAESTRUTURA | 55,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Qua 17/12/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 10/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.1.1 | Fabricar suportes para leitos | 9,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Ter 14/10/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 16/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.1.2 | Fabricar suportes para eletrodutos | 36 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Ter 16/12/25 13:00 | Qua 17/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.1.3 | Montar torre de andaime para montagem de suportes | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 13:00 | Seg 29/09/25 07:30 | Seg 29/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.1.4 | Montar passarela de andaime até sala elétrica | 18,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 20/11/25 13:00 | Ter 16/12/25 17:30 | Ter 30/09/25 07:30 | Qua 08/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.1.5 | Montar suportes para os leitos | 26,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Ter 02/12/25 17:30 | Qui 02/10/25 07:30 | Seg 06/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.1.6 | Montar leitos para alimentação dos instrumentos | 25,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 07/10/25 07:30 | Ter 07/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.1.7 | Montar suporte dos eletrodutos | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/12/25 07:30 | Qua 17/12/25 17:30 | Qua 08/10/25 07:30 | Sex 10/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.2 | SELO "U" 01 | 38,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 13/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.2.1 | Lançar cabos para instrumentos | 28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Seg 13/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.2.2 | Instalar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.2.3 | Interligar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 16/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.2.4 | Testar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 17/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.3 | SELO "U" 02 | 38,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 20/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.3.1 | Lançar cabos para instrumentos | 28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.3.2 | Instalar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.3.3 | Interligar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.3.4 | Testar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.4 | SELO "U" 03 | 38,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 27/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.4.1 | Lançar cabos para instrumentos | 28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.4.2 | Instalar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.4.3 | Interligar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 30/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.4.4 | Testar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.5 | SELO "U" 04 | 38,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.5.1 | Lançar cabos para instrumentos | 28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.5.2 | Instalar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.5.3 | Interligar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.5.4 | Testar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.6 | SELO "U" 05 | 38,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.6.1 | Lançar cabos para instrumentos | 28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.6.2 | Instalar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.6.3 | Interligar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.3.6.4 | Testar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.4 | COMISSIONAMENTO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 10/02/26 07:30 | Sex 13/02/26 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.4.1 | Realizar teste Hidrostático | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 10/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 13:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.4.2 | Realizar migração e integração | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/02/26 13:00 | Qui 12/02/26 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.4.4.3 | Realizar testes finais | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 13/02/26 07:30 | Sex 13/02/26 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5 | REGENERADOR 01 - LINHAS DE DRENO | 73,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Qui 19/02/26 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.1 | CIVIL - SELOS | 19 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.1.1 | Realizar demolição e escavação mecanizada | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 13:00 | Ter 18/11/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.1.2 | Realizar escoramento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 13:00 | Sex 12/12/25 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.1.3 | Montar formas | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 07:30 | Seg 15/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.1.4 | Montar armação | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Ter 16/12/25 07:30 | Qui 18/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.1.5 | Realizar concretagem | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Sex 19/12/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.2 | MECÂNICA | 54 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Qua 24/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.2.1 | Montar linha 4" | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Qua 24/12/25 07:30 | Seg 29/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.2.2 | Montar selo pote | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Ter 30/12/25 07:30 | Qua 31/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.2.3 | Soldar selo pote | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Qui 04/12/25 17:30 | Sex 02/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.2.4 | Montar selos U | 13 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.2.5 | Montar válvulas Manuais | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.2.6 | Montar válvulas automáticas | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.2.7 | Montar calha galvanizada com tampa e suporte | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 18/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3 | ELÉTRICA | 65,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.1 | INFRAESTRUTURA | 59,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Qua 28/01/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Seg 15/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.1.1 | Fabricar suportes para leitos | 50 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Qui 15/01/26 13:00 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.1.2 | Fabricar suportes para eletrodutos | 16 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/12/25 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Seg 08/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.1.3 | Montar torre de andaime para montagem de suportes | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 17/12/25 07:30 | Qua 17/12/25 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.1.4 | Montar suportes para os leitos | 19,8 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 21/11/25 14:21 | Qui 22/01/26 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.1.5 | Montar leitos para alimentação dos instrumentos | 18,8 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 13:00 | Sex 23/01/26 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.1.6 | Montar suporte dos eletrodutos | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 15/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.2 | SELO "U" 01 | 38 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Ter 16/12/25 07:30 | Seg 22/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.2.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Ter 16/12/25 07:30 | Qua 17/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.2.2 | Instalar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 18/12/25 07:30 | Qui 18/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.2.3 | Interligar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Sex 19/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.2.4 | Testar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 22/12/25 07:30 | Seg 22/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.3 | SELO "U" 02 | 38 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Ter 23/12/25 07:30 | Ter 30/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.3.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Ter 23/12/25 07:30 | Qua 24/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.3.2 | Instalar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Sex 26/12/25 07:30 | Sex 26/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.3.3 | Interligar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 29/12/25 07:30 | Seg 29/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.3.4 | Testar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Ter 30/12/25 07:30 | Ter 30/12/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.4 | SELO "U" 03 | 38 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.4.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Sex 02/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.4.2 | Instalar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 05/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.4.3 | Interligar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.4.4 | Testar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.5 | SELO "U" 04 | 38 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.5.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.5.2 | Instalar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.5.3 | Interligar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.5.4 | Testar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qua 14/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.6 | SELO "U" 05 | 38 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.6.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.6.2 | Instalar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.6.3 | Interligar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.3.6.4 | Testar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qua 21/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.4 | COMISSIONAMENTO | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.4.1 | Realizar teste Hidrostático | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.4.2 | Realizar migração e integração | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.5.4.3 | Realizar testes finais | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6 | REGENERADOR 02 - LINHAS DE DRENO | 126 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.1 | CIVIL - SELOS "U" | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.1.1 | Realizar demolição e escavação mecanizada | 16 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.1.2 | Realizar escoramento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.1.3 | Montar formas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sáb 07/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | Qua 04/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.1.4 | Montar armação | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.1.5 | Realizar concretagem | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Seg 16/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.2 | MECÂNICA | 41 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 18/02/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Qui 19/03/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.2.1 | Montar linha 4" | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 18/02/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Qui 19/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.2.2 | Montar selo pote | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 17:30 | Ter 24/03/26 07:30 | Qua 25/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.2.3 | Soldar selo pote | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Qui 26/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.2.4 | Montar selos U | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Ter 31/03/26 07:30 | Qua 01/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.2.5 | Montar válvulas Manuais | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.2.6 | Montar válvulas automáticas | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.2.7 | Montar calha galvanizada com tampa e suporte | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3 | ELÉTRICA | 101 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Ter 24/03/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.1 | INFRAESTRUTURA | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Ter 24/03/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.1.1 | Fabricar suportes para leitos | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.1.2 | Fabricar suportes para eletrodutos | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.1.3 | Montar torre de andaime para montagem de suportes | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.1.4 | Montar suportes para os leitos | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 24/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.1.5 | Montar leitos para alimentação dos instrumentos | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 27/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.1.6 | Montar suporte dos eletrodutos | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Qua 01/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.2 | SELO "U" 01 | 97 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.2.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Sex 03/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.2.2 | Instalar instrumentos | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.2.3 | Interligar instrumentos | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.2.4 | Testar instrumentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.3 | SELO "U" 02 | 98 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Qui 09/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.3.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 09/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.3.2 | Instalar instrumentos | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.3.3 | Interligar instrumentos | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.3.4 | Testar instrumentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.4 | SELO "U" 03 | 99 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.4.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.4.2 | Instalar instrumentos | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.4.3 | Interligar instrumentos | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Ter 21/04/26 07:30 | Ter 21/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.4.4 | Testar instrumentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.5 | SELO "U" 04 | 100 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.5.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.5.2 | Instalar instrumentos | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.5.3 | Interligar instrumentos | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.5.4 | Testar instrumentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.6 | SELO "U" 05 | 101 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.6.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.6.2 | Instalar instrumentos | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.6.3 | Interligar instrumentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.3.6.4 | Testar instrumentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.4 | COMISSIONAMENTO | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.4.1 | Realizar teste Hidrostático | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.4.2 | Realizar migração e integração | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.1.3.6.4.3 | Realizar testes finais | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2 | ATIVIDADES PARADA | 389 dias | 82.96 | 79.38 | -3.58 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.1 | ENCAPSULAMENTO DA GERATRIZ TUBULAÇÃO DE GÁS MISTO | 173,75 dias | 45.71 | 43.98 | -1.73 | Qua 24/06/26 09:45 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.1.1 | MECÂNICA | 4,33 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.1.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.1.2 | EXECUÇÃO | 3,89 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.1.2.1 | Limpar tubulação (massa roman) | 15 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 02:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.1.2.2 | Posicionar trecho 5011D Reg 2 | 20 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2 | SOLDA (GOB-1A06B.06-M-5013-A) | 657,53 dias | 37.3 | 50.79 | 13.49 | Qua 24/06/26 09:45 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.1 | ETAPA 01 | 246,61 dias | 100 | 68.07 | -31.93 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 11/11/26 19:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Sáb 15/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.1.1 | BLOQUEIO | 1,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 9,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 17:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.1.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.1.2 | SOLDA CHAPAS | 245,44 dias | 100 | 66.67 | -33.33 | Ter 11/08/26 18:00 | Qua 11/11/26 19:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Sáb 15/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.1.2.1 | Soldar chapa Trecho 01 (5011C) | 30 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 10/11/26 13:00 | Qua 11/11/26 19:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.1.2.2 | Soldar chapa Trecho 02 (5011A) | 30 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:00 | Qui 13/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.1.2.3 | Soldar chapa Trecho 03 (5011A) | 26 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:00 | Sex 14/08/26 02:00 | Qui 13/08/26 23:30 | Sáb 15/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.2 | ETAPA 02 | 355,08 dias | 0 | 53.1 | 53.1 | Qua 24/06/26 09:45 | Qua 04/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,08 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 24/06/26 09:45 | Qua 24/06/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 24/06/26 09:45 | Qua 24/06/26 10:15 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.1.2.2.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 0,25 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 24/06/26 10:15 | Qua 24/06/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.2.2 | SOLDA CHAPAS | 355 dias | 0 | 50 | 50 | Qua 24/06/26 10:30 | Qua 04/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.2.2.1 | Soldar chapa Trecho 04 (5011D) | 30 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.2.2.2 | Soldar chapa Trecho 05 (5011A) | 13 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 24/06/26 10:30 | Qua 24/06/26 23:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.3 | ETAPA 03 | 656 dias | 0 | 31.93 | 31.93 | Qua 24/06/26 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.3.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.3.2 | SOLDA CHAPAS | 656 dias | 0 | 33.33 | 33.33 | Qua 24/06/26 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.3.2.1 | Soldar chapa Trecho 06 (5011A) | 15 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 24/06/26 23:30 | Qui 25/06/26 14:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.3.2.2 | Soldar chapa Trecho 07 (5011D) | 30 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.1.2.3.2.3 | Soldar chapa Trecho 08 (5011B) | 30 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.2 | SUBSTITUIÇÃO DOS SILENCIOSOS REGENERADORES AF1 | 168,89 dias | 100 | 89.96 | -10.04 | Sex 16/01/26 07:30 | Ter 15/09/26 16:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Dom 23/08/26 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1 | SILENCIOSO 01 | 40 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Sáb 07/02/26 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.1 | BLOQUEIO | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 21:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 20:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 20:30 | Qua 06/05/26 21:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.2 | DEMSMONTAGEM MECÂNICA | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.2.1 | Patolar guindaste | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 09:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.2.2 | Remover junta posicionada na parte interior | 108 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.2.3 | Montar suporte de içamento do silencioso | 72 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.2.4 | Remover parafusos entre silencioso e tubo de alivio | 23 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 12:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.2.5 | Remover tubo do silencioso | 63 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.2.6 | Içar e remover silencioso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 09:30 | Seg 18/05/26 12:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.3 | MONTAGEM MECÂNICA | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Sáb 07/02/26 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.3.1 | Içar e montar silencioso | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 08:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.3.2 | Montar junta inferior do silencioso | 99 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Qui 05/02/26 15:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.3.3 | Posicionar tubo de alivio do silencioso | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 08:30 | Sex 12/06/26 15:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Sex 06/02/26 11:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.3.4 | Passar parafusos de junção das peças | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 30/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 13:30 | Sex 06/02/26 11:30 | Sex 06/02/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.3.5 | Torquear parafusos | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 30/06/26 13:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Sex 06/02/26 16:30 | Sex 06/02/26 21:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.3.6 | Soldar suporte superior no tubo do silencioso | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 01/07/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Sex 06/02/26 21:30 | Sáb 07/02/26 02:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.1.3.7 | Despatolar guindaste | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 15:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Sáb 07/02/26 02:30 | Sáb 07/02/26 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2 | SILENCIOSO 02 | 147,67 dias | 100 | 69.88 | -30.12 | Qua 22/07/26 07:30 | Ter 15/09/26 16:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sáb 16/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 09:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 09:30 | Qua 22/07/26 10:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.2 | DEMSMONTAGEM MECÂNICA | 24,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 10:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.2.1 | Patolar guindaste | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 10:30 | Qua 22/07/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.2.2 | Remover junta posicionada na parte interior | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 13:30 | Qui 23/07/26 14:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.2.3 | Montar suporte de içamento do silencioso | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 23/07/26 14:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.2.4 | Remover parafusos entre silencioso e tubo de alivio | 20 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 27/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 09:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.2.5 | Remover tubo do silencioso | 16 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 09:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.2.6 | Remover silencioso | 162 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.3 | MONTAGEM MECÂNICA | 13,89 dias | 100 | 40.46 | -59.54 | Qua 26/08/26 07:30 | Ter 15/09/26 16:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Sáb 16/05/26 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.3.1 | Montar silencioso | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 11/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 08:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.3.2 | Montar junta inferior do silencioso | 54 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 26/08/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.3.3 | Posicionar tubo de alivio do silencioso | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 14/09/26 08:30 | Seg 14/09/26 15:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Sex 15/05/26 11:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.3.4 | Passar parafusos de junção das peças | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 14/09/26 15:30 | Ter 15/09/26 10:30 | Sex 15/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.3.5 | Torquear parafusos | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 15/09/26 10:30 | Ter 15/09/26 16:30 | Sex 15/05/26 16:30 | Sex 15/05/26 21:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.3.6 | Soldar suporte superior no tubo do silencioso | 45 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 03/09/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Sex 15/05/26 21:30 | Sáb 16/05/26 02:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.2.3.7 | Despatolar guindaste | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 14/09/26 08:30 | Seg 14/09/26 10:30 | Sáb 16/05/26 02:30 | Sáb 16/05/26 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.3 | SILENCIOSO 03 | 233,11 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Dom 23/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,17 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 09:00 | Qua 19/08/26 17:30 | Qua 19/08/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.2.3.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 08:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Qua 19/08/26 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.3.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 08:30 | Sex 16/01/26 09:00 | Qua 19/08/26 20:30 | Qua 19/08/26 21:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.3.2 | DEMSMONTAGEM MECÂNICA | 38,44 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 19/08/26 21:30 | Sex 21/08/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.2.3.2.1 | Patolar guindaste | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 13:00 | Qua 19/08/26 21:30 | Qua 19/08/26 23:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.3.2.2 | Remover junta posicionada na parte interior | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 13:00 | Sex 16/01/26 17:30 | Qua 19/08/26 23:30 | Qui 20/08/26 09:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.3.2.3 | Montar suporte de içamento do silencioso | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Qui 20/08/26 09:30 | Qui 20/08/26 23:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.3.2.4 | Remover parafusos entre silencioso e tubo de alivio | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 17:30 | Qui 20/08/26 23:30 | Sex 21/08/26 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.3.2.5 | Remover tubo do silencioso | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 21/08/26 05:30 | Sex 21/08/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.3.2.6 | Remover silencioso | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 21/08/26 10:30 | Sex 21/08/26 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.3.3 | MONTAGEM MECÂNICA | 75,78 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Sex 21/08/26 15:30 | Dom 23/08/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.2.3.3.1 | Montar silencioso | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Sex 21/08/26 15:30 | Sáb 22/08/26 01:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.3.3.2 | Montar junta inferior do silencioso | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Sáb 22/08/26 01:30 | Sáb 22/08/26 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.3.3.3 | Posicionar tubo de alivio do silencioso | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Sáb 22/08/26 15:30 | Sáb 22/08/26 21:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.3.3.4 | Passar parafusos de junção das peças | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Sáb 22/08/26 21:30 | Dom 23/08/26 02:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.3.3.5 | Torquear parafusos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Dom 23/08/26 02:30 | Dom 23/08/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.3.3.6 | Soldar suporte supeior no tubo do silencioso | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Dom 23/08/26 07:30 | Dom 23/08/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.2.3.3.7 | Despatolar guindaste | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Dom 23/08/26 12:30 | Dom 23/08/26 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.12.2.3 | ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM | 734,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Sex 15/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1 | REGENERADOR 03 - DESMONTAGEM | 5,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.1 | BLOQUEIO | 3,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.1.1 | Realizar bloqueios | 30,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.2.1 | Desmontar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.2.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 0,75 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 16:00 | Qua 13/08/25 16:45 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 15:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.2.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 16:45 | Qua 13/08/25 17:45 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.2.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 0,75 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 17:45 | Qua 13/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.2.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.2.6 | Instalar dreno provisório | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,64 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 02:15 | Ter 12/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.3.1 | Desmontar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 21:00 | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.3.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 0,75 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 21:00 | Qua 13/08/25 21:45 | Ter 12/08/25 22:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.3.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 0,75 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 21:45 | Qua 13/08/25 22:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 00:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.3.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.3.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 00:00 | Qui 14/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.3.6 | Instalar dreno provisório | 1,25 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 01:00 | Qui 14/08/25 02:15 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,31 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 02:15 | Qui 14/08/25 05:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.4.1 | Desmontar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 1,75 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 02:15 | Qui 14/08/25 04:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.4.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 04:00 | Qui 14/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 08:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.4.3 | Instalar dreno provisório | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 05:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 05:00 | Qui 14/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.5.1 | Montar andaime de acesso | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 05:00 | Qui 14/08/25 06:00 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.5.2 | Desmontar linha de dreno após a curva | 0,75 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 06:00 | Qui 14/08/25 06:45 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.5.3 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 06:45 | Qui 14/08/25 07:15 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.1.5.4 | Instalar dreno provisório | 0,75 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 07:15 | Qui 14/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2 | REGENERADOR 01 - DESMONTAGEM | 3,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.1 | BLOQUEIO | 0,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.1.2 | Liberar documentações de segurança | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 18:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.2.1 | Desmontar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.2.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.2.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.2.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 18:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.2.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 18:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.2.6 | Instalar dreno provisório | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 18:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 18:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.3.1 | Desmontar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.3.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 21:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 23:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.3.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 00:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.3.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 22:30 | Qui 13/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.3.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 00:30 | Qui 13/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.3.6 | Instalar dreno provisório | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 02:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.4.1 | Desmontar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.4.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.4.3 | Instalar dreno provisório | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.5.1 | Montar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.5.2 | Desmontar linha de dreno após a curva | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.5.3 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.2.5.4 | Instalar dreno provisório | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3 | REGENERADOR 02 - DESMONTAGEM | 3,83 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 04:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.1 | BLOQUEIO | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.1.1 | Realizar bloqueios | 8,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 02:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.1.2 | Liberar documentações de segurança | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.2.1 | Desmontar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.2.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:00 | Qua 04/02/26 06:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.2.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:00 | Qua 04/02/26 08:00 | Ter 03/02/26 15:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.2.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:00 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.2.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.2.6 | Instalar dreno provisório | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 1,06 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.3.1 | Desmontar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.3.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.3.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.3.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.3.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.3.6 | Instalar dreno provisório | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 23:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.4.1 | Desmontar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.4.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.4.3 | Instalar dreno provisório | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 23:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 0,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 23:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.5.1 | Montar andaime de acesso | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 23:00 | Qui 05/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.5.2 | Desmontar linha de dreno após a curva | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.5.3 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.3.5.4 | Instalar dreno provisório | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 04:00 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4 | REGENERADOR 03 - INTERLIGAÇÃO | 5,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 04:30 | Sex 14/11/25 06:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4.1 | BLOQUEIO | 0,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4.1.2 | Liberar documentações de segurança | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 2,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4.2.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 19:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4.2.2 | Interligar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 19:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Seg 10/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 3,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4.3.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 1º válvula de isolação | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4.3.2 | Interligar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 05:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 4,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4.4.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 2º válvula de isolação | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 19:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4.4.2 | Interligar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4.5.1 | Desmontar linha provisioria de dreno após a curva | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 19:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Qui 13/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.4.5.2 | Interligar linha de dreno após a curva | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 22:30 | Sex 14/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5 | REGENERADOR 01 - INTERLIGAÇÃO | 4,83 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5.1 | BLOQUEIO | 1,06 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 03:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5.1.1 | Realizar bloqueios | 8,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 02:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:00 | Qua 04/02/26 03:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 0,94 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:00 | Qua 04/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5.2.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:00 | Qua 04/02/26 08:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5.2.2 | Interligar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,94 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5.3.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 1º válvula de isolação | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5.3.2 | Interligar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 19:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,94 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:00 | Qui 05/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5.4.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 2º válvula de isolação | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:00 | Qui 05/02/26 01:00 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5.4.2 | Interligar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 01:00 | Qui 05/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 15:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 0,94 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 01:30 | Sex 06/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5.5.1 | Desmontar linha provisioria de dreno após a curva | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Sex 06/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.5.5.2 | Interligar linha de dreno após a curva | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 11:30 | Sex 06/02/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6 | REGENERADOR 02 - INTERLIGAÇÃO | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6.2.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6.2.2 | Interligar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 04:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6.3.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 1º válvula de isolação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6.3.2 | Interligar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6.4.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 2º válvula de isolação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6.4.2 | Interligar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 10:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 1,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Sex 15/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6.5.1 | Desmontar linha provisioria de dreno após a curva | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 04:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Sex 15/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.12.2.3.6.5.2 | Interligar linha de dreno após a curva | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Sex 15/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 21:30 | Não | 24 Horas
1.13 | ELÉTRICA | 295,1 dias | 92.92 | 93.99 | 1.07 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 18/11/26 08:24 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1 | ATIVIDADES ROTINA | 295,1 dias | 96.65 | 92.99 | -3.66 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 18/11/26 08:24 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1 | SALA ELÉTRICA DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | 253 dias | 96 | 97.15 | 1.15 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.1 | LIMPEZA E DRENAGEM SUBESTAÇÃO - PORÃO DE CABOS | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.1.1 | Instalar sistema de drenagem de água no porão de cabos da sala da subestação (se necessário) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2 | MONTAR O NOVO CONJUNTO DE MANOBRAS - 28 COLUNAS | 248 dias | 85.96 | 90.18 | 4.22 | Seg 22/09/25 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/09/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 07/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.1.1 | Retirar os pisos isolantes | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/09/25 07:30 | Qua 24/09/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 17/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.1.2 | Fabricar skid dos painéis de manobra | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 25/09/25 07:30 | Sex 10/10/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 30/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.1.3 | Transportar e descarregar na Sala elétrica conjuntos de manobras (a cada 6 unidades) | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qua 01/10/25 07:30 | Ter 07/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2 | MONTAGEM COLUNAS | 48 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/10/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Qua 01/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.1 | Montar e fixar skid dos painés de manobra | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 07:30 | Qua 08/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.2 | Alinhar e nivelar skid (topografia) | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Qua 29/10/25 17:30 | Qui 09/10/25 07:30 | Qui 09/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.3 | Montar conjunto de manobra - A28 | 20 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Sex 10/10/25 07:30 | Sex 10/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.4 | Montar conjunto de manobra - A27 | 20 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Sex 10/10/25 13:00 | Sex 10/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.5 | Montar conjunto de manobra - A26 | 20 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 13/10/25 07:30 | Seg 13/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.6 | Montar conjunto de manobra - A25 | 20 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 13/10/25 13:00 | Seg 13/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.7 | Montar conjunto de manobra - A24 | 19 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Ter 14/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.8 | Montar conjunto de manobra - A23 | 19 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Ter 14/10/25 13:00 | Ter 14/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.9 | Montar conjunto de manobra - A22 | 30 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.10 | Montar conjunto de manobra - A21 | 18 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Qua 15/10/25 13:00 | Qua 15/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.11 | Montar conjunto de manobra - A20 | 18 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Qui 16/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.12 | Montar conjunto de manobra - A19 | 18 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Qui 16/10/25 13:00 | Qui 16/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.13 | Montar conjunto de manobra - A18 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Sex 17/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.14 | Montar conjunto de manobra - A17 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.15 | Montar conjunto de manobra - A16 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.16 | Montar conjunto de manobra - A15 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 20/10/25 13:00 | Seg 20/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.17 | Montar conjunto de manobra - A14 | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Ter 21/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.18 | Montar conjunto de manobra - A13 | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Ter 21/10/25 13:00 | Ter 21/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.19 | Montar conjunto de manobra - A12 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.20 | Montar conjunto de manobra - A11 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 22/10/25 13:00 | Qua 22/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.21 | Montar conjunto de manobra - A10 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.22 | Montar conjunto de manobra - A09 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qui 23/10/25 13:00 | Qui 23/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.23 | Montar conjunto de manobra - A08 | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.24 | Montar conjunto de manobra - A07 | 13 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Sex 24/10/25 13:00 | Sex 24/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.25 | Montar conjunto de manobra - A06 | 13 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.26 | Montar conjunto de manobra - A05 | 13 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.27 | Montar conjunto de manobra - A04 | 13 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.28 | Montar conjunto de manobra - A03 | 13 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Ter 28/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.29 | Montar conjunto de manobra - A02 | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.30 | Montar conjunto de manobra - A01 | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 13:00 | Qua 29/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.31 | Fixação do novo conjunto de manobra (28 unidades) | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.2.32 | Instalar novo transformador de serviços auxiliares (fora do cubículo de manobra ao lado do antigo conjunto de manobras) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.3 | ATERRAMENTO DOS NOVOS PAINÉIS | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.3.1 | Lançar cabos terra dos novos pianéis do conjunto de manobras | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.3.2 | Realizar conexão no aterramento existente | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.4 | ATIVIDADES FINAIS | 32 dias | 0 | 30 | 30 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Sex 06/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.4.1 | Desmontar painéis antigos | 28 dias | 0 | 60 | 60 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Sex 06/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.4.2 | Sucatear dos painéis | 28 dias | 0 | 60 | 60 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.4.3 | Fechar canaletas com tampas | 28 dias | 0 | 60 | 60 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.4.4 | Realizar pintura de sinalização de combate a incêndio no piso | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 15/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Qui 12/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.2.4.5 | Proteção passiva e Acabamentos de 6 painéis | 2 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 17/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Seg 16/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.3 | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE BATERIAS E GABINETE (ESTANTE) | 19,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 17:30 | Ter 14/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.3.1 | Transportar e descarregar gabinete e baterias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 17:30 | Ter 14/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.3.2 | Montar do gabinete (estante) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 02/10/25 07:30 | Qui 02/10/25 17:30 | Ter 14/10/25 13:00 | Qua 15/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.3.3 | Montar do conjunto de bateria no gabinete | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 03/10/25 07:30 | Sex 03/10/25 17:30 | Qua 15/10/25 13:00 | Qui 16/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.3.4 | Conectar os módulos das baterias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/10/25 07:30 | Ter 07/10/25 17:30 | Qui 16/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.3.5 | Testar as baterias (carga) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 08/10/25 07:30 | Qua 08/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.3.6 | Desligar baterias existentes | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 07:30 | Qui 09/10/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.3.7 | Interligar e testar baterias novas com o sistema | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/10/25 07:30 | Seg 13/10/25 17:30 | Seg 20/10/25 13:00 | Seg 20/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.3.8 | Demontar o banco de baterias existente | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 17:30 | Ter 21/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.3.9 | Descartar baterias | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Ter 21/10/25 13:00 | Ter 21/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.4 | INSTALAÇÃO DE RACK DE SWITCH (SEL) | 39 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.4.1 | Transportar painel de automação para o 2º pavimento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.4.2 | Posicionar painel na sala de automação conforme layout | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 13:00 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.4.3 | Fixar base do painel | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:00 | Qui 13/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 13:00 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.4.4 | Lançar cabo de alimentação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.4.5 | Conectar e energizar painel | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.4.6 | Lançar fibra óptica do painel de automação para painel ABB (manobra) | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Sex 07/11/25 13:00 | Seg 10/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5 | MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DOS NOVOS CUBÍCULOS - PORÃO DE CABOS | 70 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 58 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 06/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.1.1 | Fabricar suportes (leitos e eletrodutos) | 30,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 15/09/25 07:30 | Qui 25/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.1.2 | Transportar suportes do pipe shop até a subestação | 31 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Sex 26/09/25 07:30 | Sex 26/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.1.3 | Verificar projeto ou realizar scaner de parede e teto para realizar furações | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 17:30 | Seg 29/09/25 07:30 | Seg 29/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.1.4 | Relocar leito de controle existente | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Ter 30/09/25 07:30 | Seg 06/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2 | MONTAGEM | 57,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Sex 19/12/25 17:30 | Ter 07/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2.1 | Montar suporte DT-BA 04 (18 unid) | 23 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Ter 07/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2.2 | Montar suporte DT-BA 03 (6 unid) | 19 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Qua 26/11/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2.3 | Montar suporte DT-BA 01 (6 unid) | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Sex 03/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2.4 | Montar suporte DT-BA 07 (2 unid) | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2.5 | Montar suporte DT-BA 06 (1unid) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 28/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2.6 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 04 | 38 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2.7 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 03 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2.8 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 01 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 06/10/25 07:30 | Seg 06/10/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2.9 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 07 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2.10 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 08 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2.11 | Aterramento dos leitos DT-BA 04 | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2.12 | Aterramento dos leitos DT-BA 03 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2.13 | Aterramento dos leitos DT-BA 01 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2.14 | Aterramento dos leitos DT-BA 07 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Qui 11/12/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.5.2.15 | Aterramento dos leitos DT-BA 08 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.6 | MONTAGEM DE INFRATRUTURA ELÉTRICA DOS NOVOS CUBÍCULOS - 1º PAVIMENTO | 46,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 18/11/25 13:00 | Seg 15/09/25 07:30 | Qui 02/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.6.1 | PREPARAÇÃO | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 24/09/25 13:00 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 23/09/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.6.1.1 | Fabricar suportes (leitos, eletrodutos e pedestal) | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 23/09/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 22/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.6.1.2 | Transportar suportes do pipe shop até a subestação | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/09/25 07:30 | Qua 24/09/25 13:00 | Ter 23/09/25 07:30 | Ter 23/09/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.6.2 | MONTAGEM | 39 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/09/25 13:00 | Ter 18/11/25 13:00 | Ter 23/09/25 13:00 | Qui 02/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.6.2.1 | Montar suporte DT-BA 02 (18 unid) | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/09/25 13:00 | Qua 01/10/25 13:00 | Ter 23/09/25 13:00 | Sex 26/09/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.6.2.2 | Montar suporte DT-BA 02 (03 unid) - trafo auxiliar | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Ter 07/10/25 13:00 | Sex 26/09/25 13:00 | Seg 29/09/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.6.2.3 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 02 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Sex 03/10/25 13:00 | Sex 26/09/25 13:00 | Ter 30/09/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.6.2.4 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 02 - trafo auxiliar | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 03/10/25 13:00 | Ter 07/10/25 13:00 | Ter 30/09/25 13:00 | Ter 30/09/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.6.2.5 | Montar pedestal para eletroduto do trafo auxiliar | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 07/10/25 13:00 | Qua 08/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.6.2.6 | Montar eletroduto para alimentar o trafo | 30 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/10/25 13:00 | Ter 18/11/25 13:00 | Qua 01/10/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.6.2.7 | Aterramento dos leitos DT-BA 02 | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 07:30 | Qui 02/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7 | LANÇAMENTO DE CABOS DE COMANDO E CONTROLE - VCC | 55 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Qui 02/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.1 | Lançar cabos CC-rota Coluna 01 para QDCC | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Qui 02/10/25 13:00 | Qui 02/10/25 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.2 | Lançar cabos CC-rota Coluna 02 para QDCC | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Qui 02/10/25 15:15 | Qui 02/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.3 | Lançar cabos CC-rota Coluna 03 para QDCC | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 03/10/25 07:30 | Sex 03/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.4 | Lançar cabos CC-rota Coluna 04 para QDCC | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 03/10/25 09:45 | Sex 03/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.5 | Lançar cabos CC-rota Coluna 05 para QDCC | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 03/10/25 13:00 | Sex 03/10/25 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.6 | Lançar cabos CC-rota Coluna 06 para QDCC | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 03/10/25 15:15 | Sex 03/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.7 | Lançar cabos CC-rota Coluna 07 para QDCC | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Seg 06/10/25 07:30 | Seg 06/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.8 | Lançar cabos CC-rota Coluna 08 para QDCC | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 06/10/25 09:45 | Seg 06/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.9 | Lançar cabos CC-rota Coluna 09 para QDCC | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 06/10/25 13:00 | Seg 06/10/25 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.10 | Lançar cabos CC-rota Coluna 10 para QDCC | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 06/10/25 15:15 | Seg 06/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.11 | Lançar cabos CC-rota Coluna 11 para QDCC | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 07/10/25 07:30 | Ter 07/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.12 | Lançar cabos CC-rota Coluna 12 para QDCC | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 07/10/25 09:45 | Ter 07/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.13 | Lançar cabos CC-rota Coluna 13 para QDCC | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 07/10/25 13:00 | Ter 07/10/25 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.14 | Lançar cabos CC-rota Coluna 14 para QDCC | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 07/10/25 15:15 | Ter 07/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.15 | Lançar cabos CC-rota Coluna 15 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 08/10/25 07:30 | Qua 08/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.16 | Lançar cabos CC-rota Coluna 16 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 08/10/25 09:45 | Qua 08/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.17 | Lançar cabos CC-rota Coluna 17 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 08/10/25 13:00 | Qua 08/10/25 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.18 | Lançar cabos CC-rota Coluna 18 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 08/10/25 15:15 | Qua 08/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.19 | Lançar cabos CC-rota Coluna 19 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 09/10/25 07:30 | Qui 09/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.20 | Lançar cabos CC-rota Coluna 20 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 09/10/25 09:45 | Qui 09/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.21 | Lançar cabos CC-rota Coluna 21 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 09/10/25 13:00 | Qui 09/10/25 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.22 | Lançar cabos CC-rota Coluna 22 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 09/10/25 15:15 | Qui 09/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.23 | Lançar cabos CC-rota Coluna 23 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 10/10/25 07:30 | Sex 10/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.24 | Lançar cabos CC-rota Coluna 24 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 10/10/25 09:45 | Sex 10/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.25 | Lançar cabos CC-rota Coluna 25 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 10/10/25 13:00 | Sex 10/10/25 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.26 | Lançar cabos CC-rota Coluna 26 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 10/10/25 15:15 | Sex 10/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.27 | Lançar cabos CC-rota Coluna 27 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 13/10/25 07:30 | Seg 13/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.28 | Lançar cabos CC-rota Coluna 28 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 13/10/25 09:45 | Seg 13/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.7.29 | Realizar identificação e anilhamento dos cabos - VCC | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Seg 13/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8 | LANÇAMENTO DE CABOS DE SERVIÇOS AUXILIARES - VCA | 57,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 16/01/26 17:30 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 03/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.1 | Lançar cabos CC-rota Coluna 01 para QDCA | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.2 | Lançar cabos CC-rota Coluna 02 para QDCA | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 17/10/25 15:15 | Sex 17/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.3 | Lançar cabos CC-rota Coluna 03 para QDCA | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.4 | Lançar cabos CC-rota Coluna 04 para QDCA | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Seg 20/10/25 09:45 | Seg 20/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.5 | Lançar cabos CC-rota Coluna 05 para QDCA | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Seg 20/10/25 13:00 | Seg 20/10/25 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.6 | Lançar cabos CC-rota Coluna 06 para QDCA | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Seg 20/10/25 15:15 | Seg 20/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.7 | Lançar cabos CC-rota Coluna 07 para QDCA | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Ter 21/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.8 | Lançar cabos CC-rota Coluna 08 para QDCA | 31 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 21/10/25 09:45 | Ter 21/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.9 | Lançar cabos CC-rota Coluna 09 para QDCA | 31 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 21/10/25 13:00 | Ter 21/10/25 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.10 | Lançar cabos CC-rota Coluna 10 para QDCA | 31 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 21/10/25 15:15 | Ter 21/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.11 | Lançar cabos CC-rota Coluna 11 para QDCA | 31 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.12 | Lançar cabos CC-rota Coluna 12 para QDCA | 31 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 09:45 | Qua 22/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.13 | Lançar cabos CC-rota Coluna 13 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 13:00 | Qua 22/10/25 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.14 | Lançar cabos CC-rota Coluna 14 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 15:15 | Qua 22/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.15 | Lançar cabos CC-rota Coluna 15 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.16 | Lançar cabos CC-rota Coluna 16 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 23/10/25 09:45 | Qui 23/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.17 | Lançar cabos CC-rota Coluna 17 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 23/10/25 13:00 | Qui 23/10/25 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.18 | Lançar cabos CC-rota Coluna 18 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 23/10/25 15:15 | Qui 23/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.19 | Lançar cabos CC-rota Coluna 19 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.20 | Lançar cabos CC-rota Coluna 20 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 24/10/25 09:45 | Sex 24/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.21 | Lançar cabos CC-rota Coluna 21 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 24/10/25 13:00 | Sex 24/10/25 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.22 | Lançar cabos CC-rota Coluna 22 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 24/10/25 15:15 | Sex 24/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.23 | Lançar cabos CC-rota Coluna 23 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.24 | Lançar cabos CC-rota Coluna 24 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 27/10/25 09:45 | Seg 27/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.25 | Lançar cabos CC-rota Coluna 25 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 15:15 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.26 | Lançar cabos CC-rota Coluna 26 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 27/10/25 15:15 | Seg 27/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.27 | Lançar cabos CC-rota Coluna 27 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 09:45 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.28 | Lançar cabos CC-rota Coluna 28 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 28/10/25 09:45 | Ter 28/10/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.8.29 | Realizar identificação e anilhamento dos cabos - VCA | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 03/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9 | LANÇAMENTO DE CABOS DE REDE | 23 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Qua 12/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.1 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 01 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.2 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 02 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.3 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 03 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.4 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 04 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.5 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 05 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Ter 04/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.6 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 06 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Ter 04/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.7 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 07 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.8 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 08 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.9 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 09 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qua 05/11/25 13:00 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.10 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 10 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qua 05/11/25 13:00 | Qua 05/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.11 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 11 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.12 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 12 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.13 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 13 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qui 06/11/25 13:00 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.14 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 14 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qui 06/11/25 13:00 | Qui 06/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.15 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 15 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.16 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 16 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.17 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 17 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Sex 07/11/25 13:00 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.18 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 18 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Sex 07/11/25 13:00 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.19 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 19 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.20 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 20 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.21 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 21 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Seg 10/11/25 13:00 | Seg 10/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.22 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 22 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Seg 10/11/25 13:00 | Seg 10/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.23 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 23 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.24 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 24 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.25 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 25 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 11/11/25 13:00 | Ter 11/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.26 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 26 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 11/11/25 13:00 | Ter 11/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.27 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 27 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.28 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 28 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.29 | Instalar 08 DIOs nas colunas do painel de média tensão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.30 | Realizar identificação e anilhamento dos cabos de rede | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Qui 11/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.9.31 | Conectorizar e certificar as fibras opticas | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.10 | INTERLIGAÇÃO DOS PAINÉIS EM REDE CONFORME ARQUITETURA DE REDE | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.10.1 | Interligar os painéis em rede conforme arquitetura | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.11 | LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA DA SALA ELÉTRICA TRT PARA SUBESTAÇÃO | 133 dias | 100 | 98.75 | -1.25 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.11.1 | Montar infra elétrica no cable rack da TRT até a Subestação | 51 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.1.11.2 | Lançamento de Fibra Optica | 35 dias | 100 | 95 | -5 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2 | SUBSTITUIÇÃO DOS PAINÉIS TIPO CCM DA SALA ELÉTRICA DO PCI – SE3 | 126,1 dias | 100 | 71.67 | -28.33 | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 18/11/26 08:24 | Seg 18/05/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 13:00 | Ter 04/08/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2.1.1 | Transportar painéis do galpão para a sala elétrica do PCI | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 13:00 | Ter 04/08/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2.2 | PISO SUPERIOR | 58 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2.2.1 | Montar novos painéis de comando no piso superior (novos CCMs) | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2.2.2 | Fabricar suportes para caixa de emenda | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2.2.3 | Instalar caixa de conexão para emenda dos cabos que serão retirados do CCM antigo para interligação do novo, no andar superior | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Ter 26/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2.2.4 | Fabricar suporte para infra de força e controle | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Qui 28/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2.2.5 | Montar infraestrutura de força e comando | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2.2.6 | Preparar e lançar novos cabos de força e controle | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2.2.7 | Realizar conferência de endereçamento (teste ponto a ponto), teste com megômetro e teste high potential (hipot) dos cabos lançados | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Sex 12/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2.2.8 | Identificar e anilhar cabos de força e controle | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Qua 17/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2.2.9 | Aterrar novos painéis | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Sex 19/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2.3 | ATIVIDADES GERAIS | 56,1 dias | 100 | 15 | -85 | Seg 31/08/26 07:30 | Qua 18/11/26 08:24 | Seg 17/08/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2.3.1 | Instalar proteção passiva nos cabeamento e vedação dos painéis | 3 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.13.1.2.3.2 | Adequar sistema de combate a incêndio | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 10/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qui 20/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.13.1.2.3.3 | Fabricar e instalar tampas para canaletas | 1 dia | 100 | 90 | -10 | Qui 10/09/26 07:30 | Qua 18/11/26 08:24 | Seg 24/08/26 07:30 | Seg 24/08/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.1.2.3.4 | Instalar borracha isolante para reconstituição do piso para passagem dos cabos, leitos e/ou eletrodutos. | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 12/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Ter 25/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.13.1.2.3.5 | Pintar e delimitar piso de zonas de risco e combate a incêndio | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 16/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.13.1.2.3.6 | Desmontar e sucatear painéis de comando e força (substituídos) do piso inferior | 29 dias | 100 | 35 | -65 | Seg 31/08/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2 | ATIVIDADES PARADA | 737,1 dias | 83.79 | 96.43 | 12.64 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:24 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 06/11/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1 | SALA ELÉTRICA DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | 433,11 dias | 81.86 | 100 | 18.14 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 06/11/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1 | MONTAR O NOVO CONJUNTO DE MANOBRAS - 28 COLUNAS | 433,11 dias | 81.86 | 100 | 18.14 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 06/11/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1 | COLUNAS 01 A 06 (6 UNID) | 10,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Sáb 07/02/26 06:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 06:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2 | MIGRAÇÃO DOS CUBÍCULOS | 8,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 13:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.1 | CUBÍCULO 01 (BARRA 6BR4 - TR 05) | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.1.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.1.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.1.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.1.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.2 | CUBÍCULO 02 (A24 - RECIRCULAÇÃO) | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.2.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.2.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.2.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.2.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.3 | CUBÍCULO 03 (A23 - SALA ELÉTRICA 01) | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Qua 12/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.3.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.3.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Ter 11/11/25 16:00 | Qua 12/11/25 04:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.3.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 04:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qua 12/11/25 04:00 | Qua 12/11/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.3.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Qua 12/11/25 08:00 | Qua 12/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.4 | CUBÍCULO 04 (A26 - SALA ELÉTRICA DO PCI) | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Qua 12/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.4.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 16:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.4.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Ter 11/11/25 16:00 | Qua 12/11/25 04:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.4.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 04:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qua 12/11/25 04:00 | Qua 12/11/25 08:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.4.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Qua 12/11/25 08:00 | Qua 12/11/25 12:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.5 | CUBÍCULO 05 | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 13:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.5.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.5.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 16:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.5.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 04:30 | Sex 06/02/26 08:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.5.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 08:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 13:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.6 | CUBÍCULO 06 | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 13:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.6.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.6.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 16:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.6.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 04:30 | Sex 06/02/26 08:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.2.6.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 08:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 13:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.3 | Desmontar SPCI dos cubículos 01, 02, 03 ,04, 05 e 06 | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 17:00 | Qui 13/11/25 13:00 | Qui 13/11/25 17:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.4 | Lançar e conectorizar cabos, realizar cetificação de rede de fibras ópticas e cabos de comunicação serial Modbus RTU RS485 | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 17:00 | Sáb 07/02/26 02:00 | Qui 13/11/25 17:00 | Sex 14/11/25 02:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.1.5 | Comissionar | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 07/02/26 02:00 | Sáb 07/02/26 06:00 | Sex 14/11/25 02:00 | Sex 14/11/25 06:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2 | COLUNAS 07 A 11 (5 UNID) | 6,61 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2 | MIGRAÇÃO DOS CUBÍCULOS | 6,61 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.1 | CUBÍCULO 01 (Realocação do TR 05) | 3,61 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.1.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.1.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 20 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.1.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.1.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.2 | CUBÍCULO 02 (Recirculação de água) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 01:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.2.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.2.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 18:00 | Qua 04/02/26 21:00 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.2.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:00 | Qua 04/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.2.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 22:00 | Qui 05/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.3 | CUBÍCULO 03 (Sala Elétrica 01) | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 01:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.3.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 01:00 | Qui 05/02/26 03:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.3.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:00 | Qui 05/02/26 05:00 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.3.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:00 | Qui 05/02/26 06:00 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.3.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 06:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.4 | CUBÍCULO 04 (A26 PCI) | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.4.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.4.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.4.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 18:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.4.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 18:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.5 | CUBÍCULO 05 | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.5.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.5.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.5.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 04:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.2.5.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.3 | Desmontar SPCI dos cubículos 01, 02, 03 ,04, 05 e 06 | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.4 | Lançar e conectorizar cabos, realizar cetificação de rede de fibras ópticas e cabos de comunicação serial Modbus RTU RS485 | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 15:00 | Qui 05/02/26 16:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.2.5 | Comissionar | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 17:00 | Sex 06/02/26 01:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3 | COLUNAS 12 A 17 (6 UNID) | 86,5 dias | 100 | 100 | 0 | Dom 12/04/26 07:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Sáb 16/05/26 06:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.1 | BLOQUEIO | 0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 08:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 08:00 | Ter 12/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2 | MIGRAÇÃO DOS CUBÍCULOS | 84,44 dias | 100 | 100 | 0 | Dom 12/04/26 07:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 13:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.1 | CUBÍCULO 01 (Calcinação) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Dom 12/04/26 07:30 | Dom 12/04/26 16:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.1.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Dom 12/04/26 07:30 | Dom 12/04/26 08:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.1.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 12/04/26 08:30 | Dom 12/04/26 12:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.1.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 12/04/26 12:30 | Dom 12/04/26 15:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.1.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Dom 12/04/26 15:30 | Dom 12/04/26 16:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.2 | CUBÍCULO 02 (A19 PCI Concessionária) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.3.2.2.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente (DIA 16) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 09:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.3.2.2.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 09:30 | Qui 16/04/26 14:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.3.2.2.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 14:30 | Qui 16/04/26 15:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.3.2.2.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 15:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.3.2.3 | CUBÍCULO 03 (TR 03) | 3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.3.2.3.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.3.2.3.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 15 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/05/26 14:30 | Qua 06/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 16:00 | Qui 14/05/26 04:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.3.2.3.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 10:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 04:00 | Qui 14/05/26 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.3.2.3.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 08:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.3.2.4 | CUBÍCULO 04 (Sala Elétrica 02 ¦ Carregamento) | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.4.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.4.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 16:00 | Qui 14/05/26 04:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.4.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 04:00 | Qui 14/05/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.4.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 08:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.5 | CUBÍCULO 05 (Despoeiramento) | 1,61 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 10:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Sex 15/05/26 13:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.5.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.5.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Sex 15/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.5.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Sex 15/05/26 04:30 | Sex 15/05/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.5.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 10:00 | Sex 15/05/26 08:30 | Sex 15/05/26 13:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.6 | CUBÍCULO 06 (Recirculação de água rede básica) | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 10:00 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Sex 15/05/26 13:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.6.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 10:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.6.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 20:00 | Qui 14/05/26 16:30 | Sex 15/05/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.6.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:00 | Qua 13/05/26 22:00 | Sex 15/05/26 04:30 | Sex 15/05/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.2.6.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 23:30 | Sex 15/05/26 08:30 | Sex 15/05/26 13:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.3 | Desmontar SPCI dos cubículos 01, 02, 03 ,04, 05 e 06 | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 11:00 | Qui 14/05/26 13:00 | Sex 15/05/26 13:00 | Sex 15/05/26 17:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.4 | Lançar e conectorizar cabos, realizar cetificação de rede de fibras ópticas e cabos de comunicação serial Modbus RTU RS485 | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 17:00 | Sex 15/05/26 17:00 | Sáb 16/05/26 02:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.3.5 | Comissionar | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 17:00 | Qui 14/05/26 18:00 | Sáb 16/05/26 02:00 | Sáb 16/05/26 06:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4 | COLUNAS 18 A 23 (6 UNID) | 167,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sáb 15/08/26 06:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2 | MIGRAÇÃO DOS CUBÍCULOS (TRT 01) | 166,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qua 15/07/26 09:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.1 | CUBÍCULO 01 (Compressores) | 1,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 11:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.1.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.1.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.1.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.1.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:00 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.2 | CUBÍCULO 02 | 6,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.2.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.2.2.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 13:30 | Ter 26/05/26 16:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.2.2.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 16:30 | Qua 27/05/26 12:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.2.2.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 12:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.2.3 | CUBÍCULO 03 (Serviços auxiliares) | 1,33 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 10:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qui 13/08/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.2.3.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.2.3.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 09:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Qua 12/08/26 16:00 | Qui 13/08/26 04:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.2.3.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 16:30 | Ter 09/06/26 08:30 | Qui 13/08/26 04:00 | Qui 13/08/26 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.2.3.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 08:30 | Ter 09/06/26 10:30 | Qui 13/08/26 08:00 | Qui 13/08/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.2.4 | CUBÍCULO 04 | 5,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qua 12/08/26 12:00 | Qui 13/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.4.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 15:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.4.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 15:30 | Qua 24/06/26 16:30 | Qua 12/08/26 16:00 | Qui 13/08/26 04:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.4.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 16:30 | Qui 25/06/26 10:30 | Qui 13/08/26 04:00 | Qui 13/08/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.4.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 13/08/26 08:00 | Qui 13/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.5 | CUBÍCULO 05 (Sala Elétrica 01) | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Qua 24/06/26 12:00 | Qui 13/08/26 12:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.5.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 15:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.5.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 15:30 | Qua 24/06/26 03:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.5.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 03:30 | Qua 24/06/26 07:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.5.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 12:00 | Sex 14/08/26 08:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.6 | CUBÍCULO 06 (Recirculação AF02) | 2,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 09:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Não | 24 Horas
1.13.2.1.1.4.2.6.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 09:00 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.2.6.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 09:00 | Ter 14/07/26 16:00 | Qui 13/08/26 16:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.2.6.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 16:00 | Qua 15/07/26 08:00 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.2.6.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 08:00 | Qua 15/07/26 09:30 | Sex 14/08/26 08:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.3 | Desmontar SPCI dos cubículos 01, 02, 03 ,04, 05 e 06 | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 09:30 | Qua 15/07/26 12:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 17:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.4 | Lançar e conectorizar cabos, realizar cetificação de rede de fibras ópticas e cabos de comunicação serial Modbus RTU RS485 | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 12:30 | Qua 15/07/26 15:30 | Sex 14/08/26 17:00 | Sáb 15/08/26 02:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.4.5 | Comissionar | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 15:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Sáb 15/08/26 02:00 | Sáb 15/08/26 06:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5 | COLUNAS 24 A 28 (5 UNID) | 4,61 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 14:00 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 10:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2 | MIGRAÇÃO DOS CUBÍCULOS | 3,17 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.1 | CUBÍCULO 01 | 2,72 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 12:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.1.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 12:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.1.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 16:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Qua 04/11/26 03:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.1.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 10/06/26 09:30 | Qua 10/06/26 14:30 | Qua 04/11/26 03:30 | Qua 04/11/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.1.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 10/06/26 14:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.2 | CUBÍCULO 02 | 2,72 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 12:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.2.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 12:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.2.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 16:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Qua 04/11/26 03:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.2.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 10/06/26 09:30 | Qua 10/06/26 14:30 | Qua 04/11/26 03:30 | Qua 04/11/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.2.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 10/06/26 14:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.3 | CUBÍCULO 03 | 2,72 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 12:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.3.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 12:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.3.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 16:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Qua 04/11/26 03:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.3.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 10/06/26 09:30 | Qua 10/06/26 14:30 | Qua 04/11/26 03:30 | Qua 04/11/26 07:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.3.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 10/06/26 14:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.4 | CUBÍCULO 04 | 2,72 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 15:00 | Qua 04/11/26 12:00 | Qui 05/11/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.4.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.4.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 12:30 | Ter 09/06/26 15:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Qui 05/11/26 04:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.4.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 09/06/26 15:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Qui 05/11/26 04:00 | Qui 05/11/26 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.4.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 10/06/26 09:30 | Qua 10/06/26 15:00 | Qui 05/11/26 08:00 | Qui 05/11/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.5 | CUBÍCULO 05 | 2,72 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 15:00 | Qua 04/11/26 12:00 | Qui 05/11/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.5.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.5.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 | 100 | 100 | Seg 08/06/26 12:30 | Ter 09/06/26 15:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Qui 05/11/26 04:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.5.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 09/06/26 15:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Qui 05/11/26 04:00 | Qui 05/11/26 08:00 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.2.5.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 10/06/26 09:30 | Qua 10/06/26 15:00 | Qui 05/11/26 08:00 | Qui 05/11/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.3 | Desmontar SPCI dos cubículos 01, 02, 03 ,04, 05 e 06 | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 10/06/26 15:00 | Qui 11/06/26 09:00 | Qui 05/11/26 12:30 | Qui 05/11/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.4 | Lançar e conectorizar cabos, realizar cetificação de rede de fibras ópticas e cabos de comunicação serial Modbus RTU RS485 | 9 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 11/06/26 09:00 | Sex 12/06/26 09:00 | Qui 05/11/26 16:30 | Sex 06/11/26 01:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.1.1.5.5 | Comissionar | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 12/06/26 09:00 | Sex 12/06/26 14:00 | Sex 06/11/26 01:30 | Sex 06/11/26 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.13.2.2 | SUBSTITUIÇÃO DOS PAINÉIS TIPO CCM DA SALA ELÉTRICA DO PCI – SE3 | 233,1 dias | 100 | 66.48 | -33.52 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:24 | Ter 11/08/26 07:30 | Sáb 15/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.2.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:00 | Ter 11/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.2.2 | PISO SUPERIOR | 232,71 dias | 100 | 50 | -50 | Ter 11/08/26 11:00 | Sex 06/11/26 17:24 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.2.2.1 | Migrar cargas dos CMMs do piso inferior para os novos CMM do piso superior | 56 hrs | 100 | 50 | -50 | Ter 11/08/26 11:00 | Qua 04/11/26 19:54 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.2.2.2 | Realizar testes e comissionamento | 70 hrs | 100 | 50 | -50 | Qui 13/08/26 19:00 | Sex 06/11/26 17:24 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.2.3 | PISO INFERIOR | 228,67 dias | 100 | 75 | -25 | Ter 11/08/26 11:00 | Qui 05/11/26 05:00 | Qua 12/08/26 23:30 | Sáb 15/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.2.3.1 | Substituir painéis de força do CCM no piso inferior | 56 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:00 | Qui 13/08/26 19:00 | Qua 12/08/26 23:30 | Sex 14/08/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.13.2.2.3.2 | Migrar e interligar painéis de força do CCM no piso inferior | 70 hrs | 100 | 50 | -50 | Qui 13/08/26 19:00 | Qui 05/11/26 05:00 | Sex 14/08/26 02:30 | Sáb 15/08/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.14 | AUTOMAÇÃO | 259,94 dias | 87.47 | 75.69 | -11.78 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 12/11/26 17:00 | Ter 28/10/25 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1 | ATIVIDADES ROTINA | 259,94 dias | 73.2 | 79.28 | 6.08 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 12/11/26 17:00 | Ter 28/10/25 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1 | SALA ELÉTRICA 01 | 97 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 18/11/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.1.1 | Transportar novos painéis até a sala elétrica 01 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.1.2 | Desmontar painéis existentes | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.1.3 | Fabricar suportes para leitos | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 08/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.2 | MONTAGEM DE PAINÉIS REMOTAS - 1º PAV. | 81 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.2.1 | Montar painel PLC10-1-AC - posição 56 conforme projeto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.2.2 | Montar painel PLC10-2-AC - posição 56 conforme projeto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.2.3 | Fechar tampas dos pisos | 36 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.2.4 | Instalar piso de borracha isolante | 69 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Sex 14/11/25 13:00 | Sex 14/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.2.5 | Realizar fechamento de canaletas e acabamento dos painéis | 70 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.3 | MONTAGEM DE PAINÉIS REMOTAS - PORÃO DE CABOS | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 08/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.3.1 | Montar infraestrutura complementar - leitos | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 08/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.4 | ATIVIDADES FINAIS | 72 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Ter 18/11/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.4.1 | Descartar cabos antigos e realizar limpeza da área | 39 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.4.2 | Retirar e sucatear painéis e componentes elétricos antigos | 40 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Sex 14/11/25 13:00 | Seg 17/11/25 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.4.3 | Recompor piso e proteção passiva | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Sex 14/11/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.1.4.4 | Adequar do sistema de combate a incêndio SPCI | 58 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Sex 14/11/25 08:30 | Ter 18/11/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.2 | SALA ELÉTRICA 02 | 137 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.2.1.1 | Transportar painéis do Galpão GERDAU até Sala elétrica 02 | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.2.2 | ATIVIDADES FINAIS | 72,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.2.2.1 | Organizar painel, fechar realizar acabamento nas canaletas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 13:00 | Seg 09/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.2.2.2 | Recompor proteção passiva e fechamento do piso | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Seg 09/02/26 13:00 | Ter 10/02/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.2.2.3 | Instalar borracha isolante para reconstituição do piso | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Ter 10/02/26 13:00 | Ter 10/02/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.2.2.4 | Retirar e sucatear painéis antigos e componentes elétricos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 13:00 | Qua 11/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.2.2.5 | Adequar extensão do sistema de SPCI nos novos painéis | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 17:30 | Qua 11/02/26 13:00 | Qui 12/02/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3 | SALA ELÉTRICA DOS RACKS | 187,5 dias | 100 | 50 | -50 | Sex 20/02/26 07:30 | Qui 12/11/26 13:00 | Qui 07/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.1 | PREPRAÇÃO | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.1.1 | Transportar painéis do Galpão até a sala de Rack | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.2 | MONTAGEM DO PAINEL DE RACK | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 13:00 | Seg 02/03/26 13:00 | Sex 08/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.2.1 | Abrir tampas dos pisos para lançamento de cabos, fornecimento e instalação de borrachas isolantes no piso | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 13:00 | Sex 20/02/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.2.2 | Lançar cabos de rede UTP entre CPU e Painéis Remotos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 17:30 | Sex 08/05/26 13:00 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.2.3 | Lançar de cabos coaxiais entre CPU e DROP04 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Sex 08/05/26 13:00 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.2.4 | Lançar fibra óptica do painel da CPU até a sala dos Racks PLC03-06-TF\LG | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Sex 08/05/26 13:00 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.2.5 | Lançar cabos de alimentação do quadro de distribuição até os painéis das remotas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Sex 08/05/26 13:00 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.2.6 | Lançar fibra óptica do painel da CPU até a sala dos Racks PLC04-5-HS | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Sex 08/05/26 13:00 | Sex 08/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.2.7 | Fechamento das tampas dos pisos para lançamento de cabos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 13:00 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.3 | ATIVIDADES FINAIS | 96,94 dias | 100 | 15.38 | -84.62 | Seg 29/06/26 13:30 | Qui 12/11/26 13:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.3.1 | Recomposição da proteção passiva | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.3.2 | Fechar piso | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 06/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 13:00 | Ter 19/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.3.3 | Adequar/isolar sistema de combate a incêndio após a desmontagem dos painéis velhos | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 06/11/26 13:00 | Sex 06/11/26 17:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Ter 19/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.3.4 | Adequar sistema de SPCI nos novos painéis | 2 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.3.5 | Identificar e anilhar cabos de controle | 1 dia | 100 | 0 | -100 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.3.6 | Instalar borrachas isolantes no piso | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 12/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 13:00 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.3.3.7 | Retirar e sucatear painéis antigos e componentes elétricos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 13:30 | Ter 30/06/26 13:30 | Seg 25/05/26 13:00 | Ter 26/05/26 13:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.4 | SALA ELÉTRICA 10 | 3,94 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Qui 20/08/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 12/11/26 13:00 | Qui 12/11/26 17:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.4.1.1 | Transporte dos painéis do Galpão GERDAU até local de montagem; | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 12/11/26 13:00 | Qui 12/11/26 17:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.4.2 | ATIVIDADES FINAIS | 3,33 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 10:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Qui 20/08/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.4.2.1 | Recomposição da proteção passiva | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 13:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.4.2.2 | Fechar piso | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 13:30 | Seg 09/11/26 16:30 | Seg 17/08/26 13:30 | Seg 17/08/26 16:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.4.2.3 | Retirar e sucatiar painéis antigos e componentes elétricos | 8 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 09/11/26 16:30 | Ter 10/11/26 15:30 | Seg 17/08/26 16:30 | Ter 18/08/26 15:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.4.2.4 | Adequar/isolar sistema de combate a incêndio | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 10/11/26 15:30 | Qua 11/11/26 12:30 | Ter 18/08/26 15:30 | Qua 19/08/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.4.2.5 | Adequação e extensão do sistema de SPCI nos novos painéis | 8 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 11/11/26 12:30 | Qui 12/11/26 10:30 | Qua 19/08/26 12:30 | Qui 20/08/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.5 | SALA DO ELEVADOR DO PCI | 25,44 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 23/03/26 07:30 | Ter 28/04/26 12:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 24 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.5.1.1 | Fabricar suportes para infra de fibra óptica | 2 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 23/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.5.1.2 | Montar infraestrutura para fibra óptica | 22 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 25/03/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.5.1.3 | Lançar fibra optica do painel CPU, da sala do PCI até a sala do e | 3 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 13/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Seg 26/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.5.1.4 | Transportar remota do galpão até a Sala do elevador do PCI | 5 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 25/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Sex 30/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.5.2 | ATIVIDADES FINAIS | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 27/04/26 12:30 | Ter 28/04/26 12:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.1.5.2.1 | Sucatear e descartar caixa antiga | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 27/04/26 12:30 | Ter 28/04/26 12:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2 | ATIVIDADES PARADA | 961,33 dias | 94 | 74.05 | -19.95 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.1 | SALA ELÉTRICA 01 | 371,58 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Ter 23/06/26 15:42 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.1.1 | BLOQUEIO | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 10:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.1.2 | MONTAGEM DE PAINÉIS REMOTAS - 1º PAV. | 371,58 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Ter 23/06/26 15:42 | Seg 10/11/25 11:30 | Sex 14/11/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.1.2.1 | Realizar adaptação mecânica dos painéis (furações, cortes, relocação) | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.2.2 | Desconectar os cabos das remotas existentes - DROP 03 e Drop 08 | 46 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 10/03/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.2.3 | Desconectar os cabos das remotas existentes PLC03-DROP03 e PLC10-DROP08 | 46 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 10/03/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.2.4 | Desconectar os cabos das remotas existentes PLC05-DROP04 | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 06/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 10:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.2.5 | Migrar os cabos do painel existente para o PLC10-1-AC | 23 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 06:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.1.2.6 | Migrar os cabos do painel existente para o PLC10-2-AC | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.2.7 | Instalar placa PLC-03 no painel existente - posição 56 conforme projeto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 12/03/26 13:00 | Sex 13/03/26 13:00 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.2.8 | Migrar os cabos do painel existente para o PLC-03 | 42 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 13/03/26 13:00 | Qua 13/05/26 13:00 | Ter 11/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.2.9 | Montar painel PLC-05 - posição 43 conforme projeto | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.2.10 | Migrar os cabos do painel existente para o PLC-05 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.2.11 | Interligar cabos de alimentação | 37 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.2.12 | Reapertar conexões internas do painel, disjuntores e réguas de borne | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.2.13 | Realizar certificações e identificar cabos UTP e coaxiais | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 00:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 02:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.1.2.14 | Adequar /isolar sistema de combate a incêndio após a desmontagem dos painéis velhos. | 13 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 18:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.2.15 | Realizar teste ponto a ponto de I/O e comunicação de rede | 48 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 17:30 | Ter 23/06/26 15:42 | Ter 11/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.2.16 | Enegizar painéis | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:57 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 18:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.2.17 | Comissionar | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 14/05/26 07:57 | Qua 12/11/25 18:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.3 | MONTAGEM DE PAINÉIS REMOTAS - PORÃO DE CABOS | 73,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Sex 14/11/25 00:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.1.3.1 | Lançar cabos de alimentação das remotas | 19 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.1.3.2 | Lançar cabos de controle e rede | 19 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Sex 14/11/25 00:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.2 | SALA ELÉTRICA 02 | 315,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.2.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.2 | ATIVIDADES INICIAIS | 8,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Sex 14/11/25 12:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.2.1 | Abrir tampas dos pisos para lançamento de cabos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.2.2 | Lançar cabos de alimentação | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.2.3 | Lançar cabos de controle e rede | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.2.4 | Identificar e anilhar cabos de controle | 66,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 12:00 | Ter 03/02/26 18:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.2.5 | Fechar tampas dos pisos após lançamento de cabos; | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.3 | MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DAS PLACAS REMOTAS DAS PLACAS DAS REMOTAS | 8,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 19:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.3.1 | Retirar CPU do painel DROP 02 | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 21:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:00 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.3.2 | Montar CPU no painel PLC-01-1-CA | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 15:00 | Qua 04/02/26 04:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.3.3 | Desligar os cabos de controle dos painéis existentes DROP 02 0,3 e 04 | 52 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:00 | Sex 14/11/25 13:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.3.4 | Interligar de cabos de controle nos novos painéis PLC 01-1.1-CA e PLC01-1.2-CA | 52 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:00 | Sex 14/11/25 13:00 | Qua 04/02/26 14:30 | Qui 05/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.3.5 | Interligar cabos de alimentação dos painéis | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 13:00 | Sex 14/11/25 19:00 | Qui 05/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.4 | MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DE PAINÉIS REMOTAS | 314,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:00 | Seg 09/03/26 17:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Sex 06/02/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.4.1 | Montar painel de remota PLC01-2-CA | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 21:00 | Qua 12/11/25 03:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.4.2 | Montar painel de remota PLC01-2.1-CA | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 03:00 | Qua 12/11/25 09:00 | Qui 05/02/26 18:30 | Sex 06/02/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.4.3 | Desligar os cabos dos painéis existentes CPU e DROP02 | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:00 | Ter 11/11/25 23:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.4.4 | Interligar os cabos de controle no painel PLC01-2.1-CA | 50 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:00 | Sex 14/11/25 11:00 | Qua 04/02/26 14:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.4.5 | Montar painel de remota PLC01-2.2-CA | 7,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:00 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 10:00 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.4.6 | Desligar os cabos de controle do painéis DROP 03, 04 e 08 | 50 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:00 | Sex 14/11/25 11:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.4.7 | Interligar os cabos de controle dos painéis PLC01-2.1-CA e PLC01-2.2-CA | 50 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:00 | Sex 14/11/25 11:00 | Qua 04/02/26 14:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.4.8 | Montar painel de remota PLC01-3-CA | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 10:00 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.2.4.9 | Montar painel de remota PLC01-3.1-CA | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 16:00 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.4.10 | Realizar adaptações nos novos painéis (furações, cortes, relocação de componentes,etc) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 22:00 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.4.11 | Desligar os cabos dos painéis existentes DROP 05, 06 e 07 | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.2.4.12 | Interligar os cabos de controle no painel PLC01-3.1-CA | 17 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/02/26 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.2.4.13 | Lançar cabos de alimentação do painel UPS e PDC06 para os painéis PLC01-2-CA e PLC01-2.1-CA | 5,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:00 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 08:00 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.4.14 | Lançar cabos de rede UTP do swith do CCM até o painel PLC-01-1-CA | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:00 | Qua 12/11/25 19:00 | Qui 05/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.4.15 | Lançar cabos de rede UTP do painel swith de automação até PLC-01-1-CA | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:00 | Qua 12/11/25 19:00 | Qui 05/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.5 | MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DA CAIXA REMOTA | 222,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Sex 06/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.5.1 | Montar caixa remota 1000x1000 | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 00:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.5.2 | Interligar os cartões de interface da Rede Rio | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 00:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qua 04/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.5.3 | Lançar, conectar e certificar cabos de rede UTP do PLC 01-1-CA para caixa de remota | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 19:00 | Qui 13/11/25 02:00 | Qui 05/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.5.4 | Lançar, conectar e certificar cabos de rede UTP do PLC 01-1-CA para PLC-01-2-CA | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 19:00 | Qui 13/11/25 02:00 | Qui 05/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.5.5 | Lançar, conectar e certificar cabos de rede UTP do PLC-01-2-CA para caixa de remota | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 02:00 | Qui 13/11/25 09:00 | Qui 05/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.5.6 | Lançar e conectar cabos de rede coaxias da caixa remota o painel DROP 03 | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.5.7 | Reaperto de todas as conexões internas do painel, disjuntores, réguas de borne | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 22:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.2.5.8 | Realizar teste ponto a ponto de todo o I/O migrado e Teste de comunicação de rede das remotas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.2.5.9 | Energizar painéis | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Sex 06/02/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.2.5.10 | Acompanhar comissionamento e teste funcional da planta do carregamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Sex 06/02/26 12:30 | Sex 06/02/26 20:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.3 | SALA ELÉTRICA DOS RACKS | 471,06 dias | 100 | 67.36 | -32.64 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 04/11/26 23:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.3.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.3.2 | MONTAGEM DO PAINEL DE RACK | 470,72 dias | 100 | 66.41 | -33.59 | Ter 12/05/26 10:30 | Qua 04/11/26 23:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.3.2.1 | Desligar os cabos de controle do DROP 09, 10 ,11 e 12 | 1030 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 24/06/26 09:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.3.2.2 | Desmontar painéis DROP 09, 10 11 e 12 | 308 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Seg 29/06/26 13:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.3.2.3 | Montar novo painel PLC03-6-TF\LG | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.3.2.4 | Montar novo painel PLC04-5-HS | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 17/09/26 07:30 | Qui 17/09/26 12:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.3.2.5 | Lançar cabos de controle do painel existente DROP 04 e 08 até o PLC04-5-HS | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Sim | 24 Horas
1.14.2.3.2.6 | Interligar cabos de rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 24/06/26 21:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.3.2.7 | Conectorizar cabos de rede | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 18:30 | Qui 25/06/26 01:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.3.2.8 | Realizar adaptações necessárias para os novos painéis (furações, cortes, relocação de componentes, etc) | 87,5 hrs | 100 | 50 | -50 | Ter 12/05/26 23:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.3.2.9 | Conectorizar cabos de rede UTP entre as remotas | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 24/06/26 15:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.3.2.10 | Certificar e identificar cabos de rede UTP | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 24/06/26 15:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.3.2.11 | Interligar cabos de controle no painel PLC03-6-TF\LG | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.3.2.12 | Desligar os cabos de controle do painel existente DROP 04 e 08 | 8 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 04:30 | Sim | 24 Horas
1.14.2.3.2.13 | Interligar os cabos de alimentação painéis da remotas | 5 hrs | 100 | 50 | -50 | Qui 14/05/26 04:30 | Ter 03/11/26 21:00 | Qui 14/05/26 04:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Sim | 24 Horas
1.14.2.3.2.14 | Interligar cabos de controle no painel PLC04-5-HS | 12 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 21:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Sim | 24 Horas
1.14.2.3.2.15 | Realizar fusão e certificação das fibras opticas | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 21:30 | Qua 24/06/26 13:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.3.2.16 | Reapertar conexões internas do painel, disjuntores, réguas de borne | 8 hrs | 100 | 50 | -50 | Sex 15/05/26 05:30 | Qua 04/11/26 13:00 | Sex 15/05/26 05:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Sim | 24 Horas
1.14.2.3.2.17 | Organizar painel, realizar acabamento dos cabos e fechar canaletas | 2 hrs | 100 | 50 | -50 | Sex 15/05/26 05:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 15/05/26 05:30 | Sex 15/05/26 07:30 | Sim | 24 Horas
1.14.2.3.2.18 | Realizar teste ponto a ponto de todo o I/O migrado e teste de comunicação de rede das remotas | 8 hrs | 100 | 50 | -50 | Sex 15/05/26 07:30 | Qua 04/11/26 18:00 | Sex 15/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 15:30 | Sim | 24 Horas
1.14.2.3.2.19 | Realizar testes de rede e redundância | 4 hrs | 100 | 50 | -50 | Sex 15/05/26 15:30 | Qua 04/11/26 20:00 | Sex 15/05/26 15:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Sim | 24 Horas
1.14.2.3.2.20 | Energizar painel | 6 hrs | 100 | 50 | -50 | Sex 15/05/26 19:30 | Qua 04/11/26 23:00 | Sex 15/05/26 19:30 | Sáb 16/05/26 01:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.3.2.21 | Acompanhar comissionamento e teste funcional da planta do carregamento | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/05/26 01:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | Sáb 16/05/26 01:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4 | SALA ELÉTRICA 10 | 9,33 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2 | MONTAGEM DOS PAINÉIS E INTERLIGAÇÃO DE REMOTAS | 8,89 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.1 | Abrir tampas dos pisos para lançamento de cabos | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.2 | Desligar cabos do painel DROP03 | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.3 | Desmontar painel DROP03 | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.4 | Montar novo painel PLC05-3-GE | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.5 | Interligar cabo de controle | 12 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.6 | Interligar cabo de alimentação | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.7 | Desligar cabos do painel DROP05 | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.8 | Desmontar painel DROP05 | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.9 | Montar novo painel PLC05-4-GE | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.10 | Interligar cabo de controle | 12 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.11 | Interligar cabo de alimentação | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.12 | Desligar cabos do painel DROP06 | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.13 | Desmontar painel DROP06 | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.14 | Montar novo painel PLC05-5-GE | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.15 | Interligar cabo de controle | 12 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.16 | Interligar cabo de alimentação | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.17 | Desligar cabos do painel DROP07 | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.18 | Desmontar painel DROP07 | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.19 | Montar novo painel PLC05-6-GE | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.20 | Interligar cabo de controle | 12 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.21 | Interligar cabo de alimentação | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.22 | Realizar adaptações nos novos painéis (furações, cortes, relocação de componentes, etc) | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 23:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.23 | Fechar tampas dos pisos após lançamento de cabos | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Qua 04/11/26 23:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.24 | Identificar e anilhar cabos de controle | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.25 | Interligar conectores nos cartões de remotas | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 06:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.26 | Conectorização dos cabos de rede UTP entre as remotas; | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Qui 13/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.27 | Reapertar as conexões internas do painel, disjuntores, réguas de borne, etc | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.28 | Certificar e identificar cabos de rede UTP | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 12:30 | Qui 05/11/26 18:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 18:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.29 | Realizar acabamento dos cabos e fechamento de canaletas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 18:30 | Qui 05/11/26 19:30 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.30 | Realizar teste ponto a ponto de todo o I/O migrado e teste de comunicação de rede das remotas | 8 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 05/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Qui 13/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.31 | Energizar painéis | 8 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 06/11/26 03:30 | Sex 06/11/26 11:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.4.2.32 | Acompanhar comissionamento e teste funcional da planta do carregamento | 8 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 06/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 14/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.5 | SALA DO ELEVADOR DO PCI | 29,89 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 12:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.5.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.5.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 10:30 | Qui 16/04/26 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.5.2 | MONTAGEM E LIGAÇÃO DA REMOTA | 29,89 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 12:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Não | 24 Horas
1.14.2.5.2.1 | Desconectorizar e identificar 150 pontos de I/O da régua de borne | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 12:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.5.2.2 | Retirar remota existente | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 12:30 | Qui 16/04/26 13:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.5.2.3 | Instalar caixa de remota (1000X1000) substituindo painel atual | 58 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 12:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.5.2.4 | Conectorizar 150 pontos de I/O em regua de borne | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 13:30 | Qui 16/04/26 16:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 13:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.5.2.5 | Realizar fusão das fibras no painel da remota | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 16/04/26 16:30 | Sex 17/04/26 10:30 | Qua 04/11/26 13:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.5.2.6 | Realizar certificação das fibras após a conexão | 1 hr | 0 | 100 | 100 | Sex 17/04/26 10:30 | Sex 17/04/26 12:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 23:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.5.2.7 | Realizar testes de I/O | 2,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 17/04/26 12:30 | Sex 17/04/26 15:00 | Qua 04/11/26 23:30 | Qui 05/11/26 04:30 | Não | RIAF_ADM
1.14.2.5.2.8 | Comissionar | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 17/04/26 15:00 | Sex 17/04/26 17:00 | Qui 05/11/26 04:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Não | RIAF_ADM
1.15 | DESMOBILIZAÇÃO | 27,5 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Qua 07/04/27 13:00 | Seg 29/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.15.1 | Desmobilizar equipamentos | 25 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 29/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.15.2 | Desmobilizar ferramental | 25 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 29/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.15.3 | Desmobilizar Canteiro Avançado/Pipe shops | 25 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 03/03/27 13:00 | Qua 07/04/27 13:00 | Seg 29/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.15.4 | Desmobilizar Canteiro Principal | 25 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 29/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.15.5 | Desmobilizar MOI | 25 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 29/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.15.6 | Desmobilizar MOD | 25 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 29/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não | RIAF_ADM
1.16 | MARCOS DE ENTREGA | 29 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Qui 15/04/27 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.16.1 | Elaborar e entregar Data book | 25 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 09/04/27 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.16.2 | SESMT | 3 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 05/04/27 07:30 | Qua 07/04/27 17:30 | Seg 12/04/27 07:30 | Qua 14/04/27 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.16.3 | Emitir CAT/TRO e baixar ART | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Qui 08/04/27 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Qui 15/04/27 07:30 | Qui 15/04/27 17:30 | Sim | RIAF_ADM
1.17 | TÉRMINO - ELETROMECÂNICA ¦ AF1 ¦ GOB-1A06Z.00-A-8009-0 | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 07/04/27 13:00 | Qua 07/04/27 13:00 | Sex 30/04/27 17:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não | RIAF_ADM

## PREV SEM 38
Nome da Tarefa | Previsto | Real. SEM 37 | Desvio (%) SEM 37 | Previsto | Prev. Real. SEM 38 | Prev. Desvio (%) SEM 38 | Real. p/ SEM 38 KAEFER | Desvio P/ SEM 38 KAEFER | Metas semana 38 para avanço Cronograma Master Gerdau (Atividades Críticas) | Gerdau | KAEFER | Farol
ELETROMECÂNICA ¦ AF1 ¦ GOB-1A06Z.00-A-8009-0 | 82.97 | 74.85 | -8.12 | 83.41 | 75.3 | -8.11 | 0.45 | 0.01 | Avanço Geral Previsto | 0.69 | 1.725 | n
MARCOS DO PROJETO | 66.73 | 99 | 32.27 | 67.73 | 99 | 31.27 | 0 | -1 | Tubulação de água - Pacote limpeza de Gás | 0.08 | 0.2 | n
MOBILIZAÇÃO | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Pintura Downcomer - Pacote Downcomer | 0.05 | 0.125 | n
TRT | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Bicas de acionamento - Pacote Granulação | 0.28 | 0.7 | n
CABLE RACK | 70.46 | 54.31 | -16.15 | 71.19 | 54.59 | -16.6 | 0.28 | -0.45 | Mão Francesa - Pacote Topo | 0.12 | 0.3 | n
SUBCADINHO | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | Cable Rack - Pacote Cable Rack | 0.04 | 0.1 | n
CORPO DO FORNO | 68.83 | 57.36 | -11.47 | 70.47 | 58.02 | -12.45 | 0.66 | -0.98 | Elétrica Automação - Pacotes Elétrica e Automação | 0.12 | 0.3 | n
TOPO DO FORNO | 92.28 | 93.56 | 1.28 | 93.05 | 93.56 | 0.51 | 0 | -0.77
LIMPEZA DE GÁS | 73.77 | 76.33 | 2.56 | 73.77 | 76.65 | 2.88 | 0.32 | 0.32 | Previsto Semana Cronograma KAEFER | 0.44 |  | n
BALÃO DE PÓ | 100 | 68.46 | -31.54 | 100 | 69.24 | -30.76 | 0.78 | 0.78 | Previsto Semana Cronograma Gerdau para KAEFER | 1.73 | 1.7 | n
DOWNCOMER | 64.43 | 9.93 | -54.5 | 67.06 | 10.09 | -56.97 | 0.16 | -2.47
GRANULAÇÃO DE ESCÓRIA | 62.56 | 57.82 | -4.74 | 64.23 | 57.9 | -6.33 | 0.08 | -1.59 | Fator de Equivalência de Avanço entre Cronograma Master Gerdau e Cronogram Executivo KAEFER
REGENERADORES | 94.39 | 88.93 | -5.46 | 94.39 | 91.57 | -2.82 | 2.64 | 2.64
ELÉTRICA | 92.92 | 93.99 | 1.07 | 92.92 | 94.33 | 1.41 | 0.34 | 0.34 | Avanço (solicitado) KAEFER = 2,5*Avanço Gerdau
AUTOMAÇÃO | 87.47 | 75.69 | -11.78 | 87.47 | 75.69 | -11.78 | 0 | 0
DESMOBILIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARCOS DE ENTREGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TÉRMINO - ELETROMECÂNICA ¦ AF1 ¦ GOB-1A06Z.00-A-8009-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Atualização SEM 38
EDT | Nome da Tarefa | Duração | Previsto | Realizado | Desvio (%) | Previsto LB1 | Realizado | Desvio LB1 | Início da Linha de Base1 | Término da Linha de Base1 | Início | Término | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Crítica
1 | ELETROMECÂNICA ¦ AF1 ¦ GOB-1A06Z.00-A-8009-0 | 469 dias | 83.41 | 74.02 | -9.39 | 93.37 | 74.02 | -19.35 | Ter 06/05/25 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Sim
1.1 | MARCOS DO PROJETO | 469 dias | 67.73 | 99 | 31.27 | 69.94 | 99 | 29.06 | Ter 03/06/25 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Sim
1.1.1 | MARCOS INICIAIS | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Não
1.1.1.1 | Kickoff Interno (RIP) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Não
1.1.1.2 | Assinatura do Contrato / O.S. / Kickoff | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Não
1.1.2 | PARADAS AF1 | 386 dias | 71.73 | 0 | -71.73 | 71.73 | 0 | -71.73 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Não
1.1.2.1 | Parada Stator Blade | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/09/25 07:30 | Ter 09/09/25 07:30 | Ter 09/09/25 07:30 | Ter 09/09/25 07:30 | Ter 09/09/25 17:30 | Ter 09/09/25 17:30 | Não
1.1.2.2 | Parada Agosto 2025 AF1 (60 horas) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Não
1.1.2.3 | Parada Agosto 2025 AF1 (48h de TPPM) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 07:30 | Seg 25/08/25 07:30 | Seg 25/08/25 07:30 | Seg 25/08/25 07:30 | Seg 25/08/25 07:30 | Seg 25/08/25 07:30 | Não
1.1.2.4 | Parada Novembro 2025 AF1 (96 horas) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Não
1.1.2.5 | Parada Fevereiro 2026 AF1 (72 horas) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Não
1.1.2.6 | Parada Maio 2026 AF1 (96 horas) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Não
1.1.2.7 | Parada Agosto 2026 AF1 (96 horas) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Não
1.1.2.8 | Parada Novembro 2026 AF1 (96 horas) | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Sim
1.1.2.9 | Parada Fevereiro 2027 AF1 (72 horas) | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Não
1.1.3 | CAMPANHAS CANAIS | 164 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Não
1.1.3.1 | Campanha canais 1 e 2 Dezembro 25 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Não
1.1.3.2 | Campanha canais 1 e 2 Fevereiro 26 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 01/02/26 07:30 | Dom 01/02/26 07:30 | Dom 01/02/26 07:30 | Dom 01/02/26 07:30 | Dom 01/02/26 07:30 | Dom 01/02/26 07:30 | Não
1.1.3.3 | Campanha canais 1 e 2 Abril 26 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Não
1.1.3.4 | Campanha canais 1 e 2 Junho 26 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Não
1.1.3.5 | Campanha canais 3 e 4 Janeiro 26 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 01/01/26 07:30 | Qui 01/01/26 07:30 | Qui 01/01/26 07:30 | Qui 01/01/26 07:30 | Qui 01/01/26 07:30 | Qui 01/01/26 07:30 | Não
1.1.3.6 | Campanha canais 3 e 4 Março 26 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 01/03/26 07:30 | Dom 01/03/26 07:30 | Dom 01/03/26 07:30 | Dom 01/03/26 07:30 | Dom 01/03/26 07:30 | Dom 01/03/26 07:30 | Não
1.1.3.7 | Campanha canais 3 e 4 Maio 26 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 01/05/26 07:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Não
1.1.3.8 | Campanha canais 3 e 4 Julho 26 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Não
1.1.4 | TRT | 58 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 23/09/25 21:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 23/09/25 21:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 02/09/25 18:00 | Não
1.1.4.1 | Início atividades TRT | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Não
1.1.4.2 | Término atividades TRT | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/09/25 21:00 | Ter 23/09/25 21:00 | Ter 23/09/25 21:00 | Ter 23/09/25 21:00 | Ter 02/09/25 18:00 | Ter 02/09/25 18:00 | Não
1.1.5 | CABLE RACK | 348 dias | 66.29 | 99 | 32.71 | 66.81 | 99 | 32.19 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não
1.1.5.1 | Início atividades Cable rack | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Não
1.1.5.2 | Entrega bases civis (Reframax) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 13/02/26 07:30 | Sex 13/02/26 17:30 | Sex 13/02/26 07:30 | Sex 13/02/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Não
1.1.5.3 | Término atividades Cable rack | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 04/03/27 17:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não
1.1.6 | SUBCADINHO | 394 dias | 71.99 | 0 | -71.99 | 72.32 | 0 | -72.32 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.1.6.1 | Início atividades Subcadinho | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Não
1.1.6.2 | Término atividades Subcadinho | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.1.7 | CORPO DO FORNO | 409 dias | 72.78 | 0 | -72.78 | 71.99 | 0 | -71.99 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.1.7.1 | Início atividades Juntas de Expansão dos Staves | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Não
1.1.7.2 | Início atividades Acionamento bicas | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Não
1.1.7.3 | Término atividades Corpo do Forno | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.1.8 | TOPO DO FORNO | 316 dias | 71.86 | 0 | -71.86 | 89.32 | 0 | -89.32 | Ter 05/08/25 07:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não
1.1.8.1 | Início atividades Estruturas do Topo | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Não
1.1.8.2 | Término atividades Topo Do Forno | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não
1.1.9 | LIMPEZA DE GÁS | 244 dias | 57.4 | 0 | -57.4 | 89.16 | 0 | -89.16 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Não
1.1.9.1 | Início atividades Limpeza de Gás | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Não
1.1.9.2 | Término atividade Limpeza de Gás | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Não
1.1.10 | BALÃO DE PÓ | 304 dias | 100 | 0 | -100 | 84.88 | 0 | -84.88 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.1.10.1 | Início atividades Balão de Pó | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Não
1.1.10.2 | Início atividades Balão de Pó | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Não
1.1.10.3 | Término atividades Balão de Pó | 0 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Qui 06/08/26 11:00 | Qui 06/08/26 11:00 | Não
1.1.10.4 | Término atividades Balão de Pó | 0 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.1.11 | DOWNCOMER | 181,33 dias | 45.63 | 0 | -45.63 | 35.52 | 0 | -35.52 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não
1.1.11.1 | Início atividades Downcomer | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Não
1.1.11.2 | Término atividade Downcomer | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 03/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não
1.1.12 | GRANULAÇÃO DE ESCÓRIA | 270 dias | 60.78 | 0 | -60.78 | 70.88 | 0 | -70.88 | Qua 10/12/25 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não
1.1.12.1 | Início atividades Granulação de Escória | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Não
1.1.12.2 | Entrega andaime Tanque Agitação 01 - Reframax | 0 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 17:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Não
1.1.12.3 | Entrega andaime Tanque Agitação 02 - Reframax | 0 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não
1.1.12.4 | Término atividades Granulação de Escória | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não
1.1.13 | REGENERADORES | 400 dias | 71.98 | 0 | -71.98 | 72.13 | 0 | -72.13 | Seg 28/07/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não
1.1.13.1 | Início atividades Regeneradores | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Não
1.1.13.2 | Término atividades Regeneradores | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não
1.1.14 | ELÉTRICA | 341 dias | 85.82 | 0 | -85.82 | 74.33 | 0 | -74.33 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não
1.1.14.1 | Início atividades Elétrica | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Não
1.1.14.2 | Entrega bases dos suportes do porão de cabos (Reframax) | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Sex 26/09/25 07:30 | Sex 26/09/25 07:30 | Não
1.1.14.3 | Término atividades Elétrica | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 23:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não
1.1.15 | AUTOMAÇÃO | 310 dias | 86.95 | 0 | -86.95 | 71.89 | 0 | -71.89 | Ter 28/10/25 07:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não
1.1.15.1 | Início atividades Automação | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Não
1.1.15.2 | Término atividades Automação | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 23:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não
1.1.16 | MARCOS FINAIS | 29 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Sim
1.1.16.1 | Início da retirada de pendências | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sim
1.1.16.2 | Término da retirada de pendências | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 08/04/27 17:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Ter 20/04/27 07:30 | Ter 20/04/27 07:30 | Sim
1.1.16.3 | Início da desmobilização | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 29/03/27 07:30 | Seg 29/03/27 07:30 | Sim
1.1.16.4 | Término da desmobilização | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não
1.2 | MOBILIZAÇÃO | 259 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Não
1.2.1 | CONTRATO | 11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Não
1.2.1.1 | INICIAÇÃO | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Não
1.2.1.1.1 | Abertura do CR, Pastas e Sistemas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Não
1.2.1.1.2 | SSMA-PGR | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Qua 04/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Qua 04/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Qua 04/06/25 17:30 | Não
1.2.1.1.3 | SSMA-PCMSO | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Qua 04/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Qua 04/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Qua 04/06/25 17:30 | Não
1.2.1.1.4 | SSMA-Cadastro PGR/PCMSO - P12 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/06/25 07:30 | Qui 05/06/25 17:30 | Qui 05/06/25 07:30 | Qui 05/06/25 17:30 | Qui 05/06/25 07:30 | Qui 05/06/25 17:30 | Não
1.2.1.1.5 | RH-Cadastrar Novas Funções | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Não
1.2.1.1.6 | ADMCont- Solicitar emissão de seguros | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 10/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 10/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 10/06/25 17:30 | Não
1.2.1.1.7 | GF-Solicitar Emissão de ART | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/06/25 07:30 | Sex 06/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 07:30 | Sex 06/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 07:30 | Sex 06/06/25 17:30 | Não
1.2.1.1.8 | SUP-Ponto de Apoio ADM(canteiro Topo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Não
1.2.1.1.9 | Elaboração de programas legais | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Não
1.2.1.1.10 | Registrar SESMT | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Não
1.2.1.2 | ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Não
1.2.1.2.1 | PTO - Planejamento detalhado( 120 dias) - TRT E PARADAS 1&2 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 10/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 10/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 10/06/25 17:30 | Não
1.2.1.2.2 | Takeoff | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 10/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 10/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 07:30 | Ter 10/06/25 17:30 | Não
1.2.1.2.3 | Plano de Mobilização(Histogramas, Recursos, Restrições) | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Não
1.2.1.2.4 | Matriz de Responsabilidade | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 11/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 11/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 11/06/25 17:30 | Não
1.2.1.2.5 | SSMA-Mapa de Liberações e Documentos Obrigatórios(APR,Plano de Segurança) | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Não
1.2.1.2.6 | Mapa de Suprimentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 13/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Não
1.2.2 | MÃO DE OBRA | 34 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 16/06/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Seg 16/06/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Seg 16/06/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Não
1.2.2.1 | FASE 1 - TRT | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 16/06/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Seg 16/06/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Seg 16/06/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não
1.2.2.1.1 | Captação | 11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 16/06/25 07:30 | Seg 30/06/25 17:30 | Seg 16/06/25 07:30 | Seg 30/06/25 17:30 | Seg 16/06/25 07:30 | Seg 30/06/25 17:30 | Não
1.2.2.1.2 | Exames | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 01/07/25 07:30 | Seg 07/07/25 17:30 | Ter 01/07/25 07:30 | Seg 07/07/25 17:30 | Ter 01/07/25 07:30 | Seg 07/07/25 17:30 | Não
1.2.2.1.3 | Contratação | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 17:30 | Ter 08/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 17:30 | Ter 08/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 17:30 | Não
1.2.2.1.4 | Treinamentos | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Ter 15/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 17:30 | Não
1.2.2.1.5 | Postagem | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Ter 15/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 17:30 | Não
1.2.2.1.6 | Liberação de Crachá e acesso a área | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Ter 22/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não
1.2.2.2 | FASE 2 - ANTECIPAÇÃO | 23 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 01/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Ter 01/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Ter 01/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Não
1.2.2.2.1 | Captação | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 01/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 17:30 | Ter 01/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 17:30 | Ter 01/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 17:30 | Não
1.2.2.2.2 | Exames | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Ter 15/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 17:30 | Não
1.2.2.2.3 | Contratação | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Ter 22/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 17:30 | Não
1.2.2.2.4 | Treinamentos | 27 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Sex 25/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não
1.2.2.2.5 | Postagem | 27 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Sex 25/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não
1.2.2.2.6 | Liberação de Crachá e acesso a área | 27 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Não
1.2.3 | EQUIPAMENTOS (TRANSP + FROTA LEGAL) | 258 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Não
1.2.3.1 | MUNCK - 15 TON | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não
1.2.3.2 | GUINDASTE 110T | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Não
1.2.3.3 | GUINDASTE 220T | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Não
1.2.3.4 | GUINDASTE 500T | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Não
1.2.3.5 | PTA - 24MTS | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Não
1.2.3.6 | PTA - 42 MTS | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Não
1.2.3.7 | CARRETA PRANCHA | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 17/06/25 17:30 | Não
1.2.3.8 | GERADOR - ATÉ 150 KVA | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Não
1.2.3.9 | COMPRESSOR - SCHZ 4015 SL | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | Não
1.2.3.10 | KIT- ARCOFIL+MANGUEIRAS+MASCARAS | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Não
1.2.3.11 | MEC-MALÕES, FERRAMENTAS MANUAIS, FERRAMENTAS ESPECIAIS | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | Não
1.2.3.12 | CANTEIRO - CONTEINERS E ACESSÓRIOS | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 17:30 | Não
1.2.4 | CANTEIRO - PARCIAL TRT | 36 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Não
1.2.4.1 | SSMA-Elaboração de documentação de segurança | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qui 26/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Qui 26/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 25/06/25 17:30 | Não
1.2.4.2 | Preparação de área | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/06/25 07:30 | Qui 03/07/25 17:30 | Sex 27/06/25 07:30 | Qui 03/07/25 17:30 | Qui 26/06/25 07:30 | Seg 30/06/25 17:30 | Não
1.2.4.3 | Mobilizar estruturas e equipamentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 17:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 17:30 | Ter 01/07/25 07:30 | Ter 01/07/25 17:30 | Não
1.2.4.4 | Cercamento | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 07:30 | Sex 25/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 07:30 | Sex 25/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Não
1.2.4.5 | Instalação Elétrica | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 07:30 | Qui 10/07/25 17:30 | Seg 07/07/25 07:30 | Qui 10/07/25 17:30 | Qua 02/07/25 07:30 | Ter 08/07/25 17:30 | Não
1.2.4.6 | Instalação Hidráulica | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 07:30 | Qua 16/07/25 17:30 | Sex 11/07/25 07:30 | Qua 16/07/25 17:30 | Qua 09/07/25 07:30 | Ter 15/07/25 17:30 | Não
1.2.4.7 | Instalação Sanitária | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Qui 17/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Qua 16/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Não
1.2.4.8 | Mobília | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não
1.2.4.9 | Pintura e personalização | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Não
1.2.5 | CANTEIRO - PRINCIPAL | 44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 09/09/25 17:30 | Não
1.2.5.1 | Mobilizar estruturas e equipamentos | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não
1.2.5.2 | Cercamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 07:30 | Seg 25/08/25 17:30 | Seg 25/08/25 07:30 | Seg 25/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Não
1.2.5.3 | Instalação Elétrica | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 07:30 | Ter 09/09/25 17:30 | Seg 25/08/25 07:30 | Ter 09/09/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Não
1.2.5.4 | Instalação Hidráulica | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 07:30 | Ter 09/09/25 17:30 | Seg 25/08/25 07:30 | Ter 09/09/25 17:30 | Sex 15/08/25 07:30 | Seg 01/09/25 17:30 | Não
1.2.5.5 | Instalação Sanitária | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 26/08/25 07:30 | Qua 10/09/25 17:30 | Ter 26/08/25 07:30 | Qua 10/09/25 17:30 | Sex 15/08/25 07:30 | Seg 01/09/25 17:30 | Não
1.2.5.6 | Mobília | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 16/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Ter 16/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Ter 02/09/25 07:30 | Qui 04/09/25 17:30 | Não
1.2.5.7 | Pintura e personalização | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 26/08/25 07:30 | Qui 28/08/25 17:30 | Ter 26/08/25 07:30 | Qui 28/08/25 17:30 | Sex 05/09/25 07:30 | Ter 09/09/25 17:30 | Não
1.3 | TRT | 58 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 23/09/25 21:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 23/09/25 21:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 02/09/25 18:00 | Não
1.3.1 | PARADA | 217,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 23/09/25 21:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 23/09/25 21:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 02/09/25 18:00 | Não
1.3.1.1 | PARADA AF1 - 11/07/2025 18hrs | 217,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 23/09/25 21:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 23/09/25 21:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 02/09/25 18:00 | Não
1.3.1.1.1 | EVENTOS DE PARADA - MARCO DE INÍCIO - REFORMA TRT 1 | 103,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 12/08/25 02:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 12/08/25 02:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 12/08/25 02:00 | Não
1.3.1.1.1.1 | Marco de Inicio Preparação | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Não
1.3.1.1.1.2 | Marco de Inicio Parada TRT1 | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 02:00 | Não
1.3.1.1.1.3 | Marco de Parada p/ Retirada de Raquete | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 02:00 | Não
1.3.1.1.2 | Preparação da Parada - Reforma TRT 1 | 6,34 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 10:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 10:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1 | TRT AF1 | 6,34 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 10:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 10:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1 | Gerador | 6,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 09:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 09:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.1 | Mecanica | 5,45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 12:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 12:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.1.1 | Retirar telhado e montar estrutura provisoria | 5,45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 12:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 12:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.1.1.1 | Montar andaime de acesso aos olhais ( Parcial da estrutura provisoria ) | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 16:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 16:31 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.1.1.2 | Retirar isolamento termico do Telhado da casa do Gerador | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 09:29 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 09:29 | Sex 04/07/25 16:30 | Seg 07/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.1.1.3 | Retirar dispositivos de fixação do telhado da casa do Gerador (Interno/Externo) | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 11:00 | Seg 07/07/25 13:59 | Seg 07/07/25 11:00 | Seg 07/07/25 13:59 | Seg 07/07/25 08:30 | Seg 07/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.1.1.4 | Realizar amarração para içamento Modulo 1 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 08:29 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 08:29 | Seg 07/07/25 10:30 | Seg 07/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.1.1.5 | Retirar Telhado Modulo 1 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 14:00 | Qua 09/07/25 14:59 | Qua 09/07/25 14:00 | Qua 09/07/25 14:59 | Seg 07/07/25 12:30 | Seg 07/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.1.1.6 | Realizar amarração para içamento Modulo 2 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 14:30 | Qua 09/07/25 15:29 | Qua 09/07/25 14:30 | Qua 09/07/25 15:29 | Seg 07/07/25 13:30 | Seg 07/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.1.1.7 | Retirar Telhado Modulo 2 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 15:00 | Qua 09/07/25 15:59 | Qua 09/07/25 15:00 | Qua 09/07/25 15:59 | Seg 07/07/25 14:30 | Seg 07/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.1.1.8 | Realizar amarração para içamento Modulo 3 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 17:30 | Qui 10/07/25 08:29 | Qua 09/07/25 17:30 | Qui 10/07/25 08:29 | Seg 07/07/25 15:30 | Seg 07/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.1.1.9 | Retirar Telhado Modulo 3 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 08:59 | Qui 10/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 08:59 | Seg 07/07/25 16:30 | Seg 07/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.1.1.10 | Realizar amarração para içamento Modulo 4 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 12:00 | Qui 10/07/25 12:59 | Qui 10/07/25 12:00 | Qui 10/07/25 12:59 | Ter 08/07/25 07:30 | Ter 08/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.1.1.11 | Retirar Telhado Modulo 4 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 13:00 | Qui 10/07/25 13:59 | Qui 10/07/25 13:00 | Qui 10/07/25 13:59 | Ter 08/07/25 08:30 | Ter 08/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.1.1.12 | Montar Estrutura e passar lona de proteção | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 13:30 | Sex 11/07/25 12:31 | Qui 10/07/25 13:30 | Sex 11/07/25 12:31 | Ter 08/07/25 09:30 | Qua 09/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.2 | Andaime | 1,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 09:31 | Qui 10/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 09:31 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.2.1 | Montar Andaime no foço do Gerador | 1,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 09:31 | Qui 10/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 09:31 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.2.1.1 | Montar Andaime no foço do Gerador (Acesso para os cabos) | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 09:31 | Qui 10/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 09:31 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.3 | Eletrica | 5,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 16:28 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 16:28 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.3.1 | Infraestrutura Eletrica do Telhado Casa Gerador e turbina | 4,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Sex 11/07/25 16:28 | Sáb 05/07/25 08:00 | Sex 11/07/25 16:28 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.3.1.1 | Desligar iluminação e tomadas da rede principal | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 10:28 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 10:28 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.3.1.2 | Desmontar a infraestrutura elétrica do telhado | 7,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Ter 08/07/25 08:29 | Sáb 05/07/25 08:00 | Ter 08/07/25 08:29 | Sex 04/07/25 10:30 | Seg 07/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.3.1.3 | Montar nova infraestrutura elétrica provisória na área da gerador e turbina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 17:00 | Sex 11/07/25 16:28 | Seg 07/07/25 17:00 | Sex 11/07/25 16:28 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.3.2 | Gerador Provisorio | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 11:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Qua 09/07/25 11:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Ter 08/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.3.2.1 | Lançamento de cabos de alimentação em 440v alternativa para SE TRT. | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 17:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 17:30 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.3.2.2 | Instalação da terminação e conectorização dos cabos de alimentação alternativa. | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 08:00 | Sex 04/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 08:00 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.3.2.3 | Teste do cabo existente de 240mm para alimentação elétrica do Gerador de energia. | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 12:00 | Qua 09/07/25 11:00 | Ter 08/07/25 12:00 | Qua 09/07/25 11:00 | Seg 07/07/25 07:30 | Seg 07/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.1.3.2.4 | Montagem e instalação do Gerador de energia próximo a sala do transmissor do venturi. | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 08:00 | Ter 08/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 08:00 | Ter 08/07/25 08:00 | Ter 08/07/25 07:30 | Ter 08/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.2 | Turbina | 3,28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:00 | Seg 14/07/25 10:31 | Qua 09/07/25 08:00 | Seg 14/07/25 10:31 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.2.1 | Andaime | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:00 | Qua 09/07/25 17:00 | Qua 09/07/25 08:00 | Qua 09/07/25 17:00 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.2.1.1 | Montar Andaime Casa da Turbina | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:00 | Qua 09/07/25 17:00 | Qua 09/07/25 08:00 | Qua 09/07/25 17:00 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.2.1.1.1 | Montar andaime na parte externa na casa da Turbina | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:00 | Qua 09/07/25 17:00 | Qua 09/07/25 08:00 | Qua 09/07/25 17:00 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.2.2 | Mecanica | 2,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 10:31 | Qua 09/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 10:31 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.2.2.1 | Realizar Leitura do comissionamento da Turbina | 2,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 10:31 | Qua 09/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 10:31 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.2.2.1.1 | Realizar Leitura de Comissionamento de Parada da Maquina | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 10:31 | Qua 09/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 10:31 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.3 | Valvula TBV | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 12:28 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 12:28 | Sex 04/07/25 16:30 | Seg 07/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.2.1.3.1 | Mecanica | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 12:28 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 12:28 | Sex 04/07/25 16:30 | Seg 07/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.2.1.3.1.1 | Retirar isolamento térmico Valv.TBV | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 12:28 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 12:28 | Sex 04/07/25 16:30 | Seg 07/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.2.1.3.1.1.1 | Montar andaime de acesso | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 12:28 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 12:28 | Sex 04/07/25 16:30 | Seg 07/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.2.1.3.1.1.2 | Retirar isolamento termico da Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 09:29 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 09:29 | Seg 07/07/25 10:30 | Seg 07/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.2.1.4 | Valvula TIV | 1,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 15:58 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 15:58 | Seg 07/07/25 10:30 | Ter 08/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.2.1.4.1 | Mecanica | 1,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 15:58 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 15:58 | Seg 07/07/25 10:30 | Ter 08/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.2.1.4.1.1 | Retirar isolamento térmico Valv.TIV | 1,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 15:58 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 15:58 | Seg 07/07/25 10:30 | Ter 08/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.2.1.4.1.1.1 | Montar andaime de acesso | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qua 09/07/25 10:58 | Ter 08/07/25 17:00 | Qua 09/07/25 10:58 | Seg 07/07/25 10:30 | Seg 07/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.2.1.4.1.1.2 | Retirar isolamento termico da Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 15:58 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 15:58 | Ter 08/07/25 09:30 | Ter 08/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.2.1.5 | Valvula TEV | 1,73 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 14:32 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 14:32 | Seg 07/07/25 15:30 | Ter 08/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.2.1.5.1 | Mecanica | 1,73 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 14:32 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 14:32 | Seg 07/07/25 15:30 | Ter 08/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.2.1.5.1.1 | Retirar isolamento térmico Valv.TEV | 1,73 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 14:32 | Ter 08/07/25 17:00 | Qui 10/07/25 14:32 | Seg 07/07/25 15:30 | Ter 08/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.2.1.5.1.1.1 | Montar andaime de acesso | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 17:00 | Qua 09/07/25 16:28 | Ter 08/07/25 17:00 | Qua 09/07/25 16:28 | Seg 07/07/25 15:30 | Ter 08/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.2.1.5.1.1.2 | Retirar isolamento termico da Valvula | 1,53 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 13:00 | Qui 10/07/25 14:32 | Qui 10/07/25 13:00 | Qui 10/07/25 14:32 | Ter 08/07/25 12:30 | Ter 08/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.2.1.6 | Valvula BMV-101 | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 14:59 | Qui 10/07/25 16:59 | Qua 09/07/25 14:59 | Qui 10/07/25 16:59 | Seg 07/07/25 13:30 | Ter 08/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.2.1.6.1 | Mecanica | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 14:59 | Qui 10/07/25 16:59 | Qua 09/07/25 14:59 | Qui 10/07/25 16:59 | Seg 07/07/25 13:30 | Ter 08/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.2.1.6.1.1 | Retirar isolamento térmico Valv.BMV-101 | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 14:59 | Qui 10/07/25 16:59 | Qua 09/07/25 14:59 | Qui 10/07/25 16:59 | Seg 07/07/25 13:30 | Ter 08/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.2.1.6.1.1.1 | Montar andaime de acesso e reforço da Tubulação | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 14:59 | Qui 10/07/25 08:57 | Qua 09/07/25 14:59 | Qui 10/07/25 08:57 | Seg 07/07/25 13:30 | Seg 07/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.2.1.6.1.1.2 | Retirar isolamento termico da Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 10/07/25 15:00 | Qui 10/07/25 16:59 | Qui 10/07/25 15:00 | Qui 10/07/25 16:59 | Ter 08/07/25 14:00 | Ter 08/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.2.1.7 | Valvula MBV | 3,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 16:57 | Sáb 05/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 16:57 | Ter 08/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.2.1.7.1 | Mecanica | 3,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 16:57 | Sáb 05/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 16:57 | Ter 08/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.2.1.7.1.1 | Retirar isolamento térmico Valv.MBV | 3,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 16:57 | Sáb 05/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 16:57 | Ter 08/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.2.1.7.1.1.1 | Montar andaime de acesso | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 16:57 | Sáb 05/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 16:57 | Ter 08/07/25 08:30 | Ter 08/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.2.1.7.1.1.2 | Retirar isolamento termico da Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 09:29 | Sáb 05/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 09:29 | Ter 08/07/25 16:00 | Qua 09/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3 | Parada - Reforma TRT AF1 | 182,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sex 11/07/25 02:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sex 04/07/25 17:30 | Qui 28/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.1 | Bloqueio do Alto Forno 1 | 2,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sex 04/07/25 17:30 | Sáb 12/07/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.1.1 | Linha de Gás | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 14:37 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 14:37 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.1.1.1 | Mecanica | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 14:37 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 14:37 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.1.1.1.1 | Purgar Linha de Gás | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 14:37 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 14:37 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.1.1.1.1.1 | Realizar purga da Linha de Gás( Procedimento de Parada do AF1 ) | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 11:40 | Sex 11/07/25 03:39 | Sex 11/07/25 11:40 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.1.1.1.1.2 | Realizar purga da TRT ( Procedimento de Parada do AF1 ) | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 04:00 | Sex 11/07/25 12:01 | Sex 11/07/25 04:00 | Sex 11/07/25 12:01 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.1.1.1.1.3 | Realizar Bloqueio do AF1 e Montar Selo d'agua | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 11:39 | Sex 11/07/25 14:37 | Sex 11/07/25 11:39 | Sex 11/07/25 14:37 | Sex 11/07/25 10:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2 | Parada do AF1 - Dia 11/07/2025 | 2,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sex 04/07/25 17:30 | Sáb 12/07/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1 | Mecanica | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 02:29 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 02:29 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 02:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1.1 | Retirada das Valvulas e Montagem dos flanges | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 02:29 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 02:29 | Sex 11/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 02:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1.1.1 | Realizar preparação inicial para retirada da Valvula e Montagem do Carretel | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 04:38 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 04:38 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1.1.2 | Realizar Bloqueios para retirada das Valvulas | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 05:30 | Sex 11/07/25 06:29 | Sex 11/07/25 05:30 | Sex 11/07/25 06:29 | Sex 11/07/25 03:00 | Sex 11/07/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1.1.3 | Retirar Parafusos parciais da Valvula MBV ( Retirar alguns parafusos e manter o travamento) | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 06:40 | Sex 11/07/25 09:38 | Sex 11/07/25 06:40 | Sex 11/07/25 09:38 | Sex 11/07/25 04:00 | Sex 11/07/25 07:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1.1.4 | Retirar Parafusos parciais da Valvula TBV ( Retirar alguns parafusos e manter o travamento) | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 06:40 | Sex 11/07/25 09:38 | Sex 11/07/25 06:40 | Sex 11/07/25 09:38 | Sex 11/07/25 04:00 | Sex 11/07/25 07:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1.1.5 | Retirar Parafusos e Desmontar Valvulas MBV | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 13:30 | Sex 11/07/25 15:29 | Sex 11/07/25 13:30 | Sex 11/07/25 15:29 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1.1.6 | Retirar Parafusos e Desmontar Valvulas TBV | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 13:30 | Sex 11/07/25 15:29 | Sex 11/07/25 13:30 | Sex 11/07/25 15:29 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1.1.7 | Içar e retirar Valvula TBV | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 20:28 | Sex 11/07/25 22:27 | Sex 11/07/25 20:28 | Sex 11/07/25 22:27 | Sex 11/07/25 15:00 | Sex 11/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1.1.8 | Içar e posicionar raquete TBV | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 20:30 | Sex 11/07/25 21:29 | Sex 11/07/25 20:30 | Sex 11/07/25 21:29 | Sex 11/07/25 20:00 | Sex 11/07/25 21:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1.1.9 | Montar Raquete TBV | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 20:00 | Sáb 12/07/25 01:17 | Sex 11/07/25 20:00 | Sáb 12/07/25 01:17 | Sex 11/07/25 21:00 | Sex 11/07/25 22:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1.1.10 | Içar e retirar Valvula MBV | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:31 | Sáb 12/07/25 00:12 | Sex 11/07/25 17:31 | Sáb 12/07/25 00:12 | Sex 11/07/25 17:00 | Sex 11/07/25 19:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1.1.11 | Içar e posicionar Carretel MBV | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 16:50 | Sáb 12/07/25 00:46 | Sex 11/07/25 16:50 | Sáb 12/07/25 00:46 | Sex 11/07/25 19:00 | Sex 11/07/25 20:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1.1.12 | Montar Carretel MBV | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:40 | Sáb 12/07/25 01:35 | Sex 11/07/25 17:40 | Sáb 12/07/25 01:35 | Sex 11/07/25 20:00 | Sex 11/07/25 21:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1.1.13 | Consignações e pre testes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 22:30 | Sáb 12/07/25 00:29 | Sex 11/07/25 22:30 | Sáb 12/07/25 00:29 | Sex 11/07/25 22:00 | Sáb 12/07/25 00:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.1.1.14 | Expurgo de Retorno | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 00:30 | Sáb 12/07/25 02:29 | Sáb 12/07/25 00:30 | Sáb 12/07/25 02:29 | Sáb 12/07/25 00:00 | Sáb 12/07/25 02:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.2 | Eletrica | 1,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 08:00 | Sex 11/07/25 20:58 | Sex 11/07/25 08:00 | Sex 11/07/25 20:58 | Sex 04/07/25 17:30 | Sáb 12/07/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.2.1 | Bloquear elétrico da alimentação de entrada do painel MCC-440v no painel de média tensão | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 08:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 08:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 10:00 | Sex 11/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.2.2 | Bloqueio da alimentação elétrica de entrada para paniel de média em 4,16Kv na subestação cub 604-52. | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 08:00 | Sex 11/07/25 12:59 | Sex 11/07/25 08:00 | Sex 11/07/25 12:59 | Sex 11/07/25 10:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.2.3 | Bloqueio das fontes de energia elétricas 4,16Kv, 440V, 230V, 115Vcc na SE TRT. | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 08:00 | Sex 11/07/25 12:59 | Sex 11/07/25 08:00 | Sex 11/07/25 12:59 | Sex 11/07/25 10:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.2.4 | Manutenção cubiculo para alimentação do Gerador de energia existente na sala elétrica 1. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 14:59 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 14:59 | Sex 04/07/25 17:30 | Sex 04/07/25 19:30 | Não
1.3.1.1.3.1.2.2.5 | Desconectar e remover o cabo de alimentação (entrada) no painel MCC-440v | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 09:00 | Sex 11/07/25 10:59 | Sex 11/07/25 09:00 | Sex 11/07/25 10:59 | Sex 11/07/25 11:00 | Sex 11/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.2.6 | Instalação da terminação e conectorização dos cabos para alimentação alternativa via Gerador de energia. | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 09:00 | Sex 11/07/25 20:58 | Sex 11/07/25 09:00 | Sex 11/07/25 20:58 | Sex 11/07/25 13:00 | Sáb 12/07/25 01:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.2.7 | Desbloqueio e de energização do painel MCC-440v pela rota alternativa via Gerador de energia. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 14:59 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 14:59 | Sáb 12/07/25 01:00 | Sáb 12/07/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.1.2.3 | Liberar AF1 | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2 | TRT AF1 | 118,97 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:15 | Qua 17/09/25 08:58 | Sex 11/07/25 17:15 | Qua 17/09/25 08:58 | Sáb 12/07/25 03:00 | Qui 28/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1 | Gerador | 87,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 18:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 12/07/25 18:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 12/07/25 03:00 | Ter 12/08/25 18:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1 | Gerador | 87,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 18:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 12/07/25 18:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 12/07/25 03:00 | Ter 12/08/25 18:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1 | Mecanica | 58,28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 18:00 | Qui 14/08/25 18:32 | Sáb 12/07/25 18:00 | Qui 14/08/25 18:32 | Sáb 12/07/25 06:00 | Ter 12/08/25 18:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1 | Reparo do Gerador | 58,28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 18:00 | Qui 14/08/25 18:32 | Sáb 12/07/25 18:00 | Qui 14/08/25 18:32 | Sáb 12/07/25 06:00 | Ter 12/08/25 18:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.1 | Abrir proteção do acoplamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 18:00 | Sáb 12/07/25 18:59 | Sáb 12/07/25 18:00 | Sáb 12/07/25 18:59 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.2 | Desacoplar Turbina e Gerador | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 19:00 | Sáb 12/07/25 20:59 | Sáb 12/07/25 19:00 | Sáb 12/07/25 20:59 | Sáb 12/07/25 08:00 | Sáb 12/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.3 | Desconectar sensores de alimentação ligados aos mancais do gerador | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 17:00 | Ter 15/07/25 17:00 | Ter 15/07/25 17:00 | Ter 15/07/25 17:00 | Sáb 12/07/25 06:00 | Sáb 12/07/25 06:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.4 | Desmontar cabos de alimentação e sensores do Gerador e Excitatriz | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 12:00 | Ter 15/07/25 12:00 | Ter 15/07/25 12:00 | Ter 15/07/25 12:00 | Sáb 12/07/25 06:00 | Sáb 12/07/25 06:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.5 | Verificar alinhamento do conjunto ( Turbina x Gerador) | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 14:58 | Seg 14/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 14:58 | Sáb 12/07/25 10:00 | Sáb 12/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.6 | Retirar tub. De agua do cooler do gerador | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 22:00 | Dom 13/07/25 00:59 | Sáb 12/07/25 22:00 | Dom 13/07/25 00:59 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.7 | Retirar e içar cooler do Gerador | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 13/07/25 03:00 | Seg 14/07/25 02:58 | Dom 13/07/25 03:00 | Seg 14/07/25 02:58 | Sáb 12/07/25 09:00 | Sáb 12/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.8 | Retirar duto de ar da Excitatriz | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 13/07/25 03:00 | Ter 15/07/25 18:59 | Dom 13/07/25 03:00 | Ter 15/07/25 18:59 | Sáb 12/07/25 14:00 | Sáb 12/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.9 | Retirar tub. De oleo do Mancal dos mancais | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 22:00 | Ter 15/07/25 17:02 | Sáb 12/07/25 22:00 | Ter 15/07/25 17:02 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 12:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.10 | Remover parafusos de fixação do Skid da base | 7,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 13:00 | Seg 14/07/25 20:01 | Seg 14/07/25 13:00 | Seg 14/07/25 20:01 | Sáb 12/07/25 16:00 | Sáb 12/07/25 23:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.11 | Retirar estrutura provisoria | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Seg 14/07/25 22:59 | Seg 14/07/25 08:00 | Seg 14/07/25 22:59 | Dom 13/07/25 00:00 | Dom 13/07/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.12 | Preparar dispositivos de içamento no gerador | 6,48 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 15:29 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 15:29 | Dom 13/07/25 03:00 | Seg 14/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.13 | Içar Gerador sobre o skid para transporte | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 15:57 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 15:57 | Seg 14/07/25 09:00 | Seg 14/07/25 12:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.14 | Montar estrutura de andaime na base do gerador ( Evitar queda ) | 14,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:30 | Qui 17/07/25 08:02 | Qua 16/07/25 13:30 | Qui 17/07/25 08:02 | Seg 14/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.15 | Reparar gerador (Externo) | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Qui 17/07/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Ter 15/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.16 | Preparar dispositivos para realizar teste de estanquedade no cooler do gerador | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qui 07/08/25 08:32 | Ter 22/07/25 08:00 | Qui 07/08/25 08:32 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.17 | Realizar teste de estanquedade no cooler do Gerador | 30,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 10:28 | Qua 06/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 10:28 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.18 | Içar Cooler do Gerador após teste | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 10:30 | Sex 08/08/25 14:28 | Sex 08/08/25 10:30 | Sex 08/08/25 14:28 | Qua 06/08/25 10:30 | Qua 06/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.19 | Montar Cooler do Gerador após Teste | 17,46 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 14:30 | Sáb 09/08/25 16:58 | Sex 08/08/25 14:30 | Sáb 09/08/25 16:58 | Qua 06/08/25 14:30 | Qui 07/08/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.20 | Desmontar andaime na base do Gerador | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 00:32 | Qua 06/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 00:32 | Seg 04/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 00:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.21 | Içar e montar Gerador e Excitatriz na base | 24,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 18:32 | Sáb 09/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 18:32 | Qui 07/08/25 13:30 | Sex 08/08/25 19:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.22 | Montar e apertar parafusos na Base do Gerador | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 08:59 | Seg 11/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 08:59 | Sex 08/08/25 19:00 | Sáb 09/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.23 | Conectar Cabos e Sensores no Gerador e aos mancais | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 09:00 | Ter 12/08/25 10:59 | Ter 12/08/25 09:00 | Ter 12/08/25 10:59 | Sáb 09/08/25 14:00 | Sáb 09/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.24 | Montar tubulação de oleo nos mancais | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 17:58 | Ter 12/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 17:58 | Sáb 09/08/25 18:00 | Sáb 09/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.25 | Montar tubulação de agua do cooler | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 21:58 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 21:58 | Sáb 09/08/25 22:00 | Dom 10/08/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.26 | Realizar Flushing no sistema de Oleo | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Dom 10/08/25 03:00 | Dom 10/08/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.27 | Realizar teste de estanqueidade do sistema de refrigeração | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:59 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:59 | Dom 10/08/25 03:00 | Seg 11/08/25 01:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.28 | Içar Telhado Modulo 1 | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:59 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:59 | Seg 11/08/25 01:00 | Seg 11/08/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.29 | Travamento do Telhado Modulo 1 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 03:00 | Qua 13/08/25 03:59 | Qua 13/08/25 03:00 | Qua 13/08/25 03:59 | Seg 11/08/25 03:00 | Seg 11/08/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.30 | Içar Telhado Modulo 2 | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 09:29 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 09:29 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.31 | Travamento do Telhado Modulo 2 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 10:29 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 10:29 | Seg 11/08/25 09:30 | Seg 11/08/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.32 | Içar Telhado Modulo 3 | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 13:29 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 13:29 | Seg 11/08/25 10:30 | Seg 11/08/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.33 | Travamento do Telhado Modulo 3 | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 14:29 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 14:29 | Seg 11/08/25 13:30 | Seg 11/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.34 | Içar Telhado Modulo 4 | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:30 | Qui 14/08/25 03:28 | Qua 13/08/25 14:30 | Qui 14/08/25 03:28 | Seg 11/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 03:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.35 | Travamento do Telhado Modulo 4 | 10,53 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 18:32 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 18:32 | Ter 12/08/25 03:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.2 | Eletrica e Automação | 85,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | Seg 14/07/25 08:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 09/08/25 18:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.2.1 | Calibração da instrumentação embarcada - Gerador | 85,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | Seg 14/07/25 08:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 09/08/25 18:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.2.1.1 | Retirar instrumentos TE-824-6 / 7 Temperatura Mancal do Gerador | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Seg 14/07/25 10:58 | Seg 14/07/25 08:00 | Seg 14/07/25 10:58 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 06:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.2.1.2 | Calibrar instrumentos TE-824-6 / 7 Temperatura Mancal do Gerador | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Seg 28/07/25 13:02 | Qua 23/07/25 08:00 | Seg 28/07/25 13:02 | Qui 24/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.2.1.3 | Montar instrumentos TE-824-6 / 7 Temperatura Mancal do Gerador | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 30/08/25 19:30 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 30/08/25 19:30 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 09/08/25 16:00 | Sáb 09/08/25 18:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.2.2 | Testes nos Indicadores de Temperatura -Gerador | 85,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | Seg 14/07/25 08:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 09/08/25 18:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.2.2.1 | Retirar XI-860-13 / 14 Indicador de temperatura do Gerador Turbina | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Seg 14/07/25 10:58 | Seg 14/07/25 08:00 | Seg 14/07/25 10:58 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 06:00 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.2.2.2 | Realizar testes de bancada XI-860-13 / 14 Indicador de temperatura do Gerador Turbina | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 14:35 | Qui 24/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 14:35 | Seg 28/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.1.1.2.2.3 | Montar XI-860-13 / 14 Indicador de temperatura do Gerador Turbina | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 30/08/25 19:30 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 30/08/25 19:30 | Sáb 30/08/25 21:29 | Sáb 09/08/25 16:00 | Sáb 09/08/25 18:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2 | Turbina | 118,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sáb 12/07/25 07:00 | Seg 25/08/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1 | Turbina | 118,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sáb 12/07/25 07:00 | Seg 25/08/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1 | Mecanica | 118,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sáb 12/07/25 07:00 | Seg 25/08/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1 | Manutenção da Turbina | 118,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sáb 12/07/25 07:00 | Seg 25/08/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1 | Desmontagem da Turbina | 29,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Ter 29/07/25 03:59 | Sáb 12/07/25 07:00 | Ter 29/07/25 03:59 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 23/07/25 22:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.1 | Remover instrumentos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Seg 14/07/25 14:56 | Sáb 12/07/25 07:00 | Seg 14/07/25 14:56 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.2 | Retirar Tubulação Auxiliares da Turbina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 10:00 | Sáb 12/07/25 14:58 | Sáb 12/07/25 10:00 | Sáb 12/07/25 14:58 | Sáb 12/07/25 10:00 | Sáb 12/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.3 | Montar andaime para desconexão do flange de admissão e exausto | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sáb 12/07/25 20:02 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sáb 12/07/25 20:02 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sáb 12/07/25 20:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.4 | Abrir as bocas de visitas do Stator Blade | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 13/07/25 02:00 | Dom 13/07/25 03:59 | Dom 13/07/25 02:00 | Dom 13/07/25 03:59 | Sáb 12/07/25 20:00 | Sáb 12/07/25 22:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.5 | Desacoplar hastes dos braços de acionamento LD | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 18:58 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 18:58 | Sáb 12/07/25 22:00 | Dom 13/07/25 02:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.6 | Desacoplar hastes dos braços de acionamento LE | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 02:00 | Ter 15/07/25 08:28 | Ter 15/07/25 02:00 | Ter 15/07/25 08:28 | Dom 13/07/25 02:00 | Seg 14/07/25 01:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.7 | Desconectar flange da admissão | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 10:30 | Ter 15/07/25 15:28 | Ter 15/07/25 10:30 | Ter 15/07/25 15:28 | Sáb 12/07/25 20:00 | Dom 13/07/25 01:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.8 | Comprimir flange de admissão pelo menos 5 milímetros | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 10:59 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 10:59 | Dom 13/07/25 01:00 | Dom 13/07/25 02:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.9 | Desconectar o flange do exausto | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 17:02 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 17:02 | Dom 13/07/25 02:00 | Seg 14/07/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.10 | Comprimir flange do exausto 5 milímetros | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 02:02 | Seg 14/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 02:02 | Seg 14/07/25 03:00 | Seg 14/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.11 | Remover tubulação de spray de agua | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 22:02 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 22:02 | Seg 14/07/25 15:30 | Seg 14/07/25 21:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.12 | Travar Stator Blade | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 02:00 | Ter 15/07/25 09:28 | Ter 15/07/25 02:00 | Ter 15/07/25 09:28 | Seg 14/07/25 21:30 | Ter 15/07/25 02:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.13 | Remover atuador LD | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 13:58 | Qui 24/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 13:58 | Ter 15/07/25 02:30 | Ter 15/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.14 | Remover atuador LE | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 13:58 | Qui 24/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 13:58 | Ter 15/07/25 09:00 | Ter 15/07/25 12:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.15 | Transportar Atuadores para reparo externo | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 03:59 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 03:59 | Ter 15/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 23:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.16 | Remover parafusos do plano de junta vertical da caixa de mancal LA | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 02:00 | Qui 24/07/25 21:59 | Ter 15/07/25 02:00 | Qui 24/07/25 21:59 | Ter 15/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 21:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.17 | Remover Parafuso Plano de Junta da Carcaça Superior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 02:00 | Sex 25/07/25 03:01 | Ter 15/07/25 02:00 | Sex 25/07/25 03:01 | Ter 15/07/25 21:00 | Qua 16/07/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.18 | Descolar Tampa com Auxilio dos Parafusos Macaquinho | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 17:00 | Ter 15/07/25 19:58 | Ter 15/07/25 17:00 | Ter 15/07/25 19:58 | Qua 16/07/25 07:30 | Qua 16/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.19 | Içar Carcaça Superior | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 22:30 | Qui 17/07/25 02:28 | Qua 16/07/25 22:30 | Qui 17/07/25 02:28 | Qua 16/07/25 10:30 | Qua 16/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.20 | Abrir boca de visita da caixa de mancal LA | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:30 | Qui 17/07/25 01:29 | Qui 17/07/25 00:30 | Qui 17/07/25 01:29 | Qua 16/07/25 14:30 | Qua 16/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.21 | Remover instrumentos externos dos mancais | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:30 | Qui 17/07/25 02:29 | Qui 17/07/25 00:30 | Qui 17/07/25 02:29 | Qua 16/07/25 15:30 | Qua 16/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.22 | Folgar plano de junta tampa do mancal - LA | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 01:30 | Qui 17/07/25 14:29 | Qui 17/07/25 01:30 | Qui 17/07/25 14:29 | Qua 16/07/25 17:30 | Qui 17/07/25 02:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.23 | Içar Tampa do Mancal -LA | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 22:02 | Qui 17/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 22:02 | Qui 17/07/25 02:30 | Qui 17/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.24 | Remover instrumentos do mancal - LA | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 02:00 | Sex 18/07/25 08:28 | Sex 18/07/25 02:00 | Sex 18/07/25 08:28 | Qui 17/07/25 11:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.25 | Folgar parafusos do plano de junta da tampa do mancal LOA | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 03:00 | Sex 18/07/25 03:00 | Qui 17/07/25 03:00 | Sex 18/07/25 03:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Qui 17/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.26 | Içar Tampa do Mancal -LOA | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 17:59 | Qui 17/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 17:59 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.27 | Remover instrumentos do mancal - LOA | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 10:26 | Qui 17/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 10:26 | Qui 17/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 21:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.28 | Verificar folga axial do rotor da turbina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 19:00 | Qui 17/07/25 22:58 | Qui 17/07/25 19:00 | Qui 17/07/25 22:58 | Qui 17/07/25 21:00 | Sex 18/07/25 02:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.29 | Verificar folga de telha e folga do mancal radial LA | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:30 | Sex 18/07/25 11:29 | Sex 18/07/25 09:30 | Sex 18/07/25 11:29 | Sex 18/07/25 02:00 | Sex 18/07/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.30 | Verificar folga de telha e folga do mancal radial LOA | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 00:00 | Sex 18/07/25 14:28 | Sex 18/07/25 00:00 | Sex 18/07/25 14:28 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.31 | Verificar folgas laterais do rotor em relação a carcaça | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 14:58 | Sex 18/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 14:58 | Sex 18/07/25 09:30 | Sex 18/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.32 | Preparar dispositivos para Içar rotor | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 15:58 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 15:58 | Sex 18/07/25 09:30 | Sex 18/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.33 | Içar rotor | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 18:00 | Dom 20/07/25 01:02 | Sáb 19/07/25 18:00 | Dom 20/07/25 01:02 | Sex 18/07/25 13:30 | Sex 18/07/25 19:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.34 | Preparar os labirintos inferiores e instalar os chumbos para medição da folga inferior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 01:00 | Seg 21/07/25 01:04 | Sex 18/07/25 01:00 | Seg 21/07/25 01:04 | Sex 18/07/25 19:30 | Sáb 19/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.35 | Instalar o rotor provisoriamente na carcaça inferior para medição das folgas inferiores | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 03:00 | Sex 18/07/25 09:28 | Sex 18/07/25 03:00 | Sex 18/07/25 09:28 | Sáb 19/07/25 09:30 | Sáb 19/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.36 | Instalar tampa da caixa de mancal LA provisoriamente | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 14:58 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 14:58 | Sáb 19/07/25 13:30 | Sáb 19/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.37 | Instalar tampa da caixa de manca LOA provisoriamente | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Sex 18/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Sáb 19/07/25 17:30 | Sáb 19/07/25 20:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.38 | Instalar carcaça superior provisoriamente e torquear alguns parafusos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 15:58 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 15:58 | Sáb 19/07/25 20:30 | Dom 20/07/25 00:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.39 | Remover caixa de mancal LA e LOA e carcaça superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 20:58 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 20:58 | Dom 20/07/25 00:30 | Seg 21/07/25 00:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.40 | Içar rotor | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 00:00 | Sáb 19/07/25 16:01 | Sáb 19/07/25 00:00 | Sáb 19/07/25 16:01 | Seg 21/07/25 00:30 | Seg 21/07/25 12:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.41 | Hidrojatear o rotor | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 03:00 | Sáb 19/07/25 16:01 | Sáb 19/07/25 03:00 | Sáb 19/07/25 16:01 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 21:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.42 | Inspeção visual do rotor após limpeza x Kawasaki | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 18:00 | Sáb 19/07/25 20:58 | Sáb 19/07/25 18:00 | Sáb 19/07/25 20:58 | Seg 21/07/25 21:00 | Ter 22/07/25 01:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.43 | Medir folgas dos labirintos inferiores e superiores | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 03:00 | Sáb 19/07/25 16:58 | Sáb 19/07/25 03:00 | Sáb 19/07/25 16:58 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.44 | Preparar dispositivos e guindastes para realizar giro da Carcaça | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 11:30 | Sex 18/07/25 15:28 | Sex 18/07/25 11:30 | Sex 18/07/25 15:28 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.45 | Virar carcaça superior (Apoio de 2 guindastes) | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 11:30 | Sáb 19/07/25 16:02 | Sex 18/07/25 11:30 | Sáb 19/07/25 16:02 | Seg 21/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 22:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.46 | Montar andaime ao redor da carcaça superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 02:30 | Sex 18/07/25 09:58 | Sex 18/07/25 02:30 | Sex 18/07/25 09:58 | Seg 21/07/25 22:00 | Ter 22/07/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.47 | Verificar butt clearance do diafragma e stator blade da carcaça superior | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:20 | Seg 21/07/25 14:19 | Seg 21/07/25 13:20 | Seg 21/07/25 14:19 | Ter 22/07/25 03:00 | Ter 22/07/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.48 | Verificar butt clearance do diafragma e stator blade da carcaça inferior | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 00:00 | Ter 22/07/25 00:59 | Ter 22/07/25 00:00 | Ter 22/07/25 00:59 | Ter 22/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.49 | Remover diafragma da carcaça superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 02:10 | Qui 24/07/25 09:38 | Qui 24/07/25 02:10 | Qui 24/07/25 09:38 | Ter 22/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 11:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.50 | Remover stator da blade da carcaça superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 10:05 | Ter 22/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 10:05 | Ter 22/07/25 11:30 | Ter 22/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.51 | Desmontar labirinto da selagem de gás superior | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 22:00 | Dom 20/07/25 00:59 | Sáb 19/07/25 22:00 | Dom 20/07/25 00:59 | Ter 22/07/25 16:30 | Ter 22/07/25 18:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.52 | Remover diafragma da carcaça inferior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 13:30 | Qui 24/07/25 17:28 | Qui 24/07/25 13:30 | Qui 24/07/25 17:28 | Ter 22/07/25 16:30 | Ter 22/07/25 20:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.53 | Remover stator blade da carcaça inferior | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 22:00 | Dom 20/07/25 01:58 | Sáb 19/07/25 22:00 | Dom 20/07/25 01:58 | Ter 22/07/25 20:30 | Qua 23/07/25 00:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.54 | Remover labirinto de selagem de gás da carcaça inferior | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 22:00 | Dom 20/07/25 00:59 | Sáb 19/07/25 22:00 | Dom 20/07/25 00:59 | Ter 22/07/25 18:30 | Ter 22/07/25 20:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.55 | Hidrojatear diafragma superior | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 20:20 | Seg 21/07/25 22:19 | Seg 21/07/25 20:20 | Seg 21/07/25 22:19 | Ter 22/07/25 11:30 | Ter 22/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.56 | Hidrojatear diafragma inferior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:20 | Qui 24/07/25 21:29 | Ter 22/07/25 14:20 | Qui 24/07/25 21:29 | Ter 22/07/25 20:30 | Qua 23/07/25 03:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.57 | Inspeção visual após limpeza x Kwasaki | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 16:20 | Sex 25/07/25 02:31 | Ter 22/07/25 16:20 | Sex 25/07/25 02:31 | Qua 23/07/25 03:30 | Qua 23/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.58 | Remover parafusos do plano de junta da carcaça inferior x superior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Sex 25/07/25 02:33 | Ter 22/07/25 10:00 | Sex 25/07/25 02:33 | Qua 23/07/25 14:00 | Qua 23/07/25 20:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.59 | Transporte do rotor, diafragmas e selagens para TurboTech | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:00 | Qua 23/07/25 14:00 | Qua 23/07/25 22:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2 | Limpeza, inspeção e reparo da Turbina | 25,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 05/08/25 14:59 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 05/08/25 14:59 | Qua 23/07/25 20:00 | Qua 13/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.1 | Reparo do rotor e diafragmas na TurboTech | 7,16 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 14:30 | Ter 05/08/25 14:59 | Qui 24/07/25 14:30 | Ter 05/08/25 14:59 | Qua 23/07/25 22:00 | Sáb 02/08/25 20:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.2 | Limpeza dos parafusos do plano de junta da carcaça inferior x superior | 15,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 11:00 | Sex 25/07/25 07:32 | Qui 24/07/25 11:00 | Sex 25/07/25 07:32 | Qua 23/07/25 20:00 | Qui 24/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.3 | Limpeza dos parafusos do plano de junta vertical da caixa de mancal LA e LOA | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 11:00 | Qui 24/07/25 14:58 | Qui 24/07/25 11:00 | Qui 24/07/25 14:58 | Qui 24/07/25 13:30 | Qui 24/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.4 | Limpeza dos demais parafusos do equipamento | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 11:00 | Qui 24/07/25 15:58 | Qui 24/07/25 11:00 | Qui 24/07/25 15:58 | Qui 24/07/25 16:30 | Qui 24/07/25 20:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.5 | Realizar inspeção por líquido penetrante nos parafusos da carcaça | 19,53 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 13:00 | Sáb 26/07/25 17:32 | Sex 25/07/25 13:00 | Sáb 26/07/25 17:32 | Qui 24/07/25 20:30 | Sex 25/07/25 21:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.6 | Repassar roscas dos parafusos que estão danificados | 17,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 17:00 | Seg 28/07/25 11:02 | Qua 23/07/25 17:00 | Seg 28/07/25 11:02 | Sex 25/07/25 21:30 | Dom 27/07/25 00:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.7 | Limpeza do mancal radial LA (usado) | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:58 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:58 | Qui 24/07/25 16:30 | Qui 24/07/25 19:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.8 | Inspeção do mancal radial LA por líquido penentrante (usado) | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Sex 25/07/25 21:30 | Sáb 26/07/25 07:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.9 | Inspeção do mancal radial LA por ultrassom (usado) | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 08:59 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 08:59 | Sáb 26/07/25 07:30 | Sáb 26/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.10 | Inspeção dimensional do mancal radial LA (usado) | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 16:59 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 16:59 | Sáb 26/07/25 08:30 | Sáb 26/07/25 19:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.11 | Inspeção dimensional do mancal radial LA (novo) | 5,49 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 18:28 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 18:28 | Sáb 26/07/25 19:30 | Dom 27/07/25 02:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.12 | Limpeza do mancal radial LOA (usado) | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 11:58 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 11:58 | Dom 27/07/25 02:00 | Seg 28/07/25 02:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.13 | Inspeção do mancal radial LOA por líquido penentrante (usado) | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Seg 28/07/25 02:00 | Seg 28/07/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.14 | Inspeção do mancal radial LOA por ultrassom (usado) | 1,53 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 09:32 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 09:32 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.15 | Inspeção dimensional do mancal radial LOA (usado) | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:00 | Qua 23/07/25 14:59 | Qua 23/07/25 13:00 | Qua 23/07/25 14:59 | Seg 28/07/25 09:00 | Seg 28/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.16 | Inspeção dimensional do mancal radial LOA (novo) | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 09:59 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 09:59 | Seg 28/07/25 11:00 | Seg 28/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.17 | Limpeza do mancal axial | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:58 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:58 | Seg 28/07/25 14:00 | Seg 28/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.18 | Inspeção do mancal axial por líquido penentrante | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Seg 28/07/25 17:00 | Seg 28/07/25 19:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.19 | Inspeção do mancal axial por ultrasom | 19,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sáb 26/07/25 13:59 | Sex 25/07/25 08:00 | Sáb 26/07/25 13:59 | Seg 28/07/25 19:00 | Ter 29/07/25 20:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.20 | Inspeção dimensional do mancal axial | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Ter 29/07/25 20:30 | Ter 29/07/25 22:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.21 | Realizar limpeza interna da carcaça inferior | 16,47 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 09:58 | Qua 23/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 09:58 | Ter 29/07/25 22:30 | Qua 30/07/25 20:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.22 | Realizar limpeza mecânica em todas as guias de diafragmas e selagem da carcaça inferior | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 22:00 | Ter 29/07/25 13:29 | Seg 28/07/25 22:00 | Ter 29/07/25 13:29 | Qua 30/07/25 20:30 | Qui 31/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.23 | Inspecionar por líquido penetrante todas as guias de diafragmas e selagem da carcaça inferior | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Qua 30/07/25 02:59 | Ter 29/07/25 16:00 | Qua 30/07/25 02:59 | Qui 31/07/25 11:00 | Qui 31/07/25 22:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.24 | Limpar carcaça inferior após líquido penetrante | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 09:59 | Qui 31/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 09:59 | Qui 31/07/25 22:00 | Sex 01/08/25 01:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.25 | Preparar plano de junta da carcaça inferior | 15,48 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 15:28 | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 15:28 | Sex 01/08/25 01:00 | Sex 01/08/25 21:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.26 | Mapear nivelamento da carcaça inferior | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 13:59 | Sex 25/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 13:59 | Sex 01/08/25 21:00 | Sex 01/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.27 | Realizar limpeza interna da carcaça superior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 15:29 | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 15:29 | Sex 01/08/25 21:00 | Sáb 02/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.28 | Repassar roscas da carçaça superior e inferior caso necessário | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 15:32 | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 15:32 | Sáb 02/08/25 11:00 | Sáb 02/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.29 | Realizar limpeza mecânica em todas as guias de diafragmas e selagem da carcaça superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 19:00 | Seg 28/07/25 22:58 | Seg 28/07/25 19:00 | Seg 28/07/25 22:58 | Sáb 02/08/25 11:00 | Sáb 02/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.30 | Inspecionar por líquido penetrante todas as guias de diafragmas e selagem da carcaça superior | 26,46 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:00 | Sex 01/08/25 16:58 | Qui 31/07/25 08:00 | Sex 01/08/25 16:58 | Sáb 02/08/25 16:00 | Seg 04/08/25 20:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.31 | Limpeza da carcaça superior após líquido penetrante | 19,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 11:00 | Sáb 02/08/25 19:56 | Qui 31/07/25 11:00 | Sáb 02/08/25 19:56 | Seg 04/08/25 20:00 | Ter 05/08/25 21:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.32 | Preparar plano de junta da carcaça superior | 17,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 19:00 | Seg 04/08/25 01:57 | Seg 28/07/25 19:00 | Seg 04/08/25 01:57 | Ter 05/08/25 21:30 | Qua 06/08/25 20:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.33 | Limpeza da caixa de selagem e mancal LA | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:00 | Qua 23/07/25 16:58 | Qua 23/07/25 13:00 | Qua 23/07/25 16:58 | Qua 06/08/25 20:00 | Qui 07/08/25 01:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.34 | Inspeção por líquido penetrante em todas as guias de selagem LA | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Qui 07/08/25 01:00 | Qui 07/08/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.35 | Limpeza após líquido penetrante na caixa de selagem e Mancal LA | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 08:59 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 08:59 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.36 | Limpeza da caixa de selagem e mancal LOA | 14,49 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 07:59 | Qua 23/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 07:59 | Qui 07/08/25 08:30 | Sex 08/08/25 01:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.37 | Inspeção por líquido penetrante em todas as guias de selagem LOA | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Sex 08/08/25 01:00 | Sex 08/08/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.38 | Limpeza após líquido penetrante na caixa de selagem e Mancal LOA | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 08:59 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 08:59 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.39 | Verificar contato com Azul da Prússia entre mancal e caixa de mancal LA e LOA | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 16:58 | Sex 25/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 16:58 | Seg 28/07/25 14:00 | Seg 28/07/25 18:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.40 | Lapidar caixa de mancal caso necessário LA e LOA | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 27/07/25 08:00 | Seg 28/07/25 08:32 | Dom 27/07/25 08:00 | Seg 28/07/25 08:32 | Seg 28/07/25 18:00 | Seg 28/07/25 23:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.41 | Limpeza das articulações e hastes de acionamento do stator blade | 10,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 21:31 | Seg 28/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 21:31 | Sex 08/08/25 08:30 | Sex 08/08/25 20:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.42 | Revisar rolamentos de suportação e acionamento do stator blade | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 10:00 | Seg 28/07/25 19:02 | Seg 28/07/25 10:00 | Seg 28/07/25 19:02 | Sex 08/08/25 20:30 | Sáb 09/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.43 | Inspeção visual do novo stator blade superior e inferior | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 00:59 | Seg 28/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 00:59 | Sáb 09/08/25 09:30 | Sáb 09/08/25 20:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.44 | Limpeza do stator blade superior e inferior (usado) | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 10:31 | Ter 29/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 10:31 | Sáb 09/08/25 20:30 | Seg 11/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.45 | Remover palhetas do stator blade superior e inferior (usado) | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 28/07/25 11:58 | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 28/07/25 11:58 | Seg 11/08/25 14:00 | Seg 11/08/25 18:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.46 | Inspecionar palhetas do stator blade superior e inferior por líquido penetrante (usado) | 28,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 19:29 | Seg 28/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 19:29 | Seg 11/08/25 18:00 | Qua 13/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3 | Montagem da Turbina | 78,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 10:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Seg 04/08/25 10:00 | Qua 17/09/25 08:58 | Sex 01/08/25 21:00 | Seg 25/08/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.1 | Instalar atuador do stator blade lado direito e esquerdo | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 22:00 | Sáb 16/08/25 08:58 | Sex 15/08/25 22:00 | Sáb 16/08/25 08:58 | Sáb 09/08/25 09:30 | Sáb 09/08/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.2 | Instalar parte inferior do mancal combinado LA na carcaça inferior | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 09:59 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 09:59 | Sex 01/08/25 21:00 | Sex 01/08/25 23:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.3 | Instalar e ajustar parte inferior do labirinto de óleo LA | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 10:58 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 10:58 | Sáb 02/08/25 07:00 | Sáb 02/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.4 | Instalar parte inferior do mancal LOA na carcaça inferior | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 09:59 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 09:59 | Sáb 02/08/25 10:00 | Sáb 02/08/25 12:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.5 | Instalar parafusos no plano de junta da carcaça inferior | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 17/08/25 00:00 | Seg 18/08/25 07:31 | Dom 17/08/25 00:00 | Seg 18/08/25 07:31 | Sáb 02/08/25 17:00 | Dom 03/08/25 02:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.6 | Instalar stator blade novo na carcaça superior | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 10:00 | Seg 04/08/25 20:59 | Seg 04/08/25 10:00 | Seg 04/08/25 20:59 | Seg 11/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 01:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.7 | Instalar stator blade novo na carcaça inferior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 10:00 | Seg 04/08/25 21:01 | Seg 04/08/25 10:00 | Seg 04/08/25 21:01 | Ter 12/08/25 01:00 | Ter 12/08/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.8 | Transporte do rotor e diafragmas para Gerdau | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 23:00 | Sáb 09/08/25 19:58 | Sex 08/08/25 23:00 | Sáb 09/08/25 19:58 | Qua 13/08/25 09:00 | Qua 13/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.9 | Descarregar rotor e diafragmas na área | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 14:00 | Seg 11/08/25 16:58 | Seg 11/08/25 14:00 | Seg 11/08/25 16:58 | Qua 13/08/25 22:00 | Qui 14/08/25 02:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.10 | Instalar diafragma na carcaça superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 03:58 | Ter 12/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 03:58 | Qui 14/08/25 02:00 | Qui 14/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.11 | Verificar butt clearance do diafragma e stator blade da carcaça superior | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:59 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:59 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.12 | Virar a carcaça superior (02 guindastes) | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 16:00 | Dom 17/08/25 01:01 | Sáb 16/08/25 16:00 | Dom 17/08/25 01:01 | Qui 14/08/25 10:30 | Qui 14/08/25 19:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.13 | Instalar parte inferior do diafragma na carcaça inferior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 16:00 | Dom 17/08/25 01:02 | Sáb 09/08/25 16:00 | Dom 17/08/25 01:02 | Qui 14/08/25 19:30 | Sex 15/08/25 02:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.14 | Instalar labirintos de selagem na carcaça inferior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 10:00 | Dom 17/08/25 02:04 | Seg 11/08/25 10:00 | Dom 17/08/25 02:04 | Sex 15/08/25 02:30 | Sex 15/08/25 12:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.15 | Verificar butt clearance do diafragma e stator blade da carcaça inferior | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 13:00 | Seg 11/08/25 13:59 | Seg 11/08/25 13:00 | Seg 11/08/25 13:59 | Sex 15/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.16 | Instalar labirintos de selagem da caixa de selagem LA e LOA superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 04:00 | Ter 12/08/25 11:28 | Ter 12/08/25 04:00 | Ter 12/08/25 11:28 | Sex 15/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.17 | Instalar rotor provisoriamente na carcaça inferior para verificação das folgas inferiores dos labirintos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 01:00 | Qui 14/08/25 08:28 | Qui 14/08/25 01:00 | Qui 14/08/25 08:28 | Sex 15/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 18:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.18 | Instalar caixa de mancal/selagem LA e LOA provisoriamente na carcaça inferior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 23:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Sáb 16/08/25 23:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Sex 15/08/25 18:00 | Sáb 16/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.19 | Instalar carcaça superior provisoriamente e torquear alguns parafusos | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 17:00 | Ter 19/08/25 02:01 | Seg 18/08/25 17:00 | Ter 19/08/25 02:01 | Sáb 16/08/25 08:00 | Sáb 16/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.20 | Remover carcaça superior | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 11:58 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 11:58 | Sáb 16/08/25 17:00 | Sáb 16/08/25 21:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.21 | Remover caixa de mancal/selagem LA e LOA | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Ter 19/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Sáb 16/08/25 21:00 | Dom 17/08/25 02:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.22 | Remover rotor | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 21:30 | Qui 21/08/25 01:28 | Qua 20/08/25 21:30 | Qui 21/08/25 01:28 | Dom 17/08/25 02:00 | Seg 18/08/25 01:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.23 | Ajustar folga dos labirintos caso necessário | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 13:58 | Qui 14/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 13:58 | Seg 18/08/25 01:00 | Seg 18/08/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.24 | Instalar rotor em definitivo | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:02 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:02 | Seg 18/08/25 07:30 | Seg 18/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.25 | Verificar folga axial do rotor e ajustar caso necessário | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 11:58 | Seg 25/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 11:58 | Seg 18/08/25 14:30 | Seg 18/08/25 18:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.26 | Instalar caixa de selagem e mancal LA em definitivo | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 23/08/25 08:00 | Sáb 23/08/25 15:02 | Sáb 23/08/25 08:00 | Sáb 23/08/25 15:02 | Seg 18/08/25 18:30 | Ter 19/08/25 01:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.27 | Instalar instrumentos internos LA | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 15:02 | Seg 25/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 15:02 | Ter 19/08/25 01:30 | Ter 19/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.28 | Instalar caixa de selagem e mancal LOA em definitivo | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 23/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 15:03 | Sáb 23/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 15:03 | Ter 19/08/25 11:00 | Ter 19/08/25 20:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.29 | Ajuste do sensor de deslocamento | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 18:30 | Ter 26/08/25 01:32 | Seg 25/08/25 18:30 | Ter 26/08/25 01:32 | Ter 19/08/25 11:00 | Ter 19/08/25 18:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.30 | Fechar carcaça superior em definitivo | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 23:40 | Ter 26/08/25 03:58 | Seg 25/08/25 23:40 | Ter 26/08/25 03:58 | Ter 19/08/25 20:00 | Qua 20/08/25 01:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.31 | Torquear parafusos da carcaça superior | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 26/08/25 02:30 | Ter 26/08/25 13:02 | Ter 26/08/25 02:30 | Ter 26/08/25 13:02 | Qua 20/08/25 01:00 | Qua 20/08/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.32 | Instalar suportes dos braços acionadores lado direito/esquerdo | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 11:58 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 11:58 | Qua 20/08/25 10:30 | Qua 20/08/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.33 | Acoplar hastes nos braços de acionamento do stator blade | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 11:58 | Qua 20/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 11:58 | Qua 20/08/25 15:30 | Qua 20/08/25 19:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.34 | Destravar stator blade | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 08:00 | Qui 28/08/25 11:58 | Qui 28/08/25 08:00 | Qui 28/08/25 11:58 | Qua 20/08/25 19:30 | Qui 21/08/25 00:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.35 | Ajuste do anel de tração do stator blade | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 30/08/25 08:00 | Sáb 30/08/25 11:58 | Sáb 30/08/25 08:00 | Sáb 30/08/25 11:58 | Qui 21/08/25 00:30 | Qui 21/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.36 | Efetuar o alinhamento entre eixos (turbina x gerador) | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 26/08/25 22:00 | Qua 27/08/25 08:32 | Ter 26/08/25 22:00 | Qua 27/08/25 08:32 | Qua 20/08/25 10:30 | Qua 20/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.37 | Acoplar (turbina x gerador) | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 13:00 | Seg 01/09/25 18:02 | Seg 01/09/25 13:00 | Seg 01/09/25 18:02 | Qua 20/08/25 17:30 | Qua 20/08/25 22:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.38 | Montar andaime para instalar os parafusos do flange da admissão e Exausto/carcaça | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 23:00 | Qui 28/08/25 02:58 | Qua 27/08/25 23:00 | Qui 28/08/25 02:58 | Qua 20/08/25 22:30 | Qui 21/08/25 02:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.39 | Montar andaime para conectar as linhas de entrada e saida de agua do cooler de ar do gerador | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 13:00 | Qui 28/08/25 21:01 | Qui 28/08/25 13:00 | Qui 28/08/25 21:01 | Qui 21/08/25 02:30 | Qui 21/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.40 | Conectar o flange da admissão | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 08:00 | Sex 29/08/25 17:01 | Sex 29/08/25 08:00 | Sex 29/08/25 17:01 | Qui 21/08/25 02:30 | Qui 21/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.41 | Conectar o flange do exausto | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/09/25 19:00 | Sex 05/09/25 02:02 | Qui 04/09/25 19:00 | Sex 05/09/25 02:02 | Qui 21/08/25 15:00 | Qui 21/08/25 21:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.42 | Instalar os instrumentos externos | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/09/25 11:00 | Sex 05/09/25 18:02 | Sex 05/09/25 11:00 | Sex 05/09/25 18:02 | Qui 21/08/25 21:00 | Sex 22/08/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.43 | Fechar as BV do Stator Blade | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 30/08/25 15:00 | Sáb 30/08/25 16:59 | Sáb 30/08/25 15:00 | Sáb 30/08/25 16:59 | Qui 21/08/25 21:00 | Qui 21/08/25 23:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.44 | Instalar a proteção do acoplamento | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/09/25 19:00 | Qui 11/09/25 20:59 | Qui 11/09/25 19:00 | Qui 11/09/25 20:59 | Sex 22/08/25 07:30 | Sex 22/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.45 | Instalar as tubulações auxiliares da turbina e do gerador | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 10:00 | Qui 28/08/25 14:58 | Qui 28/08/25 10:00 | Qui 28/08/25 14:58 | Sex 22/08/25 09:30 | Sex 22/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.46 | Retirar raquete turbina junta 4 | 10,53 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 00:00 | Sex 29/08/25 15:02 | Sex 29/08/25 00:00 | Sex 29/08/25 15:02 | Sex 22/08/25 14:30 | Sáb 23/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.47 | Montagem do anel espaçador junta 4 | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/09/25 19:00 | Sex 12/09/25 07:31 | Qui 11/09/25 19:00 | Sex 12/09/25 07:31 | Sáb 23/08/25 09:00 | Sáb 23/08/25 18:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.48 | Torqueamento do anel espaçador junta 4 | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 13:00 | Seg 15/09/25 21:01 | Seg 15/09/25 13:00 | Seg 15/09/25 21:01 | Sáb 23/08/25 18:00 | Dom 24/08/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.49 | Drenagem do selo d'água junta 4 | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 17/09/25 01:30 | Qua 17/09/25 08:58 | Qua 17/09/25 01:30 | Qua 17/09/25 08:58 | Dom 24/08/25 03:00 | Seg 25/08/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2 | Eletrica e Automação | 100,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 09/09/25 09:34 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 09/09/25 09:34 | Sáb 12/07/25 10:00 | Qui 21/08/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.1 | Calibração da Instrumentação Temperatura Mancal - Turbina | 25,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 29/07/25 02:03 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 29/07/25 02:03 | Sáb 12/07/25 10:00 | Ter 29/07/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.1.1 | Retirar TE-824-3/4 e 5 de Temperatura Mancal | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 15:32 | Seg 14/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 15:32 | Sáb 12/07/25 10:00 | Sáb 12/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.1.2 | Calibrar TE-824-3/ 4 e 5 de Temperatura Mancal | 17,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 02:03 | Qua 23/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 02:03 | Seg 28/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.2 | Calibração da Instrumentação Sensor de Velocidade -Turbina | 24,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 30/07/25 13:02 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 30/07/25 13:02 | Sáb 12/07/25 10:30 | Qui 31/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.2.1 | Retirar SE-825 Sensor de Velocidade | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 13:32 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 13:32 | Sáb 12/07/25 10:30 | Sáb 12/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.2.2 | Calibrar SE-825 Sensor de Velocidade | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 13:02 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 13:02 | Ter 29/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.3 | Calibração da Instrumentação Sensores de Vibração Radial -Turbina | 12,16 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Sáb 12/07/25 11:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.3.1 | Retirar VE-826-1 /2 /3 /4 Sensores de Vibração Radial | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 14:05 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 14:05 | Sáb 12/07/25 11:00 | Sáb 12/07/25 11:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.3.2 | Calibrar VE-826-1 /2 /3 /4 Sensores de Vibração Radial | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Qui 31/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.4 | Calibração da Instrumentação Deslocamento Axial da Turbina -Turbina | 13,38 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 21:58 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 21:58 | Sáb 12/07/25 11:30 | Sex 01/08/25 01:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.4.1 | Retirar ZE-826-5/6 Deslogamento Axial da Turbina | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 14:37 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 14:37 | Sáb 12/07/25 11:30 | Sáb 12/07/25 12:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.4.2 | Calibrar ZE-826-5/6 Deslogamento Axial da Turbina | 12,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 21:58 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 21:58 | Qui 31/07/25 10:00 | Sex 01/08/25 01:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.5 | Calibração dos Transmissores de Pressão de Gás de Entrada - Turbina | 14,28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qui 24/07/25 10:31 | Qua 16/07/25 12:00 | Qui 24/07/25 10:31 | Sáb 12/07/25 13:00 | Sex 01/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.5.1 | Retirar PT-821 Transmissor de Pressão de Gás (Entrada ) | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 15:10 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 15:10 | Sáb 12/07/25 13:00 | Sáb 12/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.5.2 | Calibrar PT-821 Transmissor de Pressão de Gás (Entrada ) | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 10:31 | Qua 23/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 10:31 | Sex 01/08/25 07:30 | Sex 01/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.6 | Calibração Transmissor de Vazão N2 de Entrada- Turbina | 16,84 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 16:03 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 16:03 | Sáb 12/07/25 13:30 | Ter 05/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.6.1 | Retirar PT-825 Transmissor de Pressão N2 de Entrada | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 15:42 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 15:42 | Sáb 12/07/25 13:30 | Sáb 12/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.6.2 | Calibrar PT-825 Transmissor de Pressão N2 de Entrada | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 16:03 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 16:03 | Sex 01/08/25 16:30 | Ter 05/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.7 | Calibração Transmissor de Vazão Gás de Saída - Turbina | 22,57 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Ter 29/07/25 10:35 | Qua 16/07/25 12:00 | Ter 29/07/25 10:35 | Sáb 12/07/25 14:00 | Qui 07/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.7.1 | Retirar PT-823 Transmissor de Vazão Gás de Saída da Turbina | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 16:14 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 16:14 | Sáb 12/07/25 14:00 | Sáb 12/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.7.2 | Calibrar PT-823 Transmissor de Vazão Gás de Saída da Turbina | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:35 | Qua 23/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:35 | Ter 05/08/25 17:00 | Qui 07/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.8 | Calibração Transmissor de Pressão N2 de Entrada- Turbina | 16,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 14:32 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 14:32 | Sáb 12/07/25 14:30 | Ter 12/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.8.1 | Retirar PT-827 Transmissor de Pressão N2 de Entrada | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 16:47 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 16:47 | Sáb 12/07/25 14:30 | Sáb 12/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.8.2 | Calibrar PT-827 Transmissor de Pressão N2 de Entrada | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 14:32 | Qua 23/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 14:32 | Sex 08/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.9 | Calibração Transmissor de Pressão Oleo de Lubrificação - Turbina | 12,16 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Sáb 12/07/25 15:00 | Ter 12/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.9.1 | Retirar PT-834 Transmissor de Pressão Oleo de Lubrificação | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 17:19 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 17:19 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sáb 12/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.9.2 | Calibrar PT-834 Transmissor de Pressão Oleo de Lubrificação | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.10 | Calibração Transmissor de Pressão Oleo - Turbina | 16,12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 08:32 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 08:32 | Sáb 12/07/25 15:30 | Qui 14/08/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.10.1 | Retirar PT-836 Transmissor de Pressão Oleo de Lubrificação | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 17:52 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 17:52 | Sáb 12/07/25 15:30 | Sáb 12/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.10.2 | Calibrar PT-836 Transmissor de Pressão Oleo de Lubrificação | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 08:32 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 08:32 | Ter 12/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.11 | Calibração Transmissor de Pressão de Selagem da Turbina Gás/N2- Turbina | 14,45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qui 24/07/25 13:01 | Qua 16/07/25 12:00 | Qui 24/07/25 13:01 | Sáb 12/07/25 16:00 | Sex 15/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.11.1 | Retirar PDT-829 Transmissor de Pressão de Selagem da Turbina Gás/N2 | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 18:24 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 18:24 | Sáb 12/07/25 16:00 | Sáb 12/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.11.2 | Calibrar PDT-829 Transmissor de Pressão de Selagem da Turbina Gás/N2 | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 24/07/25 13:01 | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 24/07/25 13:01 | Qui 14/08/25 10:30 | Sex 15/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.12 | Calibração Chaves de Nivel Turbina | 90,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 05/09/25 12:01 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 05/09/25 12:01 | Sáb 12/07/25 16:30 | Seg 18/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.12.1 | Retirar LSH-832-1/2 Chaves de Nivel Turbina | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 18:56 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 18:56 | Sáb 12/07/25 16:30 | Sáb 12/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.12.2 | Calibrar LSH-832-1/2 Chaves de Nivel Turbina | 12,52 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/09/25 07:30 | Sex 05/09/25 12:01 | Qui 04/09/25 07:30 | Sex 05/09/25 12:01 | Sex 15/08/25 09:30 | Seg 18/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.13 | Calibração Chave Vazão de Gás Saida da Turbina | 95,4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Seg 08/09/25 16:33 | Qua 16/07/25 12:00 | Seg 08/09/25 16:33 | Sáb 12/07/25 17:00 | Qua 20/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.13.1 | Retirar FE-823 Vazão gás saída da Turbina | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 19:29 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 19:29 | Sáb 12/07/25 17:00 | Sáb 12/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.13.2 | Calibrar FE-823 Vazão gás saída da Turbina | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Seg 08/09/25 16:33 | Qua 23/07/25 08:00 | Seg 08/09/25 16:33 | Seg 18/08/25 14:00 | Qua 20/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.14 | Calibração Chave Trip Manual Turbina TEV | 96,79 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Ter 09/09/25 09:34 | Qua 16/07/25 12:00 | Ter 09/09/25 09:34 | Sáb 12/07/25 17:30 | Qui 21/08/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.14.1 | Retirar HS-833 Chave Trip Manual Turbina TEV | 0,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 20:01 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 20:01 | Sáb 12/07/25 17:30 | Sáb 12/07/25 18:00 | Não
1.3.1.1.3.2.2.1.2.14.2 | Calibrar HS-833 Chave Trip Manual Turbina TEV | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Ter 09/09/25 09:34 | Qua 23/07/25 08:00 | Ter 09/09/25 09:34 | Qua 20/08/25 14:30 | Qui 21/08/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3 | Motobombas de Óleo | 34,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 29/08/25 17:30 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 29/08/25 17:30 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sex 22/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.1 | Sistema de Oleo | 2,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 18:01 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 18:01 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.1.1 | Mecanica | 2,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 18:01 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 18:01 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.1.1.1 | Flushing do sistema de Oleo | 2,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 18:01 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 18:01 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.1.1.1.1 | Realizar Flushing do Sistema de Oleo | 21,51 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 18:01 | Seg 14/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 18:01 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2 | Flushing do sistema de Oleo | 29,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1 | Mecanica | 29,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1 | Reparo da Motobomba LMA 501 | 29,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 08:29 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 08:29 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 09:58 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 09:58 | Seg 14/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:30 | Ter 15/07/25 08:28 | Seg 14/07/25 14:30 | Ter 15/07/25 08:28 | Seg 14/07/25 17:00 | Ter 15/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 07:58 | Ter 15/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 07:58 | Ter 15/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 16:58 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 16:58 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Qua 16/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Qua 06/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 17:24 | Seg 11/08/25 09:59 | Qui 07/08/25 17:24 | Seg 11/08/25 09:59 | Qua 06/08/25 15:00 | Qua 06/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 23:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Sex 08/08/25 23:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Qua 06/08/25 10:00 | Qua 06/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 12:58 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 12:58 | Qua 06/08/25 16:00 | Qui 07/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 10:58 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 10:58 | Qui 07/08/25 10:00 | Qui 07/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 12:58 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 12:58 | Qui 07/08/25 14:00 | Sex 08/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Sex 08/08/25 10:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 23,34 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 10:00 | Sex 15/08/25 14:02 | Ter 15/07/25 10:00 | Sex 15/08/25 14:02 | Ter 15/07/25 12:00 | Qui 07/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 10:00 | Ter 15/07/25 13:58 | Ter 15/07/25 10:00 | Ter 15/07/25 13:58 | Ter 15/07/25 12:00 | Ter 15/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 09:02 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 09:02 | Ter 15/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 14:02 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 14:02 | Qua 06/08/25 16:00 | Qui 07/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3 | Valvula de Retenção | 4,55 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 12:28 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 12:28 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 12:58 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 12:58 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:58 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:58 | Qui 17/07/25 10:00 | Qui 17/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 07:59 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 07:59 | Qui 17/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.2 | Eletrica | 0,88 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Ter 15/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local LMA 501 | 0,88 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Ter 15/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:04 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:04 | Ter 15/07/25 12:00 | Ter 15/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 13:58 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 13:58 | Ter 15/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.2.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Sex 18/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3 | Motobomba de Óleo de Lubrificação N°2 LMA-502 | 29,05 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 17:00 | Sex 08/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1 | Mecanica | 29,05 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 17:00 | Sex 08/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1 | Reparo da Motobomba LMA 502 | 29,05 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 17:00 | Sex 08/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:30 | Seg 14/07/25 15:29 | Seg 14/07/25 14:30 | Seg 14/07/25 15:29 | Seg 14/07/25 17:00 | Ter 15/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:30 | Ter 15/07/25 07:34 | Seg 14/07/25 15:30 | Ter 15/07/25 07:34 | Ter 15/07/25 08:00 | Ter 15/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:30 | Ter 15/07/25 09:28 | Seg 14/07/25 15:30 | Ter 15/07/25 09:28 | Ter 15/07/25 10:00 | Ter 15/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 16:58 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 16:58 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 12:28 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 12:28 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:35 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:35 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 13:32 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 13:32 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 07/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 17:24 | Seg 11/08/25 10:05 | Qui 07/08/25 17:24 | Seg 11/08/25 10:05 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 23:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Sex 08/08/25 23:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Qua 06/08/25 14:00 | Qua 06/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 00:00 | Sex 15/08/25 12:28 | Sex 15/08/25 00:00 | Sex 15/08/25 12:28 | Qui 07/08/25 09:00 | Qui 07/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 10:58 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 10:58 | Qui 07/08/25 14:00 | Qui 07/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 12:58 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 12:58 | Qui 07/08/25 17:00 | Sex 08/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 09:59 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 09:59 | Sex 08/08/25 12:00 | Sex 08/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Sex 08/08/25 14:00 | Sex 08/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 22,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 15/08/25 13:57 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 15/08/25 13:57 | Ter 15/07/25 15:00 | Qui 07/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 14:58 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 14:58 | Ter 15/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 08:02 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 08:02 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 4,95 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:57 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:57 | Qui 07/08/25 09:00 | Qui 07/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3 | Valvula de Retenção | 4,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 11:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qui 17/07/25 11:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 12:33 | Qui 17/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 12:33 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 13:36 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 13:36 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:58 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:58 | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 07:59 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 07:59 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Sex 18/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.2 | Eletrica | 0,88 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Ter 15/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local LMA 502 | 0,88 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Ter 15/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:04 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:04 | Ter 15/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 13:58 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 13:58 | Ter 15/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.3.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Sex 18/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 16:56 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4 | Motobomba de Óleo de Lubrificação de Emergencia LMA-503 | 28,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 15:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 15/07/25 10:00 | Seg 11/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1 | Mecanica | 28,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 15:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 15/07/25 10:00 | Seg 11/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1 | Reparo da Motobomba LMA 503 | 28,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 15:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 15/07/25 10:00 | Seg 11/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:30 | Ter 15/07/25 07:40 | Seg 14/07/25 15:30 | Ter 15/07/25 07:40 | Ter 15/07/25 10:00 | Ter 15/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Ter 15/07/25 09:44 | Seg 14/07/25 16:30 | Ter 15/07/25 09:44 | Ter 15/07/25 12:00 | Ter 15/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Ter 15/07/25 12:32 | Seg 14/07/25 16:30 | Ter 15/07/25 12:32 | Ter 15/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 09:58 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 09:58 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 12:28 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 12:28 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 13:27 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 13:27 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 06/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qui 17/07/25 13:00 | Qui 07/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 17:00 | Sex 08/08/25 07:59 | Qui 07/08/25 17:00 | Sex 08/08/25 07:59 | Qui 07/08/25 13:00 | Qui 07/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Qui 07/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Qua 06/08/25 17:00 | Qui 07/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,51 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 12:31 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 12:31 | Qui 07/08/25 14:00 | Qui 07/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 00:00 | Sex 15/08/25 10:28 | Sex 15/08/25 00:00 | Sex 15/08/25 10:28 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 12:58 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 12:58 | Sex 08/08/25 10:30 | Sex 08/08/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Sex 08/08/25 15:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 22,06 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 15/08/25 13:30 | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 15/08/25 13:30 | Qua 16/07/25 09:00 | Sex 08/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 15:58 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 15:58 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 07:00 | Ter 22/07/25 13:32 | Ter 22/07/25 07:00 | Ter 22/07/25 13:32 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:30 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:30 | Qui 07/08/25 14:00 | Sex 08/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3 | Valvula de Retenção | 4,55 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qui 17/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 16:31 | Qua 16/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 16:31 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 07:34 | Seg 21/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 07:34 | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:58 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:58 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 07:59 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 07:59 | Sex 18/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Sex 18/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.2 | Eletrica | 0,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:29 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:29 | Qua 16/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local LMA 503 | 0,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:29 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:29 | Qua 16/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 09:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 09:59 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 13:58 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 13:58 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.4.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,52 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 16:29 | Sex 18/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 16:29 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5 | Motobomba de Óleo de Controle da Turbina N°1 CMA-600 | 28,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 15/07/25 14:00 | Seg 11/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1 | Mecanica | 28,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 15/07/25 14:00 | Seg 11/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-600 | 28,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 15/07/25 14:00 | Seg 11/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Ter 15/07/25 09:49 | Seg 14/07/25 16:30 | Ter 15/07/25 09:49 | Ter 15/07/25 14:00 | Ter 15/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 17:30 | Ter 15/07/25 09:55 | Seg 14/07/25 17:30 | Ter 15/07/25 09:55 | Ter 15/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 17:30 | Qua 16/07/25 12:28 | Ter 15/07/25 17:30 | Qua 16/07/25 12:28 | Ter 15/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 15:58 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 15:58 | Qua 16/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 18:00 | Qui 17/07/25 12:28 | Qua 16/07/25 18:00 | Qui 17/07/25 12:28 | Qui 17/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:35 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:35 | Qui 17/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 08:35 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 08:35 | Qui 17/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qui 17/07/25 10:00 | Qui 07/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Qui 07/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Qui 07/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Qui 07/08/25 15:00 | Qui 07/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 23:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Sex 08/08/25 23:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Qui 07/08/25 10:00 | Qui 07/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 12:28 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 12:28 | Qui 07/08/25 16:00 | Sex 08/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 10:28 | Ter 12/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 10:28 | Sex 08/08/25 10:00 | Sex 08/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | Sex 08/08/25 14:00 | Seg 11/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 11/08/25 10:00 | Seg 11/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 21,12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 08/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,88 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 15:53 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 15:53 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 14:02 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 14:02 | Qua 16/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Qui 07/08/25 16:00 | Sex 08/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3 | Valvula de Retenção | 4,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 16/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qui 17/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 16:31 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 16:31 | Qui 17/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 13:03 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 13:03 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:58 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:58 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 07:59 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 07:59 | Sex 18/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.2 | Eletrica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qua 16/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-600 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qua 16/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:04 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:04 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 14:58 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 14:58 | Qua 16/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.5.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6 | Motobomba de Óleo de Controle da Turbina N°1 CMA-601 | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 11/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1 | Mecanica | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 11/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-601 | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 11/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 09:05 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 09:05 | Ter 15/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 10:59 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 10:59 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 17:03 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 17:03 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 14:59 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 14:59 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 12:33 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 12:33 | Qui 17/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Qui 17/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sáb 19/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Qui 17/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Qui 17/07/25 14:00 | Qui 07/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Seg 21/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 23:00 | Sex 15/08/25 14:29 | Sex 08/08/25 23:00 | Sex 15/08/25 14:29 | Sex 08/08/25 08:30 | Sex 08/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 08:29 | Sáb 09/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 08:29 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 12:28 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 12:28 | Sex 08/08/25 09:30 | Sex 08/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 10:28 | Ter 12/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 10:28 | Sex 08/08/25 14:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Seg 11/08/25 12:30 | Seg 11/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 11/08/25 14:30 | Seg 11/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 21,73 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 15/08/25 14:32 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 15/08/25 14:32 | Qua 16/07/25 15:00 | Sex 08/08/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,88 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 09:56 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 09:56 | Qua 16/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 14:02 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 14:02 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 14:32 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 14:32 | Sex 08/08/25 09:30 | Sex 08/08/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3 | Valvula de Retenção | 4,68 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 14:08 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 14:08 | Qui 17/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 16:31 | Qua 16/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 16:31 | Qui 17/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 17:28 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 17:28 | Sex 18/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 13:59 | Seg 21/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 13:59 | Sex 18/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 16:59 | Seg 21/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 16:59 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 5,13 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 14:08 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 14:08 | Seg 21/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.2 | Eletrica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qua 16/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-601 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qua 16/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:04 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:04 | Qua 16/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 14:58 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 14:58 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.6.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7 | Motobomba de Óleo de Controle das Valvulas de Gás N°1 CMA-730 | 23,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 12:59 | Qua 16/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 12:59 | Qua 16/07/25 10:00 | Sex 22/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1 | Mecanica | 23,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 12:59 | Qua 16/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 12:59 | Qua 16/07/25 10:00 | Sex 22/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-730 | 23,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 12:59 | Qua 16/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 12:59 | Qua 16/07/25 10:00 | Sex 22/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 12:04 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 12:04 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 12:10 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 12:10 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 17:03 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 17:03 | Qua 16/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 13:01 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 13:01 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 16:59 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 16:59 | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sáb 19/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sáb 19/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qui 07/08/25 08:00 | Ter 22/07/25 08:00 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 17/07/25 17:00 | Seg 04/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 06/08/25 17:00 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 06/08/25 17:00 | Seg 04/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 23:00 | Seg 11/08/25 08:29 | Sex 08/08/25 23:00 | Seg 11/08/25 08:29 | Qua 20/08/25 17:00 | Qui 21/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 15:02 | Sáb 09/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 15:02 | Sex 08/08/25 12:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 18:00 | Seg 11/08/25 12:28 | Sáb 09/08/25 18:00 | Seg 11/08/25 12:28 | Qui 21/08/25 08:00 | Qui 21/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 10/08/25 00:00 | Seg 11/08/25 15:26 | Dom 10/08/25 00:00 | Seg 11/08/25 15:26 | Qui 21/08/25 13:00 | Qui 21/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 12:58 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 12:58 | Qui 21/08/25 16:00 | Sex 22/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Sex 22/08/25 10:00 | Sex 22/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 12:59 | Seg 18/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 12:59 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 21,23 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 15/08/25 09:05 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 15/08/25 09:05 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,88 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 09:56 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 09:56 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 14:02 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 14:02 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 09:05 | Sáb 09/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 09:05 | Sex 08/08/25 12:00 | Sex 08/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3 | Valvula de Retenção | 4,55 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Sex 18/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 12:02 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 12:02 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 13:05 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 13:05 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 07:59 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 07:59 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Seg 21/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.2 | Eletrica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-730 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:04 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:04 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 14:58 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 14:58 | Qui 17/07/25 10:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.7.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Ter 22/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8 | Motobomba de Óleo de Controle das Valvulas de Gás N°2 CMA-731 | 34,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 29/08/25 17:30 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 29/08/25 17:30 | Qua 16/07/25 14:00 | Ter 12/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1 | Mecanica | 34,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 29/08/25 17:30 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 29/08/25 17:30 | Qua 16/07/25 14:00 | Ter 12/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-731 | 34,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 29/08/25 17:30 | Seg 14/07/25 16:30 | Sex 29/08/25 17:30 | Qua 16/07/25 14:00 | Ter 12/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:30 | Qua 16/07/25 12:15 | Seg 14/07/25 16:30 | Qua 16/07/25 12:15 | Qua 16/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 17:30 | Qua 16/07/25 12:20 | Seg 14/07/25 17:30 | Qua 16/07/25 12:20 | Qua 16/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 17:30 | Qua 16/07/25 12:53 | Ter 15/07/25 17:30 | Qua 16/07/25 12:53 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 16:03 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 16:03 | Qui 17/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 18:00 | Qui 17/07/25 12:28 | Qua 16/07/25 18:00 | Qui 17/07/25 12:28 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sáb 19/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sex 18/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 08/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 18:00 | Sex 29/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 18:00 | Sex 29/08/25 17:30 | Sex 18/07/25 15:00 | Sex 08/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sáb 19/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sex 08/08/25 15:00 | Sex 08/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sáb 19/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sex 08/08/25 09:30 | Sex 08/08/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 09:00 | Qui 14/08/25 13:58 | Qui 14/08/25 09:00 | Qui 14/08/25 13:58 | Sex 08/08/25 16:00 | Seg 11/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 16:58 | Qui 14/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 16:58 | Seg 11/08/25 10:00 | Seg 11/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 10:58 | Qui 14/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 10:58 | Seg 11/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 11:00 | Sex 15/08/25 13:59 | Sex 15/08/25 11:00 | Sex 15/08/25 13:59 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 08:00 | Qua 27/08/25 09:59 | Qua 27/08/25 08:00 | Qua 27/08/25 09:59 | Ter 12/08/25 10:00 | Ter 12/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 21,12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Qui 17/07/25 12:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,88 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 15:53 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 15:53 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 14:02 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 14:02 | Qui 17/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Sex 08/08/25 16:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3 | Valvula de Retenção | 4,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 16/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Sex 18/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 16:31 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 16:31 | Sex 18/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 13:03 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 13:03 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 07:59 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 07:59 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.2 | Eletrica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-731 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:04 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:04 | Qui 17/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 14:58 | Sex 18/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 14:58 | Qui 17/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.8.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9 | Motobomba de Óleo de Controle Sub-Servo N°1 CMA-616 | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1 | Mecanica | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-616 | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 12:26 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 12:26 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 12:31 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 12:31 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 17:03 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 17:03 | Qui 17/07/25 10:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 16:03 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 16:03 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 10:01 | Sáb 19/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 10:01 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sáb 19/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sáb 19/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 08:29 | Sex 18/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Sex 18/07/25 14:00 | Sex 08/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Seg 21/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 11/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 17:00 | Ter 12/08/25 07:59 | Sex 08/08/25 17:00 | Ter 12/08/25 07:59 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 15:00 | Ter 12/08/25 08:59 | Sáb 09/08/25 15:00 | Ter 12/08/25 08:59 | Sex 08/08/25 14:00 | Sex 08/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | Seg 11/08/25 09:00 | Seg 11/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:00 | Qui 14/08/25 15:58 | Qui 14/08/25 13:00 | Qui 14/08/25 15:58 | Seg 11/08/25 14:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 16:00 | Sex 15/08/25 09:58 | Qui 14/08/25 16:00 | Sex 15/08/25 09:58 | Seg 11/08/25 17:00 | Ter 12/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 10:00 | Sex 15/08/25 12:59 | Sex 15/08/25 10:00 | Sex 15/08/25 12:59 | Ter 12/08/25 12:00 | Ter 12/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 12/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 18,56 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:00 | Seg 21/07/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Seg 11/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 11:00 | Qui 17/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Seg 11/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3 | Valvula de Retenção | 4,55 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Sex 18/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 15:04 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 15:04 | Sex 18/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 16:07 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 16:07 | Seg 21/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 07:59 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 07:59 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Ter 22/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.2 | Eletrica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-731 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:04 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:04 | Qui 17/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 14:58 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 14:58 | Qui 17/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.9.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Ter 22/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10 | Motobomba de Óleo de Controle Sub-Servo N°2 CMA-617 | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qui 17/07/25 10:00 | Qua 13/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1 | Mecanica | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qui 17/07/25 10:00 | Qua 13/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-617 | 27,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qui 17/07/25 10:00 | Qua 13/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 13:35 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 13:35 | Qui 17/07/25 10:00 | Qui 17/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 14:39 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 14:39 | Qui 17/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 08:02 | Qua 16/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 08:02 | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 14:32 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 14:32 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 09:34 | Sáb 19/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 09:34 | Seg 21/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 15:29 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 15:29 | Seg 21/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 10:03 | Sáb 19/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 10:03 | Seg 21/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 12/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 12/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Sex 08/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 09:59 | Ter 12/08/25 09:00 | Ter 12/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 15:24 | Ter 12/08/25 08:59 | Sáb 09/08/25 15:24 | Ter 12/08/25 08:59 | Ter 12/08/25 09:00 | Ter 12/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | Ter 12/08/25 10:00 | Ter 12/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:00 | Qui 14/08/25 15:58 | Qui 14/08/25 13:00 | Qui 14/08/25 15:58 | Ter 12/08/25 15:00 | Qua 13/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 16:00 | Sex 15/08/25 09:58 | Qui 14/08/25 16:00 | Sex 15/08/25 09:58 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 10:00 | Sex 15/08/25 12:59 | Sex 15/08/25 10:00 | Sex 15/08/25 12:59 | Qua 13/08/25 13:00 | Qua 13/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 13/08/25 15:00 | Qua 13/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 20,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Sex 18/07/25 12:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 12:06 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 12:06 | Sex 18/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 14:02 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 14:02 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Ter 12/08/25 10:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3 | Valvula de Retenção | 4,55 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 14:32 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 14:32 | Seg 21/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:29 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:29 | Ter 22/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 07:59 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 07:59 | Qua 23/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 12:58 | Qua 23/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.2 | Eletrica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-731 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Sex 18/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 09:59 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 09:59 | Sex 18/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 14:58 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 14:58 | Sex 18/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.3.10.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Ter 22/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 07:58 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4 | Bombas de Drenagem | 13,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 12:59 | Seg 21/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 12:59 | Ter 22/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1 | Bomba de Drenagem Poço N° 2 | 13,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 12:59 | Seg 21/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 12:59 | Ter 22/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.1 | Mecanica | 13,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 12:59 | Seg 21/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 12:59 | Ter 22/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1 | Remoção e Montagem Bomba de Drenagem de Poço N°2 | 13,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 12:59 | Seg 21/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 12:59 | Ter 22/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.1 | Remover Correia de Acionamento | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 10:08 | Seg 21/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 10:08 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.2 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 10:14 | Seg 21/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 10:14 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.3 | Desligar cabos e sensores existentes | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 11:00 | Ter 22/07/25 12:13 | Seg 21/07/25 11:00 | Ter 22/07/25 12:13 | Ter 22/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.4 | Desacoplar,retirar Motor Eletrico e enviar para Oficina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 16:58 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 16:58 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.5 | Efetuar remoção da Bomba e enviar para Oficina | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 08:59 | Seg 21/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 08:59 | Ter 22/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.6 | Retirar polias do motor eletrico | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 09:59 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 09:59 | Qua 23/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.7 | Reparar Motor (Oficina Gerdau ) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 05/08/25 10:00 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 05/08/25 10:00 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.8 | Transportar nova bomba para montagem | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 09:01 | Ter 22/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 09:01 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.9 | Efetuar montagem do motor eletrico e Bomba | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 17:00 | Qua 06/08/25 13:02 | Ter 05/08/25 17:00 | Qua 06/08/25 13:02 | Qua 06/08/25 10:00 | Qua 06/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.10 | Montar Polias do conjunto | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 13:00 | Qua 06/08/25 14:59 | Qua 06/08/25 13:00 | Qua 06/08/25 14:59 | Qua 06/08/25 16:00 | Qui 07/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.11 | Alinhar o conjunto Motobomba e polias | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 15:00 | Qui 07/08/25 08:58 | Qua 06/08/25 15:00 | Qui 07/08/25 08:58 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.12 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 09:00 | Qui 07/08/25 10:59 | Qui 07/08/25 09:00 | Qui 07/08/25 10:59 | Qui 07/08/25 13:00 | Qui 07/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.13 | Realizar Testes de giro | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 11:00 | Qui 07/08/25 12:59 | Qui 07/08/25 11:00 | Qui 07/08/25 12:59 | Qui 07/08/25 15:00 | Qui 07/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.2 | Eletrica | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 08:58 | Ter 22/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 08:58 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local Bomba de Drenagem de Poço N°2 | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 08:58 | Ter 22/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 08:58 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 12:05 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 12:05 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 11:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Ter 22/07/25 11:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Qua 23/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.4.1.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 08:58 | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 08:58 | Qua 23/07/25 16:00 | Qui 24/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5 | Exaustores | 29,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 22/08/25 15:58 | Seg 14/07/25 14:00 | Sex 22/08/25 15:58 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 28/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.1 | Exaustor de Nevoa - Tanque de Oleo Lumbrificante | 27,77 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:58 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:58 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 28/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.1.1 | Mecanica | 27,77 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:58 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:58 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 28/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1 | Reparo do Exaustor de nevoa | 27,77 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:58 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:58 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 28/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 15:38 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 15:38 | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 10:59 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 10:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.3 | Desacoplar,retirar MotoExaustor e enviar para Oficina | 12,51 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 15:31 | Qua 16/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 15:31 | Sex 18/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.4 | Montar rotor novo no Exautor | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 04/08/25 08:00 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 04/08/25 08:00 | Seg 21/07/25 14:30 | Qua 27/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.5 | Montar Conjunto Exaustor | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 14:02 | Qua 27/08/25 16:00 | Qui 28/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.6 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:00 | Qui 14/08/25 14:59 | Qui 14/08/25 13:00 | Qui 14/08/25 14:59 | Qui 28/08/25 12:00 | Qui 28/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.7 | Realizar Testes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 15:58 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 15:58 | Qui 28/08/25 14:00 | Qui 28/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.1.2 | Eletrica | 1,55 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 22:58 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 22:58 | Seg 21/07/25 14:30 | Ter 22/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.1.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local Exaustor | 1,55 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 22:58 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 22:58 | Seg 21/07/25 14:30 | Ter 22/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.1.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 10:04 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 10:04 | Seg 21/07/25 14:30 | Seg 21/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.1.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 22:58 | Seg 21/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 22:58 | Seg 21/07/25 16:30 | Ter 22/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.1.2.1.3 | Realizar reaperto | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 15:59 | Seg 21/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2 | Exaustor Purga Selo " U" | 24,77 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Seg 21/07/25 14:30 | Qui 07/08/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2.1 | Mecanica | 24,77 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Seg 21/07/25 14:30 | Qui 07/08/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1 | Remoção e montagem do Exaustor Purga Selo " U" | 24,77 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Seg 21/07/25 14:30 | Qui 07/08/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.1 | Efetuar Limpeza Externa do Moto Exaustor | 3,15 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 16:40 | Seg 14/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 16:40 | Seg 21/07/25 14:30 | Seg 21/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.2 | Identificar cabos e demais componentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 15:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.3 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 15:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.4 | Desacoplar,retirar Motor e enviar para Oficina | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Sáb 19/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Ter 22/07/25 12:30 | Ter 22/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.5 | Reparar da Motor(Oficina Gerdau ) | 9,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 14:30 | Sex 25/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 14:30 | Ter 22/07/25 15:30 | Ter 05/08/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.6 | Montar Conjunto Moto do Exaustor | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 17:01 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 17:01 | Ter 05/08/25 15:30 | Qua 06/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.7 | Ligar cabos e Sensores | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 12:58 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 12:58 | Qua 06/08/25 14:30 | Qui 07/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.8 | Realizar Testes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Qui 07/08/25 08:30 | Qui 07/08/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2.2 | Eletrica | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 20:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local Exaustor | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 20:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:04 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:04 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 13:58 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 13:58 | Ter 22/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 18:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.2.2.1.3 | Realizar reaperto | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 18:00 | Ter 22/07/25 20:00 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3 | Exaustor Pressurização Porão de Cabos - Gerador | 24,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 10:58 | Qua 16/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 10:58 | Ter 22/07/25 15:30 | Sex 08/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3.1 | Mecanica | 24,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 10:58 | Qua 16/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 10:58 | Ter 22/07/25 15:30 | Sex 08/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1 | Remoção e montagem do Exaustor Pressurização Porão de Cabos | 24,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 10:58 | Qua 16/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 10:58 | Ter 22/07/25 15:30 | Sex 08/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.1 | Efetuar Limpeza Externa do Moto Exaustor | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 10:34 | Qua 16/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 10:34 | Ter 22/07/25 15:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.2 | Identificar cabos e demais componentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 15:59 | Qua 16/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 15:59 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.3 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 07:59 | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 07:59 | Qua 23/07/25 09:30 | Qua 23/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.4 | Desacoplar,retirar Motor e enviar para Oficina | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 12:58 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 12:58 | Qua 23/07/25 12:30 | Qua 23/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.5 | Reparar da Motor(Oficina Gerdau ) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 06/08/25 08:00 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 06/08/25 08:00 | Qua 23/07/25 15:30 | Qua 06/08/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.6 | Montar Conjunto Moto do Exaustor | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 15:02 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 15:02 | Qua 06/08/25 15:30 | Qui 07/08/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.7 | Ligar cabos e Sensores | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 10:58 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 10:58 | Qui 07/08/25 12:30 | Qui 07/08/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.8 | Realizar Testes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 10:58 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 10:58 | Qui 07/08/25 15:30 | Sex 08/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3.2 | Eletrica | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Qua 23/07/25 15:30 | Qui 24/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local Exaustor | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Qua 23/07/25 15:30 | Qui 24/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:04 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 10:04 | Qua 23/07/25 15:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 13:58 | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 13:58 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.3.2.1.3 | Realizar reaperto | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Ter 22/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 15:59 | Qui 24/07/25 10:30 | Qui 24/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4 | Exaustor Pressurização Sala Hidraulica | 23,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Seg 21/07/25 13:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Qua 23/07/25 15:30 | Sex 15/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4.1 | Mecanica | 23,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Seg 21/07/25 13:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Qua 23/07/25 15:30 | Sex 15/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1 | Remoção e montagem do Exaustor Pressurização Sala Hidraulica | 23,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Seg 21/07/25 13:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Qua 23/07/25 15:30 | Sex 15/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.1 | Efetuar Limpeza Externa do Moto Exaustor | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:04 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:04 | Qua 23/07/25 15:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.2 | Identificar cabos e demais componentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 16:59 | Seg 21/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 16:59 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.3 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 09:59 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 09:59 | Qui 24/07/25 09:30 | Qui 24/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.4 | Desacoplar,retirar Motor e enviar para Oficina | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | Qui 24/07/25 12:30 | Qui 24/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.5 | Reparar da Motor(Oficina Gerdau ) | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Ter 22/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Qui 24/07/25 15:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.6 | Montar Conjunto Moto do Exaustor | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 12:00 | Ter 19/08/25 08:02 | Seg 18/08/25 12:00 | Ter 19/08/25 08:02 | Qua 13/08/25 15:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.7 | Ligar cabos e Sensores | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 12:58 | Ter 19/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 12:58 | Qui 14/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.8 | Realizar Testes | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Qui 21/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Qui 14/08/25 15:30 | Sex 15/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4.2 | Eletrica | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 16:58 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 16:58 | Qui 24/07/25 15:30 | Sex 25/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local Exaustor | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 16:58 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 16:58 | Qui 24/07/25 15:30 | Sex 25/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 10:04 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 10:04 | Qui 24/07/25 15:30 | Qui 24/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 10:00 | Qua 30/07/25 13:58 | Qua 30/07/25 10:00 | Qua 30/07/25 13:58 | Sex 25/07/25 07:30 | Sex 25/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.5.4.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 16:58 | Qua 30/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 16:58 | Sex 25/07/25 10:30 | Sex 25/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6 | Tanques e Sistemas | 22,06 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Qua 16/07/25 17:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1 | Tanque de Oleo Lumbrificante | 12,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 08:59 | Qua 23/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 08:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1 | Mecanica | 12,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 08:59 | Qua 23/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 08:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1 | Limpeza e Inspenção Interna no Tanque de Oleo | 12,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 08:59 | Qua 23/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 08:59 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.1 | Drenar Oléo do Tanque | 2,25 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 19:15 | Qua 23/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 19:15 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.2 | Limpar parte externa e area de contenção do tanque | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:58 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:58 | Qui 24/07/25 15:30 | Qui 24/07/25 18:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.3 | Abrir portas de visita | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 09:59 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 09:59 | Sex 25/07/25 07:30 | Sex 25/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.4 | Realizar limpeza interna do Tanque | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:58 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:58 | Sex 25/07/25 09:30 | Sex 25/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.5 | Realizar limpeza Tubulação e Acessorios | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 08:59 | Qui 31/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 08:59 | Sex 25/07/25 13:30 | Sex 25/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.6 | Realizar limpeza do filtro cesto de retorno | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 17:00 | Seg 04/08/25 08:59 | Sex 01/08/25 17:00 | Seg 04/08/25 08:59 | Sex 25/07/25 15:30 | Sex 25/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.7 | Realizar limpeza externa do Separador de Oleo | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 15:00 | Ter 05/08/25 16:59 | Ter 05/08/25 15:00 | Ter 05/08/25 16:59 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.8 | Inspecionar parte interna do Tanque | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 15:00 | Qua 06/08/25 08:58 | Ter 05/08/25 15:00 | Qua 06/08/25 08:58 | Seg 28/07/25 09:30 | Seg 28/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.9 | Fechar portas de visita | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 15:00 | Ter 05/08/25 16:59 | Ter 05/08/25 15:00 | Ter 05/08/25 16:59 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.10 | Ajustar componentes pós limpeza | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 08:59 | Sex 08/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 08:59 | Qua 30/07/25 09:30 | Qua 30/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1.2 | Reparo da tubulação e mangueiras do Sistema de Lumbrificação | 11,56 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 03:00 | Sáb 02/08/25 22:34 | Seg 28/07/25 03:00 | Sáb 02/08/25 22:34 | Sex 25/07/25 15:30 | Qua 30/07/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1.2.1 | Realizar Limpeza manual das tubulações e demais componentes | 32,58 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Sáb 02/08/25 22:34 | Ter 29/07/25 08:00 | Sáb 02/08/25 22:34 | Sex 25/07/25 15:30 | Seg 28/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1.2.2 | Reapertar conexões e flanges | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 17:58 | Ter 29/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 17:58 | Seg 28/07/25 09:30 | Seg 28/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.1.1.2.3 | Substituir filtros do sistema | 30,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 03:00 | Qui 31/07/25 10:58 | Seg 28/07/25 03:00 | Qui 31/07/25 10:58 | Seg 28/07/25 14:30 | Qua 30/07/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.2 | Tanque de Selagem | 47,23 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Ter 22/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Sex 25/07/25 09:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.2.1 | Mecanica | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Sáb 02/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Sex 08/08/25 09:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.2.1.1 | Limpeza do Tanque de Selagem da Turbina | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Sáb 02/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Sex 08/08/25 09:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.2.1.1.1 | Realizar limpeza do Vaso de Pressão N°1 | 37,53 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:01 | Sáb 02/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:01 | Sex 08/08/25 09:30 | Seg 11/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.2.1.1.2 | Realizar limpeza do Vaso de Pressão N°2 | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Sáb 02/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:02 | Seg 11/08/25 09:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.2.2 | Eletrica e Automação | 5,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Sex 25/07/25 09:30 | Seg 28/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.2.2.1 | Calibração Chave de Nivel Poço | 5,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Sex 25/07/25 09:30 | Seg 28/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.2.2.1.1 | Retirar LSH-840/41 Chave Nivel Poço | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:04 | Ter 22/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:04 | Sex 25/07/25 09:30 | Sex 25/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.2.2.1.2 | Calibrar LSH-840/41 Chave Nivel Poço | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:05 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:05 | Sex 25/07/25 12:30 | Seg 28/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.2.2.1.3 | Montar LSH-840/41 Chave Nivel Poço | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Seg 28/07/25 10:30 | Seg 28/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.3 | Sistema Oleo de Controle | 14,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:31 | Ter 22/07/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:31 | Seg 28/07/25 09:30 | Sex 01/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.3.1 | Mecanica | 10,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:31 | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:31 | Seg 28/07/25 09:30 | Sex 01/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.3.1.1 | Reparo da área de contenção, tubulação e mangueiras | 10,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:31 | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:31 | Seg 28/07/25 09:30 | Sex 01/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.3.1.1.1 | Realizar Limpeza manual das tubulações e demais componentes | 24,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 08:01 | Ter 29/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 08:01 | Seg 28/07/25 09:30 | Qua 30/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.3.1.1.2 | Reapertar conexões e flanges | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:31 | Sáb 09/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:31 | Qua 30/07/25 16:30 | Qui 31/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.3.1.1.3 | Substituir filtros do sistema | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 16:58 | Seg 28/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 16:58 | Qui 31/07/25 15:30 | Sex 01/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.3.2 | Eletrica e Automação | 13,02 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 08:11 | Ter 22/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 08:11 | Qua 30/07/25 16:30 | Sex 01/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.3.2.1 | Calibração Chave de Nivel Oleo Controle Valvulas de Gás | 13,01 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 08:07 | Ter 22/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 08:07 | Qua 30/07/25 16:30 | Sex 01/08/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.3.2.1.1 | Retirar LS-850 Chave Nivel Oleo Controle Valv. Gás | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 08:06 | Ter 22/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 08:06 | Qua 30/07/25 16:30 | Qui 31/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.3.2.1.2 | Calibrar LS-850 Chave Nivel Oleo Controle Valv. Gás | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 11:00 | Sex 08/08/25 08:07 | Ter 22/07/25 11:00 | Sex 08/08/25 08:07 | Qui 31/07/25 08:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.3.2.1.3 | Montar LS-850 Chave Nivel Oleo Controle Valv. Gás | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 12:58 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 12:58 | Sex 01/08/25 07:30 | Sex 01/08/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.3.2.2 | Calibração Chave de Nivel Oleo | 12,69 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 11:00 | Sex 08/08/25 08:11 | Ter 22/07/25 11:00 | Sex 08/08/25 08:11 | Qui 31/07/25 08:30 | Sex 01/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.3.2.2.1 | Retirar LSLH-834/860 Chave Nivel Oleo Principal/ Elevado | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 11:00 | Sex 08/08/25 08:11 | Ter 22/07/25 11:00 | Sex 08/08/25 08:11 | Qui 31/07/25 08:30 | Qui 31/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.3.2.2.2 | Calibrar LSLH-834/860 Chave Nivel Oleo Principal/ Elevado | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:00 | Qua 23/07/25 13:01 | Ter 22/07/25 14:00 | Qua 23/07/25 13:01 | Qui 31/07/25 10:30 | Sex 01/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.3.2.2.3 | Montar LSLH-834/860 Chave Nivel Oleo Principal/ Elevado | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 12:58 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 12:58 | Sex 01/08/25 09:30 | Sex 01/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.4 | Sistema E/H | 6,85 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 15:37 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 15:37 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.4.1 | Eletrica e Automação | 6,85 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 15:37 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 15:37 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.4.1.1 | Calibração Transmissor de Pressão de Oleo Sistema E/H | 6,62 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 13:32 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 13:32 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.4.1.1.1 | Retirar PT-837 Transmissor de Pressão Oleo Sistema E/H | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 24/07/25 09:34 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 24/07/25 09:34 | Seg 14/07/25 16:00 | Ter 15/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.4.1.1.2 | Calibrar PT-837 Transmissor de Pressão Oleo Sistema E/H | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Sex 25/07/25 08:35 | Sáb 19/07/25 09:00 | Sex 25/07/25 08:35 | Ter 15/07/25 08:00 | Ter 15/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.4.1.1.3 | Montar PT-837 Transmissor de Pressão Oleo Sistema E/H | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Sex 25/07/25 13:32 | Sáb 19/07/25 09:00 | Sex 25/07/25 13:32 | Ter 15/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.4.1.2 | Calibração Chave de Nivel Tanque de Oleo Sistema E/H | 6,85 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 15:37 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 15:37 | Ter 15/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.4.1.2.1 | Retirar LSLLH-837 Chave Nivel Oleo Sistema E/H | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 24/07/25 12:38 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 24/07/25 12:38 | Ter 15/07/25 08:00 | Ter 15/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.4.1.2.2 | Calibrar LSLLH-837 Chave Nivel Oleo Sistema E/H | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 10:39 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 10:39 | Ter 15/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.4.1.2.3 | Montar LSLLH-837 Chave Nivel Oleo Sistema E/H | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 15:37 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 15:37 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.5 | Selo U | 7,9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 16:36 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 16:36 | Ter 29/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.5.1 | Eletrica e Automação | 7,9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 16:36 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 16:36 | Ter 29/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.5.1.1 | Calibração Transmissor Nivel Agua Selo U Saida | 7,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 14:32 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 14:32 | Ter 29/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.5.1.1.1 | Retirar LT-839-1/2 Transmissor Nivel Agua Selo U Saida | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 09:34 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 09:34 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.5.1.1.2 | Calibrar LT-839-1/2 Transmissor Nivel Agua Selo U Saida | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 09:34 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 09:34 | Ter 29/07/25 09:30 | Qua 30/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.5.1.1.3 | Montar LT-839-1/2 Transmissor Nivel Agua Selo U Saida | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 14:32 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 14:32 | Qua 30/07/25 09:30 | Qua 30/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.5.1.2 | Calibração Chave de Nivel Agua Selo U | 7,9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 16:36 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 16:36 | Ter 29/07/25 09:30 | Qua 30/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.5.1.2.1 | Retirar LS-839-3 Chave de Nivel Agua Selo U | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 12:38 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 12:38 | Ter 29/07/25 09:30 | Ter 29/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.5.1.2.2 | Calibrar LS-839-3 Chave de Nivel Agua Selo U | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 12:38 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 12:38 | Ter 29/07/25 12:30 | Qua 30/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.5.1.2.3 | Montar LS-839-3 Chave de Nivel Agua Selo U | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 16:36 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 16:36 | Qua 30/07/25 12:30 | Qua 30/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.6.6 | Sistema de Purga | 7,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 13:59 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 13:59 | Ter 29/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.6.1 | Eletrica e Automação | 7,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 13:59 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 13:59 | Ter 29/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.6.1.1 | Calibração Chave de Nivel AR Sistema de Purga | 7,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 13:59 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 13:59 | Ter 29/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.6.1.1.1 | Retirar LS-842-1/2 Chave Nivel AR Sist. De Purga | 1,53 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 09:02 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 09:02 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.6.1.1.2 | Calibrar LS-842-1/2 Chave Nivel AR Sist. De Purga | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 09:02 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 09:02 | Ter 29/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.6.6.1.1.3 | Montar LS-842-1/2 Chave Nivel AR Sist. De Purga | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 13:59 | Sáb 19/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 13:59 | Qua 30/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7 | Trocadores de Calor | 19,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Sex 15/08/25 16:28 | Sáb 19/07/25 09:00 | Sex 15/08/25 16:28 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 13/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.7.1 | Trocadores de Calor (Oleo/Agua) | 16,73 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 12/08/25 15:02 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 12/08/25 15:02 | Ter 22/07/25 09:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7.1.1 | Mecanica | 15,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 15:02 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 15:02 | Ter 22/07/25 09:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1 | Reparo do trocadore de calor | 15,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 15:02 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 15:02 | Ter 22/07/25 09:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1.1 | Abrir Tampas Frontal e Traseira | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 09:59 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 09:59 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1.2 | Realizar Limpeza mecanica dos trocadores | 18,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 13:59 | Sex 25/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 13:59 | Ter 22/07/25 12:00 | Qui 24/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1.3 | Reparo Externo | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:02 | Qui 24/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:02 | Qui 24/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1.4 | Trocar vedações de borracha das Tampas | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 16:01 | Sex 08/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 16:01 | Sex 25/07/25 09:00 | Seg 28/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1.5 | Fechar Tampas | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 15:02 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 15:02 | Qua 30/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7.1.2 | Eletrica e Automação | 14,62 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Sex 08/08/25 14:02 | Sáb 19/07/25 09:00 | Sex 08/08/25 14:02 | Sex 25/07/25 09:00 | Seg 28/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7.1.2.1 | Transmissor de Pressão de Água Indireta | 14,62 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Sex 08/08/25 14:02 | Sáb 19/07/25 09:00 | Sex 08/08/25 14:02 | Sex 25/07/25 09:00 | Seg 28/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7.1.2.1.1 | Retirar PT-828 Transmissor de agua indireta | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 13:01 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 13:01 | Sex 25/07/25 09:00 | Sex 25/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7.1.2.1.2 | Calibrar PT-828 Transmissor de agua indireta | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 10:59 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 10:59 | Sex 25/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7.1.2.1.3 | Montar PT-828 Transmissor de agua indireta | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 14:02 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 14:02 | Sex 25/07/25 14:00 | Seg 28/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7.2 | Trocadores de Calor (Casco/Tubo) | 17,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 16:28 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 16:28 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 13/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.7.2.1 | Mecanica | 17,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 16:28 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 16:28 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 13/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.7.2.1.1 | Reparo do trocador de calor | 17,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 16:28 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 16:28 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 13/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.7.2.1.1.1 | Retirada do Trocador de Calor | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 10:04 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 10:04 | Seg 21/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7.2.1.1.2 | Reparo Externo na Hydac | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 14/08/25 08:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 12/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.7.2.1.1.3 | Montar trocador de Calor | 16,47 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 16:28 | Sex 08/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 16:28 | Ter 12/08/25 09:00 | Qua 13/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8 | Valvulas Gás | 88,02 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:15 | Sáb 30/08/25 13:58 | Sex 11/07/25 17:15 | Sáb 30/08/25 13:58 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sex 15/08/25 03:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.1 | Valvula TIV (Ocular) | 43,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 23:30 | Qua 06/08/25 21:58 | Sáb 12/07/25 23:30 | Qua 06/08/25 21:58 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sex 25/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.1.1 | Mecanica | 43,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 23:30 | Qua 06/08/25 21:58 | Sáb 12/07/25 23:30 | Qua 06/08/25 21:58 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sex 25/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1 | Remoção e Montagem das Juntas e Valvula TIV | 43,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 23:30 | Qua 06/08/25 21:58 | Sáb 12/07/25 23:30 | Qua 06/08/25 21:58 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sex 25/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.1 | Desmontar acionamento da Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 16:59 | Qua 16/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 16:59 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.2 | Retirar Parafusos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 23:30 | Dom 13/07/25 02:58 | Sáb 12/07/25 23:30 | Dom 13/07/25 02:58 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.3 | Retirar e Içar Valvula | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 16:00 | Ter 15/07/25 18:58 | Ter 15/07/25 16:00 | Ter 15/07/25 18:58 | Sáb 12/07/25 10:00 | Sáb 12/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.4 | Realizar Giro - Manobra com 2 guindastes | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 19:58 | Qua 16/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 19:58 | Sáb 12/07/25 14:00 | Sáb 12/07/25 18:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.5 | Retirar Juntas de vedação | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 16:28 | Ter 15/07/25 19:58 | Ter 15/07/25 16:28 | Ter 15/07/25 19:58 | Sáb 12/07/25 14:00 | Sáb 12/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.6 | Reparar Valvula TIV (Gerdau) | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 09:00 | Seg 14/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.7 | Realizar inspeção e testar Valvula | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 17:00 | Dom 03/08/25 02:01 | Sáb 02/08/25 17:00 | Dom 03/08/25 02:01 | Qua 23/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 02:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.8 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação Preparação do flange TIV lado turbina | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 18:00 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 18:00 | Qui 24/07/25 02:30 | Qui 24/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.9 | Montar Valvula TIV | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 09:00 | Qua 06/08/25 21:58 | Qua 06/08/25 09:00 | Qua 06/08/25 21:58 | Qui 24/07/25 16:00 | Sex 25/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.10 | Montar Acionamento da Valvula TIV | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 13:00 | Qua 06/08/25 18:02 | Qua 06/08/25 13:00 | Qua 06/08/25 18:02 | Sex 25/07/25 08:30 | Sex 25/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.2 | Valvula TEV | 29,45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Ter 26/08/25 12:31 | Ter 15/07/25 23:00 | Ter 26/08/25 12:31 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.2.1 | Mecanica | 29,45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Ter 26/08/25 12:31 | Ter 15/07/25 23:00 | Ter 26/08/25 12:31 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1 | Remoção e Montagem das Juntas e Valvula TEV | 29,45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Ter 26/08/25 12:31 | Ter 15/07/25 23:00 | Ter 26/08/25 12:31 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.1 | Desmontar acionamento da Valvula | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Qua 16/07/25 09:34 | Ter 15/07/25 23:00 | Qua 16/07/25 09:34 | Seg 14/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.2 | Retirar Parafusos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Qua 16/07/25 10:28 | Ter 15/07/25 23:00 | Qua 16/07/25 10:28 | Seg 14/07/25 09:30 | Seg 14/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.3 | Retirar acoplamento do Bypass | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 09:58 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 09:58 | Seg 14/07/25 09:30 | Seg 14/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.4 | Retirar Juntas de vedação | 12,51 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 09:31 | Qua 16/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 09:31 | Seg 14/07/25 13:30 | Ter 15/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.5 | Retirar Valvula | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 14:03 | Qui 17/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 14:03 | Ter 15/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.6 | Reparar Valvula TEV (Gerdau) | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 06/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.7 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 09:59 | Qua 06/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 09:59 | Qua 06/08/25 13:00 | Qua 06/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.8 | Montar Valvula | 7,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 04:00 | Qua 20/08/25 15:31 | Qua 20/08/25 04:00 | Qua 20/08/25 15:31 | Qua 06/08/25 15:00 | Qui 07/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.9 | Montar Acionamento da Valvula | 12,51 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 08:00 | Ter 26/08/25 12:31 | Seg 25/08/25 08:00 | Ter 26/08/25 12:31 | Qui 07/08/25 13:00 | Sex 08/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.10 | Torqueamento TEV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 26/08/25 07:30 | Ter 26/08/25 10:28 | Ter 26/08/25 07:30 | Ter 26/08/25 10:28 | Qui 07/08/25 13:00 | Qui 07/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.3 | Valvula BMV-101 | 81,16 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Sáb 30/08/25 13:58 | Ter 15/07/25 23:00 | Sáb 30/08/25 13:58 | Sáb 12/07/25 14:00 | Dom 10/08/25 00:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.3.1 | Mecanica | 81,16 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Sáb 30/08/25 13:58 | Ter 15/07/25 23:00 | Sáb 30/08/25 13:58 | Sáb 12/07/25 14:00 | Dom 10/08/25 00:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1 | Remoção e Montagem das Juntas e Valvula BMV-101 | 81,16 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Sáb 30/08/25 13:58 | Ter 15/07/25 23:00 | Sáb 30/08/25 13:58 | Sáb 12/07/25 14:00 | Dom 10/08/25 00:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.1 | Desmontar acionamento da Valvula | 2,16 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 23:00 | Qua 16/07/25 02:10 | Ter 15/07/25 23:00 | Qua 16/07/25 02:10 | Sáb 12/07/25 14:00 | Sáb 12/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.2 | Retirar Parafusos | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 01:00 | Qua 16/07/25 03:58 | Qua 16/07/25 01:00 | Qua 16/07/25 03:58 | Sáb 12/07/25 16:00 | Sáb 12/07/25 19:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.3 | Retirar Juntas de vedação | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 15:58 | Qui 17/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 15:58 | Sáb 12/07/25 19:00 | Sáb 12/07/25 22:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.4 | Retirar Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 19:58 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 19:58 | Sáb 12/07/25 22:00 | Dom 13/07/25 03:00 | Não
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.5 | Reparar Valvula BMV-101 (Gerdau) | 10,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Ter 19/08/25 09:00 | Qui 17/07/25 16:00 | Ter 19/08/25 09:00 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.6 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação BMV-101 | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 11:58 | Ter 19/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 11:58 | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 20:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.7 | Montar Valvula BMV-101 | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 22:00 | Qui 28/08/25 08:32 | Qua 27/08/25 22:00 | Qui 28/08/25 08:32 | Sex 08/08/25 20:30 | Sáb 09/08/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.8 | Montar Acionamento da Valvula BMV-101 | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 17:00 | Sáb 30/08/25 13:58 | Sex 29/08/25 17:00 | Sáb 30/08/25 13:58 | Sáb 09/08/25 10:30 | Dom 10/08/25 00:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.4 | Valvula MBV | 58,36 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:15 | Qua 13/08/25 21:58 | Sex 11/07/25 17:15 | Qua 13/08/25 21:58 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 15/08/25 00:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.4.1 | Mecanica | 58,36 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:15 | Qua 13/08/25 21:58 | Sex 11/07/25 17:15 | Qua 13/08/25 21:58 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 15/08/25 00:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1 | Montagem das Juntas e Valvula MBV | 58,36 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:15 | Qua 13/08/25 21:58 | Sex 11/07/25 17:15 | Qua 13/08/25 21:58 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 15/08/25 00:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.1 | Reparar Valvula MBV (Gerdau) | 16 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:15 | Seg 04/08/25 17:15 | Sex 11/07/25 17:15 | Seg 04/08/25 17:15 | Seg 14/07/25 07:30 | Qua 13/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.2 | Inspecionar e Realizar teste da Valvula | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 08:00 | Seg 04/08/25 17:01 | Seg 04/08/25 08:00 | Seg 04/08/25 17:01 | Qua 13/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 02:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.3 | Retirar Raquete | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 17:04 | Ter 12/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 17:04 | Qui 14/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.4 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 17:00 | Ter 12/08/25 19:58 | Ter 12/08/25 17:00 | Ter 12/08/25 19:58 | Qui 14/08/25 10:30 | Qui 14/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.5 | Montagem da MBV | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Qua 13/08/25 01:02 | Ter 12/08/25 18:00 | Qua 13/08/25 01:02 | Qui 14/08/25 14:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.6 | Montar Acionamento da Valvula MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 19:00 | Qua 13/08/25 21:58 | Qua 13/08/25 19:00 | Qua 13/08/25 21:58 | Qui 14/08/25 20:30 | Sex 15/08/25 00:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.5 | Valvula TBV | 59,47 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:45 | Qui 14/08/25 13:58 | Sex 11/07/25 17:45 | Qui 14/08/25 13:58 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 15/08/25 03:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.5.1 | Mecanica | 59,47 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:45 | Qui 14/08/25 13:58 | Sex 11/07/25 17:45 | Qui 14/08/25 13:58 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 15/08/25 03:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1 | Remoção e Montagem das Juntas e Valvula TBV | 59,47 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:45 | Qui 14/08/25 13:58 | Sex 11/07/25 17:45 | Qui 14/08/25 13:58 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 15/08/25 03:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.1 | Reparar Valvula TBV (Gerdau) | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:45 | Ter 29/07/25 17:30 | Sex 11/07/25 17:45 | Ter 29/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.2 | Inspecionar e Realizar teste da Valvula | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 08:00 | Sáb 09/08/25 17:01 | Sáb 09/08/25 08:00 | Sáb 09/08/25 17:01 | Ter 29/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 02:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.3 | Retirar Raquete TBV | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 04:00 | Qua 13/08/25 10:34 | Qua 13/08/25 04:00 | Qua 13/08/25 10:34 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.4 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação TBV | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 13:31 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 13:31 | Ter 12/08/25 08:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.5 | Montar Valvula TBV | 14,49 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:00 | Qua 13/08/25 02:29 | Ter 12/08/25 10:00 | Qua 13/08/25 02:29 | Ter 12/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.6 | Montar Acionamento da Valvula TBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 13:58 | Qui 14/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 13:58 | Sex 15/08/25 00:30 | Sex 15/08/25 03:30 | Não
1.3.1.1.3.2.9 | Valvulas Reguladoras | 26,04 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:23 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:23 | Qui 24/07/25 13:00 | Qui 14/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.1 | Valvula Reguladora de Pressão N2 PCV-301 | 25,15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 09:23 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 09:23 | Qui 24/07/25 13:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.1.1 | Mecanica | 25,15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 09:23 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 09:23 | Qui 24/07/25 13:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula PCV-301 | 25,15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 09:23 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 09:23 | Qui 24/07/25 13:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.1 | Desconectar redes piloto | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 15:04 | Qui 17/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 15:04 | Qui 24/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 10:59 | Qui 17/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 10:59 | Qui 24/07/25 15:00 | Qui 24/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 07:58 | Qui 24/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 01/08/25 09:00 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 01/08/25 09:00 | Sex 25/07/25 12:00 | Sex 08/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 15:02 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 15:02 | Sex 25/07/25 12:00 | Seg 28/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 16:22 | Qua 20/08/25 10:20 | Ter 19/08/25 16:22 | Qua 20/08/25 10:20 | Sex 08/08/25 12:00 | Sex 08/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 10:22 | Qua 20/08/25 17:24 | Qua 20/08/25 10:22 | Qua 20/08/25 17:24 | Sex 08/08/25 16:00 | Seg 11/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.8 | Conectar Rede Piloto da Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 15:00 | Qui 21/08/25 09:23 | Qua 20/08/25 15:00 | Qui 21/08/25 09:23 | Seg 11/08/25 13:00 | Seg 11/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.9 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 15:00 | Qua 20/08/25 16:59 | Qua 20/08/25 15:00 | Qua 20/08/25 16:59 | Seg 11/08/25 15:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.2 | Valvula Reguladora de Pressão N2 PCV-302 | 26,04 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:23 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:23 | Seg 28/07/25 08:00 | Qua 13/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.2.1 | Mecanica | 26,04 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:23 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:23 | Seg 28/07/25 08:00 | Qua 13/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula PCV-302 | 26,04 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:23 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:23 | Seg 28/07/25 08:00 | Qua 13/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.1 | Desconectar redes piloto | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 16:06 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 16:06 | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 28/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 10:59 | Qui 17/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 10:59 | Seg 28/07/25 10:00 | Seg 28/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 07:58 | Seg 28/07/25 13:00 | Seg 28/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 01/08/25 09:00 | Sex 18/07/25 09:00 | Sex 01/08/25 09:00 | Seg 28/07/25 17:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 15:02 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 15:02 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 13:24 | Qua 20/08/25 17:22 | Qua 20/08/25 13:24 | Qua 20/08/25 17:22 | Seg 11/08/25 17:00 | Ter 12/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 17:24 | Qui 21/08/25 14:26 | Qua 20/08/25 17:24 | Qui 21/08/25 14:26 | Ter 12/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.8 | Conectar Rede Piloto da Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 14:24 | Qui 21/08/25 16:23 | Qui 21/08/25 14:24 | Qui 21/08/25 16:23 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.9 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 16:24 | Sex 22/08/25 08:23 | Qui 21/08/25 16:24 | Sex 22/08/25 08:23 | Qua 13/08/25 10:00 | Qua 13/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.3 | Valvula Reguladora de Pressão Óleo PCV-801 | 25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 07:59 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 07:59 | Seg 28/07/25 17:00 | Qui 14/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.3.1 | Mecanica | 25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 07:59 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 07:59 | Seg 28/07/25 17:00 | Qui 14/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula PCV-801 | 25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 07:59 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 21/08/25 07:59 | Seg 28/07/25 17:00 | Qui 14/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.1 | Desconectar redes piloto | 2,07 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 09:02 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 09:02 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 10:59 | Qui 17/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 10:59 | Ter 29/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.3 | Efeturar remção completa da valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 07:58 | Qui 17/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 07:58 | Ter 29/07/25 12:00 | Ter 29/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 01/08/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 01/08/25 08:00 | Ter 29/07/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 15:02 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 15:02 | Ter 29/07/25 16:00 | Qua 30/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 12:58 | Qua 20/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 12:58 | Ter 12/08/25 16:00 | Qua 13/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 07:59 | Qua 20/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 07:59 | Qua 13/08/25 10:00 | Qua 13/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.8 | Conectar Rede Piloto da Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 14:59 | Qua 20/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 14:59 | Qua 13/08/25 17:00 | Qui 14/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.9 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 15:00 | Qua 20/08/25 16:59 | Qua 20/08/25 15:00 | Qua 20/08/25 16:59 | Qui 14/08/25 09:00 | Qui 14/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10 | Valvulas de Controle | 25,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.1 | Valvula Controle Nivel Tanque de Selagem LCV-831 | 22,88 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.1.1 | Mecanica | 22,88 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula LCV-831 | 22,88 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.1 | Efetuar desligamento Pneumatico da Valvula | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 13:03 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 13:03 | Ter 29/07/25 16:00 | Qua 30/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.2 | Efetuar desligamento eletrico e instrumentação da Valvula | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 15:58 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 15:58 | Qua 30/07/25 10:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.3 | Retirar flange da valvula | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 13:02 | Sex 18/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 13:02 | Qua 30/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 01/08/25 17:30 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 01/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 10:00 | Qui 14/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 17:01 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 17:01 | Qui 31/07/25 10:00 | Sex 01/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 14:32 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 14:32 | Qui 14/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 15:31 | Sáb 16/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 15:31 | Qui 14/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.8 | Montar e conectar instrumentação e sistema pneumatico | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.9 | Regular e testar Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Ter 19/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Seg 18/08/25 12:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.2 | Valvula Controle Agua Spray XCV-835 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Sex 15/08/25 16:58 | Seg 28/07/25 17:00 | Sex 15/08/25 16:58 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.2.1 | Mecanica | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Sex 15/08/25 16:58 | Seg 28/07/25 17:00 | Sex 15/08/25 16:58 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula Controle Agua Spray XCV-835 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Sex 15/08/25 16:58 | Seg 28/07/25 17:00 | Sex 15/08/25 16:58 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.1 | Efetuar desligamento Pneumatico da Valvula | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 12:03 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 12:03 | Ter 29/07/25 16:00 | Qua 30/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.2 | Efetuar desligamento eletrico e instrumentação da Valvula | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 11:00 | Ter 29/07/25 14:58 | Ter 29/07/25 11:00 | Ter 29/07/25 14:58 | Qua 30/07/25 10:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.3 | Retirar flange da valvula | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 15:00 | Qua 30/07/25 12:02 | Ter 29/07/25 15:00 | Qua 30/07/25 12:02 | Qua 30/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 11:00 | Qua 13/08/25 11:00 | Qua 30/07/25 11:00 | Qua 13/08/25 11:00 | Qui 31/07/25 10:00 | Qui 14/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 11:00 | Qui 31/07/25 10:01 | Qua 30/07/25 11:00 | Qui 31/07/25 10:01 | Qui 31/07/25 10:00 | Sex 01/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 11:00 | Qui 14/08/25 08:02 | Qua 13/08/25 11:00 | Qui 14/08/25 08:02 | Qui 14/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 08:59 | Qui 14/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 08:59 | Qui 14/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.8 | Montar e conectar instrumentação e sistema pneumatico | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 09:00 | Sex 15/08/25 12:58 | Sex 15/08/25 09:00 | Sex 15/08/25 12:58 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.9 | Regular e testar Valvula | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 16:58 | Sex 15/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 16:58 | Seg 18/08/25 12:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.3 | Valvula Controle Temperatura Oleo Lubrificante TCV-834 | 25,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.3.1 | Mecanica | 25,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula TCV-834 | 25,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 18/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.1 | Desconectar flanges da valvula | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 13:03 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 13:03 | Ter 29/07/25 16:00 | Qua 30/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.2 | Efeturar remoção completa da valvula | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 15:58 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 15:58 | Qua 30/07/25 10:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.3 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.4 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada (3 vias) | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 08:29 | Sáb 02/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 08:29 | Qua 30/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.5 | Montar novas juntas de vedação | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 17:01 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 17:01 | Qua 13/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.6 | Receber e Montar Valvula | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 14:00 | Qui 21/08/25 10:02 | Qua 20/08/25 14:00 | Qui 21/08/25 10:02 | Qui 14/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.7 | Conectar Rede Piloto da Valvula | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 12:01 | Qua 20/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 12:01 | Sex 15/08/25 09:00 | Seg 18/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.8 | Regular e testar Valvula | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Qua 20/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | Seg 18/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.4 | Valvulas de Controle de Pressão | 21,84 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 19/08/25 16:01 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 19/08/25 16:01 | Qua 30/07/25 14:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.4.1 | Eletrica e Automação | 21,84 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 19/08/25 16:01 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 19/08/25 16:01 | Qua 30/07/25 14:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.4.1.1 | Calibração das Valvulas de Pressão | 21,84 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 19/08/25 16:01 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 19/08/25 16:01 | Qua 30/07/25 14:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.4.1.1.1 | Retirar Valvulas de Pressão PCV -301/302/836/837-1 837-2 | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 15:31 | Sáb 19/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 15:31 | Qua 30/07/25 14:00 | Sex 01/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.4.1.1.2 | Calibrar Valvulas de Pressão PCV -301/302/836/837-1 837-2 | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 09:58 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 09:58 | Sex 01/08/25 12:00 | Sex 01/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.10.4.1.1.3 | Montar Valvulas de Pressão PCV -301/302/836/837-1 837-2 | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 16:01 | Seg 18/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 16:01 | Sex 01/08/25 15:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11 | Válvulas de Segurança PSV'S | 21,62 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 14:02 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 14:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.1 | Valvula de Alivio Sistema de Oleo Controle Turbina -Bomba 1 | 16,45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Seg 04/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.1.1 | Mecanica | 16,45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Seg 04/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1 | Remoção e Montagem Valvula de Alivio - Bomba 1 | 16,45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Seg 04/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1.1 | Despressurizar Sistema | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 10:58 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 10:58 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1.2 | Desconectar valvula de segurança | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 11:00 | Qui 24/07/25 13:59 | Qui 24/07/25 11:00 | Qui 24/07/25 13:59 | Qua 30/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1.3 | Retirar Valvula e enviar para calibração | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 15:58 | Qui 24/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 15:58 | Qua 30/07/25 16:00 | Qui 31/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1.4 | Calibrar Valvula | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 11:00 | Seg 28/07/25 09:01 | Qui 24/07/25 11:00 | Seg 28/07/25 09:01 | Qui 31/07/25 09:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1.5 | Montar Valvula | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qui 14/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Sex 01/08/25 17:00 | Seg 04/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.2 | Valvula de Alivio Sistema de Oleo Controle Turbina -Bomba 2 | 16,45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Ter 05/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.2.1 | Mecanica | 16,45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Ter 05/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1 | Remoção e Montagem Valvula de Alivio - Bomba 2 | 16,45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Ter 05/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1.1 | Despressurizar Sistema | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 10:58 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 10:58 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1.2 | Desconectar valvula de segurança | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 09:00 | Qui 24/07/25 10:59 | Qui 24/07/25 09:00 | Qui 24/07/25 10:59 | Qui 31/07/25 09:00 | Qui 31/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1.3 | Retirar Valvula e enviar para calibração | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 07:58 | Qui 24/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 07:58 | Qui 31/07/25 12:00 | Qui 31/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1.4 | Calibrar Valvula | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 13:01 | Qui 24/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 13:01 | Qui 31/07/25 16:00 | Seg 04/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1.5 | Montar Valvula | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Qui 14/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 13:02 | Seg 04/08/25 14:00 | Ter 05/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.3 | Valvula de Alivio Acumuladores Sistema de Oleo Controle Turbina | 21,62 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 14:02 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 14:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.3.1 | Mecanica | 21,62 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 14:02 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 14:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1 | Remoção e Montagem Valvula Controle Turbina | 21,62 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 14:02 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 14:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1.1 | Despressurizar Sistema | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:03 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:03 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1.2 | Desconectar valvula de segurança | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 08:55 | Qua 23/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 08:55 | Qui 31/07/25 16:00 | Sex 01/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1.3 | Retirar Valvula e enviar para calibração | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:53 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:53 | Sex 01/08/25 10:00 | Sex 01/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1.4 | Calibrar Valvula | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 10:00 | Ter 29/07/25 07:54 | Qui 24/07/25 10:00 | Ter 29/07/25 07:54 | Sex 01/08/25 15:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1.5 | Montar Valvula | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 14:02 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 14:02 | Ter 05/08/25 13:00 | Qua 06/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.4 | Valvula de Alivio Acumuladores Sistema de Oleo - Controle das Valvulas de Gás | 6,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 09:02 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 09:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.4.1 | Mecanica | 6,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 09:02 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 09:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1 | Remoção e Montagem Valvula Controle Gás | 6,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 09:02 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 09:02 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 06/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1.1 | Despressurizar Sistema | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:03 | Sáb 19/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:03 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1.2 | Desconectar valvula de segurança | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:53 | Qui 24/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:53 | Sex 01/08/25 10:00 | Sex 01/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1.3 | Retirar Valvula e enviar para calibração | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 14:58 | Qui 24/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 14:58 | Sex 01/08/25 15:00 | Seg 04/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1.4 | Calibrar Valvula | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 13:01 | Qui 24/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 13:01 | Seg 04/08/25 09:00 | Ter 05/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1.5 | Montar Valvula | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 09:02 | Seg 28/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 09:02 | Ter 05/08/25 17:00 | Qua 06/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12 | Valvulas Solenóide | 28,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 14:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 14:59 | Seg 04/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.1 | Valvula Solenóide Trip da Turbina SV-833-1 | 28,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 09:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 09:59 | Seg 04/08/25 09:00 | Seg 18/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.1.1 | Mecanica | 28,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 09:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 09:59 | Seg 04/08/25 09:00 | Seg 18/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula SV-833-1 | 28,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 09:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 09:59 | Seg 04/08/25 09:00 | Seg 18/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.1 | Delisgar instrumentação da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 09:00 | Seg 04/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 10:00 | Seg 04/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 12:00 | Seg 04/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Seg 04/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 13:02 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 13:02 | Seg 04/08/25 13:00 | Ter 05/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 07:59 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 07:59 | Seg 18/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 08:59 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 08:59 | Seg 18/08/25 14:00 | Seg 18/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.8 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 08:00 | Qua 27/08/25 09:59 | Qua 27/08/25 08:00 | Qua 27/08/25 09:59 | Seg 18/08/25 15:00 | Seg 18/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.2 | Valvula Solenóide Trip da Turbina SV-833-2 | 22,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 09:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 09:59 | Seg 04/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.2.1 | Mecanica | 22,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 09:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 09:59 | Seg 04/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula SV-833-2 | 22,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 09:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Ter 19/08/25 09:59 | Seg 04/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.1 | Delisgar instrumentação da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 13:00 | Seg 04/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 14:00 | Seg 04/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 15:00 | Seg 04/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Seg 04/08/25 16:00 | Seg 18/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 13:02 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 13:02 | Seg 04/08/25 16:00 | Ter 05/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 07:59 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 07:59 | Seg 18/08/25 16:00 | Seg 18/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 08:59 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 08:59 | Seg 18/08/25 17:00 | Ter 19/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.8 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 09:59 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 09:59 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.3 | Valvula Solenóide TEV SV-833-3 | 28,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 14:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 14:59 | Seg 04/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.3.1 | Mecanica | 28,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 14:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 14:59 | Seg 04/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula TEV SV-833-3 | 28,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 14:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 27/08/25 14:59 | Seg 04/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.1 | Delisgar instrumentação da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 16:00 | Seg 04/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 17:00 | Ter 05/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Ter 05/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 13:02 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 13:02 | Ter 05/08/25 09:00 | Ter 05/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 07:59 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 07:59 | Ter 19/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 08:59 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 08:59 | Ter 19/08/25 10:00 | Ter 19/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.8 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 13:00 | Qua 27/08/25 14:59 | Qua 27/08/25 13:00 | Qua 27/08/25 14:59 | Ter 19/08/25 12:00 | Ter 19/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.4 | Valvula Solenóide TEV SV-833-4 | 21,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Ter 05/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.4.1 | Mecanica | 21,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Ter 05/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula TEV SV-833-3 | 21,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Ter 05/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.1 | Delisgar instrumentação da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Ter 05/08/25 09:00 | Ter 05/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Ter 05/08/25 10:00 | Ter 05/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | Ter 05/08/25 12:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 13:02 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 13:02 | Ter 05/08/25 13:00 | Qua 06/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 07:59 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 07:59 | Ter 19/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 08:59 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 08:59 | Ter 19/08/25 14:00 | Ter 19/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.8 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 09:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Sáb 16/08/25 09:00 | Seg 18/08/25 10:58 | Ter 19/08/25 15:00 | Ter 19/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13 | Valvulas Motorizadas | 27,84 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Qui 17/07/25 00:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Ter 22/07/25 07:30 | Qua 13/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1 | Valvulas Motorizadas | 27,84 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Qui 17/07/25 00:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Ter 22/07/25 07:30 | Qua 13/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.1 | Desmontagem e Montagem Valvula BMV-002 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 08:29 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 08:29 | Ter 22/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.1.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 08:35 | Seg 21/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 08:35 | Ter 22/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.1.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:30 | Seg 21/07/25 09:29 | Seg 21/07/25 08:30 | Seg 21/07/25 09:29 | Ter 22/07/25 08:30 | Ter 22/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.1.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:30 | Seg 21/07/25 12:29 | Seg 21/07/25 09:30 | Seg 21/07/25 12:29 | Ter 22/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.1.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 12:30 | Seg 21/07/25 15:28 | Seg 21/07/25 12:30 | Seg 21/07/25 15:28 | Ter 22/07/25 12:30 | Ter 22/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.1.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 15:30 | Seg 21/07/25 17:29 | Seg 21/07/25 15:30 | Seg 21/07/25 17:29 | Ter 22/07/25 15:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.1.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 08:29 | Ter 22/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 08:29 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.2 | Desmontagem e Montagem Valvula BMV-003 | 1,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:30 | Qua 23/07/25 09:59 | Ter 22/07/25 08:30 | Qua 23/07/25 09:59 | Qua 23/07/25 08:30 | Qui 24/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.2.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:30 | Ter 22/07/25 09:35 | Ter 22/07/25 08:30 | Ter 22/07/25 09:35 | Qua 23/07/25 08:30 | Qua 23/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.2.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 10:29 | Ter 22/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 10:29 | Qua 23/07/25 09:30 | Qua 23/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.2.3 | Substituir Flange de Entrada | 2,52 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:30 | Ter 22/07/25 14:01 | Ter 22/07/25 10:30 | Ter 22/07/25 14:01 | Qua 23/07/25 10:30 | Qua 23/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.2.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 16:58 | Ter 22/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 16:58 | Qua 23/07/25 14:00 | Qua 23/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.2.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 08:59 | Ter 22/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 08:59 | Qua 23/07/25 17:00 | Qui 24/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.2.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Qua 23/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Qui 24/07/25 09:00 | Qui 24/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.3 | Desmontagem e Montagem Valvula BMV-004 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 10:59 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 10:59 | Qui 24/07/25 10:00 | Sex 25/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.3.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 12:05 | Qua 23/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 12:05 | Qui 24/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.3.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 12:59 | Qua 23/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 12:59 | Qui 24/07/25 12:00 | Qui 24/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.3.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:00 | Qua 23/07/25 14:59 | Qua 23/07/25 13:00 | Qua 23/07/25 14:59 | Qui 24/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.3.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 15:00 | Qui 24/07/25 07:58 | Qua 23/07/25 15:00 | Qui 24/07/25 07:58 | Qui 24/07/25 15:00 | Sex 25/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.3.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 09:59 | Qui 24/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 09:59 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.3.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 10:59 | Qui 24/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 10:59 | Sex 25/07/25 10:00 | Sex 25/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.4 | Desmontagem e Montagem Valvula BMV-005 | 14,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 01:00 | Qui 07/08/25 08:59 | Sex 18/07/25 01:00 | Qui 07/08/25 08:59 | Sex 25/07/25 12:00 | Seg 28/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.4.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 01:00 | Qui 24/07/25 13:04 | Sex 18/07/25 01:00 | Qui 24/07/25 13:04 | Sex 25/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.4.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 02:00 | Qui 24/07/25 14:04 | Sex 18/07/25 02:00 | Qui 24/07/25 14:04 | Sex 25/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.4.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Sex 25/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.4.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Sex 25/07/25 16:00 | Seg 28/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.4.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 09:59 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 09:59 | Seg 28/07/25 09:00 | Seg 28/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.4.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 08:59 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 08:59 | Seg 28/07/25 12:00 | Seg 28/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.5 | Desmontagem e Montagem Valvula BMV-006 | 15,29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:00 | Qui 07/08/25 10:04 | Qui 17/07/25 00:00 | Qui 07/08/25 10:04 | Seg 28/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.5.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:00 | Qui 07/08/25 10:04 | Qui 17/07/25 00:00 | Qui 07/08/25 10:04 | Seg 28/07/25 13:00 | Seg 28/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.5.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:00 | Qui 17/07/25 08:29 | Qui 17/07/25 00:00 | Qui 17/07/25 08:29 | Seg 28/07/25 14:00 | Seg 28/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.5.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Seg 28/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.5.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.5.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 09:59 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 09:59 | Ter 29/07/25 10:00 | Ter 29/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.5.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 08:59 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 08:59 | Ter 29/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.6 | Desmontagem e Montagem Valvula NMV-300 | 26,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 20:00 | Seg 25/08/25 09:29 | Qui 17/07/25 20:00 | Seg 25/08/25 09:29 | Ter 29/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.6.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 20:00 | Qui 07/08/25 10:04 | Qui 17/07/25 20:00 | Qui 07/08/25 10:04 | Ter 29/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.6.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 21:00 | Qui 07/08/25 12:04 | Qui 17/07/25 21:00 | Qui 07/08/25 12:04 | Ter 29/07/25 15:00 | Ter 29/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.6.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Ter 29/07/25 16:00 | Qua 30/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.6.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.6.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 02:00 | Seg 25/08/25 09:29 | Seg 25/08/25 02:00 | Seg 25/08/25 09:29 | Qua 30/07/25 12:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.6.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 08:59 | Seg 25/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 08:59 | Qua 30/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.7 | Desmontagem e Montagem Valvula NMV-301 | 26,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 20:00 | Seg 25/08/25 13:59 | Qui 17/07/25 20:00 | Seg 25/08/25 13:59 | Qua 30/07/25 15:00 | Qui 31/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.7.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 20:00 | Seg 25/08/25 10:04 | Qui 17/07/25 20:00 | Seg 25/08/25 10:04 | Qua 30/07/25 15:00 | Qua 30/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.7.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 21:00 | Seg 25/08/25 12:04 | Qui 17/07/25 21:00 | Seg 25/08/25 12:04 | Qua 30/07/25 16:00 | Qua 30/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.7.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Qua 30/07/25 17:00 | Qui 31/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.7.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Qui 31/07/25 09:00 | Qui 31/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.7.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 11:00 | Seg 18/08/25 13:59 | Seg 18/08/25 11:00 | Seg 18/08/25 13:59 | Qui 31/07/25 13:00 | Qui 31/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.7.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 13:00 | Seg 25/08/25 13:59 | Seg 25/08/25 13:00 | Seg 25/08/25 13:59 | Qui 31/07/25 15:00 | Qui 31/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.8 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-100 | 26,84 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 22:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Qui 17/07/25 22:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Qui 31/07/25 16:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.8.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 22:00 | Seg 25/08/25 15:04 | Qui 17/07/25 22:00 | Seg 25/08/25 15:04 | Qui 31/07/25 16:00 | Qui 31/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.8.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 23:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Qui 17/07/25 23:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Qui 31/07/25 17:00 | Sex 01/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.8.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Sex 01/08/25 08:00 | Sex 01/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.8.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Sex 01/08/25 10:00 | Sex 01/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.8.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 11:20 | Sex 22/08/25 13:59 | Sex 22/08/25 11:20 | Sex 22/08/25 13:59 | Sex 01/08/25 14:00 | Sex 01/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.8.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 13:00 | Seg 25/08/25 13:59 | Seg 25/08/25 13:00 | Seg 25/08/25 13:59 | Sex 01/08/25 16:00 | Sex 01/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.9 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-101 | 26,84 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 22:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Qui 17/07/25 22:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Sex 01/08/25 17:00 | Ter 05/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.9.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 22:00 | Seg 25/08/25 15:04 | Qui 17/07/25 22:00 | Seg 25/08/25 15:04 | Sex 01/08/25 17:00 | Seg 04/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.9.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Seg 28/07/25 17:00 | Seg 25/08/25 16:04 | Seg 04/08/25 08:00 | Seg 04/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.9.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 08:59 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 08:59 | Seg 04/08/25 09:00 | Seg 04/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.9.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 12:58 | Ter 29/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 12:58 | Seg 04/08/25 12:00 | Seg 04/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.9.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 14:59 | Ter 29/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 14:59 | Seg 04/08/25 15:00 | Seg 04/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.9.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 15:00 | Ter 29/07/25 15:59 | Ter 29/07/25 15:00 | Ter 29/07/25 15:59 | Seg 04/08/25 17:00 | Ter 05/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.10 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-102 | 26,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 23:00 | Seg 25/08/25 13:59 | Qui 17/07/25 23:00 | Seg 25/08/25 13:59 | Ter 05/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.10.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 23:00 | Ter 29/07/25 17:04 | Qui 17/07/25 23:00 | Ter 29/07/25 17:04 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.10.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 00:00 | Qua 30/07/25 08:04 | Sex 18/07/25 00:00 | Qua 30/07/25 08:04 | Ter 05/08/25 09:00 | Ter 05/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.10.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Sáb 19/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | Ter 05/08/25 10:00 | Ter 05/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.10.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Sáb 19/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | Ter 05/08/25 13:00 | Ter 05/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.10.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 11:00 | Ter 19/08/25 13:59 | Ter 19/08/25 11:00 | Ter 19/08/25 13:59 | Ter 05/08/25 16:00 | Qua 06/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.10.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 13:00 | Seg 25/08/25 13:59 | Seg 25/08/25 13:00 | Seg 25/08/25 13:59 | Qua 06/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.11 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-103 | 3,9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 15:00 | Seg 25/08/25 14:05 | Ter 19/08/25 15:00 | Seg 25/08/25 14:05 | Qua 06/08/25 09:00 | Qui 07/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.11.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 15:00 | Seg 25/08/25 14:05 | Ter 19/08/25 15:00 | Seg 25/08/25 14:05 | Qua 06/08/25 09:00 | Qua 06/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.11.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 16:59 | Ter 19/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 16:59 | Qua 06/08/25 10:00 | Qua 06/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.11.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 08:59 | Ter 19/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 08:59 | Qua 06/08/25 12:00 | Qua 06/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.11.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 09:00 | Qua 20/08/25 12:58 | Qua 20/08/25 09:00 | Qua 20/08/25 12:58 | Qua 06/08/25 14:00 | Qua 06/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.11.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 14:59 | Qua 20/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 14:59 | Qua 06/08/25 17:00 | Qui 07/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.11.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 15:00 | Qua 20/08/25 15:59 | Qua 20/08/25 15:00 | Qua 20/08/25 15:59 | Qui 07/08/25 09:00 | Qui 07/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.12 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-104 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 16:00 | Qui 21/08/25 16:59 | Qua 20/08/25 16:00 | Qui 21/08/25 16:59 | Qui 07/08/25 10:00 | Sex 08/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.12.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 16:00 | Qua 20/08/25 17:05 | Qua 20/08/25 16:00 | Qua 20/08/25 17:05 | Qui 07/08/25 10:00 | Qui 07/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.12.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 17:00 | Qui 21/08/25 07:59 | Qua 20/08/25 17:00 | Qui 21/08/25 07:59 | Qui 07/08/25 12:00 | Qui 07/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.12.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 08:00 | Qui 21/08/25 09:59 | Qui 21/08/25 08:00 | Qui 21/08/25 09:59 | Qui 07/08/25 13:00 | Qui 07/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.12.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Qui 21/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Qui 07/08/25 15:00 | Sex 08/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.12.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 14:00 | Qui 21/08/25 15:59 | Qui 21/08/25 14:00 | Qui 21/08/25 15:59 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.12.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 16:00 | Qui 21/08/25 16:59 | Qui 21/08/25 16:00 | Qui 21/08/25 16:59 | Sex 08/08/25 10:00 | Sex 08/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.13 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-105 | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 17:00 | Seg 25/08/25 07:59 | Qui 21/08/25 17:00 | Seg 25/08/25 07:59 | Sex 08/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.13.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 17:00 | Sex 22/08/25 08:05 | Qui 21/08/25 17:00 | Sex 22/08/25 08:05 | Sex 08/08/25 12:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.13.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:59 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:59 | Sex 08/08/25 13:00 | Sex 08/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.13.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 09:00 | Sex 22/08/25 10:59 | Sex 22/08/25 09:00 | Sex 22/08/25 10:59 | Sex 08/08/25 14:00 | Sex 08/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.13.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 12:00 | Sex 22/08/25 14:58 | Sex 22/08/25 12:00 | Sex 22/08/25 14:58 | Sex 08/08/25 16:00 | Seg 11/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.13.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 15:00 | Sex 22/08/25 16:59 | Sex 22/08/25 15:00 | Sex 22/08/25 16:59 | Seg 11/08/25 09:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.13.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 17:00 | Seg 25/08/25 07:59 | Sex 22/08/25 17:00 | Seg 25/08/25 07:59 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.14 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-106 | 5,01 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 08:05 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 08:05 | Seg 11/08/25 13:00 | Ter 12/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.14.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 08:05 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 08:05 | Seg 11/08/25 13:00 | Seg 11/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.14.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 09:00 | Seg 18/08/25 09:59 | Seg 18/08/25 09:00 | Seg 18/08/25 09:59 | Seg 11/08/25 14:00 | Seg 11/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.14.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 12:59 | Seg 18/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 12:59 | Seg 11/08/25 15:00 | Seg 11/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.14.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 15:58 | Seg 18/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 15:58 | Seg 11/08/25 17:00 | Ter 12/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.14.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 07:59 | Seg 18/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 07:59 | Ter 12/08/25 10:00 | Ter 12/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.14.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 08:59 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 08:59 | Ter 12/08/25 13:00 | Ter 12/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.15 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-107 | 15,56 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 09:05 | Seg 28/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 09:05 | Ter 12/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.15.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 09:05 | Seg 28/07/25 14:00 | Ter 19/08/25 09:05 | Ter 12/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.15.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 15:59 | Seg 28/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 15:59 | Ter 12/08/25 15:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.15.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 16:00 | Ter 29/07/25 07:59 | Seg 28/07/25 16:00 | Ter 29/07/25 07:59 | Ter 12/08/25 16:00 | Qua 13/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.15.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Ter 29/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.15.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 11:00 | Ter 29/07/25 13:59 | Ter 29/07/25 11:00 | Ter 29/07/25 13:59 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.13.1.15.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 14:59 | Ter 29/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 14:59 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.14 | Rede de Gás e Drenagem de Condensado | 7,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 09:31 | Sex 25/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 09:31 | Qua 16/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.14.1 | Rede de Gás | 2,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 15:31 | Sex 25/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 15:31 | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.14.1.1 | Mecanica | 2,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 15:31 | Sex 25/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 15:31 | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.14.1.1.1 | Limpeza da Rede Gás | 2,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 15:31 | Sex 25/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 15:31 | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.14.1.1.1.1 | Abrir Janelas de Visitas | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 15:59 | Sex 25/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 15:59 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.14.1.1.1.2 | Limpar rede de gás /Tubulação dos vents com hidrojateamento | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 26/07/25 16:00 | Ter 29/07/25 15:31 | Sáb 26/07/25 16:00 | Ter 29/07/25 15:31 | Qua 16/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.14.1.1.1.3 | Fechar Janelas de Visitas | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 10:58 | Sex 18/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.14.2 | Rede de Drenagem de Condensado | 7,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 09:31 | Sex 25/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 09:31 | Qua 16/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.14.2.1 | Mecanica | 7,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 09:31 | Sex 25/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 09:31 | Qua 16/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1 | Limpeza Rede de Condensado | 7,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 09:31 | Sex 25/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 09:31 | Qua 16/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.1 | Abrir Janelas de Visitas | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 15:59 | Sex 25/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 15:59 | Qua 16/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.2 | Desmontar tubulação | 16,47 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Qua 30/07/25 15:28 | Seg 28/07/25 17:00 | Qua 30/07/25 15:28 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.3 | Realizar limpeza da Linha e dos coletores de condeçado | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Seg 04/08/25 09:29 | Sáb 02/08/25 08:00 | Seg 04/08/25 09:29 | Sex 18/07/25 15:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.4 | Montar tubulação e potes de selagem | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 15:02 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 15:02 | Seg 21/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.5 | Montar Junta de vedação | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 15:00 | Ter 05/08/25 16:59 | Ter 05/08/25 15:00 | Ter 05/08/25 16:59 | Seg 21/07/25 14:30 | Seg 21/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.6 | Fechar janelas de visita | 2,52 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 17:00 | Qua 06/08/25 09:31 | Ter 05/08/25 17:00 | Qua 06/08/25 09:31 | Seg 21/07/25 16:30 | Ter 22/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15 | Area Sala Eletrica | 89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:30 | Seg 01/09/25 01:29 | Sáb 12/07/25 03:30 | Seg 01/09/25 01:29 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qui 21/08/25 20:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.1 | Sala Eletrica | 60,23 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 22:00 | Sex 22/08/25 02:05 | Sex 18/07/25 22:00 | Sex 22/08/25 02:05 | Seg 14/07/25 20:30 | Qui 24/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.1.1 | Civil | 60,23 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 22:00 | Sex 22/08/25 02:05 | Sex 18/07/25 22:00 | Sex 22/08/25 02:05 | Seg 14/07/25 20:30 | Qui 24/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1 | Adequação da Sala Eletrica -1° Andar -Sala Eletrica | 60,23 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 22:00 | Sex 22/08/25 02:05 | Sex 18/07/25 22:00 | Sex 22/08/25 02:05 | Seg 14/07/25 20:30 | Qui 24/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.1 | Realizar demolição e limpeza manual de Alvenaria , Piso e Parede de Concreto | 6,12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 22:00 | Qui 21/08/25 17:05 | Sex 18/07/25 22:00 | Qui 21/08/25 17:05 | Seg 14/07/25 20:30 | Ter 15/07/25 03:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.2 | Realizar escavação e limpeza | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 22:00 | Sáb 19/07/25 13:02 | Sex 18/07/25 22:00 | Sáb 19/07/25 13:02 | Ter 15/07/25 03:30 | Ter 15/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.3 | Escavar canaletas e montar formas e ferragens | 24,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 05:00 | Qui 21/08/25 22:07 | Sáb 19/07/25 05:00 | Qui 21/08/25 22:07 | Ter 15/07/25 03:30 | Qua 16/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.4 | Montar formas e ferragens para construção da Base e Piso | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Sex 22/08/25 02:05 | Seg 21/07/25 13:00 | Sex 22/08/25 02:05 | Qua 16/07/25 13:30 | Qua 16/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.5 | Montar perfis e chapas de fechamento do Piso | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:58 | Seg 21/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 15:58 | Qua 16/07/25 16:30 | Qua 16/07/25 19:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.6 | Concretar base, piso e canaleta | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 19:58 | Seg 21/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 19:58 | Qua 16/07/25 19:30 | Qui 17/07/25 00:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.7 | Fabricação e Montagem e inst. Do Skid | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 18:59 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 18:59 | Qui 17/07/25 00:30 | Qui 17/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.8 | Rebocar paredes | 20,52 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:01 | Seg 28/07/25 08:00 | Ter 29/07/25 10:01 | Qui 17/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.9 | Pintar Paredes | 36 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 03/08/25 00:00 | Ter 05/08/25 18:00 | Dom 03/08/25 00:00 | Ter 05/08/25 18:00 | Sex 18/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.10 | Fabricação e Instalação das Tampas | 35,46 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Qua 06/08/25 18:58 | Seg 28/07/25 08:00 | Qua 06/08/25 18:58 | Seg 21/07/25 15:30 | Qua 23/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.11 | Instalar borracha isolante | 16,47 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 02:00 | Qui 07/08/25 09:26 | Ter 29/07/25 02:00 | Qui 07/08/25 09:26 | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 24/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2 | Paineis - 1° e 2° Andar | 89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:30 | Seg 01/09/25 01:29 | Sáb 12/07/25 03:30 | Seg 01/09/25 01:29 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qui 21/08/25 20:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.1 | Mecanica | 5,35 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 14:00 | Sáb 30/08/25 09:08 | Qua 27/08/25 14:00 | Sáb 30/08/25 09:08 | Qua 20/08/25 15:30 | Qui 21/08/25 20:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1 | Montagem do Sistema SPCI | 5,35 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 14:00 | Sáb 30/08/25 09:08 | Qua 27/08/25 14:00 | Sáb 30/08/25 09:08 | Qua 20/08/25 15:30 | Qui 21/08/25 20:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1.1 | Montar bancada de andaime nos pontos para montagem | 6,12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 14:00 | Sáb 30/08/25 09:08 | Qua 27/08/25 14:00 | Sáb 30/08/25 09:08 | Qua 20/08/25 15:30 | Qua 20/08/25 21:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1.2 | Interligar tubulação | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 20:00 | Qua 27/08/25 22:58 | Qua 27/08/25 20:00 | Qua 27/08/25 22:58 | Qua 20/08/25 21:30 | Qui 21/08/25 01:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1.3 | Montar sensores | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 03:00 | Qui 28/08/25 13:32 | Qui 28/08/25 03:00 | Qui 28/08/25 13:32 | Qui 21/08/25 01:30 | Qui 21/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1.4 | Realizar Testes do Sistema | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 14:00 | Qui 28/08/25 17:58 | Qui 28/08/25 14:00 | Qui 28/08/25 17:58 | Qui 21/08/25 11:00 | Qui 21/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1.5 | Desmontar andaime | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 18:00 | Qui 28/08/25 21:58 | Qui 28/08/25 18:00 | Qui 28/08/25 21:58 | Qui 21/08/25 16:00 | Qui 21/08/25 20:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2 | Eletrica e Automação | 89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:30 | Seg 01/09/25 01:29 | Sáb 12/07/25 03:30 | Seg 01/09/25 01:29 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qua 20/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1 | Painel CCM-440V - 1° Andar -Sala eletrica | 61,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:00 | Seg 01/09/25 01:29 | Seg 28/07/25 09:00 | Seg 01/09/25 01:29 | Qui 24/07/25 11:00 | Sex 01/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.1 | Montagem de infraestrutura elétrica para comunicar painel MCC-440v com o Trafo Auxiliar no lado externo da SE TRT. | 43,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:00 | Sáb 09/08/25 17:27 | Seg 28/07/25 09:00 | Sáb 09/08/25 17:27 | Qui 24/07/25 11:00 | Sáb 26/07/25 21:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.2 | Lançamento e troca do cabo de alimentação de entrada do painel do MCC-440v. (3x1#240mm² + 1x1#120mm²) | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:00 | Sáb 09/08/25 22:58 | Seg 28/07/25 09:00 | Sáb 09/08/25 22:58 | Sáb 26/07/25 21:30 | Seg 28/07/25 02:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.3 | Bloqueio da alimentação alternativa via gerador de energia para painel MCC-440v | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 08:00 | Qui 28/08/25 17:01 | Qui 28/08/25 08:00 | Qui 28/08/25 17:01 | Seg 28/07/25 02:30 | Seg 28/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.4 | Substituição do cabo de alimentação de entrada do painel do MCC-440v e retirada da alimentação alternativa via Gerador de energia. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 17:00 | Sáb 30/08/25 09:01 | Sex 29/08/25 17:00 | Sáb 30/08/25 09:01 | Seg 28/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 23:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.5 | Realizar testes de resistência ohmica no cabo de alimentação MCC-440v. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 02:00 | Qui 07/08/25 03:59 | Qui 07/08/25 02:00 | Qui 07/08/25 03:59 | Ter 29/07/25 00:00 | Ter 29/07/25 02:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.6 | Realizar faseamento do cabo de alimentação de entrada do MCC-440v. | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 08:00 | Qui 28/08/25 14:02 | Qui 28/08/25 08:00 | Qui 28/08/25 14:02 | Ter 29/07/25 02:00 | Ter 29/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.7 | Conectorização dos cabos novos para alimentação de entrada do MCC-440v | 33,48 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 10:00 | Sáb 30/08/25 09:01 | Sex 15/08/25 10:00 | Sáb 30/08/25 09:01 | Ter 29/07/25 10:30 | Qui 31/07/25 03:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.8 | Desbloqueio do painel de média ABB e testes de energização do painel MCC-440v | 26,46 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 08:00 | Seg 01/09/25 01:29 | Qui 28/08/25 08:00 | Seg 01/09/25 01:29 | Qui 31/07/25 03:30 | Sex 01/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2 | Manutenção eletrica no CCM 440VCA - Preventiva - 1° Andar -Sala eletrica | 64,68 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sáb 16/08/25 14:05 | Qua 23/07/25 08:00 | Sáb 16/08/25 14:05 | Seg 21/07/25 15:30 | Seg 21/07/25 22:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2.1 | Realizar desenergização | 1,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 13:00 | Sáb 16/08/25 14:05 | Sáb 16/08/25 13:00 | Sáb 16/08/25 14:05 | Seg 21/07/25 15:30 | Seg 21/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2.2 | Realizar limpeza interna | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 17:59 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 17:59 | Seg 21/07/25 16:30 | Seg 21/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2.3 | Identificar componentes a serem substituidos | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Seg 21/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 19:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2.4 | Realizar reaperto dos componentes e barramentos | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Qua 23/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 09:59 | Seg 21/07/25 19:30 | Seg 21/07/25 21:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2.5 | Substituir componentes Danificados | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 03/08/25 14:00 | Dom 03/08/25 14:59 | Dom 03/08/25 14:00 | Dom 03/08/25 14:59 | Seg 21/07/25 21:30 | Seg 21/07/25 22:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3 | Painel MT - 1° Andar -Sala eletrica | 63,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sáb 16/08/25 19:28 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sáb 16/08/25 19:28 | Sáb 12/07/25 07:00 | Qui 31/07/25 22:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.1 | Montar bancada de andaime de acesso | 2,16 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sáb 12/07/25 09:10 | Sáb 12/07/25 03:30 | Sáb 12/07/25 09:10 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.2 | Retirar tubulações e sensores do SPCI acima do painel MT | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 21:02 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 21:02 | Sáb 12/07/25 09:00 | Sáb 12/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.3 | Identificar, desligar e retirar o cabo de alimentação do Gerador TRT | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sáb 12/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.4 | Identificar, desligar e retirar o cabo de alimentação de entrada (potência) do PN Média Tensão. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sáb 12/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.5 | Identificar, desligar e retirar os cabos de alimentação de controle CC e CA do PN Média Tensão. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sáb 12/07/25 17:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.6 | Identificar, desligar e retirar o cabo potência de alimentação do trafo auxiliar painel 1. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Sáb 12/07/25 17:00 | Sáb 12/07/25 19:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.7 | Identificar, desligar e retirar o cabo de alimentação do trafo auxiliar painel 2. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Sáb 12/07/25 17:00 | Sáb 12/07/25 19:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.8 | Identificar, desligar e retirar o cabo de alimentação da coluna de surto. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Sáb 12/07/25 17:00 | Sáb 12/07/25 19:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.9 | Identificar, desligar e retirar os cabos dos relés e instrumentos dos PN Média. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Seg 14/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 17:59 | Sáb 12/07/25 19:00 | Sáb 12/07/25 21:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.10 | Desligar e remover componentes internos do painel de média tensão existente na SE TRT. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 13:00 | Seg 14/07/25 16:58 | Seg 14/07/25 13:00 | Seg 14/07/25 16:58 | Sáb 12/07/25 21:00 | Dom 13/07/25 02:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.11 | Retirar transformador auxiliar do painel de média tensão e enviar para alienação. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Ter 15/07/25 16:13 | Seg 14/07/25 16:00 | Ter 15/07/25 16:13 | Sáb 12/07/25 21:00 | Dom 13/07/25 02:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.12 | Desmontar e retirar para substituição o painel de média tensão existente na SE TRT | 18 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 11:30 | Seg 14/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 11:30 | Dom 13/07/25 02:00 | Seg 14/07/25 20:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.13 | Realizar montagem de infraestrutura elétrica na galeria de cabos do painel de média tensão até o trafo auxiliar externo a SE-TRT | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 08:30 | Qui 24/07/25 19:29 | Qui 24/07/25 08:30 | Qui 24/07/25 19:29 | Seg 14/07/25 20:30 | Ter 15/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.14 | Realizar topografia para alinhamento do novo painel de média tensão na SE TRT. | 12,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 21:30 | Sex 25/07/25 11:27 | Qua 23/07/25 21:30 | Sex 25/07/25 11:27 | Ter 15/07/25 11:00 | Qua 16/07/25 02:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.15 | Instalação de skid para receber novo painel de média tensão na SE TRT. | 35,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 00:00 | Sex 25/07/25 21:01 | Qui 24/07/25 00:00 | Sex 25/07/25 21:01 | Qua 16/07/25 02:00 | Qui 17/07/25 23:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.16 | Relocar e reposicionar painel posicionado ao lado do PN Média ( Novo Painel) | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 17:00 | Qui 07/08/25 17:26 | Sex 25/07/25 17:00 | Qui 07/08/25 17:26 | Qui 24/07/25 11:00 | Qui 24/07/25 21:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.17 | Movimentação e posicionamento para montagem do painel de média tensão dentro da SE TRT. | 31,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 18:00 | Sex 08/08/25 11:56 | Seg 28/07/25 18:00 | Sex 08/08/25 11:56 | Qui 24/07/25 21:00 | Sáb 26/07/25 19:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.18 | Realizar a montagem dos módulos , fixação do novo painel de média tensão na SE TRT e duto de expansão. ( 05 Modulos) | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Ter 29/07/25 18:58 | Ter 29/07/25 16:00 | Ter 29/07/25 18:58 | Sáb 26/07/25 19:00 | Sáb 26/07/25 22:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.19 | Montar e interligar barras de tensão | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Sáb 02/08/25 09:59 | Sáb 02/08/25 08:00 | Sáb 02/08/25 09:59 | Sáb 26/07/25 22:00 | Dom 27/07/25 01:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.20 | Torquear a Barras de Interligação | 38,52 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 10:00 | Qua 06/08/25 11:31 | Seg 04/08/25 10:00 | Qua 06/08/25 11:31 | Dom 27/07/25 01:00 | Ter 29/07/25 21:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.21 | Instalação e interligação da malha de aterramento dos painéis e equipamentos novos instalados na SE TRT. | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Sáb 02/08/25 18:59 | Sáb 02/08/25 08:00 | Sáb 02/08/25 18:59 | Ter 29/07/25 21:30 | Qua 30/07/25 12:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.22 | Realizar emenda e mufla (se necessário) nos cabos de 5x3#500mm² para interligação do cubículo A5 com o gerador, através da galeria de cabos da SE TRT. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 06/08/25 11:33 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 06/08/25 11:33 | Ter 29/07/25 21:30 | Qua 30/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.23 | Realizar emenda e mufla (se necessário) nos cabos de 5x3#500mm² para interligação do cubículo A2 com a subestação, através da galeria de cabos da SE TRT. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 11:33 | Ter 05/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 11:33 | Ter 29/07/25 21:30 | Qua 30/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.24 | Deslocar as sobras de cabo de 5x3#500mm² e acondicioná-las na caixa de passagem. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 20:00 | Qua 06/08/25 11:35 | Qui 31/07/25 20:00 | Qua 06/08/25 11:35 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.25 | Conectorização e interligação do cabo de alimentação de entrada do PN Média Tensão. | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 09:00 | Qua 06/08/25 18:01 | Qua 06/08/25 09:00 | Qua 06/08/25 18:01 | Dom 27/07/25 01:00 | Seg 28/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.26 | Conectorização e interligação do cabo de alimentação do trafo auxiliar painel 1. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 19:00 | Sáb 09/08/25 11:01 | Sex 08/08/25 19:00 | Sáb 09/08/25 11:01 | Dom 27/07/25 01:00 | Seg 28/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.27 | Conectorização e interligação do cabo de alimentação do Gerador. | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 19:00 | Sáb 02/08/25 10:00 | Qui 31/07/25 19:00 | Sáb 02/08/25 10:00 | Dom 27/07/25 01:00 | Seg 28/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.28 | Realizar fusão e testes com luz da fibra otipca de comunicação do painel de média. | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 02:01 | Qui 14/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 02:01 | Qua 30/07/25 13:00 | Qui 31/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.29 | Realizar testes elétricos funcionais nos disjuntores do painel de média tensão na SE TRT. | 19,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sáb 16/08/25 13:59 | Sex 15/08/25 08:00 | Sáb 16/08/25 13:59 | Qua 30/07/25 13:00 | Qui 31/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.30 | Realizar testes elétricos funcionais nos relés de proteteção do painel de média tensão na SE TRT. | 25,47 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sáb 16/08/25 19:28 | Sex 15/08/25 08:00 | Sáb 16/08/25 19:28 | Qua 30/07/25 15:00 | Qui 31/07/25 22:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.4 | Montagem Infra e Lançamento Fibra Optica - Painel MT - 1° Andar - Sala Eletrica | 27,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:02 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:02 | Ter 15/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.4.1 | Montar pontos de andaime para lançamento de fibra | 24,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:02 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 15:02 | Ter 15/07/25 07:30 | Qui 17/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.4.2 | Montar Infra p/lançamento Fibra Optica | 7,92 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:30 | Ter 22/07/25 16:25 | Seg 21/07/25 17:30 | Ter 22/07/25 16:25 | Qui 17/07/25 14:30 | Sex 18/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.4.3 | Lançar Fibra Optica | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 23:00 | Seg 28/07/25 16:31 | Sex 25/07/25 23:00 | Seg 28/07/25 16:31 | Sex 18/07/25 13:30 | Seg 21/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.4.4 | Desmontar Andaime | 24,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:32 | Qui 07/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:32 | Seg 21/07/25 12:30 | Qui 24/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5 | Painel do TP/PLC -2° Andar - Sala de Controle | 26,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 20/08/25 12:58 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 20/08/25 12:58 | Seg 14/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.1 | Identificar cabos do cartões e reguas no painel do TP para substituição | 10,08 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Ter 15/07/25 17:05 | Seg 14/07/25 16:00 | Ter 15/07/25 17:05 | Seg 14/07/25 07:30 | Ter 15/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.2 | Desligar cabos dos cartões e reguas do PLC do painel do TP | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 09:59 | Qua 16/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 09:59 | Ter 15/07/25 08:30 | Qua 16/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.3 | Realizar a retirada da placa de montagem de PLC e reguas de borne. | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:30 | Sex 18/07/25 10:14 | Qua 16/07/25 09:30 | Sex 18/07/25 10:14 | Qua 16/07/25 09:30 | Qui 17/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.4 | Realizar montagem e instalação da placa de montagem e fixação do backplane dos cartões da remota de PLC. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 14:30 | Sex 18/07/25 10:16 | Qua 16/07/25 14:30 | Sex 18/07/25 10:16 | Qui 17/07/25 10:30 | Qui 17/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.5 | Realizar montagem das novas reguas | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:30 | Qui 31/07/25 08:28 | Qua 30/07/25 14:30 | Qui 31/07/25 08:28 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.6 | Realizar a interligação dos cabos elétricos e de comunicação dos modúlos novos. | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:30 | Sex 01/08/25 09:29 | Qui 31/07/25 08:30 | Sex 01/08/25 09:29 | Sex 18/07/25 12:30 | Seg 21/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.7 | Realizar testes de continuidade - Ponto a Ponto | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Sex 01/08/25 10:30 | Seg 28/07/25 08:00 | Sex 01/08/25 10:30 | Seg 21/07/25 13:30 | Ter 22/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.8 | Lançamento da fibra otipca e montagem do painel do Switch | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:30 | Sex 01/08/25 16:31 | Qui 31/07/25 08:30 | Sex 01/08/25 16:31 | Sex 18/07/25 12:30 | Ter 22/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.9 | Realizar fusão e testes com luz da fibra otipca de comunicação do painel de média. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 12:58 | Qua 20/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 12:58 | Ter 22/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.10 | Acompanhar comissionamento do painel e realizar (ajustes) necessários. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 17:01 | Qui 31/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 17:01 | Ter 22/07/25 14:30 | Qua 23/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.11 | Desmontagem e sucateamento dos componentes internos do painel na coluna Governor. | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:30 | Sex 01/08/25 12:28 | Qui 31/07/25 08:30 | Sex 01/08/25 12:28 | Qua 23/07/25 13:30 | Qui 24/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6 | Painel de Controle AVR 2° Andar - Sala de Controle | 27,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Qui 21/08/25 09:59 | Seg 14/07/25 16:00 | Qui 21/08/25 09:59 | Ter 22/07/25 14:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.1 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modulo de controle de tensão no painel AVR | 7,92 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Ter 15/07/25 14:55 | Seg 14/07/25 16:00 | Ter 15/07/25 14:55 | Qua 23/07/25 13:30 | Qui 24/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.2 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modulo de potência no painel AVR | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 20/08/25 12:59 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 20/08/25 12:59 | Ter 22/07/25 14:30 | Qua 23/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.3 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modulo de interface no painel AVR | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qua 20/08/25 12:59 | Qui 17/07/25 08:00 | Qua 20/08/25 12:59 | Ter 22/07/25 14:30 | Qua 23/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.4 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modulo de fuga terra no painel AVR | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qua 20/08/25 12:59 | Qui 17/07/25 08:00 | Qua 20/08/25 12:59 | Ter 22/07/25 14:30 | Qua 23/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.5 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação e sinais dos modulos até a regua de borne de campo | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 11:00 | Qui 21/08/25 09:59 | Ter 15/07/25 11:00 | Qui 21/08/25 09:59 | Qui 24/07/25 12:30 | Sex 25/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.6 | Retirada e envio para alienação dos modúlos de controle, interface, fuga terra e modulo de potência do paniel AVR | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 12:58 | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 12:58 | Sex 25/07/25 10:30 | Sex 25/07/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.7 | Instalar e fixar espelho com novos modúlos de controle no quadro do painel AVR. | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:01 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 16:01 | Sex 25/07/25 15:30 | Ter 29/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.8 | Lançar cabos e interligar conforme desenhos os modúlos de controle novos com a reguá de borne dos sinais de campo existente. | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 07:59 | Qui 17/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 07:59 | Ter 29/07/25 13:30 | Qua 30/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.9 | Lançamento e fusão de fibra optica do painel da switch tcp/ip até os novos modúlos do painel AVR. | 24,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 19:00 | Ter 05/08/25 14:32 | Qui 31/07/25 19:00 | Ter 05/08/25 14:32 | Ter 29/07/25 13:30 | Sex 01/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.10 | Lançamento e fusão de fibra optica dos novos modúlos do painel AVR até o painel do PLC | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 15:01 | Qui 17/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 15:01 | Ter 29/07/25 13:30 | Qui 31/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.11 | Instalar tampa para fechamento do local da retirada do modúlo de interface no painel frontal do painel AVR. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 12:28 | Seg 04/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 12:28 | Sex 01/08/25 09:30 | Sex 01/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.12 | Refazer identificação e anilhamento dos cabos conforme desenho. | 14,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 14:02 | Sex 15/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 14:02 | Sex 01/08/25 14:30 | Ter 05/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.13 | Realizar testes de comunicação das fibras opticas. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 15:00 | Qua 20/08/25 12:02 | Ter 19/08/25 15:00 | Qua 20/08/25 12:02 | Ter 05/08/25 09:30 | Ter 05/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.14 | Realizar testes de ponto a ponto dos cabos interligados com os modúlos novos | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 14:01 | Sex 15/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 14:01 | Ter 05/08/25 16:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7 | Painel Governor - 2° Andar - Sala de Controle | 13,38 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 12:26 | Qua 30/07/25 08:00 | Seg 18/08/25 12:26 | Ter 22/07/25 12:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.1 | Identificar reguá de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modúlo regulador de velocidade Woodward no painel do Governor. | 7,92 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 16:55 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 16:55 | Ter 22/07/25 12:30 | Qua 23/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.2 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação e plugs de sinais de campo do modúlo regulador de velocidade Woodward no painel do Governor. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 12:26 | Sáb 09/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 12:26 | Qua 23/07/25 10:30 | Qui 24/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.3 | Retirada e envio para alienação do modúlo regulador de velocidade Woodward. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 11:30 | Seg 04/08/25 09:29 | Sáb 02/08/25 11:30 | Seg 04/08/25 09:29 | Qui 24/07/25 09:30 | Qui 24/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.4 | Montagem e fixação do novo modúlo reguraldor de velocidade Micronet no painel do Governor. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qui 07/08/25 09:28 | Qua 30/07/25 08:00 | Qui 07/08/25 09:28 | Qui 24/07/25 12:30 | Qui 24/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.5 | Conectorização e interligação dos cabos no novo modúlo reguraldor de velocidade Micronet no painel do Governor. | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 16:01 | Qua 30/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 16:01 | Qui 24/07/25 16:30 | Seg 28/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.6 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modúlo Protech 203 Woodward no painel do Governor. | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 16:31 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 16:31 | Seg 28/07/25 14:30 | Ter 29/07/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.7 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação e plugs de sinais de campo do modúlo Protech 203 Woodward no painel do Governor. | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 16:30 | Ter 12/08/25 15:31 | Seg 11/08/25 16:30 | Ter 12/08/25 15:31 | Ter 29/07/25 13:30 | Qua 30/07/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.8 | Retirada e envio para alienação do modúlo Protech 203 Woodward. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 10:20 | Ter 12/08/25 17:30 | Sex 01/08/25 10:20 | Ter 12/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 12:30 | Qua 30/07/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.9 | Montagem e fixação do novo modúlo de monitoramento de velocidade no no painel do Governor. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 13/08/25 07:32 | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 13/08/25 07:32 | Qua 30/07/25 14:30 | Qui 31/07/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.10 | Conectorização e interligação dos cabos no novo modúlo de monitoramento de velocidade no painel do Governor. | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 15:31 | Ter 05/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 15:31 | Qui 31/07/25 10:30 | Seg 04/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.11 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada do drive remota digitalWoodward no painel do Governor. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qui 07/08/25 15:33 | Qua 30/07/25 08:00 | Qui 07/08/25 15:33 | Seg 04/08/25 08:30 | Seg 04/08/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.12 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação e plugs de sinais de campo do relé de interface Woodward no painel do Governor. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 17:00 | Qui 07/08/25 15:35 | Sex 01/08/25 17:00 | Qui 07/08/25 15:35 | Seg 04/08/25 15:30 | Ter 05/08/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.13 | Retirada e envio para alienação do relé de interface Woodward. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 10:20 | Sex 01/08/25 15:18 | Sex 01/08/25 10:20 | Sex 01/08/25 15:18 | Ter 05/08/25 12:30 | Ter 05/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.14 | Montagem e fixação do novo modúlo de interface no no painel do Governor. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 10:00 | Qua 06/08/25 14:58 | Qua 06/08/25 10:00 | Qua 06/08/25 14:58 | Ter 05/08/25 16:30 | Qua 06/08/25 10:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.15 | Conectorização e interligação dos cabos no novo modúlo de interface no painel do Governor. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 16:40 | Qui 07/08/25 13:42 | Qua 06/08/25 16:40 | Qui 07/08/25 13:42 | Qua 06/08/25 10:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.16 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada do drive remota digital Woodward no painel do Governor. | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 14:00 | Qui 07/08/25 13:43 | Seg 04/08/25 14:00 | Qui 07/08/25 13:43 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.17 | Desligamento e retirada dos conectores do drive remota digital Woodward no painel do Governor. | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 14:00 | Qua 06/08/25 16:58 | Ter 05/08/25 14:00 | Qua 06/08/25 16:58 | Qui 07/08/25 16:30 | Seg 11/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.18 | Retirada e envio para alienação do drive remota digital Woodward. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 17:00 | Ter 05/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 09:30 | Seg 11/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.19 | Montagem e fixação do novo drive remota digital no painel do Governor. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 15:00 | Qua 06/08/25 17:02 | Ter 05/08/25 15:00 | Qua 06/08/25 17:02 | Seg 11/08/25 16:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.20 | Conectorização e interligação dos cabos de comunicação do drive remota digital no painel do Governor. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 09:00 | Qua 06/08/25 16:02 | Qua 06/08/25 09:00 | Qua 06/08/25 16:02 | Ter 12/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8 | Painel de Controle Gerador -2° Andar - Sala de Controle | 8,28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 10:31 | Sex 08/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 10:31 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 20/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.1 | Identificar reguá de borne do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modúlo de sincronismo automático. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 17:01 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 17:01 | Qua 13/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.2 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação, relés e sinais do modúlo de sincronismo automático até a regua de borne. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:31 | Sáb 09/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:31 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.3 | Retirada e envio para alienação do modúlo de sincronismo automático. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 17:01 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 17:01 | Sex 15/08/25 07:30 | Sex 15/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.4 | Instalar e fixar novo modulo para controle automático no painel de GP. | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 13:30 | Sex 08/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 13:30 | Sex 15/08/25 16:30 | Seg 18/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.5 | Interligar o modúlo sincronizador automático de tensão no painel GP.. | 16,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 10:31 | Sáb 09/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 10:31 | Ter 19/08/25 07:30 | Qua 20/08/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.6 | Acompanhar comissionamento do painel e realizar (ajustes) necessários. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 10:00 | Seg 11/08/25 09:29 | Sáb 09/08/25 10:00 | Seg 11/08/25 09:29 | Qua 20/08/25 15:30 | Qua 20/08/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9 | Painel UPS - 2° Andar - Sala de Controle | 7,66 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 18:00 | Qua 30/07/25 14:28 | Sáb 19/07/25 18:00 | Qua 30/07/25 14:28 | Seg 28/07/25 12:00 | Sex 08/08/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.1 | Montagem e fixação do suporte (QUADRO) do painel UPS na parede da SC TRT. | 7,11 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 18:00 | Seg 21/07/25 15:37 | Sáb 19/07/25 18:00 | Seg 21/07/25 15:37 | Seg 28/07/25 12:00 | Ter 29/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.2 | Montagem e fixação do painel UPS novo de distribuição o de tensão corrente alternada estabilizada | 16,47 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 23:50 | Qua 23/07/25 14:05 | Sáb 19/07/25 23:50 | Qua 23/07/25 14:05 | Ter 29/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.3 | Montagem de infraestrutura elétrica para acomodar cabos do painel UPS novo de distribuição na SC TRT. | 15,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 22:00 | Ter 22/07/25 14:32 | Sáb 19/07/25 22:00 | Ter 22/07/25 14:32 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.4 | Lançamento do cabo 2x1#70mm² de alimentação de entrada para painel UPS novo e cabo 1x1#35mm² (terra), do painel do inversor na SE TRT até o painel UPS novo na SC TRT . (GOB-1D06B.06-E-8007) | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 10:59 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 10:59 | Sex 01/08/25 14:30 | Seg 04/08/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.5 | Lançamento de cabos da saída dos disjuntores até o painel do Governor na SC TRT. (GOB-1D06B.07-X-1062) | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 10:29 | Seg 28/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 10:29 | Seg 04/08/25 15:30 | Qua 06/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.6 | Lançamento de cabo da saída dos disjuntores até painel QDCA Nobreak. (GOB-1A06H.19-E-1009) | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 10:30 | Qua 30/07/25 14:28 | Ter 29/07/25 10:30 | Qua 30/07/25 14:28 | Qua 06/08/25 08:30 | Qui 07/08/25 12:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.7 | Lançamento de cabo da saída dos disjuntores até painel de alimentação do SPDI na SC TRT. | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 12:58 | Seg 28/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 12:58 | Qui 07/08/25 12:30 | Sex 08/08/25 15:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.10 | Manutenção eletrica Painel de Supervisão da TRT1 - Preventiva - 2° Andar -Sala de controle | 5,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 19:29 | Sex 22/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 19:29 | Seg 21/07/25 16:30 | Qui 24/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.10.1 | Realizar limpeza interna | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:59 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:59 | Seg 21/07/25 16:30 | Seg 21/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.10.2 | Identificar componentes a serem substituidos | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 09:00 | Sex 22/08/25 10:59 | Sex 22/08/25 09:00 | Sex 22/08/25 10:59 | Seg 21/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 19:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.10.3 | Realizar reaperto | 26,46 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 11:00 | Dom 24/08/25 00:28 | Sex 22/08/25 11:00 | Dom 24/08/25 00:28 | Seg 21/07/25 19:30 | Qua 23/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.2.2.10.4 | Substituir componentes Danificados | 19,53 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 14:00 | Seg 25/08/25 19:29 | Sex 22/08/25 14:00 | Seg 25/08/25 19:29 | Qua 23/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.3 | Inversor UPS - 2° Andar -Sala de controle | 43,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 19:00 | Sex 08/08/25 22:28 | Ter 15/07/25 19:00 | Sex 08/08/25 22:28 | Qua 16/07/25 08:30 | Qua 30/07/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.3.1 | Eletrica e Automação | 43,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 19:00 | Sex 08/08/25 22:28 | Ter 15/07/25 19:00 | Sex 08/08/25 22:28 | Qua 16/07/25 08:30 | Qua 30/07/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1 | Substituição do inversor UPS | 43,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 19:00 | Sex 08/08/25 22:28 | Ter 15/07/25 19:00 | Sex 08/08/25 22:28 | Qua 16/07/25 08:30 | Qua 30/07/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1.1 | Identificar circuitos, desligar e retirar cabos do painel do inversor UPS existente na SC TRT. | 18,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 19:00 | Qua 16/07/25 19:02 | Ter 15/07/25 19:00 | Qua 16/07/25 19:02 | Qua 16/07/25 08:30 | Qui 17/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1.2 | Desmontar e retirar para substituição o painel do inversor UPS existente na SC TRT | 36 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 19:00 | Sex 18/07/25 14:02 | Ter 15/07/25 19:00 | Sex 18/07/25 14:02 | Qui 17/07/25 08:30 | Sáb 19/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1.3 | Lançamento de cabos do painel do inversor UPS existente na sala SC TRT até o novo painel do retificador + inversor na SE TRT | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 20:58 | Ter 22/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 20:58 | Seg 28/07/25 11:00 | Ter 29/07/25 01:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1.4 | Refazer ligação elétrica do circuito do inversor UPS no painel novo do retificador + inversor na sala da SE TRT | 9,54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 19:32 | Seg 21/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 19:32 | Ter 29/07/25 01:00 | Ter 29/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1.5 | Realizar testes de funcional com carga no circuito do inversor UPS no painel novo do retificador + inversor na SE TRT. | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 09:30 | Sex 08/08/25 22:28 | Sex 08/08/25 09:30 | Sex 08/08/25 22:28 | Ter 29/07/25 15:00 | Qua 30/07/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.4 | Retificador - 1° Andar - Sala Eletrica | 29,56 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 10:00 | Sex 22/08/25 16:01 | Seg 14/07/25 10:00 | Sex 22/08/25 16:01 | Seg 14/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.4.1 | Eletrica e Automação | 29,56 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 10:00 | Sex 22/08/25 16:01 | Seg 14/07/25 10:00 | Sex 22/08/25 16:01 | Seg 14/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1 | Substituição do Retificador | 29,56 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 10:00 | Sex 22/08/25 16:01 | Seg 14/07/25 10:00 | Sex 22/08/25 16:01 | Seg 14/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.1 | Retirar e bloquear as tubulações e sensores do SPCI do painel do retificador existente na SE TRT. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 14:59 | Ter 15/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 14:59 | Seg 14/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.2 | Retirar para substituição o painel do retificador existente na SE TRT | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 18:00 | Sex 22/08/25 16:01 | Ter 15/07/25 18:00 | Sex 22/08/25 16:01 | Ter 15/07/25 07:30 | Ter 15/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.3 | Identificar circuitos, desligar e retirar cabos do painel do retificador existente. | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 12:59 | Seg 14/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 12:59 | Ter 15/07/25 16:30 | Qua 16/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.4 | Realizar topografia para alinhamento do novo painel do retificador + inversor. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 15:00 | Qui 07/08/25 16:28 | Qui 17/07/25 15:00 | Qui 07/08/25 16:28 | Qui 24/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 08:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.5 | Realizar a montagem do novo painel do retificador + inversor ao lado do QDCC na SE TRT. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 23:00 | Sex 08/08/25 13:29 | Qui 17/07/25 23:00 | Sex 08/08/25 13:29 | Sex 25/07/25 08:00 | Sex 25/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.6 | Refazer ligação elétrica e interligação do cabos do retificador + inversor com banco de baterias. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 15:02 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 15:02 | Sex 25/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.7 | Fabricar tampa para caneleta e instalar no local da retirada do retificador. | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 10:58 | Qua 06/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 10:58 | Seg 28/07/25 12:00 | Seg 28/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.8 | Realizar testes de funcional com carga no circuito do retificador de baterias do painel novo do retificador + inversor na SE TRT. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 09:30 | Sex 08/08/25 16:32 | Sex 08/08/25 09:30 | Sex 08/08/25 16:32 | Seg 28/07/25 15:00 | Ter 29/07/25 11:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.9 | Desmontagem e sucateamento do painel retificador substituído. | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 10:58 | Qui 31/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 10:58 | Ter 29/07/25 12:00 | Ter 29/07/25 15:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.5 | Banco de Baterias - 1° Andar - Sala Eletrica | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 07:59 | Seg 14/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 07:59 | Seg 28/07/25 15:00 | Sex 01/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.5.1 | Eletrica e Automação | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 07:59 | Seg 14/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 07:59 | Seg 28/07/25 15:00 | Sex 01/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1 | Substituição Banco de Baterias | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 07:59 | Seg 14/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 07:59 | Seg 28/07/25 15:00 | Sex 01/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.1 | Realizar a montagem da estante metálica (suporte) para os elementos do banco de baterias novo modelo HVM150-2 da SE TRT. | 7,92 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:00 | Qui 07/08/25 09:53 | Qui 17/07/25 00:00 | Qui 07/08/25 09:53 | Seg 28/07/25 15:00 | Ter 29/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.2 | Realizar posicionamento e instalação dos 180 elementos de baterias na estante (suporte) novo modelo HVM150-2 da SE TRT. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 11:30 | Qui 07/08/25 14:55 | Qui 17/07/25 11:30 | Qui 07/08/25 14:55 | Ter 29/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.3 | Realizar terminação e conexão dos cabos de fechamento do circuito do banco de baterias novo da SE TRT. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 16:31 | Sáb 19/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 16:31 | Ter 29/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.4 | Realizar lançamento e substituição do cabo de interlgação do banco de baterias novo com o retificador da SE TRT. | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 13:32 | Sáb 19/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 13:32 | Ter 29/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.5 | Confeccionar etiquetas e identificar os novos cabos e elementos dos banco de baterias novo da SE TRT. | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 17:01 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 17:01 | Ter 29/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 13:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.6 | Realizar medição de tensão individual e conjunto dos elementos do banco de baterias novo da SE TRT. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 16:00 | Sex 08/08/25 09:58 | Qui 07/08/25 16:00 | Sex 08/08/25 09:58 | Qua 30/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.7 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação do banco de baterias existente da SE TRT. | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Seg 14/07/25 08:00 | Sex 08/08/25 13:00 | Qua 30/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 09:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.8 | Desconectar e remover elementos do banco de baterias existente da SE TRT. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 07:59 | Seg 14/07/25 08:00 | Ter 12/08/25 07:59 | Qui 31/07/25 09:00 | Qui 31/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.9 | Desmontagem e descarte do gabinete dos elementos do banco de baterias existente da SE TRT. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 08:00 | Ter 15/07/25 15:02 | Ter 15/07/25 08:00 | Ter 15/07/25 15:02 | Qui 31/07/25 14:00 | Sex 01/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6 | Transformador Auxiliar - 1° Andar - Sala Eletrica | 66,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 09:00 | Qui 21/08/25 17:59 | Ter 15/07/25 09:00 | Qui 21/08/25 17:59 | Seg 14/07/25 20:30 | Ter 22/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.1 | Civil | 66,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 09:00 | Qui 21/08/25 17:59 | Ter 15/07/25 09:00 | Qui 21/08/25 17:59 | Seg 14/07/25 20:30 | Ter 22/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1 | Adequação da Base do Transformador Auxiliar | 66,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 09:00 | Qui 21/08/25 17:59 | Ter 15/07/25 09:00 | Qui 21/08/25 17:59 | Seg 14/07/25 20:30 | Ter 22/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.1 | Retirar portão existentes | 0,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 09:00 | Qui 21/08/25 17:59 | Ter 15/07/25 09:00 | Qui 21/08/25 17:59 | Seg 14/07/25 20:30 | Seg 14/07/25 21:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.2 | Demolir estrutura existente e limpar area | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 09:00 | Ter 15/07/25 19:59 | Ter 15/07/25 09:00 | Ter 15/07/25 19:59 | Seg 14/07/25 21:30 | Ter 15/07/25 12:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.3 | Escavar e montar forma da Base TF Aux. | 14,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 01:02 | Ter 15/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 01:02 | Ter 15/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 04:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.4 | Escavar bases e caixas de passagem | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 20/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 14:29 | Dom 20/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 14:29 | Ter 15/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 23:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.5 | Concretar base TF Aux. | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 17:00 | Qui 24/07/25 20:58 | Qui 24/07/25 17:00 | Qui 24/07/25 20:58 | Qua 16/07/25 07:30 | Qua 16/07/25 11:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.6 | Concretar bases e cx de passagem | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 09:28 | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 09:28 | Qua 16/07/25 00:00 | Qua 16/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.7 | Construir parede | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 26/07/25 03:00 | Sáb 26/07/25 19:58 | Sáb 26/07/25 03:00 | Sáb 26/07/25 19:58 | Qua 16/07/25 11:30 | Qui 17/07/25 01:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.8 | Montar Telhado Metalico | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 28/07/25 15:02 | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 28/07/25 15:02 | Seg 21/07/25 03:30 | Seg 21/07/25 14:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.9 | Adequação e instalação Portão metalico | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 14:02 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 14:02 | Seg 21/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 19:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.10 | Pintura | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 18:59 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 18:59 | Seg 21/07/25 19:00 | Ter 22/07/25 09:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.2 | Eletrica e Automação | 23,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 20:58 | Qui 24/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 20:58 | Qui 17/07/25 01:30 | Ter 22/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1 | Reparo Transformador Auxiliar | 23,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 20:58 | Qui 24/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 20:58 | Qui 17/07/25 01:30 | Ter 22/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.1 | Instalação de infraestrutura elétrica para receber cabos da alimentação do transformador auxiliar. | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 00:59 | Qui 24/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 00:59 | Qui 17/07/25 01:30 | Qui 17/07/25 16:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.2 | Lançamento e troca dos cabos 3x1#35mm² de alimentação para o transformador saindo do painel de média tensão em 4.16kv (cubículo A1). | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 02:58 | Seg 28/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 02:58 | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.3 | Lançamento de cabos 3x1#240mm²de alimentação para o CCM-440v saindo do transformador auxiliar externo a SE TRT. | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 08:31 | Seg 28/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 08:31 | Sex 18/07/25 08:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.4 | Montagem do transformador auxiliar externo a SE TRT. | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 10:00 | Ter 05/08/25 20:59 | Ter 05/08/25 10:00 | Ter 05/08/25 20:59 | Sex 18/07/25 17:30 | Sáb 19/07/25 11:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.5 | Instalação da mufla e terminação dos cabos de entrada e saída do transformador auxiliar. | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 15:02 | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 05/08/25 15:02 | Sáb 19/07/25 11:30 | Sáb 19/07/25 18:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.6 | Instalação e interligação da malha de aterramento para o trafo auxiliar | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 02:58 | Qui 24/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 02:58 | Sáb 19/07/25 18:30 | Seg 21/07/25 03:30 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.7 | Teste de resistência e faseamento dos cabos novos de entrada e saída do transformador auxiliar. | 15,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 01:02 | Ter 05/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 01:02 | Seg 21/07/25 03:30 | Seg 21/07/25 23:00 | Não
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.8 | Conexão e energização (Energia auxiliar) no transformador auxiliar e testar. | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 20:58 | Qua 06/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 20:58 | Ter 22/07/25 00:00 | Ter 22/07/25 16:30 | Não
1.3.1.1.4 | Comissionamento e Testes - Reforma TRT 1 | 101,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 18:00 | Ter 23/09/25 21:00 | Seg 28/07/25 18:00 | Ter 23/09/25 21:00 | Qua 23/07/25 13:30 | Ter 02/09/25 18:00 | Não
1.3.1.1.4.1 | Realizar Flushing do Sistema | 11,52 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 13:00 | Ter 02/09/25 01:31 | Seg 01/09/25 13:00 | Ter 02/09/25 01:31 | Qui 28/08/25 17:00 | Sex 29/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.4.2 | Realizar Testes dos equipamentos e Sistemas | 67,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 18:00 | Qui 04/09/25 15:58 | Seg 28/07/25 18:00 | Qui 04/09/25 15:58 | Qua 23/07/25 13:30 | Sáb 30/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.4.2.1 | Equipamentos (Energia Alternativa) | 18,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 08:59 | Sex 22/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 08:59 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.4.2.1.1 | Realizar Teste das Motobomba de Oleo de Lumbrificação | 12,15 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:42 | Sex 22/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:42 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.4.2.1.2 | Realizar Teste das Motobomba de Oleo Controle Turbina | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 20:58 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 20:58 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.4.2.1.3 | Realizar Teste das Motobomba de Oleo Controle Valvulvas de Gás | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 20:58 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 20:58 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.4.2.1.4 | Realizar Teste das Motobomba de Oleo Controle Valvulvas Servo | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 20:58 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 20:58 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.4.2.1.5 | Realizar Teste Bomba de Drenagem do Poço | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 20:58 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 20:58 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.4.2.1.6 | Realizar Teste dos Exaustores : Nevoa, Purga,Pressurização | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 08:59 | Qua 27/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 08:59 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.4.2.1.7 | Realizar Testes dos Trocadores de Calor (Oleo/Agua/Casco e Tubo) | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 08:59 | Qua 27/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 08:59 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.4.2.2 | PLC,Paineis e Rede (Energia Alternativa) | 64,34 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 18:00 | Ter 02/09/25 21:02 | Seg 28/07/25 18:00 | Ter 02/09/25 21:02 | Qua 23/07/25 13:30 | Qui 21/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.4.2.2.1 | Testar Sistema SPCI | 1,8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 22:00 | Sex 29/08/25 00:48 | Qui 28/08/25 22:00 | Sex 29/08/25 00:48 | Qui 21/08/25 20:00 | Qui 21/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.4.2.2.2 | Realizar teste Painel CCM440 | 5,94 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 17:00 | Qui 28/08/25 22:56 | Qui 28/08/25 17:00 | Qui 28/08/25 22:56 | Sex 01/08/25 16:00 | Sex 01/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.4.2.2.3 | Realizar teste Painel MT | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sáb 16/08/25 19:30 | Sex 15/08/25 08:00 | Sáb 16/08/25 19:30 | Qui 31/07/25 22:00 | Sex 01/08/25 08:30 | Não
1.3.1.1.4.2.2.4 | Realizar teste Painel TP/PLC | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 08:00 | Sáb 02/08/25 15:02 | Sáb 02/08/25 08:00 | Sáb 02/08/25 15:02 | Qua 23/07/25 13:30 | Qua 23/07/25 19:30 | Não
1.3.1.1.4.2.2.5 | Realizar teste Painel AVR | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 14:03 | Qui 14/08/25 08:00 | Qua 20/08/25 14:03 | Qua 06/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 00:30 | Não
1.3.1.1.4.2.2.6 | Realizar teste Painel UPS | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 18:00 | Ter 29/07/25 13:02 | Seg 28/07/25 18:00 | Ter 29/07/25 13:02 | Sex 08/08/25 15:30 | Sex 08/08/25 21:30 | Não
1.3.1.1.4.2.2.7 | Realizar teste Retificador | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 16:34 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 16:34 | Ter 29/07/25 11:00 | Ter 29/07/25 18:00 | Não
1.3.1.1.4.2.2.8 | Realizar teste Painel Gorvernor | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 15:02 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 15:02 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Não
1.3.1.1.4.2.2.9 | Realizar Teste Banco de Baterias | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 15:02 | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 15:02 | Qui 31/07/25 14:00 | Qui 31/07/25 20:00 | Não
1.3.1.1.4.2.2.10 | Realizar teste Inversor UPS | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/09/25 15:00 | Ter 02/09/25 21:02 | Ter 02/09/25 15:00 | Ter 02/09/25 21:02 | Qui 31/07/25 20:00 | Sex 01/08/25 03:00 | Não
1.3.1.1.4.2.2.11 | Realizar teste Transformardor Auxiliar | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 21:00 | Sáb 16/08/25 19:32 | Qua 13/08/25 21:00 | Sáb 16/08/25 19:32 | Sex 01/08/25 08:30 | Sex 01/08/25 15:30 | Não
1.3.1.1.4.2.3 | Sistema Hidraulico e Linhas de Gás | 11,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 21:02 | Qua 27/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 21:02 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.4.2.3.1 | Comissionar e Liberar Tanque de Oleo e Drenagem | 5,94 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 08:00 | Qua 27/08/25 14:56 | Qua 27/08/25 08:00 | Qua 27/08/25 14:56 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.4.2.3.2 | Comissionar e Liberar Linhas do Sistema de Oleo e Controle | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:33 | Qua 27/08/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:33 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.4.2.3.3 | Comissionar e Liberar Linha de Gás e Verificar diponibilidade de fornecimento dos demais Gases | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/09/25 15:00 | Ter 02/09/25 21:02 | Ter 02/09/25 15:00 | Ter 02/09/25 21:02 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.4.2.4 | Valvulas Controle , Reguladoras,Segurança e Solenoide | 1,73 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:33 | Seg 01/09/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:33 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.4.2.4.1 | Testar e Liberar Valvulas de Controle | 5,94 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 08:00 | Seg 01/09/25 14:56 | Seg 01/09/25 08:00 | Seg 01/09/25 14:56 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.4.2.4.2 | Testar e Liberar Valvulas Reguladoras | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:33 | Seg 01/09/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:33 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.4.2.4.3 | Testar e Liberar Valvulas de Segurança | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:33 | Seg 01/09/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:33 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.4.2.4.4 | Testar e Liberar Valvulas Solenoide | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:33 | Seg 01/09/25 08:00 | Ter 02/09/25 01:33 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.4.2.5 | Grandes Valvulas | 37,06 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 15:00 | Seg 01/09/25 14:02 | Seg 11/08/25 15:00 | Seg 01/09/25 14:02 | Sex 25/07/25 14:30 | Sex 15/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.4.2.5.1 | Testar e Liberar Valula TIV | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 15:00 | Seg 11/08/25 19:03 | Seg 11/08/25 15:00 | Seg 11/08/25 19:03 | Sex 25/07/25 14:30 | Sex 25/07/25 18:30 | Não
1.3.1.1.4.2.5.2 | Testar e Liberar Valvula TEV | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 08:00 | Seg 01/09/25 14:02 | Seg 01/09/25 08:00 | Seg 01/09/25 14:02 | Sex 08/08/25 16:30 | Sex 08/08/25 21:30 | Não
1.3.1.1.4.2.5.3 | Testar e Liberar Valvula BMV-101 | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 30/08/25 15:00 | Sáb 30/08/25 18:58 | Sáb 30/08/25 15:00 | Sáb 30/08/25 18:58 | Sex 08/08/25 21:30 | Sáb 09/08/25 09:30 | Não
1.3.1.1.4.2.5.4 | Testar e Liberar Valvula MBV | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 26/08/25 14:00 | Ter 26/08/25 17:58 | Ter 26/08/25 14:00 | Ter 26/08/25 17:58 | Sáb 09/08/25 09:30 | Sáb 09/08/25 14:30 | Não
1.3.1.1.4.2.5.5 | Testar e Liberar Valvula TBV | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 26/08/25 14:00 | Ter 26/08/25 17:58 | Ter 26/08/25 14:00 | Ter 26/08/25 17:58 | Sex 15/08/25 03:30 | Sex 15/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.4.2.6 | Testar Gerador | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/09/25 15:00 | Qui 04/09/25 03:59 | Ter 02/09/25 15:00 | Qui 04/09/25 03:59 | Sex 29/08/25 09:00 | Sáb 30/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.4.2.6.1 | I/O Check - Check dos Sinais | 12,06 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/09/25 15:00 | Qua 03/09/25 07:34 | Ter 02/09/25 15:00 | Qua 03/09/25 07:34 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.4.2.6.2 | Realizar Teste do Gerador | 1,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/09/25 02:00 | Qui 04/09/25 03:59 | Qui 04/09/25 02:00 | Qui 04/09/25 03:59 | Sex 29/08/25 22:00 | Sáb 30/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.4.2.7 | Testar Turbina | 6,05 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 17:00 | Qui 04/09/25 15:58 | Seg 01/09/25 17:00 | Qui 04/09/25 15:58 | Sex 29/08/25 16:00 | Sáb 30/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.4.2.7.1 | I/O Check - Check dos Sinais | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 17:00 | Ter 02/09/25 21:04 | Seg 01/09/25 17:00 | Ter 02/09/25 21:04 | Sex 29/08/25 16:00 | Sex 29/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.4.2.7.2 | Realizar Teste da Turbina | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/09/25 13:00 | Qui 04/09/25 15:58 | Qui 04/09/25 13:00 | Qui 04/09/25 15:58 | Sex 29/08/25 22:00 | Sáb 30/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.4.3 | Elaborar e Aprovar CCL | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/09/25 10:00 | Sex 05/09/25 19:01 | Sex 05/09/25 10:00 | Sex 05/09/25 19:01 | Sáb 30/08/25 09:00 | Sáb 30/08/25 18:00 | Não
1.3.1.1.4.4 | Retirar energia alternativa e ligar na rede Gerdau | 8,01 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/09/25 13:00 | Sáb 06/09/25 11:01 | Sex 05/09/25 13:00 | Sáb 06/09/25 11:01 | Sáb 30/08/25 18:00 | Dom 31/08/25 03:00 | Não
1.3.1.1.4.5 | Retirar bloqueio do Sistema e acionar fontes de Energia | 8,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/09/25 13:00 | Sáb 06/09/25 11:02 | Sex 05/09/25 13:00 | Sáb 06/09/25 11:02 | Dom 31/08/25 03:00 | Seg 01/09/25 10:30 | Não
1.3.1.1.4.6 | Realizar Comissionamento a Quente | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/09/25 23:00 | Sáb 06/09/25 18:02 | Sex 05/09/25 23:00 | Sáb 06/09/25 18:02 | Seg 01/09/25 10:30 | Seg 01/09/25 21:30 | Não
1.3.1.1.4.7 | Contigencia de Ajuste | 5,04 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 06/09/25 11:00 | Dom 07/09/25 00:04 | Sáb 06/09/25 11:00 | Dom 07/09/25 00:04 | Seg 01/09/25 21:30 | Ter 02/09/25 03:30 | Não
1.3.1.1.4.8 | Operação Assistida | 9,99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/09/25 01:00 | Qui 18/09/25 15:29 | Qui 18/09/25 01:00 | Qui 18/09/25 15:29 | Ter 02/09/25 03:30 | Ter 02/09/25 18:00 | Não
1.3.1.1.4.9 | Turbina TRT1 em Operação | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/09/25 21:00 | Ter 23/09/25 21:00 | Ter 23/09/25 21:00 | Ter 23/09/25 21:00 | Ter 02/09/25 18:00 | Ter 02/09/25 18:00 | Não
1.3.1.1.5 | REFORMA TRT 1 - Montagem das Grandes Válvulas | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 10:58 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 10:58 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.5.1 | Mecanica | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 10:58 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 10:58 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1 | Preparativos | 9,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 09:01 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 09:01 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.1 | Chegada da MBV | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.2 | Chegada da TBV | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.3 | Chegada da TEV | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.4 | Chegada da TIV | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.5 | Chegada da MBV-101 | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.6 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação BMV-101 | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 15:04 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 15:04 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.7 | Desmontagem da tubulação hidraulica MBV | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 15:04 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 15:04 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.8 | Montagem da tubulação hidraulica MBV | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 15:00 | Ter 12/08/25 08:04 | Seg 11/08/25 15:00 | Ter 12/08/25 08:04 | Seg 11/08/25 15:00 | Ter 12/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.9 | Desmontagem da tubulação hidraulica TBV | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 12:04 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 12:04 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.10 | Montagem da tubulação hidraulica TBV | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:00 | Ter 12/08/25 16:03 | Ter 12/08/25 12:00 | Ter 12/08/25 16:03 | Ter 12/08/25 12:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.11 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação Preparação do flange TIV lado turbina | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 15:58 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 15:58 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.12 | Montar Valvula TIV | 19,98 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 16:00 | Qui 14/08/25 07:59 | Seg 11/08/25 16:00 | Qui 14/08/25 07:59 | Seg 11/08/25 16:00 | Qui 14/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.13 | Montagem do segmento de curva entre a TBV e TIV | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.14 | Torqueamento lado TIV | 17,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 12:01 | Qui 14/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 12:01 | Qui 14/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.15 | Torqueamento lado turbina TIV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 12:00 | Seg 18/08/25 14:58 | Seg 18/08/25 12:00 | Seg 18/08/25 14:58 | Seg 18/08/25 12:00 | Seg 18/08/25 15:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.16 | Montar Acionamento da Valvula TIV | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 15:00 | Ter 19/08/25 08:58 | Seg 18/08/25 15:00 | Ter 19/08/25 08:58 | Seg 18/08/25 15:00 | Ter 19/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.17 | Montagem da hidraulica TIV | 11,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 09:00 | Qua 20/08/25 12:58 | Ter 19/08/25 09:00 | Qua 20/08/25 12:58 | Ter 19/08/25 09:00 | Qua 20/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.18 | Montagem dos sensores TIV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 15:58 | Qua 20/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 15:58 | Qua 20/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 16:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.19 | Teste de movimento TIV | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 16:00 | Qui 21/08/25 09:58 | Qua 20/08/25 16:00 | Qui 21/08/25 09:58 | Qua 20/08/25 16:00 | Qui 21/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.20 | Montagem de suporte na MBV (dilatação calço) | 17,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 10:00 | Seg 25/08/25 09:01 | Qui 21/08/25 10:00 | Seg 25/08/25 09:01 | Qui 21/08/25 10:00 | Seg 25/08/25 09:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.21 | Retirada dos parafusos alternados MBV (durante purga) | 8,46 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 16:58 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 16:58 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.5.1.1.22 | Retirada dos parafusos alternados TBV (durante purga) | 8,46 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 16:58 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 16:58 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2 | Parada | 9,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 02:00 | Sex 15/08/25 13:58 | Ter 12/08/25 02:00 | Sex 15/08/25 13:58 | Ter 12/08/25 02:00 | Sex 15/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.1 | Bloqueio/Liberação | 3,15 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 05:09 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 05:09 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 05:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.2 | Remover espaçador MBV | 17,02 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 05:00 | Ter 12/08/25 22:01 | Ter 12/08/25 05:00 | Ter 12/08/25 22:01 | Ter 12/08/25 05:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.3 | Remover carretel MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:58 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:58 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.4 | Retirar Raquete TBV | 4,05 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 05:03 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 05:03 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 05:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.5 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação MBV | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:00 | Qua 13/08/25 08:04 | Qua 13/08/25 05:00 | Qua 13/08/25 08:04 | Qua 13/08/25 05:00 | Qua 13/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.6 | Montar espaçador sobre a MBV (piso zero) | 3,06 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 11:04 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 11:04 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.7 | Ponto de solda MBV espaçador (piso zero) | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 11:00 | Qua 13/08/25 13:58 | Qua 13/08/25 11:00 | Qua 13/08/25 13:58 | Qua 13/08/25 11:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.8 | Junta de papelão MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 16:58 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 16:58 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.9 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação TBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 17:00 | Qua 13/08/25 19:58 | Qua 13/08/25 17:00 | Qua 13/08/25 19:58 | Qua 13/08/25 17:00 | Qua 13/08/25 20:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.10 | Montar Valvula TBV | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:00 | Qui 14/08/25 02:02 | Qua 13/08/25 20:00 | Qui 14/08/25 02:02 | Qua 13/08/25 20:00 | Qui 14/08/25 02:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.11 | Montagem da MBV | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 02:00 | Qui 14/08/25 08:02 | Qui 14/08/25 02:00 | Qui 14/08/25 08:02 | Qui 14/08/25 02:00 | Qui 14/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.12 | Torqueamento 2 lados MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 10:58 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 10:58 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.13 | Montar Acionamento da Valvula MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 11:00 | Qui 14/08/25 13:58 | Qui 14/08/25 11:00 | Qui 14/08/25 13:58 | Qui 14/08/25 11:00 | Qui 14/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.14 | Montagem da hidraulica MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 16:58 | Qui 14/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 16:58 | Qui 14/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.15 | Montagem dos sensores MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:00 | Qui 14/08/25 19:58 | Qui 14/08/25 17:00 | Qui 14/08/25 19:58 | Qui 14/08/25 17:00 | Qui 14/08/25 20:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.16 | Teste de movimento MBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 20:00 | Qui 14/08/25 22:58 | Qui 14/08/25 20:00 | Qui 14/08/25 22:58 | Qui 14/08/25 20:00 | Qui 14/08/25 23:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.17 | Torqueamento lado balão de pó TBV e lado Curva | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 23:00 | Sex 15/08/25 01:58 | Qui 14/08/25 23:00 | Sex 15/08/25 01:58 | Qui 14/08/25 23:00 | Sex 15/08/25 02:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.18 | Montar Acionamento da Valvula TBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 02:00 | Sex 15/08/25 04:58 | Sex 15/08/25 02:00 | Sex 15/08/25 04:58 | Sex 15/08/25 02:00 | Sex 15/08/25 05:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.19 | Montagem da hidraulica TBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 05:00 | Sex 15/08/25 07:58 | Sex 15/08/25 05:00 | Sex 15/08/25 07:58 | Sex 15/08/25 05:00 | Sex 15/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.20 | Montagem dos sensores TBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 10:58 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 10:58 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.5.1.2.21 | Teste de movimento TBV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 11:00 | Sex 15/08/25 13:58 | Sex 15/08/25 11:00 | Sex 15/08/25 13:58 | Sex 15/08/25 11:00 | Sex 15/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.5.1.3 | Pós Parada | 5,77 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 14:00 | Seg 25/08/25 10:58 | Sex 15/08/25 14:00 | Seg 25/08/25 10:58 | Sex 15/08/25 14:00 | Seg 25/08/25 11:00 | Não
1.3.1.1.5.1.3.1 | Retomada do AF#1 | 3,15 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 17:09 | Sex 15/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 17:09 | Sex 15/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.5.1.3.2 | Retirar todos bloqueios e transferir para TIV | 3,15 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 10:09 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 10:09 | Sex 15/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.5.1.3.3 | Montar Valvula BMV-101 | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 17:02 | Seg 18/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 17:02 | Seg 18/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.5.1.3.4 | Montar Acionamento da Valvula BMV-101 | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 17:00 | Ter 19/08/25 09:58 | Seg 18/08/25 17:00 | Ter 19/08/25 09:58 | Seg 18/08/25 17:00 | Ter 19/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.5.1.3.5 | Torqueamento 2 lados BMV-101 | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 10:00 | Ter 19/08/25 13:58 | Ter 19/08/25 10:00 | Ter 19/08/25 13:58 | Ter 19/08/25 10:00 | Ter 19/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.5.1.3.6 | Teste de Acionamento da Valvula BMV-101 | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 14:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Ter 19/08/25 14:00 | Ter 19/08/25 16:58 | Ter 19/08/25 14:00 | Ter 19/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.5.1.3.7 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação TEV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 09:58 | Ter 19/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 09:58 | Ter 19/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.5.1.3.8 | Montar Valvula TEV | 6,03 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 10:00 | Qua 20/08/25 17:02 | Qua 20/08/25 10:00 | Qua 20/08/25 17:02 | Qua 20/08/25 10:00 | Qua 20/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.5.1.3.9 | Montar Acionamento da Valvula TEV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 17:00 | Qui 21/08/25 09:58 | Qua 20/08/25 17:00 | Qui 21/08/25 09:58 | Qua 20/08/25 17:00 | Qui 21/08/25 10:00 | Não
1.3.1.1.5.1.3.10 | Torqueamento 2 lados TEV | 2,97 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Qui 21/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 13:58 | Qui 21/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 14:00 | Não
1.3.1.1.5.1.3.11 | Retirar raquete turbina junta 4 (amarrar no final da montagem da turbina) | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 07:58 | Qui 21/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 07:58 | Qui 21/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 08:00 | Não
1.3.1.1.5.1.3.12 | Montagem do anel espaçador junta 4 | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 12:58 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 12:58 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 13:00 | Não
1.3.1.1.5.1.3.13 | Torqueamento do anel espaçador junta 4 | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 16:58 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 16:58 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 17:00 | Não
1.3.1.1.5.1.3.14 | Drenagem do selo d'água junta 4 | 3,96 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 17:00 | Seg 25/08/25 10:58 | Sex 22/08/25 17:00 | Seg 25/08/25 10:58 | Sex 22/08/25 17:00 | Seg 25/08/25 11:00 | Não
1.4 | CABLE RACK | 348 dias | 71.19 | 54.8 | -16.39 | 71.47 | 54.8 | -16.67 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não
1.4.1 | ATIVIDADES ROTINA | 348 dias | 73.06 | 56.02 | -17.04 | 73.06 | 56.02 | -17.04 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não
1.4.1.1 | MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REFORÇOS E PROTEÇÕES | 348 dias | 73.06 | 56.02 | -17.04 | 73.06 | 56.02 | -17.04 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não
1.4.1.1.1 | PRÉ- MONTAGEM | 70 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 19/03/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.1 | MECÂNICA - ESTRUTURAS | 26 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.1 | PR01 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.1.2 | Separação do material na sequência de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 17:30 | Qui 16/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 17:30 | Qui 16/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.1.3 | Preparar treliça e colunas ZC35 e ZC34 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.2 | PR02 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Ter 21/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.2.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 13:00 | Ter 21/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.2.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.2.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC34 e ZC33 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.2.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC33 e ZC32 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.2.5 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC32 e ZC31 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.2.6 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC31 e ZC30 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.2.7 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC30 e ZC29 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.2.8 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC29 e ZC27 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.3 | PR03 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.3.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.3.2 | Separação do material na sequência de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.3.3 | Preparar treliça e colunas ZC27 e ZC26 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.4 | PR04 | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.4.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.4.2 | Separação do material na sequência de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.4.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC26 e ZC23 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.4.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC23 e ZC22 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Qua 19/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.4.5 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC22 e ZC21 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Sex 21/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.5 | PR05 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Ter 25/11/25 07:30 | Ter 02/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.5.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Ter 25/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.5.2 | Separação do material na sequência de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Qua 26/11/25 07:30 | Qua 26/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.5.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC21 e ZC20 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Qui 27/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.5.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC20 e ZC19 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Ter 02/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.6 | PR06 | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Ter 21/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.6.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.6.2 | Separação do material na sequência de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.6.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC19 e ZC18 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Ter 21/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.6.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC18 e ZC17 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Ter 09/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.7 | PR07 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Qui 11/12/25 07:30 | Qui 18/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.7.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Qui 11/12/25 07:30 | Qui 11/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.7.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Sex 12/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.7.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC17 e ZC16 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Seg 15/12/25 07:30 | Ter 16/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.7.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC16 e ZC15 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | Qua 17/12/25 07:30 | Qui 18/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.8 | PR08 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Sex 19/12/25 07:30 | Seg 29/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.8.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Sex 19/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.8.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 22/12/25 07:30 | Seg 22/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.8.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC15 e ZC14 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | Ter 23/12/25 07:30 | Qua 24/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.8.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC14 e ZC13 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Sex 26/12/25 07:30 | Seg 29/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.9 | PR09 | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 13:00 | Ter 21/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 13:00 | Ter 30/12/25 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.9.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 13:00 | Qui 30/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 13:00 | Ter 30/12/25 07:30 | Ter 30/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.9.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 13:00 | Qui 30/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 13:00 | Qua 31/12/25 07:30 | Qua 31/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.9.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC12 e ZC11 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 13:00 | Sex 31/10/25 13:00 | Qui 30/10/25 13:00 | Sex 31/10/25 13:00 | Sex 02/01/26 07:30 | Seg 05/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.9.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC11 e ZC10 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Ter 21/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.10 | PR10 | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 13:00 | Sex 31/10/25 17:30 | Qui 30/10/25 13:00 | Sex 31/10/25 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.10.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 13:00 | Qui 30/10/25 17:30 | Qui 30/10/25 13:00 | Qui 30/10/25 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.10.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 13:00 | Qui 30/10/25 17:30 | Qui 30/10/25 13:00 | Qui 30/10/25 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.10.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC10 e ZC9 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.10.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC9 e ZC8 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Qua 14/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.11 | PR11 | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 13:00 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.11.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.11.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 19/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.11.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC8 e ZC7 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 13:00 | Qua 05/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 13:00 | Qua 05/11/25 13:00 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.11.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC7 e ZC6 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 13:00 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.12 | PR12 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.12.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.12.2 | Separação do material na sequência de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.12.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC6 e ZC5 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.12.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC5 e ZC4 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.13 | PR13 | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.13.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.13.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.13.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC4 e ZC3 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 13:00 | Qui 05/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.13.4 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC3 e ZC2 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 13:00 | Seg 09/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.14 | PR14 | 10,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 17/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 17/11/25 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.14.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.14.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 17:30 | Qui 12/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.14.3 | Pré-montar treliça entre Coluna ZC2 e X10 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Sex 13/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.14.4 | Pré-montar treliça entre Coluna X10 e X9 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.14.5 | Pré-montar treliça entre Coluna X9 e X8 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.14.6 | Pré-montar treliça entre Coluna X8 e X7 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.14.7 | Pré-montar treliça entre Coluna X7 e X6 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.15 | PR15 | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.15.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.15.2 | Separação do material na sequência de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.15.3 | Pré-montar treliça entre Coluna X6 e X5 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Ter 03/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.15.4 | Pré-montar treliça entre Coluna X5 e X4 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.15.5 | Pré-montar treliça entre Coluna X4 e X3 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.16 | PR16 | 4,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 13:00 | Seg 10/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 13:00 | Seg 10/11/25 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.16.1 | Receber material de fabricação/montagens | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.16.2 | Separação do material na sequência de montagem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 17:30 | Qui 12/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.16.3 | Pré-montar treliça entre Coluna X3 e X2 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Sex 13/03/26 07:30 | Seg 16/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.1.16.4 | Pré-montar treliça entre Coluna X2 e X1 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Ter 17/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2 | ELÉTRICA - BANDEJAMENTOS | 45,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Sex 30/01/26 13:00 | Ter 18/11/25 07:30 | Sex 30/01/26 13:00 | Qua 15/10/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.1 | PR01 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 13:00 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.1.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC35 e ZC34 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 13:00 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.2 | PR02 | 25,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Qua 28/01/26 13:00 | Sex 12/12/25 07:30 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 16/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.2.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC34 e ZC33 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 13:00 | Qui 16/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.2.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC33 e ZC32 | 15,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.2.3 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC32 e ZC31 | 23,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Sex 12/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 21/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.2.4 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC31 e ZC30 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 13:00 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.2.5 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC30 e ZC29 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.2.6 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC29 e ZC27 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.3 | PR03 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.3.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC27 e ZC26 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.4 | PR04 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.4.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC26 e ZC23 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 20/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 17:30 | Qui 20/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.4.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC23 e ZC22 | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 21/11/25 09:45 | Sex 21/11/25 17:30 | Sex 21/11/25 09:45 | Sex 21/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.4.3 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC22 e ZC21 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.5 | PR05 | 20,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Seg 22/12/25 07:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 31/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.5.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC21 e ZC20 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.5.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC20 e ZC19 | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Seg 22/12/25 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.6 | PR06 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.6.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC19 e ZC18 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 20/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 17:30 | Qui 20/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.6.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC18 e ZC17 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.7 | PR07 | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.7.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC17 e ZC16 | 11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Qui 11/12/25 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.7.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC16 e ZC15 | 4,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 13:00 | Seg 24/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 13:00 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.8 | PR08 | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.8.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC15 e ZC14 | 4,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 13:00 | Seg 24/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 13:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.8.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC14 e ZC13 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.9 | PR09 | 18 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 05/01/26 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 05/01/26 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.9.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC12 e ZC11 | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Seg 05/01/26 17:30 | Sex 12/12/25 07:30 | Seg 05/01/26 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.9.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC11 e ZC10 | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 15:15 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 15:15 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.10 | PR10 | 24,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Sex 14/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.10.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC10 e ZC9 | 17,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 22/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.10.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC9 e ZC8 | 24,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 17/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.11 | PR11 | 16 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Sex 12/12/25 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.11.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC8 e ZC7 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 14/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Qua 14/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.11.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC7 e ZC6 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Sex 12/12/25 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.12 | PR12 | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Ter 02/12/25 15:15 | Ter 02/12/25 07:30 | Ter 02/12/25 15:15 | Qui 20/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.12.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC6 e ZC5 | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Ter 02/12/25 15:15 | Ter 02/12/25 07:30 | Ter 02/12/25 15:15 | Qui 20/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.12.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC5 e ZC4 | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Ter 02/12/25 15:15 | Ter 02/12/25 07:30 | Ter 02/12/25 15:15 | Sex 21/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.13 | PR13 | 23 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.13.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC4 e ZC3 | 19 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.13.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC3 e ZC2 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Sex 12/12/25 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Ter 25/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.14 | PR14 | 40,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 07:30 | Sex 30/01/26 13:00 | Ter 25/11/25 07:30 | Sex 30/01/26 13:00 | Qua 26/11/25 07:30 | Ter 02/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.14.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna ZC2 e X10 | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Qua 26/11/25 07:30 | Qua 26/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.14.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X10 e X9 | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 15:15 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 15:15 | Qui 27/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.14.3 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X9 e X8 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.14.4 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X8 e X7 | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 13:00 | Ter 25/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 13:00 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.14.5 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X7 e X6 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | Ter 02/12/25 07:30 | Ter 02/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.15 | PR15 | 34 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Qua 19/11/25 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.15.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X6 e X5 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.15.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X5 e X4 | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 13:00 | Ter 25/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 13:00 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.15.3 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X4 e X3 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.16 | PR16 | 35,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Sex 30/01/26 13:00 | Ter 02/12/25 07:30 | Sex 30/01/26 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.16.1 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X3 e X2 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.2.16.2 | Pré-montar bandeja da treliça entre Coluna X2 e X1 | 2,75 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 15:15 | Ter 02/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 15:15 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.1.3 | ESTRUTURA/BANDEJAMENTO | 45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 19/11/25 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Ter 21/10/25 07:30 | Qui 19/03/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.1 | PR01 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 15:15 | Ter 27/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 15:15 | Ter 21/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.1.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC35 e ZC34 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 15:15 | Ter 27/01/26 13:00 | Ter 27/01/26 15:15 | Ter 21/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.2 | PR02 | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.2.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC34 e ZC33 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 15:15 | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 15:15 | Ter 27/01/26 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.2.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC33 e ZC32 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 15:15 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 15:15 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.2.3 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC32 e ZC31 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 15:15 | Seg 26/01/26 17:30 | Seg 26/01/26 15:15 | Seg 26/01/26 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.2.4 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC31 e ZC30 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 15:15 | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 15:15 | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.2.5 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC30 e ZC29 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 15:15 | Qua 28/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 15:15 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.2.6 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC29 e ZC27 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 15:15 | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 15:15 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.3 | PR03 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 15:15 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 15:15 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.3.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC27 e ZC26 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 15:15 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 15:15 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.4 | PR04 | 3,75 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 15:15 | Qua 19/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 15:15 | Qua 19/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.4.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC26 e ZC23 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 21/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 09:45 | Sex 21/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 09:45 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.4.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC23 e ZC22 | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 15:15 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 15:15 | Sex 21/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.4.3 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC22 e ZC21 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 13:00 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 13:00 | Ter 25/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.5 | PR05 | 13 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.5.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC21 e ZC20 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 15:15 | Qui 29/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 15:15 | Qui 29/01/26 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.5.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC20 e ZC19 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 13:00 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 13:00 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.6 | PR06 | 2,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 09:45 | Qua 19/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 09:45 | Ter 09/12/25 07:30 | Qui 11/12/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.6.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC19 e ZC18 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 21/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 09:45 | Sex 21/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 09:45 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.6.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC18 e ZC17 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 13:00 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 13:00 | Qui 11/12/25 07:30 | Qui 11/12/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.7 | PR07 | 24,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 13:00 | Ter 13/01/26 15:15 | Sex 28/11/25 13:00 | Ter 13/01/26 15:15 | Qua 17/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.7.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC17 e ZC16 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 13:00 | Ter 13/01/26 15:15 | Ter 13/01/26 13:00 | Ter 13/01/26 15:15 | Qua 17/12/25 07:30 | Qua 17/12/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.7.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC16 e ZC15 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 13:00 | Sex 28/11/25 15:15 | Sex 28/11/25 13:00 | Sex 28/11/25 15:15 | Sex 19/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.8 | PR08 | 24,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 15:15 | Qua 14/01/26 09:45 | Sex 28/11/25 15:15 | Qua 14/01/26 09:45 | Sex 26/12/25 07:30 | Ter 30/12/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.8.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC15 e ZC14 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 15:15 | Sex 28/11/25 17:30 | Sex 28/11/25 15:15 | Sex 28/11/25 17:30 | Sex 26/12/25 07:30 | Sex 26/12/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.8.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC14 e ZC13 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 14/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 09:45 | Qua 14/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 09:45 | Ter 30/12/25 07:30 | Ter 30/12/25 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.9 | PR09 | 23,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 15:15 | Ter 13/01/26 17:30 | Seg 01/12/25 15:15 | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.9.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC12 e ZC11 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 15:15 | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 13/01/26 15:15 | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.9.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC11 e ZC10 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 15:15 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 01/12/25 15:15 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.10 | PR10 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 17:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 17:30 | Qua 14/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.10.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC10 e ZC9 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 15:15 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 15:15 | Qua 14/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.10.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC9 e ZC8 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 15:15 | Seg 26/01/26 17:30 | Seg 26/01/26 15:15 | Seg 26/01/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.11 | PR11 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 13:00 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 13:00 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.11.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC8 e ZC7 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 09:45 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 09:45 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.11.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC7 e ZC6 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 09:45 | Sex 16/01/26 13:00 | Sex 16/01/26 09:45 | Sex 16/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.12 | PR12 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 15:15 | Ter 02/12/25 17:30 | Ter 02/12/25 15:15 | Ter 02/12/25 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Ter 03/02/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.12.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC6 e ZC5 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 15:15 | Ter 02/12/25 17:30 | Ter 02/12/25 15:15 | Ter 02/12/25 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.12.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC5 e ZC4 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 15:15 | Ter 02/12/25 17:30 | Ter 02/12/25 15:15 | Ter 02/12/25 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.13 | PR13 | 7,75 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 15:15 | Qua 07/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 15:15 | Seg 09/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.13.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC4 e ZC3 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Qua 07/01/26 09:45 | Qua 07/01/26 07:30 | Qua 07/01/26 09:45 | Seg 09/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.13.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC3 e ZC2 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 13:00 | Sex 16/01/26 15:15 | Sex 16/01/26 13:00 | Sex 16/01/26 15:15 | Qua 11/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.14 | PR14 | 37,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 13:00 | Sex 30/01/26 15:15 | Sex 28/11/25 13:00 | Sex 30/01/26 15:15 | Ter 17/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.14.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna ZC2 e X10 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 21/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qua 21/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.14.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X10 e X9 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 15:15 | Qua 03/12/25 17:30 | Qua 03/12/25 15:15 | Qua 03/12/25 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.14.3 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X9 e X8 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 09:45 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 09:45 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.14.4 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X8 e X7 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 13:00 | Sex 28/11/25 15:15 | Sex 28/11/25 13:00 | Sex 28/11/25 15:15 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.14.5 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X7 e X6 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 15:15 | Sex 30/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 15:15 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.15 | PR15 | 34 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 20/11/25 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Qui 20/11/25 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.15.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X6 e X5 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 15:15 | Sex 16/01/26 17:30 | Sex 16/01/26 15:15 | Sex 16/01/26 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.15.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X5 e X4 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 15:15 | Sex 28/11/25 17:30 | Sex 28/11/25 15:15 | Sex 28/11/25 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.15.3 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X4 e X3 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 20/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 13:00 | Qui 20/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 13:00 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.16 | PR16 | 33,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 15:15 | Sex 30/01/26 17:30 | Qui 04/12/25 15:15 | Sex 30/01/26 17:30 | Ter 17/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.16.1 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X3 e X2 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 15:15 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 15:15 | Sex 30/01/26 17:30 | Ter 17/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 09:45 | Não
1.4.1.1.1.3.16.2 | Pré-montar bandeja sobre estrutura da treliça entre Coluna X2 e X1 | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 15:15 | Qui 04/12/25 17:30 | Qui 04/12/25 15:15 | Qui 04/12/25 17:30 | Qui 19/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 09:45 | Não
1.4.1.1.2 | MONTAGEM | 320 dias | 64.54 | 42.11 | -22.43 | 64.54 | 42.11 | -22.43 | Seg 24/11/25 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1 | MECÂNICA - ESTRUTURAS | 269 dias | 100 | 62.47 | -37.53 | 100 | 62.47 | -37.53 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.1 | PR01 | 177 dias | 100 | 90 | -10 | 100 | 90 | -10 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.1.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 18/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Qua 31/12/25 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.1.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC35 - suportes e reforços da estruturas | 30 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Sex 02/01/26 07:30 | Seg 05/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.1.3 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC34 - suportes e reforços da estruturas | 11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 25/08/26 07:30 | Qua 09/09/26 17:30 | Ter 25/08/26 07:30 | Qua 09/09/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.1.4 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC35 e ZC34 - suportes e reforços da estruturas | 23 dias | 100 | 70 | -30 | 100 | 70 | -30 | Qua 19/08/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.1.5 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 6 dias | 100 | 70 | -30 | 100 | 70 | -30 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.1.6 | Retocar pintura | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2 | PR02 | 93 dias | 100 | 12.59 | -87.41 | 100 | 12.59 | -87.41 | Ter 09/06/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 17/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC33 - coluna e suportes | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 04/09/26 07:30 | Ter 08/09/26 17:30 | Sex 04/09/26 07:30 | Ter 08/09/26 17:30 | Qua 14/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC34 e ZC33 -treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/09/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Qua 30/09/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC32 - suportes e reforços da estruturas | 6 dias | 100 | 20 | -80 | 100 | 20 | -80 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC33 e ZC32 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Sex 02/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2.6 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC31 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Qua 23/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2.7 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC32 e ZC31 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2.8 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC30 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 25/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Sex 25/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2.9 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC31 e ZC30 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2.10 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC29 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Ter 29/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2.11 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC30 e ZC29 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2.12 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC27 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 01/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2.13 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC29 e ZC27 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 14/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Qua 14/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Sex 13/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2.14 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.2.15 | Retocar pintura | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.3 | PR03 | 179 dias | 100 | 57.14 | -42.86 | 100 | 57.14 | -42.86 | Ter 13/01/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Qua 18/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.3.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Qua 18/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.3.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC26 - suportes e reforços da estruturas | 47 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.3.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC27 e ZC26 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 22/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Ter 22/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.3.4 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.3.5 | Retocar pintura | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.4 | PR04 | 62 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.4.1 | Montar andaime | 16 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.4.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC23 - suportes e reforços da estruturas | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 07/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Sáb 07/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.4.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC26 e ZC23 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Seg 16/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Ter 03/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.4.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC22 - suportes e reforços da estruturas | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.4.5 | Montar Treliça entre Coluna ZC23 e ZC22 - treliça e suportes | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 18/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Qua 18/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.4.6 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC21 - suportes e reforços da estruturas | 62 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.4.7 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC22 e ZC21 - treliça e suportes | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 18/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Qua 18/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Sex 13/03/26 07:30 | Seg 16/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.4.8 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Ter 17/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.4.9 | Retocar pintura | 23 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 24/03/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 17/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.5 | PR05 | 141 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Qua 18/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.5.1 | Montar andaime | 68,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 12/02/26 07:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Qui 12/02/26 07:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Qua 18/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.5.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC20 - suportes e reforços da estruturas | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 17:30 | Qui 19/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.5.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC21 e ZC20 - treliça e suportes | 69,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Qui 27/08/26 17:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Qui 27/08/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.5.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC19 - suportes e reforços da estruturas | 31 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | Qua 25/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.5.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC20 e ZC19 -treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | Sex 27/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.5.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.5.7 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.6 | PR06 | 55 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Sex 20/03/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.6.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.6.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC18 - suportes e reforços da estruturas | 10,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Seg 06/04/26 13:00 | Sex 20/03/26 07:30 | Seg 06/04/26 13:00 | Qui 02/04/26 07:30 | Sex 03/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.6.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC19 e ZC18 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Seg 06/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.6.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC17 - suportes e reforços da estruturas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 06/04/26 13:00 | Seg 06/04/26 17:30 | Seg 06/04/26 13:00 | Seg 06/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.6.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC18 e ZC17 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 10/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.6.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.6.7 | Retocar pintura | 11,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Seg 08/06/26 17:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Seg 08/06/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.7 | PR07 | 142 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Ter 09/12/25 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.7.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.7.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC16 - suportes e reforços da estruturas | 61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.7.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC17 e ZC16 -treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 17:30 | Sex 10/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.7.4 | Montar e torquear parafusos Proteção térmica entre Coluna ZC17 e ZC16 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.7.5 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC15 - suportes e reforços da estruturas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.7.6 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC16 e ZC15 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 21/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.7.7 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 17:30 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.7.8 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.8 | PR08 | 134 dias | 100 | 90.91 | -9.09 | 100 | 90.91 | -9.09 | Sex 20/03/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Sex 20/03/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.8.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Sex 20/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.8.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC14 - suportes e reforços da estruturas | 4,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.8.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC15 e ZC14 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 28/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.8.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC13 - suportes e reforços da estruturas | 109,5 dias | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Sex 24/04/26 13:00 | Seg 28/09/26 17:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Seg 28/09/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.8.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC14 e ZC13 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Seg 04/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.8.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.8.7 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.9 | PR09 | 205 dias | 100 | 81.18 | -18.82 | 100 | 81.18 | -18.82 | Qui 11/12/25 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Qui 11/12/25 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.9.1 | Montar andaime | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.9.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC12 - suportes e reforços da estruturas | 89 dias | 100 | 40 | -60 | 100 | 40 | -60 | Qua 27/05/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Qua 27/05/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.9.3 | Montar Proteção térmica entre Coluna ZC12 - montagem da proteção | 8 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/09/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Qua 30/09/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Seg 04/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.9.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC11 - suportes e reforços da estruturas | 32 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 29/05/26 07:30 | Seg 13/07/26 17:30 | Sex 29/05/26 07:30 | Seg 13/07/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.9.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC12 e ZC11 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.9.6 | Montar Proteção térmica entre Coluna ZC12 e ZC11 - montagem da proteção | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Qui 11/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.9.7 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC10 - suportes e reforços da estruturas | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Ter 26/05/26 17:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Ter 26/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.9.8 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC11 e ZC10 - treliça e suportes | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.9.9 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.9.10 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.10 | PR10 | 30 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 03/07/26 13:00 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 03/07/26 13:00 | Ter 19/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.10.1 | Montar andaime | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | Ter 19/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.10.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC9 - suportes e reforços da estruturas | 30 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 03/07/26 13:00 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 03/07/26 13:00 | Qua 20/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.10.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC10 e ZC9 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Sex 22/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.10.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC8 - suportes e reforços da estruturas | 26 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Qua 27/05/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Ter 26/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.10.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC9 e ZC8 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Qui 28/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.10.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.10.7 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 17:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.11 | PR11 | 23 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Seg 26/01/26 09:45 | Qua 10/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.11.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.11.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC7 - suportes e reforços da estruturas | 10,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 13:00 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.11.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC8 e ZC7 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.11.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC6 - suportes e reforços da estruturas | 22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.11.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC7 e ZC6 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 17:30 | Seg 26/01/26 09:45 | Qua 28/01/26 09:45 | Não
1.4.1.1.2.1.11.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Qua 28/01/26 09:45 | Qui 29/01/26 09:45 | Não
1.4.1.1.2.1.11.7 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 28/01/26 09:45 | Qui 29/01/26 09:45 | Não
1.4.1.1.2.1.12 | PR12 | 58,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 13:00 | Seg 29/06/26 17:30 | Ter 07/04/26 13:00 | Seg 29/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.12.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.12.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC5 - suportes e reforços da estruturas | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.12.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC6 e ZC5 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.12.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC4 - suportes e reforços da estruturas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 13:00 | Ter 07/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 10/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.12.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC5 e ZC4 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Sex 12/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.12.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.12.7 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.13 | PR13 | 156,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Seg 24/11/25 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.13.1 | Montar andaime | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 13:00 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.13.2 | Montar e torquear parafusosColuna ZC3 - suportes e reforços da estruturas | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 13:00 | Qui 09/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 13:00 | Qui 09/04/26 17:30 | Qua 10/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.13.3 | Montar e torquear parafusosTreliça entre Coluna ZC4 e ZC3 - treliça e suportes | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Sex 12/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.13.4 | Montar e torquear parafusos Proteção térmica entre Coluna ZC4 e ZC3 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.13.5 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC2 - suportes e reforços da estruturas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 13:00 | Qui 09/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 13:00 | Qui 09/04/26 13:00 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.13.6 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC3 e ZC2 - treliça e suportes | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Qui 18/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.13.7 | Montar Proteção térmica entre Coluna ZC3 e ZC2 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.13.8 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Ter 14/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.13.9 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.14 | PR14 | 108,5 dias | 100 | 4 | -96 | 100 | 4 | -96 | Qui 11/06/26 13:00 | Qua 11/11/26 17:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qua 11/11/26 17:30 | Qui 25/06/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.14.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.14.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC1 - reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.14.3 | Montar e torquear parafusos Coluna X10 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 14/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Qua 14/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Ter 30/06/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.14.4 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC2 e X10 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Qui 02/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.14.5 | Montar e torquear parafusos Coluna X9 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.14.6 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X10 e X9 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qua 08/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.14.7 | Montar e torquear parafusos Coluna X8 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 26/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Seg 26/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Sex 10/07/26 07:30 | Seg 13/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.14.8 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X9 e X8 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.14.9 | Montar e torquear parafusos Coluna X7 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Sex 30/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.14.10 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X8 e X7 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.14.11 | Montar e torquear parafusos Coluna X6 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.14.12 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X7 e X6 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.14.13 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.14.14 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.15 | PR15 | 122 dias | 100 | 6.67 | -93.33 | 100 | 6.67 | -93.33 | Sex 12/06/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Sex 12/06/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.15.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qui 12/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.15.2 | Montar e torquear parafusos Coluna X5 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Sex 13/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.15.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X6 e X5 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 17/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Ter 17/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.15.4 | Montar e torquear parafusos Coluna X4 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.15.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X5 e X4 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.15.6 | Montar e torquear parafusos Coluna X3 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.15.7 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X4 e X3 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 27/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Sex 27/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.15.8 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.15.9 | Retocar pintura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Seg 17/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.16 | PR16 | 14 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 02/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Qua 02/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.16.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.16.2 | Montar e torquear parafusos Coluna X2 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 03/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Qui 03/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Qui 20/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.16.3 | Montar e torquear parafusos Coluna Y4/Y3 - reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Seg 07/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Sex 21/08/26 07:30 | Seg 24/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.16.4 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X3 e X2 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qua 09/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Ter 25/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.16.5 | Montar e torquear parafusos Coluna X1 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Sex 11/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.16.6 | Montar e torquear parafusos Coluna Y2/Y1 - reforços da estruturas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 01/09/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.16.7 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X2 e X1 - treliça e suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qui 17/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qua 02/09/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.1.16.8 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Sex 04/09/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2 | ELÉTRICA BANDEJAMENTOS | 174 dias | 66.89 | 47.75 | -19.14 | 66.89 | 47.75 | -19.14 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.1 | PR01 | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Qua 23/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.1.1 | Treliça entre Coluna ZC35 e ZC34 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Qua 23/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.1.2 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.2 | PR02 | 13 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Sex 02/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.2.1 | Treliça entre Coluna ZC34 e ZC33 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Sex 02/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.2.2 | Treliça entre Coluna ZC33 e ZC32 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.2.3 | Treliça entre Coluna ZC32 e ZC31 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.2.4 | Treliça entre Coluna ZC31 e ZC30 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.2.5 | Treliça entre Coluna ZC30 e ZC29 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 14/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Qua 14/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.2.6 | Treliça entre Coluna ZC29 e ZC27 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.2.7 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.3 | PR03 | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.3.1 | Treliça entre Coluna ZC27 e ZC26 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.3.2 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 23/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Sex 23/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.4 | PR04 | 26 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Qui 28/05/26 17:30 | Qua 22/04/26 07:30 | Qui 28/05/26 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.4.1 | Treliça entre Coluna ZC26 e ZC23 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qui 05/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.4.2 | Treliça entre Coluna ZC23 e ZC22 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.4.3 | Treliça entre Coluna ZC22 e ZC21 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qua 18/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.4.4 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 07:30 | Qui 28/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 07:30 | Qui 28/05/26 17:30 | Sex 20/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.5 | PR05 | 125,5 dias | 100 | 80 | -20 | 100 | 80 | -20 | Qui 23/04/26 13:00 | Seg 19/10/26 17:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Seg 19/10/26 17:30 | Qua 25/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.5.1 | Treliça entre Coluna ZC21 e ZC20 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 24/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 24/08/26 17:30 | Qua 25/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.5.2 | Treliça entre Coluna ZC20 e ZC19 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Ter 31/03/26 07:30 | Qua 01/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.5.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.6 | PR06 | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 13:00 | Seg 27/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Seg 27/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.6.1 | Treliça entre Coluna ZC19 e ZC18 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.6.2 | Treliça entre Coluna ZC18 e ZC17 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.6.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.7 | PR07 | 24,15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 17/06/26 07:30 | Ter 21/07/26 08:51 | Qua 17/06/26 07:30 | Ter 21/07/26 08:51 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.7.1 | Treliça entre Coluna ZC17 e ZC16 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 17/06/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Qua 17/06/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.7.2 | Treliça entre Coluna ZC16 e ZC15 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 17/06/26 13:00 | Ter 21/07/26 08:51 | Qua 17/06/26 13:00 | Ter 21/07/26 08:51 | Qua 22/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.7.3 | Desmontar andaime | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 17/06/26 13:00 | Qua 17/06/26 17:30 | Qua 17/06/26 13:00 | Qua 17/06/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.8 | PR08 | 58,2 dias | 100 | 92 | -8 | 100 | 92 | -8 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 09/09/26 09:18 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 09/09/26 09:18 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.8.1 | Treliça entre Coluna ZC15 e ZC14 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.8.2 | Treliça entre Coluna ZC14 e ZC13 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 50 dias | 100 | 80 | -20 | 100 | 80 | -20 | Qui 18/06/26 13:00 | Qua 09/09/26 09:18 | Qui 18/06/26 13:00 | Qua 09/09/26 09:18 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.8.3 | Desmontagem de andaime | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 13:00 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 18/06/26 13:00 | Qui 18/06/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.9 | PR09 | 23 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 13:00 | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 29/06/26 13:00 | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 11/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.9.1 | Treliça entre Coluna ZC12 e ZC11 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/07/26 13:00 | Qua 29/07/26 13:00 | Seg 13/07/26 13:00 | Qua 29/07/26 13:00 | Seg 11/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.9.2 | Treliça entre Coluna ZC11 e ZC10 - ajustar bandejamento e aterrar leitoo | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 13:00 | Qua 22/07/26 17:30 | Seg 29/06/26 13:00 | Qua 22/07/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.9.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 13:00 | Qui 30/07/26 13:00 | Qua 29/07/26 13:00 | Qui 30/07/26 13:00 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.10 | PR10 | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Ter 26/05/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.10.1 | Treliça entre Coluna ZC10 e ZC9 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 5,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 30/06/26 07:30 | Qui 23/07/26 13:00 | Ter 30/06/26 07:30 | Qui 23/07/26 13:00 | Ter 26/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.10.2 | Treliça entre Coluna ZC9 e ZC8 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.10.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.11 | PR11 | 28,8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 13:00 | Sex 24/07/26 10:12 | Seg 15/06/26 13:00 | Sex 24/07/26 10:12 | Ter 09/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.11.1 | Treliça entre Coluna ZC8 e ZC7 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 26 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 13:00 | Sex 24/07/26 08:51 | Seg 15/06/26 13:00 | Sex 24/07/26 08:51 | Ter 09/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.11.2 | Treliça entre Coluna ZC7 e ZC6 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 26 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Sex 24/07/26 10:12 | Ter 16/06/26 07:30 | Sex 24/07/26 10:12 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.11.3 | Desmontar andaime | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 13:00 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 13:00 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.12 | PR12 | 28,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 13:00 | Sex 24/07/26 17:30 | Ter 16/06/26 13:00 | Sex 24/07/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.12.1 | Treliça entre Coluna ZC6 e ZC5 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 13:00 | Sex 24/07/26 13:00 | Ter 16/06/26 13:00 | Sex 24/07/26 13:00 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.12.2 | Treliça entre Coluna ZC5 e ZC4 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 18 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.12.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 10/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Sex 10/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.13 | PR13 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Ter 23/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.13.1 | Treliça entre Coluna ZC4 e ZC3 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Ter 23/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.13.2 | Treliça entre Coluna ZC3 e ZC2 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 13:00 | Qua 15/07/26 17:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Qua 15/07/26 17:30 | Qui 25/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.13.3 | Desmontar andaime | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 13:00 | Qua 15/07/26 17:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Qua 15/07/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.14 | PR14 | 19 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.14.1 | Treliça entre Coluna ZC2 e X10 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.14.2 | Treliça entre Coluna X10 e X9 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 26/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Seg 26/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Sex 10/07/26 07:30 | Seg 13/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.14.3 | Treliça entre Coluna X9 e X8 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Sex 30/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.14.4 | Treliça entre Coluna X8 e X7 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.14.5 | Treliça entre Coluna X7 e X6 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 11/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qua 11/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.14.6 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Sex 13/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.15 | PR15 | 11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.15.1 | Treliça entre Coluna X6 e X5 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.15.2 | Treliça entre Coluna X5 e X4 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.15.3 | Treliça entre Coluna X4 e X3 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 01/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Ter 01/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.15.4 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.16 | PR16 | 9 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Sex 11/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Ter 08/09/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.16.1 | Treliça entre Coluna X3 e X2 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Sex 11/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.16.2 | Treliça entre Coluna X2 e X1 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Seg 21/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Sex 04/09/26 07:30 | Seg 07/09/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.16.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Ter 08/09/26 07:30 | Ter 08/09/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.17 | MONTAGEM DE INFRA PRÓXIMO SALA ELÉTRICA CTE | 13 dias | 53.85 | 0 | -53.85 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Qua 09/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.17.1 | Fabricar suportes para leitos | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Qua 09/09/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.17.2 | Montar suporte | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Seg 14/09/26 07:30 | Qui 17/09/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.17.3 | Montar leitos | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Sex 18/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.17.4 | Aterrar leitos | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 27/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Ter 27/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.18 | MONTAGEM DE INFRA NA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | 27 dias | 0 | 97.73 | 97.73 | 0 | 97.73 | 97.73 | Ter 18/08/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.18.1 | Fabricar suportes para leitos | 7 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 18/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.18.2 | Montar suporte para bandejamento no Porão de Cabos | 3 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 19/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.18.3 | Montar suportes para bandejamento no 1º piso | 3 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.18.4 | Montar suportes para bandejamento no 2º piso | 2 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.18.5 | Montar leitos no Porão de Cabos | 3 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 19/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Sex 09/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.18.6 | Montar leitos no 1º piso | 2 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/08/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Qua 14/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.18.7 | Montar leitos no 2º piso | 3 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 27/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.18.8 | Aterrar leitos do Porão de cabos, 1º piso e 2º piso | 17 dias | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | Ter 01/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Ter 01/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.19 | ENVELOPAMENTO | 22 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.19.1 | MONTAGEM ENVELOPAMENTO ENTRE CP03 E CP04 | 13 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.19.1.1 | Fabricar suportes para infraestrutura (leitos e eletrodutos) | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.19.1.2 | Montar eletroduto (54m de 4") | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.19.1.3 | Montar infraestrututura do cable rack até CP03 | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Sex 06/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.19.1.4 | Montar infraestrututura do cable rack até CP04 | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 26/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Seg 26/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Qua 11/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.19.2 | MONTAGEM ENVELOPAMENTO ENTRE CP08 E CP09 | 7 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 29/10/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qui 29/10/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Seg 16/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.19.2.1 | Fabricar suportes para infraestrutura (leitos e eletrodutos) | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 29/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Qui 29/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Seg 16/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.19.2.2 | Montar eletroduto (33m de 4") | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 02/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Seg 02/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Qua 18/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.19.2.3 | Montar infraestrututura do cable rack até CP08 | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qua 04/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 20/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.19.3 | MONTAGEM DE ENVELOPAMENTO ENTRE CP01 E PORÃO DE CABOS DA CTE | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.2.19.3.1 | Montar eletroduto (20m de 4") | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.3 | SALA ELETRICA SUBSTAÇÃO DO ALTO FORNO | 11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.3.1 | Identificar cabos | 5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.3.2 | Conferir endereçamento | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Ter 22/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Ter 05/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.3.3 | Montar terminações (muflas) | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Qui 24/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Qui 07/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.4 | SALA ELETRICA 4 | 9 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Qui 31/12/26 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Qua 13/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.4.1 | Identificar cabos | 5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Qua 13/01/27 07:30 | Ter 19/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.4.2 | Conferir endereçamento | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Sex 08/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qua 20/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.4.3 | Montar terminações (muflas) | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Ter 12/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.5 | SALA ELETRICA 7 | 8 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 14/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Qui 14/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Ter 26/01/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.5.1 | Identificar cabos | 5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 14/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Qui 14/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Ter 26/01/27 07:30 | Seg 01/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.5.2 | Conferir endereçamento | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Qua 03/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.5.3 | Montar terminações (muflas) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Seg 25/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Qui 04/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.6 | SALA ELETRICA CTE | 8 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 07:30 | Seg 01/02/27 17:30 | Qui 21/01/27 07:30 | Seg 01/02/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.6.1 | Identificar cabos | 5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Seg 08/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.6.2 | Conferir endereçamento | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 28/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Qui 28/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.6.3 | Montar terminações (muflas) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/02/27 07:30 | Seg 01/02/27 17:30 | Seg 01/02/27 07:30 | Seg 01/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.7 | LANÇAMENTO DE CABOS | 42 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.7.1 | Lançar cabo da CTE50152 (3x240mm) 15kV para SE principal TR 05 | 12 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.7.2 | Lançar cabo (SE4-F001) da SE principal AF1 61252 (3X240mm) 4,16kV para SE 04 | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 13/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.7.3 | Lançar cabo (SE4-F002) da SE principal AF1 61252 (3X240mm) 4,16kV para SE 04 | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.7.4 | Lançar cabo da SE principal AF1 62452 (3X240mm) 4,16kV para SE 07 TR 2000kVA | 8 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Sex 13/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.7.5 | Lançar cabos da SE 07 (1x4C35mm) 0,6/1kV para tanque de granulação 01 | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 25/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Seg 07/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.7.6 | Lançar cabos da SE 07 (1x4C35mm) 0,6/1kV para tanque de granulação 02 | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 30/11/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Seg 30/11/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qui 10/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.7.7 | Lançar fibra óptica (se necessário) | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 03/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Qui 03/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.7.8 | Lançar cabo de controle (15x2,5mm) | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Qua 09/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Seg 21/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.8 | TESTES E COMISSIONAMENTO | 18 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.8.1 | Realizar testes ponto a ponto | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.8.2 | Realizar testes megagem de cabos | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qui 17/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Não
1.4.1.1.2.8.3 | Realizar teste de hipot | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Seg 21/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Seg 04/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.8.4 | Identificar leitos | 9 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Qua 06/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.8.5 | Identificar cabos conforme projeto (trifolar os cabos) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Ter 19/01/27 07:30 | Ter 19/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.8.6 | Realizar testes de continuidade e resistência de aterramento | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Sex 08/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qua 20/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9 | ATIVIDADES FINAIS | 38 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Ter 12/01/27 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.1 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 01 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Ter 12/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.2 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 02 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 14/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Qui 14/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Ter 26/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.3 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 03 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 07:30 | Ter 19/01/27 17:30 | Seg 18/01/27 07:30 | Ter 19/01/27 17:30 | Qui 28/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.4 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 04 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 20/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qua 20/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Seg 01/02/27 07:30 | Ter 02/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.5 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 05 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Qua 03/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.6 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 06 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 26/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Ter 26/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Sex 05/02/27 07:30 | Seg 08/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.7 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 07 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 28/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Qui 28/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.8 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 08 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/02/27 07:30 | Ter 02/02/27 17:30 | Seg 01/02/27 07:30 | Ter 02/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.9 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 09 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 03/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Qua 03/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.10 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 10 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 05/02/27 07:30 | Seg 08/02/27 17:30 | Sex 05/02/27 07:30 | Seg 08/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.11 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 11 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Sex 19/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.12 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 12 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.13 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 13 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 15/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.14 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 14 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 17/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Ter 02/03/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.15 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 15 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 19/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Sex 19/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Qua 03/03/27 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Não
1.4.1.1.2.9.16 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 16 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 03/03/27 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 07:30 | Qui 04/03/27 17:30 | Sex 05/03/27 07:30 | Seg 08/03/27 17:30 | Não
1.4.2 | ATIVIDADES PARADA | 7,39 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 02:00 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 02:00 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Não
1.4.2.1 | MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REFORÇOS E PROTEÇÕES | 7,39 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 02:00 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 02:00 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Não
1.4.2.1.1 | MONTAGEM | 7,39 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 02:00 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 02:00 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Não
1.4.2.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.4.2.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.4.2.1.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.4.2.1.1.2 | SALA ELETRICA SUBSTAÇÃO DO ALTO FORNO | 0,89 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Não
1.4.2.1.1.2.1 | Realizar testes elétricos | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Não
1.4.2.1.1.3 | SALA ELETRICA 4 | 1,78 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Não
1.4.2.1.1.3.1 | Conectorizar cabos | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Não
1.4.2.1.1.3.2 | Realizar testes elétricos | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 03:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Não
1.4.2.1.1.4 | SALA ELETRICA 7 | 2,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 10:00 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 10:00 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 10:00 | Não
1.4.2.1.1.4.1 | Conectorizar cabos | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 19:30 | Não
1.4.2.1.1.4.2 | Realizar testes elétricos | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 10:00 | Qua 24/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 10:00 | Qua 24/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 10:00 | Não
1.4.2.1.1.5 | SALA ELETRICA CTE | 1,78 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 10:00 | Sex 26/02/27 02:00 | Qui 25/02/27 10:00 | Sex 26/02/27 02:00 | Qui 25/02/27 10:00 | Sex 26/02/27 02:00 | Não
1.4.2.1.1.5.1 | Conectorizar cabos | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 10:00 | Qui 25/02/27 18:00 | Qui 25/02/27 10:00 | Qui 25/02/27 18:00 | Qui 25/02/27 10:00 | Qui 25/02/27 18:00 | Não
1.4.2.1.1.5.2 | Realizar testes elétricos | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 18:00 | Sex 26/02/27 02:00 | Qui 25/02/27 18:00 | Sex 26/02/27 02:00 | Qui 25/02/27 18:00 | Sex 26/02/27 02:00 | Não
1.4.2.1.1.6 | INTERLIGAÇÕES, CONEXÕES DE CABOS E ATERRAMENTO | 6 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Não
1.4.2.1.1.6.1 | Interligar cabos (3x240mm - 15kV) no painel da CTE50152 e paniel da SE principal TR 05 | 12 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Não
1.4.2.1.1.6.2 | Interligar cabos (SE4-F001) no painel da SE principal AF1 61252 e painel da SE 04 | 12 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Não
1.4.2.1.1.6.3 | Interligar cabos (SE4-F002) no painel da SE principal AF1 61252 e painel da SE 04 | 12 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 19:30 | Não
1.4.2.1.1.6.4 | Interligar cabos no painel da SE principal AF1 62452 e painel da SE 07 TR 2000kVA | 12 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 07:30 | Não
1.4.2.1.1.6.5 | Interligar cabos no painel da SE 07 (1x4C35mm) 0,6/1kV e painel tanque de granulação 01 | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não
1.4.2.1.1.6.6 | Interligar cabos no painel da SE 07 (1x4C35mm) 0,6/1kV e painel tanque de granulação 02 | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 19:30 | Não
1.4.2.1.1.6.7 | Realizar fusão de fibra óptica (se necessário) | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qua 24/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 03:30 | Não
1.4.2.1.1.6.8 | Interligar cabo de controle (15x2,5mm) | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 03:30 | Sex 26/02/27 11:30 | Não
1.4.2.1.1.6.9 | Testar e comissionar | 18 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Não
1.5 | SUBCADINHO | 191 dias | 75 | 100 | 25 | 100 | 100 | 0 | Ter 06/05/25 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.5.1 | ATIVIDADES ROTINA | 191 dias | 75 | 100 | 25 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1 | RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO DA SOLEIRA | 191 dias | 75 | 100 | 25 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.1 | RECUPERAÇÃO 01 - RAMAL 19 | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.1.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.1.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.1.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.1.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.1.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.1.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Não
1.5.1.1.2 | RECUPERAÇÃO 02 - RAMAL 20 | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.2.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.2.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.2.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.2.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.2.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.2.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Não
1.5.1.1.3 | RECUPERAÇÃO 03 - RAMAL 21 | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.3.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.3.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.3.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.3.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.3.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.5.1.1.3.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 17:30 | Não
1.5.1.1.4 | RECUPERAÇÃO 04 - RAMAL XX | 8 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.4.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não
1.5.1.1.4.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.5.1.1.4.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.4.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.4.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.4.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não
1.5.1.1.5 | RECUPERAÇÃO 05 - RAMAL XX | 8 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.5.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não
1.5.1.1.5.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.5.1.1.5.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.5.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.5.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.5.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não
1.5.1.1.6 | RECUPERAÇÃO 06 - RAMAL XX | 9 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.6.1 | PREPARAÇÃO | 9 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.6.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 28/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.5.1.1.6.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.6.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.6.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.6.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.6.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não
1.5.1.1.7 | RECUPERAÇÃO 07 - RAMAL XX | 8 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.7.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.7.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não
1.5.1.1.7.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.5.1.1.7.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.7.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.7.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.5.1.1.7.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não
1.5.1.1.8 | RECUPERAÇÃO 08 - RAMAL XX | 8 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.5.1.1.8.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.5.1.1.8.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.5.1.1.8.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não
1.5.1.1.8.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Não
1.5.1.1.8.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Não
1.5.1.1.8.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.5.1.1.8.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Não
1.5.1.1.9 | RECUPERAÇÃO 09 - RAMAL XX | 8 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.5.1.1.9.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.5.1.1.9.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.5.1.1.9.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não
1.5.1.1.9.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Não
1.5.1.1.9.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Não
1.5.1.1.9.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.5.1.1.9.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Não
1.5.1.1.10 | RECUPERAÇÃO 10 - RAMAL XX | 8 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.5.1.1.10.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.5.1.1.10.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.5.1.1.10.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não
1.5.1.1.10.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Não
1.5.1.1.10.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Não
1.5.1.1.10.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.5.1.1.10.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Não
1.5.1.1.11 | RECUPERAÇÃO 11 - RAMAL 20 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.11.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.11.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.11.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.11.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.11.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.11.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.11.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Não
1.5.1.1.12 | RECUPERAÇÃO 12 - RAMAL XX | 11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.12.1 | PREPARAÇÃO | 11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.12.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.12.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.12.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.12.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.12.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.12.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Não
1.5.1.1.13 | RECUPERAÇÃO 13 - RAMAL XX | 11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.13.1 | PREPARAÇÃO | 11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.13.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.13.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.13.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.13.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.13.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.13.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Não
1.5.1.1.14 | RECUPERAÇÃO 14 - RAMAL XX | 11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.14.1 | PREPARAÇÃO | 11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.14.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.14.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.14.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.14.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.14.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.5.1.1.14.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Não
1.5.1.1.15 | RECUPERAÇÃO 15 - RAMAL XX | 4,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Qua 05/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.15.1 | PREPARAÇÃO | 4,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Qua 05/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.15.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Sex 31/07/26 13:00 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.15.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 31/07/26 13:00 | Seg 03/08/26 13:00 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.15.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 03/08/26 13:00 | Seg 03/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.15.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.15.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.15.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.5.1.1.16 | RECUPERAÇÃO 16 - RAMAL XX | 7,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.16.1 | PREPARAÇÃO | 7,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.16.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Qua 05/08/26 13:00 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.16.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 05/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 13:00 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.16.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 06/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.16.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.16.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.16.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.5.1.1.17 | RECUPERAÇÃO 17 - RAMAL XX | 7,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.17.1 | PREPARAÇÃO | 7,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.17.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Qua 05/08/26 13:00 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.17.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 05/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 13:00 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.17.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 06/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.17.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.17.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.17.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.5.1.1.18 | RECUPERAÇÃO 18 - RAMAL XX | 7,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.18.1 | PREPARAÇÃO | 7,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.18.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Qua 05/08/26 13:00 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.18.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 05/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 13:00 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.18.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 06/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.18.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.18.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.5.1.1.18.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 30/07/26 13:00 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.5.1.1.19 | RECUPERAÇÃO 19 - RAMAL XX | 8 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.19.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.19.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.19.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.19.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 10/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.19.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.19.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 12/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.19.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.20 | RECUPERAÇÃO 20 - RAMAL XX | 8 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.20.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.20.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.20.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.20.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 10/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.20.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.20.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 12/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.20.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.21 | RECUPERAÇÃO 21 - RAMAL XX | 9 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 30/12/26 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.21.1 | PREPARAÇÃO | 9 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 30/12/26 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.21.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 30/12/26 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.21.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.21.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.21.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.21.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 11/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.21.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não
1.5.1.1.22 | RECUPERAÇÃO 22 - RAMAL XX | 8 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 04/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.22.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 04/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.22.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 04/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.22.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 10/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.22.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.22.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Sex 19/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.22.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 15/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.22.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 04/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.23 | RECUPERAÇÃO 23 - RAMAL XX | 8 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 04/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.23.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 04/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.23.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 04/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.23.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 10/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.23.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.23.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Sex 19/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.23.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 15/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.23.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 04/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.24 | RECUPERAÇÃO 24 - RAMAL XX | 8 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 04/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.24.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 04/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.24.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 04/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.24.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 10/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.24.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.24.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Sex 19/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.24.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 15/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.5.1.1.24.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 04/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não
1.5.2 | ATIVIDADES PARADAS | 2,33 dias | 75 | 100 | 25 | 100 | 100 | 0 | Ter 06/05/25 07:30 | Ter 06/05/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.5.2.1 | RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO DA SOLEIRA | 2,33 dias | 75 | 100 | 25 | 100 | 100 | 0 | Ter 06/05/25 07:30 | Ter 06/05/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.5.2.1.1 | RECUPERAÇÃO 01 - RAMAL 19 | 2,33 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não
1.5.2.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,56 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.5.2.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não
1.5.2.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.5.2.1.1.2 | DESMONTAGEM | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 21:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.5.2.1.1.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Não
1.5.2.1.1.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Não
1.5.2.1.1.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Não
1.5.2.1.1.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Não
1.5.2.1.1.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Não
1.5.2.1.1.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 16:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Não
1.5.2.1.1.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.5.2.1.1.3 | MONTAGEM | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não
1.5.2.1.1.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Não
1.5.2.1.1.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 11:30 | Não
1.5.2.1.1.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Não
1.5.2.1.1.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Não
1.5.2.1.1.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Não
1.5.2.1.1.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Não
1.5.2.1.1.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Não
1.5.2.1.1.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Não
1.5.2.1.1.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 17:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Não
1.5.2.1.1.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Não
1.5.2.1.1.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 09:30 | Não
1.5.2.1.1.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Não
1.5.2.1.1.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 21:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 13:30 | Não
1.5.2.1.1.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Não
1.5.2.1.1.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Não
1.5.2.1.1.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Não
1.5.2.1.1.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não
1.5.2.1.2 | RECUPERAÇÃO 02 - RAMAL 20 | 2,22 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não
1.5.2.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,56 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.5.2.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não
1.5.2.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.5.2.1.2.2 | DESMONTAGEM | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.5.2.1.2.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Não
1.5.2.1.2.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Não
1.5.2.1.2.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Não
1.5.2.1.2.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Não
1.5.2.1.2.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Não
1.5.2.1.2.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Não
1.5.2.1.2.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.5.2.1.2.3 | MONTAGEM | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não
1.5.2.1.2.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Não
1.5.2.1.2.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 11:30 | Não
1.5.2.1.2.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Não
1.5.2.1.2.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Não
1.5.2.1.2.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Não
1.5.2.1.2.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Não
1.5.2.1.2.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Não
1.5.2.1.2.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Não
1.5.2.1.2.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 18:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Não
1.5.2.1.2.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Não
1.5.2.1.2.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 09:30 | Não
1.5.2.1.2.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Não
1.5.2.1.2.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 13:30 | Não
1.5.2.1.2.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Não
1.5.2.1.2.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Não
1.5.2.1.2.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Não
1.5.2.1.2.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não
1.5.2.1.3 | RECUPERAÇÃO 03 - RAMAL 21 | 2,22 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não
1.5.2.1.3.1 | BLOQUEIO | 0,56 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.5.2.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não
1.5.2.1.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.5.2.1.3.2 | DESMONTAGEM | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.5.2.1.3.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Não
1.5.2.1.3.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Não
1.5.2.1.3.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Não
1.5.2.1.3.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Não
1.5.2.1.3.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Não
1.5.2.1.3.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Não
1.5.2.1.3.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.5.2.1.3.3 | MONTAGEM | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não
1.5.2.1.3.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Não
1.5.2.1.3.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 11:30 | Não
1.5.2.1.3.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Não
1.5.2.1.3.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Não
1.5.2.1.3.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Não
1.5.2.1.3.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Não
1.5.2.1.3.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Não
1.5.2.1.3.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Não
1.5.2.1.3.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 18:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Não
1.5.2.1.3.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Não
1.5.2.1.3.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 09:30 | Não
1.5.2.1.3.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Não
1.5.2.1.3.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 13:30 | Não
1.5.2.1.3.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Não
1.5.2.1.3.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Não
1.5.2.1.3.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Não
1.5.2.1.3.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 23:30 | Não
1.5.2.1.4 | RECUPERAÇÃO 04 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não
1.5.2.1.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.5.2.1.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.4.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.5.2.1.4.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Não
1.5.2.1.4.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Não
1.5.2.1.4.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não
1.5.2.1.4.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Não
1.5.2.1.4.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Não
1.5.2.1.4.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Não
1.5.2.1.4.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.5.2.1.4.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não
1.5.2.1.4.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Não
1.5.2.1.4.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.4.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não
1.5.2.1.4.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Não
1.5.2.1.4.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não
1.5.2.1.4.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Não
1.5.2.1.4.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Não
1.5.2.1.4.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não
1.5.2.1.4.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Não
1.5.2.1.4.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Não
1.5.2.1.4.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Não
1.5.2.1.4.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.4.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Não
1.5.2.1.4.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não
1.5.2.1.4.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Não
1.5.2.1.4.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Não
1.5.2.1.4.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não
1.5.2.1.5 | RECUPERAÇÃO 05 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não
1.5.2.1.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.5.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.5.2.1.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.5.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.5.2.1.5.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Não
1.5.2.1.5.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Não
1.5.2.1.5.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não
1.5.2.1.5.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Não
1.5.2.1.5.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Não
1.5.2.1.5.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Não
1.5.2.1.5.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.5.2.1.5.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não
1.5.2.1.5.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Não
1.5.2.1.5.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.5.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não
1.5.2.1.5.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Não
1.5.2.1.5.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não
1.5.2.1.5.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Não
1.5.2.1.5.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Não
1.5.2.1.5.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não
1.5.2.1.5.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Não
1.5.2.1.5.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Não
1.5.2.1.5.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Não
1.5.2.1.5.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.5.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Não
1.5.2.1.5.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não
1.5.2.1.5.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Não
1.5.2.1.5.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Não
1.5.2.1.5.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não
1.5.2.1.6 | RECUPERAÇÃO 06 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não
1.5.2.1.6.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.6.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.5.2.1.6.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.6.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.5.2.1.6.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Não
1.5.2.1.6.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Não
1.5.2.1.6.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não
1.5.2.1.6.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Não
1.5.2.1.6.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Não
1.5.2.1.6.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Não
1.5.2.1.6.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.5.2.1.6.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não
1.5.2.1.6.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Não
1.5.2.1.6.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.6.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não
1.5.2.1.6.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Não
1.5.2.1.6.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não
1.5.2.1.6.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Não
1.5.2.1.6.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Não
1.5.2.1.6.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não
1.5.2.1.6.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Não
1.5.2.1.6.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Não
1.5.2.1.6.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Não
1.5.2.1.6.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.6.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Não
1.5.2.1.6.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não
1.5.2.1.6.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Não
1.5.2.1.6.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Não
1.5.2.1.6.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não
1.5.2.1.7 | RECUPERAÇÃO 07 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não
1.5.2.1.7.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.7.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.5.2.1.7.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.7.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.5.2.1.7.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Não
1.5.2.1.7.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Não
1.5.2.1.7.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não
1.5.2.1.7.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Não
1.5.2.1.7.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Não
1.5.2.1.7.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Não
1.5.2.1.7.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.5.2.1.7.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não
1.5.2.1.7.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Não
1.5.2.1.7.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.7.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não
1.5.2.1.7.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Não
1.5.2.1.7.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não
1.5.2.1.7.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Não
1.5.2.1.7.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Não
1.5.2.1.7.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não
1.5.2.1.7.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Não
1.5.2.1.7.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Não
1.5.2.1.7.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Não
1.5.2.1.7.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Não
1.5.2.1.7.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Não
1.5.2.1.7.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não
1.5.2.1.7.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Não
1.5.2.1.7.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Não
1.5.2.1.7.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 23:30 | Não
1.5.2.1.8 | RECUPERAÇÃO 08 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não
1.5.2.1.8.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.5.2.1.8.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.5.2.1.8.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.5.2.1.8.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.5.2.1.8.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Não
1.5.2.1.8.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não
1.5.2.1.8.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não
1.5.2.1.8.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não
1.5.2.1.8.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Não
1.5.2.1.8.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não
1.5.2.1.8.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.5.2.1.8.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não
1.5.2.1.8.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.5.2.1.8.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Não
1.5.2.1.8.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Não
1.5.2.1.8.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não
1.5.2.1.8.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não
1.5.2.1.8.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não
1.5.2.1.8.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Não
1.5.2.1.8.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não
1.5.2.1.8.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não
1.5.2.1.8.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Não
1.5.2.1.8.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Não
1.5.2.1.8.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Não
1.5.2.1.8.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não
1.5.2.1.8.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Não
1.5.2.1.8.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Não
1.5.2.1.8.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Não
1.5.2.1.8.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não
1.5.2.1.9 | RECUPERAÇÃO 09 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não
1.5.2.1.9.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.5.2.1.9.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.5.2.1.9.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.5.2.1.9.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.5.2.1.9.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Não
1.5.2.1.9.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não
1.5.2.1.9.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não
1.5.2.1.9.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não
1.5.2.1.9.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Não
1.5.2.1.9.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não
1.5.2.1.9.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.5.2.1.9.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não
1.5.2.1.9.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.5.2.1.9.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Não
1.5.2.1.9.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Não
1.5.2.1.9.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não
1.5.2.1.9.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não
1.5.2.1.9.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não
1.5.2.1.9.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Não
1.5.2.1.9.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não
1.5.2.1.9.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não
1.5.2.1.9.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Não
1.5.2.1.9.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Não
1.5.2.1.9.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Não
1.5.2.1.9.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não
1.5.2.1.9.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Não
1.5.2.1.9.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Não
1.5.2.1.9.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Não
1.5.2.1.9.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não
1.5.2.1.10 | RECUPERAÇÃO 10 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não
1.5.2.1.10.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.5.2.1.10.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.5.2.1.10.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.5.2.1.10.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.5.2.1.10.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Não
1.5.2.1.10.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não
1.5.2.1.10.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não
1.5.2.1.10.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não
1.5.2.1.10.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Não
1.5.2.1.10.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não
1.5.2.1.10.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.5.2.1.10.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não
1.5.2.1.10.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.5.2.1.10.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Não
1.5.2.1.10.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Não
1.5.2.1.10.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não
1.5.2.1.10.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não
1.5.2.1.10.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não
1.5.2.1.10.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Não
1.5.2.1.10.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não
1.5.2.1.10.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não
1.5.2.1.10.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Não
1.5.2.1.10.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Não
1.5.2.1.10.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Não
1.5.2.1.10.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não
1.5.2.1.10.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Não
1.5.2.1.10.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Não
1.5.2.1.10.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Não
1.5.2.1.10.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 23:30 | Não
1.5.2.1.11 | RECUPERAÇÃO 11 - RAMAL 20 | 6,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não
1.5.2.1.11.1 | BLOQUEIO | 0,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.11.1.1 | Realizar bloqueios | 6,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.5.2.1.11.1.2 | Liberar documentação de segurança | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.11.2 | DESMONTAGEM | 1,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 16:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.5.2.1.11.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não
1.5.2.1.11.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não
1.5.2.1.11.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não
1.5.2.1.11.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não
1.5.2.1.11.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Não
1.5.2.1.11.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não
1.5.2.1.11.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.5.2.1.11.3 | MONTAGEM | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não
1.5.2.1.11.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.5.2.1.11.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.11.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Não
1.5.2.1.11.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Não
1.5.2.1.11.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não
1.5.2.1.11.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não
1.5.2.1.11.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não
1.5.2.1.11.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Não
1.5.2.1.11.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não
1.5.2.1.11.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Não
1.5.2.1.11.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Não
1.5.2.1.11.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.11.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Não
1.5.2.1.11.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Não
1.5.2.1.11.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não
1.5.2.1.11.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 18:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Não
1.5.2.1.11.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 18:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não
1.5.2.1.12 | RECUPERAÇÃO 12 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não
1.5.2.1.12.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.12.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.5.2.1.12.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.12.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.5.2.1.12.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não
1.5.2.1.12.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não
1.5.2.1.12.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não
1.5.2.1.12.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não
1.5.2.1.12.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Não
1.5.2.1.12.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não
1.5.2.1.12.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.5.2.1.12.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não
1.5.2.1.12.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.5.2.1.12.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.12.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Não
1.5.2.1.12.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Não
1.5.2.1.12.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não
1.5.2.1.12.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não
1.5.2.1.12.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não
1.5.2.1.12.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Não
1.5.2.1.12.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não
1.5.2.1.12.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Não
1.5.2.1.12.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Não
1.5.2.1.12.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.12.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Não
1.5.2.1.12.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Não
1.5.2.1.12.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não
1.5.2.1.12.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Não
1.5.2.1.12.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não
1.5.2.1.13 | RECUPERAÇÃO 13 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não
1.5.2.1.13.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.13.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.5.2.1.13.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.13.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.5.2.1.13.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não
1.5.2.1.13.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não
1.5.2.1.13.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não
1.5.2.1.13.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não
1.5.2.1.13.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Não
1.5.2.1.13.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não
1.5.2.1.13.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.5.2.1.13.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não
1.5.2.1.13.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.5.2.1.13.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.13.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Não
1.5.2.1.13.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Não
1.5.2.1.13.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não
1.5.2.1.13.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não
1.5.2.1.13.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não
1.5.2.1.13.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Não
1.5.2.1.13.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não
1.5.2.1.13.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Não
1.5.2.1.13.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Não
1.5.2.1.13.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.13.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Não
1.5.2.1.13.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Não
1.5.2.1.13.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não
1.5.2.1.13.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Não
1.5.2.1.13.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Não
1.5.2.1.14 | RECUPERAÇÃO 14 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 23:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 23:30 | Não
1.5.2.1.14.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 11:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.14.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 10:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 10:30 | Não
1.5.2.1.14.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 25/05/26 10:30 | Seg 25/05/26 11:30 | Seg 25/05/26 10:30 | Seg 25/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.14.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 25/05/26 11:30 | Ter 26/05/26 06:30 | Seg 25/05/26 11:30 | Ter 26/05/26 06:30 | Não
1.5.2.1.14.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 25/05/26 11:30 | Seg 25/05/26 12:30 | Seg 25/05/26 11:30 | Seg 25/05/26 12:30 | Não
1.5.2.1.14.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 25/05/26 12:30 | Seg 25/05/26 14:30 | Seg 25/05/26 12:30 | Seg 25/05/26 14:30 | Não
1.5.2.1.14.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 25/05/26 14:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 14:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não
1.5.2.1.14.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 22:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 22:30 | Não
1.5.2.1.14.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 25/05/26 22:30 | Ter 26/05/26 01:30 | Seg 25/05/26 22:30 | Ter 26/05/26 01:30 | Não
1.5.2.1.14.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 26/05/26 01:30 | Ter 26/05/26 04:30 | Ter 26/05/26 01:30 | Ter 26/05/26 04:30 | Não
1.5.2.1.14.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 26/05/26 04:30 | Ter 26/05/26 06:30 | Ter 26/05/26 04:30 | Ter 26/05/26 06:30 | Não
1.5.2.1.14.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 26/05/26 06:30 | Qua 27/05/26 23:30 | Ter 26/05/26 06:30 | Qua 27/05/26 23:30 | Não
1.5.2.1.14.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 26/05/26 06:30 | Ter 26/05/26 09:30 | Ter 26/05/26 06:30 | Ter 26/05/26 09:30 | Não
1.5.2.1.14.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 26/05/26 09:30 | Ter 26/05/26 11:30 | Ter 26/05/26 09:30 | Ter 26/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.14.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 26/05/26 11:30 | Ter 26/05/26 12:30 | Ter 26/05/26 11:30 | Ter 26/05/26 12:30 | Não
1.5.2.1.14.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 26/05/26 12:30 | Ter 26/05/26 14:30 | Ter 26/05/26 12:30 | Ter 26/05/26 14:30 | Não
1.5.2.1.14.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 26/05/26 14:30 | Ter 26/05/26 20:30 | Ter 26/05/26 14:30 | Ter 26/05/26 20:30 | Não
1.5.2.1.14.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 26/05/26 20:30 | Ter 26/05/26 21:30 | Ter 26/05/26 20:30 | Ter 26/05/26 21:30 | Não
1.5.2.1.14.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 26/05/26 21:30 | Qua 27/05/26 00:30 | Ter 26/05/26 21:30 | Qua 27/05/26 00:30 | Não
1.5.2.1.14.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 27/05/26 00:30 | Qua 27/05/26 03:30 | Qua 27/05/26 00:30 | Qua 27/05/26 03:30 | Não
1.5.2.1.14.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 27/05/26 03:30 | Qua 27/05/26 05:30 | Qua 27/05/26 03:30 | Qua 27/05/26 05:30 | Não
1.5.2.1.14.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 27/05/26 05:30 | Qua 27/05/26 08:30 | Qua 27/05/26 05:30 | Qua 27/05/26 08:30 | Não
1.5.2.1.14.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 27/05/26 08:30 | Qua 27/05/26 09:30 | Qua 27/05/26 08:30 | Qua 27/05/26 09:30 | Não
1.5.2.1.14.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 27/05/26 09:30 | Qua 27/05/26 11:30 | Qua 27/05/26 09:30 | Qua 27/05/26 11:30 | Não
1.5.2.1.14.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 27/05/26 11:30 | Qua 27/05/26 13:30 | Qua 27/05/26 11:30 | Qua 27/05/26 13:30 | Não
1.5.2.1.14.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 27/05/26 13:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 13:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Não
1.5.2.1.14.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 20:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 20:30 | Não
1.5.2.1.14.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 27/05/26 20:30 | Qua 27/05/26 22:30 | Qua 27/05/26 20:30 | Qua 27/05/26 22:30 | Não
1.5.2.1.14.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 27/05/26 22:30 | Qua 27/05/26 23:30 | Qua 27/05/26 22:30 | Qua 27/05/26 23:30 | Não
1.5.2.1.15 | RECUPERAÇÃO 15 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não
1.5.2.1.15.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.15.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.5.2.1.15.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.15.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.5.2.1.15.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Não
1.5.2.1.15.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não
1.5.2.1.15.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não
1.5.2.1.15.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não
1.5.2.1.15.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não
1.5.2.1.15.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não
1.5.2.1.15.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.5.2.1.15.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não
1.5.2.1.15.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Não
1.5.2.1.15.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.15.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Não
1.5.2.1.15.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Não
1.5.2.1.15.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não
1.5.2.1.15.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Não
1.5.2.1.15.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não
1.5.2.1.15.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Não
1.5.2.1.15.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Não
1.5.2.1.15.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Não
1.5.2.1.15.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Não
1.5.2.1.15.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.15.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Não
1.5.2.1.15.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Não
1.5.2.1.15.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Não
1.5.2.1.15.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Não
1.5.2.1.15.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não
1.5.2.1.16 | RECUPERAÇÃO 16 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não
1.5.2.1.16.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.16.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.5.2.1.16.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.16.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.5.2.1.16.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Não
1.5.2.1.16.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não
1.5.2.1.16.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não
1.5.2.1.16.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não
1.5.2.1.16.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não
1.5.2.1.16.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não
1.5.2.1.16.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.5.2.1.16.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não
1.5.2.1.16.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Não
1.5.2.1.16.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.16.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Não
1.5.2.1.16.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Não
1.5.2.1.16.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não
1.5.2.1.16.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Não
1.5.2.1.16.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não
1.5.2.1.16.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Não
1.5.2.1.16.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Não
1.5.2.1.16.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Não
1.5.2.1.16.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Não
1.5.2.1.16.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.16.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Não
1.5.2.1.16.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Não
1.5.2.1.16.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Não
1.5.2.1.16.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Não
1.5.2.1.16.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não
1.5.2.1.17 | RECUPERAÇÃO 17 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não
1.5.2.1.17.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.17.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.5.2.1.17.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.17.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.5.2.1.17.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Não
1.5.2.1.17.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não
1.5.2.1.17.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não
1.5.2.1.17.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não
1.5.2.1.17.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não
1.5.2.1.17.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não
1.5.2.1.17.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.5.2.1.17.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não
1.5.2.1.17.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Não
1.5.2.1.17.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.17.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Não
1.5.2.1.17.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Não
1.5.2.1.17.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não
1.5.2.1.17.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Não
1.5.2.1.17.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não
1.5.2.1.17.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Não
1.5.2.1.17.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Não
1.5.2.1.17.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Não
1.5.2.1.17.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Não
1.5.2.1.17.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.17.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Não
1.5.2.1.17.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Não
1.5.2.1.17.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Não
1.5.2.1.17.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Não
1.5.2.1.17.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não
1.5.2.1.18 | RECUPERAÇÃO 18 - RAMAL XX | 7,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não
1.5.2.1.18.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.18.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.5.2.1.18.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.18.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.5.2.1.18.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Não
1.5.2.1.18.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não
1.5.2.1.18.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não
1.5.2.1.18.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não
1.5.2.1.18.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não
1.5.2.1.18.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não
1.5.2.1.18.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.5.2.1.18.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não
1.5.2.1.18.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Não
1.5.2.1.18.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.18.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Não
1.5.2.1.18.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Não
1.5.2.1.18.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não
1.5.2.1.18.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Não
1.5.2.1.18.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não
1.5.2.1.18.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Não
1.5.2.1.18.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Não
1.5.2.1.18.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Não
1.5.2.1.18.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Não
1.5.2.1.18.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Não
1.5.2.1.18.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Não
1.5.2.1.18.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Não
1.5.2.1.18.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Não
1.5.2.1.18.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Não
1.5.2.1.18.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não
1.5.2.1.19 | RECUPERAÇÃO 19 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não
1.5.2.1.19.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.5.2.1.19.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 20:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.5.2.1.19.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/11/26 20:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.5.2.1.19.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.5.2.1.19.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/11/26 21:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Não
1.5.2.1.19.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 00:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Não
1.5.2.1.19.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/11/26 00:30 | Qua 04/11/26 03:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Não
1.5.2.1.19.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/11/26 03:30 | Qua 04/11/26 08:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Não
1.5.2.1.19.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/11/26 08:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Não
1.5.2.1.19.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Não
1.5.2.1.19.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.5.2.1.19.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/11/26 16:30 | Sex 06/11/26 09:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não
1.5.2.1.19.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:30 | Não
1.5.2.1.19.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 09:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não
1.5.2.1.19.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Não
1.5.2.1.19.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/11/26 22:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Não
1.5.2.1.19.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 20:30 | Não
1.5.2.1.19.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 20:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Não
1.5.2.1.19.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Não
1.5.2.1.19.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/11/26 10:30 | Qui 05/11/26 13:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 03:30 | Não
1.5.2.1.19.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/11/26 13:30 | Qui 05/11/26 15:30 | Qui 05/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 05:30 | Não
1.5.2.1.19.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/11/26 15:30 | Qui 05/11/26 18:30 | Qui 05/11/26 05:30 | Qui 05/11/26 08:30 | Não
1.5.2.1.19.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/11/26 18:30 | Qui 05/11/26 19:30 | Qui 05/11/26 08:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Não
1.5.2.1.19.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/11/26 19:30 | Qui 05/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Não
1.5.2.1.19.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 13:30 | Não
1.5.2.1.19.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/11/26 23:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 13:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não
1.5.2.1.19.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 06/11/26 03:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Não
1.5.2.1.19.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 08:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Não
1.5.2.1.19.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 06/11/26 08:30 | Sex 06/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não
1.5.2.1.20 | RECUPERAÇÃO 20 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 12/11/26 17:30 | Dom 15/11/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não
1.5.2.1.20.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 12/11/26 17:30 | Qui 12/11/26 21:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.5.2.1.20.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 12/11/26 17:30 | Qui 12/11/26 20:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.5.2.1.20.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 12/11/26 20:30 | Qui 12/11/26 21:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.5.2.1.20.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 12/11/26 21:30 | Sex 13/11/26 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.5.2.1.20.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 12/11/26 21:30 | Qui 12/11/26 22:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Não
1.5.2.1.20.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 12/11/26 22:30 | Sex 13/11/26 00:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Não
1.5.2.1.20.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 13/11/26 00:30 | Sex 13/11/26 03:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Não
1.5.2.1.20.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 13/11/26 03:30 | Sex 13/11/26 08:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Não
1.5.2.1.20.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 13/11/26 08:30 | Sex 13/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Não
1.5.2.1.20.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 13/11/26 11:30 | Sex 13/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Não
1.5.2.1.20.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 13/11/26 14:30 | Sex 13/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.5.2.1.20.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 13/11/26 16:30 | Dom 15/11/26 09:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não
1.5.2.1.20.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 13/11/26 16:30 | Sex 13/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:30 | Não
1.5.2.1.20.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 13/11/26 19:30 | Sex 13/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 09:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não
1.5.2.1.20.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 13/11/26 21:30 | Sex 13/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Não
1.5.2.1.20.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 13/11/26 22:30 | Sáb 14/11/26 00:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Não
1.5.2.1.20.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sáb 14/11/26 00:30 | Sáb 14/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 20:30 | Não
1.5.2.1.20.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sáb 14/11/26 06:30 | Sáb 14/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 20:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Não
1.5.2.1.20.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sáb 14/11/26 07:30 | Sáb 14/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Não
1.5.2.1.20.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sáb 14/11/26 10:30 | Sáb 14/11/26 13:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 03:30 | Não
1.5.2.1.20.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sáb 14/11/26 13:30 | Sáb 14/11/26 15:30 | Qui 05/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 05:30 | Não
1.5.2.1.20.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sáb 14/11/26 15:30 | Sáb 14/11/26 18:30 | Qui 05/11/26 05:30 | Qui 05/11/26 08:30 | Não
1.5.2.1.20.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sáb 14/11/26 18:30 | Sáb 14/11/26 19:30 | Qui 05/11/26 08:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Não
1.5.2.1.20.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sáb 14/11/26 19:30 | Sáb 14/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Não
1.5.2.1.20.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sáb 14/11/26 21:30 | Sáb 14/11/26 23:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 13:30 | Não
1.5.2.1.20.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sáb 14/11/26 23:30 | Dom 15/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 13:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não
1.5.2.1.20.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Dom 15/11/26 03:30 | Dom 15/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Não
1.5.2.1.20.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Dom 15/11/26 06:30 | Dom 15/11/26 08:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Não
1.5.2.1.20.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Dom 15/11/26 08:30 | Dom 15/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não
1.5.2.1.21 | RECUPERAÇÃO 21 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 11/01/27 17:30 | Qui 14/01/27 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não
1.5.2.1.21.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 11/01/27 17:30 | Seg 11/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.5.2.1.21.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 11/01/27 17:30 | Seg 11/01/27 20:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.5.2.1.21.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 11/01/27 20:30 | Seg 11/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.5.2.1.21.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 11/01/27 21:30 | Ter 12/01/27 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.5.2.1.21.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 11/01/27 21:30 | Seg 11/01/27 22:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Não
1.5.2.1.21.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 11/01/27 22:30 | Ter 12/01/27 00:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Não
1.5.2.1.21.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/01/27 00:30 | Ter 12/01/27 03:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Não
1.5.2.1.21.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/01/27 03:30 | Ter 12/01/27 08:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Não
1.5.2.1.21.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/01/27 08:30 | Ter 12/01/27 11:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Não
1.5.2.1.21.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/01/27 11:30 | Ter 12/01/27 14:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Não
1.5.2.1.21.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/01/27 14:30 | Ter 12/01/27 16:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.5.2.1.21.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/01/27 16:30 | Qui 14/01/27 09:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não
1.5.2.1.21.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/01/27 16:30 | Ter 12/01/27 19:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:30 | Não
1.5.2.1.21.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/01/27 19:30 | Ter 12/01/27 21:30 | Qua 04/11/26 09:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não
1.5.2.1.21.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/01/27 21:30 | Ter 12/01/27 22:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Não
1.5.2.1.21.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/01/27 22:30 | Qua 13/01/27 00:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Não
1.5.2.1.21.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/01/27 00:30 | Qua 13/01/27 06:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 20:30 | Não
1.5.2.1.21.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/01/27 06:30 | Qua 13/01/27 07:30 | Qua 04/11/26 20:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Não
1.5.2.1.21.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 10:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Não
1.5.2.1.21.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/01/27 10:30 | Qua 13/01/27 13:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 03:30 | Não
1.5.2.1.21.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/01/27 13:30 | Qua 13/01/27 15:30 | Qui 05/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 05:30 | Não
1.5.2.1.21.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/01/27 15:30 | Qua 13/01/27 18:30 | Qui 05/11/26 05:30 | Qui 05/11/26 08:30 | Não
1.5.2.1.21.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/01/27 18:30 | Qua 13/01/27 19:30 | Qui 05/11/26 08:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Não
1.5.2.1.21.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/01/27 19:30 | Qua 13/01/27 21:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Não
1.5.2.1.21.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/01/27 21:30 | Qua 13/01/27 23:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 13:30 | Não
1.5.2.1.21.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/01/27 23:30 | Qui 14/01/27 03:30 | Qui 05/11/26 13:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não
1.5.2.1.21.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/01/27 03:30 | Qui 14/01/27 06:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Não
1.5.2.1.21.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/01/27 06:30 | Qui 14/01/27 08:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Não
1.5.2.1.21.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 14/01/27 08:30 | Qui 14/01/27 09:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não
1.5.2.1.22 | RECUPERAÇÃO 22 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.5.2.1.22.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.5.2.1.22.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.5.2.1.22.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.5.2.1.22.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.5.2.1.22.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Não
1.5.2.1.22.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Não
1.5.2.1.22.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Não
1.5.2.1.22.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Não
1.5.2.1.22.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Não
1.5.2.1.22.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Não
1.5.2.1.22.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.5.2.1.22.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.5.2.1.22.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 08:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 08:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Não
1.5.2.1.22.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Não
1.5.2.1.22.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Não
1.5.2.1.22.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:30 | Não
1.5.2.1.22.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Não
1.5.2.1.22.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Não
1.5.2.1.22.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Não
1.5.2.1.22.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Não
1.5.2.1.22.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Não
1.5.2.1.22.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Não
1.5.2.1.22.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Não
1.5.2.1.22.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Não
1.5.2.1.22.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não
1.5.2.1.22.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Não
1.5.2.1.22.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Não
1.5.2.1.22.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Não
1.5.2.1.22.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.5.2.1.23 | RECUPERAÇÃO 23 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.5.2.1.23.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.5.2.1.23.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.5.2.1.23.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.5.2.1.23.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.5.2.1.23.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Não
1.5.2.1.23.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Não
1.5.2.1.23.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Não
1.5.2.1.23.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Não
1.5.2.1.23.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Não
1.5.2.1.23.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Não
1.5.2.1.23.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.5.2.1.23.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.5.2.1.23.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Não
1.5.2.1.23.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Não
1.5.2.1.23.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 12:30 | Não
1.5.2.1.23.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Não
1.5.2.1.23.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Não
1.5.2.1.23.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Não
1.5.2.1.23.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Não
1.5.2.1.23.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Não
1.5.2.1.23.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Não
1.5.2.1.23.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Não
1.5.2.1.23.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Não
1.5.2.1.23.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Não
1.5.2.1.23.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não
1.5.2.1.23.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Não
1.5.2.1.23.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Não
1.5.2.1.23.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Não
1.5.2.1.23.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.5.2.1.24 | RECUPERAÇÃO 24 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.5.2.1.24.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.5.2.1.24.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.5.2.1.24.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.5.2.1.24.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.5.2.1.24.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Não
1.5.2.1.24.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Não
1.5.2.1.24.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Não
1.5.2.1.24.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Não
1.5.2.1.24.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 23/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Ter 23/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Não
1.5.2.1.24.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Não
1.5.2.1.24.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.5.2.1.24.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.5.2.1.24.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Não
1.5.2.1.24.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Não
1.5.2.1.24.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 12:30 | Não
1.5.2.1.24.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Não
1.5.2.1.24.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Não
1.5.2.1.24.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Não
1.5.2.1.24.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 24/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qua 24/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Não
1.5.2.1.24.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Não
1.5.2.1.24.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Não
1.5.2.1.24.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Não
1.5.2.1.24.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Não
1.5.2.1.24.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Não
1.5.2.1.24.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não
1.5.2.1.24.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Não
1.5.2.1.24.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Não
1.5.2.1.24.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Não
1.5.2.1.24.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.6 | CORPO DO FORNO | 409 dias | 70.47 | 43.47 | -27 | 89.79 | 43.47 | -46.32 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.1 | ATIVIDADES ROTINA | 408 dias | 69.9 | 32.21 | -37.69 | 84.71 | 32.21 | -52.5 | Sex 18/07/25 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1 | SUBSTITUIÇÃO DE FOLES (JUNTAS DE EXPANSÃO DOS STAVES) | 408 dias | 71.67 | 61.9 | -9.77 | 102.38 | 61.9 | -40.48 | Sex 18/07/25 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.1 | SUBSTITUIÇÃO 01 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.1.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.1.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.1.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.2 | SUBSTITUIÇÃO 02 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.2.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.2.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Sex 25/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Sex 25/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.2.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.3 | SUBSTITUIÇÃO 03 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Não
1.6.1.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Não
1.6.1.1.3.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.3.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Não
1.6.1.1.3.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Seg 04/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Seg 04/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Não
1.6.1.1.4 | SUBSTITUIÇÃO 04 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.4.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.4.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.4.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.5 | SUBSTITUIÇÃO 05 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.5.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.5.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Sex 25/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Sex 25/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.5.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.6 | SUBSTITUIÇÃO 06 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Não
1.6.1.1.6.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Não
1.6.1.1.6.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 17:30 | Não
1.6.1.1.6.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 07:30 | Sex 01/08/25 17:30 | Não
1.6.1.1.6.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Seg 04/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Seg 04/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 17:30 | Não
1.6.1.1.7 | SUBSTITUIÇÃO 07 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 05/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não
1.6.1.1.7.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 05/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não
1.6.1.1.7.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Não
1.6.1.1.7.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 06/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 17:30 | Não
1.6.1.1.7.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não
1.6.1.1.8 | SUBSTITUIÇÃO 08 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 28/11/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não
1.6.1.1.8.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 28/11/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não
1.6.1.1.8.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não
1.6.1.1.8.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 01/12/25 07:30 | Ter 02/12/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não
1.6.1.1.8.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não
1.6.1.1.9 | SUBSTITUIÇÃO 09 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 04/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.9.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 04/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.9.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Não
1.6.1.1.9.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 05/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.6.1.1.9.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.10 | SUBSTITUIÇÃO 10 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 10/12/25 07:30 | Seg 15/12/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.10.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 10/12/25 07:30 | Seg 15/12/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.10.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.10.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 11/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.10.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 15/12/25 07:30 | Seg 15/12/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.11 | SUBSTITUIÇÃO 11 - FOLE XX | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.11.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.11.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.11.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.11.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.12 | SUBSTITUIÇÃO 12 - FOLE XX | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não
1.6.1.1.12.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não
1.6.1.1.12.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não
1.6.1.1.12.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não
1.6.1.1.12.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não
1.6.1.1.13 | SUBSTITUIÇÃO 13 - FOLE XX | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.13.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.13.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Não
1.6.1.1.13.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.6.1.1.13.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.14 | SUBSTITUIÇÃO 14 - FOLE XX | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.14.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.14.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.14.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.14.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.6.1.1.15 | SUBSTITUIÇÃO 15 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 18/05/26 13:00 | Sex 22/05/26 13:00 | Ter 06/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.15.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 18/05/26 13:00 | Sex 22/05/26 13:00 | Ter 06/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.15.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 18/05/26 13:00 | Ter 19/05/26 13:00 | Ter 06/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.15.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 19/05/26 13:00 | Qui 21/05/26 13:00 | Qua 07/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.15.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 21/05/26 13:00 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 09/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.16 | SUBSTITUIÇÃO 16 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 22/05/26 13:00 | Qui 28/05/26 13:00 | Seg 12/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.16.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 22/05/26 13:00 | Qui 28/05/26 13:00 | Seg 12/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.16.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 22/05/26 13:00 | Seg 25/05/26 13:00 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.16.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 25/05/26 13:00 | Qua 27/05/26 13:00 | Ter 13/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.16.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 27/05/26 13:00 | Qui 28/05/26 13:00 | Qui 15/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.17 | SUBSTITUIÇÃO 17 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 28/05/26 13:00 | Qua 03/06/26 13:00 | Sex 16/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.17.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 28/05/26 13:00 | Qua 03/06/26 13:00 | Sex 16/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.17.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 28/05/26 13:00 | Sex 29/05/26 13:00 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.17.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 29/05/26 13:00 | Ter 02/06/26 13:00 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.17.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 02/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 21/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.18 | SUBSTITUIÇÃO 18 - FOLE 24 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.18.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.18.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.18.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 23/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.18.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.19 | SUBSTITUIÇÃO 19 - FOLE 37 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.19.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.19.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.19.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.19.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.20 | SUBSTITUIÇÃO 20 - FOLE 23 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.20.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.20.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.20.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.20.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.21 | SUBSTITUIÇÃO 21 - FOLE 12 | 6 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.21.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.21.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.21.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.21.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 21/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.22 | SUBSTITUIÇÃO 22 - FOLE 20 | 6 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.22.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.22.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.22.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Sex 23/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.22.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.23 | SUBSTITUIÇÃO 23 - FOLE 14 | 6 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.6.1.1.23.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.6.1.1.23.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.23.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Não
1.6.1.1.23.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.6.1.1.24 | SUBSTITUIÇÃO 24 - FOLE 06 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.24.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.24.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.24.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.24.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.25 | SUBSTITUIÇÃO 25 - FOLE 21 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.25.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.25.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.25.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | Ter 21/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.25.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.26 | SUBSTITUIÇÃO 26 - FOLE 35 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.26.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.26.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.26.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.26.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.27 | SUBSTITUIÇÃO 27 - FOLE 24 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.27.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.27.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.27.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.27.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.28 | SUBSTITUIÇÃO 28 - FOLE 22 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.28.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.28.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.28.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.28.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.29 | SUBSTITUIÇÃO 29 - FOLE 02 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.29.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.29.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.29.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.29.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.30 | SUBSTITUIÇÃO 30 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.30.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.30.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.30.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 22/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Ter 21/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.30.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.31 | SUBSTITUIÇÃO 31 - FOLE XX | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.31.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.31.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.31.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | Seg 20/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.31.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.32 | SUBSTITUIÇÃO 32 - FOLE XX | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.32.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.32.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Não
1.6.1.1.32.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.32.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.33 | SUBSTITUIÇÃO 33 - FOLE XX | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.33.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.33.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.33.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.33.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.6.1.1.34 | SUBSTITUIÇÃO 34 - FOLE 01 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.34.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.34.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.34.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.34.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.35 | SUBSTITUIÇÃO 35 - FOLE 09 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.35.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.35.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.35.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Ter 21/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.35.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.36 | SUBSTITUIÇÃO 36 - FOLE 33 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.36.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.36.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.36.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.36.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.37 | SUBSTITUIÇÃO 37 - FOLE 07 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.37.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.37.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.37.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.37.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.38 | SUBSTITUIÇÃO 38 - FOLE 36 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.38.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.38.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.38.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.38.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.39 | SUBSTITUIÇÃO 39 - FOLE 28 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.39.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.39.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.39.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.39.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.40 | SUBSTITUIÇÃO 40 - FOLE 41 S3 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.40.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.40.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.40.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Ter 21/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.40.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.41 | SUBSTITUIÇÃO 41 - FOLE 11 S3 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.41.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.41.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.41.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.41.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.42 | SUBSTITUIÇÃO 42 - FOLE 19 S1 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.42.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.42.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.6.1.1.42.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.42.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.43 | SUBSTITUIÇÃO 43 - FOLE 17 S1 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.43.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.43.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.43.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.43.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.6.1.1.44 | SUBSTITUIÇÃO 44 - FOLE 33 S1 | 3 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.44.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.44.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.44.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.44.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.45 | SUBSTITUIÇÃO 45 - FOLE 26 S1 | 3 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.45.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.45.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.45.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.45.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.46 | SUBSTITUIÇÃO 46 - FOLE 40 S1 | 3 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.46.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.46.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.46.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.46.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.47 | SUBSTITUIÇÃO 47 - FOLE 36 S1 | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.47.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.47.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.47.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Sex 23/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.47.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 27/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.48 | SUBSTITUIÇÃO 48 - FOLE 38 S1 | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | Sex 31/07/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.48.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | Sex 31/07/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.48.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.48.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.48.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.49 | SUBSTITUIÇÃO 49 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.49.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.49.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.49.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Qui 31/12/26 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.49.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.50 | SUBSTITUIÇÃO 50 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qua 06/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.50.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qua 06/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.50.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.50.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 07/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Qui 07/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.50.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Seg 11/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.51 | SUBSTITUIÇÃO 51 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Ter 12/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.51.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Ter 12/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.51.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Ter 12/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.51.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Qua 13/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Sex 23/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.51.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 15/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Sex 15/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Ter 27/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.52 | SUBSTITUIÇÃO 52 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Seg 18/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não
1.6.1.1.52.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Seg 18/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não
1.6.1.1.52.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Seg 18/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.52.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 19/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Ter 19/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Qui 29/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Não
1.6.1.1.52.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Seg 02/11/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não
1.6.1.1.53 | SUBSTITUIÇÃO 53 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Seg 25/01/27 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Sex 05/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.53.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Seg 25/01/27 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Sex 05/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.53.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Seg 25/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Ter 02/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.53.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 26/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Ter 26/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Qua 03/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.53.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 28/01/27 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Qui 28/01/27 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Sex 05/02/27 07:30 | Sex 05/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.54 | SUBSTITUIÇÃO 54 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 29/01/27 07:30 | Qua 03/02/27 17:30 | Sex 29/01/27 07:30 | Qua 03/02/27 17:30 | Seg 08/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.54.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 29/01/27 07:30 | Qua 03/02/27 17:30 | Sex 29/01/27 07:30 | Qua 03/02/27 17:30 | Seg 08/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.54.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 29/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Sex 29/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Seg 08/02/27 07:30 | Seg 08/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.54.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/02/27 07:30 | Ter 02/02/27 17:30 | Seg 01/02/27 07:30 | Ter 02/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.54.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 03/02/27 07:30 | Qua 03/02/27 17:30 | Qua 03/02/27 07:30 | Qua 03/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.55 | SUBSTITUIÇÃO 55 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Qui 04/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.55.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Qui 04/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.55.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Qui 04/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.55.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 05/02/27 07:30 | Seg 08/02/27 17:30 | Sex 05/02/27 07:30 | Seg 08/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.55.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.56 | SUBSTITUIÇÃO 56 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.56.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.56.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.56.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 10/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Qua 10/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.56.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.57 | SUBSTITUIÇÃO 57 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Sex 05/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.57.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Sex 05/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.57.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 17:30 | Ter 02/02/27 07:30 | Ter 02/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.57.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 10/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Qua 10/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Qua 03/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.57.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Sex 05/02/27 07:30 | Sex 05/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.58 | SUBSTITUIÇÃO 58 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 15/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Seg 08/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.58.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 15/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Seg 08/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.58.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 15/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 17:30 | Seg 08/02/27 07:30 | Seg 08/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.58.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 16/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Ter 16/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.58.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 18/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.59 | SUBSTITUIÇÃO 59 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 19/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Sex 19/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.59.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 19/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Sex 19/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.59.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 19/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 17:30 | Sex 19/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.59.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 22/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Seg 22/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.59.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.60 | SUBSTITUIÇÃO 60 - FOLE XX | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.60.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.60.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 17/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.60.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 17:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 17:30 | Não
1.6.1.1.60.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.6.1.2 | ELEVAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BICA 1 | 27 dias | 100 | 12.79 | -87.21 | 100 | 12.79 | -87.21 | Qua 16/09/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 100 | 55 | -45 | 100 | 55 | -45 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.1.1 | MECÂNICA | 6 dias | 100 | 70 | -30 | 100 | 70 | -30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.1.1.1 | Entrega material Gerdau | 6 dias | 100 | 70 | -30 | 100 | 70 | -30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Não
1.6.1.2.1.1.2 | Receber material de fabricação/montagens | 6 dias | 100 | 70 | -30 | 100 | 70 | -30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Não
1.6.1.2.1.1.3 | Separar do material na sequência de montagem | 6 dias | 100 | 70 | -30 | 100 | 70 | -30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Sim
1.6.1.2.1.2 | ELETRICA | 5 dias | 100 | 40 | -60 | 100 | 40 | -60 | Qua 16/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.1.2.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Não
1.6.1.2.1.2.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Qui 17/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Qui 17/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Sim
1.6.1.2.1.2.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Seg 21/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2 | MONTAGEM | 21 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Sim
1.6.1.2.2.1 | MECÂNICA | 21 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Sim
1.6.1.2.2.1.1 | Remover o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Sex 03/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Sim
1.6.1.2.2.1.2 | Remover o indicador de posição e acionamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Ter 07/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.1.3 | Alocar e Conferir o posicionamento das bases | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Qua 08/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.1.4 | Montar viga transversal | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/09/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Qua 30/09/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Qui 09/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.1.5 | Montar vigas de apoio | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Sex 02/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.1.6 | Montar plataforma | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.1.7 | Concretar piso (Gerdau) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Sex 17/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.1.8 | Instalar guarda corpo | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.1.9 | Instalar escada de acesso ao fosso | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.1.10 | Montar o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.1.11 | Elevar o indicador de posição, prolongar os tirantes de acionamento e corrente do sistema de acionamento manual de emergência | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.1.12 | Elevar as tubulações e mangotes da válvula direcional de acionamento da bica, alavanca de acoplar o sistema de emergência | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.2 | ELETRICA | 12 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.2.1 | Desmontar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.2.2 | Relocar/montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo conforme novo layout | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.2.3 | Refazer toda infra e suportação dos painéis da sonda radar adequando ao novo layout. | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Sex 09/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.2.4 | Montar infra para os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo adequando ao novo layout. | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.2.5 | Montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.2.6 | Montar infra para iluminação do fosso | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não
1.6.1.2.2.2.7 | Montar iluminação do fosso | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.6.1.3 | ELEVAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BICA 2 | 26 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.6.1.3.1.1 | MECÂNICA | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.6.1.3.1.1.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Não
1.6.1.3.1.1.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.6.1.3.1.1.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.6.1.3.1.2 | ELETRICA | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.6.1.3.1.2.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Não
1.6.1.3.1.2.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.6.1.3.1.2.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2 | MONTAGEM | 21 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.1 | MECÂNICA | 21 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.1.1 | Remover o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.1.2 | Remover o indicador de posição e acionamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 26/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 26/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.1.3 | Alocar e Conferir o posicionamento das bases | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 27/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Ter 27/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.1.4 | Montar viga transversal | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.1.5 | Montar vigas de apoio | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Sex 30/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.1.6 | Montar plataforma | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.1.7 | Concretar piso (Gerdau) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 14/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.1.8 | Instalar guarda corpo | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.1.9 | Instalar escada de acesso ao fosso | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Ter 10/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Qui 20/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.1.10 | Montar o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Qui 12/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Sex 21/08/26 07:30 | Seg 24/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.1.11 | Elevar o indicador de posição, prolongar os tirantes de acionamento e corrente do sistema de acionamento manual de emergência | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 16/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Seg 16/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Ter 25/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.1.12 | Elevar as tubulações e mangotes da válvula direcional de acionamento da bica, alavanca de acoplar o sistema de emergência | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 18/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Qua 18/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.2 | ELETRICA | 12 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.2.1 | Desmontar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.2.2 | Relocar/montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo conforme novo layout | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qua 04/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.2.3 | Refazer toda infra e suportação dos painéis da sonda radar adequando ao novo layout. | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.2.4 | Montar infra para os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo adequando ao novo layout. | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Ter 10/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Qui 20/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.2.5 | Montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Qui 12/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Sex 21/08/26 07:30 | Seg 24/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.2.6 | Montar infra para iluminação do fosso | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 16/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Seg 16/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Ter 25/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Não
1.6.1.3.2.2.7 | Montar iluminação do fosso | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 18/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Qua 18/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Não
1.6.1.4 | ELEVAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BICA 3 | 22 dias | 69.77 | 0 | -69.77 | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.1.1 | MECÂNICA | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.1.1.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não
1.6.1.4.1.1.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Sex 20/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 01/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.1.1.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 24/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Ter 24/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qua 02/09/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.1.2 | ELETRICA | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.1.2.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não
1.6.1.4.1.2.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Sex 20/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 01/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.1.2.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 24/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Ter 24/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qua 02/09/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2 | MONTAGEM | 21 dias | 60.61 | 0 | -60.61 | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Sex 20/11/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.1 | MECÂNICA | 21 dias | 66.67 | 0 | -66.67 | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Sex 20/11/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.1.1 | Remover o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Sex 20/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 01/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.1.2 | Remover o indicador de posição e acionamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 24/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Ter 24/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Qua 02/09/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.1.3 | Alocar e Conferir o posicionamento das bases | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 25/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qui 03/09/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.1.4 | Montar viga transversal | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 26/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Qui 26/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Sex 04/09/26 07:30 | Seg 07/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.1.5 | Montar vigas de apoio | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 30/11/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Seg 30/11/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Ter 08/09/26 07:30 | Qua 09/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.1.6 | Montar plataforma | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 02/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qua 02/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.1.7 | Concretar piso (Gerdau) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Sex 04/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Seg 14/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.1.8 | Instalar guarda corpo | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.1.9 | Instalar escada de acesso ao fosso | 2 dias | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qua 09/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qui 17/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.1.10 | Montar o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Sex 11/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Seg 21/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.1.11 | Elevar o indicador de posição, prolongar os tirantes de acionamento e corrente do sistema de acionamento manual de emergência | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Qua 23/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.1.12 | Elevar as tubulações e mangotes da válvula direcional de acionamento da bica, alavanca de acoplar o sistema de emergência | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qui 17/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Sex 25/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.2 | ELETRICA | 12 dias | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | Qua 02/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Qua 02/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.2.1 | Desmontar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.2.2 | Relocar/montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo conforme novo layout | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 03/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Qui 03/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Sex 11/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.2.3 | Refazer toda infra e suportação dos painéis da sonda radar adequando ao novo layout. | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Seg 07/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Ter 15/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.2.4 | Montar infra para os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo adequando ao novo layout. | 2 dias | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qua 09/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qui 17/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.2.5 | Montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Sex 11/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Seg 21/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.2.6 | Montar infra para iluminação do fosso | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Qua 23/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Não
1.6.1.4.2.2.7 | Montar iluminação do fosso | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não
1.6.1.5 | ELEVAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BICA 4 | 26 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 07:30 | Ter 26/01/27 17:30 | Sex 18/12/26 07:30 | Ter 26/01/27 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não
1.6.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Sex 18/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.1.1 | MECÂNICA | 5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Sex 18/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.1.1.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Não
1.6.1.5.1.1.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Seg 21/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Ter 29/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Não
1.6.1.5.1.1.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qua 23/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.1.2 | ELETRICA | 5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Sex 18/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.1.2.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Não
1.6.1.5.1.2.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Seg 21/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Ter 29/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Não
1.6.1.5.1.2.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qua 23/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2 | MONTAGEM | 21 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 26/01/27 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 26/01/27 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.1 | MECÂNICA | 21 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 26/01/27 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 26/01/27 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.1.1 | Remover o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.1.2 | Remover o indicador de posição e acionamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.1.3 | Alocar e Conferir o posicionamento das bases | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qui 08/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.1.4 | Montar viga transversal | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Seg 04/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Sex 09/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.1.5 | Montar vigas de apoio | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Qua 06/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.1.6 | Montar plataforma | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Sex 08/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.1.7 | Concretar piso (Gerdau) | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Ter 12/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.1.8 | Instalar guarda corpo | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 14/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Qui 14/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.1.9 | Instalar escada de acesso ao fosso | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 15/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Sex 15/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.1.10 | Montar o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 19/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Ter 19/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Seg 26/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.1.11 | Elevar o indicador de posição, prolongar os tirantes de acionamento e corrente do sistema de acionamento manual de emergência | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.1.12 | Elevar as tubulações e mangotes da válvula direcional de acionamento da bica, alavanca de acoplar o sistema de emergência | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Ter 26/01/27 17:30 | Seg 25/01/27 07:30 | Ter 26/01/27 17:30 | Sex 30/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.2 | ELETRICA | 12 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Sex 08/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.2.1 | Desmontar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.2.2 | Relocar/montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo conforme novo layout | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Seg 11/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.2.3 | Refazer toda infra e suportação dos painéis da sonda radar adequando ao novo layout. | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Qua 13/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.2.4 | Montar infra para os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo adequando ao novo layout. | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 15/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Sex 15/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.2.5 | Montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 19/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Ter 19/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Seg 26/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.2.6 | Montar infra para iluminação do fosso | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Não
1.6.1.5.2.2.7 | Montar iluminação do fosso | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Seg 25/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Sex 30/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Não
1.6.2 | ATIVIDADES PARADA | 1047,22 dias | 71.67 | 71.35 | -0.32 | 102.38 | 71.35 | -31.03 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1 | SUBSTITUIÇÃO DE FOLE (JUNTAS DE EXPANSÃO DOS STAVES) | 1047,22 dias | 71.67 | 71.35 | -0.32 | 102.38 | 71.35 | -31.03 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.1 | SUBSTITUIÇÃO 01 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.6.2.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não
1.6.2.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.6.2.1.1.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.1.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não
1.6.2.1.1.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.6.2.1.1.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Não
1.6.2.1.1.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Não
1.6.2.1.1.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não
1.6.2.1.1.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Não
1.6.2.1.1.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não
1.6.2.1.1.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Não
1.6.2.1.1.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Não
1.6.2.1.1.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.6.2.1.1.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Não
1.6.2.1.1.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Não
1.6.2.1.1.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Não
1.6.2.1.1.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.2 | SUBSTITUIÇÃO 02 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.6.2.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não
1.6.2.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.6.2.1.2.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.2.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não
1.6.2.1.2.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.6.2.1.2.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Não
1.6.2.1.2.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Não
1.6.2.1.2.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não
1.6.2.1.2.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Não
1.6.2.1.2.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não
1.6.2.1.2.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Não
1.6.2.1.2.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Não
1.6.2.1.2.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.6.2.1.2.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Não
1.6.2.1.2.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Não
1.6.2.1.2.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Não
1.6.2.1.2.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.3 | SUBSTITUIÇÃO 03 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.6.2.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não
1.6.2.1.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.6.2.1.3.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.3.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não
1.6.2.1.3.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.6.2.1.3.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Não
1.6.2.1.3.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Não
1.6.2.1.3.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não
1.6.2.1.3.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Não
1.6.2.1.3.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não
1.6.2.1.3.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Não
1.6.2.1.3.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Não
1.6.2.1.3.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.6.2.1.3.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Não
1.6.2.1.3.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Não
1.6.2.1.3.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Não
1.6.2.1.3.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.4 | SUBSTITUIÇÃO 04 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.6.2.1.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não
1.6.2.1.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.6.2.1.4.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.4.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não
1.6.2.1.4.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.6.2.1.4.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Não
1.6.2.1.4.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Não
1.6.2.1.4.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não
1.6.2.1.4.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Não
1.6.2.1.4.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não
1.6.2.1.4.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Não
1.6.2.1.4.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Não
1.6.2.1.4.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.6.2.1.4.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Não
1.6.2.1.4.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Não
1.6.2.1.4.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Não
1.6.2.1.4.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.5 | SUBSTITUIÇÃO 05 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.6.2.1.5.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não
1.6.2.1.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.6.2.1.5.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.5.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não
1.6.2.1.5.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.6.2.1.5.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Não
1.6.2.1.5.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Não
1.6.2.1.5.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não
1.6.2.1.5.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Não
1.6.2.1.5.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não
1.6.2.1.5.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Não
1.6.2.1.5.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Não
1.6.2.1.5.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.6.2.1.5.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Não
1.6.2.1.5.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Não
1.6.2.1.5.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Não
1.6.2.1.5.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.6 | SUBSTITUIÇÃO 06 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.6.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.6.2.1.6.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não
1.6.2.1.6.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.6.2.1.6.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.6.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não
1.6.2.1.6.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.6.2.1.6.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Não
1.6.2.1.6.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Não
1.6.2.1.6.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não
1.6.2.1.6.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Não
1.6.2.1.6.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não
1.6.2.1.6.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Não
1.6.2.1.6.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Não
1.6.2.1.6.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.6.2.1.6.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Não
1.6.2.1.6.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Não
1.6.2.1.6.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Não
1.6.2.1.6.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.7 | SUBSTITUIÇÃO 07 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.7.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.6.2.1.7.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não
1.6.2.1.7.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.6.2.1.7.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.7.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não
1.6.2.1.7.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 16:00 | Não
1.6.2.1.7.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Não
1.6.2.1.7.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Não
1.6.2.1.7.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Não
1.6.2.1.7.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Ter 12/08/25 22:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Não
1.6.2.1.7.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 01:00 | Não
1.6.2.1.7.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Não
1.6.2.1.7.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Não
1.6.2.1.7.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.6.2.1.7.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Não
1.6.2.1.7.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Não
1.6.2.1.7.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 12:00 | Não
1.6.2.1.7.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 14:00 | Não
1.6.2.1.8 | SUBSTITUIÇÃO 08 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.8.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.6.2.1.8.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.6.2.1.8.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.6.2.1.8.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.8.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não
1.6.2.1.8.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Não
1.6.2.1.8.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Não
1.6.2.1.8.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Não
1.6.2.1.8.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Não
1.6.2.1.8.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não
1.6.2.1.8.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não
1.6.2.1.8.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Não
1.6.2.1.8.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não
1.6.2.1.8.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.6.2.1.8.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Não
1.6.2.1.8.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Não
1.6.2.1.8.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não
1.6.2.1.8.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.9 | SUBSTITUIÇÃO 09 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.9.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.6.2.1.9.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.6.2.1.9.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
Qua 15/10/25 07:30 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.9.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não
1.6.2.1.9.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Não
1.6.2.1.9.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Não
1.6.2.1.9.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Não
1.6.2.1.9.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Não
1.6.2.1.9.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não
1.6.2.1.9.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não
1.6.2.1.9.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Não
1.6.2.1.9.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não
1.6.2.1.9.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.6.2.1.9.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Não
1.6.2.1.9.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Não
1.6.2.1.9.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não
1.6.2.1.9.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.10 | SUBSTITUIÇÃO 10 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.10.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.6.2.1.10.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.6.2.1.10.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.6.2.1.10.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.10.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não
1.6.2.1.10.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Não
1.6.2.1.10.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Não
1.6.2.1.10.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Não
1.6.2.1.10.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Não
1.6.2.1.10.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não
1.6.2.1.10.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não
1.6.2.1.10.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Não
1.6.2.1.10.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não
1.6.2.1.10.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.6.2.1.10.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Não
1.6.2.1.10.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Não
1.6.2.1.10.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não
1.6.2.1.10.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.11 | SUBSTITUIÇÃO 11 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.11.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.6.2.1.11.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.6.2.1.11.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.6.2.1.11.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.11.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não
1.6.2.1.11.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Não
1.6.2.1.11.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Não
1.6.2.1.11.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Não
1.6.2.1.11.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Não
1.6.2.1.11.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não
1.6.2.1.11.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não
1.6.2.1.11.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Não
1.6.2.1.11.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não
1.6.2.1.11.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.6.2.1.11.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Não
1.6.2.1.11.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Não
1.6.2.1.11.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não
1.6.2.1.11.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.12 | SUBSTITUIÇÃO 12 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.12.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.6.2.1.12.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.6.2.1.12.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.6.2.1.12.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.12.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não
1.6.2.1.12.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Não
1.6.2.1.12.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Não
1.6.2.1.12.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Não
1.6.2.1.12.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Não
1.6.2.1.12.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não
1.6.2.1.12.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não
1.6.2.1.12.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Não
1.6.2.1.12.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não
1.6.2.1.12.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.6.2.1.12.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Não
1.6.2.1.12.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Não
1.6.2.1.12.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não
1.6.2.1.12.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.13 | SUBSTITUIÇÃO 13 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.13.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.6.2.1.13.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.6.2.1.13.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.6.2.1.13.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.13.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não
1.6.2.1.13.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Não
1.6.2.1.13.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Não
1.6.2.1.13.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Não
1.6.2.1.13.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Não
1.6.2.1.13.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não
1.6.2.1.13.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não
1.6.2.1.13.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Não
1.6.2.1.13.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não
1.6.2.1.13.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.6.2.1.13.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Não
1.6.2.1.13.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Não
1.6.2.1.13.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não
1.6.2.1.13.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.14 | SUBSTITUIÇÃO 14 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.14.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.6.2.1.14.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.6.2.1.14.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.6.2.1.14.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.14.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não
1.6.2.1.14.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 16:00 | Não
1.6.2.1.14.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Não
1.6.2.1.14.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Não
1.6.2.1.14.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Não
1.6.2.1.14.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Seg 10/11/25 22:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não
1.6.2.1.14.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não
1.6.2.1.14.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 02:30 | Não
1.6.2.1.14.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não
1.6.2.1.14.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.6.2.1.14.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Não
1.6.2.1.14.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Não
1.6.2.1.14.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não
1.6.2.1.14.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 14:00 | Não
1.6.2.1.15 | SUBSTITUIÇÃO 15 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.15.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.15.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.6.2.1.15.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.15.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.15.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não
1.6.2.1.15.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não
1.6.2.1.15.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não
1.6.2.1.15.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não
1.6.2.1.15.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não
1.6.2.1.15.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não
1.6.2.1.15.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não
1.6.2.1.15.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.6.2.1.15.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não
1.6.2.1.15.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.6.2.1.15.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não
1.6.2.1.15.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.6.2.1.15.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não
1.6.2.1.15.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.16 | SUBSTITUIÇÃO 16 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.16.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.16.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.6.2.1.16.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.16.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.16.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não
1.6.2.1.16.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não
1.6.2.1.16.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não
1.6.2.1.16.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não
1.6.2.1.16.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não
1.6.2.1.16.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não
1.6.2.1.16.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não
1.6.2.1.16.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.6.2.1.16.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não
1.6.2.1.16.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.6.2.1.16.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não
1.6.2.1.16.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.6.2.1.16.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não
1.6.2.1.16.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.17 | SUBSTITUIÇÃO 17 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.17.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.17.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.6.2.1.17.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.17.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.17.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não
1.6.2.1.17.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não
1.6.2.1.17.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não
1.6.2.1.17.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não
1.6.2.1.17.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não
1.6.2.1.17.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não
1.6.2.1.17.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não
1.6.2.1.17.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.6.2.1.17.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não
1.6.2.1.17.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.6.2.1.17.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não
1.6.2.1.17.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.6.2.1.17.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não
1.6.2.1.17.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.18 | SUBSTITUIÇÃO 18 - FOLE 24 | 3,17 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.18.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.18.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.6.2.1.18.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.18.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.18.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não
1.6.2.1.18.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não
1.6.2.1.18.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não
1.6.2.1.18.2.4 | Retirar massa epoxi | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não
1.6.2.1.18.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não
1.6.2.1.18.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não
1.6.2.1.18.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não
1.6.2.1.18.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.6.2.1.18.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não
1.6.2.1.18.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:00 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.6.2.1.18.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 02:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não
1.6.2.1.18.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:00 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.6.2.1.18.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não
1.6.2.1.18.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.19 | SUBSTITUIÇÃO 19 - FOLE 37 | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.19.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.19.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.6.2.1.19.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.19.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.19.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não
1.6.2.1.19.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não
1.6.2.1.19.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não
1.6.2.1.19.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não
1.6.2.1.19.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 21:00 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 21:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não
1.6.2.1.19.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:00 | Ter 03/02/26 23:00 | Ter 03/02/26 21:00 | Ter 03/02/26 23:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não
1.6.2.1.19.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 23:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Ter 03/02/26 23:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não
1.6.2.1.19.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.6.2.1.19.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não
1.6.2.1.19.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.6.2.1.19.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não
1.6.2.1.19.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.6.2.1.19.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não
1.6.2.1.19.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.20 | SUBSTITUIÇÃO 20 - FOLE 23 | 3,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.20.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.20.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.6.2.1.20.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.20.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:00 | Qua 04/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 17:00 | Qua 04/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.20.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não
1.6.2.1.20.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não
1.6.2.1.20.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não
1.6.2.1.20.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não
1.6.2.1.20.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não
1.6.2.1.20.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não
1.6.2.1.20.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não
1.6.2.1.20.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.6.2.1.20.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não
1.6.2.1.20.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.6.2.1.20.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não
1.6.2.1.20.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.6.2.1.20.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não
1.6.2.1.20.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.21 | SUBSTITUIÇÃO 21 - FOLE 12 | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.21.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.21.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.6.2.1.21.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.21.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.21.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não
1.6.2.1.21.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não
1.6.2.1.21.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não
1.6.2.1.21.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não
1.6.2.1.21.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 21:00 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 21:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não
1.6.2.1.21.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:00 | Ter 03/02/26 23:00 | Ter 03/02/26 21:00 | Ter 03/02/26 23:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não
1.6.2.1.21.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 23:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Ter 03/02/26 23:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não
1.6.2.1.21.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.6.2.1.21.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não
1.6.2.1.21.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.6.2.1.21.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não
1.6.2.1.21.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.6.2.1.21.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não
1.6.2.1.21.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.22 | SUBSTITUIÇÃO 22 - FOLE 20 | 3,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.22.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.22.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.6.2.1.22.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.22.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.22.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não
1.6.2.1.22.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 15:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não
1.6.2.1.22.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não
1.6.2.1.22.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não
1.6.2.1.22.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não
1.6.2.1.22.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não
1.6.2.1.22.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não
1.6.2.1.22.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 02:00 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 02:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.6.2.1.22.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 02:00 | Qui 05/02/26 05:00 | Qui 05/02/26 02:00 | Qui 05/02/26 05:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não
1.6.2.1.22.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:00 | Qui 05/02/26 06:00 | Qui 05/02/26 05:00 | Qui 05/02/26 06:00 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.6.2.1.22.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não
1.6.2.1.22.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.6.2.1.22.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não
1.6.2.1.22.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 14:00 | Qui 05/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.23 | SUBSTITUIÇÃO 23 - FOLE 14 | 3,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.23.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.23.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.6.2.1.23.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.6.2.1.23.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:00 | Qua 04/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 17:00 | Qua 04/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.23.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não
1.6.2.1.23.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 03/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Não
1.6.2.1.23.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 18:00 | Não
1.6.2.1.23.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 20:00 | Não
1.6.2.1.23.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:00 | Não
1.6.2.1.23.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 00:00 | Não
1.6.2.1.23.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Não
1.6.2.1.23.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.6.2.1.23.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Não
1.6.2.1.23.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.6.2.1.23.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Não
1.6.2.1.23.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.6.2.1.23.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não
1.6.2.1.23.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Não
1.6.2.1.24 | SUBSTITUIÇÃO 24 - FOLE 06 | 3,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.24.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.24.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.6.2.1.24.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.24.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.24.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.6.2.1.24.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não
1.6.2.1.24.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não
1.6.2.1.24.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não
1.6.2.1.24.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não
1.6.2.1.24.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não
1.6.2.1.24.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 23:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 23:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não
1.6.2.1.24.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não
1.6.2.1.24.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não
1.6.2.1.24.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.6.2.1.24.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não
1.6.2.1.24.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.6.2.1.24.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não
1.6.2.1.24.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.25 | SUBSTITUIÇÃO 25 - FOLE 21 | 3,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.25.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.25.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.6.2.1.25.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.25.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.25.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.6.2.1.25.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não
1.6.2.1.25.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não
1.6.2.1.25.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não
1.6.2.1.25.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não
1.6.2.1.25.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não
1.6.2.1.25.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 23:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 23:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não
1.6.2.1.25.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não
1.6.2.1.25.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não
1.6.2.1.25.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.6.2.1.25.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não
1.6.2.1.25.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.6.2.1.25.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não
1.6.2.1.25.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.26 | SUBSTITUIÇÃO 26 - FOLE 35 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.26.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.26.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.6.2.1.26.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.26.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,56 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.26.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.6.2.1.26.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não
1.6.2.1.26.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não
1.6.2.1.26.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 03:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não
1.6.2.1.26.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 05:00 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 05:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não
1.6.2.1.26.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:00 | Qua 13/05/26 07:00 | Qua 13/05/26 05:00 | Qua 13/05/26 07:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não
1.6.2.1.26.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:00 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 07:00 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não
1.6.2.1.26.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não
1.6.2.1.26.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não
1.6.2.1.26.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.6.2.1.26.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não
1.6.2.1.26.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.6.2.1.26.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não
1.6.2.1.26.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.27 | SUBSTITUIÇÃO 27 - FOLE 24 | 3,28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Qua 13/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.27.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.27.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.6.2.1.27.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.27.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Qua 13/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.27.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.6.2.1.27.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não
1.6.2.1.27.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:00 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não
1.6.2.1.27.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:00 | Qua 13/05/26 23:00 | Qua 13/05/26 21:00 | Qua 13/05/26 23:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não
1.6.2.1.27.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:00 | Qui 14/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 23:00 | Qui 14/05/26 01:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não
1.6.2.1.27.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 01:00 | Qui 14/05/26 03:00 | Qui 14/05/26 01:00 | Qui 14/05/26 03:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não
1.6.2.1.27.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:00 | Qui 14/05/26 04:00 | Qui 14/05/26 03:00 | Qui 14/05/26 04:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não
1.6.2.1.27.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 09:00 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não
1.6.2.1.27.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:00 | Qui 14/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 09:00 | Qui 14/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não
1.6.2.1.27.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.6.2.1.27.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não
1.6.2.1.27.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 15:00 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 15:00 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.6.2.1.27.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 15:00 | Qui 14/05/26 16:00 | Qui 14/05/26 15:00 | Qui 14/05/26 16:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não
1.6.2.1.27.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 16:00 | Qui 14/05/26 18:00 | Qui 14/05/26 16:00 | Qui 14/05/26 18:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.28 | SUBSTITUIÇÃO 28 - FOLE 22 | 3,28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Qua 13/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.28.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.28.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.6.2.1.28.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.28.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Qua 13/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.28.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.6.2.1.28.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não
1.6.2.1.28.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:00 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não
1.6.2.1.28.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:00 | Qua 13/05/26 23:00 | Qua 13/05/26 21:00 | Qua 13/05/26 23:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não
1.6.2.1.28.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:00 | Qui 14/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 23:00 | Qui 14/05/26 01:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não
1.6.2.1.28.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 01:00 | Qui 14/05/26 03:00 | Qui 14/05/26 01:00 | Qui 14/05/26 03:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não
1.6.2.1.28.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:00 | Qui 14/05/26 04:00 | Qui 14/05/26 03:00 | Qui 14/05/26 04:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não
1.6.2.1.28.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 09:00 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não
1.6.2.1.28.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:00 | Qui 14/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 09:00 | Qui 14/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não
1.6.2.1.28.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.6.2.1.28.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não
1.6.2.1.28.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 15:00 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 15:00 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.6.2.1.28.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 15:00 | Qui 14/05/26 16:00 | Qui 14/05/26 15:00 | Qui 14/05/26 16:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não
1.6.2.1.28.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 16:00 | Qui 14/05/26 18:00 | Qui 14/05/26 16:00 | Qui 14/05/26 18:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.29 | SUBSTITUIÇÃO 29 - FOLE 02 | 2,56 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.29.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.29.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.6.2.1.29.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.29.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.29.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.6.2.1.29.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não
1.6.2.1.29.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 03:00 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 03:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não
1.6.2.1.29.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:00 | Qui 14/05/26 05:00 | Qui 14/05/26 03:00 | Qui 14/05/26 05:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não
1.6.2.1.29.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:00 | Qui 14/05/26 07:00 | Qui 14/05/26 05:00 | Qui 14/05/26 07:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não
1.6.2.1.29.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:00 | Qui 14/05/26 09:00 | Qui 14/05/26 07:00 | Qui 14/05/26 09:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não
1.6.2.1.29.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:00 | Qui 14/05/26 10:00 | Qui 14/05/26 09:00 | Qui 14/05/26 10:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não
1.6.2.1.29.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 10:00 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 10:00 | Qui 14/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não
1.6.2.1.29.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não
1.6.2.1.29.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 14:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.6.2.1.29.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 14:30 | Qui 14/05/26 15:00 | Qui 14/05/26 14:30 | Qui 14/05/26 15:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não
1.6.2.1.29.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 15:00 | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 15:00 | Qui 14/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.6.2.1.29.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não
1.6.2.1.29.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.30 | SUBSTITUIÇÃO 30 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.30.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.30.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.6.2.1.30.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.30.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.30.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.6.2.1.30.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não
1.6.2.1.30.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não
1.6.2.1.30.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não
1.6.2.1.30.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não
1.6.2.1.30.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não
1.6.2.1.30.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não
1.6.2.1.30.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não
1.6.2.1.30.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não
1.6.2.1.30.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.6.2.1.30.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não
1.6.2.1.30.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.6.2.1.30.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não
1.6.2.1.30.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.31 | SUBSTITUIÇÃO 31 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.31.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.31.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.6.2.1.31.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.31.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.31.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.6.2.1.31.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não
1.6.2.1.31.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não
1.6.2.1.31.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não
1.6.2.1.31.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não
1.6.2.1.31.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não
1.6.2.1.31.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não
1.6.2.1.31.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não
1.6.2.1.31.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não
1.6.2.1.31.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.6.2.1.31.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não
1.6.2.1.31.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.6.2.1.31.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não
1.6.2.1.31.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.32 | SUBSTITUIÇÃO 32 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.32.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.32.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.6.2.1.32.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.32.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.32.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.6.2.1.32.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não
1.6.2.1.32.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não
1.6.2.1.32.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não
1.6.2.1.32.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não
1.6.2.1.32.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não
1.6.2.1.32.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não
1.6.2.1.32.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não
1.6.2.1.32.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não
1.6.2.1.32.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.6.2.1.32.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não
1.6.2.1.32.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.6.2.1.32.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não
1.6.2.1.32.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.33 | SUBSTITUIÇÃO 33 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.33.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.33.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.6.2.1.33.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.6.2.1.33.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.33.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.6.2.1.33.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 16:00 | Não
1.6.2.1.33.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Não
1.6.2.1.33.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Não
1.6.2.1.33.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Não
1.6.2.1.33.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Não
1.6.2.1.33.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Não
1.6.2.1.33.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:30 | Não
1.6.2.1.33.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Não
1.6.2.1.33.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.6.2.1.33.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não
1.6.2.1.33.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.6.2.1.33.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não
1.6.2.1.33.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Não
1.6.2.1.34 | SUBSTITUIÇÃO 34 - FOLE 01 | 3,06 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Qua 24/06/26 14:00 | Ter 23/06/26 10:30 | Qua 24/06/26 14:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.34.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.34.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.6.2.1.34.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.34.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:30 | Qua 24/06/26 14:00 | Ter 23/06/26 12:30 | Qua 24/06/26 14:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.34.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.6.2.1.34.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 23/06/26 17:00 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 23/06/26 17:00 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não
1.6.2.1.34.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 17:00 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 23/06/26 17:00 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não
1.6.2.1.34.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 23/06/26 21:00 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 23/06/26 21:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não
1.6.2.1.34.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 21:00 | Ter 23/06/26 23:00 | Ter 23/06/26 21:00 | Ter 23/06/26 23:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não
1.6.2.1.34.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 23:00 | Qua 24/06/26 01:00 | Ter 23/06/26 23:00 | Qua 24/06/26 01:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não
1.6.2.1.34.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 01:00 | Qua 24/06/26 02:00 | Qua 24/06/26 01:00 | Qua 24/06/26 02:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não
1.6.2.1.34.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 02:00 | Qua 24/06/26 03:30 | Qua 24/06/26 02:00 | Qua 24/06/26 03:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não
1.6.2.1.34.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 03:30 | Qua 24/06/26 06:30 | Qua 24/06/26 03:30 | Qua 24/06/26 06:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não
1.6.2.1.34.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 06:30 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 06:30 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.6.2.1.34.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 08:00 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 08:00 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não
1.6.2.1.34.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 08:00 | Qua 24/06/26 09:30 | Qua 24/06/26 08:00 | Qua 24/06/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não
1.6.2.1.34.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 09:30 | Qua 24/06/26 12:00 | Qua 24/06/26 09:30 | Qua 24/06/26 12:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não
1.6.2.1.34.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 12:00 | Qua 24/06/26 14:00 | Qua 24/06/26 12:00 | Qua 24/06/26 14:00 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.35 | SUBSTITUIÇÃO 35 - FOLE 09 | 5,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 14:00 | Ter 23/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 14:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.35.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.35.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.6.2.1.35.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.35.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 09:30 | Qui 25/06/26 14:00 | Qua 24/06/26 09:30 | Qui 25/06/26 14:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.35.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 09:30 | Qua 24/06/26 11:30 | Qua 24/06/26 09:30 | Qua 24/06/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.6.2.1.35.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 11:30 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 11:30 | Qua 24/06/26 15:00 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não
1.6.2.1.35.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 17:00 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 17:00 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não
1.6.2.1.35.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 17:00 | Qua 24/06/26 19:00 | Qua 24/06/26 17:00 | Qua 24/06/26 19:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não
1.6.2.1.35.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 19:00 | Qua 24/06/26 21:00 | Qua 24/06/26 19:00 | Qua 24/06/26 21:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não
1.6.2.1.35.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 21:00 | Qua 24/06/26 23:00 | Qua 24/06/26 21:00 | Qua 24/06/26 23:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não
1.6.2.1.35.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 23:00 | Qui 25/06/26 00:00 | Qua 24/06/26 23:00 | Qui 25/06/26 00:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não
1.6.2.1.35.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 00:00 | Qui 25/06/26 01:30 | Qui 25/06/26 00:00 | Qui 25/06/26 01:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não
1.6.2.1.35.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 01:30 | Qui 25/06/26 04:30 | Qui 25/06/26 01:30 | Qui 25/06/26 04:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não
1.6.2.1.35.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 04:30 | Qui 25/06/26 05:30 | Qui 25/06/26 04:30 | Qui 25/06/26 05:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.6.2.1.35.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 08:00 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 08:00 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não
1.6.2.1.35.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 08:00 | Qui 25/06/26 09:30 | Qui 25/06/26 08:00 | Qui 25/06/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não
1.6.2.1.35.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 09:30 | Qui 25/06/26 12:00 | Qui 25/06/26 09:30 | Qui 25/06/26 12:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não
1.6.2.1.35.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 12:00 | Qui 25/06/26 14:00 | Qui 25/06/26 12:00 | Qui 25/06/26 14:00 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.36 | SUBSTITUIÇÃO 36 - FOLE XX | 3,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.36.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.36.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.6.2.1.36.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.36.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.36.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.6.2.1.36.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não
1.6.2.1.36.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não
1.6.2.1.36.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não
1.6.2.1.36.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não
1.6.2.1.36.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não
1.6.2.1.36.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não
1.6.2.1.36.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não
1.6.2.1.36.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não
1.6.2.1.36.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.6.2.1.36.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não
1.6.2.1.36.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não
1.6.2.1.36.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não
1.6.2.1.36.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.37 | SUBSTITUIÇÃO 37 - FOLE 07 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Qua 24/06/26 19:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Qua 24/06/26 19:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.37.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.37.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.6.2.1.37.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.37.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 17:00 | Qua 24/06/26 19:30 | Ter 23/06/26 17:00 | Qua 24/06/26 19:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.37.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 17:00 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 23/06/26 17:00 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.6.2.1.37.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 23/06/26 21:30 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 23/06/26 21:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não
1.6.2.1.37.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 21:30 | Ter 23/06/26 23:30 | Ter 23/06/26 21:30 | Ter 23/06/26 23:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não
1.6.2.1.37.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 23:30 | Qua 24/06/26 01:30 | Ter 23/06/26 23:30 | Qua 24/06/26 01:30 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não
1.6.2.1.37.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 01:30 | Qua 24/06/26 03:30 | Qua 24/06/26 01:30 | Qua 24/06/26 03:30 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não
1.6.2.1.37.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 03:30 | Qua 24/06/26 05:30 | Qua 24/06/26 03:30 | Qua 24/06/26 05:30 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não
1.6.2.1.37.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 05:30 | Qua 24/06/26 06:30 | Qua 24/06/26 05:30 | Qua 24/06/26 06:30 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não
1.6.2.1.37.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 09:00 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 09:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não
1.6.2.1.37.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 09:00 | Qua 24/06/26 12:00 | Qua 24/06/26 09:00 | Qua 24/06/26 12:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não
1.6.2.1.37.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 12:00 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 12:00 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.6.2.1.37.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 13:30 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 13:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não
1.6.2.1.37.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 13:30 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 13:30 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não
1.6.2.1.37.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não
1.6.2.1.37.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 24/06/26 19:30 | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 24/06/26 19:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.38 | SUBSTITUIÇÃO 38 - FOLE 36 | 6,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 19:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 19:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.38.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.38.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.6.2.1.38.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.38.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3,28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 14:00 | Qui 25/06/26 19:30 | Qua 24/06/26 14:00 | Qui 25/06/26 19:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.38.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 14:00 | Qua 24/06/26 16:00 | Qua 24/06/26 14:00 | Qua 24/06/26 16:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.6.2.1.38.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 16:00 | Qua 24/06/26 18:30 | Qua 24/06/26 16:00 | Qua 24/06/26 18:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não
1.6.2.1.38.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 18:30 | Qua 24/06/26 20:30 | Qua 24/06/26 18:30 | Qua 24/06/26 20:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não
1.6.2.1.38.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 20:30 | Qua 24/06/26 22:30 | Qua 24/06/26 20:30 | Qua 24/06/26 22:30 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não
1.6.2.1.38.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 22:30 | Qui 25/06/26 00:30 | Qua 24/06/26 22:30 | Qui 25/06/26 00:30 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não
1.6.2.1.38.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 00:30 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 00:30 | Qui 25/06/26 02:30 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não
1.6.2.1.38.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 03:30 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não
1.6.2.1.38.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 08:30 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 08:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não
1.6.2.1.38.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 08:30 | Qui 25/06/26 11:30 | Qui 25/06/26 08:30 | Qui 25/06/26 11:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não
1.6.2.1.38.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 11:30 | Qui 25/06/26 12:30 | Qui 25/06/26 11:30 | Qui 25/06/26 12:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.6.2.1.38.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 13:00 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 13:00 | Qui 25/06/26 13:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não
1.6.2.1.38.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não
1.6.2.1.38.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 25/06/26 17:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 25/06/26 17:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não
1.6.2.1.38.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 17:30 | Qui 25/06/26 19:30 | Qui 25/06/26 17:30 | Qui 25/06/26 19:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.39 | SUBSTITUIÇÃO 39 - FOLE 28 | 5,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 15:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 15:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.39.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.39.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.6.2.1.39.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.39.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 13:00 | Qui 25/06/26 15:30 | Qua 24/06/26 13:00 | Qui 25/06/26 15:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.39.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 15:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.6.2.1.39.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 17:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não
1.6.2.1.39.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 24/06/26 19:30 | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 24/06/26 19:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não
1.6.2.1.39.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 19:30 | Qua 24/06/26 21:30 | Qua 24/06/26 19:30 | Qua 24/06/26 21:30 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não
1.6.2.1.39.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 21:30 | Qua 24/06/26 23:30 | Qua 24/06/26 21:30 | Qua 24/06/26 23:30 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não
1.6.2.1.39.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 23:30 | Qui 25/06/26 01:30 | Qua 24/06/26 23:30 | Qui 25/06/26 01:30 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não
1.6.2.1.39.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 01:30 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 01:30 | Qui 25/06/26 02:30 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não
1.6.2.1.39.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 04:00 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 04:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não
1.6.2.1.39.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 04:00 | Qui 25/06/26 07:00 | Qui 25/06/26 04:00 | Qui 25/06/26 07:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não
1.6.2.1.39.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 07:00 | Qui 25/06/26 08:00 | Qui 25/06/26 07:00 | Qui 25/06/26 08:00 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.6.2.1.39.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 08:00 | Qui 25/06/26 08:30 | Qui 25/06/26 08:00 | Qui 25/06/26 08:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não
1.6.2.1.39.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 08:30 | Qui 25/06/26 10:00 | Qui 25/06/26 08:30 | Qui 25/06/26 10:00 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não
1.6.2.1.39.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 10:00 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 10:00 | Qui 25/06/26 13:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não
1.6.2.1.39.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 15:30 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 15:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.40 | SUBSTITUIÇÃO 40 - FOLE 41 S3 | 3,06 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.40.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.40.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.6.2.1.40.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.40.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.40.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.6.2.1.40.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não
1.6.2.1.40.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não
1.6.2.1.40.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 17:00 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 17:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não
1.6.2.1.40.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:00 | Ter 11/08/26 19:00 | Ter 11/08/26 17:00 | Ter 11/08/26 19:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não
1.6.2.1.40.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:00 | Ter 11/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 19:00 | Ter 11/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não
1.6.2.1.40.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não
1.6.2.1.40.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:30 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não
1.6.2.1.40.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não
1.6.2.1.40.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.6.2.1.40.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não
1.6.2.1.40.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não
1.6.2.1.40.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não
1.6.2.1.40.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 11:00 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 11:00 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.41 | SUBSTITUIÇÃO 41 - FOLE 11 S3 | 3,06 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.41.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.41.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.6.2.1.41.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.41.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.41.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.6.2.1.41.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não
1.6.2.1.41.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não
1.6.2.1.41.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não
1.6.2.1.41.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não
1.6.2.1.41.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não
1.6.2.1.41.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não
1.6.2.1.41.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não
1.6.2.1.41.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não
1.6.2.1.41.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.6.2.1.41.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não
1.6.2.1.41.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não
1.6.2.1.41.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não
1.6.2.1.41.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 11:00 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 11:00 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.42 | SUBSTITUIÇÃO 42 - FOLE 19 S1 | 4,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.42.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.42.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.6.2.1.42.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.42.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 21:00 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.42.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.6.2.1.42.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não
1.6.2.1.42.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não
1.6.2.1.42.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:00 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não
1.6.2.1.42.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:00 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 06:00 | Qua 12/08/26 08:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não
1.6.2.1.42.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 10:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não
1.6.2.1.42.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 11:00 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 11:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não
1.6.2.1.42.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:00 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 11:00 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não
1.6.2.1.42.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não
1.6.2.1.42.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.6.2.1.42.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 18:00 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 18:00 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não
1.6.2.1.42.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 18:00 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 18:00 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não
1.6.2.1.42.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não
1.6.2.1.42.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 21:00 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 21:00 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.43 | SUBSTITUIÇÃO 43 - FOLE 17 S1 | 4,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.43.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.43.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.6.2.1.43.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.6.2.1.43.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.43.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.6.2.1.43.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:00 | Não
1.6.2.1.43.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 10:00 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Não
1.6.2.1.43.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 10:00 | Qua 12/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 20:00 | Não
1.6.2.1.43.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Não
1.6.2.1.43.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 00:00 | Não
1.6.2.1.43.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Não
1.6.2.1.43.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 17:00 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 17:00 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Não
1.6.2.1.43.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 17:00 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 17:00 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não
1.6.2.1.43.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 21:00 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 21:00 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.6.2.1.43.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:00 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 21:00 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:00 | Não
1.6.2.1.43.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 23:00 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 23:00 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 09:30 | Não
1.6.2.1.43.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:00 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 00:00 | Qui 13/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não
1.6.2.1.43.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 14:00 | Não
1.6.2.1.44 | SUBSTITUIÇÃO 44 - FOLE 33 S1 | 6,33 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.44.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.44.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.44.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.44.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,61 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 17:00 | Qui 13/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 17:00 | Qui 13/08/26 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.44.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 17:00 | Qua 12/08/26 18:00 | Qua 12/08/26 17:00 | Qua 12/08/26 18:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não
1.6.2.1.44.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 18:00 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 18:00 | Qua 12/08/26 20:00 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.44.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 22:00 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não
1.6.2.1.44.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 22:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não
1.6.2.1.44.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não
1.6.2.1.44.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não
1.6.2.1.44.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não
1.6.2.1.44.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não
1.6.2.1.44.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não
1.6.2.1.44.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.6.2.1.44.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:00 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 13:00 | Qui 13/08/26 13:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não
1.6.2.1.44.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 15:00 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 15:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.44.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 15:00 | Qui 13/08/26 15:30 | Qui 13/08/26 15:00 | Qui 13/08/26 15:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não
1.6.2.1.44.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 15:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 15:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.45 | SUBSTITUIÇÃO 45 - FOLE 26 S1 | 6,83 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 21:00 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.45.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.45.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.45.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.45.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,28 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 21:00 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 21:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.45.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não
1.6.2.1.45.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.45.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não
1.6.2.1.45.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 06:00 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 06:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não
1.6.2.1.45.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 06:00 | Qui 13/08/26 08:00 | Qui 13/08/26 06:00 | Qui 13/08/26 08:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não
1.6.2.1.45.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:00 | Qui 13/08/26 10:00 | Qui 13/08/26 08:00 | Qui 13/08/26 10:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não
1.6.2.1.45.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 10:00 | Qui 13/08/26 11:00 | Qui 13/08/26 10:00 | Qui 13/08/26 11:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não
1.6.2.1.45.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:00 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 11:00 | Qui 13/08/26 13:30 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não
1.6.2.1.45.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não
1.6.2.1.45.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.6.2.1.45.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 18:00 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 18:00 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não
1.6.2.1.45.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 18:00 | Qui 13/08/26 19:30 | Qui 13/08/26 18:00 | Qui 13/08/26 19:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.45.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 19:30 | Qui 13/08/26 20:00 | Qui 13/08/26 19:30 | Qui 13/08/26 20:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não
1.6.2.1.45.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 20:00 | Qui 13/08/26 21:00 | Qui 13/08/26 20:00 | Qui 13/08/26 21:00 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.46 | SUBSTITUIÇÃO 46 - FOLE 40 S1 | 7,56 dias | 0 | 99.93 | 99.93 | 100 | 99.93 | -0.07 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.46.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.46.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.46.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.46.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,17 dias | 0 | 99.92 | 99.92 | 100 | 99.92 | -0.08 | Qui 13/08/26 08:00 | Sex 14/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 08:00 | Sex 14/08/26 03:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não
1.6.2.1.46.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:00 | Qui 13/08/26 09:00 | Qui 13/08/26 08:00 | Qui 13/08/26 09:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não
1.6.2.1.46.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 09:00 | Qui 13/08/26 11:00 | Qui 13/08/26 09:00 | Qui 13/08/26 11:00 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.46.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:00 | Qui 13/08/26 13:00 | Qui 13/08/26 11:00 | Qui 13/08/26 13:00 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não
1.6.2.1.46.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:00 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 13:00 | Qui 13/08/26 13:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não
1.6.2.1.46.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 15:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 15:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não
1.6.2.1.46.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 15:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 15:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não
1.6.2.1.46.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 18:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não
1.6.2.1.46.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 20:00 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 20:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não
1.6.2.1.46.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 20:00 | Qui 13/08/26 23:00 | Qui 13/08/26 20:00 | Qui 13/08/26 23:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não
1.6.2.1.46.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 98 | 98 | 100 | 98 | -2 | Qui 13/08/26 23:00 | Sex 14/08/26 00:00 | Qui 13/08/26 23:00 | Sex 14/08/26 00:00 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.6.2.1.46.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 00:00 | Sex 14/08/26 00:30 | Sex 14/08/26 00:00 | Sex 14/08/26 00:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não
1.6.2.1.46.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 00:30 | Sex 14/08/26 02:00 | Sex 14/08/26 00:30 | Sex 14/08/26 02:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.46.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 02:00 | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 02:00 | Sex 14/08/26 02:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não
1.6.2.1.46.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.47 | SUBSTITUIÇÃO 47 - FOLE 36 S1 | 9 dias | 0 | 96.64 | 96.64 | 100 | 96.64 | -3.36 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 16:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.47.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.47.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.47.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.47.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,28 dias | 0 | 96.11 | 96.11 | 100 | 96.11 | -3.89 | Qui 13/08/26 20:00 | Sex 14/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 20:00 | Sex 14/08/26 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.47.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 20:00 | Qui 13/08/26 21:00 | Qui 13/08/26 20:00 | Qui 13/08/26 21:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não
1.6.2.1.47.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 21:00 | Qui 13/08/26 23:00 | Qui 13/08/26 21:00 | Qui 13/08/26 23:00 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.47.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | -50 | Qui 13/08/26 23:00 | Sex 14/08/26 01:00 | Qui 13/08/26 23:00 | Sex 14/08/26 01:00 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não
1.6.2.1.47.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 01:00 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 01:00 | Sex 14/08/26 01:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não
1.6.2.1.47.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não
1.6.2.1.47.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não
1.6.2.1.47.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 06:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 06:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não
1.6.2.1.47.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 09:00 | Sex 14/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 09:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não
1.6.2.1.47.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 09:00 | Sex 14/08/26 12:00 | Sex 14/08/26 09:00 | Sex 14/08/26 12:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não
1.6.2.1.47.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 12:00 | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 12:00 | Sex 14/08/26 13:00 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.6.2.1.47.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 13:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não
1.6.2.1.47.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 15:00 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 15:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.47.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 15:00 | Sex 14/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 15:00 | Sex 14/08/26 15:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não
1.6.2.1.47.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 16:30 | Sex 14/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 16:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.48 | SUBSTITUIÇÃO 48 - FOLE 38 S1 | 9,22 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 18:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.48.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.48.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.48.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.48.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,17 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 23:00 | Sex 14/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 23:00 | Sex 14/08/26 18:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.48.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 0,75 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 23:00 | Qui 13/08/26 23:45 | Qui 13/08/26 23:00 | Qui 13/08/26 23:45 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não
1.6.2.1.48.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 00:00 | Sex 14/08/26 02:00 | Sex 14/08/26 00:00 | Sex 14/08/26 02:00 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.48.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 02:00 | Sex 14/08/26 04:00 | Sex 14/08/26 02:00 | Sex 14/08/26 04:00 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não
1.6.2.1.48.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 04:00 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 04:00 | Sex 14/08/26 04:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não
1.6.2.1.48.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 06:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 06:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não
1.6.2.1.48.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 06:30 | Sex 14/08/26 08:30 | Sex 14/08/26 06:30 | Sex 14/08/26 08:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não
1.6.2.1.48.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 08:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 08:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não
1.6.2.1.48.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 11:00 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 11:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não
1.6.2.1.48.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 11:00 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 11:00 | Sex 14/08/26 14:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não
1.6.2.1.48.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 15:00 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 15:00 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.6.2.1.48.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 15:00 | Sex 14/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 15:00 | Sex 14/08/26 15:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não
1.6.2.1.48.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 17:00 | Sex 14/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 17:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.48.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 17:00 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 17:00 | Sex 14/08/26 17:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não
1.6.2.1.48.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 18:30 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 18:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.49 | SUBSTITUIÇÃO 49 - FOLE XX | 3,33 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.49.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.49.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.49.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.49.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.49.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 23:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não
1.6.2.1.49.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 00:00 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 00:00 | Sex 22/01/27 01:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.49.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não
1.6.2.1.49.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não
1.6.2.1.49.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não
1.6.2.1.49.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não
1.6.2.1.49.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 10:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não
1.6.2.1.49.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 12:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não
1.6.2.1.49.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não
1.6.2.1.49.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 16:00 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.6.2.1.49.2.11 | Montar conexões e mangotes | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não
1.6.2.1.49.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.49.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 21:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não
1.6.2.1.49.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.50 | SUBSTITUIÇÃO 50 - FOLE XX | 3,33 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.50.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.50.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.50.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.50.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.50.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 23:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não
1.6.2.1.50.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 00:00 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 00:00 | Sex 22/01/27 01:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.50.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não
1.6.2.1.50.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não
1.6.2.1.50.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não
1.6.2.1.50.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não
1.6.2.1.50.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 10:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não
1.6.2.1.50.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 12:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não
1.6.2.1.50.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não
1.6.2.1.50.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 16:00 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.6.2.1.50.2.11 | Montar conexões e mangotes | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não
1.6.2.1.50.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.50.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 21:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não
1.6.2.1.50.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.51 | SUBSTITUIÇÃO 51 - FOLE XX | 3,33 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.51.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.51.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.51.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.51.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.51.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 23:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não
1.6.2.1.51.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 00:00 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 00:00 | Sex 22/01/27 01:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.51.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não
1.6.2.1.51.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não
1.6.2.1.51.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não
1.6.2.1.51.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não
1.6.2.1.51.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 10:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não
1.6.2.1.51.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 12:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não
1.6.2.1.51.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não
1.6.2.1.51.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 16:00 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.6.2.1.51.2.11 | Montar conexões e mangotes | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não
1.6.2.1.51.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.51.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 21:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não
1.6.2.1.51.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.52 | SUBSTITUIÇÃO 52 - FOLE XX | 3,33 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.52.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.52.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.52.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 20:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.6.2.1.52.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.52.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 23:30 | Qui 21/01/27 21:30 | Qui 21/01/27 23:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não
1.6.2.1.52.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 00:00 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 00:00 | Sex 22/01/27 01:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.52.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 01:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Ter 03/11/26 16:00 | Ter 03/11/26 18:00 | Não
1.6.2.1.52.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 03:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Ter 03/11/26 18:00 | Ter 03/11/26 20:00 | Não
1.6.2.1.52.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 05:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Ter 03/11/26 20:00 | Ter 03/11/26 22:00 | Não
1.6.2.1.52.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Ter 03/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Não
1.6.2.1.52.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 09:30 | Sex 22/01/27 10:30 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Não
1.6.2.1.52.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 10:30 | Sex 22/01/27 12:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Não
1.6.2.1.52.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 12:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 05:30 | Não
1.6.2.1.52.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 16:00 | Qua 04/11/26 05:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.6.2.1.52.2.11 | Montar conexões e mangotes | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 16:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 09:00 | Não
1.6.2.1.52.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qua 04/11/26 10:30 | Não
1.6.2.1.52.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 19:00 | Sex 22/01/27 21:30 | Qua 04/11/26 10:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Não
1.6.2.1.52.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Sex 22/01/27 21:30 | Sex 22/01/27 23:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.6.2.1.53 | SUBSTITUIÇÃO 53 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.53.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.53.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.6.2.1.53.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.53.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.53.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não
1.6.2.1.53.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não
1.6.2.1.53.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não
1.6.2.1.53.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não
1.6.2.1.53.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não
1.6.2.1.53.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não
1.6.2.1.53.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não
1.6.2.1.53.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não
1.6.2.1.53.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não
1.6.2.1.53.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.6.2.1.53.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não
1.6.2.1.53.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não
1.6.2.1.53.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não
1.6.2.1.53.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.54 | SUBSTITUIÇÃO 54 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.54.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.54.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.6.2.1.54.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.54.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.54.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não
1.6.2.1.54.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não
1.6.2.1.54.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não
1.6.2.1.54.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não
1.6.2.1.54.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não
1.6.2.1.54.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não
1.6.2.1.54.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não
1.6.2.1.54.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não
1.6.2.1.54.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não
1.6.2.1.54.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.6.2.1.54.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não
1.6.2.1.54.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não
1.6.2.1.54.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não
1.6.2.1.54.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.55 | SUBSTITUIÇÃO 55 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.55.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.55.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.6.2.1.55.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.55.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.55.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não
1.6.2.1.55.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não
1.6.2.1.55.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não
1.6.2.1.55.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não
1.6.2.1.55.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não
1.6.2.1.55.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não
1.6.2.1.55.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não
1.6.2.1.55.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não
1.6.2.1.55.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não
1.6.2.1.55.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.6.2.1.55.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não
1.6.2.1.55.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não
1.6.2.1.55.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não
1.6.2.1.55.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.56 | SUBSTITUIÇÃO 56 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.56.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.56.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.6.2.1.56.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.56.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.56.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não
1.6.2.1.56.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não
1.6.2.1.56.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não
1.6.2.1.56.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não
1.6.2.1.56.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não
1.6.2.1.56.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não
1.6.2.1.56.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não
1.6.2.1.56.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não
1.6.2.1.56.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não
1.6.2.1.56.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.6.2.1.56.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não
1.6.2.1.56.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não
1.6.2.1.56.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não
1.6.2.1.56.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.57 | SUBSTITUIÇÃO 57 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.57.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.57.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.6.2.1.57.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.57.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.57.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não
1.6.2.1.57.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não
1.6.2.1.57.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não
1.6.2.1.57.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não
1.6.2.1.57.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não
1.6.2.1.57.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não
1.6.2.1.57.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não
1.6.2.1.57.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não
1.6.2.1.57.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não
1.6.2.1.57.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.6.2.1.57.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não
1.6.2.1.57.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não
1.6.2.1.57.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não
1.6.2.1.57.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.58 | SUBSTITUIÇÃO 58 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.58.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.58.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.6.2.1.58.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.58.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.58.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não
1.6.2.1.58.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não
1.6.2.1.58.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não
1.6.2.1.58.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não
1.6.2.1.58.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não
1.6.2.1.58.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não
1.6.2.1.58.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não
1.6.2.1.58.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não
1.6.2.1.58.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não
1.6.2.1.58.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.6.2.1.58.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não
1.6.2.1.58.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não
1.6.2.1.58.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não
1.6.2.1.58.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.59 | SUBSTITUIÇÃO 59 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.59.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.59.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.6.2.1.59.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.59.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.59.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não
1.6.2.1.59.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não
1.6.2.1.59.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não
1.6.2.1.59.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não
1.6.2.1.59.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não
1.6.2.1.59.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não
1.6.2.1.59.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não
1.6.2.1.59.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não
1.6.2.1.59.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não
1.6.2.1.59.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.6.2.1.59.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não
1.6.2.1.59.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não
1.6.2.1.59.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não
1.6.2.1.59.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.60 | SUBSTITUIÇÃO 60 - FOLE XX | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.60.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.60.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.6.2.1.60.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.6.2.1.60.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.6.2.1.60.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não
1.6.2.1.60.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 00:00 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Não
1.6.2.1.60.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 18:00 | Não
1.6.2.1.60.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 20:00 | Não
1.6.2.1.60.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 22:00 | Não
1.6.2.1.60.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 08:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 23/02/27 22:00 | Qua 24/02/27 00:00 | Não
1.6.2.1.60.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 11:30 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Não
1.6.2.1.60.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 11:30 | Ter 02/03/27 14:00 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Não
1.6.2.1.60.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 14:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 05:30 | Não
1.6.2.1.60.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 17:00 | Ter 02/03/27 18:00 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.6.2.1.60.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 18:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 08:00 | Não
1.6.2.1.60.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 18:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 09:30 | Não
1.6.2.1.60.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Ter 02/03/27 20:00 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Não
1.6.2.1.60.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Ter 02/03/27 22:30 | Qua 03/03/27 00:30 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 14:00 | Não
1.7 | TOPO DO FORNO | 322,75 dias | 93.05 | 93.07 | 0.02 | 104.65 | 93.07 | -11.58 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Ter 05/08/25 07:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não
1.7.1 | ATIVIDADES ROTINA | 322,75 dias | 93.65 | 93.33 | -0.32 | 96.83 | 93.33 | -3.5 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não
1.7.1.1 | REPARO NA PONTE ROLANTE | 37 dias | 92.36 | 100 | 7.64 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 01 | 26 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 17,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 13:00 | Seg 02/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 13:00 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 13:00 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 13:00 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Seg 16/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 18/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Qua 18/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 13:00 | Qui 19/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 13:00 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 13:00 | Ter 24/03/26 13:00 | Qui 19/03/26 13:00 | Ter 24/03/26 13:00 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.2 | DESMONTAGEM | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 13:00 | Qui 26/03/26 13:00 | Qui 19/03/26 13:00 | Qui 26/03/26 13:00 | Seg 16/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 3,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 13:00 | Ter 24/03/26 17:30 | Qui 19/03/26 13:00 | Ter 24/03/26 17:30 | Seg 16/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.2.2 | Içar e retirar trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 07:30 | Qua 25/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 07:30 | Qua 25/03/26 13:00 | Qua 18/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 13:00 | Qui 26/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 13:00 | Qui 26/03/26 13:00 | Seg 23/03/26 07:30 | Qua 25/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 17:30 | Qua 25/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 17:30 | Qui 26/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.3 | MONTAGEM | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Qui 26/03/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Qui 26/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.3.2 | Instalar pad's | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 13:00 | Qui 26/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 13:00 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 03/04/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Qui 26/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.3.5 | Posicionar trilhos | 4,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 06/04/26 13:00 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 06/04/26 13:00 | Seg 13/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não
1.7.1.1.1.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 06/04/26 13:00 | Seg 06/04/26 17:30 | Seg 06/04/26 13:00 | Seg 06/04/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 02 | 27,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Seg 02/03/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 24,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 13:00 | Qui 02/04/26 17:30 | Seg 02/03/26 13:00 | Qui 02/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 13:00 | Seg 02/03/26 17:30 | Seg 02/03/26 13:00 | Seg 02/03/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 13:00 | Qui 05/03/26 17:30 | Qui 05/03/26 13:00 | Qui 05/03/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 3,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 13:00 | Sex 27/03/26 17:30 | Ter 24/03/26 13:00 | Sex 27/03/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.2 | DESMONTAGEM | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.2.2 | Içar e retirar trilhos | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Ter 31/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Ter 31/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Ter 31/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Ter 28/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.3 | MONTAGEM | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.3.2 | Instalar pad's | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Seg 04/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 13:00 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 13:00 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.3.5 | Posicionar trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 13:00 | Ter 07/04/26 17:30 | Ter 07/04/26 13:00 | Ter 07/04/26 17:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 17:30 | Não
1.7.1.1.2.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 03 | 33,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Qui 16/04/26 13:00 | Ter 03/03/26 07:30 | Qui 16/04/26 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Ter 03/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 13:00 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 13:00 | Sex 06/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 13:00 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 13:00 | Qui 19/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.2 | DESMONTAGEM | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | Qui 09/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | Ter 19/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Ter 19/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.2.2 | Içar e retirar trilhos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Qui 21/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 13:00 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 13:00 | Ter 26/05/26 07:30 | Qui 28/05/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | Sáb 11/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | Sex 29/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.3 | MONTAGEM | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 13:00 | Ter 02/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 13:00 | Ter 02/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.3.2 | Instalar pad's | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | Sáb 11/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | Sáb 11/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.3.5 | Posicionar trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não
1.7.1.1.3.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 04 | 32 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | Ter 03/03/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 26,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Ter 03/03/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 13:00 | Ter 03/03/26 17:30 | Ter 03/03/26 13:00 | Ter 03/03/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 13:00 | Sex 06/03/26 17:30 | Sex 06/03/26 13:00 | Sex 06/03/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 13:00 | Qui 19/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.2 | DESMONTAGEM | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | Qui 09/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | Sex 19/06/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Sex 19/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.2.2 | Içar e retirar trilhos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Ter 23/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 13:00 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 13:00 | Sex 26/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | Sáb 11/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | Qua 01/07/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.3 | MONTAGEM | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | Sex 03/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | Sex 03/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.3.2 | Instalar pad's | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Ter 07/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | Sáb 11/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | Sex 10/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | Sáb 11/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.3.5 | Posicionar trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Sex 17/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não
1.7.1.1.4.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 17:30 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 05 | 34 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Qua 04/03/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 30 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Qua 04/03/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 13:00 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 07/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 13:00 | Sáb 07/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 13:00 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 13:00 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 13:00 | Qui 19/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 13:00 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 13:00 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 13:00 | Seg 13/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 13:00 | Seg 13/04/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.2 | DESMONTAGEM | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.2.2 | Içar e retirar trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 13:00 | Sex 24/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.3 | MONTAGEM | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.3.2 | Instalar pad's | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 07/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Qua 12/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.3.5 | Posicionar trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Qui 20/08/26 17:30 | Não
1.7.1.1.5.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 21/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 06 | 34,5 dias | 91.84 | 100 | 8.16 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 13:00 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 04/03/26 13:00 | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.1 | PREPARAÇÃO | 33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 13:00 | Sex 17/04/26 13:00 | Qua 04/03/26 13:00 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 13:00 | Qua 04/03/26 17:30 | Qua 04/03/26 13:00 | Qua 04/03/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 07/03/26 13:00 | Sáb 07/03/26 17:30 | Sáb 07/03/26 13:00 | Sáb 07/03/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Qui 19/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.2 | DESMONTAGEM | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sáb 18/04/26 08:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Sáb 18/04/26 08:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Seg 24/08/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.2.2 | Içar e retirar trilhos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 08:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 08:30 | Qua 26/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Seg 31/08/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 08:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 08:30 | Qui 03/09/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.3 | MONTAGEM | 1,5 dias | 69.23 | 100 | 30.77 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 07/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 07/09/26 07:30 | Ter 08/09/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.3.2 | Instalar pad's | 0,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 07:31 | Sex 17/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 07:31 | Qua 09/09/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 18/04/26 07:31 | Sáb 18/04/26 13:01 | Sáb 18/04/26 07:31 | Sáb 18/04/26 13:01 | Seg 14/09/26 07:30 | Qui 17/09/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sáb 18/04/26 07:31 | Sáb 18/04/26 13:01 | Sáb 18/04/26 07:31 | Sáb 18/04/26 13:01 | Sex 18/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.3.5 | Posicionar trilhos | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sáb 18/04/26 13:01 | Sáb 18/04/26 15:16 | Sáb 18/04/26 13:01 | Sáb 18/04/26 15:16 | Seg 21/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Não
1.7.1.1.6.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sáb 18/04/26 13:01 | Sáb 18/04/26 15:16 | Sáb 18/04/26 13:01 | Sáb 18/04/26 15:16 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Não
1.7.1.1.7 | SOLDAGEM ALUMINOTÉRMICA TRILHOS 1/2 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Não
1.7.1.1.7.1 | Montar a forma e executar a solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 09:45 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 09:45 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Não
1.7.1.1.7.2 | Realizar acabamento da solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 09:45 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 09:45 | Qui 16/04/26 13:00 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não
1.7.1.1.7.3 | Substituir lençol de borracha | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 13:00 | Não
1.7.1.1.7.4 | Posicionar o trilho | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Seg 28/09/26 13:00 | Seg 28/09/26 15:15 | Não
1.7.1.1.7.5 | Verificar topografia | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Seg 28/09/26 15:15 | Ter 29/09/26 09:45 | Não
1.7.1.1.7.6 | Montar e fixar os clip's | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 29/09/26 09:45 | Ter 29/09/26 13:00 | Não
1.7.1.1.7.7 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 29/09/26 13:00 | Ter 29/09/26 15:15 | Não
1.7.1.1.7.8 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 29/09/26 15:15 | Qua 30/09/26 15:15 | Não
1.7.1.1.7.9 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Qua 30/09/26 15:15 | Qua 30/09/26 17:30 | Não
1.7.1.1.8 | SOLDAGEM ALUMINOTÉRMICA TRILHOS 2/3 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Não
1.7.1.1.8.1 | Montar a forma e executar a solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 09:45 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 09:45 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Não
1.7.1.1.8.2 | Realizar acabamento da solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 09:45 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 09:45 | Qui 16/04/26 13:00 | Sex 02/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Não
1.7.1.1.8.3 | Substituir lençol de borracha | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 13:00 | Não
1.7.1.1.8.4 | Posicionar o trilho | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Seg 05/10/26 13:00 | Seg 05/10/26 15:15 | Não
1.7.1.1.8.5 | Verificar topografia | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | Seg 05/10/26 15:15 | Ter 06/10/26 09:45 | Não
1.7.1.1.8.6 | Montar e fixar os clip's | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 06/10/26 09:45 | Ter 06/10/26 13:00 | Não
1.7.1.1.8.7 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 06/10/26 13:00 | Ter 06/10/26 15:15 | Não
1.7.1.1.8.8 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 06/10/26 15:15 | Qua 07/10/26 15:15 | Não
1.7.1.1.8.9 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | Qua 07/10/26 15:15 | Qua 07/10/26 17:30 | Não
1.7.1.1.9 | SOLDAGEM ALUMINOTÉRMICA TRILHOS 4/5 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Qui 08/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não
1.7.1.1.9.1 | Montar a forma e executar a solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 09:45 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 09:45 | Qui 08/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Não
1.7.1.1.9.2 | Realizar acabamento da solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 09:45 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 09:45 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Não
1.7.1.1.9.3 | Substituir lençol de borracha | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 15:15 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 15:15 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 13:00 | Não
1.7.1.1.9.4 | Posicionar o trilho | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 15:15 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 15:15 | Seg 12/10/26 13:00 | Seg 12/10/26 15:15 | Não
1.7.1.1.9.5 | Verificar topografia | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 15:15 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 15:15 | Seg 12/10/26 15:15 | Ter 13/10/26 09:45 | Não
1.7.1.1.9.6 | Montar e fixar os clip's | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 15:15 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 15:15 | Sex 17/04/26 17:30 | Ter 13/10/26 09:45 | Ter 13/10/26 13:00 | Não
1.7.1.1.9.7 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 15:15 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 15:15 | Sex 17/04/26 17:30 | Ter 13/10/26 13:00 | Ter 13/10/26 15:15 | Não
1.7.1.1.9.8 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 15:15 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 15:15 | Sex 17/04/26 17:30 | Ter 13/10/26 15:15 | Qua 14/10/26 15:15 | Não
1.7.1.1.9.9 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 15:15 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 15:15 | Sex 17/04/26 17:30 | Qua 14/10/26 15:15 | Qua 14/10/26 17:30 | Não
1.7.1.1.10 | SOLDAGEM ALUMINOTÉRMICA TRILHOS 5/6 | 0 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sáb 18/04/26 07:30 | Sáb 18/04/26 17:30 | Sáb 18/04/26 07:30 | Sáb 18/04/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não
1.7.1.1.10.1 | Montar a forma e executar a solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sáb 18/04/26 07:30 | Sáb 18/04/26 09:45 | Sáb 18/04/26 07:30 | Sáb 18/04/26 09:45 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.7.1.1.10.2 | Realizar acabamento da solda | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sáb 18/04/26 09:45 | Sáb 18/04/26 12:00 | Sáb 18/04/26 09:45 | Sáb 18/04/26 12:00 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Não
1.7.1.1.10.3 | Substituir lençol de borracha | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sáb 18/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 15:15 | Sáb 18/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 15:15 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 13:00 | Não
1.7.1.1.10.4 | Posicionar o trilho | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sáb 18/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 15:15 | Sáb 18/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 15:15 | Seg 19/10/26 13:00 | Seg 19/10/26 15:15 | Não
1.7.1.1.10.5 | Verificar topografia | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sáb 18/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 15:15 | Sáb 18/04/26 13:00 | Sáb 18/04/26 15:15 | Seg 19/10/26 15:15 | Ter 20/10/26 09:45 | Não
1.7.1.1.10.6 | Montar e fixar os clip's | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sáb 18/04/26 15:15 | Sáb 18/04/26 17:30 | Sáb 18/04/26 15:15 | Sáb 18/04/26 17:30 | Ter 20/10/26 09:45 | Ter 20/10/26 13:00 | Não
1.7.1.1.10.7 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sáb 18/04/26 15:15 | Sáb 18/04/26 17:30 | Sáb 18/04/26 15:15 | Sáb 18/04/26 17:30 | Ter 20/10/26 13:00 | Ter 20/10/26 15:15 | Não
1.7.1.1.10.8 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sáb 18/04/26 15:15 | Sáb 18/04/26 17:30 | Sáb 18/04/26 15:15 | Sáb 18/04/26 17:30 | Ter 20/10/26 15:15 | Qua 21/10/26 15:15 | Não
1.7.1.1.10.9 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sáb 18/04/26 15:15 | Sáb 18/04/26 17:30 | Sáb 18/04/26 15:15 | Sáb 18/04/26 17:30 | Qua 21/10/26 15:15 | Qua 21/10/26 17:30 | Não
1.7.1.2 | TROCA DE CHAPAS DE PISO E REFORÇO NA REAGIÃO DOS BLEEDERS | 69 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.7.1.2.1 | ETAPA 01 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.7.1.2.1.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.7.1.2.1.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Não
1.7.1.2.1.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (grades de piso) para o piso da ponte | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não
1.7.1.2.1.1.3 | Içamento dos material de aplicação (grades de piso) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.7.1.2.2 | ETAPA 02 | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.7.1.2.2.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.7.1.2.2.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.7.1.2.2.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (grades de piso) para o piso da ponte | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.7.1.2.2.1.3 | Içamento dos material de aplicação (grades de piso) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.7.1.2.3 | ETAPA 03 | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 28/01/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.7.1.2.3.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 28/01/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.7.1.2.3.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.7.1.2.3.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (grades de piso) para o piso da ponte | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 29/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Não
1.7.1.2.3.1.3 | Içamento dos material de aplicação (grades de piso) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.7.1.2.4 | ETAPA 04 | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 29/09/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.7.1.2.4.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 29/09/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.7.1.2.4.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.7.1.2.4.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (grades de piso) para o piso da ponte | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 30/09/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.7.1.2.4.1.3 | Içamento dos material de aplicação (grades de piso) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.7.1.2.5 | ETAPA 05 | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 31/07/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.7.1.2.5.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 31/07/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.7.1.2.5.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.7.1.2.5.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (grades de piso) para o piso da ponte | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 03/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.7.1.2.5.1.3 | Içamento dos material de aplicação (grades de piso) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.7.1.3 | SUBSTITUIÇÃO DOS GUARDA CORPOS NA REAGIÃO DOS BLEEDERS | 252 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.7.1.3.1 | ETAPA 01 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.7.1.3.1.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.7.1.3.1.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 17:30 | Não
1.7.1.3.1.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (guarda corpos) para o piso da ponte | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não
1.7.1.3.1.1.3 | Içamento dos material de aplicação (guarda corpos) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 17:30 | Não
1.7.1.3.2 | ETAPA 02 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.7.1.3.2.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.7.1.3.2.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.7.1.3.2.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (guarda corpos) para o piso da ponte | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.7.1.3.2.1.3 | Içamento dos material de aplicação (guarda corpos) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.7.1.3.3 | ETAPA 03 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.7.1.3.3.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.7.1.3.3.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.7.1.3.3.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (guarda corpos) para o piso da ponte | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Não
1.7.1.3.3.1.3 | Içamento dos material de aplicação (guarda corpos) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.7.1.3.4 | ETAPA 04 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.7.1.3.4.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.7.1.3.4.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.7.1.3.4.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (guarda corpos) para o piso da ponte | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.7.1.3.4.1.3 | Içamento dos material de aplicação (guarda corpos) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.7.1.3.5 | ETAPA 05 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.7.1.3.5.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.7.1.3.5.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.7.1.3.5.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (guarda corpos) para o piso da ponte | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.7.1.3.5.1.3 | Içamento dos material de aplicação (guarda corpos) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.7.1.4 | MÃO FRANCESA S1 - EL+ 49,935 a 57.000 mm | 164,25 dias | 100 | 73.13 | -26.87 | 100 | 73.13 | -26.87 | Ter 03/03/26 07:30 | Qua 21/10/26 09:45 | Ter 03/03/26 07:30 | Qua 21/10/26 09:45 | Sex 06/02/26 07:30 | Qua 25/03/26 13:00 | Não
1.7.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 35 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Ter 03/03/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 17:30 | Não
1.7.1.4.1.1 | MECÂNICA | 35 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Ter 03/03/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 17:30 | Não
1.7.1.4.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 17:30 | Não
1.7.1.4.1.1.2 | Separar e transportar material na sequência de montagem para 4° piso | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | Ter 10/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 17:30 | Não
1.7.1.4.1.1.3 | Montar andaime de acesso a perna S1 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Qui 12/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 17:30 | Não
1.7.1.4.2 | MONTAGEM | 144,25 dias | 100 | 64.71 | -35.29 | 100 | 64.71 | -35.29 | Seg 30/03/26 07:30 | Qua 21/10/26 09:45 | Seg 30/03/26 07:30 | Qua 21/10/26 09:45 | Qua 18/02/26 07:30 | Qua 25/03/26 13:00 | Não
1.7.1.4.2.1 | MECÂNICA | 128,5 dias | 100 | 51.85 | -48.15 | 100 | 51.85 | -48.15 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 29/09/26 13:00 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 29/09/26 13:00 | Qua 18/02/26 07:30 | Seg 09/03/26 13:00 | Sim
1.7.1.4.2.1.1 | Material Gerdau | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Qua 18/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não
1.7.1.4.2.1.2 | Instalar pau de carga | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Não
1.7.1.4.2.1.3 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Sex 20/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 13:00 | Não
1.7.1.4.2.1.4 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 20/02/26 13:00 | Sex 20/02/26 17:30 | Não
1.7.1.4.2.1.5 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 13:00 | Não
1.7.1.4.2.1.6 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | Seg 23/02/26 13:00 | Seg 23/02/26 17:30 | Não
1.7.1.4.2.1.7 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Ter 24/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 13:00 | Não
1.7.1.4.2.1.8 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2B | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Ter 24/02/26 13:00 | Ter 24/02/26 17:30 | Não
1.7.1.4.2.1.9 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 13:00 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 13:00 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 13:00 | Sim
1.7.1.4.2.1.10 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/09/26 13:00 | Seg 21/09/26 17:30 | Seg 21/09/26 13:00 | Seg 21/09/26 17:30 | Qua 25/02/26 13:00 | Qua 25/02/26 17:30 | Sim
1.7.1.4.2.1.11 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 22/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 13:00 | Ter 22/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 13:00 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 13:00 | Sim
1.7.1.4.2.1.12 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 22/09/26 13:00 | Ter 22/09/26 17:30 | Ter 22/09/26 13:00 | Ter 22/09/26 17:30 | Qui 26/02/26 13:00 | Qui 26/02/26 17:30 | Sim
1.7.1.4.2.1.13 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 13:00 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 13:00 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 13:00 | Sim
1.7.1.4.2.1.14 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/09/26 13:00 | Qua 23/09/26 17:30 | Qua 23/09/26 13:00 | Qua 23/09/26 17:30 | Sex 27/02/26 13:00 | Sex 27/02/26 17:30 | Sim
1.7.1.4.2.1.15 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 13:00 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 13:00 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 13:00 | Sim
1.7.1.4.2.1.16 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/09/26 13:00 | Qui 24/09/26 17:30 | Qui 24/09/26 13:00 | Qui 24/09/26 17:30 | Seg 02/03/26 13:00 | Seg 02/03/26 17:30 | Sim
1.7.1.4.2.1.17 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 13:00 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 13:00 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 13:00 | Sim
1.7.1.4.2.1.18 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 25/09/26 13:00 | Sex 25/09/26 17:30 | Sex 25/09/26 13:00 | Sex 25/09/26 17:30 | Ter 03/03/26 13:00 | Ter 03/03/26 17:30 | Sim
1.7.1.4.2.1.19 | Soldar junção 1/2 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 13:00 | Não
1.7.1.4.2.1.20 | Soldar junção 2/3 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Qua 04/03/26 13:00 | Qua 04/03/26 17:30 | Não
1.7.1.4.2.1.21 | Soldar junção 3/4 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 13:00 | Não
1.7.1.4.2.1.22 | Soldar junção 4/1 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 05/03/26 13:00 | Qui 05/03/26 17:30 | Não
1.7.1.4.2.1.23 | Soldar junção S1/A | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 09:45 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 09:45 | Sex 06/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 09:45 | Sim
1.7.1.4.2.1.24 | Soldar junção A/B | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/09/26 09:45 | Seg 28/09/26 13:00 | Seg 28/09/26 09:45 | Seg 28/09/26 13:00 | Sex 06/03/26 09:45 | Sex 06/03/26 13:00 | Sim
1.7.1.4.2.1.25 | Soldar junção B/C | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/09/26 13:00 | Seg 28/09/26 15:15 | Seg 28/09/26 13:00 | Seg 28/09/26 15:15 | Sex 06/03/26 13:00 | Sex 06/03/26 15:15 | Sim
1.7.1.4.2.1.26 | Soldar junção C/D | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/09/26 15:15 | Seg 28/09/26 17:30 | Seg 28/09/26 15:15 | Seg 28/09/26 17:30 | Sex 06/03/26 15:15 | Sex 06/03/26 17:30 | Sim
1.7.1.4.2.1.27 | Soldar junção D/S1 | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 09:45 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 09:45 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 09:45 | Sim
1.7.1.4.2.1.28 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/09/26 09:45 | Ter 29/09/26 13:00 | Ter 29/09/26 09:45 | Ter 29/09/26 13:00 | Seg 09/03/26 09:45 | Seg 09/03/26 13:00 | Sim
1.7.1.4.2.2 | TRATAMENTO E PINTURA | 101,25 dias | 100 | 79.17 | -20.83 | 100 | 79.17 | -20.83 | Seg 01/06/26 07:30 | Qua 21/10/26 09:45 | Seg 01/06/26 07:30 | Qua 21/10/26 09:45 | Seg 09/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 13:00 | Não
1.7.1.4.2.2.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 09/03/26 13:00 | Qua 11/03/26 13:00 | Não
1.7.1.4.2.2.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 11/03/26 13:00 | Qui 12/03/26 13:00 | Não
1.7.1.4.2.2.3 | Aplicar prime | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Qui 12/03/26 13:00 | Seg 16/03/26 13:00 | Não
1.7.1.4.2.2.4 | Realizar pintura camada intermediária | 30 dias | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Qui 04/06/26 07:30 | Ter 20/10/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Ter 20/10/26 13:00 | Seg 16/03/26 13:00 | Qui 19/03/26 13:00 | Não
1.7.1.4.2.2.5 | Realizar pintura de acabamento | 31,5 dias | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Qui 04/06/26 13:00 | Qua 21/10/26 09:45 | Qui 04/06/26 13:00 | Qua 21/10/26 09:45 | Qui 19/03/26 13:00 | Seg 23/03/26 13:00 | Sim
1.7.1.4.2.2.6 | Desmontar acessos de andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 23/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 13:00 | Não
1.7.1.5 | MÃO FRANCESA S2 - EL+ 49,935 a 57.000 mm | 258,75 dias | 100 | 62.69 | -37.31 | 100 | 62.69 | -37.31 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Seg 23/03/26 13:00 | Qui 07/05/26 17:30 | Não
1.7.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 111 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Seg 23/03/26 13:00 | Qui 02/04/26 13:00 | Não
1.7.1.5.1.1 | MECÂNICA | 111 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Seg 23/03/26 13:00 | Qui 02/04/26 13:00 | Não
1.7.1.5.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 23/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 13:00 | Não
1.7.1.5.1.1.2 | Separar e transportar material na sequecia de montagem para 4° piso | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Qua 25/03/26 13:00 | Sex 27/03/26 13:00 | Não
1.7.1.5.1.1.3 | Montar andaime de acesso a perna S2 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Sex 27/03/26 13:00 | Qui 02/04/26 13:00 | Não
1.7.1.5.2 | MONTAGEM | 147,75 dias | 100 | 50.98 | -49.02 | 100 | 50.98 | -49.02 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Qui 02/04/26 13:00 | Qui 07/05/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.1 | MECÂNICA | 122,25 dias | 100 | 33.33 | -66.67 | 100 | 33.33 | -66.67 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 12/10/26 09:45 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 12/10/26 09:45 | Qui 02/04/26 13:00 | Ter 21/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.1.1 | Instalar pau de carga | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/09/26 09:45 | Qui 01/10/26 09:45 | Ter 29/09/26 09:45 | Qui 01/10/26 09:45 | Qui 02/04/26 13:00 | Seg 06/04/26 13:00 | Não
1.7.1.5.2.1.2 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Seg 06/04/26 13:00 | Seg 06/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.1.3 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 17:30 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 13:00 | Não
1.7.1.5.2.1.4 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Ter 07/04/26 13:00 | Ter 07/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.1.5 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4A | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 13:00 | Não
1.7.1.5.2.1.6 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.1.7 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 01/10/26 09:45 | Qui 01/10/26 15:15 | Qui 01/10/26 09:45 | Qui 01/10/26 15:15 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 13:00 | Não
1.7.1.5.2.1.8 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 01/10/26 15:15 | Sex 02/10/26 09:45 | Qui 01/10/26 15:15 | Sex 02/10/26 09:45 | Qui 09/04/26 13:00 | Qui 09/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.1.9 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 09:45 | Sex 02/10/26 15:15 | Sex 02/10/26 09:45 | Sex 02/10/26 15:15 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 13:00 | Não
1.7.1.5.2.1.10 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 15:15 | Seg 05/10/26 09:45 | Sex 02/10/26 15:15 | Seg 05/10/26 09:45 | Sex 10/04/26 13:00 | Sex 10/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.1.11 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 09:45 | Seg 05/10/26 15:15 | Seg 05/10/26 09:45 | Seg 05/10/26 15:15 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 13:00 | Não
1.7.1.5.2.1.12 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 15:15 | Ter 06/10/26 09:45 | Seg 05/10/26 15:15 | Ter 06/10/26 09:45 | Seg 13/04/26 13:00 | Seg 13/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.1.13 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4C | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 09:45 | Ter 06/10/26 15:15 | Ter 06/10/26 09:45 | Ter 06/10/26 15:15 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Não
1.7.1.5.2.1.14 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 15:15 | Qua 07/10/26 09:45 | Ter 06/10/26 15:15 | Qua 07/10/26 09:45 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.1.15 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 09:45 | Qua 07/10/26 15:15 | Qua 07/10/26 09:45 | Qua 07/10/26 15:15 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 13:00 | Não
1.7.1.5.2.1.16 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 15:15 | Qui 08/10/26 09:45 | Qua 07/10/26 15:15 | Qui 08/10/26 09:45 | Qua 15/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.1.17 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4D | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 09:45 | Qui 08/10/26 15:15 | Qui 08/10/26 09:45 | Qui 08/10/26 15:15 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 13:00 | Não
1.7.1.5.2.1.18 | Soldar junção 1/2 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.1.19 | Soldar junção 2/3 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | Não
1.7.1.5.2.1.20 | Soldar junção 3/4 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.1.21 | Soldar junção 4/1 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Não
1.7.1.5.2.1.22 | Soldar junção S2/A | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 15:15 | Qui 08/10/26 17:30 | Qui 08/10/26 15:15 | Qui 08/10/26 17:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 15:15 | Não
1.7.1.5.2.1.23 | Soldar junção A/B | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 09:45 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 09:45 | Seg 20/04/26 15:15 | Seg 20/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.1.24 | Soldar junção B/C | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 09:45 | Sex 09/10/26 13:00 | Sex 09/10/26 09:45 | Sex 09/10/26 13:00 | Ter 21/04/26 07:30 | Ter 21/04/26 09:45 | Não
1.7.1.5.2.1.25 | Soldar junção C/D | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 13:00 | Sex 09/10/26 15:15 | Sex 09/10/26 13:00 | Sex 09/10/26 15:15 | Ter 21/04/26 09:45 | Ter 21/04/26 13:00 | Não
1.7.1.5.2.1.26 | Soldar junção D/S2 | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 15:15 | Sex 09/10/26 17:30 | Sex 09/10/26 15:15 | Sex 09/10/26 17:30 | Ter 21/04/26 13:00 | Ter 21/04/26 15:15 | Não
1.7.1.5.2.1.27 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 09:45 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 09:45 | Ter 21/04/26 15:15 | Ter 21/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.2 | TRATAMENTO E PINTURA | 119,75 dias | 100 | 70.83 | -29.17 | 100 | 70.83 | -29.17 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Qua 22/04/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.2.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 22/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.2.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.2.3 | Aplicar prime | 36 dias | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Sex 12/06/26 07:30 | Seg 16/11/26 09:45 | Sex 12/06/26 07:30 | Seg 16/11/26 09:45 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.2.4 | Realizar pintura camada intermediária | 37 dias | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Qua 29/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.2.5 | Realizar pintura de acabamento | 37 dias | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Qua 17/06/26 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Qua 17/06/26 07:30 | Seg 16/11/26 15:15 | Seg 04/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.7.1.5.2.2.6 | Desmontar acessos de andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não
1.7.1.6 | SUBSTITUIÇÃO DOS SILENCIOSOS DAS TREMONHAS | 126,5 dias | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Qua 06/05/26 07:30 | Sex 30/10/26 13:00 | Qua 06/05/26 07:30 | Sex 30/10/26 13:00 | Sex 01/05/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.7.1.6.1 | JUNTAS DE EXPANSÃO - A (SIMPLES E DUPLA) | 7 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 13:00 | Qui 29/10/26 13:00 | Ter 20/10/26 13:00 | Qui 29/10/26 13:00 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.7.1.6.1.1 | PREPARAÇÃO | 7 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 13:00 | Qui 29/10/26 13:00 | Ter 20/10/26 13:00 | Qui 29/10/26 13:00 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.7.1.6.1.1.1 | Montar andaimes para troca juntas simples | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 13:00 | Qui 22/10/26 13:00 | Ter 20/10/26 13:00 | Qui 22/10/26 13:00 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Não
1.7.1.6.1.1.2 | Montar andaimes para troca juntas duplas | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 13:00 | Seg 26/10/26 13:00 | Qui 22/10/26 13:00 | Seg 26/10/26 13:00 | Ter 05/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.7.1.6.1.1.3 | Montar paus de carga para a troca das juntas duplas (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 26/10/26 13:00 | Qua 28/10/26 13:00 | Seg 26/10/26 13:00 | Qua 28/10/26 13:00 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.7.1.6.1.1.4 | Transportar e posicionar/içar juntas nas áreas de montagem | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 13:00 | Qui 29/10/26 13:00 | Qua 28/10/26 13:00 | Qui 29/10/26 13:00 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.7.1.6.2 | JUNTAS DE EXPANSÃO - B (SIMPLES E DUPLA) | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.7.1.6.2.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.7.1.6.2.1.1 | Montar andaimes para troca juntas simples | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Não
1.7.1.6.2.1.2 | Montar andaimes para troca juntas duplas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.7.1.6.2.1.3 | Montar paus de carga para a troca das juntas duplas (4 unidades) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.7.1.6.2.1.4 | Transportar e posicionar/içar juntas nas áreas de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.7.1.6.3 | SILENCIOSO A | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 29/10/26 13:00 | Sex 30/10/26 13:00 | Qui 29/10/26 13:00 | Sex 30/10/26 13:00 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.7.1.6.3.1 | PREPARAÇÃO | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 29/10/26 13:00 | Sex 30/10/26 13:00 | Qui 29/10/26 13:00 | Sex 30/10/26 13:00 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.7.1.6.3.1.1 | Montar andaime de sustentação da tubulação de descargar dos silenciosos | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 29/10/26 13:00 | Sex 30/10/26 13:00 | Qui 29/10/26 13:00 | Sex 30/10/26 13:00 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.7.1.6.4 | SILENCIOSO B | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.7.1.6.4.1 | PREPARAÇÃO | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.7.1.6.4.1.1 | Montar andaime de sustentação da tubulação de descargar dos silenciosos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.7.1.7 | REMOÇÃO ESTRUTURAS DO TOPO (IGREJINHA) | 69 dias | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não
1.7.1.7.1 | PREPARAÇÃO | 69 dias | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não
1.7.1.7.1.1 | Corte e preparação da viga nova - Etapa 1 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não
1.7.1.7.1.2 | Corte e preparação da viga nova - Etapa 2 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.7.1.7.1.3 | Corte e preparação da viga nova - Etapa 3 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Não
1.7.1.7.1.4 | Corte e preparação da viga nova - Etapa 4 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Seg 26/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não
1.7.2 | ATIVIDADES PARADA | 1201,44 dias | 91.6 | 92.34 | 0.74 | 130.82 | 92.34 | -38.48 | Ter 11/11/25 07:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não
1.7.2.1 | REPARO NA PONTE ROLANTE | 3,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 15:00 | Qui 19/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Não
1.7.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 13:00 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.7.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 09:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.7.2.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 09:30 | Qui 19/02/26 13:00 | Qui 19/02/26 09:30 | Qui 19/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.7.2.1.2 | PREPARAÇÃO SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 13:00 | Sex 20/02/26 15:00 | Qui 19/02/26 13:00 | Sex 20/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Não
1.7.2.1.2.1 | Patolar guindate | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 13:00 | Sex 20/02/26 01:00 | Qui 19/02/26 13:00 | Sex 20/02/26 01:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não
1.7.2.1.2.2 | Transportar trilhos para o Topo do Forno | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 01:00 | Sex 20/02/26 04:00 | Sex 20/02/26 01:00 | Sex 20/02/26 04:00 | Ter 03/02/26 14:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Não
1.7.2.1.2.3 | Acondicionar e isolar trilhos no Topo do Forno | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 01:00 | Sex 20/02/26 04:00 | Sex 20/02/26 01:00 | Sex 20/02/26 04:00 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 15:30 | Não
1.7.2.1.2.4 | Despatolar guindaste | 11 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 04:00 | Sex 20/02/26 15:00 | Sex 20/02/26 04:00 | Sex 20/02/26 15:00 | Qui 05/02/26 15:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Não
1.7.2.2 | TROCA DE CHAPAS DE PISO E REFORÇO NA REAGIÃO DOS BLEEDERS | 251,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não
1.7.2.2.1 | ETAPA 01 | 5,78 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Não
1.7.2.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.7.2.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 09:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não
1.7.2.2.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 09:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.7.2.2.1.2 | PREPARAÇÃO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Não
1.7.2.2.1.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Não
1.7.2.2.1.2.2 | Instalar linhas de vida | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não
1.7.2.2.1.2.3 | Instalar rede de proteção provisória (nos pontos necessários) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Não
1.7.2.2.1.3 | 1º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Não
1.7.2.2.1.3.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 16:30 | Não
1.7.2.2.1.3.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 16:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Não
1.7.2.2.1.3.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Não
1.7.2.2.1.4 | 2º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Não
1.7.2.2.1.4.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 21:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Não
1.7.2.2.1.4.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 21:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 00:30 | Não
1.7.2.2.1.4.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Não
1.7.2.2.1.5 | 3º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Não
1.7.2.2.1.5.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Não
1.7.2.2.1.5.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.7.2.2.1.5.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:30 | Não
1.7.2.2.1.5.4 | Instalação de linha de vida Lado norte | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 08:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Não
1.7.2.2.1.6 | 4º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Não
1.7.2.2.1.6.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Não
1.7.2.2.1.6.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 17:30 | Não
1.7.2.2.1.6.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 17:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Não
1.7.2.2.1.7 | 5º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 18:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Não
1.7.2.2.1.7.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Não
1.7.2.2.1.7.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 23:30 | Não
1.7.2.2.1.7.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Não
1.7.2.2.1.8 | 6º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Não
1.7.2.2.1.8.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 02:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Não
1.7.2.2.1.8.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 02:30 | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Não
1.7.2.2.1.8.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 07:30 | Não
1.7.2.2.1.8.4 | Instalação de linha de vida Lado sul | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Não
1.7.2.2.1.9 | 7º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Não
1.7.2.2.1.9.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 16:30 | Não
1.7.2.2.1.9.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 16:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Não
1.7.2.2.1.9.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Não
1.7.2.2.1.10 | 8º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Não
1.7.2.2.1.10.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 21:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Não
1.7.2.2.1.10.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 21:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 00:30 | Não
1.7.2.2.1.10.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Não
1.7.2.2.1.11 | 9º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Não
1.7.2.2.1.11.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Não
1.7.2.2.1.11.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.7.2.2.1.11.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:30 | Não
1.7.2.2.1.11.4 | Instalação de linha de vida Lado oeste | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 08:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Não
1.7.2.2.1.12 | 10º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Não
1.7.2.2.1.12.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Não
1.7.2.2.1.12.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 17:30 | Não
1.7.2.2.1.12.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 17:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Não
1.7.2.2.1.13 | 11º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 18:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Não
1.7.2.2.1.13.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Não
1.7.2.2.1.13.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 23:30 | Não
1.7.2.2.1.13.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Não
1.7.2.2.1.14 | 12º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 07:30 | Não
1.7.2.2.1.14.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 02:30 | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Não
1.7.2.2.1.14.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 02:30 | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Não
1.7.2.2.1.14.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 07:30 | Não
1.7.2.2.2 | ETAPA 02 | 8,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Não
1.7.2.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Não
1.7.2.2.2.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.7.2.2.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.7.2.2.2.2 | PREPARAÇÃO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Não
1.7.2.2.2.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Não
1.7.2.2.2.2.2 | Instalar linhas de vida | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não
1.7.2.2.2.2.3 | Instalar rede de proteção provisória (nos pontos necessários) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Não
1.7.2.2.2.3 | 1º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Não
1.7.2.2.2.3.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 16:30 | Não
1.7.2.2.2.3.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Seg 10/11/25 16:30 | Seg 10/11/25 18:30 | Não
1.7.2.2.2.3.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 18:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Não
1.7.2.2.2.4 | 2º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Não
1.7.2.2.2.4.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Não
1.7.2.2.2.4.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 00:30 | Não
1.7.2.2.2.4.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Ter 11/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Não
1.7.2.2.2.5 | 3º Grade de Piso Selmec | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Não
1.7.2.2.2.5.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Não
1.7.2.2.2.5.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.7.2.2.2.5.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:30 | Não
1.7.2.2.2.5.4 | Instalação de linha de vida Lado norte | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 08:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Não
1.7.2.2.2.6 | 4º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Não
1.7.2.2.2.6.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Não
1.7.2.2.2.6.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Não
1.7.2.2.2.6.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Não
1.7.2.2.2.7 | 5º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Não
1.7.2.2.2.7.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Não
1.7.2.2.2.7.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 23:30 | Não
1.7.2.2.2.7.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Não
1.7.2.2.2.8 | 6º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Não
1.7.2.2.2.8.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não
1.7.2.2.2.8.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Não
1.7.2.2.2.8.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Não
1.7.2.2.2.8.4 | Instalação de linha de vida Lado sul | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Não
1.7.2.2.2.9 | 7º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não
1.7.2.2.2.9.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não
1.7.2.2.2.9.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Não
1.7.2.2.2.9.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não
1.7.2.2.2.10 | 8º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 23:30 | Não
1.7.2.2.2.10.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Não
1.7.2.2.2.10.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Seg 10/11/25 21:30 | Não
1.7.2.2.2.10.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 21:30 | Seg 10/11/25 23:30 | Não
1.7.2.2.2.11 | 9º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Não
1.7.2.2.2.11.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Não
1.7.2.2.2.11.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Não
1.7.2.2.2.11.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não
1.7.2.2.2.11.4 | Instalação de linha de vida Lado oeste | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Não
1.7.2.2.2.12 | 10º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Não
1.7.2.2.2.12.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Não
1.7.2.2.2.12.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não
1.7.2.2.2.12.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Não
1.7.2.2.2.13 | 11º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Não
1.7.2.2.2.13.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 18:30 | Não
1.7.2.2.2.13.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 18:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não
1.7.2.2.2.13.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Não
1.7.2.2.2.14 | 12º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Não
1.7.2.2.2.14.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Não
1.7.2.2.2.14.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 02:30 | Não
1.7.2.2.2.14.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 02:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Não
1.7.2.2.3 | ETAPA 03 | 5,89 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não
1.7.2.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não
1.7.2.2.3.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.7.2.2.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.7.2.2.3.2 | PREPARAÇÃO | 0,33 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não
1.7.2.2.3.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Não
1.7.2.2.3.2.2 | Instalar linhas de vida | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não
1.7.2.2.3.2.3 | Instalar rede de proteção provisória (nos pontos necessários) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não
1.7.2.2.3.3 | 1º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não
1.7.2.2.3.3.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Não
1.7.2.2.3.3.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Não
1.7.2.2.3.3.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não
1.7.2.2.3.4 | 2º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.7.2.2.3.4.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não
1.7.2.2.3.4.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Não
1.7.2.2.3.4.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.7.2.2.3.5 | 3º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não
1.7.2.2.3.5.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não
1.7.2.2.3.5.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.7.2.2.3.5.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Não
1.7.2.2.3.5.4 | Instalação de linha de vida Lado norte | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não
1.7.2.2.3.6 | 4º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Não
1.7.2.2.3.6.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Não
1.7.2.2.3.6.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não
1.7.2.2.3.6.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Não
1.7.2.2.3.7 | 5º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 19:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Não
1.7.2.2.3.7.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não
1.7.2.2.3.7.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Não
1.7.2.2.3.7.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Não
1.7.2.2.3.8 | 6º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não
1.7.2.2.3.8.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não
1.7.2.2.3.8.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não
1.7.2.2.3.8.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Não
1.7.2.2.3.8.4 | Instalação de linha de vida Lado sul | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não
1.7.2.2.3.9 | 7º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Não
1.7.2.2.3.9.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Não
1.7.2.2.3.9.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não
1.7.2.2.3.9.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Não
1.7.2.2.3.10 | 8º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não
1.7.2.2.3.10.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Não
1.7.2.2.3.10.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não
1.7.2.2.3.10.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não
1.7.2.2.3.11 | 9º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.7.2.2.3.11.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Não
1.7.2.2.3.11.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.7.2.2.3.11.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não
1.7.2.2.3.11.4 | Instalação de linha de vida Lado oeste | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.7.2.2.3.12 | 10º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Não
1.7.2.2.3.12.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Não
1.7.2.2.3.12.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não
1.7.2.2.3.12.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Não
1.7.2.2.3.13 | 11º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não
1.7.2.2.3.13.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não
1.7.2.2.3.13.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Não
1.7.2.2.3.13.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não
1.7.2.2.3.14 | 12º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não
1.7.2.2.3.14.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Não
1.7.2.2.3.14.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Não
1.7.2.2.3.14.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não
1.7.2.2.4 | ETAPA 04 | 5,89 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 05/10/26 17:30 | Qua 07/10/26 22:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Não
1.7.2.2.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 05/10/26 17:30 | Seg 05/10/26 21:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não
1.7.2.2.4.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 05/10/26 17:30 | Seg 05/10/26 20:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.7.2.2.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 05/10/26 20:30 | Seg 05/10/26 21:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.7.2.2.4.2 | PREPARAÇÃO | 0,33 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 05/10/26 21:30 | Ter 06/10/26 00:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não
1.7.2.2.4.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 05/10/26 21:30 | Seg 05/10/26 22:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não
1.7.2.2.4.2.2 | Instalar linhas de vida | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 05/10/26 22:30 | Seg 05/10/26 23:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.7.2.2.4.2.3 | Instalar rede de proteção provisória (nos pontos necessários) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 05/10/26 23:30 | Ter 06/10/26 00:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não
1.7.2.2.4.3 | 1º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 00:30 | Ter 06/10/26 06:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Não
1.7.2.2.4.3.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 00:30 | Ter 06/10/26 02:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Não
1.7.2.2.4.3.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 02:30 | Ter 06/10/26 04:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Não
1.7.2.2.4.3.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 04:30 | Ter 06/10/26 06:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Não
1.7.2.2.4.4 | 2º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 06:30 | Ter 06/10/26 12:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Não
1.7.2.2.4.4.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 06:30 | Ter 06/10/26 08:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não
1.7.2.2.4.4.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 08:30 | Ter 06/10/26 10:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Não
1.7.2.2.4.4.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 10:30 | Ter 06/10/26 12:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Não
1.7.2.2.4.5 | 3º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 12:30 | Ter 06/10/26 23:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Não
1.7.2.2.4.5.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 12:30 | Ter 06/10/26 14:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não
1.7.2.2.4.5.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 14:30 | Ter 06/10/26 16:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.7.2.2.4.5.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 16:30 | Ter 06/10/26 18:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Não
1.7.2.2.4.5.4 | Instalação de linha de vida Lado norte | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 18:30 | Ter 06/10/26 23:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Não
1.7.2.2.4.6 | 4º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 23:30 | Qua 07/10/26 05:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não
1.7.2.2.4.6.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 23:30 | Qua 07/10/26 01:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Não
1.7.2.2.4.6.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 01:30 | Qua 07/10/26 03:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Não
1.7.2.2.4.6.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 03:30 | Qua 07/10/26 05:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não
1.7.2.2.4.7 | 5º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 05:30 | Qua 07/10/26 11:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Não
1.7.2.2.4.7.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 05:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não
1.7.2.2.4.7.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 09:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Não
1.7.2.2.4.7.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 09:30 | Qua 07/10/26 11:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Não
1.7.2.2.4.8 | 6º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 11:30 | Qua 07/10/26 22:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Não
1.7.2.2.4.8.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 11:30 | Qua 07/10/26 13:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Não
1.7.2.2.4.8.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 13:30 | Qua 07/10/26 15:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não
1.7.2.2.4.8.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 15:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Não
1.7.2.2.4.8.4 | Instalação de linha de vida Lado sul | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 17:30 | Qua 07/10/26 22:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Não
1.7.2.2.4.9 | 7º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 05/10/26 20:30 | Ter 06/10/26 02:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Não
1.7.2.2.4.9.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 05/10/26 20:30 | Seg 05/10/26 22:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não
1.7.2.2.4.9.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 05/10/26 22:30 | Ter 06/10/26 00:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não
1.7.2.2.4.9.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 00:30 | Ter 06/10/26 02:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Não
1.7.2.2.4.10 | 8º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 02:30 | Ter 06/10/26 08:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não
1.7.2.2.4.10.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 02:30 | Ter 06/10/26 04:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Não
1.7.2.2.4.10.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 04:30 | Ter 06/10/26 06:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Não
1.7.2.2.4.10.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 06:30 | Ter 06/10/26 08:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não
1.7.2.2.4.11 | 9º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 08:30 | Ter 06/10/26 19:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.7.2.2.4.11.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 08:30 | Ter 06/10/26 10:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Não
1.7.2.2.4.11.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 10:30 | Ter 06/10/26 12:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Não
1.7.2.2.4.11.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 12:30 | Ter 06/10/26 14:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não
1.7.2.2.4.11.4 | Instalação de linha de vida Lado oeste | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 14:30 | Ter 06/10/26 19:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.7.2.2.4.12 | 10º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 19:30 | Qua 07/10/26 01:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Não
1.7.2.2.4.12.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 19:30 | Ter 06/10/26 21:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não
1.7.2.2.4.12.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 21:30 | Ter 06/10/26 23:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Não
1.7.2.2.4.12.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 06/10/26 23:30 | Qua 07/10/26 01:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Não
1.7.2.2.4.13 | 11º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 01:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não
1.7.2.2.4.13.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 01:30 | Qua 07/10/26 03:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Não
1.7.2.2.4.13.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 03:30 | Qua 07/10/26 05:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não
1.7.2.2.4.13.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 05:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não
1.7.2.2.4.14 | 12º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 13:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Não
1.7.2.2.4.14.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 09:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Não
1.7.2.2.4.14.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 09:30 | Qua 07/10/26 11:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Não
1.7.2.2.4.14.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 07/10/26 11:30 | Qua 07/10/26 13:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 03:30 | Não
1.7.2.2.5 | ETAPA 05 | 5,89 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não
1.7.2.2.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não
1.7.2.2.5.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.7.2.2.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.7.2.2.5.2 | PREPARAÇÃO | 0,33 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não
1.7.2.2.5.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Não
1.7.2.2.5.2.2 | Instalar linhas de vida | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.7.2.2.5.2.3 | Instalar rede de proteção provisória (nos pontos necessários) | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não
1.7.2.2.5.3 | 1º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Não
1.7.2.2.5.3.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Não
1.7.2.2.5.3.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não
1.7.2.2.5.3.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Não
1.7.2.2.5.4 | 2º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Não
1.7.2.2.5.4.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não
1.7.2.2.5.4.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 00:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 00:30 | Não
1.7.2.2.5.4.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Não
1.7.2.2.5.5 | 3º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Não
1.7.2.2.5.5.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não
1.7.2.2.5.5.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.7.2.2.5.5.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Não
1.7.2.2.5.5.4 | Instalação de linha de vida Lado norte | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Não
1.7.2.2.5.6 | 4º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não
1.7.2.2.5.6.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Não
1.7.2.2.5.6.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não
1.7.2.2.5.6.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não
1.7.2.2.5.7 | 5º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 19:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Não
1.7.2.2.5.7.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Não
1.7.2.2.5.7.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Não
1.7.2.2.5.7.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Não
1.7.2.2.5.8 | 6º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não
1.7.2.2.5.8.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Não
1.7.2.2.5.8.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Não
1.7.2.2.5.8.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Não
1.7.2.2.5.8.4 | Instalação de linha de vida Lado sul | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não
1.7.2.2.5.9 | 7º Grade de Piso Selmec | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Não
1.7.2.2.5.9.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.7.2.2.5.9.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Não
1.7.2.2.5.9.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não
1.7.2.2.5.10 | 8º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Não
1.7.2.2.5.10.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Não
1.7.2.2.5.10.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Não
1.7.2.2.5.10.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Não
1.7.2.2.5.11 | 9º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Não
1.7.2.2.5.11.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não
1.7.2.2.5.11.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Não
1.7.2.2.5.11.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não
1.7.2.2.5.11.4 | Instalação de linha de vida Lado oeste | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Não
1.7.2.2.5.12 | 10º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não
1.7.2.2.5.12.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Não
1.7.2.2.5.12.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Não
1.7.2.2.5.12.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não
1.7.2.2.5.13 | 11º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não
1.7.2.2.5.13.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 18:30 | Não
1.7.2.2.5.13.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não
1.7.2.2.5.13.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não
1.7.2.2.5.14 | 12º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não
1.7.2.2.5.14.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não
1.7.2.2.5.14.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Não
1.7.2.2.5.14.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não
1.7.2.3 | SUBSTITUIÇÃO DOS GUARDA CORPOS NA REAGIÃO DOS BLEEDERS | 978,44 dias | 100 | 99.56 | -0.44 | 100 | 99.56 | -0.44 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Não
1.7.2.3.1 | ETAPA 01 | 7,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Sex 15/08/25 05:30 | Não
1.7.2.3.1.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.7.2.3.1.1.1 | Realizar bloqueio | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 09:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não
1.7.2.3.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 09:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.7.2.3.1.2 | Guarda corpo lado oeste 1 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Não
1.7.2.3.1.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não
1.7.2.3.1.2.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Não
1.7.2.3.1.2.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Não
1.7.2.3.1.2.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Não
1.7.2.3.1.2.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Não
1.7.2.3.1.2.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Não
1.7.2.3.1.2.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Não
1.7.2.3.1.2.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Não
1.7.2.3.1.3 | Guarda corpo lado oeste 2 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 19:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Sex 15/08/25 05:30 | Não
1.7.2.3.1.3.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 22:30 | Não
1.7.2.3.1.3.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 04:30 | Não
1.7.2.3.1.3.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Não
1.7.2.3.1.3.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 15:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 16:30 | Não
1.7.2.3.1.3.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 15:30 | Qui 14/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 16:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Não
1.7.2.3.1.3.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 21:30 | Sex 15/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Sex 15/08/25 01:30 | Não
1.7.2.3.1.3.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Sex 15/08/25 00:30 | Sex 15/08/25 03:30 | Sex 15/08/25 01:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Não
1.7.2.3.1.3.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Sex 15/08/25 03:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Sex 15/08/25 05:30 | Não
1.7.2.3.1.4 | Guarda corpo lado oeste 3 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Não
1.7.2.3.1.4.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não
1.7.2.3.1.4.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Não
1.7.2.3.1.4.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Não
1.7.2.3.1.4.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Não
1.7.2.3.1.4.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Não
1.7.2.3.1.4.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Não
1.7.2.3.1.4.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Não
1.7.2.3.1.4.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Não
1.7.2.3.1.5 | Guarda corpo lado oeste 4 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 19:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Sex 15/08/25 05:30 | Não
1.7.2.3.1.5.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 22:30 | Não
1.7.2.3.1.5.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 04:30 | Não
1.7.2.3.1.5.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Não
1.7.2.3.1.5.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 15:30 | Qui 14/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 16:30 | Não
1.7.2.3.1.5.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 15:30 | Qui 14/08/25 21:30 | Qui 14/08/25 16:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Não
1.7.2.3.1.5.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 21:30 | Sex 15/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 22:30 | Sex 15/08/25 01:30 | Não
1.7.2.3.1.5.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Sex 15/08/25 00:30 | Sex 15/08/25 03:30 | Sex 15/08/25 01:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Não
1.7.2.3.1.5.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Sex 15/08/25 03:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Sex 15/08/25 04:30 | Sex 15/08/25 05:30 | Não
1.7.2.3.2 | ETAPA 02 | 3,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Não
1.7.2.3.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.7.2.3.2.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.7.2.3.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.7.2.3.2.2 | Guarda corpo lado oeste 1 | 2,56 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não
1.7.2.3.2.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não
1.7.2.3.2.2.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Não
1.7.2.3.2.2.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Não
1.7.2.3.2.2.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Não
1.7.2.3.2.2.5 | Montagem do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Não
1.7.2.3.2.2.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Não
1.7.2.3.2.2.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Não
1.7.2.3.2.2.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não
1.7.2.3.2.3 | Guarda corpo lado oeste 2 | 2,56 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Não
1.7.2.3.2.3.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Não
1.7.2.3.2.3.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Não
1.7.2.3.2.3.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Não
1.7.2.3.2.3.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Não
1.7.2.3.2.3.5 | Montagem do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Não
1.7.2.3.2.3.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Não
1.7.2.3.2.3.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Não
1.7.2.3.2.3.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Não
1.7.2.3.2.4 | Guarda corpo lado oeste 3 | 2,56 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não
1.7.2.3.2.4.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não
1.7.2.3.2.4.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Não
1.7.2.3.2.4.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Não
1.7.2.3.2.4.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Não
1.7.2.3.2.4.5 | Montagem do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Não
1.7.2.3.2.4.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Não
1.7.2.3.2.4.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Não
1.7.2.3.2.4.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não
1.7.2.3.2.5 | Guarda corpo lado oeste 4 | 3,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Não
1.7.2.3.2.5.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Não
1.7.2.3.2.5.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Não
1.7.2.3.2.5.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 08:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Não
1.7.2.3.2.5.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 08:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 08:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Não
1.7.2.3.2.5.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 10:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Não
1.7.2.3.2.5.6 | Solda do guarda corpo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 10:30 | Sex 14/11/25 13:30 | Sex 14/11/25 10:30 | Sex 14/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Não
1.7.2.3.2.5.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 13:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Sex 14/11/25 13:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Não
1.7.2.3.2.5.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 14:30 | Sex 14/11/25 15:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Sex 14/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Não
1.7.2.3.3 | ETAPA 03 | 5,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não
1.7.2.3.3.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.7.2.3.3.1.1 | Realizar bloqueio | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.7.2.3.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.7.2.3.3.2 | Guarda corpo lado oeste 1 | 2,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não
1.7.2.3.3.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não
1.7.2.3.3.2.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 19:30 | Não
1.7.2.3.3.2.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não
1.7.2.3.3.2.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não
1.7.2.3.3.2.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 17:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não
1.7.2.3.3.2.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 17:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Não
1.7.2.3.3.2.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Não
1.7.2.3.3.2.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não
1.7.2.3.3.3 | Guarda corpo lado oeste 2 | 2,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 15:00 | Ter 03/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 20:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não
1.7.2.3.3.3.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 22:30 | Não
1.7.2.3.3.3.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 04:30 | Não
1.7.2.3.3.3.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não
1.7.2.3.3.3.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Não
1.7.2.3.3.3.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Não
1.7.2.3.3.3.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 13:00 | Qui 05/02/26 22:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Não
1.7.2.3.3.3.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Sex 06/02/26 01:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Não
1.7.2.3.3.3.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 15:00 | Sex 06/02/26 04:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não
1.7.2.3.3.4 | Guarda corpo lado oeste 3 | 2,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não
1.7.2.3.3.4.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 09:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não
1.7.2.3.3.4.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 11:00 | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 11:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 19:30 | Não
1.7.2.3.3.4.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não
1.7.2.3.3.4.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não
1.7.2.3.3.4.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não
1.7.2.3.3.4.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Não
1.7.2.3.3.4.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Não
1.7.2.3.3.4.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não
1.7.2.3.3.5 | Guarda corpo lado oeste 4 | 2,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 20:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não
1.7.2.3.3.5.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 22:30 | Não
1.7.2.3.3.5.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 04:30 | Não
1.7.2.3.3.5.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qui 05/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não
1.7.2.3.3.5.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Não
1.7.2.3.3.5.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Qui 05/02/26 22:30 | Não
1.7.2.3.3.5.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 22:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Não
1.7.2.3.3.5.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 11:00 | Qui 05/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 11:00 | Sex 06/02/26 01:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Não
1.7.2.3.3.5.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 05/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 04:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não
1.7.2.3.4 | ETAPA 04 | 2,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Não
1.7.2.3.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.7.2.3.4.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.7.2.3.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.7.2.3.4.2 | Guarda corpo lado oeste 1 | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não
1.7.2.3.4.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.7.2.3.4.2.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Não
1.7.2.3.4.2.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não
1.7.2.3.4.2.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:00 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Não
1.7.2.3.4.2.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:00 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 02:00 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Não
1.7.2.3.4.2.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Não
1.7.2.3.4.2.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não
1.7.2.3.4.2.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não
1.7.2.3.4.3 | Guarda corpo lado oeste 2 | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Não
1.7.2.3.4.3.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Não
1.7.2.3.4.3.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 11:00 | Qua 13/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 11:00 | Qua 13/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 04:30 | Não
1.7.2.3.4.3.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 11:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 11:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 04:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Não
1.7.2.3.4.3.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Não
1.7.2.3.4.3.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Não
1.7.2.3.4.3.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Não
1.7.2.3.4.3.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Sex 15/05/26 04:30 | Não
1.7.2.3.4.3.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Sex 15/05/26 04:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Não
1.7.2.3.4.4 | Guarda corpo lado oeste 3 | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não
1.7.2.3.4.4.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.7.2.3.4.4.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Não
1.7.2.3.4.4.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não
1.7.2.3.4.4.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:00 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 02:00 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Não
1.7.2.3.4.4.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:00 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 02:00 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Não
1.7.2.3.4.4.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 03:00 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Não
1.7.2.3.4.4.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não
1.7.2.3.4.4.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não
1.7.2.3.4.5 | Guarda corpo lado oeste 4 | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Não
1.7.2.3.4.5.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Não
1.7.2.3.4.5.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 11:00 | Qua 13/05/26 09:00 | Qua 13/05/26 11:00 | Qua 13/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 04:30 | Não
1.7.2.3.4.5.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 11:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 11:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 04:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Não
1.7.2.3.4.5.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Não
1.7.2.3.4.5.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 14:00 | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Não
1.7.2.3.4.5.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 22:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Não
1.7.2.3.4.5.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Sex 15/05/26 04:30 | Não
1.7.2.3.4.5.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Sex 15/05/26 04:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Não
1.7.2.3.5 | ETAPA 05 | 7,78 dias | 100 | 97.79 | -2.21 | 100 | 97.79 | -2.21 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Não
1.7.2.3.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.7.2.3.5.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.7.2.3.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.7.2.3.5.2 | Guarda corpo lado oeste 1 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não
1.7.2.3.5.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.7.2.3.5.2.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Não
1.7.2.3.5.2.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Não
1.7.2.3.5.2.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Não
1.7.2.3.5.2.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Não
1.7.2.3.5.2.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não
1.7.2.3.5.2.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não
1.7.2.3.5.2.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não
1.7.2.3.5.3 | Guarda corpo lado oeste 2 | 3,67 dias | 100 | 95.4 | -4.6 | 100 | 95.4 | -4.6 | Qua 12/08/26 20:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Não
1.7.2.3.5.3.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não
1.7.2.3.5.3.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não
1.7.2.3.5.3.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não
1.7.2.3.5.3.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Não
1.7.2.3.5.3.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Não
1.7.2.3.5.3.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 49 | -51 | 100 | 49 | -51 | Qui 13/08/26 22:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Não
1.7.2.3.5.3.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Não
1.7.2.3.5.3.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Não
1.7.2.3.5.4 | Guarda corpo lado oeste 3 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não
1.7.2.3.5.4.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.7.2.3.5.4.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Não
1.7.2.3.5.4.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Não
1.7.2.3.5.4.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Não
1.7.2.3.5.4.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Não
1.7.2.3.5.4.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não
1.7.2.3.5.4.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não
1.7.2.3.5.4.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não
1.7.2.3.5.5 | Guarda corpo lado oeste 4 | 3,67 dias | 100 | 95.49 | -4.51 | 100 | 95.49 | -4.51 | Qua 12/08/26 20:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Não
1.7.2.3.5.5.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não
1.7.2.3.5.5.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não
1.7.2.3.5.5.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não
1.7.2.3.5.5.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Não
1.7.2.3.5.5.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Não
1.7.2.3.5.5.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Qui 13/08/26 22:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Não
1.7.2.3.5.5.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Não
1.7.2.3.5.5.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Não
1.7.2.4 | SUBSTITUIÇÃO DOS SILENCIOSOS DAS TREMONHAS | 472,33 dias | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Ter 12/05/26 17:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não
1.7.2.4.1 | JUNTAS DE EXPANSÃO - A (SIMPLES E DUPLA) | 6,78 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não
1.7.2.4.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.7.2.4.1.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.7.2.4.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.7.2.4.1.2 | SUBSTITUIÇÃO | 6,33 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não
1.7.2.4.1.2.1 | Travar e limpar soldas das juntas simples | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não
1.7.2.4.1.2.2 | Cortar e retirar juntas simples antigas | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não
1.7.2.4.1.2.3 | Posicionar e soldar novas juntas simples | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Não
1.7.2.4.1.2.4 | Realizar inspeção LP nas soldas das juntas simples | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 19:30 | Ter 03/11/26 20:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Ter 03/11/26 20:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Não
1.7.2.4.1.2.5 | Travar e limpar soldas das juntas duplas | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 20:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 03/11/26 20:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não
1.7.2.4.1.2.6 | Retirar juntas duplas antigas | 14 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Não
1.7.2.4.1.2.7 | Posicionar e soldar novas juntas duplas | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 12:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 12:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Não
1.7.2.4.1.2.8 | Realizar inspeção LP nas soldas das juntas duplas | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 22:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não
1.7.2.4.1.2.9 | Realizar retoque de pintura das juntas simples | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Não
1.7.2.4.1.2.10 | Realizar retoque de pintura das juntas duplas | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 06:30 | Não
1.7.2.4.1.2.11 | Desmontar andaimes | 14 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 14/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não
1.7.2.4.2 | JUNTAS DE EXPANSÃO - B (SIMPLES E DUPLA) | 18,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não
1.7.2.4.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.7.2.4.2.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.7.2.4.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.7.2.4.2.2 | SUBSTITUIÇÃO | 18,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não
1.7.2.4.2.2.1 | Travar e limpar soldas das juntas simples | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não
1.7.2.4.2.2.2 | Cortar e retirar juntas simples antigas | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não
1.7.2.4.2.2.3 | Posicionar e soldar novas juntas simples | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Não
1.7.2.4.2.2.4 | Realizar inspeção LP nas soldas das juntas simples | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Não
1.7.2.4.2.2.5 | Travar e limpar soldas das juntas duplas | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não
1.7.2.4.2.2.6 | Retirar juntas duplas antigas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Não
1.7.2.4.2.2.7 | Posicionar e soldar novas juntas duplas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Não
1.7.2.4.2.2.8 | Realizar inspeção LP nas soldas das juntas duplas | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não
1.7.2.4.2.2.9 | Realizar retoque de pintura das juntas simples | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Não
1.7.2.4.2.2.10 | Realizar retoque de pintura das juntas duplas | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 06:30 | Não
1.7.2.4.2.2.11 | Desmontar andaimes | 18 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não
1.7.2.4.3 | SILENCIOSO A | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 04:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 04:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não
1.7.2.4.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.7.2.4.3.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.7.2.4.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.7.2.4.3.2 | SUBSTITUIÇÃO | 4,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 04:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 04:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não
1.7.2.4.3.2.1 | Soltar os parafusos de fixação dos flanges superiores e inferiores | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não
1.7.2.4.3.2.2 | Içar e posicionar os novos silenciadores no piso abaixo ponte | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 16:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 16:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Não
1.7.2.4.3.2.3 | Verticalizar novo silencioso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 16:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 16:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não
1.7.2.4.3.2.4 | Patolar guindaste | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Não
1.7.2.4.3.2.5 | Retirar silencioso antigo | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 21:30 | Ter 03/11/26 23:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Ter 03/11/26 23:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Não
1.7.2.4.3.2.6 | Içar e posicionar novo silencioso | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 23:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Ter 03/11/26 23:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não
1.7.2.4.3.2.7 | Soldar flange superior | 7 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 08:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 08:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Não
1.7.2.4.3.2.8 | Soldar flange inferior | 7 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 08:30 | Qua 04/11/26 15:30 | Qua 04/11/26 08:30 | Qua 04/11/26 15:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Não
1.7.2.4.3.2.9 | Montar junta | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 15:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 15:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não
1.7.2.4.3.2.10 | Travar e torquear | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não
1.7.2.4.3.2.11 | Realizar inspeção LP nas soldas | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 22:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não
1.7.2.4.3.2.12 | Realizar retoque de pintura | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Não
1.7.2.4.3.2.13 | Despatolar guindaste | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 05/11/26 04:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 05/11/26 04:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não
1.7.2.4.4 | SILENCIOSO B | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não
1.7.2.4.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.7.2.4.4.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.7.2.4.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.7.2.4.4.2 | SUBSTITUIÇÃO | 4,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não
1.7.2.4.4.2.1 | Soltar os parafusos de fixação dos flanges superiores e inferiores | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não
1.7.2.4.4.2.2 | Içar e posicionar os novos silenciadores no piso abaixo ponte | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Não
1.7.2.4.4.2.3 | Verticalizar novo silencioso | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não
1.7.2.4.4.2.4 | Patolar guindate | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Não
1.7.2.4.4.2.5 | Retirar silencioso antigo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Não
1.7.2.4.4.2.6 | Içar e posicionar novo silencioso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Ter 11/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não
1.7.2.4.4.2.7 | Soldar flange superior | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Não
1.7.2.4.4.2.8 | Soldar flange inferior | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Não
1.7.2.4.4.2.9 | Montar junta | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não
1.7.2.4.4.2.10 | Travar e torquear | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 18:30 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 18:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não
1.7.2.4.4.2.11 | Realizar inspeção LP nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 18:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 18:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não
1.7.2.4.4.2.12 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Não
1.7.2.4.4.2.13 | Despatoalr guindaste | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 18:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 18:30 | Qui 14/05/26 19:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Não
1.7.2.5 | REMOÇÃO ESTRUTURAS DO TOPO (IGREJINHA) | 19,89 dias | 49.63 | 100 | 50.37 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 18:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 18:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não
1.7.2.5.1 | PARTE 01 | 19,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | Não
1.7.2.5.1.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.7.2.5.1.1.1 | Realizar bloqueio | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.7.2.5.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.7.2.5.1.2 | PREPARAÇÃO | 13,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 11:00 | Qui 18/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não
1.7.2.5.1.2.1 | Patolar guindate | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 14:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 14:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.7.2.5.1.2.2 | Transporta viga para o piso do silecioso etapa 1 e 2 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Não
1.7.2.5.1.2.3 | Transportar cantoneira de 4"para o piso do silencioso | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Não
1.7.2.5.1.2.4 | Posionar vigas no piso dos Bleeders | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não
1.7.2.5.1.3 | MONTAGEM DAS VIGAS H - ETAPA 01 | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 13:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 13:00 | Qua 13/05/26 04:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não
1.7.2.5.1.3.1 | Soldar viga na Posição VC1 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 11:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.7.2.5.1.3.2 | Soldar viga na Posição VC2 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:00 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:00 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Não
1.7.2.5.1.3.3 | Soldar viga na Posição VC3 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:00 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 12:00 | Ter 23/06/26 12:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não
1.7.2.5.1.3.4 | Soldar viga na Pocição VC4 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 13:00 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 13:00 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não
1.7.2.5.1.4 | MONTAGEM DAS VIGAS H - ETAPA 02 | 0,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 12:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Não
1.7.2.5.1.4.1 | Soldar viga na Posição VC5 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 11:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não
1.7.2.5.1.4.2 | Soldar viga na Posição VC6 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:00 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:00 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 10:30 | Não
1.7.2.5.1.4.3 | Soldar viga na Posição VC7 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:00 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 12:00 | Ter 23/06/26 12:30 | Qui 14/05/26 10:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Não
1.7.2.5.1.5 | PREPARAÇÃO PARA REMOÇÃO (CORTE PARCIAL) | 5,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 23/06/26 12:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 14/05/26 15:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | Não
1.7.2.5.1.5.1 | Realizar marcação | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 13:00 | Ter 23/06/26 12:30 | Ter 23/06/26 13:00 | Qui 14/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Não
1.7.2.5.1.5.2 | Realizar corte parcial da viga na posição VC1 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 13:00 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 23/06/26 13:00 | Ter 23/06/26 13:30 | Qui 14/05/26 20:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Não
1.7.2.5.1.5.3 | Realizar corte parcial da viga na posição VC2 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 23/06/26 14:00 | Ter 23/06/26 13:30 | Ter 23/06/26 14:00 | Sex 15/05/26 01:30 | Sex 15/05/26 06:30 | Não
1.7.2.5.1.5.4 | Realizar corte parcial da viga na posição VC3 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 14:00 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 23/06/26 14:00 | Ter 23/06/26 14:30 | Sex 15/05/26 06:30 | Sex 15/05/26 11:30 | Não
1.7.2.5.1.5.5 | Realizar corte parcial da viga na posição VC4 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 23/06/26 15:00 | Ter 23/06/26 14:30 | Ter 23/06/26 15:00 | Sex 15/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 16:30 | Não
1.7.2.5.1.5.6 | Realizar corte parcial da viga na posição VC5 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 15:00 | Ter 23/06/26 15:30 | Ter 23/06/26 15:00 | Ter 23/06/26 15:30 | Sex 15/05/26 16:30 | Sex 15/05/26 21:30 | Não
1.7.2.5.1.5.7 | Realizar corte parcial da viga na posição VC6 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 15:30 | Ter 23/06/26 16:00 | Ter 23/06/26 15:30 | Ter 23/06/26 16:00 | Sex 15/05/26 21:30 | Sáb 16/05/26 02:30 | Não
1.7.2.5.1.5.8 | Realizar corte parcial da viga na posição VC7 | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 16:00 | Ter 23/06/26 16:30 | Ter 23/06/26 16:00 | Ter 23/06/26 16:30 | Sáb 16/05/26 02:30 | Sáb 16/05/26 07:30 | Não
1.7.2.5.1.5.9 | Despatolar guindaste | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Sáb 16/05/26 07:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | Não
1.7.2.5.2 | PARTE 02 | 18,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 18/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Não
1.7.2.5.2.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.7.2.5.2.1.1 | Realizar bloqueio | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.7.2.5.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.7.2.5.2.2 | REMOÇÃO DA SECÇÃO NORTE | 18,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 18/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Não
1.7.2.5.2.2.1 | Patolar guindaste | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 14:30 | Sex 19/06/26 10:30 | Qui 18/06/26 14:30 | Sex 19/06/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.7.2.5.2.2.2 | Realizar amaração dacarga a ser içada | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 16:30 | Ter 23/06/26 17:30 | Ter 23/06/26 16:30 | Ter 23/06/26 17:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Não
1.7.2.5.2.2.3 | realizar corte separando a viga parte inferior da supeior | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 17:30 | Ter 23/06/26 18:00 | Ter 23/06/26 17:30 | Ter 23/06/26 18:00 | Ter 11/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não
1.7.2.5.2.2.4 | Içar o modulo norte e estrutura provisoria e pocisionar no piso zero | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 18:00 | Ter 23/06/26 18:30 | Ter 23/06/26 18:00 | Ter 23/06/26 18:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Não
1.7.2.5.2.2.5 | Remover sobras da viga remanecente | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 18:30 | Ter 23/06/26 19:30 | Ter 23/06/26 18:30 | Ter 23/06/26 19:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Não
1.7.2.5.2.2.6 | Despatolar guindaste | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qua 12/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Não
1.7.2.5.3 | PARTE 03 | 16,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Sex 19/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 03/11/26 07:30 | Sáb 07/11/26 11:30 | Não
1.7.2.5.3.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não
1.7.2.5.3.1.1 | Realizar bloqueio | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Não
1.7.2.5.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não
1.7.2.5.3.2 | PREPARAÇÃO | 15,06 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 02:00 | Sex 19/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 02:00 | Ter 03/11/26 13:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.7.2.5.3.2.1 | Patolar guindaste | 6 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 10:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Sex 19/06/26 10:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Não
1.7.2.5.3.2.2 | Transporta viga para o piso do silecioso etapa 3 e 4 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 00:30 | Qui 25/06/26 01:00 | Qui 25/06/26 00:30 | Qui 25/06/26 01:00 | Ter 03/11/26 15:30 | Ter 03/11/26 20:30 | Não
1.7.2.5.3.2.3 | Transportar cantoneira de 4"para o piso do silencioso | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 01:00 | Qui 25/06/26 01:30 | Qui 25/06/26 01:00 | Qui 25/06/26 01:30 | Ter 03/11/26 20:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Não
1.7.2.5.3.2.4 | Posionar vigas no piso dos Bleeders | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 01:30 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 01:30 | Qui 25/06/26 02:00 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Não
1.7.2.5.3.3 | MONTAGEM DAS VIGAS H - ETAPA 03 | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 04:00 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 04:00 | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Não
1.7.2.5.3.3.1 | Soldar viga na Pocição VC08 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 02:30 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não
1.7.2.5.3.3.2 | Soldar viga na Pocição VC09 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 03:00 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Não
1.7.2.5.3.3.3 | Soldar viga na Pocição VC10 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 03:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Não
1.7.2.5.3.3.4 | Soldar viga na Pocição VC11 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 04:00 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 04:00 | Qua 04/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Não
1.7.2.5.3.4 | MONTAGEM DAS VIGAS H - ETAPA 04 | 0,17 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não
1.7.2.5.3.4.1 | Soldar viga na Pocição VC12 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Não
1.7.2.5.3.4.2 | Soldar viga na Pocição VC13 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 02:30 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Não
1.7.2.5.3.4.3 | Soldar viga na Pocição VC14 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não
1.7.2.5.3.5 | PREPARAÇÃO PARA REMOÇÃO (CORTE PARCIAL) | 1,28 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 05/11/26 17:30 | Sáb 07/11/26 11:30 | Não
1.7.2.5.3.5.1 | Realizar marcação | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 04:30 | Qui 25/06/26 05:00 | Qui 25/06/26 04:30 | Qui 25/06/26 05:00 | Sex 06/11/26 03:30 | Sex 06/11/26 08:30 | Não
1.7.2.5.3.5.2 | Realizar corte parcial da viga na posição VC08 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 04:00 | Qui 25/06/26 03:30 | Qui 25/06/26 04:00 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Não
1.7.2.5.3.5.3 | Realizar corte parcial da viga na posição VC09 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 04:00 | Qui 25/06/26 04:30 | Qui 25/06/26 04:00 | Qui 25/06/26 04:30 | Qui 05/11/26 22:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Não
1.7.2.5.3.5.4 | Realizar corte parcial da viga na posição VC10 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 05:00 | Qui 25/06/26 05:30 | Qui 25/06/26 05:00 | Qui 25/06/26 05:30 | Sex 06/11/26 08:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Não
1.7.2.5.3.5.5 | Realizar corte parcial da viga na posição VC11 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 05:30 | Qui 25/06/26 06:00 | Qui 25/06/26 05:30 | Qui 25/06/26 06:00 | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 18:30 | Não
1.7.2.5.3.5.6 | Realizar corte parcial da viga na posição VC12 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 06:00 | Qui 25/06/26 06:30 | Qui 25/06/26 06:00 | Qui 25/06/26 06:30 | Sex 06/11/26 18:30 | Sex 06/11/26 23:30 | Não
1.7.2.5.3.5.7 | Realizar corte parcial da viga na posição VC13 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 06:30 | Qui 25/06/26 07:00 | Qui 25/06/26 06:30 | Qui 25/06/26 07:00 | Sex 06/11/26 23:30 | Sáb 07/11/26 04:30 | Não
1.7.2.5.3.5.8 | Realizar corte parcial da viga na posição VC14 | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 07:00 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 07:00 | Qui 25/06/26 07:30 | Sáb 07/11/26 04:30 | Sáb 07/11/26 09:30 | Não
1.7.2.5.3.5.9 | Despatolar guindaste | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Sáb 07/11/26 09:30 | Sáb 07/11/26 11:30 | Não
1.7.2.5.4 | PARTE 04 | 9,22 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 18:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 18:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não
1.7.2.5.4.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.7.2.5.4.1.1 | Realizar bloqueio | 1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.7.2.5.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.7.2.5.4.2 | REMOÇÃO DA SECÇÃO SUL | 9,22 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 18:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 18:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não
1.7.2.5.4.2.1 | Patolar guindaste | 9 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Não
1.7.2.5.4.2.2 | Realizar amaração dacarga a ser içada | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 11:30 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 11:30 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Não
1.7.2.5.4.2.3 | realizar corte separando a viga parte inferior da supeior | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 11:30 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 11:30 | Qui 25/06/26 13:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Não
1.7.2.5.4.2.4 | Içar o modulo norte e estrutura provisoria e pocisionar no piso zero | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 14:30 | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Não
1.7.2.5.4.2.5 | Remover sobras da viga remanecente | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 18:30 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 18:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 23:30 | Não
1.7.2.5.4.2.6 | Despatolar guindaste | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 25/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qua 24/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 01:30 | Não
1.8 | LIMPEZA DE GÁS | 344,44 dias | 73.77 | 71.17 | -2.6 | 90.46 | 71.17 | -19.29 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 08/03/27 12:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 08/03/27 12:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Não
1.8.1 | ATIVIDADES ROTINA | 344,44 dias | 79.58 | 82.95 | 3.37 | 86.26 | 82.95 | -3.31 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 08/03/27 12:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 08/03/27 12:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Não
1.8.1.1 | SUBSTITUIÇÃO DO DESUMIDIFICADOR | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 02/12/25 09:30 | Não
1.8.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.1 | MECÂNICA | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.1.2 | Transportar material para área de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Sex 19/09/25 07:30 | Ter 23/09/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.1.3 | Posicionar e pré-montar secção 1-2 | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Qua 24/09/25 07:30 | Sex 26/09/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.1.4 | Posicionar e pré-montar secção 2-3 | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 29/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.1.5 | Posicionar e pré-montar secção 3-4 | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Qui 02/10/25 07:30 | Seg 06/10/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.1.6 | Soldar as junções (04 partes) | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Ter 07/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.1.7 | Montar cartucho | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Ter 21/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.1.8 | Fabricar berço de apoio para corte/desmontagem do desumidificador | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.1.9 | Transportar e montar berço de apoio para corte/desmontagem do desumidificador | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.2 | MONTAGEM DE ANDAIME | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.2.1 | Montar andaime de acesso à base de fixação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.2.2 | Montar andaime para acesso ao flange inferior | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.2.3 | Montar andaime para acesso de entrada do desumidificador | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.2.4 | Montar andaime para acesso de saída do desumidificador | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.8.1.1.1.2.5 | Montar andaime para retirada do guarda corpo existente | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não
1.8.1.1.2 | ATIVIDADES FINAIS | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Ter 02/12/25 09:30 | Não
1.8.1.1.2.1 | DESMONTAGEM DE ANDAIME | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Ter 02/12/25 09:30 | Não
1.8.1.1.2.1.1 | Desmontar andaime de acesso à base de fixação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Ter 18/11/25 09:30 | Não
1.8.1.1.2.1.2 | Desmontar andaime para acesso ao flange inferior | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Ter 18/11/25 09:30 | Qui 20/11/25 09:30 | Não
1.8.1.1.2.1.3 | Desmontar andaime para acesso de entrada do desumidificador | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Qui 20/11/25 09:30 | Qua 26/11/25 09:30 | Não
1.8.1.1.2.1.4 | Desmontar andaime para acesso de saída do desumidificador | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Qua 26/11/25 09:30 | Sex 28/11/25 09:30 | Não
1.8.1.1.2.1.5 | Desmontar andaime para retirada do guarda corpo existente | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Sex 28/11/25 09:30 | Ter 02/12/25 09:30 | Não
1.8.1.2 | SUBSTUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO VENTURI 02 | 93 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não
1.8.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.8.1.2.1.1 | Montar andaime de acesso a junta de expansão | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não
1.8.1.2.1.2 | Remover revestimento acústico | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não
1.8.1.2.1.3 | Realizar travamento das tubulação remanescentes pós corte | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.8.1.2.2 | PÓS PARADA | 80 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Sex 15/05/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não
1.8.1.2.2.1 | Realizar travamento das tubulação remanescentes pós corte | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 13:00 | Sex 15/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 13:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Não
1.8.1.2.2.2 | Remover revestimento acústico | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 13:00 | Sex 15/05/26 17:30 | Sex 15/05/26 13:00 | Sex 15/05/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Não
1.8.1.2.2.3 | Desmontar andaime de acesso a junta de expansão | 77 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não
1.8.1.3 | TRATAMENTO E PINTURA EXTERNA DO SEPARDOR DE NEBLINA DO VENTURI 01 | 53 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.1 | MONTAGEM DE ANDAIME | 53 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Não
1.8.1.3.1.1 | Montar plataforma de andaime - EL.+3500 | 20 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Não
1.8.1.3.1.2 | Montar plataforma de andaime - EL.+5500 | 9 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Não
1.8.1.3.1.3 | Montar plataforma de andaime - EL.+7500 | 25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 11/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Não
1.8.1.3.1.4 | Montar plataforma de andaime - EL.+9500 | 26 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/04/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Ter 28/04/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Sex 13/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Não
1.8.1.3.1.5 | Montar plataforma de andaime - EL.+11500 | 27 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/04/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 28/04/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 17/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Não
1.8.1.3.1.6 | Montar plataforma de andaime - EL.+13500 | 27 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/04/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 29/04/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Não
1.8.1.3.1.7 | Montar plataforma de andaime - EL.+15500 | 27 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/04/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 29/04/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 23/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não
1.8.1.3.1.8 | Montar plataforma de andaime - EL.+17500 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Não
1.8.1.3.1.9 | Montar plataforma de andaime - EL.+19500 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Sex 27/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Não
1.8.1.3.2 | DESMONTAGEM DE ANDAIME | 45,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Ter 31/03/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Ter 08/12/26 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.2.1 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+19500 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.2.2 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+17500 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.2.3 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+15500 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.2.4 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+13500 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.2.5 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+11500 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.2.6 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+9500 | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 14/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.2.7 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+7500 | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 21/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.2.8 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+5500 | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 28/01/27 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.2.9 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+3500 | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Sex 29/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3 | ESQUEMA DE PINTURA | 53 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 01/12/26 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.1 | EL.+19500 | 6 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Ter 01/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.1.1 | Limpeza Mecanica | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.1.2 | Limpeza Manual | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 17:30 | Ter 24/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 17:30 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.1.3 | Aplicação Prime | 1,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 13:00 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.1.4 | Aplicação Intermediaria | 1,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 13:00 | Sex 27/03/26 17:30 | Qui 26/03/26 13:00 | Sex 27/03/26 17:30 | Sex 04/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.1.5 | Aplicação Acabamento | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.2 | EL.+17500 | 5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 08/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.2.1 | Limpeza Mecanica | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.2.2 | Limpeza Manual | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.2.3 | Aplicação Prime | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.2.4 | Aplicação Intermediaria | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Sex 11/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.2.5 | Aplicação Acabamento | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 14/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.3 | EL.+15500 | 15 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.3.1 | Limpeza Mecanica | 11 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.3.2 | Limpeza Manual | 12 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 16/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.3.3 | Aplicação Prime | 13 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.3.4 | Aplicação Intermediaria | 14 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.3.5 | Aplicação Acabamento | 15 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.4 | EL.+13500 | 10 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.4.1 | Limpeza Mecanica | 6 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.4.2 | Limpeza Manual | 7 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.4.3 | Aplicação Prime | 8 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.4.4 | Aplicação Intermediaria | 7 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qua 27/05/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.4.5 | Aplicação Acabamento | 8 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 27/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.5 | EL.+11500 | 13 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.5.1 | Limpeza Mecanica | 9 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.5.2 | Limpeza Manual | 10 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Não
1.8.1.3.3.5.3 | Aplicação Prime | 11 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.5.4 | Aplicação Intermediaria | 12 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.5.5 | Aplicação Acabamento | 13 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.6 | EL.+9500 | 5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 07/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.6.1 | Limpeza Mecanica | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.6.2 | Limpeza Manual | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.6.3 | Aplicação Prime | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Seg 11/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.6.4 | Aplicação Intermediaria | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 12/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.6.5 | Aplicação Acabamento | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 13/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.7 | EL.+7500 | 5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 14/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.7.1 | Limpeza Mecanica | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Qui 14/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.7.2 | Limpeza Manual | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Sex 15/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.7.3 | Aplicação Prime | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Seg 18/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.7.4 | Aplicação Intermediaria | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 19/01/27 07:30 | Ter 19/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.7.5 | Aplicação Acabamento | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 20/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.8 | EL.+5500 | 5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 21/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.8.1 | Limpeza Mecanica | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Qui 21/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.8.2 | Limpeza Manual | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.8.3 | Aplicação Prime | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Seg 25/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.8.4 | Aplicação Intermediaria | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 26/01/27 07:30 | Ter 26/01/27 17:30 | Não
1.8.1.3.3.8.5 | Aplicação Acabamento | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 27/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Não
1.8.1.4 | SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO DO VENTURI 1 | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Seg 09/02/26 10:30 | Não
1.8.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.8.1.4.1.1 | Montar andaime de acesso | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.8.1.4.2 | ATIVIDADES FINAIS | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 10:30 | Seg 09/02/26 10:30 | Não
1.8.1.4.2.1 | Desmontar andaime de acesso | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 10:30 | Seg 09/02/26 10:30 | Não
1.8.1.5 | SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA | 197,44 dias | 91.53 | 67 | -24.53 | 106.4 | 67 | -39.4 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 08/03/27 12:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 08/03/27 12:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Não
1.8.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 115 dias | 100 | 67.07 | -32.93 | 100 | 67.07 | -32.93 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não
1.8.1.5.1.1 | Fabricar spools das novas linhas | 105 dias | 100 | 63 | -37 | 100 | 63 | -37 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Não
1.8.1.5.1.2 | Realizar inspeção LP nas solda (spools, válvulas, flanges, etc) | 105 dias | 100 | 63 | -37 | 100 | 63 | -37 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Não
1.8.1.5.1.3 | Fabricar suportes de sutentação das novas linhas | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.8.1.5.1.4 | Retocar pintura spools | 79 dias | 100 | 63 | -37 | 100 | 63 | -37 | Qua 01/07/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não
1.8.1.5.1.5 | Montar plataformas de andaime para substituição tubulações | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.8.1.5.1.6 | Montar plataforma de acesso ao dreno do Venturi 01 | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Não
1.8.1.5.1.7 | Montar plataforma de andaime de acesso ao dreno do Venturi 02 | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.8.1.5.2 | EXECUÇÃO | 50 dias | 100 | 76.97 | -23.03 | 200 | 76.97 | -123.03 | Seg 13/07/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Seg 16/03/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não
1.8.1.5.2.1 | Montar 02 perfis nos suportes existentes da tubulação princial de água - Linha 01-350 EL + 6650 | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 16/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Seg 16/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não
1.8.1.5.2.2 | Montar suportes das tubulações hidráulicas para transiçao da tubulação existente | 42 dias | 100 | 62 | -38 | 100 | 62 | -38 | Qui 23/07/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não
1.8.1.5.2.3 | Soldar suporte das perna das tubulações hidráulicas | 20 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 15/05/26 17:30 | Não
1.8.1.5.2.4 | Realizar grouteamento das bases | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 20/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não
1.8.1.5.2.5 | Cortar apoios da tubulação DN350 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 26/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Sex 22/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Não
1.8.1.5.2.6 | Desmontar trecho da tubulação de água DN350 (>= 1100mm) | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Qui 28/05/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Não
1.8.1.5.2.7 | Realizar levantamento topográfica para nova linha | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não
1.8.1.5.3 | ATIVIDADES FINAIS | 177,44 dias | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 08/03/27 12:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 08/03/27 12:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Não
1.8.1.5.3.1 | Desmontar plataforma de acesso ao dreno do Venturi 01 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 12:30 | Qui 04/03/27 12:30 | Ter 02/03/27 12:30 | Qui 04/03/27 12:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 05/03/27 17:30 | Não
1.8.1.5.3.2 | Desmontar plataforma de andaime de acesso ao dreno do Venturi 02 | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 04/03/27 12:30 | Seg 08/03/27 12:30 | Qui 04/03/27 12:30 | Seg 08/03/27 12:30 | Seg 08/03/27 07:30 | Sex 12/03/27 17:30 | Não
1.8.1.5.3.3 | Desmontar plataformas de andaime para substituição tubulações | 5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Seg 15/03/27 07:30 | Sex 26/03/27 17:30 | Não
1.8.2 | ATIVIDADES PARADA | 1269,89 dias | 65.75 | 48.69 | -17.06 | 98.48 | 48.69 | -49.79 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 02/03/27 12:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 02/03/27 12:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Sáb 27/02/27 00:30 | Não
1.8.2.1 | SUBSTITUIÇÃO DO DESUMIDIFICADOR | 9,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Não
1.8.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.8.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.8.2.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.8.2.1.2 | DESMONTAGEM DESUMIDIFICADOR EXISTENTE | 3,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Não
1.8.2.1.2.1 | Retirar tubulação de ar comprimido | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 18:30 | Não
1.8.2.1.2.2 | Abrir janela de visita para inpeção e verificação de material residual | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 18:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Não
1.8.2.1.2.3 | Realizar limpeza interna do desumidificador (se necessário) | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Não
1.8.2.1.2.4 | Montar travamento da circunferência da tubulação existente da saida | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não
1.8.2.1.2.5 | Montar travamento da circunferência da tubulação existente da entrada | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não
1.8.2.1.2.6 | Retirar guarda corpos lateriais | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 02:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 02:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Não
1.8.2.1.2.7 | Patolar guindaste | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Não
1.8.2.1.2.8 | Realizar corte da junção da saída | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Não
1.8.2.1.2.9 | Realizar corte da junção da entrada | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Não
1.8.2.1.2.10 | Remover parafusos de fixação da base | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não
1.8.2.1.2.11 |  | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não
1.8.2.1.2.12 | Remover parafusos do flange de descarga | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Não
1.8.2.1.2.13 | Realizar montagem da lingada conforme plano de rigger | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Não
1.8.2.1.2.14 | Içar e remover desumidificador a ser substituido (posicionar piso 00) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Não
1.8.2.1.3 | MONTAGEM NOVO DESUMIDIFICADOR | 5,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Não
1.8.2.1.3.1 | Içar e posicionar novo desumidificador | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Não
1.8.2.1.3.2 | Montar parafusos do flange de descarga | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Não
1.8.2.1.3.3 | Montar parafusos de fixação da base | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Não
1.8.2.1.3.4 | Realizar levantamento topográfico | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Não
1.8.2.1.3.5 | Remontar parte superior do andaime (entrada e saída) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Não
1.8.2.1.3.6 | Montar talas para solda da junção de saída | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 20:30 | Qui 13/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qui 13/11/25 06:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 03:30 | Não
1.8.2.1.3.7 | Montar talas para solda da junção de entrada | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 03:30 | Não
1.8.2.1.3.8 | Soldar junção de saída | 19 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 03:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não
1.8.2.1.3.9 | Soldar junção de entrada | 19 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 03:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não
1.8.2.1.3.10 | Desmontar travamento da circunferência da tubulação existente da saida | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Não
1.8.2.1.3.11 | Desmontar travamento da circunferência da tubulação existente da entrada | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Não
1.8.2.1.3.12 | Montar e interligar tubulação de ar comprimido | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Qui 13/11/25 23:30 | Não
1.8.2.1.3.13 | Montar guarda corpos lateriais | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 23:30 | Sex 14/11/25 01:30 | Não
1.8.2.1.3.14 | Relizar inspeção LP nas soldas | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 11:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Sex 14/11/25 11:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Sex 14/11/25 01:30 | Sex 14/11/25 04:30 | Não
1.8.2.1.3.15 | Realizar torque dos parafusos de fixação | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 14:30 | Sex 14/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 14:30 | Sex 14/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 04:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Não
1.8.2.1.3.16 | Realizar retoque de pintura | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Sex 14/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Não
1.8.2.2 | SUBSTUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO VENTURI 02 | 6,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 20:30 | Não
1.8.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.8.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.8.2.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.8.2.2.2 | EXECUÇÃO | 6,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 20:30 | Não
1.8.2.2.2.1 | Patolar guindaste | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não
1.8.2.2.2.2 | Soldar olhal no corpo da tubulação para remoção da mesma | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não
1.8.2.2.2.3 | Realizar traçagem na emenda a ser removida | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Não
1.8.2.2.2.4 | Realizar corte da junção da saída | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Não
1.8.2.2.2.5 | Realizar corte da junção da entrada | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não
1.8.2.2.2.6 | Içar e remover velho conjunto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Não
1.8.2.2.2.7 | Fazer leitura topográfica do vão entre os cortes para montagem da nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Não
1.8.2.2.2.8 | Realizar limpeza das partes a serem soldadas | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Não
1.8.2.2.2.9 | Içar e posicionar novo conjunto | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Não
1.8.2.2.2.10 | Montar talas para solda da junção de saída | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Não
1.8.2.2.2.11 | Montar talas para solda da junção de entrada | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Não
1.8.2.2.2.12 | Soldar junção de saída | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Sex 15/05/26 02:30 | Não
1.8.2.2.2.13 | Soldar junção de entrada | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Sex 15/05/26 02:30 | Sex 15/05/26 16:30 | Não
1.8.2.2.2.14 | Realizar inspeção LP nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Sex 15/05/26 16:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não
1.8.2.2.2.15 | Retocar pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Sex 15/05/26 20:30 | Não
1.8.2.3 | SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO DO VENTURI 1 | 3,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 10:30 | Não
1.8.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.8.2.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.8.2.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.8.2.3.2 | EXECUÇÃO | 3,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 10:30 | Não
1.8.2.3.2.1 | Desacoplar as tubulações o tanque e içar tanque (1550kg) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 18:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Não
1.8.2.3.2.2 | Desacoplar o tanque da estrutura de apoio | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 18:00 | Qui 05/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 18:00 | Qui 05/02/26 00:00 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não
1.8.2.3.2.3 | Remover o tanque | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:00 | Qui 05/02/26 02:00 | Qui 05/02/26 00:00 | Qui 05/02/26 02:00 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Não
1.8.2.3.2.4 | Içar e posicionar o novo tanque | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 02:00 | Qui 05/02/26 05:00 | Qui 05/02/26 02:00 | Qui 05/02/26 05:00 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não
1.8.2.3.2.5 | Soldar o tanque na estrutura de apoio | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:00 | Qui 05/02/26 15:00 | Qui 05/02/26 05:00 | Qui 05/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Não
1.8.2.3.2.6 | Acoplar as tubulações do taque | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 15:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Qui 05/02/26 15:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 10:30 | Não
1.8.2.4 | SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA | 672,39 dias | 61.79 | 39.29 | -22.5 | 98.2 | 39.29 | -58.91 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 02/03/27 12:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 02/03/27 12:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Sáb 27/02/27 00:30 | Não
1.8.2.4.1 | ETAPA 01 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 23/06/26 09:00 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 19:30 | Não
1.8.2.4.1.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.8.2.4.1.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.8.2.4.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.8.2.4.1.2 | EXECUÇÃO | 5,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Sex 06/02/26 19:30 | Não
1.8.2.4.1.2.1 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 100-WGC-415 | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Não
1.8.2.4.1.2.1.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 13:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 13:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não
1.8.2.4.1.2.1.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 13:00 | Ter 23/06/26 15:00 | Ter 23/06/26 13:00 | Ter 23/06/26 15:00 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não
1.8.2.4.1.2.1.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 15:00 | Ter 23/06/26 16:00 | Ter 23/06/26 15:00 | Ter 23/06/26 16:00 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Não
1.8.2.4.1.2.1.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 16:00 | Ter 23/06/26 18:00 | Ter 23/06/26 16:00 | Ter 23/06/26 18:00 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não
1.8.2.4.1.2.1.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 18:00 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 23/06/26 18:00 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Não
1.8.2.4.1.2.2 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 150-WGC-416 | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 19:00 | Qua 24/06/26 03:00 | Ter 23/06/26 19:00 | Qua 24/06/26 03:00 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não
1.8.2.4.1.2.2.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 23/06/26 21:00 | Ter 23/06/26 19:00 | Ter 23/06/26 21:00 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Não
1.8.2.4.1.2.2.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 21:00 | Ter 23/06/26 23:00 | Ter 23/06/26 21:00 | Ter 23/06/26 23:00 | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não
1.8.2.4.1.2.2.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 23:00 | Qua 24/06/26 00:00 | Ter 23/06/26 23:00 | Qua 24/06/26 00:00 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não
1.8.2.4.1.2.2.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 00:00 | Qua 24/06/26 02:00 | Qua 24/06/26 00:00 | Qua 24/06/26 02:00 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.8.2.4.1.2.2.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 02:00 | Qua 24/06/26 03:00 | Qua 24/06/26 02:00 | Qua 24/06/26 03:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não
1.8.2.4.1.2.3 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 150-WGC-428 | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 03:00 | Qua 24/06/26 11:00 | Qua 24/06/26 03:00 | Qua 24/06/26 11:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não
1.8.2.4.1.2.3.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 03:00 | Qua 24/06/26 05:00 | Qua 24/06/26 03:00 | Qua 24/06/26 05:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Não
1.8.2.4.1.2.3.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 05:00 | Qua 24/06/26 07:00 | Qua 24/06/26 05:00 | Qua 24/06/26 07:00 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não
1.8.2.4.1.2.3.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 07:00 | Qua 24/06/26 08:00 | Qua 24/06/26 07:00 | Qua 24/06/26 08:00 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não
1.8.2.4.1.2.3.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 08:00 | Qua 24/06/26 10:00 | Qua 24/06/26 08:00 | Qua 24/06/26 10:00 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Não
1.8.2.4.1.2.3.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 10:00 | Qua 24/06/26 11:00 | Qua 24/06/26 10:00 | Qua 24/06/26 11:00 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não
1.8.2.4.1.2.4 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 150-WGC-450 | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 11:00 | Qua 24/06/26 19:00 | Qua 24/06/26 11:00 | Qua 24/06/26 19:00 | Qua 04/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não
1.8.2.4.1.2.4.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 11:00 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 11:00 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 20:30 | Não
1.8.2.4.1.2.4.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Não
1.8.2.4.1.2.4.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 16:00 | Qua 24/06/26 15:00 | Qua 24/06/26 16:00 | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Não
1.8.2.4.1.2.4.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 16:00 | Qua 24/06/26 18:00 | Qua 24/06/26 16:00 | Qua 24/06/26 18:00 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Não
1.8.2.4.1.2.4.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 18:00 | Qua 24/06/26 19:00 | Qua 24/06/26 18:00 | Qua 24/06/26 19:00 | Qui 05/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não
1.8.2.4.1.2.5 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 200-WGC-405 | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 19:00 | Qui 25/06/26 03:00 | Qua 24/06/26 19:00 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não
1.8.2.4.1.2.5.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 19:00 | Qua 24/06/26 21:00 | Qua 24/06/26 19:00 | Qua 24/06/26 21:00 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 06:30 | Não
1.8.2.4.1.2.5.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 21:00 | Qua 24/06/26 23:00 | Qua 24/06/26 21:00 | Qua 24/06/26 23:00 | Qui 05/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Não
1.8.2.4.1.2.5.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 23:00 | Qui 25/06/26 00:00 | Qua 24/06/26 23:00 | Qui 25/06/26 00:00 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 10:30 | Não
1.8.2.4.1.2.5.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 00:00 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 00:00 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 05/02/26 10:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não
1.8.2.4.1.2.5.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 02:00 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não
1.8.2.4.1.2.6 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 250-WGC-402 | 1,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 05/02/26 13:30 | Sex 06/02/26 09:30 | Não
1.8.2.4.1.2.6.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 05:00 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 05:00 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 19:30 | Não
1.8.2.4.1.2.6.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 05:00 | Qui 25/06/26 07:00 | Qui 25/06/26 05:00 | Qui 25/06/26 07:00 | Qui 05/02/26 19:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Não
1.8.2.4.1.2.6.3 | Posicionar suportes na nova linha | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 07:00 | Qui 25/06/26 09:30 | Qui 25/06/26 07:00 | Qui 25/06/26 09:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Sex 06/02/26 04:00 | Não
1.8.2.4.1.2.6.4 | Soldar suportes da nova linha | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 09:30 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 09:30 | Qui 25/06/26 13:30 | Sex 06/02/26 04:00 | Sex 06/02/26 08:00 | Não
1.8.2.4.1.2.6.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 25/06/26 13:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Sex 06/02/26 08:00 | Sex 06/02/26 09:30 | Não
1.8.2.4.1.2.7 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 250-WGC-447 | 4,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Qui 25/06/26 03:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Qui 25/06/26 03:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não
1.8.2.4.1.2.7.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 23:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 23:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Não
1.8.2.4.1.2.7.2 | Montar spools da nova linha | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 23:00 | Qua 24/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 23:00 | Qua 24/06/26 11:00 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Não
1.8.2.4.1.2.7.3 | Posicionar suportes na nova linha | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 11:00 | Qua 24/06/26 16:00 | Qua 24/06/26 11:00 | Qua 24/06/26 16:00 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Não
1.8.2.4.1.2.7.4 | Soldar suportes da nova linha | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 16:00 | Qui 25/06/26 00:00 | Qua 24/06/26 16:00 | Qui 25/06/26 00:00 | Qua 04/02/26 16:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Não
1.8.2.4.1.2.7.5 | Realizar inspeção nas soldas | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 00:00 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 25/06/26 00:00 | Qui 25/06/26 03:00 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Não
1.8.2.4.1.2.8 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-401 (trecho até próximo o desumidificador) | 5,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Sex 06/02/26 19:30 | Não
1.8.2.4.1.2.8.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 21:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 21:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Não
1.8.2.4.1.2.8.2 | Montar spools da nova linha | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 21:00 | Qua 24/06/26 07:00 | Ter 23/06/26 21:00 | Qua 24/06/26 07:00 | Qua 04/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Não
1.8.2.4.1.2.8.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 07:00 | Qua 24/06/26 17:00 | Qua 24/06/26 07:00 | Qua 24/06/26 17:00 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 21:30 | Não
1.8.2.4.1.2.8.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 17:00 | Qui 25/06/26 09:00 | Qua 24/06/26 17:00 | Qui 25/06/26 09:00 | Qui 05/02/26 21:30 | Sex 06/02/26 13:30 | Não
1.8.2.4.1.2.8.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 09:00 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 25/06/26 09:00 | Qui 25/06/26 15:00 | Sex 06/02/26 13:30 | Sex 06/02/26 19:30 | Não
1.8.2.4.2 | ETAPA 02 | 9,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não
1.8.2.4.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.8.2.4.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.8.2.4.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.8.2.4.2.2 | EXECUÇÃO | 9,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não
1.8.2.4.2.2.1 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-401 (trecho até casa de bombas) | 8,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não
1.8.2.4.2.2.1.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não
1.8.2.4.2.2.1.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Não
1.8.2.4.2.2.1.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Não
1.8.2.4.2.2.1.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Não
1.8.2.4.2.2.1.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não
1.8.2.4.2.2.2 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 200-AL-010-AC | 8,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 15:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não
1.8.2.4.2.2.2.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não
1.8.2.4.2.2.2.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Não
1.8.2.4.2.2.2.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Não
1.8.2.4.2.2.2.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Não
1.8.2.4.2.2.2.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 15:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não
1.8.2.4.2.2.3 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 200-AL-011-AC | 8,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não
1.8.2.4.2.2.3.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não
1.8.2.4.2.2.3.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Não
1.8.2.4.2.2.3.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Não
1.8.2.4.2.2.3.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Não
1.8.2.4.2.2.3.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não
1.8.2.4.3 | ETAPA 03 | 9,28 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 19:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Sáb 15/08/26 03:30 | Não
1.8.2.4.3.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.8.2.4.3.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.8.2.4.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.8.2.4.3.2 | EXECUÇÃO | 9,06 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 19:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Sáb 15/08/26 03:30 | Não
1.8.2.4.3.2.1 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 200-AL-012-AC 9 | 8,89 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não
1.8.2.4.3.2.1.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não
1.8.2.4.3.2.1.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Não
1.8.2.4.3.2.1.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 19:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Não
1.8.2.4.3.2.1.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Não
1.8.2.4.3.2.1.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não
1.8.2.4.3.2.2 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 500-WGC-411 | 1,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Não
1.8.2.4.3.2.2.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não
1.8.2.4.3.2.2.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não
1.8.2.4.3.2.2.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não
1.8.2.4.3.2.2.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Não
1.8.2.4.3.2.2.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Não
1.8.2.4.3.2.3 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-412 | 1,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Não
1.8.2.4.3.2.3.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 00:30 | Não
1.8.2.4.3.2.3.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Não
1.8.2.4.3.2.3.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não
1.8.2.4.3.2.3.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Não
1.8.2.4.3.2.3.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Não
1.8.2.4.3.2.4 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-413 | 1,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não
1.8.2.4.3.2.4.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Não
1.8.2.4.3.2.4.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Não
1.8.2.4.3.2.4.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Não
1.8.2.4.3.2.4.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não
1.8.2.4.3.2.4.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não
1.8.2.4.3.2.5 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-414 | 1,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 15:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Não
1.8.2.4.3.2.5.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não
1.8.2.4.3.2.5.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Não
1.8.2.4.3.2.5.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não
1.8.2.4.3.2.5.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Não
1.8.2.4.3.2.5.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Não
1.8.2.4.3.2.6 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 500-WGC-422 | 1,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Não
1.8.2.4.3.2.6.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 06:30 | Não
1.8.2.4.3.2.6.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Não
1.8.2.4.3.2.6.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 10:30 | Não
1.8.2.4.3.2.6.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 10:30 | Qui 13/08/26 10:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não
1.8.2.4.3.2.6.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 10:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Não
1.8.2.4.3.2.7 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-423 | 1,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não
1.8.2.4.3.2.7.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 14:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Não
1.8.2.4.3.2.7.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 14:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 19:30 | Não
1.8.2.4.3.2.7.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 19:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Não
1.8.2.4.3.2.7.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Não
1.8.2.4.3.2.7.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não
1.8.2.4.3.2.8 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-424 | 1,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Não
1.8.2.4.3.2.8.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Sex 14/08/26 02:30 | Não
1.8.2.4.3.2.8.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 00:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Não
1.8.2.4.3.2.8.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 06:30 | Não
1.8.2.4.3.2.8.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 06:30 | Sex 14/08/26 06:30 | Sex 14/08/26 08:30 | Não
1.8.2.4.3.2.8.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 06:30 | Sex 14/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 08:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Não
1.8.2.4.3.2.9 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-425 | 1,11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não
1.8.2.4.3.2.9.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 10:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 12:30 | Não
1.8.2.4.3.2.9.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 10:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 12:30 | Sex 14/08/26 15:30 | Não
1.8.2.4.3.2.9.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 14:30 | Sex 14/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 16:30 | Não
1.8.2.4.3.2.9.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 14:30 | Sex 14/08/26 16:30 | Sex 14/08/26 16:30 | Sex 14/08/26 18:30 | Não
1.8.2.4.3.2.9.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 16:30 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 18:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não
1.8.2.4.3.2.10 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-431 | 1,28 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 23:00 | Não
1.8.2.4.3.2.10.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 13:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 15:00 | Não
1.8.2.4.3.2.10.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 13:00 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 15:00 | Ter 11/08/26 18:30 | Não
1.8.2.4.3.2.10.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 19:30 | Não
1.8.2.4.3.2.10.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 22:00 | Não
1.8.2.4.3.2.10.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 21:00 | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 23:00 | Não
1.8.2.4.3.2.11 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-432 | 2,78 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Não
1.8.2.4.3.2.11.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 13:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 15:00 | Não
1.8.2.4.3.2.11.2 | Montar spools da nova linha | 16,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 13:00 | Qua 12/08/26 05:30 | Ter 11/08/26 15:00 | Qua 12/08/26 07:30 | Não
1.8.2.4.3.2.11.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Não
1.8.2.4.3.2.11.4 | Soldar suportes da nova linha | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não
1.8.2.4.3.2.11.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:30 | Não
1.8.2.4.3.2.12 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-433 | 1,28 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 00:00 | Não
1.8.2.4.3.2.12.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 16:00 | Não
1.8.2.4.3.2.12.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 16:00 | Qua 12/08/26 19:30 | Não
1.8.2.4.3.2.12.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 20:30 | Não
1.8.2.4.3.2.12.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 21:00 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 23:00 | Não
1.8.2.4.3.2.12.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 21:00 | Qua 12/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 23:00 | Qui 13/08/26 00:00 | Não
1.8.2.4.3.2.13 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-429 | 1,89 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 22:00 | Qui 13/08/26 15:00 | Qui 13/08/26 00:00 | Qui 13/08/26 17:00 | Não
1.8.2.4.3.2.13.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 9 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 22:00 | Qui 13/08/26 07:00 | Qui 13/08/26 00:00 | Qui 13/08/26 09:00 | Não
1.8.2.4.3.2.13.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 07:00 | Qui 13/08/26 10:30 | Qui 13/08/26 09:00 | Qui 13/08/26 12:30 | Não
1.8.2.4.3.2.13.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 10:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Não
1.8.2.4.3.2.13.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 14:00 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 16:00 | Não
1.8.2.4.3.2.13.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 14:00 | Qui 13/08/26 15:00 | Qui 13/08/26 16:00 | Qui 13/08/26 17:00 | Não
1.8.2.4.3.2.14 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-431A | 1,28 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 15:00 | Sex 14/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 17:00 | Sex 14/08/26 04:30 | Não
1.8.2.4.3.2.14.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 15:00 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 17:00 | Qui 13/08/26 20:30 | Não
1.8.2.4.3.2.14.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 22:00 | Qui 13/08/26 20:30 | Sex 14/08/26 00:00 | Não
1.8.2.4.3.2.14.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 22:00 | Qui 13/08/26 23:00 | Sex 14/08/26 00:00 | Sex 14/08/26 01:00 | Não
1.8.2.4.3.2.14.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qui 13/08/26 23:00 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 01:00 | Sex 14/08/26 03:30 | Não
1.8.2.4.3.2.14.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Não
1.8.2.4.3.2.15 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO-WGC-432A | 1,28 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 16:00 | Não
1.8.2.4.3.2.15.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 06:00 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 08:00 | Não
1.8.2.4.3.2.15.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 06:00 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 08:00 | Sex 14/08/26 11:30 | Não
1.8.2.4.3.2.15.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 10:30 | Sex 14/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 12:30 | Não
1.8.2.4.3.2.15.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 10:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 12:30 | Sex 14/08/26 15:00 | Não
1.8.2.4.3.2.15.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 15:00 | Sex 14/08/26 16:00 | Não
1.8.2.4.3.2.16 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-433A | 1,28 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 16:00 | Sáb 15/08/26 03:30 | Não
1.8.2.4.3.2.16.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 06:00 | Sex 14/08/26 16:00 | Sex 14/08/26 19:30 | Não
1.8.2.4.3.2.16.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 06:00 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 23:00 | Não
1.8.2.4.3.2.16.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 10:30 | Sex 14/08/26 23:00 | Sáb 15/08/26 00:00 | Não
1.8.2.4.3.2.16.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 10:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Sáb 15/08/26 00:00 | Sáb 15/08/26 02:30 | Não
1.8.2.4.3.2.16.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 14:00 | Sáb 15/08/26 02:30 | Sáb 15/08/26 03:30 | Não
1.8.2.4.3.2.17 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 450-WGC-440 (Trecho do tanque de recirculação) | 9,06 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 19:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não
1.8.2.4.3.2.17.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 12 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não
1.8.2.4.3.2.17.2 | Montar spools da nova linha | 12 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Ter 11/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Não
1.8.2.4.3.2.17.3 | Posicionar suportes na nova linha | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 14:30 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Não
1.8.2.4.3.2.17.4 | Soldar suportes da nova linha | 8 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Não
1.8.2.4.3.2.17.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 19:00 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não
1.8.2.4.4 | ETAPA 04 | 9,33 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não
1.8.2.4.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.8.2.4.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.8.2.4.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.8.2.4.4.2 | EXECUÇÃO | 8,89 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não
1.8.2.4.4.2.1 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 450-WGC-440 (Trecho até Desumidificador) | 8,89 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não
1.8.2.4.4.2.1.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não
1.8.2.4.4.2.1.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Não
1.8.2.4.4.2.1.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 21:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 21:30 | Não
1.8.2.4.4.2.1.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 21:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 21:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Qui 05/11/26 21:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Não
1.8.2.4.4.2.1.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 13:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não
1.8.2.4.4.2.2 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 450-WGC-440 (Trecho até casa de bombas) | 8,89 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não
1.8.2.4.4.2.2.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não
1.8.2.4.4.2.2.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Não
1.8.2.4.4.2.2.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 21:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 21:30 | Não
1.8.2.4.4.2.2.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 21:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 21:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Qui 05/11/26 21:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Não
1.8.2.4.4.2.2.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 13:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não
1.8.2.4.4.2.3 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 450-WGC-440 (Trecho até Tanque de Lama) | 8,89 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não
1.8.2.4.4.2.3.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não
1.8.2.4.4.2.3.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Não
1.8.2.4.4.2.3.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 21:30 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 21:30 | Não
1.8.2.4.4.2.3.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 21:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 21:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Qui 05/11/26 21:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Não
1.8.2.4.4.2.3.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 13:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 13:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Não
1.8.2.4.5 | ETAPA 05 | 9,89 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 02/03/27 12:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Ter 02/03/27 12:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Sáb 27/02/27 00:30 | Não
1.8.2.4.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 23:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.8.2.4.5.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 22:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 22:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.8.2.4.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 22:30 | Sex 26/02/27 23:30 | Sex 26/02/27 22:30 | Sex 26/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.8.2.4.5.2 | EXECUÇÃO | 8,89 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 23:30 | Ter 02/03/27 07:30 | Sex 26/02/27 23:30 | Ter 02/03/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Não
1.8.2.4.5.2.1 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 50-WGC-407 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sex 26/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Não
1.8.2.4.5.2.1.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 02:30 | Sex 26/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 02:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Não
1.8.2.4.5.2.1.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 02:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Sáb 27/02/27 02:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Não
1.8.2.4.5.2.1.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 05:30 | Sáb 27/02/27 06:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Sáb 27/02/27 06:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 18:30 | Não
1.8.2.4.5.2.1.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 06:30 | Sáb 27/02/27 08:30 | Sáb 27/02/27 06:30 | Sáb 27/02/27 08:30 | Ter 23/02/27 18:30 | Ter 23/02/27 20:30 | Não
1.8.2.4.5.2.1.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 08:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sáb 27/02/27 08:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Ter 23/02/27 20:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Não
1.8.2.4.5.2.2 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 50-WGC-421 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Não
1.8.2.4.5.2.2.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sáb 27/02/27 12:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sáb 27/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 00:30 | Não
1.8.2.4.5.2.2.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 12:30 | Sáb 27/02/27 15:30 | Sáb 27/02/27 12:30 | Sáb 27/02/27 15:30 | Qua 24/02/27 00:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Não
1.8.2.4.5.2.2.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 15:30 | Sáb 27/02/27 16:30 | Sáb 27/02/27 15:30 | Sáb 27/02/27 16:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Não
1.8.2.4.5.2.2.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 16:30 | Sáb 27/02/27 18:30 | Sáb 27/02/27 16:30 | Sáb 27/02/27 18:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.8.2.4.5.2.2.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 18:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Sáb 27/02/27 18:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Não
1.8.2.4.5.2.3 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 50-WGC-427A | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 19:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Não
1.8.2.4.5.2.3.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 19:30 | Sáb 27/02/27 22:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Sáb 27/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 10:30 | Não
1.8.2.4.5.2.3.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 22:30 | Dom 28/02/27 01:30 | Sáb 27/02/27 22:30 | Dom 28/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 10:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Não
1.8.2.4.5.2.3.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 01:30 | Dom 28/02/27 02:30 | Dom 28/02/27 01:30 | Dom 28/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Não
1.8.2.4.5.2.3.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 02:30 | Dom 28/02/27 04:30 | Dom 28/02/27 02:30 | Dom 28/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 16:30 | Não
1.8.2.4.5.2.3.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 04:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Dom 28/02/27 04:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 16:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Não
1.8.2.4.5.2.4 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 50-WGC-502 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 05:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Não
1.8.2.4.5.2.4.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 05:30 | Dom 28/02/27 08:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Dom 28/02/27 08:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Não
1.8.2.4.5.2.4.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 08:30 | Dom 28/02/27 11:30 | Dom 28/02/27 08:30 | Dom 28/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 23:30 | Não
1.8.2.4.5.2.4.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 11:30 | Dom 28/02/27 12:30 | Dom 28/02/27 11:30 | Dom 28/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Não
1.8.2.4.5.2.4.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 12:30 | Dom 28/02/27 14:30 | Dom 28/02/27 12:30 | Dom 28/02/27 14:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 02:30 | Não
1.8.2.4.5.2.4.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 14:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Dom 28/02/27 14:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Qui 25/02/27 02:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Não
1.8.2.4.5.2.5 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 65-WGC-436 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 15:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não
1.8.2.4.5.2.5.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 15:30 | Dom 28/02/27 18:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Dom 28/02/27 18:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 06:30 | Não
1.8.2.4.5.2.5.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 18:30 | Dom 28/02/27 21:30 | Dom 28/02/27 18:30 | Dom 28/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Não
1.8.2.4.5.2.5.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 21:30 | Dom 28/02/27 22:30 | Dom 28/02/27 21:30 | Dom 28/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 10:30 | Não
1.8.2.4.5.2.5.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 22:30 | Seg 01/03/27 00:30 | Dom 28/02/27 22:30 | Seg 01/03/27 00:30 | Qui 25/02/27 10:30 | Qui 25/02/27 12:30 | Não
1.8.2.4.5.2.5.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Seg 01/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Qui 25/02/27 12:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não
1.8.2.4.5.2.6 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 65-WGC-437 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 01:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.8.2.4.5.2.6.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 01:30 | Seg 01/03/27 04:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Seg 01/03/27 04:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 16:30 | Não
1.8.2.4.5.2.6.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 04:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 04:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Qui 25/02/27 16:30 | Qui 25/02/27 19:30 | Não
1.8.2.4.5.2.6.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 08:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 08:30 | Qui 25/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Não
1.8.2.4.5.2.6.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 08:30 | Seg 01/03/27 10:30 | Seg 01/03/27 08:30 | Seg 01/03/27 10:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Não
1.8.2.4.5.2.6.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 10:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 10:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.8.2.4.5.2.7 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 65-WGC-438 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 26/02/27 09:30 | Não
1.8.2.4.5.2.7.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 14:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 14:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 26/02/27 02:30 | Não
1.8.2.4.5.2.7.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 14:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 14:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Sex 26/02/27 02:30 | Sex 26/02/27 05:30 | Não
1.8.2.4.5.2.7.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 18:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 18:30 | Sex 26/02/27 05:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Não
1.8.2.4.5.2.7.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 18:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 18:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Sex 26/02/27 08:30 | Não
1.8.2.4.5.2.7.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Sex 26/02/27 08:30 | Sex 26/02/27 09:30 | Não
1.8.2.4.5.2.8 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 65-WGC-439 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Sex 26/02/27 08:30 | Sex 26/02/27 18:30 | Não
1.8.2.4.5.2.8.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Sex 26/02/27 08:30 | Sex 26/02/27 11:30 | Não
1.8.2.4.5.2.8.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 02/03/27 02:30 | Seg 01/03/27 23:30 | Ter 02/03/27 02:30 | Sex 26/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 14:30 | Não
1.8.2.4.5.2.8.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 03:30 | Ter 02/03/27 02:30 | Ter 02/03/27 03:30 | Sex 26/02/27 14:30 | Sex 26/02/27 15:30 | Não
1.8.2.4.5.2.8.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 03:30 | Ter 02/03/27 05:30 | Ter 02/03/27 03:30 | Ter 02/03/27 05:30 | Sex 26/02/27 15:30 | Sex 26/02/27 17:30 | Não
1.8.2.4.5.2.8.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 05:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 05:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Sex 26/02/27 17:30 | Sex 26/02/27 18:30 | Não
1.8.2.4.5.2.9 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 65-WGC-500 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sex 26/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Não
1.8.2.4.5.2.9.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 02:30 | Sex 26/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 02:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Não
1.8.2.4.5.2.9.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 02:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Sáb 27/02/27 02:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Não
1.8.2.4.5.2.9.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 05:30 | Sáb 27/02/27 06:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Sáb 27/02/27 06:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 18:30 | Não
1.8.2.4.5.2.9.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 06:30 | Sáb 27/02/27 08:30 | Sáb 27/02/27 06:30 | Sáb 27/02/27 08:30 | Ter 23/02/27 18:30 | Ter 23/02/27 20:30 | Não
1.8.2.4.5.2.9.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 08:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sáb 27/02/27 08:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Ter 23/02/27 20:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Não
1.8.2.4.5.2.10 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-406 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Não
1.8.2.4.5.2.10.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sáb 27/02/27 12:30 | Sáb 27/02/27 09:30 | Sáb 27/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 00:30 | Não
1.8.2.4.5.2.10.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 12:30 | Sáb 27/02/27 15:30 | Sáb 27/02/27 12:30 | Sáb 27/02/27 15:30 | Qua 24/02/27 00:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Não
1.8.2.4.5.2.10.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 15:30 | Sáb 27/02/27 16:30 | Sáb 27/02/27 15:30 | Sáb 27/02/27 16:30 | Qua 24/02/27 03:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Não
1.8.2.4.5.2.10.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 16:30 | Sáb 27/02/27 18:30 | Sáb 27/02/27 16:30 | Sáb 27/02/27 18:30 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Não
1.8.2.4.5.2.10.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 18:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Sáb 27/02/27 18:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Não
1.8.2.4.5.2.11 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-416 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 19:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Não
1.8.2.4.5.2.11.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 19:30 | Sáb 27/02/27 22:30 | Sáb 27/02/27 19:30 | Sáb 27/02/27 22:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 10:30 | Não
1.8.2.4.5.2.11.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 22:30 | Dom 28/02/27 01:30 | Sáb 27/02/27 22:30 | Dom 28/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 10:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Não
1.8.2.4.5.2.11.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 01:30 | Dom 28/02/27 02:30 | Dom 28/02/27 01:30 | Dom 28/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Não
1.8.2.4.5.2.11.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 02:30 | Dom 28/02/27 04:30 | Dom 28/02/27 02:30 | Dom 28/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 16:30 | Não
1.8.2.4.5.2.11.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 04:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Dom 28/02/27 04:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 16:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Não
1.8.2.4.5.2.12 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-417 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 05:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Não
1.8.2.4.5.2.12.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 05:30 | Dom 28/02/27 08:30 | Dom 28/02/27 05:30 | Dom 28/02/27 08:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Não
1.8.2.4.5.2.12.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 08:30 | Dom 28/02/27 11:30 | Dom 28/02/27 08:30 | Dom 28/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 23:30 | Não
1.8.2.4.5.2.12.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 11:30 | Dom 28/02/27 12:30 | Dom 28/02/27 11:30 | Dom 28/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Não
1.8.2.4.5.2.12.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 12:30 | Dom 28/02/27 14:30 | Dom 28/02/27 12:30 | Dom 28/02/27 14:30 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 02:30 | Não
1.8.2.4.5.2.12.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 14:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Dom 28/02/27 14:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Qui 25/02/27 02:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Não
1.8.2.4.5.2.13 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-427 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 15:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não
1.8.2.4.5.2.13.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 15:30 | Dom 28/02/27 18:30 | Dom 28/02/27 15:30 | Dom 28/02/27 18:30 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 06:30 | Não
1.8.2.4.5.2.13.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 18:30 | Dom 28/02/27 21:30 | Dom 28/02/27 18:30 | Dom 28/02/27 21:30 | Qui 25/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Não
1.8.2.4.5.2.13.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 21:30 | Dom 28/02/27 22:30 | Dom 28/02/27 21:30 | Dom 28/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 10:30 | Não
1.8.2.4.5.2.13.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom 28/02/27 22:30 | Seg 01/03/27 00:30 | Dom 28/02/27 22:30 | Seg 01/03/27 00:30 | Qui 25/02/27 10:30 | Qui 25/02/27 12:30 | Não
1.8.2.4.5.2.13.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Seg 01/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Qui 25/02/27 12:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Não
1.8.2.4.5.2.14 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-430 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 01:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.8.2.4.5.2.14.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 01:30 | Seg 01/03/27 04:30 | Seg 01/03/27 01:30 | Seg 01/03/27 04:30 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 16:30 | Não
1.8.2.4.5.2.14.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 04:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 04:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Qui 25/02/27 16:30 | Qui 25/02/27 19:30 | Não
1.8.2.4.5.2.14.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 08:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 08:30 | Qui 25/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Não
1.8.2.4.5.2.14.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 08:30 | Seg 01/03/27 10:30 | Seg 01/03/27 08:30 | Seg 01/03/27 10:30 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Não
1.8.2.4.5.2.14.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 10:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 10:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.8.2.4.5.2.15 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-434 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 26/02/27 09:30 | Não
1.8.2.4.5.2.15.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 14:30 | Seg 01/03/27 11:30 | Seg 01/03/27 14:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 26/02/27 02:30 | Não
1.8.2.4.5.2.15.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 14:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 14:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Sex 26/02/27 02:30 | Sex 26/02/27 05:30 | Não
1.8.2.4.5.2.15.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 18:30 | Seg 01/03/27 17:30 | Seg 01/03/27 18:30 | Sex 26/02/27 05:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Não
1.8.2.4.5.2.15.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 18:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 18:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Sex 26/02/27 08:30 | Não
1.8.2.4.5.2.15.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Seg 01/03/27 20:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Sex 26/02/27 08:30 | Sex 26/02/27 09:30 | Não
1.8.2.4.5.2.16 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-435 | 1,11 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 02/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 02/03/27 07:30 | Sex 26/02/27 09:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Não
1.8.2.4.5.2.16.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 02/03/27 00:30 | Seg 01/03/27 21:30 | Ter 02/03/27 00:30 | Sex 26/02/27 09:30 | Sex 26/02/27 12:30 | Não
1.8.2.4.5.2.16.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 00:30 | Ter 02/03/27 03:30 | Ter 02/03/27 00:30 | Ter 02/03/27 03:30 | Sex 26/02/27 12:30 | Sex 26/02/27 15:30 | Não
1.8.2.4.5.2.16.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 03:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 03:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Sex 26/02/27 15:30 | Sex 26/02/27 16:30 | Não
1.8.2.4.5.2.16.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 04:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Sex 26/02/27 16:30 | Sex 26/02/27 18:30 | Não
1.8.2.4.5.2.16.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 07:30 | Ter 02/03/27 06:30 | Ter 02/03/27 07:30 | Sex 26/02/27 18:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Não
1.8.2.4.5.3 | Realizar testes hidrostáticos e estanqueidade | 5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 07:30 | Ter 02/03/27 12:30 | Ter 02/03/27 07:30 | Ter 02/03/27 12:30 | Sex 26/02/27 19:30 | Sáb 27/02/27 00:30 | Não
1.9 | BALÃO DE PÓ | 326,5 dias | 100 | 69.24 | -30.76 | 100 | 69.24 | -30.76 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 04/01/27 13:00 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 04/01/27 13:00 | Seg 08/09/25 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.9.1 | ATIVIDADES ROTINA | 326,5 dias | 100 | 68.89 | -31.11 | 100 | 68.89 | -31.11 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 04/01/27 13:00 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 04/01/27 13:00 | Seg 08/09/25 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.9.1.1 | ANDAIME | 286 dias | 100 | 53.59 | -46.41 | 100 | 53.59 | -46.41 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Qui 06/08/26 11:00 | Não
1.9.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Qui 11/09/25 17:30 | Não
1.9.1.1.1.1 | Montar gaveteiro na área do balão de pó | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 17/09/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 17/09/25 17:30 | Seg 08/09/25 07:30 | Qua 10/09/25 17:30 | Não
1.9.1.1.1.2 | Separar e organizar material de montagem | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Qui 18/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Qui 11/09/25 07:30 | Qui 11/09/25 17:30 | Não
1.9.1.1.2 | MONTAGEM ANDAIME PARA REFORÇO COLUNAS | 20 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 26/09/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Sex 26/09/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Sex 12/09/25 07:30 | Sex 19/09/25 17:30 | Não
1.9.1.1.2.1 | Montar torre de andaime coluna 01 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 26/09/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Sex 26/09/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Sex 12/09/25 07:30 | Sex 12/09/25 17:30 | Não
1.9.1.1.2.2 | Montar torre de andaime coluna 02 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 26/09/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Sex 26/09/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 17:30 | Não
1.9.1.1.2.3 | Montar torre de andaime coluna 03 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Qui 02/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 13:00 | Qui 02/10/25 13:00 | Ter 16/09/25 07:30 | Ter 16/09/25 17:30 | Não
1.9.1.1.2.4 | Montar torre de andaime coluna 04 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Qui 02/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 13:00 | Qui 02/10/25 13:00 | Qua 17/09/25 07:30 | Qua 17/09/25 17:30 | Não
1.9.1.1.2.5 | Montar torre de andaime coluna 05 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Qui 02/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 13:00 | Qui 02/10/25 13:00 | Qui 18/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Não
1.9.1.1.2.6 | Montar torre de andaime coluna 06 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 03/10/25 13:00 | Seg 06/10/25 13:00 | Sex 03/10/25 13:00 | Seg 06/10/25 13:00 | Sex 19/09/25 07:30 | Sex 19/09/25 17:30 | Não
1.9.1.1.3 | MONTAGEM ANDAIME PARA ESCADA/PINTURA | 129 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qui 09/10/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 22/09/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.9.1.1.3.1 | Montar plataforma de andaime - EL. + 17500 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 17:30 | Qui 09/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 17:30 | Seg 22/09/25 07:30 | Qui 25/09/25 17:30 | Não
1.9.1.1.3.2 | Montar plataforma de andaime - EL. + 19500 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 17:30 | Qui 09/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 17:30 | Sex 26/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 17:30 | Não
1.9.1.1.3.3 | Montar plataforma de andaime - EL. + 21500 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 17:30 | Qui 09/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 17:30 | Qui 02/10/25 07:30 | Ter 07/10/25 17:30 | Não
1.9.1.1.3.4 | Montar plataforma de andaime - EL. + 23500 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Qua 08/10/25 07:30 | Seg 13/10/25 17:30 | Não
1.9.1.1.3.5 | Montar plataforma de andaime - EL. + 25500 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Ter 14/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Não
1.9.1.1.3.6 | Montar plataforma de andaime - EL. + 27500 | 104 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Qua 25/03/26 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Qua 25/03/26 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não
1.9.1.1.3.7 | Montar plataforma de andaime - EL. + 29500 | 100 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Não
1.9.1.1.3.8 | Montar plataforma de andaime - EL. + 31500 | 112 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Não
1.9.1.1.3.9 | Montar plataforma de andaime - EL. + 33500 | 111 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.9.1.1.3.10 | Montar plataforma de andaime - EL. + 35500 | 110 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.9.1.1.3.11 | Montar plataforma de andaime - EL. + 37500 | 110 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.9.1.1.4 | MONTAGEM ANDAIME TORRE DO BLEEDER | 119 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.9.1.1.4.1 | Montar torre de andaime - Piso 00 a EL + 33500 | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.9.1.1.4.2 | Montar plataforma de andaime até volta do pescoço - EL + 33500 | 111 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.9.1.1.4.3 | Montar plataforma de andaime até volta do pescoço - EL + 35500 | 110 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.9.1.1.4.4 | Montar plataforma de andaime até volta do pescoço - EL + 37500 | 110 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.9.1.1.4.5 | Montar plataforma de andaime área do pescoço - EL + 38900 | 107 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.9.1.1.5 | MONTAGEM DE ANDAIME - INTERLIGAÇÃO BALÃO DE PÓ / VENTURI 01 | 66 dias | 100 | 92 | -8 | 100 | 92 | -8 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Qua 19/11/25 12:30 | Qua 03/12/25 12:30 | Não
1.9.1.1.5.1 | Montar torre de andaime - Piso 00 a EL + 36000 | 66 dias | 100 | 92 | -8 | 100 | 92 | -8 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Qua 19/11/25 12:30 | Qua 03/12/25 12:30 | Não
1.9.1.1.6 | DESMONTAGEM ANDAIME TORRE DO BLEEDER | 10 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Sex 09/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Sex 19/12/25 09:30 | Seg 19/01/26 09:30 | Não
1.9.1.1.6.1 | Desmontar plataforma de andaime área do pescoço - EL + 38900 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 09:54 | Ter 13/10/26 09:54 | Seg 12/10/26 09:54 | Ter 13/10/26 09:54 | Sex 19/12/25 09:30 | Seg 22/12/25 09:30 | Não
1.9.1.1.6.2 | Desmontar plataforma de andaime em volta do pescoço - EL + 37500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Sex 26/12/25 09:30 | Ter 30/12/25 09:30 | Não
1.9.1.1.6.3 | Desmontar plataforma de andaime em volta do pescoço - EL + 35500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Seg 05/01/26 09:30 | Qua 07/01/26 09:30 | Não
1.9.1.1.6.4 | Desmontar plataforma de andaime em volta do pescoço - EL + 33500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Sex 09/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Qui 15/01/26 09:30 | Seg 19/01/26 09:30 | Não
1.9.1.1.7 | DESMONTAGEM ANDAIME PARA ESCADA/PINTURA | 23 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/09/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Sex 26/12/25 09:30 | Sex 26/06/26 11:00 | Não
1.9.1.1.7.1 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 37500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Sex 26/12/25 09:30 | Ter 30/12/25 09:30 | Não
1.9.1.1.7.2 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 35500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Seg 05/01/26 09:30 | Qua 07/01/26 09:30 | Não
1.9.1.1.7.3 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 33500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 23/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Sex 23/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Qui 15/01/26 09:30 | Seg 19/01/26 09:30 | Não
1.9.1.1.7.4 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 31500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Sex 13/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não
1.9.1.1.7.5 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 29500 | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Não
1.9.1.1.7.6 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 27500 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 01/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Sex 13/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Não
1.9.1.1.7.7 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 25500 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/09/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Ter 29/09/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Não
1.9.1.1.7.8 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 23500 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Não
1.9.1.1.7.9 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 21500 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/09/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Qua 30/09/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Sex 29/05/26 12:00 | Qui 04/06/26 11:00 | Não
1.9.1.1.7.10 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 19500 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Seg 15/06/26 12:00 | Sex 19/06/26 11:00 | Não
1.9.1.1.7.11 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 17500 | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Seg 22/06/26 12:00 | Sex 26/06/26 11:00 | Não
1.9.1.1.8 | DESMONTAGEM ANDAIME PARA REFORÇO COLUNAS | 9,77 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 15:24 | Seg 19/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 15:24 | Sex 24/07/26 12:00 | Seg 03/08/26 11:00 | Não
1.9.1.1.8.1 | Desmontar torre de andaime coluna 01 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Sex 24/07/26 12:00 | Seg 27/07/26 11:00 | Não
1.9.1.1.8.2 | Desmontar torre de andaime coluna 02 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Seg 27/07/26 12:00 | Ter 28/07/26 11:00 | Não
1.9.1.1.8.3 | Desmontar torre de andaime coluna 03 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Ter 28/07/26 12:00 | Qua 29/07/26 11:00 | Não
1.9.1.1.8.4 | Desmontar torre de andaime coluna 04 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Qua 29/07/26 12:00 | Qui 30/07/26 11:00 | Não
1.9.1.1.8.5 | Desmontar torre de andaime coluna 05 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 26/10/26 15:24 | Ter 27/10/26 15:24 | Seg 26/10/26 15:24 | Ter 27/10/26 15:24 | Qui 30/07/26 12:00 | Sex 31/07/26 11:00 | Não
1.9.1.1.8.6 | Desmontar torre de andaime coluna 06 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 29/10/26 15:24 | Sex 30/10/26 15:24 | Qui 29/10/26 15:24 | Sex 30/10/26 15:24 | Sex 31/07/26 12:00 | Seg 03/08/26 11:00 | Não
1.9.1.1.9 | DESMONTAGEM DE ANDAIME - INTERLIGAÇÃO BALÃO DE PÓ / VENTURI 01 | 10 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Seg 22/06/26 12:00 | Seg 06/07/26 11:00 | Não
1.9.1.1.9.1 | Demontar torre de andaime - Piso 00 a EL + 36000 | 10 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Seg 22/06/26 12:00 | Seg 06/07/26 11:00 | Não
1.9.1.1.10 | ATIVIDADES FINAIS | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 15:24 | Qua 04/11/26 15:24 | Sex 30/10/26 15:24 | Qua 04/11/26 15:24 | Seg 03/08/26 12:00 | Qui 06/08/26 11:00 | Não
1.9.1.1.10.1 | Organizar e retirar material de andaime da área de montagem | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 15:24 | Qua 04/11/26 15:24 | Sex 30/10/26 15:24 | Qua 04/11/26 15:24 | Seg 03/08/26 12:00 | Qui 06/08/26 11:00 | Não
1.9.1.2 | SUBSTITUIÇÃO DE CONTRAVENTAMENTO - ENTRE DS2/DS4 | 151 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Qua 10/12/25 17:00 | Não
1.9.1.2.1 | MONTAGEM ANDAIME | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Qua 19/11/25 12:30 | Não
1.9.1.2.1.1 | Montar torre de andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Ter 18/11/25 12:30 | Não
1.9.1.2.1.2 | Montar pau de carga | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Ter 18/11/25 12:30 | Qua 19/11/25 12:30 | Não
1.9.1.2.2 | SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA - DBS3 | 118 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Qua 19/11/25 12:30 | Qui 04/12/25 12:30 | Não
1.9.1.2.2.1 | DESMONTAGEM | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Qua 19/11/25 12:30 | Sex 21/11/25 12:30 | Não
1.9.1.2.2.1.1 | Travar contraventamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 13:00 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 13:00 | Qua 19/11/25 12:30 | Qua 19/11/25 17:00 | Não
1.9.1.2.2.1.2 | Realizar amaração da estrutura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 13:00 | Seg 24/11/25 17:30 | Seg 24/11/25 13:00 | Seg 24/11/25 17:30 | Qua 19/11/25 17:00 | Qui 20/11/25 12:30 | Não
1.9.1.2.2.1.3 | Sacar pinos superiores e parafusos inferiores | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 13:00 | Ter 25/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 13:00 | Qui 20/11/25 12:30 | Qui 20/11/25 17:00 | Não
1.9.1.2.2.1.4 | Remover contraventamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 13:00 | Ter 25/11/25 17:30 | Ter 25/11/25 13:00 | Ter 25/11/25 17:30 | Qui 20/11/25 17:00 | Sex 21/11/25 12:30 | Não
1.9.1.2.2.2 | MONTAGEM | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/05/26 13:00 | Qui 21/05/26 17:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Qui 21/05/26 17:30 | Seg 01/12/25 17:00 | Qui 04/12/25 12:30 | Não
1.9.1.2.2.2.1 | Posicionar novo contraventamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/05/26 13:00 | Ter 19/05/26 17:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Ter 19/05/26 17:30 | Seg 01/12/25 17:00 | Ter 02/12/25 12:30 | Não
1.9.1.2.2.2.2 | Realizar amarração da estrutura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 13:00 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 13:00 | Ter 02/12/25 12:30 | Ter 02/12/25 17:00 | Não
1.9.1.2.2.2.3 | Montar os pinos superiores e parafusos inferiores | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 13:00 | Qui 21/05/26 17:30 | Qua 20/05/26 13:00 | Qui 21/05/26 17:30 | Ter 02/12/25 17:00 | Qui 04/12/25 12:30 | Não
1.9.1.2.3 | SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA - DBS2 | 129 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Qua 26/11/25 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Sex 21/11/25 12:30 | Seg 08/12/25 17:00 | Não
1.9.1.2.3.1 | DESMONTAGEM | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 26/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Sex 21/11/25 12:30 | Ter 25/11/25 12:30 | Não
1.9.1.2.3.1.1 | Travar contraventamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 07:30 | Qua 26/11/25 13:00 | Qua 26/11/25 07:30 | Qua 26/11/25 13:00 | Sex 21/11/25 12:30 | Sex 21/11/25 17:00 | Não
1.9.1.2.3.1.2 | Realizar amaração da estrutura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 13:00 | Qua 26/11/25 17:30 | Qua 26/11/25 13:00 | Qua 26/11/25 17:30 | Sex 21/11/25 17:00 | Seg 24/11/25 12:30 | Não
1.9.1.2.3.1.3 | Sacar pino inferior e parafusos superiores | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 27/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Qui 27/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 24/11/25 12:30 | Seg 24/11/25 17:00 | Não
1.9.1.2.3.1.4 | Remover contraventamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Seg 24/11/25 17:00 | Ter 25/11/25 12:30 | Não
1.9.1.2.3.2 | MONTAGEM | 13 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Sex 22/05/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Qui 04/12/25 12:30 | Seg 08/12/25 17:00 | Não
1.9.1.2.3.2.1 | Posicionar novo contraventamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Qui 04/12/25 12:30 | Qui 04/12/25 17:00 | Não
1.9.1.2.3.2.2 | Realizar amarração da estrutura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | Qui 04/12/25 17:00 | Sex 05/12/25 12:30 | Não
1.9.1.2.3.2.3 | Montar os pino inferior e parafusos superiores | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Sex 05/12/25 12:30 | Seg 08/12/25 17:00 | Não
1.9.1.2.4 | SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA - DBS1 | 113,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 07:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Qua 26/11/25 07:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Ter 25/11/25 12:30 | Seg 01/12/25 17:00 | Não
1.9.1.2.4.1 | DESMONTAGEM | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 26/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Ter 25/11/25 12:30 | Qui 27/11/25 12:30 | Não
1.9.1.2.4.1.1 | Travar contraventamento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 07:30 | Qua 26/11/25 13:00 | Qua 26/11/25 07:30 | Qua 26/11/25 13:00 | Ter 25/11/25 12:30 | Ter 25/11/25 17:00 | Não
1.9.1.2.4.1.2 | Realizar amaração da estrutura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 13:00 | Qua 26/11/25 17:30 | Qua 26/11/25 13:00 | Qua 26/11/25 17:30 | Ter 25/11/25 17:00 | Qua 26/11/25 12:30 | Não
1.9.1.2.4.1.3 | Sacar pinos inferior e superior | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 27/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Qui 27/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Qua 26/11/25 12:30 | Qua 26/11/25 17:00 | Não
1.9.1.2.4.1.4 | Remover contraventamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 26/11/25 17:00 | Qui 27/11/25 12:30 | Não
1.9.1.2.4.2 | MONTAGEM | 15,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Qui 27/11/25 12:30 | Seg 01/12/25 17:00 | Não
1.9.1.2.4.2.1 | Posicionar novo contraventamento | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Sex 15/05/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Sex 15/05/26 17:30 | Qui 27/11/25 12:30 | Qui 27/11/25 17:00 | Não
1.9.1.2.4.2.2 | Realizar amarração da estrutura | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 13:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 13:00 | Qui 27/11/25 17:00 | Sex 28/11/25 12:30 | Não
1.9.1.2.4.2.3 | Montar os pinos inferior e superior | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 13:00 | Ter 19/05/26 13:00 | Seg 18/05/26 13:00 | Ter 19/05/26 13:00 | Sex 28/11/25 12:30 | Seg 01/12/25 17:00 | Não
1.9.1.2.5 | DESMONTAGEM | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Seg 08/12/25 17:00 | Qua 10/12/25 17:00 | Não
1.9.1.2.5.1 | Desmontar andaime e pau de carga, e retirar material da área | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Seg 08/12/25 17:00 | Qua 10/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3 | REFORÇO DAS COLUNAS | 112,77 dias | 100 | 72.03 | -27.97 | 100 | 72.03 | -27.97 | Seg 25/05/26 07:30 | Qui 29/10/26 15:24 | Seg 25/05/26 07:30 | Qui 29/10/26 15:24 | Qua 10/12/25 17:00 | Qua 04/02/26 08:30 | Não
1.9.1.3.1 | EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL (DOUBLE SHELL) | 110,6 dias | 100 | 68.41 | -31.59 | 100 | 68.41 | -31.59 | Seg 25/05/26 07:30 | Ter 27/10/26 13:54 | Seg 25/05/26 07:30 | Ter 27/10/26 13:54 | Qua 10/12/25 17:00 | Ter 27/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.1 | COLUNA 01 | 7,86 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 16:15 | Qua 03/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 16:15 | Qua 10/12/25 17:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.1.1 | MONTAGEM | 5,36 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 10:45 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 10:45 | Qua 10/12/25 17:00 | Seg 15/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.1.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Qua 10/12/25 17:00 | Qui 11/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.1.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 17:30 | Qui 11/12/25 17:00 | Sex 12/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.1.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 11/12/25 17:00 | Sex 12/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.1.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 10:45 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 10:45 | Sex 12/12/25 12:30 | Sex 12/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.1.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 10:45 | Seg 08/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 10:45 | Seg 08/06/26 16:15 | Sex 12/12/25 12:30 | Sex 12/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.1.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 16:15 | Ter 09/06/26 10:45 | Seg 08/06/26 16:15 | Ter 09/06/26 10:45 | Sex 12/12/25 17:00 | Seg 15/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.1.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 10:45 | Ter 09/06/26 16:15 | Ter 09/06/26 10:45 | Ter 09/06/26 16:15 | Sex 12/12/25 17:00 | Seg 15/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.1.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 16:15 | Qua 10/06/26 10:45 | Ter 09/06/26 16:15 | Qua 10/06/26 10:45 | Seg 15/12/25 12:30 | Seg 15/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.1.2 | SOLDA | 6,86 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 16:15 | Qui 04/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 16:15 | Seg 15/12/25 17:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.1.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 10:45 | Qua 10/06/26 16:15 | Qua 10/06/26 10:45 | Qua 10/06/26 16:15 | Seg 15/12/25 17:00 | Qua 17/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.1.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 16:15 | Qui 11/06/26 10:45 | Qua 10/06/26 16:15 | Qui 11/06/26 10:45 | Qua 17/12/25 17:00 | Sex 19/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.1.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 10:45 | Qui 11/06/26 16:15 | Qui 11/06/26 10:45 | Qui 11/06/26 16:15 | Sex 19/12/25 17:00 | Ter 23/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.1.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 16:15 | Sex 12/06/26 10:45 | Qui 11/06/26 16:15 | Sex 12/06/26 10:45 | Ter 23/12/25 17:00 | Sex 26/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.1.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 10:45 | Sex 12/06/26 16:15 | Sex 12/06/26 10:45 | Sex 12/06/26 16:15 | Sex 26/12/25 17:00 | Ter 30/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.1.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 30/12/25 17:00 | Sex 02/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.1.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Sex 02/01/26 17:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.2 | COLUNA 02 | 5,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Seg 15/12/25 17:00 | Sex 09/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.2.1 | MONTAGEM | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 15/12/25 17:00 | Qui 18/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.2.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 15/12/25 17:00 | Ter 16/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.2.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Ter 16/12/25 17:00 | Qua 17/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.2.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Ter 16/12/25 17:00 | Qua 17/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.2.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 17/12/25 12:30 | Qua 17/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.2.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 17:30 | Qua 17/12/25 12:30 | Qua 17/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.2.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Qua 17/12/25 17:00 | Qui 18/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.2.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Qua 17/12/25 17:00 | Qui 18/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.2.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 17:30 | Qui 18/12/25 12:30 | Qui 18/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.2.2 | SOLDA | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 18/12/25 17:00 | Sex 09/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.2.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Qui 18/12/25 17:00 | Seg 22/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.2.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 17:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 17:30 | Seg 22/12/25 17:00 | Qua 24/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.2.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 24/12/25 17:00 | Seg 29/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.2.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Seg 29/12/25 17:00 | Qua 31/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.2.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qua 31/12/25 17:00 | Seg 05/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.2.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 17:30 | Seg 05/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.2.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 15:15 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 15:15 | Qua 07/01/26 17:00 | Sex 09/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.3 | COLUNA 03 | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 18/12/25 17:00 | Qua 14/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.3.1 | MONTAGEM | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 18/12/25 17:00 | Ter 23/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.3.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 18/12/25 17:00 | Sex 19/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.3.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 17:30 | Sex 19/12/25 17:00 | Seg 22/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.3.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Sex 19/12/25 17:00 | Seg 22/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.3.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 13:00 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 13:00 | Seg 22/12/25 12:30 | Seg 22/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.3.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 13:00 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 13:00 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 22/12/25 12:30 | Seg 22/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.3.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 13:00 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 13:00 | Seg 22/12/25 17:00 | Ter 23/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.3.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 13:00 | Ter 02/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 13:00 | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 22/12/25 17:00 | Ter 23/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.3.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 13:00 | Ter 23/12/25 12:30 | Ter 23/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.3.2 | SOLDA | 7,75 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 15:15 | Qua 27/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 15:15 | Ter 23/12/25 17:00 | Qua 14/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.3.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Ter 23/12/25 17:00 | Sex 26/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.3.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 13:00 | Sex 26/12/25 17:00 | Ter 30/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.3.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 17:30 | Ter 30/12/25 17:00 | Sex 02/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.3.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Sex 02/01/26 17:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.3.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 08/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.3.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Qui 08/01/26 17:00 | Seg 12/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.3.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 15:15 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 15:15 | Seg 12/01/26 17:00 | Qua 14/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.4 | COLUNA 04 | 30,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 15/07/26 17:30 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 15/07/26 17:30 | Ter 23/12/25 17:00 | Seg 19/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.4.1 | MONTAGEM | 28,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 13:00 | Seg 13/07/26 17:30 | Qua 03/06/26 13:00 | Seg 13/07/26 17:30 | Ter 23/12/25 17:00 | Seg 29/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.4.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 13:00 | Sex 03/07/26 13:00 | Qua 03/06/26 13:00 | Sex 03/07/26 13:00 | Ter 23/12/25 17:00 | Qua 24/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.4.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 0,75 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 15:15 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 15:15 | Qua 24/12/25 17:00 | Sex 26/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.4.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 15:15 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 15:15 | Qua 24/12/25 17:00 | Sex 26/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.4.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 15:15 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 15:15 | Qua 10/06/26 17:30 | Sex 26/12/25 12:30 | Sex 26/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.4.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 15:15 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 15:15 | Qua 10/06/26 17:30 | Sex 26/12/25 12:30 | Sex 26/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.4.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 03/07/26 13:00 | Sex 03/07/26 17:30 | Sex 03/07/26 13:00 | Sex 03/07/26 17:30 | Sex 26/12/25 17:00 | Seg 29/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.4.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Sex 26/12/25 17:00 | Seg 29/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.4.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/07/26 07:30 | Seg 13/07/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Seg 13/07/26 17:30 | Seg 29/12/25 12:30 | Seg 29/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.4.2 | SOLDA | 25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Seg 29/12/25 17:00 | Seg 19/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.4.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 03/07/26 13:00 | Sex 03/07/26 17:30 | Sex 03/07/26 13:00 | Sex 03/07/26 17:30 | Seg 29/12/25 17:00 | Qua 31/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.4.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Qua 08/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Qua 31/12/25 17:00 | Seg 05/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.4.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Seg 05/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.4.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qua 07/01/26 17:00 | Sex 09/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.4.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 17:30 | Sex 09/01/26 17:00 | Ter 13/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.4.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Ter 13/01/26 17:00 | Qui 15/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.4.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Qui 15/01/26 17:00 | Seg 19/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.5 | COLUNA 05 | 77,6 dias | 100 | 10.49 | -89.51 | 100 | 10.49 | -89.51 | Seg 06/07/26 07:30 | Qui 22/10/26 13:54 | Seg 06/07/26 07:30 | Qui 22/10/26 13:54 | Seg 29/12/25 17:00 | Qui 22/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.5.1 | MONTAGEM | 63,6 dias | 100 | 43.11 | -56.89 | 100 | 43.11 | -56.89 | Seg 06/07/26 07:30 | Sex 02/10/26 13:54 | Seg 06/07/26 07:30 | Sex 02/10/26 13:54 | Seg 29/12/25 17:00 | Sex 02/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.5.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 52 dias | 100 | 94 | -6 | 100 | 94 | -6 | Seg 06/07/26 07:30 | Qua 30/09/26 13:54 | Seg 06/07/26 07:30 | Qua 30/09/26 13:54 | Seg 29/12/25 17:00 | Ter 30/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.5.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 13:00 | Qua 08/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 13:00 | Ter 30/12/25 17:00 | Qua 31/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.5.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 09/07/26 13:00 | Sex 10/07/26 17:30 | Qui 09/07/26 13:00 | Sex 10/07/26 17:30 | Ter 30/12/25 17:00 | Qua 31/12/25 12:30 | Não
1.9.1.3.1.5.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/09/26 13:54 | Qui 01/10/26 08:24 | Qua 30/09/26 13:54 | Qui 01/10/26 08:24 | Qua 31/12/25 12:30 | Qua 31/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.5.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 01/10/26 08:24 | Qui 01/10/26 13:54 | Qui 01/10/26 08:24 | Qui 01/10/26 13:54 | Qua 31/12/25 12:30 | Qua 31/12/25 17:00 | Não
1.9.1.3.1.5.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 01/10/26 13:54 | Sex 02/10/26 08:24 | Qui 01/10/26 13:54 | Sex 02/10/26 08:24 | Qua 31/12/25 17:00 | Sex 02/01/26 12:30 | Não
1.9.1.3.1.5.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 01/10/26 13:54 | Sex 02/10/26 08:24 | Qui 01/10/26 13:54 | Sex 02/10/26 08:24 | Qua 31/12/25 17:00 | Sex 02/01/26 12:30 | Não
1.9.1.3.1.5.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 08:24 | Sex 02/10/26 13:54 | Sex 02/10/26 08:24 | Sex 02/10/26 13:54 | Sex 02/01/26 12:30 | Sex 02/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.5.2 | SOLDA | 14 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 13:54 | Qui 22/10/26 13:54 | Sex 02/10/26 13:54 | Qui 22/10/26 13:54 | Sex 02/01/26 17:00 | Qui 22/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.5.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 13:54 | Ter 06/10/26 13:54 | Sex 02/10/26 13:54 | Ter 06/10/26 13:54 | Sex 02/01/26 17:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.5.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 13:54 | Qui 08/10/26 13:54 | Ter 06/10/26 13:54 | Qui 08/10/26 13:54 | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 08/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.5.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 13:54 | Seg 12/10/26 13:54 | Qui 08/10/26 13:54 | Seg 12/10/26 13:54 | Qui 08/01/26 17:00 | Seg 12/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.5.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 13:54 | Qua 14/10/26 13:54 | Seg 12/10/26 13:54 | Qua 14/10/26 13:54 | Seg 12/01/26 17:00 | Qua 14/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.5.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 14/10/26 13:54 | Sex 16/10/26 13:54 | Qua 14/10/26 13:54 | Sex 16/10/26 13:54 | Qua 14/01/26 17:00 | Sex 16/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.5.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 13:54 | Ter 20/10/26 13:54 | Sex 16/10/26 13:54 | Ter 20/10/26 13:54 | Sex 16/01/26 17:00 | Ter 20/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.5.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 13:54 | Qui 22/10/26 13:54 | Ter 20/10/26 13:54 | Qui 22/10/26 13:54 | Ter 20/01/26 17:00 | Qui 22/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.6 | COLUNA 06 | 17 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 13:54 | Ter 27/10/26 13:54 | Sex 02/10/26 13:54 | Ter 27/10/26 13:54 | Sex 02/01/26 17:00 | Ter 27/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.6.1 | MONTAGEM | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 13:54 | Qua 07/10/26 13:54 | Sex 02/10/26 13:54 | Qua 07/10/26 13:54 | Sex 02/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.6.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 13:54 | Seg 05/10/26 13:54 | Sex 02/10/26 13:54 | Seg 05/10/26 13:54 | Sex 02/01/26 17:00 | Seg 05/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.6.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 13:54 | Ter 06/10/26 08:24 | Seg 05/10/26 13:54 | Ter 06/10/26 08:24 | Seg 05/01/26 17:00 | Ter 06/01/26 12:30 | Não
1.9.1.3.1.6.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 13:54 | Ter 06/10/26 08:24 | Seg 05/10/26 13:54 | Ter 06/10/26 08:24 | Seg 05/01/26 17:00 | Ter 06/01/26 12:30 | Não
1.9.1.3.1.6.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 08:24 | Ter 06/10/26 13:54 | Ter 06/10/26 08:24 | Ter 06/10/26 13:54 | Ter 06/01/26 12:30 | Ter 06/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.6.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 08:24 | Ter 06/10/26 13:54 | Ter 06/10/26 08:24 | Ter 06/10/26 13:54 | Ter 06/01/26 12:30 | Ter 06/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.6.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 13:54 | Qua 07/10/26 08:24 | Ter 06/10/26 13:54 | Qua 07/10/26 08:24 | Ter 06/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 12:30 | Não
1.9.1.3.1.6.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 13:54 | Qua 07/10/26 08:24 | Ter 06/10/26 13:54 | Qua 07/10/26 08:24 | Ter 06/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 12:30 | Não
1.9.1.3.1.6.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 08:24 | Qua 07/10/26 13:54 | Qua 07/10/26 08:24 | Qua 07/10/26 13:54 | Qua 07/01/26 12:30 | Qua 07/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.6.2 | SOLDA | 14 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 13:54 | Ter 27/10/26 13:54 | Qua 07/10/26 13:54 | Ter 27/10/26 13:54 | Qua 07/01/26 17:00 | Ter 27/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.6.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 13:54 | Sex 09/10/26 13:54 | Qua 07/10/26 13:54 | Sex 09/10/26 13:54 | Qua 07/01/26 17:00 | Sex 09/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.6.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 13:54 | Ter 13/10/26 13:54 | Sex 09/10/26 13:54 | Ter 13/10/26 13:54 | Sex 09/01/26 17:00 | Ter 13/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.6.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 13:54 | Qui 15/10/26 13:54 | Ter 13/10/26 13:54 | Qui 15/10/26 13:54 | Ter 13/01/26 17:00 | Qui 15/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.6.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 13:54 | Seg 19/10/26 13:54 | Qui 15/10/26 13:54 | Seg 19/10/26 13:54 | Qui 15/01/26 17:00 | Seg 19/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.6.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 13:54 | Qua 21/10/26 13:54 | Seg 19/10/26 13:54 | Qua 21/10/26 13:54 | Seg 19/01/26 17:00 | Qua 21/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.6.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 13:54 | Sex 23/10/26 13:54 | Qua 21/10/26 13:54 | Sex 23/10/26 13:54 | Qua 21/01/26 17:00 | Sex 23/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.1.6.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 23/10/26 13:54 | Ter 27/10/26 13:54 | Sex 23/10/26 13:54 | Ter 27/10/26 13:54 | Sex 23/01/26 17:00 | Ter 27/01/26 17:00 | Não
1.9.1.3.2 | INSPEÇÃO END | 105,77 dias | 100 | 66.67 | -33.33 | 100 | 66.67 | -33.33 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 27/10/26 15:24 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 27/10/26 15:24 | Qua 17/12/25 17:00 | Qua 28/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.1 | COLUNA 01 | 6,03 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 13:15 | Qui 04/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 13:15 | Qua 17/12/25 17:00 | Qua 07/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.1.1 | Realizar PL 07 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 16:15 | Qui 11/06/26 07:45 | Qua 10/06/26 16:15 | Qui 11/06/26 07:45 | Qua 17/12/25 17:00 | Qui 18/12/25 08:30 | Não
1.9.1.3.2.1.2 | Realizar LP 06 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 10:45 | Qui 11/06/26 13:15 | Qui 11/06/26 10:45 | Qui 11/06/26 13:15 | Sex 19/12/25 17:00 | Seg 22/12/25 08:30 | Não
1.9.1.3.2.1.3 | Realizar LP 05 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 16:15 | Sex 12/06/26 07:45 | Qui 11/06/26 16:15 | Sex 12/06/26 07:45 | Ter 23/12/25 17:00 | Qua 24/12/25 08:30 | Não
1.9.1.3.2.1.4 | Realizar LP 04 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 10:45 | Sex 12/06/26 13:15 | Sex 12/06/26 10:45 | Sex 12/06/26 13:15 | Sex 26/12/25 17:00 | Seg 29/12/25 08:30 | Não
1.9.1.3.2.1.5 | Realizar LP 03 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 10:45 | Sex 12/06/26 13:15 | Sex 12/06/26 10:45 | Sex 12/06/26 13:15 | Ter 30/12/25 17:00 | Qua 31/12/25 08:30 | Não
1.9.1.3.2.1.6 | Realizar LP 02 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 09:00 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 09:00 | Sex 02/01/26 17:00 | Seg 05/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.1.7 | Realizar LP 01 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 14:30 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 14:30 | Ter 06/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.2 | COLUNA 02 | 4,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 14:30 | Sex 05/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 14:30 | Seg 22/12/25 17:00 | Seg 12/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.2.1 | Realizar PL 07 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 14:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 14:30 | Seg 22/12/25 17:00 | Ter 23/12/25 08:30 | Não
1.9.1.3.2.2.2 | Realizar LP 06 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 09:00 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 09:00 | Qua 24/12/25 17:00 | Sex 26/12/25 08:30 | Não
1.9.1.3.2.2.3 | Realizar LP 05 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 14:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 14:30 | Seg 29/12/25 17:00 | Ter 30/12/25 08:30 | Não
1.9.1.3.2.2.4 | Realizar LP 04 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Qua 31/12/25 17:00 | Sex 02/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.2.5 | Realizar LP 03 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 14:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 14:30 | Seg 05/01/26 17:00 | Ter 06/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.2.6 | Realizar LP 02 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 09:00 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 09:00 | Qua 07/01/26 17:00 | Qui 08/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.2.7 | Realizar LP 01 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 15:15 | Sex 05/06/26 16:15 | Sex 05/06/26 15:15 | Sex 05/06/26 16:15 | Sex 09/01/26 17:00 | Seg 12/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.3 | COLUNA 03 | 4,86 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 16:15 | Sex 26/12/25 17:00 | Qui 15/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.3.1 | Realizar PL 07 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 08:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 08:30 | Sex 26/12/25 17:00 | Seg 29/12/25 08:30 | Não
1.9.1.3.2.3.2 | Realizar LP 06 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 14:00 | Qua 03/06/26 13:00 | Qua 03/06/26 14:00 | Ter 30/12/25 17:00 | Qua 31/12/25 08:30 | Não
1.9.1.3.2.3.3 | Realizar LP 05 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 08:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 08:30 | Sex 02/01/26 17:00 | Seg 05/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.3.4 | Realizar LP 04 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 14:00 | Qui 04/06/26 13:00 | Qui 04/06/26 14:00 | Ter 06/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.3.5 | Realizar LP 03 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 08:30 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 08:30 | Qui 08/01/26 17:00 | Sex 09/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.3.6 | Realizar LP 02 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 14:00 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 14:00 | Seg 12/01/26 17:00 | Ter 13/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.3.7 | Realizar LP 01 A-B | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 15:15 | Sex 05/06/26 16:15 | Sex 05/06/26 15:15 | Sex 05/06/26 16:15 | Qua 14/01/26 17:00 | Qui 15/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.4 | COLUNA 04 | 30,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 15:15 | Sex 17/07/26 17:30 | Sex 05/06/26 15:15 | Sex 17/07/26 17:30 | Qua 31/12/25 17:00 | Ter 20/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.4.1 | Realizar PL 07 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 07:45 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 07:45 | Qua 31/12/25 17:00 | Sex 02/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.4.2 | Realizar LP 06 A-B | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Seg 05/01/26 17:00 | Ter 06/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.4.3 | Realizar LP 05 A-B | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Qua 07/01/26 17:00 | Qui 08/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.4.4 | Realizar LP 04 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 14:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 14:30 | Sex 09/01/26 17:00 | Seg 12/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.4.5 | Realizar LP 03 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 09:00 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 09:00 | Ter 13/01/26 17:00 | Qua 14/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.4.6 | Realizar LP 02 A-B | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 14:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 14:30 | Qui 15/01/26 17:00 | Sex 16/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.4.7 | Realizar LP 01 A-B | 2,25 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 15:15 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 15:15 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 19/01/26 17:00 | Ter 20/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.5 | COLUNA 05 | 12,17 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 13:54 | Qui 22/10/26 15:24 | Ter 06/10/26 13:54 | Qui 22/10/26 15:24 | Ter 06/01/26 17:00 | Sex 23/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.5.1 | Realizar PL 07 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 13:54 | Ter 06/10/26 15:24 | Ter 06/10/26 13:54 | Ter 06/10/26 15:24 | Ter 06/01/26 17:00 | Qua 07/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.5.2 | Realizar LP 06 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 13:54 | Qui 08/10/26 15:24 | Qui 08/10/26 13:54 | Qui 08/10/26 15:24 | Qui 08/01/26 17:00 | Sex 09/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.5.3 | Realizar LP 05 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 13:54 | Seg 12/10/26 15:24 | Seg 12/10/26 13:54 | Seg 12/10/26 15:24 | Seg 12/01/26 17:00 | Ter 13/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.5.4 | Realizar LP 04 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 14/10/26 13:54 | Qua 14/10/26 15:24 | Qua 14/10/26 13:54 | Qua 14/10/26 15:24 | Qua 14/01/26 17:00 | Qui 15/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.5.5 | Realizar LP 03 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 13:54 | Sex 16/10/26 15:24 | Sex 16/10/26 13:54 | Sex 16/10/26 15:24 | Sex 16/01/26 17:00 | Seg 19/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.5.6 | Realizar LP 02 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 13:54 | Ter 20/10/26 15:24 | Ter 20/10/26 13:54 | Ter 20/10/26 15:24 | Ter 20/01/26 17:00 | Qua 21/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.5.7 | Realizar LP 01 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 13:54 | Qui 22/10/26 15:24 | Qui 22/10/26 13:54 | Qui 22/10/26 15:24 | Qui 22/01/26 17:00 | Sex 23/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.6 | COLUNA 06 | 12,17 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 13:54 | Ter 27/10/26 15:24 | Sex 09/10/26 13:54 | Ter 27/10/26 15:24 | Sex 09/01/26 17:00 | Qua 28/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.6.1 | Realizar PL 07 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 13:54 | Sex 09/10/26 15:24 | Sex 09/10/26 13:54 | Sex 09/10/26 15:24 | Sex 09/01/26 17:00 | Seg 12/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.6.2 | Realizar LP 06 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 13:54 | Ter 13/10/26 15:24 | Ter 13/10/26 13:54 | Ter 13/10/26 15:24 | Ter 13/01/26 17:00 | Qua 14/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.6.3 | Realizar LP 05 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 13:54 | Qui 15/10/26 15:24 | Qui 15/10/26 13:54 | Qui 15/10/26 15:24 | Qui 15/01/26 17:00 | Sex 16/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.6.4 | Realizar LP 04 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 13:54 | Seg 19/10/26 15:24 | Seg 19/10/26 13:54 | Seg 19/10/26 15:24 | Seg 19/01/26 17:00 | Ter 20/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.6.5 | Realizar LP 03 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 13:54 | Qua 21/10/26 15:24 | Qua 21/10/26 13:54 | Qua 21/10/26 15:24 | Qua 21/01/26 17:00 | Qui 22/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.6.6 | Realizar LP 02 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 23/10/26 13:54 | Sex 23/10/26 15:24 | Sex 23/10/26 13:54 | Sex 23/10/26 15:24 | Sex 23/01/26 17:00 | Seg 26/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.2.6.7 | Realizar LP 01 A-B | 1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 27/10/26 13:54 | Ter 27/10/26 15:24 | Ter 27/10/26 13:54 | Ter 27/10/26 15:24 | Ter 27/01/26 17:00 | Qua 28/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3 | PINTURA ANTICORROSIVA | 104,1 dias | 100 | 86.67 | -13.33 | 100 | 86.67 | -13.33 | Qui 04/06/26 14:30 | Qui 29/10/26 15:24 | Qui 04/06/26 14:30 | Qui 29/10/26 15:24 | Qua 07/01/26 08:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.1 | COLUNA 01 | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 14:30 | Qui 18/06/26 14:30 | Qui 04/06/26 14:30 | Qui 18/06/26 14:30 | Qua 07/01/26 08:30 | Qua 14/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.1.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 14:30 | Sex 05/06/26 14:30 | Qui 04/06/26 14:30 | Sex 05/06/26 14:30 | Qua 07/01/26 08:30 | Qui 08/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.1.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 14:30 | Seg 08/06/26 14:30 | Sex 05/06/26 14:30 | Seg 08/06/26 14:30 | Qui 08/01/26 08:30 | Sex 09/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.1.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 14:30 | Ter 09/06/26 14:30 | Seg 08/06/26 14:30 | Ter 09/06/26 14:30 | Sex 09/01/26 08:30 | Seg 12/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.1.4 | Realizar pintura intermediária | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 14:30 | Qua 17/06/26 14:30 | Ter 09/06/26 14:30 | Qua 17/06/26 14:30 | Seg 12/01/26 08:30 | Ter 13/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.1.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 17/06/26 14:30 | Qui 18/06/26 14:30 | Qua 17/06/26 14:30 | Qui 18/06/26 14:30 | Ter 13/01/26 08:30 | Qua 14/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.2 | COLUNA 02 | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Ter 16/06/26 16:15 | Sex 05/06/26 16:15 | Ter 16/06/26 16:15 | Seg 12/01/26 08:30 | Seg 19/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.2.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 16:15 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 16:15 | Seg 12/01/26 08:30 | Ter 13/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.2.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 16:15 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 16:15 | Ter 13/01/26 08:30 | Qua 14/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.2.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 16:15 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 16:15 | Qua 14/01/26 08:30 | Qui 15/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.2.4 | Realizar pintura intermediária | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Ter 16/06/26 16:15 | Sex 05/06/26 16:15 | Ter 16/06/26 16:15 | Qui 15/01/26 08:30 | Sex 16/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.2.5 | Realizar pintura de acabamento | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Ter 16/06/26 16:15 | Sex 05/06/26 16:15 | Ter 16/06/26 16:15 | Sex 16/01/26 08:30 | Seg 19/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.3 | COLUNA 03 | 22,14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Ter 07/07/26 17:30 | Sex 05/06/26 16:15 | Ter 07/07/26 17:30 | Qui 15/01/26 08:30 | Qui 22/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.3.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 16:15 | Sex 05/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 16:15 | Qui 15/01/26 08:30 | Sex 16/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.3.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 16:15 | Ter 09/06/26 16:15 | Seg 08/06/26 16:15 | Ter 09/06/26 16:15 | Sex 16/01/26 08:30 | Seg 19/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.3.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 16:15 | Qua 10/06/26 16:15 | Ter 09/06/26 16:15 | Qua 10/06/26 16:15 | Seg 19/01/26 08:30 | Ter 20/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.3.4 | Realizar pintura intermediária | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Ter 20/01/26 08:30 | Qua 21/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.3.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 07/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Ter 07/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Qua 21/01/26 08:30 | Qui 22/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.4 | COLUNA 04 | 39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 20/01/26 08:30 | Ter 27/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.4.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Ter 20/01/26 08:30 | Qua 21/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.4.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Qua 21/01/26 08:30 | Qui 22/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.4.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Qui 22/01/26 08:30 | Sex 23/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.4.4 | Realizar pintura intermediária | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Sex 23/01/26 08:30 | Seg 26/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.4.5 | Realizar pintura de acabamento | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 26/01/26 08:30 | Ter 27/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.5 | COLUNA 05 | 99,77 dias | 100 | 60 | -40 | 100 | 60 | -40 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 26/10/26 15:24 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 26/10/26 15:24 | Sex 23/01/26 08:30 | Sex 30/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.5.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Sex 23/01/26 08:30 | Seg 26/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.5.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Seg 26/01/26 08:30 | Ter 27/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.5.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Ter 27/01/26 08:30 | Qua 28/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.5.4 | Realizar pintura intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 15:24 | Sex 23/10/26 15:24 | Qui 22/10/26 15:24 | Sex 23/10/26 15:24 | Qua 28/01/26 08:30 | Qui 29/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.5.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 23/10/26 15:24 | Seg 26/10/26 15:24 | Sex 23/10/26 15:24 | Seg 26/10/26 15:24 | Qui 29/01/26 08:30 | Sex 30/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.6 | COLUNA 06 | 102,77 dias | 100 | 60 | -40 | 100 | 60 | -40 | Seg 08/06/26 07:30 | Qui 29/10/26 15:24 | Seg 08/06/26 07:30 | Qui 29/10/26 15:24 | Qua 28/01/26 08:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.6.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Qua 28/01/26 08:30 | Qui 29/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.6.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Qui 29/01/26 08:30 | Sex 30/01/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.6.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Sex 30/01/26 08:30 | Seg 02/02/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.6.4 | Realizar pintura intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 27/10/26 15:24 | Qua 28/10/26 15:24 | Ter 27/10/26 15:24 | Qua 28/10/26 15:24 | Seg 02/02/26 08:30 | Ter 03/02/26 08:30 | Não
1.9.1.3.3.6.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 15:24 | Qui 29/10/26 15:24 | Qua 28/10/26 15:24 | Qui 29/10/26 15:24 | Ter 03/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Não
1.9.1.4 | INSTALAÇÃO DE ESCADA DE ACESSO AO BLEEDER 05 | 202 dias | 100 | 43.31 | -56.69 | 100 | 43.31 | -56.69 | Seg 09/02/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Seg 03/08/26 11:00 | Não
1.9.1.4.1 | MONTAGEM E SOLDA DOS SUPORTES | 29 dias | 100 | 17.07 | -82.93 | 100 | 17.07 | -82.93 | Qui 10/09/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Sex 19/06/26 11:00 | Não
1.9.1.4.1.1 | SUPORTES | 29 dias | 100 | 17.07 | -82.93 | 100 | 17.07 | -82.93 | Qui 10/09/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Sex 19/06/26 11:00 | Não
1.9.1.4.1.1.1 | ETAPA 01 | 13 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/09/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Qua 30/09/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Qui 15/01/26 09:30 | Não
1.9.1.4.1.1.1.1 | Patolar guindaste para solda dos suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/09/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Qua 30/09/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Ter 18/11/25 12:30 | Não
1.9.1.4.1.1.1.2 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 37918 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Seg 22/12/25 09:30 | Ter 23/12/25 09:30 | Não
1.9.1.4.1.1.1.3 | Montar e soldar na base suporte EL + 37918 (2 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Ter 23/12/25 09:30 | Sex 26/12/25 09:30 | Não
1.9.1.4.1.1.1.4 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 35718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Ter 30/12/25 09:30 | Qua 31/12/25 09:30 | Não
1.9.1.4.1.1.1.5 | Montar e soldar na base suporte EL + 35718 (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Qua 31/12/25 09:30 | Seg 05/01/26 09:30 | Não
1.9.1.4.1.1.1.6 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 35118 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Qua 07/01/26 09:30 | Qui 08/01/26 09:30 | Não
1.9.1.4.1.1.1.7 | Montar e soldar na base suporte EL + 35118 (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Sex 09/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Qui 08/01/26 09:30 | Seg 12/01/26 09:30 | Não
1.9.1.4.1.1.1.8 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 33718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Sex 02/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Seg 12/01/26 09:30 | Ter 13/01/26 09:30 | Não
1.9.1.4.1.1.1.9 | Montar e soldar na base suporte EL + 33718 (2 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Ter 13/01/26 09:30 | Qui 15/01/26 09:30 | Não
1.9.1.4.1.1.2 | ETAPA 02 | 11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 22/09/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Ter 22/09/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Não
1.9.1.4.1.1.2.1 | Patolar guindaste para solda dos suportes | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 22/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Ter 22/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 17:30 | Não
1.9.1.4.1.1.2.2 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 31718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Ter 10/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.9.1.4.1.1.2.3 | Montar e soldar na base suporte EL + 31718 (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 17:30 | Não
1.9.1.4.1.1.2.4 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 29718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não
1.9.1.4.1.1.2.5 | Montar e soldar na base suporte EL + 29718 (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 01/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Não
1.9.1.4.1.1.2.6 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 27718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Ter 10/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não
1.9.1.4.1.1.2.7 | Montar e soldar na base suporte EL + 27718 (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Ter 29/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 17:30 | Não
1.9.1.4.1.1.2.8 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 25718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Sex 27/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Não
1.9.1.4.1.1.2.9 | Montar e soldar na base suporte EL + 25718 (2 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 25/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Sex 25/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Não
1.9.1.4.1.1.3 | ETAPA 03 | 29 dias | 100 | 53.85 | -46.15 | 100 | 53.85 | -46.15 | Qui 10/09/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 19/06/26 11:00 | Não
1.9.1.4.1.1.3.1 | Patolar guindaste para solda dos suportes | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Sex 11/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Qui 14/05/26 12:00 | Seg 18/05/26 11:00 | Não
1.9.1.4.1.1.3.2 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 23718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 17:30 | Não
1.9.1.4.1.1.3.3 | Montar e soldar na base suporte EL + 23718 (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 22/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Ter 22/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Sex 03/04/26 17:30 | Não
1.9.1.4.1.1.3.4 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 22118 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/09/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Sex 11/09/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Ter 26/05/26 12:00 | Qua 27/05/26 11:00 | Não
1.9.1.4.1.1.3.5 | Montar e soldar na base suporte EL + 22118 (4 unidades) | 3 dias | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Qua 16/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Qua 27/05/26 12:00 | Sex 29/05/26 11:00 | Não
1.9.1.4.1.1.3.6 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 19718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 10/09/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Sex 12/06/26 12:00 | Seg 15/06/26 11:00 | Não
1.9.1.4.1.1.3.7 | Montar e soldar na base suporte EL + 19718 (3 unidades) | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 17:30 | Sex 11/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 17:30 | Seg 15/06/26 12:00 | Qua 17/06/26 11:00 | Não
1.9.1.4.1.1.3.8 | Montar e soldar na base suporte EL + 38318 (4 unidades) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Qua 17/06/26 12:00 | Sex 19/06/26 11:00 | Não
1.9.1.4.2 | MONTAGEM DE ESCADA | 187 dias | 100 | 78.69 | -21.31 | 100 | 78.69 | -21.31 | Seg 09/02/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Seg 22/12/25 09:30 | Seg 29/06/26 11:00 | Não
1.9.1.4.2.1 | PRÉ-MONTAGEM | 87 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 22/12/25 09:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.9.1.4.2.1.1 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 37918 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 17:30 | Seg 22/12/25 09:30 | Seg 29/12/25 09:30 | Não
1.9.1.4.2.1.2 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 35718 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 13/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Sex 13/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Seg 29/12/25 09:30 | Seg 05/01/26 09:30 | Não
1.9.1.4.2.1.3 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 35118 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 05/01/26 09:30 | Sex 09/01/26 09:30 | Não
1.9.1.4.2.1.4 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 33718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Sex 09/01/26 09:30 | Qui 15/01/26 09:30 | Não
1.9.1.4.2.1.5 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 31718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Ter 10/02/26 07:30 | Sex 13/02/26 17:30 | Não
1.9.1.4.2.1.6 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 29718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Seg 16/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Não
1.9.1.4.2.1.7 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 27718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Sex 20/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Não
1.9.1.4.2.1.8 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 25718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Não
1.9.1.4.2.1.9 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 23718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não
1.9.1.4.2.1.10 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 22118 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não
1.9.1.4.2.1.11 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 19718 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não
1.9.1.4.2.1.12 | Pré-montar (plataforma e guarda-corpo) EL + 38318 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.9.1.4.2.2 | MONTAGEM | 21 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Seg 19/01/26 09:30 | Seg 29/06/26 11:00 | Não
1.9.1.4.2.2.1 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 38918 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 27/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Ter 27/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Seg 19/01/26 09:30 | Ter 20/01/26 09:30 | Não
1.9.1.4.2.2.2 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 37918 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Ter 20/01/26 09:30 | Qua 21/01/26 09:30 | Não
1.9.1.4.2.2.3 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 35718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 29/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Qui 29/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Qua 21/01/26 09:30 | Qui 22/01/26 09:30 | Não
1.9.1.4.2.2.4 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 35118 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Sex 30/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Qui 22/01/26 09:30 | Sex 23/01/26 09:30 | Não
1.9.1.4.2.2.5 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 33718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 02/11/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Seg 02/11/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 17:30 | Não
1.9.1.4.2.2.6 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 31718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Não
1.9.1.4.2.2.7 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 29718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Qui 19/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Não
1.9.1.4.2.2.8 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 27718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Não
1.9.1.4.2.2.9 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 25718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Seg 18/05/26 12:00 | Ter 19/05/26 11:00 | Não
1.9.1.4.2.2.10 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 23718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Qui 04/06/26 12:00 | Sex 05/06/26 11:00 | Não
1.9.1.4.2.2.11 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 22118 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Sex 19/06/26 12:00 | Seg 22/06/26 11:00 | Não
1.9.1.4.2.2.12 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 19718 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Sex 26/06/26 12:00 | Seg 29/06/26 11:00 | Não
1.9.1.4.2.2.13 | Içar e montar (plataforma e guarda-corpo) EL + 38318 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Sex 19/06/26 12:00 | Seg 22/06/26 11:00 | Não
1.9.1.4.3 | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO | 25 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 29/06/26 12:00 | Seg 03/08/26 11:00 | Não
1.9.1.4.3.1 | Fabricar suporte para infraestrutura | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Seg 29/06/26 12:00 | Ter 30/06/26 11:00 | Não
1.9.1.4.3.2 | Montar infraestrutura para iluminação (eletrodutos) | 10 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 30/06/26 12:00 | Ter 14/07/26 11:00 | Não
1.9.1.4.3.3 | Montar quadro de iluminação | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Ter 14/07/26 12:00 | Qua 15/07/26 11:00 | Não
1.9.1.4.3.4 | Instalar postes (15 unidades) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qua 15/07/26 12:00 | Qua 22/07/26 11:00 | Não
1.9.1.4.3.5 | Lançar cabos de alimentação | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Qui 12/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Qua 22/07/26 12:00 | Ter 28/07/26 11:00 | Não
1.9.1.4.3.6 | Instalar luminárias | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 18/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Qua 18/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Ter 28/07/26 12:00 | Qui 30/07/26 11:00 | Não
1.9.1.4.3.7 | Realizar ligação dos cabos | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Sex 20/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Qui 30/07/26 12:00 | Seg 03/08/26 11:00 | Não
1.9.1.5 | MONTAGEM VÁLVULA Ø400MM DO BLEEDER 05 | 40,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 04/01/27 13:00 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 04/01/27 13:00 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 02/04/26 13:00 | Não
1.9.1.5.1 | INSTALAÇÃO ACIONAMENTO ELÉTRICO | 40,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 04/01/27 13:00 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 04/01/27 13:00 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 02/04/26 13:00 | Não
1.9.1.5.1.1 | Montar suportes de sustentação do motoredutor | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 17:30 | Não
1.9.1.5.1.2 | Montar motoredutor | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.9.1.5.1.3 | Fabricar suporte para infraestrutura motoredutor | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 11/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Qua 11/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não
1.9.1.5.1.4 | Montar infraestrutura para motoredutor até sala hidráulica | 10 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 17/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Ter 17/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Ter 17/02/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Não
1.9.1.5.1.5 | Montar infra para sensores | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 01/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Ter 01/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Ter 03/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não
1.9.1.5.1.6 | Montar infra pra painel de comando | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Sex 04/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não
1.9.1.5.1.7 | Montar acionamento elétrico | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Não
1.9.1.5.1.8 | Montar painel de comando | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qui 12/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 17:30 | Não
1.9.1.5.1.9 | Lançar cabos de alimentação até sala hidráulica | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Sex 11/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Sex 13/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Não
1.9.1.5.1.10 | Lançar cabos de controle até sala hidráulica | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Sex 18/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Sex 20/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Não
1.9.1.5.1.11 | Conectar cabos do motoredutor no painel DV9 (sala hidráulica) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Sex 27/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Não
1.9.1.5.1.12 | Montar sensores | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 13:00 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 13:00 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 13:00 | Não
1.9.1.5.1.13 | Ligar acionamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 13:00 | Qui 31/12/26 13:00 | Qua 30/12/26 13:00 | Qui 31/12/26 13:00 | Ter 31/03/26 13:00 | Qua 01/04/26 13:00 | Não
1.9.1.5.1.14 | Realizar testes funcionais | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 13:00 | Seg 04/01/27 13:00 | Qui 31/12/26 13:00 | Seg 04/01/27 13:00 | Qua 01/04/26 13:00 | Qui 02/04/26 13:00 | Não
1.9.1.6 | SUBSTITUIÇÃO DA LINHA DE NITROGÊNIO (N₂) | 133,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 15:15 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 24/11/25 15:15 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.9.1.6.1 | LINHA 412: 01-100-NG | 115,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 15:15 | Ter 19/05/26 17:30 | Seg 24/11/25 15:15 | Ter 19/05/26 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.1 | TRECHO 01 | 114,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 15:15 | Seg 18/05/26 17:30 | Seg 24/11/25 15:15 | Seg 18/05/26 17:30 | Seg 17/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.1.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 15:15 | Qua 26/11/25 15:15 | Seg 24/11/25 15:15 | Qua 26/11/25 15:15 | Seg 17/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.1.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 13:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 13:00 | Qua 19/11/25 07:30 | Qua 19/11/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.1.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 13:00 | Seg 18/05/26 17:30 | Seg 18/05/26 13:00 | Seg 18/05/26 17:30 | Qui 20/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Sex 21/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.1.5 | Montar nova linha | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Ter 24/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 13:00 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 13:00 | Ter 25/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 13:00 | Não
1.9.1.6.1.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 13:00 | Qui 04/12/25 13:00 | Qua 03/12/25 13:00 | Qui 04/12/25 13:00 | Ter 25/11/25 13:00 | Qua 26/11/25 13:00 | Não
1.9.1.6.1.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 13:00 | Qui 04/12/25 17:30 | Qui 04/12/25 13:00 | Qui 04/12/25 17:30 | Qua 26/11/25 13:00 | Qua 26/11/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.1.9 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Qui 27/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.2 | TRECHO 02 | 106,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 13:00 | Seg 18/05/26 17:30 | Qui 04/12/25 13:00 | Seg 18/05/26 17:30 | Sex 28/11/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.2.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Sex 28/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.2.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 13:00 | Seg 18/05/26 17:30 | Seg 18/05/26 13:00 | Seg 18/05/26 17:30 | Ter 02/12/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.2.3 | Montar nova linha | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.2.4 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 13:00 | Qui 04/12/25 17:30 | Qui 04/12/25 13:00 | Qui 04/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Não
1.9.1.6.1.2.5 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 13:00 | Não
1.9.1.6.1.2.6 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.2.7 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 13:00 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.3 | TRECHO 03 | 106 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Seg 08/12/25 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Qui 11/12/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.3.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 13:00 | Qui 11/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 13:00 | Qui 11/12/25 13:00 | Qui 11/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.3.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Ter 19/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Seg 15/12/25 07:30 | Seg 15/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.3.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 19/05/26 13:00 | Ter 19/05/26 17:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Ter 19/05/26 17:30 | Ter 16/12/25 07:30 | Ter 16/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.3.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Qua 17/12/25 07:30 | Qua 17/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.3.5 | Montar nova linha | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 18/12/25 07:30 | Qui 18/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Sex 19/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 13:00 | Não
1.9.1.6.1.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Sex 19/12/25 13:00 | Seg 22/12/25 13:00 | Não
1.9.1.6.1.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 13:00 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 13:00 | Seg 22/12/25 13:00 | Seg 22/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.1.3.9 | Desmontar andaime | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 13:00 | Qui 11/12/25 17:30 | Qua 10/12/25 13:00 | Qui 11/12/25 17:30 | Ter 23/12/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.2 | LINHA 413: 01-25-NG | 104 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Sex 12/12/25 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Qua 24/12/25 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.1 | TRECHO 01 | 103 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Sex 12/12/25 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Qua 24/12/25 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.1.1 | Montar andaime | 19 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Sex 12/12/25 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Qua 24/12/25 07:30 | Sex 26/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.2.1.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 13:00 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 13:00 | Seg 29/12/25 07:30 | Seg 29/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.2.1.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 13:00 | Qua 20/05/26 17:30 | Qua 20/05/26 13:00 | Qua 20/05/26 17:30 | Ter 30/12/25 07:30 | Ter 30/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.2.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Qua 31/12/25 17:30 | Não
1.9.1.6.2.1.5 | Montar nova linha | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 10/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | Sex 10/04/26 07:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | Sex 02/01/26 07:30 | Sex 02/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | Sáb 11/04/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 05/01/26 13:00 | Não
1.9.1.6.2.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Seg 05/01/26 13:00 | Ter 06/01/26 13:00 | Não
1.9.1.6.2.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 06/01/26 13:00 | Ter 06/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.1.9 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | Qua 07/01/26 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.2 | TRECHO 02 | 62 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.2.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.2.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 13:00 | Qua 20/05/26 17:30 | Qua 20/05/26 13:00 | Qua 20/05/26 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.2.3 | Montar nova linha | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 13:00 | Qua 14/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.2.4 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 14/04/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 13:00 | Não
1.9.1.6.2.2.5 | Soldar suportes da nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 13:00 | Sex 16/01/26 13:00 | Seg 19/01/26 13:00 | Não
1.9.1.6.2.2.6 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 17:30 | Qua 15/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 17:30 | Seg 19/01/26 13:00 | Seg 19/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.2.7 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.3 | TRECHO 03 | 63 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Qua 21/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.3.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 17:30 | Qua 21/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.3.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 13:00 | Qui 21/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 13:00 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.3.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/05/26 13:00 | Qui 21/05/26 17:30 | Qui 21/05/26 13:00 | Qui 21/05/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.3.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.3.5 | Montar nova linha | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Não
1.9.1.6.2.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | Não
1.9.1.6.2.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Sex 30/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 17:30 | Não
1.9.1.6.2.3.9 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3 | LINHA 414: 01-150-NG | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.1 | TRECHO 01 | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.1.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.1.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 13:00 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 13:00 | Qua 11/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.1.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 13:00 | Qui 12/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 13/02/26 07:30 | Sex 13/02/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.1.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Seg 16/02/26 07:30 | Seg 16/02/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 13:00 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 13:00 | Ter 17/02/26 07:30 | Ter 17/02/26 13:00 | Não
1.9.1.6.3.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 13:00 | Sex 23/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 17/02/26 13:00 | Qua 18/02/26 13:00 | Não
1.9.1.6.3.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 17:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 17:30 | Qua 18/02/26 13:00 | Qua 18/02/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.1.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.2 | TRECHO 02 | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.2.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.2.2 | Desmontar linha antiga | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.2.3 | Montar nova linha | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.2.4 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 13:00 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 13:00 | Não
1.9.1.6.3.2.5 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Ter 03/03/26 13:00 | Qua 04/03/26 13:00 | Não
1.9.1.6.3.2.6 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 17:30 | Qua 04/03/26 13:00 | Qua 04/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.2.7 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 25/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.3 | TRECHO 03 | 23 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.3.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.3.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 13:00 | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 13:00 | Seg 02/02/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.3.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 12/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.3.4 | Montar válvula nova | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 13:00 | Sex 13/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.3.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 16/03/26 07:30 | Seg 16/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Ter 17/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 13:00 | Não
1.9.1.6.3.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | Ter 17/03/26 13:00 | Qua 18/03/26 13:00 | Não
1.9.1.6.3.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 18/03/26 13:00 | Qua 18/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.3.3.9 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Qui 19/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4 | LINHA 415: 01-100-NG | 43 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.1 | TRECHO 01 | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 03/04/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.1.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.1.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 18/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Qua 18/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Qua 25/03/26 07:30 | Qua 25/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.1.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 17:30 | Qui 26/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 27/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.1.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 13:00 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 13:00 | Ter 31/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 13:00 | Não
1.9.1.6.4.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 13:00 | Sex 23/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 13:00 | Ter 31/03/26 13:00 | Qua 01/04/26 13:00 | Não
1.9.1.6.4.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 17:30 | Seg 26/01/26 13:00 | Seg 26/01/26 17:30 | Qua 01/04/26 13:00 | Qua 01/04/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.1.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Sex 03/04/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.2 | TRECHO 02 | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.2.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.2.2 | Desmontar linha antiga | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.2.3 | Montar nova linha | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 10/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.2.4 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 13:00 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | Não
1.9.1.6.4.2.5 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Ter 14/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | Não
1.9.1.6.4.2.6 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 17:30 | Qua 15/04/26 13:00 | Qua 15/04/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.2.7 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Qua 04/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.3 | TRECHO 03 | 39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.3.1 | Montar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 21/04/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.3.2 | Desmontar linha antiga | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.3.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.3.4 | Montar válvula nova | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 05/02/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.3.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 13:00 | Não
1.9.1.6.4.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | Ter 28/04/26 13:00 | Qua 29/04/26 13:00 | Não
1.9.1.6.4.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 13:00 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 29/04/26 13:00 | Qua 29/04/26 17:30 | Não
1.9.1.6.4.3.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5 | LINHA 416: 01-25-NG | 78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.1 | TRECHO 01 | 68 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.1.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Ter 24/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.1.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.1.3 | Desmontar válvula existente | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Qui 21/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Qui 21/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.1.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 13:00 | Ter 26/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 13:00 | Ter 26/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 13:00 | Não
1.9.1.6.5.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 13:00 | Qua 27/05/26 13:00 | Ter 26/05/26 13:00 | Qua 27/05/26 13:00 | Ter 26/05/26 13:00 | Qua 27/05/26 13:00 | Não
1.9.1.6.5.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 13:00 | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 13:00 | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 13:00 | Qua 27/05/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.1.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 28/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Qui 28/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Qui 28/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.2 | TRECHO 02 | 76 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Ter 24/02/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.2.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Ter 24/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.2.2 | Desmontar linha antiga | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.2.3 | Montar nova linha | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.2.4 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Não
1.9.1.6.5.2.5 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 13:00 | Não
1.9.1.6.5.2.6 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.2.7 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.3 | TRECHO 03 | 77 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 25/02/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.3.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.3.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Qua 17/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.3.3 | Desmontar válvula existente | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.3.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.3.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 13:00 | Não
1.9.1.6.5.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 13:00 | Ter 23/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 13:00 | Não
1.9.1.6.5.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 24/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.5.3.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Qui 25/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6 | LINHA 211: 01-150-NG | 23 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.1 | TRECHO 01 | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.1.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.1.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.1.3 | Desmontar válvula existente | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 17:30 | Qui 02/07/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.1.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 13:00 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 13:00 | Ter 07/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 13:00 | Não
1.9.1.6.6.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 13:00 | Sex 06/03/26 13:00 | Qui 05/03/26 13:00 | Sex 06/03/26 13:00 | Ter 07/07/26 13:00 | Qua 08/07/26 13:00 | Não
1.9.1.6.6.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 13:00 | Sex 06/03/26 17:30 | Sex 06/03/26 13:00 | Sex 06/03/26 17:30 | Qua 08/07/26 13:00 | Qua 08/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.1.9 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 07/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | Sáb 07/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | Qui 09/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.2 | TRECHO 02 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.2.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.2.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.2.3 | Desmontar válvulas existentes | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 10/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Ter 10/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.2.4 | Montar válvulas novas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.2.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 12/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 17:30 | Qui 12/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.2.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 13/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 13:00 | Sex 13/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 13:00 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 13:00 | Não
1.9.1.6.6.2.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 13/03/26 13:00 | Seg 16/03/26 13:00 | Sex 13/03/26 13:00 | Seg 16/03/26 13:00 | Ter 21/07/26 13:00 | Qua 22/07/26 13:00 | Não
1.9.1.6.6.2.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 13:00 | Seg 16/03/26 17:30 | Seg 16/03/26 13:00 | Seg 16/03/26 17:30 | Qua 22/07/26 13:00 | Qua 22/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.2.9 | Desmontar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 17/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Ter 17/03/26 07:30 | Ter 17/03/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.3 | TRECHO 03 | 22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.3.1 | Montar andaime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.3.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 18/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Qua 18/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.3.3 | Desmontar válvula existente | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Qui 19/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.3.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Sex 20/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.3.5 | Montar nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 13:00 | Ter 24/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 13:00 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 13:00 | Não
1.9.1.6.6.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 13:00 | Ter 24/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 13:00 | Ter 04/08/26 13:00 | Qua 05/08/26 13:00 | Não
1.9.1.6.6.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 17:30 | Qua 25/03/26 13:00 | Qua 25/03/26 17:30 | Qua 05/08/26 13:00 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.9.1.6.6.3.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Qui 26/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.9.1.7 | TRATAMENTO E PINTURA EXTERNA | 220 dias | 100 | 88.75 | -11.25 | 100 | 88.75 | -11.25 | Ter 25/11/25 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Ter 25/11/25 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 24/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.1 | EL.+38900 | 47,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 13:00 | Sex 08/05/26 17:30 | Ter 03/03/26 13:00 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 21/11/25 09:30 | Não
1.9.1.7.1.1 | Realizar limpeza mecânica | 45,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Qua 04/03/26 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Sex 14/11/25 09:30 | Seg 17/11/25 09:30 | Não
1.9.1.7.1.2 | Limpeza da superfície | 45,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Qua 04/03/26 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Seg 17/11/25 09:30 | Ter 18/11/25 09:30 | Não
1.9.1.7.1.3 | Aplicar prime | 46,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 13:00 | Qui 07/05/26 17:30 | Ter 03/03/26 13:00 | Qui 07/05/26 17:30 | Ter 18/11/25 09:30 | Qua 19/11/25 09:30 | Não
1.9.1.7.1.4 | Realizar pintura camada intermediária | 46,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Sex 08/05/26 13:00 | Qua 04/03/26 07:30 | Sex 08/05/26 13:00 | Qua 19/11/25 09:30 | Qui 20/11/25 09:30 | Não
1.9.1.7.1.5 | Realizar pintura de acabamento | 47 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qua 04/03/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 20/11/25 09:30 | Sex 21/11/25 09:30 | Não
1.9.1.7.2 | EL.+37500 | 102,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Seg 01/12/25 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Sex 21/11/25 09:30 | Sex 28/11/25 09:30 | Não
1.9.1.7.2.1 | Realizar limpeza mecânica | 100,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Ter 05/05/26 13:00 | Seg 01/12/25 07:30 | Ter 05/05/26 13:00 | Sex 21/11/25 09:30 | Seg 24/11/25 09:30 | Não
1.9.1.7.2.2 | Limpeza da superfície | 44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 04/03/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Seg 24/11/25 09:30 | Ter 25/11/25 09:30 | Não
1.9.1.7.2.3 | Aplicar prime | 45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 13:00 | Qua 06/05/26 13:00 | Ter 03/03/26 13:00 | Qua 06/05/26 13:00 | Ter 25/11/25 09:30 | Qua 26/11/25 09:30 | Não
1.9.1.7.2.4 | Realizar pintura camada intermediária | 45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 26/11/25 09:30 | Qui 27/11/25 09:30 | Não
1.9.1.7.2.5 | Realizar pintura de acabamento | 45,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Qua 04/03/26 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Qui 27/11/25 09:30 | Sex 28/11/25 09:30 | Não
1.9.1.7.3 | EL.+35500 | 100 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Sex 28/11/25 09:30 | Sex 05/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.3.1 | Realizar limpeza mecânica | 98 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Sex 28/11/25 09:30 | Seg 01/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.3.2 | Limpeza da superfície | 44,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Qui 30/04/26 13:00 | Sex 27/02/26 07:30 | Qui 30/04/26 13:00 | Seg 01/12/25 09:30 | Ter 02/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.3.3 | Aplicar prime | 45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Ter 02/12/25 09:30 | Qua 03/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.3.4 | Realizar pintura camada intermediária | 45,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Seg 04/05/26 13:00 | Sex 27/02/26 07:30 | Seg 04/05/26 13:00 | Qua 03/12/25 09:30 | Qui 04/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.3.5 | Realizar pintura de acabamento | 46 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Qui 04/12/25 09:30 | Sex 05/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.4 | EL.+33500 | 96,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Qua 29/04/26 13:00 | Ter 02/12/25 07:30 | Qua 29/04/26 13:00 | Sex 05/12/25 09:30 | Sex 12/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.4.1 | Realizar limpeza mecânica | 94,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Seg 27/04/26 13:00 | Ter 02/12/25 07:30 | Seg 27/04/26 13:00 | Sex 05/12/25 09:30 | Seg 08/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.4.2 | Limpeza da superfície | 42 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Seg 08/12/25 09:30 | Ter 09/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.4.3 | Aplicar prime | 42,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Ter 28/04/26 13:00 | Sex 27/02/26 07:30 | Ter 28/04/26 13:00 | Ter 09/12/25 09:30 | Qua 10/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.4.4 | Realizar pintura camada intermediária | 43 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qua 10/12/25 09:30 | Qui 11/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.4.5 | Realizar pintura de acabamento | 43,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Qua 29/04/26 13:00 | Sex 27/02/26 07:30 | Qua 29/04/26 13:00 | Qui 11/12/25 09:30 | Sex 12/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.5 | EL.+31500 | 93 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 12/12/25 09:30 | Sex 19/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.5.1 | Realizar limpeza mecânica | 62 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Sex 12/12/25 09:30 | Seg 15/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.5.2 | Limpeza da superfície | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Qua 11/03/26 17:30 | Seg 15/12/25 09:30 | Ter 16/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.5.3 | Aplicar prime | 14,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Qui 12/03/26 13:00 | Seg 23/02/26 07:30 | Qui 12/03/26 13:00 | Ter 16/12/25 09:30 | Qua 17/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.5.4 | Realizar pintura camada intermediária | 43 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Ter 24/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Qua 17/12/25 09:30 | Qui 18/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.5.5 | Realizar pintura de acabamento | 44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 18/12/25 09:30 | Sex 19/12/25 09:30 | Não
1.9.1.7.6 | EL.+29500 | 92 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 23/01/26 09:30 | Sex 30/01/26 09:30 | Não
1.9.1.7.6.1 | Realizar limpeza mecânica | 59 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Sex 23/01/26 09:30 | Seg 26/01/26 09:30 | Não
1.9.1.7.6.2 | Limpeza da superfície | 54 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Seg 26/01/26 09:30 | Ter 27/01/26 09:30 | Não
1.9.1.7.6.3 | Aplicar prime | 54,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Ter 10/03/26 13:00 | Qui 11/12/25 07:30 | Ter 10/03/26 13:00 | Ter 27/01/26 09:30 | Qua 28/01/26 09:30 | Não
1.9.1.7.6.4 | Realizar pintura camada intermediária | 41 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Qua 28/01/26 09:30 | Qui 29/01/26 09:30 | Não
1.9.1.7.6.5 | Realizar pintura de acabamento | 42 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 29/01/26 09:30 | Sex 30/01/26 09:30 | Não
1.9.1.7.7 | EL.+27500 | 91,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 04/12/25 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | Qua 18/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Não
1.9.1.7.7.1 | Realizar limpeza mecânica | 88 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 13:00 | Seg 20/04/26 13:00 | Qui 04/12/25 13:00 | Seg 20/04/26 13:00 | Qua 18/02/26 07:30 | Qua 18/02/26 17:30 | Não
1.9.1.7.7.2 | Limpeza da superfície | 84 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Não
1.9.1.7.7.3 | Aplicar prime | 84,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qui 11/12/25 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Sex 20/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Não
1.9.1.7.7.4 | Realizar pintura camada intermediária | 42 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 25/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 17:30 | Não
1.9.1.7.7.5 | Realizar pintura de acabamento | 43 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 25/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 24/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Não
1.9.1.7.8 | EL.+25500 | 96 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 03/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Não
1.9.1.7.8.1 | Realizar limpeza mecânica | 92,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Sex 28/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Não
1.9.1.7.8.2 | Limpeza da superfície | 85 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Não
1.9.1.7.8.3 | Aplicar prime | 85,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Não
1.9.1.7.8.4 | Realizar pintura camada intermediária | 43 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Ter 24/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 06/03/26 07:30 | Sex 06/03/26 17:30 | Não
1.9.1.7.8.5 | Realizar pintura de acabamento | 44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Não
1.9.1.7.9 | EL.+23500 | 97 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 27/11/25 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 27/11/25 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 20/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Não
1.9.1.7.9.1 | Realizar limpeza mecânica | 93,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 27/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Qui 27/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Sex 20/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Não
1.9.1.7.9.2 | Limpeza da superfície | 86 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Ter 09/12/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Não
1.9.1.7.9.3 | Aplicar prime | 86,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Ter 09/12/25 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Ter 24/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 17:30 | Não
1.9.1.7.9.4 | Realizar pintura camada intermediária | 67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Qua 25/03/26 07:30 | Qua 25/03/26 17:30 | Não
1.9.1.7.9.5 | Realizar pintura de acabamento | 68 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 26/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Não
1.9.1.7.10 | EL.+21500 | 99 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 25/11/25 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não
1.9.1.7.10.1 | Realizar limpeza mecânica | 95,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Ter 25/11/25 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Não
1.9.1.7.10.2 | Limpeza da superfície | 92 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Não
1.9.1.7.10.3 | Aplicar prime | 92,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Seg 01/12/25 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Não
1.9.1.7.10.4 | Realizar pintura camada intermediária | 43 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Ter 24/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Não
1.9.1.7.10.5 | Realizar pintura de acabamento | 44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não
1.9.1.7.11 | EL.+19500 | 68 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 19/05/26 12:00 | Ter 26/05/26 11:00 | Não
1.9.1.7.11.1 | Realizar limpeza mecânica | 64,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Seg 19/01/26 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | Ter 19/05/26 12:00 | Qua 20/05/26 11:00 | Não
1.9.1.7.11.2 | Limpeza da superfície | 64 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 20/05/26 12:00 | Qui 21/05/26 11:00 | Não
1.9.1.7.11.3 | Aplicar prime | 64,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | Qui 21/05/26 12:00 | Sex 22/05/26 11:00 | Não
1.9.1.7.11.4 | Realizar pintura camada intermediária | 44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 22/05/26 12:00 | Seg 25/05/26 11:00 | Não
1.9.1.7.11.5 | Realizar pintura de acabamento | 45 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 25/05/26 12:00 | Ter 26/05/26 11:00 | Não
1.9.1.7.12 | EL.+17500 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 12:00 | Sex 12/06/26 11:00 | Não
1.9.1.7.12.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 12:00 | Seg 08/06/26 11:00 | Não
1.9.1.7.12.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 12:00 | Ter 09/06/26 11:00 | Não
1.9.1.7.12.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Ter 09/06/26 12:00 | Qua 10/06/26 11:00 | Não
1.9.1.7.12.4 | Realizar pintura camada intermediária | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 12:00 | Qui 11/06/26 11:00 | Não
1.9.1.7.12.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 12:00 | Sex 12/06/26 11:00 | Não
1.9.1.7.13 | EL.+15500 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 26/06/26 12:00 | Sex 03/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.13.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Sex 26/06/26 12:00 | Seg 29/06/26 11:00 | Não
1.9.1.7.13.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 29/06/26 12:00 | Ter 30/06/26 11:00 | Não
1.9.1.7.13.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Ter 30/06/26 12:00 | Qua 01/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.13.4 | Realizar pintura camada intermediária | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qua 01/07/26 12:00 | Qui 02/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.13.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 02/07/26 12:00 | Sex 03/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.14 | EL.+13500 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 03/07/26 12:00 | Sex 10/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.14.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Sex 03/07/26 12:00 | Seg 06/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.14.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 06/07/26 12:00 | Ter 07/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.14.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Ter 07/07/26 12:00 | Qua 08/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.14.4 | Realizar pintura camada intermediária | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Qua 08/07/26 12:00 | Qui 09/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.14.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Qui 09/07/26 12:00 | Sex 10/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.15 | EL.+11500 | 87 dias | 100 | 20 | -80 | 100 | 20 | -80 | Seg 08/06/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Sex 10/07/26 12:00 | Sex 17/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.15.1 | Realizar limpeza mecânica | 25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Sex 10/07/26 12:00 | Seg 13/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.15.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Sex 02/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Seg 13/07/26 12:00 | Ter 14/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.15.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Ter 14/07/26 12:00 | Qua 15/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.15.4 | Realizar pintura camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Qua 15/07/26 12:00 | Qui 16/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.15.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Qui 16/07/26 12:00 | Sex 17/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.16 | EL.+9500 | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Qui 08/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Sex 17/07/26 12:00 | Sex 24/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.16.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Qui 08/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Sex 17/07/26 12:00 | Seg 20/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.16.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Seg 20/07/26 12:00 | Ter 21/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.16.3 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Ter 21/07/26 12:00 | Qua 22/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.16.4 | Realizar pintura camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Qua 22/07/26 12:00 | Qui 23/07/26 11:00 | Não
1.9.1.7.16.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Qui 23/07/26 12:00 | Sex 24/07/26 11:00 | Não
1.9.2 | ATIVIDADES PARADA | 955,17 dias | 100 | 74.51 | -25.49 | 100 | 74.51 | -25.49 | Ter 11/11/25 20:30 | Qui 05/11/26 01:00 | Ter 11/11/25 20:30 | Qui 05/11/26 01:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 15/05/26 21:00 | Não
1.9.2.1 | INSTALAÇÃO DE ESCADA DE ACESSO AO BLEEDER 05 | 892,16 dias | 100 | 79.05 | -20.95 | 100 | 79.05 | -20.95 | Ter 11/11/25 20:30 | Seg 12/10/26 09:54 | Ter 11/11/25 20:30 | Seg 12/10/26 09:54 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 15/05/26 21:00 | Não
1.9.2.1.1 | MONTAGEM E SOLDA DOS SUPORTES | 892,16 dias | 100 | 79.05 | -20.95 | 100 | 79.05 | -20.95 | Ter 11/11/25 20:30 | Seg 12/10/26 09:54 | Ter 11/11/25 20:30 | Seg 12/10/26 09:54 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 15/05/26 21:00 | Não
1.9.2.1.1.1 | BASES | 892,16 dias | 100 | 79.05 | -20.95 | 100 | 79.05 | -20.95 | Ter 11/11/25 20:30 | Seg 12/10/26 09:54 | Ter 11/11/25 20:30 | Seg 12/10/26 09:54 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 15/05/26 21:00 | Não
1.9.2.1.1.1.1 | ETAPA 01 | 7,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Não
1.9.2.1.1.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.9.2.1.1.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 23:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.9.2.1.1.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.9.2.1.1.1.1.2 | SOLDA DAS BASES | 7,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Não
1.9.2.1.1.1.1.2.1 | Demarcar pontos de solda das bases (chapas) dos suportes - topografia | 50 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 02:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 02:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 21:30 | Não
1.9.2.1.1.1.1.2.2 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 37918 (2 unidades) | 24 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Qui 13/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Qui 13/11/25 00:30 | Seg 10/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Não
1.9.2.1.1.1.1.2.3 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 35718 (4 unidades) | 64 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 21:30 | Não
1.9.2.1.1.1.1.2.4 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 35118 (4 unidades) | 64 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 21:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Não
1.9.2.1.1.1.1.2.5 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 33718 (2 unidades) | 64 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Não
1.9.2.1.1.1.1.2.6 | Realizar inspeções LP nas soldas | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Sex 14/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 19:30 | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 12:30 | Não
1.9.2.1.1.1.2 | ETAPA 02 | 342,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Qua 04/02/26 10:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 00:30 | Não
1.9.2.1.1.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.9.2.1.1.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.9.2.1.1.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.9.2.1.1.1.2.2 | SOLDA DAS BASES | 341,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Qua 04/02/26 14:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Sex 06/02/26 00:30 | Não
1.9.2.1.1.1.2.2.1 | Demarcar pontos de solda das bases (chapas) dos suportes - topografia | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 19:00 | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Não
1.9.2.1.1.1.2.2.2 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 31718 (4 unidades) | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:00 | Qui 05/02/26 07:00 | Qua 04/02/26 19:00 | Qui 05/02/26 07:00 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não
1.9.2.1.1.1.2.2.3 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 29718 (4 unidades) | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 07:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Qui 05/02/26 07:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 21:30 | Não
1.9.2.1.1.1.2.2.4 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 27718 (4 unidades) | 31,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Não
1.9.2.1.1.1.2.2.5 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 25718 (2 unidades) | 38 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 09:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 09:30 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Não
1.9.2.1.1.1.2.2.6 | Realizar inspeções LP nas solodas | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 09:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Sex 12/06/26 09:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Qui 05/02/26 21:30 | Sex 06/02/26 00:30 | Não
1.9.2.1.1.1.3 | ETAPA 03 | 84,27 dias | 100 | 45.87 | -54.13 | 100 | 45.87 | -54.13 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 12/10/26 09:54 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 12/10/26 09:54 | Ter 12/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 21:00 | Não
1.9.2.1.1.1.3.1 | BLOQUEIO | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não
1.9.2.1.1.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 27 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Não
1.9.2.1.1.1.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 18 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Não
1.9.2.1.1.1.3.2 | SOLDA DAS BASES | 72,27 dias | 100 | 33.01 | -66.99 | 100 | 33.01 | -66.99 | Qua 01/07/26 07:30 | Seg 12/10/26 09:54 | Qua 01/07/26 07:30 | Seg 12/10/26 09:54 | Qua 13/05/26 08:00 | Sex 15/05/26 21:00 | Não
1.9.2.1.1.1.3.2.1 | Demarcar pontos de solda das bases (chapas) dos suportes - topografia | 18 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/07/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 18:00 | Não
1.9.2.1.1.1.3.2.2 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 23718 (4 unidades) | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Qua 13/05/26 18:00 | Qui 14/05/26 18:00 | Não
1.9.2.1.1.1.3.2.3 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 22118 (4 unidades) | 24 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/09/26 13:54 | Seg 05/10/26 09:54 | Qua 30/09/26 13:54 | Seg 05/10/26 09:54 | Qui 14/05/26 18:00 | Sex 15/05/26 18:00 | Não
1.9.2.1.1.1.3.2.4 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 19718 (3 unidades) | 18 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 09:54 | Qua 07/10/26 09:54 | Seg 05/10/26 09:54 | Qua 07/10/26 09:54 | Qua 13/05/26 18:00 | Qui 14/05/26 12:00 | Não
1.9.2.1.1.1.3.2.5 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 38318 (4 unidades) | 24 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 09:54 | Sex 09/10/26 16:54 | Qua 07/10/26 09:54 | Sex 09/10/26 16:54 | Qui 14/05/26 18:00 | Sex 15/05/26 18:00 | Não
1.9.2.1.1.1.3.2.6 | Realizar inspeções LP nas solodas | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 16:54 | Seg 12/10/26 09:54 | Sex 09/10/26 16:54 | Seg 12/10/26 09:54 | Sex 15/05/26 18:00 | Sex 15/05/26 21:00 | Não
1.9.2.2 | MONTAGEM VÁLVULA Ø400MM DO BLEEDER 05 | 4,61 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 01:00 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 01:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não
1.9.2.2.1 | SOLDA DO COLARINHO E REFORÇO DO PESCOÇO DO BALÃO | 1,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 01:00 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 01:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Não
1.9.2.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.9.2.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.9.2.2.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.9.2.2.1.2 | EXECUÇÃO | 1,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 01:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 01:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 01:00 | Não
1.9.2.2.1.2.1 | Preparar região a ser soldada | 2,5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 14:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 14:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 14:00 | Não
1.9.2.2.1.2.2 | Soldar colarinho e reforço na carcaça do balão | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Ter 03/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Seg 10/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Não
1.9.2.2.1.2.3 | Realizar inspeção LP nas soldas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 00:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 01:00 | Não
1.9.2.2.2 | INSTALAÇÃO NOVA VÁLVULA | 2,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 01:00 | Qui 05/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qui 05/11/26 01:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não
1.9.2.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 05:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 05:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.9.2.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 04:00 | Qua 04/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 04:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.9.2.2.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 04:00 | Qua 04/11/26 05:00 | Qua 04/11/26 04:00 | Qua 04/11/26 05:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.9.2.2.2.2 | DESMONTAGEM DO FLANGE CEGO | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 05:00 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 05:00 | Qua 04/11/26 14:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não
1.9.2.2.2.2.1 | Patolar guindaste | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 05:00 | Qua 04/11/26 08:00 | Qua 04/11/26 05:00 | Qua 04/11/26 08:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 14:30 | Não
1.9.2.2.2.2.2 | Retirar parafusos | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 08:00 | Qua 04/11/26 11:00 | Qua 04/11/26 08:00 | Qua 04/11/26 11:00 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não
1.9.2.2.2.2.3 | Efetuar amarração | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 11:00 | Qua 04/11/26 12:00 | Qua 04/11/26 11:00 | Qua 04/11/26 12:00 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Não
1.9.2.2.2.2.4 | Içar e posicionar válvula no piso 00 | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 12:00 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 12:00 | Qua 04/11/26 14:00 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não
1.9.2.2.2.3 | MONTAGEM NOVA VÁLVULA | 1,22 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:00 | Qui 05/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 14:00 | Qui 05/11/26 01:00 | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não
1.9.2.2.2.3.1 | Içar e posicionar nova válvula | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Qua 04/11/26 14:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não
1.9.2.2.2.3.2 | Montar válvula | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 16:00 | Qua 04/11/26 20:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Qua 04/11/26 20:00 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.9.2.2.2.3.3 | Torquear parafusos | 2 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 20:00 | Qua 04/11/26 22:00 | Qua 04/11/26 20:00 | Qua 04/11/26 22:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não
1.9.2.2.2.3.4 | Despatolar guindaste | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 22:00 | Qui 05/11/26 01:00 | Qua 04/11/26 22:00 | Qui 05/11/26 01:00 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não
1.9.2.3 | SUBSTITUIÇÃO DA LINHA DE NITROGÊNIO (N₂) | 485,56 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não
1.9.2.3.1 | LINHA 412: 01-100-NG | 484,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não
1.9.2.3.1.1 | VÁLVULA DE INTERLIGAÇÃO AO BALÃO | 1,56 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Sex 14/11/25 03:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Sex 14/11/25 03:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não
1.9.2.3.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.9.2.3.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.9.2.3.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.9.2.3.1.1.2 | EXECUÇÃO | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 03:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 03:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não
1.9.2.3.1.1.2.1 | Realizar abertura no pescoço do balão | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 18:30 | Qui 13/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 18:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Não
1.9.2.3.1.1.2.2 | Montar válvula de interligação | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 18:30 | Sex 14/11/25 01:30 | Qui 13/11/25 18:30 | Sex 14/11/25 01:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Não
1.9.2.3.1.1.2.3 | Torquear parafusos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 01:30 | Sex 14/11/25 03:30 | Sex 14/11/25 01:30 | Sex 14/11/25 03:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Ter 11/11/25 05:30 | Não
1.9.2.3.1.2 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não
1.9.2.3.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.9.2.3.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.9.2.3.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.9.2.3.1.2.2 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não
1.9.2.3.1.2.2.1 | Interligar linha | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não
1.9.2.3.2 | LINHA 413: 01-25-NG | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não
1.9.2.3.2.1 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não
1.9.2.3.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Não
1.9.2.3.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não
1.9.2.3.2.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Não
1.9.2.3.2.1.2 | EXECUÇÃO | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não
1.9.2.3.2.1.2.1 | Interligar linha | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não
1.9.2.3.3 | LINHA 414: 01-150-NG | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não
1.9.2.3.3.1 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não
1.9.2.3.3.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.9.2.3.3.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.9.2.3.3.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.9.2.3.3.1.2 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não
1.9.2.3.3.1.2.1 | Interligar linha | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não
1.9.2.3.4 | LINHA 415: 01-100-NG | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não
1.9.2.3.4.1 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não
1.9.2.3.4.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Não
1.9.2.3.4.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Não
1.9.2.3.4.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Não
1.9.2.3.4.1.2 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não
1.9.2.3.4.1.2.1 | Interligar linha | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não
1.10 | DOWNCOMER | 181,33 dias | 67.06 | 10.09 | -56.97 | 67.06 | 10.09 | -56.97 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não
1.10.1 | ATIVIDADES ROTINA | 181,33 dias | 70.13 | 6.04 | -64.09 | 70.13 | 6.04 | -64.09 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não
1.10.1.1 | REFORÇO JAQUETA DO DOWNCOMER | 181,33 dias | 50 | 37.5 | -12.5 | 50 | 37.5 | -12.5 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não
1.10.1.1.1 | ETAPA 01 | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não
1.10.1.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.10.1.1.1.1.1 | Montar acesso (andaime ou corda) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.10.1.1.1.1.2 | Montar proteção contra queda | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.10.1.1.1.2 | ATIVIDADES FINAIS | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 26/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não
1.10.1.1.1.2.1 | Desmontar acesso (andaime ou corda) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não
1.10.1.1.1.2.2 | Desmontar proteção contra queda | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não
1.10.1.1.2 | ETAPA 02 | 96 dias | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Ter 30/06/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Ter 30/06/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não
1.10.1.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 32 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 30/06/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Ter 30/06/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.10.1.1.2.1.1 | Montar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não
1.10.1.1.2.1.2 | Montar proteção contra queda | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 30/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Ter 30/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.10.1.1.2.2 | ATIVIDADES FINAIS | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não
1.10.1.1.2.2.1 | Desmontar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não
1.10.1.1.2.2.2 | Desmontar proteção contra queda | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não
1.10.1.1.3 | ETAPA 03 | 54,67 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 10:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qua 11/11/26 10:30 | Não
1.10.1.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Não
1.10.1.1.3.1.1 | Montar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Não
1.10.1.1.3.1.2 | Montar proteção contra queda | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Seg 25/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Sex 30/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Não
1.10.1.1.3.2 | ATIVIDADES FINAIS | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 10:30 | Qua 11/11/26 10:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Qua 11/11/26 10:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Qua 11/11/26 10:30 | Não
1.10.1.1.3.2.1 | Desmontar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 10:30 | Ter 10/11/26 10:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Ter 10/11/26 10:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Ter 10/11/26 10:30 | Não
1.10.1.1.3.2.2 | Desmontar proteção contra queda | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 10:30 | Qua 11/11/26 10:30 | Ter 10/11/26 10:30 | Qua 11/11/26 10:30 | Ter 10/11/26 10:30 | Qua 11/11/26 10:30 | Não
1.10.1.1.4 | ETAPA 04 | 24,33 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 28/01/27 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Qui 28/01/27 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não
1.10.1.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 28/01/27 07:30 | Seg 01/02/27 17:30 | Qui 28/01/27 07:30 | Seg 01/02/27 17:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.10.1.1.4.1.1 | Montar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 28/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Qui 28/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Qui 18/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 17:30 | Não
1.10.1.1.4.1.2 | Montar proteção contra queda | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/02/27 07:30 | Seg 01/02/27 17:30 | Seg 01/02/27 07:30 | Seg 01/02/27 17:30 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 17:30 | Não
1.10.1.1.4.2 | ATIVIDADES FINAIS | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não
1.10.1.1.4.2.1 | Desmontar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Não
1.10.1.1.4.2.2 | Desmontar proteção contra queda | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | Não
1.10.1.2 | TRATAMENTO E PINTURA DO DOWNCOMER | 96 dias | 73.85 | 0.23 | -73.62 | 73.85 | 0.23 | -73.62 | Qua 16/09/26 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Não
1.10.1.2.1 | TRECHO 01 (≅ 6m²) | 12 dias | 100 | 6 | -94 | 100 | 6 | -94 | Qua 16/09/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.1.1 | Montar acesso (corda) | 8 dias | 100 | 30 | -70 | 100 | 30 | -70 | Qua 16/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.1.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 13:00 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 13:00 | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 13:00 | Não
1.10.1.2.1.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/09/26 13:00 | Seg 28/09/26 17:30 | Seg 28/09/26 13:00 | Seg 28/09/26 17:30 | Seg 04/05/26 13:00 | Seg 04/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.1.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.1.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Qua 30/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.1.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.2 | TRECHO 02 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Sex 02/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.2.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Sex 02/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.2.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 13:00 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 13:00 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 13:00 | Não
1.10.1.2.2.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 13:00 | Seg 05/10/26 17:30 | Seg 05/10/26 13:00 | Seg 05/10/26 17:30 | Seg 11/05/26 13:00 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.2.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.2.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.2.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Qui 08/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.3 | TRECHO 03 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Sex 09/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Sex 15/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.3.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Sex 15/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.3.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 13:00 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 13:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 13:00 | Não
1.10.1.2.3.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 13:00 | Seg 12/10/26 17:30 | Seg 12/10/26 13:00 | Seg 12/10/26 17:30 | Seg 18/05/26 13:00 | Seg 18/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.3.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Ter 19/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.3.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.3.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Qui 21/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.4 | TRECHO 04 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Qui 21/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.4.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 17:30 | Qui 21/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.4.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 13:00 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 13:00 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Não
1.10.1.2.4.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 13:00 | Seg 19/10/26 17:30 | Seg 19/10/26 13:00 | Seg 19/10/26 17:30 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.4.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.4.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Ter 26/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.4.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Qua 27/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.5 | TRECHO 05 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 23/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Sex 23/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Qui 28/05/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.5.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 23/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Sex 23/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Qui 28/05/26 07:30 | Qui 28/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.5.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 26/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 13:00 | Seg 26/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 13:00 | Sex 29/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 13:00 | Não
1.10.1.2.5.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 26/10/26 13:00 | Seg 26/10/26 17:30 | Seg 26/10/26 13:00 | Seg 26/10/26 17:30 | Sex 29/05/26 13:00 | Sex 29/05/26 17:30 | Não
1.10.1.2.5.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 27/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Ter 27/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.5.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.5.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 29/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Qui 29/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.6 | TRECHO 06 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Sex 30/10/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.6.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Sex 30/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 04/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.6.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 02/11/26 07:30 | Seg 02/11/26 13:00 | Seg 02/11/26 07:30 | Seg 02/11/26 13:00 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Não
1.10.1.2.6.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 02/11/26 13:00 | Seg 02/11/26 17:30 | Seg 02/11/26 13:00 | Seg 02/11/26 17:30 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.6.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.6.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.6.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.7 | TRECHO 07 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.7.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.7.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 13:00 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 13:00 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Não
1.10.1.2.7.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 13:00 | Seg 09/11/26 17:30 | Seg 09/11/26 13:00 | Seg 09/11/26 17:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.7.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Ter 10/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.7.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.7.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qui 12/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qua 17/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.8 | TRECHO 08 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Sex 13/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.8.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Sex 13/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.8.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 16/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 13:00 | Seg 16/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 13:00 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 13:00 | Não
1.10.1.2.8.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 16/11/26 13:00 | Seg 16/11/26 17:30 | Seg 16/11/26 13:00 | Seg 16/11/26 17:30 | Sex 19/06/26 13:00 | Sex 19/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.8.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 17/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Ter 17/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.8.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 18/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Qua 18/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.8.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.9 | TRECHO 09 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Sex 20/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Qui 25/06/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.9.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Sex 20/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 17:30 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.9.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 13:00 | Seg 23/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 13:00 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 13:00 | Não
1.10.1.2.9.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 13:00 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 13:00 | Seg 23/11/26 17:30 | Sex 26/06/26 13:00 | Sex 26/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.9.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 24/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Ter 24/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.9.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 25/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Ter 30/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Não
1.10.1.2.9.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 26/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Qui 26/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.10 | TRECHO 10 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 27/11/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Sex 27/11/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qui 02/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.10.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 27/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Sex 27/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Qui 02/07/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.10.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 30/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 13:00 | Seg 30/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 13:00 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 13:00 | Não
1.10.1.2.10.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 30/11/26 13:00 | Seg 30/11/26 17:30 | Seg 30/11/26 13:00 | Seg 30/11/26 17:30 | Sex 03/07/26 13:00 | Sex 03/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.10.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.10.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Ter 07/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.10.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qua 08/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.11 | TRECHO 11 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Sex 04/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qui 09/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.11.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Sex 04/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Qui 09/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.11.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 13:00 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 13:00 | Sex 10/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 13:00 | Não
1.10.1.2.11.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 13:00 | Seg 07/12/26 17:30 | Seg 07/12/26 13:00 | Seg 07/12/26 17:30 | Sex 10/07/26 13:00 | Sex 10/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.11.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Seg 13/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.11.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.11.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.12 | TRECHO 12 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Sex 11/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.12.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Sex 11/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.12.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 14/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 13:00 | Seg 14/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 13:00 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 13:00 | Não
1.10.1.2.12.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 14/12/26 13:00 | Seg 14/12/26 17:30 | Seg 14/12/26 13:00 | Seg 14/12/26 17:30 | Sex 17/07/26 13:00 | Sex 17/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.12.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.12.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 16/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Qua 16/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.12.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.13 | TRECHO 13 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Sex 18/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.13.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.13.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 13:00 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 13:00 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 13:00 | Não
1.10.1.2.13.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 13:00 | Seg 21/12/26 17:30 | Seg 21/12/26 13:00 | Seg 21/12/26 17:30 | Sex 24/07/26 13:00 | Sex 24/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.13.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.13.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.13.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.14 | TRECHO 14 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.14.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.14.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 13:00 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 13:00 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 13:00 | Não
1.10.1.2.14.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/12/26 13:00 | Ter 29/12/26 17:30 | Ter 29/12/26 13:00 | Ter 29/12/26 17:30 | Sex 31/07/26 13:00 | Sex 31/07/26 17:30 | Não
1.10.1.2.14.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.14.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.14.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.15 | TRECHO 15 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Ter 05/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.15.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.15.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 13:00 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 13:00 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 13:00 | Não
1.10.1.2.15.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 13:00 | Qua 06/01/27 17:30 | Qua 06/01/27 13:00 | Qua 06/01/27 17:30 | Sex 07/08/26 13:00 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.15.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.15.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.15.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Seg 11/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.16 | TRECHO 16 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Qui 12/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Qui 20/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.16.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qui 12/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Qui 20/08/26 07:30 | Qui 20/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.16.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 13:00 | Sex 13/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 13:00 | Sex 21/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 13:00 | Não
1.10.1.2.16.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 13:00 | Sex 13/11/26 17:30 | Sex 13/11/26 13:00 | Sex 13/11/26 17:30 | Sex 21/08/26 13:00 | Sex 21/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.16.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 16/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Seg 16/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Seg 24/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.16.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 17/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Ter 17/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Ter 25/08/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.16.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 18/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Qua 18/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Qua 26/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.17 | TRECHO 17 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.17.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.17.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 13:00 | Sex 20/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 13:00 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 13:00 | Não
1.10.1.2.17.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 13:00 | Sex 20/11/26 17:30 | Sex 20/11/26 13:00 | Sex 20/11/26 17:30 | Sex 28/08/26 13:00 | Sex 28/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.17.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 07:30 | Seg 23/11/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não
1.10.1.2.17.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 24/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Ter 24/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Ter 01/09/26 07:30 | Ter 01/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.17.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 25/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qua 02/09/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.18 | TRECHO 18 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 26/11/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qui 26/11/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qui 03/09/26 07:30 | Qua 09/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.18.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 26/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Qui 26/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Qui 03/09/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.18.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 27/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 13:00 | Sex 27/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 13:00 | Sex 04/09/26 07:30 | Sex 04/09/26 13:00 | Não
1.10.1.2.18.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 27/11/26 13:00 | Sex 27/11/26 17:30 | Sex 27/11/26 13:00 | Sex 27/11/26 17:30 | Sex 04/09/26 13:00 | Sex 04/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.18.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 30/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Seg 30/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Seg 07/09/26 07:30 | Seg 07/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.18.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Ter 08/09/26 07:30 | Ter 08/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.18.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qua 09/09/26 07:30 | Qua 09/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.19 | TRECHO 19 (≅ 6m²) | 5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 03/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qui 03/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.19.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.19.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 13:00 | Sex 04/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 13:00 | Sex 11/09/26 07:30 | Sex 11/09/26 13:00 | Não
1.10.1.2.19.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 13:00 | Sex 04/12/26 17:30 | Sex 04/12/26 13:00 | Sex 04/12/26 17:30 | Sex 11/09/26 13:00 | Sex 11/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.19.4 | Aplicar prime | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Seg 14/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.19.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.19.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.20 | TRECHO 20 (≅ 6m²) | 5 dias | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | Qui 10/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Qui 10/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Qui 17/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.20.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qui 17/09/26 07:30 | Qui 17/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.20.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 13:00 | Sex 11/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 13:00 | Sex 18/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 13:00 | Não
1.10.1.2.20.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 13:00 | Sex 11/12/26 17:30 | Sex 11/12/26 13:00 | Sex 11/12/26 17:30 | Sex 18/09/26 13:00 | Sex 18/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.20.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 14/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Seg 14/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.20.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Ter 22/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.20.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 16/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Qua 16/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.21 | TRECHO 21 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qui 17/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.21.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.21.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 13:00 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 13:00 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 13:00 | Não
1.10.1.2.21.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 13:00 | Sex 18/12/26 17:30 | Sex 18/12/26 13:00 | Sex 18/12/26 17:30 | Sex 25/09/26 13:00 | Sex 25/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.21.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 28/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.21.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 29/09/26 17:30 | Não
1.10.1.2.21.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qua 30/09/26 07:30 | Qua 30/09/26 17:30 | Não
(≅ 6m²) | TRECHO 22 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.22.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 01/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.22.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 13:00 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 13:00 | Sex 02/10/26 07:30 | Sex 02/10/26 13:00 | Não
1.10.1.2.22.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 13:00 | Seg 28/12/26 17:30 | Seg 28/12/26 13:00 | Seg 28/12/26 17:30 | Sex 02/10/26 13:00 | Sex 02/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.22.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 05/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.22.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.22.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 07/10/26 17:30 | Não
(≅ 6m²) | TRECHO 23 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Seg 04/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Qui 08/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.23.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Qui 08/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.23.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 13:00 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 13:00 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 09/10/26 13:00 | Não
1.10.1.2.23.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 13:00 | Ter 05/01/27 17:30 | Ter 05/01/27 13:00 | Ter 05/01/27 17:30 | Sex 09/10/26 13:00 | Sex 09/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.23.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 12/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.23.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 13/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.23.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 14/10/26 17:30 | Não
(≅ 6m²) | TRECHO 24 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Seg 11/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.24.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Seg 11/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 15/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.24.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 13:00 | Ter 12/01/27 07:30 | Ter 12/01/27 13:00 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 16/10/26 13:00 | Não
1.10.1.2.24.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 13:00 | Ter 12/01/27 17:30 | Ter 12/01/27 13:00 | Ter 12/01/27 17:30 | Sex 16/10/26 13:00 | Sex 16/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.24.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Qua 13/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 17:30 | Seg 19/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.24.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 14/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Qui 14/01/27 07:30 | Qui 14/01/27 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Ter 20/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.24.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 15/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Sex 15/01/27 07:30 | Sex 15/01/27 17:30 | Qua 21/10/26 07:30 | Qua 21/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.25 | TRECHO 25 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Seg 18/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.25.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Seg 18/01/27 07:30 | Seg 18/01/27 17:30 | Qui 22/10/26 07:30 | Qui 22/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.25.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 19/01/27 07:30 | Ter 19/01/27 13:00 | Ter 19/01/27 07:30 | Ter 19/01/27 13:00 | Sex 23/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 13:00 | Não
1.10.1.2.25.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 19/01/27 13:00 | Ter 19/01/27 17:30 | Ter 19/01/27 13:00 | Ter 19/01/27 17:30 | Sex 23/10/26 13:00 | Sex 23/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.25.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 20/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Qua 20/01/27 07:30 | Qua 20/01/27 17:30 | Seg 26/10/26 07:30 | Seg 26/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.25.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 21/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 21/01/27 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | Ter 27/10/26 07:30 | Ter 27/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.25.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 22/01/27 17:30 | Qua 28/10/26 07:30 | Qua 28/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.26 | TRECHO 26 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Seg 25/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Qui 29/10/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Não
1.10.1.2.26.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 25/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Seg 25/01/27 07:30 | Seg 25/01/27 17:30 | Qui 29/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.26.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 26/01/27 07:30 | Ter 26/01/27 13:00 | Ter 26/01/27 07:30 | Ter 26/01/27 13:00 | Sex 30/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 13:00 | Não
1.10.1.2.26.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 26/01/27 13:00 | Ter 26/01/27 17:30 | Ter 26/01/27 13:00 | Ter 26/01/27 17:30 | Sex 30/10/26 13:00 | Sex 30/10/26 17:30 | Não
1.10.1.2.26.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 27/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Qua 27/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 17:30 | Seg 02/11/26 07:30 | Seg 02/11/26 17:30 | Não
1.10.1.2.26.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 28/01/27 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Qui 28/01/27 07:30 | Qui 28/01/27 17:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Não
1.10.1.2.26.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 29/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Sex 29/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 17:30 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Não
1.10.2 | ATIVIDADES PARADA | 661,5 dias | 53.99 | 27.31 | -26.68 | 53.99 | 27.31 | -26.68 | Ter 23/06/26 09:00 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Não
1.10.2.1 | REFORÇO JAQUETA DO DOWNCOMER | 661,5 dias | 53.99 | 27.31 | -26.68 | 53.99 | 27.31 | -26.68 | Ter 23/06/26 09:00 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Não
1.10.2.1.1 | ETAPA 01 | 2,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Qui 25/06/26 16:00 | Ter 23/06/26 09:00 | Qui 25/06/26 16:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Sáb 16/05/26 00:30 | Não
1.10.2.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.10.2.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.10.2.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 23/06/26 10:00 | Ter 23/06/26 11:00 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.10.2.1.1.2 | EXECUÇÃO | 2,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:00 | Qui 25/06/26 16:00 | Ter 23/06/26 12:00 | Qui 25/06/26 16:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Sáb 16/05/26 00:30 | Não
1.10.2.1.1.2.1 | Realizar limpeza mecânica das soldas existentes | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 12:00 | Qua 24/06/26 10:00 | Ter 23/06/26 12:00 | Qua 24/06/26 10:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Não
1.10.2.1.1.2.2 | Reforçar soldas das juntas circunfereciais | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 10:00 | Qui 25/06/26 11:00 | Qua 24/06/26 10:00 | Qui 25/06/26 11:00 | Ter 12/05/26 21:30 | Sex 15/05/26 09:30 | Não
1.10.2.1.1.2.3 | Realizar inspeção LP nas soldas | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 12:00 | Qui 25/06/26 14:00 | Qui 25/06/26 12:00 | Qui 25/06/26 14:00 | Sex 15/05/26 09:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Não
1.10.2.1.1.2.4 | Retocar pintura | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 14:00 | Qui 25/06/26 16:00 | Qui 25/06/26 14:00 | Qui 25/06/26 16:00 | Sex 15/05/26 19:30 | Sáb 16/05/26 00:30 | Não
1.10.2.1.2 | ETAPA 02 | 9,67 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 22:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 22:30 | Não
1.10.2.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.10.2.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.10.2.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.10.2.1.2.2 | EXECUÇÃO | 9,22 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 22:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 22:30 | Não
1.10.2.1.2.2.1 | Realizar limpeza mecânica das soldas existentes | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Não
1.10.2.1.2.2.2 | Reforçar soldas das juntas circunfereciais | 60 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 21:30 | Sex 06/11/26 09:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Sex 06/11/26 09:30 | Ter 11/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Não
1.10.2.1.2.2.3 | Realizar inspeção LP nas soldas | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 09:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 09:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não
1.10.2.1.2.2.4 | Retocar pintura | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 22:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 22:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 22:30 | Não
1.10.2.1.3 | ETAPA 03 | 8,33 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Não
1.10.2.1.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.10.2.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.10.2.1.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.10.2.1.3.2 | EXECUÇÃO | 7,89 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Não
1.10.2.1.3.2.1 | Realizar limpeza mecânica das soldas existentes | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Não
1.10.2.1.3.2.2 | Reforçar soldas das juntas circunfereciais | 52 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 19:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não
1.10.2.1.3.2.3 | Realizar inspeção LP nas soldas | 7 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 23:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Não
1.10.2.1.3.2.4 | Retocar pintura | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 10:30 | Não
1.10.2.1.4 | ETAPA 04 | 8,33 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Não
1.10.2.1.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.10.2.1.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.10.2.1.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.10.2.1.4.2 | EXECUÇÃO | 7,89 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Não
1.10.2.1.4.2.1 | Realizar limpeza mecânica das soldas existentes | 8 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Não
1.10.2.1.4.2.2 | Reforçar soldas das juntas circunfereciais | 52 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.10.2.1.4.2.3 | Realizar inspeção LP nas soldas | 7 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Não
1.10.2.1.4.2.4 | Retocar pintura | 4 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 06:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Sex 26/02/27 06:30 | Sex 26/02/27 10:30 | Não
1.11 | GRANULAÇÃO DE ESCÓRIA | 249 dias | 64.23 | 57.92 | -6.31 | 64.23 | 57.92 | -6.31 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não
1.11.1 | ATIVIDADES ROTINA | 249 dias | 64.92 | 58.62 | -6.3 | 64.92 | 58.62 | -6.3 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não
1.11.1.1 | CHAMINÉ DE FIBRA | 244,83 dias | 55.88 | 79.02 | 23.14 | 55.88 | 79.02 | 23.14 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 05/01/27 16:00 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 05/01/27 16:00 | Sex 05/12/25 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não
1.11.1.1.1 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAMINÉ | 244,83 dias | 55.88 | 79.02 | 23.14 | 55.88 | 79.02 | 23.14 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 05/01/27 16:00 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 05/01/27 16:00 | Sex 05/12/25 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não
1.11.1.1.1.1 | PRÉ-MONTAGEM DA CHAMINÉ DE FIBRA E SUPORTES | 161 dias | 74.14 | 100 | 25.86 | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não
1.11.1.1.1.1.1 | PREPARAÇAÕ DAS TRELIÇAS/CHAMINÉ | 44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.1.1.1 | Substituir suportes das vigas treliçadas – Lado TQ2/TQ1 | 19 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Seg 15/12/25 17:30 | Não
1.11.1.1.1.1.1.2 | Realizar a pré-montagem das vigas treliçadas VT1-1, VT1-2, VT1-3 e tubos de fibra | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Ter 16/12/25 07:30 | Seg 22/12/25 17:30 | Não
1.11.1.1.1.1.1.3 | Realizar a pré-montagem das vigas treliçada VT2-1, VT2-2, VT2-3 e tubos de fibra | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Ter 23/12/25 07:30 | Ter 30/12/25 17:30 | Não
1.11.1.1.1.1.1.4 | Realizar amarração dos tubos na treliça (VT1) | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 10/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Sex 10/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Seg 05/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.1.1.5 | Realizar amarração dos tubos na treliça (VT2) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 27/08/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.1.1.6 | Preparar parte reta chamine de fibra | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.1.2 | GUINDASTE | 161 dias | 55.88 | 100 | 44.12 | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não
1.11.1.1.1.1.2.1 | Remover interferencia para montagem do guindaste | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Não
1.11.1.1.1.1.2.2 | Montar guindaste | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Qui 11/12/25 07:30 | Sex 02/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.1.2.3 | Desmontar guindaste | 3 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 02/09/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Qua 02/09/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Sex 26/02/27 07:30 | Qui 18/03/27 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2 | DESMONTAGEM DA CHAMINÉ/TRELIÇAS | 35 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.1 | DESMONTAGEM DA CURVA E TRECHO METÁLICO | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.1.1 | Montar acessos de andaime TQ2 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Qua 10/12/25 07:30 | Qui 18/12/25 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.1.2 | Instalar raquete na tubulação inclinada do TQ2 para isolar o TQ1 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 17:30 | Sex 19/12/25 07:30 | Seg 22/12/25 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.1.3 | Montar acessos de andaime TQ1 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 09/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Qui 09/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Ter 23/12/25 07:30 | Sex 02/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.1.4 | Desmontar a curva do TQ1 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 10/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 13:00 | Sex 10/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 13:00 | Seg 05/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.1.5 | Desmontar trecho reto metálico do TQ1 | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 10/07/26 13:00 | Ter 14/07/26 17:30 | Sex 10/07/26 13:00 | Ter 14/07/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.1.6 | Refazer base civil e instalar novos chumbadores no TQ1 para receber nova estrutura (Gerdau) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.2 | RETIRADA DA TRELIÇA E TRECHO DO TUBO INCLINADO TQ1 | 28,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 13:00 | Sex 17/07/26 17:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Sex 17/07/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.2.1 | Montar andaime de acesso à treliça | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 17:30 | Ter 09/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.2.2 | Realizar seccionamento do tubo e corte das estruturas de sustentação TQ1 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Qui 15/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.2.3 | Realizar inspeção no local que sera amarrado a lingada TQ1 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 13:00 | Qua 15/07/26 17:30 | Qua 15/07/26 13:00 | Qua 15/07/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.2.4 | Realizar a amarração da estrtutura/tubo TQ1 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.2.5 | Desmontar trecho inclinado do TQ1 conjunto completo, tubo e estruturas em uma movimentação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Qua 21/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.2.6 | Desmontar acesso de andaime à treliça | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.3 | RETIRADA DA TRELIÇA E TRECHO DO TUBO INCLINADO TQ2 | 32,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Sex 24/07/26 17:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Sex 24/07/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.3.1 | Montar andaime de acesso à treliça | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.3.2 | Realizar seccionamento do tubo e corte das estruturas de sustentação TQ2 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.3.3 | Realizar inspeção no local que sera amarrado a lingada TQ2 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.3.4 | Realizar a amarração da estrtutura/tubo TQ2 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.3.5 | Desmontar trecho inclinado do TQ2 conjunto completo, tubo e estruturas em uma movimentação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.2.3.6 | Desmontar acesso de andaime à treliça | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.3 | REMOÇÃO DO TRECHO RETO | 108 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Qua 11/02/26 11:00 | Não
1.11.1.1.1.3.1 | RETIRADA DO Y | 108 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.3.1.1 | Montar acesso de andaime ao Y | 86 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.3.1.2 | Montar dispositivo para içamento do Y | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.3.1.3 | Realizar corte do Y | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.3.1.4 | Remover conexão Y entre os trechos inclinados | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.3.1.5 | Demontar acesso de andaime ao Y | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.3.2 | SECCÇÃO 02 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 17:30 | Qui 05/02/26 12:00 | Qua 11/02/26 11:00 | Não
1.11.1.1.1.3.2.1 | Remover parte frontal do suporte da elevação EL+93735,90830 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Qui 05/02/26 12:00 | Sex 06/02/26 11:00 | Não
1.11.1.1.1.3.2.2 | Montar suporte para Içamento na chamine fibra EL+93735,90830 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 07/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Ter 07/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Sex 06/02/26 12:00 | Ter 10/02/26 11:00 | Não
1.11.1.1.1.3.2.3 | Retirar os trechos verticais da chaminé de fibra conforme plano de Ringger | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 17:30 | Qua 08/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 17:30 | Ter 10/02/26 12:00 | Qua 11/02/26 11:00 | Não
1.11.1.1.1.4 | MONTAGEM DA CHAMINÉ/TRELIÇAS | 238,83 dias | 0 | 42.06 | 42.06 | 0 | 42.06 | 42.06 | Qua 28/01/26 07:30 | Ter 05/01/27 16:00 | Qua 28/01/26 07:30 | Ter 05/01/27 16:00 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 15/02/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.1 | MONTAGEM SUPORTE DA TRELIÇA INCLINADA | 18 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.4.1.1 | Montagem do suporte TQ1 - Base telhado | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 26/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 13:00 | Qua 26/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 13:00 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.4.1.2 | Montagem do suporte TQ2 - Base telhado | 2 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Qua 11/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.4.1.3 | Montagem do suporte TQ1 - Base forno | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 26/08/26 13:00 | Qua 26/08/26 17:30 | Qua 26/08/26 13:00 | Qua 26/08/26 17:30 | Sex 13/11/26 07:30 | Seg 16/11/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.4.1.4 | Montagem do suporte TQ2 - base forno | 2 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Ter 17/11/26 07:30 | Qua 18/11/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.4.2 | MONTAGEM SUPORTE - EL+93735 | 205,39 dias | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | Ter 03/02/26 07:30 | Seg 23/11/26 11:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Seg 23/11/26 11:00 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 03/12/26 16:30 | Não
1.11.1.1.1.4.2.1 | INSTALAR ACESSO A CORDA | 196 dias | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | Ter 03/02/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 13:00 | Não
1.11.1.1.1.4.2.1.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 13:00 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 13:00 | Qui 19/11/26 07:30 | Qui 19/11/26 13:00 | Não
1.11.1.1.1.4.2.1.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 0,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 13:00 | Seg 09/11/26 17:30 | Seg 09/11/26 13:00 | Seg 09/11/26 17:30 | Qui 19/11/26 13:00 | Qui 19/11/26 17:30 | Não
1.11.1.1.1.4.2.1.3 | Instalar acesso | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Sex 20/11/26 07:30 | Sex 20/11/26 13:00 | Não
1.11.1.1.1.4.2.2 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+93735 | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 12:30 | Ter 10/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 12:30 | Sex 20/11/26 13:00 | Qua 25/11/26 17:00 | Não
1.11.1.1.1.4.2.2.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 08:30 | Ter 10/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 08:30 | Sex 20/11/26 13:00 | Sex 20/11/26 14:00 | Não
1.11.1.1.1.4.2.2.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 08:30 | Qua 11/11/26 09:30 | Ter 10/11/26 08:30 | Qua 11/11/26 09:30 | Sex 20/11/26 14:00 | Seg 23/11/26 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.2.2.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 11/11/26 09:30 | Qui 12/11/26 10:30 | Qua 11/11/26 09:30 | Qui 12/11/26 10:30 | Seg 23/11/26 15:00 | Ter 24/11/26 16:00 | Não
1.11.1.1.1.4.2.2.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 10:30 | Sex 13/11/26 12:30 | Qui 12/11/26 10:30 | Sex 13/11/26 12:30 | Ter 24/11/26 16:00 | Qua 25/11/26 17:00 | Não
1.11.1.1.1.4.2.3 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+93735 | 3,33 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 12:30 | Qua 18/11/26 15:30 | Sex 13/11/26 12:30 | Qua 18/11/26 15:30 | Qua 25/11/26 17:00 | Ter 01/12/26 10:00 | Não
1.11.1.1.1.4.2.3.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 12:30 | Seg 16/11/26 13:30 | Sex 13/11/26 12:30 | Seg 16/11/26 13:30 | Qua 25/11/26 17:00 | Sex 27/11/26 08:00 | Não
1.11.1.1.1.4.2.3.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 16/11/26 13:30 | Ter 17/11/26 14:30 | Seg 16/11/26 13:30 | Ter 17/11/26 14:30 | Sex 27/11/26 08:00 | Seg 30/11/26 09:00 | Não
1.11.1.1.1.4.2.3.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 17/11/26 14:30 | Qua 18/11/26 15:30 | Ter 17/11/26 14:30 | Qua 18/11/26 15:30 | Seg 30/11/26 09:00 | Ter 01/12/26 10:00 | Não
1.11.1.1.1.4.2.4 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+93735 | 2,61 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 18/11/26 15:30 | Seg 23/11/26 11:00 | Qua 18/11/26 15:30 | Seg 23/11/26 11:00 | Ter 01/12/26 10:00 | Qui 03/12/26 16:30 | Não
1.11.1.1.1.4.2.4.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 18/11/26 15:30 | Qui 19/11/26 17:00 | Qua 18/11/26 15:30 | Qui 19/11/26 17:00 | Ter 01/12/26 10:00 | Qua 02/12/26 12:30 | Não
1.11.1.1.1.4.2.4.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 17:00 | Seg 23/11/26 08:00 | Qui 19/11/26 17:00 | Seg 23/11/26 08:00 | Qua 02/12/26 12:30 | Qui 03/12/26 13:30 | Não
1.11.1.1.1.4.2.4.3 | Realizar inspeção LP | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 08:00 | Seg 23/11/26 09:00 | Seg 23/11/26 08:00 | Seg 23/11/26 09:00 | Qui 03/12/26 13:30 | Qui 03/12/26 14:30 | Não
1.11.1.1.1.4.2.4.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 09:00 | Seg 23/11/26 10:00 | Seg 23/11/26 09:00 | Seg 23/11/26 10:00 | Qui 03/12/26 14:30 | Qui 03/12/26 15:30 | Não
1.11.1.1.1.4.2.4.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 10:00 | Seg 23/11/26 11:00 | Seg 23/11/26 10:00 | Seg 23/11/26 11:00 | Qui 03/12/26 15:30 | Qui 03/12/26 16:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3 | MONTAGEM SUPORTE - EL+69830 | 219,22 dias | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | Qua 28/01/26 07:30 | Seg 07/12/26 09:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Seg 07/12/26 09:30 | Qui 03/12/26 16:30 | Qui 17/12/26 16:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.1 | INSTALAR ACESSO A CORDA/ANDAIME - EL+69830 | 209,78 dias | 0 | 30.36 | 30.36 | 0 | 30.36 | 30.36 | Qua 28/01/26 07:30 | Seg 23/11/26 15:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Seg 23/11/26 15:30 | Qui 03/12/26 16:30 | Sex 04/12/26 12:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.1.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 12:00 | Seg 23/11/26 14:30 | Seg 23/11/26 12:00 | Seg 23/11/26 14:30 | Qui 03/12/26 16:30 | Sex 04/12/26 09:00 | Não
1.11.1.1.1.4.3.1.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 14:30 | Seg 23/11/26 15:30 | Seg 23/11/26 14:30 | Seg 23/11/26 15:30 | Sex 04/12/26 09:00 | Sex 04/12/26 10:00 | Não
1.11.1.1.1.4.3.1.3 | Instalar acesso | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Sex 04/12/26 10:00 | Sex 04/12/26 12:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.2 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+69830 | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 15:30 | Sex 27/11/26 09:30 | Seg 23/11/26 15:30 | Sex 27/11/26 09:30 | Sex 04/12/26 12:30 | Qua 09/12/26 16:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.2.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 15:30 | Seg 23/11/26 16:30 | Seg 23/11/26 15:30 | Seg 23/11/26 16:30 | Sex 04/12/26 12:30 | Sex 04/12/26 13:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.2.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 16:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 16:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Sex 04/12/26 13:30 | Seg 07/12/26 14:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.2.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 08:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 08:30 | Seg 07/12/26 14:30 | Ter 08/12/26 15:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.2.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 26/11/26 08:30 | Sex 27/11/26 09:30 | Qui 26/11/26 08:30 | Sex 27/11/26 09:30 | Ter 08/12/26 15:30 | Qua 09/12/26 16:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.3 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+69830 | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 27/11/26 09:30 | Qua 02/12/26 14:30 | Sex 27/11/26 09:30 | Qua 02/12/26 14:30 | Qua 09/12/26 16:30 | Ter 15/12/26 10:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.3.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 11 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 27/11/26 09:30 | Seg 30/11/26 12:30 | Sex 27/11/26 09:30 | Seg 30/11/26 12:30 | Qua 09/12/26 16:30 | Sex 11/12/26 08:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.3.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 30/11/26 12:30 | Ter 01/12/26 13:30 | Seg 30/11/26 12:30 | Ter 01/12/26 13:30 | Sex 11/12/26 08:30 | Seg 14/12/26 09:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.3.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 01/12/26 13:30 | Qua 02/12/26 14:30 | Ter 01/12/26 13:30 | Qua 02/12/26 14:30 | Seg 14/12/26 09:30 | Ter 15/12/26 10:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.4 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO EL+69830 | 2,56 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 02/12/26 14:30 | Seg 07/12/26 09:30 | Qua 02/12/26 14:30 | Seg 07/12/26 09:30 | Ter 15/12/26 10:30 | Qui 17/12/26 16:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.4.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 02/12/26 14:30 | Qui 03/12/26 15:30 | Qua 02/12/26 14:30 | Qui 03/12/26 15:30 | Ter 15/12/26 10:30 | Qua 16/12/26 12:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.4.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 03/12/26 15:30 | Sex 04/12/26 16:30 | Qui 03/12/26 15:30 | Sex 04/12/26 16:30 | Qua 16/12/26 12:30 | Qui 17/12/26 13:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.4.3 | Realizar inspeção LP | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 16:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Sex 04/12/26 16:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Qui 17/12/26 13:30 | Qui 17/12/26 14:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.4.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 08:30 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 08:30 | Qui 17/12/26 14:30 | Qui 17/12/26 15:30 | Não
1.11.1.1.1.4.3.4.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 08:30 | Seg 07/12/26 09:30 | Seg 07/12/26 08:30 | Seg 07/12/26 09:30 | Qui 17/12/26 15:30 | Qui 17/12/26 16:30 | Não
1.11.1.1.1.4.4 | MONTAGEM SUPORTE - EL+62600 | 228 dias | 0 | 1.11 | 1.11 | 0 | 1.11 | 1.11 | Qui 29/01/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qui 29/01/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qui 17/12/26 16:30 | Seg 04/01/27 15:30 | Não
1.11.1.1.1.4.4.1 | INSTALAR ACESSO A CORDA/ANDAIME - EL+62600 | 218,61 dias | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | Qui 29/01/26 07:30 | Seg 07/12/26 14:00 | Qui 29/01/26 07:30 | Seg 07/12/26 14:00 | Qui 17/12/26 16:30 | Sex 18/12/26 11:00 | Não
1.11.1.1.1.4.4.1.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 2,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 09:30 | Seg 07/12/26 13:00 | Seg 07/12/26 09:30 | Seg 07/12/26 13:00 | Qui 17/12/26 16:30 | Sex 18/12/26 09:00 | Não
1.11.1.1.1.4.4.1.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 13:00 | Seg 07/12/26 14:00 | Seg 07/12/26 13:00 | Seg 07/12/26 14:00 | Sex 18/12/26 09:00 | Sex 18/12/26 10:00 | Não
1.11.1.1.1.4.4.1.3 | Instalar acesso | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 18/12/26 10:00 | Sex 18/12/26 11:00 | Não
1.11.1.1.1.4.4.2 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+62600 | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 14:00 | Sex 11/12/26 08:00 | Seg 07/12/26 14:00 | Sex 11/12/26 08:00 | Sex 18/12/26 12:00 | Qua 23/12/26 16:00 | Não
1.11.1.1.1.4.4.2.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 14:00 | Seg 07/12/26 15:00 | Seg 07/12/26 14:00 | Seg 07/12/26 15:00 | Sex 18/12/26 12:00 | Sex 18/12/26 13:00 | Não
1.11.1.1.1.4.4.2.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 15:00 | Ter 08/12/26 16:00 | Seg 07/12/26 15:00 | Ter 08/12/26 16:00 | Sex 18/12/26 13:00 | Seg 21/12/26 14:00 | Não
1.11.1.1.1.4.4.2.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 08/12/26 16:00 | Qua 09/12/26 17:00 | Ter 08/12/26 16:00 | Qua 09/12/26 17:00 | Seg 21/12/26 14:00 | Ter 22/12/26 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.4.2.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 17:00 | Sex 11/12/26 08:00 | Qua 09/12/26 17:00 | Sex 11/12/26 08:00 | Ter 22/12/26 15:00 | Qua 23/12/26 16:00 | Não
1.11.1.1.1.4.4.3 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+62600 | 3,39 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 08:00 | Qua 16/12/26 12:30 | Sex 11/12/26 08:00 | Qua 16/12/26 12:30 | Qua 23/12/26 16:00 | Qua 30/12/26 09:30 | Não
1.11.1.1.1.4.4.3.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 08:00 | Seg 14/12/26 09:00 | Sex 11/12/26 08:00 | Seg 14/12/26 09:00 | Qua 23/12/26 16:00 | Qui 24/12/26 17:00 | Não
1.11.1.1.1.4.4.3.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 14/12/26 09:00 | Ter 15/12/26 10:30 | Seg 14/12/26 09:00 | Ter 15/12/26 10:30 | Qui 24/12/26 17:00 | Ter 29/12/26 08:30 | Não
1.11.1.1.1.4.4.3.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 10:30 | Qua 16/12/26 12:30 | Ter 15/12/26 10:30 | Qua 16/12/26 12:30 | Ter 29/12/26 08:30 | Qua 30/12/26 09:30 | Não
1.11.1.1.1.4.4.4 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+62600 | 2,56 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 16/12/26 12:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qua 16/12/26 12:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Qua 30/12/26 09:30 | Seg 04/01/27 15:30 | Não
1.11.1.1.1.4.4.4.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 16/12/26 12:30 | Qui 17/12/26 13:30 | Qua 16/12/26 12:30 | Qui 17/12/26 13:30 | Qua 30/12/26 09:30 | Qui 31/12/26 10:30 | Não
1.11.1.1.1.4.4.4.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 13:30 | Sex 18/12/26 14:30 | Qui 17/12/26 13:30 | Sex 18/12/26 14:30 | Qui 31/12/26 10:30 | Seg 04/01/27 12:30 | Não
1.11.1.1.1.4.4.4.3 | Realizar inspeção LP | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 14:30 | Sex 18/12/26 15:30 | Sex 18/12/26 14:30 | Sex 18/12/26 15:30 | Seg 04/01/27 12:30 | Seg 04/01/27 13:30 | Não
1.11.1.1.1.4.4.4.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 15:30 | Sex 18/12/26 16:30 | Sex 18/12/26 15:30 | Sex 18/12/26 16:30 | Seg 04/01/27 13:30 | Seg 04/01/27 14:30 | Não
1.11.1.1.1.4.4.4.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 16:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Sex 18/12/26 16:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Seg 04/01/27 14:30 | Seg 04/01/27 15:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5 | MONTAGEM SUPORTE - EL+56800 | 237,33 dias | 0 | 1.11 | 1.11 | 0 | 1.11 | 1.11 | Qui 29/01/26 13:00 | Ter 05/01/27 16:00 | Qui 29/01/26 13:00 | Ter 05/01/27 16:00 | Seg 04/01/27 15:30 | Seg 18/01/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.5.1 | INSTALAR ACESSO A CORDA/ANDAIME - EL+56800 | 227,83 dias | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | Qui 29/01/26 13:00 | Seg 21/12/26 10:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Seg 21/12/26 10:30 | Seg 04/01/27 15:30 | Ter 05/01/27 09:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5.1.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 08:30 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 08:30 | Seg 04/01/27 15:30 | Seg 04/01/27 16:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5.1.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 2 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 08:30 | Seg 21/12/26 10:30 | Seg 21/12/26 08:30 | Seg 21/12/26 10:30 | Seg 04/01/27 16:30 | Ter 05/01/27 08:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5.1.3 | Instalar acesso | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 13:00 | Qui 29/01/26 17:30 | Ter 05/01/27 08:30 | Ter 05/01/27 09:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5.2 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+56800 | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 10:30 | Qui 24/12/26 15:30 | Seg 21/12/26 10:30 | Qui 24/12/26 15:30 | Ter 05/01/27 09:30 | Sex 08/01/27 14:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5.2.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 10:30 | Seg 21/12/26 12:30 | Seg 21/12/26 10:30 | Seg 21/12/26 12:30 | Ter 05/01/27 09:30 | Ter 05/01/27 10:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5.2.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 12:30 | Ter 22/12/26 13:30 | Seg 21/12/26 12:30 | Ter 22/12/26 13:30 | Ter 05/01/27 10:30 | Qua 06/01/27 12:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5.2.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 13:30 | Qua 23/12/26 14:30 | Ter 22/12/26 13:30 | Qua 23/12/26 14:30 | Qua 06/01/27 12:30 | Qui 07/01/27 13:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5.2.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 14:30 | Qui 24/12/26 15:30 | Qua 23/12/26 14:30 | Qui 24/12/26 15:30 | Qui 07/01/27 13:30 | Sex 08/01/27 14:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5.3 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+56800 | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 15:30 | Qui 31/12/26 09:30 | Qui 24/12/26 15:30 | Qui 31/12/26 09:30 | Sex 08/01/27 14:30 | Qui 14/01/27 08:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5.3.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 15:30 | Seg 28/12/26 16:30 | Qui 24/12/26 15:30 | Seg 28/12/26 16:30 | Sex 08/01/27 14:30 | Seg 11/01/27 15:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5.3.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 16:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Seg 28/12/26 16:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Seg 11/01/27 15:30 | Ter 12/01/27 16:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5.3.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 11 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 09:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 09:30 | Ter 12/01/27 16:30 | Qui 14/01/27 08:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5.4 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+56800 | 2,61 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 09:30 | Ter 05/01/27 16:00 | Qui 31/12/26 09:30 | Ter 05/01/27 16:00 | Qui 14/01/27 08:30 | Seg 18/01/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.5.4.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 09:30 | Seg 04/01/27 10:30 | Qui 31/12/26 09:30 | Seg 04/01/27 10:30 | Qui 14/01/27 08:30 | Sex 15/01/27 09:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5.4.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 10:30 | Ter 05/01/27 12:30 | Seg 04/01/27 10:30 | Ter 05/01/27 12:30 | Sex 15/01/27 09:30 | Seg 18/01/27 10:30 | Não
1.11.1.1.1.4.5.4.3 | Realizar inspeção LP | 1,5 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 12:30 | Ter 05/01/27 14:00 | Ter 05/01/27 12:30 | Ter 05/01/27 14:00 | Seg 18/01/27 10:30 | Seg 18/01/27 13:00 | Não
1.11.1.1.1.4.5.4.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 14:00 | Ter 05/01/27 15:00 | Ter 05/01/27 14:00 | Ter 05/01/27 15:00 | Seg 18/01/27 13:00 | Seg 18/01/27 14:00 | Não
1.11.1.1.1.4.5.4.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 15:00 | Ter 05/01/27 16:00 | Ter 05/01/27 15:00 | Ter 05/01/27 16:00 | Seg 18/01/27 14:00 | Seg 18/01/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.6 | TRECHO TQ1 | 11 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 15/09/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 15/09/26 17:30 | Seg 18/01/27 15:00 | Qui 21/01/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.6.1 | Realizar levantamento topográfico | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 31/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Seg 18/01/27 15:00 | Ter 19/01/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.6.2 | Efetuar amarração | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 01/09/26 07:30 | Ter 01/09/26 17:30 | Ter 01/09/26 07:30 | Ter 01/09/26 17:30 | Ter 19/01/27 15:00 | Qua 20/01/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.6.3 | Içar e instalar chaminé TQ1 | 9 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 02/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 17:30 | Qua 02/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 17:30 | Qua 20/01/27 15:00 | Qui 21/01/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.7 | TRECHO INCLINADO TQ1 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Qui 21/01/27 15:00 | Ter 26/01/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.7.1 | Realizar leavantamento topográfico | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 13:00 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 13:00 | Qui 21/01/27 15:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.7.2 | Içar e instalar trecho reto metalico TQ1 | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 13:00 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 13:00 | Sex 22/01/27 15:00 | Seg 25/01/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.7.3 | Içar e instalar trecho inclinado TQ1 | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/08/26 13:00 | Sex 28/08/26 17:30 | Sex 28/08/26 13:00 | Sex 28/08/26 17:30 | Seg 25/01/27 15:00 | Ter 26/01/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.8 | PEÇA Y | 2 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Ter 26/01/27 15:00 | Sex 29/01/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.8.1 | Realizar leavantamento topográfico | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 13:00 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 13:00 | Ter 26/01/27 15:00 | Qua 27/01/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.8.2 | Instaltar Y | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 13:00 | Ter 04/08/26 13:00 | Seg 03/08/26 13:00 | Ter 04/08/26 13:00 | Qua 27/01/27 15:00 | Qui 28/01/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.8.3 | Montar chumbadores na base civil | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 13:00 | Ter 04/08/26 17:30 | Ter 04/08/26 13:00 | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 28/01/27 15:00 | Sex 29/01/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.9 | TRECHO RETO | 43,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 13:00 | Ter 11/08/26 17:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Ter 11/08/26 17:30 | Sex 29/01/27 15:00 | Qui 04/02/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.9.1 | Realizar leavantamento topográfico | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 13:00 | Qui 11/06/26 17:30 | Sex 29/01/27 15:00 | Seg 01/02/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.9.2 | Instalar Trecho reto da chamine de fibra | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Seg 01/02/27 15:00 | Ter 02/02/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.9.3 | Montar suporte frontal da EL+102000,98835,93735,90830 | 2 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 07/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Ter 02/02/27 15:00 | Qua 03/02/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.9.4 | Montar suporte frontal da EL+69830,62600,56800 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Qua 03/02/27 15:00 | Qui 04/02/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.10 | TRECHO INCLINADO TQ2 | 40 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Sex 12/06/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Qui 04/02/27 15:00 | Ter 09/02/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.10.1 | Realizar leavantamento topográfico | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | Qui 04/02/27 15:00 | Sex 05/02/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.10.2 | Removar Raquete da parte metalica TQ2 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Sex 05/02/27 15:00 | Seg 08/02/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.10.3 | Içar e instalar trecho inclinado TQ2 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Seg 08/02/27 15:00 | Ter 09/02/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.11 | SECÇÃO 02 | 2,75 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 15:15 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 15:15 | Ter 09/02/27 15:00 | Seg 15/02/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.11.1 | Remover parte frontal do suporte da elevação EL+93735,90830 | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 13:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 13:00 | Ter 09/02/27 15:00 | Qua 10/02/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.11.2 | Montar suporte para Içamento na chamine fibra EL+93735,90830 | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:00 | Qua 12/08/26 13:00 | Ter 11/08/26 13:00 | Qua 12/08/26 13:00 | Qua 10/02/27 15:00 | Sex 12/02/27 15:00 | Não
1.11.1.1.1.4.11.3 | Montar os trechos verticais da chaminé de fibra conforme plano de Ringger | 1,25 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 13:00 | Qui 13/08/26 15:15 | Qua 12/08/26 13:00 | Qui 13/08/26 15:15 | Sex 12/02/27 15:00 | Seg 15/02/27 15:00 | Não
1.11.1.2 | SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE IMPACTO DO TANQUE DE AGITAÇÃO 1 | 22 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Seg 23/11/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 17:30 | Não
1.11.1.2.1.1 | MECÂNICA | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 17:30 | Não
1.11.1.2.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Seg 23/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 17:30 | Não
1.11.1.2.1.1.2 | Separar do material na sequecia de montagem | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Qua 25/11/26 07:30 | Qui 26/11/26 17:30 | Qua 24/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2 | MONTAGEM | 18 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 27/11/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Sex 27/11/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1 | MECÂNICA | 18 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 27/11/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Sex 27/11/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.1 | Receber material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 27/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Sex 27/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 26/06/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.2 | Montar de andaime de acesso e plataforma de trabalho | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 30/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Seg 30/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.3 | Montar de pau de carga para içamento do componentes (2ton) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Ter 30/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.4 | Remover a placa de impacto 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.5 | Remover a placa de impacto 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qui 02/07/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.6 | Realizar o corte da estrutura velha - Viga 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Sex 04/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.7 | Realizar o corte da estrutura velha - Viga 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 06/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.8 | Realizar demolição na região de apoio das estruturas velhas no tanque | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Ter 07/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.9 | Realizar limpaza na area demolida e preparar para recebimento das novas vigas | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qua 08/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.10 | Posicionar Viga 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qui 09/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.11 | Posicionar Viga 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Sex 11/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Sex 10/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.12 | Nivelar as Vigas 1/2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 14/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Seg 14/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Seg 13/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.13 | Groutear as Vigas 1/2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.14 | Montar as vigas de interligação das Vigas 1/2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 16/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Qua 16/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.15 | Montar as vigas de sustetação das placas na Viga 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.16 | Montar a placa de impacto 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 17/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.17 | Montar a placa de impacto 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não
1.11.1.2.2.1.18 | Desmontagem de andaime de acesso e plataforma de trabalho | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Não
1.11.1.3 | SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE VISITA DO TANQUE DE AGITAÇÃO 1 | 11 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Qua 23/12/26 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.11.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qua 23/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.11.1.3.1.1 | MECÂNICA | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qua 23/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.11.1.3.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Não
1.11.1.3.1.1.2 | Separar do material na sequecia de montagem | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.11.1.3.2 | MONTAGEM | 9 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.11.1.3.2.1 | MECÂNICA | 9 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.11.1.3.2.1.1 | Receber material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Não
1.11.1.3.2.1.2 | Montar de pau de carga para içamento do componentes (1ton) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Não
1.11.1.3.2.1.3 | Abrir e remover tampa de visita | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.11.1.3.2.1.4 | Demolir para corte da porta | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não
1.11.1.3.2.1.5 | Realizar a corte da porta | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Não
1.11.1.3.2.1.6 | Montar nova porta e conferir alinhamento | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não
1.11.1.3.2.1.7 | Concretar nova porta | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Não
1.11.1.3.2.1.8 | Montar a nova tampa | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.11.1.3.2.1.9 | Desmontar de pau de carga para içamento do componentes (1ton) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.11.1.4 | SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE IMPACTO DO TANQUE DE AGITAÇÃO 2 | 22 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 24/11/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Ter 24/11/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Não
1.11.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 24/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Ter 24/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não
1.11.1.4.1.1 | MECÂNICA | 4 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 24/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Ter 24/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não
1.11.1.4.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 24/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Ter 24/11/26 07:30 | Qua 25/11/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Não
1.11.1.4.1.1.2 | Separar do material na sequecia de montagem | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 26/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Qui 26/11/26 07:30 | Sex 27/11/26 17:30 | Sex 14/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2 | MONTAGEM | 18 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 30/11/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Seg 30/11/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1 | MECÂNICA | 18 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 30/11/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Seg 30/11/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.1 | Receber material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 30/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Seg 30/11/26 07:30 | Seg 30/11/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.2 | Montar de andaime de acesso e plataforma de trabalho | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Ter 01/12/26 07:30 | Ter 01/12/26 17:30 | Qua 19/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.3 | Montar de pau de carga para içamento do componentes (2ton) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qua 02/12/26 07:30 | Qua 02/12/26 17:30 | Qui 20/08/26 07:30 | Qui 20/08/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.4 | Remover a placa de impacto 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Qui 03/12/26 07:30 | Qui 03/12/26 17:30 | Sex 21/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.5 | Remover a placa de impacto 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Sex 04/12/26 07:30 | Sex 04/12/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Seg 24/08/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.6 | Realizar o corte da estrutura velha - Viga 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 07/12/26 17:30 | Ter 25/08/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.7 | Realizar o corte da estrutura velha - Viga 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 08/12/26 17:30 | Qua 26/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.8 | Realizar demolição na região de apoio das estruturas velhas no tanque | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qua 09/12/26 07:30 | Qua 09/12/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.9 | Realizar limpaza na area demolida e preparar para recebimento das novas vigas | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Qui 10/12/26 07:30 | Qui 10/12/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.10 | Posicionar Viga 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Sex 11/12/26 07:30 | Sex 11/12/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.11 | Posicionar Viga 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 14/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Seg 14/12/26 07:30 | Seg 14/12/26 17:30 | Ter 01/09/26 07:30 | Ter 01/09/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.12 | Nivelar as Vigas 1/2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 15/12/26 17:30 | Qua 02/09/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.13 | Groutear as Vigas 1/2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 16/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Qua 16/12/26 07:30 | Qua 16/12/26 17:30 | Qui 03/09/26 07:30 | Qui 03/09/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.14 | Montar as vigas de interligação das Vigas 1/2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Qui 17/12/26 07:30 | Qui 17/12/26 17:30 | Sex 04/09/26 07:30 | Sex 04/09/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.15 | Montar as vigas de sustetação das placas na Viga 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Sex 18/12/26 07:30 | Sex 18/12/26 17:30 | Seg 07/09/26 07:30 | Seg 07/09/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.16 | Montar a placa de impacto 1 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 21/12/26 17:30 | Ter 08/09/26 07:30 | Ter 08/09/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.17 | Montar a placa de impacto 2 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Ter 22/12/26 07:30 | Ter 22/12/26 17:30 | Qua 09/09/26 07:30 | Qua 09/09/26 17:30 | Não
1.11.1.4.2.1.18 | Desmontagem de andaime de acesso e plataforma de trabalho | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qua 23/12/26 07:30 | Qua 23/12/26 17:30 | Qui 10/09/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5 | SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE VISITA DO TANQUE DE AGITAÇÃO 2 | 11 dias | 45.45 | 0 | -45.45 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Qui 24/12/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Sex 11/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Qui 24/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Sex 11/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5.1.1 | MECÂNICA | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Qui 24/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Sex 11/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Qui 24/12/26 07:30 | Qui 24/12/26 17:30 | Sex 11/09/26 07:30 | Sex 11/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5.1.1.2 | Separar do material na sequecia de montagem | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Seg 28/12/26 07:30 | Seg 28/12/26 17:30 | Seg 14/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5.2 | MONTAGEM | 9 dias | 33.33 | 0 | -33.33 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/12/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Ter 29/12/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Ter 15/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5.2.1 | MECÂNICA | 9 dias | 33.33 | 0 | -33.33 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/12/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Ter 29/12/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Ter 15/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5.2.1.1 | Receber material Gerdau | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Ter 29/12/26 07:30 | Ter 29/12/26 17:30 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5.2.1.2 | Montar de pau de carga para içamento do componentes (1ton) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 30/12/26 17:30 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5.2.1.3 | Abrir e remover tampa de visita | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qui 31/12/26 07:30 | Qui 31/12/26 17:30 | Qui 17/09/26 07:30 | Qui 17/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5.2.1.4 | Demolir para corte da porta | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 04/01/27 17:30 | Sex 18/09/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5.2.1.5 | Realizar a corte da porta | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 05/01/27 17:30 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5.2.1.6 | Montar nova porta e conferir alinhamento | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 06/01/27 17:30 | Ter 22/09/26 07:30 | Ter 22/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5.2.1.7 | Concretar nova porta | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 07/01/27 17:30 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 23/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5.2.1.8 | Montar a nova tampa | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Sex 08/01/27 07:30 | Sex 08/01/27 17:30 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 24/09/26 17:30 | Não
1.11.1.5.2.1.9 | Desmontar de pau de carga para içamento do componentes (1ton) | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Seg 11/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 25/09/26 17:30 | Não
1.11.2 | ATIVIDADES PARADA | 734,67 dias | 60.14 | 53.74 | -6.4 | 60.14 | 53.74 | -6.4 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.11.2.1 | CHAMINÉ DE FIBRA | 734,67 dias | 60.14 | 53.74 | -6.4 | 60.14 | 53.74 | -6.4 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.11.2.1.1 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAMINÉ | 734,67 dias | 60.14 | 53.74 | -6.4 | 60.14 | 53.74 | -6.4 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.11.2.1.1.1 | REMOÇÃO DO TRECHO RETO | 4,56 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 00:30 | Ter 23/06/26 07:30 | Qui 25/06/26 00:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Não
1.11.2.1.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.11.2.1.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.11.2.1.1.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 23/06/26 09:00 | Ter 23/06/26 09:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.11.2.1.1.1.2 | SECCÇÃO 01 | 3,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 19:30 | Qui 25/06/26 00:30 | Ter 23/06/26 19:30 | Qui 25/06/26 00:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Não
1.11.2.1.1.1.2.1 | Remover parte frontal do suporte da elevação EL+102000,98835 | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 19:30 | Qua 24/06/26 05:30 | Ter 23/06/26 19:30 | Qua 24/06/26 05:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não
1.11.2.1.1.1.2.2 | Montar suporte para Içamento na chamine fibra EL+102000,98835 | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 05:30 | Qua 24/06/26 14:30 | Qua 24/06/26 05:30 | Qua 24/06/26 14:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Não
1.11.2.1.1.1.2.3 | Retirar os trechos verticais da chaminé de fibra conforme plano de Ringger | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 00:30 | Qua 24/06/26 14:30 | Qui 25/06/26 00:30 | Qua 04/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 11:30 | Não
1.11.2.1.1.2 | MONTAGEM SUPORTES | 734,67 dias | 66.67 | 34.06 | -32.61 | 66.67 | 34.06 | -32.61 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sáb 07/11/26 02:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1 | MONTAGEM SUPORTE - EL+102000 | 510,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sáb 16/05/26 02:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 11/08/26 08:30 | Ter 11/08/26 09:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.2 | INSTALAR ACESSO A CORDA | 509,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 14/08/26 11:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 14/08/26 11:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.2.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 02:00 | Sex 14/08/26 06:00 | Sex 14/08/26 02:00 | Sex 14/08/26 06:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.2.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 06:00 | Sex 14/08/26 11:00 | Sex 14/08/26 06:00 | Sex 14/08/26 11:00 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.2.3 | Instalar acesso | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.3 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+102000 | 1,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.3.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.3.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.3.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 18:30 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.3.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 21:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.4 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+102000 | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 11:00 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 11:00 | Sex 14/08/26 14:00 | Qua 13/05/26 21:30 | Sex 15/05/26 03:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.4.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 11:00 | Sex 14/08/26 12:00 | Sex 14/08/26 11:00 | Sex 14/08/26 12:00 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.4.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 12:00 | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 12:00 | Sex 14/08/26 13:00 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 17:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.4.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 14:00 | Qui 14/05/26 17:30 | Sex 15/05/26 03:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.5 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+102000 | 0,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 15/05/26 03:30 | Sáb 16/05/26 02:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.5.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 16:00 | Sex 14/08/26 14:00 | Sex 14/08/26 16:00 | Sex 15/05/26 03:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.5.2 | Realizar Torque dos paradusos | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 16:00 | Sex 14/08/26 17:00 | Sex 14/08/26 16:00 | Sex 14/08/26 17:00 | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 15/05/26 23:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.5.3 | Realizar inspeção LP | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 17:00 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 17:00 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 15/05/26 23:30 | Sáb 16/05/26 00:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.5.4 | Retocar pintura | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 18:30 | Sex 14/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 18:30 | Sáb 16/05/26 00:30 | Sáb 16/05/26 01:30 | Não
1.11.2.1.1.2.1.5.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 18:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 18:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Sáb 16/05/26 01:30 | Sáb 16/05/26 02:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2 | MONTAGEM SUPORTE - EL+98835 | 734 dias | 100 | 1.09 | -98.91 | 100 | 1.09 | -98.91 | Qua 04/02/26 13:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sáb 15/08/26 02:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.2 | INSTALAR ACESSO A CORDA | 725,33 dias | 100 | 33.33 | -66.67 | 100 | 33.33 | -66.67 | Qua 04/02/26 13:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.2.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.2.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.2.3 | Instalar acesso | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.3 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+98835 | 3,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.3.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 08:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 08:30 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.3.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 08:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 08:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.3.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 18:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.3.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.4 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+98835 | 3,33 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.4.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 12/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.4.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 10:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 10:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.4.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 10:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 10:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 13/08/26 17:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.5 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+98835 | 2,56 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 20:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Sáb 15/08/26 02:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.5.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 20:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.5.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 16:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 16:30 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 23:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.5.3 | Realizar inspeção LP | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 16:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 16:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 14/08/26 23:30 | Sáb 15/08/26 00:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.5.4 | Retocar pintura | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 18:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 18:30 | Sáb 15/08/26 00:30 | Sáb 15/08/26 01:30 | Não
1.11.2.1.1.2.2.5.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 18:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 18:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sáb 15/08/26 01:30 | Sáb 15/08/26 02:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3 | MONTAGEM SUPORTE - EL+90830 | 732 dias | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 1.09 | 1.09 | Qui 05/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Sáb 07/11/26 02:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.2 | INSTALAR ACESSO A CORDA | 723,33 dias | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | Qui 05/02/26 07:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.2.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.2.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.2.3 | Instalar acesso | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.3 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+90830 | 3,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.3.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 08:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 08:30 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.3.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 08:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 08:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.3.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 18:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.3.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.4 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+90830 | 3,33 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.4.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 04/11/26 14:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.4.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 10:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 10:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.4.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 10:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 10:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.5 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+90830 | 2,56 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 20:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Sáb 07/11/26 02:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.5.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 20:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 20:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.5.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 16:30 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 16:30 | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 23:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.5.3 | Realizar inspeção LP | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 16:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 16:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 23:30 | Sáb 07/11/26 00:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.5.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 18:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 18:30 | Sáb 07/11/26 00:30 | Sáb 07/11/26 01:30 | Não
1.11.2.1.1.2.3.5.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 18:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 18:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sáb 07/11/26 01:30 | Sáb 07/11/26 02:30 | Não
1.11.2.1.1.3 | MONTAGEM DA CHAMINÉ/TRELIÇAS | 7,39 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 02:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 02:00 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.11.2.1.1.3.1 | BLQUEIO | 0,44 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.11.2.1.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.11.2.1.1.3.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.11.2.1.1.3.2 | SECÇÃO 01 | 7,39 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 02:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 02:00 | Ter 23/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.11.2.1.1.3.2.1 | Remover parte frontal do suporte da elevação EL+102000,98835 | 24 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Não
1.11.2.1.1.3.2.2 | Montar suporte para Içamento na chamine fibra EL+102000,98835 | 24 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 07:30 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | Não
1.11.2.1.1.3.2.3 | Montar os trechos verticais da chaminé de fibra conforme plano de Ringger | 18,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 02:00 | Qui 13/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 02:00 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.12 | REGENERADORES | 403,5 dias | 94.39 | 91.78 | -2.61 | 101.78 | 91.78 | -10 | Seg 28/07/25 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Seg 28/07/25 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Seg 28/07/25 07:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não
1.12.1 | ATIVIDADES ROTINA | 403,5 dias | 97.05 | 93.97 | -3.08 | 97.05 | 93.97 | -3.08 | Seg 28/07/25 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Seg 28/07/25 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Seg 28/07/25 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não
1.12.1.1 | ENCAPSULAMENTO DA GERATRIZ TUBULAÇÃO DE GÁS MISTO | 186,5 dias | 80 | 60 | -20 | 80 | 60 | -20 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 186,5 dias | 80 | 60 | -20 | 80 | 60 | -20 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.1 | ANDAIME | 183,5 dias | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 26/02/27 13:00 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 26/02/27 13:00 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.1.1 | Montar gaveteiro | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 17/06/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.1.2 | Montar acesso com andaime para posicionamento das peças proximo a tubulação | 1,25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 09:45 | Ter 23/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 09:45 | Qui 18/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.1.3 | Desmontar andaime de acesso para posicionamento das peças proximo a tubulação e gaveteiro | 1,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:00 | Qui 25/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:00 | Qua 11/11/26 07:30 | Ter 24/11/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2 | MECÂNICA | 186,5 dias | 93.33 | 64.44 | -28.89 | 93.33 | 64.44 | -28.89 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Ter 30/06/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.1 | SOLDA DO BATOQUE | 186,5 dias | 100 | 75 | -25 | 100 | 75 | -25 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Ter 30/06/26 07:30 | Seg 03/08/26 13:00 | Não
1.12.1.1.1.2.1.1 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 01 (5011C) | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Sex 11/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Ter 30/06/26 07:30 | Qui 02/07/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.1.2 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 01 (5011C) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 13:00 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 13:00 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 03/07/26 13:00 | Não
1.12.1.1.1.2.1.3 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 02 (5011A) | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Sex 03/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.1.4 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 02 (5011A) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 13:00 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 13:00 | Qua 08/07/26 07:30 | Qua 08/07/26 13:00 | Não
1.12.1.1.1.2.1.5 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 03 (5011A) | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 13:00 | Sex 24/07/26 13:00 | Qua 22/07/26 13:00 | Sex 24/07/26 13:00 | Qua 08/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.1.6 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 03 (5011A) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 13:00 | Sex 24/07/26 17:30 | Sex 24/07/26 13:00 | Sex 24/07/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Seg 13/07/26 13:00 | Não
1.12.1.1.1.2.1.7 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 04 (5011D) | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Ter 15/09/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.1.8 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 04 (5011D) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 17/09/26 07:30 | Qui 17/09/26 13:00 | Qui 17/09/26 07:30 | Qui 17/09/26 13:00 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 16/07/26 13:00 | Não
1.12.1.1.1.2.1.9 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 05 (5011A) | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.1.10 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 05 (5011A) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 13:00 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 13:00 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 13:00 | Não
1.12.1.1.1.2.1.11 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 06 (5011A) | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 13:00 | Ter 16/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 13:00 | Ter 21/07/26 07:30 | Qui 23/07/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.1.12 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 06 (5011A) | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 13:00 | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 18/06/26 13:00 | Qui 18/06/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 13:00 | Não
1.12.1.1.1.2.1.13 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 07 (5011D) | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.1.14 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 07 (5011D) | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:00 | Sex 26/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 13:00 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 13:00 | Não
1.12.1.1.1.2.1.15 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 08 (5011B) | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 07:30 | Ter 02/03/27 17:30 | Sex 26/02/27 07:30 | Ter 02/03/27 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.1.16 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 08 (5011B) | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 03/03/27 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Qua 03/03/27 07:30 | Qua 03/03/27 13:00 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 13:00 | Não
1.12.1.1.1.2.2 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DA TUBULAÇÃO | 175 dias | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Sex 19/06/26 07:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Sex 19/06/26 07:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.2.1 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 01 (5011C) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.2.2 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 02 (5011A) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.2.3 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 03 (5011A) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.2.4 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 04 (5011D) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.2.5 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 05 (5011A) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.2.6 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 06 (5011A) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.2.7 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 07 (5011D) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.2.8 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 08 (5011B) | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.3 | POSIONAMENTO DAS CHAPAS SOB TUBULAÇÃO (GOB-1A06B.06-M-5013-A) | 176 dias | 66.67 | 44.44 | -22.23 | 66.67 | 44.44 | -22.23 | Sex 19/06/26 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Sex 19/06/26 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.3.1 | Subir chapas para a EL+29200 | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.3.2 | Posicionar trecho 5011C | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.3.3 | Posicionar trecho 5011A | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.3.4 | Posicionar trecho 5011A | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.3.5 | Posicionar trecho 5011D | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.3.6 | Posicionar trecho 5011A | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 17:30 | Ter 18/08/26 07:30 | Ter 18/08/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.3.7 | Posicionar trecho 5011A | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Sex 06/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.3.8 | Posicionar trecho 5011D | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Não
1.12.1.1.1.2.3.9 | Posicionar trecho 5011B | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Ter 10/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Não
1.12.1.2 | SUBSTITUIÇÃO DOS SILENCIOSOS REGENERADORES AF1 | 183 dias | 100 | 99.2 | -0.8 | 100 | 99.2 | -0.8 | Seg 22/12/25 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Seg 22/12/25 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1 | SILENCIOSO 01 | 59 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1.1 | PREPARAÇÃO | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1.1.1 | ANDAIME | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1.1.1.1 | Montar andaime acesso a parte inferior | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1.1.1.2 | Montar andaime / ponto de ancoragem para remoção de chapa de piso | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qua 22/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1.1.1.3 | Montar andaime para retiradas das vigas da passarela sobre o silencioso | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1.1.2 | MECÂNICA | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1.1.2.1 | Retirar pisos | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Qua 29/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1.1.2.2 | Retirar vigas de interferencia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1.1.2.3 | Montar olhais para içamento do tubo de alivio | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 21/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1.1.2.4 | Fabricar suporte para içamento do silencioso | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Sex 23/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1.2 | PÓS-PARADA | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 02/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Qui 02/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1.2.1 | MONTAGEM | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 02/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Qui 02/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1.2.1.1 | Montar vigas de interferencia e corrimão | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Qua 08/07/26 07:30 | Qui 09/07/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1.2.1.2 | Montar pisos da plataforma | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 10/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Sex 10/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Qua 26/08/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.1.2.1.3 | Remover andaimes de acesso superior e inferior | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 02/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Qui 02/07/26 07:30 | Ter 07/07/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2 | SILENCIOSO 02 | 54 dias | 100 | 97.6 | -2.4 | 100 | 97.6 | -2.4 | Seg 06/07/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Sex 18/09/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2.1 | PREPARAÇÃO | 19 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2.1.1 | ANDAIME | 11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2.1.1.1 | Montar andaime acesso a parte inferior | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Seg 06/07/26 07:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2.1.1.2 | Montar andaime / ponto de ancoragem para remoção de chapa de piso | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Seg 13/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2.1.1.3 | Montar andaime para retiradas das vigas da passarela sobre o silencioso | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Qui 16/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 17:30 | Ter 21/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2.1.2 | MECÂNICA | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 21/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 21/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2.1.2.1 | Retirar pisos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 21/07/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2.1.2.2 | Retirar vigas de interferencia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2.1.2.3 | Montar olhais para içamento do tubo de alivio | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Qua 29/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2.1.2.4 | Fabricar suporte para içamento do silencioso | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2.2 | PÓS-PARADA | 3,5 dias | 100 | 90 | -10 | 100 | 90 | -10 | Ter 15/09/26 13:00 | Sex 18/09/26 17:30 | Ter 15/09/26 13:00 | Sex 18/09/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2.2.1 | MONTAGEM | 3,5 dias | 100 | 90 | -10 | 100 | 90 | -10 | Ter 15/09/26 13:00 | Sex 18/09/26 17:30 | Ter 15/09/26 13:00 | Sex 18/09/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2.2.1.1 | Montar vigas de interferencia e corrimão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/09/26 13:00 | Qua 16/09/26 13:00 | Ter 15/09/26 13:00 | Qua 16/09/26 13:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2.2.1.2 | Montar pisos da plataforma | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/09/26 13:00 | Qui 17/09/26 13:00 | Qua 16/09/26 13:00 | Qui 17/09/26 13:00 | Qua 20/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não
1.12.1.2.2.2.1.3 | Remover andaimes de acesso superior e inferior | 1,5 dias | 100 | 70 | -30 | 100 | 70 | -30 | Qui 17/09/26 13:00 | Sex 18/09/26 17:30 | Qui 17/09/26 13:00 | Sex 18/09/26 17:30 | Sex 22/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3 | SILENCIOSO 03 | 75 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Seg 22/12/25 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3.1 | PREPARAÇÃO | 11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Seg 22/12/25 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3.1.1 | ANDAIME | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Seg 22/12/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3.1.1.1 | Montar andaime acesso a parte inferior | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Seg 22/12/25 13:00 | Seg 22/12/25 07:30 | Seg 22/12/25 13:00 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 27/07/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3.1.1.2 | Montar andaime / ponto de ancoragem para remoção de chapa de piso | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 13:00 | Seg 22/12/25 17:30 | Seg 22/12/25 13:00 | Seg 22/12/25 17:30 | Ter 28/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3.1.1.3 | Montar andaime para retiradas das vigas da passarela sobre o silencioso | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Ter 23/12/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Qui 30/07/26 07:30 | Sex 31/07/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3.1.2 | MECÂNICA | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3.1.2.1 | Retirar pisos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 04/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3.1.2.2 | Retirar vigas de interferencia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3.1.2.3 | Montar olhais para içamento do tubo de alivio | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 14/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Qua 14/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Sex 07/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3.1.2.4 | Fabricar suporte para içamento do silencioso | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3.2 | PÓS-PARADA | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3.2.1 | MONTAGEM | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3.2.1.1 | Montar vigas de interferencia e corrimão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Seg 24/08/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3.2.1.2 | Montar pisos da plataforma | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Qua 26/08/26 07:30 | Qui 27/08/26 17:30 | Não
1.12.1.2.3.2.1.3 | Remover andaimes de acesso superior e inferior | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Sex 28/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 17:30 | Não
1.12.1.3 | ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM | 219 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não
1.12.1.3.1 | PREPARAÇÃO - REGENERADOR 03 | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não
1.12.1.3.1.1 | Fabricar linhas de dreno provisórias | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Seg 28/07/25 07:30 | Sex 08/08/25 17:30 | Não
1.12.1.3.2 | PREPARAÇÃO - REGENERADOR 01 | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.2.1 | Fabricar linhas de dreno provisórias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.3 | PREPARAÇÃO - REGENERADOR 02 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.12.1.3.3.1 | Fabricar linhas de dreno provisórias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.12.1.3.4 | REGENERADOR 03 - LINHAS DE DRENO | 89,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Sex 13/02/26 17:30 | Qua 01/10/25 13:00 | Sex 13/02/26 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.1 | CIVIL - SELOS | 40,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Qua 26/11/25 17:30 | Qua 01/10/25 13:00 | Qua 26/11/25 17:30 | Sex 19/09/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.1.1 | Realizar demolição e escavação mecanizada | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 19/09/25 07:30 | Seg 06/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.1.2 | Realizar escoramento | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Ter 07/10/25 07:30 | Qui 09/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.1.3 | Montar formas | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 10/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.1.4 | Montar armação | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Sex 17/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.1.5 | Realizar concretagem | 18 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 26/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 26/11/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.2 | MECÂNICA | 49,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Qua 01/10/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Seg 29/09/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.2.1 | Montar linha 4" | 18 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 29/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.2.2 | Montar selo pote | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 17:30 | Qui 02/10/25 07:30 | Sex 03/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.2.3 | Soldar selo pote | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 06/10/25 07:30 | Qua 08/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.2.4 | Montar selos U | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Qui 09/10/25 07:30 | Sex 10/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.2.5 | Montar válvulas Manuais | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Qui 16/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Seg 13/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.2.6 | Montar válvulas automáticas | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Qui 16/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.2.7 | Montar calha galvanizada com tampa e suporte | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3 | ELÉTRICA | 83 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 01/10/25 13:00 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.1 | INFRAESTRUTURA | 55,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Qua 17/12/25 17:30 | Qua 01/10/25 13:00 | Qua 17/12/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 10/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.1.1 | Fabricar suportes para leitos | 9,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Ter 14/10/25 17:30 | Qua 01/10/25 13:00 | Ter 14/10/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 16/09/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.1.2 | Fabricar suportes para eletrodutos | 36 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Ter 16/12/25 13:00 | Seg 27/10/25 13:00 | Ter 16/12/25 13:00 | Qua 17/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.1.3 | Montar torre de andaime para montagem de suportes | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 13:00 | Qua 19/11/25 07:30 | Qui 20/11/25 13:00 | Seg 29/09/25 07:30 | Seg 29/09/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.1.4 | Montar passarela de andaime até sala elétrica | 18,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 20/11/25 13:00 | Ter 16/12/25 17:30 | Qui 20/11/25 13:00 | Ter 16/12/25 17:30 | Ter 30/09/25 07:30 | Qua 08/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.1.5 | Montar suportes para os leitos | 26,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Ter 02/12/25 17:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Ter 02/12/25 17:30 | Qui 02/10/25 07:30 | Seg 06/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.1.6 | Montar leitos para alimentação dos instrumentos | 25,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 07/10/25 07:30 | Ter 07/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.1.7 | Montar suporte dos eletrodutos | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/12/25 07:30 | Qua 17/12/25 17:30 | Seg 15/12/25 07:30 | Qua 17/12/25 17:30 | Qua 08/10/25 07:30 | Sex 10/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.2 | SELO "U" 01 | 38,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 13/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.2.1 | Lançar cabos para instrumentos | 28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Seg 13/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.2.2 | Instalar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.2.3 | Interligar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 16/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.2.4 | Testar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 17/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.3 | SELO "U" 02 | 38,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 20/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.3.1 | Lançar cabos para instrumentos | 28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.3.2 | Instalar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.3.3 | Interligar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.3.4 | Testar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.4 | SELO "U" 03 | 38,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 27/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.4.1 | Lançar cabos para instrumentos | 28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.4.2 | Instalar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.4.3 | Interligar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 30/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.4.4 | Testar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.5 | SELO "U" 04 | 38,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.5.1 | Lançar cabos para instrumentos | 28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.5.2 | Instalar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.5.3 | Interligar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.5.4 | Testar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.6 | SELO "U" 05 | 38,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.6.1 | Lançar cabos para instrumentos | 28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.6.2 | Instalar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.6.3 | Interligar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.3.6.4 | Testar instrumentos | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.4 | COMISSIONAMENTO | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 10/02/26 07:30 | Sex 13/02/26 17:30 | Ter 10/02/26 07:30 | Sex 13/02/26 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.4.1 | Realizar teste Hidrostático | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 10/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 13:00 | Ter 10/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 13:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.4.2 | Realizar migração e integração | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 11/02/26 13:00 | Qui 12/02/26 17:30 | Qua 11/02/26 13:00 | Qui 12/02/26 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.4.4.3 | Realizar testes finais | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 13/02/26 07:30 | Sex 13/02/26 17:30 | Sex 13/02/26 07:30 | Sex 13/02/26 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Seg 17/11/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5 | REGENERADOR 01 - LINHAS DE DRENO | 73,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Qui 19/02/26 17:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Qui 19/02/26 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.1 | CIVIL - SELOS | 19 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Qua 03/12/25 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.1.1 | Realizar demolição e escavação mecanizada | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 13:00 | Qua 03/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 13:00 | Ter 18/11/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.1.2 | Realizar escoramento | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 13:00 | Sex 12/12/25 17:30 | Sex 12/12/25 13:00 | Sex 12/12/25 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.1.3 | Montar formas | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Seg 15/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 07:30 | Seg 15/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.1.4 | Montar armação | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Seg 22/12/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Ter 16/12/25 07:30 | Qui 18/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.1.5 | Realizar concretagem | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Sex 19/12/25 07:30 | Ter 23/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.2 | MECÂNICA | 54 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Qua 24/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.2.1 | Montar linha 4" | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Qua 24/12/25 07:30 | Seg 29/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.2.2 | Montar selo pote | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Qua 26/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Ter 30/12/25 07:30 | Qua 31/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.2.3 | Soldar selo pote | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Qui 04/12/25 17:30 | Sex 28/11/25 07:30 | Qui 04/12/25 17:30 | Sex 02/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.2.4 | Montar selos U | 13 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Qui 08/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.2.5 | Montar válvulas Manuais | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.2.6 | Montar válvulas automáticas | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.2.7 | Montar calha galvanizada com tampa e suporte | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 18/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Qua 18/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3 | ELÉTRICA | 65,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.1 | INFRAESTRUTURA | 59,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Qua 28/01/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Seg 15/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.1.1 | Fabricar suportes para leitos | 50 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Qui 15/01/26 13:00 | Seg 27/10/25 13:00 | Qui 15/01/26 13:00 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.1.2 | Fabricar suportes para eletrodutos | 16 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 18/12/25 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Qui 18/12/25 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Seg 08/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.1.3 | Montar torre de andaime para montagem de suportes | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 17/12/25 07:30 | Qua 17/12/25 17:30 | Qua 17/12/25 07:30 | Qua 17/12/25 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.1.4 | Montar suportes para os leitos | 19,8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 21/11/25 14:21 | Qui 22/01/26 17:30 | Sex 21/11/25 14:21 | Qui 22/01/26 17:30 | Sex 05/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.1.5 | Montar leitos para alimentação dos instrumentos | 18,8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 13:00 | Sex 23/01/26 17:30 | Ter 25/11/25 13:00 | Sex 23/01/26 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.1.6 | Montar suporte dos eletrodutos | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 17:30 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 15/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.2 | SELO "U" 01 | 38 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Ter 16/12/25 07:30 | Seg 22/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.2.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Ter 16/12/25 07:30 | Qua 17/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.2.2 | Instalar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 18/12/25 07:30 | Qui 18/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.2.3 | Interligar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Sex 19/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.2.4 | Testar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 22/12/25 07:30 | Seg 22/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.3 | SELO "U" 02 | 38 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Ter 23/12/25 07:30 | Ter 30/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.3.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Ter 23/12/25 07:30 | Qua 24/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.3.2 | Instalar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Sex 26/12/25 07:30 | Sex 26/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.3.3 | Interligar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 29/12/25 07:30 | Seg 29/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.3.4 | Testar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Ter 30/12/25 07:30 | Ter 30/12/25 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.4 | SELO "U" 03 | 38 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.4.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qua 31/12/25 07:30 | Sex 02/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.4.2 | Instalar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 05/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.4.3 | Interligar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Ter 06/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.4.4 | Testar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.5 | SELO "U" 04 | 38 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.5.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.5.2 | Instalar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.5.3 | Interligar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.5.4 | Testar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qua 14/01/26 07:30 | Qua 14/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.6 | SELO "U" 05 | 38 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.6.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 15/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.6.2 | Instalar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.6.3 | Interligar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.3.6.4 | Testar instrumentos | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 05/02/26 17:30 | Qua 21/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.4 | COMISSIONAMENTO | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.4.1 | Realizar teste Hidrostático | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.4.2 | Realizar migração e integração | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 17:30 | Não
1.12.1.3.5.4.3 | Realizar testes finais | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6 | REGENERADOR 02 - LINHAS DE DRENO | 126 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.1 | CIVIL - SELOS "U" | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.1.1 | Realizar demolição e escavação mecanizada | 16 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Qua 04/03/26 17:30 | Qua 11/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.1.2 | Realizar escoramento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 05/03/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Ter 03/03/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.1.3 | Montar formas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 07/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | Sáb 07/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | Qua 04/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.1.4 | Montar armação | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Ter 10/03/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.1.5 | Realizar concretagem | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 13/03/26 17:30 | Seg 16/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.2 | MECÂNICA | 41 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 18/02/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Qua 18/02/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Qui 19/03/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.2.1 | Montar linha 4" | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 18/02/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Qua 18/02/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Qui 19/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.2.2 | Montar selo pote | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 17:30 | Sex 20/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 17:30 | Ter 24/03/26 07:30 | Qua 25/03/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.2.3 | Soldar selo pote | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Ter 24/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Qui 26/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.2.4 | Montar selos U | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Ter 31/03/26 07:30 | Qua 01/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.2.5 | Montar válvulas Manuais | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Seg 02/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.2.6 | Montar válvulas automáticas | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Qui 26/03/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.2.7 | Montar calha galvanizada com tampa e suporte | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3 | ELÉTRICA | 101 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Ter 24/03/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.1 | INFRAESTRUTURA | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Ter 24/03/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.1.1 | Fabricar suportes para leitos | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.1.2 | Fabricar suportes para eletrodutos | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Ter 20/01/26 17:30 | Sex 17/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.1.3 | Montar torre de andaime para montagem de suportes | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.1.4 | Montar suportes para os leitos | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 24/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.1.5 | Montar leitos para alimentação dos instrumentos | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 27/03/26 07:30 | Sex 27/03/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.1.6 | Montar suporte dos eletrodutos | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Seg 30/03/26 07:30 | Qua 01/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.2 | SELO "U" 01 | 97 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.2.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 02/04/26 07:30 | Sex 03/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.2.2 | Instalar instrumentos | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.2.3 | Interligar instrumentos | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Ter 07/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.2.4 | Testar instrumentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.3 | SELO "U" 02 | 98 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Qui 09/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.3.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 09/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.3.2 | Instalar instrumentos | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.3.3 | Interligar instrumentos | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.3.4 | Testar instrumentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.4 | SELO "U" 03 | 99 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.4.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.4.2 | Instalar instrumentos | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.4.3 | Interligar instrumentos | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 17:30 | Ter 21/04/26 07:30 | Ter 21/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.4.4 | Testar instrumentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.5 | SELO "U" 04 | 100 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.5.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 23/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.5.2 | Instalar instrumentos | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.5.3 | Interligar instrumentos | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.5.4 | Testar instrumentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.6 | SELO "U" 05 | 101 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.6.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 01/05/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.6.2 | Instalar instrumentos | 11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.6.3 | Interligar instrumentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 05/05/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.3.6.4 | Testar instrumentos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.4 | COMISSIONAMENTO | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.4.1 | Realizar teste Hidrostático | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.4.2 | Realizar migração e integração | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Ter 26/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 17:30 | Não
1.12.1.3.6.4.3 | Realizar testes finais | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não
1.12.2 | ATIVIDADES PARADA | 389 dias | 82.96 | 82.42 | -0.54 | 134.69 | 82.42 | -52.27 | Sex 16/01/26 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não
1.12.2.1 | ENCAPSULAMENTO DA GERATRIZ TUBULAÇÃO DE GÁS MISTO | 173,75 dias | 45.71 | 43.98 | -1.73 | 45.71 | 43.98 | -1.73 | Qua 24/06/26 09:45 | Qui 25/02/27 23:30 | Qua 24/06/26 09:45 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não
1.12.2.1.1 | MECÂNICA | 4,33 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não
1.12.2.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.12.2.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.12.2.1.1.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.12.2.1.1.2 | EXECUÇÃO | 3,89 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não
1.12.2.1.1.2.1 | Limpar tubulação (massa roman) | 15 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 02:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 02:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Não
1.12.2.1.1.2.2 | Posicionar trecho 5011D Reg 2 | 20 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 02:30 | Qua 04/11/26 22:30 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 22:30 | Não
1.12.2.1.2 | SOLDA (GOB-1A06B.06-M-5013-A) | 657,53 dias | 37.3 | 50.79 | 13.49 | 37.3 | 50.79 | 13.49 | Qua 24/06/26 09:45 | Qui 25/02/27 23:30 | Qua 24/06/26 09:45 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não
1.12.2.1.2.1 | ETAPA 01 | 231,11 dias | 100 | 68.07 | -31.93 | 100 | 68.07 | -31.93 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sáb 15/08/26 05:30 | Não
1.12.2.1.2.1.1 | BLOQUEIO | 1,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.12.2.1.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 9,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 17:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 17:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.12.2.1.2.1.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 17:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.12.2.1.2.1.2 | SOLDA CHAPAS | 229,94 dias | 100 | 66.67 | -33.33 | 100 | 66.67 | -33.33 | Ter 11/08/26 18:00 | Qui 05/11/26 23:30 | Ter 11/08/26 18:00 | Qui 05/11/26 23:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Sáb 15/08/26 05:30 | Não
1.12.2.1.2.1.2.1 | Soldar chapa Trecho 01 (5011C) | 30 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Não
1.12.2.1.2.1.2.2 | Soldar chapa Trecho 02 (5011A) | 30 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:00 | Qui 13/08/26 00:00 | Ter 11/08/26 18:00 | Qui 13/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 23:30 | Não
1.12.2.1.2.1.2.3 | Soldar chapa Trecho 03 (5011A) | 26 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:00 | Sex 14/08/26 02:00 | Qui 13/08/26 00:00 | Sex 14/08/26 02:00 | Qui 13/08/26 23:30 | Sáb 15/08/26 05:30 | Não
1.12.2.1.2.2 | ETAPA 02 | 355,08 dias | 0 | 53.1 | 53.1 | 0 | 53.1 | 53.1 | Qua 24/06/26 09:45 | Qua 04/11/26 13:30 | Qua 24/06/26 09:45 | Qua 04/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não
1.12.2.1.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,08 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 09:45 | Qua 24/06/26 10:30 | Qua 24/06/26 09:45 | Qua 24/06/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.12.2.1.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 09:45 | Qua 24/06/26 10:15 | Qua 24/06/26 09:45 | Qua 24/06/26 10:15 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.12.2.1.2.2.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 0,25 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 10:15 | Qua 24/06/26 10:30 | Qua 24/06/26 10:15 | Qua 24/06/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.12.2.1.2.2.2 | SOLDA CHAPAS | 355 dias | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | Qua 24/06/26 10:30 | Qua 04/11/26 13:30 | Qua 24/06/26 10:30 | Qua 04/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não
1.12.2.1.2.2.2.1 | Soldar chapa Trecho 04 (5011D) | 30 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Não
1.12.2.1.2.2.2.2 | Soldar chapa Trecho 05 (5011A) | 13 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 10:30 | Qua 24/06/26 23:30 | Qua 24/06/26 10:30 | Qua 24/06/26 23:30 | Qua 04/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 23:30 | Não
1.12.2.1.2.3 | ETAPA 03 | 656 dias | 0 | 31.93 | 31.93 | 0 | 31.93 | 31.93 | Qua 24/06/26 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qua 24/06/26 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não
1.12.2.1.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.12.2.1.2.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Não
1.12.2.1.2.3.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 1 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Não
1.12.2.1.2.3.2 | SOLDA CHAPAS | 656 dias | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.33 | Qua 24/06/26 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qua 24/06/26 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não
1.12.2.1.2.3.2.1 | Soldar chapa Trecho 06 (5011A) | 15 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 23:30 | Qui 25/06/26 14:30 | Qua 24/06/26 23:30 | Qui 25/06/26 14:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Não
1.12.2.1.2.3.2.2 | Soldar chapa Trecho 07 (5011D) | 30 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Não
1.12.2.1.2.3.2.3 | Soldar chapa Trecho 08 (5011B) | 30 hrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qua 24/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | Sáb 27/02/27 05:30 | Não
1.12.2.2 | SUBSTITUIÇÃO DOS SILENCIOSOS REGENERADORES AF1 | 170,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Qui 17/09/26 10:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Qui 17/09/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Dom 23/08/26 14:30 | Não
1.12.2.2.1 | SILENCIOSO 01 | 40 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Sáb 07/02/26 04:30 | Não
1.12.2.2.1.1 | BLOQUEIO | 0 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 21:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 21:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.12.2.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 20:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 20:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.12.2.2.1.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 20:30 | Qua 06/05/26 21:30 | Qua 06/05/26 20:30 | Qua 06/05/26 21:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.12.2.2.1.2 | DEMSMONTAGEM MECÂNICA | 25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não
1.12.2.2.1.2.1 | Patolar guindaste | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 09:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 09:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não
1.12.2.2.1.2.2 | Remover junta posicionada na parte interior | 108 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Não
1.12.2.2.1.2.3 | Montar suporte de içamento do silencioso | 72 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 17:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Não
1.12.2.2.1.2.4 | Remover parafusos entre silencioso e tubo de alivio | 23 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 12:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Seg 18/05/26 12:30 | Qua 20/05/26 17:30 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Não
1.12.2.2.1.2.5 | Remover tubo do silencioso | 63 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 21/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Qui 21/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Não
1.12.2.2.1.2.6 | Içar e remover silencioso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 09:30 | Seg 18/05/26 12:30 | Seg 18/05/26 09:30 | Seg 18/05/26 12:30 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não
1.12.2.2.1.3 | MONTAGEM MECÂNICA | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Sáb 07/02/26 04:30 | Não
1.12.2.2.1.3.1 | Içar e montar silencioso | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 08:30 | Qui 11/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 08:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 15:30 | Não
1.12.2.2.1.3.2 | Montar junta inferior do silencioso | 99 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 17:30 | Qui 05/02/26 15:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não
1.12.2.2.1.3.3 | Posicionar tubo de alivio do silencioso | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 08:30 | Sex 12/06/26 15:30 | Sex 12/06/26 08:30 | Sex 12/06/26 15:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Sex 06/02/26 11:30 | Não
1.12.2.2.1.3.4 | Passar parafusos de junção das peças | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 30/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 13:30 | Ter 30/06/26 07:30 | Ter 30/06/26 13:30 | Sex 06/02/26 11:30 | Sex 06/02/26 16:30 | Não
1.12.2.2.1.3.5 | Torquear parafusos | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 30/06/26 13:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Ter 30/06/26 13:30 | Ter 30/06/26 17:30 | Sex 06/02/26 16:30 | Sex 06/02/26 21:30 | Não
1.12.2.2.1.3.6 | Soldar suporte superior no tubo do silencioso | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/07/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Qua 01/07/26 07:30 | Qua 01/07/26 17:30 | Sex 06/02/26 21:30 | Sáb 07/02/26 02:30 | Não
1.12.2.2.1.3.7 | Despatolar guindaste | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 15:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Sex 12/06/26 15:30 | Sex 12/06/26 17:30 | Sáb 07/02/26 02:30 | Sáb 07/02/26 04:30 | Não
1.12.2.2.2 | SILENCIOSO 02 | 152,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 17/09/26 10:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 17/09/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sáb 16/05/26 04:30 | Não
1.12.2.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 10:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.12.2.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 09:30 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 09:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.12.2.2.2.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 09:30 | Qua 22/07/26 10:30 | Qua 22/07/26 09:30 | Qua 22/07/26 10:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.12.2.2.2.2 | DEMSMONTAGEM MECÂNICA | 24,67 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 10:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Qua 22/07/26 10:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não
1.12.2.2.2.2.1 | Patolar guindaste | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 10:30 | Qua 22/07/26 13:30 | Qua 22/07/26 10:30 | Qua 22/07/26 13:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Não
1.12.2.2.2.2.2 | Remover junta posicionada na parte interior | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 13:30 | Qui 23/07/26 14:30 | Qua 22/07/26 13:30 | Qui 23/07/26 14:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Não
1.12.2.2.2.2.3 | Montar suporte de içamento do silencioso | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/07/26 14:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Qui 23/07/26 14:30 | Sex 24/07/26 17:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Não
1.12.2.2.2.2.4 | Remover parafusos entre silencioso e tubo de alivio | 20 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 09:30 | Seg 27/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 09:30 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não
1.12.2.2.2.2.5 | Remover tubo do silencioso | 16 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 09:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qua 29/07/26 09:30 | Qui 30/07/26 17:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Não
1.12.2.2.2.2.6 | Remover silencioso | 162 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Sex 31/07/26 07:30 | Ter 25/08/26 17:30 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não
1.12.2.2.2.3 | MONTAGEM MECÂNICA | 15,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 26/08/26 07:30 | Qui 17/09/26 10:30 | Qua 26/08/26 07:30 | Qui 17/09/26 10:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Sáb 16/05/26 04:30 | Não
1.12.2.2.2.3.1 | Montar silencioso | 18 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 11/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Sex 11/09/26 07:30 | Seg 14/09/26 17:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Não
1.12.2.2.2.3.2 | Montar junta inferior do silencioso | 54 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 26/08/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Qua 26/08/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Não
1.12.2.2.2.3.3 | Posicionar tubo de alivio do silencioso | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 14:30 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 14:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Sex 15/05/26 11:30 | Não
1.12.2.2.2.3.4 | Passar parafusos de junção das peças | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/09/26 14:30 | Qua 16/09/26 09:30 | Ter 15/09/26 14:30 | Qua 16/09/26 09:30 | Sex 15/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 16:30 | Não
1.12.2.2.2.3.5 | Torquear parafusos | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 16/09/26 09:30 | Qui 17/09/26 10:30 | Qua 16/09/26 09:30 | Qui 17/09/26 10:30 | Sex 15/05/26 16:30 | Sex 15/05/26 21:30 | Não
1.12.2.2.2.3.6 | Soldar suporte superior no tubo do silencioso | 45 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 03/09/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Qui 03/09/26 07:30 | Qui 10/09/26 17:30 | Sex 15/05/26 21:30 | Sáb 16/05/26 02:30 | Não
1.12.2.2.2.3.7 | Despatolar guindaste | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 13:00 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 15/09/26 13:00 | Sáb 16/05/26 02:30 | Sáb 16/05/26 04:30 | Não
1.12.2.2.3 | SILENCIOSO 03 | 233,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Dom 23/08/26 14:30 | Não
1.12.2.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 09:00 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 09:00 | Qua 19/08/26 17:30 | Qua 19/08/26 21:30 | Não
1.12.2.2.3.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 08:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 08:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Qua 19/08/26 20:30 | Não
1.12.2.2.3.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 08:30 | Sex 16/01/26 09:00 | Sex 16/01/26 08:30 | Sex 16/01/26 09:00 | Qua 19/08/26 20:30 | Qua 19/08/26 21:30 | Não
1.12.2.2.3.2 | DEMSMONTAGEM MECÂNICA | 38,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 19/08/26 21:30 | Sex 21/08/26 15:30 | Não
1.12.2.2.3.2.1 | Patolar guindaste | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 13:00 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 13:00 | Qua 19/08/26 21:30 | Qua 19/08/26 23:30 | Não
1.12.2.2.3.2.2 | Remover junta posicionada na parte interior | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 13:00 | Sex 16/01/26 17:30 | Sex 16/01/26 13:00 | Sex 16/01/26 17:30 | Qua 19/08/26 23:30 | Qui 20/08/26 09:30 | Não
1.12.2.2.3.2.3 | Montar suporte de içamento do silencioso | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Seg 19/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Qui 20/08/26 09:30 | Qui 20/08/26 23:30 | Não
1.12.2.2.3.2.4 | Remover parafusos entre silencioso e tubo de alivio | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 17:30 | Seg 26/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 17:30 | Qui 20/08/26 23:30 | Sex 21/08/26 05:30 | Não
1.12.2.2.3.2.5 | Remover tubo do silencioso | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 07:30 | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 21/08/26 05:30 | Sex 21/08/26 10:30 | Não
1.12.2.2.3.2.6 | Remover silencioso | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 21/08/26 10:30 | Sex 21/08/26 15:30 | Não
1.12.2.2.3.3 | MONTAGEM MECÂNICA | 75,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Seg 16/03/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Sex 21/08/26 15:30 | Dom 23/08/26 14:30 | Não
1.12.2.2.3.3.1 | Montar silencioso | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Seg 16/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 17:30 | Sex 21/08/26 15:30 | Sáb 22/08/26 01:30 | Não
1.12.2.2.3.3.2 | Montar junta inferior do silencioso | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Ter 07/04/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Sáb 22/08/26 01:30 | Sáb 22/08/26 15:30 | Não
1.12.2.2.3.3.3 | Posicionar tubo de alivio do silencioso | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Qui 19/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Sáb 22/08/26 15:30 | Sáb 22/08/26 21:30 | Não
1.12.2.2.3.3.4 | Passar parafusos de junção das peças | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Sáb 22/08/26 21:30 | Dom 23/08/26 02:30 | Não
1.12.2.2.3.3.5 | Torquear parafusos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Dom 23/08/26 02:30 | Dom 23/08/26 07:30 | Não
1.12.2.2.3.3.6 | Soldar suporte supeior no tubo do silencioso | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 11/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Sáb 11/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 17:30 | Dom 23/08/26 07:30 | Dom 23/08/26 12:30 | Não
1.12.2.2.3.3.7 | Despatolar guindaste | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Sex 20/03/26 07:30 | Sex 20/03/26 17:30 | Dom 23/08/26 12:30 | Dom 23/08/26 14:30 | Não
1.12.2.3 | ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM | 730,11 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Sex 15/05/26 21:30 | Não
1.12.2.3.1 | REGENERADOR 03 - DESMONTAGEM | 5,39 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Não
1.12.2.3.1.1 | BLOQUEIO | 3,44 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.12.2.3.1.1.1 | Realizar bloqueios | 30,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Não
1.12.2.3.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Não
1.12.2.3.1.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Não
1.12.2.3.1.2.1 | Desmontar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 13:30 | Não
1.12.2.3.1.2.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 0,75 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 16:00 | Qua 13/08/25 16:45 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 15:30 | Não
1.12.2.3.1.2.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 16:45 | Qua 13/08/25 17:45 | Ter 12/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Não
1.12.2.3.1.2.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 0,75 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 17:45 | Qua 13/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Não
1.12.2.3.1.2.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Não
1.12.2.3.1.2.6 | Instalar dreno provisório | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 20:30 | Não
1.12.2.3.1.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,64 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 02:15 | Ter 12/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.12.2.3.1.3.1 | Desmontar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 21:00 | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 22:30 | Não
1.12.2.3.1.3.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 0,75 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 21:00 | Qua 13/08/25 21:45 | Ter 12/08/25 22:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Não
1.12.2.3.1.3.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 0,75 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 21:45 | Qua 13/08/25 22:30 | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 00:30 | Não
1.12.2.3.1.3.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 13/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 02:30 | Não
1.12.2.3.1.3.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 00:00 | Qui 14/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 04:30 | Não
1.12.2.3.1.3.6 | Instalar dreno provisório | 1,25 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 01:00 | Qui 14/08/25 02:15 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 06:30 | Não
1.12.2.3.1.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,31 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 02:15 | Qui 14/08/25 05:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 10:30 | Não
1.12.2.3.1.4.1 | Desmontar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 1,75 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 02:15 | Qui 14/08/25 04:00 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 08:30 | Não
1.12.2.3.1.4.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 04:00 | Qui 14/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 08:30 | Qua 13/08/25 09:30 | Não
1.12.2.3.1.4.3 | Instalar dreno provisório | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 05:00 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 10:30 | Não
1.12.2.3.1.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 05:00 | Qui 14/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Não
1.12.2.3.1.5.1 | Montar andaime de acesso | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 05:00 | Qui 14/08/25 06:00 | Qua 13/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 12:30 | Não
1.12.2.3.1.5.2 | Desmontar linha de dreno após a curva | 0,75 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 06:00 | Qui 14/08/25 06:45 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 14:30 | Não
1.12.2.3.1.5.3 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 06:45 | Qui 14/08/25 07:15 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 15:30 | Não
1.12.2.3.1.5.4 | Instalar dreno provisório | 0,75 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 14/08/25 07:15 | Qui 14/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 16:30 | Não
1.12.2.3.2 | REGENERADOR 01 - DESMONTAGEM | 3,78 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Não
1.12.2.3.2.1 | BLOQUEIO | 0,56 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.12.2.3.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.12.2.3.2.1.2 | Liberar documentações de segurança | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.12.2.3.2.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 18:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Não
1.12.2.3.2.2.1 | Desmontar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Não
1.12.2.3.2.2.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Não
1.12.2.3.2.2.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Não
1.12.2.3.2.2.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 18:30 | Não
1.12.2.3.2.2.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 18:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Não
1.12.2.3.2.2.6 | Instalar dreno provisório | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 18:30 | Seg 10/11/25 19:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Não
1.12.2.3.2.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 18:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.12.2.3.2.3.1 | Desmontar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Não
1.12.2.3.2.3.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 21:30 | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 23:30 | Não
1.12.2.3.2.3.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 00:30 | Não
1.12.2.3.2.3.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 22:30 | Qui 13/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 00:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Não
1.12.2.3.2.3.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 13/11/25 00:30 | Qui 13/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Não
1.12.2.3.2.3.6 | Instalar dreno provisório | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 13/11/25 02:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Não
1.12.2.3.2.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 13/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Não
1.12.2.3.2.4.1 | Desmontar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 13/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 08:30 | Não
1.12.2.3.2.4.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 13/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 08:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Não
1.12.2.3.2.4.3 | Instalar dreno provisório | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Não
1.12.2.3.2.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Não
1.12.2.3.2.5.1 | Montar andaime de acesso | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não
1.12.2.3.2.5.2 | Desmontar linha de dreno após a curva | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 13/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Não
1.12.2.3.2.5.3 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 13/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Não
1.12.2.3.2.5.4 | Instalar dreno provisório | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 16:30 | Não
1.12.2.3.3 | REGENERADOR 02 - DESMONTAGEM | 3,83 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 04:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Não
1.12.2.3.3.1 | BLOQUEIO | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.12.2.3.3.1.1 | Realizar bloqueios | 8,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 02:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.12.2.3.3.1.2 | Liberar documentações de segurança | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 02:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.12.2.3.3.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não
1.12.2.3.3.2.1 | Desmontar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não
1.12.2.3.3.2.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 04:00 | Qua 04/02/26 06:00 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Não
1.12.2.3.3.2.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 06:00 | Qua 04/02/26 08:00 | Ter 03/02/26 15:30 | Ter 03/02/26 17:30 | Não
1.12.2.3.3.2.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 09:00 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Não
1.12.2.3.3.2.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 09:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 19:30 | Não
1.12.2.3.3.2.6 | Instalar dreno provisório | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 20:30 | Não
1.12.2.3.3.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 1,06 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.12.2.3.3.3.1 | Desmontar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Não
1.12.2.3.3.3.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 13:00 | Qua 04/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Não
1.12.2.3.3.3.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Não
1.12.2.3.3.3.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.12.2.3.3.3.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:30 | Não
1.12.2.3.3.3.6 | Instalar dreno provisório | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.12.2.3.3.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 23:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Não
1.12.2.3.3.4.1 | Desmontar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Não
1.12.2.3.3.4.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.12.2.3.3.4.3 | Instalar dreno provisório | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 23:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Não
1.12.2.3.3.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 0,56 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 23:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Não
1.12.2.3.3.5.1 | Montar andaime de acesso | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 23:00 | Qui 05/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Não
1.12.2.3.3.5.2 | Desmontar linha de dreno após a curva | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não
1.12.2.3.3.5.3 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 05/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 15:30 | Não
1.12.2.3.3.5.4 | Instalar dreno provisório | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 04:00 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Não
1.12.2.3.4 | REGENERADOR 03 - INTERLIGAÇÃO | 5,56 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 04:30 | Sex 14/11/25 06:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Não
1.12.2.3.4.1 | BLOQUEIO | 0,56 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.12.2.3.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.12.2.3.4.1.2 | Liberar documentações de segurança | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 09:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.12.2.3.4.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 2,22 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Não
1.12.2.3.4.2.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 19:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 21:30 | Não
1.12.2.3.4.2.2 | Interligar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 19:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Seg 10/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Não
1.12.2.3.4.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 3,11 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Não
1.12.2.3.4.3.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 1º válvula de isolação | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Não
1.12.2.3.4.3.2 | Interligar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 13/11/25 05:30 | Qui 13/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Não
1.12.2.3.4.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 4,11 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Não
1.12.2.3.4.4.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 2º válvula de isolação | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 19:30 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Não
1.12.2.3.4.4.2 | Interligar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 13/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Não
1.12.2.3.4.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Não
1.12.2.3.4.5.1 | Desmontar linha provisioria de dreno após a curva | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 19:30 | Qui 13/11/25 01:30 | Qui 13/11/25 11:30 | Não
1.12.2.3.4.5.2 | Interligar linha de dreno após a curva | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 13/11/25 22:30 | Sex 14/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 21:30 | Não
1.12.2.3.5 | REGENERADOR 01 - INTERLIGAÇÃO | 4,83 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 21:30 | Não
1.12.2.3.5.1 | BLOQUEIO | 1,06 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 03:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.12.2.3.5.1.1 | Realizar bloqueios | 8,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 02:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.12.2.3.5.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 02:00 | Qua 04/02/26 03:00 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.12.2.3.5.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 0,94 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 03:00 | Qua 04/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.12.2.3.5.2.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 03:00 | Qua 04/02/26 08:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Não
1.12.2.3.5.2.2 | Interligar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Não
1.12.2.3.5.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,94 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não
1.12.2.3.5.3.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 1º válvula de isolação | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 19:30 | Não
1.12.2.3.5.3.2 | Interligar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 19:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não
1.12.2.3.5.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,94 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 20:00 | Qui 05/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Não
1.12.2.3.5.4.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 2º válvula de isolação | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qua 04/02/26 20:00 | Qui 05/02/26 01:00 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 15:30 | Não
1.12.2.3.5.4.2 | Interligar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 05/02/26 01:00 | Qui 05/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 15:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Não
1.12.2.3.5.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 0,94 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 05/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 01:30 | Sex 06/02/26 21:30 | Não
1.12.2.3.5.5.1 | Desmontar linha provisioria de dreno após a curva | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 05/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 09:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Sex 06/02/26 11:30 | Não
1.12.2.3.5.5.2 | Interligar linha de dreno após a curva | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 11:30 | Sex 06/02/26 21:30 | Não
1.12.2.3.6 | REGENERADOR 02 - INTERLIGAÇÃO | 2,11 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 21:30 | Não
1.12.2.3.6.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.12.2.3.6.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 09:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.12.2.3.6.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 09:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.12.2.3.6.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.12.2.3.6.2.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Não
1.12.2.3.6.2.2 | Interligar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Não
1.12.2.3.6.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não
1.12.2.3.6.3.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 1º válvula de isolação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Não
1.12.2.3.6.3.2 | Interligar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Não
1.12.2.3.6.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Não
1.12.2.3.6.4.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 2º válvula de isolação | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Não
1.12.2.3.6.4.2 | Interligar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 15:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Não
1.12.2.3.6.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 1,44 dias | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Sex 15/05/26 21:30 | Não
1.12.2.3.6.5.1 | Desmontar linha provisioria de dreno após a curva | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 14:30 | Sex 15/05/26 01:30 | Sex 15/05/26 11:30 | Não
1.12.2.3.6.5.2 | Interligar linha de dreno após a curva | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ND | ND | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 02:30 | Sex 15/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 21:30 | Não
1.13 | ELÉTRICA | 295,1 dias | 92.92 | 94.16 | 1.24 | 92.92 | 94.16 | 1.24 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 18/11/26 08:24 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 18/11/26 08:24 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não
1.13.1 | ATIVIDADES ROTINA | 295,1 dias | 96.65 | 93.19 | -3.46 | 96.65 | 93.19 | -3.46 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 18/11/26 08:24 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 18/11/26 08:24 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não
1.13.1.1 | SALA ELÉTRICA DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | 267 dias | 96 | 97.39 | 1.39 | 96 | 97.39 | 1.39 | Seg 15/09/25 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não
1.13.1.1.1 | LIMPEZA E DRENAGEM SUBESTAÇÃO - PORÃO DE CABOS | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 17:30 | Não
1.13.1.1.1.1 | Instalar sistema de drenagem de água no porão de cabos da sala da subestação (se necessário) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2 | MONTAR O NOVO CONJUNTO DE MANOBRAS - 28 COLUNAS | 262 dias | 85.96 | 91.02 | 5.06 | 85.96 | 91.02 | 5.06 | Seg 22/09/25 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Seg 22/09/25 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não
1.13.1.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/09/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Seg 22/09/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 07/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.1.1 | Retirar os pisos isolantes | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/09/25 07:30 | Qua 24/09/25 17:30 | Seg 22/09/25 07:30 | Qua 24/09/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 17/09/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.1.2 | Fabricar skid dos painéis de manobra | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/09/25 07:30 | Sex 10/10/25 17:30 | Qui 25/09/25 07:30 | Sex 10/10/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 30/09/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.1.3 | Transportar e descarregar na Sala elétrica conjuntos de manobras (a cada 6 unidades) | 11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qua 01/10/25 07:30 | Ter 07/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2 | MONTAGEM COLUNAS | 48 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/10/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Qua 08/10/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Qua 01/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.1 | Montar e fixar skid dos painés de manobra | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 13:00 | Qua 08/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 07:30 | Qua 08/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.2 | Alinhar e nivelar skid (topografia) | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Qua 29/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 13:00 | Qua 29/10/25 17:30 | Qui 09/10/25 07:30 | Qui 09/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.3 | Montar conjunto de manobra - A28 | 20 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Sex 10/10/25 07:30 | Sex 10/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.2.2.4 | Montar conjunto de manobra - A27 | 20 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Sex 10/10/25 13:00 | Sex 10/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.5 | Montar conjunto de manobra - A26 | 20 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 13/10/25 07:30 | Seg 13/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.2.2.6 | Montar conjunto de manobra - A25 | 20 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 13/10/25 13:00 | Seg 13/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.7 | Montar conjunto de manobra - A24 | 19 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Ter 14/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.2.2.8 | Montar conjunto de manobra - A23 | 19 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Ter 14/10/25 13:00 | Ter 14/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.9 | Montar conjunto de manobra - A22 | 30 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.2.2.10 | Montar conjunto de manobra - A21 | 18 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Qua 15/10/25 13:00 | Qua 15/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.11 | Montar conjunto de manobra - A20 | 18 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Qui 16/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.2.2.12 | Montar conjunto de manobra - A19 | 18 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Qui 16/10/25 13:00 | Qui 16/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.13 | Montar conjunto de manobra - A18 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Sex 17/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.2.2.14 | Montar conjunto de manobra - A17 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.15 | Montar conjunto de manobra - A16 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.2.2.16 | Montar conjunto de manobra - A15 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 20/10/25 13:00 | Seg 20/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.17 | Montar conjunto de manobra - A14 | 25 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Ter 21/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.2.2.18 | Montar conjunto de manobra - A13 | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Ter 21/10/25 13:00 | Ter 21/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.19 | Montar conjunto de manobra - A12 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.2.2.20 | Montar conjunto de manobra - A11 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 22/10/25 13:00 | Qua 22/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.21 | Montar conjunto de manobra - A10 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.2.2.22 | Montar conjunto de manobra - A09 | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qui 23/10/25 13:00 | Qui 23/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.23 | Montar conjunto de manobra - A08 | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.2.2.24 | Montar conjunto de manobra - A07 | 13 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Sex 24/10/25 13:00 | Sex 24/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.25 | Montar conjunto de manobra - A06 | 13 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.2.2.26 | Montar conjunto de manobra - A05 | 13 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.27 | Montar conjunto de manobra - A04 | 13 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.2.2.28 | Montar conjunto de manobra - A03 | 13 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Ter 28/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.29 | Montar conjunto de manobra - A02 | 12 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.2.2.30 | Montar conjunto de manobra - A01 | 11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 13:00 | Qua 29/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.31 | Fixação do novo conjunto de manobra (28 unidades) | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.2.32 | Instalar novo transformador de serviços auxiliares (fora do cubículo de manobra ao lado do antigo conjunto de manobras) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.3 | ATERRAMENTO DOS NOVOS PAINÉIS | 11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.3.1 | Lançar cabos terra dos novos pianéis do conjunto de manobras | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Sex 28/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.3.2 | Realizar conexão no aterramento existente | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.2.4 | ATIVIDADES FINAIS | 46 dias | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Sex 06/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não
1.13.1.1.2.4.1 | Desmontar painéis antigos | 42 dias | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Sex 06/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:30 | Não
1.13.1.1.2.4.2 | Sucatear dos painéis | 42 dias | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Não
1.13.1.1.2.4.3 | Fechar canaletas com tampas | 42 dias | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 02/10/26 17:30 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Não
1.13.1.1.2.4.4 | Realizar pintura de sinalização de combate a incêndio no piso | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Seg 05/10/26 07:30 | Ter 06/10/26 17:30 | Qui 12/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Não
1.13.1.1.2.4.5 | Proteção passiva e Acabamentos de 6 painéis | 2 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 08/10/26 17:30 | Seg 16/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Não
1.13.1.1.3 | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE BATERIAS E GABINETE (ESTANTE) | 19,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 17:30 | Qua 01/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 17:30 | Ter 14/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.3.1 | Transportar e descarregar gabinete e baterias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 17:30 | Qua 01/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 17:30 | Ter 14/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.3.2 | Montar do gabinete (estante) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 02/10/25 07:30 | Qui 02/10/25 17:30 | Qui 02/10/25 07:30 | Qui 02/10/25 17:30 | Ter 14/10/25 13:00 | Qua 15/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.3.3 | Montar do conjunto de bateria no gabinete | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 03/10/25 07:30 | Sex 03/10/25 17:30 | Sex 03/10/25 07:30 | Sex 03/10/25 17:30 | Qua 15/10/25 13:00 | Qui 16/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.3.4 | Conectar os módulos das baterias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 06/10/25 07:30 | Ter 07/10/25 17:30 | Seg 06/10/25 07:30 | Ter 07/10/25 17:30 | Qui 16/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.3.5 | Testar as baterias (carga) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 08/10/25 07:30 | Qua 08/10/25 17:30 | Qua 08/10/25 07:30 | Qua 08/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.3.6 | Desligar baterias existentes | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 07:30 | Qui 09/10/25 17:30 | Qui 09/10/25 07:30 | Qui 09/10/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.3.7 | Interligar e testar baterias novas com o sistema | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 10/10/25 07:30 | Seg 13/10/25 17:30 | Sex 10/10/25 07:30 | Seg 13/10/25 17:30 | Seg 20/10/25 13:00 | Seg 20/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.3.8 | Demontar o banco de baterias existente | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 17:30 | Ter 14/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 17:30 | Ter 21/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.3.9 | Descartar baterias | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Qui 16/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Ter 21/10/25 13:00 | Ter 21/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.4 | INSTALAÇÃO DE RACK DE SWITCH (SEL) | 39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.4.1 | Transportar painel de automação para o 2º pavimento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.4.2 | Posicionar painel na sala de automação conforme layout | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 13:00 | Qui 13/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 13:00 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.4.3 | Fixar base do painel | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:00 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 13:00 | Qui 13/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 13:00 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.4.4 | Lançar cabo de alimentação | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Ter 18/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.4.5 | Conectar e energizar painel | 11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Seg 22/12/25 07:30 | Qui 15/01/26 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.4.6 | Lançar fibra óptica do painel de automação para painel ABB (manobra) | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Sex 07/11/25 13:00 | Seg 10/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.5 | MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DOS NOVOS CUBÍCULOS - PORÃO DE CABOS | 70 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 58 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 06/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.1.1 | Fabricar suportes (leitos e eletrodutos) | 30,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 15/09/25 07:30 | Qui 25/09/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.1.2 | Transportar suportes do pipe shop até a subestação | 31 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 27/10/25 17:30 | Sex 26/09/25 07:30 | Sex 26/09/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.1.3 | Verificar projeto ou realizar scaner de parede e teto para realizar furações | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 17:30 | Seg 29/09/25 07:30 | Seg 29/09/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.1.4 | Relocar leito de controle existente | 26 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 03/12/25 17:30 | Ter 30/09/25 07:30 | Seg 06/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.2 | MONTAGEM | 57,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Sex 19/12/25 17:30 | Qua 01/10/25 13:00 | Sex 19/12/25 17:30 | Ter 07/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.2.1 | Montar suporte DT-BA 04 (18 unid) | 23 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Ter 07/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.2.2 | Montar suporte DT-BA 03 (6 unid) | 19 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Qua 26/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Qua 26/11/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.2.3 | Montar suporte DT-BA 01 (6 unid) | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Sex 03/10/25 17:30 | Qua 01/10/25 13:00 | Sex 03/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.5.2.4 | Montar suporte DT-BA 07 (2 unid) | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.5.2.5 | Montar suporte DT-BA 06 (1unid) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 28/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.2.6 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 04 | 38 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.2.7 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 03 | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Sex 05/12/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.2.8 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 01 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 06/10/25 07:30 | Seg 06/10/25 17:30 | Seg 06/10/25 07:30 | Seg 06/10/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.2.9 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 07 | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.2.10 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 08 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.2.11 | Aterramento dos leitos DT-BA 04 | 15 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Seg 01/12/25 07:30 | Sex 19/12/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.2.12 | Aterramento dos leitos DT-BA 03 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.2.13 | Aterramento dos leitos DT-BA 01 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.5.2.14 | Aterramento dos leitos DT-BA 07 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Qui 11/12/25 17:30 | Qui 11/12/25 07:30 | Qui 11/12/25 17:30 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.5.2.15 | Aterramento dos leitos DT-BA 08 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Sex 12/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 17:30 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.6 | MONTAGEM DE INFRATRUTURA ELÉTRICA DOS NOVOS CUBÍCULOS - 1º PAVIMENTO | 46,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 18/11/25 13:00 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 18/11/25 13:00 | Seg 15/09/25 07:30 | Qui 02/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.6.1 | PREPARAÇÃO | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 24/09/25 13:00 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 24/09/25 13:00 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 23/09/25 13:00 | Não
1.13.1.1.6.1.1 | Fabricar suportes (leitos, eletrodutos e pedestal) | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 23/09/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Ter 23/09/25 17:30 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 22/09/25 17:30 | Não
1.13.1.1.6.1.2 | Transportar suportes do pipe shop até a subestação | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/09/25 07:30 | Qua 24/09/25 13:00 | Qua 24/09/25 07:30 | Qua 24/09/25 13:00 | Ter 23/09/25 07:30 | Ter 23/09/25 13:00 | Não
1.13.1.1.6.2 | MONTAGEM | 39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/09/25 13:00 | Ter 18/11/25 13:00 | Qua 24/09/25 13:00 | Ter 18/11/25 13:00 | Ter 23/09/25 13:00 | Qui 02/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.6.2.1 | Montar suporte DT-BA 02 (18 unid) | 5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/09/25 13:00 | Qua 01/10/25 13:00 | Qua 24/09/25 13:00 | Qua 01/10/25 13:00 | Ter 23/09/25 13:00 | Sex 26/09/25 13:00 | Não
1.13.1.1.6.2.2 | Montar suporte DT-BA 02 (03 unid) - trafo auxiliar | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Ter 07/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 13:00 | Ter 07/10/25 13:00 | Sex 26/09/25 13:00 | Seg 29/09/25 13:00 | Não
1.13.1.1.6.2.3 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 02 | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 13:00 | Sex 03/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 13:00 | Sex 03/10/25 13:00 | Sex 26/09/25 13:00 | Ter 30/09/25 13:00 | Não
1.13.1.1.6.2.4 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 02 - trafo auxiliar | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 03/10/25 13:00 | Ter 07/10/25 13:00 | Sex 03/10/25 13:00 | Ter 07/10/25 13:00 | Ter 30/09/25 13:00 | Ter 30/09/25 17:30 | Não
1.13.1.1.6.2.5 | Montar pedestal para eletroduto do trafo auxiliar | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 07/10/25 13:00 | Qua 08/10/25 13:00 | Ter 07/10/25 13:00 | Qua 08/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.6.2.6 | Montar eletroduto para alimentar o trafo | 30 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 07/10/25 13:00 | Ter 18/11/25 13:00 | Ter 07/10/25 13:00 | Ter 18/11/25 13:00 | Qua 01/10/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.6.2.7 | Aterramento dos leitos DT-BA 02 | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 13:00 | Qua 15/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 07:30 | Qui 02/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.7 | LANÇAMENTO DE CABOS DE COMANDO E CONTROLE - VCC | 55 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Qui 02/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.7.1 | Lançar cabos CC-rota Coluna 01 para QDCC | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Qui 02/10/25 13:00 | Qui 02/10/25 15:15 | Não
1.13.1.1.7.2 | Lançar cabos CC-rota Coluna 02 para QDCC | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Qui 02/10/25 15:15 | Qui 02/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.7.3 | Lançar cabos CC-rota Coluna 03 para QDCC | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 03/10/25 07:30 | Sex 03/10/25 09:45 | Não
1.13.1.1.7.4 | Lançar cabos CC-rota Coluna 04 para QDCC | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 03/10/25 09:45 | Sex 03/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.7.5 | Lançar cabos CC-rota Coluna 05 para QDCC | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 03/10/25 13:00 | Sex 03/10/25 15:15 | Não
1.13.1.1.7.6 | Lançar cabos CC-rota Coluna 06 para QDCC | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 03/10/25 15:15 | Sex 03/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.7.7 | Lançar cabos CC-rota Coluna 07 para QDCC | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Seg 06/10/25 07:30 | Seg 06/10/25 09:45 | Não
1.13.1.1.7.8 | Lançar cabos CC-rota Coluna 08 para QDCC | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 06/10/25 09:45 | Seg 06/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.7.9 | Lançar cabos CC-rota Coluna 09 para QDCC | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 06/10/25 13:00 | Seg 06/10/25 15:15 | Não
1.13.1.1.7.10 | Lançar cabos CC-rota Coluna 10 para QDCC | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 06/10/25 15:15 | Seg 06/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.7.11 | Lançar cabos CC-rota Coluna 11 para QDCC | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 07/10/25 07:30 | Ter 07/10/25 09:45 | Não
1.13.1.1.7.12 | Lançar cabos CC-rota Coluna 12 para QDCC | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 07/10/25 09:45 | Ter 07/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.7.13 | Lançar cabos CC-rota Coluna 13 para QDCC | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 07/10/25 13:00 | Ter 07/10/25 15:15 | Não
1.13.1.1.7.14 | Lançar cabos CC-rota Coluna 14 para QDCC | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 07/10/25 15:15 | Ter 07/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.7.15 | Lançar cabos CC-rota Coluna 15 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 08/10/25 07:30 | Qua 08/10/25 09:45 | Não
1.13.1.1.7.16 | Lançar cabos CC-rota Coluna 16 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 08/10/25 09:45 | Qua 08/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.7.17 | Lançar cabos CC-rota Coluna 17 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 08/10/25 13:00 | Qua 08/10/25 15:15 | Não
1.13.1.1.7.18 | Lançar cabos CC-rota Coluna 18 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 08/10/25 15:15 | Qua 08/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.7.19 | Lançar cabos CC-rota Coluna 19 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 09/10/25 07:30 | Qui 09/10/25 09:45 | Não
1.13.1.1.7.20 | Lançar cabos CC-rota Coluna 20 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 09/10/25 09:45 | Qui 09/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.7.21 | Lançar cabos CC-rota Coluna 21 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 09/10/25 13:00 | Qui 09/10/25 15:15 | Não
1.13.1.1.7.22 | Lançar cabos CC-rota Coluna 22 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 09/10/25 15:15 | Qui 09/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.7.23 | Lançar cabos CC-rota Coluna 23 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 10/10/25 07:30 | Sex 10/10/25 09:45 | Não
1.13.1.1.7.24 | Lançar cabos CC-rota Coluna 24 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 10/10/25 09:45 | Sex 10/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.7.25 | Lançar cabos CC-rota Coluna 25 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 10/10/25 13:00 | Sex 10/10/25 15:15 | Não
1.13.1.1.7.26 | Lançar cabos CC-rota Coluna 26 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 10/10/25 15:15 | Sex 10/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.7.27 | Lançar cabos CC-rota Coluna 27 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 13/10/25 07:30 | Seg 13/10/25 09:45 | Não
1.13.1.1.7.28 | Lançar cabos CC-rota Coluna 28 para QDCC | 21 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 13/10/25 09:45 | Seg 13/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.7.29 | Realizar identificação e anilhamento dos cabos - VCC | 26 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Ter 02/12/25 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Seg 13/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.8 | LANÇAMENTO DE CABOS DE SERVIÇOS AUXILIARES - VCA | 57,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 16/01/26 17:30 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 16/01/26 17:30 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 03/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.8.1 | Lançar cabos CC-rota Coluna 01 para QDCA | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 15:15 | Não
1.13.1.1.8.2 | Lançar cabos CC-rota Coluna 02 para QDCA | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 17/10/25 15:15 | Sex 17/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.8.3 | Lançar cabos CC-rota Coluna 03 para QDCA | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 09:45 | Não
1.13.1.1.8.4 | Lançar cabos CC-rota Coluna 04 para QDCA | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Seg 20/10/25 09:45 | Seg 20/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.8.5 | Lançar cabos CC-rota Coluna 05 para QDCA | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Seg 20/10/25 13:00 | Seg 20/10/25 15:15 | Não
1.13.1.1.8.6 | Lançar cabos CC-rota Coluna 06 para QDCA | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Seg 20/10/25 15:15 | Seg 20/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.8.7 | Lançar cabos CC-rota Coluna 07 para QDCA | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | Ter 21/10/25 07:30 | Ter 21/10/25 09:45 | Não
1.13.1.1.8.8 | Lançar cabos CC-rota Coluna 08 para QDCA | 31 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 21/10/25 09:45 | Ter 21/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.8.9 | Lançar cabos CC-rota Coluna 09 para QDCA | 31 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 21/10/25 13:00 | Ter 21/10/25 15:15 | Não
1.13.1.1.8.10 | Lançar cabos CC-rota Coluna 10 para QDCA | 31 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 21/10/25 15:15 | Ter 21/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.8.11 | Lançar cabos CC-rota Coluna 11 para QDCA | 31 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 09:45 | Não
1.13.1.1.8.12 | Lançar cabos CC-rota Coluna 12 para QDCA | 31 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 09:45 | Qua 22/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.8.13 | Lançar cabos CC-rota Coluna 13 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 13:00 | Qua 22/10/25 15:15 | Não
1.13.1.1.8.14 | Lançar cabos CC-rota Coluna 14 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 15:15 | Qua 22/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.8.15 | Lançar cabos CC-rota Coluna 15 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 23/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 09:45 | Não
1.13.1.1.8.16 | Lançar cabos CC-rota Coluna 16 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 23/10/25 09:45 | Qui 23/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.8.17 | Lançar cabos CC-rota Coluna 17 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 23/10/25 13:00 | Qui 23/10/25 15:15 | Não
1.13.1.1.8.18 | Lançar cabos CC-rota Coluna 18 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qui 23/10/25 15:15 | Qui 23/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.8.19 | Lançar cabos CC-rota Coluna 19 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 24/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 09:45 | Não
1.13.1.1.8.20 | Lançar cabos CC-rota Coluna 20 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 24/10/25 09:45 | Sex 24/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.8.21 | Lançar cabos CC-rota Coluna 21 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 24/10/25 13:00 | Sex 24/10/25 15:15 | Não
1.13.1.1.8.22 | Lançar cabos CC-rota Coluna 22 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Sex 24/10/25 15:15 | Sex 24/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.8.23 | Lançar cabos CC-rota Coluna 23 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 09:45 | Não
1.13.1.1.8.24 | Lançar cabos CC-rota Coluna 24 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 27/10/25 09:45 | Seg 27/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.8.25 | Lançar cabos CC-rota Coluna 25 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 27/10/25 15:15 | Não
1.13.1.1.8.26 | Lançar cabos CC-rota Coluna 26 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Seg 27/10/25 15:15 | Seg 27/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.8.27 | Lançar cabos CC-rota Coluna 27 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 09:45 | Não
1.13.1.1.8.28 | Lançar cabos CC-rota Coluna 28 para QDCA | 29 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 28/10/25 09:45 | Ter 28/10/25 13:00 | Não
1.13.1.1.8.29 | Realizar identificação e anilhamento dos cabos - VCA | 26 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Ter 02/12/25 07:30 | Sex 16/01/26 17:30 | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 03/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9 | LANÇAMENTO DE CABOS DE REDE | 23 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Qua 12/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9.1 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 01 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.2 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 02 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.3 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 03 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9.4 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 04 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9.5 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 05 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Ter 04/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.6 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 06 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Ter 04/11/25 13:00 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.7 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 07 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9.8 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 08 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9.9 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 09 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qua 05/11/25 13:00 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.10 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 10 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qua 05/11/25 13:00 | Qua 05/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.11 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 11 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9.12 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 12 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9.13 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 13 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qui 06/11/25 13:00 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.14 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 14 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | Qui 06/11/25 13:00 | Qui 06/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.15 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 15 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9.16 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 16 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9.17 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 17 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Sex 07/11/25 13:00 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.18 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 18 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Sex 07/11/25 13:00 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.19 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 19 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9.20 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 20 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9.21 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 21 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Seg 10/11/25 13:00 | Seg 10/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.22 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 22 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Seg 10/11/25 13:00 | Seg 10/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.23 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 23 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9.24 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 24 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9.25 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 25 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 11/11/25 13:00 | Ter 11/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.26 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 26 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 11/11/25 13:00 | Ter 11/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.27 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 27 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9.28 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 28 | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | Qua 12/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 13:00 | Não
1.13.1.1.9.29 | Instalar 08 DIOs nas colunas do painel de média tensão | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.30 | Realizar identificação e anilhamento dos cabos de rede | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Qui 11/12/25 17:30 | Qui 11/12/25 07:30 | Qui 11/12/25 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.9.31 | Conectorizar e certificar as fibras opticas | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Qua 05/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.10 | INTERLIGAÇÃO DOS PAINÉIS EM REDE CONFORME ARQUITETURA DE REDE | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.10.1 | Interligar os painéis em rede conforme arquitetura | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Sex 09/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 17:30 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.13.1.1.11 | LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA DA SALA ELÉTRICA TRT PARA SUBESTAÇÃO | 133 dias | 100 | 98.75 | -1.25 | 100 | 98.75 | -1.25 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.11.1 | Montar infra elétrica no cable rack da TRT até a Subestação | 51 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 21/11/25 17:30 | Não
1.13.1.1.11.2 | Lançamento de Fibra Optica | 35 dias | 100 | 95 | -5 | 100 | 95 | -5 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 16/09/26 17:30 | Seg 24/11/25 07:30 | Ter 25/11/25 17:30 | Não
1.13.1.2 | SUBSTITUIÇÃO DOS PAINÉIS TIPO CCM DA SALA ELÉTRICA DO PCI – SE3 | 126,1 dias | 100 | 71.67 | -28.33 | 100 | 71.67 | -28.33 | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 18/11/26 08:24 | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 18/11/26 08:24 | Seg 18/05/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não
1.13.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 13:00 | Ter 04/08/26 17:30 | Ter 04/08/26 13:00 | Ter 04/08/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não
1.13.1.2.1.1 | Transportar painéis do galpão para a sala elétrica do PCI | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 13:00 | Ter 04/08/26 17:30 | Ter 04/08/26 13:00 | Ter 04/08/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Não
1.13.1.2.2 | PISO SUPERIOR | 58 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não
1.13.1.2.2.1 | Montar novos painéis de comando no piso superior (novos CCMs) | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Não
1.13.1.2.2.2 | Fabricar suportes para caixa de emenda | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 17:30 | Não
1.13.1.2.2.3 | Instalar caixa de conexão para emenda dos cabos que serão retirados do CCM antigo para interligação do novo, no andar superior | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Ter 26/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Ter 26/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Não
1.13.1.2.2.4 | Fabricar suporte para infra de força e controle | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Seg 20/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 17:30 | Qui 28/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 17:30 | Não
1.13.1.2.2.5 | Montar infraestrutura de força e comando | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 23/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Qui 23/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 17:30 | Ter 02/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 17:30 | Não
1.13.1.2.2.6 | Preparar e lançar novos cabos de força e controle | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Qua 29/07/26 07:30 | Seg 03/08/26 17:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 17:30 | Não
1.13.1.2.2.7 | Realizar conferência de endereçamento (teste ponto a ponto), teste com megômetro e teste high potential (hipot) dos cabos lançados | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Ter 04/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 17:30 | Sex 12/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 17:30 | Não
1.13.1.2.2.8 | Identificar e anilhar cabos de força e controle | 3 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 17:30 | Qua 17/06/26 07:30 | Qui 18/06/26 17:30 | Não
1.13.1.2.2.9 | Aterrar novos painéis | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 17:30 | Sex 19/06/26 07:30 | Seg 22/06/26 17:30 | Não
1.13.1.2.3 | ATIVIDADES GERAIS | 56,1 dias | 100 | 15 | -85 | 100 | 15 | -85 | Seg 31/08/26 07:30 | Qua 18/11/26 08:24 | Seg 31/08/26 07:30 | Qua 18/11/26 08:24 | Seg 17/08/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não
1.13.1.2.3.1 | Instalar proteção passiva nos cabeamento e vedação dos painéis | 3 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 17:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Qua 19/08/26 17:30 | Sim
1.13.1.2.3.2 | Adequar sistema de combate a incêndio | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Ter 10/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qui 20/08/26 07:30 | Sex 21/08/26 17:30 | Sim
1.13.1.2.3.3 | Fabricar e instalar tampas para canaletas | 1 dia | 100 | 90 | -10 | 100 | 90 | -10 | Qui 10/09/26 07:30 | Qua 18/11/26 08:24 | Qui 10/09/26 07:30 | Qua 18/11/26 08:24 | Seg 24/08/26 07:30 | Seg 24/08/26 17:30 | Não
1.13.1.2.3.4 | Instalar borracha isolante para reconstituição do piso para passagem dos cabos, leitos e/ou eletrodutos. | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Qui 12/11/26 07:30 | Sex 13/11/26 17:30 | Ter 25/08/26 07:30 | Qua 26/08/26 17:30 | Sim
1.13.1.2.3.5 | Pintar e delimitar piso de zonas de risco e combate a incêndio | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 16/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Seg 16/11/26 07:30 | Ter 17/11/26 17:30 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 28/08/26 17:30 | Sim
1.13.1.2.3.6 | Desmontar e sucatear painéis de comando e força (substituídos) do piso inferior | 29 dias | 100 | 35 | -65 | 100 | 35 | -65 | Seg 31/08/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Sex 09/10/26 17:30 | Seg 31/08/26 07:30 | Qua 02/09/26 17:30 | Não
1.13.2 | ATIVIDADES PARADA | 737,1 dias | 83.79 | 96.53 | 12.74 | 83.79 | 96.53 | 12.74 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:24 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:24 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 06/11/26 05:30 | Não
1.13.2.1 | SALA ELÉTRICA DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | 433,11 dias | 81.86 | 100 | 18.14 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 06/11/26 05:30 | Não
1.13.2.1.1 | MONTAR O NOVO CONJUNTO DE MANOBRAS - 28 COLUNAS | 433,11 dias | 81.86 | 100 | 18.14 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 06/11/26 05:30 | Não
1.13.2.1.1.1 | COLUNAS 01 A 06 (6 UNID) | 10,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Sáb 07/02/26 06:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Sáb 07/02/26 06:00 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 06:00 | Não
1.13.2.1.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.13.2.1.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.13.2.1.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2 | MIGRAÇÃO DOS CUBÍCULOS | 8,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 13:00 | Não
1.13.2.1.1.1.2.1 | CUBÍCULO 01 (BARRA 6BR4 - TR 05) | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não
1.13.2.1.1.1.2.1.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.1.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.1.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.1.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não
1.13.2.1.1.1.2.2 | CUBÍCULO 02 (A24 - RECIRCULAÇÃO) | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não
1.13.2.1.1.1.2.2.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.2.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Seg 10/11/25 15:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.2.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Ter 11/11/25 03:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.2.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Não
1.13.2.1.1.1.2.3 | CUBÍCULO 03 (A23 - SALA ELÉTRICA 01) | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Qua 12/11/25 12:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.3.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 16:00 | Não
1.13.2.1.1.1.2.3.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Ter 11/11/25 16:00 | Qua 12/11/25 04:00 | Não
1.13.2.1.1.1.2.3.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 04:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qua 12/11/25 04:00 | Qua 12/11/25 08:00 | Não
1.13.2.1.1.1.2.3.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Qua 12/11/25 08:00 | Qua 12/11/25 12:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.4 | CUBÍCULO 04 (A26 - SALA ELÉTRICA DO PCI) | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Ter 11/11/25 12:00 | Qua 12/11/25 12:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.4.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 16:00 | Não
1.13.2.1.1.1.2.4.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Ter 11/11/25 16:00 | Qua 12/11/25 04:00 | Não
1.13.2.1.1.1.2.4.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 04:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qua 12/11/25 04:00 | Qua 12/11/25 08:00 | Não
1.13.2.1.1.1.2.4.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Qua 12/11/25 08:00 | Qua 12/11/25 12:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.5 | CUBÍCULO 05 | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 13:00 | Não
1.13.2.1.1.1.2.5.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.5.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 16:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.5.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 04:30 | Sex 06/02/26 08:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Sex 06/02/26 08:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.5.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 08:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 08:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 13:00 | Não
1.13.2.1.1.1.2.6 | CUBÍCULO 06 | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 13:00 | Não
1.13.2.1.1.1.2.6.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.6.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 16:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.6.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 04:30 | Sex 06/02/26 08:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Sex 06/02/26 08:30 | Qui 13/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Não
1.13.2.1.1.1.2.6.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 08:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 08:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 13:00 | Não
1.13.2.1.1.1.3 | Desmontar SPCI dos cubículos 01, 02, 03 ,04, 05 e 06 | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 17:00 | Sex 06/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 17:00 | Qui 13/11/25 13:00 | Qui 13/11/25 17:00 | Não
1.13.2.1.1.1.4 | Lançar e conectorizar cabos, realizar cetificação de rede de fibras ópticas e cabos de comunicação serial Modbus RTU RS485 | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 17:00 | Sáb 07/02/26 02:00 | Sex 06/02/26 17:00 | Sáb 07/02/26 02:00 | Qui 13/11/25 17:00 | Sex 14/11/25 02:00 | Não
1.13.2.1.1.1.5 | Comissionar | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 07/02/26 02:00 | Sáb 07/02/26 06:00 | Sáb 07/02/26 02:00 | Sáb 07/02/26 06:00 | Sex 14/11/25 02:00 | Sex 14/11/25 06:00 | Não
1.13.2.1.1.2 | COLUNAS 07 A 11 (5 UNID) | 6,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não
1.13.2.1.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.13.2.1.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.13.2.1.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.13.2.1.1.2.2 | MIGRAÇÃO DOS CUBÍCULOS | 6,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 19:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.2.2.1 | CUBÍCULO 01 (Realocação do TR 05) | 3,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.2.2.1.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Não
1.13.2.1.1.2.2.1.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 20 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não
1.13.2.1.1.2.2.1.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não
1.13.2.1.1.2.2.1.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.2.2.2 | CUBÍCULO 02 (Recirculação de água) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 01:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.2.2.2.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 18:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Não
1.13.2.1.1.2.2.2.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 18:00 | Qua 04/02/26 21:00 | Qua 04/02/26 18:00 | Qua 04/02/26 21:00 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não
1.13.2.1.1.2.2.2.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:00 | Qua 04/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 21:00 | Qua 04/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não
1.13.2.1.1.2.2.2.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 22:00 | Qui 05/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 22:00 | Qui 05/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.2.2.3 | CUBÍCULO 03 (Sala Elétrica 01) | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 01:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 01:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.2.2.3.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 01:00 | Qui 05/02/26 03:00 | Qui 05/02/26 01:00 | Qui 05/02/26 03:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 15:30 | Não
1.13.2.1.1.2.2.3.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:00 | Qui 05/02/26 05:00 | Qui 05/02/26 03:00 | Qui 05/02/26 05:00 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Não
1.13.2.1.1.2.2.3.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:00 | Qui 05/02/26 06:00 | Qui 05/02/26 05:00 | Qui 05/02/26 06:00 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Não
1.13.2.1.1.2.2.3.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 06:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 06:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.2.2.4 | CUBÍCULO 04 (A26 PCI) | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.2.2.4.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Não
1.13.2.1.1.2.2.4.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Não
1.13.2.1.1.2.2.4.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 18:00 | Qui 05/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 18:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Não
1.13.2.1.1.2.2.4.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 18:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Qui 05/02/26 18:00 | Qui 05/02/26 19:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.2.2.5 | CUBÍCULO 05 | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.2.2.5.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 16:00 | Não
1.13.2.1.1.2.2.5.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 04:00 | Não
1.13.2.1.1.2.2.5.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 04:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Não
1.13.2.1.1.2.2.5.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.2.3 | Desmontar SPCI dos cubículos 01, 02, 03 ,04, 05 e 06 | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 16:30 | Não
1.13.2.1.1.2.4 | Lançar e conectorizar cabos, realizar cetificação de rede de fibras ópticas e cabos de comunicação serial Modbus RTU RS485 | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 10:00 | Qua 04/02/26 15:00 | Qui 05/02/26 16:30 | Sex 06/02/26 01:30 | Não
1.13.2.1.1.2.5 | Comissionar | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 17:00 | Qua 04/02/26 15:00 | Qua 04/02/26 17:00 | Sex 06/02/26 01:30 | Sex 06/02/26 05:30 | Não
1.13.2.1.1.3 | COLUNAS 12 A 17 (6 UNID) | 86,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 12/04/26 07:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Dom 12/04/26 07:30 | Qui 14/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Sáb 16/05/26 06:00 | Não
1.13.2.1.1.3.1 | BLOQUEIO | 0,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.13.2.1.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 08:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 08:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.13.2.1.1.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 08:00 | Ter 12/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 08:00 | Ter 12/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2 | MIGRAÇÃO DOS CUBÍCULOS | 84,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 12/04/26 07:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Dom 12/04/26 07:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Sex 15/05/26 13:00 | Não
1.13.2.1.1.3.2.1 | CUBÍCULO 01 (Calcinação) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 12/04/26 07:30 | Dom 12/04/26 16:30 | Dom 12/04/26 07:30 | Dom 12/04/26 16:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.3.2.1.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 12/04/26 07:30 | Dom 12/04/26 08:30 | Dom 12/04/26 07:30 | Dom 12/04/26 08:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.1.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 12/04/26 08:30 | Dom 12/04/26 12:30 | Dom 12/04/26 08:30 | Dom 12/04/26 12:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.1.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 12/04/26 12:30 | Dom 12/04/26 15:30 | Dom 12/04/26 12:30 | Dom 12/04/26 15:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.1.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Dom 12/04/26 15:30 | Dom 12/04/26 16:30 | Dom 12/04/26 15:30 | Dom 12/04/26 16:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.3.2.2 | CUBÍCULO 02 (A19 PCI Concessionária) | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.3.2.2.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente (DIA 16) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 09:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 09:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.2.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 09:30 | Qui 16/04/26 14:30 | Qui 16/04/26 09:30 | Qui 16/04/26 14:30 | Ter 12/05/26 15:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.2.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 14:30 | Qui 16/04/26 15:30 | Qui 16/04/26 14:30 | Qui 16/04/26 15:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.2.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 15:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 16/04/26 15:30 | Qui 16/04/26 17:30 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.3.2.3 | CUBÍCULO 03 (TR 03) | 3,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 04/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Seg 04/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.3.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 14:30 | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 16:00 | Não
1.13.2.1.1.3.2.3.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 15 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 04/05/26 14:30 | Qua 06/05/26 10:30 | Seg 04/05/26 14:30 | Qua 06/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 16:00 | Qui 14/05/26 04:00 | Não
1.13.2.1.1.3.2.3.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 10:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 10:30 | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 04:00 | Qui 14/05/26 08:00 | Não
1.13.2.1.1.3.2.3.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 08:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.4 | CUBÍCULO 04 (Sala Elétrica 02 ¦ Carregamento) | 1,22 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.4.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 08:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 16:00 | Não
1.13.2.1.1.3.2.4.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 16:00 | Qui 14/05/26 04:00 | Não
1.13.2.1.1.3.2.4.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 04:00 | Qui 14/05/26 08:00 | Não
1.13.2.1.1.3.2.4.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 08:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.5 | CUBÍCULO 05 (Despoeiramento) | 1,61 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 10:00 | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 10:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Sex 15/05/26 13:00 | Não
1.13.2.1.1.3.2.5.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.5.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Sex 15/05/26 04:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.5.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 08:00 | Sex 15/05/26 04:30 | Sex 15/05/26 08:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.5.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 10:00 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 10:00 | Sex 15/05/26 08:30 | Sex 15/05/26 13:00 | Não
1.13.2.1.1.3.2.6 | CUBÍCULO 06 (Recirculação de água rede básica) | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 10:00 | Qua 13/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 10:00 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 12:30 | Sex 15/05/26 13:00 | Não
1.13.2.1.1.3.2.6.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 10:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 10:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 16:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.6.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 20:00 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 20:00 | Qui 14/05/26 16:30 | Sex 15/05/26 04:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.6.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:00 | Qua 13/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 20:00 | Qua 13/05/26 22:00 | Sex 15/05/26 04:30 | Sex 15/05/26 08:30 | Não
1.13.2.1.1.3.2.6.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 23:30 | Sex 15/05/26 08:30 | Sex 15/05/26 13:00 | Não
1.13.2.1.1.3.3 | Desmontar SPCI dos cubículos 01, 02, 03 ,04, 05 e 06 | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 11:00 | Qui 14/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 11:00 | Qui 14/05/26 13:00 | Sex 15/05/26 13:00 | Sex 15/05/26 17:00 | Não
1.13.2.1.1.3.4 | Lançar e conectorizar cabos, realizar cetificação de rede de fibras ópticas e cabos de comunicação serial Modbus RTU RS485 | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 17:00 | Qui 14/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 17:00 | Sex 15/05/26 17:00 | Sáb 16/05/26 02:00 | Não
1.13.2.1.1.3.5 | Comissionar | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 17:00 | Qui 14/05/26 18:00 | Qui 14/05/26 17:00 | Qui 14/05/26 18:00 | Sáb 16/05/26 02:00 | Sáb 16/05/26 06:00 | Não
1.13.2.1.1.4 | COLUNAS 18 A 23 (6 UNID) | 167,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sáb 15/08/26 06:00 | Não
1.13.2.1.1.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.13.2.1.1.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.13.2.1.1.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2 | MIGRAÇÃO DOS CUBÍCULOS (TRT 01) | 166,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qua 15/07/26 09:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Qua 15/07/26 09:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Não
1.13.2.1.1.4.2.1 | CUBÍCULO 01 (Compressores) | 1,28 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 11:00 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 11:00 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.4.2.1.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.1.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.1.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.1.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:00 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 11:00 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.4.2.2 | CUBÍCULO 02 | 6,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.4.2.2.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 13:30 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.2.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 13:30 | Ter 26/05/26 16:30 | Seg 25/05/26 13:30 | Ter 26/05/26 16:30 | Ter 11/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.2.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 16:30 | Qua 27/05/26 12:30 | Ter 26/05/26 16:30 | Qua 27/05/26 12:30 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.2.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 12:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 12:30 | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.4.2.3 | CUBÍCULO 03 (Serviços auxiliares) | 1,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 10:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 10:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qui 13/08/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.3.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 09:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 09:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 16:00 | Não
1.13.2.1.1.4.2.3.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 09:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Seg 08/06/26 09:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Qua 12/08/26 16:00 | Qui 13/08/26 04:00 | Não
1.13.2.1.1.4.2.3.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 16:30 | Ter 09/06/26 08:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Ter 09/06/26 08:30 | Qui 13/08/26 04:00 | Qui 13/08/26 08:00 | Não
1.13.2.1.1.4.2.3.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 08:30 | Ter 09/06/26 10:30 | Ter 09/06/26 08:30 | Ter 09/06/26 10:30 | Qui 13/08/26 08:00 | Qui 13/08/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.4 | CUBÍCULO 04 | 5,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Ter 23/06/26 11:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qua 12/08/26 12:00 | Qui 13/08/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.4.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 15:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 15:30 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 16:00 | Não
1.13.2.1.1.4.2.4.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 15:30 | Qua 24/06/26 16:30 | Ter 23/06/26 15:30 | Qua 24/06/26 16:30 | Qua 12/08/26 16:00 | Qui 13/08/26 04:00 | Não
1.13.2.1.1.4.2.4.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 16:30 | Qui 25/06/26 10:30 | Qua 24/06/26 16:30 | Qui 25/06/26 10:30 | Qui 13/08/26 04:00 | Qui 13/08/26 08:00 | Não
1.13.2.1.1.4.2.4.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 25/06/26 10:30 | Qui 25/06/26 15:00 | Qui 13/08/26 08:00 | Qui 13/08/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.5 | CUBÍCULO 05 (Sala Elétrica 01) | 2,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Qua 24/06/26 12:00 | Ter 23/06/26 11:30 | Qua 24/06/26 12:00 | Qui 13/08/26 12:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Não
1.13.2.1.1.4.2.5.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 15:30 | Ter 23/06/26 11:30 | Ter 23/06/26 15:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.5.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 15:30 | Qua 24/06/26 03:30 | Ter 23/06/26 15:30 | Qua 24/06/26 03:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.5.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 03:30 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 03:30 | Qua 24/06/26 07:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 08:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.5.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 12:00 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 24/06/26 12:00 | Sex 14/08/26 08:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Não
1.13.2.1.1.4.2.6 | CUBÍCULO 06 (Recirculação AF02) | 2,89 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 09:30 | Ter 14/07/26 07:30 | Qua 15/07/26 09:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Não
1.13.2.1.1.4.2.6.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 09:00 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 14/07/26 09:00 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 16:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.6.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 09:00 | Ter 14/07/26 16:00 | Ter 14/07/26 09:00 | Ter 14/07/26 16:00 | Qui 13/08/26 16:30 | Sex 14/08/26 04:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.6.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 16:00 | Qua 15/07/26 08:00 | Ter 14/07/26 16:00 | Qua 15/07/26 08:00 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 08:30 | Não
1.13.2.1.1.4.2.6.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 08:00 | Qua 15/07/26 09:30 | Qua 15/07/26 08:00 | Qua 15/07/26 09:30 | Sex 14/08/26 08:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Não
1.13.2.1.1.4.3 | Desmontar SPCI dos cubículos 01, 02, 03 ,04, 05 e 06 | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 09:30 | Qua 15/07/26 12:30 | Qua 15/07/26 09:30 | Qua 15/07/26 12:30 | Sex 14/08/26 13:00 | Sex 14/08/26 17:00 | Não
1.13.2.1.1.4.4 | Lançar e conectorizar cabos, realizar cetificação de rede de fibras ópticas e cabos de comunicação serial Modbus RTU RS485 | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 12:30 | Qua 15/07/26 15:30 | Qua 15/07/26 12:30 | Qua 15/07/26 15:30 | Sex 14/08/26 17:00 | Sáb 15/08/26 02:00 | Não
1.13.2.1.1.4.5 | Comissionar | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 15:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Qua 15/07/26 15:30 | Qua 15/07/26 17:30 | Sáb 15/08/26 02:00 | Sáb 15/08/26 06:00 | Não
1.13.2.1.1.5 | COLUNAS 24 A 28 (5 UNID) | 4,61 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 14:00 | Seg 08/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 14:00 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 05:30 | Não
1.13.2.1.1.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.13.2.1.1.5.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 10:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.13.2.1.1.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 10:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Seg 08/06/26 10:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.13.2.1.1.5.2 | MIGRAÇÃO DOS CUBÍCULOS | 3,17 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.5.2.1 | CUBÍCULO 01 | 2,72 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 12:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 12:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.5.2.1.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 12:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Não
1.13.2.1.1.5.2.1.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 16:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Qua 04/11/26 03:30 | Não
1.13.2.1.1.5.2.1.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 09:30 | Qua 10/06/26 14:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Qua 10/06/26 14:30 | Qua 04/11/26 03:30 | Qua 04/11/26 07:30 | Não
1.13.2.1.1.5.2.1.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 14:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Qua 10/06/26 14:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.5.2.2 | CUBÍCULO 02 | 2,72 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 12:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 12:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.5.2.2.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 12:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Não
1.13.2.1.1.5.2.2.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 16:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Qua 04/11/26 03:30 | Não
1.13.2.1.1.5.2.2.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 09:30 | Qua 10/06/26 14:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Qua 10/06/26 14:30 | Qua 04/11/26 03:30 | Qua 04/11/26 07:30 | Não
1.13.2.1.1.5.2.2.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 14:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Qua 10/06/26 14:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.5.2.3 | CUBÍCULO 03 | 2,72 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 12:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 12:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.5.2.3.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 12:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Não
1.13.2.1.1.5.2.3.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 16:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Seg 08/06/26 16:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Ter 03/11/26 15:30 | Qua 04/11/26 03:30 | Não
1.13.2.1.1.5.2.3.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 09:30 | Qua 10/06/26 14:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Qua 10/06/26 14:30 | Qua 04/11/26 03:30 | Qua 04/11/26 07:30 | Não
1.13.2.1.1.5.2.3.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 14:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Qua 10/06/26 14:30 | Qui 11/06/26 09:00 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Não
1.13.2.1.1.5.2.4 | CUBÍCULO 04 | 2,72 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 15:00 | Seg 08/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 15:00 | Qua 04/11/26 12:00 | Qui 05/11/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.5.2.4.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.13.2.1.1.5.2.4.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 12:30 | Ter 09/06/26 15:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Ter 09/06/26 15:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Qui 05/11/26 04:00 | Não
1.13.2.1.1.5.2.4.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 15:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Ter 09/06/26 15:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Qui 05/11/26 04:00 | Qui 05/11/26 08:00 | Não
1.13.2.1.1.5.2.4.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 09:30 | Qua 10/06/26 15:00 | Qua 10/06/26 09:30 | Qua 10/06/26 15:00 | Qui 05/11/26 08:00 | Qui 05/11/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.5.2.5 | CUBÍCULO 05 | 2,72 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 15:00 | Seg 08/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 15:00 | Qua 04/11/26 12:00 | Qui 05/11/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.5.2.5.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Qua 04/11/26 12:00 | Qua 04/11/26 16:00 | Não
1.13.2.1.1.5.2.5.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 12:30 | Ter 09/06/26 15:30 | Seg 08/06/26 12:30 | Ter 09/06/26 15:30 | Qua 04/11/26 16:00 | Qui 05/11/26 04:00 | Não
1.13.2.1.1.5.2.5.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 15:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Ter 09/06/26 15:30 | Qua 10/06/26 09:30 | Qui 05/11/26 04:00 | Qui 05/11/26 08:00 | Não
1.13.2.1.1.5.2.5.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 09:30 | Qua 10/06/26 15:00 | Qua 10/06/26 09:30 | Qua 10/06/26 15:00 | Qui 05/11/26 08:00 | Qui 05/11/26 12:30 | Não
1.13.2.1.1.5.3 | Desmontar SPCI dos cubículos 01, 02, 03 ,04, 05 e 06 | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 15:00 | Qui 11/06/26 09:00 | Qua 10/06/26 15:00 | Qui 11/06/26 09:00 | Qui 05/11/26 12:30 | Qui 05/11/26 16:30 | Não
1.13.2.1.1.5.4 | Lançar e conectorizar cabos, realizar cetificação de rede de fibras ópticas e cabos de comunicação serial Modbus RTU RS485 | 9 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 09:00 | Sex 12/06/26 09:00 | Qui 11/06/26 09:00 | Sex 12/06/26 09:00 | Qui 05/11/26 16:30 | Sex 06/11/26 01:30 | Não
1.13.2.1.1.5.5 | Comissionar | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 09:00 | Sex 12/06/26 14:00 | Sex 12/06/26 09:00 | Sex 12/06/26 14:00 | Sex 06/11/26 01:30 | Sex 06/11/26 05:30 | Não
1.13.2.2 | SUBSTITUIÇÃO DOS PAINÉIS TIPO CCM DA SALA ELÉTRICA DO PCI – SE3 | 233,1 dias | 100 | 67.43 | -32.57 | 100 | 67.43 | -32.57 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:24 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 06/11/26 17:24 | Ter 11/08/26 07:30 | Sáb 15/08/26 05:30 | Não
1.13.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.13.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:00 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.13.2.2.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:00 | Ter 11/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 10:00 | Ter 11/08/26 11:00 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.13.2.2.2 | PISO SUPERIOR | 232,71 dias | 100 | 52.5 | -47.5 | 100 | 52.5 | -47.5 | Ter 11/08/26 11:00 | Sex 06/11/26 17:24 | Ter 11/08/26 11:00 | Sex 06/11/26 17:24 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Não
1.13.2.2.2.1 | Migrar cargas dos CMMs do piso inferior para os novos CMM do piso superior | 56 hrs | 100 | 55 | -45 | 100 | 55 | -45 | Ter 11/08/26 11:00 | Qua 04/11/26 19:54 | Ter 11/08/26 11:00 | Qua 04/11/26 19:54 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 05:30 | Não
1.13.2.2.2.2 | Realizar testes e comissionamento | 70 hrs | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Qui 13/08/26 19:00 | Sex 06/11/26 17:24 | Qui 13/08/26 19:00 | Sex 06/11/26 17:24 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Não
1.13.2.2.3 | PISO INFERIOR | 228,67 dias | 100 | 75 | -25 | 100 | 75 | -25 | Ter 11/08/26 11:00 | Qui 05/11/26 05:00 | Ter 11/08/26 11:00 | Qui 05/11/26 05:00 | Qua 12/08/26 23:30 | Sáb 15/08/26 05:30 | Não
1.13.2.2.3.1 | Substituir painéis de força do CCM no piso inferior | 56 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:00 | Qui 13/08/26 19:00 | Ter 11/08/26 11:00 | Qui 13/08/26 19:00 | Qua 12/08/26 23:30 | Sex 14/08/26 02:30 | Não
1.13.2.2.3.2 | Migrar e interligar painéis de força do CCM no piso inferior | 70 hrs | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Qui 13/08/26 19:00 | Qui 05/11/26 05:00 | Qui 13/08/26 19:00 | Qui 05/11/26 05:00 | Sex 14/08/26 02:30 | Sáb 15/08/26 05:30 | Não
1.14 | AUTOMAÇÃO | 259,94 dias | 87.47 | 75.69 | -11.78 | 87.47 | 75.69 | -11.78 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 12/11/26 17:00 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 12/11/26 17:00 | Ter 28/10/25 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não
1.14.1 | ATIVIDADES ROTINA | 259,94 dias | 73.2 | 79.28 | 6.08 | 73.2 | 79.28 | 6.08 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 12/11/26 17:00 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 12/11/26 17:00 | Ter 28/10/25 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não
1.14.1.1 | SALA ELÉTRICA 01 | 97 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Ter 23/12/25 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 18/11/25 08:30 | Não
1.14.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 23/12/25 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.14.1.1.1.1 | Transportar novos painéis até a sala elétrica 01 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 17:30 | Não
1.14.1.1.1.2 | Desmontar painéis existentes | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Ter 23/12/25 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 17:30 | Não
1.14.1.1.1.3 | Fabricar suportes para leitos | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 08/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 17:30 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 17:30 | Não
1.14.1.1.2 | MONTAGEM DE PAINÉIS REMOTAS - 1º PAV. | 81 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 17:30 | Não
1.14.1.1.2.1 | Montar painel PLC10-1-AC - posição 56 conforme projeto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Não
1.14.1.1.2.2 | Montar painel PLC10-2-AC - posição 56 conforme projeto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Sex 23/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 03/11/25 17:30 | Não
1.14.1.1.2.3 | Fechar tampas dos pisos | 36 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 30/03/26 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 13:00 | Não
1.14.1.1.2.4 | Instalar piso de borracha isolante | 69 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Sex 14/11/25 13:00 | Sex 14/11/25 17:30 | Não
1.14.1.1.2.5 | Realizar fechamento de canaletas e acabamento dos painéis | 70 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 19/05/26 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 17:30 | Não
1.14.1.1.3 | MONTAGEM DE PAINÉIS REMOTAS - PORÃO DE CABOS | 11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 08/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.14.1.1.3.1 | Montar infraestrutura complementar - leitos | 11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 08/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Qui 08/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 17:30 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 17:30 | Não
1.14.1.1.4 | ATIVIDADES FINAIS | 72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Ter 18/11/25 08:30 | Não
1.14.1.1.4.1 | Descartar cabos antigos e realizar limpeza da área | 39 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Qui 02/04/26 17:30 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 13:00 | Não
1.14.1.1.4.2 | Retirar e sucatear painéis e componentes elétricos antigos | 40 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 06/04/26 17:30 | Sex 14/11/25 13:00 | Seg 17/11/25 13:00 | Não
1.14.1.1.4.3 | Recompor piso e proteção passiva | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Sex 14/11/25 08:30 | Não
1.14.1.1.4.4 | Adequar do sistema de combate a incêndio SPCI | 58 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Qui 30/04/26 17:30 | Sex 14/11/25 08:30 | Ter 18/11/25 08:30 | Não
1.14.1.2 | SALA ELÉTRICA 02 | 137 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 13:00 | Não
1.14.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.14.1.2.1.1 | Transportar painéis do Galpão GERDAU até Sala elétrica 02 | 9 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 17:30 | Não
1.14.1.2.2 | ATIVIDADES FINAIS | 72,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | Seg 09/02/26 07:30 | Qui 12/02/26 13:00 | Não
1.14.1.2.2.1 | Organizar painel, fechar realizar acabamento nas canaletas | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 12/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 13:00 | Qui 12/03/26 07:30 | Qui 12/03/26 13:00 | Seg 09/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 13:00 | Não
1.14.1.2.2.2 | Recompor proteção passiva e fechamento do piso | 10 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Qua 01/04/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Seg 09/02/26 13:00 | Ter 10/02/26 13:00 | Não
1.14.1.2.2.3 | Instalar borracha isolante para reconstituição do piso | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Ter 10/02/26 13:00 | Ter 10/02/26 17:30 | Não
1.14.1.2.2.4 | Retirar e sucatear painéis antigos e componentes elétricos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 13:00 | Sex 20/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 13:00 | Qua 11/02/26 07:30 | Qua 11/02/26 13:00 | Não
1.14.1.2.2.5 | Adequar extensão do sistema de SPCI nos novos painéis | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 17:30 | Sex 06/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 17:30 | Qua 11/02/26 13:00 | Qui 12/02/26 13:00 | Não
1.14.1.3 | SALA ELÉTRICA DOS RACKS | 187,5 dias | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Sex 20/02/26 07:30 | Qui 12/11/26 13:00 | Sex 20/02/26 07:30 | Qui 12/11/26 13:00 | Qui 07/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 13:00 | Não
1.14.1.3.1 | PREPRAÇÃO | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Sex 20/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não
1.14.1.3.1.1 | Transportar painéis do Galpão até a sala de Rack | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Sex 20/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 17:30 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 17:30 | Não
1.14.1.3.2 | MONTAGEM DO PAINEL DE RACK | 6 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 13:00 | Seg 02/03/26 13:00 | Sex 20/02/26 13:00 | Seg 02/03/26 13:00 | Sex 08/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 13:00 | Não
1.14.1.3.2.1 | Abrir tampas dos pisos para lançamento de cabos, fornecimento e instalação de borrachas isolantes no piso | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 13:00 | Sex 20/02/26 17:30 | Sex 20/02/26 13:00 | Sex 20/02/26 17:30 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 13:00 | Não
1.14.1.3.2.2 | Lançar cabos de rede UTP entre CPU e Painéis Remotos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 17:30 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 17:30 | Sex 08/05/26 13:00 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.14.1.3.2.3 | Lançar de cabos coaxiais entre CPU e DROP04 | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Ter 24/02/26 07:30 | Ter 24/02/26 17:30 | Sex 08/05/26 13:00 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.14.1.3.2.4 | Lançar fibra óptica do painel da CPU até a sala dos Racks PLC03-06-TF\LG | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 17:30 | Sex 08/05/26 13:00 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.14.1.3.2.5 | Lançar cabos de alimentação do quadro de distribuição até os painéis das remotas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 26/02/26 17:30 | Sex 08/05/26 13:00 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.14.1.3.2.6 | Lançar fibra óptica do painel da CPU até a sala dos Racks PLC04-5-HS | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Sex 27/02/26 07:30 | Sex 27/02/26 17:30 | Sex 08/05/26 13:00 | Sex 08/05/26 17:30 | Não
1.14.1.3.2.7 | Fechamento das tampas dos pisos para lançamento de cabos | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 13:00 | Seg 02/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 13:00 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 13:00 | Não
1.14.1.3.3 | ATIVIDADES FINAIS | 96,94 dias | 100 | 15.38 | -84.62 | 100 | 15.38 | -84.62 | Seg 29/06/26 13:30 | Qui 12/11/26 13:00 | Seg 29/06/26 13:30 | Qui 12/11/26 13:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 13:00 | Não
1.14.1.3.3.1 | Recomposição da proteção passiva | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 17:30 | Não
1.14.1.3.3.2 | Fechar piso | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 13:00 | Sex 06/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 13:00 | Ter 19/05/26 07:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Não
1.14.1.3.3.3 | Adequar/isolar sistema de combate a incêndio após a desmontagem dos painéis velhos | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 13:00 | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 13:00 | Sex 06/11/26 17:30 | Ter 19/05/26 13:00 | Ter 19/05/26 17:30 | Não
1.14.1.3.3.4 | Adequar sistema de SPCI nos novos painéis | 2 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Ter 10/11/26 17:30 | Qua 20/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 17:30 | Não
1.14.1.3.3.5 | Identificar e anilhar cabos de controle | 1 dia | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 11/11/26 17:30 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 17:30 | Não
1.14.1.3.3.6 | Instalar borrachas isolantes no piso | 0,5 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 13:00 | Qui 12/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 13:00 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 13:00 | Não
1.14.1.3.3.7 | Retirar e sucatear painéis antigos e componentes elétricos | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 13:30 | Ter 30/06/26 13:30 | Seg 29/06/26 13:30 | Ter 30/06/26 13:30 | Seg 25/05/26 13:00 | Ter 26/05/26 13:00 | Não
1.14.1.4 | SALA ELÉTRICA 10 | 3,94 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:00 | Seg 09/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Qui 20/08/26 10:30 | Não
1.14.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 13:00 | Qui 12/11/26 17:00 | Qui 12/11/26 13:00 | Qui 12/11/26 17:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 12:30 | Não
1.14.1.4.1.1 | Transporte dos painéis do Galpão GERDAU até local de montagem; | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 13:00 | Qui 12/11/26 17:00 | Qui 12/11/26 13:00 | Qui 12/11/26 17:00 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 18/05/26 12:30 | Não
1.14.1.4.2 | ATIVIDADES FINAIS | 3,33 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 10:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 10:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Qui 20/08/26 10:30 | Não
1.14.1.4.2.1 | Recomposição da proteção passiva | 5 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 13:30 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 13:30 | Seg 17/08/26 07:30 | Seg 17/08/26 13:30 | Não
1.14.1.4.2.2 | Fechar piso | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 13:30 | Seg 09/11/26 16:30 | Seg 09/11/26 13:30 | Seg 09/11/26 16:30 | Seg 17/08/26 13:30 | Seg 17/08/26 16:30 | Não
1.14.1.4.2.3 | Retirar e sucatiar painéis antigos e componentes elétricos | 8 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 16:30 | Ter 10/11/26 15:30 | Seg 09/11/26 16:30 | Ter 10/11/26 15:30 | Seg 17/08/26 16:30 | Ter 18/08/26 15:30 | Não
1.14.1.4.2.4 | Adequar/isolar sistema de combate a incêndio | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 15:30 | Qua 11/11/26 12:30 | Ter 10/11/26 15:30 | Qua 11/11/26 12:30 | Ter 18/08/26 15:30 | Qua 19/08/26 12:30 | Não
1.14.1.4.2.5 | Adequação e extensão do sistema de SPCI nos novos painéis | 8 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 11/11/26 12:30 | Qui 12/11/26 10:30 | Qua 11/11/26 12:30 | Qui 12/11/26 10:30 | Qua 19/08/26 12:30 | Qui 20/08/26 10:30 | Não
1.14.1.5 | SALA DO ELEVADOR DO PCI | 25,44 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Ter 28/04/26 12:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Ter 28/04/26 12:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não
1.14.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 24 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Não
1.14.1.5.1.1 | Fabricar suportes para infra de fibra óptica | 2 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 17:30 | Seg 23/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 17:30 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 19/10/26 17:30 | Não
1.14.1.5.1.2 | Montar infraestrutura para fibra óptica | 22 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Qua 25/03/26 07:30 | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 20/10/26 07:30 | Sex 23/10/26 17:30 | Não
1.14.1.5.1.3 | Lançar fibra optica do painel CPU, da sala do PCI até a sala do e | 3 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 07:30 | Qua 15/04/26 17:30 | Seg 26/10/26 07:30 | Qui 29/10/26 17:30 | Não
1.14.1.5.1.4 | Transportar remota do galpão até a Sala do elevador do PCI | 5 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Qua 25/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 17:30 | Sex 30/10/26 07:30 | Sex 30/10/26 17:30 | Não
1.14.1.5.2 | ATIVIDADES FINAIS | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 12:30 | Ter 28/04/26 12:30 | Seg 27/04/26 12:30 | Ter 28/04/26 12:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não
1.14.1.5.2.1 | Sucatear e descartar caixa antiga | 1 dia | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 12:30 | Ter 28/04/26 12:30 | Seg 27/04/26 12:30 | Ter 28/04/26 12:30 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 17:30 | Não
1.14.2 | ATIVIDADES PARADA | 961,33 dias | 94 | 74.05 | -19.95 | 94 | 74.05 | -19.95 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Não
1.14.2.1 | SALA ELÉTRICA 01 | 371,58 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Ter 23/06/26 15:42 | Qua 04/02/26 07:30 | Ter 23/06/26 15:42 | Seg 10/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 02:30 | Não
1.14.2.1.1 | BLOQUEIO | 1,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.14.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 10:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 10:30 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Não
1.14.2.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 10:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Seg 09/03/26 10:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Não
1.14.2.1.2 | MONTAGEM DE PAINÉIS REMOTAS - 1º PAV. | 371,58 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Ter 23/06/26 15:42 | Qua 04/02/26 07:30 | Ter 23/06/26 15:42 | Seg 10/11/25 11:30 | Sex 14/11/25 02:30 | Não
1.14.2.1.2.1 | Realizar adaptação mecânica dos painéis (furações, cortes, relocação) | 24 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Seg 09/03/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Não
1.14.2.1.2.2 | Desconectar os cabos das remotas existentes - DROP 03 e Drop 08 | 46 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 10/03/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 10/03/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não
1.14.2.1.2.3 | Desconectar os cabos das remotas existentes PLC03-DROP03 e PLC10-DROP08 | 46 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 10/03/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 10/03/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não
1.14.2.1.2.4 | Desconectar os cabos das remotas existentes PLC05-DROP04 | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 06/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 10:30 | Seg 06/04/26 07:30 | Ter 07/04/26 10:30 | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Não
1.14.2.1.2.5 | Migrar os cabos do painel existente para o PLC10-1-AC | 23 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 06:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Não
1.14.2.1.2.6 | Migrar os cabos do painel existente para o PLC10-2-AC | 7 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Qua 11/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 17:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 11:30 | Não
1.14.2.1.2.7 | Instalar placa PLC-03 no painel existente - posição 56 conforme projeto | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 12/03/26 13:00 | Sex 13/03/26 13:00 | Qui 12/03/26 13:00 | Sex 13/03/26 13:00 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não
1.14.2.1.2.8 | Migrar os cabos do painel existente para o PLC-03 | 42 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 13/03/26 13:00 | Qua 13/05/26 13:00 | Sex 13/03/26 13:00 | Qua 13/05/26 13:00 | Ter 11/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Não
1.14.2.1.2.9 | Montar painel PLC-05 - posição 43 conforme projeto | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Ter 07/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Não
1.14.2.1.2.10 | Migrar os cabos do painel existente para o PLC-05 | 4 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Ter 07/04/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | Ter 11/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Não
1.14.2.1.2.11 | Interligar cabos de alimentação | 37 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Sex 20/03/26 07:30 | Qua 13/05/26 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Não
1.14.2.1.2.12 | Reapertar conexões internas do painel, disjuntores e réguas de borne | 14 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Sex 20/03/26 07:30 | Qui 09/04/26 17:30 | Qui 13/11/25 05:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Não
1.14.2.1.2.13 | Realizar certificações e identificar cabos UTP e coaxiais | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 00:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 00:30 | Sex 06/02/26 07:30 | Qui 13/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 02:30 | Não
1.14.2.1.2.14 | Adequar /isolar sistema de combate a incêndio após a desmontagem dos painéis velhos. | 13 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 10/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Sex 10/04/26 07:30 | Ter 28/04/26 17:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 18:30 | Não
1.14.2.1.2.15 | Realizar teste ponto a ponto de I/O e comunicação de rede | 48 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 17:30 | Ter 23/06/26 15:42 | Qua 04/02/26 17:30 | Ter 23/06/26 15:42 | Ter 11/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 12:30 | Não
1.14.2.1.2.16 | Enegizar painéis | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:57 | Qui 05/02/26 03:30 | Qua 13/05/26 07:57 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 18:30 | Não
1.14.2.1.2.17 | Comissionar | 2 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 14/05/26 07:57 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 14/05/26 07:57 | Qua 12/11/25 18:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Não
1.14.2.1.3 | MONTAGEM DE PAINÉIS REMOTAS - PORÃO DE CABOS | 73,11 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 12/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 12/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Sex 14/11/25 00:30 | Não
1.14.2.1.3.1 | Lançar cabos de alimentação das remotas | 19 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 12/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 12/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Não
1.14.2.1.3.2 | Lançar cabos de controle e rede | 19 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 12/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 12/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Sex 14/11/25 00:30 | Não
1.14.2.2 | SALA ELÉTRICA 02 | 315,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 20:30 | Não
1.14.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.14.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Não
1.14.2.2.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Não
1.14.2.2.2 | ATIVIDADES INICIAIS | 8,17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Sex 14/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 10:30 | Sex 14/11/25 12:00 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.14.2.2.2.1 | Abrir tampas dos pisos para lançamento de cabos | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Não
1.14.2.2.2.2 | Lançar cabos de alimentação | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Não
1.14.2.2.2.3 | Lançar cabos de controle e rede | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 18:30 | Não
1.14.2.2.2.4 | Identificar e anilhar cabos de controle | 66,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 12:00 | Ter 03/02/26 18:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Não
1.14.2.2.2.5 | Fechar tampas dos pisos após lançamento de cabos; | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 11/11/25 19:30 | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 02:30 | Não
1.14.2.2.3 | MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DAS PLACAS REMOTAS DAS PLACAS DAS REMOTAS | 8,72 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 19:00 | Ter 11/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 19:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não
1.14.2.2.3.1 | Retirar CPU do painel DROP 02 | 1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 21:00 | Ter 11/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 21:00 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 04:00 | Não
1.14.2.2.3.2 | Montar CPU no painel PLC-01-1-CA | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 15:00 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 15:00 | Qua 04/02/26 04:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Não
1.14.2.2.3.3 | Desligar os cabos de controle dos painéis existentes DROP 02 0,3 e 04 | 52 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:00 | Sex 14/11/25 13:00 | Qua 12/11/25 09:00 | Sex 14/11/25 13:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não
1.14.2.2.3.4 | Interligar de cabos de controle nos novos painéis PLC 01-1.1-CA e PLC01-1.2-CA | 52 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:00 | Sex 14/11/25 13:00 | Qua 12/11/25 09:00 | Sex 14/11/25 13:00 | Qua 04/02/26 14:30 | Qui 05/02/26 06:30 | Não
1.14.2.2.3.5 | Interligar cabos de alimentação dos painéis | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 13:00 | Sex 14/11/25 19:00 | Sex 14/11/25 13:00 | Sex 14/11/25 19:00 | Qui 05/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não
1.14.2.2.4 | MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DE PAINÉIS REMOTAS | 314,94 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:00 | Seg 09/03/26 17:30 | Ter 11/11/25 15:00 | Seg 09/03/26 17:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Sex 06/02/26 00:30 | Não
1.14.2.2.4.1 | Montar painel de remota PLC01-2-CA | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 21:00 | Qua 12/11/25 03:00 | Ter 11/11/25 21:00 | Qua 12/11/25 03:00 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 18:30 | Não
1.14.2.2.4.2 | Montar painel de remota PLC01-2.1-CA | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 03:00 | Qua 12/11/25 09:00 | Qua 12/11/25 03:00 | Qua 12/11/25 09:00 | Qui 05/02/26 18:30 | Sex 06/02/26 00:30 | Não
1.14.2.2.4.3 | Desligar os cabos dos painéis existentes CPU e DROP02 | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:00 | Ter 11/11/25 23:00 | Ter 11/11/25 15:00 | Ter 11/11/25 23:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não
1.14.2.2.4.4 | Interligar os cabos de controle no painel PLC01-2.1-CA | 50 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:00 | Sex 14/11/25 11:00 | Qua 12/11/25 09:00 | Sex 14/11/25 11:00 | Qua 04/02/26 14:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Não
1.14.2.2.4.5 | Montar painel de remota PLC01-2.2-CA | 7,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:00 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 09:00 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 10:00 | Não
1.14.2.2.4.6 | Desligar os cabos de controle do painéis DROP 03, 04 e 08 | 50 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:00 | Sex 14/11/25 11:00 | Qua 12/11/25 09:00 | Sex 14/11/25 11:00 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não
1.14.2.2.4.7 | Interligar os cabos de controle dos painéis PLC01-2.1-CA e PLC01-2.2-CA | 50 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:00 | Sex 14/11/25 11:00 | Qua 12/11/25 09:00 | Sex 14/11/25 11:00 | Qua 04/02/26 14:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Não
1.14.2.2.4.8 | Montar painel de remota PLC01-3-CA | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Qua 07/01/26 07:30 | Qua 07/01/26 17:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 10:00 | Não
1.14.2.2.4.9 | Montar painel de remota PLC01-3.1-CA | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 10:00 | Qui 05/02/26 16:00 | Não
1.14.2.2.4.10 | Realizar adaptações nos novos painéis (furações, cortes, relocação de componentes,etc) | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 22:00 | Não
1.14.2.2.4.11 | Desligar os cabos dos painéis existentes DROP 05, 06 e 07 | 26 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Ter 09/12/25 07:30 | Sex 23/01/26 17:30 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Não
1.14.2.2.4.12 | Interligar os cabos de controle no painel PLC01-3.1-CA | 17 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 12/02/26 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Qui 12/02/26 07:30 | Seg 09/03/26 17:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Não
1.14.2.2.4.13 | Lançar cabos de alimentação do painel UPS e PDC06 para os painéis PLC01-2-CA e PLC01-2.1-CA | 5,5 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:00 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 11:00 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 05/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 08:00 | Não
1.14.2.2.4.14 | Lançar cabos de rede UTP do swith do CCM até o painel PLC-01-1-CA | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:00 | Qua 12/11/25 19:00 | Qua 12/11/25 11:00 | Qua 12/11/25 19:00 | Qui 05/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não
1.14.2.2.4.15 | Lançar cabos de rede UTP do painel swith de automação até PLC-01-1-CA | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:00 | Qua 12/11/25 19:00 | Qua 12/11/25 11:00 | Qua 12/11/25 19:00 | Qui 05/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 05:30 | Não
1.14.2.2.5 | MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DA CAIXA REMOTA | 222,78 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Sex 06/02/26 20:30 | Não
1.14.2.2.5.1 | Montar caixa remota 1000x1000 | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 00:30 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 22:30 | Não
1.14.2.2.5.2 | Interligar os cartões de interface da Rede Rio | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 00:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 00:30 | Qui 13/11/25 08:30 | Qua 04/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 06:30 | Não
1.14.2.2.5.3 | Lançar, conectar e certificar cabos de rede UTP do PLC 01-1-CA para caixa de remota | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 19:00 | Qui 13/11/25 02:00 | Qua 12/11/25 19:00 | Qui 13/11/25 02:00 | Qui 05/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não
1.14.2.2.5.4 | Lançar, conectar e certificar cabos de rede UTP do PLC 01-1-CA para PLC-01-2-CA | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 19:00 | Qui 13/11/25 02:00 | Qua 12/11/25 19:00 | Qui 13/11/25 02:00 | Qui 05/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não
1.14.2.2.5.5 | Lançar, conectar e certificar cabos de rede UTP do PLC-01-2-CA para caixa de remota | 7 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 02:00 | Qui 13/11/25 09:00 | Qui 13/11/25 02:00 | Qui 13/11/25 09:00 | Qui 05/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 13:30 | Não
1.14.2.2.5.6 | Lançar e conectar cabos de rede coaxias da caixa remota o painel DROP 03 | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Não
1.14.2.2.5.7 | Reaperto de todas as conexões internas do painel, disjuntores, réguas de borne | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 22:30 | Qui 13/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 22:30 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Não
1.14.2.2.5.8 | Realizar teste ponto a ponto de todo o I/O migrado e Teste de comunicação de rede das remotas | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 17:30 | Qui 05/02/26 20:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Não
1.14.2.2.5.9 | Energizar painéis | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 17:30 | Sex 06/02/26 04:30 | Sex 06/02/26 12:30 | Não
1.14.2.2.5.10 | Acompanhar comissionamento e teste funcional da planta do carregamento | 1 dia | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 17:30 | Sex 06/02/26 12:30 | Sex 06/02/26 20:30 | Não
1.14.2.3 | SALA ELÉTRICA DOS RACKS | 471,06 dias | 100 | 67.36 | -32.64 | 100 | 67.36 | -32.64 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 04/11/26 23:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 04/11/26 23:00 | Ter 12/05/26 07:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | Não
1.14.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.14.2.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Não
1.14.2.3.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Não
1.14.2.3.2 | MONTAGEM DO PAINEL DE RACK | 470,72 dias | 100 | 66.41 | -33.59 | 100 | 66.41 | -33.59 | Ter 12/05/26 10:30 | Qua 04/11/26 23:00 | Ter 12/05/26 10:30 | Qua 04/11/26 23:00 | Ter 12/05/26 11:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | Não
1.14.2.3.2.1 | Desligar os cabos de controle do DROP 09, 10 ,11 e 12 | 1030 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 24/06/26 09:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 24/06/26 09:30 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Não
1.14.2.3.2.2 | Desmontar painéis DROP 09, 10 11 e 12 | 308 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Seg 29/06/26 13:30 | Ter 12/05/26 10:30 | Seg 29/06/26 13:30 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Não
1.14.2.3.2.3 | Montar novo painel PLC03-6-TF\LG | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não
1.14.2.3.2.4 | Montar novo painel PLC04-5-HS | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 12:30 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 21/09/26 12:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Não
1.14.2.3.2.5 | Lançar cabos de controle do painel existente DROP 04 e 08 até o PLC04-5-HS | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Sim
1.14.2.3.2.6 | Interligar cabos de rede | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 24/06/26 21:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 24/06/26 21:30 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Não
1.14.2.3.2.7 | Conectorizar cabos de rede | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 18:30 | Qui 25/06/26 01:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Qui 25/06/26 01:30 | Qua 13/05/26 18:30 | Qui 14/05/26 02:30 | Não
1.14.2.3.2.8 | Realizar adaptações necessárias para os novos painéis (furações, cortes, relocação de componentes, etc) | 87,5 hrs | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Ter 12/05/26 23:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Sex 10/07/26 17:30 | Ter 12/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Não
1.14.2.3.2.9 | Conectorizar cabos de rede UTP entre as remotas | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 24/06/26 15:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 24/06/26 15:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Não
1.14.2.3.2.10 | Certificar e identificar cabos de rede UTP | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 24/06/26 15:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 24/06/26 15:30 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Não
1.14.2.3.2.11 | Interligar cabos de controle no painel PLC03-6-TF\LG | 12 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 23:30 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Não
1.14.2.3.2.12 | Desligar os cabos de controle do painel existente DROP 04 e 08 | 8 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Qua 13/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 04:30 | Sim
1.14.2.3.2.13 | Interligar os cabos de alimentação painéis da remotas | 5 hrs | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Qui 14/05/26 04:30 | Ter 03/11/26 21:00 | Qui 14/05/26 04:30 | Ter 03/11/26 21:00 | Qui 14/05/26 04:30 | Qui 14/05/26 09:30 | Sim
1.14.2.3.2.14 | Interligar cabos de controle no painel PLC04-5-HS | 12 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 21:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Ter 03/11/26 21:00 | Qua 04/11/26 09:00 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Sim
1.14.2.3.2.15 | Realizar fusão e certificação das fibras opticas | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 21:30 | Qua 24/06/26 13:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Qua 24/06/26 13:30 | Qui 14/05/26 21:30 | Sex 15/05/26 05:30 | Não
1.14.2.3.2.16 | Reapertar conexões internas do painel, disjuntores, réguas de borne | 8 hrs | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Sex 15/05/26 05:30 | Qua 04/11/26 13:00 | Sex 15/05/26 05:30 | Qua 04/11/26 13:00 | Sex 15/05/26 05:30 | Sex 15/05/26 13:30 | Sim
1.14.2.3.2.17 | Organizar painel, realizar acabamento dos cabos e fechar canaletas | 2 hrs | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Sex 15/05/26 05:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 15/05/26 05:30 | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 15/05/26 05:30 | Sex 15/05/26 07:30 | Sim
1.14.2.3.2.18 | Realizar teste ponto a ponto de todo o I/O migrado e teste de comunicação de rede das remotas | 8 hrs | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Sex 15/05/26 07:30 | Qua 04/11/26 18:00 | Sex 15/05/26 07:30 | Qua 04/11/26 18:00 | Sex 15/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 15:30 | Sim
1.14.2.3.2.19 | Realizar testes de rede e redundância | 4 hrs | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Sex 15/05/26 15:30 | Qua 04/11/26 20:00 | Sex 15/05/26 15:30 | Qua 04/11/26 20:00 | Sex 15/05/26 15:30 | Sex 15/05/26 19:30 | Sim
1.14.2.3.2.20 | Energizar painel | 6 hrs | 100 | 50 | -50 | 100 | 50 | -50 | Sex 15/05/26 19:30 | Qua 04/11/26 23:00 | Sex 15/05/26 19:30 | Qua 04/11/26 23:00 | Sex 15/05/26 19:30 | Sáb 16/05/26 01:30 | Não
1.14.2.3.2.21 | Acompanhar comissionamento e teste funcional da planta do carregamento | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/05/26 01:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | Sáb 16/05/26 01:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | Sáb 16/05/26 01:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | Não
1.14.2.4 | SALA ELÉTRICA 10 | 9,33 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não
1.14.2.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.14.2.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Não
1.14.2.4.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Não
1.14.2.4.2 | MONTAGEM DOS PAINÉIS E INTERLIGAÇÃO DE REMOTAS | 8,89 dias | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não
1.14.2.4.2.1 | Abrir tampas dos pisos para lançamento de cabos | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Não
1.14.2.4.2.2 | Desligar cabos do painel DROP03 | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não
1.14.2.4.2.3 | Desmontar painel DROP03 | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não
1.14.2.4.2.4 | Montar novo painel PLC05-3-GE | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não
1.14.2.4.2.5 | Interligar cabo de controle | 12 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não
1.14.2.4.2.6 | Interligar cabo de alimentação | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não
1.14.2.4.2.7 | Desligar cabos do painel DROP05 | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não
1.14.2.4.2.8 | Desmontar painel DROP05 | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não
1.14.2.4.2.9 | Montar novo painel PLC05-4-GE | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não
1.14.2.4.2.10 | Interligar cabo de controle | 12 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não
1.14.2.4.2.11 | Interligar cabo de alimentação | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não
1.14.2.4.2.12 | Desligar cabos do painel DROP06 | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não
1.14.2.4.2.13 | Desmontar painel DROP06 | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não
1.14.2.4.2.14 | Montar novo painel PLC05-5-GE | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não
1.14.2.4.2.15 | Interligar cabo de controle | 12 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não
1.14.2.4.2.16 | Interligar cabo de alimentação | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não
1.14.2.4.2.17 | Desligar cabos do painel DROP07 | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Não
1.14.2.4.2.18 | Desmontar painel DROP07 | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 03/11/26 18:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Não
1.14.2.4.2.19 | Montar novo painel PLC05-6-GE | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 11/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Não
1.14.2.4.2.20 | Interligar cabo de controle | 12 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Não
1.14.2.4.2.21 | Interligar cabo de alimentação | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 16:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Não
1.14.2.4.2.22 | Realizar adaptações nos novos painéis (furações, cortes, relocação de componentes, etc) | 4 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 23:30 | Qua 04/11/26 19:30 | Qua 04/11/26 23:30 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Não
1.14.2.4.2.23 | Fechar tampas dos pisos após lançamento de cabos | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 23:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 04/11/26 23:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 12/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Não
1.14.2.4.2.24 | Identificar e anilhar cabos de controle | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 06:30 | Não
1.14.2.4.2.25 | Interligar conectores nos cartões de remotas | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 06:30 | Não
1.14.2.4.2.26 | Conectorização dos cabos de rede UTP entre as remotas; | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 06:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Qui 13/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Não
1.14.2.4.2.27 | Reapertar as conexões internas do painel, disjuntores, réguas de borne, etc | 3 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Qui 05/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Não
1.14.2.4.2.28 | Certificar e identificar cabos de rede UTP | 6 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 12:30 | Qui 05/11/26 18:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Qui 05/11/26 18:30 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 18:30 | Não
1.14.2.4.2.29 | Realizar acabamento dos cabos e fechamento de canaletas | 1 hr | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 18:30 | Qui 05/11/26 19:30 | Qui 05/11/26 18:30 | Qui 05/11/26 19:30 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 13/08/26 19:30 | Não
1.14.2.4.2.30 | Realizar teste ponto a ponto de todo o I/O migrado e teste de comunicação de rede das remotas | 8 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Qui 13/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Não
1.14.2.4.2.31 | Energizar painéis | 8 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 03:30 | Sex 06/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 03:30 | Sex 06/11/26 11:30 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 11:30 | Não
1.14.2.4.2.32 | Acompanhar comissionamento e teste funcional da planta do carregamento | 8 hrs | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 11:30 | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 14/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 19:30 | Não
1.14.2.5 | SALA DO ELEVADOR DO PCI | 29,89 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 12:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 12:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Não
1.14.2.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 11:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.14.2.5.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 10:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 10:30 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Não
1.14.2.5.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 10:30 | Qui 16/04/26 11:30 | Qui 16/04/26 10:30 | Qui 16/04/26 11:30 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Não
1.14.2.5.2 | MONTAGEM E LIGAÇÃO DA REMOTA | 29,89 dias | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 12:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 12:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Não
1.14.2.5.2.1 | Desconectorizar e identificar 150 pontos de I/O da régua de borne | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 12:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 12:30 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Não
1.14.2.5.2.2 | Retirar remota existente | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 12:30 | Qui 16/04/26 13:30 | Qui 16/04/26 12:30 | Qui 16/04/26 13:30 | Ter 03/11/26 19:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Não
1.14.2.5.2.3 | Instalar caixa de remota (1000X1000) substituindo painel atual | 58 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 12:30 | Qui 16/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 12:30 | Ter 03/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Não
1.14.2.5.2.4 | Conectorizar 150 pontos de I/O em regua de borne | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 13:30 | Qui 16/04/26 16:30 | Qui 16/04/26 13:30 | Qui 16/04/26 16:30 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 13:30 | Não
1.14.2.5.2.5 | Realizar fusão das fibras no painel da remota | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 16:30 | Sex 17/04/26 10:30 | Qui 16/04/26 16:30 | Sex 17/04/26 10:30 | Qua 04/11/26 13:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Não
1.14.2.5.2.6 | Realizar certificação das fibras após a conexão | 1 hr | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 10:30 | Sex 17/04/26 12:30 | Sex 17/04/26 10:30 | Sex 17/04/26 12:30 | Qua 04/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 23:30 | Não
1.14.2.5.2.7 | Realizar testes de I/O | 2,5 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 12:30 | Sex 17/04/26 15:00 | Sex 17/04/26 12:30 | Sex 17/04/26 15:00 | Qua 04/11/26 23:30 | Qui 05/11/26 04:30 | Não
1.14.2.5.2.8 | Comissionar | 2 hrs | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 15:00 | Sex 17/04/26 17:00 | Sex 17/04/26 15:00 | Sex 17/04/26 17:00 | Qui 05/11/26 04:30 | Qui 05/11/26 12:30 | Não
1.15 | DESMOBILIZAÇÃO | 27,5 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Qua 07/04/27 13:00 | Seg 01/03/27 07:30 | Qua 07/04/27 13:00 | Seg 29/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não
1.15.1 | Desmobilizar equipamentos | 25 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 29/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não
1.15.2 | Desmobilizar ferramental | 25 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 29/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não
1.15.3 | Desmobilizar Canteiro Avançado/Pipe shops | 25 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 03/03/27 13:00 | Qua 07/04/27 13:00 | Qua 03/03/27 13:00 | Qua 07/04/27 13:00 | Seg 29/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não
1.15.4 | Desmobilizar Canteiro Principal | 25 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 29/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não
1.15.5 | Desmobilizar MOI | 25 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 29/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não
1.15.6 | Desmobilizar MOD | 25 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 29/03/27 07:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não
1.16 | MARCOS DE ENTREGA | 29 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Qui 15/04/27 17:30 | Sim
1.16.1 | Elaborar e entregar Data book | 25 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 02/04/27 17:30 | Seg 01/03/27 07:30 | Sex 09/04/27 17:30 | Sim
1.16.2 | SESMT | 3 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seg 05/04/27 07:30 | Qua 07/04/27 17:30 | Seg 05/04/27 07:30 | Qua 07/04/27 17:30 | Seg 12/04/27 07:30 | Qua 14/04/27 17:30 | Sim
1.16.3 | Emitir CAT/TRO e baixar ART | 1 dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qui 08/04/27 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Qui 08/04/27 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | Qui 15/04/27 07:30 | Qui 15/04/27 17:30 | Sim
1.17 | TÉRMINO - ELETROMECÂNICA ¦ AF1 ¦ GOB-1A06Z.00-A-8009-0 | 0 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qua 07/04/27 13:00 | Qua 07/04/27 13:00 | Qua 07/04/27 13:00 | Qua 07/04/27 13:00 | Sex 30/04/27 17:30 | Sex 30/04/27 17:30 | Não

## PREV SEM 39
Nome da Tarefa | Previsto | Real. SEM 38 | Desvio (%) SEM 38 | Previsto | Prev. Real. SEM 39 | Prev. Desvio (%) SEM 39 | Real. p/ SEM 39 KAEFER | Desvio P/ SEM 39 KAEFER | Metas semana 39 para avanço Cronograma Master Gerdau (Atividades Críticas) | Metas Gerdau | Meta KAEFER | Farol
ELETROMECÂNICA ¦ AF1 ¦ GOB-1A06Z.00-A-8009-0 | 83.41 | 75.31 | -8.1 | 83.41 | 75.94 | -7.91 | 0.63 | 0.19 | Avanço Geral Previsto | 0.66 | 1.65 | n
MARCOS DO PROJETO | 67.73 | 99 | 31.27 | 67.73 | 99 | 30.26 | 0 | -1.01 | Tubulação de água - Pacote limpeza de Gás | 0.08 | 0.2 | n
MOBILIZAÇÃO | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Pintura Downcomer - Pacote Downcomer | 0.05 | 0.125 | n
TRT | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Bicas de acionamento - Pacote Granulação | 0.24 | 0.6 | n
CABLE RACK | 71.19 | 54.59 | -16.6 | 71.19 | 55.28 | -16.65 | 0.69 | -0.05 | Mão Francesa - Pacote Topo | 0.12 | 0.3 | n
SUBCADINHO | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | Cable Rack - Pacote Cable Rack | 0.04 | 0.1 | n
CORPO DO FORNO | 70.47 | 58.26 | -12.21 | 70.47 | 59.82 | -12.3 | 1.56 | -0.09 | Elétrica Automação - Pacotes Elétrica e Automação | 0.13 | 0.325 | n
TOPO DO FORNO | 93.05 | 93.56 | 0.51 | 93.05 | 93.56 | -0.27 | 0 | -0.78
LIMPEZA DE GÁS | 73.77 | 76.49 | 2.72 | 73.77 | 76.68 | 2.91 | 0.19 | 0.19 | Previsto Semana Cronograma KAEFER | 0.44 |  | n
BALÃO DE PÓ | 100 | 69.24 | -30.76 | 100 | 71.2 | -28.8 | 1.96 | 1.96
DOWNCOMER | 67.06 | 10.09 | -56.97 | 67.06 | 10.19 | -59.5 | 0.1 | -2.53
GRANULAÇÃO DE ESCÓRIA | 64.23 | 57.92 | -6.31 | 64.23 | 60.02 | -5.89 | 2.1 | 0.42 | Fator de Equivalência de Avanço entre Cronograma Master Gerdau e Cronogram Executivo KAEFER
REGENERADORES | 94.39 | 91.78 | -2.61 | 94.39 | 92.86 | -1.53 | 1.08 | 1.08
ELÉTRICA | 92.92 | 94.16 | 1.24 | 92.92 | 94.24 | 1.32 | 0.08 | 0.08 | Avanço (solicitado) KAEFER = 2,5*Avanço Gerdau
AUTOMAÇÃO | 87.47 | 75.69 | -11.78 | 87.47 | 75.75 | -11.72 | 0.06 | 0.06
DESMOBILIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARCOS DE ENTREGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TÉRMINO - ELETROMECÂNICA ¦ AF1 ¦ GOB-1A06Z.00-A-8009-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Atualização SEM 39
EDT | Nome da Tarefa | Duração | Variação da duração | Previsto | Realizado | Desvio (%) | Início da Linha de Base | Início | Variação inicial | Término da linha de base | Término | Variação do término
1 | ELETROMECÂNICA ¦ AF1 ¦ GOB-1A06Z.00-A-8009-0 | 469 dias | -26 dias | 83.85 | 75.77 | -8.08 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias | Sex 30/04/27 17:30 | Qui 08/04/27 17:30 | -16 dias
1.1 | MARCOS DO PROJETO | 469 dias | -26 dias | 68.74 | 99 | 30.26 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias | Sex 30/04/27 17:30 | Qui 08/04/27 17:30 | -16 dias
1.1.1 | MARCOS INICIAIS | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias
1.1.1.1 | Kickoff Interno (RIP) | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias
1.1.1.2 | Assinatura do Contrato / O.S. / Kickoff | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias
1.1.2 | PARADAS AF1 | 386 dias | -10 dias | 72.98 | 0 | -72.98 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias
1.1.2.1 | Parada Stator Blade | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/09/25 17:30 | Ter 09/09/25 07:30 | -1 dia | Ter 09/09/25 17:30 | Ter 09/09/25 07:30 | -1 dia
1.1.2.2 | Parada Agosto 2025 AF1 (60 horas) | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias
1.1.2.3 | Parada Agosto 2025 AF1 (48h de TPPM) | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/08/25 07:30 | Seg 25/08/25 07:30 | 0 dias | Seg 25/08/25 07:30 | Seg 25/08/25 07:30 | 0 dias
1.1.2.4 | Parada Novembro 2025 AF1 (96 horas) | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias
1.1.2.5 | Parada Fevereiro 2026 AF1 (72 horas) | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias
1.1.2.6 | Parada Maio 2026 AF1 (96 horas) | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias
1.1.2.7 | Parada Agosto 2026 AF1 (96 horas) | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias
1.1.2.8 | Parada Novembro 2026 AF1 (96 horas) | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 0 dias
1.1.2.9 | Parada Fevereiro 2027 AF1 (72 horas) | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias
1.1.3 | CAMPANHAS CANAIS | 164 dias | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | 0 dias | Qua 01/07/26 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | 23 dias
1.1.3.1 | Campanha canais 1 e 2 Dezembro 25 | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | 0 dias | Seg 01/12/25 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | 0 dias
1.1.3.2 | Campanha canais 1 e 2 Fevereiro 26 | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Dom 01/02/26 07:30 | Dom 01/02/26 07:30 | 0 dias | Dom 01/02/26 07:30 | Dom 01/02/26 07:30 | 0 dias
1.1.3.3 | Campanha canais 1 e 2 Abril 26 | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | 0 dias | Qua 01/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | 0 dias
1.1.3.4 | Campanha canais 1 e 2 Junho 26 | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | 0 dias | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | 0 dias
1.1.3.5 | Campanha canais 3 e 4 Janeiro 26 | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 01/01/26 07:30 | Qui 01/01/26 07:30 | 0 dias | Qui 01/01/26 07:30 | Qui 01/01/26 07:30 | 0 dias
1.1.3.6 | Campanha canais 3 e 4 Março 26 | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Dom 01/03/26 07:30 | Dom 01/03/26 07:30 | 0 dias | Dom 01/03/26 07:30 | Dom 01/03/26 07:30 | 0 dias
1.1.3.7 | Campanha canais 3 e 4 Maio 26 | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 01/05/26 07:30 | Sex 01/05/26 07:30 | 0 dias | Sex 01/05/26 07:30 | Sex 01/05/26 07:30 | 0 dias
1.1.3.8 | Campanha canais 3 e 4 Julho 26 | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/07/26 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | 23 dias | Qua 01/07/26 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | 23 dias
1.1.4 | TRT | 58 dias | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 02/09/25 18:00 | Ter 23/09/25 21:00 | 15 dias
1.1.4.1 | Início atividades TRT | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias
1.1.4.2 | Término atividades TRT | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/09/25 18:00 | Ter 23/09/25 21:00 | 15 dias | Ter 02/09/25 18:00 | Ter 23/09/25 21:00 | 15 dias
1.1.5 | CABLE RACK | 371,22 dias | 11,22 dias | 67.66 | 99 | 31.34 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | 0 dias | Seg 08/03/27 17:30 | Qua 07/04/27 09:30 | 21,22 dias
1.1.5.1 | Início atividades Cable rack | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | 0 dias | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | 0 dias
1.1.5.2 | Entrega bases civis (Reframax) | 1 dia | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 31/12/25 07:30 | Sex 13/02/26 07:30 | 29 dias | Qua 31/12/25 07:30 | Sex 13/02/26 17:30 | 30 dias
1.1.5.3 | Término atividades Cable rack | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 08/03/27 17:30 | Qua 07/04/27 09:30 | 21,22 dias | Seg 08/03/27 17:30 | Qua 07/04/27 09:30 | 21,22 dias
1.1.6 | SUBCADINHO | 397 dias | -10 dias | 73.21 | 0 | -73.21 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.1.6.1 | Início atividades Subcadinho | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias
1.1.6.2 | Término atividades Subcadinho | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.1.7 | CORPO DO FORNO | 405 dias | -9,61 dias | 73.97 | 0 | -73.97 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 17:30 | 0,39 dias
1.1.7.1 | Início atividades Juntas de Expansão dos Staves | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | 0 dias | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | 0 dias
1.1.7.2 | Início atividades Acionamento bicas | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/06/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | 57 dias | Sex 26/06/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | 57 dias
1.1.7.3 | Término atividades Corpo do Forno | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 17:30 | 0,39 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 17:30 | 0,39 dias
1.1.8 | TOPO DO FORNO | 316 dias | -87 dias | 73.09 | 0 | -73.09 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 01:30 | Qui 05/11/26 20:30 | -77 dias
1.1.8.1 | Início atividades Estruturas do Topo | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias
1.1.8.2 | Término atividades Topo Do Forno | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 01:30 | Qui 05/11/26 20:30 | -77 dias | Qui 25/02/27 01:30 | Qui 05/11/26 20:30 | -77 dias
1.1.9 | LIMPEZA DE GÁS | 244 dias | -74 dias | 58.98 | 0 | -58.98 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | -37 dias | Sex 26/03/27 17:30 | Seg 26/10/26 17:30 | -107 dias
1.1.9.1 | Início atividades Limpeza de Gás | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | -37 dias | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | -37 dias
1.1.9.2 | Término atividade Limpeza de Gás | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 26/03/27 17:30 | Seg 26/10/26 17:30 | -107 dias | Sex 26/03/27 17:30 | Seg 26/10/26 17:30 | -107 dias
1.1.10 | BALÃO DE PÓ | 303 dias | 65 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 08/09/25 07:30 | 0 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 20/11/26 17:30 | 74 dias
1.1.10.1 | Início atividades Balão de Pó | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias
1.1.10.2 | Início atividades Balão de Pó | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 08/09/25 07:30 | 0 dias | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 08/09/25 07:30 | 0 dias
1.1.10.3 | Término atividades Balão de Pó | 0 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 06/08/26 11:00 | Sex 20/11/26 17:30 | 75,61 dias | Qui 06/08/26 11:00 | Sex 20/11/26 17:30 | 75,61 dias
1.1.10.4 | Término atividades Balão de Pó | 0 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 20/11/26 17:30 | 74 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 20/11/26 17:30 | 74 dias
1.1.11 | DOWNCOMER | 181,33 dias | -35 dias | 47.92 | 0 | -47.92 | Sex 01/05/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 33 dias | Qua 03/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | 0 dias
1.1.11.1 | Início atividades Downcomer | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 01/05/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 33 dias | Sex 01/05/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 33 dias
1.1.11.2 | Término atividade Downcomer | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 03/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | 0 dias | Qua 03/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | 0 dias
1.1.12 | GRANULAÇÃO DE ESCÓRIA | 270 dias | -58 dias | 62.3 | 0 | -62.3 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 07:30 | 0 dias | Qui 18/03/27 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | -48 dias
1.1.12.1 | Início atividades Granulação de Escória | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 07:30 | 0 dias | Qua 10/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 07:30 | 0 dias
1.1.12.2 | Entrega andaime Tanque Agitação 01 - Reframax | 0 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 19/06/26 17:30 | Seg 19/10/26 17:30 | 85 dias | Sex 19/06/26 17:30 | Seg 19/10/26 17:30 | 85 dias
1.1.12.3 | Entrega andaime Tanque Agitação 02 - Reframax | 0 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 17:30 | Seg 23/11/26 17:30 | 73 dias | Ter 11/08/26 17:30 | Seg 23/11/26 17:30 | 73 dias
1.1.12.4 | Término atividades Granulação de Escória | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 18/03/27 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | -48 dias | Qui 18/03/27 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | -48 dias
1.1.13 | REGENERADORES | 400 dias | -11 dias | 73.19 | 0 | -73.19 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | 0 dias | Sáb 27/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 23:30 | -1 dia
1.1.13.1 | Início atividades Regeneradores | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | 0 dias
1.1.13.2 | Término atividades Regeneradores | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sáb 27/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 23:30 | -1 dia | Sáb 27/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 23:30 | -1 dia
1.1.14 | ELÉTRICA | 341 dias | 36 dias | 87.46 | 0 | -87.46 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias | Ter 17/11/26 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | 46 dias
1.1.14.1 | Início atividades Elétrica | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias
1.1.14.2 | Entrega bases dos suportes do porão de cabos (Reframax) | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/09/25 07:30 | Qui 23/10/25 07:30 | 19 dias | Sex 26/09/25 07:30 | Qui 23/10/25 07:30 | 19 dias
1.1.14.3 | Término atividades Elétrica | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 17/11/26 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | 46 dias | Ter 17/11/26 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | 46 dias
1.1.15 | AUTOMAÇÃO | 310 dias | 44 dias | 88.82 | 0 | -88.82 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | 0 dias | Qui 05/11/26 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | 54 dias
1.1.15.1 | Início atividades Automação | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | 0 dias | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | 0 dias
1.1.15.2 | Término atividades Automação | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | 54 dias | Qui 05/11/26 17:30 | Sex 22/01/27 23:30 | 54 dias
1.1.16 | MARCOS FINAIS | 29 dias | -16 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | 0 dias | Sex 30/04/27 17:30 | Qui 08/04/27 17:30 | -16 dias
1.1.16.1 | Início da retirada de pendências | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | 0 dias | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | 0 dias
1.1.16.2 | Término da retirada de pendências | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 20/04/27 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | -7 dias | Ter 20/04/27 07:30 | Qui 08/04/27 17:30 | -7 dias
1.1.16.3 | Início da desmobilização | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 29/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | -20 dias | Seg 29/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | -20 dias
1.1.16.4 | Término da desmobilização | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 30/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | -20 dias | Sex 30/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | -20 dias
1.2 | MOBILIZAÇÃO | 259 dias | 126 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias | Sex 05/12/25 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | 126 dias
1.2.1 | CONTRATO | 11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 17/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.1 | INICIAÇÃO | 9 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.1.1 | Abertura do CR, Pastas e Sistemas | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.1.2 | SSMA-PGR | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias | Qua 04/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.1.3 | SSMA-PCMSO | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias | Qua 04/06/25 17:30 | Qua 04/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.1.4 | SSMA-Cadastro PGR/PCMSO - P12 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/06/25 07:30 | Qui 05/06/25 07:30 | 0 dias | Qui 05/06/25 17:30 | Qui 05/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.1.5 | RH-Cadastrar Novas Funções | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.1.6 | ADMCont- Solicitar emissão de seguros | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/06/25 07:30 | Qua 04/06/25 07:30 | 0 dias | Ter 10/06/25 17:30 | Ter 10/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.1.7 | GF-Solicitar Emissão de ART | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/06/25 07:30 | Qua 04/06/25 07:30 | 0 dias | Sex 06/06/25 17:30 | Sex 06/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.1.8 | SUP-Ponto de Apoio ADM(canteiro Topo) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 07:30 | Ter 03/06/25 07:30 | 0 dias | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.1.9 | Elaboração de programas legais | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 11/06/25 07:30 | 0 dias | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.1.10 | Registrar SESMT | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 11/06/25 07:30 | 0 dias | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.2 | ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/06/25 07:30 | Qua 04/06/25 07:30 | 0 dias | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 17/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.2.1 | PTO - Planejamento detalhado( 120 dias) - TRT E PARADAS 1&2 | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/06/25 07:30 | Qua 04/06/25 07:30 | 0 dias | Ter 10/06/25 17:30 | Ter 10/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.2.2 | Takeoff | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/06/25 07:30 | Qua 04/06/25 07:30 | 0 dias | Ter 10/06/25 17:30 | Ter 10/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.2.3 | Plano de Mobilização(Histogramas, Recursos, Restrições) | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 11/06/25 07:30 | 0 dias | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.2.4 | Matriz de Responsabilidade | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 11/06/25 07:30 | 0 dias | Qua 11/06/25 17:30 | Qua 11/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.2.5 | SSMA-Mapa de Liberações e Documentos Obrigatórios(APR,Plano de Segurança) | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 11/06/25 07:30 | 0 dias | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 17/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.1.2.6 | Mapa de Suprimentos | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 13/06/25 07:30 | Sex 13/06/25 07:30 | 0 dias | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.2 | MÃO DE OBRA | 34 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 16/06/25 07:30 | Seg 16/06/25 07:30 | 0 dias | Sex 01/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 17:30 | -1 dia
1.2.2.1 | FASE 1 - TRT | 27 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 16/06/25 07:30 | Seg 16/06/25 07:30 | 0 dias | Qua 23/07/25 17:30 | Ter 22/07/25 17:30 | -1 dia
1.2.2.1.1 | Captação | 11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/06/25 07:30 | Seg 16/06/25 07:30 | 0 dias | Seg 30/06/25 17:30 | Seg 30/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.2.1.2 | Exames | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 01/07/25 07:30 | Ter 01/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 07/07/25 17:30 | Seg 07/07/25 17:30 | 0 dias
1.2.2.1.3 | Contratação | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 07:30 | Ter 08/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 14/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 17:30 | 0 dias
1.2.2.1.4 | Treinamentos | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 07:30 | -1 dia | Seg 21/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 17:30 | -1 dia
1.2.2.1.5 | Postagem | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 07:30 | -1 dia | Seg 21/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 17:30 | -1 dia
1.2.2.1.6 | Liberação de Crachá e acesso a área | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 07:30 | -1 dia | Qua 23/07/25 17:30 | Ter 22/07/25 17:30 | -1 dia
1.2.2.2 | FASE 2 - ANTECIPAÇÃO | 23 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 01/07/25 07:30 | Ter 01/07/25 07:30 | 0 dias | Sex 01/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 17:30 | -1 dia
1.2.2.2.1 | Captação | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 01/07/25 07:30 | Ter 01/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 14/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 17:30 | 0 dias
1.2.2.2.2 | Exames | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 07:30 | -1 dia | Seg 21/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 17:30 | -1 dia
1.2.2.2.3 | Contratação | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 07:30 | -1 dia | Qui 24/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | -1 dia
1.2.2.2.4 | Treinamentos | 27 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 07:30 | -1 dia | Ter 29/07/25 17:30 | Seg 28/07/25 17:30 | -1 dia
1.2.2.2.5 | Postagem | 27 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 07:30 | -1 dia | Ter 29/07/25 17:30 | Seg 28/07/25 17:30 | -1 dia
1.2.2.2.6 | Liberação de Crachá e acesso a área | 27 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 07:30 | -1 dia | Sex 01/08/25 17:30 | Qui 31/07/25 17:30 | -1 dia
1.2.3 | EQUIPAMENTOS (TRANSP + FROTA LEGAL) | 258 dias | 126 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 17:30 | 0 dias | Sex 05/12/25 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | 126 dias
1.2.3.1 | MUNCK - 15 TON | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | 0 dias | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | 0 dias
1.2.3.2 | GUINDASTE 110T | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | 0 dias | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.3.3 | GUINDASTE 220T | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | 0 dias | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.3.4 | GUINDASTE 500T | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/12/25 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | 126 dias | Sex 05/12/25 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | 126 dias
1.2.3.5 | PTA - 24MTS | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:30 | Seg 28/07/25 17:30 | 0 dias | Seg 28/07/25 17:30 | Seg 28/07/25 17:30 | 0 dias
1.2.3.6 | PTA - 42 MTS | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | 0 dias | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.3.7 | CARRETA PRANCHA | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 17/06/25 17:30 | 0 dias | Ter 17/06/25 17:30 | Ter 17/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.3.8 | GERADOR - ATÉ 150 KVA | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | 0 dias | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.3.9 | COMPRESSOR - SCHZ 4015 SL | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | 0 dias | Sex 13/06/25 17:30 | Sex 13/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.3.10 | KIT- ARCOFIL+MANGUEIRAS+MASCARAS | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | 0 dias | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.3.11 | MEC-MALÕES, FERRAMENTAS MANUAIS, FERRAMENTAS ESPECIAIS | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | 0 dias | Qui 12/06/25 17:30 | Qui 12/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.3.12 | CANTEIRO - CONTEINERS E ACESSÓRIOS | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 17:30 | 0 dias | Ter 03/06/25 17:30 | Ter 03/06/25 17:30 | 0 dias
1.2.4 | CANTEIRO - PARCIAL TRT | 36 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 11/06/25 07:30 | 0 dias | Qua 30/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 17:30 | 0 dias
1.2.4.1 | SSMA-Elaboração de documentação de segurança | 12 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 11/06/25 07:30 | Qua 11/06/25 07:30 | 0 dias | Qua 25/06/25 17:30 | Qui 26/06/25 17:30 | 1 dia
1.2.4.2 | Preparação de área | 5 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/06/25 07:30 | Sex 27/06/25 07:30 | 1 dia | Seg 30/06/25 17:30 | Qui 03/07/25 17:30 | 3 dias
1.2.4.3 | Mobilizar estruturas e equipamentos | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 01/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 3 dias | Ter 01/07/25 17:30 | Sex 04/07/25 17:30 | 3 dias
1.2.4.4 | Cercamento | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 07:30 | -1 dia | Seg 28/07/25 17:30 | Sex 25/07/25 17:30 | -1 dia
1.2.4.5 | Instalação Elétrica | 4 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 02/07/25 07:30 | Seg 07/07/25 07:30 | 3 dias | Ter 08/07/25 17:30 | Qui 10/07/25 17:30 | 2 dias
1.2.4.6 | Instalação Hidráulica | 4 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 07:30 | 2 dias | Ter 15/07/25 17:30 | Qua 16/07/25 17:30 | 1 dia
1.2.4.7 | Instalação Sanitária | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 07:30 | Qui 17/07/25 07:30 | 1 dia | Sex 18/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 17:30 | 0 dias
1.2.4.8 | Mobília | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | 0 dias
1.2.4.9 | Pintura e personalização | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 30/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 17:30 | 0 dias
1.2.5 | CANTEIRO - PRINCIPAL | 44 dias | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 09/09/25 17:30 | Qui 18/09/25 17:30 | 7 dias
1.2.5.1 | Mobilizar estruturas e equipamentos | 7 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 29/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 17:30 | 0 dias
1.2.5.2 | Cercamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 25/08/25 07:30 | 18 dias | Qua 30/07/25 17:30 | Seg 25/08/25 17:30 | 18 dias
1.2.5.3 | Instalação Elétrica | 12 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Seg 25/08/25 07:30 | 18 dias | Qui 14/08/25 17:30 | Ter 09/09/25 17:30 | 18 dias
1.2.5.4 | Instalação Hidráulica | 12 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 07:30 | Seg 25/08/25 07:30 | 6 dias | Seg 01/09/25 17:30 | Ter 09/09/25 17:30 | 6 dias
1.2.5.5 | Instalação Sanitária | 12 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 07:30 | Ter 26/08/25 07:30 | 7 dias | Seg 01/09/25 17:30 | Qua 10/09/25 17:30 | 7 dias
1.2.5.6 | Mobília | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/09/25 07:30 | Ter 16/09/25 07:30 | 10 dias | Qui 04/09/25 17:30 | Qui 18/09/25 17:30 | 10 dias
1.2.5.7 | Pintura e personalização | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/09/25 07:30 | Ter 26/08/25 07:30 | -8 dias | Ter 09/09/25 17:30 | Qui 28/08/25 17:30 | -8 dias
1.3 | TRT | 58 dias | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 02/09/25 18:00 | Ter 23/09/25 21:00 | 15 dias
1.3.1 | PARADA | 217,5 dias | 56,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 02/09/25 18:00 | Ter 23/09/25 21:00 | 56,33 dias
1.3.1.1 | PARADA AF1 - 11/07/2025 18hrs | 217,5 dias | 56,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 02/09/25 18:00 | Ter 23/09/25 21:00 | 56,33 dias
1.3.1.1.1 | EVENTOS DE PARADA - MARCO DE INÍCIO - REFORMA TRT 1 | 103,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 02:00 | 0 dias
1.3.1.1.1.1 | Marco de Inicio Preparação | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias
1.3.1.1.1.2 | Marco de Inicio Parada TRT1 | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 03:39 | 0,18 dias | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 03:39 | 0,18 dias
1.3.1.1.1.3 | Marco de Parada p/ Retirada de Raquete | 0 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 02:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 02:00 | 0 dias
1.3.1.1.2 | Preparação da Parada - Reforma TRT 1 | 6,34 dias | 2,34 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 09/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 10:31 | 2,34 dias
1.3.1.1.2.1 | TRT AF1 | 6,34 dias | 2,34 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 09/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 10:31 | 2,34 dias
1.3.1.1.2.1.1 | Gerador | 6,22 dias | 2,22 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 09/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 09:31 | 2,22 dias
1.3.1.1.2.1.1.1 | Mecanica | 5,45 dias | 2,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 09/07/25 08:30 | Sex 11/07/25 12:31 | 2,33 dias
1.3.1.1.2.1.1.1.1 | Retirar telhado e montar estrutura provisoria | 5,45 dias | 2,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 09/07/25 08:30 | Sex 11/07/25 12:31 | 2,33 dias
1.3.1.1.2.1.1.1.1.1 | Montar andaime de acesso aos olhais ( Parcial da estrutura provisoria ) | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Sex 04/07/25 16:30 | Sex 04/07/25 16:31 | 0 dias
1.3.1.1.2.1.1.1.1.2 | Retirar isolamento termico do Telhado da casa do Gerador | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 16:30 | Sáb 05/07/25 08:00 | 0,11 dias | Seg 07/07/25 08:30 | Seg 07/07/25 09:29 | 0,11 dias
1.3.1.1.2.1.1.1.1.3 | Retirar dispositivos de fixação do telhado da casa do Gerador (Interno/Externo) | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 08:30 | Seg 07/07/25 11:00 | 0,28 dias | Seg 07/07/25 10:30 | Seg 07/07/25 13:59 | 0,28 dias
1.3.1.1.2.1.1.1.1.4 | Realizar amarração para içamento Modulo 1 | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 10:30 | Sáb 05/07/25 08:00 | -0,33 dias | Seg 07/07/25 12:30 | Seg 07/07/25 08:29 | -0,33 dias
1.3.1.1.2.1.1.1.1.5 | Retirar Telhado Modulo 1 | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 12:30 | Qua 09/07/25 14:00 | 2,17 dias | Seg 07/07/25 13:30 | Qua 09/07/25 14:59 | 2,17 dias
1.3.1.1.2.1.1.1.1.6 | Realizar amarração para içamento Modulo 2 | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 13:30 | Qua 09/07/25 14:30 | 2,11 dias | Seg 07/07/25 14:30 | Qua 09/07/25 15:29 | 2,11 dias
1.3.1.1.2.1.1.1.1.7 | Retirar Telhado Modulo 2 | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 14:30 | Qua 09/07/25 15:00 | 2,06 dias | Seg 07/07/25 15:30 | Qua 09/07/25 15:59 | 2,05 dias
1.3.1.1.2.1.1.1.1.8 | Realizar amarração para içamento Modulo 3 | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 15:30 | Qua 09/07/25 17:30 | 2,22 dias | Seg 07/07/25 16:30 | Qui 10/07/25 08:29 | 2,22 dias
1.3.1.1.2.1.1.1.1.9 | Retirar Telhado Modulo 3 | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 16:30 | Qui 10/07/25 08:00 | 2,17 dias | Seg 07/07/25 17:30 | Qui 10/07/25 08:59 | 2,17 dias
1.3.1.1.2.1.1.1.1.10 | Realizar amarração para içamento Modulo 4 | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 07:30 | Qui 10/07/25 12:00 | 2,39 dias | Ter 08/07/25 08:30 | Qui 10/07/25 12:59 | 2,39 dias
1.3.1.1.2.1.1.1.1.11 | Retirar Telhado Modulo 4 | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 08:30 | Qui 10/07/25 13:00 | 2,39 dias | Ter 08/07/25 09:30 | Qui 10/07/25 13:59 | 2,39 dias
1.3.1.1.2.1.1.1.1.12 | Montar Estrutura e passar lona de proteção | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 09:30 | Qui 10/07/25 13:30 | 2,33 dias | Qua 09/07/25 08:30 | Sex 11/07/25 12:31 | 2,33 dias
1.3.1.1.2.1.1.2 | Andaime | 1,39 dias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:30 | Qui 10/07/25 16:00 | 1,72 dias | Qua 09/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 09:31 | 2,22 dias
1.3.1.1.2.1.1.2.1 | Montar Andaime no foço do Gerador | 1,39 dias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:30 | Qui 10/07/25 16:00 | 1,72 dias | Qua 09/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 09:31 | 2,22 dias
1.3.1.1.2.1.1.2.1.1 | Montar Andaime no foço do Gerador (Acesso para os cabos) | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:30 | Qui 10/07/25 16:00 | 1,72 dias | Qua 09/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 09:31 | 2,22 dias
1.3.1.1.2.1.1.3 | Eletrica | 5,89 dias | 2,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 09/07/25 13:30 | Sex 11/07/25 16:28 | 2,33 dias
1.3.1.1.2.1.1.3.1 | Infraestrutura Eletrica do Telhado Casa Gerador e turbina | 4,89 dias | 1,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sáb 05/07/25 08:00 | 1 dia | Qua 09/07/25 13:30 | Sex 11/07/25 16:28 | 2,33 dias
1.3.1.1.2.1.1.3.1.1 | Desligar iluminação e tomadas da rede principal | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sáb 05/07/25 08:00 | 1 dia | Sex 04/07/25 10:30 | Seg 07/07/25 10:28 | 1 dia
1.3.1.1.2.1.1.3.1.2 | Desmontar a infraestrutura elétrica do telhado | 7,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 10:30 | Sáb 05/07/25 08:00 | 0,67 dias | Seg 07/07/25 08:30 | Ter 08/07/25 08:29 | 1 dia
1.3.1.1.2.1.1.3.1.3 | Montar nova infraestrutura elétrica provisória na área da gerador e turbina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:30 | Seg 07/07/25 17:00 | -1,17 dias | Qua 09/07/25 13:30 | Sex 11/07/25 16:28 | 2,33 dias
1.3.1.1.2.1.1.3.2 | Gerador Provisorio | 3,39 dias | 0,39 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 08/07/25 17:30 | Qua 09/07/25 11:00 | 0,39 dias
1.3.1.1.2.1.1.3.2.1 | Lançamento de cabos de alimentação em 440v alternativa para SE TRT. | 9 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 07:30 | 0 dias | Sex 04/07/25 17:30 | Sex 04/07/25 17:30 | 0 dias
1.3.1.1.2.1.1.3.2.2 | Instalação da terminação e conectorização dos cabos de alimentação alternativa. | 9 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 07:30 | Sex 04/07/25 08:00 | 0,06 dias | Sex 04/07/25 17:30 | Seg 07/07/25 08:00 | 0,06 dias
1.3.1.1.2.1.1.3.2.3 | Teste do cabo existente de 240mm para alimentação elétrica do Gerador de energia. | 9 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 07:30 | Ter 08/07/25 12:00 | 1,39 dias | Seg 07/07/25 17:30 | Qua 09/07/25 11:00 | 1,39 dias
1.3.1.1.2.1.1.3.2.4 | Montagem e instalação do Gerador de energia próximo a sala do transmissor do venturi. | 9 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 07:30 | Seg 07/07/25 08:00 | -0,94 dias | Ter 08/07/25 17:30 | Ter 08/07/25 08:00 | -0,94 dias
1.3.1.1.2.1.2 | Turbina | 3,28 dias | 2,39 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 08:00 | -0,06 dias | Qua 09/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 10:31 | 2,34 dias
1.3.1.1.2.1.2.1 | Andaime | 0,89 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 08:00 | -0,06 dias | Qua 09/07/25 17:30 | Qua 09/07/25 17:00 | -0,06 dias
1.3.1.1.2.1.2.1.1 | Montar Andaime Casa da Turbina | 0,89 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 08:00 | -0,06 dias | Qua 09/07/25 17:30 | Qua 09/07/25 17:00 | -0,06 dias
1.3.1.1.2.1.2.1.1.1 | Montar andaime na parte externa na casa da Turbina | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 08:00 | -0,06 dias | Qua 09/07/25 17:30 | Qua 09/07/25 17:00 | -0,06 dias
1.3.1.1.2.1.2.2 | Mecanica | 2,39 dias | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:00 | 0,83 dias | Qua 09/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 10:31 | 2,34 dias
1.3.1.1.2.1.2.2.1 | Realizar Leitura do comissionamento da Turbina | 2,39 dias | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:00 | 0,83 dias | Qua 09/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 10:31 | 2,34 dias
1.3.1.1.2.1.2.2.1.1 | Realizar Leitura de Comissionamento de Parada da Maquina | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 09/07/25 08:30 | Qua 09/07/25 17:00 | 0,83 dias | Qua 09/07/25 17:30 | Seg 14/07/25 10:31 | 2,34 dias
1.3.1.1.2.1.3 | Valvula TBV | 0,44 dias | -0,23 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 16:30 | Sáb 05/07/25 08:00 | 0,11 dias | Seg 07/07/25 13:30 | Seg 07/07/25 12:28 | -0,12 dias
1.3.1.1.2.1.3.1 | Mecanica | 0,44 dias | -0,23 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 16:30 | Sáb 05/07/25 08:00 | 0,11 dias | Seg 07/07/25 13:30 | Seg 07/07/25 12:28 | -0,12 dias
1.3.1.1.2.1.3.1.1 | Retirar isolamento térmico Valv.TBV | 0,44 dias | -0,23 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 16:30 | Sáb 05/07/25 08:00 | 0,11 dias | Seg 07/07/25 13:30 | Seg 07/07/25 12:28 | -0,12 dias
1.3.1.1.2.1.3.1.1.1 | Montar andaime de acesso | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 16:30 | Sáb 05/07/25 08:00 | 0,11 dias | Seg 07/07/25 10:30 | Seg 07/07/25 12:28 | 0,11 dias
1.3.1.1.2.1.3.1.1.2 | Retirar isolamento termico da Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 10:30 | Sáb 05/07/25 08:00 | -0,33 dias | Seg 07/07/25 13:30 | Seg 07/07/25 09:29 | -0,34 dias
1.3.1.1.2.1.4 | Valvula TIV | 1,89 dias | 0,77 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 10:30 | Ter 08/07/25 17:00 | 1,61 dias | Ter 08/07/25 12:30 | Qui 10/07/25 15:58 | 2,39 dias
1.3.1.1.2.1.4.1 | Mecanica | 1,89 dias | 0,77 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 10:30 | Ter 08/07/25 17:00 | 1,61 dias | Ter 08/07/25 12:30 | Qui 10/07/25 15:58 | 2,39 dias
1.3.1.1.2.1.4.1.1 | Retirar isolamento térmico Valv.TIV | 1,89 dias | 0,77 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 10:30 | Ter 08/07/25 17:00 | 1,61 dias | Ter 08/07/25 12:30 | Qui 10/07/25 15:58 | 2,39 dias
1.3.1.1.2.1.4.1.1.1 | Montar andaime de acesso | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 10:30 | Ter 08/07/25 17:00 | 1,61 dias | Seg 07/07/25 15:30 | Qua 09/07/25 10:58 | 1,61 dias
1.3.1.1.2.1.4.1.1.2 | Retirar isolamento termico da Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 09:30 | Ter 08/07/25 17:00 | 0,72 dias | Ter 08/07/25 12:30 | Qui 10/07/25 15:58 | 2,39 dias
1.3.1.1.2.1.5 | Valvula TEV | 1,73 dias | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 15:30 | Ter 08/07/25 17:00 | 1,17 dias | Ter 08/07/25 14:00 | Qui 10/07/25 14:32 | 2,06 dias
1.3.1.1.2.1.5.1 | Mecanica | 1,73 dias | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 15:30 | Ter 08/07/25 17:00 | 1,17 dias | Ter 08/07/25 14:00 | Qui 10/07/25 14:32 | 2,06 dias
1.3.1.1.2.1.5.1.1 | Retirar isolamento térmico Valv.TEV | 1,73 dias | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 15:30 | Ter 08/07/25 17:00 | 1,17 dias | Ter 08/07/25 14:00 | Qui 10/07/25 14:32 | 2,06 dias
1.3.1.1.2.1.5.1.1.1 | Montar andaime de acesso | 4,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 15:30 | Ter 08/07/25 17:00 | 1,17 dias | Ter 08/07/25 10:00 | Qua 09/07/25 16:28 | 1,61 dias
1.3.1.1.2.1.5.1.1.2 | Retirar isolamento termico da Valvula | 1,53 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 12:30 | Qui 10/07/25 13:00 | 2,06 dias | Ter 08/07/25 14:00 | Qui 10/07/25 14:32 | 2,06 dias
1.3.1.1.2.1.6 | Valvula BMV-101 | 1,22 dias | -0,06 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 13:30 | Qua 09/07/25 14:59 | 2,17 dias | Ter 08/07/25 16:00 | Qui 10/07/25 16:59 | 2,11 dias
1.3.1.1.2.1.6.1 | Mecanica | 1,22 dias | -0,06 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 13:30 | Qua 09/07/25 14:59 | 2,17 dias | Ter 08/07/25 16:00 | Qui 10/07/25 16:59 | 2,11 dias
1.3.1.1.2.1.6.1.1 | Retirar isolamento térmico Valv.BMV-101 | 1,22 dias | -0,06 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 13:30 | Qua 09/07/25 14:59 | 2,17 dias | Ter 08/07/25 16:00 | Qui 10/07/25 16:59 | 2,11 dias
1.3.1.1.2.1.6.1.1.1 | Montar andaime de acesso e reforço da Tubulação | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 07/07/25 13:30 | Qua 09/07/25 14:59 | 2,17 dias | Seg 07/07/25 17:30 | Qui 10/07/25 08:57 | 2,16 dias
1.3.1.1.2.1.6.1.1.2 | Retirar isolamento termico da Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 14:00 | Qui 10/07/25 15:00 | 2,11 dias | Ter 08/07/25 16:00 | Qui 10/07/25 16:59 | 2,11 dias
1.3.1.1.2.1.7 | Valvula MBV | 3,94 dias | 2,99 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 08:30 | Sáb 05/07/25 08:00 | -1,11 dias | Qua 09/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 16:57 | 1,88 dias
1.3.1.1.2.1.7.1 | Mecanica | 3,94 dias | 2,99 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 08:30 | Sáb 05/07/25 08:00 | -1,11 dias | Qua 09/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 16:57 | 1,88 dias
1.3.1.1.2.1.7.1.1 | Retirar isolamento térmico Valv.MBV | 3,94 dias | 2,99 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 08:30 | Sáb 05/07/25 08:00 | -1,11 dias | Qua 09/07/25 08:00 | Qui 10/07/25 16:57 | 1,88 dias
1.3.1.1.2.1.7.1.1.1 | Montar andaime de acesso | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 08:30 | Sáb 05/07/25 08:00 | -1,11 dias | Ter 08/07/25 13:30 | Qui 10/07/25 16:57 | 2,38 dias
1.3.1.1.2.1.7.1.1.2 | Retirar isolamento termico da Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 08/07/25 16:00 | Sáb 05/07/25 08:00 | -1,83 dias | Qua 09/07/25 08:00 | Seg 07/07/25 09:29 | -1,84 dias
1.3.1.1.3 | Parada - Reforma TRT AF1 | 182,11 dias | 35,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 17:30 | Sex 11/07/25 02:00 | 16,94 dias | Qui 28/08/25 17:00 | Qua 17/09/25 08:58 | 52,44 dias
1.3.1.1.3.1 | Bloqueio do Alto Forno 1 | 2,83 dias | -16,89 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 17:30 | Sex 11/07/25 02:00 | 16,94 dias | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 03:30 | 0,06 dias
1.3.1.1.3.1.1 | Linha de Gás | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 03:39 | 0,18 dias | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 14:37 | 0,18 dias
1.3.1.1.3.1.1.1 | Mecanica | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 03:39 | 0,18 dias | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 14:37 | 0,18 dias
1.3.1.1.3.1.1.1.1 | Purgar Linha de Gás | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 03:39 | 0,18 dias | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 14:37 | 0,18 dias
1.3.1.1.3.1.1.1.1.1 | Realizar purga da Linha de Gás( Procedimento de Parada do AF1 ) | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 03:39 | 0,18 dias | Sex 11/07/25 10:00 | Sex 11/07/25 11:40 | 0,19 dias
1.3.1.1.3.1.1.1.1.2 | Realizar purga da TRT ( Procedimento de Parada do AF1 ) | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 04:00 | 0,22 dias | Sex 11/07/25 10:00 | Sex 11/07/25 12:01 | 0,22 dias
1.3.1.1.3.1.1.1.1.3 | Realizar Bloqueio do AF1 e Montar Selo d'agua | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 10:00 | Sex 11/07/25 11:39 | 0,18 dias | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 14:37 | 0,18 dias
1.3.1.1.3.1.2 | Parada do AF1 - Dia 11/07/2025 | 2,83 dias | -16,89 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 17:30 | Sex 11/07/25 02:00 | 16,94 dias | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 03:30 | 0,06 dias
1.3.1.1.3.1.2.1 | Mecanica | 2,72 dias | 0,05 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 02:00 | 0 dias | Sáb 12/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 02:29 | 0,05 dias
1.3.1.1.3.1.2.1.1 | Retirada das Valvulas e Montagem dos flanges | 2,72 dias | 0,05 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 02:00 | 0 dias | Sáb 12/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 02:29 | 0,05 dias
1.3.1.1.3.1.2.1.1.1 | Realizar preparação inicial para retirada da Valvula e Montagem do Carretel | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 02:00 | Sex 11/07/25 02:00 | 0 dias | Sex 11/07/25 03:00 | Sex 11/07/25 04:38 | 0,18 dias
1.3.1.1.3.1.2.1.1.2 | Realizar Bloqueios para retirada das Valvulas | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 03:00 | Sex 11/07/25 05:30 | 0,28 dias | Sex 11/07/25 04:00 | Sex 11/07/25 06:29 | 0,28 dias
1.3.1.1.3.1.2.1.1.3 | Retirar Parafusos parciais da Valvula MBV ( Retirar alguns parafusos e manter o travamento) | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 04:00 | Sex 11/07/25 06:40 | 0,3 dias | Sex 11/07/25 07:00 | Sex 11/07/25 09:38 | 0,29 dias
1.3.1.1.3.1.2.1.1.4 | Retirar Parafusos parciais da Valvula TBV ( Retirar alguns parafusos e manter o travamento) | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 04:00 | Sex 11/07/25 06:40 | 0,3 dias | Sex 11/07/25 07:00 | Sex 11/07/25 09:38 | 0,29 dias
1.3.1.1.3.1.2.1.1.5 | Retirar Parafusos e Desmontar Valvulas MBV | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 13:30 | 0,06 dias | Sex 11/07/25 15:00 | Sex 11/07/25 15:29 | 0,05 dias
1.3.1.1.3.1.2.1.1.6 | Retirar Parafusos e Desmontar Valvulas TBV | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 13:30 | 0,06 dias | Sex 11/07/25 15:00 | Sex 11/07/25 15:29 | 0,05 dias
1.3.1.1.3.1.2.1.1.7 | Içar e retirar Valvula TBV | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 15:00 | Sex 11/07/25 20:28 | 0,61 dias | Sex 11/07/25 17:00 | Sex 11/07/25 22:27 | 0,61 dias
1.3.1.1.3.1.2.1.1.8 | Içar e posicionar raquete TBV | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 20:00 | Sex 11/07/25 20:30 | 0,06 dias | Sex 11/07/25 21:00 | Sex 11/07/25 21:29 | 0,05 dias
1.3.1.1.3.1.2.1.1.9 | Montar Raquete TBV | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 21:00 | Sex 11/07/25 20:00 | -0,11 dias | Sex 11/07/25 22:00 | Sáb 12/07/25 01:17 | 0,37 dias
1.3.1.1.3.1.2.1.1.10 | Içar e retirar Valvula MBV | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 17:00 | Sex 11/07/25 17:31 | 0,06 dias | Sex 11/07/25 19:00 | Sáb 12/07/25 00:12 | 0,58 dias
1.3.1.1.3.1.2.1.1.11 | Içar e posicionar Carretel MBV | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 19:00 | Sex 11/07/25 16:50 | -0,24 dias | Sex 11/07/25 20:00 | Sáb 12/07/25 00:46 | 0,53 dias
1.3.1.1.3.1.2.1.1.12 | Montar Carretel MBV | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 20:00 | Sex 11/07/25 17:40 | -0,26 dias | Sex 11/07/25 21:00 | Sáb 12/07/25 01:35 | 0,51 dias
1.3.1.1.3.1.2.1.1.13 | Consignações e pre testes | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 22:00 | Sex 11/07/25 22:30 | 0,06 dias | Sáb 12/07/25 00:00 | Sáb 12/07/25 00:29 | 0,05 dias
1.3.1.1.3.1.2.1.1.14 | Expurgo de Retorno | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 00:00 | Sáb 12/07/25 00:30 | 0,06 dias | Sáb 12/07/25 02:00 | Sáb 12/07/25 02:29 | 0,05 dias
1.3.1.1.3.1.2.2 | Eletrica | 1,44 dias | -18,28 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 17:30 | Sex 11/07/25 08:00 | 17,61 dias | Sáb 12/07/25 03:00 | Sex 11/07/25 20:58 | -0,67 dias
1.3.1.1.3.1.2.2.1 | Bloquear elétrico da alimentação de entrada do painel MCC-440v no painel de média tensão | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 10:00 | Sex 11/07/25 08:00 | -0,22 dias | Sex 11/07/25 11:00 | Sex 11/07/25 13:00 | 0,22 dias
1.3.1.1.3.1.2.2.2 | Bloqueio da alimentação elétrica de entrada para paniel de média em 4,16Kv na subestação cub 604-52. | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 10:00 | Sex 11/07/25 08:00 | -0,22 dias | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 12:59 | 0 dias
1.3.1.1.3.1.2.2.3 | Bloqueio das fontes de energia elétricas 4,16Kv, 440V, 230V, 115Vcc na SE TRT. | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 10:00 | Sex 11/07/25 08:00 | -0,22 dias | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 12:59 | 0 dias
1.3.1.1.3.1.2.2.4 | Manutenção cubiculo para alimentação do Gerador de energia existente na sala elétrica 1. | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 04/07/25 17:30 | Sex 11/07/25 13:00 | 18,17 dias | Sex 04/07/25 19:30 | Sex 11/07/25 14:59 | 18,16 dias
1.3.1.1.3.1.2.2.5 | Desconectar e remover o cabo de alimentação (entrada) no painel MCC-440v | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 11:00 | Sex 11/07/25 09:00 | -0,22 dias | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 10:59 | -0,22 dias
1.3.1.1.3.1.2.2.6 | Instalação da terminação e conectorização dos cabos para alimentação alternativa via Gerador de energia. | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 11/07/25 13:00 | Sex 11/07/25 09:00 | -0,44 dias | Sáb 12/07/25 01:00 | Sex 11/07/25 20:58 | -0,45 dias
1.3.1.1.3.1.2.2.7 | Desbloqueio e de energização do painel MCC-440v pela rota alternativa via Gerador de energia. | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 01:00 | Sex 11/07/25 13:00 | -1,33 dias | Sáb 12/07/25 03:00 | Sex 11/07/25 14:59 | -1,34 dias
1.3.1.1.3.1.2.3 | Liberar AF1 | 0 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 03:30 | 0,06 dias | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 03:30 | 0,06 dias
1.3.1.1.3.2 | TRT AF1 | 118,97 dias | 34,97 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sex 11/07/25 17:15 | -0,64 dias | Qui 28/08/25 17:00 | Qua 17/09/25 08:58 | 34,33 dias
1.3.1.1.3.2.1 | Gerador | 87,11 dias | 31,83 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 18:00 | 1,11 dias | Ter 12/08/25 18:30 | Sáb 30/08/25 21:29 | 32,94 dias
1.3.1.1.3.2.1.1 | Gerador | 87,11 dias | 31,83 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 18:00 | 1,11 dias | Ter 12/08/25 18:30 | Sáb 30/08/25 21:29 | 32,94 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1 | Mecanica | 58,28 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 06:00 | Sáb 12/07/25 18:00 | 1,11 dias | Ter 12/08/25 18:30 | Qui 14/08/25 18:32 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1 | Reparo do Gerador | 58,28 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 06:00 | Sáb 12/07/25 18:00 | 1,11 dias | Ter 12/08/25 18:30 | Qui 14/08/25 18:32 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.1 | Abrir proteção do acoplamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 18:00 | 1,11 dias | Sáb 12/07/25 08:00 | Sáb 12/07/25 18:59 | 1,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.2 | Desacoplar Turbina e Gerador | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 08:00 | Sáb 12/07/25 19:00 | 1,11 dias | Sáb 12/07/25 10:00 | Sáb 12/07/25 20:59 | 1,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.3 | Desconectar sensores de alimentação ligados aos mancais do gerador | 0 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 06:00 | Ter 15/07/25 17:00 | 5,56 dias | Sáb 12/07/25 06:00 | Ter 15/07/25 17:00 | 5,56 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.4 | Desmontar cabos de alimentação e sensores do Gerador e Excitatriz | 0 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 06:00 | Ter 15/07/25 12:00 | 5,11 dias | Sáb 12/07/25 06:00 | Ter 15/07/25 12:00 | 5,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.5 | Verificar alinhamento do conjunto ( Turbina x Gerador) | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 10:00 | 2,5 dias | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 14:58 | 2,5 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.6 | Retirar tub. De agua do cooler do gerador | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 22:00 | 1,56 dias | Sáb 12/07/25 09:00 | Dom 13/07/25 00:59 | 1,55 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.7 | Retirar e içar cooler do Gerador | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 09:00 | Dom 13/07/25 03:00 | 1,78 dias | Sáb 12/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 02:58 | 1,77 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.8 | Retirar duto de ar da Excitatriz | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 14:00 | Dom 13/07/25 03:00 | 1,33 dias | Sáb 12/07/25 16:00 | Ter 15/07/25 18:59 | 4,89 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.9 | Retirar tub. De oleo do Mancal dos mancais | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 22:00 | 1,56 dias | Sáb 12/07/25 12:00 | Ter 15/07/25 17:02 | 5 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.10 | Remover parafusos de fixação do Skid da base | 7,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 13:00 | 2,17 dias | Sáb 12/07/25 23:00 | Seg 14/07/25 20:01 | 2,17 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.11 | Retirar estrutura provisoria | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 13/07/25 00:00 | Seg 14/07/25 08:00 | 0,94 dias | Dom 13/07/25 03:00 | Seg 14/07/25 22:59 | 2,17 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.12 | Preparar dispositivos de içamento no gerador | 6,48 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 13/07/25 03:00 | Qua 16/07/25 08:00 | 4,72 dias | Seg 14/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 15:29 | 4,72 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.13 | Içar Gerador sobre o skid para transporte | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 10:00 | 4,22 dias | Seg 14/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 15:57 | 4,44 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.14 | Montar estrutura de andaime na base do gerador ( Evitar queda ) | 14,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 13:30 | 4,17 dias | Ter 15/07/25 04:00 | Qui 17/07/25 08:02 | 4,17 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.15 | Reparar gerador (Externo) | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 07:30 | Qui 17/07/25 07:30 | 2 dias | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 17:30 | 2 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.16 | Preparar dispositivos para realizar teste de estanquedade no cooler do gerador | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 22/07/25 08:00 | -9,94 dias | Ter 05/08/25 13:30 | Qui 07/08/25 08:32 | 1,56 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.17 | Realizar teste de estanquedade no cooler do Gerador | 30,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 17:30 | 4,11 dias | Qua 06/08/25 10:30 | Sex 08/08/25 10:28 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.18 | Içar Cooler do Gerador após teste | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 10:30 | Sex 08/08/25 10:30 | 4,11 dias | Qua 06/08/25 14:30 | Sex 08/08/25 14:28 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.19 | Montar Cooler do Gerador após Teste | 17,46 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 14:30 | Sex 08/08/25 14:30 | 4,11 dias | Qui 07/08/25 13:30 | Sáb 09/08/25 16:58 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.20 | Desmontar andaime na base do Gerador | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 17:30 | 4,11 dias | Ter 05/08/25 00:30 | Qui 07/08/25 00:32 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.21 | Içar e montar Gerador e Excitatriz na base | 24,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 13:30 | Sáb 09/08/25 17:00 | 4,11 dias | Sex 08/08/25 19:00 | Seg 11/08/25 18:32 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.22 | Montar e apertar parafusos na Base do Gerador | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 19:00 | Seg 11/08/25 18:30 | 4,11 dias | Sáb 09/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 08:59 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.23 | Conectar Cabos e Sensores no Gerador e aos mancais | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 09:00 | 4,11 dias | Sáb 09/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 10:59 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.24 | Montar tubulação de oleo nos mancais | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 14:00 | 4,11 dias | Sáb 09/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 17:58 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.25 | Montar tubulação de agua do cooler | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 18:00 | 4,11 dias | Dom 10/08/25 03:00 | Ter 12/08/25 21:58 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.26 | Realizar Flushing no sistema de Oleo | 0 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 10/08/25 03:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 4,11 dias | Dom 10/08/25 03:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.27 | Realizar teste de estanqueidade do sistema de refrigeração | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 10/08/25 03:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 4,11 dias | Seg 11/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:59 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.28 | Içar Telhado Modulo 1 | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 4,11 dias | Seg 11/08/25 03:00 | Qua 13/08/25 02:59 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.29 | Travamento do Telhado Modulo 1 | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 03:00 | Qua 13/08/25 03:00 | 4,11 dias | Seg 11/08/25 04:00 | Qua 13/08/25 03:59 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.30 | Içar Telhado Modulo 2 | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 07:30 | 4,11 dias | Seg 11/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:29 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.31 | Travamento do Telhado Modulo 2 | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:30 | 4,11 dias | Seg 11/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 10:29 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.32 | Içar Telhado Modulo 3 | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 10:30 | 4,11 dias | Seg 11/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 13:29 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.33 | Travamento do Telhado Modulo 3 | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 13:30 | 4,11 dias | Seg 11/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 14:29 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.34 | Içar Telhado Modulo 4 | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 14:30 | 4,11 dias | Ter 12/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 03:28 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.1.1.35 | Travamento do Telhado Modulo 4 | 10,53 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 03:30 | 4,11 dias | Ter 12/08/25 18:30 | Qui 14/08/25 18:32 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.2 | Eletrica e Automação | 85,61 dias | 34,94 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:00 | Seg 14/07/25 08:00 | 2,61 dias | Sáb 09/08/25 18:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | 37,55 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.2.1 | Calibração da instrumentação embarcada - Gerador | 85,61 dias | 34,94 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:00 | Seg 14/07/25 08:00 | 2,61 dias | Sáb 09/08/25 18:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | 37,55 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.2.1.1 | Retirar instrumentos TE-824-6 / 7 Temperatura Mancal do Gerador | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:00 | Seg 14/07/25 08:00 | 5,89 dias | Sáb 12/07/25 06:00 | Seg 14/07/25 10:58 | 5,89 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.2.1.2 | Calibrar instrumentos TE-824-6 / 7 Temperatura Mancal do Gerador | 18,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 08:00 | -0,94 dias | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 28/07/25 13:02 | 0,45 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.2.1.3 | Montar instrumentos TE-824-6 / 7 Temperatura Mancal do Gerador | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 16:00 | Sáb 30/08/25 19:30 | 37,56 dias | Sáb 09/08/25 18:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | 37,55 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.2.2 | Testes nos Indicadores de Temperatura -Gerador | 85,61 dias | 34,94 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:00 | Seg 14/07/25 08:00 | 2,61 dias | Sáb 09/08/25 18:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | 37,55 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.2.2.1 | Retirar XI-860-13 / 14 Indicador de temperatura do Gerador Turbina | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:00 | Seg 14/07/25 08:00 | 5,89 dias | Sáb 12/07/25 06:00 | Seg 14/07/25 10:58 | 5,89 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.2.2.2 | Realizar testes de bancada XI-860-13 / 14 Indicador de temperatura do Gerador Turbina | 18,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 08:00 | -2 dias | Qua 30/07/25 08:30 | Ter 29/07/25 14:35 | -0,44 dias
1.3.1.1.3.2.1.1.2.2.3 | Montar XI-860-13 / 14 Indicador de temperatura do Gerador Turbina | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 16:00 | Sáb 30/08/25 19:30 | 37,56 dias | Sáb 09/08/25 18:00 | Sáb 30/08/25 21:29 | 37,55 dias
1.3.1.1.3.2.2 | Turbina | 118,33 dias | 41,55 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 07:00 | 0 dias | Seg 25/08/25 03:00 | Qua 17/09/25 08:58 | 41,55 dias
1.3.1.1.3.2.2.1 | Turbina | 118,33 dias | 41,55 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 07:00 | 0 dias | Seg 25/08/25 03:00 | Qua 17/09/25 08:58 | 41,55 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1 | Mecanica | 118,33 dias | 41,55 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 07:00 | 0 dias | Seg 25/08/25 03:00 | Qua 17/09/25 08:58 | 41,55 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1 | Manutenção da Turbina | 118,33 dias | 41,55 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 07:00 | 0 dias | Seg 25/08/25 03:00 | Qua 17/09/25 08:58 | 41,55 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1 | Desmontagem da Turbina | 29,39 dias | 8,83 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 07:00 | 0 dias | Qua 23/07/25 22:00 | Ter 29/07/25 03:59 | 8,83 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.1 | Remover instrumentos | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 07:00 | 0 dias | Sáb 12/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 14:56 | 2,94 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.2 | Retirar Tubulação Auxiliares da Turbina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 10:00 | Sáb 12/07/25 10:00 | 0 dias | Sáb 12/07/25 15:00 | Sáb 12/07/25 14:58 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.3 | Montar andaime para desconexão do flange de admissão e exausto | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 15:00 | Sáb 12/07/25 15:00 | 0 dias | Sáb 12/07/25 20:00 | Sáb 12/07/25 20:02 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.4 | Abrir as bocas de visitas do Stator Blade | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 20:00 | Dom 13/07/25 02:00 | 0,56 dias | Sáb 12/07/25 22:00 | Dom 13/07/25 03:59 | 0,55 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.5 | Desacoplar hastes dos braços de acionamento LD | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 22:00 | Seg 14/07/25 16:00 | 1,83 dias | Dom 13/07/25 02:00 | Seg 14/07/25 18:58 | 1,83 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.6 | Desacoplar hastes dos braços de acionamento LE | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 13/07/25 02:00 | Ter 15/07/25 02:00 | 2,5 dias | Seg 14/07/25 01:00 | Ter 15/07/25 08:28 | 2,5 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.7 | Desconectar flange da admissão | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 20:00 | Ter 15/07/25 10:30 | 3,61 dias | Dom 13/07/25 01:00 | Ter 15/07/25 15:28 | 3,61 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.8 | Comprimir flange de admissão pelo menos 5 milímetros | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 13/07/25 01:00 | Qua 16/07/25 10:00 | 5,17 dias | Dom 13/07/25 02:00 | Qua 16/07/25 10:59 | 5,17 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.9 | Desconectar o flange do exausto | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 13/07/25 02:00 | Seg 14/07/25 16:00 | 1,5 dias | Seg 14/07/25 03:00 | Qua 16/07/25 17:02 | 5,17 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.10 | Comprimir flange do exausto 5 milímetros | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 03:00 | Seg 14/07/25 16:00 | 0,94 dias | Seg 14/07/25 15:30 | Qui 17/07/25 02:02 | 5,17 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.11 | Remover tubulação de spray de agua | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:30 | Seg 14/07/25 16:00 | 0,06 dias | Seg 14/07/25 21:30 | Seg 14/07/25 22:02 | 0,06 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.12 | Travar Stator Blade | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 21:30 | Ter 15/07/25 02:00 | 0,39 dias | Ter 15/07/25 02:30 | Ter 15/07/25 09:28 | 0,38 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.13 | Remover atuador LD | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 02:30 | Qui 24/07/25 10:00 | 16,94 dias | Ter 15/07/25 09:00 | Qui 24/07/25 13:58 | 16,94 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.14 | Remover atuador LE | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 09:00 | Qui 24/07/25 10:00 | 16,61 dias | Ter 15/07/25 12:00 | Qui 24/07/25 13:58 | 16,61 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.15 | Transportar Atuadores para reparo externo | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 13:00 | Seg 28/07/25 17:00 | 23,17 dias | Ter 15/07/25 23:00 | Ter 29/07/25 03:59 | 23,17 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.16 | Remover parafusos do plano de junta vertical da caixa de mancal LA | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 02:00 | -0,72 dias | Ter 15/07/25 21:00 | Qui 24/07/25 21:59 | 16,61 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.17 | Remover Parafuso Plano de Junta da Carcaça Superior | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 21:00 | Ter 15/07/25 02:00 | -1,61 dias | Qua 16/07/25 04:00 | Sex 25/07/25 03:01 | 16,39 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.18 | Descolar Tampa com Auxilio dos Parafusos Macaquinho | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 07:30 | Ter 15/07/25 17:00 | -1,11 dias | Qua 16/07/25 10:30 | Ter 15/07/25 19:58 | -1,11 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.19 | Içar Carcaça Superior | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 10:30 | Qua 16/07/25 22:30 | 1,22 dias | Qua 16/07/25 14:30 | Qui 17/07/25 02:28 | 1,22 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.20 | Abrir boca de visita da caixa de mancal LA | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 14:30 | Qui 17/07/25 00:30 | 1 dia | Qua 16/07/25 15:30 | Qui 17/07/25 01:29 | 1 dia
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.21 | Remover instrumentos externos dos mancais | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 15:30 | Qui 17/07/25 00:30 | 0,89 dias | Qua 16/07/25 17:30 | Qui 17/07/25 02:29 | 0,89 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.22 | Folgar plano de junta tampa do mancal - LA | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:30 | Qui 17/07/25 01:30 | 0,78 dias | Qui 17/07/25 02:30 | Qui 17/07/25 14:29 | 0,83 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.23 | Içar Tampa do Mancal -LA | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 02:30 | Qui 17/07/25 17:00 | 1,11 dias | Qui 17/07/25 11:00 | Qui 17/07/25 22:02 | 1,12 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.24 | Remover instrumentos do mancal - LA | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 02:00 | 1,44 dias | Qui 17/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 08:28 | 1,44 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.25 | Folgar parafusos do plano de junta da tampa do mancal LOA | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 11:00 | Qui 17/07/25 03:00 | -0,5 dias | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 03:00 | 1,11 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.26 | Içar Tampa do Mancal -LOA | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 17:00 | 0,11 dias | Qui 17/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 17:59 | 0,11 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.27 | Remover instrumentos do mancal - LOA | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 17:00 | 0 dias | Qui 17/07/25 21:00 | Sex 18/07/25 10:26 | 0,99 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.28 | Verificar folga axial do rotor da turbina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 21:00 | Qui 17/07/25 19:00 | -0,22 dias | Sex 18/07/25 02:00 | Qui 17/07/25 22:58 | -0,23 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.29 | Verificar folga de telha e folga do mancal radial LA | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 02:00 | Sex 18/07/25 09:30 | 0,44 dias | Sex 18/07/25 04:00 | Sex 18/07/25 11:29 | 0,44 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.30 | Verificar folga de telha e folga do mancal radial LOA | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 00:00 | -0,44 dias | Sex 18/07/25 09:30 | Sex 18/07/25 14:28 | 0,44 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.31 | Verificar folgas laterais do rotor em relação a carcaça | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:30 | Sex 18/07/25 11:00 | 0,17 dias | Sex 18/07/25 13:30 | Sex 18/07/25 14:58 | 0,16 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.32 | Preparar dispositivos para Içar rotor | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:30 | Sex 18/07/25 13:00 | 0,28 dias | Sex 18/07/25 13:30 | Sex 18/07/25 15:58 | 0,27 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.33 | Içar rotor | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:30 | Sáb 19/07/25 18:00 | 2,17 dias | Sex 18/07/25 19:30 | Dom 20/07/25 01:02 | 2,17 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.34 | Preparar os labirintos inferiores e instalar os chumbos para medição da folga inferior | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 19:30 | Sex 18/07/25 01:00 | -1,56 dias | Sáb 19/07/25 09:30 | Seg 21/07/25 01:04 | 1,95 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.35 | Instalar o rotor provisoriamente na carcaça inferior para medição das folgas inferiores | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 09:30 | Sex 18/07/25 03:00 | -2 dias | Sáb 19/07/25 13:30 | Sex 18/07/25 09:28 | -2 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.36 | Instalar tampa da caixa de mancal LA provisoriamente | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 13:30 | Sex 18/07/25 10:00 | -1,94 dias | Sáb 19/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 14:58 | -1,95 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.37 | Instalar tampa da caixa de manca LOA provisoriamente | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 11:00 | -2,28 dias | Sáb 19/07/25 20:30 | Sex 18/07/25 16:56 | -2,06 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.38 | Instalar carcaça superior provisoriamente e torquear alguns parafusos | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 20:30 | Sex 18/07/25 13:00 | -2,5 dias | Dom 20/07/25 00:30 | Sex 18/07/25 15:58 | -2,5 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.39 | Remover caixa de mancal LA e LOA e carcaça superior | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 20/07/25 00:30 | Sex 18/07/25 17:00 | -2,39 dias | Seg 21/07/25 00:30 | Sex 18/07/25 20:58 | -2,39 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.40 | Içar rotor | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 00:30 | Sáb 19/07/25 00:00 | -2,17 dias | Seg 21/07/25 12:00 | Sáb 19/07/25 16:01 | -2,17 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.41 | Hidrojatear o rotor | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Sáb 19/07/25 03:00 | -3,06 dias | Seg 21/07/25 21:00 | Sáb 19/07/25 16:01 | -3,05 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.42 | Inspeção visual do rotor após limpeza x Kawasaki | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 21:00 | Sáb 19/07/25 18:00 | -2,83 dias | Ter 22/07/25 01:00 | Sáb 19/07/25 20:58 | -2,84 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.43 | Medir folgas dos labirintos inferiores e superiores | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Sáb 19/07/25 03:00 | -3,06 dias | Seg 21/07/25 17:00 | Sáb 19/07/25 16:58 | -2,5 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.44 | Preparar dispositivos e guindastes para realizar giro da Carcaça | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 11:30 | -4,22 dias | Seg 21/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 15:28 | -4,23 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.45 | Virar carcaça superior (Apoio de 2 guindastes) | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 11:30 | -4,56 dias | Seg 21/07/25 22:00 | Sáb 19/07/25 16:02 | -3,16 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.46 | Montar andaime ao redor da carcaça superior | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 22:00 | Sex 18/07/25 02:30 | -5,83 dias | Ter 22/07/25 03:00 | Sex 18/07/25 09:58 | -5,84 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.47 | Verificar butt clearance do diafragma e stator blade da carcaça superior | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 03:00 | Seg 21/07/25 13:20 | -1,41 dias | Ter 22/07/25 04:00 | Seg 21/07/25 14:19 | -1,41 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.48 | Verificar butt clearance do diafragma e stator blade da carcaça inferior | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 00:00 | -0,44 dias | Ter 22/07/25 08:30 | Ter 22/07/25 00:59 | -0,45 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.49 | Remover diafragma da carcaça superior | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 02:10 | 3,91 dias | Ter 22/07/25 11:30 | Qui 24/07/25 09:38 | 3,9 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.50 | Remover stator da blade da carcaça superior | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 11:30 | Ter 22/07/25 10:00 | -0,17 dias | Ter 22/07/25 16:30 | Qui 24/07/25 10:05 | 3,51 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.51 | Desmontar labirinto da selagem de gás superior | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 16:30 | Sáb 19/07/25 22:00 | -3,94 dias | Ter 22/07/25 18:30 | Dom 20/07/25 00:59 | -3,95 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.52 | Remover diafragma da carcaça inferior | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 16:30 | Qui 24/07/25 13:30 | 3,78 dias | Ter 22/07/25 20:30 | Qui 24/07/25 17:28 | 3,77 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.53 | Remover stator blade da carcaça inferior | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 20:30 | Sáb 19/07/25 22:00 | -4,39 dias | Qua 23/07/25 00:30 | Dom 20/07/25 01:58 | -4,39 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.54 | Remover labirinto de selagem de gás da carcaça inferior | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 18:30 | Sáb 19/07/25 22:00 | -4,17 dias | Ter 22/07/25 20:30 | Dom 20/07/25 00:59 | -4,17 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.55 | Hidrojatear diafragma superior | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 11:30 | Seg 21/07/25 20:20 | -1,19 dias | Ter 22/07/25 14:30 | Seg 21/07/25 22:19 | -1,19 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.56 | Hidrojatear diafragma inferior | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 20:30 | Ter 22/07/25 14:20 | -0,69 dias | Qua 23/07/25 03:30 | Qui 24/07/25 21:29 | 3,55 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.57 | Inspeção visual após limpeza x Kwasaki | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 03:30 | Ter 22/07/25 16:20 | -1,13 dias | Qua 23/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 02:31 | 3,34 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.58 | Remover parafusos do plano de junta da carcaça inferior x superior | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 10:00 | -2,39 dias | Qua 23/07/25 20:00 | Sex 25/07/25 02:33 | 2,67 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.1.59 | Transporte do rotor, diafragmas e selagens para TurboTech | 0 hrs | -8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:00 | -2,06 dias | Qua 23/07/25 22:00 | Ter 22/07/25 14:00 | -2,94 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2 | Limpeza, inspeção e reparo da Turbina | 25,44 dias | -10,61 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 20:00 | Ter 22/07/25 08:00 | -3,28 dias | Qua 13/08/25 09:00 | Ter 05/08/25 14:59 | -13,89 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.1 | Reparo do rotor e diafragmas na TurboTech | 7,16 dias | -10,84 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 22:00 | Qui 24/07/25 14:30 | 1,22 dias | Sáb 02/08/25 20:30 | Ter 05/08/25 14:59 | 3,94 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.2 | Limpeza dos parafusos do plano de junta da carcaça inferior x superior | 15,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 20:00 | Qui 24/07/25 11:00 | 1,17 dias | Qui 24/07/25 16:30 | Sex 25/07/25 07:32 | 1,17 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.3 | Limpeza dos parafusos do plano de junta vertical da caixa de mancal LA e LOA | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 13:30 | Qui 24/07/25 11:00 | -0,17 dias | Qui 24/07/25 16:30 | Qui 24/07/25 14:58 | -0,17 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.4 | Limpeza dos demais parafusos do equipamento | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 16:30 | Qui 24/07/25 11:00 | -0,5 dias | Qui 24/07/25 20:30 | Qui 24/07/25 15:58 | -0,5 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.5 | Realizar inspeção por líquido penetrante nos parafusos da carcaça | 19,53 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 20:30 | Sex 25/07/25 13:00 | 1,22 dias | Sex 25/07/25 21:30 | Sáb 26/07/25 17:32 | 1,23 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.6 | Repassar roscas dos parafusos que estão danificados | 17,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 21:30 | Qua 23/07/25 17:00 | -4,61 dias | Dom 27/07/25 00:30 | Seg 28/07/25 11:02 | 1,23 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.7 | Limpeza do mancal radial LA (usado) | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 16:30 | Ter 22/07/25 08:00 | -4,94 dias | Qui 24/07/25 19:30 | Ter 22/07/25 10:58 | -4,95 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.8 | Inspeção do mancal radial LA por líquido penentrante (usado) | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 21:30 | Qua 23/07/25 08:00 | -5,5 dias | Sáb 26/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 09:59 | -5,5 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.9 | Inspeção do mancal radial LA por ultrassom (usado) | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 26/07/25 07:30 | Sex 25/07/25 08:00 | -1,61 dias | Sáb 26/07/25 08:30 | Sex 25/07/25 08:59 | -1,61 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.10 | Inspeção dimensional do mancal radial LA (usado) | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 26/07/25 08:30 | Qua 23/07/25 08:00 | -5,83 dias | Sáb 26/07/25 19:30 | Sex 25/07/25 16:59 | -1,95 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.11 | Inspeção dimensional do mancal radial LA (novo) | 5,49 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 26/07/25 19:30 | Sex 25/07/25 08:00 | -2,83 dias | Dom 27/07/25 02:00 | Sex 25/07/25 18:28 | -2,39 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.12 | Limpeza do mancal radial LOA (usado) | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 27/07/25 02:00 | Ter 22/07/25 08:00 | -9,61 dias | Seg 28/07/25 02:00 | Ter 22/07/25 11:58 | -9,62 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.13 | Inspeção do mancal radial LOA por líquido penentrante (usado) | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 02:00 | Qua 23/07/25 08:00 | -8 dias | Seg 28/07/25 04:00 | Qua 23/07/25 09:59 | -8 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.14 | Inspeção do mancal radial LOA por ultrassom (usado) | 1,53 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Sex 25/07/25 08:00 | -4,11 dias | Seg 28/07/25 09:00 | Sex 25/07/25 09:32 | -4,11 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.15 | Inspeção dimensional do mancal radial LOA (usado) | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 13:00 | -7,94 dias | Seg 28/07/25 11:00 | Qua 23/07/25 14:59 | -7,95 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.16 | Inspeção dimensional do mancal radial LOA (novo) | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 11:00 | Sex 25/07/25 08:00 | -4,5 dias | Seg 28/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 09:59 | -4,5 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.17 | Limpeza do mancal axial | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 08:00 | -10,89 dias | Seg 28/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 10:58 | -10,89 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.18 | Inspeção do mancal axial por líquido penentrante | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 08:00 | -9,17 dias | Seg 28/07/25 19:00 | Qua 23/07/25 09:59 | -9,17 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.19 | Inspeção do mancal axial por ultrasom | 19,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 19:00 | Sex 25/07/25 08:00 | -5,28 dias | Ter 29/07/25 20:30 | Sáb 26/07/25 13:59 | -5,28 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.20 | Inspeção dimensional do mancal axial | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 20:30 | Qua 23/07/25 08:00 | -11,61 dias | Ter 29/07/25 22:30 | Qua 23/07/25 09:59 | -11,61 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.21 | Realizar limpeza interna da carcaça inferior | 16,47 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 22:30 | Qua 23/07/25 13:00 | -11,39 dias | Qua 30/07/25 20:30 | Qui 24/07/25 09:58 | -11,39 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.22 | Realizar limpeza mecânica em todas as guias de diafragmas e selagem da carcaça inferior | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 20:30 | Seg 28/07/25 22:00 | -3,94 dias | Qui 31/07/25 11:00 | Ter 29/07/25 13:29 | -3,95 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.23 | Inspecionar por líquido penetrante todas as guias de diafragmas e selagem da carcaça inferior | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 11:00 | Ter 29/07/25 16:00 | -3,67 dias | Qui 31/07/25 22:00 | Qua 30/07/25 02:59 | -3,67 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.24 | Limpar carcaça inferior após líquido penetrante | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 22:00 | Qui 31/07/25 08:00 | -1,44 dias | Sex 01/08/25 01:00 | Qui 31/07/25 09:59 | -1,45 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.25 | Preparar plano de junta da carcaça inferior | 15,48 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 01:00 | Qua 23/07/25 14:00 | -15,56 dias | Sex 01/08/25 21:00 | Qui 31/07/25 15:28 | -2,67 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.26 | Mapear nivelamento da carcaça inferior | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 21:00 | Sex 25/07/25 13:00 | -13,28 dias | Sex 01/08/25 22:00 | Sex 25/07/25 13:59 | -13,28 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.27 | Realizar limpeza interna da carcaça superior | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 21:00 | Qua 23/07/25 14:00 | -17,28 dias | Sáb 02/08/25 11:00 | Qui 31/07/25 15:29 | -3,33 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.28 | Repassar roscas da carçaça superior e inferior caso necessário | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 11:00 | Qua 23/07/25 14:00 | -17,94 dias | Sáb 02/08/25 17:00 | Qui 31/07/25 15:32 | -3,89 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.29 | Realizar limpeza mecânica em todas as guias de diafragmas e selagem da carcaça superior | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 11:00 | Seg 28/07/25 19:00 | -9,11 dias | Sáb 02/08/25 16:00 | Seg 28/07/25 22:58 | -9,12 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.30 | Inspecionar por líquido penetrante todas as guias de diafragmas e selagem da carcaça superior | 26,46 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 16:00 | Qui 31/07/25 08:00 | -4,5 dias | Seg 04/08/25 20:00 | Sex 01/08/25 16:58 | -4,5 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.31 | Limpeza da carcaça superior após líquido penetrante | 19,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 20:00 | Qui 31/07/25 11:00 | -7,11 dias | Ter 05/08/25 21:30 | Sáb 02/08/25 19:56 | -4,73 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.32 | Preparar plano de junta da carcaça superior | 17,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 21:30 | Seg 28/07/25 19:00 | -14,72 dias | Qua 06/08/25 20:00 | Seg 04/08/25 01:57 | -5,62 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.33 | Limpeza da caixa de selagem e mancal LA | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 20:00 | Qua 23/07/25 13:00 | -25,56 dias | Qui 07/08/25 01:00 | Qua 23/07/25 16:58 | -25,56 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.34 | Inspeção por líquido penetrante em todas as guias de selagem LA | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 01:00 | Ter 29/07/25 08:00 | -16,11 dias | Qui 07/08/25 04:00 | Ter 29/07/25 10:58 | -16,11 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.35 | Limpeza após líquido penetrante na caixa de selagem e Mancal LA | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 07:30 | Ter 29/07/25 08:00 | -16,44 dias | Qui 07/08/25 08:30 | Ter 29/07/25 08:59 | -16,45 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.36 | Limpeza da caixa de selagem e mancal LOA | 14,49 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 08:30 | Qua 23/07/25 13:00 | -26,44 dias | Sex 08/08/25 01:00 | Qui 24/07/25 07:59 | -26,45 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.37 | Inspeção por líquido penetrante em todas as guias de selagem LOA | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 01:00 | Ter 29/07/25 08:00 | -18,17 dias | Sex 08/08/25 04:00 | Ter 29/07/25 10:58 | -18,17 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.38 | Limpeza após líquido penetrante na caixa de selagem e Mancal LOA | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 07:30 | Ter 29/07/25 08:00 | -18,5 dias | Sex 08/08/25 08:30 | Ter 29/07/25 08:59 | -18,5 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.39 | Verificar contato com Azul da Prússia entre mancal e caixa de mancal LA e LOA | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 13:00 | -4,28 dias | Seg 28/07/25 18:00 | Sex 25/07/25 16:58 | -4,28 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.40 | Lapidar caixa de mancal caso necessário LA e LOA | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 18:00 | Dom 27/07/25 08:00 | -1,5 dias | Seg 28/07/25 23:00 | Seg 28/07/25 08:32 | -1,5 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.41 | Limpeza das articulações e hastes de acionamento do stator blade | 10,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:30 | Seg 28/07/25 08:00 | -20,67 dias | Sex 08/08/25 20:30 | Qui 31/07/25 21:31 | -14,33 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.42 | Revisar rolamentos de suportação e acionamento do stator blade | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 20:30 | Seg 28/07/25 10:00 | -21,67 dias | Sáb 09/08/25 09:30 | Seg 28/07/25 19:02 | -21,33 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.43 | Inspeção visual do novo stator blade superior e inferior | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 09:30 | Seg 28/07/25 14:00 | -21,89 dias | Sáb 09/08/25 20:30 | Ter 29/07/25 00:59 | -21,89 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.44 | Limpeza do stator blade superior e inferior (usado) | 16,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 20:30 | Ter 29/07/25 14:00 | -20,94 dias | Seg 11/08/25 14:00 | Qua 30/07/25 10:31 | -20,94 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.45 | Remover palhetas do stator blade superior e inferior (usado) | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 14:00 | Seg 28/07/25 08:00 | -25,33 dias | Seg 11/08/25 18:00 | Seg 28/07/25 11:58 | -25,34 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.2.46 | Inspecionar palhetas do stator blade superior e inferior por líquido penetrante (usado) | 28,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 18:00 | Seg 28/07/25 08:00 | -25,78 dias | Qua 13/08/25 09:00 | Ter 29/07/25 19:29 | -25,78 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3 | Montagem da Turbina | 78,33 dias | 38,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 21:00 | Seg 04/08/25 10:00 | 3,06 dias | Seg 25/08/25 03:00 | Qua 17/09/25 08:58 | 41,55 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.1 | Instalar atuador do stator blade lado direito e esquerdo | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 09:30 | Sex 15/08/25 22:00 | 12 dias | Sáb 09/08/25 13:30 | Sáb 16/08/25 08:58 | 12 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.2 | Instalar parte inferior do mancal combinado LA na carcaça inferior | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 21:00 | Ter 05/08/25 08:00 | 4,89 dias | Sex 01/08/25 23:00 | Ter 05/08/25 09:59 | 4,89 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.3 | Instalar e ajustar parte inferior do labirinto de óleo LA | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 07:00 | Qui 14/08/25 08:00 | 21,17 dias | Sáb 02/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 10:58 | 21,16 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.4 | Instalar parte inferior do mancal LOA na carcaça inferior | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 10:00 | Ter 12/08/25 08:00 | 16,72 dias | Sáb 02/08/25 12:00 | Ter 12/08/25 09:59 | 16,72 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.5 | Instalar parafusos no plano de junta da carcaça inferior | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 02/08/25 17:00 | Dom 17/08/25 00:00 | 25,44 dias | Dom 03/08/25 02:00 | Seg 18/08/25 07:31 | 25,45 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.6 | Instalar stator blade novo na carcaça superior | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 14:00 | Seg 04/08/25 10:00 | -12,72 dias | Ter 12/08/25 01:00 | Seg 04/08/25 20:59 | -12,72 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.7 | Instalar stator blade novo na carcaça inferior | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 01:00 | Seg 04/08/25 10:00 | -13,83 dias | Ter 12/08/25 10:30 | Seg 04/08/25 21:01 | -13,39 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.8 | Transporte do rotor e diafragmas para Gerdau | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:00 | Sex 08/08/25 23:00 | -6,83 dias | Qua 13/08/25 22:00 | Sáb 09/08/25 19:58 | -6,84 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.9 | Descarregar rotor e diafragmas na área | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 22:00 | Seg 11/08/25 14:00 | -5 dias | Qui 14/08/25 02:00 | Seg 11/08/25 16:58 | -5 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.10 | Instalar diafragma na carcaça superior | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 00:00 | -4,33 dias | Qui 14/08/25 09:30 | Ter 12/08/25 03:58 | -4,34 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.11 | Verificar butt clearance do diafragma e stator blade da carcaça superior | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 09:30 | Ter 12/08/25 08:00 | -4,28 dias | Qui 14/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 08:59 | -4,28 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.12 | Virar a carcaça superior (02 guindastes) | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 10:30 | Sáb 16/08/25 16:00 | 4,22 dias | Qui 14/08/25 19:30 | Dom 17/08/25 01:01 | 4,22 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.13 | Instalar parte inferior do diafragma na carcaça inferior | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 19:30 | Sáb 09/08/25 16:00 | -9,06 dias | Sex 15/08/25 02:30 | Dom 17/08/25 01:02 | 3,56 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.14 | Instalar labirintos de selagem na carcaça inferior | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 02:30 | Seg 11/08/25 10:00 | -7,78 dias | Sex 15/08/25 12:00 | Dom 17/08/25 02:04 | 3,01 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.15 | Verificar butt clearance do diafragma e stator blade da carcaça inferior | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 13:00 | Seg 11/08/25 13:00 | -8,22 dias | Sex 15/08/25 14:00 | Seg 11/08/25 13:59 | -8,22 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.16 | Instalar labirintos de selagem da caixa de selagem LA e LOA superior | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 13:00 | Ter 12/08/25 04:00 | -6,67 dias | Sex 15/08/25 17:00 | Ter 12/08/25 11:28 | -6,67 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.17 | Instalar rotor provisoriamente na carcaça inferior para verificação das folgas inferiores dos labirintos | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 01:00 | -3 dias | Sex 15/08/25 18:00 | Qui 14/08/25 08:28 | -3 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.18 | Instalar caixa de mancal/selagem LA e LOA provisoriamente na carcaça inferior | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 18:00 | Sáb 16/08/25 23:00 | 2,22 dias | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 02:02 | 2,23 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.19 | Instalar carcaça superior provisoriamente e torquear alguns parafusos | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 17:00 | 3,39 dias | Sáb 16/08/25 17:00 | Ter 19/08/25 02:01 | 3,39 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.20 | Remover carcaça superior | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 17:00 | Ter 19/08/25 08:00 | 3,67 dias | Sáb 16/08/25 21:00 | Ter 19/08/25 11:58 | 3,66 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.21 | Remover caixa de mancal/selagem LA e LOA | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/08/25 21:00 | Ter 19/08/25 13:00 | 3,67 dias | Dom 17/08/25 02:00 | Ter 19/08/25 16:58 | 3,66 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.22 | Remover rotor | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 17/08/25 02:00 | Qua 20/08/25 21:30 | 6,22 dias | Seg 18/08/25 01:00 | Qui 21/08/25 01:28 | 6,22 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.23 | Ajustar folga dos labirintos caso necessário | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 01:00 | Qui 14/08/25 10:00 | -5,61 dias | Seg 18/08/25 04:00 | Qui 14/08/25 13:58 | -5,61 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.24 | Instalar rotor em definitivo | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 07:30 | Sex 22/08/25 08:00 | 8,28 dias | Seg 18/08/25 14:30 | Sex 22/08/25 15:02 | 8,28 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.25 | Verificar folga axial do rotor e ajustar caso necessário | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 14:30 | Seg 25/08/25 08:00 | 11,78 dias | Seg 18/08/25 18:30 | Seg 25/08/25 11:58 | 11,77 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.26 | Instalar caixa de selagem e mancal LA em definitivo | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 18:30 | Sáb 23/08/25 08:00 | 8,83 dias | Ter 19/08/25 01:30 | Sáb 23/08/25 15:02 | 8,84 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.27 | Instalar instrumentos internos LA | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 01:30 | Seg 25/08/25 08:00 | 10,67 dias | Ter 19/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 15:02 | 10,67 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.28 | Instalar caixa de selagem e mancal LOA em definitivo | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 11:00 | Sáb 23/08/25 08:00 | 7,5 dias | Ter 19/08/25 20:00 | Seg 25/08/25 15:03 | 9,78 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.29 | Ajuste do sensor de deslocamento | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 18:30 | 11,06 dias | Ter 19/08/25 18:00 | Ter 26/08/25 01:32 | 11,06 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.30 | Fechar carcaça superior em definitivo | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 20:00 | Seg 25/08/25 23:40 | 10,67 dias | Qua 20/08/25 01:00 | Ter 26/08/25 03:58 | 10,66 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.31 | Torquear parafusos da carcaça superior | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 01:00 | Ter 26/08/25 02:30 | 10,5 dias | Qua 20/08/25 10:30 | Ter 26/08/25 13:02 | 10,5 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.32 | Instalar suportes dos braços acionadores lado direito/esquerdo | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 10:30 | Seg 18/08/25 08:00 | -4,39 dias | Qua 20/08/25 15:30 | Seg 18/08/25 11:58 | -4,39 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.33 | Acoplar hastes nos braços de acionamento do stator blade | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 15:30 | Qua 20/08/25 08:00 | -0,72 dias | Qua 20/08/25 19:30 | Qua 20/08/25 11:58 | -0,73 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.34 | Destravar stator blade | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 19:30 | Qui 28/08/25 08:00 | 13,28 dias | Qui 21/08/25 00:30 | Qui 28/08/25 11:58 | 13,27 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.35 | Ajuste do anel de tração do stator blade | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 00:30 | Sáb 30/08/25 08:00 | 16,56 dias | Qui 21/08/25 08:00 | Sáb 30/08/25 11:58 | 16,55 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.36 | Efetuar o alinhamento entre eixos (turbina x gerador) | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 10:30 | Ter 26/08/25 22:00 | 11,5 dias | Qua 20/08/25 17:30 | Qua 27/08/25 08:32 | 11,5 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.37 | Acoplar (turbina x gerador) | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 17:30 | Seg 01/09/25 13:00 | 20,17 dias | Qua 20/08/25 22:30 | Seg 01/09/25 18:02 | 20,17 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.38 | Montar andaime para instalar os parafusos do flange da admissão e Exausto/carcaça | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 22:30 | Qua 27/08/25 23:00 | 12,44 dias | Qui 21/08/25 02:30 | Qui 28/08/25 02:58 | 12,44 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.39 | Montar andaime para conectar as linhas de entrada e saida de agua do cooler de ar do gerador | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 02:30 | Qui 28/08/25 13:00 | 13,06 dias | Qui 21/08/25 15:00 | Qui 28/08/25 21:01 | 13,06 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.40 | Conectar o flange da admissão | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 02:30 | Sex 29/08/25 08:00 | 14,67 dias | Qui 21/08/25 15:00 | Sex 29/08/25 17:01 | 14,67 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.41 | Conectar o flange do exausto | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 15:00 | Qui 04/09/25 19:00 | 25,22 dias | Qui 21/08/25 21:00 | Sex 05/09/25 02:02 | 25,23 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.42 | Instalar os instrumentos externos | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 21:00 | Sex 05/09/25 11:00 | 25,83 dias | Sex 22/08/25 04:00 | Sex 05/09/25 18:02 | 25,84 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.43 | Fechar as BV do Stator Blade | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 21:00 | Sáb 30/08/25 15:00 | 15,44 dias | Qui 21/08/25 23:00 | Sáb 30/08/25 16:59 | 15,44 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.44 | Instalar a proteção do acoplamento | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 07:30 | Qui 11/09/25 19:00 | 36,28 dias | Sex 22/08/25 09:30 | Qui 11/09/25 20:59 | 36,28 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.45 | Instalar as tubulações auxiliares da turbina e do gerador | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 09:30 | Qui 28/08/25 10:00 | 10,39 dias | Sex 22/08/25 14:30 | Qui 28/08/25 14:58 | 10,38 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.46 | Retirar raquete turbina junta 4 | 10,53 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 14:30 | Sex 29/08/25 00:00 | 11,28 dias | Sáb 23/08/25 09:00 | Sex 29/08/25 15:02 | 11,28 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.47 | Montagem do anel espaçador junta 4 | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 23/08/25 09:00 | Qui 11/09/25 19:00 | 34,44 dias | Sáb 23/08/25 18:00 | Sex 12/09/25 07:31 | 34,45 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.48 | Torqueamento do anel espaçador junta 4 | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 23/08/25 18:00 | Seg 15/09/25 13:00 | 39,11 dias | Dom 24/08/25 03:00 | Seg 15/09/25 21:01 | 39,11 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.1.1.3.49 | Drenagem do selo d'água junta 4 | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 24/08/25 03:00 | Qua 17/09/25 01:30 | 41,56 dias | Seg 25/08/25 03:00 | Qua 17/09/25 08:58 | 41,55 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2 | Eletrica e Automação | 100,67 dias | 29,79 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 15:00 | 2,94 dias | Qui 21/08/25 13:30 | Ter 09/09/25 09:34 | 32,73 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.1 | Calibração da Instrumentação Temperatura Mancal - Turbina | 25,89 dias | -3,05 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 15:00 | 2,94 dias | Ter 29/07/25 03:00 | Ter 29/07/25 02:03 | -0,11 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.1.1 | Retirar TE-824-3/4 e 5 de Temperatura Mancal | 0,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 15:00 | 2,94 dias | Sáb 12/07/25 10:30 | Seg 14/07/25 15:32 | 2,95 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.1.2 | Calibrar TE-824-3/ 4 e 5 de Temperatura Mancal | 17,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 08:00 | -8,28 dias | Ter 29/07/25 03:00 | Ter 29/07/25 02:03 | -0,11 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.2 | Calibração da Instrumentação Sensor de Velocidade -Turbina | 24,78 dias | -8,38 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 10:30 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,78 dias | Qui 31/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 13:02 | -1,61 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.2.1 | Retirar SE-825 Sensor de Velocidade | 0,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 10:30 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,78 dias | Sáb 12/07/25 11:00 | Qua 16/07/25 13:32 | 6,78 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.2.2 | Calibrar SE-825 Sensor de Velocidade | 18,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 08:00 | -3,94 dias | Qui 31/07/25 08:00 | Qua 30/07/25 13:02 | -0,55 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.3 | Calibração da Instrumentação Sensores de Vibração Radial -Turbina | 12,16 dias | -21,17 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 11:00 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,72 dias | Qui 31/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 09:59 | -14,45 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.3.1 | Retirar VE-826-1 /2 /3 /4 Sensores de Vibração Radial | 0,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 11:00 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,72 dias | Sáb 12/07/25 11:30 | Qua 16/07/25 14:05 | 6,79 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.3.2 | Calibrar VE-826-1 /2 /3 /4 Sensores de Vibração Radial | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 08:00 | -6 dias | Qui 31/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 09:59 | -6 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.4 | Calibração da Instrumentação Deslocamento Axial da Turbina -Turbina | 13,38 dias | -21,34 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 11:30 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,67 dias | Sex 01/08/25 01:00 | Qua 23/07/25 21:58 | -14,67 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.4.1 | Retirar ZE-826-5/6 Deslogamento Axial da Turbina | 0,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 11:30 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,67 dias | Sáb 12/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 14:37 | 6,79 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.4.2 | Calibrar ZE-826-5/6 Deslogamento Axial da Turbina | 12,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 08:00 | -14,67 dias | Sex 01/08/25 01:00 | Qua 23/07/25 21:58 | -14,67 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.5 | Calibração dos Transmissores de Pressão de Gás de Entrada - Turbina | 14,28 dias | -21,61 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,61 dias | Sex 01/08/25 16:30 | Qui 24/07/25 10:31 | -15 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.5.1 | Retirar PT-821 Transmissor de Pressão de Gás (Entrada ) | 0,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,61 dias | Sáb 12/07/25 13:30 | Qua 16/07/25 15:10 | 6,8 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.5.2 | Calibrar PT-821 Transmissor de Pressão de Gás (Entrada ) | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 07:30 | Qua 23/07/25 08:00 | -6,94 dias | Sex 01/08/25 16:30 | Qui 24/07/25 10:31 | -6,55 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.6 | Calibração Transmissor de Vazão N2 de Entrada- Turbina | 16,84 dias | -25,27 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 13:30 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,56 dias | Ter 05/08/25 17:00 | Sex 25/07/25 16:03 | -18,72 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.6.1 | Retirar PT-825 Transmissor de Pressão N2 de Entrada | 0,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 13:30 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,56 dias | Sáb 12/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 15:42 | 6,8 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.6.2 | Calibrar PT-825 Transmissor de Pressão N2 de Entrada | 18,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 16:30 | Qua 23/07/25 08:00 | -7,83 dias | Ter 05/08/25 17:00 | Sex 25/07/25 16:03 | -7,11 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.7 | Calibração Transmissor de Vazão Gás de Saída - Turbina | 22,57 dias | -23,66 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,5 dias | Qui 07/08/25 17:30 | Ter 29/07/25 10:35 | -17,16 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.7.1 | Retirar PT-823 Transmissor de Vazão Gás de Saída da Turbina | 0,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,5 dias | Sáb 12/07/25 14:30 | Qua 16/07/25 16:14 | 6,8 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.7.2 | Calibrar PT-823 Transmissor de Vazão Gás de Saída da Turbina | 18,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 17:00 | Qua 23/07/25 08:00 | -9,89 dias | Qui 07/08/25 17:30 | Ter 29/07/25 10:35 | -7,66 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.8 | Calibração Transmissor de Pressão N2 de Entrada- Turbina | 16,67 dias | -36,83 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 14:30 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,44 dias | Ter 12/08/25 08:00 | Sex 25/07/25 14:32 | -30,38 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.8.1 | Retirar PT-827 Transmissor de Pressão N2 de Entrada | 0,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 14:30 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,44 dias | Sáb 12/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 16:47 | 6,81 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.8.2 | Calibrar PT-827 Transmissor de Pressão N2 de Entrada | 18,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 07:30 | Qua 23/07/25 14:00 | -11,39 dias | Ter 12/08/25 08:00 | Sex 25/07/25 14:32 | -11,38 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.9 | Calibração Transmissor de Pressão Oleo de Lubrificação - Turbina | 12,16 dias | -41,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,39 dias | Ter 12/08/25 10:00 | Qua 23/07/25 09:59 | -35,11 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.9.1 | Retirar PT-834 Transmissor de Pressão Oleo de Lubrificação | 0,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,39 dias | Sáb 12/07/25 15:30 | Qua 16/07/25 17:19 | 6,81 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.9.2 | Calibrar PT-834 Transmissor de Pressão Oleo de Lubrificação | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:00 | Qua 23/07/25 08:00 | -35,11 dias | Ter 12/08/25 10:00 | Qua 23/07/25 09:59 | -35,11 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.10 | Calibração Transmissor de Pressão Oleo - Turbina | 16,12 dias | -41,66 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 15:30 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,33 dias | Qui 14/08/25 10:30 | Sex 25/07/25 08:32 | -35,33 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.10.1 | Retirar PT-836 Transmissor de Pressão Oleo de Lubrificação | 0,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 15:30 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,33 dias | Sáb 12/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 17:52 | 6,82 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.10.2 | Calibrar PT-836 Transmissor de Pressão Oleo de Lubrificação | 18,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:00 | Qua 23/07/25 08:00 | -14,22 dias | Qui 14/08/25 10:30 | Sex 25/07/25 08:32 | -14,22 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.11 | Calibração Transmissor de Pressão de Selagem da Turbina Gás/N2- Turbina | 14,45 dias | -45,22 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,28 dias | Sex 15/08/25 09:30 | Qui 24/07/25 13:01 | -38,94 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.11.1 | Retirar PDT-829 Transmissor de Pressão de Selagem da Turbina Gás/N2 | 0,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,28 dias | Sáb 12/07/25 16:30 | Qua 16/07/25 18:24 | 6,82 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.11.2 | Calibrar PDT-829 Transmissor de Pressão de Selagem da Turbina Gás/N2 | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 10:30 | Qua 23/07/25 14:00 | -15,72 dias | Sex 15/08/25 09:30 | Qui 24/07/25 13:01 | -15,72 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.12 | Calibração Chaves de Nivel Turbina | 90,83 dias | 26,67 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 16:30 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,22 dias | Seg 18/08/25 14:00 | Sex 05/09/25 12:01 | 32,89 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.12.1 | Retirar LSH-832-1/2 Chaves de Nivel Turbina | 0,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 16:30 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,22 dias | Sáb 12/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 18:56 | 6,83 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.12.2 | Calibrar LSH-832-1/2 Chaves de Nivel Turbina | 12,52 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 09:30 | Qui 04/09/25 07:30 | 13,78 dias | Seg 18/08/25 14:00 | Sex 05/09/25 12:01 | 13,78 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.13 | Calibração Chave Vazão de Gás Saida da Turbina | 95,4 dias | 27,12 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,17 dias | Qua 20/08/25 14:30 | Seg 08/09/25 16:33 | 33,28 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.13.1 | Retirar FE-823 Vazão gás saída da Turbina | 0,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,17 dias | Sáb 12/07/25 17:30 | Qua 16/07/25 19:29 | 6,83 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.13.2 | Calibrar FE-823 Vazão gás saída da Turbina | 18,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 14:00 | Qua 23/07/25 08:00 | -18,56 dias | Qua 20/08/25 14:30 | Seg 08/09/25 16:33 | 13,23 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.14 | Calibração Chave Trip Manual Turbina TEV | 96,79 dias | 26,62 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 17:30 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,11 dias | Qui 21/08/25 13:30 | Ter 09/09/25 09:34 | 32,73 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.14.1 | Retirar HS-833 Chave Trip Manual Turbina TEV | 0,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 17:30 | Qua 16/07/25 12:00 | 6,11 dias | Sáb 12/07/25 18:00 | Qua 16/07/25 20:01 | 6,84 dias
1.3.1.1.3.2.2.1.2.14.2 | Calibrar HS-833 Chave Trip Manual Turbina TEV | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 14:30 | Qua 23/07/25 08:00 | -20,61 dias | Qui 21/08/25 13:30 | Ter 09/09/25 09:34 | 12,67 dias
1.3.1.1.3.2.3 | Motobombas de Óleo | 34,39 dias | 4,67 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 14:00 | 0,61 dias | Sex 22/08/25 15:00 | Sex 29/08/25 17:30 | 5,28 dias
1.3.1.1.3.2.3.1 | Sistema de Oleo | 2,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 15:00 | 2,5 dias | Seg 14/07/25 14:00 | Ter 15/07/25 18:01 | 2,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.1.1 | Mecanica | 2,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 15:00 | 2,5 dias | Seg 14/07/25 14:00 | Ter 15/07/25 18:01 | 2,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.1.1.1 | Flushing do sistema de Oleo | 2,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 15:00 | 2,5 dias | Seg 14/07/25 14:00 | Ter 15/07/25 18:01 | 2,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.1.1.1.1 | Realizar Flushing do Sistema de Oleo | 21,51 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 15:00 | 2,5 dias | Seg 14/07/25 14:00 | Ter 15/07/25 18:01 | 2,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.2 | Flushing do sistema de Oleo | 29,11 dias | 10,22 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 14:00 | 0 dias | Sex 08/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 10,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1 | Mecanica | 29,11 dias | 10,22 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 14:00 | 0 dias | Sex 08/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 10,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1 | Reparo da Motobomba LMA 501 | 29,11 dias | 10,22 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 14:00 | 0 dias | Sex 08/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 10,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 14:00 | 0 dias | Seg 14/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 08:29 | 1,39 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 14:00 | -0,11 dias | Seg 14/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 09:58 | 1,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 14:30 | -0,28 dias | Ter 15/07/25 11:00 | Ter 15/07/25 08:28 | -0,28 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 14:00 | -0,11 dias | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 07:58 | -0,12 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 13:00 | 0,33 dias | Qua 16/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 16:58 | 0,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | 2,83 dias | Qua 16/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 08:29 | 2,83 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 14:00 | Sáb 19/07/25 12:00 | 2,39 dias | Qua 16/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 08:29 | 2,39 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:00 | 2,89 dias | Qua 06/08/25 10:00 | Seg 11/08/25 09:00 | 2,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 09:00 | 2,44 dias | Qua 06/08/25 15:00 | Seg 11/08/25 09:00 | 2,44 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 15:00 | Qui 07/08/25 17:24 | 1,27 dias | Qua 06/08/25 16:00 | Seg 11/08/25 09:59 | 2,44 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 10:00 | Sex 08/08/25 23:00 | 2,72 dias | Qua 06/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 09:59 | 2,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 16:00 | Sex 08/08/25 08:00 | 1,22 dias | Qui 07/08/25 10:00 | Sex 08/08/25 12:58 | 1,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 10:00 | Sex 15/08/25 08:00 | 5,78 dias | Qui 07/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 10:58 | 5,77 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 08:00 | 5,44 dias | Sex 08/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 12:58 | 5,44 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 08:00 | 1 dia | Sex 08/08/25 10:00 | Seg 11/08/25 09:59 | 1 dia
1.3.1.1.3.2.3.2.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 10:00 | Sex 22/08/25 13:00 | 10,22 dias | Sex 08/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 10,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 23,34 dias | 6,34 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 12:00 | Ter 15/07/25 10:00 | -0,11 dias | Qui 07/08/25 11:00 | Sex 15/08/25 14:02 | 6,23 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 12:00 | Ter 15/07/25 10:00 | -0,11 dias | Ter 15/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 13:58 | -0,11 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 13:00 | 0,78 dias | Qua 16/07/25 11:00 | Qui 17/07/25 09:02 | 0,78 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 16:00 | Sex 15/08/25 08:00 | 6,22 dias | Qui 07/08/25 11:00 | Sex 15/08/25 14:02 | 6,23 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3 | Valvula de Retenção | 4,55 dias | 2,66 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 17:00 | 0,56 dias | Sex 18/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 12:58 | 3,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 17:00 | 0,56 dias | Qua 16/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 12:28 | 0,61 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 08:00 | 2,22 dias | Qui 17/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 12:58 | 2,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 13:00 | 2,22 dias | Qui 17/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 15:58 | 2,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 16:00 | 2,22 dias | Qui 17/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 07:59 | 2,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 08:00 | 3,22 dias | Sex 18/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 12:58 | 3,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.2 | Eletrica | 0,88 dias | -1,06 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 5,72 dias | Qua 16/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 16:56 | 4,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local LMA 501 | 0,88 dias | -0,12 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 2,67 dias | Qua 16/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 16:56 | 2,55 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 2,67 dias | Ter 15/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 10:04 | 2,67 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 09:00 | 2,56 dias | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 13:58 | 2,55 dias
1.3.1.1.3.2.3.2.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 11:00 | 2,33 dias | Qua 16/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 16:56 | 2,55 dias
1.3.1.1.3.2.3.3 | Motobomba de Óleo de Lubrificação N°2 LMA-502 | 29,05 dias | 10,16 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 14:30 | -0,28 dias | Sex 08/08/25 16:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 9,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1 | Mecanica | 29,05 dias | 10,16 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 14:30 | -0,28 dias | Sex 08/08/25 16:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 9,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1 | Reparo da Motobomba LMA 502 | 29,05 dias | 10,16 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 14:30 | -0,28 dias | Sex 08/08/25 16:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 9,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 14:30 | -0,28 dias | Ter 15/07/25 08:00 | Seg 14/07/25 15:29 | -0,28 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 08:00 | Seg 14/07/25 15:30 | -0,28 dias | Ter 15/07/25 10:00 | Ter 15/07/25 07:34 | -0,27 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 15:30 | -0,5 dias | Ter 15/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 09:28 | -0,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 13:00 | 0,44 dias | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 16:58 | 0,44 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | 2,5 dias | Qua 16/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 12:28 | 2,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | 2,5 dias | Qua 16/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 08:35 | 2,51 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sáb 19/07/25 12:00 | 2,06 dias | Qui 17/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 13:32 | 2,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 09:00 | 2,56 dias | Qua 06/08/25 14:00 | Seg 11/08/25 09:00 | 2,56 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 09:00 | 2,11 dias | Qui 07/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:00 | 2,11 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 08:00 | Qui 07/08/25 17:24 | 0,93 dias | Qui 07/08/25 09:00 | Seg 11/08/25 10:05 | 2,12 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 14:00 | Sex 08/08/25 23:00 | 2,39 dias | Qua 06/08/25 15:00 | Seg 11/08/25 09:59 | 2,55 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 09:00 | Sex 15/08/25 00:00 | 5,83 dias | Qui 07/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 12:28 | 5,83 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 08:00 | 5,44 dias | Qui 07/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 10:58 | 5,44 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 08:00 | 1,11 dias | Sex 08/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 12:58 | 1,11 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 12:00 | Sex 08/08/25 08:00 | -0,33 dias | Sex 08/08/25 14:00 | Sex 08/08/25 09:59 | -0,34 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 13:00 | 9,89 dias | Sex 08/08/25 16:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 9,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 22,22 dias | 5,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 12:00 | 0,67 dias | Qui 07/08/25 15:00 | Sex 15/08/25 13:57 | 5,88 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 12:00 | 0,67 dias | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 14:58 | 0,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 13:00 | 0,44 dias | Qua 16/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 08:02 | 0,45 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 4,95 hrs | -0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 09:00 | Sex 15/08/25 08:00 | 5,89 dias | Qui 07/08/25 15:00 | Sex 15/08/25 13:57 | 5,88 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3 | Valvula de Retenção | 4,11 dias | 2,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 11:00 | 0,44 dias | Sex 18/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 12:58 | 2,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 11:00 | 0,44 dias | Qui 17/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 12:33 | 2,06 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 08:00 | 1,67 dias | Qui 17/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 13:36 | 1,73 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 13:00 | 1,67 dias | Sex 18/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 15:58 | 1,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 16:00 | 1,67 dias | Sex 18/07/25 11:00 | Ter 22/07/25 07:59 | 1,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 08:00 | 2,67 dias | Sex 18/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 12:58 | 2,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.2 | Eletrica | 0,88 dias | -0,12 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 2,33 dias | Qua 16/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 16:56 | 2,21 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local LMA 502 | 0,88 dias | -0,12 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 2,33 dias | Qua 16/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 16:56 | 2,21 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 2,33 dias | Ter 15/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 10:04 | 2,34 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 09:00 | 2,22 dias | Qua 16/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 13:58 | 2,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.3.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 11:00 | 2 dias | Qua 16/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 16:56 | 2,21 dias
1.3.1.1.3.2.3.4 | Motobomba de Óleo de Lubrificação de Emergencia LMA-503 | 28,94 dias | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 15:30 | -0,5 dias | Seg 11/08/25 09:30 | Sex 22/08/25 14:59 | 9,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1 | Mecanica | 28,94 dias | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 15:30 | -0,5 dias | Seg 11/08/25 09:30 | Sex 22/08/25 14:59 | 9,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1 | Reparo da Motobomba LMA 503 | 28,94 dias | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 15:30 | -0,5 dias | Seg 11/08/25 09:30 | Sex 22/08/25 14:59 | 9,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 10:00 | Seg 14/07/25 15:30 | -0,5 dias | Ter 15/07/25 11:00 | Ter 15/07/25 07:40 | -0,37 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 12:00 | Seg 14/07/25 16:30 | -0,5 dias | Ter 15/07/25 14:00 | Ter 15/07/25 09:44 | -0,36 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 16:30 | -0,72 dias | Qua 16/07/25 09:00 | Ter 15/07/25 12:32 | -0,72 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 16:00 | 0,33 dias | Qua 16/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 09:58 | 0,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | 2,06 dias | Qui 17/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 12:28 | 2,05 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | 2,06 dias | Qui 17/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 08:29 | 2,05 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 12:00 | Sáb 19/07/25 12:00 | 1,61 dias | Qui 17/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 13:27 | 2,05 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 09:00 | 2,22 dias | Qua 06/08/25 17:00 | Seg 11/08/25 09:00 | 2,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 09:00 | 1,67 dias | Qui 07/08/25 13:00 | Seg 11/08/25 09:00 | 1,67 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 13:00 | Qui 07/08/25 17:00 | 0,44 dias | Qui 07/08/25 14:00 | Sex 08/08/25 07:59 | 0,44 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 17:00 | Qui 07/08/25 17:00 | 1 dia | Qui 07/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 09:59 | 2,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,51 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 14:00 | Sex 08/08/25 08:00 | 0,44 dias | Qui 07/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 12:31 | 0,45 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 15/08/25 00:00 | 5 dias | Sex 08/08/25 10:30 | Sex 15/08/25 10:28 | 5 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 10:30 | Sex 15/08/25 08:00 | 4,72 dias | Sex 08/08/25 15:30 | Sex 15/08/25 12:58 | 4,72 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 15:30 | Seg 11/08/25 08:00 | 0,28 dias | Sex 08/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 09:59 | 0,28 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Sex 22/08/25 13:00 | 9,5 dias | Seg 11/08/25 09:30 | Sex 22/08/25 14:59 | 9,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 22,06 dias | 5,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 13:00 | 0,33 dias | Sex 08/08/25 08:30 | Sex 15/08/25 13:30 | 5,44 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 13:00 | 0,33 dias | Qua 16/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 15:58 | 0,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 07:00 | 3,5 dias | Qui 17/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 13:32 | 3,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 4,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 08:00 | 5,44 dias | Sex 08/08/25 08:30 | Sex 15/08/25 13:30 | 5,44 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3 | Valvula de Retenção | 4,55 dias | 2,66 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 17:00 | -0,44 dias | Seg 21/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 12:58 | 2,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 17:00 | -0,44 dias | Qui 17/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 16:31 | 2,06 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 08:00 | 1,22 dias | Sex 18/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 07:34 | 1,73 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 13:00 | 1,22 dias | Sex 18/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 15:58 | 1,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 16:00 | 1,22 dias | Sex 18/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 07:59 | 1,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 08:00 | 2,22 dias | Seg 21/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 12:58 | 2,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.2 | Eletrica | 0,83 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 1,89 dias | Qui 17/07/25 08:30 | Sex 18/07/25 16:29 | 1,78 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local LMA 503 | 0,83 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 1,89 dias | Qui 17/07/25 08:30 | Sex 18/07/25 16:29 | 1,78 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 1,89 dias | Qua 16/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 09:59 | 1,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 09:00 | 1,78 dias | Qua 16/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 13:58 | 1,77 dias
1.3.1.1.3.2.3.4.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,52 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 11:00 | 1,56 dias | Qui 17/07/25 08:30 | Sex 18/07/25 16:29 | 1,78 dias
1.3.1.1.3.2.3.5 | Motobomba de Óleo de Controle da Turbina N°1 CMA-600 | 28,83 dias | 9,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 16:30 | -0,72 dias | Seg 11/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 9,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1 | Mecanica | 28,83 dias | 9,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 16:30 | -0,72 dias | Seg 11/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 9,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-600 | 28,83 dias | 9,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 16:30 | -0,72 dias | Seg 11/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 9,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 16:30 | -0,72 dias | Ter 15/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 09:49 | -0,46 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 17:30 | -0,72 dias | Ter 15/07/25 17:00 | Ter 15/07/25 09:55 | -0,68 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 17:00 | Ter 15/07/25 17:30 | 0,06 dias | Qua 16/07/25 11:00 | Qua 16/07/25 12:28 | 0,05 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 12:00 | -0,33 dias | Qui 17/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 15:58 | -0,34 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 18:00 | -0,17 dias | Qui 17/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 12:28 | -0,17 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 09:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | 1,83 dias | Qui 17/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 08:35 | 1,84 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 14:00 | Sáb 19/07/25 12:00 | 1,39 dias | Qui 17/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 08:35 | 1,4 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:00 | 1,89 dias | Qui 07/08/25 10:00 | Seg 11/08/25 09:00 | 1,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 09:00 | 1,44 dias | Qui 07/08/25 15:00 | Seg 11/08/25 09:00 | 1,44 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 15:00 | Qui 07/08/25 17:00 | 0,22 dias | Qui 07/08/25 16:00 | Seg 11/08/25 09:59 | 1,44 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 10:00 | Sex 08/08/25 23:00 | 1,72 dias | Qui 07/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 09:59 | 1,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 16:00 | Seg 11/08/25 07:30 | 1,17 dias | Sex 08/08/25 10:00 | Seg 11/08/25 12:28 | 1,16 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 10:00 | Ter 12/08/25 00:00 | 1,72 dias | Sex 08/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 10:28 | 1,72 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 08:00 | 3,44 dias | Seg 11/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 12:58 | 3,44 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 08:00 | 0 dias | Seg 11/08/25 10:00 | Seg 11/08/25 09:59 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 10:00 | Sex 22/08/25 13:00 | 9,22 dias | Seg 11/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 9,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 21,12 dias | 4,12 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 13:00 | 0,11 dias | Sex 08/08/25 11:00 | Qui 14/08/25 14:02 | 4,23 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,88 hrs | -0,12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 13:00 | 0,11 dias | Qua 16/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 15:53 | 0,1 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 3,33 dias | Qui 17/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 14:02 | 3,34 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 16:00 | Qui 14/08/25 08:00 | 4,22 dias | Sex 08/08/25 11:00 | Qui 14/08/25 14:02 | 4,23 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3 | Valvula de Retenção | 4,66 dias | 2,77 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 16:00 | -0,78 dias | Seg 21/07/25 13:00 | Qua 23/07/25 12:58 | 2 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 16:00 | -0,78 dias | Sex 18/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 16:31 | -0,17 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 08:00 | 1 dia | Sex 18/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 13:03 | 1,01 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 13:00 | 1 dia | Sex 18/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 15:58 | 1 dia
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 16:00 | 1 dia | Seg 21/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 07:59 | 1 dia
1.3.1.1.3.2.3.5.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 08:00 | 2 dias | Seg 21/07/25 13:00 | Qua 23/07/25 12:58 | 2 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.2 | Eletrica | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 1,67 dias | Qui 17/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 07:58 | 1,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-600 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 1,67 dias | Qui 17/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 07:58 | 1,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 1,67 dias | Qua 16/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 10:04 | 1,67 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 10:00 | 1,67 dias | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 14:58 | 1,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.5.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 15:00 | 1,67 dias | Qui 17/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 07:58 | 1,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.6 | Motobomba de Óleo de Controle da Turbina N°1 CMA-601 | 27,66 dias | 7,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 08:00 | 1,44 dias | Seg 11/08/25 16:30 | Sex 22/08/25 14:59 | 8,83 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1 | Mecanica | 27,66 dias | 7,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 08:00 | 1,44 dias | Seg 11/08/25 16:30 | Sex 22/08/25 14:59 | 8,83 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-601 | 27,66 dias | 7,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 08:00 | 1,44 dias | Seg 11/08/25 16:30 | Sex 22/08/25 14:59 | 8,83 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 08:00 | 0,11 dias | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 09:05 | 0,12 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 09:00 | 0,11 dias | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 10:59 | 0,11 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 13:00 | 0,22 dias | Qua 16/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 17:03 | 0,23 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 17:00 | -0,11 dias | Qui 17/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 14:59 | 0,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 13:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | 1,5 dias | Qui 17/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 12:33 | 1,51 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 13:00 | Sáb 19/07/25 12:00 | 1,5 dias | Qui 17/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 08:29 | 1,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Sáb 19/07/25 13:00 | 1,06 dias | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 08:29 | 1,05 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 2,44 dias | Qui 07/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 08:00 | 2,44 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 17:00 | 1,89 dias | Sex 08/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 17:00 | 1,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:30 | Sex 08/08/25 23:00 | 0,89 dias | Sex 08/08/25 09:30 | Sex 15/08/25 14:29 | 5,44 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Sáb 09/08/25 08:00 | 19,39 dias | Seg 14/07/25 15:00 | Seg 11/08/25 08:29 | 19,39 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 09:30 | Seg 11/08/25 07:30 | 0,78 dias | Sex 08/08/25 14:30 | Seg 11/08/25 12:28 | 0,77 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 00:00 | 1,33 dias | Sex 08/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 10:28 | 1,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 08:00 | 3,06 dias | Seg 11/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 12:58 | 3,05 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 12:30 | Seg 11/08/25 08:00 | -0,39 dias | Seg 11/08/25 14:30 | Seg 11/08/25 09:59 | -0,39 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 14:30 | Sex 22/08/25 13:00 | 8,83 dias | Seg 11/08/25 16:30 | Sex 22/08/25 14:59 | 8,83 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 21,73 dias | 4,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 17:00 | 0,22 dias | Sex 08/08/25 15:30 | Sex 15/08/25 14:32 | 4,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,88 hrs | -0,12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 17:00 | 0,22 dias | Qui 17/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 09:56 | 0,21 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 3 dias | Qui 17/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:02 | 3 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 09:30 | Sex 15/08/25 08:00 | 4,83 dias | Sex 08/08/25 15:30 | Sex 15/08/25 14:32 | 4,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3 | Valvula de Retenção | 4,68 dias | 2,79 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 17:00 | -1 dia | Seg 21/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 14:08 | 1,79 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 17:00 | -1 dia | Sex 18/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 16:31 | 1,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 08:00 | 0,67 dias | Sex 18/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 17:28 | 1,16 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 11:00 | 0,56 dias | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 13:59 | 0,55 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 15:00 | 0,67 dias | Seg 21/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 16:59 | 0,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 5,13 hrs | 0,13 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 08:00 | 1,78 dias | Seg 21/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 14:08 | 1,79 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.2 | Eletrica | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 1,33 dias | Qui 17/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 07:58 | 1,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-601 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 1,33 dias | Qui 17/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 07:58 | 1,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 1,33 dias | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 10:04 | 1,34 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 10:00 | 1,33 dias | Qui 17/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 14:58 | 1,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.6.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 15:00 | 1,33 dias | Qui 17/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 07:58 | 1,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.7 | Motobomba de Óleo de Controle das Valvulas de Gás N°1 CMA-730 | 23,44 dias | -4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -0,22 dias | Sex 22/08/25 15:00 | Seg 18/08/25 12:59 | -4,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1 | Mecanica | 23,44 dias | -4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -0,22 dias | Sex 22/08/25 15:00 | Seg 18/08/25 12:59 | -4,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-730 | 23,44 dias | -4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -0,22 dias | Sex 22/08/25 15:00 | Seg 18/08/25 12:59 | -4,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -0,22 dias | Qua 16/07/25 11:00 | Qua 16/07/25 12:04 | 0,01 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 09:00 | -0,22 dias | Qua 16/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 12:10 | -0,2 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 13:00 | -0,11 dias | Qui 17/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 17:03 | -0,11 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 12:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | 1,61 dias | Qui 17/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 13:01 | 1,67 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Sáb 19/07/25 12:00 | 1,17 dias | Sex 18/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 16:59 | 1,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Sáb 19/07/25 13:00 | 1,17 dias | Qui 17/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 08:29 | 1,17 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 10:00 | Sáb 19/07/25 17:00 | 0,72 dias | Sex 18/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 08:29 | 0,72 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 12 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 2,11 dias | Seg 04/08/25 17:00 | Qui 07/08/25 08:00 | 2,11 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 12 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 17:00 | Seg 21/07/25 17:00 | -10 dias | Qua 20/08/25 17:00 | Qua 06/08/25 17:00 | -10 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 17:00 | Sex 08/08/25 23:00 | -7,94 dias | Qui 21/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 08:29 | -7,95 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 12:00 | Sáb 09/08/25 08:00 | 0,61 dias | Sex 08/08/25 13:00 | Qui 14/08/25 15:02 | 4,23 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 08:00 | Sáb 09/08/25 18:00 | -8,06 dias | Qui 21/08/25 13:00 | Seg 11/08/25 12:28 | -8,06 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 13:00 | Dom 10/08/25 00:00 | -8,5 dias | Qui 21/08/25 16:00 | Seg 11/08/25 15:26 | -8,06 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 16:00 | Sex 15/08/25 08:00 | -4,78 dias | Sex 22/08/25 10:00 | Sex 15/08/25 12:58 | -4,78 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 10:00 | Seg 11/08/25 08:00 | -9,22 dias | Sex 22/08/25 13:00 | Seg 11/08/25 09:59 | -9,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 10:00 | -4,22 dias | Sex 22/08/25 15:00 | Seg 18/08/25 12:59 | -4,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 21,23 dias | 4,34 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 17:00 | -0,11 dias | Sex 08/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 09:05 | 4,23 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,88 hrs | -0,12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 17:00 | -0,11 dias | Qui 17/07/25 11:00 | Qui 17/07/25 09:56 | -0,12 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 2,67 dias | Qui 17/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 14:02 | 2,67 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 12:00 | Sáb 09/08/25 08:00 | 0,61 dias | Sex 08/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 09:05 | 4,23 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3 | Valvula de Retenção | 4,55 dias | 2,66 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 17:00 | -1,33 dias | Ter 22/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 12:58 | 1,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 17:00 | -1,33 dias | Sex 18/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 12:02 | 1,67 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 1,33 dias | Seg 21/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 13:05 | 1,34 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 13:00 | 1,33 dias | Seg 21/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 15:58 | 1,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 16:00 | 1,33 dias | Seg 21/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 07:59 | 1,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 08:00 | 1,33 dias | Ter 22/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 12:58 | 1,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.2 | Eletrica | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 3 dias | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | 3 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-730 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 3 dias | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | 3 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 3 dias | Qui 17/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 10:04 | 3,01 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 10:00 | 3 dias | Qui 17/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 14:58 | 3 dias
1.3.1.1.3.2.3.7.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 15:00 | 3 dias | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:58 | 3 dias
1.3.1.1.3.2.3.8 | Motobomba de Óleo de Controle das Valvulas de Gás N°2 CMA-731 | 34,11 dias | 15,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 16:30 | -1,72 dias | Ter 12/08/25 13:00 | Sex 29/08/25 17:30 | 13,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1 | Mecanica | 34,11 dias | 15,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 16:30 | -1,72 dias | Ter 12/08/25 13:00 | Sex 29/08/25 17:30 | 13,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-731 | 34,11 dias | 15,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 16:30 | -1,72 dias | Ter 12/08/25 13:00 | Sex 29/08/25 17:30 | 13,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 16:30 | -1,72 dias | Qua 16/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 12:15 | -0,31 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 17:30 | -1,72 dias | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 12:20 | -0,52 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Ter 15/07/25 17:30 | -0,94 dias | Qui 17/07/25 11:00 | Qua 16/07/25 12:53 | -0,9 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 12:00 | -1,33 dias | Sex 18/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 16:03 | -1,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 18:00 | -1,17 dias | Sex 18/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 12:28 | -1,17 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 09:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | 0,83 dias | Sex 18/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 08:29 | 0,83 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 14:00 | Sáb 19/07/25 12:00 | 0,39 dias | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 08:29 | 0,39 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 1,78 dias | Sex 08/08/25 10:00 | Ter 12/08/25 08:00 | 1,78 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 15:00 | Sex 08/08/25 18:00 | 15,28 dias | Sex 08/08/25 15:00 | Sex 29/08/25 17:30 | 15,28 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 15:00 | Sáb 19/07/25 13:00 | -14,72 dias | Sex 08/08/25 16:00 | Seg 21/07/25 08:29 | -14,72 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 09:30 | Sáb 19/07/25 17:00 | -14,22 dias | Sex 08/08/25 10:30 | Seg 21/07/25 08:29 | -14,22 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 16:00 | Qui 14/08/25 09:00 | 3,33 dias | Seg 11/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 13:58 | 3,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 14:00 | 3,33 dias | Seg 11/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 16:58 | 3,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 17:00 | 3,33 dias | Ter 12/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 10:58 | 3,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 11:00 | 3,33 dias | Ter 12/08/25 10:00 | Sex 15/08/25 13:59 | 3,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:00 | Qua 27/08/25 08:00 | 10,78 dias | Ter 12/08/25 13:00 | Qua 27/08/25 09:59 | 10,78 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 21,12 dias | 4,12 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 13:00 | -0,89 dias | Seg 11/08/25 11:00 | Qui 14/08/25 14:02 | 3,23 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 2,88 hrs | -0,12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 13:00 | -0,89 dias | Qui 17/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 15:53 | -0,9 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 2,33 dias | Sex 18/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 14:02 | 2,34 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 16:00 | Qui 14/08/25 08:00 | 3,22 dias | Seg 11/08/25 11:00 | Qui 14/08/25 14:02 | 3,23 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3 | Valvula de Retenção | 4,66 dias | 2,77 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 16:00 | -1,78 dias | Ter 22/07/25 13:00 | Qua 23/07/25 12:58 | 1 dia
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 16:00 | -1,78 dias | Seg 21/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 16:31 | -1,17 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 1 dia | Seg 21/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 13:03 | 1,01 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 13:00 | 1 dia | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 15:58 | 1 dia
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 16:00 | 1 dia | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 07:59 | 1 dia
1.3.1.1.3.2.3.8.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:00 | Qua 23/07/25 08:00 | 1 dia | Ter 22/07/25 13:00 | Qua 23/07/25 12:58 | 1 dia
1.3.1.1.3.2.3.8.2 | Eletrica | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 0,67 dias | Sex 18/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 07:58 | 0,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-731 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 0,67 dias | Sex 18/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 07:58 | 0,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 08:00 | 0,67 dias | Qui 17/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 10:04 | 0,67 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 10:00 | 0,67 dias | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 14:58 | 0,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.8.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sex 18/07/25 15:00 | 0,67 dias | Sex 18/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 07:58 | 0,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.9 | Motobomba de Óleo de Controle Sub-Servo N°1 CMA-616 | 27,66 dias | 8,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -0,89 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 7,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1 | Mecanica | 27,66 dias | 8,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -0,89 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 7,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-616 | 27,66 dias | 8,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -0,89 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 7,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -0,89 dias | Qui 17/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 12:26 | -0,62 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 09:00 | -0,89 dias | Qui 17/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 12:31 | -0,83 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 13:00 | -0,78 dias | Qui 17/07/25 15:00 | Qua 16/07/25 17:03 | -0,77 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | 0,94 dias | Sex 18/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 16:03 | 1,34 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:00 | Sáb 19/07/25 12:00 | 0,5 dias | Sex 18/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 10:01 | 1,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:00 | Sáb 19/07/25 13:00 | 0,5 dias | Sex 18/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 08:29 | 0,5 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Sáb 19/07/25 17:00 | 0,06 dias | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 08:29 | 0,05 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 1,44 dias | Sex 08/08/25 14:00 | Ter 12/08/25 08:00 | 1,44 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 17:00 | 0,89 dias | Seg 11/08/25 08:00 | Seg 11/08/25 17:00 | 0,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 08:00 | Sex 08/08/25 17:00 | -0,11 dias | Seg 11/08/25 09:00 | Ter 12/08/25 07:59 | 0,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 14:00 | Sáb 09/08/25 15:00 | 0,39 dias | Sex 08/08/25 15:00 | Ter 12/08/25 08:59 | 1,44 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 09:00 | Qui 14/08/25 08:00 | 2,89 dias | Seg 11/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 12:58 | 2,88 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 13:00 | 2,89 dias | Seg 11/08/25 17:00 | Qui 14/08/25 15:58 | 2,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 17:00 | Qui 14/08/25 16:00 | 2,89 dias | Ter 12/08/25 11:00 | Sex 15/08/25 09:58 | 2,88 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:00 | Sex 15/08/25 10:00 | 2,89 dias | Ter 12/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 12:59 | 2,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 13:00 | 7,89 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 7,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 18,56 dias | 1,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 08:00 | 1,33 dias | Seg 11/08/25 15:00 | Qui 14/08/25 14:00 | 2,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 08:00 | 1,33 dias | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 11:00 | 1,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 11:00 | 1,33 dias | Sex 18/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 17:00 | 1,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 09:00 | Qui 14/08/25 08:00 | 2,89 dias | Seg 11/08/25 15:00 | Qui 14/08/25 14:00 | 2,89 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3 | Valvula de Retenção | 4,55 dias | 2,66 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 17:00 | -2 dias | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 12:58 | 0,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 17:00 | -2 dias | Seg 21/07/25 11:00 | Ter 22/07/25 15:04 | 1,34 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 0,67 dias | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 16:07 | 1,01 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 13:00 | 0,67 dias | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 15:58 | 0,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 16:00 | 0,67 dias | Ter 22/07/25 11:00 | Qua 23/07/25 07:59 | 0,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 08:00 | 0,67 dias | Ter 22/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 12:58 | 0,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.2 | Eletrica | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 2,33 dias | Sex 18/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 07:58 | 2,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-731 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 2,33 dias | Sex 18/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 07:58 | 2,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 2,33 dias | Qui 17/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 10:04 | 2,34 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 10:00 | 2,33 dias | Sex 18/07/25 11:00 | Ter 22/07/25 14:58 | 2,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.9.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 15:00 | 2,33 dias | Sex 18/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 07:58 | 2,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.10 | Motobomba de Óleo de Controle Sub-Servo N°2 CMA-617 | 27,66 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -1,22 dias | Qua 13/08/25 17:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 6,78 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1 | Mecanica | 27,66 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -1,22 dias | Qua 13/08/25 17:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 6,78 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1 | Reparo da Motobomba CMA-617 | 27,66 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -1,22 dias | Qua 13/08/25 17:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 6,78 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -1,22 dias | Qui 17/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 13:35 | -0,93 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 3,06 hrs | 0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 13:00 | Qua 16/07/25 09:00 | -1,33 dias | Qui 17/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 14:39 | -1,15 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.3 | Verificar alinhamento e Desacoplar motor e bomba | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 13:00 | -1,33 dias | Sex 18/07/25 11:00 | Qui 17/07/25 08:02 | -1,33 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.4 | Remover motor eletrico e enviar para Oficina | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 15:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | 0,28 dias | Seg 21/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 14:32 | 0,28 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.5 | Remover Bomba e enviar para Oficina | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 12:00 | Sáb 19/07/25 12:00 | -0,39 dias | Seg 21/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 09:34 | 0,29 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.6 | Transportar Motor Eletrico para Oficina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 08:00 | -0,33 dias | Seg 21/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 15:29 | -0,06 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.7 | Transportar Bomba e enviar para Oficina | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Sáb 19/07/25 17:00 | -0,94 dias | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 10:03 | 0,12 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.8 | Reparar Motor na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 08:00 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 09:00 | Ter 12/08/25 08:00 | -0,11 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.9 | Reparar Bomba na Oficina | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:00 | -1 dia | Ter 12/08/25 09:00 | Seg 11/08/25 09:00 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.10 | Transportar Bomba para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 09:00 | Sex 08/08/25 17:00 | -1,22 dias | Ter 12/08/25 10:00 | Seg 11/08/25 09:59 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.11 | Transportar Motor para TRT | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 09:00 | Sáb 09/08/25 15:24 | -1,17 dias | Ter 12/08/25 10:00 | Ter 12/08/25 08:59 | -0,11 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.12 | Instalar e acoplar MotoBomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 08:00 | 1,78 dias | Ter 12/08/25 15:00 | Qui 14/08/25 12:58 | 1,77 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.13 | Alinhar o conjunto Motobomba | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 15:00 | Qui 14/08/25 13:00 | 1,78 dias | Qua 13/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 15:58 | 1,77 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.14 | Lumbrificar conjunto Motobomba | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 16:00 | 1,78 dias | Qua 13/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 09:58 | 1,77 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.15 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 10:00 | 1,78 dias | Qua 13/08/25 15:00 | Sex 15/08/25 12:59 | 1,78 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.1.16 | Realizar Testes de Giro | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 15:00 | Sex 22/08/25 13:00 | 6,78 dias | Qua 13/08/25 17:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 6,78 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.2 | Limpeza do Cubo de Acoplamento | 20,67 dias | 3,23 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 17:00 | -1,44 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Qui 14/08/25 14:02 | 1,78 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.2.1 | Sacar Cubos de acoplamento do motor eletrico | 3,06 hrs | 0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 12:00 | Qua 16/07/25 17:00 | -1,44 dias | Sex 18/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 12:06 | -1,32 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.2.2 | Limpar cubo de acoplamento | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 08:00 | 0,33 dias | Seg 21/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 14:02 | 0,34 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.2.3 | Montar Cubo de Acomplamento | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:00 | Qui 14/08/25 08:00 | 1,78 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Qui 14/08/25 14:02 | 1,78 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3 | Valvula de Retenção | 4,55 dias | 2,66 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 17:00 | -3 dias | Qua 23/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 12:58 | -0,34 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3.1 | Realizar abertura da valvula e inspecionar | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 16/07/25 17:00 | -3 dias | Ter 22/07/25 11:00 | Ter 22/07/25 14:32 | 0,28 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3.2 | Desmontar sistema de transmissão da Valvula ( Eixo, Portinhola e Buchas) | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 08:00 | -0,33 dias | Ter 22/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 15:29 | -0,06 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3.3 | Realizar limpeza interna e dos componentes | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 13:00 | -0,33 dias | Qua 23/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 15:58 | -0,34 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3.4 | Efetuar controle dimensional dos internos da valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 16:00 | -0,33 dias | Qua 23/07/25 11:00 | Qua 23/07/25 07:59 | -0,34 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.1.3.5 | Montar Sistema de Transmissão da Valvula | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 08:00 | -0,33 dias | Qua 23/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 12:58 | -0,34 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.2 | Eletrica | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 1,67 dias | Seg 21/07/25 11:00 | Qua 23/07/25 07:58 | 1,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local CMA-731 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 1,67 dias | Seg 21/07/25 11:00 | Qua 23/07/25 07:58 | 1,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 08:00 | 1,67 dias | Sex 18/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 09:59 | 1,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 10:00 | 1,67 dias | Seg 21/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 14:58 | 1,66 dias
1.3.1.1.3.2.3.10.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 08:00 | Ter 22/07/25 15:00 | 1,67 dias | Seg 21/07/25 11:00 | Qua 23/07/25 07:58 | 1,66 dias
1.3.1.1.3.2.4 | Bombas de Drenagem | 13,33 dias | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:00 | -1 dia | Qui 07/08/25 16:00 | Qui 07/08/25 12:59 | -0,33 dias
1.3.1.1.3.2.4.1 | Bomba de Drenagem Poço N° 2 | 13,33 dias | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:00 | -1 dia | Qui 07/08/25 16:00 | Qui 07/08/25 12:59 | -0,33 dias
1.3.1.1.3.2.4.1.1 | Mecanica | 13,33 dias | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:00 | -1 dia | Qui 07/08/25 16:00 | Qui 07/08/25 12:59 | -0,33 dias
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1 | Remoção e Montagem Bomba de Drenagem de Poço N°2 | 13,33 dias | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:00 | -1 dia | Qui 07/08/25 16:00 | Qui 07/08/25 12:59 | -0,33 dias
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.1 | Remover Correia de Acionamento | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:00 | -1 dia | Ter 22/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 10:08 | 0,02 dias
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.2 | Identificar cabos e demais componentes | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 10:00 | -1 dia | Ter 22/07/25 11:00 | Ter 22/07/25 10:14 | -0,09 dias
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.3 | Desligar cabos e sensores existentes | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 11:00 | -1 dia | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 12:13 | -0,09 dias
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.4 | Desacoplar,retirar Motor Eletrico e enviar para Oficina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 13:00 | -1 dia | Ter 22/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 16:58 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.5 | Efetuar remoção da Bomba e enviar para Oficina | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 17:00 | -1 dia | Qua 23/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 08:59 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.6 | Retirar polias do motor eletrico | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 09:00 | -1 dia | Qua 23/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 09:59 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.7 | Reparar Motor (Oficina Gerdau ) | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 10:00 | -1 dia | Qua 06/08/25 10:00 | Ter 05/08/25 10:00 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.8 | Transportar nova bomba para montagem | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 10:00 | -1 dia | Qui 24/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 09:01 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.9 | Efetuar montagem do motor eletrico e Bomba | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 10:00 | Ter 05/08/25 17:00 | -0,33 dias | Qua 06/08/25 16:00 | Qua 06/08/25 13:02 | -0,33 dias
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.10 | Montar Polias do conjunto | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 16:00 | Qua 06/08/25 13:00 | -0,33 dias | Qui 07/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 14:59 | -0,34 dias
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.11 | Alinhar o conjunto Motobomba e polias | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 08:00 | Qua 06/08/25 15:00 | -0,33 dias | Qui 07/08/25 13:00 | Qui 07/08/25 08:58 | -0,34 dias
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.12 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 13:00 | Qui 07/08/25 09:00 | -0,33 dias | Qui 07/08/25 15:00 | Qui 07/08/25 10:59 | -0,34 dias
1.3.1.1.3.2.4.1.1.1.13 | Realizar Testes de giro | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 15:00 | Qui 07/08/25 11:00 | -0,33 dias | Qui 07/08/25 16:00 | Qui 07/08/25 12:59 | -0,33 dias
1.3.1.1.3.2.4.1.2 | Eletrica | 0,89 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 10:00 | -1 dia | Qui 24/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 08:58 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.4.1.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local Bomba de Drenagem de Poço N°2 | 0,89 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 10:00 | -1 dia | Qui 24/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 08:58 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.4.1.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Ter 22/07/25 10:00 | -1 dia | Qua 23/07/25 11:00 | Ter 22/07/25 12:05 | -0,99 dias
1.3.1.1.3.2.4.1.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 12:00 | Ter 22/07/25 11:00 | -1 dia | Qua 23/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 15:58 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.4.1.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 16:00 | Ter 22/07/25 16:00 | -1 dia | Qui 24/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 08:58 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.5 | Exaustores | 29,22 dias | -0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Seg 14/07/25 14:00 | -3,22 dias | Qui 28/08/25 17:00 | Sex 22/08/25 15:58 | -4,11 dias
1.3.1.1.3.2.5.1 | Exaustor de Nevoa - Tanque de Oleo Lumbrificante | 27,77 dias | -2,34 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -1,78 dias | Qui 28/08/25 17:00 | Sex 22/08/25 15:58 | -4,11 dias
1.3.1.1.3.2.5.1.1 | Mecanica | 27,77 dias | -2,34 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -1,78 dias | Qui 28/08/25 17:00 | Sex 22/08/25 15:58 | -4,11 dias
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1 | Reparo do Exaustor de nevoa | 27,77 dias | -2,34 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -1,78 dias | Qui 28/08/25 17:00 | Sex 22/08/25 15:58 | -4,11 dias
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.1 | Identificar cabos e demais componentes | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 08:00 | -1,78 dias | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 15:38 | -1,26 dias
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.2 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 09:00 | -1,89 dias | Sex 18/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 10:59 | -1,89 dias
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.3 | Desacoplar,retirar MotoExaustor e enviar para Oficina | 12,51 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 12:00 | -1,89 dias | Seg 21/07/25 14:30 | Qui 17/07/25 15:31 | -1,89 dias
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.4 | Montar rotor novo no Exautor | 10 dias | -17,17 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 14:30 | Seg 21/07/25 08:00 | -0,61 dias | Qua 27/08/25 16:00 | Seg 04/08/25 08:00 | -17,78 dias
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.5 | Montar Conjunto Exaustor | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/08/25 16:00 | Qui 14/08/25 08:00 | -9,78 dias | Qui 28/08/25 11:00 | Qui 14/08/25 14:02 | -9,77 dias
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.6 | Ligar cabos e Sensores | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 12:00 | Qui 14/08/25 13:00 | -9,89 dias | Qui 28/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 14:59 | -9,89 dias
1.3.1.1.3.2.5.1.1.1.7 | Realizar Testes | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 13:00 | -4,11 dias | Qui 28/08/25 17:00 | Sex 22/08/25 15:58 | -4,11 dias
1.3.1.1.3.2.5.1.2 | Eletrica | 1,55 dias | -0,23 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 14:30 | Seg 21/07/25 08:00 | -0,61 dias | Ter 22/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 22:58 | -0,84 dias
1.3.1.1.3.2.5.1.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local Exaustor | 1,55 dias | -0,23 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 14:30 | Seg 21/07/25 08:00 | -0,61 dias | Ter 22/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 22:58 | -0,84 dias
1.3.1.1.3.2.5.1.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 14:30 | Seg 21/07/25 08:00 | -0,61 dias | Seg 21/07/25 16:30 | Seg 21/07/25 10:04 | -0,6 dias
1.3.1.1.3.2.5.1.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:30 | Seg 21/07/25 10:00 | -0,61 dias | Ter 22/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 22:58 | -0,61 dias
1.3.1.1.3.2.5.1.2.1.3 | Realizar reaperto | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 14:00 | -1,61 dias | Ter 22/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 15:59 | -1,61 dias
1.3.1.1.3.2.5.2 | Exaustor Purga Selo " U" | 24,77 dias | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 14:30 | Seg 14/07/25 14:00 | -5,06 dias | Qui 07/08/25 12:30 | Seg 18/08/25 10:58 | 6,94 dias
1.3.1.1.3.2.5.2.1 | Mecanica | 24,77 dias | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 14:30 | Seg 14/07/25 14:00 | -5,06 dias | Qui 07/08/25 12:30 | Seg 18/08/25 10:58 | 6,94 dias
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1 | Remoção e montagem do Exaustor Purga Selo " U" | 24,77 dias | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 14:30 | Seg 14/07/25 14:00 | -5,06 dias | Qui 07/08/25 12:30 | Seg 18/08/25 10:58 | 6,94 dias
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.1 | Efetuar Limpeza Externa do Moto Exaustor | 3,15 hrs | 0,15 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 14:30 | Seg 14/07/25 14:00 | -5,06 dias | Seg 21/07/25 17:30 | Qui 17/07/25 16:40 | -2,09 dias
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.2 | Identificar cabos e demais componentes | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 14:00 | -5,39 dias | Ter 22/07/25 09:30 | Seg 14/07/25 15:59 | -5,39 dias
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.3 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:30 | Seg 14/07/25 14:00 | -5,61 dias | Ter 22/07/25 12:30 | Seg 14/07/25 15:59 | -5,61 dias
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.4 | Desacoplar,retirar Motor e enviar para Oficina | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 12:30 | Sáb 19/07/25 13:00 | -1,44 dias | Ter 22/07/25 15:30 | Seg 21/07/25 10:28 | -1,45 dias
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.5 | Reparar da Motor(Oficina Gerdau ) | 9,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 15:30 | Sex 25/07/25 09:00 | 2,39 dias | Ter 05/08/25 15:30 | Qui 07/08/25 14:30 | 1,89 dias
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.6 | Montar Conjunto Moto do Exaustor | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 08:00 | 4,28 dias | Qua 06/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 17:01 | 4,28 dias
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.7 | Ligar cabos e Sensores | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 14:30 | Sex 15/08/25 08:00 | 6,39 dias | Qui 07/08/25 08:30 | Sex 15/08/25 12:58 | 6,38 dias
1.3.1.1.3.2.5.2.1.1.8 | Realizar Testes | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 08:30 | Seg 18/08/25 08:00 | 6,94 dias | Qui 07/08/25 12:30 | Seg 18/08/25 10:58 | 6,94 dias
1.3.1.1.3.2.5.2.2 | Eletrica | 0,78 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 08:00 | -0,44 dias | Ter 22/07/25 20:00 | Ter 22/07/25 15:59 | -0,45 dias
1.3.1.1.3.2.5.2.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local Exaustor | 0,78 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 08:00 | -0,44 dias | Ter 22/07/25 20:00 | Ter 22/07/25 15:59 | -0,45 dias
1.3.1.1.3.2.5.2.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 13:00 | Ter 22/07/25 08:00 | -0,44 dias | Ter 22/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 10:04 | -0,44 dias
1.3.1.1.3.2.5.2.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 15:00 | Ter 22/07/25 10:00 | -0,44 dias | Ter 22/07/25 18:00 | Ter 22/07/25 13:58 | -0,45 dias
1.3.1.1.3.2.5.2.2.1.3 | Realizar reaperto | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 18:00 | Ter 22/07/25 14:00 | -0,44 dias | Ter 22/07/25 20:00 | Ter 22/07/25 15:59 | -0,45 dias
1.3.1.1.3.2.5.3 | Exaustor Pressurização Porão de Cabos - Gerador | 24,33 dias | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 15:30 | Qua 16/07/25 08:00 | -4,72 dias | Sex 08/08/25 08:30 | Ter 19/08/25 10:58 | 7,27 dias
1.3.1.1.3.2.5.3.1 | Mecanica | 24,33 dias | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 15:30 | Qua 16/07/25 08:00 | -4,72 dias | Sex 08/08/25 08:30 | Ter 19/08/25 10:58 | 7,27 dias
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1 | Remoção e montagem do Exaustor Pressurização Porão de Cabos | 24,33 dias | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 15:30 | Qua 16/07/25 08:00 | -4,72 dias | Sex 08/08/25 08:30 | Ter 19/08/25 10:58 | 7,27 dias
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.1 | Efetuar Limpeza Externa do Moto Exaustor | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 15:30 | Qua 16/07/25 08:00 | -4,72 dias | Ter 22/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 10:34 | -1,66 dias
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.2 | Identificar cabos e demais componentes | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 16/07/25 14:00 | -4,39 dias | Qua 23/07/25 09:30 | Qua 16/07/25 15:59 | -4,39 dias
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.3 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 09:30 | Qua 16/07/25 16:00 | -4,39 dias | Qua 23/07/25 12:30 | Qui 17/07/25 07:59 | -4,39 dias
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.4 | Desacoplar,retirar Motor e enviar para Oficina | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 12:30 | Seg 21/07/25 09:00 | -2,28 dias | Qua 23/07/25 15:30 | Seg 21/07/25 12:58 | -2,28 dias
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.5 | Reparar da Motor(Oficina Gerdau ) | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 15:30 | Qua 23/07/25 08:00 | -0,72 dias | Qua 06/08/25 15:30 | Qua 06/08/25 08:00 | -0,72 dias
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.6 | Montar Conjunto Moto do Exaustor | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 15:30 | Ter 12/08/25 08:00 | 3,28 dias | Qui 07/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 15:02 | 3,28 dias
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.7 | Ligar cabos e Sensores | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 12:30 | Sex 15/08/25 08:00 | 5,61 dias | Qui 07/08/25 15:30 | Sex 15/08/25 10:58 | 5,61 dias
1.3.1.1.3.2.5.3.1.1.8 | Realizar Testes | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 15:30 | Ter 19/08/25 08:00 | 7,28 dias | Sex 08/08/25 08:30 | Ter 19/08/25 10:58 | 7,27 dias
1.3.1.1.3.2.5.3.2 | Eletrica | 0,78 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 15:30 | Ter 22/07/25 08:00 | -1,72 dias | Qui 24/07/25 13:30 | Ter 22/07/25 15:59 | -1,72 dias
1.3.1.1.3.2.5.3.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local Exaustor | 0,78 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 15:30 | Ter 22/07/25 08:00 | -1,72 dias | Qui 24/07/25 13:30 | Ter 22/07/25 15:59 | -1,72 dias
1.3.1.1.3.2.5.3.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 15:30 | Ter 22/07/25 08:00 | -1,72 dias | Qua 23/07/25 17:30 | Ter 22/07/25 10:04 | -1,71 dias
1.3.1.1.3.2.5.3.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 10:00 | -1,72 dias | Qui 24/07/25 10:30 | Ter 22/07/25 13:58 | -1,73 dias
1.3.1.1.3.2.5.3.2.1.3 | Realizar reaperto | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 10:30 | Ter 22/07/25 14:00 | -1,72 dias | Qui 24/07/25 13:30 | Ter 22/07/25 15:59 | -1,72 dias
1.3.1.1.3.2.5.4 | Exaustor Pressurização Sala Hidraulica | 23,11 dias | 6,77 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 15:30 | Seg 21/07/25 13:00 | -2,28 dias | Sex 15/08/25 08:30 | Qui 21/08/25 13:58 | 4,5 dias
1.3.1.1.3.2.5.4.1 | Mecanica | 23,11 dias | 6,77 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 15:30 | Seg 21/07/25 13:00 | -2,28 dias | Sex 15/08/25 08:30 | Qui 21/08/25 13:58 | 4,5 dias
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1 | Remoção e montagem do Exaustor Pressurização Sala Hidraulica | 23,11 dias | 6,77 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 15:30 | Seg 21/07/25 13:00 | -2,28 dias | Sex 15/08/25 08:30 | Qui 21/08/25 13:58 | 4,5 dias
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.1 | Efetuar Limpeza Externa do Moto Exaustor | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 15:30 | Seg 21/07/25 13:00 | -2,28 dias | Qua 23/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 15:04 | -2,27 dias
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.2 | Identificar cabos e demais componentes | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 15:00 | -2,28 dias | Qui 24/07/25 09:30 | Seg 21/07/25 16:59 | -2,28 dias
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.3 | Desligar cabos e sensores existentes | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 08:00 | -2,17 dias | Qui 24/07/25 12:30 | Ter 22/07/25 09:59 | -2,17 dias
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.4 | Desacoplar,retirar Motor e enviar para Oficina | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 12:30 | Ter 22/07/25 13:00 | -1,94 dias | Qui 24/07/25 15:30 | Ter 22/07/25 15:58 | -1,95 dias
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.5 | Reparar da Motor(Oficina Gerdau ) | 14 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 15:30 | Ter 22/07/25 17:00 | -1,83 dias | Qua 13/08/25 15:30 | Seg 11/08/25 17:00 | -1,83 dias
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.6 | Montar Conjunto Moto do Exaustor | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 15:30 | Seg 18/08/25 12:00 | 2,61 dias | Qui 14/08/25 12:30 | Ter 19/08/25 08:02 | 2,61 dias
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.7 | Ligar cabos e Sensores | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 12:30 | Ter 19/08/25 09:00 | 2,72 dias | Qui 14/08/25 15:30 | Ter 19/08/25 12:58 | 2,72 dias
1.3.1.1.3.2.5.4.1.1.8 | Realizar Testes | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 15:30 | Qui 21/08/25 10:00 | 4,5 dias | Sex 15/08/25 08:30 | Qui 21/08/25 13:58 | 4,5 dias
1.3.1.1.3.2.5.4.2 | Eletrica | 0,89 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 15:30 | Qua 30/07/25 08:00 | 3,28 dias | Sex 25/07/25 14:30 | Qua 30/07/25 16:58 | 3,27 dias
1.3.1.1.3.2.5.4.2.1 | Manuntenção Eletrica do Painel Local Exaustor | 0,89 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 15:30 | Qua 30/07/25 08:00 | 3,28 dias | Sex 25/07/25 14:30 | Qua 30/07/25 16:58 | 3,27 dias
1.3.1.1.3.2.5.4.2.1.1 | Abrir tampa e realizar Limpeza do Painel | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 15:30 | Qua 30/07/25 08:00 | 3,28 dias | Qui 24/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 10:04 | 3,29 dias
1.3.1.1.3.2.5.4.2.1.2 | Substituir componentes Internos | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 10:00 | 3,28 dias | Sex 25/07/25 10:30 | Qua 30/07/25 13:58 | 3,27 dias
1.3.1.1.3.2.5.4.2.1.3 | Realizar reaperto | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 10:30 | Qua 30/07/25 14:00 | 3,28 dias | Sex 25/07/25 14:30 | Qua 30/07/25 16:58 | 3,27 dias
1.3.1.1.3.2.6 | Tanques e Sistemas | 22,06 dias | 1,67 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 17:00 | 2,33 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 18/08/25 02:02 | 4 dias
1.3.1.1.3.2.6.1 | Tanque de Oleo Lumbrificante | 12,22 dias | 0,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 23/07/25 17:00 | 7,33 dias | Qua 30/07/25 12:30 | Seg 11/08/25 08:59 | 7,72 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1 | Mecanica | 12,22 dias | 0,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 23/07/25 17:00 | 7,33 dias | Qua 30/07/25 12:30 | Seg 11/08/25 08:59 | 7,72 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1 | Limpeza e Inspenção Interna no Tanque de Oleo | 12,22 dias | 0,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 23/07/25 17:00 | 7,33 dias | Qua 30/07/25 12:30 | Seg 11/08/25 08:59 | 7,72 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.1 | Drenar Oléo do Tanque | 2,25 hrs | 0,25 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 14:00 | Qua 23/07/25 17:00 | 16,83 dias | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 19:15 | 16,86 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.2 | Limpar parte externa e area de contenção do tanque | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 15:30 | Sex 25/07/25 08:00 | 1,33 dias | Qui 24/07/25 18:30 | Sex 25/07/25 10:58 | 1,33 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.3 | Abrir portas de visita | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 07:30 | Sex 25/07/25 08:00 | 0,06 dias | Sex 25/07/25 09:30 | Sex 25/07/25 09:59 | 0,05 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.4 | Realizar limpeza interna do Tanque | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 09:30 | Sex 25/07/25 08:00 | -0,17 dias | Sex 25/07/25 13:30 | Sex 25/07/25 10:58 | -0,17 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.5 | Realizar limpeza Tubulação e Acessorios | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 13:30 | Qui 31/07/25 17:00 | 4,39 dias | Sex 25/07/25 15:30 | Sex 01/08/25 08:59 | 4,39 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.6 | Realizar limpeza do filtro cesto de retorno | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 15:30 | Sex 01/08/25 17:00 | 5,17 dias | Sex 25/07/25 17:30 | Seg 04/08/25 08:59 | 5,16 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.7 | Realizar limpeza externa do Separador de Oleo | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 15:00 | 6,72 dias | Seg 28/07/25 09:30 | Ter 05/08/25 16:59 | 6,72 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.8 | Inspecionar parte interna do Tanque | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:30 | Ter 05/08/25 15:00 | 6,5 dias | Seg 28/07/25 14:30 | Qua 06/08/25 08:58 | 6,5 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.9 | Fechar portas de visita | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 15:00 | 4,72 dias | Qua 30/07/25 09:30 | Ter 05/08/25 16:59 | 4,72 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1.1.10 | Ajustar componentes pós limpeza | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 09:30 | Sex 08/08/25 17:00 | 7,72 dias | Qua 30/07/25 12:30 | Seg 11/08/25 08:59 | 7,72 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1.2 | Reparo da tubulação e mangueiras do Sistema de Lumbrificação | 11,56 dias | 4,06 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 15:30 | Seg 28/07/25 03:00 | 3,28 dias | Qua 30/07/25 04:00 | Sáb 02/08/25 22:34 | 7,34 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1.2.1 | Realizar Limpeza manual das tubulações e demais componentes | 32,58 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 15:30 | Ter 29/07/25 08:00 | 5,5 dias | Seg 28/07/25 09:30 | Sáb 02/08/25 22:34 | 11,23 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1.2.2 | Reapertar conexões e flanges | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:30 | Ter 29/07/25 14:00 | 2,44 dias | Seg 28/07/25 14:30 | Ter 29/07/25 17:58 | 2,44 dias
1.3.1.1.3.2.6.1.1.2.3 | Substituir filtros do sistema | 30,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 14:30 | Seg 28/07/25 03:00 | -0,78 dias | Qua 30/07/25 04:00 | Qui 31/07/25 10:58 | 2,44 dias
1.3.1.1.3.2.6.2 | Tanque de Selagem | 47,23 dias | 17,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 08:00 | -6,33 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 18/08/25 02:02 | 11,17 dias
1.3.1.1.3.2.6.2.1 | Mecanica | 27 dias | 22,06 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 09:30 | Sáb 02/08/25 08:00 | -10,89 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 18/08/25 02:02 | 11,17 dias
1.3.1.1.3.2.6.2.1.1 | Limpeza do Tanque de Selagem da Turbina | 27 dias | 22,06 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 09:30 | Sáb 02/08/25 08:00 | -10,89 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 18/08/25 02:02 | 11,17 dias
1.3.1.1.3.2.6.2.1.1.1 | Realizar limpeza do Vaso de Pressão N°1 | 37,53 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 09:30 | Sáb 02/08/25 08:00 | -10,89 dias | Seg 11/08/25 09:30 | Seg 18/08/25 02:01 | 11,95 dias
1.3.1.1.3.2.6.2.1.1.2 | Realizar limpeza do Vaso de Pressão N°2 | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 09:30 | Sáb 02/08/25 08:00 | -24,17 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 18/08/25 02:02 | 16,95 dias
1.3.1.1.3.2.6.2.2 | Eletrica e Automação | 5,33 dias | 3,77 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 08:00 | -3,17 dias | Seg 28/07/25 15:30 | Ter 29/07/25 10:58 | 0,61 dias
1.3.1.1.3.2.6.2.2.1 | Calibração Chave de Nivel Poço | 5,33 dias | 3,77 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 08:00 | -3,17 dias | Seg 28/07/25 15:30 | Ter 29/07/25 10:58 | 0,61 dias
1.3.1.1.3.2.6.2.2.1.1 | Retirar LSH-840/41 Chave Nivel Poço | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 08:00 | -3,17 dias | Sex 25/07/25 12:30 | Sex 25/07/25 10:04 | -0,16 dias
1.3.1.1.3.2.6.2.2.1.2 | Calibrar LSH-840/41 Chave Nivel Poço | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 12:30 | Qua 23/07/25 08:00 | -2,39 dias | Seg 28/07/25 10:30 | Sex 25/07/25 10:05 | -1,05 dias
1.3.1.1.3.2.6.2.2.1.3 | Montar LSH-840/41 Chave Nivel Poço | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 10:30 | Seg 28/07/25 17:00 | 0,61 dias | Seg 28/07/25 15:30 | Ter 29/07/25 10:58 | 0,61 dias
1.3.1.1.3.2.6.3 | Sistema Oleo de Controle | 14,83 dias | 10,39 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 08:00 | -4,17 dias | Sex 01/08/25 14:30 | Seg 11/08/25 16:31 | 6,22 dias
1.3.1.1.3.2.6.3.1 | Mecanica | 10,83 dias | 6,83 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:30 | Seg 28/07/25 08:00 | -0,17 dias | Sex 01/08/25 09:30 | Seg 11/08/25 16:31 | 6,67 dias
1.3.1.1.3.2.6.3.1.1 | Reparo da área de contenção, tubulação e mangueiras | 10,83 dias | 6,83 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:30 | Seg 28/07/25 08:00 | -0,17 dias | Sex 01/08/25 09:30 | Seg 11/08/25 16:31 | 6,67 dias
1.3.1.1.3.2.6.3.1.1.1 | Realizar Limpeza manual das tubulações e demais componentes | 24,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:30 | Ter 29/07/25 08:00 | 0,83 dias | Qua 30/07/25 16:30 | Sex 08/08/25 08:01 | 6,17 dias
1.3.1.1.3.2.6.3.1.1.2 | Reapertar conexões e flanges | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 16:30 | Sáb 09/08/25 08:00 | 7,11 dias | Qui 31/07/25 15:30 | Seg 11/08/25 16:31 | 7,11 dias
1.3.1.1.3.2.6.3.1.1.3 | Substituir filtros do sistema | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 15:30 | Seg 28/07/25 08:00 | -3,72 dias | Sex 01/08/25 09:30 | Qua 30/07/25 16:58 | -1,28 dias
1.3.1.1.3.2.6.3.2 | Eletrica e Automação | 13,02 dias | 11,24 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 16:30 | Ter 22/07/25 08:00 | -6,83 dias | Sex 01/08/25 14:30 | Sex 08/08/25 08:11 | 4,41 dias
1.3.1.1.3.2.6.3.2.1 | Calibração Chave de Nivel Oleo Controle Valvulas de Gás | 13,01 dias | 11,46 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 16:30 | Ter 22/07/25 08:00 | -6,83 dias | Sex 01/08/25 12:30 | Sex 08/08/25 08:07 | 4,62 dias
1.3.1.1.3.2.6.3.2.1.1 | Retirar LS-850 Chave Nivel Oleo Controle Valv. Gás | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 16:30 | Ter 22/07/25 08:00 | -6,83 dias | Qui 31/07/25 08:30 | Sex 08/08/25 08:06 | 5,96 dias
1.3.1.1.3.2.6.3.2.1.2 | Calibrar LS-850 Chave Nivel Oleo Controle Valv. Gás | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:30 | Ter 22/07/25 11:00 | -6,72 dias | Qui 31/07/25 17:30 | Sex 08/08/25 08:07 | 5,07 dias
1.3.1.1.3.2.6.3.2.1.3 | Montar LS-850 Chave Nivel Oleo Controle Valv. Gás | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 08:00 | 4,06 dias | Sex 01/08/25 12:30 | Qui 07/08/25 12:58 | 4,05 dias
1.3.1.1.3.2.6.3.2.2 | Calibração Chave de Nivel Oleo | 12,69 dias | 11,13 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:30 | Ter 22/07/25 11:00 | -6,72 dias | Sex 01/08/25 14:30 | Sex 08/08/25 08:11 | 4,41 dias
1.3.1.1.3.2.6.3.2.2.1 | Retirar LSLH-834/860 Chave Nivel Oleo Principal/ Elevado | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 08:30 | Ter 22/07/25 11:00 | -6,72 dias | Qui 31/07/25 10:30 | Sex 08/08/25 08:11 | 5,74 dias
1.3.1.1.3.2.6.3.2.2.2 | Calibrar LSLH-834/860 Chave Nivel Oleo Principal/ Elevado | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 10:30 | Ter 22/07/25 14:00 | -6,72 dias | Sex 01/08/25 09:30 | Qua 23/07/25 13:01 | -6,72 dias
1.3.1.1.3.2.6.3.2.2.3 | Montar LSLH-834/860 Chave Nivel Oleo Principal/ Elevado | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 09:30 | Qui 07/08/25 08:00 | 3,83 dias | Sex 01/08/25 14:30 | Qui 07/08/25 12:58 | 3,83 dias
1.3.1.1.3.2.6.4 | Sistema E/H | 6,85 dias | 5,07 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 17:00 | 2,11 dias | Qua 16/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 15:37 | 7,18 dias
1.3.1.1.3.2.6.4.1 | Eletrica e Automação | 6,85 dias | 5,07 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 17:00 | 2,11 dias | Qua 16/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 15:37 | 7,18 dias
1.3.1.1.3.2.6.4.1.1 | Calibração Transmissor de Pressão de Oleo Sistema E/H | 6,62 dias | 5,06 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 17:00 | 2,11 dias | Qua 16/07/25 11:00 | Sex 25/07/25 13:32 | 7,17 dias
1.3.1.1.3.2.6.4.1.1.1 | Retirar PT-837 Transmissor de Pressão Oleo Sistema E/H | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 17:00 | 2,11 dias | Ter 15/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 09:34 | 7,17 dias
1.3.1.1.3.2.6.4.1.1.2 | Calibrar PT-837 Transmissor de Pressão Oleo Sistema E/H | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 08:00 | Sáb 19/07/25 09:00 | 3,94 dias | Ter 15/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 08:35 | 7,18 dias
1.3.1.1.3.2.6.4.1.1.3 | Montar PT-837 Transmissor de Pressão Oleo Sistema E/H | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 17:00 | Sáb 19/07/25 09:00 | 3,06 dias | Qua 16/07/25 11:00 | Sex 25/07/25 13:32 | 7,17 dias
1.3.1.1.3.2.6.4.1.2 | Calibração Chave de Nivel Tanque de Oleo Sistema E/H | 6,85 dias | 5,29 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 17:00 | 1,89 dias | Qua 16/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 15:37 | 7,18 dias
1.3.1.1.3.2.6.4.1.2.1 | Retirar LSLLH-837 Chave Nivel Oleo Sistema E/H | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 08:00 | Qua 16/07/25 17:00 | 1,89 dias | Ter 15/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 12:38 | 7,18 dias
1.3.1.1.3.2.6.4.1.2.2 | Calibrar LSLLH-837 Chave Nivel Oleo Sistema E/H | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 10:00 | Qua 16/07/25 17:00 | 1,67 dias | Qua 16/07/25 09:00 | Sex 25/07/25 10:39 | 7,18 dias
1.3.1.1.3.2.6.4.1.2.3 | Montar LSLLH-837 Chave Nivel Oleo Sistema E/H | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:00 | Qua 16/07/25 17:00 | 0,78 dias | Qua 16/07/25 14:00 | Sex 25/07/25 15:37 | 7,18 dias
1.3.1.1.3.2.6.5 | Selo U | 7,9 dias | 6,01 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Sáb 19/07/25 09:00 | -6 dias | Qua 30/07/25 16:30 | Qua 30/07/25 16:36 | 0,01 dias
1.3.1.1.3.2.6.5.1 | Eletrica e Automação | 7,9 dias | 6,01 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Sáb 19/07/25 09:00 | -6 dias | Qua 30/07/25 16:30 | Qua 30/07/25 16:36 | 0,01 dias
1.3.1.1.3.2.6.5.1.1 | Calibração Transmissor Nivel Agua Selo U Saida | 7,67 dias | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Sáb 19/07/25 09:00 | -6 dias | Qua 30/07/25 14:30 | Qua 30/07/25 14:32 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.6.5.1.1.1 | Retirar LT-839-1/2 Transmissor Nivel Agua Selo U Saida | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Sáb 19/07/25 09:00 | -6 dias | Ter 29/07/25 09:30 | Ter 29/07/25 09:34 | 0,01 dias
1.3.1.1.3.2.6.5.1.1.2 | Calibrar LT-839-1/2 Transmissor Nivel Agua Selo U Saida | 9 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 09:30 | Sáb 19/07/25 09:00 | -6,22 dias | Qua 30/07/25 09:30 | Qua 30/07/25 09:34 | 0,01 dias
1.3.1.1.3.2.6.5.1.1.3 | Montar LT-839-1/2 Transmissor Nivel Agua Selo U Saida | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 09:30 | Sáb 19/07/25 09:00 | -7,22 dias | Qua 30/07/25 14:30 | Qua 30/07/25 14:32 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.6.5.1.2 | Calibração Chave de Nivel Agua Selo U | 7,9 dias | 6,23 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 09:30 | Sáb 19/07/25 09:00 | -6,22 dias | Qua 30/07/25 16:30 | Qua 30/07/25 16:36 | 0,01 dias
1.3.1.1.3.2.6.5.1.2.1 | Retirar LS-839-3 Chave de Nivel Agua Selo U | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 09:30 | Sáb 19/07/25 09:00 | -6,22 dias | Ter 29/07/25 12:30 | Ter 29/07/25 12:38 | 0,02 dias
1.3.1.1.3.2.6.5.1.2.2 | Calibrar LS-839-3 Chave de Nivel Agua Selo U | 9 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 12:30 | Sáb 19/07/25 09:00 | -6,44 dias | Qua 30/07/25 12:30 | Qua 30/07/25 12:38 | 0,02 dias
1.3.1.1.3.2.6.5.1.2.3 | Montar LS-839-3 Chave de Nivel Agua Selo U | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 12:30 | Sáb 19/07/25 09:00 | -7,44 dias | Qua 30/07/25 16:30 | Qua 30/07/25 16:36 | 0,01 dias
1.3.1.1.3.2.6.6 | Sistema de Purga | 7,61 dias | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Sáb 19/07/25 09:00 | -6 dias | Qua 30/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 13:59 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.6.6.1 | Eletrica e Automação | 7,61 dias | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Sáb 19/07/25 09:00 | -6 dias | Qua 30/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 13:59 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.6.6.1.1 | Calibração Chave de Nivel AR Sistema de Purga | 7,61 dias | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Sáb 19/07/25 09:00 | -6 dias | Qua 30/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 13:59 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.6.6.1.1.1 | Retirar LS-842-1/2 Chave Nivel AR Sist. De Purga | 1,53 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Sáb 19/07/25 09:00 | -6 dias | Ter 29/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 09:02 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.6.6.1.1.2 | Calibrar LS-842-1/2 Chave Nivel AR Sist. De Purga | 9 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 09:00 | Sáb 19/07/25 09:00 | -6,17 dias | Qua 30/07/25 09:00 | Qua 30/07/25 09:02 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.6.6.1.1.3 | Montar LS-842-1/2 Chave Nivel AR Sist. De Purga | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 09:00 | Sáb 19/07/25 09:00 | -7,17 dias | Qua 30/07/25 14:00 | Qua 30/07/25 13:59 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.7 | Trocadores de Calor | 19,89 dias | 2,83 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Sáb 19/07/25 09:00 | -0,94 dias | Qua 13/08/25 17:30 | Sex 15/08/25 16:28 | 1,89 dias
1.3.1.1.3.2.7.1 | Trocadores de Calor (Oleo/Agua) | 16,73 dias | 9,61 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Sáb 19/07/25 09:00 | -1,17 dias | Qui 31/07/25 10:00 | Ter 12/08/25 15:02 | 8,45 dias
1.3.1.1.3.2.7.1.1 | Mecanica | 15,67 dias | 8,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 08:00 | -0,11 dias | Qui 31/07/25 10:00 | Ter 12/08/25 15:02 | 8,45 dias
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1 | Reparo do trocadore de calor | 15,67 dias | 8,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 08:00 | -0,11 dias | Qui 31/07/25 10:00 | Ter 12/08/25 15:02 | 8,45 dias
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1.1 | Abrir Tampas Frontal e Traseira | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Ter 22/07/25 08:00 | -0,11 dias | Ter 22/07/25 11:00 | Ter 22/07/25 09:59 | -0,11 dias
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1.2 | Realizar Limpeza mecanica dos trocadores | 18,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 12:00 | Sex 25/07/25 13:00 | 3,11 dias | Qui 24/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 13:59 | 3,11 dias
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1.3 | Reparo Externo | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 08:00 | -0,44 dias | Sex 25/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 10:02 | 2,11 dias
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1.4 | Trocar vedações de borracha das Tampas | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 09:00 | Sex 08/08/25 17:00 | 10,78 dias | Seg 28/07/25 08:00 | Seg 11/08/25 16:01 | 10,78 dias
1.3.1.1.3.2.7.1.1.1.5 | Fechar Tampas | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:00 | Ter 12/08/25 08:00 | 8,44 dias | Qui 31/07/25 10:00 | Ter 12/08/25 15:02 | 8,45 dias
1.3.1.1.3.2.7.1.2 | Eletrica e Automação | 14,62 dias | 13,62 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 09:00 | Sáb 19/07/25 09:00 | -4,17 dias | Seg 28/07/25 09:00 | Sex 08/08/25 14:02 | 9,45 dias
1.3.1.1.3.2.7.1.2.1 | Transmissor de Pressão de Água Indireta | 14,62 dias | 13,62 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 09:00 | Sáb 19/07/25 09:00 | -4,17 dias | Seg 28/07/25 09:00 | Sex 08/08/25 14:02 | 9,45 dias
1.3.1.1.3.2.7.1.2.1.1 | Retirar PT-828 Transmissor de agua indireta | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 09:00 | Sáb 19/07/25 09:00 | -4,17 dias | Sex 25/07/25 11:00 | Ter 29/07/25 13:01 | 2,11 dias
1.3.1.1.3.2.7.1.2.1.2 | Calibrar PT-828 Transmissor de agua indireta | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 12:00 | Seg 21/07/25 09:00 | -4,22 dias | Sex 25/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 10:59 | -4,22 dias
1.3.1.1.3.2.7.1.2.1.3 | Montar PT-828 Transmissor de agua indireta | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Sex 08/08/25 08:00 | 9,44 dias | Seg 28/07/25 09:00 | Sex 08/08/25 14:02 | 9,45 dias
1.3.1.1.3.2.7.2 | Trocadores de Calor (Casco/Tubo) | 17,83 dias | 0,77 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 08:00 | 1,11 dias | Qua 13/08/25 17:30 | Sex 15/08/25 16:28 | 1,89 dias
1.3.1.1.3.2.7.2.1 | Mecanica | 17,83 dias | 0,77 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 08:00 | 1,11 dias | Qua 13/08/25 17:30 | Sex 15/08/25 16:28 | 1,89 dias
1.3.1.1.3.2.7.2.1.1 | Reparo do trocador de calor | 17,83 dias | 0,77 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 08:00 | 1,11 dias | Qua 13/08/25 17:30 | Sex 15/08/25 16:28 | 1,89 dias
1.3.1.1.3.2.7.2.1.1.1 | Retirada do Trocador de Calor | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:00 | Qua 23/07/25 08:00 | 1,11 dias | Ter 22/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 10:04 | 1,12 dias
1.3.1.1.3.2.7.2.1.1.2 | Reparo Externo na Hydac | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:00 | Qui 24/07/25 08:00 | 1,89 dias | Ter 12/08/25 09:00 | Qui 14/08/25 08:00 | 1,89 dias
1.3.1.1.3.2.7.2.1.1.3 | Montar trocador de Calor | 16,47 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 09:00 | Sex 08/08/25 17:00 | -1,22 dias | Qua 13/08/25 17:30 | Sex 15/08/25 16:28 | 1,89 dias
1.3.1.1.3.2.8 | Valvulas Gás | 88,02 dias | 27,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sex 11/07/25 17:15 | -0,64 dias | Sex 15/08/25 03:30 | Sáb 30/08/25 13:58 | 27,11 dias
1.3.1.1.3.2.8.1 | Valvula TIV (Ocular) | 43,66 dias | 19,83 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 23:30 | 1,67 dias | Sex 25/07/25 14:30 | Qua 06/08/25 21:58 | 21,5 dias
1.3.1.1.3.2.8.1.1 | Mecanica | 43,66 dias | 19,83 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 23:30 | 1,67 dias | Sex 25/07/25 14:30 | Qua 06/08/25 21:58 | 21,5 dias
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1 | Remoção e Montagem das Juntas e Valvula TIV | 43,66 dias | 19,83 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:00 | Sáb 12/07/25 23:30 | 1,67 dias | Sex 25/07/25 14:30 | Qua 06/08/25 21:58 | 21,5 dias
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.1 | Desmontar acionamento da Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 03:00 | Qua 16/07/25 16:00 | 12,11 dias | Sáb 12/07/25 04:00 | Qua 16/07/25 16:59 | 12,11 dias
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.2 | Retirar Parafusos | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 23:30 | 1,67 dias | Sáb 12/07/25 10:00 | Dom 13/07/25 02:58 | 1,66 dias
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.3 | Retirar e Içar Valvula | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 10:00 | Ter 15/07/25 16:00 | 5,11 dias | Sáb 12/07/25 14:00 | Ter 15/07/25 18:58 | 5,11 dias
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.4 | Realizar Giro - Manobra com 2 guindastes | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 14:00 | Qua 16/07/25 16:00 | 6,83 dias | Sáb 12/07/25 18:00 | Qua 16/07/25 19:58 | 6,83 dias
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.5 | Retirar Juntas de vedação | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 14:00 | Ter 15/07/25 16:28 | 4,83 dias | Sáb 12/07/25 15:00 | Ter 15/07/25 19:58 | 5,11 dias
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.6 | Reparar Valvula TIV (Gerdau) | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 09:00 | 4,17 dias | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 09:00 | 4,17 dias
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.7 | Realizar inspeção e testar Valvula | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 17:30 | Sáb 02/08/25 17:00 | 18,11 dias | Qui 24/07/25 02:30 | Dom 03/08/25 02:01 | 18,11 dias
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.8 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação Preparação do flange TIV lado turbina | 9 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 02:30 | Ter 05/08/25 08:00 | 20,89 dias | Qui 24/07/25 16:00 | Ter 05/08/25 18:00 | 20,89 dias
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.9 | Montar Valvula TIV | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 16:00 | Qua 06/08/25 09:00 | 22,06 dias | Sex 25/07/25 08:30 | Qua 06/08/25 21:58 | 22,05 dias
1.3.1.1.3.2.8.1.1.1.10 | Montar Acionamento da Valvula TIV | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:30 | Qua 06/08/25 13:00 | 21,06 dias | Sex 25/07/25 14:30 | Qua 06/08/25 18:02 | 21,06 dias
1.3.1.1.3.2.8.2 | Valvula TEV | 29,45 dias | 9,56 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Ter 15/07/25 23:00 | 2 dias | Sex 08/08/25 16:30 | Ter 26/08/25 12:31 | 11,56 dias
1.3.1.1.3.2.8.2.1 | Mecanica | 29,45 dias | 9,56 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Ter 15/07/25 23:00 | 2 dias | Sex 08/08/25 16:30 | Ter 26/08/25 12:31 | 11,56 dias
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1 | Remoção e Montagem das Juntas e Valvula TEV | 29,45 dias | 9,56 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Ter 15/07/25 23:00 | 2 dias | Sex 08/08/25 16:30 | Ter 26/08/25 12:31 | 11,56 dias
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.1 | Desmontar acionamento da Valvula | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Ter 15/07/25 23:00 | 2 dias | Seg 14/07/25 09:30 | Qua 16/07/25 09:34 | 2,01 dias
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.2 | Retirar Parafusos | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 09:30 | Ter 15/07/25 23:00 | 1,78 dias | Seg 14/07/25 13:30 | Qua 16/07/25 10:28 | 1,77 dias
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.3 | Retirar acoplamento do Bypass | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 09:30 | Qua 16/07/25 17:00 | 2,72 dias | Seg 14/07/25 13:30 | Qui 17/07/25 09:58 | 2,72 dias
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.4 | Retirar Juntas de vedação | 12,51 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 13:30 | Qua 16/07/25 16:00 | 2,28 dias | Ter 15/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 09:31 | 2,28 dias
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.5 | Retirar Valvula | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 12:00 | 1,44 dias | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 14:03 | 2,12 dias
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.6 | Reparar Valvula TEV (Gerdau) | 15 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 13:00 | 2 dias | Qua 06/08/25 13:00 | Sex 08/08/25 13:00 | 2 dias
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.7 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 13:00 | Qua 06/08/25 08:00 | -0,44 dias | Qua 06/08/25 15:00 | Qua 06/08/25 09:59 | -0,45 dias
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.8 | Montar Valvula | 7,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 15:00 | Qua 20/08/25 04:00 | 9,28 dias | Qui 07/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 15:31 | 9,28 dias
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.9 | Montar Acionamento da Valvula | 12,51 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 13:00 | Seg 25/08/25 08:00 | 11,56 dias | Sex 08/08/25 16:30 | Ter 26/08/25 12:31 | 11,56 dias
1.3.1.1.3.2.8.2.1.1.10 | Torqueamento TEV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 13:00 | Ter 26/08/25 07:30 | 12,5 dias | Qui 07/08/25 16:00 | Ter 26/08/25 10:28 | 12,5 dias
1.3.1.1.3.2.8.3 | Valvula BMV-101 | 81,16 dias | 30,55 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 14:00 | Ter 15/07/25 23:00 | 5,56 dias | Dom 10/08/25 00:30 | Sáb 30/08/25 13:58 | 36,11 dias
1.3.1.1.3.2.8.3.1 | Mecanica | 81,16 dias | 30,55 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 14:00 | Ter 15/07/25 23:00 | 5,56 dias | Dom 10/08/25 00:30 | Sáb 30/08/25 13:58 | 36,11 dias
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1 | Remoção e Montagem das Juntas e Valvula BMV-101 | 81,16 dias | 30,55 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 14:00 | Ter 15/07/25 23:00 | 5,56 dias | Dom 10/08/25 00:30 | Sáb 30/08/25 13:58 | 36,11 dias
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.1 | Desmontar acionamento da Valvula | 2,16 hrs | 0,16 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 14:00 | Ter 15/07/25 23:00 | 5,56 dias | Sáb 12/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 02:10 | 5,57 dias
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.2 | Retirar Parafusos | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 16:00 | Qua 16/07/25 01:00 | 5,44 dias | Sáb 12/07/25 19:00 | Qua 16/07/25 03:58 | 5,44 dias
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.3 | Retirar Juntas de vedação | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 19:00 | Qui 17/07/25 13:00 | 8 dias | Sáb 12/07/25 22:00 | Qui 17/07/25 15:58 | 8 dias
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.4 | Retirar Valvula | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 22:00 | Qui 17/07/25 16:00 | 8 dias | Dom 13/07/25 03:00 | Qui 17/07/25 19:58 | 8 dias
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.5 | Reparar Valvula BMV-101 (Gerdau) | 10,89 dias | -9,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Qui 17/07/25 16:00 | 3,83 dias | Sex 08/08/25 17:30 | Ter 19/08/25 09:00 | 6,17 dias
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.6 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação BMV-101 | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 17:30 | Ter 19/08/25 09:00 | 17,78 dias | Sex 08/08/25 20:30 | Ter 19/08/25 11:58 | 17,77 dias
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.7 | Montar Valvula BMV-101 | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 20:30 | Qua 27/08/25 22:00 | 33,22 dias | Sáb 09/08/25 10:30 | Qui 28/08/25 08:32 | 33,23 dias
1.3.1.1.3.2.8.3.1.1.8 | Montar Acionamento da Valvula BMV-101 | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 10:30 | Sex 29/08/25 17:00 | 36,11 dias | Dom 10/08/25 00:30 | Sáb 30/08/25 13:58 | 36,11 dias
1.3.1.1.3.2.8.4 | Valvula MBV | 58,36 dias | 0,97 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 17:15 | -3,19 dias | Sex 15/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 21:58 | -2,23 dias
1.3.1.1.3.2.8.4.1 | Mecanica | 58,36 dias | 0,97 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 17:15 | -3,19 dias | Sex 15/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 21:58 | -2,23 dias
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1 | Montagem das Juntas e Valvula MBV | 58,36 dias | 0,97 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 17:15 | -3,19 dias | Sex 15/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 21:58 | -2,23 dias
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.1 | Reparar Valvula MBV (Gerdau) | 16 dias | -7 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 17:15 | -0,03 dias | Qua 13/08/25 17:30 | Seg 04/08/25 17:15 | -7,03 dias
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.2 | Inspecionar e Realizar teste da Valvula | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 17:30 | Seg 04/08/25 08:00 | -17,44 dias | Qui 14/08/25 02:30 | Seg 04/08/25 17:01 | -17,44 dias
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.3 | Retirar Raquete | 3,06 hrs | 0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 14:00 | -1,39 dias | Qui 14/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 17:04 | -1,38 dias
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.4 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação MBV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 17:00 | -3,5 dias | Qui 14/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 19:58 | -3,5 dias
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.5 | Montagem da MBV | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 18:00 | -3,72 dias | Qui 14/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 01:02 | -3,72 dias
1.3.1.1.3.2.8.4.1.1.6 | Montar Acionamento da Valvula MBV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 19:00 | -2,22 dias | Sex 15/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 21:58 | -2,23 dias
1.3.1.1.3.2.8.5 | Valvula TBV | 59,47 dias | 1,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 17:45 | -3,14 dias | Sex 15/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 13:58 | -1,39 dias
1.3.1.1.3.2.8.5.1 | Mecanica | 59,47 dias | 1,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 17:45 | -3,14 dias | Sex 15/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 13:58 | -1,39 dias
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1 | Remoção e Montagem das Juntas e Valvula TBV | 59,47 dias | 1,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 17:45 | -3,14 dias | Sex 15/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 13:58 | -1,39 dias
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.1 | Reparar Valvula TBV (Gerdau) | 12 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Sex 11/07/25 17:45 | 0 dias | Ter 29/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 17:30 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.2 | Inspecionar e Realizar teste da Valvula | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 17:30 | Sáb 09/08/25 08:00 | 19,28 dias | Qua 30/07/25 02:30 | Sáb 09/08/25 17:01 | 19,28 dias
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.3 | Retirar Raquete TBV | 3,06 hrs | 0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 02:00 | Qua 13/08/25 04:00 | 2,28 dias | Ter 12/08/25 08:30 | Qua 13/08/25 10:34 | 2,28 dias
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.4 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação TBV | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:30 | Qua 13/08/25 08:00 | 2 dias | Ter 12/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 13:31 | 2,06 dias
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.5 | Montar Valvula TBV | 14,49 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 10:00 | -0,28 dias | Qua 13/08/25 08:30 | Qua 13/08/25 02:29 | -0,28 dias
1.3.1.1.3.2.8.5.1.1.6 | Montar Acionamento da Valvula TBV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 10:00 | -1,39 dias | Sex 15/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 13:58 | -1,39 dias
1.3.1.1.3.2.9 | Valvulas Reguladoras | 26,04 dias | 11,15 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 08:00 | -5,44 dias | Qui 14/08/25 11:00 | Sex 22/08/25 08:23 | 5,71 dias
1.3.1.1.3.2.9.1 | Valvula Reguladora de Pressão N2 PCV-301 | 25,15 dias | 12,71 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 08:00 | -5,44 dias | Seg 11/08/25 17:00 | Qui 21/08/25 09:23 | 7,26 dias
1.3.1.1.3.2.9.1.1 | Mecanica | 25,15 dias | 12,71 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 08:00 | -5,44 dias | Seg 11/08/25 17:00 | Qui 21/08/25 09:23 | 7,26 dias
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula PCV-301 | 25,15 dias | 12,71 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 08:00 | -5,44 dias | Seg 11/08/25 17:00 | Qui 21/08/25 09:23 | 7,26 dias
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.1 | Desconectar redes piloto | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 08:00 | -5,44 dias | Qui 24/07/25 15:00 | Ter 29/07/25 15:04 | 3,01 dias
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 09:00 | -5,56 dias | Qui 24/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 10:59 | -5,56 dias
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 14:00 | -5,33 dias | Sex 25/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 07:58 | -5,34 dias
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 09:00 | -5,22 dias | Sex 08/08/25 11:00 | Sex 01/08/25 09:00 | -5,22 dias
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 12:00 | Qui 24/07/25 08:00 | -1,33 dias | Seg 28/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 15:02 | -1,33 dias
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 12:00 | Ter 19/08/25 16:22 | 7,49 dias | Sex 08/08/25 16:00 | Qua 20/08/25 10:20 | 7,48 dias
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 16:00 | Qua 20/08/25 10:22 | 7,49 dias | Seg 11/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 17:24 | 7,49 dias
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.8 | Conectar Rede Piloto da Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 15:00 | 7,22 dias | Seg 11/08/25 15:00 | Qui 21/08/25 09:23 | 7,49 dias
1.3.1.1.3.2.9.1.1.1.9 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 15:00 | Qua 20/08/25 15:00 | 7 dias | Seg 11/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 16:59 | 7 dias
1.3.1.1.3.2.9.2 | Valvula Reguladora de Pressão N2 PCV-302 | 26,04 dias | 13,6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 08:00 | -7 dias | Qua 13/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 08:23 | 6,6 dias
1.3.1.1.3.2.9.2.1 | Mecanica | 26,04 dias | 13,6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 08:00 | -7 dias | Qua 13/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 08:23 | 6,6 dias
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula PCV-302 | 26,04 dias | 13,6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 08:00 | -7 dias | Qua 13/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 08:23 | 6,6 dias
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.1 | Desconectar redes piloto | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 08:00 | -7 dias | Seg 28/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 16:06 | -1,43 dias
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 10:00 | Qui 17/07/25 09:00 | -7,11 dias | Seg 28/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 10:59 | -7,11 dias
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 14:00 | -6,89 dias | Seg 28/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 07:58 | -6,89 dias
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Sex 18/07/25 09:00 | -6,78 dias | Seg 11/08/25 17:00 | Sex 01/08/25 09:00 | -6,78 dias
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Qui 24/07/25 08:00 | -2,89 dias | Ter 29/07/25 14:00 | Qui 24/07/25 15:02 | -2,89 dias
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 13:24 | 6,6 dias | Ter 12/08/25 11:00 | Qua 20/08/25 17:22 | 6,6 dias
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:00 | Qua 20/08/25 17:24 | 6,6 dias | Qua 13/08/25 08:00 | Qui 21/08/25 14:26 | 6,6 dias
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.8 | Conectar Rede Piloto da Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qui 21/08/25 14:24 | 6,6 dias | Qua 13/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 16:23 | 6,6 dias
1.3.1.1.3.2.9.2.1.1.9 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 16:24 | 6,6 dias | Qua 13/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 08:23 | 6,6 dias
1.3.1.1.3.2.9.3 | Valvula Reguladora de Pressão Óleo PCV-801 | 25 dias | 12,55 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 08:00 | -7,89 dias | Qui 14/08/25 11:00 | Qui 21/08/25 07:59 | 4,67 dias
1.3.1.1.3.2.9.3.1 | Mecanica | 25 dias | 12,55 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 08:00 | -7,89 dias | Qui 14/08/25 11:00 | Qui 21/08/25 07:59 | 4,67 dias
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula PCV-801 | 25 dias | 12,55 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 08:00 | -7,89 dias | Qui 14/08/25 11:00 | Qui 21/08/25 07:59 | 4,67 dias
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.1 | Desconectar redes piloto | 2,07 hrs | 0,07 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 08:00 | -7,89 dias | Ter 29/07/25 09:00 | Sex 18/07/25 09:02 | -7 dias
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 09:00 | Qui 17/07/25 09:00 | -8 dias | Ter 29/07/25 11:00 | Qui 17/07/25 10:59 | -8 dias
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.3 | Efeturar remção completa da valvula | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 14:00 | -7,78 dias | Ter 29/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 07:58 | -7,78 dias
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -7,78 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Sex 01/08/25 08:00 | -7,78 dias
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Qui 24/07/25 08:00 | -3,78 dias | Qua 30/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 15:02 | -3,77 dias
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Qua 20/08/25 08:00 | 5,22 dias | Qua 13/08/25 10:00 | Qua 20/08/25 12:58 | 5,22 dias
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 10:00 | Qua 20/08/25 10:00 | 5 dias | Qua 13/08/25 17:00 | Qui 21/08/25 07:59 | 5,11 dias
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.8 | Conectar Rede Piloto da Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 13:00 | 4,56 dias | Qui 14/08/25 09:00 | Qua 20/08/25 14:59 | 4,55 dias
1.3.1.1.3.2.9.3.1.1.9 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 09:00 | Qua 20/08/25 15:00 | 4,56 dias | Qui 14/08/25 11:00 | Qua 20/08/25 16:59 | 4,55 dias
1.3.1.1.3.2.10 | Valvulas de Controle | 25,67 dias | 11,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -7,78 dias | Seg 18/08/25 16:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 3,89 dias
1.3.1.1.3.2.10.1 | Valvula Controle Nivel Tanque de Selagem LCV-831 | 22,88 dias | 8,88 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -7,78 dias | Seg 18/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 16:58 | 1,11 dias
1.3.1.1.3.2.10.1.1 | Mecanica | 22,88 dias | 8,88 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -7,78 dias | Seg 18/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 16:58 | 1,11 dias
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula LCV-831 | 22,88 dias | 8,88 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -7,78 dias | Seg 18/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 16:58 | 1,11 dias
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.1 | Efetuar desligamento Pneumatico da Valvula | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -7,78 dias | Qua 30/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 13:03 | -7,77 dias
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.2 | Efetuar desligamento eletrico e instrumentação da Valvula | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 13:00 | -7,78 dias | Qua 30/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 15:58 | -7,78 dias
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.3 | Retirar flange da valvula | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 16:00 | -7,78 dias | Qui 31/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 13:02 | -7,77 dias
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -9,22 dias | Qui 14/08/25 10:00 | Sex 01/08/25 17:30 | -8,28 dias
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 08:00 | -5,22 dias | Sex 01/08/25 09:00 | Qui 24/07/25 17:01 | -5,22 dias
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 10:00 | Sáb 16/08/25 08:00 | 1,72 dias | Qui 14/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 14:32 | 1,73 dias
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:00 | Sáb 16/08/25 08:00 | 1,06 dias | Seg 18/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 15:31 | 1,72 dias
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.8 | Montar e conectar instrumentação e sistema pneumatico | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 08:00 | 0 dias | Seg 18/08/25 11:00 | Seg 18/08/25 10:58 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.10.1.1.1.9 | Regular e testar Valvula | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 12:00 | Ter 19/08/25 13:00 | 1,11 dias | Seg 18/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 16:58 | 1,11 dias
1.3.1.1.3.2.10.2 | Valvula Controle Agua Spray XCV-835 | 14 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 28/07/25 17:00 | -0,89 dias | Seg 18/08/25 16:00 | Sex 15/08/25 16:58 | -0,89 dias
1.3.1.1.3.2.10.2.1 | Mecanica | 14 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 28/07/25 17:00 | -0,89 dias | Seg 18/08/25 16:00 | Sex 15/08/25 16:58 | -0,89 dias
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula Controle Agua Spray XCV-835 | 14 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 28/07/25 17:00 | -0,89 dias | Seg 18/08/25 16:00 | Sex 15/08/25 16:58 | -0,89 dias
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.1 | Efetuar desligamento Pneumatico da Valvula | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Seg 28/07/25 17:00 | -0,89 dias | Qua 30/07/25 10:00 | Ter 29/07/25 12:03 | -0,88 dias
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.2 | Efetuar desligamento eletrico e instrumentação da Valvula | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 10:00 | Ter 29/07/25 11:00 | -0,89 dias | Qua 30/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 14:58 | -0,89 dias
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.3 | Retirar flange da valvula | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 15:00 | -0,89 dias | Qui 31/07/25 10:00 | Qua 30/07/25 12:02 | -0,89 dias
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 10:00 | Qua 30/07/25 11:00 | -0,89 dias | Qui 14/08/25 10:00 | Qua 13/08/25 11:00 | -0,89 dias
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 10:00 | Qua 30/07/25 11:00 | -0,89 dias | Sex 01/08/25 09:00 | Qui 31/07/25 10:01 | -0,89 dias
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 10:00 | Qua 13/08/25 11:00 | -0,89 dias | Qui 14/08/25 17:00 | Qui 14/08/25 08:02 | -0,89 dias
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:00 | Qui 14/08/25 08:00 | -0,89 dias | Seg 18/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 08:59 | -0,89 dias
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.8 | Montar e conectar instrumentação e sistema pneumatico | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 09:00 | -0,89 dias | Seg 18/08/25 11:00 | Sex 15/08/25 12:58 | -0,89 dias
1.3.1.1.3.2.10.2.1.1.9 | Regular e testar Valvula | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 12:00 | Sex 15/08/25 13:00 | -0,89 dias | Seg 18/08/25 16:00 | Sex 15/08/25 16:58 | -0,89 dias
1.3.1.1.3.2.10.3 | Valvula Controle Temperatura Oleo Lubrificante TCV-834 | 25,67 dias | 11,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -7,78 dias | Seg 18/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.10.3.1 | Mecanica | 25,67 dias | 11,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -7,78 dias | Seg 18/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula TCV-834 | 25,67 dias | 11,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -7,78 dias | Seg 18/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.1 | Desconectar flanges da valvula | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -7,78 dias | Qua 30/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 13:03 | -7,77 dias
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.2 | Efeturar remoção completa da valvula | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 10:00 | Sex 18/07/25 13:00 | -7,78 dias | Qua 30/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 15:58 | -7,78 dias
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.3 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:00 | Sex 18/07/25 17:00 | -7,67 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Sex 01/08/25 17:00 | -7,67 dias
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.4 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada (3 vias) | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:00 | Sáb 02/08/25 08:00 | 2,39 dias | Qui 31/07/25 15:00 | Ter 05/08/25 08:29 | 2,39 dias
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.5 | Montar novas juntas de vedação | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 19/08/25 08:00 | 3,44 dias | Qui 14/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 17:01 | 3,45 dias
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.6 | Receber e Montar Valvula | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 14:00 | 4,11 dias | Sex 15/08/25 09:00 | Qui 21/08/25 10:02 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.7 | Conectar Rede Piloto da Valvula | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 09:00 | Qua 20/08/25 14:00 | 3,44 dias | Seg 18/08/25 10:00 | Sex 22/08/25 12:01 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.10.3.1.1.8 | Regular e testar Valvula | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 10:00 | Qua 20/08/25 14:00 | 2,33 dias | Seg 18/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 14:59 | 4,11 dias
1.3.1.1.3.2.10.4 | Valvulas de Controle de Pressão | 21,84 dias | 17,95 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:00 | Sáb 19/07/25 09:00 | -7,61 dias | Ter 05/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 16:01 | 10,34 dias
1.3.1.1.3.2.10.4.1 | Eletrica e Automação | 21,84 dias | 17,95 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:00 | Sáb 19/07/25 09:00 | -7,61 dias | Ter 05/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 16:01 | 10,34 dias
1.3.1.1.3.2.10.4.1.1 | Calibração das Valvulas de Pressão | 21,84 dias | 17,95 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:00 | Sáb 19/07/25 09:00 | -7,61 dias | Ter 05/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 16:01 | 10,34 dias
1.3.1.1.3.2.10.4.1.1.1 | Retirar Valvulas de Pressão PCV -301/302/836/837-1 837-2 | 16,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:00 | Sáb 19/07/25 09:00 | -7,61 dias | Sex 01/08/25 11:00 | Ter 22/07/25 15:31 | -7,61 dias
1.3.1.1.3.2.10.4.1.1.2 | Calibrar Valvulas de Pressão PCV -301/302/836/837-1 837-2 | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 12:00 | Seg 28/07/25 17:00 | -3,44 dias | Sex 01/08/25 15:00 | Ter 29/07/25 09:58 | -3,45 dias
1.3.1.1.3.2.10.4.1.1.3 | Montar Valvulas de Pressão PCV -301/302/836/837-1 837-2 | 16,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 15:00 | Seg 18/08/25 08:00 | 10,33 dias | Ter 05/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 16:01 | 10,34 dias
1.3.1.1.3.2.11 | Válvulas de Segurança PSV'S | 21,62 dias | 11,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Sáb 19/07/25 14:00 | -2,28 dias | Qua 06/08/25 14:00 | Ter 19/08/25 14:02 | 9 dias
1.3.1.1.3.2.11.1 | Valvula de Alivio Sistema de Oleo Controle Turbina -Bomba 1 | 16,45 dias | 8,23 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 08:00 | 0,78 dias | Seg 04/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 13:02 | 9 dias
1.3.1.1.3.2.11.1.1 | Mecanica | 16,45 dias | 8,23 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 08:00 | 0,78 dias | Seg 04/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 13:02 | 9 dias
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1 | Remoção e Montagem Valvula de Alivio - Bomba 1 | 16,45 dias | 8,23 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 08:00 | 0,78 dias | Seg 04/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 13:02 | 9 dias
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1.1 | Despressurizar Sistema | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 08:00 | 0,78 dias | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 24/07/25 10:58 | 0,77 dias
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1.2 | Desconectar valvula de segurança | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:00 | Qui 24/07/25 11:00 | -4,22 dias | Qua 30/07/25 16:00 | Qui 24/07/25 13:59 | -4,22 dias
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1.3 | Retirar Valvula e enviar para calibração | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 16:00 | Qui 24/07/25 13:00 | -4,33 dias | Qui 31/07/25 09:00 | Qui 24/07/25 15:58 | -4,34 dias
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1.4 | Calibrar Valvula | 16,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 09:00 | Qui 24/07/25 11:00 | -4,78 dias | Sex 01/08/25 17:00 | Seg 28/07/25 09:01 | -4,78 dias
1.3.1.1.3.2.11.1.1.1.5 | Montar Valvula | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 17:00 | Qui 14/08/25 17:00 | 9 dias | Seg 04/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 13:02 | 9 dias
1.3.1.1.3.2.11.2 | Valvula de Alivio Sistema de Oleo Controle Turbina -Bomba 2 | 16,45 dias | 7,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 08:00 | 0,78 dias | Ter 05/08/25 09:00 | Sex 15/08/25 13:02 | 8,34 dias
1.3.1.1.3.2.11.2.1 | Mecanica | 16,45 dias | 7,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 08:00 | 0,78 dias | Ter 05/08/25 09:00 | Sex 15/08/25 13:02 | 8,34 dias
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1 | Remoção e Montagem Valvula de Alivio - Bomba 2 | 16,45 dias | 7,56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 08:00 | 0,78 dias | Ter 05/08/25 09:00 | Sex 15/08/25 13:02 | 8,34 dias
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1.1 | Despressurizar Sistema | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 08:00 | 0,78 dias | Qua 23/07/25 14:00 | Qui 24/07/25 10:58 | 0,77 dias
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1.2 | Desconectar valvula de segurança | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 09:00 | Qui 24/07/25 09:00 | -5 dias | Qui 31/07/25 11:00 | Qui 24/07/25 10:59 | -5 dias
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1.3 | Retirar Valvula e enviar para calibração | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 12:00 | Qui 24/07/25 14:00 | -4,78 dias | Qui 31/07/25 16:00 | Sex 25/07/25 07:58 | -4,78 dias
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1.4 | Calibrar Valvula | 16,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 16:00 | Qui 24/07/25 15:00 | -5,11 dias | Seg 04/08/25 14:00 | Seg 28/07/25 13:01 | -5,11 dias
1.3.1.1.3.2.11.2.1.1.5 | Montar Valvula | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 17:00 | 8,33 dias | Ter 05/08/25 09:00 | Sex 15/08/25 13:02 | 8,34 dias
1.3.1.1.3.2.11.3 | Valvula de Alivio Acumuladores Sistema de Oleo Controle Turbina | 21,62 dias | 11,84 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Sáb 19/07/25 14:00 | -2,28 dias | Qua 06/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 14:02 | 9,56 dias
1.3.1.1.3.2.11.3.1 | Mecanica | 21,62 dias | 11,84 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Sáb 19/07/25 14:00 | -2,28 dias | Qua 06/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 14:02 | 9,56 dias
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1 | Remoção e Montagem Valvula Controle Turbina | 21,62 dias | 11,84 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Sáb 19/07/25 14:00 | -2,28 dias | Qua 06/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 14:02 | 9,56 dias
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1.1 | Despressurizar Sistema | 3,06 hrs | 0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Sáb 19/07/25 14:00 | -2,28 dias | Qua 23/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:03 | -0,99 dias
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1.2 | Desconectar valvula de segurança | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 16:00 | Qua 23/07/25 13:00 | -6,33 dias | Sex 01/08/25 10:00 | Sex 25/07/25 08:55 | -5,12 dias
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1.3 | Retirar Valvula e enviar para calibração | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 10:00 | Qui 24/07/25 08:00 | -6,22 dias | Sex 01/08/25 15:00 | Sex 25/07/25 10:53 | -5,35 dias
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1.4 | Calibrar Valvula | 16,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 15:00 | Qui 24/07/25 10:00 | -6,44 dias | Ter 05/08/25 13:00 | Ter 29/07/25 07:54 | -5,46 dias
1.3.1.1.3.2.11.3.1.1.5 | Montar Valvula | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 08:00 | 9,56 dias | Qua 06/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 14:02 | 9,56 dias
1.3.1.1.3.2.11.4 | Valvula de Alivio Acumuladores Sistema de Oleo - Controle das Valvulas de Gás | 6,17 dias | -4,16 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Sáb 19/07/25 14:00 | -2,28 dias | Qua 06/08/25 14:00 | Ter 29/07/25 09:02 | -6,44 dias
1.3.1.1.3.2.11.4.1 | Mecanica | 6,17 dias | -4,16 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Sáb 19/07/25 14:00 | -2,28 dias | Qua 06/08/25 14:00 | Ter 29/07/25 09:02 | -6,44 dias
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1 | Remoção e Montagem Valvula Controle Gás | 6,17 dias | -4,16 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Sáb 19/07/25 14:00 | -2,28 dias | Qua 06/08/25 14:00 | Ter 29/07/25 09:02 | -6,44 dias
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1.1 | Despressurizar Sistema | 3,06 hrs | 0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:00 | Sáb 19/07/25 14:00 | -2,28 dias | Qua 23/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:03 | -0,99 dias
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1.2 | Desconectar valvula de segurança | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 10:00 | Qui 24/07/25 08:00 | -6,22 dias | Sex 01/08/25 15:00 | Sex 25/07/25 10:53 | -5,35 dias
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1.3 | Retirar Valvula e enviar para calibração | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 15:00 | Qui 24/07/25 10:00 | -6,44 dias | Seg 04/08/25 09:00 | Qui 24/07/25 14:58 | -6,45 dias
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1.4 | Calibrar Valvula | 16,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 09:00 | Qui 24/07/25 15:00 | -6,44 dias | Ter 05/08/25 17:00 | Seg 28/07/25 13:01 | -6,44 dias
1.3.1.1.3.2.11.4.1.1.5 | Montar Valvula | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 17:00 | Seg 28/07/25 13:00 | -6,44 dias | Qua 06/08/25 14:00 | Ter 29/07/25 09:02 | -6,44 dias
1.3.1.1.3.2.12 | Valvulas Solenóide | 28,66 dias | 16,89 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 09:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,11 dias | Ter 19/08/25 17:00 | Qua 27/08/25 14:59 | 5,78 dias
1.3.1.1.3.2.12.1 | Valvula Solenóide Trip da Turbina SV-833-1 | 28,22 dias | 17,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 09:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,11 dias | Seg 18/08/25 17:00 | Qua 27/08/25 09:59 | 6,33 dias
1.3.1.1.3.2.12.1.1 | Mecanica | 28,22 dias | 17,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 09:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,11 dias | Seg 18/08/25 17:00 | Qua 27/08/25 09:59 | 6,33 dias
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula SV-833-1 | 28,22 dias | 17,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 09:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,11 dias | Seg 18/08/25 17:00 | Qua 27/08/25 09:59 | 6,33 dias
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.1 | Delisgar instrumentação da valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 09:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,11 dias | Seg 04/08/25 10:00 | Sex 18/07/25 08:59 | -11,11 dias
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 10:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,22 dias | Seg 04/08/25 11:00 | Sex 18/07/25 08:59 | -11,22 dias
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 12:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,33 dias | Seg 04/08/25 13:00 | Sex 18/07/25 08:59 | -11,33 dias
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 13:00 | Sex 18/07/25 17:00 | -10,56 dias | Seg 18/08/25 13:00 | Sex 01/08/25 17:00 | -10,56 dias
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 13:00 | Seg 28/07/25 17:00 | -4,56 dias | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 29/07/25 13:02 | -4,55 dias
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 17:00 | -0,56 dias | Seg 18/08/25 14:00 | Seg 18/08/25 07:59 | -0,56 dias
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 14:00 | Sáb 16/08/25 08:00 | -0,61 dias | Seg 18/08/25 15:00 | Seg 18/08/25 08:59 | -0,56 dias
1.3.1.1.3.2.12.1.1.1.8 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 15:00 | Qua 27/08/25 08:00 | 6,33 dias | Seg 18/08/25 17:00 | Qua 27/08/25 09:59 | 6,33 dias
1.3.1.1.3.2.12.2 | Valvula Solenóide Trip da Turbina SV-833-2 | 22,22 dias | 11,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 13:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,44 dias | Ter 19/08/25 10:00 | Ter 19/08/25 09:59 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.12.2.1 | Mecanica | 22,22 dias | 11,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 13:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,44 dias | Ter 19/08/25 10:00 | Ter 19/08/25 09:59 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula SV-833-2 | 22,22 dias | 11,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 13:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,44 dias | Ter 19/08/25 10:00 | Ter 19/08/25 09:59 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.1 | Delisgar instrumentação da valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 13:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,44 dias | Seg 04/08/25 14:00 | Sex 18/07/25 08:59 | -11,45 dias
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 14:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,56 dias | Seg 04/08/25 15:00 | Sex 18/07/25 08:59 | -11,56 dias
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 15:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,67 dias | Seg 04/08/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:59 | -11,67 dias
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 16:00 | Sex 18/07/25 17:00 | -10,89 dias | Seg 18/08/25 16:00 | Sex 01/08/25 17:00 | -10,89 dias
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 16:00 | Seg 28/07/25 17:00 | -4,89 dias | Ter 05/08/25 11:00 | Ter 29/07/25 13:02 | -4,88 dias
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 16:00 | Sex 15/08/25 17:00 | -0,89 dias | Seg 18/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 07:59 | -0,89 dias
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 17:00 | Sáb 16/08/25 08:00 | -0,94 dias | Ter 19/08/25 08:00 | Seg 18/08/25 08:59 | -0,89 dias
1.3.1.1.3.2.12.2.1.1.8 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 08:00 | 0 dias | Ter 19/08/25 10:00 | Ter 19/08/25 09:59 | 0 dias
1.3.1.1.3.2.12.3 | Valvula Solenóide TEV SV-833-3 | 28,66 dias | 17,89 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,78 dias | Ter 19/08/25 14:00 | Qua 27/08/25 14:59 | 6,11 dias
1.3.1.1.3.2.12.3.1 | Mecanica | 28,66 dias | 17,89 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,78 dias | Ter 19/08/25 14:00 | Qua 27/08/25 14:59 | 6,11 dias
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula TEV SV-833-3 | 28,66 dias | 17,89 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,78 dias | Ter 19/08/25 14:00 | Qua 27/08/25 14:59 | 6,11 dias
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.1 | Delisgar instrumentação da valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 16:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,78 dias | Seg 04/08/25 17:00 | Sex 18/07/25 08:59 | -11,78 dias
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 17:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -11,89 dias | Ter 05/08/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:59 | -11,89 dias
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -12 dias | Ter 05/08/25 09:00 | Sex 18/07/25 08:59 | -12 dias
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 09:00 | Sex 18/07/25 17:00 | -11,22 dias | Ter 19/08/25 09:00 | Sex 01/08/25 17:00 | -11,22 dias
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 09:00 | Seg 28/07/25 17:00 | -5,22 dias | Ter 05/08/25 15:00 | Ter 29/07/25 13:02 | -5,22 dias
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 09:00 | Sex 15/08/25 17:00 | -1,22 dias | Ter 19/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 07:59 | -1,22 dias
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 10:00 | Sáb 16/08/25 08:00 | -1,28 dias | Ter 19/08/25 11:00 | Seg 18/08/25 08:59 | -1,22 dias
1.3.1.1.3.2.12.3.1.1.8 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 12:00 | Qua 27/08/25 13:00 | 6,11 dias | Ter 19/08/25 14:00 | Qua 27/08/25 14:59 | 6,11 dias
1.3.1.1.3.2.12.4 | Valvula Solenóide TEV SV-833-4 | 21,33 dias | 10,55 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 09:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -12,11 dias | Ter 19/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 10:58 | -1,56 dias
1.3.1.1.3.2.12.4.1 | Mecanica | 21,33 dias | 10,55 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 09:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -12,11 dias | Ter 19/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 10:58 | -1,56 dias
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1 | Remoção e Montagem da Valvula TEV SV-833-3 | 21,33 dias | 10,55 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 09:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -12,11 dias | Ter 19/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 10:58 | -1,56 dias
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.1 | Delisgar instrumentação da valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 09:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -12,11 dias | Ter 05/08/25 10:00 | Sex 18/07/25 08:59 | -12,11 dias
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.2 | Desconectar flanges da valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 10:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -12,22 dias | Ter 05/08/25 11:00 | Sex 18/07/25 08:59 | -12,22 dias
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.3 | Efeturar remoção completa da valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 12:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -12,33 dias | Ter 05/08/25 13:00 | Sex 18/07/25 08:59 | -12,33 dias
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.4 | Enviar Valvula completa para reparo ( Reparo Externo) | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 13:00 | Sex 18/07/25 17:00 | -11,56 dias | Ter 19/08/25 13:00 | Sex 01/08/25 17:00 | -11,56 dias
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.5 | Efetuar limpeza das faces de vedação dos flanges das redes de entrada | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 13:00 | Seg 28/07/25 17:00 | -5,56 dias | Qua 06/08/25 08:00 | Ter 29/07/25 13:02 | -5,55 dias
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.6 | Montar novas juntas de vedação | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 13:00 | Sex 15/08/25 17:00 | -1,56 dias | Ter 19/08/25 14:00 | Seg 18/08/25 07:59 | -1,56 dias
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.7 | Receber e Montar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 14:00 | Sáb 16/08/25 08:00 | -1,61 dias | Ter 19/08/25 15:00 | Seg 18/08/25 08:59 | -1,56 dias
1.3.1.1.3.2.12.4.1.1.8 | Regular e testar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 15:00 | Sáb 16/08/25 09:00 | -1,72 dias | Ter 19/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 10:58 | -1,56 dias
1.3.1.1.3.2.13 | Valvulas Motorizadas | 27,84 dias | 11,12 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 07:30 | Qui 17/07/25 00:00 | -3 dias | Qua 13/08/25 15:00 | Seg 25/08/25 16:04 | 8,12 dias
1.3.1.1.3.2.13.1 | Valvulas Motorizadas | 27,84 dias | 11,12 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 07:30 | Qui 17/07/25 00:00 | -3 dias | Qua 13/08/25 15:00 | Seg 25/08/25 16:04 | 8,12 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.1 | Desmontagem e Montagem Valvula BMV-002 | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 07:30 | -1 dia | Qua 23/07/25 08:30 | Ter 22/07/25 08:29 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.1.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 07:30 | -1 dia | Ter 22/07/25 08:30 | Seg 21/07/25 08:35 | -0,99 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.1.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 08:30 | Seg 21/07/25 08:30 | -1 dia | Ter 22/07/25 09:30 | Seg 21/07/25 09:29 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.1.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:30 | Seg 21/07/25 09:30 | -1 dia | Ter 22/07/25 12:30 | Seg 21/07/25 12:29 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.1.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 12:30 | Seg 21/07/25 12:30 | -1 dia | Ter 22/07/25 15:30 | Seg 21/07/25 15:28 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.1.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 15:30 | Seg 21/07/25 15:30 | -1 dia | Ter 22/07/25 17:30 | Seg 21/07/25 17:29 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.1.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 07:30 | Ter 22/07/25 07:30 | -1 dia | Qua 23/07/25 08:30 | Ter 22/07/25 08:29 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.2 | Desmontagem e Montagem Valvula BMV-003 | 1,17 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:30 | Ter 22/07/25 08:30 | -1 dia | Qui 24/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 09:59 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.2.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:30 | Ter 22/07/25 08:30 | -1 dia | Qua 23/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 09:35 | -0,99 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.2.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 09:30 | Ter 22/07/25 09:30 | -1 dia | Qua 23/07/25 10:30 | Ter 22/07/25 10:29 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.2.3 | Substituir Flange de Entrada | 2,52 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:30 | Ter 22/07/25 10:30 | -1 dia | Qua 23/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:01 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.2.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 14:00 | Ter 22/07/25 14:00 | -1 dia | Qua 23/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 16:58 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.2.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 17:00 | Ter 22/07/25 17:00 | -1 dia | Qui 24/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 08:59 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.2.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 09:00 | Qua 23/07/25 09:00 | -1 dia | Qui 24/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 09:59 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.3 | Desmontagem e Montagem Valvula BMV-004 | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 10:00 | -1 dia | Sex 25/07/25 11:00 | Qui 24/07/25 10:59 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.3.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 10:00 | Qua 23/07/25 10:00 | -1 dia | Qui 24/07/25 11:00 | Qua 23/07/25 12:05 | -0,99 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.3.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 12:00 | Qua 23/07/25 12:00 | -1 dia | Qui 24/07/25 13:00 | Qua 23/07/25 12:59 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.3.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 13:00 | Qua 23/07/25 13:00 | -1 dia | Qui 24/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 14:59 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.3.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 15:00 | Qua 23/07/25 15:00 | -1 dia | Sex 25/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 07:58 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.3.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Qui 24/07/25 08:00 | -1 dia | Sex 25/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 09:59 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.3.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 10:00 | Qui 24/07/25 10:00 | -1 dia | Sex 25/07/25 11:00 | Qui 24/07/25 10:59 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.13.1.4 | Desmontagem e Montagem Valvula BMV-005 | 14,17 dias | 13,05 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 01:00 | -5,39 dias | Seg 28/07/25 13:00 | Qui 07/08/25 08:59 | 7,67 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.4.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 12:00 | Sex 18/07/25 01:00 | -5,39 dias | Sex 25/07/25 13:00 | Qui 24/07/25 13:04 | -0,99 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.4.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 13:00 | Sex 18/07/25 02:00 | -5,5 dias | Sex 25/07/25 14:00 | Qui 24/07/25 14:04 | -0,99 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.4.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:00 | Sáb 19/07/25 10:00 | -4,61 dias | Sex 25/07/25 16:00 | Seg 21/07/25 09:29 | -4,61 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.4.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 16:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | -4,83 dias | Seg 28/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 10:28 | -4,84 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.4.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 09:00 | Ter 29/07/25 08:00 | 0,89 dias | Seg 28/07/25 11:00 | Ter 29/07/25 09:59 | 0,89 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.4.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 12:00 | Qui 07/08/25 08:00 | 7,67 dias | Seg 28/07/25 13:00 | Qui 07/08/25 08:59 | 7,67 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.5 | Desmontagem e Montagem Valvula BMV-006 | 15,29 dias | 14,17 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 00:00 | -7,5 dias | Ter 29/07/25 14:00 | Qui 07/08/25 10:04 | 6,67 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.5.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 13:00 | Qui 17/07/25 00:00 | -7,5 dias | Seg 28/07/25 14:00 | Qui 07/08/25 10:04 | 7,67 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.5.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 00:00 | -7,61 dias | Seg 28/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 08:29 | -7,61 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.5.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 15:00 | Sáb 19/07/25 10:00 | -5,72 dias | Seg 28/07/25 17:00 | Seg 21/07/25 09:29 | -5,72 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.5.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 17:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | -5,94 dias | Ter 29/07/25 10:00 | Seg 21/07/25 10:28 | -5,95 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.5.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 10:00 | Ter 29/07/25 08:00 | -0,22 dias | Ter 29/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 09:59 | -0,22 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.5.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 13:00 | Qui 07/08/25 08:00 | 6,56 dias | Ter 29/07/25 14:00 | Qui 07/08/25 08:59 | 6,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.6 | Desmontagem e Montagem Valvula NMV-300 | 26,22 dias | 25,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 20:00 | -7,61 dias | Qua 30/07/25 15:00 | Seg 25/08/25 09:29 | 17,5 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.6.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 20:00 | -7,61 dias | Ter 29/07/25 15:00 | Qui 07/08/25 10:04 | 6,56 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.6.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 21:00 | -7,72 dias | Ter 29/07/25 16:00 | Qui 07/08/25 12:04 | 6,56 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.6.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 16:00 | Sáb 19/07/25 10:00 | -6,83 dias | Qua 30/07/25 08:00 | Seg 21/07/25 09:29 | -6,84 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.6.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | -7,06 dias | Qua 30/07/25 11:00 | Seg 21/07/25 10:28 | -7,06 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.6.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 12:00 | Seg 25/08/25 02:00 | 17,61 dias | Qua 30/07/25 14:00 | Seg 25/08/25 09:29 | 17,61 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.6.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:00 | Seg 25/08/25 08:00 | 17,44 dias | Qua 30/07/25 15:00 | Seg 25/08/25 08:59 | 17,44 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.7 | Desmontagem e Montagem Valvula NMV-301 | 26,61 dias | 25,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 20:00 | -8,72 dias | Qui 31/07/25 16:00 | Seg 25/08/25 13:59 | 16,78 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.7.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 20:00 | -8,72 dias | Qua 30/07/25 16:00 | Seg 25/08/25 10:04 | 17,45 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.7.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 21:00 | -8,83 dias | Qua 30/07/25 17:00 | Seg 25/08/25 12:04 | 17,45 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.7.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 17:00 | Sáb 19/07/25 10:00 | -7,94 dias | Qui 31/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 09:29 | -7,95 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.7.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 09:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | -8,17 dias | Qui 31/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 10:28 | -8,17 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.7.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 13:00 | Seg 18/08/25 11:00 | 11,89 dias | Qui 31/07/25 15:00 | Seg 18/08/25 13:59 | 11,89 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.7.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 15:00 | Seg 25/08/25 13:00 | 16,78 dias | Qui 31/07/25 16:00 | Seg 25/08/25 13:59 | 16,78 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.8 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-100 | 26,84 dias | 25,73 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 22:00 | -9,83 dias | Sex 01/08/25 17:00 | Seg 25/08/25 16:04 | 15,9 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.8.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 16:00 | Qui 17/07/25 22:00 | -9,83 dias | Qui 31/07/25 17:00 | Seg 25/08/25 15:04 | 16,79 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.8.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 17:00 | Qui 17/07/25 23:00 | -9,94 dias | Sex 01/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 16:04 | 16,78 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.8.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 08:00 | Sáb 19/07/25 10:00 | -9,06 dias | Sex 01/08/25 10:00 | Seg 21/07/25 09:29 | -9,06 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.8.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 10:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | -9,28 dias | Sex 01/08/25 14:00 | Seg 21/07/25 10:28 | -9,28 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.8.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 11:20 | 14,78 dias | Sex 01/08/25 16:00 | Sex 22/08/25 13:59 | 14,78 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.8.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 16:00 | Seg 25/08/25 13:00 | 15,67 dias | Sex 01/08/25 17:00 | Seg 25/08/25 13:59 | 15,67 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.9 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-101 | 26,84 dias | 25,73 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 17:00 | Qui 17/07/25 22:00 | -10,94 dias | Ter 05/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 16:04 | 14,78 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.9.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 17:00 | Qui 17/07/25 22:00 | -10,94 dias | Seg 04/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 15:04 | 15,67 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.9.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 08:00 | Seg 28/07/25 17:00 | -4,11 dias | Seg 04/08/25 09:00 | Seg 25/08/25 16:04 | 15,67 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.9.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 09:00 | Seg 28/07/25 17:00 | -4,22 dias | Seg 04/08/25 11:00 | Ter 29/07/25 08:59 | -4,22 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.9.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 12:00 | Ter 29/07/25 09:00 | -4,22 dias | Seg 04/08/25 15:00 | Ter 29/07/25 12:58 | -4,23 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.9.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 15:00 | Ter 29/07/25 13:00 | -4,22 dias | Seg 04/08/25 17:00 | Ter 29/07/25 14:59 | -4,22 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.9.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 17:00 | Ter 29/07/25 15:00 | -4,22 dias | Ter 05/08/25 08:00 | Ter 29/07/25 15:59 | -4,22 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.10 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-102 | 26,61 dias | 25,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Qui 17/07/25 23:00 | -12,06 dias | Qua 06/08/25 09:00 | Seg 25/08/25 13:59 | 13,44 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.10.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 08:00 | Qui 17/07/25 23:00 | -12,06 dias | Ter 05/08/25 09:00 | Ter 29/07/25 17:04 | -4,21 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.10.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 09:00 | Sex 18/07/25 00:00 | -12,17 dias | Ter 05/08/25 10:00 | Qua 30/07/25 08:04 | -4,22 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.10.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 10:00 | Sáb 19/07/25 10:00 | -11,28 dias | Ter 05/08/25 13:00 | Seg 21/07/25 09:29 | -11,28 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.10.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 13:00 | Sáb 19/07/25 11:00 | -11,5 dias | Ter 05/08/25 16:00 | Seg 21/07/25 10:28 | -11,5 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.10.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 16:00 | Ter 19/08/25 11:00 | 9,56 dias | Qua 06/08/25 08:00 | Ter 19/08/25 13:59 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.10.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 08:00 | Seg 25/08/25 13:00 | 13,44 dias | Qua 06/08/25 09:00 | Seg 25/08/25 13:59 | 13,44 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.11 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-103 | 3,9 dias | 2,79 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 15:00 | 9,56 dias | Qui 07/08/25 10:00 | Seg 25/08/25 14:05 | 12,34 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.11.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 15:00 | 9,56 dias | Qua 06/08/25 10:00 | Seg 25/08/25 14:05 | 13,34 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.11.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 10:00 | Ter 19/08/25 16:00 | 9,56 dias | Qua 06/08/25 11:00 | Ter 19/08/25 16:59 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.11.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 12:00 | Ter 19/08/25 17:00 | 9,56 dias | Qua 06/08/25 14:00 | Qua 20/08/25 08:59 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.11.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 14:00 | Qua 20/08/25 09:00 | 9,56 dias | Qua 06/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 12:58 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.11.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 13:00 | 9,56 dias | Qui 07/08/25 09:00 | Qua 20/08/25 14:59 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.11.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 09:00 | Qua 20/08/25 15:00 | 9,56 dias | Qui 07/08/25 10:00 | Qua 20/08/25 15:59 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.12 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-104 | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 10:00 | Qua 20/08/25 16:00 | 9,56 dias | Sex 08/08/25 11:00 | Qui 21/08/25 16:59 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.12.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 10:00 | Qua 20/08/25 16:00 | 9,56 dias | Qui 07/08/25 11:00 | Qua 20/08/25 17:05 | 9,56 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.12.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 12:00 | Qua 20/08/25 17:00 | 9,56 dias | Qui 07/08/25 13:00 | Qui 21/08/25 07:59 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.12.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 13:00 | Qui 21/08/25 08:00 | 9,56 dias | Qui 07/08/25 15:00 | Qui 21/08/25 09:59 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.12.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 15:00 | Qui 21/08/25 10:00 | 9,56 dias | Sex 08/08/25 08:00 | Qui 21/08/25 13:58 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.12.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 08:00 | Qui 21/08/25 14:00 | 9,56 dias | Sex 08/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 15:59 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.12.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 16:00 | 9,56 dias | Sex 08/08/25 11:00 | Qui 21/08/25 16:59 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.13 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-105 | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 12:00 | Qui 21/08/25 17:00 | 9,56 dias | Seg 11/08/25 13:00 | Seg 25/08/25 07:59 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.13.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 12:00 | Qui 21/08/25 17:00 | 9,56 dias | Sex 08/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 08:05 | 9,56 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.13.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 08:00 | 9,56 dias | Sex 08/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 08:59 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.13.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 14:00 | Sex 22/08/25 09:00 | 9,56 dias | Sex 08/08/25 16:00 | Sex 22/08/25 10:59 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.13.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 16:00 | Sex 22/08/25 12:00 | 9,56 dias | Seg 11/08/25 09:00 | Sex 22/08/25 14:58 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.13.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 09:00 | Sex 22/08/25 15:00 | 9,56 dias | Seg 11/08/25 11:00 | Sex 22/08/25 16:59 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.13.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 12:00 | Sex 22/08/25 17:00 | 9,56 dias | Seg 11/08/25 13:00 | Seg 25/08/25 07:59 | 9,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.14 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-106 | 5,01 dias | 3,9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 08:00 | 4,56 dias | Ter 12/08/25 14:00 | Seg 25/08/25 08:05 | 8,45 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.14.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 13:00 | Seg 18/08/25 08:00 | 4,56 dias | Seg 11/08/25 14:00 | Seg 25/08/25 08:05 | 9,45 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.14.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 14:00 | Seg 18/08/25 09:00 | 4,56 dias | Seg 11/08/25 15:00 | Seg 18/08/25 09:59 | 4,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.14.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 15:00 | Seg 18/08/25 10:00 | 4,56 dias | Seg 11/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 12:59 | 4,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.14.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 13:00 | 4,56 dias | Ter 12/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 15:58 | 4,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.14.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 16:00 | 4,56 dias | Ter 12/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 07:59 | 4,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.14.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:00 | Ter 19/08/25 08:00 | 4,56 dias | Ter 12/08/25 14:00 | Ter 19/08/25 08:59 | 4,55 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.15 | Desmontagem e Montagem Valvula WMV-107 | 15,56 dias | 14,45 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 14:00 | Seg 28/07/25 14:00 | -11 dias | Qua 13/08/25 15:00 | Ter 19/08/25 09:05 | 3,45 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.15.1 | Retirar Acionamento da Valvula | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 14:00 | Seg 28/07/25 14:00 | -11 dias | Ter 12/08/25 15:00 | Ter 19/08/25 09:05 | 4,45 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.15.2 | Retirar Valvula | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 15:00 | Seg 28/07/25 15:00 | -11 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Seg 28/07/25 15:59 | -11 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.15.3 | Substituir Flange de Entrada | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Seg 28/07/25 16:00 | -11 dias | Qua 13/08/25 08:00 | Ter 29/07/25 07:59 | -11 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.15.4 | Substituir Flange de Saida | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Ter 29/07/25 08:00 | -11 dias | Qua 13/08/25 11:00 | Ter 29/07/25 10:58 | -11 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.15.5 | Montar Valvula | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:00 | Ter 29/07/25 11:00 | -11 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 29/07/25 13:59 | -11 dias
1.3.1.1.3.2.13.1.15.6 | Montar e testar Acionamento | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:00 | Ter 29/07/25 14:00 | -11 dias | Qua 13/08/25 15:00 | Ter 29/07/25 14:59 | -11 dias
1.3.1.1.3.2.14 | Rede de Gás e Drenagem de Condensado | 7,61 dias | 3,95 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 14:00 | 7,11 dias | Ter 22/07/25 09:00 | Qua 06/08/25 09:31 | 11,06 dias
1.3.1.1.3.2.14.1 | Rede de Gás | 2,17 dias | -0,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 14:00 | 7,11 dias | Sex 18/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 15:31 | 6,84 dias
1.3.1.1.3.2.14.1.1 | Mecanica | 2,17 dias | -0,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 14:00 | 7,11 dias | Sex 18/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 15:31 | 6,84 dias
1.3.1.1.3.2.14.1.1.1 | Limpeza da Rede Gás | 2,17 dias | -0,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 14:00 | 7,11 dias | Sex 18/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 15:31 | 6,84 dias
1.3.1.1.3.2.14.1.1.1.1 | Abrir Janelas de Visitas | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:00 | Sex 25/07/25 14:00 | 7,11 dias | Qua 16/07/25 15:00 | Sex 25/07/25 15:59 | 7,11 dias
1.3.1.1.3.2.14.1.1.1.2 | Limpar rede de gás /Tubulação dos vents com hidrojateamento | 16,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 15:00 | Sáb 26/07/25 16:00 | 7,28 dias | Sex 18/07/25 13:00 | Ter 29/07/25 15:31 | 7,28 dias
1.3.1.1.3.2.14.1.1.1.3 | Fechar Janelas de Visitas | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:00 | Seg 28/07/25 17:00 | 6,44 dias | Sex 18/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 10:58 | 6,44 dias
1.3.1.1.3.2.14.2 | Rede de Drenagem de Condensado | 7,61 dias | 4,17 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 15:00 | Sex 25/07/25 14:00 | 6,89 dias | Ter 22/07/25 09:00 | Qua 06/08/25 09:31 | 11,06 dias
1.3.1.1.3.2.14.2.1 | Mecanica | 7,61 dias | 4,17 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 15:00 | Sex 25/07/25 14:00 | 6,89 dias | Ter 22/07/25 09:00 | Qua 06/08/25 09:31 | 11,06 dias
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1 | Limpeza Rede de Condensado | 7,61 dias | 4,17 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 15:00 | Sex 25/07/25 14:00 | 6,89 dias | Ter 22/07/25 09:00 | Qua 06/08/25 09:31 | 11,06 dias
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.1 | Abrir Janelas de Visitas | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 15:00 | Sex 25/07/25 14:00 | 6,89 dias | Qua 16/07/25 17:00 | Sex 25/07/25 15:59 | 6,89 dias
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.2 | Desmontar tubulação | 16,47 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 17:00 | Seg 28/07/25 17:00 | 8 dias | Sex 18/07/25 15:30 | Qua 30/07/25 15:28 | 8 dias
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.3 | Realizar limpeza da Linha e dos coletores de condeçado | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 15:30 | Sáb 02/08/25 08:00 | 10,22 dias | Sex 18/07/25 17:30 | Seg 04/08/25 09:29 | 10,22 dias
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.4 | Montar tubulação e potes de selagem | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Ter 05/08/25 08:00 | 11,06 dias | Seg 21/07/25 14:30 | Ter 05/08/25 15:02 | 11,06 dias
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.5 | Montar Junta de vedação | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 14:30 | Ter 05/08/25 15:00 | 11,06 dias | Seg 21/07/25 16:30 | Ter 05/08/25 16:59 | 11,05 dias
1.3.1.1.3.2.14.2.1.1.6 | Fechar janelas de visita | 2,52 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:30 | Ter 05/08/25 17:00 | 11,06 dias | Ter 22/07/25 09:00 | Qua 06/08/25 09:31 | 11,06 dias
1.3.1.1.3.2.15 | Area Sala Eletrica | 89 dias | 17,05 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 03:30 | 0 dias | Qui 21/08/25 20:00 | Seg 01/09/25 01:29 | 17,05 dias
1.3.1.1.3.2.15.1 | Sala Eletrica | 60,23 dias | 42,62 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 20:30 | Sex 18/07/25 22:00 | 8,39 dias | Qui 24/07/25 11:00 | Sex 22/08/25 02:05 | 51,01 dias
1.3.1.1.3.2.15.1.1 | Civil | 60,23 dias | 42,62 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 20:30 | Sex 18/07/25 22:00 | 8,39 dias | Qui 24/07/25 11:00 | Sex 22/08/25 02:05 | 51,01 dias
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1 | Adequação da Sala Eletrica -1° Andar -Sala Eletrica | 60,23 dias | 42,62 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 20:30 | Sex 18/07/25 22:00 | 8,39 dias | Qui 24/07/25 11:00 | Sex 22/08/25 02:05 | 51,01 dias
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.1 | Realizar demolição e limpeza manual de Alvenaria , Piso e Parede de Concreto | 6,12 hrs | 0,12 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 20:30 | Sex 18/07/25 22:00 | 8,39 dias | Ter 15/07/25 03:30 | Qui 21/08/25 17:05 | 67,07 dias
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.2 | Realizar escavação e limpeza | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 03:30 | Sex 18/07/25 22:00 | 7,72 dias | Ter 15/07/25 14:00 | Sáb 19/07/25 13:02 | 7,73 dias
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.3 | Escavar canaletas e montar formas e ferragens | 24,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 03:30 | Sáb 19/07/25 05:00 | 7,83 dias | Qua 16/07/25 13:30 | Qui 21/08/25 22:07 | 64,96 dias
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.4 | Montar formas e ferragens para construção da Base e Piso | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 13:30 | Seg 21/07/25 13:00 | 8,22 dias | Qua 16/07/25 16:30 | Sex 22/08/25 02:05 | 64,95 dias
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.5 | Montar perfis e chapas de fechamento do Piso | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 16:30 | Seg 21/07/25 13:00 | 7,89 dias | Qua 16/07/25 19:30 | Seg 21/07/25 15:58 | 7,89 dias
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.6 | Concretar base, piso e canaleta | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 19:30 | Seg 21/07/25 16:00 | 7,89 dias | Qui 17/07/25 00:30 | Seg 21/07/25 19:58 | 7,88 dias
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.7 | Fabricação e Montagem e inst. Do Skid | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 00:30 | Seg 21/07/25 08:00 | 6,67 dias | Qui 17/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 18:59 | 6,67 dias
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.8 | Rebocar paredes | 20,52 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 15:00 | Seg 28/07/25 08:00 | 17,94 dias | Sex 18/07/25 17:00 | Ter 29/07/25 10:01 | 17,95 dias
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.9 | Pintar Paredes | 36 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:00 | Dom 03/08/25 00:00 | 27,11 dias | Seg 21/07/25 15:30 | Ter 05/08/25 18:00 | 27,11 dias
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.10 | Fabricação e Instalação das Tampas | 35,46 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 15:30 | Seg 28/07/25 08:00 | 11,67 dias | Qua 23/07/25 14:00 | Qua 06/08/25 18:58 | 25,33 dias
1.3.1.1.3.2.15.1.1.1.11 | Instalar borracha isolante | 16,47 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 14:00 | Ter 29/07/25 02:00 | 9,5 dias | Qui 24/07/25 11:00 | Qui 07/08/25 09:26 | 24,6 dias
1.3.1.1.3.2.15.2 | Paineis - 1° e 2° Andar | 89 dias | 17,05 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 03:30 | 0 dias | Qui 21/08/25 20:00 | Seg 01/09/25 01:29 | 17,05 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.1 | Mecanica | 5,35 dias | 2,79 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 15:30 | Qua 27/08/25 14:00 | 12,22 dias | Qui 21/08/25 20:00 | Sáb 30/08/25 09:08 | 15,02 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1 | Montagem do Sistema SPCI | 5,35 dias | 2,79 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 15:30 | Qua 27/08/25 14:00 | 12,22 dias | Qui 21/08/25 20:00 | Sáb 30/08/25 09:08 | 15,02 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1.1 | Montar bancada de andaime nos pontos para montagem | 6,12 hrs | 0,12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 15:30 | Qua 27/08/25 14:00 | 12,22 dias | Qua 20/08/25 21:30 | Sáb 30/08/25 09:08 | 16,9 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1.2 | Interligar tubulação | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 21:30 | Qua 27/08/25 20:00 | 12,22 dias | Qui 21/08/25 01:30 | Qua 27/08/25 22:58 | 12,22 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1.3 | Montar sensores | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 01:30 | Qui 28/08/25 03:00 | 12,56 dias | Qui 21/08/25 11:00 | Qui 28/08/25 13:32 | 12,56 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1.4 | Realizar Testes do Sistema | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 11:00 | Qui 28/08/25 14:00 | 12,61 dias | Qui 21/08/25 16:00 | Qui 28/08/25 17:58 | 12,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.1.1.5 | Desmontar andaime | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 16:00 | Qui 28/08/25 18:00 | 12,61 dias | Qui 21/08/25 20:00 | Qui 28/08/25 21:58 | 12,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2 | Eletrica e Automação | 89 dias | 19,39 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 03:30 | 0 dias | Qua 20/08/25 17:30 | Seg 01/09/25 01:29 | 19,39 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1 | Painel CCM-440V - 1° Andar -Sala eletrica | 61,5 dias | 46,61 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 11:00 | Seg 28/07/25 09:00 | 6 dias | Sex 01/08/25 16:00 | Seg 01/09/25 01:29 | 52,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.1 | Montagem de infraestrutura elétrica para comunicar painel MCC-440v com o Trafo Auxiliar no lado externo da SE TRT. | 43,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 11:00 | Seg 28/07/25 09:00 | 6 dias | Sáb 26/07/25 21:30 | Sáb 09/08/25 17:27 | 24,33 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.2 | Lançamento e troca do cabo de alimentação de entrada do painel do MCC-440v. (3x1#240mm² + 1x1#120mm²) | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 26/07/25 21:30 | Seg 28/07/25 09:00 | 1,22 dias | Seg 28/07/25 02:30 | Sáb 09/08/25 22:58 | 24,05 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.3 | Bloqueio da alimentação alternativa via gerador de energia para painel MCC-440v | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 02:30 | Qui 28/08/25 08:00 | 55,94 dias | Seg 28/07/25 15:00 | Qui 28/08/25 17:01 | 55,95 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.4 | Substituição do cabo de alimentação de entrada do painel do MCC-440v e retirada da alimentação alternativa via Gerador de energia. | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 15:00 | Sex 29/08/25 17:00 | 58 dias | Seg 28/07/25 23:00 | Sáb 30/08/25 09:01 | 58 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.5 | Realizar testes de resistência ohmica no cabo de alimentação MCC-440v. | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 00:00 | Qui 07/08/25 02:00 | 16,72 dias | Ter 29/07/25 02:00 | Qui 07/08/25 03:59 | 16,72 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.6 | Realizar faseamento do cabo de alimentação de entrada do MCC-440v. | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 02:00 | Qui 28/08/25 08:00 | 53,94 dias | Ter 29/07/25 10:30 | Qui 28/08/25 14:02 | 53,95 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.7 | Conectorização dos cabos novos para alimentação de entrada do MCC-440v | 33,48 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 10:30 | Sex 15/08/25 10:00 | 30,89 dias | Qui 31/07/25 03:30 | Sáb 30/08/25 09:01 | 53,5 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.1.8 | Desbloqueio do painel de média ABB e testes de energização do painel MCC-440v | 26,46 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 03:30 | Qui 28/08/25 08:00 | 49,67 dias | Sex 01/08/25 16:00 | Seg 01/09/25 01:29 | 52,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2 | Manutenção eletrica no CCM 440VCA - Preventiva - 1° Andar -Sala eletrica | 64,68 dias | 63,9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 15:30 | Qua 23/07/25 08:00 | 4,5 dias | Seg 21/07/25 22:30 | Sáb 16/08/25 14:05 | 68,4 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2.1 | Realizar desenergização | 1,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 15:30 | Sáb 16/08/25 13:00 | 69,06 dias | Seg 21/07/25 16:30 | Sáb 16/08/25 14:05 | 69,06 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2.2 | Realizar limpeza interna | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:30 | Qua 23/07/25 08:00 | 4,39 dias | Seg 21/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 17:59 | 24,05 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2.3 | Identificar componentes a serem substituidos | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 08:00 | 4,28 dias | Seg 21/07/25 19:30 | Qua 23/07/25 09:59 | 4,28 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2.4 | Realizar reaperto dos componentes e barramentos | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 19:30 | Qua 23/07/25 08:00 | 4,06 dias | Seg 21/07/25 21:30 | Qua 23/07/25 09:59 | 4,05 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.2.5 | Substituir componentes Danificados | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 21:30 | Dom 03/08/25 14:00 | 33,83 dias | Seg 21/07/25 22:30 | Dom 03/08/25 14:59 | 33,83 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3 | Painel MT - 1° Andar -Sala eletrica | 63,22 dias | 28,22 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 03:30 | 0 dias | Qui 31/07/25 22:00 | Sáb 16/08/25 19:28 | 28,22 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.1 | Montar bancada de andaime de acesso | 2,16 hrs | 0,16 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 07:00 | Sáb 12/07/25 03:30 | 0 dias | Sáb 12/07/25 09:00 | Sáb 12/07/25 09:10 | 0,02 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.2 | Retirar tubulações e sensores do SPCI acima do painel MT | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 09:00 | Seg 14/07/25 16:00 | 3,17 dias | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 21:02 | 3,17 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.3 | Identificar, desligar e retirar o cabo de alimentação do Gerador TRT | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 16:00 | 2,61 dias | Sáb 12/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 17:59 | 2,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.4 | Identificar, desligar e retirar o cabo de alimentação de entrada (potência) do PN Média Tensão. | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 16:00 | 2,61 dias | Sáb 12/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 17:59 | 2,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.5 | Identificar, desligar e retirar os cabos de alimentação de controle CC e CA do PN Média Tensão. | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 16:00 | 2,61 dias | Sáb 12/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 17:59 | 2,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.6 | Identificar, desligar e retirar o cabo potência de alimentação do trafo auxiliar painel 1. | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 16:00 | 2,39 dias | Sáb 12/07/25 19:00 | Seg 14/07/25 17:59 | 2,39 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.7 | Identificar, desligar e retirar o cabo de alimentação do trafo auxiliar painel 2. | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 16:00 | 2,39 dias | Sáb 12/07/25 19:00 | Seg 14/07/25 17:59 | 2,39 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.8 | Identificar, desligar e retirar o cabo de alimentação da coluna de surto. | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 17:00 | Seg 14/07/25 16:00 | 2,39 dias | Sáb 12/07/25 19:00 | Seg 14/07/25 17:59 | 2,39 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.9 | Identificar, desligar e retirar os cabos dos relés e instrumentos dos PN Média. | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 19:00 | Seg 14/07/25 16:00 | 2,17 dias | Sáb 12/07/25 21:00 | Seg 14/07/25 17:59 | 2,16 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.10 | Desligar e remover componentes internos do painel de média tensão existente na SE TRT. | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 21:00 | Seg 14/07/25 13:00 | 1,61 dias | Dom 13/07/25 02:00 | Seg 14/07/25 16:58 | 1,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.11 | Retirar transformador auxiliar do painel de média tensão e enviar para alienação. | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 12/07/25 21:00 | Seg 14/07/25 16:00 | 1,94 dias | Dom 13/07/25 02:00 | Ter 15/07/25 16:13 | 3,58 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.12 | Desmontar e retirar para substituição o painel de média tensão existente na SE TRT | 18 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 13/07/25 02:00 | Seg 14/07/25 13:00 | 1,17 dias | Seg 14/07/25 20:30 | Ter 15/07/25 11:30 | 1,17 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.13 | Realizar montagem de infraestrutura elétrica na galeria de cabos do painel de média tensão até o trafo auxiliar externo a SE-TRT | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 20:30 | Qui 24/07/25 08:30 | 17,33 dias | Ter 15/07/25 11:00 | Qui 24/07/25 19:29 | 17,33 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.14 | Realizar topografia para alinhamento do novo painel de média tensão na SE TRT. | 12,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 11:00 | Qua 23/07/25 21:30 | 15,5 dias | Qua 16/07/25 02:00 | Sex 25/07/25 11:27 | 17,16 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.15 | Instalação de skid para receber novo painel de média tensão na SE TRT. | 35,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 02:00 | Qui 24/07/25 00:00 | 14,22 dias | Qui 17/07/25 23:00 | Sex 25/07/25 21:01 | 14,22 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.16 | Relocar e reposicionar painel posicionado ao lado do PN Média ( Novo Painel) | 9 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 11:00 | Sex 25/07/25 17:00 | 2,61 dias | Qui 24/07/25 21:00 | Qui 07/08/25 17:26 | 24,38 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.17 | Movimentação e posicionamento para montagem do painel de média tensão dentro da SE TRT. | 31,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 21:00 | Seg 28/07/25 18:00 | 5,89 dias | Sáb 26/07/25 19:00 | Sex 08/08/25 11:56 | 22,44 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.18 | Realizar a montagem dos módulos , fixação do novo painel de média tensão na SE TRT e duto de expansão. ( 05 Modulos) | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 26/07/25 19:00 | Ter 29/07/25 16:00 | 4,22 dias | Sáb 26/07/25 22:00 | Ter 29/07/25 18:58 | 4,22 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.19 | Montar e interligar barras de tensão | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 26/07/25 22:00 | Sáb 02/08/25 08:00 | 10,94 dias | Dom 27/07/25 01:00 | Sáb 02/08/25 09:59 | 10,94 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.20 | Torquear a Barras de Interligação | 38,52 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 27/07/25 01:00 | Seg 04/08/25 10:00 | 13,44 dias | Ter 29/07/25 21:30 | Qua 06/08/25 11:31 | 13,45 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.21 | Instalação e interligação da malha de aterramento dos painéis e equipamentos novos instalados na SE TRT. | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 21:30 | Sáb 02/08/25 08:00 | 6,44 dias | Qua 30/07/25 12:00 | Sáb 02/08/25 18:59 | 6,44 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.22 | Realizar emenda e mufla (se necessário) nos cabos de 5x3#500mm² para interligação do cubículo A5 com o gerador, através da galeria de cabos da SE TRT. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 21:30 | Qua 30/07/25 08:00 | 0,67 dias | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 06/08/25 11:33 | 12,78 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.23 | Realizar emenda e mufla (se necessário) nos cabos de 5x3#500mm² para interligação do cubículo A2 com a subestação, através da galeria de cabos da SE TRT. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 21:30 | Ter 05/08/25 08:00 | 11 dias | Qua 30/07/25 08:00 | Qua 06/08/25 11:33 | 12,78 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.24 | Deslocar as sobras de cabo de 5x3#500mm² e acondicioná-las na caixa de passagem. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 08:00 | Qui 31/07/25 20:00 | 3,28 dias | Qua 30/07/25 15:00 | Qua 06/08/25 11:35 | 12,12 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.25 | Conectorização e interligação do cabo de alimentação de entrada do PN Média Tensão. | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 27/07/25 01:00 | Qua 06/08/25 09:00 | 17,44 dias | Seg 28/07/25 08:30 | Qua 06/08/25 18:01 | 17,45 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.26 | Conectorização e interligação do cabo de alimentação do trafo auxiliar painel 1. | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 27/07/25 01:00 | Sex 08/08/25 19:00 | 22,56 dias | Seg 28/07/25 08:30 | Sáb 09/08/25 11:01 | 22,56 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.27 | Conectorização e interligação do cabo de alimentação do Gerador. | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 27/07/25 01:00 | Qui 31/07/25 19:00 | 8,11 dias | Seg 28/07/25 08:30 | Sáb 02/08/25 10:00 | 10,06 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.28 | Realizar fusão e testes com luz da fibra otipca de comunicação do painel de média. | 16,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 13:00 | Qui 14/08/25 08:00 | 26,39 dias | Qui 31/07/25 09:30 | Sex 15/08/25 02:01 | 26,39 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.29 | Realizar testes elétricos funcionais nos disjuntores do painel de média tensão na SE TRT. | 19,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 13:00 | Sex 15/08/25 08:00 | 28,44 dias | Qui 31/07/25 14:30 | Sáb 16/08/25 13:59 | 28,44 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.3.30 | Realizar testes elétricos funcionais nos relés de proteteção do painel de média tensão na SE TRT. | 25,47 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 15:00 | Sex 15/08/25 08:00 | 28,22 dias | Qui 31/07/25 22:00 | Sáb 16/08/25 19:28 | 28,22 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.4 | Montagem Infra e Lançamento Fibra Optica - Painel MT - 1° Andar - Sala Eletrica | 27,67 dias | 20,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 07:30 | Qua 16/07/25 08:00 | 1,06 dias | Qui 24/07/25 08:30 | Sex 22/08/25 15:02 | 21,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.4.1 | Montar pontos de andaime para lançamento de fibra | 24,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 07:30 | Qua 16/07/25 08:00 | 1,06 dias | Qui 17/07/25 14:30 | Sex 22/08/25 15:02 | 26,06 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.4.2 | Montar Infra p/lançamento Fibra Optica | 7,92 hrs | -0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 14:30 | Seg 21/07/25 17:30 | 2,33 dias | Sex 18/07/25 13:30 | Ter 22/07/25 16:25 | 2,32 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.4.3 | Lançar Fibra Optica | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 13:30 | Sex 25/07/25 23:00 | 5,44 dias | Seg 21/07/25 12:30 | Seg 28/07/25 16:31 | 5,45 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.4.4 | Desmontar Andaime | 24,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 12:30 | Qui 07/08/25 10:30 | 12,89 dias | Qui 24/07/25 08:30 | Ter 12/08/25 07:32 | 12,89 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5 | Painel do TP/PLC -2° Andar - Sala de Controle | 26,66 dias | 17,77 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 16:00 | 0,83 dias | Qui 24/07/25 16:30 | Qua 20/08/25 12:58 | 18,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.1 | Identificar cabos do cartões e reguas no painel do TP para substituição | 10,08 hrs | 0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 16:00 | 0,83 dias | Ter 15/07/25 08:30 | Ter 15/07/25 17:05 | 0,84 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.2 | Desligar cabos dos cartões e reguas do PLC do painel do TP | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 08:30 | Qua 16/07/25 09:00 | 1,06 dias | Qua 16/07/25 09:30 | Qui 17/07/25 09:59 | 1,05 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.3 | Realizar a retirada da placa de montagem de PLC e reguas de borne. | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 09:30 | Qua 16/07/25 09:30 | 0 dias | Qui 17/07/25 10:30 | Sex 18/07/25 10:14 | 0,97 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.4 | Realizar montagem e instalação da placa de montagem e fixação do backplane dos cartões da remota de PLC. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 10:30 | Qua 16/07/25 14:30 | -0,67 dias | Qui 17/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 10:16 | 0,31 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.5 | Realizar montagem das novas reguas | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 14:30 | 8,67 dias | Sex 18/07/25 12:30 | Qui 31/07/25 08:28 | 8,66 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.6 | Realizar a interligação dos cabos elétricos e de comunicação dos modúlos novos. | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 12:30 | Qui 31/07/25 08:30 | 8,67 dias | Seg 21/07/25 13:30 | Sex 01/08/25 09:29 | 8,67 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.7 | Realizar testes de continuidade - Ponto a Ponto | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 13:30 | Seg 28/07/25 08:00 | 4,5 dias | Ter 22/07/25 12:30 | Sex 01/08/25 10:30 | 7,89 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.8 | Lançamento da fibra otipca e montagem do painel do Switch | 16,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 12:30 | Qui 31/07/25 08:30 | 8,67 dias | Ter 22/07/25 09:30 | Sex 01/08/25 16:31 | 8,67 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.9 | Realizar fusão e testes com luz da fibra otipca de comunicação do painel de média. | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 09:30 | Qua 20/08/25 08:00 | 20,83 dias | Ter 22/07/25 14:30 | Qua 20/08/25 12:58 | 20,83 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.10 | Acompanhar comissionamento do painel e realizar (ajustes) necessários. | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:30 | Qui 31/07/25 08:00 | 6,39 dias | Qua 23/07/25 13:30 | Qui 31/07/25 17:01 | 6,39 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.5.11 | Desmontagem e sucateamento dos componentes internos do painel na coluna Governor. | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:30 | Qui 31/07/25 08:30 | 5,56 dias | Qui 24/07/25 16:30 | Sex 01/08/25 12:28 | 5,55 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6 | Painel de Controle AVR 2° Andar - Sala de Controle | 27,44 dias | 16,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:30 | Seg 14/07/25 16:00 | -5,83 dias | Qua 06/08/25 17:30 | Qui 21/08/25 09:59 | 10,28 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.1 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modulo de controle de tensão no painel AVR | 7,92 hrs | -0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:30 | Seg 14/07/25 16:00 | -6,72 dias | Qui 24/07/25 12:30 | Ter 15/07/25 14:55 | -6,73 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.2 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modulo de potência no painel AVR | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:30 | Seg 14/07/25 16:00 | -5,83 dias | Qua 23/07/25 13:30 | Qua 20/08/25 12:59 | 19,94 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.3 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modulo de interface no painel AVR | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:30 | Qui 17/07/25 08:00 | -3,61 dias | Qua 23/07/25 13:30 | Qua 20/08/25 12:59 | 19,94 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.4 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modulo de fuga terra no painel AVR | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 14:30 | Qui 17/07/25 08:00 | -3,61 dias | Qua 23/07/25 13:30 | Qua 20/08/25 12:59 | 19,94 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.5 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação e sinais dos modulos até a regua de borne de campo | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 12:30 | Ter 15/07/25 11:00 | -7,06 dias | Sex 25/07/25 10:30 | Qui 21/08/25 09:59 | 18,94 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.6 | Retirada e envio para alienação dos modúlos de controle, interface, fuga terra e modulo de potência do paniel AVR | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 10:30 | Qui 17/07/25 08:00 | -6,28 dias | Sex 25/07/25 15:30 | Qui 17/07/25 12:58 | -6,28 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.7 | Instalar e fixar espelho com novos modúlos de controle no quadro do painel AVR. | 16,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 15:30 | Qui 17/07/25 08:00 | -6,72 dias | Ter 29/07/25 13:30 | Sex 18/07/25 16:01 | -6,72 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.8 | Lançar cabos e interligar conforme desenhos os modúlos de controle novos com a reguá de borne dos sinais de campo existente. | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 13:30 | Qui 17/07/25 17:00 | -7,61 dias | Qua 30/07/25 14:30 | Seg 21/07/25 07:59 | -7,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.9 | Lançamento e fusão de fibra optica do painel da switch tcp/ip até os novos modúlos do painel AVR. | 24,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 13:30 | Qui 31/07/25 19:00 | 2,44 dias | Sex 01/08/25 09:30 | Ter 05/08/25 14:32 | 2,45 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.10 | Lançamento e fusão de fibra optica dos novos modúlos do painel AVR até o painel do PLC | 16,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 13:30 | Qui 17/07/25 17:00 | -7,61 dias | Qui 31/07/25 10:30 | Seg 21/07/25 15:01 | -7,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.11 | Instalar tampa para fechamento do local da retirada do modúlo de interface no painel frontal do painel AVR. | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 09:30 | Seg 04/08/25 07:30 | 0,78 dias | Sex 01/08/25 14:30 | Seg 04/08/25 12:28 | 0,77 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.12 | Refazer identificação e anilhamento dos cabos conforme desenho. | 14,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 14:30 | Sex 15/08/25 08:00 | 9,39 dias | Ter 05/08/25 09:30 | Seg 18/08/25 14:02 | 9,39 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.13 | Realizar testes de comunicação das fibras opticas. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 09:30 | Ter 19/08/25 15:00 | 10,5 dias | Ter 05/08/25 16:30 | Qua 20/08/25 12:02 | 10,5 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.6.14 | Realizar testes de ponto a ponto dos cabos interligados com os modúlos novos | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 16:30 | Sex 15/08/25 08:00 | 7,17 dias | Qua 06/08/25 17:30 | Qua 20/08/25 14:01 | 9,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7 | Painel Governor - 2° Andar - Sala de Controle | 13,38 dias | -2,4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 12:30 | Qua 30/07/25 08:00 | 5,61 dias | Qua 13/08/25 09:30 | Seg 18/08/25 12:26 | 3,21 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.1 | Identificar reguá de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modúlo regulador de velocidade Woodward no painel do Governor. | 7,92 hrs | -0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 12:30 | Sex 15/08/25 08:00 | 17,61 dias | Qua 23/07/25 10:30 | Sex 15/08/25 16:55 | 17,6 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.2 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação e plugs de sinais de campo do modúlo regulador de velocidade Woodward no painel do Governor. | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 10:30 | Sáb 09/08/25 13:00 | 12,67 dias | Qui 24/07/25 09:30 | Seg 18/08/25 12:26 | 17,21 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.3 | Retirada e envio para alienação do modúlo regulador de velocidade Woodward. | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 09:30 | Sáb 02/08/25 11:30 | 6,78 dias | Qui 24/07/25 12:30 | Seg 04/08/25 09:29 | 6,78 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.4 | Montagem e fixação do novo modúlo reguraldor de velocidade Micronet no painel do Governor. | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 12:30 | Qua 30/07/25 08:00 | 3,61 dias | Qui 24/07/25 16:30 | Qui 07/08/25 09:28 | 9,33 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.5 | Conectorização e interligação dos cabos no novo modúlo reguraldor de velocidade Micronet no painel do Governor. | 16,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 16:30 | Qua 30/07/25 08:00 | 3,17 dias | Seg 28/07/25 14:30 | Qui 31/07/25 16:01 | 3,17 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.6 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modúlo Protech 203 Woodward no painel do Governor. | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 14:30 | Seg 11/08/25 07:30 | 9,33 dias | Ter 29/07/25 13:30 | Seg 11/08/25 16:31 | 9,34 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.7 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação e plugs de sinais de campo do modúlo Protech 203 Woodward no painel do Governor. | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 13:30 | Seg 11/08/25 16:30 | 9,33 dias | Qua 30/07/25 12:30 | Ter 12/08/25 15:31 | 9,34 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.8 | Retirada e envio para alienação do modúlo Protech 203 Woodward. | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 12:30 | Sex 01/08/25 10:20 | 1,87 dias | Qua 30/07/25 14:30 | Ter 12/08/25 17:30 | 9,33 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.9 | Montagem e fixação do novo modúlo de monitoramento de velocidade no no painel do Governor. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:30 | Qua 30/07/25 08:00 | -0,61 dias | Qui 31/07/25 10:30 | Qua 13/08/25 07:32 | 8,67 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.10 | Conectorização e interligação dos cabos no novo modúlo de monitoramento de velocidade no painel do Governor. | 16,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 10:30 | Ter 05/08/25 17:30 | 3,67 dias | Seg 04/08/25 08:30 | Qui 07/08/25 15:31 | 3,67 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.11 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada do drive remota digitalWoodward no painel do Governor. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 08:30 | Qua 30/07/25 08:00 | -3,06 dias | Seg 04/08/25 15:30 | Qui 07/08/25 15:33 | 3,01 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.12 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação e plugs de sinais de campo do relé de interface Woodward no painel do Governor. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 15:30 | Sex 01/08/25 17:00 | -0,83 dias | Ter 05/08/25 12:30 | Qui 07/08/25 15:35 | 2,34 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.13 | Retirada e envio para alienação do relé de interface Woodward. | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 12:30 | Sex 01/08/25 10:20 | -2,13 dias | Ter 05/08/25 16:30 | Sex 01/08/25 15:18 | -2,13 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.14 | Montagem e fixação do novo modúlo de interface no no painel do Governor. | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 16:30 | Qua 06/08/25 10:00 | 0,39 dias | Qua 06/08/25 10:30 | Qua 06/08/25 14:58 | 0,38 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.15 | Conectorização e interligação dos cabos no novo modúlo de interface no painel do Governor. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 10:30 | Qua 06/08/25 16:40 | 0,57 dias | Qua 06/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 13:42 | 0,58 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.16 | Identificar regua de bornes do circuito conforme desenho antes da retirada do drive remota digital Woodward no painel do Governor. | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 14:00 | -2,39 dias | Qui 07/08/25 16:30 | Qui 07/08/25 13:43 | -0,31 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.17 | Desligamento e retirada dos conectores do drive remota digital Woodward no painel do Governor. | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 16:30 | Ter 05/08/25 14:00 | -2,28 dias | Seg 11/08/25 09:30 | Qua 06/08/25 16:58 | -2,28 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.18 | Retirada e envio para alienação do drive remota digital Woodward. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 09:30 | Ter 05/08/25 08:00 | -4,17 dias | Seg 11/08/25 16:30 | Qua 06/08/25 17:00 | -2,94 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.19 | Montagem e fixação do novo drive remota digital no painel do Governor. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 16:30 | Ter 05/08/25 15:00 | -4,17 dias | Ter 12/08/25 13:30 | Qua 06/08/25 17:02 | -3,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.7.20 | Conectorização e interligação dos cabos de comunicação do drive remota digital no painel do Governor. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Qua 06/08/25 09:00 | -4,39 dias | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 06/08/25 16:02 | -4,39 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8 | Painel de Controle Gerador -2° Andar - Sala de Controle | 8,28 dias | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Sex 08/08/25 08:00 | -3,17 dias | Qua 20/08/25 17:30 | Qua 20/08/25 10:31 | -0,66 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.1 | Identificar reguá de borne do circuito conforme desenho antes da retirada de cabos do modúlo de sincronismo automático. | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Sex 08/08/25 08:00 | -3,17 dias | Qui 14/08/25 08:30 | Sex 08/08/25 17:01 | -3,17 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.2 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação, relés e sinais do modúlo de sincronismo automático até a regua de borne. | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:30 | Sáb 09/08/25 08:00 | -3,11 dias | Qui 14/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 16:31 | -3,11 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.3 | Retirada e envio para alienação do modúlo de sincronismo automático. | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 07:30 | Sex 15/08/25 08:00 | 0,06 dias | Sex 15/08/25 16:30 | Sex 15/08/25 17:01 | 0,06 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.4 | Instalar e fixar novo modulo para controle automático no painel de GP. | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 16:30 | Sex 08/08/25 13:00 | -5,39 dias | Seg 18/08/25 17:30 | Seg 18/08/25 13:30 | -0,44 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.5 | Interligar o modúlo sincronizador automático de tensão no painel GP.. | 16,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 07:30 | Sáb 09/08/25 08:00 | -6 dias | Qua 20/08/25 15:30 | Qua 20/08/25 10:31 | -0,44 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.8.6 | Acompanhar comissionamento do painel e realizar (ajustes) necessários. | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 15:30 | Sáb 09/08/25 10:00 | -7,78 dias | Qua 20/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 09:29 | -7,78 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9 | Painel UPS - 2° Andar - Sala de Controle | 7,66 dias | -1,73 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 12:00 | Sáb 19/07/25 18:00 | -5,39 dias | Sex 08/08/25 15:30 | Qua 30/07/25 14:28 | -7,11 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.1 | Montagem e fixação do suporte (QUADRO) do painel UPS na parede da SC TRT. | 7,11 hrs | 0,11 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 12:00 | Sáb 19/07/25 18:00 | -5,39 dias | Ter 29/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 15:37 | -5,38 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.2 | Montagem e fixação do painel UPS novo de distribuição o de tensão corrente alternada estabilizada | 16,47 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 09:00 | Sáb 19/07/25 23:50 | -6,17 dias | Qua 30/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 14:05 | -5,38 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.3 | Montagem de infraestrutura elétrica para acomodar cabos do painel UPS novo de distribuição na SC TRT. | 15,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Sáb 19/07/25 22:00 | -8 dias | Sex 01/08/25 14:30 | Ter 22/07/25 14:32 | -8 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.4 | Lançamento do cabo 2x1#70mm² de alimentação de entrada para painel UPS novo e cabo 1x1#35mm² (terra), do painel do inversor na SE TRT até o painel UPS novo na SC TRT . (GOB-1D06B.06-E-8007) | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 14:30 | Qua 23/07/25 10:00 | -7,39 dias | Seg 04/08/25 15:30 | Qui 24/07/25 10:59 | -7,39 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.5 | Lançamento de cabos da saída dos disjuntores até o painel do Governor na SC TRT. (GOB-1D06B.07-X-1062) | 9,99 hrs | -2,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 15:30 | Seg 28/07/25 07:30 | -5,78 dias | Qua 06/08/25 08:30 | Ter 29/07/25 10:29 | -5,78 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.6 | Lançamento de cabo da saída dos disjuntores até painel QDCA Nobreak. (GOB-1A06H.19-E-1009) | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 08:30 | Ter 29/07/25 10:30 | -5,78 dias | Qui 07/08/25 12:30 | Qua 30/07/25 14:28 | -5,78 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.9.7 | Lançamento de cabo da saída dos disjuntores até painel de alimentação do SPDI na SC TRT. | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 12:30 | Seg 28/07/25 09:00 | -8,28 dias | Sex 08/08/25 15:30 | Ter 29/07/25 12:58 | -8,28 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.10 | Manutenção eletrica Painel de Supervisão da TRT1 - Preventiva - 2° Andar -Sala de controle | 5,33 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:30 | Sex 22/08/25 08:00 | 56,94 dias | Qui 24/07/25 09:00 | Seg 25/08/25 19:29 | 56,83 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.10.1 | Realizar limpeza interna | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 16:30 | Sex 22/08/25 08:00 | 56,94 dias | Seg 21/07/25 17:30 | Sex 22/08/25 08:59 | 56,94 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.10.2 | Identificar componentes a serem substituidos | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 17:30 | Sex 22/08/25 09:00 | 56,94 dias | Seg 21/07/25 19:30 | Sex 22/08/25 10:59 | 56,94 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.10.3 | Realizar reaperto | 26,46 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 19:30 | Sex 22/08/25 11:00 | 56,94 dias | Qua 23/07/25 08:00 | Dom 24/08/25 00:28 | 56,94 dias
1.3.1.1.3.2.15.2.2.10.4 | Substituir componentes Danificados | 19,53 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 08:00 | Sex 22/08/25 14:00 | 54,22 dias | Qui 24/07/25 09:00 | Seg 25/08/25 19:29 | 56,83 dias
1.3.1.1.3.2.15.3 | Inversor UPS - 2° Andar -Sala de controle | 43,72 dias | 19,05 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:30 | Ter 15/07/25 19:00 | -1 dia | Qua 30/07/25 04:00 | Sex 08/08/25 22:28 | 18,05 dias
1.3.1.1.3.2.15.3.1 | Eletrica e Automação | 43,72 dias | 19,05 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:30 | Ter 15/07/25 19:00 | -1 dia | Qua 30/07/25 04:00 | Sex 08/08/25 22:28 | 18,05 dias
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1 | Substituição do inversor UPS | 43,72 dias | 19,05 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:30 | Ter 15/07/25 19:00 | -1 dia | Qua 30/07/25 04:00 | Sex 08/08/25 22:28 | 18,05 dias
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1.1 | Identificar circuitos, desligar e retirar cabos do painel do inversor UPS existente na SC TRT. | 18,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 08:30 | Ter 15/07/25 19:00 | -1 dia | Qui 17/07/25 08:30 | Qua 16/07/25 19:02 | -1 dia
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1.2 | Desmontar e retirar para substituição o painel do inversor UPS existente na SC TRT | 36 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 08:30 | Ter 15/07/25 19:00 | -3,06 dias | Sáb 19/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 14:02 | -1,44 dias
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1.3 | Lançamento de cabos do painel do inversor UPS existente na sala SC TRT até o novo painel do retificador + inversor na SE TRT | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 11:00 | Ter 22/07/25 08:00 | -10,67 dias | Ter 29/07/25 01:00 | Ter 22/07/25 20:58 | -10,67 dias
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1.4 | Refazer ligação elétrica do circuito do inversor UPS no painel novo do retificador + inversor na sala da SE TRT | 9,54 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 01:00 | Seg 21/07/25 09:00 | -13,94 dias | Ter 29/07/25 15:00 | Seg 21/07/25 19:32 | -13,94 dias
1.3.1.1.3.2.15.3.1.1.5 | Realizar testes de funcional com carga no circuito do inversor UPS no painel novo do retificador + inversor na SE TRT. | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 15:00 | Sex 08/08/25 09:30 | 18,06 dias | Qua 30/07/25 04:00 | Sex 08/08/25 22:28 | 18,05 dias
1.3.1.1.3.2.15.4 | Retificador - 1° Andar - Sala Eletrica | 29,56 dias | 17,83 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 10:00 | 0,28 dias | Ter 29/07/25 15:00 | Sex 22/08/25 16:01 | 18,11 dias
1.3.1.1.3.2.15.4.1 | Eletrica e Automação | 29,56 dias | 17,83 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 10:00 | 0,28 dias | Ter 29/07/25 15:00 | Sex 22/08/25 16:01 | 18,11 dias
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1 | Substituição do Retificador | 29,56 dias | 17,83 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Seg 14/07/25 10:00 | 0,28 dias | Ter 29/07/25 15:00 | Sex 22/08/25 16:01 | 18,11 dias
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.1 | Retirar e bloquear as tubulações e sensores do SPCI do painel do retificador existente na SE TRT. | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 07:30 | Ter 15/07/25 13:00 | 1,5 dias | Seg 14/07/25 09:30 | Ter 15/07/25 14:59 | 1,5 dias
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.2 | Retirar para substituição o painel do retificador existente na SE TRT | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 07:30 | Ter 15/07/25 18:00 | 1 dia | Ter 15/07/25 16:30 | Sex 22/08/25 16:01 | 27,95 dias
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.3 | Identificar circuitos, desligar e retirar cabos do painel do retificador existente. | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 16:30 | Seg 14/07/25 10:00 | -1,61 dias | Qua 16/07/25 08:30 | Seg 14/07/25 12:59 | -1,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.4 | Realizar topografia para alinhamento do novo painel do retificador + inversor. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 12:00 | Qui 17/07/25 15:00 | -4,67 dias | Sex 25/07/25 08:00 | Qui 07/08/25 16:28 | 9,83 dias
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.5 | Realizar a montagem do novo painel do retificador + inversor ao lado do QDCC na SE TRT. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 08:00 | Qui 17/07/25 23:00 | -5,06 dias | Sex 25/07/25 15:00 | Sex 08/08/25 13:29 | 9,83 dias
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.6 | Refazer ligação elétrica e interligação do cabos do retificador + inversor com banco de baterias. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 15:00 | Sex 18/07/25 08:00 | -5,67 dias | Seg 28/07/25 11:00 | Sex 18/07/25 15:02 | -5,66 dias
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.7 | Fabricar tampa para caneleta e instalar no local da retirada do retificador. | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 12:00 | Qua 06/08/25 08:00 | 6,67 dias | Seg 28/07/25 15:00 | Qua 06/08/25 10:58 | 6,66 dias
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.8 | Realizar testes de funcional com carga no circuito do retificador de baterias do painel novo do retificador + inversor na SE TRT. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 15:00 | Sex 08/08/25 09:30 | 8,5 dias | Ter 29/07/25 11:00 | Sex 08/08/25 16:32 | 8,5 dias
1.3.1.1.3.2.15.4.1.1.9 | Desmontagem e sucateamento do painel retificador substituído. | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 12:00 | Qui 31/07/25 08:00 | 1,67 dias | Ter 29/07/25 15:00 | Qui 31/07/25 10:58 | 1,66 dias
1.3.1.1.3.2.15.5 | Banco de Baterias - 1° Andar - Sala Eletrica | 21 dias | 17,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 08:00 | -10,67 dias | Sex 01/08/25 10:00 | Ter 12/08/25 07:59 | 6,78 dias
1.3.1.1.3.2.15.5.1 | Eletrica e Automação | 21 dias | 17,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 08:00 | -10,67 dias | Sex 01/08/25 10:00 | Ter 12/08/25 07:59 | 6,78 dias
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1 | Substituição Banco de Baterias | 21 dias | 17,44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 15:00 | Seg 14/07/25 08:00 | -10,67 dias | Sex 01/08/25 10:00 | Ter 12/08/25 07:59 | 6,78 dias
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.1 | Realizar a montagem da estante metálica (suporte) para os elementos do banco de baterias novo modelo HVM150-2 da SE TRT. | 7,92 hrs | -0,08 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 15:00 | Qui 17/07/25 00:00 | -7,72 dias | Ter 29/07/25 14:00 | Qui 07/08/25 09:53 | 6,65 dias
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.2 | Realizar posicionamento e instalação dos 180 elementos de baterias na estante (suporte) novo modelo HVM150-2 da SE TRT. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 14:00 | Qui 17/07/25 11:30 | -8,22 dias | Qua 30/07/25 10:00 | Qui 07/08/25 14:55 | 6,44 dias
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.3 | Realizar terminação e conexão dos cabos de fechamento do circuito do banco de baterias novo da SE TRT. | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 14:00 | Sáb 19/07/25 09:00 | -6,61 dias | Qua 30/07/25 13:00 | Seg 21/07/25 16:31 | -6,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.4 | Realizar lançamento e substituição do cabo de interlgação do banco de baterias novo com o retificador da SE TRT. | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 14:00 | Sáb 19/07/25 09:00 | -6,61 dias | Qua 30/07/25 09:00 | Seg 21/07/25 13:32 | -6,61 dias
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.5 | Confeccionar etiquetas e identificar os novos cabos e elementos dos banco de baterias novo da SE TRT. | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 14:00 | Seg 11/08/25 08:00 | 8,44 dias | Qua 30/07/25 13:00 | Seg 11/08/25 17:01 | 8,45 dias
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.6 | Realizar medição de tensão individual e conjunto dos elementos do banco de baterias novo da SE TRT. | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 09:00 | Qui 07/08/25 16:00 | 6,67 dias | Qua 30/07/25 14:00 | Sex 08/08/25 09:58 | 6,66 dias
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.7 | Desligamento e retirada dos cabos de alimentação do banco de baterias existente da SE TRT. | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 14:00 | Seg 14/07/25 08:00 | -12,56 dias | Qui 31/07/25 09:00 | Sex 08/08/25 13:00 | 6,33 dias
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.8 | Desconectar e remover elementos do banco de baterias existente da SE TRT. | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 09:00 | Seg 14/07/25 08:00 | -13,11 dias | Qui 31/07/25 14:00 | Ter 12/08/25 07:59 | 7,44 dias
1.3.1.1.3.2.15.5.1.1.9 | Desmontagem e descarte do gabinete dos elementos do banco de baterias existente da SE TRT. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 14:00 | Ter 15/07/25 08:00 | -12,56 dias | Sex 01/08/25 10:00 | Ter 15/07/25 15:02 | -12,55 dias
1.3.1.1.3.2.15.6 | Transformador Auxiliar - 1° Andar - Sala Eletrica | 66,94 dias | 52,94 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 20:30 | Ter 15/07/25 09:00 | 0,89 dias | Ter 22/07/25 16:30 | Qui 21/08/25 17:59 | 53,83 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.1 | Civil | 66,94 dias | 53,61 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 20:30 | Ter 15/07/25 09:00 | 0,89 dias | Ter 22/07/25 09:30 | Qui 21/08/25 17:59 | 54,5 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1 | Adequação da Base do Transformador Auxiliar | 66,94 dias | 53,61 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 20:30 | Ter 15/07/25 09:00 | 0,89 dias | Ter 22/07/25 09:30 | Qui 21/08/25 17:59 | 54,5 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.1 | Retirar portão existentes | 0,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 20:30 | Ter 15/07/25 09:00 | 0,89 dias | Seg 14/07/25 21:30 | Qui 21/08/25 17:59 | 67,72 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.2 | Demolir estrutura existente e limpar area | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 14/07/25 21:30 | Ter 15/07/25 09:00 | 0,78 dias | Ter 15/07/25 12:00 | Ter 15/07/25 19:59 | 0,78 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.3 | Escavar e montar forma da Base TF Aux. | 14,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 13:00 | Ter 15/07/25 09:00 | -0,33 dias | Qua 16/07/25 04:00 | Qua 16/07/25 01:02 | -0,33 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.4 | Escavar bases e caixas de passagem | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 15/07/25 13:00 | Dom 20/07/25 10:00 | 9,39 dias | Ter 15/07/25 23:00 | Seg 21/07/25 14:29 | 9,39 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.5 | Concretar base TF Aux. | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 17:00 | 15,39 dias | Qua 16/07/25 11:30 | Qui 24/07/25 20:58 | 15,38 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.6 | Concretar bases e cx de passagem | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 00:00 | Seg 28/07/25 17:00 | 22,06 dias | Qua 16/07/25 16:30 | Ter 29/07/25 09:28 | 22,05 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.7 | Construir parede | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 16/07/25 11:30 | Sáb 26/07/25 03:00 | 17,67 dias | Qui 17/07/25 01:30 | Sáb 26/07/25 19:58 | 17,66 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.8 | Montar Telhado Metalico | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 03:30 | Seg 28/07/25 08:00 | 12,5 dias | Seg 21/07/25 14:00 | Seg 28/07/25 15:02 | 12,5 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.9 | Adequação e instalação Portão metalico | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 14:00 | Seg 21/07/25 08:00 | -0,56 dias | Seg 21/07/25 19:00 | Seg 21/07/25 14:02 | -0,55 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.1.1.10 | Pintura | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 19:00 | Ter 05/08/25 08:00 | 25,72 dias | Ter 22/07/25 09:30 | Ter 05/08/25 18:59 | 25,72 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.2 | Eletrica e Automação | 23,5 dias | 14,05 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 01:30 | Qui 24/07/25 14:00 | 13,28 dias | Ter 22/07/25 16:30 | Qua 06/08/25 20:58 | 27,33 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1 | Reparo Transformador Auxiliar | 23,5 dias | 14,05 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 01:30 | Qui 24/07/25 14:00 | 13,28 dias | Ter 22/07/25 16:30 | Qua 06/08/25 20:58 | 27,33 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.1 | Instalação de infraestrutura elétrica para receber cabos da alimentação do transformador auxiliar. | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 01:30 | Qui 24/07/25 14:00 | 13,28 dias | Qui 17/07/25 16:00 | Sex 25/07/25 00:59 | 13,28 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.2 | Lançamento e troca dos cabos 3x1#35mm² de alimentação para o transformador saindo do painel de média tensão em 4.16kv (cubículo A1). | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 17/07/25 16:00 | Seg 28/07/25 14:00 | 18,39 dias | Sex 18/07/25 08:30 | Ter 29/07/25 02:58 | 18,39 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.3 | Lançamento de cabos 3x1#240mm²de alimentação para o CCM-440v saindo do transformador auxiliar externo a SE TRT. | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 08:30 | Seg 28/07/25 09:00 | 16,61 dias | Sex 18/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 08:31 | 17,72 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.4 | Montagem do transformador auxiliar externo a SE TRT. | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 17:30 | Ter 05/08/25 10:00 | 30,28 dias | Sáb 19/07/25 11:30 | Ter 05/08/25 20:59 | 30,28 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.5 | Instalação da mufla e terminação dos cabos de entrada e saída do transformador auxiliar. | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 11:30 | Ter 05/08/25 08:00 | 28,94 dias | Sáb 19/07/25 18:30 | Ter 05/08/25 15:02 | 28,95 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.6 | Instalação e interligação da malha de aterramento para o trafo auxiliar | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 19/07/25 18:30 | Qui 24/07/25 14:00 | 8,17 dias | Seg 21/07/25 03:30 | Sex 25/07/25 02:58 | 8,16 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.7 | Teste de resistência e faseamento dos cabos novos de entrada e saída do transformador auxiliar. | 15,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 03:30 | Ter 05/08/25 08:00 | 26,94 dias | Seg 21/07/25 23:00 | Qua 06/08/25 01:02 | 26,95 dias
1.3.1.1.3.2.15.6.2.1.8 | Conexão e energização (Energia auxiliar) no transformador auxiliar e testar. | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 22/07/25 00:00 | Qua 06/08/25 08:00 | 27,33 dias | Ter 22/07/25 16:30 | Qua 06/08/25 20:58 | 27,33 dias
1.3.1.1.4 | Comissionamento e Testes - Reforma TRT 1 | 101,5 dias | 28,72 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:30 | Seg 28/07/25 18:00 | 8,78 dias | Ter 02/09/25 18:00 | Ter 23/09/25 21:00 | 37,5 dias
1.3.1.1.4.1 | Realizar Flushing do Sistema | 11,52 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 28/08/25 17:00 | Seg 01/09/25 13:00 | 5,78 dias | Sex 29/08/25 09:00 | Ter 02/09/25 01:31 | 5,78 dias
1.3.1.1.4.2 | Realizar Testes dos equipamentos e Sistemas | 67,89 dias | 0,55 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:30 | Seg 28/07/25 18:00 | 8,78 dias | Sáb 30/08/25 09:00 | Qui 04/09/25 15:58 | 9,33 dias
1.3.1.1.4.2.1 | Equipamentos (Energia Alternativa) | 18,72 dias | 17,39 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 22/08/25 08:00 | -12,5 dias | Sex 29/08/25 22:00 | Ter 02/09/25 08:59 | 4,89 dias
1.3.1.1.4.2.1.1 | Realizar Teste das Motobomba de Oleo de Lumbrificação | 12,15 hrs | 0,15 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 22/08/25 08:00 | -12,5 dias | Sex 29/08/25 22:00 | Ter 02/09/25 01:42 | 4,47 dias
1.3.1.1.4.2.1.2 | Realizar Teste das Motobomba de Oleo Controle Turbina | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 22/08/25 08:00 | -12,5 dias | Sex 29/08/25 22:00 | Sex 22/08/25 20:58 | -12,5 dias
1.3.1.1.4.2.1.3 | Realizar Teste das Motobomba de Oleo Controle Valvulvas de Gás | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 22/08/25 08:00 | -12,5 dias | Sex 29/08/25 22:00 | Sex 22/08/25 20:58 | -12,5 dias
1.3.1.1.4.2.1.4 | Realizar Teste das Motobomba de Oleo Controle Valvulvas Servo | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 22/08/25 08:00 | -12,5 dias | Sex 29/08/25 22:00 | Sex 22/08/25 20:58 | -12,5 dias
1.3.1.1.4.2.1.5 | Realizar Teste Bomba de Drenagem do Poço | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Sex 22/08/25 08:00 | -12,5 dias | Sex 29/08/25 22:00 | Sex 22/08/25 20:58 | -12,5 dias
1.3.1.1.4.2.1.6 | Realizar Teste dos Exaustores : Nevoa, Purga,Pressurização | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Qua 27/08/25 08:00 | -4,22 dias | Sex 29/08/25 22:00 | Ter 02/09/25 08:59 | 4,89 dias
1.3.1.1.4.2.1.7 | Realizar Testes dos Trocadores de Calor (Oleo/Agua/Casco e Tubo) | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Qua 27/08/25 08:00 | -4,22 dias | Sex 29/08/25 22:00 | Ter 02/09/25 08:59 | 4,89 dias
1.3.1.1.4.2.2 | PLC,Paineis e Rede (Energia Alternativa) | 64,34 dias | 11,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:30 | Seg 28/07/25 18:00 | 8,78 dias | Qui 21/08/25 22:00 | Ter 02/09/25 21:02 | 20,56 dias
1.3.1.1.4.2.2.1 | Testar Sistema SPCI | 1,8 hrs | -0,2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 20:00 | Qui 28/08/25 22:00 | 12,61 dias | Qui 21/08/25 22:00 | Sex 29/08/25 00:48 | 12,59 dias
1.3.1.1.4.2.2.2 | Realizar teste Painel CCM440 | 5,94 hrs | -0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 16:00 | Qui 28/08/25 17:00 | 47,61 dias | Sex 01/08/25 22:00 | Qui 28/08/25 22:56 | 47,6 dias
1.3.1.1.4.2.2.3 | Realizar teste Painel MT | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 22:00 | Sex 15/08/25 08:00 | 25,39 dias | Sex 01/08/25 08:30 | Sáb 16/08/25 19:30 | 27,56 dias
1.3.1.1.4.2.2.4 | Realizar teste Painel TP/PLC | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 13:30 | Sáb 02/08/25 08:00 | 17,67 dias | Qua 23/07/25 19:30 | Sáb 02/08/25 15:02 | 17,67 dias
1.3.1.1.4.2.2.5 | Realizar teste Painel AVR | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 08:00 | 13,5 dias | Qui 07/08/25 00:30 | Qua 20/08/25 14:03 | 23,73 dias
1.3.1.1.4.2.2.6 | Realizar teste Painel UPS | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 15:30 | Seg 28/07/25 18:00 | -20,33 dias | Sex 08/08/25 21:30 | Ter 29/07/25 13:02 | -19,5 dias
1.3.1.1.4.2.2.7 | Realizar teste Retificador | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 11:00 | Sex 08/08/25 08:00 | 18,22 dias | Ter 29/07/25 18:00 | Sex 08/08/25 16:34 | 18,4 dias
1.3.1.1.4.2.2.8 | Realizar teste Painel Gorvernor | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Sex 08/08/25 08:00 | -8,44 dias | Qua 13/08/25 16:30 | Sex 08/08/25 15:02 | -8,44 dias
1.3.1.1.4.2.2.9 | Realizar Teste Banco de Baterias | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 14:00 | Sex 08/08/25 08:00 | 13,89 dias | Qui 31/07/25 20:00 | Sex 08/08/25 15:02 | 13,89 dias
1.3.1.1.4.2.2.10 | Realizar teste Inversor UPS | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 20:00 | Ter 02/09/25 15:00 | 57,28 dias | Sex 01/08/25 03:00 | Ter 02/09/25 21:02 | 57,28 dias
1.3.1.1.4.2.2.11 | Realizar teste Transformardor Auxiliar | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 01/08/25 08:30 | Qua 13/08/25 21:00 | 21,94 dias | Sex 01/08/25 15:30 | Sáb 16/08/25 19:32 | 26,89 dias
1.3.1.1.4.2.3 | Sistema Hidraulico e Linhas de Gás | 11,67 dias | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Qua 27/08/25 08:00 | -4,22 dias | Sex 29/08/25 16:00 | Ter 02/09/25 21:02 | 6,78 dias
1.3.1.1.4.2.3.1 | Comissionar e Liberar Tanque de Oleo e Drenagem | 5,94 hrs | -0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Qua 27/08/25 08:00 | -4,22 dias | Sex 29/08/25 16:00 | Qua 27/08/25 14:56 | -4,23 dias
1.3.1.1.4.2.3.2 | Comissionar e Liberar Linhas do Sistema de Oleo e Controle | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Qua 27/08/25 08:00 | -4,22 dias | Sex 29/08/25 16:00 | Ter 02/09/25 01:33 | 5,12 dias
1.3.1.1.4.2.3.3 | Comissionar e Liberar Linha de Gás e Verificar diponibilidade de fornecimento dos demais Gases | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Ter 02/09/25 15:00 | 6,78 dias | Sex 29/08/25 16:00 | Ter 02/09/25 21:02 | 6,78 dias
1.3.1.1.4.2.4 | Valvulas Controle , Reguladoras,Segurança e Solenoide | 1,73 dias | 1,06 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Seg 01/09/25 08:00 | 4,06 dias | Sex 29/08/25 16:00 | Ter 02/09/25 01:33 | 5,12 dias
1.3.1.1.4.2.4.1 | Testar e Liberar Valvulas de Controle | 5,94 hrs | -0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Seg 01/09/25 08:00 | 4,06 dias | Sex 29/08/25 16:00 | Seg 01/09/25 14:56 | 4,05 dias
1.3.1.1.4.2.4.2 | Testar e Liberar Valvulas Reguladoras | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Seg 01/09/25 08:00 | 4,06 dias | Sex 29/08/25 16:00 | Ter 02/09/25 01:33 | 5,12 dias
1.3.1.1.4.2.4.3 | Testar e Liberar Valvulas de Segurança | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Seg 01/09/25 08:00 | 4,06 dias | Sex 29/08/25 16:00 | Ter 02/09/25 01:33 | 5,12 dias
1.3.1.1.4.2.4.4 | Testar e Liberar Valvulas Solenoide | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Seg 01/09/25 08:00 | 4,06 dias | Sex 29/08/25 16:00 | Ter 02/09/25 01:33 | 5,12 dias
1.3.1.1.4.2.5 | Grandes Valvulas | 37,06 dias | 0,17 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:30 | Seg 11/08/25 15:00 | 29 dias | Sex 15/08/25 11:00 | Seg 01/09/25 14:02 | 29,17 dias
1.3.1.1.4.2.5.1 | Testar e Liberar Valula TIV | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 14:30 | Seg 11/08/25 15:00 | 29 dias | Sex 25/07/25 18:30 | Seg 11/08/25 19:03 | 29,01 dias
1.3.1.1.4.2.5.2 | Testar e Liberar Valvula TEV | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 16:30 | Seg 01/09/25 08:00 | 40,5 dias | Sex 08/08/25 21:30 | Seg 01/09/25 14:02 | 40,5 dias
1.3.1.1.4.2.5.3 | Testar e Liberar Valvula BMV-101 | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 21:30 | Sáb 30/08/25 15:00 | 38,11 dias | Sáb 09/08/25 09:30 | Sáb 30/08/25 18:58 | 38,11 dias
1.3.1.1.4.2.5.4 | Testar e Liberar Valvula MBV | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 09/08/25 09:30 | Ter 26/08/25 14:00 | 29,72 dias | Sáb 09/08/25 14:30 | Ter 26/08/25 17:58 | 29,72 dias
1.3.1.1.4.2.5.5 | Testar e Liberar Valvula TBV | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 03:30 | Ter 26/08/25 14:00 | 19,28 dias | Sex 15/08/25 11:00 | Ter 26/08/25 17:58 | 19,27 dias
1.3.1.1.4.2.6 | Testar Gerador | 3,39 dias | 1,83 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Ter 02/09/25 15:00 | 6,78 dias | Sáb 30/08/25 08:00 | Qui 04/09/25 03:59 | 8,61 dias
1.3.1.1.4.2.6.1 | I/O Check - Check dos Sinais | 12,06 hrs | 0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 09:00 | Ter 02/09/25 15:00 | 6,78 dias | Sex 29/08/25 22:00 | Qua 03/09/25 07:34 | 6,78 dias
1.3.1.1.4.2.6.2 | Realizar Teste do Gerador | 1,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 22:00 | Qui 04/09/25 02:00 | 8,61 dias | Sáb 30/08/25 08:00 | Qui 04/09/25 03:59 | 8,61 dias
1.3.1.1.4.2.7 | Testar Turbina | 6,05 dias | 5,05 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 16:00 | Seg 01/09/25 17:00 | 4,28 dias | Sáb 30/08/25 09:00 | Qui 04/09/25 15:58 | 9,33 dias
1.3.1.1.4.2.7.1 | I/O Check - Check dos Sinais | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 16:00 | Seg 01/09/25 17:00 | 4,28 dias | Sex 29/08/25 22:00 | Ter 02/09/25 21:04 | 6,12 dias
1.3.1.1.4.2.7.2 | Realizar Teste da Turbina | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 29/08/25 22:00 | Qui 04/09/25 13:00 | 9,33 dias | Sáb 30/08/25 09:00 | Qui 04/09/25 15:58 | 9,33 dias
1.3.1.1.4.3 | Elaborar e Aprovar CCL | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 30/08/25 09:00 | Sex 05/09/25 10:00 | 10,83 dias | Sáb 30/08/25 18:00 | Sex 05/09/25 19:01 | 10,83 dias
1.3.1.1.4.4 | Retirar energia alternativa e ligar na rede Gerdau | 8,01 hrs | 0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 30/08/25 18:00 | Sex 05/09/25 13:00 | 10,17 dias | Dom 31/08/25 03:00 | Sáb 06/09/25 11:01 | 10,84 dias
1.3.1.1.4.5 | Retirar bloqueio do Sistema e acionar fontes de Energia | 8,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Dom 31/08/25 03:00 | Sex 05/09/25 13:00 | 9,28 dias | Seg 01/09/25 10:30 | Sáb 06/09/25 11:02 | 9,95 dias
1.3.1.1.4.6 | Realizar Comissionamento a Quente | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 10:30 | Sex 05/09/25 23:00 | 9,5 dias | Seg 01/09/25 21:30 | Sáb 06/09/25 18:02 | 9,5 dias
1.3.1.1.4.7 | Contigencia de Ajuste | 5,04 hrs | 0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 01/09/25 21:30 | Sáb 06/09/25 11:00 | 8,83 dias | Ter 02/09/25 03:30 | Dom 07/09/25 00:04 | 9,51 dias
1.3.1.1.4.8 | Operação Assistida | 9,99 hrs | -0,01 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 02/09/25 03:30 | Qui 18/09/25 01:00 | 28,61 dias | Ter 02/09/25 18:00 | Qui 18/09/25 15:29 | 28,61 dias
1.3.1.1.4.9 | Turbina TRT1 em Operação | 0 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 02/09/25 18:00 | Ter 23/09/25 21:00 | 37,5 dias | Ter 02/09/25 18:00 | Ter 23/09/25 21:00 | 37,5 dias
1.3.1.1.5 | REFORMA TRT 1 - Montagem das Grandes Válvulas | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | 0 dias | Seg 25/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 10:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1 | Mecanica | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | 0 dias | Seg 25/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 10:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1 | Preparativos | 9,78 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | 0 dias | Seg 25/08/25 09:00 | Seg 25/08/25 09:01 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.1 | Chegada da MBV | 0 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | 0 dias | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.2 | Chegada da TBV | 0 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | 0 dias | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.3 | Chegada da TEV | 0 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | 0 dias | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.4 | Chegada da TIV | 0 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | 0 dias | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.5 | Chegada da MBV-101 | 0 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | 0 dias | Seg 11/08/25 11:00 | Seg 11/08/25 11:00 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.6 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação BMV-101 | 3,06 hrs | 0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 12:00 | 0 dias | Seg 11/08/25 15:00 | Seg 11/08/25 15:04 | 0,01 dias
1.3.1.1.5.1.1.7 | Desmontagem da tubulação hidraulica MBV | 3,06 hrs | 0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 12:00 | 0 dias | Seg 11/08/25 15:00 | Seg 11/08/25 15:04 | 0,01 dias
1.3.1.1.5.1.1.8 | Montagem da tubulação hidraulica MBV | 3,06 hrs | 0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 15:00 | Seg 11/08/25 15:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:04 | 0,01 dias
1.3.1.1.5.1.1.9 | Desmontagem da tubulação hidraulica TBV | 3,06 hrs | 0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 08:00 | Ter 12/08/25 08:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:00 | Ter 12/08/25 12:04 | 0,01 dias
1.3.1.1.5.1.1.10 | Montagem da tubulação hidraulica TBV | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:00 | Ter 12/08/25 12:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:03 | 0,01 dias
1.3.1.1.5.1.1.11 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação Preparação do flange TIV lado turbina | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 12:00 | Seg 11/08/25 12:00 | 0 dias | Seg 11/08/25 16:00 | Seg 11/08/25 15:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.12 | Montar Valvula TIV | 19,98 hrs | -0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 16:00 | Seg 11/08/25 16:00 | 0 dias | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 07:59 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.13 | Montagem do segmento de curva entre a TBV e TIV | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 08:00 | 0 dias | Qui 14/08/25 13:00 | Qui 14/08/25 12:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.14 | Torqueamento lado TIV | 17,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:00 | Qui 14/08/25 13:00 | 0 dias | Seg 18/08/25 11:00 | Seg 18/08/25 12:01 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.15 | Torqueamento lado turbina TIV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 12:00 | Seg 18/08/25 12:00 | 0 dias | Seg 18/08/25 15:00 | Seg 18/08/25 14:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.16 | Montar Acionamento da Valvula TIV | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 15:00 | Seg 18/08/25 15:00 | 0 dias | Ter 19/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 08:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.17 | Montagem da hidraulica TIV | 11,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 09:00 | Ter 19/08/25 09:00 | 0 dias | Qua 20/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 12:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.18 | Montagem dos sensores TIV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 13:00 | Qua 20/08/25 13:00 | 0 dias | Qua 20/08/25 16:00 | Qua 20/08/25 15:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.19 | Teste de movimento TIV | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 16:00 | Qua 20/08/25 16:00 | 0 dias | Qui 21/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 09:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.20 | Montagem de suporte na MBV (dilatação calço) | 17,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 10:00 | 0 dias | Seg 25/08/25 09:00 | Seg 25/08/25 09:01 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.21 | Retirada dos parafusos alternados MBV (durante purga) | 8,46 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 17:00 | Ter 12/08/25 16:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.1.22 | Retirada dos parafusos alternados TBV (durante purga) | 8,46 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 17:00 | Ter 12/08/25 16:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2 | Parada | 9,33 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 02:00 | 0 dias | Sex 15/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 13:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.1 | Bloqueio/Liberação | 3,15 hrs | 0,15 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 02:00 | Ter 12/08/25 02:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 05:00 | Ter 12/08/25 05:09 | 0,02 dias
1.3.1.1.5.1.2.2 | Remover espaçador MBV | 17,02 hrs | 0,02 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 05:00 | Ter 12/08/25 05:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:01 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.3 | Remover carretel MBV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 00:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.4 | Retirar Raquete TBV | 4,05 hrs | 0,05 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 05:00 | Qua 13/08/25 05:03 | 0,01 dias
1.3.1.1.5.1.2.5 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação MBV | 3,06 hrs | 0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:00 | Qua 13/08/25 05:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:04 | 0,01 dias
1.3.1.1.5.1.2.6 | Montar espaçador sobre a MBV (piso zero) | 3,06 hrs | 0,06 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 11:00 | Qua 13/08/25 11:04 | 0,01 dias
1.3.1.1.5.1.2.7 | Ponto de solda MBV espaçador (piso zero) | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 11:00 | Qua 13/08/25 11:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 13:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.8 | Junta de papelão MBV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 17:00 | Qua 13/08/25 16:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.9 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação TBV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 17:00 | Qua 13/08/25 17:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 20:00 | Qua 13/08/25 19:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.10 | Montar Valvula TBV | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:00 | Qua 13/08/25 20:00 | 0 dias | Qui 14/08/25 02:00 | Qui 14/08/25 02:02 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.11 | Montagem da MBV | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 02:00 | Qui 14/08/25 02:00 | 0 dias | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 08:02 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.12 | Torqueamento 2 lados MBV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:00 | Qui 14/08/25 08:00 | 0 dias | Qui 14/08/25 11:00 | Qui 14/08/25 10:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.13 | Montar Acionamento da Valvula MBV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 11:00 | Qui 14/08/25 11:00 | 0 dias | Qui 14/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 13:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.14 | Montagem da hidraulica MBV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 14:00 | Qui 14/08/25 14:00 | 0 dias | Qui 14/08/25 17:00 | Qui 14/08/25 16:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.15 | Montagem dos sensores MBV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:00 | Qui 14/08/25 17:00 | 0 dias | Qui 14/08/25 20:00 | Qui 14/08/25 19:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.16 | Teste de movimento MBV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 20:00 | Qui 14/08/25 20:00 | 0 dias | Qui 14/08/25 23:00 | Qui 14/08/25 22:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.17 | Torqueamento lado balão de pó TBV e lado Curva | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 23:00 | Qui 14/08/25 23:00 | 0 dias | Sex 15/08/25 02:00 | Sex 15/08/25 01:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.18 | Montar Acionamento da Valvula TBV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 02:00 | Sex 15/08/25 02:00 | 0 dias | Sex 15/08/25 05:00 | Sex 15/08/25 04:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.19 | Montagem da hidraulica TBV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 05:00 | Sex 15/08/25 05:00 | 0 dias | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 07:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.20 | Montagem dos sensores TBV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 08:00 | Sex 15/08/25 08:00 | 0 dias | Sex 15/08/25 11:00 | Sex 15/08/25 10:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.2.21 | Teste de movimento TBV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 11:00 | Sex 15/08/25 11:00 | 0 dias | Sex 15/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 13:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.3 | Pós Parada | 5,77 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 14:00 | 0 dias | Seg 25/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 10:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.3.1 | Retomada do AF#1 | 3,15 hrs | 0,15 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 14:00 | Sex 15/08/25 14:00 | 0 dias | Sex 15/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 17:09 | 0,02 dias
1.3.1.1.5.1.3.2 | Retirar todos bloqueios e transferir para TIV | 3,15 hrs | 0,15 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 17:00 | Sex 15/08/25 17:00 | 0 dias | Seg 18/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 10:09 | 0,02 dias
1.3.1.1.5.1.3.3 | Montar Valvula BMV-101 | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 10:00 | Seg 18/08/25 10:00 | 0 dias | Seg 18/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 17:02 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.3.4 | Montar Acionamento da Valvula BMV-101 | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 18/08/25 17:00 | Seg 18/08/25 17:00 | 0 dias | Ter 19/08/25 10:00 | Ter 19/08/25 09:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.3.5 | Torqueamento 2 lados BMV-101 | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 10:00 | Ter 19/08/25 10:00 | 0 dias | Ter 19/08/25 14:00 | Ter 19/08/25 13:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.3.6 | Teste de Acionamento da Valvula BMV-101 | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 14:00 | Ter 19/08/25 14:00 | 0 dias | Ter 19/08/25 17:00 | Ter 19/08/25 16:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.3.7 | Preparar local e Montar novas Juntas de vedação TEV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 19/08/25 17:00 | Ter 19/08/25 17:00 | 0 dias | Qua 20/08/25 10:00 | Qua 20/08/25 09:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.3.8 | Montar Valvula TEV | 6,03 hrs | 0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 10:00 | Qua 20/08/25 10:00 | 0 dias | Qua 20/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 17:02 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.3.9 | Montar Acionamento da Valvula TEV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 20/08/25 17:00 | Qua 20/08/25 17:00 | 0 dias | Qui 21/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 09:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.3.10 | Torqueamento 2 lados TEV | 2,97 hrs | -0,03 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 10:00 | Qui 21/08/25 10:00 | 0 dias | Qui 21/08/25 14:00 | Qui 21/08/25 13:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.3.11 | Retirar raquete turbina junta 4 (amarrar no final da montagem da turbina) | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 21/08/25 14:00 | Qui 21/08/25 14:00 | 0 dias | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 07:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.3.12 | Montagem do anel espaçador junta 4 | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 08:00 | Sex 22/08/25 08:00 | 0 dias | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 12:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.3.13 | Torqueamento do anel espaçador junta 4 | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 13:00 | Sex 22/08/25 13:00 | 0 dias | Sex 22/08/25 17:00 | Sex 22/08/25 16:58 | 0 dias
1.3.1.1.5.1.3.14 | Drenagem do selo d'água junta 4 | 3,96 hrs | -0,04 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 22/08/25 17:00 | Sex 22/08/25 17:00 | 0 dias | Seg 25/08/25 11:00 | Seg 25/08/25 10:58 | 0 dias
1.4 | CABLE RACK | 371,22 dias | 11,22 dias | 71.93 | 55.12 | -16.81 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | 0 dias | Seg 08/03/27 17:30 | Qua 07/04/27 09:30 | 21,22 dias
1.4.1 | ATIVIDADES ROTINA | 371 dias | 11 dias | 73.82 | 56.56 | -17.26 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | 0 dias | Seg 08/03/27 17:30 | Ter 06/04/27 17:30 | 21 dias
1.4.1.1 | MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REFORÇOS E PROTEÇÕES | 371 dias | 11 dias | 73.82 | 56.56 | -17.26 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | 0 dias | Seg 08/03/27 17:30 | Ter 06/04/27 17:30 | 21 dias
1.4.1.1.1 | PRÉ- MONTAGEM | 70 dias | -39,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | 0 dias | Qui 19/03/26 09:45 | Sex 30/01/26 17:30 | -32,25 dias
1.4.1.1.2 | MONTAGEM | 343 dias | 37 dias | 65.54 | 42.83 | -22.71 | Qua 31/12/25 07:30 | Seg 24/11/25 07:30 | -22 dias | Seg 08/03/27 17:30 | Ter 06/04/27 17:30 | 21 dias
1.4.1.1.2.1 | MECÂNICA - ESTRUTURAS | 314,61 dias | 137,61 dias | 100 | 64.08 | -35.92 | Qua 31/12/25 07:30 | Seg 24/11/25 07:30 | -22 dias | Sex 04/09/26 17:30 | Qui 25/02/27 14:00 | 120,61 dias
1.4.1.1.2.1.1 | PR01 | 183 dias | 175 dias | 100 | 96.67 | -3.33 | Qua 31/12/25 07:30 | Ter 13/01/26 07:30 | 6 dias | Seg 12/01/26 17:30 | Qua 30/09/26 17:30 | 183 dias
1.4.1.1.2.1.1.1 | Montar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 31/12/25 07:30 | Ter 18/08/26 07:30 | 158 dias | Qua 31/12/25 17:30 | Ter 18/08/26 17:30 | 159 dias
1.4.1.1.2.1.1.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC35 - suportes e reforços da estruturas | 30 dias | 28 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 02/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 07:30 | 6 dias | Seg 05/01/26 17:30 | Qua 25/02/26 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.1.1.3 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC34 - suportes e reforços da estruturas | 11 dias | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 07:30 | Ter 25/08/26 07:30 | 162 dias | Qua 07/01/26 17:30 | Qua 09/09/26 17:30 | 171 dias
1.4.1.1.2.1.1.4 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC35 e ZC34 - suportes e reforços da estruturas | 30 dias | 28 dias | 100 | 85 | -15 | Qui 08/01/26 07:30 | Qua 19/08/26 07:30 | 156 dias | Sex 09/01/26 17:30 | Qua 30/09/26 17:30 | 184 dias
1.4.1.1.2.1.1.5 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 5 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Ter 15/09/26 07:30 | 172 dias | Seg 12/01/26 17:30 | Seg 21/09/26 17:30 | 176 dias
1.4.1.1.2.1.1.6 | Retocar pintura | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 08/06/26 07:30 | 102 dias | Seg 12/01/26 17:30 | Seg 08/06/26 17:30 | 102 dias
1.4.1.1.2.1.2 | PR02 | 136 dias | 110 dias | 100 | 22.59 | -77.41 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 09/06/26 07:30 | 102 dias | Ter 17/02/26 17:30 | Qua 16/12/26 17:30 | 214 dias
1.4.1.1.2.1.2.1 | Montar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 22/09/26 07:30 | 176 dias | Ter 13/01/26 17:30 | Ter 22/09/26 17:30 | 176 dias
1.4.1.1.2.1.2.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC33 - coluna e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 14/01/26 07:30 | Sex 04/09/26 07:30 | 164 dias | Qui 15/01/26 17:30 | Ter 08/09/26 17:30 | 164 dias
1.4.1.1.2.1.2.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC34 e ZC33 -treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 16/01/26 07:30 | Seg 30/11/26 07:30 | 222 dias | Seg 19/01/26 17:30 | Ter 01/12/26 17:30 | 222 dias
1.4.1.1.2.1.2.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC32 - suportes e reforços da estruturas | 15 dias | 13 dias | 100 | 70 | -30 | Ter 20/01/26 07:30 | Ter 15/09/26 07:30 | 166 dias | Qua 21/01/26 17:30 | Seg 05/10/26 17:30 | 179 dias
1.4.1.1.2.1.2.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC33 e ZC32 - treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 22/01/26 07:30 | Qua 02/12/26 07:30 | 220 dias | Sex 23/01/26 17:30 | Qui 03/12/26 17:30 | 220 dias
1.4.1.1.2.1.2.6 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC31 - suportes e reforços da estruturas | 10 dias | 8 dias | 100 | 15 | -85 | Seg 26/01/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 166 dias | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 02/10/26 17:30 | 174 dias
1.4.1.1.2.1.2.7 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC32 e ZC31 - treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 04/12/26 07:30 | 218 dias | Qui 29/01/26 17:30 | Seg 07/12/26 17:30 | 218 dias
1.4.1.1.2.1.2.8 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC30 - suportes e reforços da estruturas | 15 dias | 13 dias | 100 | 70 | -30 | Sex 30/01/26 07:30 | Qua 23/09/26 07:30 | 164 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Ter 13/10/26 17:30 | 177 dias
1.4.1.1.2.1.2.9 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC31 e ZC30 - treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 08/12/26 07:30 | 216 dias | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 09/12/26 17:30 | 216 dias
1.4.1.1.2.1.2.10 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC29 - suportes e reforços da estruturas | 6 dias | 4 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 05/02/26 07:30 | Qua 14/10/26 07:30 | 175 dias | Sex 06/02/26 17:30 | Qua 21/10/26 17:30 | 179 dias
1.4.1.1.2.1.2.11 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC30 e ZC29 - treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 09/02/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 214 dias | Ter 10/02/26 17:30 | Sex 11/12/26 17:30 | 214 dias
1.4.1.1.2.1.2.12 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC27 - suportes e reforços da estruturas | 6 dias | 4 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 11/02/26 07:30 | Qui 22/10/26 07:30 | 177 dias | Qui 12/02/26 17:30 | Qui 29/10/26 17:30 | 181 dias
1.4.1.1.2.1.2.13 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC29 e ZC27 - treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 13/02/26 07:30 | Seg 14/12/26 07:30 | 212 dias | Seg 16/02/26 17:30 | Ter 15/12/26 17:30 | 213 dias
1.4.1.1.2.1.2.14 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 16/12/26 07:30 | 213 dias | Ter 17/02/26 17:30 | Qua 16/12/26 17:30 | 214 dias
1.4.1.1.2.1.2.15 | Retocar pintura | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 17/02/26 07:30 | Ter 09/06/26 07:30 | 78 dias | Ter 17/02/26 17:30 | Ter 09/06/26 17:30 | 79 dias
1.4.1.1.2.1.3 | PR03 | 191 dias | 185 dias | 100 | 61.43 | -38.57 | Qua 18/02/26 07:30 | Ter 13/01/26 07:30 | -24 dias | Qua 25/02/26 17:30 | Seg 12/10/26 17:30 | 161 dias
1.4.1.1.2.1.3.1 | Montar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 18/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 07:30 | 1 dia | Qua 18/02/26 17:30 | Qui 19/02/26 17:30 | 1 dia
1.4.1.1.2.1.3.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC26 - suportes e reforços da estruturas | 47 dias | 45 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Ter 13/01/26 07:30 | -25 dias | Sex 20/02/26 17:30 | Qui 19/03/26 17:30 | 20 dias
1.4.1.1.2.1.3.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC27 e ZC26 - suportes e reforços da estruturas | 15 dias | 13 dias | 100 | 15 | -85 | Seg 23/02/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 148 dias | Ter 24/02/26 17:30 | Sex 09/10/26 17:30 | 161 dias
1.4.1.1.2.1.3.4 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 25/02/26 07:30 | Seg 12/10/26 07:30 | 161 dias | Qua 25/02/26 17:30 | Seg 12/10/26 17:30 | 161 dias
1.4.1.1.2.1.3.5 | Retocar pintura | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 25/02/26 07:30 | Qua 10/06/26 07:30 | 74 dias | Qua 25/02/26 17:30 | Qua 10/06/26 17:30 | 74 dias
1.4.1.1.2.1.4 | PR04 | 62 dias | 48 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 29/01/26 07:30 | -18 dias | Ter 17/03/26 17:30 | Ter 28/04/26 17:30 | 29 dias
1.4.1.1.2.1.4.1 | Montar andaime | 16 dias | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 07:30 | -11 dias | Qui 26/02/26 17:30 | Qua 04/03/26 17:30 | 4 dias
1.4.1.1.2.1.4.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC23 - suportes e reforços da estruturas | 4 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Sáb 07/03/26 07:30 | 6 dias | Seg 02/03/26 17:30 | Qua 11/03/26 17:30 | 8 dias
1.4.1.1.2.1.4.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC26 e ZC23 - treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Seg 16/03/26 07:30 | 10 dias | Qua 04/03/26 17:30 | Ter 17/03/26 17:30 | 10 dias
1.4.1.1.2.1.4.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC22 - suportes e reforços da estruturas | 7 dias | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Qui 26/02/26 07:30 | -5 dias | Sex 06/03/26 17:30 | Sex 06/03/26 17:30 | 0 dias
1.4.1.1.2.1.4.5 | Montar Treliça entre Coluna ZC23 e ZC22 - treliça e suportes | 3 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 07:30 | 7 dias | Ter 10/03/26 17:30 | Sex 20/03/26 17:30 | 8 dias
1.4.1.1.2.1.4.6 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC21 - suportes e reforços da estruturas | 62 dias | 60 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Qui 29/01/26 07:30 | -28 dias | Qui 12/03/26 17:30 | Ter 28/04/26 17:30 | 32 dias
1.4.1.1.2.1.4.7 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC22 e ZC21 - treliça e suportes | 3 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 13/03/26 07:30 | Qua 18/03/26 07:30 | 3 dias | Seg 16/03/26 17:30 | Sex 20/03/26 17:30 | 4 dias
1.4.1.1.2.1.4.8 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 17/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 07:30 | 4 dias | Ter 17/03/26 17:30 | Seg 23/03/26 17:30 | 4 dias
1.4.1.1.2.1.4.9 | Retocar pintura | 23 dias | 22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 17/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 07:30 | 5 dias | Ter 17/03/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 27 dias
1.4.1.1.2.1.5 | PR05 | 141 dias | 131 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 18/03/26 07:30 | Seg 09/02/26 07:30 | -26 dias | Ter 31/03/26 17:30 | Qui 27/08/26 17:30 | 105 dias
1.4.1.1.2.1.5.1 | Montar andaime | 68,5 dias | 67,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 18/03/26 07:30 | Qui 12/02/26 07:30 | -23 dias | Qua 18/03/26 17:30 | Sex 22/05/26 13:00 | 44,5 dias
1.4.1.1.2.1.5.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC20 - suportes e reforços da estruturas | 3 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 07:30 | Seg 09/02/26 07:30 | -27 dias | Sex 20/03/26 17:30 | Qua 11/02/26 17:30 | -26 dias
1.4.1.1.2.1.5.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC21 e ZC20 - treliça e suportes | 69,5 dias | 67,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Sex 22/05/26 13:00 | 42,5 dias | Ter 24/03/26 17:30 | Qui 27/08/26 17:30 | 110 dias
1.4.1.1.2.1.5.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC19 - suportes e reforços da estruturas | 31 dias | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 07:30 | Seg 02/03/26 07:30 | -18 dias | Qui 26/03/26 17:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | 11 dias
1.4.1.1.2.1.5.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC20 e ZC19 -treliça e suportes | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/03/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | 17,5 dias | Seg 30/03/26 17:30 | Qua 22/04/26 17:30 | 16 dias
1.4.1.1.2.1.5.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Qui 23/04/26 07:30 | 16 dias | Ter 31/03/26 17:30 | Qui 23/04/26 13:00 | 15,5 dias
1.4.1.1.2.1.5.7 | Retocar pintura | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | 51,5 dias | Ter 31/03/26 17:30 | Sex 12/06/26 17:30 | 51 dias
1.4.1.1.2.1.6 | PR06 | 55 dias | 45 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 20/03/26 07:30 | -8 dias | Ter 14/04/26 17:30 | Seg 08/06/26 17:30 | 37 dias
1.4.1.1.2.1.6.1 | Montar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | -2 dias | Qua 01/04/26 17:30 | Seg 30/03/26 17:30 | -2 dias
1.4.1.1.2.1.6.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC18 - suportes e reforços da estruturas | 10,5 dias | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/04/26 07:30 | Sex 20/03/26 07:30 | -9 dias | Sex 03/04/26 17:30 | Seg 06/04/26 13:00 | 0,5 dias
1.4.1.1.2.1.6.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC19 e ZC18 - treliça e suportes | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 07:30 | 13 dias | Ter 07/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 13:00 | 11,5 dias
1.4.1.1.2.1.6.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC17 - suportes e reforços da estruturas | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Seg 06/04/26 13:00 | -1,5 dias | Qui 09/04/26 17:30 | Seg 06/04/26 17:30 | -3 dias
1.4.1.1.2.1.6.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC18 e ZC17 - treliça e suportes | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | 9,5 dias | Seg 13/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 17:30 | 7 dias
1.4.1.1.2.1.6.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 07:30 | 7 dias | Ter 14/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 13:00 | 6,5 dias
1.4.1.1.2.1.6.7 | Retocar pintura | 11,5 dias | 10,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Sex 22/05/26 13:00 | 26,5 dias | Ter 14/04/26 17:30 | Seg 08/06/26 17:30 | 37 dias
1.4.1.1.2.1.7 | PR07 | 142 dias | 127 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/04/26 07:30 | Ter 09/12/25 07:30 | -73 dias | Qua 22/04/26 17:30 | Qui 09/07/26 17:30 | 55 dias
1.4.1.1.2.1.7.1 | Montar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 07:30 | 7 dias | Qui 02/04/26 17:30 | Seg 13/04/26 17:30 | 7 dias
1.4.1.1.2.1.7.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC16 - suportes e reforços da estruturas | 61 dias | 59 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Ter 14/04/26 07:30 | 5 dias | Qui 09/04/26 17:30 | Qui 09/07/26 17:30 | 64 dias
1.4.1.1.2.1.7.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC17 e ZC16 -treliça e suportes | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/04/26 07:30 | Qua 03/06/26 13:00 | 37,5 dias | Seg 13/04/26 17:30 | Qua 03/06/26 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.1.7.4 | Montar e torquear parafusos Proteção térmica entre Coluna ZC17 e ZC16 | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 09/12/25 07:30 | -81 dias | Qua 15/04/26 17:30 | Qua 10/12/25 17:30 | -81 dias
1.4.1.1.2.1.7.5 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC15 - suportes e reforços da estruturas | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | 4,5 dias | Sex 17/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 17:30 | 3 dias
1.4.1.1.2.1.7.6 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC16 e ZC15 - treliça e suportes | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Qui 04/06/26 07:30 | 31 dias | Ter 21/04/26 17:30 | Qui 04/06/26 13:00 | 30,5 dias
1.4.1.1.2.1.7.7 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 7 dias | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Seg 08/06/26 07:30 | 32 dias | Qua 22/04/26 17:30 | Ter 16/06/26 17:30 | 38 dias
1.4.1.1.2.1.7.8 | Retocar pintura | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Seg 08/06/26 07:30 | 32 dias | Qua 22/04/26 17:30 | Seg 08/06/26 13:00 | 31,5 dias
1.4.1.1.2.1.8 | PR08 | 168 dias | 158 dias | 100 | 90.91 | -9.09 | Qui 23/04/26 07:30 | Sex 20/03/26 07:30 | -23 dias | Qua 06/05/26 17:30 | Sex 13/11/26 17:30 | 136 dias
1.4.1.1.2.1.8.1 | Montar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Sex 20/03/26 07:30 | -23 dias | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 20/03/26 17:30 | -23 dias
1.4.1.1.2.1.8.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC14 - suportes e reforços da estruturas | 4,5 dias | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | -4 dias | Seg 27/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 13:00 | -1,5 dias
1.4.1.1.2.1.8.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC15 e ZC14 - treliça e suportes | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/04/26 07:30 | Qui 04/06/26 13:00 | 26,5 dias | Qua 29/04/26 17:30 | Qui 04/06/26 17:30 | 25 dias
1.4.1.1.2.1.8.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC13 - suportes e reforços da estruturas | 13 dias | 11 dias | 100 | 50 | -50 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | -3,5 dias | Sex 01/05/26 17:30 | Sex 13/11/26 17:30 | 139 dias
1.4.1.1.2.1.8.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC14 e ZC13 - treliça e suportes | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 07:30 | 24 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Sex 05/06/26 13:00 | 22,5 dias
1.4.1.1.2.1.8.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 7 dias | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Ter 09/06/26 07:30 | 24 dias | Qua 06/05/26 17:30 | Qua 17/06/26 17:30 | 30 dias
1.4.1.1.2.1.8.7 | Retocar pintura | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | 23,5 dias | Qua 06/05/26 17:30 | Seg 08/06/26 17:30 | 23 dias
1.4.1.1.2.1.9 | PR09 | 248 dias | 231 dias | 100 | 81.18 | -18.82 | Sex 24/04/26 07:30 | Qui 11/12/25 07:30 | -86 dias | Seg 18/05/26 17:30 | Qua 09/12/26 17:30 | 146 dias
1.4.1.1.2.1.9.1 | Montar andaime | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 22/05/26 13:00 | 19,5 dias | Sex 24/04/26 17:30 | Sex 22/05/26 17:30 | 19 dias
1.4.1.1.2.1.9.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC12 - suportes e reforços da estruturas | 16 dias | 14 dias | 100 | 40 | -60 | Qui 30/04/26 07:30 | Qua 27/05/26 07:30 | 18 dias | Sex 01/05/26 17:30 | Sex 27/11/26 17:30 | 149 dias
1.4.1.1.2.1.9.3 | Montar Proteção térmica entre Coluna ZC12 - montagem da proteção | 8 dias | 6 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 30/11/26 07:30 | 149 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 09/12/26 17:30 | 155 dias
1.4.1.1.2.1.9.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC11 - suportes e reforços da estruturas | 32 dias | 30 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 01/05/26 07:30 | Sex 29/05/26 07:30 | 19 dias | Seg 04/05/26 17:30 | Seg 13/07/26 17:30 | 50 dias
1.4.1.1.2.1.9.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC12 e ZC11 - treliça e suportes | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Sex 05/06/26 13:00 | 22,5 dias | Qui 07/05/26 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | 21 dias
1.4.1.1.2.1.9.6 | Montar Proteção térmica entre Coluna ZC12 e ZC11 - montagem da proteção | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Qui 11/12/25 07:30 | -95 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Sex 12/12/25 17:30 | -95 dias
1.4.1.1.2.1.9.7 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC10 - suportes e reforços da estruturas | 2,5 dias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 13:00 | 8,5 dias | Qua 13/05/26 17:30 | Ter 26/05/26 17:30 | 9 dias
1.4.1.1.2.1.9.8 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC11 e ZC10 - treliça e suportes | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:30 | Ter 09/06/26 07:30 | 18 dias | Sex 15/05/26 17:30 | Ter 09/06/26 17:30 | 17 dias
1.4.1.1.2.1.9.9 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 23 dias | Seg 18/05/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | 23 dias
1.4.1.1.2.1.9.10 | Retocar pintura | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 09/06/26 07:30 | 16 dias | Seg 18/05/26 17:30 | Ter 09/06/26 13:00 | 15,5 dias
1.4.1.1.2.1.10 | PR10 | 30 dias | 20 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 19/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 13:00 | 3,5 dias | Seg 01/06/26 17:30 | Sex 03/07/26 13:00 | 23,5 dias
1.4.1.1.2.1.10.1 | Montar andaime | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 19/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 13:00 | 3,5 dias | Ter 19/05/26 17:30 | Sex 22/05/26 17:30 | 3 dias
1.4.1.1.2.1.10.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC9 - suportes e reforços da estruturas | 30 dias | 28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 13:00 | 2,5 dias | Qui 21/05/26 17:30 | Sex 03/07/26 13:00 | 30,5 dias
1.4.1.1.2.1.10.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC10 e ZC9 - treliça e suportes | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 07:30 | Qua 10/06/26 07:30 | 13 dias | Seg 25/05/26 17:30 | Qua 10/06/26 13:00 | 11,5 dias
1.4.1.1.2.1.10.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC8 - suportes e reforços da estruturas | 26 dias | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 07:30 | Qua 27/05/26 07:30 | 1 dia | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 01/07/26 17:30 | 25 dias
1.4.1.1.2.1.10.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC9 e ZC8 - treliça e suportes | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 28/05/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | 9,5 dias | Sex 29/05/26 17:30 | Qua 10/06/26 17:30 | 8 dias
1.4.1.1.2.1.10.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 07:30 | 14 dias | Seg 01/06/26 17:30 | Sex 19/06/26 17:30 | 14 dias
1.4.1.1.2.1.10.7 | Retocar pintura | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | 6,5 dias | Seg 01/06/26 17:30 | Ter 09/06/26 17:30 | 6 dias
1.4.1.1.2.1.11 | PR11 | 23 dias | -74,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 09:45 | Seg 01/06/26 07:30 | 86,75 dias | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 01/07/26 17:30 | 15 dias
1.4.1.1.2.1.11.1 | Montar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | -1 dia | Ter 02/06/26 17:30 | Seg 01/06/26 17:30 | -1 dia
1.4.1.1.2.1.11.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC7 - suportes e reforços da estruturas | 10,5 dias | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | -2 dias | Qui 04/06/26 17:30 | Seg 15/06/26 13:00 | 6,5 dias
1.4.1.1.2.1.11.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC8 e ZC7 - treliça e suportes | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 07:30 | 4 dias | Seg 08/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 13:00 | 2,5 dias
1.4.1.1.2.1.11.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC6 - suportes e reforços da estruturas | 22 dias | 20 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 07:30 | -5 dias | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 01/07/26 17:30 | 15 dias
1.4.1.1.2.1.11.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC7 e ZC6 - treliça e suportes | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 09:45 | Qui 11/06/26 13:00 | 95,25 dias | Qua 28/01/26 09:45 | Qui 11/06/26 17:30 | 93,75 dias
1.4.1.1.2.1.11.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 09:45 | Sex 19/06/26 07:30 | 98,75 dias | Qui 29/01/26 09:45 | Sex 19/06/26 17:30 | 98,75 dias
1.4.1.1.2.1.11.7 | Retocar pintura | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 09:45 | Qua 10/06/26 07:30 | 91,75 dias | Qui 29/01/26 09:45 | Qua 10/06/26 13:00 | 91,25 dias
1.4.1.1.2.1.12 | PR12 | 58,5 dias | 48,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Ter 07/04/26 13:00 | -39,5 dias | Ter 16/06/26 17:30 | Seg 29/06/26 17:30 | 9 dias
1.4.1.1.2.1.12.1 | Montar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 07:30 | -1 dia | Qua 03/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 17:30 | -1 dia
1.4.1.1.2.1.12.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC5 - suportes e reforços da estruturas | 4 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Ter 02/06/26 07:30 | -2 dias | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | 0 dias
1.4.1.1.2.1.12.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC6 e ZC5 - treliça e suportes | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 07:30 | 4 dias | Ter 09/06/26 17:30 | Sex 12/06/26 13:00 | 2,5 dias
1.4.1.1.2.1.12.4 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC4 - suportes e reforços da estruturas | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Ter 07/04/26 13:00 | -44,5 dias | Qui 11/06/26 17:30 | Qua 08/04/26 13:00 | -45,5 dias
1.4.1.1.2.1.12.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC5 e ZC4 - treliça e suportes | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 13:00 | 0,5 dias | Seg 15/06/26 17:30 | Sex 12/06/26 17:30 | -1 dia
1.4.1.1.2.1.12.6 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Seg 29/06/26 07:30 | 9 dias | Ter 16/06/26 17:30 | Seg 29/06/26 17:30 | 9 dias
1.4.1.1.2.1.12.7 | Retocar pintura | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | -3,5 dias | Ter 16/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 17:30 | -4 dias
1.4.1.1.2.1.13 | PR13 | 156,5 dias | 141,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Seg 24/11/25 07:30 | -127 dias | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 15/07/26 13:00 | 14,5 dias
1.4.1.1.2.1.13.1 | Montar andaime | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Ter 07/04/26 07:30 | -41 dias | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 07/04/26 13:00 | -41,5 dias
1.4.1.1.2.1.13.2 | Montar e torquear parafusosColuna ZC3 - suportes e reforços da estruturas | 1,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 08/04/26 13:00 | -43,5 dias | Qui 11/06/26 17:30 | Qui 09/04/26 17:30 | -44 dias
1.4.1.1.2.1.13.3 | Montar e torquear parafusosTreliça entre Coluna ZC4 e ZC3 - treliça e suportes | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Ter 14/07/26 07:30 | 22 dias | Seg 15/06/26 17:30 | Ter 14/07/26 17:30 | 21 dias
1.4.1.1.2.1.13.4 | Montar e torquear parafusos Proteção térmica entre Coluna ZC4 e ZC3 | 6 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Seg 24/11/25 07:30 | -135 dias | Qua 17/06/26 17:30 | Seg 01/12/25 17:30 | -131 dias
1.4.1.1.2.1.13.5 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC2 - suportes e reforços da estruturas | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qua 08/04/26 13:00 | -47,5 dias | Qua 17/06/26 17:30 | Qui 09/04/26 13:00 | -48,5 dias
1.4.1.1.2.1.13.6 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC3 e ZC2 - treliça e suportes | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 15/07/26 07:30 | 19 dias | Sex 19/06/26 17:30 | Qua 15/07/26 13:00 | 17,5 dias
1.4.1.1.2.1.13.7 | Montar Proteção térmica entre Coluna ZC3 e ZC2 | 6 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 24/11/25 07:30 | -139 dias | Ter 23/06/26 17:30 | Seg 01/12/25 17:30 | -135 dias
1.4.1.1.2.1.13.8 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1,5 dias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 07:30 | Ter 14/07/26 07:30 | 14 dias | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 15/07/26 13:00 | 14,5 dias
1.4.1.1.2.1.13.9 | Retocar pintura | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 07:30 | -9 dias | Qua 24/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 13:00 | -9,5 dias
1.4.1.1.2.1.14 | PR14 | 151,5 dias | 127,5 dias | 100 | 4 | -96 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | -9,5 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Qua 13/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.14.1 | Montar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 119 dias | Qui 25/06/26 17:30 | Qui 10/12/26 17:30 | 119 dias
1.4.1.1.2.1.14.2 | Montar e torquear parafusos Coluna ZC1 - reforços da estruturas | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 26/06/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 118 dias | Seg 29/06/26 17:30 | Sex 11/12/26 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.14.3 | Montar e torquear parafusos Coluna X10 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 30/06/26 07:30 | Seg 14/12/26 07:30 | 118 dias | Qua 01/07/26 17:30 | Ter 15/12/26 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.14.4 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna ZC2 e X10 - treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 02/07/26 07:30 | Qua 16/12/26 07:30 | 118 dias | Sex 03/07/26 17:30 | Qui 17/12/26 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.14.5 | Montar e torquear parafusos Coluna X9 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 06/07/26 07:30 | Sex 18/12/26 07:30 | 118 dias | Ter 07/07/26 17:30 | Seg 21/12/26 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.14.6 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X10 e X9 - treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 08/07/26 07:30 | Ter 22/12/26 07:30 | 118 dias | Qui 09/07/26 17:30 | Qua 23/12/26 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.14.7 | Montar e torquear parafusos Coluna X8 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 10/07/26 07:30 | Qui 24/12/26 07:30 | 118 dias | Seg 13/07/26 17:30 | Seg 28/12/26 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.14.8 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X9 e X8 - treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 29/12/26 07:30 | 118 dias | Qua 15/07/26 17:30 | Qua 30/12/26 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.14.9 | Montar e torquear parafusos Coluna X7 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 31/12/26 07:30 | 118 dias | Sex 17/07/26 17:30 | Seg 04/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.14.10 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X8 e X7 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 05/01/27 07:30 | 118 dias | Ter 21/07/26 17:30 | Qua 06/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.14.11 | Montar e torquear parafusos Coluna X6 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 07/01/27 07:30 | 118 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Sex 08/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.14.12 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X7 e X6 - treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 11/01/27 07:30 | 118 dias | Seg 27/07/26 17:30 | Ter 12/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.14.13 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qua 13/01/27 07:30 | 118 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Qua 13/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.14.14 | Retocar pintura | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 11/06/26 13:00 | -32,5 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Qui 11/06/26 17:30 | -33 dias
1.4.1.1.2.1.15 | PR15 | 165 dias | 151 dias | 100 | 6.67 | -93.33 | Qua 29/07/26 07:30 | Sex 12/06/26 07:30 | -33 dias | Seg 17/08/26 17:30 | Ter 02/02/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.15.1 | Montar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 29/07/26 07:30 | Qui 14/01/27 07:30 | 118 dias | Qua 29/07/26 17:30 | Qui 14/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.15.2 | Montar e torquear parafusos Coluna X5 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 30/07/26 07:30 | Sex 15/01/27 07:30 | 118 dias | Sex 31/07/26 17:30 | Seg 18/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.15.3 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X6 e X5 - treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 19/01/27 07:30 | 118 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Qua 20/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.15.4 | Montar e torquear parafusos Coluna X4 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 21/01/27 07:30 | 118 dias | Qui 06/08/26 17:30 | Sex 22/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.15.5 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X5 e X4 - treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 07/08/26 07:30 | Seg 25/01/27 07:30 | 118 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Ter 26/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.15.6 | Montar e torquear parafusos Coluna X3 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 27/01/27 07:30 | 118 dias | Qua 12/08/26 17:30 | Qui 28/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.15.7 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X4 e X3 - treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 13/08/26 07:30 | Sex 29/01/27 07:30 | 118 dias | Sex 14/08/26 17:30 | Seg 01/02/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.15.8 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 17/08/26 07:30 | Ter 02/02/27 07:30 | 118 dias | Seg 17/08/26 17:30 | Ter 02/02/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.15.9 | Retocar pintura | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 17/08/26 07:30 | Sex 12/06/26 07:30 | -46 dias | Seg 17/08/26 17:30 | Sex 12/06/26 13:00 | -46,5 dias
1.4.1.1.2.1.16 | PR16 | 16,61 dias | 2,61 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 18/08/26 07:30 | Qua 03/02/27 07:30 | 118 dias | Sex 04/09/26 17:30 | Qui 25/02/27 14:00 | 120,61 dias
1.4.1.1.2.1.16.1 | Montar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 18/08/26 07:30 | Qua 03/02/27 07:30 | 118 dias | Ter 18/08/26 17:30 | Qua 03/02/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.16.2 | Montar e torquear parafusos Coluna X2 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 19/08/26 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | 118 dias | Qui 20/08/26 17:30 | Sex 05/02/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.16.3 | Montar e torquear parafusos Coluna Y4/Y3 - reforços da estruturas | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 21/08/26 07:30 | Seg 08/02/27 07:30 | 118 dias | Seg 24/08/26 17:30 | Ter 09/02/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.16.4 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X3 e X2 - treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 25/08/26 07:30 | Qua 10/02/27 07:30 | 118 dias | Qua 26/08/26 17:30 | Qui 11/02/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.16.5 | Montar e torquear parafusos Coluna X1 - suportes e reforços da estruturas | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 12/02/27 07:30 | 118 dias | Sex 28/08/26 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.16.6 | Montar e torquear parafusos Coluna Y2/Y1 - reforços da estruturas | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 16/02/27 07:30 | 118 dias | Ter 01/09/26 17:30 | Qua 17/02/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.16.7 | Montar e torquear parafusos Treliça entre Coluna X2 e X1 - treliça e suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 02/09/26 07:30 | Qui 18/02/27 07:30 | 118 dias | Qui 03/09/26 17:30 | Sex 19/02/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.1.16.8 | Nivelar e alinhar colunas com auxílio de topografia | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 04/09/26 07:30 | Qua 24/02/27 14:00 | 120,61 dias | Sex 04/09/26 17:30 | Qui 25/02/27 14:00 | 120,61 dias
1.4.1.1.2.2 | ELÉTRICA BANDEJAMENTOS | 217 dias | -11 dias | 70.2 | 47.75 | -22.45 | Ter 13/01/26 07:30 | Qua 22/04/26 07:30 | 69 dias | Qui 26/11/26 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 62 dias
1.4.1.1.2.2.1 | PR01 | 3 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 22/09/26 07:30 | 176 dias | Qui 15/01/26 17:30 | Qui 24/09/26 17:30 | 176 dias
1.4.1.1.2.2.1.1 | Treliça entre Coluna ZC35 e ZC34 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 22/09/26 07:30 | 176 dias | Qua 14/01/26 17:30 | Qua 23/09/26 17:30 | 176 dias
1.4.1.1.2.2.1.2 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 15/01/26 07:30 | Qui 24/09/26 07:30 | 176 dias | Qui 15/01/26 17:30 | Qui 24/09/26 17:30 | 176 dias
1.4.1.1.2.2.2 | PR02 | 13 dias | -10 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 02/12/26 07:30 | 222 dias | Qui 19/02/26 17:30 | Sex 18/12/26 17:30 | 214 dias
1.4.1.1.2.2.2.1 | Treliça entre Coluna ZC34 e ZC33 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 02/12/26 07:30 | 222 dias | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 03/12/26 17:30 | 222 dias
1.4.1.1.2.2.2.2 | Treliça entre Coluna ZC33 e ZC32 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 26/01/26 07:30 | Sex 04/12/26 07:30 | 220 dias | Ter 27/01/26 17:30 | Seg 07/12/26 17:30 | 220 dias
1.4.1.1.2.2.2.3 | Treliça entre Coluna ZC32 e ZC31 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 30/01/26 07:30 | Ter 08/12/26 07:30 | 218 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Qua 09/12/26 17:30 | 218 dias
1.4.1.1.2.2.2.4 | Treliça entre Coluna ZC31 e ZC30 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 216 dias | Sex 06/02/26 17:30 | Sex 11/12/26 17:30 | 216 dias
1.4.1.1.2.2.2.5 | Treliça entre Coluna ZC30 e ZC29 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 14/12/26 07:30 | 214 dias | Qui 12/02/26 17:30 | Ter 15/12/26 17:30 | 214 dias
1.4.1.1.2.2.2.6 | Treliça entre Coluna ZC29 e ZC27 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 16/12/26 07:30 | 213 dias | Qua 18/02/26 17:30 | Qui 17/12/26 17:30 | 214 dias
1.4.1.1.2.2.2.7 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 19/02/26 07:30 | Sex 18/12/26 07:30 | 214 dias | Qui 19/02/26 17:30 | Sex 18/12/26 17:30 | 214 dias
1.4.1.1.2.2.3 | PR03 | 3 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 26/02/26 07:30 | Seg 21/12/26 07:30 | 210 dias | Seg 02/03/26 17:30 | Qua 23/12/26 17:30 | 210 dias
1.4.1.1.2.2.3.1 | Treliça entre Coluna ZC27 e ZC26 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 26/02/26 07:30 | Seg 21/12/26 07:30 | 210 dias | Sex 27/02/26 17:30 | Ter 22/12/26 17:30 | 210 dias
1.4.1.1.2.2.3.2 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 02/03/26 07:30 | Qua 23/12/26 07:30 | 210 dias | Seg 02/03/26 17:30 | Qua 23/12/26 17:30 | 210 dias
1.4.1.1.2.2.4 | PR04 | 26 dias | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Qua 22/04/26 07:30 | 34 dias | Sex 20/03/26 17:30 | Qui 28/05/26 17:30 | 47 dias
1.4.1.1.2.2.4.1 | Treliça entre Coluna ZC26 e ZC23 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Qua 22/04/26 07:30 | 34 dias | Sex 06/03/26 17:30 | Qua 22/04/26 13:00 | 32,5 dias
1.4.1.1.2.2.4.2 | Treliça entre Coluna ZC23 e ZC22 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | 29,5 dias | Qui 12/03/26 17:30 | Qua 22/04/26 17:30 | 28 dias
1.4.1.1.2.2.4.3 | Treliça entre Coluna ZC22 e ZC21 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 18/03/26 07:30 | Qui 23/04/26 07:30 | 25 dias | Qui 19/03/26 17:30 | Qui 23/04/26 13:00 | 23,5 dias
1.4.1.1.2.2.4.4 | Desmontar andaime | 2 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Qua 27/05/26 07:30 | 46 dias | Sex 20/03/26 17:30 | Qui 28/05/26 17:30 | 47 dias
1.4.1.1.2.2.5 | PR05 | 168,5 dias | 161,5 dias | 100 | 80 | -20 | Qua 25/03/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | 20,5 dias | Qui 02/04/26 17:30 | Qui 17/12/26 17:30 | 182 dias
1.4.1.1.2.2.5.1 | Treliça entre Coluna ZC21 e ZC20 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 14 dias | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 07:30 | Qua 05/08/26 07:30 | 93 dias | Qui 26/03/26 17:30 | Seg 24/08/26 17:30 | 105 dias
1.4.1.1.2.2.5.2 | Treliça entre Coluna ZC20 e ZC19 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | 16,5 dias | Qua 01/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 17:30 | 15 dias
1.4.1.1.2.2.5.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 02/04/26 07:30 | Qui 17/12/26 07:30 | 182 dias | Qui 02/04/26 17:30 | Qui 17/12/26 17:30 | 182 dias
1.4.1.1.2.2.6 | PR06 | 1,5 dias | -5,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | 12,5 dias | Qui 16/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 17:30 | 6 dias
1.4.1.1.2.2.6.1 | Treliça entre Coluna ZC19 e ZC18 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | 12,5 dias | Qui 09/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 11 dias
1.4.1.1.2.2.6.2 | Treliça entre Coluna ZC18 e ZC17 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | 7,5 dias | Qua 15/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 6 dias
1.4.1.1.2.2.6.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 07:30 | 6 dias | Qui 16/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 17:30 | 6 dias
1.4.1.1.2.2.7 | PR07 | 24,15 dias | 18,15 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Qua 17/06/26 07:30 | 41 dias | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 21/07/26 08:51 | 60,15 dias
1.4.1.1.2.2.7.1 | Treliça entre Coluna ZC17 e ZC16 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 24 dias | 22 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Qua 17/06/26 07:30 | 41 dias | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/07/26 17:30 | 63 dias
1.4.1.1.2.2.7.2 | Treliça entre Coluna ZC16 e ZC15 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 17/06/26 13:00 | 39,5 dias | Qui 23/04/26 17:30 | Ter 21/07/26 08:51 | 61,15 dias
1.4.1.1.2.2.7.3 | Desmontar andaime | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Qua 17/06/26 13:00 | 37,5 dias | Sex 24/04/26 17:30 | Qua 17/06/26 17:30 | 37 dias
1.4.1.1.2.2.8 | PR08 | 58,2 dias | 51,2 dias | 100 | 92 | -8 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 34 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Qua 09/09/26 09:18 | 86,2 dias
1.4.1.1.2.2.8.1 | Treliça entre Coluna ZC15 e ZC14 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 28 dias | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 34 dias | Sex 01/05/26 17:30 | Seg 27/07/26 17:30 | 61 dias
1.4.1.1.2.2.8.2 | Treliça entre Coluna ZC14 e ZC13 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 50 dias | 48 dias | 100 | 80 | -20 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 18/06/26 13:00 | 31,5 dias | Qui 07/05/26 17:30 | Qua 09/09/26 09:18 | 87,2 dias
1.4.1.1.2.2.8.3 | Desmontagem de andaime | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Qui 18/06/26 13:00 | 29,5 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | 29 dias
1.4.1.1.2.2.9 | PR09 | 23 dias | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 29/06/26 13:00 | 35,5 dias | Qua 20/05/26 17:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 50,5 dias
1.4.1.1.2.2.9.1 | Treliça entre Coluna ZC12 e ZC11 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 12 dias | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 13/07/26 13:00 | 45,5 dias | Ter 12/05/26 17:30 | Qua 29/07/26 13:00 | 55,5 dias
1.4.1.1.2.2.9.2 | Treliça entre Coluna ZC11 e ZC10 - ajustar bandejamento e aterrar leitoo | 7 dias | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 29/06/26 13:00 | 30,5 dias | Ter 19/05/26 17:30 | Qua 22/07/26 17:30 | 46 dias
1.4.1.1.2.2.9.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 29/07/26 13:00 | 50,5 dias | Qua 20/05/26 17:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 50,5 dias
1.4.1.1.2.2.10 | PR10 | 29 dias | 22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | 14 dias | Qua 03/06/26 17:30 | Qui 23/07/26 17:30 | 36 dias
1.4.1.1.2.2.10.1 | Treliça entre Coluna ZC10 e ZC9 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 5,5 dias | 3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 07:30 | Ter 30/06/26 07:30 | 25 dias | Qua 27/05/26 17:30 | Qui 23/07/26 13:00 | 40,5 dias
1.4.1.1.2.2.10.2 | Treliça entre Coluna ZC9 e ZC8 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 29 dias | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | 10 dias | Ter 02/06/26 17:30 | Qui 23/07/26 17:30 | 37 dias
1.4.1.1.2.2.10.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 15/07/26 07:30 | 30 dias | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 15/07/26 17:30 | 30 dias
1.4.1.1.2.2.11 | PR11 | 28,8 dias | 23,8 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 13:00 | 4,5 dias | Seg 15/06/26 17:30 | Sex 24/07/26 10:12 | 28,3 dias
1.4.1.1.2.2.11.1 | Treliça entre Coluna ZC8 e ZC7 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 26 dias | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Seg 15/06/26 13:00 | 4,5 dias | Qua 10/06/26 17:30 | Sex 24/07/26 08:51 | 31,15 dias
1.4.1.1.2.2.11.2 | Treliça entre Coluna ZC7 e ZC6 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 26 dias | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | 3 dias | Sex 12/06/26 17:30 | Sex 24/07/26 10:12 | 29,3 dias
1.4.1.1.2.2.11.3 | Desmontar andaime | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Sex 19/06/26 07:30 | 4 dias | Seg 15/06/26 17:30 | Sex 19/06/26 13:00 | 3,5 dias
1.4.1.1.2.2.12 | PR12 | 28,5 dias | 23,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 13:00 | 0,5 dias | Seg 22/06/26 17:30 | Sex 24/07/26 17:30 | 24 dias
1.4.1.1.2.2.12.1 | Treliça entre Coluna ZC6 e ZC5 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 28 dias | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 16/06/26 13:00 | 0,5 dias | Qua 17/06/26 17:30 | Sex 24/07/26 13:00 | 26,5 dias
1.4.1.1.2.2.12.2 | Treliça entre Coluna ZC5 e ZC4 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 18 dias | 16 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Qua 01/07/26 07:30 | 9 dias | Sex 19/06/26 17:30 | Sex 24/07/26 17:30 | 25 dias
1.4.1.1.2.2.12.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/06/26 07:30 | Sex 10/07/26 07:30 | 14 dias | Seg 22/06/26 17:30 | Sex 10/07/26 17:30 | 14 dias
1.4.1.1.2.2.13 | PR13 | 1 dia | -4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Qua 15/07/26 07:30 | 16 dias | Seg 29/06/26 17:30 | Qua 15/07/26 17:30 | 12 dias
1.4.1.1.2.2.13.1 | Treliça entre Coluna ZC4 e ZC3 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Qua 15/07/26 07:30 | 16 dias | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 15/07/26 13:00 | 14,5 dias
1.4.1.1.2.2.13.2 | Treliça entre Coluna ZC3 e ZC2 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | 14,5 dias | Sex 26/06/26 17:30 | Qua 15/07/26 17:30 | 13 dias
1.4.1.1.2.2.13.3 | Desmontar andaime | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | 12,5 dias | Seg 29/06/26 17:30 | Qua 15/07/26 17:30 | 12 dias
1.4.1.1.2.2.14 | PR14 | 19 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 06/07/26 07:30 | Sex 18/12/26 07:30 | 118 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 15/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.2.14.1 | Treliça entre Coluna ZC2 e X10 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 06/07/26 07:30 | Sex 18/12/26 07:30 | 118 dias | Ter 07/07/26 17:30 | Seg 21/12/26 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.2.14.2 | Treliça entre Coluna X10 e X9 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 10/07/26 07:30 | Qui 24/12/26 07:30 | 118 dias | Seg 13/07/26 17:30 | Seg 28/12/26 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.2.14.3 | Treliça entre Coluna X9 e X8 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 31/12/26 07:30 | 118 dias | Sex 17/07/26 17:30 | Seg 04/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.2.14.4 | Treliça entre Coluna X8 e X7 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 07/01/27 07:30 | 118 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Sex 08/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.2.14.5 | Treliça entre Coluna X7 e X6 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qua 13/01/27 07:30 | 118 dias | Qua 29/07/26 17:30 | Qui 14/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.2.14.6 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 30/07/26 07:30 | Sex 15/01/27 07:30 | 118 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 15/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.2.15 | PR15 | 11 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 21/01/27 07:30 | 118 dias | Qua 19/08/26 17:30 | Qui 04/02/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.2.15.1 | Treliça entre Coluna X6 e X5 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 21/01/27 07:30 | 118 dias | Qui 06/08/26 17:30 | Sex 22/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.2.15.2 | Treliça entre Coluna X5 e X4 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 27/01/27 07:30 | 118 dias | Qua 12/08/26 17:30 | Qui 28/01/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.2.15.3 | Treliça entre Coluna X4 e X3 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 17/08/26 07:30 | Ter 02/02/27 07:30 | 118 dias | Ter 18/08/26 17:30 | Qua 03/02/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.2.15.4 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 19/08/26 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | 118 dias | Qua 19/08/26 17:30 | Qui 04/02/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.2.16 | PR16 | 9 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 12/02/27 07:30 | 118 dias | Ter 08/09/26 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 119 dias
1.4.1.1.2.2.16.1 | Treliça entre Coluna X3 e X2 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 12/02/27 07:30 | 118 dias | Sex 28/08/26 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | 118 dias
1.4.1.1.2.2.16.2 | Treliça entre Coluna X2 e X1 - ajustar bandejamento e aterrar leito | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 04/09/26 07:30 | Seg 22/02/27 07:30 | 118 dias | Seg 07/09/26 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 119 dias
1.4.1.1.2.2.16.3 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 08/09/26 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 119 dias | Ter 08/09/26 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 119 dias
1.4.1.1.2.2.17 | MONTAGEM DE INFRA PRÓXIMO SALA ELÉTRICA CTE | 13 dias | 0 dias | 92.31 | 0 | -92.31 | Qua 09/09/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 66 dias | Sex 25/09/26 17:30 | Ter 29/12/26 17:30 | 66 dias
1.4.1.1.2.2.17.1 | Fabricar suportes para leitos | 3 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 09/09/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 66 dias | Sex 11/09/26 17:30 | Seg 14/12/26 17:30 | 66 dias
1.4.1.1.2.2.17.2 | Montar suporte | 4 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 14/09/26 07:30 | Ter 15/12/26 07:30 | 66 dias | Qui 17/09/26 17:30 | Sex 18/12/26 17:30 | 66 dias
1.4.1.1.2.2.17.3 | Montar leitos | 4 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 18/09/26 07:30 | Seg 21/12/26 07:30 | 66 dias | Qua 23/09/26 17:30 | Qui 24/12/26 17:30 | 66 dias
1.4.1.1.2.2.17.4 | Aterrar leitos | 2 dias | 0 dias | 50 | 0 | -50 | Qui 24/09/26 07:30 | Seg 28/12/26 07:30 | 66 dias | Sex 25/09/26 17:30 | Ter 29/12/26 17:30 | 66 dias
1.4.1.1.2.2.18 | MONTAGEM DE INFRA NA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | 27 dias | 5 dias | 0 | 97.73 | 97.73 | Seg 28/09/26 07:30 | Ter 18/08/26 07:30 | -28 dias | Ter 27/10/26 17:30 | Qui 24/09/26 17:30 | -23 dias
1.4.1.1.2.2.18.1 | Fabricar suportes para leitos | 7 dias | 4 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 28/09/26 07:30 | Ter 18/08/26 07:30 | -28 dias | Qua 30/09/26 17:30 | Qua 26/08/26 17:30 | -24 dias
1.4.1.1.2.2.18.2 | Montar suporte para bandejamento no Porão de Cabos | 3 dias | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Qui 01/10/26 07:30 | Qua 19/08/26 07:30 | -30 dias | Sex 02/10/26 17:30 | Sex 21/08/26 17:30 | -29 dias
1.4.1.1.2.2.18.3 | Montar suportes para bandejamento no 1º piso | 3 dias | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 05/10/26 07:30 | Seg 24/08/26 07:30 | -29 dias | Ter 06/10/26 17:30 | Qua 26/08/26 17:30 | -28 dias
1.4.1.1.2.2.18.4 | Montar suportes para bandejamento no 2º piso | 2 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 27/08/26 07:30 | -28 dias | Qui 08/10/26 17:30 | Sex 28/08/26 17:30 | -28 dias
1.4.1.1.2.2.18.5 | Montar leitos no Porão de Cabos | 3 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 09/10/26 07:30 | Qua 19/08/26 07:30 | -36 dias | Ter 13/10/26 17:30 | Sex 21/08/26 17:30 | -36 dias
1.4.1.1.2.2.18.6 | Montar leitos no 1º piso | 2 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 14/10/26 07:30 | Seg 24/08/26 07:30 | -36 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Ter 25/08/26 17:30 | -36 dias
1.4.1.1.2.2.18.7 | Montar leitos no 2º piso | 3 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 16/10/26 07:30 | Qui 27/08/26 07:30 | -35 dias | Ter 20/10/26 17:30 | Seg 31/08/26 17:30 | -35 dias
1.4.1.1.2.2.18.8 | Aterrar leitos do Porão de cabos, 1º piso e 2º piso | 17 dias | 12 dias | 0 | 90 | 90 | Qua 21/10/26 07:30 | Ter 01/09/26 07:30 | -35 dias | Ter 27/10/26 17:30 | Qui 24/09/26 17:30 | -23 dias
1.4.1.1.2.2.19 | ENVELOPAMENTO | 22 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 31 dias | Qui 26/11/26 17:30 | Ter 12/01/27 17:30 | 31 dias
1.4.1.1.2.2.19.1 | MONTAGEM ENVELOPAMENTO ENTRE CP03 E CP04 | 13 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 31 dias | Sex 13/11/26 17:30 | Ter 29/12/26 17:30 | 31 dias
1.4.1.1.2.2.19.1.1 | Fabricar suportes para infraestrutura (leitos e eletrodutos) | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 31 dias | Seg 02/11/26 17:30 | Ter 15/12/26 17:30 | 31 dias
1.4.1.1.2.2.19.1.2 | Montar eletroduto (54m de 4") | 3 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 16/12/26 07:30 | 31 dias | Qui 05/11/26 17:30 | Sex 18/12/26 17:30 | 31 dias
1.4.1.1.2.2.19.1.3 | Montar infraestrututura do cable rack até CP03 | 3 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 07:30 | Seg 21/12/26 07:30 | 31 dias | Ter 10/11/26 17:30 | Qua 23/12/26 17:30 | 31 dias
1.4.1.1.2.2.19.1.4 | Montar infraestrututura do cable rack até CP04 | 3 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 11/11/26 07:30 | Qui 24/12/26 07:30 | 31 dias | Sex 13/11/26 17:30 | Ter 29/12/26 17:30 | 31 dias
1.4.1.1.2.2.19.2 | MONTAGEM ENVELOPAMENTO ENTRE CP08 E CP09 | 7 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 16/11/26 07:30 | Qua 30/12/26 07:30 | 31 dias | Ter 24/11/26 17:30 | Sex 08/01/27 17:30 | 31 dias
1.4.1.1.2.2.19.2.1 | Fabricar suportes para infraestrutura (leitos e eletrodutos) | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 16/11/26 07:30 | Qua 30/12/26 07:30 | 31 dias | Ter 17/11/26 17:30 | Qui 31/12/26 17:30 | 31 dias
1.4.1.1.2.2.19.2.2 | Montar eletroduto (33m de 4") | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 18/11/26 07:30 | Seg 04/01/27 07:30 | 31 dias | Qui 19/11/26 17:30 | Ter 05/01/27 17:30 | 31 dias
1.4.1.1.2.2.19.2.3 | Montar infraestrututura do cable rack até CP08 | 3 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 07:30 | Qua 06/01/27 07:30 | 31 dias | Ter 24/11/26 17:30 | Sex 08/01/27 17:30 | 31 dias
1.4.1.1.2.2.19.3 | MONTAGEM DE ENVELOPAMENTO ENTRE CP01 E PORÃO DE CABOS DA CTE | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 25/11/26 07:30 | Seg 11/01/27 07:30 | 31 dias | Qui 26/11/26 17:30 | Ter 12/01/27 17:30 | 31 dias
1.4.1.1.2.2.19.3.1 | Montar eletroduto (20m de 4") | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 25/11/26 07:30 | Seg 11/01/27 07:30 | 31 dias | Qui 26/11/26 17:30 | Ter 12/01/27 17:30 | 31 dias
1.4.1.1.2.3 | SALA ELETRICA SUBSTAÇÃO DO ALTO FORNO | 11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 16/02/27 07:30 | 35 dias | Ter 12/01/27 17:30 | Ter 02/03/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.3.1 | Identificar cabos | 5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 16/02/27 07:30 | 35 dias | Seg 04/01/27 17:30 | Seg 22/02/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.3.2 | Conferir endereçamento | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 35 dias | Qua 06/01/27 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.3.3 | Montar terminações (muflas) | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 07/01/27 07:30 | Qui 25/02/27 07:30 | 35 dias | Ter 12/01/27 17:30 | Ter 02/03/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.4 | SALA ELETRICA 4 | 9 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 07:30 | Qua 03/03/27 07:30 | 35 dias | Seg 25/01/27 17:30 | Seg 15/03/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.4.1 | Identificar cabos | 5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 13/01/27 07:30 | Qua 03/03/27 07:30 | 35 dias | Ter 19/01/27 17:30 | Ter 09/03/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.4.2 | Conferir endereçamento | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 20/01/27 07:30 | Qua 10/03/27 07:30 | 35 dias | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 11/03/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.4.3 | Montar terminações (muflas) | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 12/03/27 07:30 | 35 dias | Seg 25/01/27 17:30 | Seg 15/03/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.5 | SALA ELETRICA 7 | 8 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 26/01/27 07:30 | Ter 16/03/27 07:30 | 35 dias | Qui 04/02/27 17:30 | Qui 25/03/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.5.1 | Identificar cabos | 5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 26/01/27 07:30 | Ter 16/03/27 07:30 | 35 dias | Seg 01/02/27 17:30 | Seg 22/03/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.5.2 | Conferir endereçamento | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 02/02/27 07:30 | Ter 23/03/27 07:30 | 35 dias | Qua 03/02/27 17:30 | Qua 24/03/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.5.3 | Montar terminações (muflas) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 04/02/27 07:30 | Qui 25/03/27 07:30 | 35 dias | Qui 04/02/27 17:30 | Qui 25/03/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.6 | SALA ELETRICA CTE | 8 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 02/02/27 07:30 | Sex 26/03/27 07:30 | 38 dias | Qui 11/02/27 17:30 | Ter 06/04/27 17:30 | 38 dias
1.4.1.1.2.6.1 | Identificar cabos | 5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 02/02/27 07:30 | Sex 26/03/27 07:30 | 38 dias | Seg 08/02/27 17:30 | Qui 01/04/27 17:30 | 38 dias
1.4.1.1.2.6.2 | Conferir endereçamento | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Sex 02/04/27 07:30 | 38 dias | Qua 10/02/27 17:30 | Seg 05/04/27 17:30 | 38 dias
1.4.1.1.2.6.3 | Montar terminações (muflas) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Ter 06/04/27 07:30 | 38 dias | Qui 11/02/27 17:30 | Ter 06/04/27 17:30 | 38 dias
1.4.1.1.2.7 | LANÇAMENTO DE CABOS | 42 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Qua 16/12/26 07:30 | 35 dias | Qui 24/12/26 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.7.1 | Lançar cabo da CTE50152 (3x240mm) 15kV para SE principal TR 05 | 12 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Qua 16/12/26 07:30 | 35 dias | Qui 12/11/26 17:30 | Seg 04/01/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.7.2 | Lançar cabo (SE4-F001) da SE principal AF1 61252 (3X240mm) 4,16kV para SE 04 | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 13/11/26 07:30 | Ter 05/01/27 07:30 | 35 dias | Qua 18/11/26 17:30 | Sex 08/01/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.7.3 | Lançar cabo (SE4-F002) da SE principal AF1 61252 (3X240mm) 4,16kV para SE 04 | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 07:30 | Seg 11/01/27 07:30 | 35 dias | Ter 24/11/26 17:30 | Qui 14/01/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.7.4 | Lançar cabo da SE principal AF1 62452 (3X240mm) 4,16kV para SE 07 TR 2000kVA | 8 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 25/11/26 07:30 | Sex 15/01/27 07:30 | 35 dias | Sex 04/12/26 17:30 | Ter 26/01/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.7.5 | Lançar cabos da SE 07 (1x4C35mm) 0,6/1kV para tanque de granulação 01 | 3 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 07:30 | Qua 27/01/27 07:30 | 35 dias | Qua 09/12/26 17:30 | Sex 29/01/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.7.6 | Lançar cabos da SE 07 (1x4C35mm) 0,6/1kV para tanque de granulação 02 | 3 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 10/12/26 07:30 | Seg 01/02/27 07:30 | 35 dias | Seg 14/12/26 17:30 | Qua 03/02/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.7.7 | Lançar fibra óptica (se necessário) | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | 35 dias | Sex 18/12/26 17:30 | Ter 09/02/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.7.8 | Lançar cabo de controle (15x2,5mm) | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 07:30 | Qua 10/02/27 07:30 | 35 dias | Qui 24/12/26 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | 35 dias
1.4.1.1.2.8 | TESTES E COMISSIONAMENTO | 18 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 05/01/27 07:30 | 5 dias | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 28/01/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.8.1 | Realizar testes ponto a ponto | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/12/26 07:30 | Ter 05/01/27 07:30 | 5 dias | Ter 29/12/26 17:30 | Qua 06/01/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.8.2 | Realizar testes megagem de cabos | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 07:30 | Qui 07/01/27 07:30 | 5 dias | Qui 31/12/26 17:30 | Sex 08/01/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.8.3 | Realizar teste de hipot | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 07:30 | Seg 11/01/27 07:30 | 5 dias | Ter 05/01/27 17:30 | Ter 12/01/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.8.4 | Identificar leitos | 9 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 13/01/27 07:30 | 5 dias | Seg 18/01/27 17:30 | Seg 25/01/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.8.5 | Identificar cabos conforme projeto (trifolar os cabos) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 19/01/27 07:30 | Ter 26/01/27 07:30 | 5 dias | Ter 19/01/27 17:30 | Ter 26/01/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.8.6 | Realizar testes de continuidade e resistência de aterramento | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 20/01/27 07:30 | Qua 27/01/27 07:30 | 5 dias | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 28/01/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9 | ATIVIDADES FINAIS | 32 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 07:30 | 5 dias | Seg 08/03/27 17:30 | Seg 15/03/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.1 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 01 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 22/01/27 07:30 | Sex 29/01/27 07:30 | 5 dias | Seg 25/01/27 17:30 | Seg 01/02/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.2 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 02 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 26/01/27 07:30 | Ter 02/02/27 07:30 | 5 dias | Qua 27/01/27 17:30 | Qua 03/02/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.3 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 03 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 28/01/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | 5 dias | Sex 29/01/27 17:30 | Sex 05/02/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.4 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 04 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/02/27 07:30 | Seg 08/02/27 07:30 | 5 dias | Ter 02/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.5 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 05 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 03/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 07:30 | 5 dias | Qui 04/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.6 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 06 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 05/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 07:30 | 5 dias | Seg 08/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.7 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 07 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 07:30 | 5 dias | Qua 10/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.8 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 08 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 07:30 | 5 dias | Sex 12/02/27 17:30 | Sex 19/02/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.9 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 09 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 15/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 07:30 | 5 dias | Ter 16/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.10 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 10 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 5 dias | Qui 18/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.11 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 11 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 19/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 07:30 | 5 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.12 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 12 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 02/03/27 07:30 | 5 dias | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 03/03/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.13 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 13 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 07:30 | Qui 04/03/27 07:30 | 5 dias | Sex 26/02/27 17:30 | Sex 05/03/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.14 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 14 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 08/03/27 07:30 | 5 dias | Ter 02/03/27 17:30 | Ter 09/03/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.15 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 15 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 03/03/27 07:30 | Qua 10/03/27 07:30 | 5 dias | Qui 04/03/27 17:30 | Qui 11/03/27 17:30 | 5 dias
1.4.1.1.2.9.16 | Montar tampas sobre o leito Trecho PR 16 | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 05/03/27 07:30 | Sex 12/03/27 07:30 | 5 dias | Seg 08/03/27 17:30 | Seg 15/03/27 17:30 | 5 dias
1.4.2 | ATIVIDADES PARADA | 114,89 dias | 106,22 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 13:30 | Qua 07/04/27 09:30 | 106,22 dias
1.4.2.1 | MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REFORÇOS E PROTEÇÕES | 114,89 dias | 106,22 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 13:30 | Qua 07/04/27 09:30 | 106,22 dias
1.4.2.1.1 | MONTAGEM | 114,89 dias | 106,22 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 13:30 | Qua 07/04/27 09:30 | 106,22 dias
1.4.2.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.4.2.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias
1.4.2.1.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.4.2.1.1.2 | SALA ELETRICA SUBSTAÇÃO DO ALTO FORNO | 0,89 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 02/03/27 17:30 | 19,33 dias | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 03/03/27 01:30 | 19,33 dias
1.4.2.1.1.2.1 | Realizar testes elétricos | 8 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 02/03/27 17:30 | 19,33 dias | Ter 23/02/27 19:30 | Qua 03/03/27 01:30 | 19,33 dias
1.4.2.1.1.3 | SALA ELETRICA 4 | 1,78 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 19:30 | Seg 15/03/27 17:30 | 53,11 dias | Qua 24/02/27 11:30 | Ter 16/03/27 09:30 | 53,11 dias
1.4.2.1.1.3.1 | Conectorizar cabos | 8 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 19:30 | Seg 15/03/27 17:30 | 53,11 dias | Qua 24/02/27 03:30 | Ter 16/03/27 01:30 | 53,11 dias
1.4.2.1.1.3.2 | Realizar testes elétricos | 8 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 03:30 | Ter 16/03/27 01:30 | 53,11 dias | Qua 24/02/27 11:30 | Ter 16/03/27 09:30 | 53,11 dias
1.4.2.1.1.4 | SALA ELETRICA 7 | 2,5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/03/27 17:30 | 78 dias | Qui 25/02/27 10:00 | Sex 26/03/27 16:00 | 78 dias
1.4.2.1.1.4.1 | Conectorizar cabos | 8 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qui 25/03/27 17:30 | 78 dias | Qua 24/02/27 19:30 | Sex 26/03/27 01:30 | 78 dias
1.4.2.1.1.4.2 | Realizar testes elétricos | 10 hrs | -4,5 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 19:30 | Sex 26/03/27 01:30 | 78 dias | Qui 25/02/27 10:00 | Sex 26/03/27 16:00 | 78 dias
1.4.2.1.1.5 | SALA ELETRICA CTE | 1,78 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 10:00 | Ter 06/04/27 17:30 | 107,5 dias | Sex 26/02/27 02:00 | Qua 07/04/27 09:30 | 107,5 dias
1.4.2.1.1.5.1 | Conectorizar cabos | 8 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 10:00 | Ter 06/04/27 17:30 | 107,5 dias | Qui 25/02/27 18:00 | Qua 07/04/27 01:30 | 107,5 dias
1.4.2.1.1.5.2 | Realizar testes elétricos | 8 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 18:00 | Qua 07/04/27 01:30 | 107,5 dias | Sex 26/02/27 02:00 | Qua 07/04/27 09:30 | 107,5 dias
1.4.2.1.1.6 | INTERLIGAÇÕES, CONEXÕES DE CABOS E ATERRAMENTO | 8,67 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 13:30 | Sex 26/02/27 13:30 | 0 dias
1.4.2.1.1.6.1 | Interligar cabos (3x240mm - 15kV) no painel da CTE50152 e paniel da SE principal TR 05 | 12 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 19:30 | 0 dias
1.4.2.1.1.6.2 | Interligar cabos (SE4-F001) no painel da SE principal AF1 61252 e painel da SE 04 | 12 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 19:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 0 dias
1.4.2.1.1.6.3 | Interligar cabos (SE4-F002) no painel da SE principal AF1 61252 e painel da SE 04 | 12 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 19:30 | 0 dias
1.4.2.1.1.6.4 | Interligar cabos no painel da SE principal AF1 62452 e painel da SE 07 TR 2000kVA | 12 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 19:30 | Qua 24/02/27 19:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 07:30 | 0 dias
1.4.2.1.1.6.5 | Interligar cabos no painel da SE 07 (1x4C35mm) 0,6/1kV e painel tanque de granulação 01 | 6 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 07:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias
1.4.2.1.1.6.6 | Interligar cabos no painel da SE 07 (1x4C35mm) 0,6/1kV e painel tanque de granulação 02 | 6 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 19:30 | 0 dias
1.4.2.1.1.6.7 | Realizar fusão de fibra óptica (se necessário) | 8 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 19:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 03:30 | Sex 26/02/27 03:30 | 0 dias
1.4.2.1.1.6.8 | Interligar cabo de controle (15x2,5mm) | 8 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 03:30 | Sex 26/02/27 03:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 11:30 | 0 dias
1.4.2.1.1.6.9 | Testar e comissionar | 18 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 19:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 13:30 | Sex 26/02/27 13:30 | 0 dias
1.5 | SUBCADINHO | 397 dias | -10 dias | 75 | 75 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.5.1 | ATIVIDADES ROTINA | 389 dias | -15 dias | 75 | 75 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1 | RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO DA SOLEIRA | 389 dias | -15 dias | 75 | 75 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.1 | RECUPERAÇÃO 01 - RAMAL 19 | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.1.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 05/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.1.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 07:30 | 0 dias | Qua 06/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.1.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 07:30 | 0 dias | Qui 07/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.1.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 07:30 | 0 dias | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.1.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 07:30 | 0 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.1.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Qui 31/07/25 17:30 | Qui 31/07/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.2 | RECUPERAÇÃO 02 - RAMAL 20 | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.2.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 05/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.2.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 07:30 | 0 dias | Qua 06/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.2.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 07:30 | 0 dias | Qui 07/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.2.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 07:30 | 0 dias | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.2.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 07:30 | 0 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.2.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Qui 31/07/25 17:30 | Qui 31/07/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.3 | RECUPERAÇÃO 03 - RAMAL 21 | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.3.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 05/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.3.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 07:30 | 0 dias | Qua 06/08/25 17:30 | Qua 06/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.3.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/08/25 07:30 | Qui 07/08/25 07:30 | 0 dias | Qui 07/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.3.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 07:30 | 0 dias | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.3.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 07:30 | 0 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.3.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Qui 31/07/25 17:30 | Qui 31/07/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.4 | RECUPERAÇÃO 04 - RAMAL XX | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 0 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 0 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.4.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 0 dias | Qui 30/10/25 17:30 | Qui 30/10/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.4.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 07:30 | 0 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.4.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.4.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 07:30 | 0 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.4.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 07:30 | 0 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.4.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 0 dias | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.5 | RECUPERAÇÃO 05 - RAMAL XX | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 0 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 0 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.5.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 0 dias | Qui 30/10/25 17:30 | Qui 30/10/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.5.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 07:30 | 0 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.5.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.5.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 07:30 | 0 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.5.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 07:30 | 0 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.5.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 0 dias | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.6 | RECUPERAÇÃO 06 - RAMAL XX | 9 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 0 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.6.1 | PREPARAÇÃO | 9 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 0 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.6.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | 0 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.6.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.6.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 07:30 | 0 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.6.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 07:30 | 0 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.6.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 07:30 | 0 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.6.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 0 dias | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.7 | RECUPERAÇÃO 07 - RAMAL XX | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 0 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.7.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 0 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.7.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 0 dias | Qui 30/10/25 17:30 | Qui 30/10/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.7.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 07:30 | 0 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.7.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.7.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 07:30 | 0 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.7.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 07:30 | 0 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.7.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 0 dias | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.8 | RECUPERAÇÃO 08 - RAMAL XX | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | 0 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.8.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | 0 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.8.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | 0 dias | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.8.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | 0 dias | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.8.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 07:30 | 0 dias | Qui 29/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.8.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 07:30 | 0 dias | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.8.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 07:30 | 0 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.8.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | 0 dias | Qui 22/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.9 | RECUPERAÇÃO 09 - RAMAL XX | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | 0 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.9.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | 0 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.9.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | 0 dias | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.9.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | 0 dias | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.9.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 07:30 | 0 dias | Qui 29/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.9.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 07:30 | 0 dias | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.9.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 07:30 | 0 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.9.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | 0 dias | Qui 22/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.10 | RECUPERAÇÃO 10 - RAMAL XX | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | 0 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.10.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | 0 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.10.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | 0 dias | Ter 27/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.10.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | 0 dias | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.10.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 07:30 | 0 dias | Qui 29/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.10.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 07:30 | 0 dias | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.10.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 07:30 | 0 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.10.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | 0 dias | Qui 22/01/26 17:30 | Qui 22/01/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.11 | RECUPERAÇÃO 11 - RAMAL 20 | 6 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | -1 dia
1.5.1.1.11.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | -1 dia
1.5.1.1.11.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 1 dia
1.5.1.1.11.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 1 dia | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 17:30 | 1 dia
1.5.1.1.11.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 0 dias | Qui 07/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.11.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 07:30 | 0 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.11.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 07:30 | -1 dia | Seg 11/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | -1 dia
1.5.1.1.11.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Qui 30/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.12 | RECUPERAÇÃO 12 - RAMAL XX | 7 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.12.1 | PREPARAÇÃO | 7 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.12.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 1 dia
1.5.1.1.12.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 1 dia | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 17:30 | 1 dia
1.5.1.1.12.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 07:30 | 1 dia | Qui 07/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | 1 dia
1.5.1.1.12.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 07:30 | 0 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.12.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 07:30 | 0 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.12.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Qui 30/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.13 | RECUPERAÇÃO 13 - RAMAL XX | 7 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.13.1 | PREPARAÇÃO | 7 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.13.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 1 dia
1.5.1.1.13.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 1 dia | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 17:30 | 1 dia
1.5.1.1.13.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 07:30 | 1 dia | Qui 07/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | 1 dia
1.5.1.1.13.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 07:30 | 0 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.13.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 07:30 | 0 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.13.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Qui 30/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.14 | RECUPERAÇÃO 14 - RAMAL XX | 7 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.14.1 | PREPARAÇÃO | 7 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.14.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 1 dia
1.5.1.1.14.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 1 dia | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 17:30 | 1 dia
1.5.1.1.14.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 07:30 | 1 dia | Qui 07/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | 1 dia
1.5.1.1.14.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 07:30 | 0 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.14.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 07:30 | 0 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.14.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Qui 30/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.15 | RECUPERAÇÃO 15 - RAMAL XX | 7,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.15.1 | PREPARAÇÃO | 7,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.15.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 1 dia | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Sex 31/07/26 13:00 | -2,5 dias
1.5.1.1.15.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 31/07/26 13:00 | -2,5 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Seg 03/08/26 13:00 | -2,5 dias
1.5.1.1.15.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 13:00 | 0,5 dias | Qui 06/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.15.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 07:30 | 0 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 07/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.15.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 07:30 | 0 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.15.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.16 | RECUPERAÇÃO 16 - RAMAL XX | 7,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.16.1 | PREPARAÇÃO | 7,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.16.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 13:00 | 0,5 dias
1.5.1.1.16.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 13:00 | 0,5 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 13:00 | 0,5 dias
1.5.1.1.16.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 13:00 | 0,5 dias | Qui 06/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.16.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 07:30 | 0 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 07/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.16.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 07:30 | 0 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.16.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.17 | RECUPERAÇÃO 17 - RAMAL XX | 7,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.17.1 | PREPARAÇÃO | 7,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.17.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 13:00 | 0,5 dias
1.5.1.1.17.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 13:00 | 0,5 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 13:00 | 0,5 dias
1.5.1.1.17.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 13:00 | 0,5 dias | Qui 06/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.17.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 07:30 | 0 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 07/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.17.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 07:30 | 0 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.17.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.18 | RECUPERAÇÃO 18 - RAMAL XX | 7,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.18.1 | PREPARAÇÃO | 7,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.18.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 13:00 | 0,5 dias
1.5.1.1.18.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 05/08/26 13:00 | 0,5 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 13:00 | 0,5 dias
1.5.1.1.18.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 13:00 | 0,5 dias | Qui 06/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.18.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 07/08/26 07:30 | 0 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 07/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.18.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 10/08/26 07:30 | 0 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 10/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.18.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 13:00 | 0,5 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 0 dias
1.5.1.1.19 | RECUPERAÇÃO 19 - RAMAL XX | 8 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 20 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Qui 12/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.19.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 20 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Qui 12/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.19.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 20 dias | Sex 09/10/26 17:30 | Sex 06/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.19.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 09/11/26 07:30 | 20 dias | Seg 12/10/26 17:30 | Seg 09/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.19.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 10/11/26 07:30 | 20 dias | Ter 13/10/26 17:30 | Ter 10/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.19.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 11/11/26 07:30 | 20 dias | Qua 14/10/26 17:30 | Qua 11/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.19.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 12/11/26 07:30 | 20 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Qui 12/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.19.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 20 dias | Ter 06/10/26 17:30 | Ter 03/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.20 | RECUPERAÇÃO 20 - RAMAL XX | 8 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 20 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Qui 12/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.20.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 20 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Qui 12/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.20.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 20 dias | Sex 09/10/26 17:30 | Sex 06/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.20.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Seg 09/11/26 07:30 | 20 dias | Seg 12/10/26 17:30 | Seg 09/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.20.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 07:30 | Ter 10/11/26 07:30 | 20 dias | Ter 13/10/26 17:30 | Ter 10/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.20.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 14/10/26 07:30 | Qua 11/11/26 07:30 | 20 dias | Qua 14/10/26 17:30 | Qua 11/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.20.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 12/11/26 07:30 | 20 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Qui 12/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.20.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 20 dias | Ter 06/10/26 17:30 | Ter 03/11/26 17:30 | 20 dias
1.5.1.1.21 | RECUPERAÇÃO 21 - RAMAL XX | 9 dias | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 30/12/26 07:30 | 60 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Ter 12/01/27 17:30 | 61 dias
1.5.1.1.21.1 | PREPARAÇÃO | 9 dias | 1 dia | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 30/12/26 07:30 | 60 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Ter 12/01/27 17:30 | 61 dias
1.5.1.1.21.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 30/12/26 07:30 | 60 dias | Sex 09/10/26 17:30 | Ter 05/01/27 17:30 | 60 dias
1.5.1.1.21.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Qua 06/01/27 07:30 | 60 dias | Seg 12/10/26 17:30 | Qua 06/01/27 17:30 | 60 dias
1.5.1.1.21.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 07:30 | Qui 07/01/27 07:30 | 60 dias | Ter 13/10/26 17:30 | Qui 07/01/27 17:30 | 60 dias
1.5.1.1.21.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 14/10/26 07:30 | Sex 08/01/27 07:30 | 60 dias | Qua 14/10/26 17:30 | Sex 08/01/27 17:30 | 60 dias
1.5.1.1.21.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Seg 11/01/27 07:30 | 60 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | 60 dias
1.5.1.1.21.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 12/01/27 07:30 | 68 dias | Ter 06/10/26 17:30 | Ter 12/01/27 17:30 | 68 dias
1.5.1.1.22 | RECUPERAÇÃO 22 - RAMAL XX | 8 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | -5 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.22.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | -5 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.22.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | -5 dias | Ter 16/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.22.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 07:30 | -5 dias | Qua 17/02/27 17:30 | Qua 10/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.22.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 18/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 07:30 | -5 dias | Qui 18/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.22.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 19/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 07:30 | -5 dias | Sex 19/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.22.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 07:30 | -5 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.22.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | -5 dias | Qui 11/02/27 17:30 | Qui 04/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.23 | RECUPERAÇÃO 23 - RAMAL XX | 8 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | -5 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.23.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | -5 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.23.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | -5 dias | Ter 16/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.23.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 07:30 | -5 dias | Qua 17/02/27 17:30 | Qua 10/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.23.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 18/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 07:30 | -5 dias | Qui 18/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.23.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 19/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 07:30 | -5 dias | Sex 19/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.23.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 07:30 | -5 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.23.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | -5 dias | Qui 11/02/27 17:30 | Qui 04/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.24 | RECUPERAÇÃO 24 - RAMAL XX | 8 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | -5 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.24.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | -5 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.24.1.1 | Fabricar mestras e formas de madeira | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | -5 dias | Ter 16/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.24.1.2 | Transportar e posicionar misturador de concreto | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 07:30 | -5 dias | Qua 17/02/27 17:30 | Qua 10/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.24.1.3 | Transportar e descarregar materiais (uso e consumo) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 18/02/27 07:30 | Qui 11/02/27 07:30 | -5 dias | Qui 18/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.24.1.4 | Montar iluminação e painéis provisórios | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 19/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 07:30 | -5 dias | Sex 19/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.24.1.5 | Montar linha de ar (contingência) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 07:30 | -5 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.1.1.24.1.6 | Fabricar bocal para instalação da válvula de injeção de massa | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | -5 dias | Qui 11/02/27 17:30 | Qui 04/02/27 17:30 | -5 dias
1.5.2 | ATIVIDADES PARADAS | 1500,44 dias | 0 dias | 75 | 75 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.5.2.1 | RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO DA SOLEIRA | 1500,44 dias | 0 dias | 75 | 75 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.1 | RECUPERAÇÃO 01 - RAMAL 19 | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,56 dias | 0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 4 hrs | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0,11 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.1.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 07:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.1.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | 0,11 dias | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.1.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0,11 dias | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 15:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.1.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 15:30 | 0,11 dias | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 18:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.1.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 18:30 | 0,11 dias | Ter 12/08/25 22:30 | Ter 12/08/25 23:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.1.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:30 | Ter 12/08/25 23:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.1.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.1.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 07:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.1.3 | MONTAGEM | 4,44 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 07:30 | 0,11 dias | Qui 14/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.1.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 07:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 10:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.1.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 10:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 12:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.1.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 12:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 13:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.1.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 13:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 15:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.1.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 15:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.1.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 20:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.1.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 21:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.1.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 00:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.1.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 03:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.1.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 05:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.1.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 08:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.1.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 09:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.1.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 11:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.1.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 13:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.1.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 17:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.1.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 20:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.1.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 22:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.2 | RECUPERAÇÃO 02 - RAMAL 20 | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,56 dias | 0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 4 hrs | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0,11 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.2.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 07:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.2.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | 0,11 dias | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.2.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0,11 dias | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 15:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.2.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 15:30 | 0,11 dias | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 18:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.2.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 18:30 | 0,11 dias | Ter 12/08/25 22:30 | Ter 12/08/25 23:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.2.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:30 | Ter 12/08/25 23:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.2.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.2.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 07:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.2.3 | MONTAGEM | 4,44 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 07:30 | 0,11 dias | Qui 14/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.2.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 07:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 10:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.2.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 10:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 12:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.2.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 12:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 13:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.2.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 13:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 15:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.2.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 15:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.2.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 20:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.2.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 21:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.2.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 00:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.2.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 03:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.2.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 05:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.2.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 08:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.2.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 09:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.2.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 11:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.2.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 13:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.2.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 17:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.2.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 20:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.2.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 22:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.3 | RECUPERAÇÃO 03 - RAMAL 21 | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.3.1 | BLOQUEIO | 0,56 dias | 0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 4 hrs | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0,11 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.3.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 07:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.3.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 12:30 | 0,11 dias | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.3.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0,11 dias | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 15:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.3.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 15:30 | 0,11 dias | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 18:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.3.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 17:30 | Ter 12/08/25 18:30 | 0,11 dias | Ter 12/08/25 22:30 | Ter 12/08/25 23:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.3.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:30 | Ter 12/08/25 23:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.3.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.3.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 07:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.3.3 | MONTAGEM | 4,44 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 07:30 | 0,11 dias | Qui 14/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.3.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 07:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 10:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.3.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 10:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 12:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.3.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 12:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 13:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.3.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:30 | Qua 13/08/25 13:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 15:30 | 0,11 dias
1.5.2.1.3.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:30 | Qua 13/08/25 15:30 | 0,11 dias | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.3.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 20:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.3.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 21:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.3.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 00:30 | Qui 14/08/25 00:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.3.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 03:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.3.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 05:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.3.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 08:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.3.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 09:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.3.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 11:30 | Qui 14/08/25 11:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.3.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 13:30 | Qui 14/08/25 13:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.3.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 17:30 | Qui 14/08/25 17:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.3.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 20:30 | Qui 14/08/25 20:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.3.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 22:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 23:30 | Qui 14/08/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.4 | RECUPERAÇÃO 04 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 12:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 14:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 22:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 01:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 04:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 11:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 14:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 21:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 00:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 03:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 05:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 08:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 11:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 13:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 17:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 20:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.4.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 22:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.5 | RECUPERAÇÃO 05 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 12:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 14:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 22:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 01:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 04:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 11:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 14:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 21:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 00:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 03:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 05:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 08:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 11:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 13:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 17:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 20:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.5.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 22:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.6 | RECUPERAÇÃO 06 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 12:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 14:30 | 0 dias