1.5.2.1.6.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 14:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 22:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 01:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 04:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 11:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 14:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 21:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 00:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 03:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 05:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 08:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 11:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 13:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 17:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 20:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.6.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 22:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.7 | RECUPERAÇÃO 07 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 12:30 | Seg 10/11/25 12:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 14:30 | Seg 10/11/25 14:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:30 | Seg 10/11/25 22:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 01:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 04:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 11:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 14:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 21:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 00:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 03:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 05:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 08:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 11:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 13:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 17:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 20:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.7.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 22:30 | 0 dias | Qua 12/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.8 | RECUPERAÇÃO 08 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 12:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 14:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 22:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 01:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 04:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 11:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 12:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 14:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 20:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 00:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 03:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 05:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 08:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 09:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 11:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 13:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 20:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.8.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 22:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.9 | RECUPERAÇÃO 09 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 12:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 14:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 22:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 01:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 04:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 11:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 12:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 14:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 20:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 00:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 03:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 05:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 08:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 09:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 11:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 13:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 20:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.9.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 22:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.10 | RECUPERAÇÃO 10 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 12:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 14:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 22:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 01:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 04:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 11:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 12:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 04/02/26 14:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 20:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 05/02/26 00:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 03:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 05:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:30 | Qui 05/02/26 08:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 09:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 11:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 13:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 20:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.10.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 22:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 23:30 | Qui 05/02/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.11 | RECUPERAÇÃO 11 - RAMAL 20 | 6,67 dias | -0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 19:30 | -0,44 dias
1.5.2.1.11.1 | BLOQUEIO | 0,94 dias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 16:00 | 0,5 dias
1.5.2.1.11.1.1 | Realizar bloqueios | 6,5 hrs | 3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 14:00 | 0,39 dias
1.5.2.1.11.1.2 | Liberar documentação de segurança | 2 hrs | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 14:00 | 0,39 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 16:00 | 0,5 dias
1.5.2.1.11.2 | DESMONTAGEM | 1,94 dias | -0,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 16:00 | 0,5 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 09:30 | 0,33 dias
1.5.2.1.11.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 16:00 | 0,5 dias | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 16:30 | 0,44 dias
1.5.2.1.11.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 16:30 | 0,44 dias | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 18:30 | 0,44 dias
1.5.2.1.11.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 18:30 | 0,44 dias | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 0,44 dias
1.5.2.1.11.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 0,44 dias | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 02:30 | 0,44 dias
1.5.2.1.11.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 16:30 | -0,67 dias | Qua 13/05/26 01:30 | Ter 12/05/26 19:30 | -0,67 dias
1.5.2.1.11.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:30 | Ter 12/05/26 19:30 | -0,67 dias | Qua 13/05/26 04:30 | Ter 12/05/26 22:30 | -0,67 dias
1.5.2.1.11.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 07:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 09:30 | 0,22 dias
1.5.2.1.11.3 | MONTAGEM | 5 dias | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Ter 12/05/26 22:30 | -0,89 dias | Qui 14/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 19:30 | -0,44 dias
1.5.2.1.11.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Ter 12/05/26 22:30 | -0,89 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 01:30 | -0,89 dias
1.5.2.1.11.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 01:30 | -0,89 dias | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 03:30 | -0,89 dias
1.5.2.1.11.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 03:30 | -0,89 dias | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 04:30 | -0,89 dias
1.5.2.1.11.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 04:30 | -0,89 dias | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 06:30 | -0,89 dias
1.5.2.1.11.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 06:30 | -0,89 dias | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 12:30 | -0,89 dias
1.5.2.1.11.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 12:30 | -0,89 dias | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 13:30 | -0,89 dias
1.5.2.1.11.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 13:30 | -0,89 dias | Qui 14/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 16:30 | -0,89 dias
1.5.2.1.11.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 16:30 | -0,89 dias | Qui 14/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 19:30 | -0,89 dias
1.5.2.1.11.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 19:30 | -0,89 dias | Qui 14/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 21:30 | -0,89 dias
1.5.2.1.11.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 21:30 | -0,89 dias | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 00:30 | -0,89 dias
1.5.2.1.11.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 00:30 | -0,89 dias | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 01:30 | -0,89 dias
1.5.2.1.11.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 01:30 | -0,89 dias | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 03:30 | -0,89 dias
1.5.2.1.11.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 07:30 | -0,39 dias | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 09:30 | -0,33 dias
1.5.2.1.11.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 3 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 09:30 | -0,33 dias | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 13:30 | -0,44 dias
1.5.2.1.11.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 13:30 | -0,44 dias | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 16:30 | -0,44 dias
1.5.2.1.11.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 16:30 | -0,44 dias | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 18:30 | -0,44 dias
1.5.2.1.11.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 18:30 | -0,44 dias | Qui 14/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 19:30 | -0,44 dias
1.5.2.1.12 | RECUPERAÇÃO 12 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 10:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 12:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 14:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 22:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 01:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 04:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 09:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 11:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 14:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 20:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 21:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 00:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 03:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 08:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 09:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 11:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 13:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 17:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 20:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.12.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 22:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.13 | RECUPERAÇÃO 13 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 10:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 12:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 14:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 22:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 01:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 04:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 09:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 11:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 14:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 20:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Qua 13/05/26 21:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 14/05/26 00:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 03:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 08:30 | Qui 14/05/26 08:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 09:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 11:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 13:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 17:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 20:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.13.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 22:30 | Qui 14/05/26 22:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.14 | RECUPERAÇÃO 14 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 07:30 | 0 dias | Qua 27/05/26 23:30 | Qua 27/05/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 07:30 | 0 dias | Seg 25/05/26 11:30 | Seg 25/05/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 07:30 | 0 dias | Seg 25/05/26 10:30 | Seg 25/05/26 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 10:30 | Seg 25/05/26 10:30 | 0 dias | Seg 25/05/26 11:30 | Seg 25/05/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 11:30 | Seg 25/05/26 11:30 | 0 dias | Ter 26/05/26 06:30 | Ter 26/05/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 11:30 | Seg 25/05/26 11:30 | 0 dias | Seg 25/05/26 12:30 | Seg 25/05/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 12:30 | Seg 25/05/26 12:30 | 0 dias | Seg 25/05/26 14:30 | Seg 25/05/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 14:30 | Seg 25/05/26 14:30 | 0 dias | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 17:30 | 0 dias | Seg 25/05/26 22:30 | Seg 25/05/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 22:30 | Seg 25/05/26 22:30 | 0 dias | Ter 26/05/26 01:30 | Ter 26/05/26 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 01:30 | Ter 26/05/26 01:30 | 0 dias | Ter 26/05/26 04:30 | Ter 26/05/26 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 04:30 | Ter 26/05/26 04:30 | 0 dias | Ter 26/05/26 06:30 | Ter 26/05/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 06:30 | Ter 26/05/26 06:30 | 0 dias | Qua 27/05/26 23:30 | Qua 27/05/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 06:30 | Ter 26/05/26 06:30 | 0 dias | Ter 26/05/26 09:30 | Ter 26/05/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 09:30 | Ter 26/05/26 09:30 | 0 dias | Ter 26/05/26 11:30 | Ter 26/05/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 11:30 | Ter 26/05/26 11:30 | 0 dias | Ter 26/05/26 12:30 | Ter 26/05/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 12:30 | Ter 26/05/26 12:30 | 0 dias | Ter 26/05/26 14:30 | Ter 26/05/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 14:30 | Ter 26/05/26 14:30 | 0 dias | Ter 26/05/26 20:30 | Ter 26/05/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 20:30 | Ter 26/05/26 20:30 | 0 dias | Ter 26/05/26 21:30 | Ter 26/05/26 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 21:30 | Ter 26/05/26 21:30 | 0 dias | Qua 27/05/26 00:30 | Qua 27/05/26 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 00:30 | Qua 27/05/26 00:30 | 0 dias | Qua 27/05/26 03:30 | Qua 27/05/26 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 03:30 | Qua 27/05/26 03:30 | 0 dias | Qua 27/05/26 05:30 | Qua 27/05/26 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 05:30 | Qua 27/05/26 05:30 | 0 dias | Qua 27/05/26 08:30 | Qua 27/05/26 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 08:30 | Qua 27/05/26 08:30 | 0 dias | Qua 27/05/26 09:30 | Qua 27/05/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 09:30 | Qua 27/05/26 09:30 | 0 dias | Qua 27/05/26 11:30 | Qua 27/05/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 11:30 | Qua 27/05/26 11:30 | 0 dias | Qua 27/05/26 13:30 | Qua 27/05/26 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 13:30 | Qua 27/05/26 13:30 | 0 dias | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 17:30 | 0 dias | Qua 27/05/26 20:30 | Qua 27/05/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 20:30 | Qua 27/05/26 20:30 | 0 dias | Qua 27/05/26 22:30 | Qua 27/05/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.14.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 22:30 | Qua 27/05/26 22:30 | 0 dias | Qua 27/05/26 23:30 | Qua 27/05/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.15 | RECUPERAÇÃO 15 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 12:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 14:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 17:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 22:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 01:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 04:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 12:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 14:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 21:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 00:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 03:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 05:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 08:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 09:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 13:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 17:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 20:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.15.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 22:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.16 | RECUPERAÇÃO 16 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 12:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 14:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 17:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 22:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 01:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 04:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 12:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 14:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 21:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 00:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 03:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 05:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 08:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 09:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 13:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 17:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 20:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.16.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 22:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.17 | RECUPERAÇÃO 17 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 12:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 14:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 17:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 22:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 01:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 04:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 12:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 14:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 21:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 00:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 03:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 05:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 08:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 09:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 13:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 17:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 20:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.17.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 22:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.18 | RECUPERAÇÃO 18 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 12:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 14:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 17:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 22:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 01:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 04:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 12:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 14:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 21:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 00:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 03:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 05:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:30 | Qui 13/08/26 08:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 09:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 13:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 13/08/26 17:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 20:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.18.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 22:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.19 | RECUPERAÇÃO 19 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | 1,11 dias | Qui 05/11/26 23:30 | Sex 06/11/26 09:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | 1,11 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 21:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 17:30 | 1,11 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 20:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 20:30 | 1,11 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 21:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 21:30 | 1,11 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 16:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 21:30 | 1,11 dias | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 22:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 22:30 | 1,11 dias | Ter 03/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 00:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 14:30 | Qua 04/11/26 00:30 | 1,11 dias | Ter 03/11/26 17:30 | Qua 04/11/26 03:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 17:30 | Qua 04/11/26 03:30 | 1,11 dias | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 08:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 22:30 | Qua 04/11/26 08:30 | 1,11 dias | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 11:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 01:30 | Qua 04/11/26 11:30 | 1,11 dias | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 14:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 04:30 | Qua 04/11/26 14:30 | 1,11 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 16:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 16:30 | 1,11 dias | Qui 05/11/26 23:30 | Sex 06/11/26 09:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 06:30 | Qua 04/11/26 16:30 | 1,11 dias | Qua 04/11/26 09:30 | Qua 04/11/26 19:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 09:30 | Qua 04/11/26 19:30 | 1,11 dias | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 21:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 21:30 | 1,11 dias | Qua 04/11/26 12:30 | Qua 04/11/26 22:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 12:30 | Qua 04/11/26 22:30 | 1,11 dias | Qua 04/11/26 14:30 | Qui 05/11/26 00:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:30 | Qui 05/11/26 00:30 | 1,11 dias | Qua 04/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 06:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 20:30 | Qui 05/11/26 06:30 | 1,11 dias | Qua 04/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 07:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 07:30 | 1,11 dias | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 10:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 00:30 | Qui 05/11/26 10:30 | 1,11 dias | Qui 05/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 13:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 13:30 | 1,11 dias | Qui 05/11/26 05:30 | Qui 05/11/26 15:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 05:30 | Qui 05/11/26 15:30 | 1,11 dias | Qui 05/11/26 08:30 | Qui 05/11/26 18:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 08:30 | Qui 05/11/26 18:30 | 1,11 dias | Qui 05/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 19:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 09:30 | Qui 05/11/26 19:30 | 1,11 dias | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 21:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 21:30 | 1,11 dias | Qui 05/11/26 13:30 | Qui 05/11/26 23:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 13:30 | Qui 05/11/26 23:30 | 1,11 dias | Qui 05/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 03:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 17:30 | Sex 06/11/26 03:30 | 1,11 dias | Qui 05/11/26 20:30 | Sex 06/11/26 06:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 20:30 | Sex 06/11/26 06:30 | 1,11 dias | Qui 05/11/26 22:30 | Sex 06/11/26 08:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.19.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 22:30 | Sex 06/11/26 08:30 | 1,11 dias | Qui 05/11/26 23:30 | Sex 06/11/26 09:30 | 1,11 dias
1.5.2.1.20 | RECUPERAÇÃO 20 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | 25,11 dias | Qui 05/11/26 23:30 | Dom 15/11/26 09:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | 25,11 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 12/11/26 21:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 12/11/26 17:30 | 25,11 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Qui 12/11/26 20:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Qui 12/11/26 20:30 | 25,11 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 12/11/26 21:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 12/11/26 21:30 | 25,11 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 13/11/26 16:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 12/11/26 21:30 | 25,11 dias | Ter 03/11/26 12:30 | Qui 12/11/26 22:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 12:30 | Qui 12/11/26 22:30 | 25,11 dias | Ter 03/11/26 14:30 | Sex 13/11/26 00:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 14:30 | Sex 13/11/26 00:30 | 25,11 dias | Ter 03/11/26 17:30 | Sex 13/11/26 03:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 17:30 | Sex 13/11/26 03:30 | 25,11 dias | Ter 03/11/26 22:30 | Sex 13/11/26 08:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 22:30 | Sex 13/11/26 08:30 | 25,11 dias | Qua 04/11/26 01:30 | Sex 13/11/26 11:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 01:30 | Sex 13/11/26 11:30 | 25,11 dias | Qua 04/11/26 04:30 | Sex 13/11/26 14:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 04:30 | Sex 13/11/26 14:30 | 25,11 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 13/11/26 16:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 13/11/26 16:30 | 25,11 dias | Qui 05/11/26 23:30 | Dom 15/11/26 09:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 13/11/26 16:30 | 25,11 dias | Qua 04/11/26 09:30 | Sex 13/11/26 19:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 09:30 | Sex 13/11/26 19:30 | 25,11 dias | Qua 04/11/26 11:30 | Sex 13/11/26 21:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 11:30 | Sex 13/11/26 21:30 | 25,11 dias | Qua 04/11/26 12:30 | Sex 13/11/26 22:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 12:30 | Sex 13/11/26 22:30 | 25,11 dias | Qua 04/11/26 14:30 | Sáb 14/11/26 00:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:30 | Sáb 14/11/26 00:30 | 25,11 dias | Qua 04/11/26 20:30 | Sáb 14/11/26 06:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 20:30 | Sáb 14/11/26 06:30 | 25,11 dias | Qua 04/11/26 21:30 | Sáb 14/11/26 07:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 21:30 | Sáb 14/11/26 07:30 | 25,11 dias | Qui 05/11/26 00:30 | Sáb 14/11/26 10:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 00:30 | Sáb 14/11/26 10:30 | 25,11 dias | Qui 05/11/26 03:30 | Sáb 14/11/26 13:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 03:30 | Sáb 14/11/26 13:30 | 25,11 dias | Qui 05/11/26 05:30 | Sáb 14/11/26 15:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 05:30 | Sáb 14/11/26 15:30 | 25,11 dias | Qui 05/11/26 08:30 | Sáb 14/11/26 18:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 08:30 | Sáb 14/11/26 18:30 | 25,11 dias | Qui 05/11/26 09:30 | Sáb 14/11/26 19:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 09:30 | Sáb 14/11/26 19:30 | 25,11 dias | Qui 05/11/26 11:30 | Sáb 14/11/26 21:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 11:30 | Sáb 14/11/26 21:30 | 25,11 dias | Qui 05/11/26 13:30 | Sáb 14/11/26 23:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 13:30 | Sáb 14/11/26 23:30 | 25,11 dias | Qui 05/11/26 17:30 | Dom 15/11/26 03:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 17:30 | Dom 15/11/26 03:30 | 25,11 dias | Qui 05/11/26 20:30 | Dom 15/11/26 06:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 20:30 | Dom 15/11/26 06:30 | 25,11 dias | Qui 05/11/26 22:30 | Dom 15/11/26 08:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.20.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 22:30 | Dom 15/11/26 08:30 | 25,11 dias | Qui 05/11/26 23:30 | Dom 15/11/26 09:30 | 25,11 dias
1.5.2.1.21 | RECUPERAÇÃO 21 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | 185,11 dias | Qui 05/11/26 23:30 | Qui 14/01/27 09:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | 185,11 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 11/01/27 21:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Seg 11/01/27 17:30 | 185,11 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Seg 11/01/27 20:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Seg 11/01/27 20:30 | 185,11 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 11/01/27 21:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 11/01/27 21:30 | 185,11 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Ter 12/01/27 16:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 11/01/27 21:30 | 185,11 dias | Ter 03/11/26 12:30 | Seg 11/01/27 22:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 12:30 | Seg 11/01/27 22:30 | 185,11 dias | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 12/01/27 00:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 12/01/27 00:30 | 185,11 dias | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 12/01/27 03:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 17:30 | Ter 12/01/27 03:30 | 185,11 dias | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 12/01/27 08:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 22:30 | Ter 12/01/27 08:30 | 185,11 dias | Qua 04/11/26 01:30 | Ter 12/01/27 11:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 01:30 | Ter 12/01/27 11:30 | 185,11 dias | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 12/01/27 14:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 04:30 | Ter 12/01/27 14:30 | 185,11 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Ter 12/01/27 16:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 06:30 | Ter 12/01/27 16:30 | 185,11 dias | Qui 05/11/26 23:30 | Qui 14/01/27 09:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 06:30 | Ter 12/01/27 16:30 | 185,11 dias | Qua 04/11/26 09:30 | Ter 12/01/27 19:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 09:30 | Ter 12/01/27 19:30 | 185,11 dias | Qua 04/11/26 11:30 | Ter 12/01/27 21:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 11:30 | Ter 12/01/27 21:30 | 185,11 dias | Qua 04/11/26 12:30 | Ter 12/01/27 22:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 12:30 | Ter 12/01/27 22:30 | 185,11 dias | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 13/01/27 00:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:30 | Qua 13/01/27 00:30 | 185,11 dias | Qua 04/11/26 20:30 | Qua 13/01/27 06:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 20:30 | Qua 13/01/27 06:30 | 185,11 dias | Qua 04/11/26 21:30 | Qua 13/01/27 07:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 21:30 | Qua 13/01/27 07:30 | 185,11 dias | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 13/01/27 10:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 00:30 | Qua 13/01/27 10:30 | 185,11 dias | Qui 05/11/26 03:30 | Qua 13/01/27 13:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 03:30 | Qua 13/01/27 13:30 | 185,11 dias | Qui 05/11/26 05:30 | Qua 13/01/27 15:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 05:30 | Qua 13/01/27 15:30 | 185,11 dias | Qui 05/11/26 08:30 | Qua 13/01/27 18:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 08:30 | Qua 13/01/27 18:30 | 185,11 dias | Qui 05/11/26 09:30 | Qua 13/01/27 19:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 09:30 | Qua 13/01/27 19:30 | 185,11 dias | Qui 05/11/26 11:30 | Qua 13/01/27 21:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 11:30 | Qua 13/01/27 21:30 | 185,11 dias | Qui 05/11/26 13:30 | Qua 13/01/27 23:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 13:30 | Qua 13/01/27 23:30 | 185,11 dias | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 14/01/27 03:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 14/01/27 03:30 | 185,11 dias | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 14/01/27 06:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 20:30 | Qui 14/01/27 06:30 | 185,11 dias | Qui 05/11/26 22:30 | Qui 14/01/27 08:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.21.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 22:30 | Qui 14/01/27 08:30 | 185,11 dias | Qui 05/11/26 23:30 | Qui 14/01/27 09:30 | 185,11 dias
1.5.2.1.22 | RECUPERAÇÃO 22 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 12:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 14:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 22:30 | Ter 23/02/27 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 22:30 | Ter 23/02/27 22:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 01:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 04:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 08:30 | Qua 24/02/27 08:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 13:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 08:30 | Qua 24/02/27 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 14:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 20:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 21:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 00:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 03:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 05:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 08:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 09:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 17:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 20:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.22.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 22:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.23 | RECUPERAÇÃO 23 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 12:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 14:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 22:30 | Ter 23/02/27 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 22:30 | Ter 23/02/27 22:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 01:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 04:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 12:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 14:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 20:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 21:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 00:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 03:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 05:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 08:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 09:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 17:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 20:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.23.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 22:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.24 | RECUPERAÇÃO 24 - RAMAL XX | 7,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.2 | DESMONTAGEM | 2,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.2.1 | Limpar e preparar área do ramal | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.2.2 | Desmontar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 12:30 | Ter 23/02/27 12:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.2.3 | Desmontar trecho vertical | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 14:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.2.4 | Montar flage cego na válvula (se necessário) | 5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 22:30 | Ter 23/02/27 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.2.5 | Demolir concreto ao redor dos ramais de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 22:30 | Ter 23/02/27 22:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 01:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.2.6 | Demolir concreto ao redor dos ramais de saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 01:30 | Qua 24/02/27 01:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 04:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.2.7 | Retirar entulho de demolição e limpar a área dos ramais de entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 04:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3 | MONTAGEM | 4,56 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.1 | Montar base da perfuratriz | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.2 | Realizar furação (30mm x 3/4"x150) nos ramais de entrada | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.3 | Perfurar (passagem da broca) | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 24/02/27 11:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 12:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.4 | Executar limpeza da tubulação (internamente - com torpedo) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 12:30 | Qua 24/02/27 12:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 14:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.5 | Montar tubulação em trechos de 2 metros | 6 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 14:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.6 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 20:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 21:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.7 | Montar e soldar tubulação de entrada | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 21:30 | Qua 24/02/27 21:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 00:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.8 | Montar e soldar tubulação de saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 00:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 03:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.9 | Realizar inspeção por LP nas soldas - entrada e saída | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 03:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 05:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.10 | Realizar injeção de massa (Gerdau) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 05:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 08:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.11 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 08:30 | Qui 25/02/27 08:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 09:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.12 | Montar instrumentos | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 09:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.13 | Montar formas para concretagem | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 25/02/27 11:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.14 | Realizar concretagem de refratário - entrada e saída | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 17:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.15 | Montar acessórios e complementos - tubulação de entrada e saída | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 17:30 | Qui 25/02/27 17:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 20:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.16 | PIT - Teste de pressão e liberação | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 20:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 22:30 | 0 dias
1.5.2.1.24.3.17 | Retirar formas de concreto | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 22:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.6 | CORPO DO FORNO | 409 dias | -5,61 dias | 72.12 | 57.51 | -14.61 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 03/03/27 00:30 | 4,39 dias
1.6.1 | ATIVIDADES ROTINA | 408 dias | -5 dias | 72.33 | 50 | -22.33 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1 | SUBSTITUIÇÃO DE FOLES (JUNTAS DE EXPANSÃO DOS STAVES) | 408 dias | -5 dias | 71.67 | 80 | 8.33 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.1 | SUBSTITUIÇÃO 01 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.1.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | 0 dias | Sex 18/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.1.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 22/07/25 17:30 | Ter 22/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.1.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.2 | SUBSTITUIÇÃO 02 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 29/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 29/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.2.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 07:30 | 0 dias | Qui 24/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.2.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 07:30 | Sex 25/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 28/07/25 17:30 | Seg 28/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.2.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 29/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.3 | SUBSTITUIÇÃO 03 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 04/08/25 17:30 | Seg 04/08/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 04/08/25 17:30 | Seg 04/08/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.3.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 30/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.3.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Sex 01/08/25 17:30 | Sex 01/08/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.3.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 07:30 | 0 dias | Seg 04/08/25 17:30 | Seg 04/08/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.4 | SUBSTITUIÇÃO 04 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.4.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/07/25 07:30 | Sex 18/07/25 07:30 | 0 dias | Sex 18/07/25 17:30 | Sex 18/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.4.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/07/25 07:30 | Seg 21/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 22/07/25 17:30 | Ter 22/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.4.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/07/25 07:30 | Qua 23/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 23/07/25 17:30 | Qua 23/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.5 | SUBSTITUIÇÃO 05 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 29/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 29/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.5.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/07/25 07:30 | Qui 24/07/25 07:30 | 0 dias | Qui 24/07/25 17:30 | Qui 24/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.5.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 25/07/25 07:30 | Sex 25/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 28/07/25 17:30 | Seg 28/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.5.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 29/07/25 07:30 | Ter 29/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 29/07/25 17:30 | Ter 29/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.6 | SUBSTITUIÇÃO 06 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 04/08/25 17:30 | Seg 04/08/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.6.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 07:30 | 0 dias | Seg 04/08/25 17:30 | Seg 04/08/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.6.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 30/07/25 07:30 | Qua 30/07/25 07:30 | 0 dias | Qua 30/07/25 17:30 | Qua 30/07/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.6.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 31/07/25 07:30 | Qui 31/07/25 07:30 | 0 dias | Sex 01/08/25 17:30 | Sex 01/08/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.6.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/08/25 07:30 | Seg 04/08/25 07:30 | 0 dias | Seg 04/08/25 17:30 | Seg 04/08/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.7 | SUBSTITUIÇÃO 07 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.7.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.7.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 05/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.7.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 07:30 | 0 dias | Qui 07/08/25 17:30 | Qui 07/08/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.7.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/08/25 07:30 | Sex 08/08/25 07:30 | 0 dias | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.8 | SUBSTITUIÇÃO 08 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | -1 dia | Ter 28/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.8.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | -1 dia | Ter 28/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.8.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | -1 dia | Qui 23/10/25 17:30 | Qua 22/10/25 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.8.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 07:30 | -1 dia | Seg 27/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.8.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | -1 dia | Ter 28/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.9 | SUBSTITUIÇÃO 09 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | -1 dia | Seg 03/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.9.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | -1 dia | Seg 03/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.9.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | -1 dia | Qua 29/10/25 17:30 | Ter 28/10/25 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.9.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | -1 dia | Sex 31/10/25 17:30 | Qui 30/10/25 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.9.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Sex 31/10/25 07:30 | -1 dia | Seg 03/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.10 | SUBSTITUIÇÃO 10 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | -1 dia | Sex 07/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.10.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | -1 dia | Sex 07/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.10.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | -1 dia | Ter 04/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.10.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 07:30 | -1 dia | Qui 06/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.10.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 07:30 | -1 dia | Sex 07/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.11 | SUBSTITUIÇÃO 11 - FOLE XX | 5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | -8 dias | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | -7 dias
1.6.1.1.11.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | -8 dias | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | -7 dias
1.6.1.1.11.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | -8 dias | Seg 10/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 17:30 | -8 dias
1.6.1.1.11.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | -6 dias | Qua 12/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 17:30 | -7 dias
1.6.1.1.11.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 07:30 | -7 dias | Qui 13/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | -7 dias
1.6.1.1.12 | SUBSTITUIÇÃO 12 - FOLE XX | 5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | 4 dias | Ter 28/10/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.12.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | 4 dias | Ter 28/10/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.12.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | 4 dias | Qui 23/10/25 17:30 | Qua 29/10/25 17:30 | 4 dias
1.6.1.1.12.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | 6 dias | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 03/11/25 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.12.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 07:30 | 5 dias | Ter 28/10/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.13 | SUBSTITUIÇÃO 13 - FOLE XX | 5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | 0 dias | Seg 03/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.13.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | 0 dias | Seg 03/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.13.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | 0 dias | Qua 29/10/25 17:30 | Qua 29/10/25 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.13.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | 2 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Seg 03/11/25 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.13.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 07:30 | 1 dia | Seg 03/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.14 | SUBSTITUIÇÃO 14 - FOLE XX | 5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | -4 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | -3 dias
1.6.1.1.14.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | -4 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | -3 dias
1.6.1.1.14.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | -4 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 17:30 | -4 dias
1.6.1.1.14.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | -2 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Seg 03/11/25 17:30 | -3 dias
1.6.1.1.14.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Ter 04/11/25 07:30 | -3 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | -3 dias
1.6.1.1.15 | SUBSTITUIÇÃO 15 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 07:30 | 0 dias | Sex 09/01/26 17:30 | Sex 09/01/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.15.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 07:30 | 0 dias | Sex 09/01/26 17:30 | Sex 09/01/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.15.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 07:30 | Ter 06/01/26 07:30 | 0 dias | Ter 06/01/26 17:30 | Ter 06/01/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.15.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Qua 07/01/26 07:30 | 0 dias | Qui 08/01/26 17:30 | Qui 08/01/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.15.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 07:30 | Sex 09/01/26 07:30 | 0 dias | Sex 09/01/26 17:30 | Sex 09/01/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.16 | SUBSTITUIÇÃO 16 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 07:30 | 0 dias | Qui 15/01/26 17:30 | Qui 15/01/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.16.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 07:30 | 0 dias | Qui 15/01/26 17:30 | Qui 15/01/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.16.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 07:30 | 0 dias | Seg 12/01/26 17:30 | Seg 12/01/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.16.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Ter 13/01/26 07:30 | 0 dias | Qua 14/01/26 17:30 | Qua 14/01/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.16.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 07:30 | Qui 15/01/26 07:30 | 0 dias | Qui 15/01/26 17:30 | Qui 15/01/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.17 | SUBSTITUIÇÃO 17 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 07:30 | 0 dias | Qua 21/01/26 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.17.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 07:30 | 0 dias | Qua 21/01/26 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.17.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 16/01/26 07:30 | 0 dias | Sex 16/01/26 17:30 | Sex 16/01/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.17.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 07:30 | 0 dias | Ter 20/01/26 17:30 | Ter 20/01/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.17.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 21/01/26 07:30 | Qua 21/01/26 07:30 | 0 dias | Qua 21/01/26 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.18 | SUBSTITUIÇÃO 18 - FOLE 24 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | 1 dia | Ter 27/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.18.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | 1 dia | Ter 27/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.18.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | 1 dia | Qui 22/01/26 17:30 | Sex 23/01/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.18.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 1 dia | Seg 26/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.18.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | 1 dia | Ter 27/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.19 | SUBSTITUIÇÃO 19 - FOLE 37 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | 13 dias | Sex 09/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 13 dias
1.6.1.1.19.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | 13 dias | Sex 09/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 13 dias
1.6.1.1.19.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | 13 dias | Ter 06/01/26 17:30 | Sex 23/01/26 17:30 | 13 dias
1.6.1.1.19.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 13 dias | Qui 08/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | 13 dias
1.6.1.1.19.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | 13 dias | Sex 09/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 13 dias
1.6.1.1.20 | SUBSTITUIÇÃO 20 - FOLE 23 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | 9 dias | Qui 15/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 9 dias
1.6.1.1.20.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | 9 dias | Qui 15/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 9 dias
1.6.1.1.20.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | 9 dias | Seg 12/01/26 17:30 | Sex 23/01/26 17:30 | 9 dias
1.6.1.1.20.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 9 dias | Qua 14/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | 9 dias
1.6.1.1.20.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | 9 dias | Qui 15/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 9 dias
1.6.1.1.21 | SUBSTITUIÇÃO 21 - FOLE 12 | 6 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | 5 dias | Qua 21/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | 7 dias
1.6.1.1.21.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | 5 dias | Qua 21/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | 7 dias
1.6.1.1.21.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | 5 dias | Sex 16/01/26 17:30 | Sex 23/01/26 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.21.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | 7 dias | Ter 20/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 17:30 | 7 dias
1.6.1.1.21.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 21/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 07:30 | 7 dias | Qua 21/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | 7 dias
1.6.1.1.22 | SUBSTITUIÇÃO 22 - FOLE 20 | 6 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | 1 dia | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | 3 dias
1.6.1.1.22.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | 1 dia | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | 3 dias
1.6.1.1.22.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | 1 dia | Qui 22/01/26 17:30 | Sex 23/01/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.22.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | 3 dias | Seg 26/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 17:30 | 3 dias
1.6.1.1.22.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Sex 30/01/26 07:30 | 3 dias | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | 3 dias
1.6.1.1.23 | SUBSTITUIÇÃO 23 - FOLE 14 | 6 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | -3 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.23.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | -3 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.23.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | -3 dias | Qua 28/01/26 17:30 | Sex 23/01/26 17:30 | -3 dias
1.6.1.1.23.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | -1 dia | Sex 30/01/26 17:30 | Qui 29/01/26 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.23.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Sex 30/01/26 07:30 | -1 dia | Seg 02/02/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | -1 dia
1.6.1.1.24 | SUBSTITUIÇÃO 24 - FOLE 06 | 5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | 4 dias | Sex 17/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.24.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | 4 dias | Sex 17/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.24.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | 4 dias | Ter 14/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 4 dias
1.6.1.1.24.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 07:30 | 4 dias | Qui 16/04/26 17:30 | Qua 22/04/26 13:00 | 2,5 dias
1.6.1.1.24.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 07:30 | 5 dias | Sex 17/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.25 | SUBSTITUIÇÃO 25 - FOLE 21 | 5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | 0 dias | Qui 23/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 17:30 | 2 dias
1.6.1.1.25.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | 0 dias | Qui 23/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 17:30 | 2 dias
1.6.1.1.25.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | 0 dias | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.25.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | 0,5 dias | Qua 22/04/26 17:30 | Qua 22/04/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.25.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 07:30 | 2 dias | Qui 23/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 17:30 | 2 dias
1.6.1.1.26 | SUBSTITUIÇÃO 26 - FOLE 35 | 5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | -3 dias | Qua 29/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 17:30 | -2 dias
1.6.1.1.26.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | -3 dias | Qua 29/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 17:30 | -2 dias
1.6.1.1.26.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | -3 dias | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | -3 dias
1.6.1.1.26.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 07:30 | -2 dias | Ter 28/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 13:00 | -3,5 dias
1.6.1.1.26.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 07:30 | -2 dias | Qua 29/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 17:30 | -2 dias
1.6.1.1.27 | SUBSTITUIÇÃO 27 - FOLE 24 | 6 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | -7 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Ter 28/04/26 17:30 | -4 dias
1.6.1.1.27.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | -7 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Ter 28/04/26 17:30 | -4 dias
1.6.1.1.27.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | -7 dias | Qui 30/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | -7 dias
1.6.1.1.27.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 01/05/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | -5,5 dias | Seg 04/05/26 17:30 | Qui 23/04/26 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.27.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 28/04/26 07:30 | -4 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Ter 28/04/26 17:30 | -4 dias
1.6.1.1.28 | SUBSTITUIÇÃO 28 - FOLE 22 | 6 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | -10 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Ter 28/04/26 17:30 | -8 dias
1.6.1.1.28.1 | PREPARAÇÃO | 6 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | -10 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Ter 28/04/26 17:30 | -8 dias
1.6.1.1.28.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | -10 dias | Qua 06/05/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | -10 dias
1.6.1.1.28.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 24/04/26 07:30 | -8 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 24/04/26 13:00 | -9,5 dias
1.6.1.1.28.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Ter 28/04/26 07:30 | -8 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Ter 28/04/26 17:30 | -8 dias
1.6.1.1.29 | SUBSTITUIÇÃO 29 - FOLE 02 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | 4 dias | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 4 dias
1.6.1.1.29.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | 4 dias | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 4 dias
1.6.1.1.29.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | 4 dias | Ter 14/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 4 dias
1.6.1.1.29.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | 6,5 dias | Qui 16/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.29.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | 1 dia | Sex 17/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.30 | SUBSTITUIÇÃO 30 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | 0 dias | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.30.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | 0 dias | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.30.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | 0 dias | Seg 20/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.30.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 07:30 | 0 dias | Qua 22/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.30.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 07:30 | 1 dia | Qui 23/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.31 | SUBSTITUIÇÃO 31 - FOLE XX | 3 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 07:30 | 1 dia | Qua 29/04/26 17:30 | Qua 29/04/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.31.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 07:30 | 1 dia | Qua 29/04/26 17:30 | Qua 29/04/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.31.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 07:30 | 1 dia | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 27/04/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.31.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 07:30 | 0 dias | Ter 28/04/26 17:30 | Ter 28/04/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.31.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/04/26 07:30 | Qua 29/04/26 07:30 | 0 dias | Qua 29/04/26 17:30 | Qua 29/04/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.32 | SUBSTITUIÇÃO 32 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.32.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.32.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | 0 dias | Qui 30/04/26 17:30 | Qui 30/04/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.32.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 04/05/26 07:30 | 0 dias | Seg 04/05/26 17:30 | Ter 05/05/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.32.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 07:30 | 1 dia | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.33 | SUBSTITUIÇÃO 33 - FOLE XX | 3 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 1 dia | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.33.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 1 dia | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.33.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 1 dia | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.33.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 0 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.33.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 11/05/26 07:30 | 0 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 0 dias
1.6.1.1.34 | SUBSTITUIÇÃO 34 - FOLE 01 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -21 dias | Sex 17/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -21 dias
1.6.1.1.34.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -21 dias | Sex 17/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -21 dias
1.6.1.1.34.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -21 dias | Ter 14/07/26 17:30 | Seg 15/06/26 17:30 | -21 dias
1.6.1.1.34.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | -21 dias | Qui 16/07/26 17:30 | Qua 17/06/26 17:30 | -21 dias
1.6.1.1.34.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/07/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | -21 dias | Sex 17/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -21 dias
1.6.1.1.35 | SUBSTITUIÇÃO 35 - FOLE 09 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -25 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -25 dias
1.6.1.1.35.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -25 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -25 dias
1.6.1.1.35.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -25 dias | Seg 20/07/26 17:30 | Seg 15/06/26 17:30 | -25 dias
1.6.1.1.35.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | -25 dias | Qua 22/07/26 17:30 | Qua 17/06/26 17:30 | -25 dias
1.6.1.1.35.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/07/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | -25 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -25 dias
1.6.1.1.36 | SUBSTITUIÇÃO 36 - FOLE 33 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -29 dias | Qua 29/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -29 dias
1.6.1.1.36.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -29 dias | Qua 29/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -29 dias
1.6.1.1.36.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -29 dias | Sex 24/07/26 17:30 | Seg 15/06/26 17:30 | -29 dias
1.6.1.1.36.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | -29 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Qua 17/06/26 17:30 | -29 dias
1.6.1.1.36.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | -29 dias | Qua 29/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -29 dias
1.6.1.1.37 | SUBSTITUIÇÃO 37 - FOLE 07 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -33 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -33 dias
1.6.1.1.37.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -33 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -33 dias
1.6.1.1.37.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -33 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 15/06/26 17:30 | -33 dias
1.6.1.1.37.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | -33 dias | Seg 03/08/26 17:30 | Qua 17/06/26 17:30 | -33 dias
1.6.1.1.37.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | -33 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -33 dias
1.6.1.1.38 | SUBSTITUIÇÃO 38 - FOLE 36 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -37 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -37 dias
1.6.1.1.38.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -37 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -37 dias
1.6.1.1.38.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -37 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Seg 15/06/26 17:30 | -37 dias
1.6.1.1.38.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | -37 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Qua 17/06/26 17:30 | -37 dias
1.6.1.1.38.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/08/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | -37 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -37 dias
1.6.1.1.39 | SUBSTITUIÇÃO 39 - FOLE 28 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -21 dias | Sex 17/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -21 dias
1.6.1.1.39.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -21 dias | Sex 17/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -21 dias
1.6.1.1.39.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/07/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | -21 dias | Ter 14/07/26 17:30 | Seg 15/06/26 17:30 | -21 dias
1.6.1.1.39.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | -21 dias | Qui 16/07/26 17:30 | Qua 17/06/26 17:30 | -21 dias
1.6.1.1.39.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/07/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | -21 dias | Sex 17/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | -21 dias
1.6.1.1.40 | SUBSTITUIÇÃO 40 - FOLE 41 S3 | 3 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | 6 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.40.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | 6 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.40.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | 6 dias | Seg 20/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 17:30 | 6 dias
1.6.1.1.40.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 21/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 07:30 | 6 dias | Qua 22/07/26 17:30 | Qua 29/07/26 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.40.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 07:30 | 5 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.41 | SUBSTITUIÇÃO 41 - FOLE 11 S3 | 3 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | 2 dias | Qua 29/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.41.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | 2 dias | Qua 29/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.41.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | 2 dias | Sex 24/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 17:30 | 2 dias
1.6.1.1.41.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 07:30 | 2 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Qua 29/07/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.41.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qui 30/07/26 07:30 | 1 dia | Qua 29/07/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 1 dia
1.6.1.1.42 | SUBSTITUIÇÃO 42 - FOLE 19 S1 | 3 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -2 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -3 dias
1.6.1.1.42.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -2 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -3 dias
1.6.1.1.42.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -2 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Ter 28/07/26 17:30 | -2 dias
1.6.1.1.42.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Qua 29/07/26 07:30 | -2 dias | Seg 03/08/26 17:30 | Qua 29/07/26 17:30 | -3 dias
1.6.1.1.42.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 07:30 | Qui 30/07/26 07:30 | -3 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -3 dias
1.6.1.1.43 | SUBSTITUIÇÃO 43 - FOLE 17 S1 | 3 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -6 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -7 dias
1.6.1.1.43.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -6 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -7 dias
1.6.1.1.43.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -6 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Ter 28/07/26 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.43.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 07:30 | Qua 29/07/26 07:30 | -6 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Qua 29/07/26 17:30 | -7 dias
1.6.1.1.43.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/08/26 07:30 | Qui 30/07/26 07:30 | -7 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -7 dias
1.6.1.1.44 | SUBSTITUIÇÃO 44 - FOLE 33 S1 | 3 dias | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -49 dias | Sex 09/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -50 dias
1.6.1.1.44.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -49 dias | Sex 09/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -50 dias
1.6.1.1.44.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 06/10/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -49 dias | Ter 06/10/26 17:30 | Ter 28/07/26 17:30 | -49 dias
1.6.1.1.44.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 07/10/26 07:30 | Qua 29/07/26 07:30 | -49 dias | Qui 08/10/26 17:30 | Qua 29/07/26 17:30 | -50 dias
1.6.1.1.44.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 09/10/26 07:30 | Qui 30/07/26 07:30 | -50 dias | Sex 09/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -50 dias
1.6.1.1.45 | SUBSTITUIÇÃO 45 - FOLE 26 S1 | 3 dias | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -53 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -54 dias
1.6.1.1.45.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -53 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -54 dias
1.6.1.1.45.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 12/10/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -53 dias | Seg 12/10/26 17:30 | Ter 28/07/26 17:30 | -53 dias
1.6.1.1.45.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 13/10/26 07:30 | Qua 29/07/26 07:30 | -53 dias | Qua 14/10/26 17:30 | Qua 29/07/26 17:30 | -54 dias
1.6.1.1.45.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 15/10/26 07:30 | Qui 30/07/26 07:30 | -54 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -54 dias
1.6.1.1.46 | SUBSTITUIÇÃO 46 - FOLE 40 S1 | 3 dias | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Sex 16/10/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -57 dias | Qua 21/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -58 dias
1.6.1.1.46.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Sex 16/10/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -57 dias | Qua 21/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -58 dias
1.6.1.1.46.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 16/10/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -57 dias | Sex 16/10/26 17:30 | Ter 28/07/26 17:30 | -57 dias
1.6.1.1.46.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 19/10/26 07:30 | Qua 29/07/26 07:30 | -57 dias | Ter 20/10/26 17:30 | Qua 29/07/26 17:30 | -58 dias
1.6.1.1.46.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 21/10/26 07:30 | Qui 30/07/26 07:30 | -58 dias | Qua 21/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -58 dias
1.6.1.1.47 | SUBSTITUIÇÃO 47 - FOLE 36 S1 | 3 dias | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -61 dias | Ter 27/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -62 dias
1.6.1.1.47.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -61 dias | Ter 27/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -62 dias
1.6.1.1.47.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 28/07/26 07:30 | -61 dias | Qui 22/10/26 17:30 | Ter 28/07/26 17:30 | -61 dias
1.6.1.1.47.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 1 dia | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Sex 23/10/26 07:30 | Qua 29/07/26 07:30 | -61 dias | Seg 26/10/26 17:30 | Qua 29/07/26 17:30 | -62 dias
1.6.1.1.47.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 27/10/26 07:30 | Qui 30/07/26 07:30 | -62 dias | Ter 27/10/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | -62 dias
1.6.1.1.48 | SUBSTITUIÇÃO 48 - FOLE 38 S1 | 4 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | -46 dias | Sex 09/10/26 17:30 | Qua 05/08/26 17:30 | -46 dias
1.6.1.1.48.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | -46 dias | Sex 09/10/26 17:30 | Qua 05/08/26 17:30 | -46 dias
1.6.1.1.48.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 06/10/26 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | -46 dias | Ter 06/10/26 17:30 | Sex 31/07/26 17:30 | -46 dias
1.6.1.1.48.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 07/10/26 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | -46 dias | Qui 08/10/26 17:30 | Ter 04/08/26 17:30 | -46 dias
1.6.1.1.48.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 09/10/26 07:30 | Qua 05/08/26 07:30 | -46 dias | Sex 09/10/26 17:30 | Qua 05/08/26 17:30 | -46 dias
1.6.1.1.49 | SUBSTITUIÇÃO 49 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Qua 30/12/26 07:30 | 56 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Ter 05/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.49.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Qua 30/12/26 07:30 | 56 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Ter 05/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.49.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Qua 30/12/26 07:30 | 56 dias | Seg 12/10/26 17:30 | Qua 30/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.49.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 07:30 | Qui 31/12/26 07:30 | 56 dias | Qua 14/10/26 17:30 | Seg 04/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.49.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Ter 05/01/27 07:30 | 56 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Ter 05/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.50 | SUBSTITUIÇÃO 50 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Qua 06/01/27 07:30 | 56 dias | Qua 21/10/26 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.50.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Qua 06/01/27 07:30 | 56 dias | Qua 21/10/26 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.50.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Qua 06/01/27 07:30 | 56 dias | Sex 16/10/26 17:30 | Qua 06/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.50.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 07:30 | Qui 07/01/27 07:30 | 56 dias | Ter 20/10/26 17:30 | Sex 08/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.50.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Seg 11/01/27 07:30 | 56 dias | Qua 21/10/26 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.51 | SUBSTITUIÇÃO 51 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 12/01/27 07:30 | 56 dias | Ter 27/10/26 17:30 | Sex 15/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.51.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 12/01/27 07:30 | 56 dias | Ter 27/10/26 17:30 | Sex 15/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.51.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 12/01/27 07:30 | 56 dias | Qui 22/10/26 17:30 | Ter 12/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.51.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 23/10/26 07:30 | Qua 13/01/27 07:30 | 56 dias | Seg 26/10/26 17:30 | Qui 14/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.51.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 27/10/26 07:30 | Sex 15/01/27 07:30 | 56 dias | Ter 27/10/26 17:30 | Sex 15/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.52 | SUBSTITUIÇÃO 52 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Seg 18/01/27 07:30 | 56 dias | Seg 02/11/26 17:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.52.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Seg 18/01/27 07:30 | 56 dias | Seg 02/11/26 17:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.52.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Seg 18/01/27 07:30 | 56 dias | Qua 28/10/26 17:30 | Seg 18/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.52.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 29/10/26 07:30 | Ter 19/01/27 07:30 | 56 dias | Sex 30/10/26 17:30 | Qua 20/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.52.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 02/11/26 07:30 | Qui 21/01/27 07:30 | 56 dias | Seg 02/11/26 17:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.1.53 | SUBSTITUIÇÃO 53 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 02/02/27 07:30 | Seg 25/01/27 07:30 | -6 dias | Sex 05/02/27 17:30 | Qui 28/01/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.53.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 02/02/27 07:30 | Seg 25/01/27 07:30 | -6 dias | Sex 05/02/27 17:30 | Qui 28/01/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.53.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 02/02/27 07:30 | Seg 25/01/27 07:30 | -6 dias | Ter 02/02/27 17:30 | Seg 25/01/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.53.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 03/02/27 07:30 | Ter 26/01/27 07:30 | -6 dias | Qui 04/02/27 17:30 | Qua 27/01/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.53.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 05/02/27 07:30 | Qui 28/01/27 07:30 | -6 dias | Sex 05/02/27 17:30 | Qui 28/01/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.54 | SUBSTITUIÇÃO 54 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 08/02/27 07:30 | Sex 29/01/27 07:30 | -6 dias | Qui 11/02/27 17:30 | Qua 03/02/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.54.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 08/02/27 07:30 | Sex 29/01/27 07:30 | -6 dias | Qui 11/02/27 17:30 | Qua 03/02/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.54.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 08/02/27 07:30 | Sex 29/01/27 07:30 | -6 dias | Seg 08/02/27 17:30 | Sex 29/01/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.54.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Seg 01/02/27 07:30 | -6 dias | Qua 10/02/27 17:30 | Ter 02/02/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.54.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qua 03/02/27 07:30 | -6 dias | Qui 11/02/27 17:30 | Qua 03/02/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.55 | SUBSTITUIÇÃO 55 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 12/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | -6 dias | Qua 17/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.55.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 12/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | -6 dias | Qua 17/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.55.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 12/02/27 07:30 | Qui 04/02/27 07:30 | -6 dias | Sex 12/02/27 17:30 | Qui 04/02/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.55.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 15/02/27 07:30 | Sex 05/02/27 07:30 | -6 dias | Ter 16/02/27 17:30 | Seg 08/02/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.55.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 17/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 07:30 | -6 dias | Qua 17/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.56 | SUBSTITUIÇÃO 56 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 17/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 07:30 | -6 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.56.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 17/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 07:30 | -6 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.56.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 17/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 07:30 | -6 dias | Qua 17/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.56.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 18/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 07:30 | -6 dias | Sex 19/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.56.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 22/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 07:30 | -6 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 17:30 | -6 dias
1.6.1.1.57 | SUBSTITUIÇÃO 57 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 02/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 07:30 | 5 dias | Sex 05/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.57.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 02/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 07:30 | 5 dias | Sex 05/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.57.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 02/02/27 07:30 | Ter 09/02/27 07:30 | 5 dias | Ter 02/02/27 17:30 | Ter 09/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.57.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 03/02/27 07:30 | Qua 10/02/27 07:30 | 5 dias | Qui 04/02/27 17:30 | Qui 11/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.57.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 05/02/27 07:30 | Sex 12/02/27 07:30 | 5 dias | Sex 05/02/27 17:30 | Sex 12/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.58 | SUBSTITUIÇÃO 58 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 08/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 07:30 | 5 dias | Qui 11/02/27 17:30 | Qui 18/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.58.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 08/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 07:30 | 5 dias | Qui 11/02/27 17:30 | Qui 18/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.58.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 08/02/27 07:30 | Seg 15/02/27 07:30 | 5 dias | Seg 08/02/27 17:30 | Seg 15/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.58.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 09/02/27 07:30 | Ter 16/02/27 07:30 | 5 dias | Qua 10/02/27 17:30 | Qua 17/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.58.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 11/02/27 07:30 | Qui 18/02/27 07:30 | 5 dias | Qui 11/02/27 17:30 | Qui 18/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.59 | SUBSTITUIÇÃO 59 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 07:30 | 5 dias | Qua 17/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.59.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 07:30 | 5 dias | Qua 17/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.59.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 12/02/27 07:30 | Sex 19/02/27 07:30 | 5 dias | Sex 12/02/27 17:30 | Sex 19/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.59.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 15/02/27 07:30 | Seg 22/02/27 07:30 | 5 dias | Ter 16/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.59.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 5 dias | Qua 17/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.60 | SUBSTITUIÇÃO 60 - FOLE XX | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 5 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.60.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 5 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.60.1.1 | Realizar recebimento e estocagem de material | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 17/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 5 dias | Qua 17/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.60.1.2 | Aplicar antioxidante nas bordas das juntas de expansaão | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 18/02/27 07:30 | Qui 25/02/27 07:30 | 5 dias | Sex 19/02/27 17:30 | Sex 26/02/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.1.60.1.3 | Realizar vedação nas juntas de expansão dos foles | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 22/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | 5 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 5 dias
1.6.1.2 | ELEVAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BICA 1 | 24 dias | -2 dias | 100 | 32.56 | -67.44 | Sex 26/06/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | 57 dias | Sex 31/07/26 17:30 | Seg 19/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 3 dias | 100 | 90 | -10 | Sex 26/06/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | 57 dias | Qui 02/07/26 17:30 | Sex 25/09/26 17:30 | 60 dias
1.6.1.2.1.1 | MECÂNICA | 6 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 26/06/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | 57 dias | Qui 02/07/26 17:30 | Qua 23/09/26 17:30 | 58 dias
1.6.1.2.1.1.1 | Entrega material Gerdau | 6 dias | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/06/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | 57 dias | Sex 26/06/26 17:30 | Qua 23/09/26 17:30 | 62 dias
1.6.1.2.1.1.2 | Receber material de fabricação/montagens | 6 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | 56 dias | Ter 30/06/26 17:30 | Qua 23/09/26 17:30 | 60 dias
1.6.1.2.1.1.3 | Separar do material na sequência de montagem | 6 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/07/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | 54 dias | Qui 02/07/26 17:30 | Qua 23/09/26 17:30 | 58 dias
1.6.1.2.1.2 | ELETRICA | 8 dias | 3 dias | 100 | 80 | -20 | Sex 26/06/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | 57 dias | Qui 02/07/26 17:30 | Sex 25/09/26 17:30 | 60 dias
1.6.1.2.1.2.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/06/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | 57 dias | Sex 26/06/26 17:30 | Qua 16/09/26 17:30 | 57 dias
1.6.1.2.1.2.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Qui 17/09/26 07:30 | 57 dias | Ter 30/06/26 17:30 | Sex 18/09/26 17:30 | 57 dias
1.6.1.2.1.2.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 0 dias | 100 | 50 | -50 | Qua 01/07/26 07:30 | Qui 24/09/26 07:30 | 60 dias | Qui 02/07/26 17:30 | Sex 25/09/26 17:30 | 60 dias
1.6.1.2.2 | MONTAGEM | 21 dias | 0 dias | 100 | 15.15 | -84.85 | Sex 03/07/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 55 dias | Sex 31/07/26 17:30 | Seg 19/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.2.2.1 | MECÂNICA | 21 dias | 0 dias | 100 | 19.05 | -80.95 | Sex 03/07/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 55 dias | Sex 31/07/26 17:30 | Seg 19/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.2.2.1.1 | Remover o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 03/07/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 55 dias | Seg 06/07/26 17:30 | Ter 22/09/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.2.2.1.2 | Remover o indicador de posição e acionamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/07/26 07:30 | Qua 23/09/26 07:30 | 55 dias | Ter 07/07/26 17:30 | Qua 23/09/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.2.2.1.3 | Alocar e Conferir o posicionamento das bases | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/07/26 07:30 | Qui 24/09/26 07:30 | 55 dias | Qua 08/07/26 17:30 | Qui 24/09/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.2.2.1.4 | Montar viga transversal | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 09/07/26 07:30 | Sex 25/09/26 07:30 | 55 dias | Sex 10/07/26 17:30 | Seg 28/09/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.2.2.1.5 | Montar vigas de apoio | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 13/07/26 07:30 | Ter 29/09/26 07:30 | 55 dias | Ter 14/07/26 17:30 | Qua 30/09/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.2.2.1.6 | Montar plataforma | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 15/07/26 07:30 | Qui 01/10/26 07:30 | 55 dias | Qui 16/07/26 17:30 | Sex 02/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.2.2.1.7 | Concretar piso (Gerdau) | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 17/07/26 07:30 | Seg 05/10/26 07:30 | 55 dias | Seg 20/07/26 17:30 | Ter 06/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.2.2.1.8 | Instalar guarda corpo | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 21/07/26 07:30 | Qua 07/10/26 07:30 | 55 dias | Ter 21/07/26 17:30 | Qua 07/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.2.2.1.9 | Instalar escada de acesso ao fosso | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 22/07/26 07:30 | Qui 08/10/26 07:30 | 55 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Sex 09/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.2.2.1.10 | Montar o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 12/10/26 07:30 | 55 dias | Seg 27/07/26 17:30 | Ter 13/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.2.2.1.11 | Elevar o indicador de posição, prolongar os tirantes de acionamento e corrente do sistema de acionamento manual de emergência | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qua 14/10/26 07:30 | 55 dias | Qua 29/07/26 17:30 | Qui 15/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.2.2.1.12 | Elevar as tubulações e mangotes da válvula direcional de acionamento da bica, alavanca de acoplar o sistema de emergência | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 30/07/26 07:30 | Sex 16/10/26 07:30 | 55 dias | Sex 31/07/26 17:30 | Seg 19/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.2.2.2 | ELETRICA | 21 dias | 9 dias | 100 | 8.33 | -91.67 | Qua 15/07/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 47 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 19/10/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.2.2.2.1 | Desmontar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 47 dias | Qua 15/07/26 17:30 | Seg 21/09/26 17:30 | 47 dias
1.6.1.2.2.2.2 | Relocar/montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo conforme novo layout | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 16/07/26 07:30 | Seg 05/10/26 07:30 | 56 dias | Sex 17/07/26 17:30 | Ter 06/10/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.2.2.2.3 | Refazer toda infra e suportação dos painéis da sonda radar adequando ao novo layout. | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 20/07/26 07:30 | Qua 07/10/26 07:30 | 56 dias | Ter 21/07/26 17:30 | Qui 08/10/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.2.2.2.4 | Montar infra para os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo adequando ao novo layout. | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 22/07/26 07:30 | Sex 09/10/26 07:30 | 56 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Seg 12/10/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.2.2.2.5 | Montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 07:30 | Ter 13/10/26 07:30 | 56 dias | Seg 27/07/26 17:30 | Qua 14/10/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.2.2.2.6 | Montar infra para iluminação do fosso | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 15/10/26 07:30 | 56 dias | Qua 29/07/26 17:30 | Sex 16/10/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.2.2.2.7 | Montar iluminação do fosso | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 30/07/26 07:30 | Seg 19/10/26 07:30 | 56 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Seg 19/10/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.3 | ELEVAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BICA 2 | 26 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 12/10/26 07:30 | 55 dias | Sex 28/08/26 17:30 | Seg 16/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 12/10/26 07:30 | 55 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 16/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.1.1 | MECÂNICA | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 12/10/26 07:30 | 55 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 16/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.1.1.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 12/10/26 07:30 | 55 dias | Sex 24/07/26 17:30 | Seg 12/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.1.1.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 13/10/26 07:30 | 55 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Qua 14/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.1.1.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 29/07/26 07:30 | Qui 15/10/26 07:30 | 55 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 16/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.1.2 | ELETRICA | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 12/10/26 07:30 | 55 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 16/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.1.2.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 12/10/26 07:30 | 55 dias | Sex 24/07/26 17:30 | Seg 12/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.1.2.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 27/07/26 07:30 | Ter 13/10/26 07:30 | 55 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Qua 14/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.1.2.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 29/07/26 07:30 | Qui 15/10/26 07:30 | 55 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Sex 16/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2 | MONTAGEM | 21 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 31/07/26 07:30 | Seg 19/10/26 07:30 | 55 dias | Sex 28/08/26 17:30 | Seg 16/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.1 | MECÂNICA | 21 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 31/07/26 07:30 | Seg 19/10/26 07:30 | 55 dias | Sex 28/08/26 17:30 | Seg 16/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.1.1 | Remover o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 31/07/26 07:30 | Seg 19/10/26 07:30 | 55 dias | Seg 03/08/26 17:30 | Ter 20/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.1.2 | Remover o indicador de posição e acionamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 04/08/26 07:30 | Qua 21/10/26 07:30 | 55 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Qua 21/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.1.3 | Alocar e Conferir o posicionamento das bases | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 22/10/26 07:30 | 55 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Qui 22/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.1.4 | Montar viga transversal | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 06/08/26 07:30 | Sex 23/10/26 07:30 | 55 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Seg 26/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.1.5 | Montar vigas de apoio | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 10/08/26 07:30 | Ter 27/10/26 07:30 | 55 dias | Ter 11/08/26 17:30 | Qua 28/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.1.6 | Montar plataforma | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 29/10/26 07:30 | 55 dias | Qui 13/08/26 17:30 | Sex 30/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.1.7 | Concretar piso (Gerdau) | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 14/08/26 07:30 | Seg 02/11/26 07:30 | 55 dias | Seg 17/08/26 17:30 | Ter 03/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.1.8 | Instalar guarda corpo | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 18/08/26 07:30 | Qua 04/11/26 07:30 | 55 dias | Ter 18/08/26 17:30 | Qua 04/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.1.9 | Instalar escada de acesso ao fosso | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 19/08/26 07:30 | Qui 05/11/26 07:30 | 55 dias | Qui 20/08/26 17:30 | Sex 06/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.1.10 | Montar o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 21/08/26 07:30 | Seg 09/11/26 07:30 | 55 dias | Seg 24/08/26 17:30 | Ter 10/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.1.11 | Elevar o indicador de posição, prolongar os tirantes de acionamento e corrente do sistema de acionamento manual de emergência | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 25/08/26 07:30 | Qua 11/11/26 07:30 | 55 dias | Qua 26/08/26 17:30 | Qui 12/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.1.12 | Elevar as tubulações e mangotes da válvula direcional de acionamento da bica, alavanca de acoplar o sistema de emergência | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 13/11/26 07:30 | 55 dias | Sex 28/08/26 17:30 | Seg 16/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.2 | ELETRICA | 12 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 29/10/26 07:30 | 55 dias | Qui 27/08/26 17:30 | Sex 13/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.2.1 | Desmontar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 29/10/26 07:30 | 55 dias | Qua 12/08/26 17:30 | Qui 29/10/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.2.2 | Relocar/montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo conforme novo layout | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 13/08/26 07:30 | Sex 30/10/26 07:30 | 55 dias | Sex 14/08/26 17:30 | Seg 02/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.2.3 | Refazer toda infra e suportação dos painéis da sonda radar adequando ao novo layout. | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 17/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 55 dias | Ter 18/08/26 17:30 | Qua 04/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.2.4 | Montar infra para os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo adequando ao novo layout. | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 19/08/26 07:30 | Qui 05/11/26 07:30 | 55 dias | Qui 20/08/26 17:30 | Sex 06/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.2.5 | Montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 21/08/26 07:30 | Seg 09/11/26 07:30 | 55 dias | Seg 24/08/26 17:30 | Ter 10/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.2.6 | Montar infra para iluminação do fosso | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 25/08/26 07:30 | Qua 11/11/26 07:30 | 55 dias | Qua 26/08/26 17:30 | Qui 12/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.3.2.2.7 | Montar iluminação do fosso | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 27/08/26 07:30 | Sex 13/11/26 07:30 | 55 dias | Qui 27/08/26 17:30 | Sex 13/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.4 | ELEVAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BICA 3 | 22 dias | 0 dias | 93.02 | 0 | -93.02 | Sex 28/08/26 07:30 | Seg 16/11/26 07:30 | 55 dias | Seg 28/09/26 17:30 | Ter 15/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 28/08/26 07:30 | Seg 16/11/26 07:30 | 55 dias | Qui 03/09/26 17:30 | Sex 20/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.4.1.1 | MECÂNICA | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 28/08/26 07:30 | Seg 16/11/26 07:30 | 55 dias | Qui 03/09/26 17:30 | Sex 20/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.4.1.1.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 28/08/26 07:30 | Seg 16/11/26 07:30 | 55 dias | Sex 28/08/26 17:30 | Seg 16/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.4.1.1.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 17/11/26 07:30 | 55 dias | Ter 01/09/26 17:30 | Qua 18/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.4.1.1.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 02/09/26 07:30 | Qui 19/11/26 07:30 | 55 dias | Qui 03/09/26 17:30 | Sex 20/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.4.1.2 | ELETRICA | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 28/08/26 07:30 | Seg 16/11/26 07:30 | 55 dias | Qui 03/09/26 17:30 | Sex 20/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.4.1.2.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 28/08/26 07:30 | Seg 16/11/26 07:30 | 55 dias | Sex 28/08/26 17:30 | Seg 16/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.4.1.2.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 17/11/26 07:30 | 55 dias | Ter 01/09/26 17:30 | Qua 18/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.4.1.2.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 02/09/26 07:30 | Qui 19/11/26 07:30 | 55 dias | Qui 03/09/26 17:30 | Sex 20/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.4.2 | MONTAGEM | 21 dias | 0 dias | 90.91 | 0 | -90.91 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 17/11/26 07:30 | 55 dias | Seg 28/09/26 17:30 | Ter 15/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.1 | MECÂNICA | 21 dias | 0 dias | 90.48 | 0 | -90.48 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 17/11/26 07:30 | 55 dias | Seg 28/09/26 17:30 | Ter 15/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.1.1 | Remover o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 31/08/26 07:30 | Ter 17/11/26 07:30 | 55 dias | Ter 01/09/26 17:30 | Qua 18/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.4.2.1.2 | Remover o indicador de posição e acionamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 02/09/26 07:30 | Qui 19/11/26 07:30 | 55 dias | Qua 02/09/26 17:30 | Qui 19/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.4.2.1.3 | Alocar e Conferir o posicionamento das bases | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 03/09/26 07:30 | Sex 20/11/26 07:30 | 55 dias | Qui 03/09/26 17:30 | Sex 20/11/26 17:30 | 55 dias
1.6.1.4.2.1.4 | Montar viga transversal | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 04/09/26 07:30 | Seg 23/11/26 07:30 | 55 dias | Seg 07/09/26 17:30 | Ter 24/11/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.1.5 | Montar vigas de apoio | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 08/09/26 07:30 | Qua 25/11/26 07:30 | 56 dias | Qua 09/09/26 17:30 | Qui 26/11/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.1.6 | Montar plataforma | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 10/09/26 07:30 | Sex 27/11/26 07:30 | 56 dias | Sex 11/09/26 17:30 | Seg 30/11/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.1.7 | Concretar piso (Gerdau) | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 14/09/26 07:30 | Ter 01/12/26 07:30 | 56 dias | Ter 15/09/26 17:30 | Qua 02/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.1.8 | Instalar guarda corpo | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 16/09/26 07:30 | Qui 03/12/26 07:30 | 56 dias | Qua 16/09/26 17:30 | Qui 03/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.1.9 | Instalar escada de acesso ao fosso | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 17/09/26 07:30 | Sex 04/12/26 07:30 | 56 dias | Sex 18/09/26 17:30 | Seg 07/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.1.10 | Montar o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Ter 08/12/26 07:30 | 56 dias | Ter 22/09/26 17:30 | Qua 09/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.1.11 | Elevar o indicador de posição, prolongar os tirantes de acionamento e corrente do sistema de acionamento manual de emergência | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 56 dias | Qui 24/09/26 17:30 | Sex 11/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.1.12 | Elevar as tubulações e mangotes da válvula direcional de acionamento da bica, alavanca de acoplar o sistema de emergência | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 25/09/26 07:30 | Seg 14/12/26 07:30 | 56 dias | Seg 28/09/26 17:30 | Ter 15/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.2 | ELETRICA | 12 dias | 0 dias | 91.67 | 0 | -91.67 | Qui 10/09/26 07:30 | Sex 27/11/26 07:30 | 56 dias | Sex 25/09/26 17:30 | Seg 14/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.2.1 | Desmontar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 10/09/26 07:30 | Sex 27/11/26 07:30 | 56 dias | Qui 10/09/26 17:30 | Sex 27/11/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.2.2 | Relocar/montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo conforme novo layout | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 11/09/26 07:30 | Seg 30/11/26 07:30 | 56 dias | Seg 14/09/26 17:30 | Ter 01/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.2.3 | Refazer toda infra e suportação dos painéis da sonda radar adequando ao novo layout. | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 15/09/26 07:30 | Qua 02/12/26 07:30 | 56 dias | Qua 16/09/26 17:30 | Qui 03/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.2.4 | Montar infra para os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo adequando ao novo layout. | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 17/09/26 07:30 | Sex 04/12/26 07:30 | 56 dias | Sex 18/09/26 17:30 | Seg 07/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.2.5 | Montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Ter 08/12/26 07:30 | 56 dias | Ter 22/09/26 17:30 | Qua 09/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.2.6 | Montar infra para iluminação do fosso | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 56 dias | Qui 24/09/26 17:30 | Sex 11/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.4.2.2.7 | Montar iluminação do fosso | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 25/09/26 07:30 | Seg 14/12/26 07:30 | 56 dias | Sex 25/09/26 17:30 | Seg 14/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.5 | ELEVAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BICA 4 | 26 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/09/26 07:30 | Ter 15/12/26 07:30 | 56 dias | Seg 02/11/26 17:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/09/26 07:30 | Ter 15/12/26 07:30 | 56 dias | Sex 02/10/26 17:30 | Seg 21/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.1.1 | MECÂNICA | 5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/09/26 07:30 | Ter 15/12/26 07:30 | 56 dias | Sex 02/10/26 17:30 | Seg 21/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.1.1.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/09/26 07:30 | Ter 15/12/26 07:30 | 56 dias | Seg 28/09/26 17:30 | Ter 15/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.1.1.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 29/09/26 07:30 | Qua 16/12/26 07:30 | 56 dias | Qua 30/09/26 17:30 | Qui 17/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.1.1.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 01/10/26 07:30 | Sex 18/12/26 07:30 | 56 dias | Sex 02/10/26 17:30 | Seg 21/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.1.2 | ELETRICA | 5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/09/26 07:30 | Ter 15/12/26 07:30 | 56 dias | Sex 02/10/26 17:30 | Seg 21/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.1.2.1 | Entrega material Gerdau | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/09/26 07:30 | Ter 15/12/26 07:30 | 56 dias | Seg 28/09/26 17:30 | Ter 15/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.1.2.2 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 29/09/26 07:30 | Qua 16/12/26 07:30 | 56 dias | Qua 30/09/26 17:30 | Qui 17/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.1.2.3 | Separar do material na sequência de montagem | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 01/10/26 07:30 | Sex 18/12/26 07:30 | 56 dias | Sex 02/10/26 17:30 | Seg 21/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2 | MONTAGEM | 21 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 07:30 | Ter 22/12/26 07:30 | 56 dias | Seg 02/11/26 17:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.1 | MECÂNICA | 21 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 07:30 | Ter 22/12/26 07:30 | 56 dias | Seg 02/11/26 17:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.1.1 | Remover o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 07:30 | Ter 22/12/26 07:30 | 56 dias | Ter 06/10/26 17:30 | Qua 23/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.1.2 | Remover o indicador de posição e acionamento | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 24/12/26 07:30 | 56 dias | Qua 07/10/26 17:30 | Qui 24/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.1.3 | Alocar e Conferir o posicionamento das bases | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 07:30 | Seg 28/12/26 07:30 | 56 dias | Qui 08/10/26 17:30 | Seg 28/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.1.4 | Montar viga transversal | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 07:30 | Ter 29/12/26 07:30 | 56 dias | Seg 12/10/26 17:30 | Qua 30/12/26 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.1.5 | Montar vigas de apoio | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 07:30 | Qui 31/12/26 07:30 | 56 dias | Qua 14/10/26 17:30 | Seg 04/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.1.6 | Montar plataforma | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Ter 05/01/27 07:30 | 56 dias | Sex 16/10/26 17:30 | Qua 06/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.1.7 | Concretar piso (Gerdau) | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 07:30 | Qui 07/01/27 07:30 | 56 dias | Ter 20/10/26 17:30 | Sex 08/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.1.8 | Instalar guarda corpo | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Seg 11/01/27 07:30 | 56 dias | Qua 21/10/26 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.1.9 | Instalar escada de acesso ao fosso | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 12/01/27 07:30 | 56 dias | Sex 23/10/26 17:30 | Qua 13/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.1.10 | Montar o sistema de filtro e lubrificador de linha pneumático de alimentação do motor | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 26/10/26 07:30 | Qui 14/01/27 07:30 | 56 dias | Ter 27/10/26 17:30 | Sex 15/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.1.11 | Elevar o indicador de posição, prolongar os tirantes de acionamento e corrente do sistema de acionamento manual de emergência | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Seg 18/01/27 07:30 | 56 dias | Qui 29/10/26 17:30 | Ter 19/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.1.12 | Elevar as tubulações e mangotes da válvula direcional de acionamento da bica, alavanca de acoplar o sistema de emergência | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 07:30 | Qua 20/01/27 07:30 | 56 dias | Seg 02/11/26 17:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.2 | ELETRICA | 12 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Ter 05/01/27 07:30 | 56 dias | Sex 30/10/26 17:30 | Qua 20/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.2.1 | Desmontar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Ter 05/01/27 07:30 | 56 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Ter 05/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.2.2 | Relocar/montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo conforme novo layout | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Qua 06/01/27 07:30 | 56 dias | Seg 19/10/26 17:30 | Qui 07/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.2.3 | Refazer toda infra e suportação dos painéis da sonda radar adequando ao novo layout. | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 07:30 | Sex 08/01/27 07:30 | 56 dias | Qua 21/10/26 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.2.4 | Montar infra para os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo adequando ao novo layout. | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 07:30 | Ter 12/01/27 07:30 | 56 dias | Sex 23/10/26 17:30 | Qua 13/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.2.5 | Montar os painéis de tomadas e de sinalização de carro torpedo | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 26/10/26 07:30 | Qui 14/01/27 07:30 | 56 dias | Ter 27/10/26 17:30 | Sex 15/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.2.6 | Montar infra para iluminação do fosso | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Seg 18/01/27 07:30 | 56 dias | Qui 29/10/26 17:30 | Ter 19/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.1.5.2.2.7 | Montar iluminação do fosso | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 07:30 | Qua 20/01/27 07:30 | 56 dias | Sex 30/10/26 17:30 | Qua 20/01/27 17:30 | 56 dias
1.6.2 | ATIVIDADES PARADA | 1513,89 dias | 17,17 dias | 71.67 | 73.28 | 1.61 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 03/03/27 00:30 | 17,17 dias
1.6.2.1 | SUBSTITUIÇÃO DE FOLE (JUNTAS DE EXPANSÃO DOS STAVES) | 1513,89 dias | 17,17 dias | 71.67 | 73.28 | 1.61 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 03/03/27 00:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.1 | SUBSTITUIÇÃO 01 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.1.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.1.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.1.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.1.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.1.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 18:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.1.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 20:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.1.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.1.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.1.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.1.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.1.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.1.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 06:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.1.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.1.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.1.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 12:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.2 | SUBSTITUIÇÃO 02 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.2.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.2.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.2.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.2.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.2.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 18:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.2.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 20:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.2.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.2.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.2.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.2.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.2.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.2.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 06:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.2.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.2.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.2.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 12:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.3 | SUBSTITUIÇÃO 03 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.3.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.3.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.3.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.3.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.3.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 18:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.3.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 20:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.3.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.3.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.3.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.3.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.3.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.3.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 06:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.3.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.3.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.3.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 12:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.4 | SUBSTITUIÇÃO 04 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.4.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.4.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.4.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.4.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.4.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 18:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.4.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 20:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.4.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.4.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.4.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.4.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.4.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.4.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 06:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.4.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.4.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.4.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 12:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.5 | SUBSTITUIÇÃO 05 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.5.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.5.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.5.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.5.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.5.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.5.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 18:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.5.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 20:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.5.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.5.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.5.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.5.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.5.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.5.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 06:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.5.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.5.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.5.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 12:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.6 | SUBSTITUIÇÃO 06 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.6.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.6.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.6.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.6.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.6.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.6.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.6.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.6.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 18:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.6.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 20:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.6.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.6.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.6.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.6.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.6.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.6.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 06:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.6.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.6.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.6.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 12:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.7 | SUBSTITUIÇÃO 07 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.7.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.7.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.7.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 10:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.7.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.7.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 11:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.7.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 13:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.7.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:00 | Ter 12/08/25 16:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.7.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:00 | Ter 12/08/25 18:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.7.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:00 | Ter 12/08/25 20:00 | 0 dias | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.7.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:00 | Ter 12/08/25 22:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.7.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:00 | Qua 13/08/25 00:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.7.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 01:00 | Qua 13/08/25 01:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.7.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 02:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.7.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 05:30 | Qua 13/08/25 05:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.7.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 06:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.7.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:00 | Qua 13/08/25 08:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.7.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qua 13/08/25 09:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.7.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:00 | Qua 13/08/25 12:00 | 0 dias | Qua 13/08/25 14:00 | Qua 13/08/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.8 | SUBSTITUIÇÃO 08 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.8.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.8.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.8.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.8.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.8.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.8.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.8.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 16:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.8.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 18:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.8.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 20:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.8.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 22:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.8.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 00:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.8.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 01:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.8.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.8.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 05:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.8.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 0,11 dias | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.8.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 08:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.8.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.8.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 12:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.9 | SUBSTITUIÇÃO 09 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.9.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.9.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.9.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
Qua 15/10/25 07:30 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.9.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.9.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.9.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 16:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.9.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 18:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.9.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 20:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.9.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 22:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.9.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 00:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.9.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 01:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.9.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.9.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 05:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.9.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 0,11 dias | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.9.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 08:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.9.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.9.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 12:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.10 | SUBSTITUIÇÃO 10 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.10.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.10.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.10.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.10.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.10.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.10.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.10.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 16:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.10.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 18:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.10.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 20:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.10.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 22:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.10.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 00:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.10.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 01:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.10.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.10.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 05:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.10.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 0,11 dias | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.10.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 08:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.10.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.10.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 12:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.11 | SUBSTITUIÇÃO 11 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.11.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.11.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.11.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.11.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.11.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.11.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.11.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 16:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.11.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 18:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.11.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 20:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.11.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 22:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.11.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 00:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.11.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 01:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.11.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.11.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 05:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.11.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 0,11 dias | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.11.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 08:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.11.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.11.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 12:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.12 | SUBSTITUIÇÃO 12 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.12.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.12.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.12.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.12.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.12.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.12.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.12.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 16:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.12.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 18:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.12.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 20:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.12.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 22:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.12.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 00:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.12.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 01:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.12.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.12.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 05:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.12.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 0,11 dias | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.12.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 08:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.12.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.12.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 12:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.13 | SUBSTITUIÇÃO 13 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.13.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.13.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.13.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.13.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.13.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.13.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.13.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 16:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.13.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 18:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.13.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 20:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.13.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 22:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.13.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 00:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.13.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 01:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.13.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.13.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 05:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.13.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 0,11 dias | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.13.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 08:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.13.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.13.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 12:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.14 | SUBSTITUIÇÃO 14 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.14.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.14.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.14.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 10/11/25 10:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.14.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.14.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 10/11/25 11:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.14.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Seg 10/11/25 13:30 | 0 dias | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.14.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 16:00 | Seg 10/11/25 16:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.14.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:00 | Seg 10/11/25 18:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.14.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:00 | Seg 10/11/25 20:00 | 0 dias | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.14.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:00 | Seg 10/11/25 22:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.14.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:00 | Ter 11/11/25 00:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.14.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:00 | Ter 11/11/25 01:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.14.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Ter 11/11/25 02:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.14.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 05:30 | Ter 11/11/25 05:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.14.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 0,11 dias | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.14.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:00 | Ter 11/11/25 08:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.14.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.14.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Ter 11/11/25 12:00 | 0 dias | Ter 11/11/25 14:00 | Ter 11/11/25 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.15 | SUBSTITUIÇÃO 15 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.15.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.15.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.15.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.15.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.15.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.15.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 13:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.15.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 16:00 | 0 dias | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.15.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 18:00 | 0 dias | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.15.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 20:00 | 0 dias | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.15.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 22:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.15.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 00:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.15.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 01:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.15.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.15.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 05:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.15.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 0,11 dias | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.15.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 08:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.15.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.15.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.16 | SUBSTITUIÇÃO 16 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.16.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.16.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.16.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.16.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.16.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.16.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 13:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.16.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 16:00 | 0 dias | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.16.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 18:00 | 0 dias | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.16.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 20:00 | 0 dias | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.16.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 22:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.16.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 00:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.16.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 01:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.16.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.16.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 05:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.16.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 0,11 dias | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.16.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 08:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.16.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.16.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.17 | SUBSTITUIÇÃO 17 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.17.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.17.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.17.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.17.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.17.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.17.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 13:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.17.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 16:00 | 0 dias | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.17.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 18:00 | 0 dias | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.17.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 20:00 | 0 dias | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.17.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 22:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.17.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 00:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.17.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 01:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.17.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.17.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 05:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.17.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 0,11 dias | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.17.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 08:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.17.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.17.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.18 | SUBSTITUIÇÃO 18 - FOLE 24 | 3,17 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | -0,22 dias
1.6.2.1.18.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 09:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.18.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 08:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.18.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 08:30 | -0,22 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 09:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.18.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 09:30 | -0,22 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | -0,22 dias
1.6.2.1.18.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 09:30 | -0,22 dias | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 11:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.18.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 1 hr | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 11:30 | -0,22 dias | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 13:30 | -0,28 dias
1.6.2.1.18.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 13:30 | -0,28 dias | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 14:30 | -0,39 dias
1.6.2.1.18.2.4 | Retirar massa epoxi | 1,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 14:30 | -0,39 dias | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 16:00 | -0,44 dias
1.6.2.1.18.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 16:00 | -0,44 dias | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 18:00 | -0,44 dias
1.6.2.1.18.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 18:00 | -0,44 dias | Qua 04/02/26 00:00 | Ter 03/02/26 20:00 | -0,44 dias
1.6.2.1.18.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:00 | Ter 03/02/26 20:00 | -0,44 dias | Qua 04/02/26 01:00 | Ter 03/02/26 20:30 | -0,5 dias
1.6.2.1.18.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:00 | Ter 03/02/26 20:30 | -0,5 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Ter 03/02/26 22:00 | -0,5 dias
1.6.2.1.18.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Ter 03/02/26 22:00 | -0,5 dias | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 01:00 | -0,5 dias
1.6.2.1.18.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 01:00 | -0,5 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 02:00 | -0,5 dias
1.6.2.1.18.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 02:00 | -0,5 dias | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 02:30 | -0,61 dias
1.6.2.1.18.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 02:30 | -0,61 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 04:00 | -0,61 dias
1.6.2.1.18.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 07:30 | -0,22 dias | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 10:00 | -0,22 dias
1.6.2.1.18.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 10:00 | -0,22 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 12:00 | -0,22 dias
1.6.2.1.19 | SUBSTITUIÇÃO 19 - FOLE 37 | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.19.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 09:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.19.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 08:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.19.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 08:30 | -0,22 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 09:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.19.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3,17 dias | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 09:30 | -0,22 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.19.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 09:30 | -0,22 dias | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 11:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.19.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 11:30 | -0,22 dias | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 15:00 | -0,11 dias
1.6.2.1.19.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 15:00 | -0,11 dias | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 17:00 | -0,11 dias
1.6.2.1.19.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 17:00 | -0,11 dias | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 19:00 | -0,11 dias
1.6.2.1.19.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:00 | Ter 03/02/26 19:00 | -0,11 dias | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 21:00 | -0,11 dias
1.6.2.1.19.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 21:00 | -0,11 dias | Qua 04/02/26 00:00 | Ter 03/02/26 23:00 | -0,11 dias
1.6.2.1.19.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:00 | Ter 03/02/26 23:00 | -0,11 dias | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 00:00 | -0,11 dias
1.6.2.1.19.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 00:00 | -0,11 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 01:30 | -0,11 dias
1.6.2.1.19.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 01:30 | -0,11 dias | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 04:30 | -0,11 dias
1.6.2.1.19.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 04:30 | -0,11 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 05:30 | -0,11 dias
1.6.2.1.19.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 0,11 dias | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.19.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 08:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.19.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.19.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 0 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.20 | SUBSTITUIÇÃO 20 - FOLE 23 | 3,17 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 15:00 | 0,83 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 19:30 | 0,61 dias
1.6.2.1.20.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 15:00 | 0,83 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 17:00 | 0,61 dias
1.6.2.1.20.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 15:00 | 0,83 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 16:00 | 0,61 dias
1.6.2.1.20.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 16:00 | 0,61 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 17:00 | 0,61 dias
1.6.2.1.20.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 17:00 | 0,61 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 19:30 | 0,61 dias
1.6.2.1.20.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 17:00 | 0,61 dias | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 19:00 | 0,61 dias
1.6.2.1.20.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 19:00 | 0,61 dias | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 21:30 | 0,61 dias
1.6.2.1.20.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 21:30 | 0,61 dias | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 23:30 | 0,61 dias
1.6.2.1.20.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:00 | Ter 03/02/26 23:30 | 0,61 dias | Ter 03/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 01:30 | 0,61 dias
1.6.2.1.20.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 01:30 | 0,61 dias | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 03:30 | 0,61 dias
1.6.2.1.20.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 03:30 | 0,61 dias | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 05:30 | 0,61 dias
1.6.2.1.20.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 05:30 | 0,61 dias | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 06:30 | 0,61 dias
1.6.2.1.20.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 07:30 | 0,72 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 09:00 | 0,72 dias
1.6.2.1.20.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 09:00 | 0,72 dias | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 12:00 | 0,72 dias
1.6.2.1.20.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 12:00 | 0,72 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 13:00 | 0,72 dias
1.6.2.1.20.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 13:00 | 0,72 dias | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 13:30 | 0,61 dias
1.6.2.1.20.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 13:30 | 0,61 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 15:00 | 0,61 dias
1.6.2.1.20.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 15:00 | 0,61 dias | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 17:30 | 0,61 dias
1.6.2.1.20.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 17:30 | 0,61 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qua 04/02/26 19:30 | 0,61 dias
1.6.2.1.21 | SUBSTITUIÇÃO 21 - FOLE 12 | 3,56 dias | 0,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 2,11 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qui 05/02/26 10:30 | 2,28 dias
1.6.2.1.21.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 2,11 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 04:30 | 1,89 dias
1.6.2.1.21.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 2,11 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 03:30 | 1,89 dias
1.6.2.1.21.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 03:30 | 1,89 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 04:30 | 1,89 dias
1.6.2.1.21.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3,33 dias | 0,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 04:30 | 1,89 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qui 05/02/26 10:30 | 2,28 dias
1.6.2.1.21.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 04:30 | 1,89 dias | Ter 03/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 1,89 dias
1.6.2.1.21.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 2 dias | Ter 03/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 10:00 | 2 dias
1.6.2.1.21.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 10:00 | 2 dias | Ter 03/02/26 18:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 2 dias
1.6.2.1.21.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 2 dias | Ter 03/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 14:00 | 2 dias
1.6.2.1.21.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 14:00 | 2 dias | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 16:00 | 2 dias
1.6.2.1.21.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 16:00 | 2 dias | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 18:00 | 2 dias
1.6.2.1.21.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 18:00 | 2 dias | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 19:00 | 2 dias
1.6.2.1.21.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:00 | Qua 04/02/26 19:00 | 2 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 20:30 | 2 dias
1.6.2.1.21.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 20:30 | 2 dias | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 23:30 | 2 dias
1.6.2.1.21.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 23:30 | 2 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 00:30 | 2 dias
1.6.2.1.21.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 00:30 | 2 dias | Qua 04/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 01:00 | 1,89 dias
1.6.2.1.21.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 01:00 | 1,89 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 02:30 | 1,89 dias
1.6.2.1.21.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 02:30 | 1,89 dias | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 08:30 | 2,28 dias
1.6.2.1.21.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 08:30 | 2,28 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qui 05/02/26 10:30 | 2,28 dias
1.6.2.1.22 | SUBSTITUIÇÃO 22 - FOLE 20 | 3,33 dias | -0,06 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | 2,72 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qui 05/02/26 14:00 | 2,67 dias
1.6.2.1.22.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | 2,72 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 10:00 | 2,5 dias
1.6.2.1.22.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 08:00 | 2,72 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 09:00 | 2,5 dias
1.6.2.1.22.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 09:00 | 2,5 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 10:00 | 2,5 dias
1.6.2.1.22.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3,11 dias | 0,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 10:00 | 2,5 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qui 05/02/26 14:00 | 2,67 dias
1.6.2.1.22.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 10:00 | 2,5 dias | Ter 03/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 12:00 | 2,5 dias
1.6.2.1.22.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 13:00 | 2,61 dias | Ter 03/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 15:30 | 2,61 dias
1.6.2.1.22.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 15:30 | 2,61 dias | Ter 03/02/26 18:00 | Qua 04/02/26 17:30 | 2,61 dias
1.6.2.1.22.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:00 | Qua 04/02/26 17:30 | 2,61 dias | Ter 03/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 19:30 | 2,61 dias
1.6.2.1.22.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 19:30 | 2,61 dias | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 21:30 | 2,61 dias
1.6.2.1.22.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 21:30 | 2,61 dias | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 23:30 | 2,61 dias
1.6.2.1.22.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:00 | Qua 04/02/26 23:30 | 2,61 dias | Qua 04/02/26 01:00 | Qui 05/02/26 00:30 | 2,61 dias
1.6.2.1.22.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:00 | Qui 05/02/26 00:30 | 2,61 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 02:00 | 2,61 dias
1.6.2.1.22.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 02:00 | 2,61 dias | Qua 04/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 05:00 | 2,61 dias
1.6.2.1.22.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 05:00 | 2,61 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 06:00 | 2,61 dias
1.6.2.1.22.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 07:30 | 2,78 dias | Qua 04/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 08:00 | 2,67 dias
1.6.2.1.22.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 08:00 | 2,67 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 09:30 | 2,67 dias
1.6.2.1.22.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 09:30 | 2,67 dias | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 12:00 | 2,67 dias
1.6.2.1.22.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 12:00 | 2,67 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qui 05/02/26 14:00 | 2,67 dias
1.6.2.1.23 | SUBSTITUIÇÃO 23 - FOLE 14 | 3,11 dias | -0,28 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 10:00 | 2,94 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qui 05/02/26 14:00 | 2,67 dias
1.6.2.1.23.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 10:00 | 2,94 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | 2,72 dias
1.6.2.1.23.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 10:00 | 2,94 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 11:00 | 2,72 dias
1.6.2.1.23.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 11:00 | 2,72 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | 2,72 dias
1.6.2.1.23.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | -0,06 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | 2,72 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qui 05/02/26 14:00 | 2,67 dias
1.6.2.1.23.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 12:00 | 2,72 dias | Ter 03/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 14:00 | 2,72 dias
1.6.2.1.23.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 14:00 | 2,72 dias | Ter 03/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 16:30 | 2,72 dias
1.6.2.1.23.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:00 | Qua 04/02/26 16:30 | 2,72 dias | Ter 03/02/26 18:00 | Qua 04/02/26 18:30 | 2,72 dias
1.6.2.1.23.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:00 | Qua 04/02/26 18:30 | 2,72 dias | Ter 03/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 20:30 | 2,72 dias
1.6.2.1.23.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:00 | Qua 04/02/26 20:30 | 2,72 dias | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 22:30 | 2,72 dias
1.6.2.1.23.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:00 | Qua 04/02/26 22:30 | 2,72 dias | Qua 04/02/26 00:00 | Qui 05/02/26 00:30 | 2,72 dias
1.6.2.1.23.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:00 | Qui 05/02/26 00:30 | 2,72 dias | Qua 04/02/26 01:00 | Qui 05/02/26 01:30 | 2,72 dias
1.6.2.1.23.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 01:00 | Qui 05/02/26 01:30 | 2,72 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 03:00 | 2,72 dias
1.6.2.1.23.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qui 05/02/26 03:00 | 2,72 dias | Qua 04/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 06:00 | 2,72 dias
1.6.2.1.23.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 06:00 | 2,72 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 07:00 | 2,72 dias
1.6.2.1.23.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qui 05/02/26 07:30 | 2,78 dias | Qua 04/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 08:00 | 2,67 dias
1.6.2.1.23.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 08:00 | 2,67 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 09:30 | 2,67 dias
1.6.2.1.23.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qui 05/02/26 09:30 | 2,67 dias | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 12:00 | 2,67 dias
1.6.2.1.23.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 12:00 | 2,67 dias | Qua 04/02/26 14:00 | Qui 05/02/26 14:00 | 2,67 dias
1.6.2.1.24 | SUBSTITUIÇÃO 24 - FOLE 06 | 3,22 dias | -0,17 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 24/02/27 12:30 | 765,17 dias
1.6.2.1.24.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.24.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.24.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.24.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,78 dias | -0,17 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 24/02/27 12:30 | 765,17 dias
1.6.2.1.24.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.24.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | -0,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 23/02/27 15:30 | 765,28 dias
1.6.2.1.24.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 23/02/27 15:30 | 765,28 dias | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 765,11 dias
1.6.2.1.24.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 765,11 dias | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 765,11 dias
1.6.2.1.24.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 765,11 dias | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 765,11 dias
1.6.2.1.24.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 765,11 dias | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 765,11 dias
1.6.2.1.24.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 765,11 dias | Qua 13/05/26 01:00 | Ter 23/02/27 23:00 | 765,11 dias
1.6.2.1.24.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 24/02/27 00:00 | 765,22 dias | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 24/02/27 01:30 | 765,22 dias
1.6.2.1.24.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 24/02/27 01:30 | 765,22 dias | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 24/02/27 04:30 | 765,22 dias
1.6.2.1.24.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 24/02/27 04:30 | 765,22 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 24/02/27 05:30 | 765,22 dias
1.6.2.1.24.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 765,44 dias | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.24.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.24.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | -1,5 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 24/02/27 10:30 | 765,17 dias
1.6.2.1.24.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 24/02/27 10:30 | 765,17 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 24/02/27 12:30 | 765,17 dias
1.6.2.1.25 | SUBSTITUIÇÃO 25 - FOLE 21 | 3,22 dias | -0,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 12:30 | -0,17 dias
1.6.2.1.25.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.25.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.25.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 10:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.25.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,78 dias | -0,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 12:30 | -0,17 dias
1.6.2.1.25.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.25.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 13:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 15:30 | -0,06 dias
1.6.2.1.25.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 15:30 | -0,06 dias | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | -0,22 dias
1.6.2.1.25.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 16:00 | -0,22 dias | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | -0,22 dias
1.6.2.1.25.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 18:00 | -0,22 dias | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | -0,22 dias
1.6.2.1.25.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 20:00 | -0,22 dias | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | -0,22 dias
1.6.2.1.25.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Ter 12/05/26 22:00 | -0,22 dias | Qua 13/05/26 01:00 | Ter 12/05/26 23:00 | -0,22 dias
1.6.2.1.25.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 00:00 | -0,11 dias | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 01:30 | -0,11 dias
1.6.2.1.25.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 01:30 | -0,11 dias | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 04:30 | -0,11 dias
1.6.2.1.25.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 04:30 | -0,11 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 05:30 | -0,11 dias
1.6.2.1.25.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 07:30 | 0,11 dias | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.25.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 08:00 | 0 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.25.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 09:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 10:30 | -0,17 dias
1.6.2.1.25.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 10:30 | -0,17 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 12:30 | -0,17 dias
1.6.2.1.26 | SUBSTITUIÇÃO 26 - FOLE 35 | 3 dias | -0,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 15:30 | 0,89 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 18:30 | 0,5 dias
1.6.2.1.26.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 15:30 | 0,89 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 19:30 | 0,89 dias
1.6.2.1.26.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 15:30 | 0,89 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 18:30 | 0,89 dias
1.6.2.1.26.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 18:30 | 0,89 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 19:30 | 0,89 dias
1.6.2.1.26.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,56 dias | -0,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 19:30 | 0,89 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 18:30 | 0,5 dias
1.6.2.1.26.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 19:30 | 0,89 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 0,89 dias
1.6.2.1.26.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 0,89 dias | Ter 12/05/26 16:00 | Qua 13/05/26 00:30 | 0,94 dias
1.6.2.1.26.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Qua 13/05/26 00:30 | 0,94 dias | Ter 12/05/26 18:00 | Qua 13/05/26 01:00 | 0,78 dias
1.6.2.1.26.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Qua 13/05/26 01:00 | 0,78 dias | Ter 12/05/26 20:00 | Qua 13/05/26 03:00 | 0,78 dias
1.6.2.1.26.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Qua 13/05/26 03:00 | 0,78 dias | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 05:00 | 0,78 dias
1.6.2.1.26.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qua 13/05/26 05:00 | 0,78 dias | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 07:00 | 0,78 dias
1.6.2.1.26.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 07:00 | 0,78 dias | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 08:00 | 0,78 dias
1.6.2.1.26.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 08:00 | 0,78 dias | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 09:30 | 0,78 dias
1.6.2.1.26.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 09:30 | 0,78 dias | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 0,78 dias
1.6.2.1.26.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 0,78 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 13:30 | 0,78 dias
1.6.2.1.26.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 13:30 | 0,78 dias | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 14:00 | 0,67 dias
1.6.2.1.26.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 14:00 | 0,67 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 15:30 | 0,67 dias
1.6.2.1.26.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 15:30 | 0,67 dias | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 16:30 | 0,5 dias
1.6.2.1.26.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 16:30 | 0,5 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 18:30 | 0,5 dias
1.6.2.1.27 | SUBSTITUIÇÃO 27 - FOLE 24 | 3,28 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 3,22 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qui 14/05/26 18:00 | 3,11 dias
1.6.2.1.27.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 3,22 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 16:30 | 3,22 dias
1.6.2.1.27.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 3,22 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 15:30 | 3,22 dias
1.6.2.1.27.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 15:30 | 3,22 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 16:30 | 3,22 dias
1.6.2.1.27.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,83 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 16:30 | 3,22 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qui 14/05/26 18:00 | 3,11 dias
1.6.2.1.27.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 16:30 | 3,22 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 18:30 | 3,22 dias
1.6.2.1.27.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 18:30 | 3,22 dias | Ter 12/05/26 16:00 | Qua 13/05/26 20:30 | 3,17 dias
1.6.2.1.27.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Qua 13/05/26 20:30 | 3,17 dias | Ter 12/05/26 18:00 | Qua 13/05/26 21:00 | 3 dias
1.6.2.1.27.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Qua 13/05/26 21:00 | 3 dias | Ter 12/05/26 20:00 | Qua 13/05/26 23:00 | 3 dias
1.6.2.1.27.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Qua 13/05/26 23:00 | 3 dias | Ter 12/05/26 22:00 | Qui 14/05/26 01:00 | 3 dias
1.6.2.1.27.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qui 14/05/26 01:00 | 3 dias | Qua 13/05/26 00:00 | Qui 14/05/26 03:00 | 3 dias
1.6.2.1.27.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qui 14/05/26 03:00 | 3 dias | Qua 13/05/26 01:00 | Qui 14/05/26 04:00 | 3 dias
1.6.2.1.27.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qui 14/05/26 07:30 | 3,39 dias | Qua 13/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 09:00 | 3,39 dias
1.6.2.1.27.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 09:00 | 3,39 dias | Qua 13/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 12:00 | 3,39 dias
1.6.2.1.27.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 12:00 | 3,39 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 13:00 | 3,39 dias
1.6.2.1.27.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 13:00 | 3,39 dias | Qua 13/05/26 08:00 | Qui 14/05/26 13:30 | 3,28 dias
1.6.2.1.27.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qui 14/05/26 13:30 | 3,28 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 15:00 | 3,28 dias
1.6.2.1.27.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 15:00 | 3,28 dias | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 16:00 | 3,11 dias
1.6.2.1.27.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 16:00 | 3,11 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qui 14/05/26 18:00 | 3,11 dias
1.6.2.1.28 | SUBSTITUIÇÃO 28 - FOLE 22 | 3,28 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 3,22 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qui 14/05/26 18:00 | 3,11 dias
1.6.2.1.28.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 3,22 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 16:30 | 3,22 dias
1.6.2.1.28.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 3,22 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 15:30 | 3,22 dias
1.6.2.1.28.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 15:30 | 3,22 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 16:30 | 3,22 dias
1.6.2.1.28.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,83 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 16:30 | 3,22 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qui 14/05/26 18:00 | 3,11 dias
1.6.2.1.28.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 16:30 | 3,22 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 18:30 | 3,22 dias
1.6.2.1.28.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 18:30 | 3,22 dias | Ter 12/05/26 16:00 | Qua 13/05/26 20:30 | 3,17 dias
1.6.2.1.28.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Qua 13/05/26 20:30 | 3,17 dias | Ter 12/05/26 18:00 | Qua 13/05/26 21:00 | 3 dias
1.6.2.1.28.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Qua 13/05/26 21:00 | 3 dias | Ter 12/05/26 20:00 | Qua 13/05/26 23:00 | 3 dias
1.6.2.1.28.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Qua 13/05/26 23:00 | 3 dias | Ter 12/05/26 22:00 | Qui 14/05/26 01:00 | 3 dias
1.6.2.1.28.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qui 14/05/26 01:00 | 3 dias | Qua 13/05/26 00:00 | Qui 14/05/26 03:00 | 3 dias
1.6.2.1.28.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qui 14/05/26 03:00 | 3 dias | Qua 13/05/26 01:00 | Qui 14/05/26 04:00 | 3 dias
1.6.2.1.28.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qui 14/05/26 07:30 | 3,39 dias | Qua 13/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 09:00 | 3,39 dias
1.6.2.1.28.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 09:00 | 3,39 dias | Qua 13/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 12:00 | 3,39 dias
1.6.2.1.28.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 12:00 | 3,39 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 13:00 | 3,39 dias
1.6.2.1.28.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 13:00 | 3,39 dias | Qua 13/05/26 08:00 | Qui 14/05/26 13:30 | 3,28 dias
1.6.2.1.28.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qui 14/05/26 13:30 | 3,28 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 15:00 | 3,28 dias
1.6.2.1.28.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 15:00 | 3,28 dias | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 16:00 | 3,11 dias
1.6.2.1.28.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 16:00 | 3,11 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qui 14/05/26 18:00 | 3,11 dias
1.6.2.1.29 | SUBSTITUIÇÃO 29 - FOLE 02 | 2,56 dias | -0,83 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 20:30 | 4,11 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qui 14/05/26 19:30 | 3,28 dias
1.6.2.1.29.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 20:30 | 4,11 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 22:30 | 3,89 dias
1.6.2.1.29.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 20:30 | 4,11 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 21:30 | 3,89 dias
1.6.2.1.29.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 21:30 | 3,89 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 22:30 | 3,89 dias
1.6.2.1.29.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,33 dias | -0,61 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 22:30 | 3,89 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qui 14/05/26 19:30 | 3,28 dias
1.6.2.1.29.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 22:30 | 3,89 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 00:30 | 3,89 dias
1.6.2.1.29.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Qui 14/05/26 00:30 | 3,89 dias | Ter 12/05/26 16:00 | Qui 14/05/26 02:30 | 3,83 dias
1.6.2.1.29.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Qui 14/05/26 02:30 | 3,83 dias | Ter 12/05/26 18:00 | Qui 14/05/26 03:00 | 3,67 dias
1.6.2.1.29.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Qui 14/05/26 03:00 | 3,67 dias | Ter 12/05/26 20:00 | Qui 14/05/26 05:00 | 3,67 dias
1.6.2.1.29.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Qui 14/05/26 05:00 | 3,67 dias | Ter 12/05/26 22:00 | Qui 14/05/26 07:00 | 3,67 dias
1.6.2.1.29.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Qui 14/05/26 07:00 | 3,67 dias | Qua 13/05/26 00:00 | Qui 14/05/26 09:00 | 3,67 dias
1.6.2.1.29.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qui 14/05/26 09:00 | 3,67 dias | Qua 13/05/26 01:00 | Qui 14/05/26 10:00 | 3,67 dias
1.6.2.1.29.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qui 14/05/26 10:00 | 3,67 dias | Qua 13/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 11:30 | 3,67 dias
1.6.2.1.29.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 11:30 | 3,67 dias | Qua 13/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 13:30 | 3,56 dias
1.6.2.1.29.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 13:30 | 3,56 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 14:30 | 3,56 dias
1.6.2.1.29.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qui 14/05/26 14:30 | 3,56 dias | Qua 13/05/26 08:00 | Qui 14/05/26 15:00 | 3,44 dias
1.6.2.1.29.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qui 14/05/26 15:00 | 3,44 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 16:30 | 3,44 dias
1.6.2.1.29.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 1 hr | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 16:30 | 3,44 dias | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 17:30 | 3,28 dias
1.6.2.1.29.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 14/05/26 17:30 | 3,28 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qui 14/05/26 19:30 | 3,28 dias
1.6.2.1.30 | SUBSTITUIÇÃO 30 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 24/02/27 00:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 24/02/27 00:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 24/02/27 01:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 24/02/27 01:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 24/02/27 02:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 24/02/27 02:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 24/02/27 05:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 24/02/27 05:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 765,44 dias | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 24/02/27 12:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.30.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 24/02/27 12:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.31 | SUBSTITUIÇÃO 31 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 24/02/27 00:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 24/02/27 00:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 24/02/27 01:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 24/02/27 01:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 24/02/27 02:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 24/02/27 02:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 24/02/27 05:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 24/02/27 05:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 765,44 dias | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 24/02/27 12:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.31.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 24/02/27 12:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.32 | SUBSTITUIÇÃO 32 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 765,33 dias | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 24/02/27 00:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 24/02/27 00:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 24/02/27 01:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 24/02/27 01:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 24/02/27 02:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 24/02/27 02:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 24/02/27 05:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 24/02/27 05:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 765,44 dias | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 24/02/27 12:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.32.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 24/02/27 12:00 | 765,33 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 765,33 dias
1.6.2.1.33 | SUBSTITUIÇÃO 33 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.33.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.33.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.33.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 10:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.33.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.33.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.33.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 13:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.33.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 16:00 | 0 dias | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.33.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:00 | Ter 12/05/26 18:00 | 0 dias | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.33.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:00 | Ter 12/05/26 20:00 | 0 dias | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.33.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:00 | Ter 12/05/26 22:00 | 0 dias | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.33.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:00 | Qua 13/05/26 00:00 | 0 dias | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.33.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:00 | Qua 13/05/26 01:00 | 0 dias | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.33.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 02:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.33.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 05:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.33.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 07:30 | 0,11 dias | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.33.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 13/05/26 08:00 | 0 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.33.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 09:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.33.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Qua 13/05/26 12:00 | 0 dias | Qua 13/05/26 14:00 | Qua 13/05/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.34 | SUBSTITUIÇÃO 34 - FOLE 01 | 3,06 dias | -0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,33 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 24/06/26 14:00 | -130,67 dias
1.6.2.1.34.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,33 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | -130,56 dias
1.6.2.1.34.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,33 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | -130,56 dias
1.6.2.1.34.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | -130,56 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | -130,56 dias
1.6.2.1.34.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,83 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | -130,56 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 24/06/26 14:00 | -130,67 dias
1.6.2.1.34.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | -130,56 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 23/06/26 14:30 | -130,56 dias
1.6.2.1.34.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 23/06/26 14:30 | -130,56 dias | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 23/06/26 17:00 | -130,56 dias
1.6.2.1.34.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 23/06/26 17:00 | -130,56 dias | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 23/06/26 19:00 | -130,56 dias
1.6.2.1.34.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 23/06/26 19:00 | -130,56 dias | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 23/06/26 21:00 | -130,56 dias
1.6.2.1.34.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 23/06/26 21:00 | -130,56 dias | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 23/06/26 23:00 | -130,56 dias
1.6.2.1.34.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 23/06/26 23:00 | -130,56 dias | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 24/06/26 01:00 | -130,56 dias
1.6.2.1.34.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 24/06/26 01:00 | -130,56 dias | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 24/06/26 02:00 | -130,56 dias
1.6.2.1.34.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 24/06/26 02:00 | -130,56 dias | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 24/06/26 03:30 | -130,56 dias
1.6.2.1.34.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 24/06/26 03:30 | -130,56 dias | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 24/06/26 06:30 | -130,56 dias
1.6.2.1.34.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 24/06/26 06:30 | -130,56 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 24/06/26 07:30 | -130,56 dias
1.6.2.1.34.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 24/06/26 07:30 | -130,56 dias | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 24/06/26 08:00 | -130,67 dias
1.6.2.1.34.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 24/06/26 08:00 | -130,67 dias | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 24/06/26 09:30 | -130,67 dias
1.6.2.1.34.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 24/06/26 09:30 | -130,67 dias | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 24/06/26 12:00 | -130,67 dias
1.6.2.1.34.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 24/06/26 12:00 | -130,67 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 24/06/26 14:00 | -130,67 dias
1.6.2.1.35 | SUBSTITUIÇÃO 35 - FOLE 09 | 5,72 dias | 2,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,33 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qui 25/06/26 14:00 | -128 dias
1.6.2.1.35.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,33 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 14:30 | -130,33 dias
1.6.2.1.35.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,33 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/06/26 13:30 | -130,33 dias
1.6.2.1.35.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/06/26 13:30 | -130,33 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 14:30 | -130,33 dias
1.6.2.1.35.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3,17 dias | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 24/06/26 09:30 | -128,22 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qui 25/06/26 14:00 | -128 dias
1.6.2.1.35.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 24/06/26 09:30 | -128,22 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Qua 24/06/26 11:30 | -128,22 dias
1.6.2.1.35.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Qua 24/06/26 11:30 | -128,22 dias | Ter 11/08/26 16:00 | Qua 24/06/26 15:00 | -128,11 dias
1.6.2.1.35.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:00 | Qua 24/06/26 15:00 | -128,11 dias | Ter 11/08/26 18:00 | Qua 24/06/26 17:00 | -128,11 dias
1.6.2.1.35.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:00 | Qua 24/06/26 17:00 | -128,11 dias | Ter 11/08/26 20:00 | Qua 24/06/26 19:00 | -128,11 dias
1.6.2.1.35.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:00 | Qua 24/06/26 19:00 | -128,11 dias | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 24/06/26 21:00 | -128,11 dias
1.6.2.1.35.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 24/06/26 21:00 | -128,11 dias | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 24/06/26 23:00 | -128,11 dias
1.6.2.1.35.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 24/06/26 23:00 | -128,11 dias | Qua 12/08/26 01:00 | Qui 25/06/26 00:00 | -128,11 dias
1.6.2.1.35.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:00 | Qui 25/06/26 00:00 | -128,11 dias | Qua 12/08/26 02:30 | Qui 25/06/26 01:30 | -128,11 dias
1.6.2.1.35.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qui 25/06/26 01:30 | -128,11 dias | Qua 12/08/26 05:30 | Qui 25/06/26 04:30 | -128,11 dias
1.6.2.1.35.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qui 25/06/26 04:30 | -128,11 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 25/06/26 05:30 | -128,11 dias
1.6.2.1.35.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 25/06/26 07:30 | -127,89 dias | Qua 12/08/26 08:00 | Qui 25/06/26 08:00 | -128 dias
1.6.2.1.35.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qui 25/06/26 08:00 | -128 dias | Qua 12/08/26 09:30 | Qui 25/06/26 09:30 | -128 dias
1.6.2.1.35.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qui 25/06/26 09:30 | -128 dias | Qua 12/08/26 12:00 | Qui 25/06/26 12:00 | -128 dias
1.6.2.1.35.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Qui 25/06/26 12:00 | -128 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qui 25/06/26 14:00 | -128 dias
1.6.2.1.36 | SUBSTITUIÇÃO 36 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.36.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.36.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.36.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.36.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.36.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.36.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 13:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.36.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 16:00 | 0 dias | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.36.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 18:00 | 0 dias | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.36.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 20:00 | 0 dias | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.36.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 22:00 | 0 dias | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.36.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 00:00 | 0 dias | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.36.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 01:00 | 0 dias | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.36.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 02:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.36.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 05:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.36.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 07:30 | 0,11 dias | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.36.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 08:00 | 0 dias | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.36.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.36.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 12:00 | 0 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.37 | SUBSTITUIÇÃO 37 - FOLE 07 | 3,67 dias | 0,28 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,33 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 24/06/26 19:30 | -130,06 dias
1.6.2.1.37.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,33 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | -130,56 dias
1.6.2.1.37.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,33 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | -130,56 dias
1.6.2.1.37.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | -130,56 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | -130,56 dias
1.6.2.1.37.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 17:00 | -130,06 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 24/06/26 19:30 | -130,06 dias
1.6.2.1.37.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 17:00 | -130,06 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 23/06/26 19:00 | -130,06 dias
1.6.2.1.37.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 23/06/26 19:00 | -130,06 dias | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 23/06/26 21:30 | -130,06 dias
1.6.2.1.37.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 23/06/26 21:30 | -130,06 dias | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 23/06/26 23:30 | -130,06 dias
1.6.2.1.37.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 23/06/26 23:30 | -130,06 dias | Ter 11/08/26 20:00 | Qua 24/06/26 01:30 | -130,06 dias
1.6.2.1.37.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:00 | Qua 24/06/26 01:30 | -130,06 dias | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 24/06/26 03:30 | -130,06 dias
1.6.2.1.37.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 24/06/26 03:30 | -130,06 dias | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 24/06/26 05:30 | -130,06 dias
1.6.2.1.37.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 24/06/26 05:30 | -130,06 dias | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 24/06/26 06:30 | -130,06 dias
1.6.2.1.37.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 24/06/26 07:30 | -129,94 dias | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 24/06/26 09:00 | -129,94 dias
1.6.2.1.37.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 24/06/26 09:00 | -129,94 dias | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 24/06/26 12:00 | -129,94 dias
1.6.2.1.37.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 24/06/26 12:00 | -129,94 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 24/06/26 13:00 | -129,94 dias
1.6.2.1.37.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 24/06/26 13:00 | -129,94 dias | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 24/06/26 13:30 | -130,06 dias
1.6.2.1.37.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 24/06/26 13:30 | -130,06 dias | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 24/06/26 15:00 | -130,06 dias
1.6.2.1.37.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 24/06/26 15:00 | -130,06 dias | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 24/06/26 17:30 | -130,06 dias
1.6.2.1.37.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 24/06/26 17:30 | -130,06 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 24/06/26 19:30 | -130,06 dias
1.6.2.1.38 | SUBSTITUIÇÃO 38 - FOLE 36 | 6,33 dias | 2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,33 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qui 25/06/26 19:30 | -127,39 dias
1.6.2.1.38.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,33 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | -130,56 dias
1.6.2.1.38.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,33 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | -130,56 dias
1.6.2.1.38.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/06/26 11:30 | -130,56 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:30 | -130,56 dias
1.6.2.1.38.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3,28 dias | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 24/06/26 14:00 | -127,72 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qui 25/06/26 19:30 | -127,39 dias
1.6.2.1.38.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 24/06/26 14:00 | -127,72 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Qua 24/06/26 16:00 | -127,72 dias
1.6.2.1.38.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Qua 24/06/26 16:00 | -127,72 dias | Ter 11/08/26 16:00 | Qua 24/06/26 18:30 | -127,72 dias
1.6.2.1.38.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:00 | Qua 24/06/26 18:30 | -127,72 dias | Ter 11/08/26 18:00 | Qua 24/06/26 20:30 | -127,72 dias
1.6.2.1.38.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:00 | Qua 24/06/26 20:30 | -127,72 dias | Ter 11/08/26 20:00 | Qua 24/06/26 22:30 | -127,72 dias
1.6.2.1.38.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:00 | Qua 24/06/26 22:30 | -127,72 dias | Ter 11/08/26 22:00 | Qui 25/06/26 00:30 | -127,72 dias
1.6.2.1.38.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Qui 25/06/26 00:30 | -127,72 dias | Qua 12/08/26 00:00 | Qui 25/06/26 02:30 | -127,72 dias
1.6.2.1.38.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:00 | Qui 25/06/26 02:30 | -127,72 dias | Qua 12/08/26 01:00 | Qui 25/06/26 03:30 | -127,72 dias
1.6.2.1.38.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:00 | Qui 25/06/26 03:30 | -127,72 dias | Qua 12/08/26 02:30 | Qui 25/06/26 08:30 | -127,33 dias
1.6.2.1.38.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qui 25/06/26 08:30 | -127,33 dias | Qua 12/08/26 05:30 | Qui 25/06/26 11:30 | -127,33 dias
1.6.2.1.38.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qui 25/06/26 11:30 | -127,33 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 25/06/26 12:30 | -127,33 dias
1.6.2.1.38.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 25/06/26 13:00 | -127,28 dias | Qua 12/08/26 08:00 | Qui 25/06/26 13:30 | -127,39 dias
1.6.2.1.38.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qui 25/06/26 13:30 | -127,39 dias | Qua 12/08/26 09:30 | Qui 25/06/26 15:00 | -127,39 dias
1.6.2.1.38.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qui 25/06/26 15:00 | -127,39 dias | Qua 12/08/26 12:00 | Qui 25/06/26 17:30 | -127,39 dias
1.6.2.1.38.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Qui 25/06/26 17:30 | -127,39 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qui 25/06/26 19:30 | -127,39 dias
1.6.2.1.39 | SUBSTITUIÇÃO 39 - FOLE 28 | 5,89 dias | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,33 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qui 25/06/26 15:30 | -127,83 dias
1.6.2.1.39.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,33 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 14:30 | -130,33 dias
1.6.2.1.39.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,33 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/06/26 13:30 | -130,33 dias
1.6.2.1.39.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/06/26 13:30 | -130,33 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 14:30 | -130,33 dias
1.6.2.1.39.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 24/06/26 13:00 | -127,83 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qui 25/06/26 15:30 | -127,83 dias
1.6.2.1.39.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 24/06/26 13:00 | -127,83 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Qua 24/06/26 15:00 | -127,83 dias
1.6.2.1.39.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Qua 24/06/26 15:00 | -127,83 dias | Ter 11/08/26 16:00 | Qua 24/06/26 17:30 | -127,83 dias
1.6.2.1.39.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:00 | Qua 24/06/26 17:30 | -127,83 dias | Ter 11/08/26 18:00 | Qua 24/06/26 19:30 | -127,83 dias
1.6.2.1.39.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:00 | Qua 24/06/26 19:30 | -127,83 dias | Ter 11/08/26 20:00 | Qua 24/06/26 21:30 | -127,83 dias
1.6.2.1.39.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:00 | Qua 24/06/26 21:30 | -127,83 dias | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 24/06/26 23:30 | -127,83 dias
1.6.2.1.39.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 24/06/26 23:30 | -127,83 dias | Qua 12/08/26 00:00 | Qui 25/06/26 01:30 | -127,83 dias
1.6.2.1.39.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:00 | Qui 25/06/26 01:30 | -127,83 dias | Qua 12/08/26 01:00 | Qui 25/06/26 02:30 | -127,83 dias
1.6.2.1.39.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:00 | Qui 25/06/26 02:30 | -127,83 dias | Qua 12/08/26 02:30 | Qui 25/06/26 04:00 | -127,83 dias
1.6.2.1.39.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qui 25/06/26 04:00 | -127,83 dias | Qua 12/08/26 05:30 | Qui 25/06/26 07:00 | -127,83 dias
1.6.2.1.39.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qui 25/06/26 07:00 | -127,83 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 25/06/26 08:00 | -127,83 dias
1.6.2.1.39.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qui 25/06/26 08:00 | -127,83 dias | Qua 12/08/26 08:00 | Qui 25/06/26 08:30 | -127,94 dias
1.6.2.1.39.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qui 25/06/26 08:30 | -127,94 dias | Qua 12/08/26 09:30 | Qui 25/06/26 10:00 | -127,94 dias
1.6.2.1.39.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qui 25/06/26 10:00 | -127,94 dias | Qua 12/08/26 12:00 | Qui 25/06/26 13:30 | -127,83 dias
1.6.2.1.39.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Qui 25/06/26 13:30 | -127,83 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qui 25/06/26 15:30 | -127,83 dias
1.6.2.1.40 | SUBSTITUIÇÃO 40 - FOLE 41 S3 | 3,06 dias | -0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 11:00 | -0,33 dias
1.6.2.1.40.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | -0,11 dias
1.6.2.1.40.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,11 dias
1.6.2.1.40.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,11 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | -0,11 dias
1.6.2.1.40.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,72 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | -0,11 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 11:00 | -0,33 dias
1.6.2.1.40.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 10:30 | -0,11 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.40.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 11:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 14:30 | -0,17 dias
1.6.2.1.40.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 14:30 | -0,17 dias | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 16:30 | -0,17 dias
1.6.2.1.40.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 16:30 | -0,17 dias | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 17:00 | -0,33 dias
1.6.2.1.40.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 17:00 | -0,33 dias | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 19:00 | -0,33 dias
1.6.2.1.40.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 19:00 | -0,33 dias | Qua 12/08/26 00:00 | Ter 11/08/26 21:00 | -0,33 dias
1.6.2.1.40.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:00 | Ter 11/08/26 21:00 | -0,33 dias | Qua 12/08/26 01:00 | Ter 11/08/26 22:00 | -0,33 dias
1.6.2.1.40.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:00 | Ter 11/08/26 22:00 | -0,33 dias | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 00:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.40.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 00:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 03:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.40.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 03:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 04:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.40.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 07:30 | 0,11 dias | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.40.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 08:00 | 0 dias | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.40.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 10:00 | -0,22 dias
1.6.2.1.40.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 10:00 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 11:00 | -0,33 dias
1.6.2.1.41 | SUBSTITUIÇÃO 41 - FOLE 11 S3 | 3,06 dias | -0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 11:00 | -0,33 dias
1.6.2.1.41.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.41.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.41.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.41.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,28 dias | -0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | 0,33 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 11:00 | -0,33 dias
1.6.2.1.41.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 14:30 | 0,33 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 15:30 | 0,22 dias
1.6.2.1.41.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 15:30 | 0,22 dias | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 17:30 | 0,17 dias
1.6.2.1.41.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:00 | Ter 11/08/26 17:30 | 0,17 dias | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 19:30 | 0,17 dias
1.6.2.1.41.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:00 | Ter 11/08/26 19:30 | 0,17 dias | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.41.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:00 | Ter 11/08/26 20:00 | 0 dias | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.41.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 22:00 | 0 dias | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.41.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 00:00 | 0 dias | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.41.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 01:00 | 0 dias | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.41.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 02:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.41.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 05:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.41.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 07:30 | 0,11 dias | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.41.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 08:00 | 0 dias | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.41.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 09:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 10:00 | -0,22 dias
1.6.2.1.41.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 10:00 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 11:00 | -0,33 dias
1.6.2.1.42 | SUBSTITUIÇÃO 42 - FOLE 19 S1 | 4,17 dias | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 21:00 | 0,78 dias
1.6.2.1.42.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.42.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.42.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.42.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,28 dias | -0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 00:30 | 1,44 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 21:00 | 0,78 dias
1.6.2.1.42.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 00:30 | 1,44 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 01:30 | 1,33 dias
1.6.2.1.42.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 01:30 | 1,33 dias | Ter 11/08/26 16:00 | Qua 12/08/26 03:30 | 1,28 dias
1.6.2.1.42.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:00 | Qua 12/08/26 03:30 | 1,28 dias | Ter 11/08/26 18:00 | Qua 12/08/26 05:30 | 1,28 dias
1.6.2.1.42.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:00 | Qua 12/08/26 05:30 | 1,28 dias | Ter 11/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 06:00 | 1,11 dias
1.6.2.1.42.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 06:00 | 1,11 dias | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 08:00 | 1,11 dias
1.6.2.1.42.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 08:00 | 1,11 dias | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 10:00 | 1,11 dias
1.6.2.1.42.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 10:00 | 1,11 dias | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 11:00 | 1,11 dias
1.6.2.1.42.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 11:00 | 1,11 dias | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 13:30 | 1,22 dias
1.6.2.1.42.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 13:30 | 1,22 dias | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 16:30 | 1,22 dias
1.6.2.1.42.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 16:30 | 1,22 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 17:30 | 1,22 dias
1.6.2.1.42.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 17:30 | 1,22 dias | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 18:00 | 1,11 dias
1.6.2.1.42.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 18:00 | 1,11 dias | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 19:30 | 1,11 dias
1.6.2.1.42.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 19:30 | 1,11 dias | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 20:00 | 0,89 dias
1.6.2.1.42.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 12/08/26 20:00 | 0,89 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qua 12/08/26 21:00 | 0,78 dias
1.6.2.1.43 | SUBSTITUIÇÃO 43 - FOLE 17 S1 | 4,67 dias | 1,28 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qui 13/08/26 01:30 | 1,28 dias
1.6.2.1.43.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.43.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.43.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias
1.6.2.1.43.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,67 dias | -0,28 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 01:30 | 1,56 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qui 13/08/26 01:30 | 1,28 dias
1.6.2.1.43.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 01:30 | 1,56 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 02:30 | 1,44 dias
1.6.2.1.43.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 02:30 | 1,44 dias | Ter 11/08/26 16:00 | Qua 12/08/26 08:00 | 1,78 dias
1.6.2.1.43.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:00 | Qua 12/08/26 08:00 | 1,78 dias | Ter 11/08/26 18:00 | Qua 12/08/26 10:00 | 1,78 dias
1.6.2.1.43.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:00 | Qua 12/08/26 10:00 | 1,78 dias | Ter 11/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 10:30 | 1,61 dias
1.6.2.1.43.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:00 | Qua 12/08/26 10:30 | 1,61 dias | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 12:30 | 1,61 dias
1.6.2.1.43.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Qua 12/08/26 12:30 | 1,61 dias | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 14:30 | 1,61 dias
1.6.2.1.43.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 14:30 | 1,61 dias | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 15:30 | 1,61 dias
1.6.2.1.43.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:00 | Qua 12/08/26 15:30 | 1,61 dias | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 17:00 | 1,61 dias
1.6.2.1.43.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 17:00 | 1,61 dias | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 20:00 | 1,61 dias
1.6.2.1.43.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 20:00 | 1,61 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 21:00 | 1,61 dias
1.6.2.1.43.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 21:00 | 1,61 dias | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 21:30 | 1,5 dias
1.6.2.1.43.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:00 | Qua 12/08/26 21:30 | 1,5 dias | Qua 12/08/26 09:30 | Qua 12/08/26 23:00 | 1,5 dias
1.6.2.1.43.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 00:00 | 1,61 dias | Qua 12/08/26 12:00 | Qui 13/08/26 00:30 | 1,39 dias
1.6.2.1.43.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Qui 13/08/26 00:30 | 1,39 dias | Qua 12/08/26 14:00 | Qui 13/08/26 01:30 | 1,28 dias
1.6.2.1.44 | SUBSTITUIÇÃO 44 - FOLE 33 S1 | 6,33 dias | 2,72 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -224 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Qui 13/08/26 16:30 | -221,28 dias
1.6.2.1.44.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -224 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -224,22 dias
1.6.2.1.44.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -224 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -224,22 dias
1.6.2.1.44.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -224,22 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -224,22 dias
1.6.2.1.44.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,61 dias | -0,56 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 12/08/26 17:00 | -220,72 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Qui 13/08/26 16:30 | -221,28 dias
1.6.2.1.44.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | -1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 12/08/26 17:00 | -220,72 dias | Ter 03/11/26 13:30 | Qua 12/08/26 18:00 | -220,83 dias
1.6.2.1.44.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | -0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 13:30 | Qua 12/08/26 18:00 | -220,83 dias | Ter 03/11/26 16:00 | Qua 12/08/26 20:00 | -220,89 dias
1.6.2.1.44.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 16:00 | Qua 12/08/26 20:00 | -220,89 dias | Ter 03/11/26 18:00 | Qua 12/08/26 22:00 | -220,89 dias
1.6.2.1.44.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 18:00 | Qua 12/08/26 22:00 | -220,89 dias | Ter 03/11/26 20:00 | Qua 12/08/26 22:30 | -221,06 dias
1.6.2.1.44.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 20:00 | Qua 12/08/26 22:30 | -221,06 dias | Ter 03/11/26 22:00 | Qui 13/08/26 00:30 | -221,06 dias
1.6.2.1.44.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 22:00 | Qui 13/08/26 00:30 | -221,06 dias | Qua 04/11/26 00:00 | Qui 13/08/26 02:30 | -221,06 dias
1.6.2.1.44.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 00:00 | Qui 13/08/26 02:30 | -221,06 dias | Qua 04/11/26 01:00 | Qui 13/08/26 03:30 | -221,06 dias
1.6.2.1.44.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 01:00 | Qui 13/08/26 03:30 | -221,06 dias | Qua 04/11/26 02:30 | Qui 13/08/26 08:30 | -220,67 dias
1.6.2.1.44.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 02:30 | Qui 13/08/26 08:30 | -220,67 dias | Qua 04/11/26 05:30 | Qui 13/08/26 11:30 | -220,67 dias
1.6.2.1.44.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 05:30 | Qui 13/08/26 11:30 | -220,67 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 13/08/26 12:30 | -220,67 dias
1.6.2.1.44.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 13/08/26 13:00 | -220,61 dias | Qua 04/11/26 09:00 | Qui 13/08/26 13:30 | -220,83 dias
1.6.2.1.44.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 09:00 | Qui 13/08/26 13:30 | -220,83 dias | Qua 04/11/26 10:30 | Qui 13/08/26 15:00 | -220,83 dias
1.6.2.1.44.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | -3 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 10:30 | Qui 13/08/26 15:00 | -220,83 dias | Qua 04/11/26 14:00 | Qui 13/08/26 15:30 | -221,17 dias
1.6.2.1.44.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 1 hr | -1 hr | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 14:00 | Qui 13/08/26 15:30 | -221,17 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Qui 13/08/26 16:30 | -221,28 dias
1.6.2.1.45 | SUBSTITUIÇÃO 45 - FOLE 26 S1 | 6,83 dias | 3,22 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -224 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Qui 13/08/26 21:00 | -220,78 dias
1.6.2.1.45.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -224 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -224,22 dias
1.6.2.1.45.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -224 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -224,22 dias
1.6.2.1.45.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -224,22 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -224,22 dias
1.6.2.1.45.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,28 dias | -0,89 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 13/08/26 00:30 | -219,89 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Qui 13/08/26 21:00 | -220,78 dias
1.6.2.1.45.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | -1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 13/08/26 00:30 | -219,89 dias | Ter 03/11/26 13:30 | Qui 13/08/26 01:30 | -220 dias
1.6.2.1.45.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | -0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 13:30 | Qui 13/08/26 01:30 | -220 dias | Ter 03/11/26 16:00 | Qui 13/08/26 03:30 | -220,06 dias
1.6.2.1.45.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 16:00 | Qui 13/08/26 03:30 | -220,06 dias | Ter 03/11/26 18:00 | Qui 13/08/26 05:30 | -220,06 dias
1.6.2.1.45.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 18:00 | Qui 13/08/26 05:30 | -220,06 dias | Ter 03/11/26 20:00 | Qui 13/08/26 06:00 | -220,22 dias
1.6.2.1.45.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 20:00 | Qui 13/08/26 06:00 | -220,22 dias | Ter 03/11/26 22:00 | Qui 13/08/26 08:00 | -220,22 dias
1.6.2.1.45.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 22:00 | Qui 13/08/26 08:00 | -220,22 dias | Qua 04/11/26 00:00 | Qui 13/08/26 10:00 | -220,22 dias
1.6.2.1.45.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 00:00 | Qui 13/08/26 10:00 | -220,22 dias | Qua 04/11/26 01:00 | Qui 13/08/26 11:00 | -220,22 dias
1.6.2.1.45.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 01:00 | Qui 13/08/26 11:00 | -220,22 dias | Qua 04/11/26 02:30 | Qui 13/08/26 13:30 | -220,11 dias
1.6.2.1.45.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 02:30 | Qui 13/08/26 13:30 | -220,11 dias | Qua 04/11/26 05:30 | Qui 13/08/26 16:30 | -220,11 dias
1.6.2.1.45.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 05:30 | Qui 13/08/26 16:30 | -220,11 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 13/08/26 17:30 | -220,11 dias
1.6.2.1.45.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 13/08/26 17:30 | -220,11 dias | Qua 04/11/26 09:00 | Qui 13/08/26 18:00 | -220,33 dias
1.6.2.1.45.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 09:00 | Qui 13/08/26 18:00 | -220,33 dias | Qua 04/11/26 10:30 | Qui 13/08/26 19:30 | -220,33 dias
1.6.2.1.45.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | -3 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 10:30 | Qui 13/08/26 19:30 | -220,33 dias | Qua 04/11/26 14:00 | Qui 13/08/26 20:00 | -220,67 dias
1.6.2.1.45.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 1 hr | -1 hr | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 14:00 | Qui 13/08/26 20:00 | -220,67 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Qui 13/08/26 21:00 | -220,78 dias
1.6.2.1.46 | SUBSTITUIÇÃO 46 - FOLE 40 S1 | 7,56 dias | 3,94 dias | 0 | 99.93 | 99.93 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -224 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 14/08/26 03:30 | -220,06 dias
1.6.2.1.46.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -224 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -224,22 dias
1.6.2.1.46.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -224 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -224,22 dias
1.6.2.1.46.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -224,22 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -224,22 dias
1.6.2.1.46.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,17 dias | -0,78 dias | 0 | 99.92 | 99.92 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 13/08/26 08:00 | -219,06 dias | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 14/08/26 03:30 | -219,83 dias
1.6.2.1.46.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | -1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 13/08/26 08:00 | -219,06 dias | Ter 03/11/26 13:30 | Qui 13/08/26 09:00 | -219,17 dias
1.6.2.1.46.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | -0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 13:30 | Qui 13/08/26 09:00 | -219,17 dias | Ter 03/11/26 16:00 | Qui 13/08/26 11:00 | -219,22 dias
1.6.2.1.46.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 16:00 | Qui 13/08/26 11:00 | -219,22 dias | Ter 03/11/26 18:00 | Qui 13/08/26 13:00 | -219,22 dias
1.6.2.1.46.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 18:00 | Qui 13/08/26 13:00 | -219,22 dias | Ter 03/11/26 20:00 | Qui 13/08/26 13:30 | -219,39 dias
1.6.2.1.46.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 20:00 | Qui 13/08/26 13:30 | -219,39 dias | Ter 03/11/26 22:00 | Qui 13/08/26 15:30 | -219,39 dias
1.6.2.1.46.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 22:00 | Qui 13/08/26 15:30 | -219,39 dias | Qua 04/11/26 00:00 | Qui 13/08/26 17:30 | -219,39 dias
1.6.2.1.46.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 00:00 | Qui 13/08/26 17:30 | -219,39 dias | Qua 04/11/26 01:00 | Qui 13/08/26 18:30 | -219,39 dias
1.6.2.1.46.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 01:00 | Qui 13/08/26 18:30 | -219,39 dias | Qua 04/11/26 02:30 | Qui 13/08/26 20:00 | -219,39 dias
1.6.2.1.46.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 02:30 | Qui 13/08/26 20:00 | -219,39 dias | Qua 04/11/26 05:30 | Qui 13/08/26 23:00 | -219,39 dias
1.6.2.1.46.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 98 | 98 | Qua 04/11/26 05:30 | Qui 13/08/26 23:00 | -219,39 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 14/08/26 00:00 | -219,39 dias
1.6.2.1.46.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 14/08/26 00:00 | -219,39 dias | Qua 04/11/26 09:00 | Sex 14/08/26 00:30 | -219,61 dias
1.6.2.1.46.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 09:00 | Sex 14/08/26 00:30 | -219,61 dias | Qua 04/11/26 10:30 | Sex 14/08/26 02:00 | -219,61 dias
1.6.2.1.46.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | -3 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 10:30 | Sex 14/08/26 02:00 | -219,61 dias | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 14/08/26 02:30 | -219,94 dias
1.6.2.1.46.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 1 hr | -1 hr | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 14/08/26 02:30 | -219,94 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 14/08/26 03:30 | -220,06 dias
1.6.2.1.47 | SUBSTITUIÇÃO 47 - FOLE 36 S1 | 9 dias | 5,39 dias | 0 | 96.64 | 96.64 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -224 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 14/08/26 16:30 | -218,61 dias
1.6.2.1.47.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -224 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -224,22 dias
1.6.2.1.47.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -224 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -224,22 dias
1.6.2.1.47.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -224,22 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -224,22 dias
1.6.2.1.47.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,28 dias | -0,89 dias | 0 | 96.11 | 96.11 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 13/08/26 20:00 | -217,72 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 14/08/26 16:30 | -218,61 dias
1.6.2.1.47.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 1 hr | -1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 13/08/26 20:00 | -217,72 dias | Ter 03/11/26 13:30 | Qui 13/08/26 21:00 | -217,83 dias
1.6.2.1.47.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | -0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 13:30 | Qui 13/08/26 21:00 | -217,83 dias | Ter 03/11/26 16:00 | Qui 13/08/26 23:00 | -217,89 dias
1.6.2.1.47.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 50 | 50 | Ter 03/11/26 16:00 | Qui 13/08/26 23:00 | -217,89 dias | Ter 03/11/26 18:00 | Sex 14/08/26 01:00 | -217,89 dias
1.6.2.1.47.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 18:00 | Sex 14/08/26 01:00 | -217,89 dias | Ter 03/11/26 20:00 | Sex 14/08/26 01:30 | -218,06 dias
1.6.2.1.47.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 20:00 | Sex 14/08/26 01:30 | -218,06 dias | Ter 03/11/26 22:00 | Sex 14/08/26 03:30 | -218,06 dias
1.6.2.1.47.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 22:00 | Sex 14/08/26 03:30 | -218,06 dias | Qua 04/11/26 00:00 | Sex 14/08/26 05:30 | -218,06 dias
1.6.2.1.47.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 00:00 | Sex 14/08/26 05:30 | -218,06 dias | Qua 04/11/26 01:00 | Sex 14/08/26 06:30 | -218,06 dias
1.6.2.1.47.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 01:00 | Sex 14/08/26 07:30 | -217,94 dias | Qua 04/11/26 02:30 | Sex 14/08/26 09:00 | -217,94 dias
1.6.2.1.47.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 02:30 | Sex 14/08/26 09:00 | -217,94 dias | Qua 04/11/26 05:30 | Sex 14/08/26 12:00 | -217,94 dias
1.6.2.1.47.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 05:30 | Sex 14/08/26 12:00 | -217,94 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 14/08/26 13:00 | -217,94 dias
1.6.2.1.47.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 14/08/26 13:00 | -217,94 dias | Qua 04/11/26 09:00 | Sex 14/08/26 13:30 | -218,17 dias
1.6.2.1.47.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 09:00 | Sex 14/08/26 13:30 | -218,17 dias | Qua 04/11/26 10:30 | Sex 14/08/26 15:00 | -218,17 dias
1.6.2.1.47.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | -3 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 10:30 | Sex 14/08/26 15:00 | -218,17 dias | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 14/08/26 15:30 | -218,5 dias
1.6.2.1.47.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 1 hr | -1 hr | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 14/08/26 15:30 | -218,5 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 14/08/26 16:30 | -218,61 dias
1.6.2.1.48 | SUBSTITUIÇÃO 48 - FOLE 38 S1 | 9,22 dias | 5,61 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -224 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 14/08/26 18:30 | -218,39 dias
1.6.2.1.48.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -224 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -224,22 dias
1.6.2.1.48.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -224 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -224,22 dias
1.6.2.1.48.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -224,22 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -224,22 dias
1.6.2.1.48.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,17 dias | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 13/08/26 23:00 | -217,39 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 14/08/26 18:30 | -218,39 dias
1.6.2.1.48.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 0,75 hrs | -1,25 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 13/08/26 23:00 | -217,39 dias | Ter 03/11/26 13:30 | Qui 13/08/26 23:45 | -217,53 dias
1.6.2.1.48.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2 hrs | -0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 13:30 | Sex 14/08/26 00:00 | -217,5 dias | Ter 03/11/26 16:00 | Sex 14/08/26 02:00 | -217,56 dias
1.6.2.1.48.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 16:00 | Sex 14/08/26 02:00 | -217,56 dias | Ter 03/11/26 18:00 | Sex 14/08/26 04:00 | -217,56 dias
1.6.2.1.48.2.4 | Retirar massa epoxi | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 18:00 | Sex 14/08/26 04:00 | -217,56 dias | Ter 03/11/26 20:00 | Sex 14/08/26 04:30 | -217,72 dias
1.6.2.1.48.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 20:00 | Sex 14/08/26 04:30 | -217,72 dias | Ter 03/11/26 22:00 | Sex 14/08/26 06:30 | -217,72 dias
1.6.2.1.48.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 22:00 | Sex 14/08/26 06:30 | -217,72 dias | Qua 04/11/26 00:00 | Sex 14/08/26 08:30 | -217,72 dias
1.6.2.1.48.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 00:00 | Sex 14/08/26 08:30 | -217,72 dias | Qua 04/11/26 01:00 | Sex 14/08/26 09:30 | -217,72 dias
1.6.2.1.48.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 01:00 | Sex 14/08/26 09:30 | -217,72 dias | Qua 04/11/26 02:30 | Sex 14/08/26 11:00 | -217,72 dias
1.6.2.1.48.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 02:30 | Sex 14/08/26 11:00 | -217,72 dias | Qua 04/11/26 05:30 | Sex 14/08/26 14:00 | -217,72 dias
1.6.2.1.48.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 05:30 | Sex 14/08/26 14:00 | -217,72 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 14/08/26 15:00 | -217,72 dias
1.6.2.1.48.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -2 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 14/08/26 15:00 | -217,72 dias | Qua 04/11/26 09:00 | Sex 14/08/26 15:30 | -217,94 dias
1.6.2.1.48.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 09:00 | Sex 14/08/26 15:30 | -217,94 dias | Qua 04/11/26 10:30 | Sex 14/08/26 17:00 | -217,94 dias
1.6.2.1.48.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 0,5 hrs | -3 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 10:30 | Sex 14/08/26 17:00 | -217,94 dias | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 14/08/26 17:30 | -218,28 dias
1.6.2.1.48.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 1 hr | -1 hr | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 14/08/26 17:30 | -218,28 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 14/08/26 18:30 | -218,39 dias
1.6.2.1.49 | SUBSTITUIÇÃO 49 - FOLE XX | 3,33 dias | -0,28 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 211,78 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 23:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.49.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.49.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Qui 21/01/27 20:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.49.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Qui 21/01/27 20:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.49.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | -0,28 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 23:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.49.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 13:30 | Qui 21/01/27 23:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.49.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 13:30 | Sex 22/01/27 00:00 | 211,83 dias | Ter 03/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 01:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.49.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 01:30 | 211,72 dias | Ter 03/11/26 18:00 | Sex 22/01/27 03:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.49.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 18:00 | Sex 22/01/27 03:30 | 211,72 dias | Ter 03/11/26 20:00 | Sex 22/01/27 05:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.49.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 20:00 | Sex 22/01/27 05:30 | 211,72 dias | Ter 03/11/26 22:00 | Sex 22/01/27 07:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.49.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 22:00 | Sex 22/01/27 07:30 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 00:00 | Sex 22/01/27 09:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.49.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 00:00 | Sex 22/01/27 09:30 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 01:00 | Sex 22/01/27 10:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.49.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 01:00 | Sex 22/01/27 10:30 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 02:30 | Sex 22/01/27 12:00 | 211,72 dias
1.6.2.1.49.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 02:30 | Sex 22/01/27 12:00 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 05:30 | Sex 22/01/27 15:00 | 211,72 dias
1.6.2.1.49.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 05:30 | Sex 22/01/27 15:00 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 22/01/27 16:00 | 211,72 dias
1.6.2.1.49.2.11 | Montar conexões e mangotes | 1,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 22/01/27 16:00 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 09:00 | Sex 22/01/27 17:30 | 211,61 dias
1.6.2.1.49.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 09:00 | Sex 22/01/27 17:30 | 211,61 dias | Qua 04/11/26 10:30 | Sex 22/01/27 19:00 | 211,61 dias
1.6.2.1.49.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 10:30 | Sex 22/01/27 19:00 | 211,61 dias | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 22/01/27 21:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.49.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 22/01/27 21:30 | 211,5 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 23:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.50 | SUBSTITUIÇÃO 50 - FOLE XX | 3,33 dias | -0,28 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 211,78 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 23:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.50.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.50.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Qui 21/01/27 20:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.50.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Qui 21/01/27 20:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.50.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | -0,28 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 23:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.50.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 13:30 | Qui 21/01/27 23:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.50.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 13:30 | Sex 22/01/27 00:00 | 211,83 dias | Ter 03/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 01:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.50.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 01:30 | 211,72 dias | Ter 03/11/26 18:00 | Sex 22/01/27 03:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.50.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 18:00 | Sex 22/01/27 03:30 | 211,72 dias | Ter 03/11/26 20:00 | Sex 22/01/27 05:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.50.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 20:00 | Sex 22/01/27 05:30 | 211,72 dias | Ter 03/11/26 22:00 | Sex 22/01/27 07:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.50.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 22:00 | Sex 22/01/27 07:30 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 00:00 | Sex 22/01/27 09:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.50.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 00:00 | Sex 22/01/27 09:30 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 01:00 | Sex 22/01/27 10:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.50.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 01:00 | Sex 22/01/27 10:30 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 02:30 | Sex 22/01/27 12:00 | 211,72 dias
1.6.2.1.50.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 02:30 | Sex 22/01/27 12:00 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 05:30 | Sex 22/01/27 15:00 | 211,72 dias
1.6.2.1.50.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 05:30 | Sex 22/01/27 15:00 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 22/01/27 16:00 | 211,72 dias
1.6.2.1.50.2.11 | Montar conexões e mangotes | 1,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 22/01/27 16:00 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 09:00 | Sex 22/01/27 17:30 | 211,61 dias
1.6.2.1.50.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 09:00 | Sex 22/01/27 17:30 | 211,61 dias | Qua 04/11/26 10:30 | Sex 22/01/27 19:00 | 211,61 dias
1.6.2.1.50.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 10:30 | Sex 22/01/27 19:00 | 211,61 dias | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 22/01/27 21:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.50.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 22/01/27 21:30 | 211,5 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 23:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.51 | SUBSTITUIÇÃO 51 - FOLE XX | 3,33 dias | -0,28 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 211,78 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 23:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.51.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.51.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Qui 21/01/27 20:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.51.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Qui 21/01/27 20:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.51.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | -0,28 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 23:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.51.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 13:30 | Qui 21/01/27 23:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.51.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 13:30 | Sex 22/01/27 00:00 | 211,83 dias | Ter 03/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 01:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.51.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 01:30 | 211,72 dias | Ter 03/11/26 18:00 | Sex 22/01/27 03:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.51.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 18:00 | Sex 22/01/27 03:30 | 211,72 dias | Ter 03/11/26 20:00 | Sex 22/01/27 05:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.51.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 20:00 | Sex 22/01/27 05:30 | 211,72 dias | Ter 03/11/26 22:00 | Sex 22/01/27 07:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.51.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 22:00 | Sex 22/01/27 07:30 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 00:00 | Sex 22/01/27 09:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.51.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 00:00 | Sex 22/01/27 09:30 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 01:00 | Sex 22/01/27 10:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.51.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 01:00 | Sex 22/01/27 10:30 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 02:30 | Sex 22/01/27 12:00 | 211,72 dias
1.6.2.1.51.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 02:30 | Sex 22/01/27 12:00 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 05:30 | Sex 22/01/27 15:00 | 211,72 dias
1.6.2.1.51.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 05:30 | Sex 22/01/27 15:00 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 22/01/27 16:00 | 211,72 dias
1.6.2.1.51.2.11 | Montar conexões e mangotes | 1,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 22/01/27 16:00 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 09:00 | Sex 22/01/27 17:30 | 211,61 dias
1.6.2.1.51.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 09:00 | Sex 22/01/27 17:30 | 211,61 dias | Qua 04/11/26 10:30 | Sex 22/01/27 19:00 | 211,61 dias
1.6.2.1.51.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 10:30 | Sex 22/01/27 19:00 | 211,61 dias | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 22/01/27 21:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.51.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 22/01/27 21:30 | 211,5 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 23:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.52 | SUBSTITUIÇÃO 52 - FOLE XX | 3,33 dias | -0,28 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 211,78 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 23:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.52.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.52.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Qui 21/01/27 20:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.52.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Qui 21/01/27 20:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.52.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | -0,28 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 23:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.52.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 21/01/27 21:30 | 211,78 dias | Ter 03/11/26 13:30 | Qui 21/01/27 23:30 | 211,78 dias
1.6.2.1.52.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 13:30 | Sex 22/01/27 00:00 | 211,83 dias | Ter 03/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 01:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.52.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 01:30 | 211,72 dias | Ter 03/11/26 18:00 | Sex 22/01/27 03:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.52.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 18:00 | Sex 22/01/27 03:30 | 211,72 dias | Ter 03/11/26 20:00 | Sex 22/01/27 05:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.52.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 20:00 | Sex 22/01/27 05:30 | 211,72 dias | Ter 03/11/26 22:00 | Sex 22/01/27 07:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.52.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 22:00 | Sex 22/01/27 07:30 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 00:00 | Sex 22/01/27 09:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.52.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 00:00 | Sex 22/01/27 09:30 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 01:00 | Sex 22/01/27 10:30 | 211,72 dias
1.6.2.1.52.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 01:00 | Sex 22/01/27 10:30 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 02:30 | Sex 22/01/27 12:00 | 211,72 dias
1.6.2.1.52.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 02:30 | Sex 22/01/27 12:00 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 05:30 | Sex 22/01/27 15:00 | 211,72 dias
1.6.2.1.52.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 05:30 | Sex 22/01/27 15:00 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 22/01/27 16:00 | 211,72 dias
1.6.2.1.52.2.11 | Montar conexões e mangotes | 1,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 06:30 | Sex 22/01/27 16:00 | 211,72 dias | Qua 04/11/26 09:00 | Sex 22/01/27 17:30 | 211,61 dias
1.6.2.1.52.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 09:00 | Sex 22/01/27 17:30 | 211,61 dias | Qua 04/11/26 10:30 | Sex 22/01/27 19:00 | 211,61 dias
1.6.2.1.52.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 10:30 | Sex 22/01/27 19:00 | 211,61 dias | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 22/01/27 21:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.52.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 14:00 | Sex 22/01/27 21:30 | 211,5 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Sex 22/01/27 23:30 | 211,5 dias
1.6.2.1.53 | SUBSTITUIÇÃO 53 - FOLE XX | 3,44 dias | 0,06 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 17,11 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 03/03/27 00:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.53.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.53.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Seg 01/03/27 20:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.53.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Seg 01/03/27 20:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.53.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0,06 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 03/03/27 00:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.53.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 13:30 | Seg 01/03/27 23:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.53.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 02/03/27 00:00 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 02/03/27 02:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.53.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 02/03/27 02:30 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 02/03/27 04:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.53.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 02/03/27 04:30 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 02/03/27 06:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.53.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 02/03/27 06:30 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 02/03/27 08:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.53.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 02/03/27 08:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 00:00 | Ter 02/03/27 10:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.53.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 00:00 | Ter 02/03/27 10:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 01:00 | Ter 02/03/27 11:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.53.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 01:00 | Ter 02/03/27 11:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 02:30 | Ter 02/03/27 14:00 | 17,28 dias
1.6.2.1.53.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 02:30 | Ter 02/03/27 14:00 | 17,28 dias | Qua 24/02/27 05:30 | Ter 02/03/27 17:00 | 17,28 dias
1.6.2.1.53.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 05:30 | Ter 02/03/27 17:00 | 17,28 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Ter 02/03/27 18:00 | 17,28 dias
1.6.2.1.53.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Ter 02/03/27 18:00 | 17,28 dias | Qua 24/02/27 08:00 | Ter 02/03/27 18:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.53.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 08:00 | Ter 02/03/27 18:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 09:30 | Ter 02/03/27 20:00 | 17,17 dias
1.6.2.1.53.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 09:30 | Ter 02/03/27 20:00 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 12:00 | Ter 02/03/27 22:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.53.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 12:00 | Ter 02/03/27 22:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 03/03/27 00:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.54 | SUBSTITUIÇÃO 54 - FOLE XX | 3,44 dias | 0,06 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 17,11 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 03/03/27 00:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.54.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.54.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Seg 01/03/27 20:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.54.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Seg 01/03/27 20:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.54.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0,06 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 03/03/27 00:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.54.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 13:30 | Seg 01/03/27 23:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.54.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 02/03/27 00:00 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 02/03/27 02:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.54.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 02/03/27 02:30 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 02/03/27 04:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.54.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 02/03/27 04:30 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 02/03/27 06:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.54.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 02/03/27 06:30 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 02/03/27 08:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.54.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 02/03/27 08:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 00:00 | Ter 02/03/27 10:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.54.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 00:00 | Ter 02/03/27 10:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 01:00 | Ter 02/03/27 11:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.54.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 01:00 | Ter 02/03/27 11:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 02:30 | Ter 02/03/27 14:00 | 17,28 dias
1.6.2.1.54.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 02:30 | Ter 02/03/27 14:00 | 17,28 dias | Qua 24/02/27 05:30 | Ter 02/03/27 17:00 | 17,28 dias
1.6.2.1.54.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 05:30 | Ter 02/03/27 17:00 | 17,28 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Ter 02/03/27 18:00 | 17,28 dias
1.6.2.1.54.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Ter 02/03/27 18:00 | 17,28 dias | Qua 24/02/27 08:00 | Ter 02/03/27 18:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.54.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 08:00 | Ter 02/03/27 18:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 09:30 | Ter 02/03/27 20:00 | 17,17 dias
1.6.2.1.54.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 09:30 | Ter 02/03/27 20:00 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 12:00 | Ter 02/03/27 22:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.54.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 12:00 | Ter 02/03/27 22:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 03/03/27 00:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.55 | SUBSTITUIÇÃO 55 - FOLE XX | 3,44 dias | 0,06 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 17,11 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 03/03/27 00:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.55.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.55.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Seg 01/03/27 20:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.55.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Seg 01/03/27 20:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.55.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0,06 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 03/03/27 00:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.55.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 13:30 | Seg 01/03/27 23:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.55.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 02/03/27 00:00 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 02/03/27 02:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.55.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 02/03/27 02:30 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 02/03/27 04:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.55.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 02/03/27 04:30 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 02/03/27 06:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.55.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 02/03/27 06:30 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 02/03/27 08:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.55.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 02/03/27 08:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 00:00 | Ter 02/03/27 10:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.55.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 00:00 | Ter 02/03/27 10:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 01:00 | Ter 02/03/27 11:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.55.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 01:00 | Ter 02/03/27 11:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 02:30 | Ter 02/03/27 14:00 | 17,28 dias
1.6.2.1.55.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 02:30 | Ter 02/03/27 14:00 | 17,28 dias | Qua 24/02/27 05:30 | Ter 02/03/27 17:00 | 17,28 dias
1.6.2.1.55.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 05:30 | Ter 02/03/27 17:00 | 17,28 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Ter 02/03/27 18:00 | 17,28 dias
1.6.2.1.55.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Ter 02/03/27 18:00 | 17,28 dias | Qua 24/02/27 08:00 | Ter 02/03/27 18:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.55.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 08:00 | Ter 02/03/27 18:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 09:30 | Ter 02/03/27 20:00 | 17,17 dias
1.6.2.1.55.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 09:30 | Ter 02/03/27 20:00 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 12:00 | Ter 02/03/27 22:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.55.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 12:00 | Ter 02/03/27 22:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 03/03/27 00:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.56 | SUBSTITUIÇÃO 56 - FOLE XX | 3,44 dias | 0,06 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 17,11 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 03/03/27 00:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.56.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.56.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Seg 01/03/27 17:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Seg 01/03/27 20:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.56.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Seg 01/03/27 20:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.56.2 | SUBSTITUIÇÃO | 3 dias | 0,06 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 03/03/27 00:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.56.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 01/03/27 21:30 | 17,11 dias | Ter 23/02/27 13:30 | Seg 01/03/27 23:30 | 17,11 dias
1.6.2.1.56.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 02/03/27 00:00 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 02/03/27 02:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.56.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 02/03/27 02:30 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 02/03/27 04:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.56.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 02/03/27 04:30 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 02/03/27 06:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.56.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 02/03/27 06:30 | 17,17 dias | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 02/03/27 08:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.56.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 02/03/27 08:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 00:00 | Ter 02/03/27 10:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.56.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 00:00 | Ter 02/03/27 10:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 01:00 | Ter 02/03/27 11:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.56.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 01:00 | Ter 02/03/27 11:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 02:30 | Ter 02/03/27 14:00 | 17,28 dias
1.6.2.1.56.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 02:30 | Ter 02/03/27 14:00 | 17,28 dias | Qua 24/02/27 05:30 | Ter 02/03/27 17:00 | 17,28 dias
1.6.2.1.56.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 05:30 | Ter 02/03/27 17:00 | 17,28 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Ter 02/03/27 18:00 | 17,28 dias
1.6.2.1.56.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Ter 02/03/27 18:00 | 17,28 dias | Qua 24/02/27 08:00 | Ter 02/03/27 18:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.56.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 08:00 | Ter 02/03/27 18:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 09:30 | Ter 02/03/27 20:00 | 17,17 dias
1.6.2.1.56.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 09:30 | Ter 02/03/27 20:00 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 12:00 | Ter 02/03/27 22:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.56.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 12:00 | Ter 02/03/27 22:30 | 17,17 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 03/03/27 00:30 | 17,17 dias
1.6.2.1.57 | SUBSTITUIÇÃO 57 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.57.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.57.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.57.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.57.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.57.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.57.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.57.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 0 dias | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.57.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 0 dias | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.57.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 0 dias | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.57.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.57.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 00:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.57.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 01:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.57.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 02:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.57.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 05:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.57.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 0,11 dias | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.57.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.57.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.57.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 12:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.58 | SUBSTITUIÇÃO 58 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.58.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.58.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.58.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.58.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.58.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.58.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.58.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 0 dias | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.58.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 0 dias | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.58.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 0 dias | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.58.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.58.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 00:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.58.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 01:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.58.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 02:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.58.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 05:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.58.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 0,11 dias | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.58.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.58.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.58.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 12:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.59 | SUBSTITUIÇÃO 59 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.59.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.59.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.59.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.59.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.59.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.59.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.59.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 0 dias | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.59.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 0 dias | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.59.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 0 dias | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.59.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.59.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 00:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.59.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 01:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.59.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 02:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.59.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 05:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.59.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 0,11 dias | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.59.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.59.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.59.2.14 | Desmontar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 12:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.60 | SUBSTITUIÇÃO 60 - FOLE XX | 3,39 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.60.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.60.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias
1.6.2.1.60.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.6.2.1.60.2 | SUBSTITUIÇÃO | 2,94 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 0 dias
1.6.2.1.60.2.1 | Montar andaime para realizar by pass e substituição de fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 0 dias
1.6.2.1.60.2.2 | Realizar Bypass (Gerdau) | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 13:30 | Ter 23/02/27 13:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 0 dias
1.6.2.1.60.2.3 | Retirar mangotes e conexões | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 16:00 | Ter 23/02/27 16:00 | 0 dias | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 0 dias
1.6.2.1.60.2.4 | Retirar massa epoxi | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 18:00 | Ter 23/02/27 18:00 | 0 dias | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 0 dias
1.6.2.1.60.2.5 | Cortar base e fole (grafitagem) | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 20:00 | Ter 23/02/27 20:00 | 0 dias | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 0 dias
1.6.2.1.60.2.6 | Esmerilhar base para montagem do fole | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 22:00 | Ter 23/02/27 22:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 00:00 | 0 dias
1.6.2.1.60.2.7 | Realizar LP da base e tubulação | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 00:00 | Qua 24/02/27 00:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 01:00 | 0 dias
1.6.2.1.60.2.8 | Montar/soldar base | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 01:00 | Qua 24/02/27 01:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 02:30 | 0 dias
1.6.2.1.60.2.9 | Montar/soldar luvas das tubulações | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 02:30 | Qua 24/02/27 02:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 05:30 | 0 dias
1.6.2.1.60.2.10 | Realizar LP das soldas do fole | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 05:30 | Qua 24/02/27 05:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias
1.6.2.1.60.2.11 | Montar conexões e mangotes | 0,5 hrs | -1 hr | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 0,11 dias | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 0 dias
1.6.2.1.60.2.12 | Retirar bypass (Gerdau) | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 08:00 | Qua 24/02/27 08:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 0 dias
1.6.2.1.60.2.13 | Realizar teste hidrostático e de estanqueadade | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 09:30 | Qua 24/02/27 09:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 12:00 | 0 dias
1.6.2.1.60.2.14 | Desmontar andaimes de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 12:00 | Qua 24/02/27 12:00 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:00 | Qua 24/02/27 14:00 | 0 dias
1.7 | TOPO DO FORNO | 327,75 dias | -75,25 dias | 93.83 | 93.56 | -0.27 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 01:30 | Seg 23/11/26 15:15 | -65,25 dias
1.7.1 | ATIVIDADES ROTINA | 327,75 dias | 8,75 dias | 94.75 | 93.54 | -1.21 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 27/10/26 17:30 | Seg 23/11/26 15:15 | 18,75 dias
1.7.1.1 | REPARO NA PONTE ROLANTE | 37 dias | -147 dias | 93.95 | 100 | 6.05 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 02/03/26 07:30 | 14 dias | Qua 21/10/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | -129 dias
1.7.1.1.1 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 01 | 26 dias | -23 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 02/03/26 07:30 | 14 dias | Qua 15/04/26 17:30 | Seg 06/04/26 17:30 | -8 dias
1.7.1.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 17,5 dias | -8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 02/03/26 07:30 | 14 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Ter 24/03/26 13:00 | 6,5 dias
1.7.1.1.1.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 02/03/26 07:30 | 14 dias | Ter 10/02/26 17:30 | Seg 02/03/26 13:00 | 11,5 dias
1.7.1.1.1.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 07:30 | 14 dias | Seg 16/02/26 17:30 | Qui 05/03/26 13:00 | 11,5 dias
1.7.1.1.1.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 17/02/26 07:30 | Ter 03/03/26 07:30 | 9 dias | Qua 18/02/26 17:30 | Ter 03/03/26 17:30 | 9 dias
1.7.1.1.1.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 2 dias | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Seg 16/03/26 07:30 | 18 dias | Qua 25/02/26 17:30 | Ter 17/03/26 17:30 | 15 dias
1.7.1.1.1.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 1 dia | -5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Qua 18/03/26 07:30 | 15 dias | Qui 05/03/26 17:30 | Qua 18/03/26 17:30 | 10 dias
1.7.1.1.1.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 07:30 | 10 dias | Ter 10/03/26 17:30 | Qui 19/03/26 13:00 | 6,5 dias
1.7.1.1.1.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 13:00 | 6,5 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Ter 24/03/26 13:00 | 6,5 dias
1.7.1.1.1.2 | DESMONTAGEM | 5 dias | -5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 13:00 | 3,5 dias | Sex 27/03/26 17:30 | Qui 26/03/26 13:00 | -1,5 dias
1.7.1.1.1.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 3,5 dias | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 07:30 | Qui 19/03/26 13:00 | 3,5 dias | Ter 17/03/26 17:30 | Ter 24/03/26 17:30 | 5 dias
1.7.1.1.1.2.2 | Içar e retirar trilhos | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 18/03/26 07:30 | Qua 25/03/26 07:30 | 5 dias | Sex 20/03/26 17:30 | Qua 25/03/26 13:00 | 2,5 dias
1.7.1.1.1.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 1 dia | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Qua 25/03/26 13:00 | 2,5 dias | Qua 25/03/26 17:30 | Qui 26/03/26 13:00 | 0,5 dias
1.7.1.1.1.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Qua 25/03/26 13:00 | -0,5 dias | Sex 27/03/26 17:30 | Qua 25/03/26 17:30 | -2 dias
1.7.1.1.1.3 | MONTAGEM | 7 dias | -6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 07:30 | -2 dias | Qua 15/04/26 17:30 | Seg 06/04/26 17:30 | -8 dias
1.7.1.1.1.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Qui 26/03/26 07:30 | -2 dias | Ter 31/03/26 17:30 | Qui 26/03/26 17:30 | -3 dias
1.7.1.1.1.3.2 | Instalar pad's | 1,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Qui 26/03/26 07:30 | -4 dias | Sex 03/04/26 17:30 | Sex 27/03/26 13:00 | -4,5 dias
1.7.1.1.1.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 2 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/04/26 07:30 | Qui 26/03/26 07:30 | -6 dias | Qui 09/04/26 17:30 | Sex 27/03/26 17:30 | -8 dias
1.7.1.1.1.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 2 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 10/04/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | -8 dias | Sex 10/04/26 17:30 | Ter 31/03/26 17:30 | -7 dias
1.7.1.1.1.3.5 | Posicionar trilhos | 4,5 dias | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | -10 dias | Ter 14/04/26 17:30 | Seg 06/04/26 13:00 | -7,5 dias
1.7.1.1.1.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Seg 06/04/26 13:00 | -7,5 dias | Qua 15/04/26 17:30 | Seg 06/04/26 17:30 | -8 dias
1.7.1.1.2 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 02 | 27,5 dias | -44,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 02/03/26 13:00 | 14,5 dias | Seg 18/05/26 17:30 | Qua 08/04/26 17:30 | -27 dias
1.7.1.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 24,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 02/03/26 13:00 | 14,5 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Qui 02/04/26 17:30 | 14 dias
1.7.1.1.2.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 02/03/26 13:00 | 14,5 dias | Ter 10/02/26 17:30 | Seg 02/03/26 17:30 | 12 dias
1.7.1.1.2.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 13:00 | 14,5 dias | Seg 16/02/26 17:30 | Qui 05/03/26 17:30 | 12 dias
1.7.1.1.2.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 17/02/26 07:30 | Sex 06/03/26 07:30 | 12 dias | Qua 18/02/26 17:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | 13 dias
1.7.1.1.2.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 2 dias | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | 30 dias | Qua 25/02/26 17:30 | Qui 02/04/26 17:30 | 27 dias
1.7.1.1.2.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 1 dia | -5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | 23 dias | Qui 05/03/26 17:30 | Seg 30/03/26 17:30 | 18 dias
1.7.1.1.2.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 1 dia | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 31/03/26 07:30 | 18 dias | Ter 10/03/26 17:30 | Ter 31/03/26 17:30 | 15 dias
1.7.1.1.2.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 3,5 dias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Ter 24/03/26 13:00 | 9,5 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Sex 27/03/26 17:30 | 10 dias
1.7.1.1.2.2 | DESMONTAGEM | 4 dias | -6 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | -13 dias | Qua 29/04/26 17:30 | Qui 02/04/26 17:30 | -18 dias
1.7.1.1.2.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | -13 dias | Sex 17/04/26 17:30 | Seg 30/03/26 17:30 | -14 dias
1.7.1.1.2.2.2 | Içar e retirar trilhos | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Ter 31/03/26 07:30 | -14 dias | Qua 22/04/26 17:30 | Qui 02/04/26 17:30 | -13 dias
1.7.1.1.2.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Ter 31/03/26 07:30 | -16 dias | Seg 27/04/26 17:30 | Qui 02/04/26 17:30 | -16 dias
1.7.1.1.2.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 3 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 28/04/26 07:30 | Ter 31/03/26 07:30 | -19 dias | Qua 29/04/26 17:30 | Qui 02/04/26 17:30 | -18 dias
1.7.1.1.2.3 | MONTAGEM | 7 dias | -6 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | -22 dias | Seg 18/05/26 17:30 | Qua 08/04/26 17:30 | -27 dias
1.7.1.1.2.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 5 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | -22 dias | Sex 01/05/26 17:30 | Seg 06/04/26 17:30 | -18 dias
1.7.1.1.2.3.2 | Instalar pad's | 1 dia | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/05/26 07:30 | Ter 07/04/26 07:30 | -18 dias | Qua 06/05/26 17:30 | Ter 07/04/26 17:30 | -20 dias
1.7.1.1.2.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 1 dia | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Ter 07/04/26 07:30 | -21 dias | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 07/04/26 17:30 | -24 dias
1.7.1.1.2.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Ter 07/04/26 07:30 | -25 dias | Qua 13/05/26 17:30 | Ter 07/04/26 13:00 | -25,5 dias
1.7.1.1.2.3.5 | Posicionar trilhos | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:30 | Ter 07/04/26 13:00 | -25,5 dias | Sex 15/05/26 17:30 | Ter 07/04/26 17:30 | -27 dias
1.7.1.1.2.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Qua 08/04/26 07:30 | -27 dias | Seg 18/05/26 17:30 | Qua 08/04/26 17:30 | -27 dias
1.7.1.1.3 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 03 | 33,5 dias | -61,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 03/03/26 07:30 | 15 dias | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 16/04/26 13:00 | -43,5 dias
1.7.1.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 27 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 03/03/26 07:30 | 15 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Qua 08/04/26 17:30 | 17 dias
1.7.1.1.3.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 03/03/26 07:30 | 15 dias | Ter 10/02/26 17:30 | Ter 03/03/26 13:00 | 12,5 dias
1.7.1.1.3.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/02/26 07:30 | Sex 06/03/26 07:30 | 15 dias | Seg 16/02/26 17:30 | Sex 06/03/26 13:00 | 12,5 dias
1.7.1.1.3.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 17/02/26 07:30 | Ter 03/03/26 07:30 | 9 dias | Qua 18/02/26 17:30 | Ter 03/03/26 17:30 | 9 dias
1.7.1.1.3.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 0,5 dias | -4,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Qua 08/04/26 07:30 | 34 dias | Qua 25/02/26 17:30 | Qua 08/04/26 13:00 | 29,5 dias
1.7.1.1.3.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 0,5 dias | -5,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Qua 08/04/26 13:00 | 29,5 dias | Qui 05/03/26 17:30 | Qua 08/04/26 17:30 | 24 dias
1.7.1.1.3.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 13:00 | 23,5 dias | Ter 10/03/26 17:30 | Qua 08/04/26 17:30 | 20 dias
1.7.1.1.3.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 6 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | 13 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Ter 07/04/26 17:30 | 16 dias
1.7.1.1.3.2 | DESMONTAGEM | 2,5 dias | -7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 19/05/26 07:30 | Qui 09/04/26 07:30 | -27 dias | Seg 01/06/26 17:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | -34,5 dias
1.7.1.1.3.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 19/05/26 07:30 | Qui 09/04/26 07:30 | -27 dias | Qua 20/05/26 17:30 | Qui 09/04/26 17:30 | -28 dias
1.7.1.1.3.2.2 | Içar e retirar trilhos | 1 dia | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 21/05/26 07:30 | Sex 10/04/26 07:30 | -28 dias | Seg 25/05/26 17:30 | Sex 10/04/26 17:30 | -30 dias
1.7.1.1.3.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 07:30 | Qui 09/04/26 07:30 | -32 dias | Qui 28/05/26 17:30 | Qui 09/04/26 13:00 | -34,5 dias
1.7.1.1.3.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 29/05/26 07:30 | Sáb 11/04/26 07:30 | -33 dias | Seg 01/06/26 17:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | -34,5 dias
1.7.1.1.3.3 | MONTAGEM | 4 dias | -9 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Sáb 11/04/26 13:00 | -34,5 dias | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 16/04/26 13:00 | -43,5 dias
1.7.1.1.3.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | -32,5 dias | Qua 03/06/26 17:30 | Qui 16/04/26 13:00 | -32,5 dias
1.7.1.1.3.3.2 | Instalar pad's | 1 dia | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/06/26 07:30 | Seg 13/04/26 07:30 | -36 dias | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 13/04/26 17:30 | -38 dias
1.7.1.1.3.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Sáb 11/04/26 13:00 | -39,5 dias | Sex 12/06/26 17:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | -43 dias
1.7.1.1.3.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Sáb 11/04/26 13:00 | -43,5 dias | Seg 15/06/26 17:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | -44 dias
1.7.1.1.3.3.5 | Posicionar trilhos | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 14/04/26 07:30 | -43 dias | Qua 17/06/26 17:30 | Ter 14/04/26 13:00 | -44,5 dias
1.7.1.1.3.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | -44,5 dias | Qui 18/06/26 17:30 | Ter 14/04/26 17:30 | -45 dias
1.7.1.1.4 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 04 | 32 dias | -86 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 03/03/26 13:00 | 15,5 dias | Ter 21/07/26 17:30 | Qua 15/04/26 13:00 | -67,5 dias
1.7.1.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 26,5 dias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 03/03/26 13:00 | 15,5 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Qua 08/04/26 17:30 | 17 dias
1.7.1.1.4.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 03/03/26 13:00 | 15,5 dias | Ter 10/02/26 17:30 | Ter 03/03/26 17:30 | 13 dias
1.7.1.1.4.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/02/26 07:30 | Sex 06/03/26 13:00 | 15,5 dias | Seg 16/02/26 17:30 | Sex 06/03/26 17:30 | 13 dias
1.7.1.1.4.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 17/02/26 07:30 | Qua 04/03/26 07:30 | 10 dias | Qua 18/02/26 17:30 | Qua 04/03/26 17:30 | 10 dias
1.7.1.1.4.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 0,5 dias | -4,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Qua 08/04/26 07:30 | 34 dias | Qua 25/02/26 17:30 | Qua 08/04/26 13:00 | 29,5 dias
1.7.1.1.4.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 0,5 dias | -5,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Qua 08/04/26 13:00 | 29,5 dias | Qui 05/03/26 17:30 | Qua 08/04/26 17:30 | 24 dias
1.7.1.1.4.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 13:00 | 23,5 dias | Ter 10/03/26 17:30 | Qua 08/04/26 17:30 | 20 dias
1.7.1.1.4.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 6 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | 13 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Ter 07/04/26 17:30 | 16 dias
1.7.1.1.4.2 | DESMONTAGEM | 2,5 dias | -7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Qui 09/04/26 07:30 | -50 dias | Qui 02/07/26 17:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | -57,5 dias
1.7.1.1.4.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Qui 09/04/26 07:30 | -50 dias | Seg 22/06/26 17:30 | Qui 09/04/26 17:30 | -51 dias
1.7.1.1.4.2.2 | Içar e retirar trilhos | 1 dia | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Sex 10/04/26 07:30 | -51 dias | Qui 25/06/26 17:30 | Sex 10/04/26 17:30 | -53 dias
1.7.1.1.4.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/06/26 07:30 | Qui 09/04/26 07:30 | -55 dias | Ter 30/06/26 17:30 | Qui 09/04/26 13:00 | -57,5 dias
1.7.1.1.4.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/07/26 07:30 | Sáb 11/04/26 07:30 | -56 dias | Qui 02/07/26 17:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | -57,5 dias
1.7.1.1.4.3 | MONTAGEM | 3 dias | -10 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 03/07/26 07:30 | Sáb 11/04/26 13:00 | -57,5 dias | Ter 21/07/26 17:30 | Qua 15/04/26 13:00 | -67,5 dias
1.7.1.1.4.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 03/07/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | -55,5 dias | Seg 06/07/26 17:30 | Qua 15/04/26 13:00 | -56,5 dias
1.7.1.1.4.3.2 | Instalar pad's | 1 dia | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/07/26 07:30 | Seg 13/04/26 07:30 | -59 dias | Qui 09/07/26 17:30 | Seg 13/04/26 17:30 | -61 dias
1.7.1.1.4.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/07/26 07:30 | Sáb 11/04/26 13:00 | -62,5 dias | Qua 15/07/26 17:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | -66 dias
1.7.1.1.4.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/07/26 07:30 | Sáb 11/04/26 13:00 | -66,5 dias | Qui 16/07/26 17:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | -67 dias
1.7.1.1.4.3.5 | Posicionar trilhos | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/07/26 07:30 | Ter 14/04/26 07:30 | -66 dias | Seg 20/07/26 17:30 | Ter 14/04/26 13:00 | -67,5 dias
1.7.1.1.4.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | -67,5 dias | Ter 21/07/26 17:30 | Ter 14/04/26 17:30 | -68 dias
1.7.1.1.5 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 05 | 34 dias | -107 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Qua 04/03/26 07:30 | 16 dias | Sex 21/08/26 17:30 | Sex 17/04/26 17:30 | -88 dias
1.7.1.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 30 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Qua 04/03/26 07:30 | 16 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Seg 13/04/26 17:30 | 21 dias
1.7.1.1.5.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Qua 04/03/26 07:30 | 16 dias | Ter 10/02/26 17:30 | Qua 04/03/26 13:00 | 13,5 dias
1.7.1.1.5.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/02/26 07:30 | Sáb 07/03/26 07:30 | 16 dias | Seg 16/02/26 17:30 | Sáb 07/03/26 13:00 | 13,5 dias
1.7.1.1.5.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 17/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 07:30 | 11 dias | Qua 18/02/26 17:30 | Qui 05/03/26 17:30 | 11 dias
1.7.1.1.5.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 0,5 dias | -4,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Seg 13/04/26 07:30 | 38 dias | Qua 25/02/26 17:30 | Seg 13/04/26 13:00 | 33,5 dias
1.7.1.1.5.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 0,5 dias | -5,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Seg 13/04/26 07:30 | 33 dias | Qui 05/03/26 17:30 | Seg 13/04/26 13:00 | 27,5 dias
1.7.1.1.5.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Seg 13/04/26 13:00 | 27,5 dias | Ter 10/03/26 17:30 | Seg 13/04/26 17:30 | 24 dias
1.7.1.1.5.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 4 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 07:30 | 19 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | 20 dias
1.7.1.1.5.2 | DESMONTAGEM | 2 dias | -8 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 15/04/26 07:30 | -68 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 16/04/26 17:30 | -76 dias
1.7.1.1.5.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 15/04/26 07:30 | -68 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Qua 15/04/26 17:30 | -69 dias
1.7.1.1.5.2.2 | Içar e retirar trilhos | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 07:30 | Qui 16/04/26 07:30 | -69 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Qui 16/04/26 13:00 | -71,5 dias
1.7.1.1.5.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 1 dia | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 15/04/26 07:30 | -73 dias | Sex 31/07/26 17:30 | Qua 15/04/26 17:30 | -75 dias
1.7.1.1.5.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Qui 16/04/26 13:00 | -74,5 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Qui 16/04/26 17:30 | -76 dias
1.7.1.1.5.3 | MONTAGEM | 1 dia | -12 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | -76 dias | Sex 21/08/26 17:30 | Sex 17/04/26 17:30 | -88 dias
1.7.1.1.5.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | -76 dias | Qui 06/08/26 17:30 | Sex 17/04/26 13:00 | -77,5 dias
1.7.1.1.5.3.2 | Instalar pad's | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | -78 dias | Ter 11/08/26 17:30 | Sex 17/04/26 13:00 | -80,5 dias
1.7.1.1.5.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | -81 dias | Seg 17/08/26 17:30 | Sex 17/04/26 13:00 | -84,5 dias
1.7.1.1.5.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 18/08/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | -84,5 dias | Ter 18/08/26 17:30 | Sex 17/04/26 17:30 | -85 dias
1.7.1.1.5.3.5 | Posicionar trilhos | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/08/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | -85,5 dias | Qui 20/08/26 17:30 | Sex 17/04/26 17:30 | -87 dias
1.7.1.1.5.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 21/08/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | -87,5 dias | Sex 21/08/26 17:30 | Sex 17/04/26 17:30 | -88 dias
1.7.1.1.6 | SUBSTITUIÇÃO TRILHO 06 | 34,5 dias | -129,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Qua 04/03/26 13:00 | 16,5 dias | Qua 23/09/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | -109 dias
1.7.1.1.6.1 | PREPARAÇÃO | 33 dias | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Qua 04/03/26 13:00 | 16,5 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Sex 17/04/26 13:00 | 24,5 dias
1.7.1.1.6.1.1 | Montar acesso para instalação de linha de vida | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Qua 04/03/26 13:00 | 16,5 dias | Ter 10/02/26 17:30 | Qua 04/03/26 17:30 | 14 dias
1.7.1.1.6.1.2 | Montar linha de vida | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/02/26 07:30 | Sáb 07/03/26 13:00 | 16,5 dias | Seg 16/02/26 17:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | 14 dias
1.7.1.1.6.1.3 | Realizar levantamento topográfico da viga de rolamento | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 17/02/26 07:30 | Sex 06/03/26 07:30 | 12 dias | Qua 18/02/26 17:30 | Sex 06/03/26 17:30 | 12 dias
1.7.1.1.6.1.4 | Limpar e preparar viga de rolamento | 0,5 dias | -4,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | 40,11 dias | Qua 25/02/26 17:30 | Sex 17/04/26 13:00 | 35,72 dias
1.7.1.1.6.1.5 | Montar tela de proteção sob trilhos | 0,5 dias | -5,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | 35,22 dias | Qui 05/03/26 17:30 | Sex 17/04/26 13:00 | 29,83 dias
1.7.1.1.6.1.6 | Montar ponto de ancoragem | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | 29,33 dias | Ter 10/03/26 17:30 | Sex 17/04/26 13:00 | 26,94 dias
1.7.1.1.6.1.7 | Montar andaime para troca dos trilhos | 4 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 08/04/26 07:30 | 19 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | 20 dias
1.7.1.1.6.2 | DESMONTAGEM | 1 dia | -9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/08/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | -89 dias | Sex 04/09/26 17:30 | Sáb 18/04/26 08:30 | -98 dias
1.7.1.1.6.2.1 | Cortar e retirar castanhas de fixação | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/08/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | -86,89 dias | Ter 25/08/26 17:30 | Sex 17/04/26 13:00 | -88,39 dias
1.7.1.1.6.2.2 | Içar e retirar trilhos | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 26/08/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | -88,39 dias | Sex 28/08/26 17:30 | Sáb 18/04/26 08:30 | -90,78 dias
1.7.1.1.6.2.3 | Recortar as bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 31/08/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | -91,78 dias | Qua 02/09/26 17:30 | Sex 17/04/26 13:00 | -94,28 dias
1.7.1.1.6.2.4 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 03/09/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | -94,28 dias | Sex 04/09/26 17:30 | Sáb 18/04/26 08:30 | -95,67 dias
1.7.1.1.6.3 | MONTAGEM | 1,5 dias | -11,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 07/09/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | -98,5 dias | Qua 23/09/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | -109 dias
1.7.1.1.6.3.1 | Montar e fixar os clip's (castanhas) | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 07/09/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | -98 dias | Ter 08/09/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | -98 dias
1.7.1.1.6.3.2 | Instalar pad's | 0,39 dias | -2,61 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 09/09/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | -98,17 dias | Sex 11/09/26 17:30 | Sáb 18/04/26 07:31 | -100,67 dias
1.7.1.1.6.3.3 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 14/09/26 07:30 | Sáb 18/04/26 07:31 | -100,67 dias | Qui 17/09/26 17:30 | Sáb 18/04/26 13:01 | -104,17 dias
1.7.1.1.6.3.4 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 18/09/26 07:30 | Sáb 18/04/26 07:31 | -104,67 dias | Sex 18/09/26 17:30 | Sáb 18/04/26 13:01 | -105,05 dias
1.7.1.1.6.3.5 | Posicionar trilhos | 0,25 dias | -1,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 21/09/26 07:30 | Sáb 18/04/26 13:01 | -105,05 dias | Ter 22/09/26 17:30 | Sáb 18/04/26 15:16 | -106,8 dias
1.7.1.1.6.3.6 | Alinhar e nivelar trilhos com auxílio de topografia (de acordo com o espaçamento das soldas) | 0,25 dias | -0,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 23/09/26 07:30 | Sáb 18/04/26 13:01 | -107,05 dias | Qua 23/09/26 17:30 | Sáb 18/04/26 15:16 | -107,8 dias
1.7.1.1.7 | SOLDAGEM ALUMINOTÉRMICA TRILHOS 1/2 | 1 dia | -4 dias | 20 | 100 | 80 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 16/04/26 07:30 | -112 dias | Qua 30/09/26 17:30 | Qui 16/04/26 17:30 | -116 dias
1.7.1.1.7.1 | Montar a forma e executar a solda | 0,25 dias | -0,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 16/04/26 07:30 | -112 dias | Qui 24/09/26 17:30 | Qui 16/04/26 09:45 | -112,75 dias
1.7.1.1.7.2 | Realizar acabamento da solda | 0,25 dias | -0,75 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 25/09/26 07:30 | Qui 16/04/26 09:45 | -112,75 dias | Sex 25/09/26 17:30 | Qui 16/04/26 13:00 | -113,5 dias
1.7.1.1.7.3 | Substituir lençol de borracha | 0,25 dias | -0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 28/09/26 07:30 | Qui 16/04/26 13:00 | -113,5 dias | Seg 28/09/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | -113,75 dias
1.7.1.1.7.4 | Posicionar o trilho | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 28/09/26 13:00 | Qui 16/04/26 13:00 | -114 dias | Seg 28/09/26 15:15 | Qui 16/04/26 15:15 | -114 dias
1.7.1.1.7.5 | Verificar topografia | 0,25 dias | -0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 28/09/26 15:15 | Qui 16/04/26 13:00 | -114,25 dias | Ter 29/09/26 09:45 | Qui 16/04/26 15:15 | -114,5 dias
1.7.1.1.7.6 | Montar e fixar os clip's | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 29/09/26 09:45 | Qui 16/04/26 15:15 | -114,5 dias | Ter 29/09/26 13:00 | Qui 16/04/26 17:30 | -114,5 dias
1.7.1.1.7.7 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 29/09/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | -114,75 dias | Ter 29/09/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | -114,75 dias
1.7.1.1.7.8 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,25 dias | -0,75 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 29/09/26 15:15 | Qui 16/04/26 15:15 | -115 dias | Qua 30/09/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | -115,75 dias
1.7.1.1.7.9 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 30/09/26 15:15 | Qui 16/04/26 15:15 | -116 dias | Qua 30/09/26 17:30 | Qui 16/04/26 17:30 | -116 dias
1.7.1.1.8 | SOLDAGEM ALUMINOTÉRMICA TRILHOS 2/3 | 1 dia | -4 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 16/04/26 07:30 | -117 dias | Qua 07/10/26 17:30 | Qui 16/04/26 17:30 | -121 dias
1.7.1.1.8.1 | Montar a forma e executar a solda | 0,25 dias | -0,75 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 16/04/26 07:30 | -117 dias | Qui 01/10/26 17:30 | Qui 16/04/26 09:45 | -117,75 dias
1.7.1.1.8.2 | Realizar acabamento da solda | 0,25 dias | -0,75 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 02/10/26 07:30 | Qui 16/04/26 09:45 | -117,75 dias | Sex 02/10/26 17:30 | Qui 16/04/26 13:00 | -118,5 dias
1.7.1.1.8.3 | Substituir lençol de borracha | 0,25 dias | -0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 05/10/26 07:30 | Qui 16/04/26 13:00 | -118,5 dias | Seg 05/10/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | -118,75 dias
1.7.1.1.8.4 | Posicionar o trilho | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 05/10/26 13:00 | Qui 16/04/26 13:00 | -119 dias | Seg 05/10/26 15:15 | Qui 16/04/26 15:15 | -119 dias
1.7.1.1.8.5 | Verificar topografia | 0,25 dias | -0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 05/10/26 15:15 | Qui 16/04/26 13:00 | -119,25 dias | Ter 06/10/26 09:45 | Qui 16/04/26 15:15 | -119,5 dias
1.7.1.1.8.6 | Montar e fixar os clip's | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 06/10/26 09:45 | Qui 16/04/26 15:15 | -119,5 dias | Ter 06/10/26 13:00 | Qui 16/04/26 17:30 | -119,5 dias
1.7.1.1.8.7 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 06/10/26 13:00 | Qui 16/04/26 15:15 | -119,75 dias | Ter 06/10/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | -119,75 dias
1.7.1.1.8.8 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,25 dias | -0,75 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 06/10/26 15:15 | Qui 16/04/26 15:15 | -120 dias | Qua 07/10/26 15:15 | Qui 16/04/26 17:30 | -120,75 dias
1.7.1.1.8.9 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 07/10/26 15:15 | Qui 16/04/26 15:15 | -121 dias | Qua 07/10/26 17:30 | Qui 16/04/26 17:30 | -121 dias
1.7.1.1.9 | SOLDAGEM ALUMINOTÉRMICA TRILHOS 4/5 | 1 dia | -4 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | -121 dias | Qua 14/10/26 17:30 | Sex 17/04/26 17:30 | -125 dias
1.7.1.1.9.1 | Montar a forma e executar a solda | 0,25 dias | -0,75 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 08/10/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | -121 dias | Qui 08/10/26 17:30 | Sex 17/04/26 09:45 | -121,75 dias
1.7.1.1.9.2 | Realizar acabamento da solda | 0,25 dias | -0,75 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 09/10/26 07:30 | Sex 17/04/26 09:45 | -121,75 dias | Sex 09/10/26 17:30 | Sex 17/04/26 13:00 | -122,5 dias
1.7.1.1.9.3 | Substituir lençol de borracha | 0,25 dias | -0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 12/10/26 07:30 | Sex 17/04/26 13:00 | -122,5 dias | Seg 12/10/26 13:00 | Sex 17/04/26 15:15 | -122,75 dias
1.7.1.1.9.4 | Posicionar o trilho | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 12/10/26 13:00 | Sex 17/04/26 13:00 | -123 dias | Seg 12/10/26 15:15 | Sex 17/04/26 15:15 | -123 dias
1.7.1.1.9.5 | Verificar topografia | 0,25 dias | -0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 12/10/26 15:15 | Sex 17/04/26 13:00 | -123,25 dias | Ter 13/10/26 09:45 | Sex 17/04/26 15:15 | -123,5 dias
1.7.1.1.9.6 | Montar e fixar os clip's | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 13/10/26 09:45 | Sex 17/04/26 15:15 | -123,5 dias | Ter 13/10/26 13:00 | Sex 17/04/26 17:30 | -123,5 dias
1.7.1.1.9.7 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 13/10/26 13:00 | Sex 17/04/26 15:15 | -123,75 dias | Ter 13/10/26 15:15 | Sex 17/04/26 17:30 | -123,75 dias
1.7.1.1.9.8 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,25 dias | -0,75 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 13/10/26 15:15 | Sex 17/04/26 15:15 | -124 dias | Qua 14/10/26 15:15 | Sex 17/04/26 17:30 | -124,75 dias
1.7.1.1.9.9 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 14/10/26 15:15 | Sex 17/04/26 15:15 | -125 dias | Qua 14/10/26 17:30 | Sex 17/04/26 17:30 | -125 dias
1.7.1.1.10 | SOLDAGEM ALUMINOTÉRMICA TRILHOS 5/6 | 0 dias | -5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 15/10/26 07:30 | Sáb 18/04/26 07:30 | -125 dias | Qua 21/10/26 17:30 | Sáb 18/04/26 17:30 | -130 dias
1.7.1.1.10.1 | Montar a forma e executar a solda | 0,25 dias | -0,75 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 15/10/26 07:30 | Sáb 18/04/26 07:30 | -123,22 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Sáb 18/04/26 09:45 | -123,97 dias
1.7.1.1.10.2 | Realizar acabamento da solda | 0,25 dias | -0,75 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 16/10/26 07:30 | Sáb 18/04/26 09:45 | -123,97 dias | Sex 16/10/26 17:30 | Sáb 18/04/26 12:00 | -124,61 dias
1.7.1.1.10.3 | Substituir lençol de borracha | 0,25 dias | -0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 19/10/26 07:30 | Sáb 18/04/26 13:00 | -124,61 dias | Seg 19/10/26 13:00 | Sáb 18/04/26 15:15 | -124,86 dias
1.7.1.1.10.4 | Posicionar o trilho | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 19/10/26 13:00 | Sáb 18/04/26 13:00 | -125,11 dias | Seg 19/10/26 15:15 | Sáb 18/04/26 15:15 | -125,11 dias
1.7.1.1.10.5 | Verificar topografia | 0,25 dias | -0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 19/10/26 15:15 | Sáb 18/04/26 13:00 | -125,36 dias | Ter 20/10/26 09:45 | Sáb 18/04/26 15:15 | -125,61 dias
1.7.1.1.10.6 | Montar e fixar os clip's | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 20/10/26 09:45 | Sáb 18/04/26 15:15 | -125,61 dias | Ter 20/10/26 13:00 | Sáb 18/04/26 17:30 | -125,61 dias
1.7.1.1.10.7 | Limpar local de instalação das bases das castanhas | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 20/10/26 13:00 | Sáb 18/04/26 15:15 | -125,86 dias | Ter 20/10/26 15:15 | Sáb 18/04/26 17:30 | -125,86 dias
1.7.1.1.10.8 | Soldar bases dos clip's (castanhas) | 0,25 dias | -0,75 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 20/10/26 15:15 | Sáb 18/04/26 15:15 | -126,11 dias | Qua 21/10/26 15:15 | Sáb 18/04/26 17:30 | -126,86 dias
1.7.1.1.10.9 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 21/10/26 15:15 | Sáb 18/04/26 15:15 | -127,11 dias | Qua 21/10/26 17:30 | Sáb 18/04/26 17:30 | -127,11 dias
1.7.1.2 | TROCA DE CHAPAS DE PISO E REFORÇO NA REAGIÃO DOS BLEEDERS | 252 dias | -11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 17:30 | -2 dias
1.7.1.2.1 | ETAPA 01 | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 17:30 | 0 dias
1.7.1.2.1.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 17:30 | 0 dias
1.7.1.2.1.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 05/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 17:30 | 0 dias
1.7.1.2.1.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (grades de piso) para o piso da ponte | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 07:30 | 0 dias | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 17:30 | 0 dias
1.7.1.2.1.1.3 | Içamento dos material de aplicação (grades de piso) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 07:30 | 0 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 17:30 | 0 dias
1.7.1.2.2 | ETAPA 02 | 8 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | -2 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Sex 07/11/25 17:30 | 1 dia
1.7.1.2.2.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | -2 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Sex 07/11/25 17:30 | 1 dia
1.7.1.2.2.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 07:30 | 5 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 07/11/25 17:30 | 5 dias
1.7.1.2.2.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (grades de piso) para o piso da ponte | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | -3 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Qui 30/10/25 17:30 | -4 dias
1.7.1.2.2.1.3 | Içamento dos material de aplicação (grades de piso) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Sex 07/11/25 07:30 | 1 dia | Qui 06/11/25 17:30 | Sex 07/11/25 17:30 | 1 dia
1.7.1.2.3 | ETAPA 03 | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | 1 dia | Seg 02/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.2.3.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | 1 dia | Seg 02/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.2.3.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | 1 dia | Ter 27/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.2.3.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (grades de piso) para o piso da ponte | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 07:30 | 1 dia | Sex 30/01/26 17:30 | Seg 02/02/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.2.3.1.3 | Içamento dos material de aplicação (grades de piso) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 1 dia | Seg 02/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.2.4 | ETAPA 04 | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 07:30 | 1 dia | Seg 11/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.2.4.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 07:30 | 1 dia | Seg 11/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.2.4.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 07:30 | 1 dia | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.2.4.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (grades de piso) para o piso da ponte | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 1 dia | Sex 08/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.2.4.1.3 | Içamento dos material de aplicação (grades de piso) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 1 dia | Seg 11/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.2.5 | ETAPA 05 | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | -2 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 17:30 | -2 dias
1.7.1.2.5.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | -2 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 17:30 | -2 dias
1.7.1.2.5.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | -2 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Sex 31/07/26 17:30 | -2 dias
1.7.1.2.5.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (grades de piso) para o piso da ponte | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | -2 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 17:30 | -2 dias
1.7.1.2.5.1.3 | Içamento dos material de aplicação (grades de piso) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 07:30 | -2 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 17:30 | -2 dias
1.7.1.3 | SUBSTITUIÇÃO DOS GUARDA CORPOS NA REAGIÃO DOS BLEEDERS | 252 dias | -11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 17:30 | -2 dias
1.7.1.3.1 | ETAPA 01 | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 17:30 | 0 dias
1.7.1.3.1.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 17:30 | 0 dias
1.7.1.3.1.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/08/25 07:30 | Ter 05/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 05/08/25 17:30 | Ter 05/08/25 17:30 | 0 dias
1.7.1.3.1.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (guarda corpos) para o piso da ponte | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/08/25 07:30 | Qua 06/08/25 07:30 | 0 dias | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 17:30 | 0 dias
1.7.1.3.1.1.3 | Içamento dos material de aplicação (guarda corpos) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/08/25 07:30 | Seg 11/08/25 07:30 | 0 dias | Seg 11/08/25 17:30 | Seg 11/08/25 17:30 | 0 dias
1.7.1.3.2 | ETAPA 02 | 3 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 07:30 | 3 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Sex 07/11/25 17:30 | 1 dia
1.7.1.3.2.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 07:30 | 3 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Sex 07/11/25 17:30 | 1 dia
1.7.1.3.2.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Sex 07/11/25 07:30 | 5 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 07/11/25 17:30 | 5 dias
1.7.1.3.2.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (guarda corpos) para o piso da ponte | 1 dia | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 07:30 | 2 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Qua 05/11/25 17:30 | 0 dias
1.7.1.3.2.1.3 | Içamento dos material de aplicação (guarda corpos) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Qui 06/11/25 07:30 | 0 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Qui 06/11/25 17:30 | 0 dias
1.7.1.3.3 | ETAPA 03 | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | 1 dia | Seg 02/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.3.3.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | 1 dia | Seg 02/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.3.3.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | 1 dia | Ter 27/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.3.3.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (guarda corpos) para o piso da ponte | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 29/01/26 07:30 | 1 dia | Sex 30/01/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | 0 dias
1.7.1.3.3.1.3 | Içamento dos material de aplicação (guarda corpos) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 1 dia | Seg 02/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.3.4 | ETAPA 04 | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 07:30 | 1 dia | Seg 11/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.3.4.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 07:30 | 1 dia | Seg 11/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.3.4.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 07:30 | 1 dia | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.3.4.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (guarda corpos) para o piso da ponte | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 1 dia | Sex 08/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.3.4.1.3 | Içamento dos material de aplicação (guarda corpos) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 1 dia | Seg 11/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.3.5 | ETAPA 05 | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | -2 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 17:30 | -2 dias
1.7.1.3.5.1 | PREPARAÇÃO | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | -2 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 17:30 | -2 dias
1.7.1.3.5.1.1 | Transporte e acondicionamento de ferramentas e materiais para o topo | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | -2 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Sex 31/07/26 17:30 | -2 dias
1.7.1.3.5.1.2 | Transporte e acondicionamento do material de aplicação (guarda corpos) para o piso da ponte | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | -2 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Qua 05/08/26 17:30 | -2 dias
1.7.1.3.5.1.3 | Içamento dos material de aplicação (guarda corpos) do piso da ponte para o piso dos bleeders | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/08/26 07:30 | Qui 06/08/26 07:30 | -2 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 06/08/26 17:30 | -2 dias
1.7.1.4 | MÃO FRANCESA S1 - EL+ 49,935 a 57.000 mm | 169,25 dias | 135,75 dias | 100 | 73.13 | -26.87 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 03/03/26 07:30 | 15 dias | Qua 25/03/26 13:00 | Qua 28/10/26 09:45 | 151,75 dias
1.7.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 35 dias | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 03/03/26 07:30 | 15 dias | Ter 17/02/26 17:30 | Sex 17/04/26 17:30 | 44 dias
1.7.1.4.1.1 | MECÂNICA | 35 dias | 27 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 03/03/26 07:30 | 15 dias | Ter 17/02/26 17:30 | Sex 17/04/26 17:30 | 44 dias
1.7.1.4.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 07:30 | Ter 03/03/26 07:30 | 15 dias | Seg 09/02/26 17:30 | Ter 03/03/26 17:30 | 14 dias
1.7.1.4.1.1.2 | Separar e transportar material na sequência de montagem para 4° piso | 10 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 10/02/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | 33 dias | Qua 11/02/26 17:30 | Sáb 11/04/26 17:30 | 41 dias
1.7.1.4.1.1.3 | Montar andaime de acesso a perna S1 | 5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 12/02/26 07:30 | Seg 13/04/26 07:30 | 41 dias | Ter 17/02/26 17:30 | Sex 17/04/26 17:30 | 44 dias
1.7.1.4.2 | MONTAGEM | 149,25 dias | 123,75 dias | 100 | 64.71 | -35.29 | Qua 18/02/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | 29 dias | Qua 25/03/26 13:00 | Qua 28/10/26 09:45 | 151,75 dias
1.7.1.4.2.1 | MECÂNICA | 133,5 dias | 120 dias | 100 | 51.85 | -48.15 | Qua 18/02/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | 29 dias | Seg 09/03/26 13:00 | Ter 06/10/26 13:00 | 148 dias
1.7.1.4.2.1.1 | Material Gerdau | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 18/02/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | 29 dias | Qua 18/02/26 17:30 | Seg 30/03/26 17:30 | 29 dias
1.7.1.4.2.1.2 | Instalar pau de carga | 5 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Seg 18/05/26 07:30 | 61 dias | Qui 19/02/26 17:30 | Sex 22/05/26 17:30 | 65 dias
1.7.1.4.2.1.3 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1A | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | 42 dias | Sex 20/02/26 13:00 | Seg 20/04/26 13:00 | 42 dias
1.7.1.4.2.1.4 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2A | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 13:00 | Seg 20/04/26 13:00 | 42 dias | Sex 20/02/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 42 dias
1.7.1.4.2.1.5 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3A | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Qua 22/04/26 07:30 | 42 dias | Seg 23/02/26 13:00 | Qua 22/04/26 13:00 | 42 dias
1.7.1.4.2.1.6 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4A | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 13:00 | Qua 22/04/26 13:00 | 42 dias | Seg 23/02/26 17:30 | Qua 22/04/26 17:30 | 42 dias
1.7.1.4.2.1.7 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Qui 23/04/26 07:30 | 42 dias | Ter 24/02/26 13:00 | Qui 23/04/26 13:00 | 42 dias
1.7.1.4.2.1.8 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2B | 3 dias | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 13:00 | Qua 01/07/26 07:30 | 89,5 dias | Ter 24/02/26 17:30 | Sex 03/07/26 17:30 | 92 dias
1.7.1.4.2.1.9 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 25/02/26 07:30 | Seg 28/09/26 07:30 | 151 dias | Qua 25/02/26 13:00 | Seg 28/09/26 13:00 | 151 dias
1.7.1.4.2.1.10 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 25/02/26 13:00 | Seg 28/09/26 13:00 | 151 dias | Qua 25/02/26 17:30 | Seg 28/09/26 17:30 | 151 dias
1.7.1.4.2.1.11 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1C | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 26/02/26 07:30 | Ter 29/09/26 07:30 | 151 dias | Qui 26/02/26 13:00 | Ter 29/09/26 13:00 | 151 dias
1.7.1.4.2.1.12 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2C | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 26/02/26 13:00 | Ter 29/09/26 13:00 | 151 dias | Qui 26/02/26 17:30 | Ter 29/09/26 17:30 | 151 dias
1.7.1.4.2.1.13 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3C | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 27/02/26 07:30 | Qua 30/09/26 07:30 | 151 dias | Sex 27/02/26 13:00 | Qua 30/09/26 13:00 | 151 dias
1.7.1.4.2.1.14 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4C | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 27/02/26 13:00 | Qua 30/09/26 13:00 | 151 dias | Sex 27/02/26 17:30 | Qua 30/09/26 17:30 | 151 dias
1.7.1.4.2.1.15 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1D | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 02/03/26 07:30 | Qui 01/10/26 07:30 | 151 dias | Seg 02/03/26 13:00 | Qui 01/10/26 13:00 | 151 dias
1.7.1.4.2.1.16 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2D | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 02/03/26 13:00 | Qui 01/10/26 13:00 | 151 dias | Seg 02/03/26 17:30 | Qui 01/10/26 17:30 | 151 dias
1.7.1.4.2.1.17 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3D | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/03/26 07:30 | Sex 02/10/26 07:30 | 151 dias | Ter 03/03/26 13:00 | Sex 02/10/26 13:00 | 151 dias
1.7.1.4.2.1.18 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4D | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/03/26 13:00 | Sex 02/10/26 13:00 | 151 dias | Ter 03/03/26 17:30 | Sex 02/10/26 17:30 | 151 dias
1.7.1.4.2.1.19 | Soldar junção 1/2 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qui 23/04/26 07:30 | 36 dias | Qua 04/03/26 13:00 | Qui 23/04/26 13:00 | 36 dias
1.7.1.4.2.1.20 | Soldar junção 2/3 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 13:00 | Qui 23/04/26 13:00 | 36 dias | Qua 04/03/26 17:30 | Qui 23/04/26 17:30 | 36 dias
1.7.1.4.2.1.21 | Soldar junção 3/4 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Sex 24/04/26 07:30 | 36 dias | Qui 05/03/26 13:00 | Sex 24/04/26 13:00 | 36 dias
1.7.1.4.2.1.22 | Soldar junção 4/1 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 13:00 | Sex 24/04/26 13:00 | 36 dias | Qui 05/03/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 36 dias
1.7.1.4.2.1.23 | Soldar junção S1/A | 0,25 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 06/03/26 07:30 | Seg 05/10/26 07:30 | 149 dias | Sex 06/03/26 09:45 | Seg 05/10/26 09:45 | 149 dias
1.7.1.4.2.1.24 | Soldar junção A/B | 0,25 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 06/03/26 09:45 | Seg 05/10/26 09:45 | 149 dias | Sex 06/03/26 13:00 | Seg 05/10/26 13:00 | 149 dias
1.7.1.4.2.1.25 | Soldar junção B/C | 0,25 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 06/03/26 13:00 | Seg 05/10/26 13:00 | 149 dias | Sex 06/03/26 15:15 | Seg 05/10/26 15:15 | 149 dias
1.7.1.4.2.1.26 | Soldar junção C/D | 0,25 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 06/03/26 15:15 | Seg 05/10/26 15:15 | 149 dias | Sex 06/03/26 17:30 | Seg 05/10/26 17:30 | 149 dias
1.7.1.4.2.1.27 | Soldar junção D/S1 | 0,25 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 09/03/26 07:30 | Ter 06/10/26 07:30 | 148 dias | Seg 09/03/26 09:45 | Ter 06/10/26 09:45 | 148 dias
1.7.1.4.2.1.28 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 09/03/26 09:45 | Ter 06/10/26 09:45 | 148 dias | Seg 09/03/26 13:00 | Ter 06/10/26 13:00 | 148 dias
1.7.1.4.2.2 | TRATAMENTO E PINTURA | 106,25 dias | 94,25 dias | 100 | 79.17 | -20.83 | Seg 09/03/26 13:00 | Seg 01/06/26 07:30 | 57,5 dias | Qua 25/03/26 13:00 | Qua 28/10/26 09:45 | 151,75 dias
1.7.1.4.2.2.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 13:00 | Seg 01/06/26 07:30 | 57,5 dias | Qua 11/03/26 13:00 | Seg 01/06/26 17:30 | 56,5 dias
1.7.1.4.2.2.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 13:00 | Ter 02/06/26 07:30 | 56,5 dias | Qui 12/03/26 13:00 | Ter 02/06/26 17:30 | 56,5 dias
1.7.1.4.2.2.3 | Aplicar prime | 7 dias | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/03/26 13:00 | Qua 03/06/26 07:30 | 56,5 dias | Seg 16/03/26 13:00 | Qui 11/06/26 17:30 | 61,5 dias
1.7.1.4.2.2.4 | Realizar pintura camada intermediária | 30 dias | 27 dias | 100 | 50 | -50 | Seg 16/03/26 13:00 | Qui 04/06/26 07:30 | 55,5 dias | Qui 19/03/26 13:00 | Ter 27/10/26 13:00 | 155 dias
1.7.1.4.2.2.5 | Realizar pintura de acabamento | 31,5 dias | 29,5 dias | 100 | 50 | -50 | Qui 19/03/26 13:00 | Qui 04/06/26 13:00 | 53 dias | Seg 23/03/26 13:00 | Qua 28/10/26 09:45 | 153,75 dias
1.7.1.4.2.2.6 | Desmontar acessos de andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 13:00 | Seg 01/06/26 07:30 | 47,5 dias | Qua 25/03/26 13:00 | Ter 02/06/26 17:30 | 47,5 dias
1.7.1.5 | MÃO FRANCESA S2 - EL+ 49,935 a 57.000 mm | 263,75 dias | 230,25 dias | 100 | 62.69 | -37.31 | Seg 23/03/26 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | -91,5 dias | Qui 07/05/26 17:30 | Seg 23/11/26 15:15 | 140,75 dias
1.7.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 111 dias | 103 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | -91,5 dias | Qui 02/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 17:30 | 11,5 dias
1.7.1.5.1.1 | MECÂNICA | 111 dias | 103 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | -91,5 dias | Qui 02/04/26 13:00 | Sex 17/04/26 17:30 | 11,5 dias
1.7.1.5.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | -91,5 dias | Qua 25/03/26 13:00 | Seg 03/11/25 17:30 | -92,5 dias
1.7.1.5.1.1.2 | Separar e transportar material na sequecia de montagem para 4° piso | 5 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 13:00 | Seg 13/04/26 07:30 | 12,5 dias | Sex 27/03/26 13:00 | Sex 17/04/26 17:30 | 15,5 dias
1.7.1.5.1.1.3 | Montar andaime de acesso a perna S2 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/03/26 13:00 | Seg 13/04/26 07:30 | 10,5 dias | Qui 02/04/26 13:00 | Qui 16/04/26 17:30 | 10,5 dias
1.7.1.5.2 | MONTAGEM | 152,75 dias | 127,25 dias | 100 | 50.98 | -49.02 | Qui 02/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 07:30 | 11,5 dias | Qui 07/05/26 17:30 | Seg 23/11/26 15:15 | 140,75 dias
1.7.1.5.2.1 | MECÂNICA | 127,25 dias | 113,75 dias | 100 | 33.33 | -66.67 | Qui 02/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 07:30 | 11,5 dias | Ter 21/04/26 17:30 | Seg 19/10/26 09:45 | 126,25 dias
1.7.1.5.2.1.1 | Instalar pau de carga | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 02/04/26 13:00 | Ter 06/10/26 09:45 | 129,75 dias | Seg 06/04/26 13:00 | Qui 08/10/26 09:45 | 130,75 dias
1.7.1.5.2.1.2 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1A | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 07:30 | 10,5 dias | Seg 06/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 13:00 | 10,5 dias
1.7.1.5.2.1.3 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2A | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 13:00 | 10,5 dias | Ter 07/04/26 13:00 | Seg 20/04/26 17:30 | 10,5 dias
1.7.1.5.2.1.4 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3A | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 07:30 | 10,5 dias | Ter 07/04/26 17:30 | Qua 22/04/26 13:00 | 10,5 dias
1.7.1.5.2.1.5 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4A | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Qua 22/04/26 13:00 | 10,5 dias | Qua 08/04/26 13:00 | Qua 22/04/26 17:30 | 10,5 dias
1.7.1.5.2.1.6 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 07:30 | 10,5 dias | Qua 08/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 13:00 | 10,5 dias
1.7.1.5.2.1.7 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 08/10/26 09:45 | 128,25 dias | Qui 09/04/26 13:00 | Qui 08/10/26 15:15 | 128,25 dias
1.7.1.5.2.1.8 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 09/04/26 13:00 | Qui 08/10/26 15:15 | 128,25 dias | Qui 09/04/26 17:30 | Sex 09/10/26 09:45 | 128,25 dias
1.7.1.5.2.1.9 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 10/04/26 07:30 | Sex 09/10/26 09:45 | 128,25 dias | Sex 10/04/26 13:00 | Sex 09/10/26 15:15 | 128,25 dias
1.7.1.5.2.1.10 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1C | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 10/04/26 13:00 | Sex 09/10/26 15:15 | 128,25 dias | Sex 10/04/26 17:30 | Seg 12/10/26 09:45 | 128,25 dias
1.7.1.5.2.1.11 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2C | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 12/10/26 09:45 | 127,25 dias | Seg 13/04/26 13:00 | Seg 12/10/26 15:15 | 127,25 dias
1.7.1.5.2.1.12 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3C | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 13/04/26 13:00 | Seg 12/10/26 15:15 | 127,25 dias | Seg 13/04/26 17:30 | Ter 13/10/26 09:45 | 127,25 dias
1.7.1.5.2.1.13 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4C | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 13/10/26 09:45 | 127,25 dias | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 13/10/26 15:15 | 127,25 dias
1.7.1.5.2.1.14 | Posicionar e travar aba lateral sul Peça 1D | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 14/04/26 13:00 | Ter 13/10/26 15:15 | 127,25 dias | Ter 14/04/26 17:30 | Qua 14/10/26 09:45 | 127,25 dias
1.7.1.5.2.1.15 | Posicionar e travar aba lateral norte Peça 2D | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 15/04/26 07:30 | Qua 14/10/26 09:45 | 127,25 dias | Qua 15/04/26 13:00 | Qua 14/10/26 15:15 | 127,25 dias
1.7.1.5.2.1.16 | Posicionar e travar aba lateral leste Peça 3D | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 15/04/26 13:00 | Qua 14/10/26 15:15 | 127,25 dias | Qua 15/04/26 17:30 | Qui 15/10/26 09:45 | 127,25 dias
1.7.1.5.2.1.17 | Posicionar e travar aba lateral oeste Peça 4D | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 15/10/26 09:45 | 127,25 dias | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 15/10/26 15:15 | 127,25 dias
1.7.1.5.2.1.18 | Soldar junção 1/2 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 07:30 | 3,5 dias | Qui 16/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 13:00 | 3,5 dias
1.7.1.5.2.1.19 | Soldar junção 2/3 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Qui 23/04/26 13:00 | 3,5 dias | Sex 17/04/26 13:00 | Qui 23/04/26 17:30 | 3,5 dias
1.7.1.5.2.1.20 | Soldar junção 3/4 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 07:30 | 3,5 dias | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 13:00 | 3,5 dias
1.7.1.5.2.1.21 | Soldar junção 4/1 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 13:00 | 3,5 dias | Seg 20/04/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | 3,5 dias
1.7.1.5.2.1.22 | Soldar junção S2/A | 0,25 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 20/04/26 13:00 | Qui 15/10/26 15:15 | 125,25 dias | Seg 20/04/26 15:15 | Qui 15/10/26 17:30 | 125,25 dias
1.7.1.5.2.1.23 | Soldar junção A/B | 0,25 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 20/04/26 15:15 | Sex 16/10/26 07:30 | 125,25 dias | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 16/10/26 09:45 | 125,25 dias
1.7.1.5.2.1.24 | Soldar junção B/C | 0,25 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 21/04/26 07:30 | Sex 16/10/26 09:45 | 125,25 dias | Ter 21/04/26 09:45 | Sex 16/10/26 13:00 | 125,5 dias
1.7.1.5.2.1.25 | Soldar junção C/D | 0,25 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 21/04/26 09:45 | Sex 16/10/26 13:00 | 125,5 dias | Ter 21/04/26 13:00 | Sex 16/10/26 15:15 | 125,75 dias
1.7.1.5.2.1.26 | Soldar junção D/S2 | 0,25 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 21/04/26 13:00 | Sex 16/10/26 15:15 | 125,75 dias | Ter 21/04/26 15:15 | Sex 16/10/26 17:30 | 126 dias
1.7.1.5.2.1.27 | Realizar inspeção LP nas soldas | 0,25 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 21/04/26 15:15 | Seg 19/10/26 07:30 | 126 dias | Ter 21/04/26 17:30 | Seg 19/10/26 09:45 | 126,25 dias
1.7.1.5.2.2 | TRATAMENTO E PINTURA | 124,75 dias | 112,75 dias | 100 | 70.83 | -29.17 | Qua 22/04/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | 27 dias | Qui 07/05/26 17:30 | Seg 23/11/26 15:15 | 140,75 dias
1.7.1.5.2.2.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 03/06/26 07:30 | 29 dias | Qui 23/04/26 17:30 | Qua 03/06/26 17:30 | 28 dias
1.7.1.5.2.2.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Qui 04/06/26 07:30 | 28 dias | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 04/06/26 17:30 | 28 dias
1.7.1.5.2.2.3 | Aplicar prime | 36 dias | 34 dias | 100 | 50 | -50 | Seg 27/04/26 07:30 | Sex 12/06/26 07:30 | 33 dias | Ter 28/04/26 17:30 | Seg 23/11/26 09:45 | 146,25 dias
1.7.1.5.2.2.4 | Realizar pintura camada intermediária | 37 dias | 34 dias | 100 | 50 | -50 | Qua 29/04/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | 32 dias | Sex 01/05/26 17:30 | Seg 23/11/26 15:15 | 144,75 dias
1.7.1.5.2.2.5 | Realizar pintura de acabamento | 37 dias | 35 dias | 100 | 50 | -50 | Seg 04/05/26 07:30 | Qua 17/06/26 07:30 | 32 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Seg 23/11/26 15:15 | 142,75 dias
1.7.1.5.2.2.6 | Desmontar acessos de andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | 18 dias | Qui 07/05/26 17:30 | Ter 02/06/26 17:30 | 18 dias
1.7.1.6 | SUBSTITUIÇÃO DOS SILENCIOSOS DAS TREMONHAS | 131,5 dias | 68,5 dias | 100 | 50 | -50 | Sex 01/05/26 07:30 | Qua 06/05/26 07:30 | 2 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Sex 06/11/26 13:00 | 71,5 dias
1.7.1.6.1 | JUNTAS DE EXPANSÃO - A (SIMPLES E DUPLA) | 7 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 01/05/26 07:30 | Ter 27/10/26 13:00 | 125,5 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 05/11/26 13:00 | 126,5 dias
1.7.1.6.1.1 | PREPARAÇÃO | 7 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 01/05/26 07:30 | Ter 27/10/26 13:00 | 125,5 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 05/11/26 13:00 | 126,5 dias
1.7.1.6.1.1.1 | Montar andaimes para troca juntas simples | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 01/05/26 07:30 | Ter 27/10/26 13:00 | 125,5 dias | Seg 04/05/26 17:30 | Qui 29/10/26 13:00 | 126,5 dias
1.7.1.6.1.1.2 | Montar andaimes para troca juntas duplas | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 05/05/26 07:30 | Qui 29/10/26 13:00 | 126,5 dias | Qua 06/05/26 17:30 | Seg 02/11/26 13:00 | 126,5 dias
1.7.1.6.1.1.3 | Montar paus de carga para a troca das juntas duplas (4 unidades) | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 07/05/26 07:30 | Seg 02/11/26 13:00 | 126,5 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Qua 04/11/26 13:00 | 126,5 dias
1.7.1.6.1.1.4 | Transportar e posicionar/içar juntas nas áreas de montagem | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 11/05/26 07:30 | Qua 04/11/26 13:00 | 126,5 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 05/11/26 13:00 | 126,5 dias
1.7.1.6.2 | JUNTAS DE EXPANSÃO - B (SIMPLES E DUPLA) | 4 dias | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 01/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 3 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.6.2.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 01/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 3 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.6.2.1.1 | Montar andaimes para troca juntas simples | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 01/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 3 dias | Seg 04/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 17:30 | 3 dias
1.7.1.6.2.1.2 | Montar andaimes para troca juntas duplas | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 05/05/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 2 dias | Qua 06/05/26 17:30 | Qui 07/05/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.6.2.1.3 | Montar paus de carga para a troca das juntas duplas (4 unidades) | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 07:30 | 1 dia | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | 0 dias
1.7.1.6.2.1.4 | Transportar e posicionar/içar juntas nas áreas de montagem | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 1 dia | Seg 11/05/26 17:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1 dia
1.7.1.6.3 | SILENCIOSO A | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 05/11/26 13:00 | 71,5 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Sex 06/11/26 13:00 | 71,5 dias
1.7.1.6.3.1 | PREPARAÇÃO | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 05/11/26 13:00 | 71,5 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Sex 06/11/26 13:00 | 71,5 dias
1.7.1.6.3.1.1 | Montar andaime de sustentação da tubulação de descargar dos silenciosos | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 28/07/26 07:30 | Qui 05/11/26 13:00 | 71,5 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Sex 06/11/26 13:00 | 71,5 dias
1.7.1.6.4 | SILENCIOSO B | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qua 06/05/26 07:30 | -59 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | -59 dias
1.7.1.6.4.1 | PREPARAÇÃO | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qua 06/05/26 07:30 | -59 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | -59 dias
1.7.1.6.4.1.1 | Montar andaime de sustentação da tubulação de descargar dos silenciosos | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Qua 06/05/26 07:30 | -59 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | -59 dias
1.7.1.7 | REMOÇÃO ESTRUTURAS DO TOPO (IGREJINHA) | 69 dias | -57 dias | 50 | 100 | 50 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | -62 dias | Ter 27/10/26 17:30 | Qua 13/05/26 17:30 | -118 dias
1.7.1.7.1 | PREPARAÇÃO | 69 dias | -57 dias | 50 | 100 | 50 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | -62 dias | Ter 27/10/26 17:30 | Qua 13/05/26 17:30 | -118 dias
1.7.1.7.1.1 | Corte e preparação da viga nova - Etapa 1 | 1 dia | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/05/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | -62 dias | Qui 07/05/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | -64 dias
1.7.1.7.1.2 | Corte e preparação da viga nova - Etapa 2 | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | -64 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Qua 04/02/26 17:30 | -65 dias
1.7.1.7.1.3 | Corte e preparação da viga nova - Etapa 3 | 1 dia | -2 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 21/10/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | -115 dias | Sex 23/10/26 17:30 | Ter 12/05/26 17:30 | -117 dias
1.7.1.7.1.4 | Corte e preparação da viga nova - Etapa 4 | 1 dia | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 26/10/26 07:30 | Qua 13/05/26 07:30 | -117 dias | Ter 27/10/26 17:30 | Qua 13/05/26 17:30 | -118 dias
1.7.2 | ATIVIDADES PARADA | 1201,44 dias | -296,56 dias | 91.6 | 93.6 | 2 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 01:30 | Qui 05/11/26 20:30 | -296,56 dias
1.7.2.1 | REPARO NA PONTE ROLANTE | 3,5 dias | -2,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 07:30 | 42,67 dias | Qui 05/02/26 17:30 | Sex 20/02/26 15:00 | 39,72 dias
1.7.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,61 dias | 0,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 07:30 | 42,67 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 19/02/26 13:00 | 42,83 dias
1.7.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qui 19/02/26 07:30 | 10 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Qui 19/02/26 09:30 | 9,89 dias
1.7.2.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 3,5 hrs | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Qui 19/02/26 09:30 | 42,56 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 19/02/26 13:00 | 42,83 dias
1.7.2.1.2 | PREPARAÇÃO SUBSTITUIÇÃO | 2,89 dias | -3,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 19/02/26 13:00 | 42,83 dias | Qui 05/02/26 17:30 | Sex 20/02/26 15:00 | 39,72 dias
1.7.2.1.2.1 | Patolar guindate | 12 hrs | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 19/02/26 13:00 | 42,83 dias | Ter 03/02/26 14:30 | Sex 20/02/26 01:00 | 43,83 dias
1.7.2.1.2.2 | Transportar trilhos para o Topo do Forno | 3 hrs | -40 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Sex 20/02/26 01:00 | 43,83 dias | Qui 05/02/26 09:30 | Sex 20/02/26 04:00 | 39,39 dias
1.7.2.1.2.3 | Acondicionar e isolar trilhos no Topo do Forno | 3 hrs | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 09:30 | Sex 20/02/26 01:00 | 39,06 dias | Qui 05/02/26 15:30 | Sex 20/02/26 04:00 | 38,72 dias
1.7.2.1.2.4 | Despatolar guindaste | 11 hrs | 9 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 15:30 | Sex 20/02/26 04:00 | 38,72 dias | Qui 05/02/26 17:30 | Sex 20/02/26 15:00 | 39,72 dias
1.7.2.2 | TROCA DE CHAPAS DE PISO E REFORÇO NA REAGIÃO DOS BLEEDERS | 976,56 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 12:30 | 0 dias
1.7.2.2.1 | ETAPA 01 | 5,78 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qui 14/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 11:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 09:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 09:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.2 | PREPARAÇÃO | 0,33 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 13:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 11:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.2.2 | Instalar linhas de vida | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 12:30 | Ter 12/08/25 11:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 12:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.2.3 | Instalar rede de proteção provisória (nos pontos necessários) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 12:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 13:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.3 | 1º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 13:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 19:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.3.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 13:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 16:30 | Ter 12/08/25 15:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.3.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:30 | Ter 12/08/25 15:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 17:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.3.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 17:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 19:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.4 | 2º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 19:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.4.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 19:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 22:30 | Ter 12/08/25 21:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.4.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:30 | Ter 12/08/25 21:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 00:30 | Ter 12/08/25 23:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.4.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:30 | Ter 12/08/25 23:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.5 | 3º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 12:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.5.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 03:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.5.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 03:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.5.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 08:30 | Qua 13/08/25 07:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.5.4 | Instalação de linha de vida Lado norte | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:30 | Qua 13/08/25 07:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 12:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.6 | 4º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 12:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 18:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.6.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 12:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 14:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.6.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 14:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 17:30 | Qua 13/08/25 16:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.6.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 17:30 | Qua 13/08/25 16:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 18:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.7 | 5º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 18:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 00:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.7.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 18:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 20:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.7.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 20:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 22:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.7.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 22:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 00:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.8 | 6º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 00:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 11:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.8.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 00:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 02:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.8.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 02:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 04:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.8.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 04:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 06:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.8.4 | Instalação de linha de vida Lado sul | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 06:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 11:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.9 | 7º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 13:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 19:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.9.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 14:30 | Ter 12/08/25 13:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 16:30 | Ter 12/08/25 15:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.9.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 16:30 | Ter 12/08/25 15:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 17:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.9.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:30 | Ter 12/08/25 17:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 19:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.10 | 8º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 19:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.10.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:30 | Ter 12/08/25 19:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 22:30 | Ter 12/08/25 21:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.10.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:30 | Ter 12/08/25 21:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 00:30 | Ter 12/08/25 23:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.10.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:30 | Ter 12/08/25 23:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.11 | 9º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 12:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.11.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qua 13/08/25 01:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 03:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.11.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 04:30 | Qua 13/08/25 03:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.11.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qua 13/08/25 05:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 08:30 | Qua 13/08/25 07:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.11.4 | Instalação de linha de vida Lado oeste | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:30 | Qua 13/08/25 07:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 12:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.12 | 10º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 12:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 18:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.12.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 12:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 14:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.12.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 14:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 17:30 | Qua 13/08/25 16:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.12.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 17:30 | Qua 13/08/25 16:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 18:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.13 | 11º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 18:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 00:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.13.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 18:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 20:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.13.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 21:30 | Qua 13/08/25 20:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 22:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.13.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 22:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 00:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.14 | 12º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 00:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 06:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.14.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 01:30 | Qui 14/08/25 00:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 02:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.14.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 03:30 | Qui 14/08/25 02:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 04:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.1.14.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 05:30 | Qui 14/08/25 04:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 07:30 | Qui 14/08/25 06:30 | -0,11 dias
1.7.2.2.2 | ETAPA 02 | 8,78 dias | 2,89 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 2,67 dias | Qua 12/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 14:30 | 5,56 dias
1.7.2.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | -0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 1 dia | Seg 10/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 0,78 dias
1.7.2.2.2.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 1 dia | Seg 10/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 10:30 | 1 dia
1.7.2.2.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 10:30 | 1 dia | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 1,06 dias
1.7.2.2.2.2 | PREPARAÇÃO | 0,33 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 1,06 dias | Seg 10/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 15:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.2.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 1,06 dias | Seg 10/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.2.2.2 | Instalar linhas de vida | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 12:30 | Ter 11/11/25 13:30 | 1,11 dias | Seg 10/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 14:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.2.2.3 | Instalar rede de proteção provisória (nos pontos necessários) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 14:30 | 1,11 dias | Seg 10/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 15:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.2.3 | 1º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 15:30 | 1,11 dias | Seg 10/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 12:30 | 1,44 dias
1.7.2.2.2.3.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 14:30 | Ter 11/11/25 15:30 | 1,11 dias | Seg 10/11/25 16:30 | Ter 11/11/25 17:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.2.3.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 07:30 | 1,11 dias | Seg 10/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 1,22 dias
1.7.2.2.2.3.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 1,22 dias | Seg 10/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 12:30 | 1,44 dias
1.7.2.2.2.4 | 2º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 12:30 | 1,44 dias | Ter 11/11/25 02:30 | Qui 13/11/25 08:30 | 2,11 dias
1.7.2.2.2.4.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 12:30 | 1,44 dias | Seg 10/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 14:30 | 1,67 dias
1.7.2.2.2.4.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 14:30 | 1,67 dias | Ter 11/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 16:30 | 1,89 dias
1.7.2.2.2.4.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 16:30 | 1,89 dias | Ter 11/11/25 02:30 | Qui 13/11/25 08:30 | 2,11 dias
1.7.2.2.2.5 | 3º Grade de Piso Selmec | 0,89 dias | -0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Qui 13/11/25 08:30 | 2,11 dias | Ter 11/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 17:30 | 2,44 dias
1.7.2.2.2.5.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Qui 13/11/25 08:30 | 2,11 dias | Ter 11/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 10:30 | 2,33 dias
1.7.2.2.2.5.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 10:30 | 2,33 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 2,56 dias
1.7.2.2.2.5.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 2,56 dias | Ter 11/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 15:30 | 2,67 dias
1.7.2.2.2.5.4 | Instalação de linha de vida Lado norte | 2 hrs | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 15:30 | 2,67 dias | Ter 11/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 17:30 | 2,44 dias
1.7.2.2.2.6 | 4º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 08:30 | 1,56 dias | Ter 11/11/25 19:30 | Qui 13/11/25 15:30 | 1,78 dias
1.7.2.2.2.6.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 08:30 | 1,56 dias | Ter 11/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 10:30 | 1,56 dias
1.7.2.2.2.6.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 10:30 | 1,56 dias | Ter 11/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 1,56 dias
1.7.2.2.2.6.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 1,56 dias | Ter 11/11/25 19:30 | Qui 13/11/25 15:30 | 1,78 dias
1.7.2.2.2.7 | 5º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 15:30 | -0,22 dias | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 12:30 | 0,44 dias
1.7.2.2.2.7.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 15:30 | -0,22 dias | Ter 11/11/25 21:30 | Ter 11/11/25 17:30 | 0 dias
1.7.2.2.2.7.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 07:30 | 0 dias | Ter 11/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 0,22 dias
1.7.2.2.2.7.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 0,22 dias | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 12:30 | 0,44 dias
1.7.2.2.2.8 | 6º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 12:30 | 0,44 dias | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 14:30 | 1,22 dias
1.7.2.2.2.8.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 12:30 | 0,44 dias | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 14:30 | 0,67 dias
1.7.2.2.2.8.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 14:30 | 0,67 dias | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 16:30 | 0,89 dias
1.7.2.2.2.8.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 16:30 | 0,89 dias | Qua 12/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 08:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.2.8.4 | Instalação de linha de vida Lado sul | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 08:30 | 1,11 dias | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 14:30 | 1,22 dias
1.7.2.2.2.9 | 7º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 14:30 | 2,28 dias | Seg 10/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 10:30 | 2,33 dias
1.7.2.2.2.9.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 14:30 | 2,28 dias | Seg 10/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 16:30 | 2,33 dias
1.7.2.2.2.9.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 16:30 | 2,33 dias | Seg 10/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 08:30 | 2,33 dias
1.7.2.2.2.9.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 08:30 | 2,33 dias | Seg 10/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 10:30 | 2,33 dias
1.7.2.2.2.10 | 8º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 10:30 | 2,33 dias | Seg 10/11/25 23:30 | Qui 13/11/25 17:30 | 3 dias
1.7.2.2.2.10.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 10:30 | 2,33 dias | Seg 10/11/25 19:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 2,56 dias
1.7.2.2.2.10.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 19:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 2,56 dias | Seg 10/11/25 21:30 | Qui 13/11/25 15:30 | 2,78 dias
1.7.2.2.2.10.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 21:30 | Qui 13/11/25 15:30 | 2,78 dias | Seg 10/11/25 23:30 | Qui 13/11/25 17:30 | 3 dias
1.7.2.2.2.11 | 9º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 15:30 | 0,78 dias | Ter 11/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 17:30 | 1,67 dias
1.7.2.2.2.11.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 23:30 | Ter 11/11/25 15:30 | 0,78 dias | Ter 11/11/25 01:30 | Ter 11/11/25 17:30 | 1 dia
1.7.2.2.2.11.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 07:30 | 1 dia | Ter 11/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 1,22 dias
1.7.2.2.2.11.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 1,22 dias | Ter 11/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 12:30 | 1,44 dias
1.7.2.2.2.11.4 | Instalação de linha de vida Lado oeste | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 12:30 | 1,44 dias | Ter 11/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 17:30 | 1,67 dias
1.7.2.2.2.12 | 10º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 07:30 | 1,67 dias | Ter 11/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 14:30 | 1,78 dias
1.7.2.2.2.12.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 12:30 | 1,78 dias | Ter 11/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 14:30 | 1,78 dias
1.7.2.2.2.12.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 07:30 | 1,67 dias | Ter 11/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 09:30 | 1,78 dias
1.7.2.2.2.12.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 09:30 | 1,78 dias | Ter 11/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 12:30 | 1,78 dias
1.7.2.2.2.13 | 11º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 09:30 | 1,33 dias | Ter 11/11/25 22:30 | Qui 13/11/25 16:30 | 1,89 dias
1.7.2.2.2.13.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 09:30 | 1,33 dias | Ter 11/11/25 18:30 | Qui 13/11/25 12:30 | 1,44 dias
1.7.2.2.2.13.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 18:30 | Qui 13/11/25 12:30 | 1,44 dias | Ter 11/11/25 20:30 | Qui 13/11/25 14:30 | 1,67 dias
1.7.2.2.2.13.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Qui 13/11/25 14:30 | 1,67 dias | Ter 11/11/25 22:30 | Qui 13/11/25 16:30 | 1,89 dias
1.7.2.2.2.14 | 12º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 22:30 | Sex 14/11/25 07:30 | 2 dias | Qua 12/11/25 04:30 | Sex 14/11/25 14:30 | 2,67 dias
1.7.2.2.2.14.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 22:30 | Sex 14/11/25 07:30 | 2 dias | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 09:30 | 2,22 dias
1.7.2.2.2.14.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 00:30 | Sex 14/11/25 09:30 | 2,22 dias | Qua 12/11/25 02:30 | Sex 14/11/25 12:30 | 2,44 dias
1.7.2.2.2.14.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 02:30 | Sex 14/11/25 12:30 | 2,44 dias | Qua 12/11/25 04:30 | Sex 14/11/25 14:30 | 2,67 dias
1.7.2.2.3 | ETAPA 03 | 5,89 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 12:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | -0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 11:30 | -0,33 dias
1.7.2.2.3.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.2 | PREPARAÇÃO | 0,33 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 14:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 12:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.2.2 | Instalar linhas de vida | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 12:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 13:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.2.3 | Instalar rede de proteção provisória (nos pontos necessários) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 13:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 14:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.3 | 1º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 14:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 20:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.3.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 14:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 16:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.3.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 16:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 18:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.3.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 18:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 20:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.4 | 2º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 20:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.4.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 20:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 22:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.4.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 22:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 00:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.4.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 00:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.5 | 3º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 13:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.5.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 04:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.5.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 04:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.5.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 06:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 08:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.5.4 | Instalação de linha de vida Lado norte | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 08:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 13:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.6 | 4º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 13:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 19:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.6.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 13:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 15:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.6.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 15:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 17:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.6.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 17:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 19:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.7 | 5º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 19:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 01:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.7.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 19:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.7.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 23:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.7.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 23:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 01:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.8 | 6º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 01:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 12:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.8.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 01:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 03:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.8.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 03:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 05:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.8.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 05:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 07:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.8.4 | Instalação de linha de vida Lado sul | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 07:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 12:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.9 | 7º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 16:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.9.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 12:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.9.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 12:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 14:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.9.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 03/02/26 14:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 16:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.10 | 8º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 16:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 22:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.10.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 16:30 | Ter 03/02/26 16:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 18:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.10.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 03/02/26 18:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 20:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.10.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 20:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 22:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.11 | 9º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 22:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.11.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 22:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 00:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.11.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 00:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.11.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 04:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.11.4 | Instalação de linha de vida Lado oeste | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 04:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.12 | 10º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 15:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.12.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 09:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 11:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.12.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 11:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 13:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.12.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 13:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 15:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.13 | 11º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 15:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.13.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 15:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 17:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.13.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 17:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 19:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.13.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 19:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.14 | 12º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 03:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.14.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 21:30 | 0 dias | Qua 04/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 23:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.14.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 23:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 01:30 | 0 dias
1.7.2.2.3.14.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 01:30 | 0 dias | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 03:30 | 0 dias
1.7.2.2.4 | ETAPA 04 | 5,89 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1,11 dias | Qui 14/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 22:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | -0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 0,78 dias
1.7.2.2.4.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 20:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 20:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.2 | PREPARAÇÃO | 0,33 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 00:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 22:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.2.2 | Instalar linhas de vida | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 22:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 23:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.2.3 | Instalar rede de proteção provisória (nos pontos necessários) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 23:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 00:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.3 | 1º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 00:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.3.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 00:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 02:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.3.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 02:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 04:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.3.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 04:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.4 | 2º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.4.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 08:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.4.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 08:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 10:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.4.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 10:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.5 | 3º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 23:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.5.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 14:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.5.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 14:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 16:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.5.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 16:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 18:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.5.4 | Instalação de linha de vida Lado norte | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 18:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 23:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.6 | 4º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 23:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.6.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 23:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 01:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.6.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 01:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 03:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.6.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 03:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.7 | 5º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 1,11 dias | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 11:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.7.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 07:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.7.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 07:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 09:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.7.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 09:30 | 1,11 dias | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 11:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.8 | 6º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 11:30 | 1,11 dias | Qui 14/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 22:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.8.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 11:30 | 1,11 dias | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 13:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.8.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 13:30 | 1,11 dias | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 15:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.8.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 15:30 | 1,11 dias | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 17:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.8.4 | Instalação de linha de vida Lado sul | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:30 | Qui 14/05/26 17:30 | 1,11 dias | Qui 14/05/26 12:30 | Qui 14/05/26 22:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.9 | 7º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 20:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 02:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.9.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 20:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 22:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.9.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 22:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 00:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.9.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 00:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 02:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.10 | 8º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 02:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 08:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.10.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 02:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 04:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.10.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 04:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.10.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 08:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.11 | 9º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 08:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 19:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.11.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 08:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 10:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.11.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 10:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.11.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 12:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 14:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.11.4 | Instalação de linha de vida Lado oeste | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 14:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 19:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.12 | 10º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 19:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 01:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.12.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qua 13/05/26 19:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 21:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.12.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 13/05/26 21:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 23:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.12.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 23:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 01:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.13 | 11º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 01:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 07:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.13.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 01:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 03:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.13.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 17:30 | Qui 14/05/26 03:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.13.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 07:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.14 | 12º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 07:30 | 1,11 dias | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 13:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.14.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 07:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 09:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.14.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 23:30 | Qui 14/05/26 09:30 | 1,11 dias | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 11:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.4.14.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 11:30 | 1,11 dias | Qui 14/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 13:30 | 1,11 dias
1.7.2.2.5 | ETAPA 05 | 5,89 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 12:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | -0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 11:30 | -0,33 dias
1.7.2.2.5.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.2 | PREPARAÇÃO | 0,33 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 14:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 12:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.2.2 | Instalar linhas de vida | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 11/08/26 12:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 13:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.2.3 | Instalar rede de proteção provisória (nos pontos necessários) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 13:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 14:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.3 | 1º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 14:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 20:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.3.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 14:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 16:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.3.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 11/08/26 16:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 18:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.3.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 18:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 20:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.4 | 2º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 20:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 02:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.4.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 20:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 22:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.4.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 11/08/26 22:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 00:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.4.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 00:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 02:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.5 | 3º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 02:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 13:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.5.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 12/08/26 02:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 04:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.5.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 04:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.5.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 06:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 08:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.5.4 | Instalação de linha de vida Lado norte | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 08:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 13:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.6 | 4º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 13:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 19:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.6.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 13:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 15:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.6.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 12/08/26 15:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 17:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.6.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 17:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 19:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.7 | 5º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 19:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 01:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.7.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 19:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 21:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.7.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 21:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 23:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.7.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 23:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 01:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.8 | 6º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 01:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 12:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.8.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 13/08/26 01:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 03:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.8.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 03:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 05:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.8.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 05:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 07:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.8.4 | Instalação de linha de vida Lado sul | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 13/08/26 07:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 12:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.9 | 7º Grade de Piso Selmec | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 14:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.9.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 13:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.9.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 13:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 15:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.9.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 15:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 17:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.10 | 8º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 17:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 23:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.10.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 17:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 19:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.10.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 19:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 21:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.10.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 21:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 23:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.11 | 9º Grade de Piso Selmec | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 23:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 10:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.11.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 23:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 01:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.11.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 12/08/26 01:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 03:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.11.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 03:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 05:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.11.4 | Instalação de linha de vida Lado oeste | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 12/08/26 05:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 10:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.12 | 10º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 10:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 16:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.12.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 10:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 12:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.12.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 12:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 14:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.12.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 14:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 16:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.13 | 11º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 16:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 22:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.13.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 16:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 18:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.13.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 18:30 | Qua 12/08/26 18:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.13.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 22:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.14 | 12º Grade de Piso Selmec | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 22:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 04:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.14.1 | Remover piso existentes (realizar amarração) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 22:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 00:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.14.2 | Substituir piso de grades tipo Selmec conforme padrão fornecido pela GERDAU | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 13/08/26 00:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 02:30 | 0 dias
1.7.2.2.5.14.3 | Substituir elementos de fixação e travamentos das grades de piso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 02:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 04:30 | 0 dias
1.7.2.3 | SUBSTITUIÇÃO DOS GUARDA CORPOS NA REAGIÃO DOS BLEEDERS | 978,44 dias | 0 dias | 100 | 99.56 | -0.44 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 05:30 | 0 dias
1.7.2.3.1 | ETAPA 01 | 7,67 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Sex 15/08/25 05:30 | Sex 15/08/25 04:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.1.1 | Realizar bloqueio | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 09:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Ter 12/08/25 09:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.2 | Guarda corpo lado oeste 1 | 3,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 19:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 12:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.2.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 12:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 18:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.2.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 18:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 02:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.2.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 02:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 06:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.2.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 06:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 12:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.2.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 12:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 15:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.2.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 15:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 18:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.2.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 18:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 19:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.3 | Guarda corpo lado oeste 2 | 3,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 19:30 | -0,11 dias | Sex 15/08/25 05:30 | Sex 15/08/25 04:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.3.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 19:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 21:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.3.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 21:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 03:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.3.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 03:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 11:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.3.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 11:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 16:30 | Qui 14/08/25 15:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.3.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 16:30 | Qui 14/08/25 15:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 21:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.3.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 21:30 | -0,11 dias | Sex 15/08/25 01:30 | Sex 15/08/25 00:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.3.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 01:30 | Sex 15/08/25 00:30 | -0,11 dias | Sex 15/08/25 04:30 | Sex 15/08/25 03:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.3.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 04:30 | Sex 15/08/25 03:30 | -0,11 dias | Sex 15/08/25 05:30 | Sex 15/08/25 04:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.4 | Guarda corpo lado oeste 3 | 3,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 19:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.4.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Ter 12/08/25 10:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 12:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.4.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Ter 12/08/25 12:30 | -0,11 dias | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 18:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.4.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 19:30 | Ter 12/08/25 18:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 02:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.4.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 03:30 | Qua 13/08/25 02:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 06:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.4.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 07:30 | Qua 13/08/25 06:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 12:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.4.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 12:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 15:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.4.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 16:30 | Qua 13/08/25 15:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 18:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.4.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 18:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 19:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.5 | Guarda corpo lado oeste 4 | 3,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 19:30 | -0,11 dias | Sex 15/08/25 05:30 | Sex 15/08/25 04:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.5.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 19:30 | -0,11 dias | Qua 13/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 21:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.5.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 21:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 03:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.5.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 03:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 11:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.5.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 11:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 16:30 | Qui 14/08/25 15:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.5.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 16:30 | Qui 14/08/25 15:30 | -0,11 dias | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 21:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.5.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/08/25 22:30 | Qui 14/08/25 21:30 | -0,11 dias | Sex 15/08/25 01:30 | Sex 15/08/25 00:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.5.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 01:30 | Sex 15/08/25 00:30 | -0,11 dias | Sex 15/08/25 04:30 | Sex 15/08/25 03:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.1.5.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/08/25 04:30 | Sex 15/08/25 03:30 | -0,11 dias | Sex 15/08/25 05:30 | Sex 15/08/25 04:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.2 | ETAPA 02 | 3,78 dias | -4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 1 dia | Qui 13/11/25 05:30 | Sex 14/11/25 15:30 | 1,78 dias
1.7.2.3.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 1 dia | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 1,06 dias
1.7.2.3.2.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 1 dia | Seg 10/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 10:30 | 1 dia
1.7.2.3.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 10:30 | 1 dia | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 1,06 dias
1.7.2.3.2.2 | Guarda corpo lado oeste 1 | 2,56 dias | -1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 1,06 dias | Ter 11/11/25 20:30 | Qui 13/11/25 17:30 | 2 dias
1.7.2.3.2.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 1,06 dias | Seg 10/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 13:30 | 1 dia
1.7.2.3.2.2.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 13:30 | 1 dia | Seg 10/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 15:30 | 0,78 dias
1.7.2.3.2.2.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 5 hrs | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 15:30 | 0,78 dias | Ter 11/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 10:30 | 1,33 dias
1.7.2.3.2.2.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 10:30 | 1,33 dias | Ter 11/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 15:30 | 1,78 dias
1.7.2.3.2.2.5 | Montagem do guarda corpo | 4 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 15:30 | 1,78 dias | Ter 11/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 09:30 | 1,67 dias
1.7.2.3.2.2.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 09:30 | 1,67 dias | Ter 11/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 1,67 dias
1.7.2.3.2.2.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 1,67 dias | Ter 11/11/25 19:30 | Qui 13/11/25 16:30 | 1,89 dias
1.7.2.3.2.2.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 19:30 | Qui 13/11/25 16:30 | 1,89 dias | Ter 11/11/25 20:30 | Qui 13/11/25 17:30 | 2 dias
1.7.2.3.2.3 | Guarda corpo lado oeste 2 | 2,56 dias | -1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 12:30 | -0,56 dias | Qui 13/11/25 05:30 | Qui 13/11/25 17:30 | 1 dia
1.7.2.3.2.3.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 12:30 | -0,56 dias | Ter 11/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 13:30 | -0,44 dias
1.7.2.3.2.3.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 13:30 | -0,44 dias | Qua 12/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 15:30 | -0,22 dias
1.7.2.3.2.3.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 5 hrs | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 15:30 | -0,22 dias | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 10:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.2.3.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 10:30 | -0,11 dias | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 15:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.2.3.5 | Montagem do guarda corpo | 4 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qua 12/11/25 15:30 | -0,11 dias | Qua 12/11/25 22:30 | Qui 13/11/25 09:30 | 0,22 dias
1.7.2.3.2.3.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 22:30 | Qui 13/11/25 09:30 | 0,22 dias | Qui 13/11/25 01:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 0,56 dias
1.7.2.3.2.3.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 01:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 0,56 dias | Qui 13/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 16:30 | 0,89 dias
1.7.2.3.2.3.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 16:30 | 0,89 dias | Qui 13/11/25 05:30 | Qui 13/11/25 17:30 | 1 dia
1.7.2.3.2.4 | Guarda corpo lado oeste 3 | 2,56 dias | -1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 1,06 dias | Ter 11/11/25 20:30 | Qui 13/11/25 17:30 | 2 dias
1.7.2.3.2.4.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 1,06 dias | Seg 10/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 13:30 | 1 dia
1.7.2.3.2.4.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Ter 11/11/25 13:30 | 1 dia | Seg 10/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 15:30 | 0,78 dias
1.7.2.3.2.4.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 5 hrs | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 19:30 | Ter 11/11/25 15:30 | 0,78 dias | Ter 11/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 10:30 | 1,33 dias
1.7.2.3.2.4.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 10:30 | 1,33 dias | Ter 11/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 15:30 | 1,78 dias
1.7.2.3.2.4.5 | Montagem do guarda corpo | 4 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 15:30 | 1,78 dias | Ter 11/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 09:30 | 1,67 dias
1.7.2.3.2.4.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 13:30 | Qui 13/11/25 09:30 | 1,67 dias | Ter 11/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 1,67 dias
1.7.2.3.2.4.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 1,67 dias | Ter 11/11/25 19:30 | Qui 13/11/25 16:30 | 1,89 dias
1.7.2.3.2.4.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 19:30 | Qui 13/11/25 16:30 | 1,89 dias | Ter 11/11/25 20:30 | Qui 13/11/25 17:30 | 2 dias
1.7.2.3.2.5 | Guarda corpo lado oeste 4 | 3,33 dias | -0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 12:30 | -0,56 dias | Qui 13/11/25 05:30 | Sex 14/11/25 15:30 | 1,78 dias
1.7.2.3.2.5.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 12:30 | -0,56 dias | Ter 11/11/25 22:30 | Ter 11/11/25 13:30 | -0,44 dias
1.7.2.3.2.5.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 22:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 1,56 dias | Qua 12/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 15:30 | 1,78 dias
1.7.2.3.2.5.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | -7 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 04:30 | Sex 14/11/25 07:30 | 2 dias | Qua 12/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 08:30 | 1,67 dias
1.7.2.3.2.5.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 08:30 | 1,67 dias | Qua 12/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 09:30 | 1,33 dias
1.7.2.3.2.5.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Sex 14/11/25 09:30 | 1,33 dias | Qua 12/11/25 22:30 | Sex 14/11/25 10:30 | 1,33 dias
1.7.2.3.2.5.6 | Solda do guarda corpo | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 22:30 | Sex 14/11/25 10:30 | 1,33 dias | Qui 13/11/25 01:30 | Sex 14/11/25 13:30 | 1,56 dias
1.7.2.3.2.5.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 01:30 | Sex 14/11/25 13:30 | 1,56 dias | Qui 13/11/25 04:30 | Sex 14/11/25 14:30 | 1,67 dias
1.7.2.3.2.5.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 04:30 | Sex 14/11/25 14:30 | 1,67 dias | Qui 13/11/25 05:30 | Sex 14/11/25 15:30 | 1,78 dias
1.7.2.3.3 | ETAPA 03 | 5,94 dias | -1,83 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Sex 06/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 13:00 | -1,83 dias
1.7.2.3.3.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.3.1.1 | Realizar bloqueio | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 09:30 | -0,11 dias
1.7.2.3.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 09:30 | -0,11 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | -0,06 dias
1.7.2.3.3.2 | Guarda corpo lado oeste 1 | 2,89 dias | -0,78 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | -0,11 dias | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 12:30 | -0,89 dias
1.7.2.3.3.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 10:30 | -0,06 dias | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 11:00 | -0,17 dias
1.7.2.3.3.2.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 12:00 | -0,17 dias | Ter 03/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 14:00 | -0,39 dias
1.7.2.3.3.2.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | -7 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 19:30 | Ter 03/02/26 14:00 | -0,39 dias | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 03/02/26 15:00 | -0,28 dias
1.7.2.3.3.2.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 03/02/26 15:00 | -0,28 dias | Qua 04/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 16:00 | -0,17 dias
1.7.2.3.3.2.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 16:00 | -0,17 dias | Qua 04/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 17:00 | -0,61 dias
1.7.2.3.3.2.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Ter 03/02/26 17:00 | -0,61 dias | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 09:30 | -0,67 dias
1.7.2.3.3.2.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 09:30 | -0,67 dias | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 10:30 | -0,67 dias
1.7.2.3.3.2.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 10:30 | -0,67 dias | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 12:30 | -0,56 dias
1.7.2.3.3.3 | Guarda corpo lado oeste 2 | 2,78 dias | -0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 14:00 | -3,39 dias | Sex 06/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 15:00 | -4,28 dias
1.7.2.3.3.3.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:30 | Ter 03/02/26 14:00 | -1,39 dias | Qua 04/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 14:30 | -1,33 dias
1.7.2.3.3.3.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 22:30 | Ter 03/02/26 14:30 | -1,33 dias | Qui 05/02/26 04:30 | Ter 03/02/26 16:30 | -1,11 dias
1.7.2.3.3.3.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | -7 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 04:30 | Ter 03/02/26 16:30 | -1,11 dias | Qui 05/02/26 12:30 | Ter 03/02/26 17:30 | -1,44 dias
1.7.2.3.3.3.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 07:30 | -1,44 dias | Qui 05/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 08:30 | -1,78 dias
1.7.2.3.3.3.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 08:30 | -1,78 dias | Qui 05/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 09:30 | -1,78 dias
1.7.2.3.3.3.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 09:30 | -1,78 dias | Sex 06/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 13:00 | -1,5 dias
1.7.2.3.3.3.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 13:00 | -1,5 dias | Sex 06/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 14:00 | -1,39 dias
1.7.2.3.3.3.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 14:00 | -1,39 dias | Sex 06/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 15:00 | -1,28 dias
1.7.2.3.3.4 | Guarda corpo lado oeste 3 | 2,78 dias | -0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 08:30 | 2,33 dias | Qua 04/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 09:30 | 1,44 dias
1.7.2.3.3.4.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 08:30 | 0,72 dias | Ter 03/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 09:00 | 0,61 dias
1.7.2.3.3.4.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 09:00 | 0,61 dias | Ter 03/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 11:00 | 0,39 dias
1.7.2.3.3.4.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | -7 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 12:00 | 0,39 dias | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 13:00 | 0,5 dias
1.7.2.3.3.4.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 13:00 | 0,5 dias | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | 0,61 dias
1.7.2.3.3.4.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 14:00 | 0,61 dias | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 15:00 | 0,17 dias
1.7.2.3.3.4.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 15:00 | 0,17 dias | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 17:30 | 0,11 dias
1.7.2.3.3.4.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:30 | Qui 05/02/26 07:30 | 0,11 dias | Qua 04/02/26 19:30 | Qui 05/02/26 08:30 | 0,11 dias
1.7.2.3.3.4.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:30 | Qui 05/02/26 08:30 | 0,11 dias | Qua 04/02/26 20:30 | Qui 05/02/26 09:30 | 0,22 dias
1.7.2.3.3.5 | Guarda corpo lado oeste 4 | 2,78 dias | -0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 12:00 | -0,94 dias | Sex 06/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 13:00 | -1,83 dias
1.7.2.3.3.5.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 12:00 | -0,61 dias | Qua 04/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 12:30 | -0,56 dias
1.7.2.3.3.5.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 12:30 | -0,56 dias | Qui 05/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 14:30 | -0,33 dias
1.7.2.3.3.5.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | -7 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 14:30 | -0,33 dias | Qui 05/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 15:30 | -0,67 dias
1.7.2.3.3.5.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 15:30 | -0,67 dias | Qui 05/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 16:30 | -1 dia
1.7.2.3.3.5.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 16:30 | -1 dia | Qui 05/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 17:30 | -1 dia
1.7.2.3.3.5.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 22:30 | Qui 05/02/26 07:30 | -1 dia | Sex 06/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 10:00 | -0,72 dias
1.7.2.3.3.5.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 10:00 | -0,72 dias | Sex 06/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 11:00 | -0,61 dias
1.7.2.3.3.5.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 04:30 | Qui 05/02/26 12:00 | -0,61 dias | Sex 06/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 13:00 | -0,5 dias
1.7.2.3.4 | ETAPA 04 | 2,89 dias | -4,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1,11 dias | Sex 15/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 19:30 | -3,78 dias
1.7.2.3.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 1,11 dias
1.7.2.3.4.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 20:30 | 1,11 dias
1.7.2.3.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 20:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 1,11 dias
1.7.2.3.4.2 | Guarda corpo lado oeste 1 | 1,22 dias | -2,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 08:30 | -1,33 dias
1.7.2.3.4.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 22:00 | 0,94 dias
1.7.2.3.4.2.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 22:00 | 0,94 dias | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 00:00 | 0,5 dias
1.7.2.3.4.2.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | -7 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 00:00 | 0,5 dias | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 01:00 | -0,28 dias
1.7.2.3.4.2.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 01:00 | -0,28 dias | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 02:00 | -0,61 dias
1.7.2.3.4.2.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 02:00 | -0,61 dias | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 03:00 | -1,17 dias
1.7.2.3.4.2.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 03:00 | -1,17 dias | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 05:30 | -1,22 dias
1.7.2.3.4.2.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 05:30 | -1,22 dias | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 06:30 | -1,44 dias
1.7.2.3.4.2.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 2 hrs | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 06:30 | -1,44 dias | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 08:30 | -1,33 dias
1.7.2.3.4.3 | Guarda corpo lado oeste 2 | 1,22 dias | -2,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 08:30 | -1,33 dias | Sex 15/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 19:30 | -3,78 dias
1.7.2.3.4.3.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 08:30 | -1,33 dias | Qua 13/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 09:00 | -1,5 dias
1.7.2.3.4.3.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 09:00 | -1,5 dias | Qui 14/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 11:00 | -1,94 dias
1.7.2.3.4.3.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | -7 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 11:00 | -1,94 dias | Qui 14/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 12:00 | -2,72 dias
1.7.2.3.4.3.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 12:00 | -2,72 dias | Qui 14/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 13:00 | -3,06 dias
1.7.2.3.4.3.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 13:00 | -3,06 dias | Qui 14/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 14:00 | -3,61 dias
1.7.2.3.4.3.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 14:00 | -3,61 dias | Sex 15/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 16:30 | -3,67 dias
1.7.2.3.4.3.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 16:30 | -3,67 dias | Sex 15/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 17:30 | -3,89 dias
1.7.2.3.4.3.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 2 hrs | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 17:30 | -3,89 dias | Sex 15/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 19:30 | -3,78 dias
1.7.2.3.4.4 | Guarda corpo lado oeste 3 | 1,22 dias | -2,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 1,11 dias | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 08:30 | -1,33 dias
1.7.2.3.4.4.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 22:00 | 0,94 dias
1.7.2.3.4.4.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 12/05/26 22:00 | 0,94 dias | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 00:00 | 0,5 dias
1.7.2.3.4.4.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | -7 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 00:00 | 0,5 dias | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 01:00 | -0,28 dias
1.7.2.3.4.4.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 01:00 | -0,28 dias | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 02:00 | -0,61 dias
1.7.2.3.4.4.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 02:00 | -0,61 dias | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 03:00 | -1,17 dias
1.7.2.3.4.4.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 13:30 | Qua 13/05/26 03:00 | -1,17 dias | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 05:30 | -1,22 dias
1.7.2.3.4.4.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 05:30 | -1,22 dias | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 06:30 | -1,44 dias
1.7.2.3.4.4.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 2 hrs | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 06:30 | -1,44 dias | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 08:30 | -1,33 dias
1.7.2.3.4.5 | Guarda corpo lado oeste 4 | 1,22 dias | -2,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 08:30 | -1,33 dias | Sex 15/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 19:30 | -3,78 dias
1.7.2.3.4.5.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 08:30 | -1,33 dias | Qua 13/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 09:00 | -1,5 dias
1.7.2.3.4.5.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 2 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 09:00 | -1,5 dias | Qui 14/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 11:00 | -1,94 dias
1.7.2.3.4.5.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 1 hr | -7 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 11:00 | -1,94 dias | Qui 14/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 12:00 | -2,72 dias
1.7.2.3.4.5.4 | Remoção do guarda corpo | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 12:00 | -2,72 dias | Qui 14/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 13:00 | -3,06 dias
1.7.2.3.4.5.5 | Montagem do guarda corpo | 1 hr | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 13:00 | -3,06 dias | Qui 14/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 14:00 | -3,61 dias
1.7.2.3.4.5.6 | Solda do guarda corpo | 2,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 14:00 | -3,61 dias | Sex 15/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 16:30 | -3,67 dias
1.7.2.3.4.5.7 | Remoção do travamento de andaime | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 01:30 | Qua 13/05/26 16:30 | -3,67 dias | Sex 15/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 17:30 | -3,89 dias
1.7.2.3.4.5.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 2 hrs | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 17:30 | -3,89 dias | Sex 15/05/26 05:30 | Qua 13/05/26 19:30 | -3,78 dias
1.7.2.3.5 | ETAPA 05 | 7,78 dias | 0 dias | 100 | 97.79 | -2.21 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 05:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.2 | Guarda corpo lado oeste 1 | 3,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.2.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 13:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.2.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 13:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 19:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.2.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 19:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 03:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.2.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 03:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 07:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.2.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 07:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 13:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.2.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 13:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 16:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.2.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 16:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 19:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.2.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 19:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.3 | Guarda corpo lado oeste 2 | 3,67 dias | 0 dias | 100 | 95.4 | -4.6 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 05:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.3.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 22:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.3.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 22:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 04:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.3.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 04:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 12:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.3.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 12:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 16:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.3.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 16:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 22:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.3.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 49 | -51 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 22:30 | 0 dias | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 01:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.3.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 01:30 | 0 dias | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 04:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.3.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 04:30 | 0 dias | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 05:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.4 | Guarda corpo lado oeste 3 | 3,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.4.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 13:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.4.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 11/08/26 13:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 19:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.4.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 19:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 03:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.4.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 03:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 07:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.4.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 07:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 13:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.4.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 13:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 16:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.4.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 16:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 19:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.4.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 19:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.5 | Guarda corpo lado oeste 4 | 3,67 dias | 0 dias | 100 | 95.49 | -4.51 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 05:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.5.1 | Isolar e sinalizar a área de trabalho | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 20:30 | 0 dias | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 22:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.5.2 | Montar travamento de andaime na viga existente | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 12/08/26 22:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 04:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.5.3 | Fazer amarração/travamento do guarda corpo | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 13/08/26 04:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 12:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.5.4 | Remoção do guarda corpo | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 12:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 16:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.5.5 | Montagem do guarda corpo | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 16:30 | 0 dias | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 22:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.5.6 | Solda do guarda corpo | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 50 | -50 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 22:30 | 0 dias | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 01:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.5.7 | Remoção do travamento de andaime | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 01:30 | Sex 14/08/26 01:30 | 0 dias | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 04:30 | 0 dias
1.7.2.3.5.5.8 | Retoque de pintura do guarda corpo | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 04:30 | 0 dias | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 05:30 | 0 dias
1.7.2.4 | SUBSTITUIÇÃO DOS SILENCIOSOS DAS TREMONHAS | 472,33 dias | 224,67 dias | 100 | 50 | -50 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1,11 dias | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 05/11/26 20:30 | 225,78 dias
1.7.2.4.1 | JUNTAS DE EXPANSÃO - A (SIMPLES E DUPLA) | 6,78 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 466,67 dias | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 05/11/26 20:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 466,67 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.1.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 466,67 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 466,67 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.1.2 | SUBSTITUIÇÃO | 6,33 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 466,67 dias | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 05/11/26 20:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.1.2.1 | Travar e limpar soldas das juntas simples | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 466,67 dias | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 03/11/26 12:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.1.2.2 | Cortar e retirar juntas simples antigas | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 03/11/26 12:30 | 466,67 dias | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 03/11/26 14:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.1.2.3 | Posicionar e soldar novas juntas simples | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 03/11/26 14:30 | 466,67 dias | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 03/11/26 19:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.1.2.4 | Realizar inspeção LP nas soldas das juntas simples | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 03/11/26 19:30 | 466,67 dias | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 03/11/26 20:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.1.2.5 | Travar e limpar soldas das juntas duplas | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 03/11/26 20:30 | 466,67 dias | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 03/11/26 22:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.1.2.6 | Retirar juntas duplas antigas | 14 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 03/11/26 22:30 | 466,67 dias | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 04/11/26 12:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.1.2.7 | Posicionar e soldar novas juntas duplas | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 04/11/26 12:30 | 466,67 dias | Qua 13/05/26 22:30 | Qua 04/11/26 22:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.1.2.8 | Realizar inspeção LP nas soldas das juntas duplas | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 22:30 | Qua 04/11/26 22:30 | 466,67 dias | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 05/11/26 00:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.1.2.9 | Realizar retoque de pintura das juntas simples | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 05/11/26 00:30 | 466,67 dias | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 05/11/26 02:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.1.2.10 | Realizar retoque de pintura das juntas duplas | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 05/11/26 02:30 | 466,67 dias | Qui 14/05/26 06:30 | Qui 05/11/26 06:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.1.2.11 | Desmontar andaimes | 14 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 14/05/26 06:30 | Qui 05/11/26 06:30 | 466,67 dias | Qui 14/05/26 20:30 | Qui 05/11/26 20:30 | 466,67 dias
1.7.2.4.2 | JUNTAS DE EXPANSÃO - B (SIMPLES E DUPLA) | 18,67 dias | 11,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1,11 dias | Qui 14/05/26 20:30 | Ter 19/05/26 17:30 | 13 dias
1.7.2.4.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 1,11 dias
1.7.2.4.2.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 20:30 | 1,11 dias
1.7.2.4.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 20:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 1,11 dias
1.7.2.4.2.2 | SUBSTITUIÇÃO | 18,22 dias | 11,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 1,11 dias | Qui 14/05/26 20:30 | Ter 19/05/26 17:30 | 13 dias
1.7.2.4.2.2.1 | Travar e limpar soldas das juntas simples | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 22:30 | 1,11 dias
1.7.2.4.2.2.2 | Cortar e retirar juntas simples antigas | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 22:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 00:30 | 1,11 dias
1.7.2.4.2.2.3 | Posicionar e soldar novas juntas simples | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 14:30 | Qua 13/05/26 00:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 05:30 | 1,11 dias
1.7.2.4.2.2.4 | Realizar inspeção LP nas soldas das juntas simples | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 13/05/26 05:30 | 1,11 dias | Ter 12/05/26 20:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 1,11 dias
1.7.2.4.2.2.5 | Travar e limpar soldas das juntas duplas | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 12/05/26 21:30 | 0,11 dias | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 23:30 | 0,11 dias
1.7.2.4.2.2.6 | Retirar juntas duplas antigas | 1 hr | -13 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 23:30 | 0,11 dias | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 00:30 | -1,33 dias
1.7.2.4.2.2.7 | Posicionar e soldar novas juntas duplas | 1 hr | -9 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 00:30 | -1,33 dias | Qua 13/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | -2,33 dias
1.7.2.4.2.2.8 | Realizar inspeção LP nas soldas das juntas duplas | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 22:30 | Qua 13/05/26 01:30 | -2,33 dias | Qui 14/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 03:30 | -2,33 dias
1.7.2.4.2.2.9 | Realizar retoque de pintura das juntas simples | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 00:30 | Qua 13/05/26 06:30 | -2 dias | Qui 14/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 08:30 | -2 dias
1.7.2.4.2.2.10 | Realizar retoque de pintura das juntas duplas | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 03:30 | -2,56 dias | Qui 14/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 07:30 | -2,56 dias
1.7.2.4.2.2.11 | Desmontar andaimes | 18 hrs | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 06:30 | Seg 18/05/26 07:30 | 2 dias | Qui 14/05/26 20:30 | Ter 19/05/26 17:30 | 3 dias
1.7.2.4.3 | SILENCIOSO A | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 224 dias | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 05/11/26 04:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.2 | SUBSTITUIÇÃO | 4,56 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 05/11/26 04:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.2.1 | Soltar os parafusos de fixação dos flanges superiores e inferiores | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 03/11/26 14:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.2.2 | Içar e posicionar os novos silenciadores no piso abaixo ponte | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 03/11/26 14:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 03/11/26 16:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.2.3 | Verticalizar novo silencioso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 16:30 | Ter 03/11/26 16:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 03/11/26 18:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.2.4 | Patolar guindaste | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 03/11/26 18:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 03/11/26 21:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.2.5 | Retirar silencioso antigo | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 03/11/26 21:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 23:30 | Ter 03/11/26 23:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.2.6 | Içar e posicionar novo silencioso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 23:30 | Ter 03/11/26 23:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 04/11/26 01:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.2.7 | Soldar flange superior | 7 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 04/11/26 01:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 04/11/26 08:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.2.8 | Soldar flange inferior | 7 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 04/11/26 08:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 04/11/26 15:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.2.9 | Montar junta | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 15:30 | Qua 04/11/26 15:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 04/11/26 19:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.2.10 | Travar e torquear | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 04/11/26 19:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 04/11/26 22:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.2.11 | Realizar inspeção LP nas soldas | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 04/11/26 22:30 | 224 dias | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 05/11/26 00:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.2.12 | Realizar retoque de pintura | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 05/11/26 00:30 | 224 dias | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 05/11/26 02:30 | 224 dias
1.7.2.4.3.2.13 | Despatolar guindaste | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 05/11/26 02:30 | 224 dias | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 05/11/26 04:30 | 224 dias
1.7.2.4.4 | SILENCIOSO B | 4,56 dias | -0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 13/05/26 03:30 | -240,44 dias | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 14/05/26 20:30 | -240,89 dias
1.7.2.4.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 13/05/26 03:30 | -240,44 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 13/05/26 07:30 | -240,44 dias
1.7.2.4.4.1.1 | Realizar bloqueio | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 13/05/26 03:30 | -240,44 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Qua 13/05/26 06:30 | -240,44 dias
1.7.2.4.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Qua 13/05/26 06:30 | -240,44 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 13/05/26 07:30 | -240,44 dias
1.7.2.4.4.2 | SUBSTITUIÇÃO | 4,11 dias | -0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 13/05/26 07:30 | -240,44 dias | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 14/05/26 20:30 | -240,89 dias
1.7.2.4.4.2.1 | Soltar os parafusos de fixação dos flanges superiores e inferiores | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 13/05/26 07:30 | -240,44 dias | Ter 11/08/26 14:30 | Qua 13/05/26 10:30 | -240,44 dias
1.7.2.4.4.2.2 | Içar e posicionar os novos silenciadores no piso abaixo ponte | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Qua 13/05/26 10:30 | -240,44 dias | Ter 11/08/26 16:30 | Qua 13/05/26 12:30 | -240,44 dias
1.7.2.4.4.2.3 | Verticalizar novo silencioso | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 16:30 | Qua 13/05/26 12:30 | -240,44 dias | Ter 11/08/26 18:30 | Qua 13/05/26 13:30 | -240,56 dias
1.7.2.4.4.2.4 | Patolar guindate | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:30 | Qua 13/05/26 13:30 | -240,56 dias | Ter 11/08/26 21:30 | Qua 13/05/26 15:30 | -240,67 dias
1.7.2.4.4.2.5 | Retirar silencioso antigo | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 21:30 | Qua 13/05/26 15:30 | -240,67 dias | Ter 11/08/26 23:30 | Qua 13/05/26 17:30 | -240,67 dias
1.7.2.4.4.2.6 | Içar e posicionar novo silencioso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 23:30 | Qua 13/05/26 17:30 | -240,67 dias | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 13/05/26 19:30 | -240,67 dias
1.7.2.4.4.2.7 | Soldar flange superior | 7 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Qua 13/05/26 19:30 | -240,67 dias | Qua 12/08/26 08:30 | Qui 14/05/26 02:30 | -240,67 dias
1.7.2.4.4.2.8 | Soldar flange inferior | 7 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:30 | Qui 14/05/26 02:30 | -240,67 dias | Qua 12/08/26 15:30 | Qui 14/05/26 09:30 | -240,67 dias
1.7.2.4.4.2.9 | Montar junta | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 15:30 | Qui 14/05/26 09:30 | -240,67 dias | Qua 12/08/26 19:30 | Qui 14/05/26 13:30 | -240,67 dias
1.7.2.4.4.2.10 | Travar e torquear | 5 hrs | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 19:30 | Qui 14/05/26 13:30 | -240,67 dias | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 14/05/26 18:30 | -240,44 dias
1.7.2.4.4.2.11 | Realizar inspeção LP nas soldas | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 22:30 | Qui 14/05/26 18:30 | -240,44 dias | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 14/05/26 19:30 | -240,56 dias
1.7.2.4.4.2.12 | Realizar retoque de pintura | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 14/05/26 19:30 | -240,56 dias | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 14/05/26 20:30 | -240,67 dias
1.7.2.4.4.2.13 | Despatoalr guindaste | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 14/05/26 18:30 | -240,89 dias | Qui 13/08/26 04:30 | Qui 14/05/26 19:30 | -241 dias
1.7.2.5 | REMOÇÃO ESTRUTURAS DO TOPO (IGREJINHA) | 19,89 dias | -750,11 dias | 49.63 | 100 | 50.37 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 98,67 dias | Qui 25/02/27 01:30 | Qui 25/06/26 18:30 | -651,44 dias
1.7.2.5.1 | PARTE 01 | 19,5 dias | 8,61 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 98,67 dias | Sáb 16/05/26 09:30 | Qui 25/06/26 15:00 | 107,28 dias
1.7.2.5.1.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/06/26 07:30 | 112 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/06/26 09:30 | 111,78 dias
1.7.2.5.1.1.1 | Realizar bloqueio | 1,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/06/26 07:30 | 30 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 23/06/26 09:00 | 29,83 dias
1.7.2.5.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 23/06/26 09:00 | 111,83 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/06/26 09:30 | 111,78 dias
1.7.2.5.1.2 | PREPARAÇÃO | 13,72 dias | 11,83 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 98,22 dias | Qua 13/05/26 04:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 110,06 dias
1.7.2.5.1.2.1 | Patolar guindate | 6 hrs | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 26,61 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Qui 18/06/26 14:30 | 27,11 dias
1.7.2.5.1.2.2 | Transporta viga para o piso do silecioso etapa 1 e 2 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Ter 23/06/26 09:30 | 111,56 dias | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 23/06/26 10:00 | 111,06 dias
1.7.2.5.1.2.3 | Transportar cantoneira de 4"para o piso do silencioso | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 18:30 | Ter 23/06/26 10:00 | 111,06 dias | Ter 12/05/26 23:30 | Ter 23/06/26 10:30 | 110,56 dias
1.7.2.5.1.2.4 | Posionar vigas no piso dos Bleeders | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 23:30 | Ter 23/06/26 10:30 | 110,56 dias | Qua 13/05/26 04:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 110,06 dias
1.7.2.5.1.3 | MONTAGEM DAS VIGAS H - ETAPA 01 | 0,22 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 110,06 dias | Qui 14/05/26 00:30 | Ter 23/06/26 13:00 | 108,06 dias
1.7.2.5.1.3.1 | Soldar viga na Posição VC1 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 110,06 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Ter 23/06/26 11:30 | 109,56 dias
1.7.2.5.1.3.2 | Soldar viga na Posição VC2 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Ter 23/06/26 11:30 | 109,56 dias | Qua 13/05/26 14:30 | Ter 23/06/26 12:00 | 109,06 dias
1.7.2.5.1.3.3 | Soldar viga na Posição VC3 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 14:30 | Ter 23/06/26 12:00 | 109,06 dias | Qua 13/05/26 19:30 | Ter 23/06/26 12:30 | 108,56 dias
1.7.2.5.1.3.4 | Soldar viga na Pocição VC4 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Ter 23/06/26 12:30 | 108,56 dias | Qui 14/05/26 00:30 | Ter 23/06/26 13:00 | 108,06 dias
1.7.2.5.1.4 | MONTAGEM DAS VIGAS H - ETAPA 02 | 0,17 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 00:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 107,83 dias | Qui 14/05/26 15:30 | Ter 23/06/26 12:30 | 106,33 dias
1.7.2.5.1.4.1 | Soldar viga na Posição VC5 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 00:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 107,83 dias | Qui 14/05/26 05:30 | Ter 23/06/26 11:30 | 107,33 dias
1.7.2.5.1.4.2 | Soldar viga na Posição VC6 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Ter 23/06/26 11:30 | 107,33 dias | Qui 14/05/26 10:30 | Ter 23/06/26 12:00 | 106,83 dias
1.7.2.5.1.4.3 | Soldar viga na Posição VC7 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 10:30 | Ter 23/06/26 12:00 | 106,83 dias | Qui 14/05/26 15:30 | Ter 23/06/26 12:30 | 106,33 dias
1.7.2.5.1.5 | PREPARAÇÃO PARA REMOÇÃO (CORTE PARCIAL) | 5,61 dias | 0,94 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 15:30 | Ter 23/06/26 12:30 | 106,33 dias | Sáb 16/05/26 09:30 | Qui 25/06/26 15:00 | 107,28 dias
1.7.2.5.1.5.1 | Realizar marcação | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 15:30 | Ter 23/06/26 12:30 | 106,33 dias | Qui 14/05/26 20:30 | Ter 23/06/26 13:00 | 105,83 dias
1.7.2.5.1.5.2 | Realizar corte parcial da viga na posição VC1 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 20:30 | Ter 23/06/26 13:00 | 105,83 dias | Sex 15/05/26 01:30 | Ter 23/06/26 13:30 | 105,33 dias
1.7.2.5.1.5.3 | Realizar corte parcial da viga na posição VC2 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 01:30 | Ter 23/06/26 13:30 | 105,33 dias | Sex 15/05/26 06:30 | Ter 23/06/26 14:00 | 104,83 dias
1.7.2.5.1.5.4 | Realizar corte parcial da viga na posição VC3 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 06:30 | Ter 23/06/26 14:00 | 104,83 dias | Sex 15/05/26 11:30 | Ter 23/06/26 14:30 | 104,33 dias
1.7.2.5.1.5.5 | Realizar corte parcial da viga na posição VC4 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 11:30 | Ter 23/06/26 14:30 | 104,33 dias | Sex 15/05/26 16:30 | Ter 23/06/26 15:00 | 103,83 dias
1.7.2.5.1.5.6 | Realizar corte parcial da viga na posição VC5 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 16:30 | Ter 23/06/26 15:00 | 103,83 dias | Sex 15/05/26 21:30 | Ter 23/06/26 15:30 | 103,33 dias
1.7.2.5.1.5.7 | Realizar corte parcial da viga na posição VC6 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 21:30 | Ter 23/06/26 15:30 | 103,33 dias | Sáb 16/05/26 02:30 | Ter 23/06/26 16:00 | 102,83 dias
1.7.2.5.1.5.8 | Realizar corte parcial da viga na posição VC7 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/05/26 02:30 | Ter 23/06/26 16:00 | 102,83 dias | Sáb 16/05/26 07:30 | Ter 23/06/26 16:30 | 102,33 dias
1.7.2.5.1.5.9 | Despatolar guindaste | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/05/26 07:30 | Qui 25/06/26 14:30 | 107,44 dias | Sáb 16/05/26 09:30 | Qui 25/06/26 15:00 | 107,28 dias
1.7.2.5.2 | PARTE 02 | 18,72 dias | 14,06 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 18/06/26 14:30 | -143,22 dias | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 25/06/26 15:00 | -129,17 dias
1.7.2.5.2.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 07:30 | -130,67 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 09:30 | -130,89 dias
1.7.2.5.2.1.1 | Realizar bloqueio | 1,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 07:30 | -35 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/06/26 09:00 | -35,17 dias
1.7.2.5.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/06/26 09:00 | -130,83 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 09:30 | -130,89 dias
1.7.2.5.2.2 | REMOÇÃO DA SECÇÃO NORTE | 18,72 dias | 14,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qui 18/06/26 14:30 | -143,67 dias | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 25/06/26 15:00 | -129,17 dias
1.7.2.5.2.2.1 | Patolar guindaste | 6 hrs | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qui 18/06/26 14:30 | -37,72 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Sex 19/06/26 10:30 | -37,22 dias
1.7.2.5.2.2.2 | Realizar amaração dacarga a ser içada | 1 hr | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 23/06/26 16:30 | -130,33 dias | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 23/06/26 17:30 | -130,89 dias
1.7.2.5.2.2.3 | realizar corte separando a viga parte inferior da supeior | 0,5 hrs | -5,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 23/06/26 17:30 | -130,89 dias | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 23/06/26 18:00 | -131,5 dias
1.7.2.5.2.2.4 | Içar o modulo norte e estrutura provisoria e pocisionar no piso zero | 0,5 hrs | -11,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 23/06/26 18:00 | -131,5 dias | Qua 12/08/26 13:30 | Ter 23/06/26 18:30 | -132,78 dias
1.7.2.5.2.2.5 | Remover sobras da viga remanecente | 1 hr | -9 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 13:30 | Ter 23/06/26 18:30 | -132,78 dias | Qua 12/08/26 23:30 | Ter 23/06/26 19:30 | -133,78 dias
1.7.2.5.2.2.6 | Despatolar guindaste | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 23:30 | Qui 25/06/26 14:30 | -129 dias | Qui 13/08/26 01:30 | Qui 25/06/26 15:00 | -129,17 dias
1.7.2.5.3 | PARTE 03 | 16,5 dias | 5,39 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Sex 19/06/26 10:30 | -365 dias | Sáb 07/11/26 11:30 | Qui 25/06/26 15:00 | -359,61 dias
1.7.2.5.3.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,44 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 23/06/26 07:30 | -354,67 dias | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 23/06/26 09:30 | -355,11 dias
1.7.2.5.3.1.1 | Realizar bloqueio | 1,5 hrs | -3,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 23/06/26 07:30 | -94 dias | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 23/06/26 09:00 | -94,28 dias
1.7.2.5.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 23/06/26 09:00 | -355,06 dias | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 23/06/26 09:30 | -355,11 dias
1.7.2.5.3.2 | PREPARAÇÃO | 15,06 dias | 13,17 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 13:30 | Sex 19/06/26 10:30 | -365,67 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 25/06/26 02:00 | -352,5 dias
1.7.2.5.3.2.1 | Patolar guindaste | 6 hrs | 4 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 13:30 | Sex 19/06/26 10:30 | -96,22 dias | Ter 03/11/26 15:30 | Sex 19/06/26 17:30 | -95,78 dias
1.7.2.5.3.2.2 | Transporta viga para o piso do silecioso etapa 3 e 4 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 15:30 | Qui 25/06/26 00:30 | -351 dias | Ter 03/11/26 20:30 | Qui 25/06/26 01:00 | -351,5 dias
1.7.2.5.3.2.3 | Transportar cantoneira de 4"para o piso do silencioso | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 20:30 | Qui 25/06/26 01:00 | -351,5 dias | Qua 04/11/26 01:30 | Qui 25/06/26 01:30 | -352 dias
1.7.2.5.3.2.4 | Posionar vigas no piso dos Bleeders | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 01:30 | Qui 25/06/26 01:30 | -352 dias | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 25/06/26 02:00 | -352,5 dias
1.7.2.5.3.3 | MONTAGEM DAS VIGAS H - ETAPA 03 | 0,22 dias | -2 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 25/06/26 02:00 | -352,5 dias | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 25/06/26 04:00 | -354,5 dias
1.7.2.5.3.3.1 | Soldar viga na Pocição VC08 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 06:30 | Qui 25/06/26 02:00 | -352,5 dias | Qua 04/11/26 11:30 | Qui 25/06/26 02:30 | -353 dias
1.7.2.5.3.3.2 | Soldar viga na Pocição VC09 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 11:30 | Qui 25/06/26 02:30 | -353 dias | Qua 04/11/26 16:30 | Qui 25/06/26 03:00 | -353,5 dias
1.7.2.5.3.3.3 | Soldar viga na Pocição VC10 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 16:30 | Qui 25/06/26 03:00 | -353,5 dias | Qua 04/11/26 21:30 | Qui 25/06/26 03:30 | -354 dias
1.7.2.5.3.3.4 | Soldar viga na Pocição VC11 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 21:30 | Qui 25/06/26 03:30 | -354 dias | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 25/06/26 04:00 | -354,5 dias
1.7.2.5.3.4 | MONTAGEM DAS VIGAS H - ETAPA 04 | 0,17 dias | -1,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 25/06/26 02:00 | -354,72 dias | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 25/06/26 03:30 | -356,22 dias
1.7.2.5.3.4.1 | Soldar viga na Pocição VC12 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 02:30 | Qui 25/06/26 02:00 | -354,72 dias | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 25/06/26 02:30 | -355,22 dias
1.7.2.5.3.4.2 | Soldar viga na Pocição VC13 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 25/06/26 02:30 | -355,22 dias | Qui 05/11/26 12:30 | Qui 25/06/26 03:00 | -355,72 dias
1.7.2.5.3.4.3 | Soldar viga na Pocição VC14 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 12:30 | Qui 25/06/26 03:00 | -355,72 dias | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 25/06/26 03:30 | -356,22 dias
1.7.2.5.3.5 | PREPARAÇÃO PARA REMOÇÃO (CORTE PARCIAL) | 1,28 dias | -3,39 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 25/06/26 03:30 | -356,22 dias | Sáb 07/11/26 11:30 | Qui 25/06/26 15:00 | -359,61 dias
1.7.2.5.3.5.1 | Realizar marcação | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 06/11/26 03:30 | Qui 25/06/26 04:30 | -357,22 dias | Sex 06/11/26 08:30 | Qui 25/06/26 05:00 | -357,72 dias
1.7.2.5.3.5.2 | Realizar corte parcial da viga na posição VC08 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 25/06/26 03:30 | -356,22 dias | Qui 05/11/26 22:30 | Qui 25/06/26 04:00 | -356,72 dias
1.7.2.5.3.5.3 | Realizar corte parcial da viga na posição VC09 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 22:30 | Qui 25/06/26 04:00 | -356,72 dias | Sex 06/11/26 03:30 | Qui 25/06/26 04:30 | -357,22 dias
1.7.2.5.3.5.4 | Realizar corte parcial da viga na posição VC10 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 06/11/26 08:30 | Qui 25/06/26 05:00 | -357,72 dias | Sex 06/11/26 13:30 | Qui 25/06/26 05:30 | -358,22 dias
1.7.2.5.3.5.5 | Realizar corte parcial da viga na posição VC11 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 06/11/26 13:30 | Qui 25/06/26 05:30 | -358,22 dias | Sex 06/11/26 18:30 | Qui 25/06/26 06:00 | -358,72 dias
1.7.2.5.3.5.6 | Realizar corte parcial da viga na posição VC12 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 06/11/26 18:30 | Qui 25/06/26 06:00 | -358,72 dias | Sex 06/11/26 23:30 | Qui 25/06/26 06:30 | -359,22 dias
1.7.2.5.3.5.7 | Realizar corte parcial da viga na posição VC13 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 06/11/26 23:30 | Qui 25/06/26 06:30 | -359,22 dias | Sáb 07/11/26 04:30 | Qui 25/06/26 07:00 | -359,72 dias
1.7.2.5.3.5.8 | Realizar corte parcial da viga na posição VC14 | 0,5 hrs | -4,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sáb 07/11/26 04:30 | Qui 25/06/26 07:00 | -359,72 dias | Sáb 07/11/26 09:30 | Qui 25/06/26 07:30 | -360,22 dias
1.7.2.5.3.5.9 | Despatolar guindaste | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Sáb 07/11/26 09:30 | Qui 25/06/26 14:30 | -359,44 dias | Sáb 07/11/26 11:30 | Qui 25/06/26 15:00 | -359,61 dias
1.7.2.5.4 | PARTE 04 | 9,22 dias | 4,56 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 23/02/27 07:30 | Seg 22/06/26 07:30 | -656 dias | Qui 25/02/27 01:30 | Qui 25/06/26 18:30 | -651,44 dias
1.7.2.5.4.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/06/26 07:30 | -653,33 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/06/26 09:30 | -653,56 dias
1.7.2.5.4.1.1 | Realizar bloqueio | 1,5 hrs | -1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/06/26 07:30 | -172 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/06/26 09:00 | -172,17 dias
1.7.2.5.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/06/26 09:00 | -653,5 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/06/26 09:30 | -653,56 dias
1.7.2.5.4.2 | REMOÇÃO DA SECÇÃO SUL | 9,22 dias | 5 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 22/06/26 07:30 | -656,44 dias | Qui 25/02/27 01:30 | Qui 25/06/26 18:30 | -651,44 dias
1.7.2.5.4.2.1 | Patolar guindaste | 9 hrs | 7 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 23/02/27 11:30 | Seg 22/06/26 07:30 | -173,39 dias | Ter 23/02/27 13:30 | Seg 22/06/26 17:30 | -172,56 dias
1.7.2.5.4.2.2 | Realizar amaração dacarga a ser içada | 4 hrs | -2 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 23/02/27 13:30 | Qui 25/06/26 07:30 | -648,67 dias | Ter 23/02/27 19:30 | Qui 25/06/26 11:30 | -648,89 dias
1.7.2.5.4.2.3 | realizar corte separando a viga parte inferior da supeior | 2 hrs | -4 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 23/02/27 19:30 | Qui 25/06/26 11:30 | -648,89 dias | Qua 24/02/27 01:30 | Qui 25/06/26 13:30 | -649,33 dias
1.7.2.5.4.2.4 | Içar o modulo norte e estrutura provisoria e pocisionar no piso zero | 1 hr | -11 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 24/02/27 01:30 | Qui 25/06/26 13:30 | -649,33 dias | Qua 24/02/27 13:30 | Qui 25/06/26 14:30 | -650,56 dias
1.7.2.5.4.2.5 | Remover sobras da viga remanecente | 4 hrs | -6 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 24/02/27 13:30 | Qui 25/06/26 14:30 | -650,56 dias | Qua 24/02/27 23:30 | Qui 25/06/26 18:30 | -651,22 dias
1.7.2.5.4.2.6 | Despatolar guindaste | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 24/02/27 23:30 | Qui 25/06/26 14:30 | -651,67 dias | Qui 25/02/27 01:30 | Qui 25/06/26 15:00 | -651,83 dias
1.8 | LIMPEZA DE GÁS | 343 dias | -53 dias | 73.77 | 76.68 | 2.91 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | 27 dias | Sex 26/03/27 17:30 | Qui 04/03/27 17:30 | -16 dias
1.8.1 | ATIVIDADES ROTINA | 343 dias | -53 dias | 79.58 | 84.6 | 5.02 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | 27 dias | Sex 26/03/27 17:30 | Qui 04/03/27 17:30 | -16 dias
1.8.1.1 | SUBSTITUIÇÃO DO DESUMIDIFICADOR | 21 dias | -35,22 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | 27 dias | Ter 02/12/25 09:30 | Qua 19/11/25 17:30 | -8,22 dias
1.8.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 14 dias | -29 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | 27 dias | Qua 12/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | -2 dias
1.8.1.1.1.1 | MECÂNICA | 14 dias | -29 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | 27 dias | Qua 12/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | -2 dias
1.8.1.1.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 07/11/25 07:30 | 39 dias | Qui 18/09/25 17:30 | Sex 07/11/25 17:30 | 36 dias
1.8.1.1.1.1.2 | Transportar material para área de montagem | 1 dia | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 19/09/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 36 dias | Ter 23/09/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | 34 dias
1.8.1.1.1.1.3 | Posicionar e pré-montar secção 1-2 | 7 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/09/25 07:30 | Sex 24/10/25 07:30 | 22 dias | Sex 26/09/25 17:30 | Seg 03/11/25 17:30 | 26 dias
1.8.1.1.1.1.4 | Posicionar e pré-montar secção 2-3 | 7 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/09/25 07:30 | Sex 24/10/25 07:30 | 19 dias | Qua 01/10/25 17:30 | Seg 03/11/25 17:30 | 23 dias
1.8.1.1.1.1.5 | Posicionar e pré-montar secção 3-4 | 7 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 07:30 | 16 dias | Seg 06/10/25 17:30 | Seg 03/11/25 17:30 | 20 dias
1.8.1.1.1.1.6 | Soldar as junções (04 partes) | 3 dias | -7 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 07:30 | 20 dias | Seg 20/10/25 17:30 | Qui 06/11/25 17:30 | 13 dias
1.8.1.1.1.1.7 | Montar cartucho | 7 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 07:30 | 3 dias | Qui 23/10/25 17:30 | Seg 03/11/25 17:30 | 7 dias
1.8.1.1.1.1.8 | Fabricar berço de apoio para corte/desmontagem do desumidificador | 3 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | -2 dias | Qua 29/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 17:30 | -3 dias
1.8.1.1.1.1.9 | Transportar e montar berço de apoio para corte/desmontagem do desumidificador | 4 dias | -6 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | -3 dias | Qua 12/11/25 17:30 | Qui 30/10/25 17:30 | -9 dias
1.8.1.1.1.2 | MONTAGEM DE ANDAIME | 8 dias | -4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | -2 dias | Seg 10/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 17:30 | -6 dias
1.8.1.1.1.2.1 | Montar andaime de acesso à base de fixação | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 07:30 | -1 dia | Seg 27/10/25 17:30 | Qui 23/10/25 17:30 | -2 dias
1.8.1.1.1.2.2 | Montar andaime para acesso ao flange inferior | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | -4 dias | Qua 29/10/25 17:30 | Qua 22/10/25 17:30 | -5 dias
1.8.1.1.1.2.3 | Montar andaime para acesso de entrada do desumidificador | 1,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 13:00 | -3,5 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Seg 27/10/25 17:30 | -6 dias
1.8.1.1.1.2.4 | Montar andaime para acesso de saída do desumidificador | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Ter 28/10/25 07:30 | -6 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Qua 29/10/25 17:30 | -6 dias
1.8.1.1.1.2.5 | Montar andaime para retirada do guarda corpo existente | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Qui 30/10/25 07:30 | -6 dias | Seg 10/11/25 17:30 | Sex 31/10/25 17:30 | -6 dias
1.8.1.1.2 | ATIVIDADES FINAIS | 3 dias | -9 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 09:30 | Seg 17/11/25 07:30 | 0,78 dias | Ter 02/12/25 09:30 | Qua 19/11/25 17:30 | -8,22 dias
1.8.1.1.2.1 | DESMONTAGEM DE ANDAIME | 3 dias | -9 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 09:30 | Seg 17/11/25 07:30 | 0,78 dias | Ter 02/12/25 09:30 | Qua 19/11/25 17:30 | -8,22 dias
1.8.1.1.2.1.1 | Desmontar andaime de acesso à base de fixação | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 09:30 | Seg 17/11/25 07:30 | 0,78 dias | Ter 18/11/25 09:30 | Seg 17/11/25 17:30 | -0,22 dias
1.8.1.1.2.1.2 | Desmontar andaime para acesso ao flange inferior | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 09:30 | Seg 17/11/25 07:30 | -1,22 dias | Qui 20/11/25 09:30 | Seg 17/11/25 17:30 | -2,22 dias
1.8.1.1.2.1.3 | Desmontar andaime para acesso de entrada do desumidificador | 1 dia | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 20/11/25 09:30 | Ter 18/11/25 07:30 | -2,22 dias | Qua 26/11/25 09:30 | Ter 18/11/25 17:30 | -5,22 dias
1.8.1.1.2.1.4 | Desmontar andaime para acesso de saída do desumidificador | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 09:30 | Ter 18/11/25 07:30 | -6,22 dias | Sex 28/11/25 09:30 | Ter 18/11/25 17:30 | -7,22 dias
1.8.1.1.2.1.5 | Desmontar andaime para retirada do guarda corpo existente | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 09:30 | Qua 19/11/25 07:30 | -7,22 dias | Ter 02/12/25 09:30 | Qua 19/11/25 17:30 | -8,22 dias
1.8.1.2 | SUBSTUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO VENTURI 02 | 93 dias | 37 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 07:30 | 15 dias | Seg 22/06/26 17:30 | Qui 03/09/26 17:30 | 53 dias
1.8.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 10 dias | -16 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 07:30 | 15 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 0 dias
1.8.1.2.1.1 | Montar andaime de acesso a junta de expansão | 8 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/04/26 07:30 | Seg 27/04/26 07:30 | 15 dias | Sex 17/04/26 17:30 | Qui 07/05/26 17:30 | 12 dias
1.8.1.2.1.2 | Remover revestimento acústico | 2 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Sex 08/05/26 07:30 | 12 dias | Qui 23/04/26 17:30 | Seg 11/05/26 17:30 | 11 dias
1.8.1.2.1.3 | Realizar travamento das tubulação remanescentes pós corte | 1 dia | -11 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Sex 08/05/26 07:30 | 9 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | -1 dia
1.8.1.2.2 | PÓS PARADA | 80 dias | 54 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 07:30 | -1 dia | Seg 22/06/26 17:30 | Qui 03/09/26 17:30 | 53 dias
1.8.1.2.2.1 | Realizar travamento das tubulação remanescentes pós corte | 0,5 dias | -11,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 07:30 | -1 dia | Ter 02/06/26 17:30 | Sex 15/05/26 13:00 | -12,5 dias
1.8.1.2.2.2 | Remover revestimento acústico | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Sex 15/05/26 13:00 | -12,5 dias | Seg 08/06/26 17:30 | Sex 15/05/26 17:30 | -16 dias
1.8.1.2.2.3 | Desmontar andaime de acesso a junta de expansão | 77 dias | 67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Qua 20/05/26 07:30 | -14 dias | Seg 22/06/26 17:30 | Qui 03/09/26 17:30 | 53 dias
1.8.1.3 | TRATAMENTO E PINTURA EXTERNA DO SEPARDOR DE NEBLINA DO VENTURI 01 | 53 dias | -7 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 23/03/26 07:30 | -160 dias | Sex 29/01/27 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -167 dias
1.8.1.3.1 | MONTAGEM DE ANDAIME | 53 dias | 35 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 23/03/26 07:30 | -160 dias | Seg 30/11/26 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -125 dias
1.8.1.3.1.1 | Montar plataforma de andaime - EL.+3500 | 20 dias | 18 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | -155 dias | Sex 06/11/26 17:30 | Seg 27/04/26 17:30 | -137 dias
1.8.1.3.1.2 | Montar plataforma de andaime - EL.+5500 | 9 dias | 7 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 09/11/26 07:30 | Qua 20/05/26 07:30 | -122 dias | Ter 10/11/26 17:30 | Seg 01/06/26 17:30 | -115 dias
1.8.1.3.1.3 | Montar plataforma de andaime - EL.+7500 | 25 dias | 23 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 11/11/26 07:30 | Ter 28/04/26 07:30 | -139 dias | Qui 12/11/26 17:30 | Ter 02/06/26 17:30 | -116 dias
1.8.1.3.1.4 | Montar plataforma de andaime - EL.+9500 | 26 dias | 24 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 13/11/26 07:30 | Ter 28/04/26 07:30 | -141 dias | Seg 16/11/26 17:30 | Qua 03/06/26 17:30 | -117 dias
1.8.1.3.1.5 | Montar plataforma de andaime - EL.+11500 | 27 dias | 25 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 17/11/26 07:30 | Ter 28/04/26 07:30 | -143 dias | Qua 18/11/26 17:30 | Qui 04/06/26 17:30 | -118 dias
1.8.1.3.1.6 | Montar plataforma de andaime - EL.+13500 | 27 dias | 25 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 19/11/26 07:30 | Qua 29/04/26 07:30 | -144 dias | Sex 20/11/26 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -119 dias
1.8.1.3.1.7 | Montar plataforma de andaime - EL.+15500 | 27 dias | 25 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 23/11/26 07:30 | Qua 29/04/26 07:30 | -146 dias | Ter 24/11/26 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -121 dias
1.8.1.3.1.8 | Montar plataforma de andaime - EL.+17500 | 1 dia | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 25/11/26 07:30 | Seg 23/03/26 07:30 | -174 dias | Qui 26/11/26 17:30 | Seg 23/03/26 17:30 | -175 dias
1.8.1.3.1.9 | Montar plataforma de andaime - EL.+19500 | 1 dia | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Sex 27/11/26 07:30 | Seg 23/03/26 07:30 | -176 dias | Seg 30/11/26 17:30 | Seg 23/03/26 17:30 | -177 dias
1.8.1.3.2 | DESMONTAGEM DE ANDAIME | 45,5 dias | 8,5 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 31/03/26 07:30 | -177 dias | Sex 29/01/27 17:30 | Qui 04/06/26 13:00 | -168,5 dias
1.8.1.3.2.1 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+19500 | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 08/12/26 07:30 | Ter 31/03/26 07:30 | -177 dias | Ter 08/12/26 17:30 | Ter 31/03/26 17:30 | -177 dias
1.8.1.3.2.2 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+17500 | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 15/12/26 07:30 | Ter 31/03/26 07:30 | -182 dias | Ter 15/12/26 17:30 | Ter 31/03/26 17:30 | -182 dias
1.8.1.3.2.3 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+15500 | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 22/12/26 07:30 | Qua 03/06/26 07:30 | -143 dias | Ter 22/12/26 17:30 | Qua 03/06/26 17:30 | -143 dias
1.8.1.3.2.4 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+13500 | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 03/06/26 07:30 | -148 dias | Qua 30/12/26 17:30 | Qua 03/06/26 17:30 | -148 dias
1.8.1.3.2.5 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+11500 | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 07/01/27 07:30 | Qua 03/06/26 07:30 | -153 dias | Qui 07/01/27 17:30 | Qua 03/06/26 17:30 | -153 dias
1.8.1.3.2.6 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+9500 | 0,5 dias | -0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 14/01/27 07:30 | Qui 04/06/26 07:30 | -157 dias | Qui 14/01/27 17:30 | Qui 04/06/26 13:00 | -157,5 dias
1.8.1.3.2.7 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+7500 | 0,5 dias | -0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 21/01/27 07:30 | Qui 04/06/26 07:30 | -162 dias | Qui 21/01/27 17:30 | Qui 04/06/26 13:00 | -162,5 dias
1.8.1.3.2.8 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+5500 | 0,5 dias | -0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 28/01/27 07:30 | Qui 04/06/26 07:30 | -167 dias | Qui 28/01/27 17:30 | Qui 04/06/26 13:00 | -167,5 dias
1.8.1.3.2.9 | Desmontar plataforma de andaime - EL.+3500 | 0,5 dias | -0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 29/01/27 07:30 | Qui 04/06/26 07:30 | -168 dias | Sex 29/01/27 17:30 | Qui 04/06/26 13:00 | -168,5 dias
1.8.1.3.3 | ESQUEMA DE PINTURA | 53 dias | 13 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 01/12/26 07:30 | Seg 23/03/26 07:30 | -178 dias | Qua 27/01/27 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -165 dias
1.8.1.3.3.1 | EL.+19500 | 6 dias | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 01/12/26 07:30 | Seg 23/03/26 07:30 | -178 dias | Seg 07/12/26 17:30 | Seg 30/03/26 17:30 | -177 dias
1.8.1.3.3.1.1 | Limpeza Mecanica | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 01/12/26 07:30 | Seg 23/03/26 07:30 | -178 dias | Ter 01/12/26 17:30 | Seg 23/03/26 17:30 | -178 dias
1.8.1.3.3.1.2 | Limpeza Manual | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 02/12/26 07:30 | Ter 24/03/26 07:30 | -178 dias | Qua 02/12/26 17:30 | Ter 24/03/26 17:30 | -178 dias
1.8.1.3.3.1.3 | Aplicação Prime | 1,5 dias | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 03/12/26 07:30 | Qua 25/03/26 07:30 | -178 dias | Qui 03/12/26 17:30 | Qui 26/03/26 13:00 | -177,5 dias
1.8.1.3.3.1.4 | Aplicação Intermediaria | 1,5 dias | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 04/12/26 07:30 | Qui 26/03/26 13:00 | -177,5 dias | Sex 04/12/26 17:30 | Sex 27/03/26 17:30 | -177 dias
1.8.1.3.3.1.5 | Aplicação Acabamento | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 07/12/26 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | -177 dias | Seg 07/12/26 17:30 | Seg 30/03/26 17:30 | -177 dias
1.8.1.3.3.2 | EL.+17500 | 5 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 08/12/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | -135 dias | Seg 14/12/26 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -135 dias
1.8.1.3.3.2.1 | Limpeza Mecanica | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 08/12/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | -135 dias | Ter 08/12/26 17:30 | Seg 01/06/26 17:30 | -135 dias
1.8.1.3.3.2.2 | Limpeza Manual | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 09/12/26 07:30 | Ter 02/06/26 07:30 | -135 dias | Qua 09/12/26 17:30 | Ter 02/06/26 17:30 | -135 dias
1.8.1.3.3.2.3 | Aplicação Prime | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 10/12/26 07:30 | Qua 03/06/26 07:30 | -135 dias | Qui 10/12/26 17:30 | Qua 03/06/26 17:30 | -135 dias
1.8.1.3.3.2.4 | Aplicação Intermediaria | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 11/12/26 07:30 | Qui 04/06/26 07:30 | -135 dias | Sex 11/12/26 17:30 | Qui 04/06/26 17:30 | -135 dias
1.8.1.3.3.2.5 | Aplicação Acabamento | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 14/12/26 07:30 | Sex 05/06/26 07:30 | -135 dias | Seg 14/12/26 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -135 dias
1.8.1.3.3.3 | EL.+15500 | 15 dias | 10 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 15/12/26 07:30 | Seg 18/05/26 07:30 | -150 dias | Seg 21/12/26 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -140 dias
1.8.1.3.3.3.1 | Limpeza Mecanica | 11 dias | 10 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 15/12/26 07:30 | Seg 18/05/26 07:30 | -150 dias | Ter 15/12/26 17:30 | Seg 01/06/26 17:30 | -140 dias
1.8.1.3.3.3.2 | Limpeza Manual | 12 dias | 11 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 16/12/26 07:30 | Seg 18/05/26 07:30 | -151 dias | Qua 16/12/26 17:30 | Ter 02/06/26 17:30 | -140 dias
1.8.1.3.3.3.3 | Aplicação Prime | 13 dias | 12 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 17/12/26 07:30 | Seg 18/05/26 07:30 | -152 dias | Qui 17/12/26 17:30 | Qua 03/06/26 17:30 | -140 dias
1.8.1.3.3.3.4 | Aplicação Intermediaria | 14 dias | 13 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 18/12/26 07:30 | Seg 18/05/26 07:30 | -153 dias | Sex 18/12/26 17:30 | Qui 04/06/26 17:30 | -140 dias
1.8.1.3.3.3.5 | Aplicação Acabamento | 15 dias | 14 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 21/12/26 07:30 | Seg 18/05/26 07:30 | -154 dias | Seg 21/12/26 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -140 dias
1.8.1.3.3.4 | EL.+13500 | 10 dias | 5 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 22/12/26 07:30 | Seg 25/05/26 07:30 | -150 dias | Ter 29/12/26 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -145 dias
1.8.1.3.3.4.1 | Limpeza Mecanica | 6 dias | 5 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 22/12/26 07:30 | Seg 25/05/26 07:30 | -150 dias | Ter 22/12/26 17:30 | Seg 01/06/26 17:30 | -145 dias
1.8.1.3.3.4.2 | Limpeza Manual | 7 dias | 6 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 23/12/26 07:30 | Seg 25/05/26 07:30 | -151 dias | Qua 23/12/26 17:30 | Ter 02/06/26 17:30 | -145 dias
1.8.1.3.3.4.3 | Aplicação Prime | 8 dias | 7 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 24/12/26 07:30 | Seg 25/05/26 07:30 | -152 dias | Qui 24/12/26 17:30 | Qua 03/06/26 17:30 | -145 dias
1.8.1.3.3.4.4 | Aplicação Intermediaria | 7 dias | 6 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 28/12/26 07:30 | Qua 27/05/26 07:30 | -151 dias | Seg 28/12/26 17:30 | Qui 04/06/26 17:30 | -145 dias
1.8.1.3.3.4.5 | Aplicação Acabamento | 8 dias | 7 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 29/12/26 07:30 | Qua 27/05/26 07:30 | -152 dias | Ter 29/12/26 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -145 dias
1.8.1.3.3.5 | EL.+11500 | 13 dias | 8 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 20/05/26 07:30 | -158 dias | Qua 06/01/27 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -150 dias
1.8.1.3.3.5.1 | Limpeza Mecanica | 9 dias | 8 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 30/12/26 07:30 | Qua 20/05/26 07:30 | -158 dias | Qua 30/12/26 17:30 | Seg 01/06/26 17:30 | -150 dias
1.8.1.3.3.5.2 | Limpeza Manual | 10 dias | 9 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 31/12/26 07:30 | Qua 20/05/26 07:30 | -159 dias | Qui 31/12/26 17:30 | Ter 02/06/26 17:30 | -150 dias
1.8.1.3.3.5.3 | Aplicação Prime | 11 dias | 10 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 04/01/27 07:30 | Qua 20/05/26 07:30 | -160 dias | Seg 04/01/27 17:30 | Qua 03/06/26 17:30 | -150 dias
1.8.1.3.3.5.4 | Aplicação Intermediaria | 12 dias | 11 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 05/01/27 07:30 | Qua 20/05/26 07:30 | -161 dias | Ter 05/01/27 17:30 | Qui 04/06/26 17:30 | -150 dias
1.8.1.3.3.5.5 | Aplicação Acabamento | 13 dias | 12 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 06/01/27 07:30 | Qua 20/05/26 07:30 | -162 dias | Qua 06/01/27 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -150 dias
1.8.1.3.3.6 | EL.+9500 | 5 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 07/01/27 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | -155 dias | Qua 13/01/27 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -155 dias
1.8.1.3.3.6.1 | Limpeza Mecanica | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 07/01/27 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | -155 dias | Qui 07/01/27 17:30 | Seg 01/06/26 17:30 | -155 dias
1.8.1.3.3.6.2 | Limpeza Manual | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 08/01/27 07:30 | Ter 02/06/26 07:30 | -155 dias | Sex 08/01/27 17:30 | Ter 02/06/26 17:30 | -155 dias
1.8.1.3.3.6.3 | Aplicação Prime | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 11/01/27 07:30 | Qua 03/06/26 07:30 | -155 dias | Seg 11/01/27 17:30 | Qua 03/06/26 17:30 | -155 dias
1.8.1.3.3.6.4 | Aplicação Intermediaria | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 12/01/27 07:30 | Qui 04/06/26 07:30 | -155 dias | Ter 12/01/27 17:30 | Qui 04/06/26 17:30 | -155 dias
1.8.1.3.3.6.5 | Aplicação Acabamento | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 13/01/27 07:30 | Sex 05/06/26 07:30 | -155 dias | Qua 13/01/27 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -155 dias
1.8.1.3.3.7 | EL.+7500 | 5 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 14/01/27 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | -160 dias | Qua 20/01/27 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -160 dias
1.8.1.3.3.7.1 | Limpeza Mecanica | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 14/01/27 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | -160 dias | Qui 14/01/27 17:30 | Seg 01/06/26 17:30 | -160 dias
1.8.1.3.3.7.2 | Limpeza Manual | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 15/01/27 07:30 | Ter 02/06/26 07:30 | -160 dias | Sex 15/01/27 17:30 | Ter 02/06/26 17:30 | -160 dias
1.8.1.3.3.7.3 | Aplicação Prime | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 18/01/27 07:30 | Qua 03/06/26 07:30 | -160 dias | Seg 18/01/27 17:30 | Qua 03/06/26 17:30 | -160 dias
1.8.1.3.3.7.4 | Aplicação Intermediaria | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 19/01/27 07:30 | Qui 04/06/26 07:30 | -160 dias | Ter 19/01/27 17:30 | Qui 04/06/26 17:30 | -160 dias
1.8.1.3.3.7.5 | Aplicação Acabamento | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 20/01/27 07:30 | Sex 05/06/26 07:30 | -160 dias | Qua 20/01/27 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -160 dias
1.8.1.3.3.8 | EL.+5500 | 5 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 21/01/27 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | -165 dias | Qua 27/01/27 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -165 dias
1.8.1.3.3.8.1 | Limpeza Mecanica | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 21/01/27 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | -165 dias | Qui 21/01/27 17:30 | Seg 01/06/26 17:30 | -165 dias
1.8.1.3.3.8.2 | Limpeza Manual | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 22/01/27 07:30 | Ter 02/06/26 07:30 | -165 dias | Sex 22/01/27 17:30 | Ter 02/06/26 17:30 | -165 dias
1.8.1.3.3.8.3 | Aplicação Prime | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 25/01/27 07:30 | Qua 03/06/26 07:30 | -165 dias | Seg 25/01/27 17:30 | Qua 03/06/26 17:30 | -165 dias
1.8.1.3.3.8.4 | Aplicação Intermediaria | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 26/01/27 07:30 | Qui 04/06/26 07:30 | -165 dias | Ter 26/01/27 17:30 | Qui 04/06/26 17:30 | -165 dias
1.8.1.3.3.8.5 | Aplicação Acabamento | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 27/01/27 07:30 | Sex 05/06/26 07:30 | -165 dias | Qua 27/01/27 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -165 dias
1.8.1.4 | SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO DO VENTURI 1 | 21 dias | 14,67 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | -2 dias | Seg 09/02/26 10:30 | Sex 27/02/26 17:30 | 12,67 dias
1.8.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | -2 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 29/01/26 17:30 | -2 dias
1.8.1.4.1.1 | Montar andaime de acesso | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | -2 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 29/01/26 17:30 | -2 dias
1.8.1.4.2 | ATIVIDADES FINAIS | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 10:30 | Qui 26/02/26 07:30 | 12,67 dias | Seg 09/02/26 10:30 | Sex 27/02/26 17:30 | 12,67 dias
1.8.1.4.2.1 | Desmontar andaime de acesso | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 10:30 | Qui 26/02/26 07:30 | 12,67 dias | Seg 09/02/26 10:30 | Sex 27/02/26 17:30 | 12,67 dias
1.8.1.5 | SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA | 249 dias | -69 dias | 91.53 | 72.2 | -19.33 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 16/03/26 07:30 | 49 dias | Sex 26/03/27 17:30 | Qui 04/03/27 17:30 | -16 dias
1.8.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 115 dias | 35 dias | 100 | 67.87 | -32.13 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | 102 dias | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 09/11/26 17:30 | 139 dias
1.8.1.5.1.1 | Fabricar spools das novas linhas | 105 dias | 65 dias | 100 | 64 | -36 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | 102 dias | Sex 27/02/26 17:30 | Seg 26/10/26 17:30 | 169 dias
1.8.1.5.1.2 | Realizar inspeção LP nas solda (spools, válvulas, flanges, etc) | 105 dias | 65 dias | 100 | 64 | -36 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | 102 dias | Sex 27/02/26 17:30 | Seg 26/10/26 17:30 | 169 dias
1.8.1.5.1.3 | Fabricar suportes de sutentação das novas linhas | 3 dias | -7 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 115 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Qui 13/08/26 17:30 | 107 dias
1.8.1.5.1.4 | Retocar pintura spools | 79 dias | 39 dias | 100 | 64 | -36 | Seg 02/03/26 07:30 | Qua 01/07/26 07:30 | 86 dias | Sex 24/04/26 17:30 | Seg 26/10/26 17:30 | 129 dias
1.8.1.5.1.5 | Montar plataformas de andaime para substituição tubulações | 6 dias | -4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/03/26 07:30 | Sex 05/06/26 07:30 | 68 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Sex 12/06/26 17:30 | 63 dias
1.8.1.5.1.6 | Montar plataforma de acesso ao dreno do Venturi 01 | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 02/03/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 174 dias | Sex 06/03/26 17:30 | Seg 09/11/26 17:30 | 174 dias
1.8.1.5.1.7 | Montar plataforma de andaime de acesso ao dreno do Venturi 02 | 10 dias | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 07:30 | Ter 14/07/26 07:30 | 89 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Seg 27/07/26 17:30 | 94 dias
1.8.1.5.2 | EXECUÇÃO | 133 dias | 67 dias | 100 | 88.79 | -11.21 | Seg 16/03/26 07:30 | Seg 16/03/26 07:30 | 0 dias | Seg 15/06/26 17:30 | Seg 21/09/26 17:30 | 69 dias
1.8.1.5.2.1 | Montar 02 perfis nos suportes existentes da tubulação princial de água - Linha 01-350 EL + 6650 | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 07:30 | Seg 16/03/26 07:30 | 0 dias | Sex 20/03/26 17:30 | Sex 20/03/26 17:30 | 0 dias
1.8.1.5.2.2 | Montar suportes das tubulações hidráulicas para transiçao da tubulação existente | 42 dias | 22 dias | 100 | 63 | -37 | Seg 23/03/26 07:30 | Qui 23/07/26 07:30 | 86 dias | Sex 17/04/26 17:30 | Seg 21/09/26 17:30 | 108 dias
1.8.1.5.2.3 | Soldar suporte das perna das tubulações hidráulicas | 20 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | 0 dias | Sex 15/05/26 17:30 | Ter 19/05/26 17:30 | 2 dias
1.8.1.5.2.4 | Realizar grouteamento das bases | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 07:30 | 2 dias | Qui 21/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 17:30 | 2 dias
1.8.1.5.2.5 | Cortar apoios da tubulação DN350 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 07:30 | 2 dias | Qua 27/05/26 17:30 | Sex 29/05/26 17:30 | 2 dias
1.8.1.5.2.6 | Desmontar trecho da tubulação de água DN350 (>= 1100mm) | 5 dias | -5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 28/05/26 07:30 | Seg 13/07/26 07:30 | 32 dias | Qua 10/06/26 17:30 | Sex 17/07/26 17:30 | 27 dias
1.8.1.5.2.7 | Realizar levantamento topográfica para nova linha | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Seg 20/07/26 07:30 | 27 dias | Seg 15/06/26 17:30 | Qua 22/07/26 17:30 | 27 dias
1.8.1.5.3 | ATIVIDADES FINAIS | 176 dias | 156 dias | 0 | 50 | 50 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 29/06/26 07:30 | -172 dias | Sex 26/03/27 17:30 | Qui 04/03/27 17:30 | -16 dias
1.8.1.5.3.1 | Desmontar plataforma de acesso ao dreno do Venturi 01 | 2 dias | -3 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | 0 dias | Sex 05/03/27 17:30 | Ter 02/03/27 17:30 | -3 dias
1.8.1.5.3.2 | Desmontar plataforma de andaime de acesso ao dreno do Venturi 02 | 2 dias | -3 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 08/03/27 07:30 | Qua 03/03/27 07:30 | -3 dias | Sex 12/03/27 17:30 | Qui 04/03/27 17:30 | -6 dias
1.8.1.5.3.3 | Desmontar plataformas de andaime para substituição tubulações | 5 dias | -5 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 15/03/27 07:30 | Seg 29/06/26 07:30 | -182 dias | Sex 26/03/27 17:30 | Sex 03/07/26 17:30 | -187 dias
1.8.2 | ATIVIDADES PARADA | 1260,56 dias | -2,67 dias | 65.75 | 65.75 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 2,67 dias | Sáb 27/02/27 00:30 | Sáb 27/02/27 00:30 | 0 dias
1.8.2.1 | SUBSTITUIÇÃO DO DESUMIDIFICADOR | 9,33 dias | -1,56 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 2,67 dias | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 19:30 | 1,11 dias
1.8.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 2,67 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 10:30 | 2,56 dias
1.8.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 1 dia | Seg 10/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 0,89 dias
1.8.2.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 09:30 | 2,56 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 10:30 | 2,56 dias
1.8.2.1.2 | DESMONTAGEM DESUMIDIFICADOR EXISTENTE | 3,33 dias | -1,67 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 10:30 | 2,56 dias | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 16:30 | 0,89 dias
1.8.2.1.2.1 | Retirar tubulação de ar comprimido | 2 hrs | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 11/11/25 10:30 | 2,56 dias | Seg 10/11/25 18:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 2 dias
1.8.2.1.2.2 | Abrir janela de visita para inpeção e verificação de material residual | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:30 | Ter 11/11/25 12:30 | 2 dias | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 14:30 | 2 dias
1.8.2.1.2.3 | Realizar limpeza interna do desumidificador (se necessário) | 6 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 11/11/25 14:30 | 2 dias | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 1,78 dias
1.8.2.1.2.4 | Montar travamento da circunferência da tubulação existente da saida | 6 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 1,78 dias | Ter 11/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 02:30 | 1,56 dias
1.8.2.1.2.5 | Montar travamento da circunferência da tubulação existente da entrada | 6 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 04:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 1,78 dias | Ter 11/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 02:30 | 1,56 dias
1.8.2.1.2.6 | Retirar guarda corpos lateriais | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Qua 12/11/25 02:30 | 1,56 dias | Ter 11/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 04:30 | 1,56 dias
1.8.2.1.2.7 | Patolar guindaste | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 14:30 | Qua 12/11/25 04:30 | 1,56 dias | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 05:30 | 1,56 dias
1.8.2.1.2.8 | Realizar corte da junção da saída | 6 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 05:30 | 1,56 dias | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 11:30 | 1,11 dias
1.8.2.1.2.9 | Realizar corte da junção da entrada | 6 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 05:30 | 1,56 dias | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 11:30 | 1,11 dias
1.8.2.1.2.10 | Remover parafusos de fixação da base | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 11:30 | 1,11 dias | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 13:30 | 1,11 dias
1.8.2.1.2.11 |  | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 11:30 | 1,11 dias | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 13:30 | 1,11 dias
1.8.2.1.2.12 | Remover parafusos do flange de descarga | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 11:30 | 1,11 dias | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 13:30 | 1,11 dias
1.8.2.1.2.13 | Realizar montagem da lingada conforme plano de rigger | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 03:30 | Qua 12/11/25 13:30 | 1,11 dias | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 14:30 | 1,11 dias
1.8.2.1.2.14 | Içar e remover desumidificador a ser substituido (posicionar piso 00) | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 04:30 | Qua 12/11/25 14:30 | 1,11 dias | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 16:30 | 0,89 dias
1.8.2.1.3 | MONTAGEM NOVO DESUMIDIFICADOR | 5,67 dias | 0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 16:30 | 0,89 dias | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 19:30 | 1,11 dias
1.8.2.1.3.1 | Içar e posicionar novo desumidificador | 2 hrs | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 08:30 | Qua 12/11/25 16:30 | 0,89 dias | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 18:30 | 0,56 dias
1.8.2.1.3.2 | Montar parafusos do flange de descarga | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 18:30 | 0,56 dias | Qua 12/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 20:30 | 0,56 dias
1.8.2.1.3.3 | Montar parafusos de fixação da base | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 18:30 | 0,56 dias | Qua 12/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 20:30 | 0,56 dias
1.8.2.1.3.4 | Realizar levantamento topográfico | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 18:30 | 0,56 dias | Qua 12/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 20:30 | 0,56 dias
1.8.2.1.3.5 | Remontar parte superior do andaime (entrada e saída) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 20:30 | 0,56 dias | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 22:30 | 0,56 dias
1.8.2.1.3.6 | Montar talas para solda da junção de saída | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 20:30 | 0,33 dias | Qui 13/11/25 03:30 | Qui 13/11/25 06:30 | 0,33 dias
1.8.2.1.3.7 | Montar talas para solda da junção de entrada | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 06:30 | 1,44 dias | Qui 13/11/25 03:30 | Qui 13/11/25 16:30 | 1,44 dias
1.8.2.1.3.8 | Soldar junção de saída | 19 hrs | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 03:30 | Qui 13/11/25 16:30 | 1,44 dias | Qui 13/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 11:30 | 2 dias
1.8.2.1.3.9 | Soldar junção de entrada | 19 hrs | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 03:30 | Qui 13/11/25 16:30 | 1,44 dias | Qui 13/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 11:30 | 2 dias
1.8.2.1.3.10 | Desmontar travamento da circunferência da tubulação existente da saida | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 06:30 | -1,22 dias | Qui 13/11/25 21:30 | Qui 13/11/25 07:30 | -1,56 dias
1.8.2.1.3.11 | Desmontar travamento da circunferência da tubulação existente da entrada | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 06:30 | -1,22 dias | Qui 13/11/25 21:30 | Qui 13/11/25 07:30 | -1,56 dias
1.8.2.1.3.12 | Montar e interligar tubulação de ar comprimido | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 21:30 | Qui 13/11/25 07:30 | -1,56 dias | Qui 13/11/25 23:30 | Qui 13/11/25 09:30 | -1,56 dias
1.8.2.1.3.13 | Montar guarda corpos lateriais | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 23:30 | Qui 13/11/25 09:30 | -1,56 dias | Sex 14/11/25 01:30 | Qui 13/11/25 11:30 | -1,56 dias
1.8.2.1.3.14 | Relizar inspeção LP nas soldas | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 01:30 | Sex 14/11/25 11:30 | 1,11 dias | Sex 14/11/25 04:30 | Sex 14/11/25 14:30 | 1,11 dias
1.8.2.1.3.15 | Realizar torque dos parafusos de fixação | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 04:30 | Sex 14/11/25 14:30 | 1,11 dias | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 17:30 | 1,11 dias
1.8.2.1.3.16 | Realizar retoque de pintura | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 17:30 | 1,11 dias | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 19:30 | 1,11 dias
1.8.2.2 | SUBSTUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO VENTURI 02 | 6,44 dias | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Sex 15/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 17:30 | -3 dias
1.8.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias
1.8.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 10:30 | 0 dias
1.8.2.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 10:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias
1.8.2.2.2 | EXECUÇÃO | 6,11 dias | -2,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | -0,11 dias | Sex 15/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 17:30 | -3 dias
1.8.2.2.2.1 | Patolar guindaste | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | -0,11 dias | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 11:30 | -0,11 dias
1.8.2.2.2.2 | Soldar olhal no corpo da tubulação para remoção da mesma | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 11:30 | -0,11 dias | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 13:30 | -0,11 dias
1.8.2.2.2.3 | Realizar traçagem na emenda a ser removida | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 14:30 | Ter 12/05/26 13:30 | -0,11 dias | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 15:30 | -0,11 dias
1.8.2.2.2.4 | Realizar corte da junção da saída | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 15:30 | -0,11 dias | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 21:30 | -0,11 dias
1.8.2.2.2.5 | Realizar corte da junção da entrada | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 22:30 | Ter 12/05/26 21:30 | -0,11 dias | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 03:30 | -0,11 dias
1.8.2.2.2.6 | Içar e remover velho conjunto | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 03:30 | -0,11 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 04:30 | -0,22 dias
1.8.2.2.2.7 | Fazer leitura topográfica do vão entre os cortes para montagem da nova linha | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 04:30 | -0,22 dias | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 05:30 | -0,33 dias
1.8.2.2.2.8 | Realizar limpeza das partes a serem soldadas | 3 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 05:30 | -0,33 dias | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 08:30 | -0,44 dias
1.8.2.2.2.9 | Içar e posicionar novo conjunto | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 08:30 | -0,44 dias | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 09:30 | -0,78 dias
1.8.2.2.2.10 | Montar talas para solda da junção de saída | 5 hrs | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 09:30 | -0,78 dias | Qui 14/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 14:30 | -1,33 dias
1.8.2.2.2.11 | Montar talas para solda da junção de entrada | 5 hrs | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 02:30 | Qua 13/05/26 14:30 | -1,33 dias | Qui 14/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 19:30 | -1,89 dias
1.8.2.2.2.12 | Soldar junção de saída | 10 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 19:30 | -1,89 dias | Sex 15/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 05:30 | -2,33 dias
1.8.2.2.2.13 | Soldar junção de entrada | 10 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 02:30 | Qui 14/05/26 05:30 | -2,33 dias | Sex 15/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 15:30 | -2,78 dias
1.8.2.2.2.14 | Realizar inspeção LP nas soldas | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 16:30 | Qui 14/05/26 15:30 | -2,78 dias | Sex 15/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 16:30 | -3 dias
1.8.2.2.2.15 | Retocar pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 16:30 | -3 dias | Sex 15/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 17:30 | -3 dias
1.8.2.3 | SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO DO VENTURI 1 | 3,67 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 10:00 | 2,94 dias | Qui 05/02/26 10:30 | Qui 05/02/26 19:00 | 0,94 dias
1.8.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 10:00 | 2,94 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | 2,94 dias
1.8.2.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 10:00 | 2,94 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 13:00 | 2,94 dias
1.8.2.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 13:00 | 2,94 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | 2,94 dias
1.8.2.3.2 | EXECUÇÃO | 3,22 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | 2,94 dias | Qui 05/02/26 10:30 | Qui 05/02/26 19:00 | 0,94 dias
1.8.2.3.2.1 | Desacoplar as tubulações o tanque e içar tanque (1550kg) | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | 2,94 dias | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 18:00 | 2,94 dias
1.8.2.3.2.2 | Desacoplar o tanque da estrutura de apoio | 6 hrs | -6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 18:00 | 2,94 dias | Qua 04/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 00:00 | 2,28 dias
1.8.2.3.2.3 | Remover o tanque | 2 hrs | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 00:00 | 2,28 dias | Qua 04/02/26 10:30 | Qui 05/02/26 02:00 | 1,72 dias
1.8.2.3.2.4 | Içar e posicionar o novo tanque | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:30 | Qui 05/02/26 02:00 | 1,72 dias | Qua 04/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 05:00 | 1,72 dias
1.8.2.3.2.5 | Soldar o tanque na estrutura de apoio | 10 hrs | -8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Qui 05/02/26 05:00 | 1,72 dias | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 15:00 | 0,83 dias
1.8.2.3.2.6 | Acoplar as tubulações do taque | 4 hrs | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 15:00 | 0,83 dias | Qui 05/02/26 10:30 | Qui 05/02/26 19:00 | 0,94 dias
1.8.2.4 | SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA | 663,06 dias | -373,5 dias | 61.79 | 61.79 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | 373,5 dias | Sáb 27/02/27 00:30 | Sáb 27/02/27 00:30 | 0 dias
1.8.2.4.1 | ETAPA 01 | 6 dias | -3,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | 373,5 dias | Sex 06/02/26 19:30 | Qui 25/06/26 15:00 | 370,17 dias
1.8.2.4.1.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | 373,5 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 373,28 dias
1.8.2.4.1.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | 373,5 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 23/06/26 10:00 | 373,28 dias
1.8.2.4.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 23/06/26 10:00 | 373,28 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 373,28 dias
1.8.2.4.1.2 | EXECUÇÃO | 5,78 dias | -3,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 373,28 dias | Sex 06/02/26 19:30 | Qui 25/06/26 15:00 | 370,17 dias
1.8.2.4.1.2.1 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 100-WGC-415 | 0,89 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 373,28 dias | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 23/06/26 19:00 | 373,06 dias
1.8.2.4.1.2.1.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 373,28 dias | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 23/06/26 13:00 | 373,17 dias
1.8.2.4.1.2.1.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 14:30 | Ter 23/06/26 13:00 | 373,17 dias | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 23/06/26 15:00 | 373,06 dias
1.8.2.4.1.2.1.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Ter 23/06/26 15:00 | 373,06 dias | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 23/06/26 16:00 | 373,06 dias
1.8.2.4.1.2.1.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 23/06/26 16:00 | 373,06 dias | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 23/06/26 18:00 | 373,06 dias
1.8.2.4.1.2.1.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:30 | Ter 23/06/26 18:00 | 373,06 dias | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 23/06/26 19:00 | 373,06 dias
1.8.2.4.1.2.2 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 150-WGC-416 | 0,89 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 23/06/26 19:00 | 373,06 dias | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 24/06/26 03:00 | 372,83 dias
1.8.2.4.1.2.2.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 23/06/26 19:00 | 373,06 dias | Qua 04/02/26 00:30 | Ter 23/06/26 21:00 | 372,94 dias
1.8.2.4.1.2.2.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:30 | Ter 23/06/26 21:00 | 372,94 dias | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 23/06/26 23:00 | 372,83 dias
1.8.2.4.1.2.2.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Ter 23/06/26 23:00 | 372,83 dias | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 24/06/26 00:00 | 372,83 dias
1.8.2.4.1.2.2.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 24/06/26 00:00 | 372,83 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 24/06/26 02:00 | 372,83 dias
1.8.2.4.1.2.2.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 24/06/26 02:00 | 372,83 dias | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 24/06/26 03:00 | 372,83 dias
1.8.2.4.1.2.3 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 150-WGC-428 | 0,89 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 24/06/26 03:00 | 372,83 dias | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 24/06/26 11:00 | 372,61 dias
1.8.2.4.1.2.3.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 24/06/26 03:00 | 372,83 dias | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 24/06/26 05:00 | 372,72 dias
1.8.2.4.1.2.3.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 24/06/26 05:00 | 372,72 dias | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 24/06/26 07:00 | 372,61 dias
1.8.2.4.1.2.3.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 24/06/26 07:00 | 372,61 dias | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 24/06/26 08:00 | 372,61 dias
1.8.2.4.1.2.3.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 24/06/26 08:00 | 372,61 dias | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 24/06/26 10:00 | 372,61 dias
1.8.2.4.1.2.3.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 24/06/26 10:00 | 372,61 dias | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 24/06/26 11:00 | 372,61 dias
1.8.2.4.1.2.4 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 150-WGC-450 | 0,89 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 24/06/26 11:00 | 372,61 dias | Qui 05/02/26 03:30 | Qua 24/06/26 19:00 | 372,39 dias
1.8.2.4.1.2.4.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 17:30 | Qua 24/06/26 11:00 | 372,61 dias | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 24/06/26 13:00 | 372,5 dias
1.8.2.4.1.2.4.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 20:30 | Qua 24/06/26 13:00 | 372,5 dias | Qua 04/02/26 23:30 | Qua 24/06/26 15:00 | 372,39 dias
1.8.2.4.1.2.4.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 23:30 | Qua 24/06/26 15:00 | 372,39 dias | Qui 05/02/26 00:30 | Qua 24/06/26 16:00 | 372,39 dias
1.8.2.4.1.2.4.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:30 | Qua 24/06/26 16:00 | 372,39 dias | Qui 05/02/26 02:30 | Qua 24/06/26 18:00 | 372,39 dias
1.8.2.4.1.2.4.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 02:30 | Qua 24/06/26 18:00 | 372,39 dias | Qui 05/02/26 03:30 | Qua 24/06/26 19:00 | 372,39 dias
1.8.2.4.1.2.5 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 200-WGC-405 | 0,89 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:30 | Qua 24/06/26 19:00 | 372,39 dias | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 25/06/26 03:00 | 372,17 dias
1.8.2.4.1.2.5.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 03:30 | Qua 24/06/26 19:00 | 372,39 dias | Qui 05/02/26 06:30 | Qua 24/06/26 21:00 | 372,28 dias
1.8.2.4.1.2.5.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 06:30 | Qua 24/06/26 21:00 | 372,28 dias | Qui 05/02/26 09:30 | Qua 24/06/26 23:00 | 372,17 dias
1.8.2.4.1.2.5.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 09:30 | Qua 24/06/26 23:00 | 372,17 dias | Qui 05/02/26 10:30 | Qui 25/06/26 00:00 | 372,17 dias
1.8.2.4.1.2.5.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 10:30 | Qui 25/06/26 00:00 | 372,17 dias | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 25/06/26 02:00 | 372,17 dias
1.8.2.4.1.2.5.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 25/06/26 02:00 | 372,17 dias | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 25/06/26 03:00 | 372,17 dias
1.8.2.4.1.2.6 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 250-WGC-402 | 1,33 dias | -0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 25/06/26 03:00 | 372,17 dias | Sex 06/02/26 09:30 | Qui 25/06/26 15:00 | 371,28 dias
1.8.2.4.1.2.6.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 2 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 25/06/26 03:00 | 372,17 dias | Qui 05/02/26 19:30 | Qui 25/06/26 05:00 | 371,72 dias
1.8.2.4.1.2.6.2 | Montar spools da nova linha | 2 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 19:30 | Qui 25/06/26 05:00 | 371,72 dias | Sex 06/02/26 01:30 | Qui 25/06/26 07:00 | 371,28 dias
1.8.2.4.1.2.6.3 | Posicionar suportes na nova linha | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 01:30 | Qui 25/06/26 07:00 | 371,28 dias | Sex 06/02/26 04:00 | Qui 25/06/26 09:30 | 371,28 dias
1.8.2.4.1.2.6.4 | Soldar suportes da nova linha | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 04:00 | Qui 25/06/26 09:30 | 371,28 dias | Sex 06/02/26 08:00 | Qui 25/06/26 13:30 | 371,28 dias
1.8.2.4.1.2.6.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 08:00 | Qui 25/06/26 13:30 | 371,28 dias | Sex 06/02/26 09:30 | Qui 25/06/26 15:00 | 371,28 dias
1.8.2.4.1.2.7 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 250-WGC-447 | 4,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 373,28 dias | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 25/06/26 03:00 | 373,28 dias
1.8.2.4.1.2.7.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 373,28 dias | Ter 03/02/26 23:30 | Ter 23/06/26 23:00 | 373,28 dias
1.8.2.4.1.2.7.2 | Montar spools da nova linha | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 23:30 | Ter 23/06/26 23:00 | 373,28 dias | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 24/06/26 11:00 | 373,28 dias
1.8.2.4.1.2.7.3 | Posicionar suportes na nova linha | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 11:30 | Qua 24/06/26 11:00 | 373,28 dias | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 24/06/26 16:00 | 373,28 dias
1.8.2.4.1.2.7.4 | Soldar suportes da nova linha | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:30 | Qua 24/06/26 16:00 | 373,28 dias | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 25/06/26 00:00 | 373,28 dias
1.8.2.4.1.2.7.5 | Realizar inspeção nas soldas | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:30 | Qui 25/06/26 00:00 | 373,28 dias | Qui 05/02/26 03:30 | Qui 25/06/26 03:00 | 373,28 dias
1.8.2.4.1.2.8 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-401 (trecho até próximo o desumidificador) | 5,78 dias | -3,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 373,28 dias | Sex 06/02/26 19:30 | Qui 25/06/26 15:00 | 370,17 dias
1.8.2.4.1.2.8.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 10 hrs | -14 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 373,28 dias | Qua 04/02/26 11:30 | Ter 23/06/26 21:00 | 371,72 dias
1.8.2.4.1.2.8.2 | Montar spools da nova linha | 10 hrs | -14 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 11:30 | Ter 23/06/26 21:00 | 371,72 dias | Qui 05/02/26 11:30 | Qua 24/06/26 07:00 | 370,17 dias
1.8.2.4.1.2.8.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 11:30 | Qua 24/06/26 07:00 | 370,17 dias | Qui 05/02/26 21:30 | Qua 24/06/26 17:00 | 370,17 dias
1.8.2.4.1.2.8.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 21:30 | Qua 24/06/26 17:00 | 370,17 dias | Sex 06/02/26 13:30 | Qui 25/06/26 09:00 | 370,17 dias
1.8.2.4.1.2.8.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 13:30 | Qui 25/06/26 09:00 | 370,17 dias | Sex 06/02/26 19:30 | Qui 25/06/26 15:00 | 370,17 dias
1.8.2.4.2 | ETAPA 02 | 9,33 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 242,67 dias | Sex 15/05/26 19:30 | Sex 14/08/26 19:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 242,67 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 242,67 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | 242,67 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.2 | EXECUÇÃO | 9,33 dias | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 242,22 dias | Sex 15/05/26 19:30 | Sex 14/08/26 19:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.2.1 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-401 (trecho até casa de bombas) | 8,89 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 242,67 dias | Sex 15/05/26 19:30 | Sex 14/08/26 19:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.2.1.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 242,67 dias | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.2.1.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | 242,67 dias | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.2.1.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | 242,67 dias | Qui 14/05/26 21:30 | Qui 13/08/26 21:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.2.1.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 21:30 | Qui 13/08/26 21:30 | 242,67 dias | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 14/08/26 13:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.2.1.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 14/08/26 13:30 | 242,67 dias | Sex 15/05/26 19:30 | Sex 14/08/26 19:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.2.2 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 200-AL-010-AC | 8,89 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 242,22 dias | Sex 15/05/26 19:30 | Sex 14/08/26 15:30 | 242,22 dias
1.8.2.4.2.2.2.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 242,22 dias | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 12/08/26 07:30 | 242,22 dias
1.8.2.4.2.2.2.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 12/08/26 07:30 | 242,22 dias | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 13/08/26 07:30 | 242,22 dias
1.8.2.4.2.2.2.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 13/08/26 07:30 | 242,22 dias | Qui 14/05/26 21:30 | Qui 13/08/26 17:30 | 242,22 dias
1.8.2.4.2.2.2.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 21:30 | Qui 13/08/26 17:30 | 242,22 dias | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 14/08/26 09:30 | 242,22 dias
1.8.2.4.2.2.2.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 14/08/26 09:30 | 242,22 dias | Sex 15/05/26 19:30 | Sex 14/08/26 15:30 | 242,22 dias
1.8.2.4.2.2.3 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 200-AL-011-AC | 8,89 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 242,67 dias | Sex 15/05/26 19:30 | Sex 14/08/26 19:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.2.3.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | 242,67 dias | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.2.3.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 11:30 | Qua 12/08/26 11:30 | 242,67 dias | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.2.3.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 11:30 | Qui 13/08/26 11:30 | 242,67 dias | Qui 14/05/26 21:30 | Qui 13/08/26 21:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.2.3.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 21:30 | Qui 13/08/26 21:30 | 242,67 dias | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 14/08/26 13:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.2.2.3.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 14/08/26 13:30 | 242,67 dias | Sex 15/05/26 19:30 | Sex 14/08/26 19:30 | 242,67 dias
1.8.2.4.3 | ETAPA 03 | 9,28 dias | -0,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Sáb 15/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 19:00 | -0,94 dias
1.8.2.4.3.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2 | EXECUÇÃO | 9,06 dias | -0,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias | Sáb 15/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 19:00 | -0,94 dias
1.8.2.4.3.2.1 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 200-AL-012-AC 9 | 8,89 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 17:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.1.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 09:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.1.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 09:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 09:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.1.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qui 13/08/26 09:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 19:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.1.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 21:30 | Qui 13/08/26 19:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 11:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.1.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 11:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 17:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.2 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 500-WGC-411 | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 19:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.2.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 12:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.2.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 11/08/26 12:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 15:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.2.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 15:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 16:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.2.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 16:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 18:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.2.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 20:30 | Ter 11/08/26 18:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 19:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.3 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-412 | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 19:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 05:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.3.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 11/08/26 19:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 00:30 | Ter 11/08/26 22:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.3.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 00:30 | Ter 11/08/26 22:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 01:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.3.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 03:30 | Qua 12/08/26 01:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 02:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.3.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 12/08/26 02:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 04:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.3.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 06:30 | Qua 12/08/26 04:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 05:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.4 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-413 | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 05:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 15:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.4.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 05:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 08:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.4.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 10:30 | Qua 12/08/26 08:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 11:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.4.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 11:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 12:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.4.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 14:30 | Qua 12/08/26 12:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 14:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.4.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 12/08/26 14:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 15:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.5 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-414 | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 15:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 01:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.5.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 15:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 18:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.5.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 18:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 21:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.5.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 23:30 | Qua 12/08/26 21:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 22:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.5.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:30 | Qua 12/08/26 22:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 00:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.5.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 00:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 01:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.6 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 500-WGC-422 | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 01:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 11:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.6.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 03:30 | Qui 13/08/26 01:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 04:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.6.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 06:30 | Qui 13/08/26 04:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 07:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.6.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 13/08/26 07:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 10:30 | Qui 13/08/26 08:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.6.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 10:30 | Qui 13/08/26 08:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 10:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.6.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 10:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 11:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.7 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-423 | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 11:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 21:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.7.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 11:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 14:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.7.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 16:30 | Qui 13/08/26 14:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 19:30 | Qui 13/08/26 17:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.7.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 19:30 | Qui 13/08/26 17:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 18:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.7.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 18:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 20:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.7.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 22:30 | Qui 13/08/26 20:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 21:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.8 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-424 | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 21:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 07:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.8.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 21:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 00:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.8.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 00:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 03:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.8.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 03:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 06:30 | Sex 14/08/26 04:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.8.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 06:30 | Sex 14/08/26 04:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 08:30 | Sex 14/08/26 06:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.8.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 08:30 | Sex 14/08/26 06:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 07:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.9 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-425 | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 07:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 17:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.9.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 14/08/26 07:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 12:30 | Sex 14/08/26 10:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.9.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 12:30 | Sex 14/08/26 10:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 13:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.9.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 13:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 16:30 | Sex 14/08/26 14:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.9.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 16:30 | Sex 14/08/26 14:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 18:30 | Sex 14/08/26 16:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.9.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 18:30 | Sex 14/08/26 16:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 17:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.10 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-431 | 1,28 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 23:00 | Ter 11/08/26 21:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.10.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 15:00 | Ter 11/08/26 13:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.10.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 15:00 | Ter 11/08/26 13:00 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 16:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.10.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 11/08/26 16:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 17:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.10.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 19:30 | Ter 11/08/26 17:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 20:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.10.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 22:00 | Ter 11/08/26 20:00 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 23:00 | Ter 11/08/26 21:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.11 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-432 | 2,78 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 10:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.11.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias | Ter 11/08/26 15:00 | Ter 11/08/26 13:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.11.2 | Montar spools da nova linha | 16,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 15:00 | Ter 11/08/26 13:00 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 05:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.11.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 12/08/26 05:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 06:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.11.4 | Soldar suportes da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 08:30 | Qua 12/08/26 06:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 09:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.11.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 09:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 10:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.12 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-433 | 1,28 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 10:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 22:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.12.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:30 | Qua 12/08/26 10:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 16:00 | Qua 12/08/26 14:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.12.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:00 | Qua 12/08/26 14:00 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 17:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.12.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 12/08/26 17:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 18:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.12.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 20:30 | Qua 12/08/26 18:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 23:00 | Qua 12/08/26 21:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.12.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 23:00 | Qua 12/08/26 21:00 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 22:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.13 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-429 | 1,89 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 22:00 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 17:00 | Qui 13/08/26 15:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.13.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 9 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 00:00 | Qua 12/08/26 22:00 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 09:00 | Qui 13/08/26 07:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.13.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 09:00 | Qui 13/08/26 07:00 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 10:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.13.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 13/08/26 10:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 11:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.13.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 13:30 | Qui 13/08/26 11:30 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 16:00 | Qui 13/08/26 14:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.13.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 16:00 | Qui 13/08/26 14:00 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 17:00 | Qui 13/08/26 15:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.14 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-431A | 1,28 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 17:00 | Qui 13/08/26 15:00 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 02:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.14.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 17:00 | Qui 13/08/26 15:00 | -0,22 dias | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 18:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.14.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 20:30 | Qui 13/08/26 18:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 00:00 | Qui 13/08/26 22:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.14.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 00:00 | Qui 13/08/26 22:00 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 01:00 | Qui 13/08/26 23:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.14.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 01:00 | Qui 13/08/26 23:00 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 01:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.14.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 01:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 02:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.15 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO-WGC-432A | 1,28 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 02:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 16:00 | Sex 14/08/26 14:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.15.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 04:30 | Sex 14/08/26 02:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 08:00 | Sex 14/08/26 06:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.15.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 08:00 | Sex 14/08/26 06:00 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 09:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.15.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 11:30 | Sex 14/08/26 09:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 12:30 | Sex 14/08/26 10:30 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.15.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 12:30 | Sex 14/08/26 10:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 15:00 | Sex 14/08/26 13:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.15.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 15:00 | Sex 14/08/26 13:00 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 16:00 | Sex 14/08/26 14:00 | -0,22 dias
1.8.2.4.3.2.16 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 350-WGC-433A | 1,28 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 16:00 | Sex 14/08/26 02:30 | -1,5 dias | Sáb 15/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 14:00 | -1,5 dias
1.8.2.4.3.2.16.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 16:00 | Sex 14/08/26 02:30 | -1,5 dias | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 06:00 | -1,5 dias
1.8.2.4.3.2.16.2 | Montar spools da nova linha | 3,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 06:00 | -1,5 dias | Sex 14/08/26 23:00 | Sex 14/08/26 09:30 | -1,5 dias
1.8.2.4.3.2.16.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 23:00 | Sex 14/08/26 09:30 | -1,5 dias | Sáb 15/08/26 00:00 | Sex 14/08/26 10:30 | -1,5 dias
1.8.2.4.3.2.16.4 | Soldar suportes da nova linha | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 15/08/26 00:00 | Sex 14/08/26 10:30 | -1,5 dias | Sáb 15/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 13:00 | -1,5 dias
1.8.2.4.3.2.16.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 15/08/26 02:30 | Sex 14/08/26 13:00 | -1,5 dias | Sáb 15/08/26 03:30 | Sex 14/08/26 14:00 | -1,5 dias
1.8.2.4.3.2.17 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 450-WGC-440 (Trecho do tanque de recirculação) | 9,06 dias | 0,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 19:00 | -0,06 dias
1.8.2.4.3.2.17.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 12 hrs | -12 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | -0,22 dias | Qua 12/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 21:30 | -1,56 dias
1.8.2.4.3.2.17.2 | Montar spools da nova linha | 12 hrs | -12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 21:30 | -1,56 dias | Qui 13/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 09:30 | -2,89 dias
1.8.2.4.3.2.17.3 | Posicionar suportes na nova linha | 5 hrs | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 11:30 | Qua 12/08/26 09:30 | -2,89 dias | Qui 13/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 14:30 | -3,44 dias
1.8.2.4.3.2.17.4 | Soldar suportes da nova linha | 8 hrs | -8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 21:30 | Qua 12/08/26 14:30 | -3,44 dias | Sex 14/08/26 13:30 | Qua 12/08/26 22:30 | -4,33 dias
1.8.2.4.3.2.17.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1,5 hrs | -4,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 17:30 | 0,44 dias | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 14/08/26 19:00 | -0,06 dias
1.8.2.4.4 | ETAPA 04 | 9,33 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 0 dias | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 0 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2 | EXECUÇÃO | 8,89 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.1 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 450-WGC-440 (Trecho até Desumidificador) | 8,89 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.1.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.1.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | 0 dias | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 11:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.1.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 11:30 | 0 dias | Qui 05/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 21:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.1.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 21:30 | 0 dias | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 13:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.1.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 13:30 | 0 dias | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.2 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 450-WGC-440 (Trecho até casa de bombas) | 8,89 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.2.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.2.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | 0 dias | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 11:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.2.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 11:30 | 0 dias | Qui 05/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 21:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.2.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 21:30 | 0 dias | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 13:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.2.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 13:30 | 0 dias | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.3 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 450-WGC-440 (Trecho até Tanque de Lama) | 8,89 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.3.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 24 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.3.2 | Montar spools da nova linha | 24 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 11:30 | 0 dias | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 11:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.3.3 | Posicionar suportes na nova linha | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 11:30 | Qui 05/11/26 11:30 | 0 dias | Qui 05/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 21:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.3.4 | Soldar suportes da nova linha | 16 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 21:30 | Qui 05/11/26 21:30 | 0 dias | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 13:30 | 0 dias
1.8.2.4.4.2.3.5 | Realizar inspeção nas soldas | 6 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 13:30 | 0 dias | Sex 06/11/26 19:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 0 dias
1.8.2.4.5 | ETAPA 05 | 9,89 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Sáb 27/02/27 00:30 | Sáb 27/02/27 00:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2 | EXECUÇÃO | 8,89 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 19:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.1 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 50-WGC-407 | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 21:30 | Ter 23/02/27 21:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.1.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 14:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.1.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 14:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.1.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 18:30 | Ter 23/02/27 18:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.1.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 18:30 | Ter 23/02/27 18:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 20:30 | Ter 23/02/27 20:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.1.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 20:30 | Ter 23/02/27 20:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 21:30 | Ter 23/02/27 21:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.2 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 50-WGC-421 | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 21:30 | Ter 23/02/27 21:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.2.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 21:30 | Ter 23/02/27 21:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 00:30 | Qua 24/02/27 00:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.2.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 00:30 | Qua 24/02/27 00:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 03:30 | Qua 24/02/27 03:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.2.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 03:30 | Qua 24/02/27 03:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 04:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.2.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 04:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.2.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.3 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 50-WGC-427A | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.3.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 10:30 | Qua 24/02/27 10:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.3.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 10:30 | Qua 24/02/27 10:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 13:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.3.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 13:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 14:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.3.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 14:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 16:30 | Qua 24/02/27 16:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.3.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 16:30 | Qua 24/02/27 16:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.4 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 50-WGC-502 | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 03:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.4.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 20:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.4.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 20:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 23:30 | Qua 24/02/27 23:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.4.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 23:30 | Qua 24/02/27 23:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 00:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.4.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 00:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 02:30 | Qui 25/02/27 02:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.4.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 02:30 | Qui 25/02/27 02:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 03:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.5 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 65-WGC-436 | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 03:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.5.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 03:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 06:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.5.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 06:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 09:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.5.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 09:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 10:30 | Qui 25/02/27 10:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.5.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 10:30 | Qui 25/02/27 10:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 12:30 | Qui 25/02/27 12:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.5.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 12:30 | Qui 25/02/27 12:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.6 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 65-WGC-437 | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.6.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 16:30 | Qui 25/02/27 16:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.6.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 16:30 | Qui 25/02/27 16:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 19:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.6.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 19:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 20:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.6.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 20:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 22:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.6.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 22:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.7 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 65-WGC-438 | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 09:30 | Sex 26/02/27 09:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.7.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 02:30 | Sex 26/02/27 02:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.7.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 02:30 | Sex 26/02/27 02:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 05:30 | Sex 26/02/27 05:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.7.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 05:30 | Sex 26/02/27 05:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 06:30 | Sex 26/02/27 06:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.7.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 06:30 | Sex 26/02/27 06:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 08:30 | Sex 26/02/27 08:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.7.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 08:30 | Sex 26/02/27 08:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 09:30 | Sex 26/02/27 09:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.8 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 65-WGC-439 | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 08:30 | Sex 26/02/27 08:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 18:30 | Sex 26/02/27 18:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.8.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 08:30 | Sex 26/02/27 08:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 11:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.8.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 11:30 | Sex 26/02/27 11:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 14:30 | Sex 26/02/27 14:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.8.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 14:30 | Sex 26/02/27 14:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 15:30 | Sex 26/02/27 15:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.8.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 15:30 | Sex 26/02/27 15:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 17:30 | Sex 26/02/27 17:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.8.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 17:30 | Sex 26/02/27 17:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 18:30 | Sex 26/02/27 18:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.9 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 65-WGC-500 | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 21:30 | Ter 23/02/27 21:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.9.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 14:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.9.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 14:30 | Ter 23/02/27 14:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.9.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 18:30 | Ter 23/02/27 18:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.9.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 18:30 | Ter 23/02/27 18:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 20:30 | Ter 23/02/27 20:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.9.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 20:30 | Ter 23/02/27 20:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 21:30 | Ter 23/02/27 21:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.10 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-406 | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 21:30 | Ter 23/02/27 21:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.10.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 21:30 | Ter 23/02/27 21:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 00:30 | Qua 24/02/27 00:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.10.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 00:30 | Qua 24/02/27 00:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 03:30 | Qua 24/02/27 03:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.10.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 03:30 | Qua 24/02/27 03:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 04:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.10.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 04:30 | Qua 24/02/27 04:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.10.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 06:30 | Qua 24/02/27 06:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.11 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-416 | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.11.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 10:30 | Qua 24/02/27 10:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.11.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 10:30 | Qua 24/02/27 10:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 13:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.11.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 13:30 | Qua 24/02/27 13:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 14:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.11.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 14:30 | Qua 24/02/27 14:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 16:30 | Qua 24/02/27 16:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.11.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 16:30 | Qua 24/02/27 16:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.12 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-417 | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 03:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.12.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 20:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.12.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 20:30 | Qua 24/02/27 20:30 | 0 dias | Qua 24/02/27 23:30 | Qua 24/02/27 23:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.12.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 23:30 | Qua 24/02/27 23:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 00:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.12.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 00:30 | Qui 25/02/27 00:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 02:30 | Qui 25/02/27 02:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.12.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 02:30 | Qui 25/02/27 02:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 03:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.13 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-427 | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 03:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.13.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 03:30 | Qui 25/02/27 03:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 06:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.13.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 06:30 | Qui 25/02/27 06:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 09:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.13.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 09:30 | Qui 25/02/27 09:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 10:30 | Qui 25/02/27 10:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.13.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 10:30 | Qui 25/02/27 10:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 12:30 | Qui 25/02/27 12:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.13.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 12:30 | Qui 25/02/27 12:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.14 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-430 | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.14.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 13:30 | Qui 25/02/27 13:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 16:30 | Qui 25/02/27 16:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.14.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 16:30 | Qui 25/02/27 16:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 19:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.14.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 19:30 | Qui 25/02/27 19:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 20:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.14.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 20:30 | Qui 25/02/27 20:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 22:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.14.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 22:30 | Qui 25/02/27 22:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.15 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-434 | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 09:30 | Sex 26/02/27 09:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.15.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 02:30 | Sex 26/02/27 02:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.15.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 02:30 | Sex 26/02/27 02:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 05:30 | Sex 26/02/27 05:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.15.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 05:30 | Sex 26/02/27 05:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 06:30 | Sex 26/02/27 06:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.15.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 06:30 | Sex 26/02/27 06:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 08:30 | Sex 26/02/27 08:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.15.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 08:30 | Sex 26/02/27 08:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 09:30 | Sex 26/02/27 09:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.16 | SUBSTITUIR TUBULAÇÃO 80-WGC-435 | 1,11 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 09:30 | Sex 26/02/27 09:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 19:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.16.1 | Desmontar linha antiga (tubulação e suportes) | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 09:30 | Sex 26/02/27 09:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 12:30 | Sex 26/02/27 12:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.16.2 | Montar spools da nova linha | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 12:30 | Sex 26/02/27 12:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 15:30 | Sex 26/02/27 15:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.16.3 | Posicionar suportes na nova linha | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 15:30 | Sex 26/02/27 15:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 16:30 | Sex 26/02/27 16:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.16.4 | Soldar suportes da nova linha | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 16:30 | Sex 26/02/27 16:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 18:30 | Sex 26/02/27 18:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.2.16.5 | Realizar inspeção nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 18:30 | Sex 26/02/27 18:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 19:30 | 0 dias
1.8.2.4.5.3 | Realizar testes hidrostáticos e estanqueidade | 5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 19:30 | Sex 26/02/27 19:30 | 0 dias | Sáb 27/02/27 00:30 | Sáb 27/02/27 00:30 | 0 dias
1.9 | BALÃO DE PÓ | 326,5 dias | 88,5 dias | 100 | 71.06 | -28.94 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 5 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Seg 04/01/27 13:00 | 102,5 dias
1.9.1 | ATIVIDADES ROTINA | 326,5 dias | 88,5 dias | 100 | 70.83 | -29.17 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 5 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Seg 04/01/27 13:00 | 102,5 dias
1.9.1.1 | ANDAIME | 282,77 dias | 46,38 dias | 100 | 53.59 | -46.41 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 5 dias | Qui 06/08/26 11:00 | Sex 30/10/26 15:24 | 60,38 dias
1.9.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 5 dias | Qui 11/09/25 17:30 | Qui 18/09/25 17:30 | 5 dias
1.9.1.1.1.1 | Montar gaveteiro na área do balão de pó | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 5 dias | Qua 10/09/25 17:30 | Qua 17/09/25 17:30 | 5 dias
1.9.1.1.1.2 | Separar e organizar material de montagem | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/09/25 07:30 | Qui 18/09/25 07:30 | 5 dias | Qui 11/09/25 17:30 | Qui 18/09/25 17:30 | 5 dias
1.9.1.1.2 | MONTAGEM ANDAIME PARA REFORÇO COLUNAS | 20 dias | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/09/25 07:30 | Sex 26/09/25 07:30 | 10 dias | Sex 19/09/25 17:30 | Qui 23/10/25 17:30 | 24 dias
1.9.1.1.2.1 | Montar torre de andaime coluna 01 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/09/25 07:30 | Sex 26/09/25 07:30 | 10 dias | Sex 12/09/25 17:30 | Qui 23/10/25 17:30 | 29 dias
1.9.1.1.2.2 | Montar torre de andaime coluna 02 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Sex 26/09/25 07:30 | 9 dias | Seg 15/09/25 17:30 | Qui 23/10/25 17:30 | 28 dias
1.9.1.1.2.3 | Montar torre de andaime coluna 03 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | 11,5 dias | Ter 16/09/25 17:30 | Qui 02/10/25 13:00 | 11,5 dias
1.9.1.1.2.4 | Montar torre de andaime coluna 04 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 17/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | 10,5 dias | Qua 17/09/25 17:30 | Qui 02/10/25 13:00 | 10,5 dias
1.9.1.1.2.5 | Montar torre de andaime coluna 05 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | 9,5 dias | Qui 18/09/25 17:30 | Qui 02/10/25 13:00 | 9,5 dias
1.9.1.1.2.6 | Montar torre de andaime coluna 06 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 19/09/25 07:30 | Sex 03/10/25 13:00 | 10,5 dias | Sex 19/09/25 17:30 | Seg 06/10/25 13:00 | 10,5 dias
1.9.1.1.3 | MONTAGEM ANDAIME PARA ESCADA/PINTURA | 129 dias | 95 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/09/25 07:30 | Qui 09/10/25 07:30 | 13 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 108 dias
1.9.1.1.3.1 | Montar plataforma de andaime - EL. + 17500 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/09/25 07:30 | Qui 09/10/25 07:30 | 13 dias | Qui 25/09/25 17:30 | Ter 14/10/25 17:30 | 13 dias
1.9.1.1.3.2 | Montar plataforma de andaime - EL. + 19500 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/09/25 07:30 | Qui 09/10/25 07:30 | 9 dias | Qua 01/10/25 17:30 | Ter 14/10/25 17:30 | 9 dias
1.9.1.1.3.3 | Montar plataforma de andaime - EL. + 21500 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/10/25 07:30 | Qui 09/10/25 07:30 | 5 dias | Ter 07/10/25 17:30 | Ter 14/10/25 17:30 | 5 dias
1.9.1.1.3.4 | Montar plataforma de andaime - EL. + 23500 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 07:30 | 7 dias | Seg 13/10/25 17:30 | Qua 22/10/25 17:30 | 7 dias
1.9.1.1.3.5 | Montar plataforma de andaime - EL. + 25500 | 6 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 07:30 | 3 dias | Sex 17/10/25 17:30 | Sex 24/10/25 17:30 | 5 dias
1.9.1.1.3.6 | Montar plataforma de andaime - EL. + 27500 | 104 dias | 100 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 07:30 | 0 dias | Qui 23/10/25 17:30 | Qua 25/03/26 17:30 | 100 dias
1.9.1.1.3.7 | Montar plataforma de andaime - EL. + 29500 | 100 dias | 98 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 1 dia | Seg 27/10/25 17:30 | Qui 26/03/26 17:30 | 99 dias
1.9.1.1.3.8 | Montar plataforma de andaime - EL. + 31500 | 112 dias | 110 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | 4 dias | Qua 29/10/25 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 114 dias
1.9.1.1.3.9 | Montar plataforma de andaime - EL. + 33500 | 111 dias | 109 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 07:30 | 3 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 112 dias
1.9.1.1.3.10 | Montar plataforma de andaime - EL. + 35500 | 110 dias | 108 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 07:30 | 2 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 110 dias
1.9.1.1.3.11 | Montar plataforma de andaime - EL. + 37500 | 110 dias | 108 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 07:30 | 0 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 108 dias
1.9.1.1.4 | MONTAGEM ANDAIME TORRE DO BLEEDER | 119 dias | 104 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 07:30 | 3 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 107 dias
1.9.1.1.4.1 | Montar torre de andaime - Piso 00 a EL + 33500 | 12 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Qui 23/10/25 07:30 | 3 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 07/11/25 17:30 | 5 dias
1.9.1.1.4.2 | Montar plataforma de andaime até volta do pescoço - EL + 33500 | 111 dias | 109 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 07:30 | 3 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 112 dias
1.9.1.1.4.3 | Montar plataforma de andaime até volta do pescoço - EL + 35500 | 110 dias | 108 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 07:30 | 2 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 110 dias
1.9.1.1.4.4 | Montar plataforma de andaime até volta do pescoço - EL + 37500 | 110 dias | 108 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 05/11/25 07:30 | 0 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 108 dias
1.9.1.1.4.5 | Montar plataforma de andaime área do pescoço - EL + 38900 | 107 dias | 106 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 1 dia | Sex 07/11/25 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 107 dias
1.9.1.1.5 | MONTAGEM DE ANDAIME - INTERLIGAÇÃO BALÃO DE PÓ / VENTURI 01 | 66 dias | 56 dias | 100 | 92 | -8 | Qua 19/11/25 12:30 | Qui 11/06/26 07:30 | 134,56 dias | Qua 03/12/25 12:30 | Sex 11/09/26 17:30 | 190,56 dias
1.9.1.1.5.1 | Montar torre de andaime - Piso 00 a EL + 36000 | 66 dias | 56 dias | 100 | 92 | -8 | Qua 19/11/25 12:30 | Qui 11/06/26 07:30 | 134,56 dias | Qua 03/12/25 12:30 | Sex 11/09/26 17:30 | 190,56 dias
1.9.1.1.6 | DESMONTAGEM ANDAIME TORRE DO BLEEDER | 10 dias | -9 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 19/12/25 09:30 | Qui 01/10/26 13:00 | 192,28 dias | Seg 19/01/26 09:30 | Qui 15/10/26 13:00 | 189,28 dias
1.9.1.1.6.1 | Desmontar plataforma de andaime área do pescoço - EL + 38900 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 19/12/25 09:30 | Qua 07/10/26 09:54 | 196,04 dias | Seg 22/12/25 09:30 | Qui 08/10/26 09:54 | 196,04 dias
1.9.1.1.6.2 | Desmontar plataforma de andaime em volta do pescoço - EL + 37500 | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 26/12/25 09:30 | Sex 09/10/26 13:00 | 195,5 dias | Ter 30/12/25 09:30 | Ter 13/10/26 13:00 | 197,5 dias
1.9.1.1.6.3 | Desmontar plataforma de andaime em volta do pescoço - EL + 35500 | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 05/01/26 09:30 | Ter 13/10/26 13:00 | 197,28 dias | Qua 07/01/26 09:30 | Qui 15/10/26 13:00 | 197,28 dias
1.9.1.1.6.4 | Desmontar plataforma de andaime em volta do pescoço - EL + 33500 | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 15/01/26 09:30 | Qui 01/10/26 13:00 | 181,28 dias | Seg 19/01/26 09:30 | Seg 05/10/26 13:00 | 181,28 dias
1.9.1.1.7 | DESMONTAGEM ANDAIME PARA ESCADA/PINTURA | 18,5 dias | -110,67 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 26/12/25 09:30 | Qua 23/09/26 07:30 | 183 dias | Sex 26/06/26 11:00 | Seg 19/10/26 13:00 | 80,11 dias
1.9.1.1.7.1 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 37500 | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 26/12/25 09:30 | Sex 09/10/26 13:00 | 195,5 dias | Ter 30/12/25 09:30 | Ter 13/10/26 13:00 | 197,5 dias
1.9.1.1.7.2 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 35500 | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 05/01/26 09:30 | Ter 13/10/26 13:00 | 197,28 dias | Qua 07/01/26 09:30 | Qui 15/10/26 13:00 | 197,28 dias
1.9.1.1.7.3 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 33500 | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 15/01/26 09:30 | Qui 15/10/26 13:00 | 191,28 dias | Seg 19/01/26 09:30 | Seg 19/10/26 13:00 | 191,28 dias
1.9.1.1.7.4 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 31500 | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 13/02/26 07:30 | Seg 05/10/26 13:00 | 162,5 dias | Seg 16/02/26 17:30 | Qua 07/10/26 13:00 | 163,5 dias
1.9.1.1.7.5 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 29500 | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 26/02/26 07:30 | Qua 07/10/26 13:00 | 157,5 dias | Sex 27/02/26 17:30 | Sex 09/10/26 13:00 | 157,5 dias
1.9.1.1.7.6 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 27500 | 4 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 13/03/26 07:30 | Qui 24/09/26 13:00 | 136,5 dias | Qua 18/03/26 17:30 | Qua 30/09/26 13:00 | 136,5 dias
1.9.1.1.7.7 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 25500 | 4 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 01/04/26 07:30 | Qui 24/09/26 07:30 | 123 dias | Seg 06/04/26 17:30 | Ter 29/09/26 17:30 | 124 dias
1.9.1.1.7.8 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 23500 | 4 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 06/04/26 07:30 | Qua 23/09/26 07:30 | 120 dias | Qui 09/04/26 17:30 | Seg 28/09/26 17:30 | 120 dias
1.9.1.1.7.9 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 21500 | 4 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 29/05/26 12:00 | Ter 29/09/26 07:30 | 85,61 dias | Qui 04/06/26 11:00 | Sex 02/10/26 17:30 | 85,61 dias
1.9.1.1.7.10 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 19500 | 4 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 15/06/26 12:00 | Seg 05/10/26 07:30 | 78,61 dias | Sex 19/06/26 11:00 | Qui 08/10/26 17:30 | 78,61 dias
1.9.1.1.7.11 | Desmontar plataforma de andaime - EL. + 17500 | 4 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 22/06/26 12:00 | Seg 12/10/26 07:30 | 78,61 dias | Sex 26/06/26 11:00 | Qui 15/10/26 17:30 | 78,61 dias
1.9.1.1.8 | DESMONTAGEM ANDAIME PARA REFORÇO COLUNAS | 7,77 dias | 1,77 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 12:00 | Sex 16/10/26 07:30 | 58,61 dias | Seg 03/08/26 11:00 | Ter 27/10/26 15:24 | 60,38 dias
1.9.1.1.8.1 | Desmontar torre de andaime coluna 01 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 12:00 | Sex 16/10/26 07:30 | 58,61 dias | Seg 27/07/26 11:00 | Sex 16/10/26 17:30 | 58,61 dias
1.9.1.1.8.2 | Desmontar torre de andaime coluna 02 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 27/07/26 12:00 | Seg 19/10/26 07:30 | 58,61 dias | Ter 28/07/26 11:00 | Seg 19/10/26 17:30 | 58,61 dias
1.9.1.1.8.3 | Desmontar torre de andaime coluna 03 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 28/07/26 12:00 | Ter 20/10/26 07:30 | 58,61 dias | Qua 29/07/26 11:00 | Ter 20/10/26 17:30 | 58,61 dias
1.9.1.1.8.4 | Desmontar torre de andaime coluna 04 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 29/07/26 12:00 | Qua 21/10/26 07:30 | 58,61 dias | Qui 30/07/26 11:00 | Qua 21/10/26 17:30 | 58,61 dias
1.9.1.1.8.5 | Desmontar torre de andaime coluna 05 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 30/07/26 12:00 | Qui 22/10/26 07:30 | 58,61 dias | Sex 31/07/26 11:00 | Qui 22/10/26 17:30 | 58,61 dias
1.9.1.1.8.6 | Desmontar torre de andaime coluna 06 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 31/07/26 12:00 | Seg 26/10/26 15:24 | 60,38 dias | Seg 03/08/26 11:00 | Ter 27/10/26 15:24 | 60,38 dias
1.9.1.1.9 | DESMONTAGEM DE ANDAIME - INTERLIGAÇÃO BALÃO DE PÓ / VENTURI 01 | 10 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 22/06/26 12:00 | Qua 14/10/26 13:00 | 81,11 dias | Seg 06/07/26 11:00 | Qua 28/10/26 13:00 | 81,11 dias
1.9.1.1.9.1 | Demontar torre de andaime - Piso 00 a EL + 36000 | 10 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 22/06/26 12:00 | Qua 14/10/26 13:00 | 81,11 dias | Seg 06/07/26 11:00 | Qua 28/10/26 13:00 | 81,11 dias
1.9.1.1.10 | ATIVIDADES FINAIS | 3 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 03/08/26 12:00 | Ter 27/10/26 15:24 | 60,38 dias | Qui 06/08/26 11:00 | Sex 30/10/26 15:24 | 60,38 dias
1.9.1.1.10.1 | Organizar e retirar material de andaime da área de montagem | 3 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 03/08/26 12:00 | Ter 27/10/26 15:24 | 60,38 dias | Qui 06/08/26 11:00 | Sex 30/10/26 15:24 | 60,38 dias
1.9.1.2 | SUBSTITUIÇÃO DE CONTRAVENTAMENTO - ENTRE DS2/DS4 | 151 dias | 132,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 12:30 | Seg 17/11/25 07:30 | 0,56 dias | Qua 10/12/25 17:00 | Ter 30/06/26 17:30 | 133,06 dias
1.9.1.2.1 | MONTAGEM ANDAIME | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 12:30 | Seg 17/11/25 07:30 | 0,56 dias | Qua 19/11/25 12:30 | Qua 19/11/25 17:30 | 0,56 dias
1.9.1.2.1.1 | Montar torre de andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 12:30 | Seg 17/11/25 07:30 | 0,56 dias | Ter 18/11/25 12:30 | Ter 18/11/25 17:30 | 0,56 dias
1.9.1.2.1.2 | Montar pau de carga | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 12:30 | Qua 19/11/25 07:30 | 0,56 dias | Qua 19/11/25 12:30 | Qua 19/11/25 17:30 | 0,56 dias
1.9.1.2.2 | SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA - DBS3 | 118 dias | 107 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 12:30 | Seg 24/11/25 07:30 | 2,56 dias | Qui 04/12/25 12:30 | Qui 21/05/26 17:30 | 109,56 dias
1.9.1.2.2.1 | DESMONTAGEM | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 12:30 | Seg 24/11/25 07:30 | 2,56 dias | Sex 21/11/25 12:30 | Ter 25/11/25 17:30 | 2,56 dias
1.9.1.2.2.1.1 | Travar contraventamento | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 12:30 | Seg 24/11/25 07:30 | 2,56 dias | Qua 19/11/25 17:00 | Seg 24/11/25 13:00 | 2,56 dias
1.9.1.2.2.1.2 | Realizar amaração da estrutura | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 17:00 | Seg 24/11/25 13:00 | 2,56 dias | Qui 20/11/25 12:30 | Seg 24/11/25 17:30 | 2,56 dias
1.9.1.2.2.1.3 | Sacar pinos superiores e parafusos inferiores | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 20/11/25 12:30 | Ter 25/11/25 07:30 | 2,56 dias | Qui 20/11/25 17:00 | Ter 25/11/25 13:00 | 2,56 dias
1.9.1.2.2.1.4 | Remover contraventamento | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 20/11/25 17:00 | Ter 25/11/25 13:00 | 2,56 dias | Sex 21/11/25 12:30 | Ter 25/11/25 17:30 | 2,56 dias
1.9.1.2.2.2 | MONTAGEM | 2,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 17:00 | Ter 19/05/26 13:00 | 109,56 dias | Qui 04/12/25 12:30 | Qui 21/05/26 17:30 | 109,56 dias
1.9.1.2.2.2.1 | Posicionar novo contraventamento | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 17:00 | Ter 19/05/26 13:00 | 109,56 dias | Ter 02/12/25 12:30 | Ter 19/05/26 17:30 | 109,56 dias
1.9.1.2.2.2.2 | Realizar amarração da estrutura | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 12:30 | Qua 20/05/26 07:30 | 109,56 dias | Ter 02/12/25 17:00 | Qua 20/05/26 13:00 | 109,56 dias
1.9.1.2.2.2.3 | Montar os pinos superiores e parafusos inferiores | 1,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 17:00 | Qua 20/05/26 13:00 | 109,56 dias | Qui 04/12/25 12:30 | Qui 21/05/26 17:30 | 109,56 dias
1.9.1.2.3 | SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA - DBS2 | 129 dias | 117,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 21/11/25 12:30 | Qua 26/11/25 07:30 | 2,56 dias | Seg 08/12/25 17:00 | Ter 09/06/26 17:30 | 120,06 dias
1.9.1.2.3.1 | DESMONTAGEM | 3 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 21/11/25 12:30 | Qua 26/11/25 07:30 | 2,56 dias | Ter 25/11/25 12:30 | Sex 28/11/25 17:30 | 3,56 dias
1.9.1.2.3.1.1 | Travar contraventamento | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 21/11/25 12:30 | Qua 26/11/25 07:30 | 2,56 dias | Sex 21/11/25 17:00 | Qua 26/11/25 13:00 | 2,56 dias
1.9.1.2.3.1.2 | Realizar amaração da estrutura | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 21/11/25 17:00 | Qua 26/11/25 13:00 | 2,56 dias | Seg 24/11/25 12:30 | Qua 26/11/25 17:30 | 2,56 dias
1.9.1.2.3.1.3 | Sacar pino inferior e parafusos superiores | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 12:30 | Qui 27/11/25 07:30 | 2,56 dias | Seg 24/11/25 17:00 | Qui 27/11/25 17:30 | 3,06 dias
1.9.1.2.3.1.4 | Remover contraventamento | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 17:00 | Sex 28/11/25 07:30 | 3,06 dias | Ter 25/11/25 12:30 | Sex 28/11/25 17:30 | 3,56 dias
1.9.1.2.3.2 | MONTAGEM | 13 dias | 10,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 12:30 | Sex 22/05/26 07:30 | 109,56 dias | Seg 08/12/25 17:00 | Ter 09/06/26 17:30 | 120,06 dias
1.9.1.2.3.2.1 | Posicionar novo contraventamento | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 12:30 | Sex 22/05/26 07:30 | 109,56 dias | Qui 04/12/25 17:00 | Sex 22/05/26 13:00 | 109,56 dias
1.9.1.2.3.2.2 | Realizar amarração da estrutura | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 17:00 | Sex 22/05/26 13:00 | 109,56 dias | Sex 05/12/25 12:30 | Sex 22/05/26 17:30 | 109,56 dias
1.9.1.2.3.2.3 | Montar os pino inferior e parafusos superiores | 12 dias | 10,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/12/25 12:30 | Seg 25/05/26 07:30 | 109,56 dias | Seg 08/12/25 17:00 | Ter 09/06/26 17:30 | 120,06 dias
1.9.1.2.4 | SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA - DBS1 | 113,5 dias | 109 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 12:30 | Qua 26/11/25 07:30 | 0,56 dias | Seg 01/12/25 17:00 | Ter 19/05/26 13:00 | 109,56 dias
1.9.1.2.4.1 | DESMONTAGEM | 3 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 12:30 | Qua 26/11/25 07:30 | 0,56 dias | Qui 27/11/25 12:30 | Sex 28/11/25 17:30 | 1,56 dias
1.9.1.2.4.1.1 | Travar contraventamento | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 12:30 | Qua 26/11/25 07:30 | 0,56 dias | Ter 25/11/25 17:00 | Qua 26/11/25 13:00 | 0,56 dias
1.9.1.2.4.1.2 | Realizar amaração da estrutura | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 17:00 | Qua 26/11/25 13:00 | 0,56 dias | Qua 26/11/25 12:30 | Qua 26/11/25 17:30 | 0,56 dias
1.9.1.2.4.1.3 | Sacar pinos inferior e superior | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 12:30 | Qui 27/11/25 07:30 | 0,56 dias | Qua 26/11/25 17:00 | Qui 27/11/25 17:30 | 1,06 dias
1.9.1.2.4.1.4 | Remover contraventamento | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 17:00 | Sex 28/11/25 07:30 | 1,06 dias | Qui 27/11/25 12:30 | Sex 28/11/25 17:30 | 1,56 dias
1.9.1.2.4.2 | MONTAGEM | 15,5 dias | 13 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 27/11/25 12:30 | Seg 27/04/26 07:30 | 96,56 dias | Seg 01/12/25 17:00 | Ter 19/05/26 13:00 | 109,56 dias
1.9.1.2.4.2.1 | Posicionar novo contraventamento | 14 dias | 13,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 27/11/25 12:30 | Seg 27/04/26 07:30 | 96,56 dias | Qui 27/11/25 17:00 | Sex 15/05/26 17:30 | 110,06 dias
1.9.1.2.4.2.2 | Realizar amarração da estrutura | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 27/11/25 17:00 | Seg 18/05/26 07:30 | 110,06 dias | Sex 28/11/25 12:30 | Seg 18/05/26 13:00 | 110,06 dias
1.9.1.2.4.2.3 | Montar os pinos inferior e superior | 1 dia | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 12:30 | Seg 18/05/26 13:00 | 110,06 dias | Seg 01/12/25 17:00 | Ter 19/05/26 13:00 | 109,56 dias
1.9.1.2.5 | DESMONTAGEM | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 17:00 | Seg 29/06/26 07:30 | 133,06 dias | Qua 10/12/25 17:00 | Ter 30/06/26 17:30 | 133,06 dias
1.9.1.2.5.1 | Desmontar andaime e pau de carga, e retirar material da área | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 17:00 | Seg 29/06/26 07:30 | 133,06 dias | Qua 10/12/25 17:00 | Ter 30/06/26 17:30 | 133,06 dias
1.9.1.3 | REFORÇO DAS COLUNAS | 109,77 dias | 72,6 dias | 100 | 72.03 | -27.97 | Qua 10/12/25 17:00 | Seg 25/05/26 07:30 | 106,06 dias | Qua 04/02/26 08:30 | Seg 26/10/26 15:24 | 184,66 dias
1.9.1.3.1 | EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL (DOUBLE SHELL) | 107,6 dias | 75,6 dias | 100 | 68.41 | -31.59 | Qua 10/12/25 17:00 | Seg 25/05/26 07:30 | 106,06 dias | Ter 27/01/26 17:00 | Qui 22/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.1 | COLUNA 01 | 7,86 dias | -9,14 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 17:00 | Qua 03/06/26 07:30 | 113,06 dias | Ter 06/01/26 17:00 | Sex 12/06/26 16:15 | 109,92 dias
1.9.1.3.1.1.1 | MONTAGEM | 5,36 dias | 2,36 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 17:00 | Qua 03/06/26 07:30 | 113,06 dias | Seg 15/12/25 17:00 | Qua 10/06/26 10:45 | 115,42 dias
1.9.1.3.1.1.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 5 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 17:00 | Qua 03/06/26 07:30 | 113,06 dias | Qui 11/12/25 17:00 | Ter 09/06/26 17:30 | 117,06 dias
1.9.1.3.1.1.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 17:00 | Qua 03/06/26 13:00 | 112,56 dias | Sex 12/12/25 12:30 | Qua 03/06/26 17:30 | 112,56 dias
1.9.1.3.1.1.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 17:00 | Qui 04/06/26 07:30 | 113,06 dias | Sex 12/12/25 12:30 | Qui 04/06/26 13:00 | 113,06 dias
1.9.1.3.1.1.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 12:30 | Sex 05/06/26 16:15 | 114,42 dias | Sex 12/12/25 17:00 | Seg 08/06/26 10:45 | 114,42 dias
1.9.1.3.1.1.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 12:30 | Seg 08/06/26 10:45 | 114,92 dias | Sex 12/12/25 17:00 | Seg 08/06/26 16:15 | 114,92 dias
1.9.1.3.1.1.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 17:00 | Seg 08/06/26 16:15 | 114,92 dias | Seg 15/12/25 12:30 | Ter 09/06/26 10:45 | 114,92 dias
1.9.1.3.1.1.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 17:00 | Ter 09/06/26 10:45 | 115,42 dias | Seg 15/12/25 12:30 | Ter 09/06/26 16:15 | 115,42 dias
1.9.1.3.1.1.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/12/25 12:30 | Ter 09/06/26 16:15 | 115,42 dias | Seg 15/12/25 17:00 | Qua 10/06/26 10:45 | 115,42 dias
1.9.1.3.1.1.2 | SOLDA | 6,86 dias | -7,14 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/12/25 17:00 | Qui 04/06/26 07:30 | 111,06 dias | Ter 06/01/26 17:00 | Sex 12/06/26 16:15 | 109,92 dias
1.9.1.3.1.1.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/12/25 17:00 | Qua 10/06/26 10:45 | 115,42 dias | Qua 17/12/25 17:00 | Qua 10/06/26 16:15 | 113,92 dias
1.9.1.3.1.1.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 17/12/25 17:00 | Qua 10/06/26 16:15 | 113,92 dias | Sex 19/12/25 17:00 | Qui 11/06/26 10:45 | 112,42 dias
1.9.1.3.1.1.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 19/12/25 17:00 | Qui 11/06/26 10:45 | 112,42 dias | Ter 23/12/25 17:00 | Qui 11/06/26 16:15 | 110,92 dias
1.9.1.3.1.1.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 17:00 | Qui 11/06/26 16:15 | 110,92 dias | Sex 26/12/25 17:00 | Sex 12/06/26 10:45 | 111,36 dias
1.9.1.3.1.1.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/12/25 17:00 | Sex 12/06/26 10:45 | 111,36 dias | Ter 30/12/25 17:00 | Sex 12/06/26 16:15 | 111,86 dias
1.9.1.3.1.1.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 30/12/25 17:00 | Qui 04/06/26 13:00 | 105,5 dias | Sex 02/01/26 17:00 | Qui 04/06/26 17:30 | 106 dias
1.9.1.3.1.1.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 02/01/26 17:00 | Qui 04/06/26 07:30 | 105 dias | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 04/06/26 13:00 | 103,56 dias
1.9.1.3.1.2 | COLUNA 02 | 5,5 dias | -11,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/12/25 17:00 | Qui 04/06/26 07:30 | 111,06 dias | Sex 09/01/26 17:00 | Qui 11/06/26 13:00 | 105,56 dias
1.9.1.3.1.2.1 | MONTAGEM | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/12/25 17:00 | Qui 04/06/26 07:30 | 111,06 dias | Qui 18/12/25 17:00 | Seg 08/06/26 17:30 | 111,06 dias
1.9.1.3.1.2.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 2,5 dias | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/12/25 17:00 | Qui 04/06/26 07:30 | 111,06 dias | Ter 16/12/25 17:00 | Seg 08/06/26 13:00 | 112,56 dias
1.9.1.3.1.2.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/12/25 17:00 | Qui 04/06/26 07:30 | 110,06 dias | Qua 17/12/25 12:30 | Qui 04/06/26 13:00 | 110,06 dias
1.9.1.3.1.2.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/12/25 17:00 | Sex 05/06/26 07:30 | 111,06 dias | Qua 17/12/25 12:30 | Sex 05/06/26 13:00 | 111,06 dias
1.9.1.3.1.2.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 17/12/25 12:30 | Sex 05/06/26 13:00 | 111,06 dias | Qua 17/12/25 17:00 | Sex 05/06/26 17:30 | 111,06 dias
1.9.1.3.1.2.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 17/12/25 12:30 | Sex 05/06/26 13:00 | 111,06 dias | Qua 17/12/25 17:00 | Sex 05/06/26 17:30 | 111,06 dias
1.9.1.3.1.2.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 17/12/25 17:00 | Seg 08/06/26 07:30 | 111,06 dias | Qui 18/12/25 12:30 | Seg 08/06/26 13:00 | 111,06 dias
1.9.1.3.1.2.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 17/12/25 17:00 | Seg 08/06/26 07:30 | 111,06 dias | Qui 18/12/25 12:30 | Seg 08/06/26 13:00 | 111,06 dias
1.9.1.3.1.2.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/12/25 12:30 | Seg 08/06/26 13:00 | 111,06 dias | Qui 18/12/25 17:00 | Seg 08/06/26 17:30 | 111,06 dias
1.9.1.3.1.2.2 | SOLDA | 5 dias | -9 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/12/25 17:00 | Qui 04/06/26 13:00 | 108,56 dias | Sex 09/01/26 17:00 | Qui 11/06/26 13:00 | 105,56 dias
1.9.1.3.1.2.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/12/25 17:00 | Ter 09/06/26 07:30 | 111,06 dias | Seg 22/12/25 17:00 | Ter 09/06/26 13:00 | 109,56 dias
1.9.1.3.1.2.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 17:00 | Ter 09/06/26 13:00 | 109,56 dias | Qua 24/12/25 17:00 | Ter 09/06/26 17:30 | 109 dias
1.9.1.3.1.2.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/12/25 17:00 | Qua 10/06/26 07:30 | 109 dias | Seg 29/12/25 17:00 | Qua 10/06/26 13:00 | 109,5 dias
1.9.1.3.1.2.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/12/25 17:00 | Qua 10/06/26 13:00 | 109,5 dias | Qua 31/12/25 17:00 | Qua 10/06/26 17:30 | 110 dias
1.9.1.3.1.2.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 31/12/25 17:00 | Qui 11/06/26 07:30 | 110 dias | Seg 05/01/26 17:00 | Qui 11/06/26 13:00 | 109,56 dias
1.9.1.3.1.2.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 17:00 | Qui 04/06/26 13:00 | 104,56 dias | Qua 07/01/26 17:00 | Qui 04/06/26 17:30 | 103,06 dias
1.9.1.3.1.2.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 0,25 dias | -1,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 17:00 | Sex 05/06/26 13:00 | 103,56 dias | Sex 09/01/26 17:00 | Sex 05/06/26 15:15 | 101,81 dias
1.9.1.3.1.3 | COLUNA 03 | 10 dias | -7 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/12/25 17:00 | Seg 25/05/26 07:30 | 100,06 dias | Qua 14/01/26 17:00 | Sex 05/06/26 17:30 | 99,06 dias
1.9.1.3.1.3.1 | MONTAGEM | 10 dias | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/12/25 17:00 | Seg 25/05/26 07:30 | 100,06 dias | Ter 23/12/25 17:00 | Sex 05/06/26 17:30 | 107,06 dias
1.9.1.3.1.3.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 10 dias | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/12/25 17:00 | Seg 25/05/26 07:30 | 100,06 dias | Sex 19/12/25 17:00 | Sex 05/06/26 17:30 | 109,06 dias
1.9.1.3.1.3.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 2 dias | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 19/12/25 17:00 | Seg 25/05/26 07:30 | 99,06 dias | Seg 22/12/25 12:30 | Ter 26/05/26 17:30 | 100,56 dias
1.9.1.3.1.3.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 3 dias | 2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 19/12/25 17:00 | Qua 27/05/26 07:30 | 101,06 dias | Seg 22/12/25 12:30 | Sex 29/05/26 17:30 | 103,56 dias
1.9.1.3.1.3.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 12:30 | Seg 01/06/26 07:30 | 103,56 dias | Seg 22/12/25 17:00 | Seg 01/06/26 13:00 | 103,56 dias
1.9.1.3.1.3.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 12:30 | Seg 01/06/26 13:00 | 104,06 dias | Seg 22/12/25 17:00 | Seg 01/06/26 17:30 | 104,06 dias
1.9.1.3.1.3.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 17:00 | Ter 02/06/26 07:30 | 104,06 dias | Ter 23/12/25 12:30 | Ter 02/06/26 13:00 | 104,06 dias
1.9.1.3.1.3.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 17:00 | Ter 02/06/26 13:00 | 104,56 dias | Ter 23/12/25 12:30 | Ter 02/06/26 17:30 | 104,56 dias
1.9.1.3.1.3.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 12:30 | Qua 03/06/26 07:30 | 104,56 dias | Ter 23/12/25 17:00 | Qua 03/06/26 13:00 | 104,56 dias
1.9.1.3.1.3.2 | SOLDA | 7,75 dias | -6,25 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 17:00 | Qua 27/05/26 07:30 | 99,06 dias | Qua 14/01/26 17:00 | Sex 05/06/26 15:15 | 98,81 dias
1.9.1.3.1.3.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 3 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 17:00 | Qua 27/05/26 07:30 | 99,06 dias | Sex 26/12/25 17:00 | Sex 29/05/26 17:30 | 102 dias
1.9.1.3.1.3.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/12/25 17:00 | Qua 03/06/26 07:30 | 104 dias | Ter 30/12/25 17:00 | Qua 03/06/26 13:00 | 104,5 dias
1.9.1.3.1.3.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 30/12/25 17:00 | Qua 03/06/26 13:00 | 104,5 dias | Sex 02/01/26 17:00 | Qua 03/06/26 17:30 | 105 dias
1.9.1.3.1.3.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 02/01/26 17:00 | Qui 04/06/26 07:30 | 105 dias | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 04/06/26 13:00 | 103,56 dias
1.9.1.3.1.3.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 04/06/26 13:00 | 103,56 dias | Qui 08/01/26 17:00 | Qui 04/06/26 17:30 | 102,06 dias
1.9.1.3.1.3.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 08/01/26 17:00 | Sex 05/06/26 07:30 | 102,06 dias | Seg 12/01/26 17:00 | Sex 05/06/26 13:00 | 100,56 dias
1.9.1.3.1.3.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 0,25 dias | -1,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 17:00 | Sex 05/06/26 13:00 | 100,56 dias | Qua 14/01/26 17:00 | Sex 05/06/26 15:15 | 98,81 dias
1.9.1.3.1.4 | COLUNA 04 | 30,5 dias | 13,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 17:00 | Qua 03/06/26 13:00 | 104,56 dias | Seg 19/01/26 17:00 | Qua 15/07/26 17:30 | 124,06 dias
1.9.1.3.1.4.1 | MONTAGEM | 28,5 dias | 25,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 17:00 | Qua 03/06/26 13:00 | 104,56 dias | Seg 29/12/25 17:00 | Seg 13/07/26 17:30 | 133 dias
1.9.1.3.1.4.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 22 dias | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 17:00 | Qua 03/06/26 13:00 | 104,56 dias | Qua 24/12/25 17:00 | Sex 03/07/26 13:00 | 126,5 dias
1.9.1.3.1.4.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 0,75 dias | 0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/12/25 17:00 | Sex 05/06/26 07:30 | 106 dias | Sex 26/12/25 12:30 | Sex 05/06/26 15:15 | 106,75 dias
1.9.1.3.1.4.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 0,25 dias | -0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/12/25 17:00 | Qua 10/06/26 13:00 | 109,5 dias | Sex 26/12/25 12:30 | Qua 10/06/26 15:15 | 109,75 dias
1.9.1.3.1.4.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,25 dias | -0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/12/25 12:30 | Qua 10/06/26 15:15 | 109,75 dias | Sex 26/12/25 17:00 | Qua 10/06/26 17:30 | 110 dias
1.9.1.3.1.4.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,25 dias | -0,25 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/12/25 12:30 | Qua 10/06/26 15:15 | 109,75 dias | Sex 26/12/25 17:00 | Qua 10/06/26 17:30 | 110 dias
1.9.1.3.1.4.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/12/25 17:00 | Sex 03/07/26 13:00 | 126,5 dias | Seg 29/12/25 12:30 | Sex 03/07/26 17:30 | 127 dias
1.9.1.3.1.4.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 2 dias | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/12/25 17:00 | Seg 06/07/26 07:30 | 127 dias | Seg 29/12/25 12:30 | Ter 07/07/26 17:30 | 129 dias
1.9.1.3.1.4.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/12/25 12:30 | Seg 13/07/26 07:30 | 132 dias | Seg 29/12/25 17:00 | Seg 13/07/26 17:30 | 133 dias
1.9.1.3.1.4.2 | SOLDA | 25 dias | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/12/25 17:00 | Qui 11/06/26 07:30 | 110 dias | Seg 19/01/26 17:00 | Qua 15/07/26 17:30 | 124,06 dias
1.9.1.3.1.4.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/12/25 17:00 | Sex 03/07/26 13:00 | 126,5 dias | Qua 31/12/25 17:00 | Sex 03/07/26 17:30 | 127 dias
1.9.1.3.1.4.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 31/12/25 17:00 | Qua 08/07/26 07:30 | 129 dias | Seg 05/01/26 17:00 | Qui 09/07/26 17:30 | 130,06 dias
1.9.1.3.1.4.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 17:00 | Ter 14/07/26 07:30 | 132,06 dias | Qua 07/01/26 17:00 | Qua 15/07/26 17:30 | 132,06 dias
1.9.1.3.1.4.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 17:00 | Qui 11/06/26 07:30 | 107,06 dias | Sex 09/01/26 17:00 | Qui 11/06/26 13:00 | 105,56 dias
1.9.1.3.1.4.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 17:00 | Qui 11/06/26 13:00 | 105,56 dias | Ter 13/01/26 17:00 | Qui 11/06/26 17:30 | 104,06 dias
1.9.1.3.1.4.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 17:00 | Sex 12/06/26 07:30 | 104,06 dias | Qui 15/01/26 17:00 | Sex 12/06/26 13:00 | 102,56 dias
1.9.1.3.1.4.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 17:00 | Sex 12/06/26 13:00 | 102,56 dias | Seg 19/01/26 17:00 | Sex 12/06/26 17:30 | 101,06 dias
1.9.1.3.1.5 | COLUNA 05 | 74,6 dias | 57,6 dias | 100 | 10.49 | -89.51 | Seg 29/12/25 17:00 | Seg 06/07/26 07:30 | 127 dias | Qui 22/01/26 17:00 | Seg 19/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.5.1 | MONTAGEM | 60,6 dias | 57,6 dias | 100 | 43.11 | -56.89 | Seg 29/12/25 17:00 | Seg 06/07/26 07:30 | 127 dias | Sex 02/01/26 17:00 | Ter 29/09/26 13:54 | 187,6 dias
1.9.1.3.1.5.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 52 dias | 51 dias | 100 | 94 | -6 | Seg 29/12/25 17:00 | Seg 06/07/26 07:30 | 127 dias | Ter 30/12/25 17:00 | Sex 25/09/26 13:54 | 185,6 dias
1.9.1.3.1.5.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 1,5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 30/12/25 17:00 | Qua 08/07/26 07:30 | 129 dias | Qua 31/12/25 12:30 | Qui 09/07/26 13:00 | 130,5 dias
1.9.1.3.1.5.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 1,5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 30/12/25 17:00 | Qui 09/07/26 13:00 | 130,5 dias | Qua 31/12/25 12:30 | Sex 10/07/26 17:30 | 132 dias
1.9.1.3.1.5.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 31/12/25 12:30 | Sex 25/09/26 13:54 | 185,6 dias | Qua 31/12/25 17:00 | Seg 28/09/26 08:24 | 186,1 dias
1.9.1.3.1.5.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 31/12/25 12:30 | Seg 28/09/26 08:24 | 186,1 dias | Qua 31/12/25 17:00 | Seg 28/09/26 13:54 | 186,6 dias
1.9.1.3.1.5.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 31/12/25 17:00 | Seg 28/09/26 13:54 | 186,6 dias | Sex 02/01/26 12:30 | Ter 29/09/26 08:24 | 187,1 dias
1.9.1.3.1.5.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 31/12/25 17:00 | Seg 28/09/26 13:54 | 186,6 dias | Sex 02/01/26 12:30 | Ter 29/09/26 08:24 | 187,1 dias
1.9.1.3.1.5.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 02/01/26 12:30 | Ter 29/09/26 08:24 | 187,1 dias | Sex 02/01/26 17:00 | Ter 29/09/26 13:54 | 187,6 dias
1.9.1.3.1.5.2 | SOLDA | 14 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 02/01/26 17:00 | Ter 29/09/26 13:54 | 187,6 dias | Qui 22/01/26 17:00 | Seg 19/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.5.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 02/01/26 17:00 | Ter 29/09/26 13:54 | 187,6 dias | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 01/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.5.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 01/10/26 13:54 | 187,66 dias | Qui 08/01/26 17:00 | Seg 05/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.5.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 08/01/26 17:00 | Seg 05/10/26 13:54 | 187,66 dias | Seg 12/01/26 17:00 | Qua 07/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.5.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 12/01/26 17:00 | Qua 07/10/26 13:54 | 187,66 dias | Qua 14/01/26 17:00 | Sex 09/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.5.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 14/01/26 17:00 | Sex 09/10/26 13:54 | 187,66 dias | Sex 16/01/26 17:00 | Ter 13/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.5.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 16/01/26 17:00 | Ter 13/10/26 13:54 | 187,66 dias | Ter 20/01/26 17:00 | Qui 15/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.5.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 20/01/26 17:00 | Qui 15/10/26 13:54 | 187,66 dias | Qui 22/01/26 17:00 | Seg 19/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6 | COLUNA 06 | 17 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 02/01/26 17:00 | Ter 29/09/26 13:54 | 187,6 dias | Ter 27/01/26 17:00 | Qui 22/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.1 | MONTAGEM | 3 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 02/01/26 17:00 | Ter 29/09/26 13:54 | 187,6 dias | Qua 07/01/26 17:00 | Sex 02/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.1.1 | Preparar colunas (limpeza na região vertical e horizontal para receber solda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 02/01/26 17:00 | Ter 29/09/26 13:54 | 187,6 dias | Seg 05/01/26 17:00 | Qua 30/09/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.1.2 | Posicionar e travar chapa 01 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 05/01/26 17:00 | Qua 30/09/26 13:54 | 187,66 dias | Ter 06/01/26 12:30 | Qui 01/10/26 08:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.1.3 | Posicionar e travar chapa 02 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 05/01/26 17:00 | Qua 30/09/26 13:54 | 187,66 dias | Ter 06/01/26 12:30 | Qui 01/10/26 08:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.1.4 | Posicionar e travar chapa 03 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 06/01/26 12:30 | Qui 01/10/26 08:24 | 187,66 dias | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 01/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.1.5 | Posicionar e travar chapa 04 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 06/01/26 12:30 | Qui 01/10/26 08:24 | 187,66 dias | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 01/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.1.6 | Posicionar e travar chapa 05 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 01/10/26 13:54 | 187,66 dias | Qua 07/01/26 12:30 | Sex 02/10/26 08:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.1.7 | Posicionar e travar chapa 06 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 01/10/26 13:54 | 187,66 dias | Qua 07/01/26 12:30 | Sex 02/10/26 08:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.1.8 | Posicionar e travar chapa 07 A-B | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 07/01/26 12:30 | Sex 02/10/26 08:24 | 187,66 dias | Qua 07/01/26 17:00 | Sex 02/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.2 | SOLDA | 14 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 07/01/26 17:00 | Sex 02/10/26 13:54 | 187,66 dias | Ter 27/01/26 17:00 | Qui 22/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.2.1 | Soldar chapa 07 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 07/01/26 17:00 | Sex 02/10/26 13:54 | 187,66 dias | Sex 09/01/26 17:00 | Ter 06/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.2.2 | Soldar chapa 06 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 09/01/26 17:00 | Ter 06/10/26 13:54 | 187,66 dias | Ter 13/01/26 17:00 | Qui 08/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.2.3 | Soldar chapa 05 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 13/01/26 17:00 | Qui 08/10/26 13:54 | 187,66 dias | Qui 15/01/26 17:00 | Seg 12/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.2.4 | Soldar chapa 04 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 15/01/26 17:00 | Seg 12/10/26 13:54 | 187,66 dias | Seg 19/01/26 17:00 | Qua 14/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.2.5 | Soldar chapa 03 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 19/01/26 17:00 | Qua 14/10/26 13:54 | 187,66 dias | Qua 21/01/26 17:00 | Sex 16/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.2.6 | Soldar chapa 02 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 21/01/26 17:00 | Sex 16/10/26 13:54 | 187,66 dias | Sex 23/01/26 17:00 | Ter 20/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.1.6.2.7 | Soldar chapa 01 A-B | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 23/01/26 17:00 | Ter 20/10/26 13:54 | 187,66 dias | Ter 27/01/26 17:00 | Qui 22/10/26 13:54 | 187,66 dias
1.9.1.3.2 | INSPEÇÃO END | 102,77 dias | 75,6 dias | 100 | 66.67 | -33.33 | Qua 17/12/25 17:00 | Seg 01/06/26 07:30 | 106,06 dias | Qua 28/01/26 08:30 | Qui 22/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.1 | COLUNA 01 | 6,03 dias | -6,14 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 17/12/25 17:00 | Qui 04/06/26 13:00 | 109,56 dias | Qua 07/01/26 08:30 | Sex 12/06/26 13:15 | 109,42 dias
1.9.1.3.2.1.1 | Realizar PL 07 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 17/12/25 17:00 | Qua 10/06/26 16:15 | 113,92 dias | Qui 18/12/25 08:30 | Qui 11/06/26 07:45 | 113,92 dias
1.9.1.3.2.1.2 | Realizar LP 06 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 19/12/25 17:00 | Qui 11/06/26 10:45 | 112,42 dias | Seg 22/12/25 08:30 | Qui 11/06/26 13:15 | 112,42 dias
1.9.1.3.2.1.3 | Realizar LP 05 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 17:00 | Qui 11/06/26 16:15 | 110,92 dias | Qua 24/12/25 08:30 | Sex 12/06/26 07:45 | 111,03 dias
1.9.1.3.2.1.4 | Realizar LP 04 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 26/12/25 17:00 | Sex 12/06/26 10:45 | 111,36 dias | Seg 29/12/25 08:30 | Sex 12/06/26 13:15 | 111,53 dias
1.9.1.3.2.1.5 | Realizar LP 03 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 30/12/25 17:00 | Sex 12/06/26 10:45 | 111,36 dias | Qua 31/12/25 08:30 | Sex 12/06/26 13:15 | 111,53 dias
1.9.1.3.2.1.6 | Realizar LP 02 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 02/01/26 17:00 | Sex 05/06/26 07:30 | 106 dias | Seg 05/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 09:00 | 106,06 dias
1.9.1.3.2.1.7 | Realizar LP 01 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 04/06/26 13:00 | 103,56 dias | Qua 07/01/26 08:30 | Qui 04/06/26 14:30 | 103,56 dias
1.9.1.3.2.2 | COLUNA 02 | 4,67 dias | -7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 17:00 | Sex 05/06/26 07:30 | 107,06 dias | Seg 12/01/26 08:30 | Qui 11/06/26 14:30 | 105,56 dias
1.9.1.3.2.2.1 | Realizar PL 07 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 17:00 | Ter 09/06/26 13:00 | 109,56 dias | Ter 23/12/25 08:30 | Ter 09/06/26 14:30 | 109,56 dias
1.9.1.3.2.2.2 | Realizar LP 06 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 24/12/25 17:00 | Qua 10/06/26 07:30 | 109 dias | Sex 26/12/25 08:30 | Qua 10/06/26 09:00 | 109,17 dias
1.9.1.3.2.2.3 | Realizar LP 05 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 29/12/25 17:00 | Qua 10/06/26 13:00 | 109,5 dias | Ter 30/12/25 08:30 | Qua 10/06/26 14:30 | 109,67 dias
1.9.1.3.2.2.4 | Realizar LP 04 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 31/12/25 17:00 | Qui 11/06/26 07:30 | 110 dias | Sex 02/01/26 08:30 | Qui 11/06/26 09:00 | 110,17 dias
1.9.1.3.2.2.5 | Realizar LP 03 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 17:00 | Qui 11/06/26 13:00 | 109,56 dias | Ter 06/01/26 08:30 | Qui 11/06/26 14:30 | 109,56 dias
1.9.1.3.2.2.6 | Realizar LP 02 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 17:00 | Sex 05/06/26 07:30 | 103,06 dias | Qui 08/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 09:00 | 103,06 dias
1.9.1.3.2.2.7 | Realizar LP 01 A-B | 1 hr | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 17:00 | Sex 05/06/26 15:15 | 101,81 dias | Seg 12/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 16:15 | 101,75 dias
1.9.1.3.2.3 | COLUNA 03 | 4,86 dias | -7,31 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/12/25 17:00 | Seg 01/06/26 07:30 | 102 dias | Qui 15/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 16:15 | 98,75 dias
1.9.1.3.2.3.1 | Realizar PL 07 A-B | 1 hr | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 26/12/25 17:00 | Seg 01/06/26 07:30 | 102 dias | Seg 29/12/25 08:30 | Seg 01/06/26 08:30 | 102,11 dias
1.9.1.3.2.3.2 | Realizar LP 06 A-B | 1 hr | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 30/12/25 17:00 | Qua 03/06/26 13:00 | 104,5 dias | Qua 31/12/25 08:30 | Qua 03/06/26 14:00 | 104,61 dias
1.9.1.3.2.3.3 | Realizar LP 05 A-B | 1 hr | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 02/01/26 17:00 | Qui 04/06/26 07:30 | 105 dias | Seg 05/01/26 08:30 | Qui 04/06/26 08:30 | 105 dias
1.9.1.3.2.3.4 | Realizar LP 04 A-B | 1 hr | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 04/06/26 13:00 | 103,56 dias | Qua 07/01/26 08:30 | Qui 04/06/26 14:00 | 103,5 dias
1.9.1.3.2.3.5 | Realizar LP 03 A-B | 1 hr | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 08/01/26 17:00 | Sex 05/06/26 07:30 | 102,06 dias | Sex 09/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 08:30 | 102 dias
1.9.1.3.2.3.6 | Realizar LP 02 A-B | 1 hr | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 17:00 | Sex 05/06/26 13:00 | 100,56 dias | Ter 13/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 14:00 | 100,5 dias
1.9.1.3.2.3.7 | Realizar LP 01 A-B | 1 hr | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 14/01/26 17:00 | Sex 05/06/26 15:15 | 98,81 dias | Qui 15/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 16:15 | 98,75 dias
1.9.1.3.2.4 | COLUNA 04 | 30,25 dias | 18,08 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 31/12/25 17:00 | Sex 05/06/26 15:15 | 106,75 dias | Ter 20/01/26 08:30 | Sex 17/07/26 17:30 | 125,89 dias
1.9.1.3.2.4.1 | Realizar PL 07 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 31/12/25 17:00 | Sex 05/06/26 16:15 | 106,86 dias | Sex 02/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 07:45 | 107,03 dias
1.9.1.3.2.4.2 | Realizar LP 06 A-B | 9 hrs | 7,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 17:00 | Qui 16/07/26 07:30 | 134,06 dias | Ter 06/01/26 08:30 | Qui 16/07/26 17:30 | 134,89 dias
1.9.1.3.2.4.3 | Realizar LP 05 A-B | 9 hrs | 7,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 17:00 | Sex 17/07/26 07:30 | 133,06 dias | Qui 08/01/26 08:30 | Sex 17/07/26 17:30 | 133,89 dias
1.9.1.3.2.4.4 | Realizar LP 04 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 17:00 | Qui 11/06/26 13:00 | 105,56 dias | Seg 12/01/26 08:30 | Qui 11/06/26 14:30 | 105,56 dias
1.9.1.3.2.4.5 | Realizar LP 03 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 17:00 | Sex 12/06/26 07:30 | 104,06 dias | Qua 14/01/26 08:30 | Sex 12/06/26 09:00 | 104,06 dias
1.9.1.3.2.4.6 | Realizar LP 02 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 17:00 | Sex 12/06/26 13:00 | 102,56 dias | Sex 16/01/26 08:30 | Sex 12/06/26 14:30 | 102,56 dias
1.9.1.3.2.4.7 | Realizar LP 01 A-B | 2,25 hrs | 0,75 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 17:00 | Sex 05/06/26 15:15 | 95,81 dias | Ter 20/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 17:30 | 95,89 dias
1.9.1.3.2.5 | COLUNA 05 | 12,17 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 01/10/26 13:54 | 187,66 dias | Sex 23/01/26 08:30 | Seg 19/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.5.1 | Realizar PL 07 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 06/01/26 17:00 | Qui 01/10/26 13:54 | 187,66 dias | Qua 07/01/26 08:30 | Qui 01/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.5.2 | Realizar LP 06 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 08/01/26 17:00 | Seg 05/10/26 13:54 | 187,66 dias | Sex 09/01/26 08:30 | Seg 05/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.5.3 | Realizar LP 05 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 12/01/26 17:00 | Qua 07/10/26 13:54 | 187,66 dias | Ter 13/01/26 08:30 | Qua 07/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.5.4 | Realizar LP 04 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 14/01/26 17:00 | Sex 09/10/26 13:54 | 187,66 dias | Qui 15/01/26 08:30 | Sex 09/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.5.5 | Realizar LP 03 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 16/01/26 17:00 | Ter 13/10/26 13:54 | 187,66 dias | Seg 19/01/26 08:30 | Ter 13/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.5.6 | Realizar LP 02 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 20/01/26 17:00 | Qui 15/10/26 13:54 | 187,66 dias | Qua 21/01/26 08:30 | Qui 15/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.5.7 | Realizar LP 01 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 22/01/26 17:00 | Seg 19/10/26 13:54 | 187,66 dias | Sex 23/01/26 08:30 | Seg 19/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.6 | COLUNA 06 | 12,17 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 09/01/26 17:00 | Ter 06/10/26 13:54 | 187,66 dias | Qua 28/01/26 08:30 | Qui 22/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.6.1 | Realizar PL 07 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 09/01/26 17:00 | Ter 06/10/26 13:54 | 187,66 dias | Seg 12/01/26 08:30 | Ter 06/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.6.2 | Realizar LP 06 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 13/01/26 17:00 | Qui 08/10/26 13:54 | 187,66 dias | Qua 14/01/26 08:30 | Qui 08/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.6.3 | Realizar LP 05 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 15/01/26 17:00 | Seg 12/10/26 13:54 | 187,66 dias | Sex 16/01/26 08:30 | Seg 12/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.6.4 | Realizar LP 04 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 19/01/26 17:00 | Qua 14/10/26 13:54 | 187,66 dias | Ter 20/01/26 08:30 | Qua 14/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.6.5 | Realizar LP 03 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 21/01/26 17:00 | Sex 16/10/26 13:54 | 187,66 dias | Qui 22/01/26 08:30 | Sex 16/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.6.6 | Realizar LP 02 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 23/01/26 17:00 | Ter 20/10/26 13:54 | 187,66 dias | Seg 26/01/26 08:30 | Ter 20/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.2.6.7 | Realizar LP 01 A-B | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 27/01/26 17:00 | Qui 22/10/26 13:54 | 187,66 dias | Qua 28/01/26 08:30 | Qui 22/10/26 15:24 | 187,66 dias
1.9.1.3.3 | PINTURA ANTICORROSIVA | 101,1 dias | 81,1 dias | 100 | 86.67 | -13.33 | Qua 07/01/26 08:30 | Qui 04/06/26 14:30 | 103,56 dias | Qua 04/02/26 08:30 | Seg 26/10/26 15:24 | 184,66 dias
1.9.1.3.3.1 | COLUNA 01 | 10 dias | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 08:30 | Qui 04/06/26 14:30 | 103,56 dias | Qua 14/01/26 08:30 | Qui 18/06/26 14:30 | 108,56 dias
1.9.1.3.3.1.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 08:30 | Qui 04/06/26 14:30 | 103,56 dias | Qui 08/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 14:30 | 103,56 dias
1.9.1.3.3.1.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 08/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 14:30 | 103,56 dias | Sex 09/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 14:30 | 103,56 dias
1.9.1.3.3.1.3 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 14:30 | 103,56 dias | Seg 12/01/26 08:30 | Ter 09/06/26 14:30 | 103,56 dias
1.9.1.3.3.1.4 | Realizar pintura intermediária | 6 dias | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 08:30 | Ter 09/06/26 14:30 | 103,56 dias | Ter 13/01/26 08:30 | Qua 17/06/26 14:30 | 108,56 dias
1.9.1.3.3.1.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 08:30 | Qua 17/06/26 14:30 | 108,56 dias | Qua 14/01/26 08:30 | Qui 18/06/26 14:30 | 108,56 dias
1.9.1.3.3.2 | COLUNA 02 | 7 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 16:15 | 101,75 dias | Seg 19/01/26 08:30 | Ter 16/06/26 16:15 | 103,75 dias
1.9.1.3.3.2.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 16:15 | 101,75 dias | Ter 13/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 16:15 | 101,75 dias
1.9.1.3.3.2.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 16:15 | 100,75 dias | Qua 14/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 16:15 | 100,75 dias
1.9.1.3.3.2.3 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 14/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 16:15 | 99,75 dias | Qui 15/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 16:15 | 99,75 dias
1.9.1.3.3.2.4 | Realizar pintura intermediária | 7 dias | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 16:15 | 98,75 dias | Sex 16/01/26 08:30 | Ter 16/06/26 16:15 | 104,75 dias
1.9.1.3.3.2.5 | Realizar pintura de acabamento | 7 dias | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 16:15 | 97,75 dias | Seg 19/01/26 08:30 | Ter 16/06/26 16:15 | 103,75 dias
1.9.1.3.3.3 | COLUNA 03 | 22,14 dias | 17,14 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 16:15 | 98,75 dias | Qui 22/01/26 08:30 | Ter 07/07/26 17:30 | 115,89 dias
1.9.1.3.3.3.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 08:30 | Sex 05/06/26 16:15 | 98,75 dias | Sex 16/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 16:15 | 98,75 dias
1.9.1.3.3.3.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 16:15 | 98,75 dias | Seg 19/01/26 08:30 | Ter 09/06/26 16:15 | 98,75 dias
1.9.1.3.3.3.3 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 08:30 | Ter 09/06/26 16:15 | 98,75 dias | Ter 20/01/26 08:30 | Qua 10/06/26 16:15 | 98,75 dias
1.9.1.3.3.3.4 | Realizar pintura intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 08:30 | Seg 06/07/26 07:30 | 115,89 dias | Qua 21/01/26 08:30 | Seg 06/07/26 17:30 | 115,89 dias
1.9.1.3.3.3.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 21/01/26 08:30 | Ter 07/07/26 07:30 | 115,89 dias | Qui 22/01/26 08:30 | Ter 07/07/26 17:30 | 115,89 dias
1.9.1.3.3.4 | COLUNA 04 | 39 dias | 34 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 07:30 | 95,89 dias | Ter 27/01/26 08:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 129,89 dias
1.9.1.3.3.4.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 07:30 | 95,89 dias | Qua 21/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 17:30 | 95,89 dias
1.9.1.3.3.4.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 21/01/26 08:30 | Ter 09/06/26 07:30 | 95,89 dias | Qui 22/01/26 08:30 | Ter 09/06/26 17:30 | 95,89 dias
1.9.1.3.3.4.3 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 08:30 | Qua 10/06/26 07:30 | 95,89 dias | Sex 23/01/26 08:30 | Qua 10/06/26 17:30 | 95,89 dias
1.9.1.3.3.4.4 | Realizar pintura intermediária | 2 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 08:30 | Seg 27/07/26 07:30 | 127,89 dias | Seg 26/01/26 08:30 | Ter 28/07/26 17:30 | 128,89 dias
1.9.1.3.3.4.5 | Realizar pintura de acabamento | 2 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 08:30 | Qua 29/07/26 07:30 | 128,89 dias | Ter 27/01/26 08:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 129,89 dias
1.9.1.3.3.5 | COLUNA 05 | 96,77 dias | 91,77 dias | 100 | 60 | -40 | Sex 23/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 07:30 | 92,89 dias | Sex 30/01/26 08:30 | Qua 21/10/26 15:24 | 184,66 dias
1.9.1.3.3.5.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 07:30 | 92,89 dias | Seg 26/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 17:30 | 92,89 dias
1.9.1.3.3.5.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 08:30 | Ter 09/06/26 07:30 | 92,89 dias | Ter 27/01/26 08:30 | Ter 09/06/26 17:30 | 92,89 dias
1.9.1.3.3.5.3 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 08:30 | Qua 10/06/26 07:30 | 92,89 dias | Qua 28/01/26 08:30 | Qua 10/06/26 17:30 | 92,89 dias
1.9.1.3.3.5.4 | Realizar pintura intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 28/01/26 08:30 | Seg 19/10/26 15:24 | 184,66 dias | Qui 29/01/26 08:30 | Ter 20/10/26 15:24 | 184,66 dias
1.9.1.3.3.5.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 29/01/26 08:30 | Ter 20/10/26 15:24 | 184,66 dias | Sex 30/01/26 08:30 | Qua 21/10/26 15:24 | 184,66 dias
1.9.1.3.3.6 | COLUNA 06 | 99,77 dias | 94,77 dias | 100 | 60 | -40 | Qua 28/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 07:30 | 89,89 dias | Qua 04/02/26 08:30 | Seg 26/10/26 15:24 | 184,66 dias
1.9.1.3.3.6.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 07:30 | 89,89 dias | Qui 29/01/26 08:30 | Seg 08/06/26 17:30 | 89,89 dias
1.9.1.3.3.6.2 | Realizar limpeza manual | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 08:30 | Ter 09/06/26 07:30 | 89,89 dias | Sex 30/01/26 08:30 | Ter 09/06/26 17:30 | 89,89 dias
1.9.1.3.3.6.3 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 08:30 | Qua 10/06/26 07:30 | 89,89 dias | Seg 02/02/26 08:30 | Qua 10/06/26 17:30 | 89,89 dias
1.9.1.3.3.6.4 | Realizar pintura intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 02/02/26 08:30 | Qui 22/10/26 15:24 | 184,66 dias | Ter 03/02/26 08:30 | Sex 23/10/26 15:24 | 184,66 dias
1.9.1.3.3.6.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/02/26 08:30 | Sex 23/10/26 15:24 | 184,66 dias | Qua 04/02/26 08:30 | Seg 26/10/26 15:24 | 184,66 dias
1.9.1.4 | INSTALAÇÃO DE ESCADA DE ACESSO AO BLEEDER 05 | 201 dias | 17,06 dias | 100 | 54.33 | -45.67 | Sex 14/11/25 12:30 | Seg 09/02/26 07:30 | 52,56 dias | Seg 03/08/26 11:00 | Sex 20/11/26 17:30 | 78,61 dias
1.9.1.4.1 | MONTAGEM E SOLDA DOS SUPORTES | 23,5 dias | -129,44 dias | 100 | 51.22 | -48.78 | Sex 14/11/25 12:30 | Qui 10/09/26 07:30 | 201,56 dias | Sex 19/06/26 11:00 | Ter 13/10/26 13:00 | 81,11 dias
1.9.1.4.1.1 | SUPORTES | 23,5 dias | -129,44 dias | 100 | 51.22 | -48.78 | Sex 14/11/25 12:30 | Qui 10/09/26 07:30 | 201,56 dias | Sex 19/06/26 11:00 | Ter 13/10/26 13:00 | 81,11 dias
1.9.1.4.1.1.1 | ETAPA 01 | 11 dias | -30,78 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 14/11/25 12:30 | Qui 24/09/26 13:00 | 212,06 dias | Qui 15/01/26 09:30 | Sex 09/10/26 13:00 | 187,28 dias
1.9.1.4.1.1.1.1 | Patolar guindaste para solda dos suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 14/11/25 12:30 | Qui 24/09/26 13:00 | 212,06 dias | Ter 18/11/25 12:30 | Seg 28/09/26 13:00 | 212,06 dias
1.9.1.4.1.1.1.2 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 37918 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 22/12/25 09:30 | Qui 01/10/26 13:00 | 191,28 dias | Ter 23/12/25 09:30 | Sex 02/10/26 13:00 | 191,28 dias
1.9.1.4.1.1.1.3 | Montar e soldar na base suporte EL + 37918 (2 unidades) | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 23/12/25 09:30 | Qua 07/10/26 13:00 | 194,28 dias | Sex 26/12/25 09:30 | Sex 09/10/26 13:00 | 195,5 dias
1.9.1.4.1.1.1.4 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 35718 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 30/12/25 09:30 | Qua 30/09/26 13:00 | 188,5 dias | Qua 31/12/25 09:30 | Qui 01/10/26 13:00 | 189,5 dias
1.9.1.4.1.1.1.5 | Montar e soldar na base suporte EL + 35718 (4 unidades) | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 31/12/25 09:30 | Seg 05/10/26 13:00 | 191,5 dias | Seg 05/01/26 09:30 | Qua 07/10/26 13:00 | 193,28 dias
1.9.1.4.1.1.1.6 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 35118 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 07/01/26 09:30 | Ter 29/09/26 13:00 | 185,28 dias | Qui 08/01/26 09:30 | Qua 30/09/26 13:00 | 185,28 dias
1.9.1.4.1.1.1.7 | Montar e soldar na base suporte EL + 35118 (4 unidades) | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 08/01/26 09:30 | Qui 01/10/26 13:00 | 186,28 dias | Seg 12/01/26 09:30 | Seg 05/10/26 13:00 | 186,28 dias
1.9.1.4.1.1.1.8 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 33718 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 12/01/26 09:30 | Seg 28/09/26 13:00 | 181,28 dias | Ter 13/01/26 09:30 | Ter 29/09/26 13:00 | 181,28 dias
1.9.1.4.1.1.1.9 | Montar e soldar na base suporte EL + 33718 (2 unidades) | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 13/01/26 09:30 | Ter 29/09/26 13:00 | 181,28 dias | Qui 15/01/26 09:30 | Qui 01/10/26 13:00 | 181,28 dias
1.9.1.4.1.1.2 | ETAPA 02 | 5,5 dias | -32,5 dias | 100 | 78.57 | -21.43 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 157 dias | Ter 31/03/26 17:30 | Seg 28/09/26 13:00 | 125,5 dias
1.9.1.4.1.1.2.1 | Patolar guindaste para solda dos suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 06/02/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 157 dias | Seg 09/02/26 17:30 | Ter 22/09/26 17:30 | 157 dias
1.9.1.4.1.1.2.2 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 31718 | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 10/02/26 07:30 | Qui 24/09/26 07:30 | 158 dias | Ter 10/02/26 17:30 | Qui 24/09/26 13:00 | 157,5 dias
1.9.1.4.1.1.2.3 | Montar e soldar na base suporte EL + 31718 (4 unidades) | 2 dias | 0 dias | 100 | 50 | -50 | Qua 11/02/26 07:30 | Qui 24/09/26 13:00 | 157,5 dias | Qui 12/02/26 17:30 | Seg 28/09/26 13:00 | 157,5 dias
1.9.1.4.1.1.2.4 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 29718 | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 25/02/26 07:30 | Qui 24/09/26 07:30 | 149 dias | Qua 25/02/26 17:30 | Qui 24/09/26 13:00 | 148,5 dias
1.9.1.4.1.1.2.5 | Montar e soldar na base suporte EL + 29718 (4 unidades) | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/02/26 07:30 | Qui 24/09/26 13:00 | 148,5 dias | Sex 27/02/26 17:30 | Qui 24/09/26 17:30 | 147 dias
1.9.1.4.1.1.2.6 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 27718 | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 10/03/26 07:30 | Qua 23/09/26 13:00 | 138,5 dias | Ter 10/03/26 17:30 | Qua 23/09/26 17:30 | 138 dias
1.9.1.4.1.1.2.7 | Montar e soldar na base suporte EL + 27718 (4 unidades) | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Qui 24/09/26 07:30 | 138 dias | Qui 12/03/26 17:30 | Qui 24/09/26 13:00 | 136,5 dias
1.9.1.4.1.1.2.8 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 25718 | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/03/26 07:30 | Qua 23/09/26 07:30 | 125 dias | Sex 27/03/26 17:30 | Qua 23/09/26 13:00 | 124,5 dias
1.9.1.4.1.1.2.9 | Montar e soldar na base suporte EL + 25718 (2 unidades) | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Qua 23/09/26 13:00 | 124,5 dias | Ter 31/03/26 17:30 | Qua 23/09/26 17:30 | 123 dias
1.9.1.4.1.1.3 | ETAPA 03 | 23,5 dias | -33,89 dias | 100 | 76.92 | -23.08 | Qua 01/04/26 07:30 | Qui 10/09/26 07:30 | 113 dias | Sex 19/06/26 11:00 | Ter 13/10/26 13:00 | 81,11 dias
1.9.1.4.1.1.3.1 | Patolar guindaste para solda dos suportes | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 12:00 | Sex 11/09/26 07:30 | 84,61 dias | Seg 18/05/26 11:00 | Seg 14/09/26 17:30 | 84,61 dias
1.9.1.4.1.1.3.2 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 23718 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 07:30 | Sex 18/09/26 07:30 | 119 dias | Qua 01/04/26 17:30 | Sex 18/09/26 17:30 | 119 dias
1.9.1.4.1.1.3.3 | Montar e soldar na base suporte EL + 23718 (4 unidades) | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/04/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 119 dias | Sex 03/04/26 17:30 | Ter 22/09/26 17:30 | 120 dias
1.9.1.4.1.1.3.4 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 22118 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 12:00 | Sex 11/09/26 07:30 | 76,61 dias | Qua 27/05/26 11:00 | Sex 11/09/26 17:30 | 76,61 dias
1.9.1.4.1.1.3.5 | Montar e soldar na base suporte EL + 22118 (4 unidades) | 3 dias | 1 dia | 100 | 50 | -50 | Qua 27/05/26 12:00 | Qua 16/09/26 07:30 | 78,61 dias | Sex 29/05/26 11:00 | Sex 18/09/26 17:30 | 79,61 dias
1.9.1.4.1.1.3.6 | Adequar andaime para montagem dos suportes EL + 19718 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 12:00 | Qui 10/09/26 07:30 | 62,61 dias | Seg 15/06/26 11:00 | Qui 10/09/26 17:30 | 62,61 dias
1.9.1.4.1.1.3.7 | Montar e soldar na base suporte EL + 19718 (3 unidades) | 3 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 12:00 | Sex 11/09/26 07:30 | 62,61 dias | Qua 17/06/26 11:00 | Ter 15/09/26 17:30 | 63,61 dias
1.9.1.4.1.1.3.8 | Montar e soldar na base suporte EL + 38318 (4 unidades) | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 17/06/26 12:00 | Sex 09/10/26 13:00 | 81,11 dias | Sex 19/06/26 11:00 | Ter 13/10/26 13:00 | 81,11 dias
1.9.1.4.2 | MONTAGEM DE ESCADA | 181,5 dias | 48,33 dias | 100 | 78.69 | -21.31 | Seg 22/12/25 09:30 | Seg 09/02/26 07:30 | 26,78 dias | Seg 29/06/26 11:00 | Seg 26/10/26 13:00 | 84,11 dias
1.9.1.4.2.1 | PRÉ-MONTAGEM | 87 dias | -7,78 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 09:30 | Seg 09/02/26 07:30 | 26,78 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Sex 12/06/26 17:30 | 28 dias
1.9.1.4.2.1.1 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 37918 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 09:30 | Seg 09/02/26 07:30 | 26,78 dias | Seg 29/12/25 09:30 | Qui 12/02/26 17:30 | 29 dias
1.9.1.4.2.1.2 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 35718 | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/12/25 09:30 | Sex 13/02/26 07:30 | 29 dias | Seg 05/01/26 09:30 | Sex 20/02/26 17:30 | 32,78 dias
1.9.1.4.2.1.3 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 35118 | 1 dia | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 09:30 | Sex 05/06/26 07:30 | 105,78 dias | Sex 09/01/26 09:30 | Sex 05/06/26 17:30 | 102,78 dias
1.9.1.4.2.1.4 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 33718 | 1 dia | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 09:30 | Seg 08/06/26 07:30 | 102,78 dias | Qui 15/01/26 09:30 | Seg 08/06/26 17:30 | 99,78 dias
1.9.1.4.2.1.5 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 31718 | 1 dia | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 10/02/26 07:30 | Ter 09/06/26 07:30 | 82 dias | Sex 13/02/26 17:30 | Ter 09/06/26 17:30 | 79 dias
1.9.1.4.2.1.6 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 29718 | 1 dia | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/02/26 07:30 | Qua 10/06/26 07:30 | 79 dias | Qui 19/02/26 17:30 | Qua 10/06/26 17:30 | 78 dias
1.9.1.4.2.1.7 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 27718 | 1 dia | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 07:30 | Qui 11/06/26 07:30 | 78 dias | Qua 25/02/26 17:30 | Qui 11/06/26 17:30 | 75 dias
1.9.1.4.2.1.8 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 25718 | 1 dia | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Sex 12/06/26 07:30 | 46 dias | Seg 13/04/26 17:30 | Sex 12/06/26 17:30 | 42 dias
1.9.1.4.2.1.9 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 23718 | 1 dia | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Sex 05/06/26 07:30 | 36 dias | Sex 17/04/26 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | 33 dias
1.9.1.4.2.1.10 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 22118 | 1 dia | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 08/06/26 07:30 | 33 dias | Qui 23/04/26 17:30 | Seg 08/06/26 17:30 | 31 dias
1.9.1.4.2.1.11 | Pré-montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 19718 | 1 dia | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Ter 09/06/26 07:30 | 31 dias | Qua 29/04/26 17:30 | Ter 09/06/26 17:30 | 28 dias
1.9.1.4.2.1.12 | Pré-montar (plataforma e guarda-corpo) EL + 38318 | 1 dia | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qua 10/06/26 07:30 | 28 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Qua 10/06/26 17:30 | 26 dias
1.9.1.4.2.2 | MONTAGEM | 18,5 dias | -96,67 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 19/01/26 09:30 | Qua 30/09/26 07:30 | 177,78 dias | Seg 29/06/26 11:00 | Seg 26/10/26 13:00 | 84,11 dias
1.9.1.4.2.2.1 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 38918 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 19/01/26 09:30 | Seg 19/10/26 13:00 | 191,28 dias | Ter 20/01/26 09:30 | Ter 20/10/26 13:00 | 191,28 dias
1.9.1.4.2.2.2 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 37918 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 20/01/26 09:30 | Ter 20/10/26 13:00 | 191,28 dias | Qua 21/01/26 09:30 | Qua 21/10/26 13:00 | 191,28 dias
1.9.1.4.2.2.3 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 35718 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 21/01/26 09:30 | Qua 21/10/26 13:00 | 191,28 dias | Qui 22/01/26 09:30 | Qui 22/10/26 13:00 | 191,28 dias
1.9.1.4.2.2.4 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 35118 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 22/01/26 09:30 | Qui 22/10/26 13:00 | 191,28 dias | Sex 23/01/26 09:30 | Sex 23/10/26 13:00 | 191,28 dias
1.9.1.4.2.2.5 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 33718 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 17/02/26 07:30 | Sex 23/10/26 13:00 | 175,5 dias | Ter 17/02/26 17:30 | Seg 26/10/26 13:00 | 176,5 dias
1.9.1.4.2.2.6 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 31718 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 02/03/26 07:30 | Sex 09/10/26 13:00 | 157,5 dias | Seg 02/03/26 17:30 | Seg 12/10/26 13:00 | 157,5 dias
1.9.1.4.2.2.7 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 29718 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 19/03/26 07:30 | Qua 30/09/26 13:00 | 136,5 dias | Qui 19/03/26 17:30 | Qui 01/10/26 13:00 | 136,5 dias
1.9.1.4.2.2.8 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 27718 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 07/04/26 07:30 | Qua 30/09/26 07:30 | 124 dias | Ter 07/04/26 17:30 | Qua 30/09/26 17:30 | 124 dias
1.9.1.4.2.2.9 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 25718 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 18/05/26 12:00 | Qui 01/10/26 07:30 | 96,61 dias | Ter 19/05/26 11:00 | Qui 01/10/26 17:30 | 96,61 dias
1.9.1.4.2.2.10 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 23718 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 04/06/26 12:00 | Seg 05/10/26 07:30 | 85,61 dias | Sex 05/06/26 11:00 | Seg 05/10/26 17:30 | 85,61 dias
1.9.1.4.2.2.11 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 22118 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 19/06/26 12:00 | Sex 09/10/26 07:30 | 78,61 dias | Seg 22/06/26 11:00 | Sex 09/10/26 17:30 | 78,61 dias
1.9.1.4.2.2.12 | Içar e montar (plataforma, escada e guarda-corpo) EL + 19718 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 26/06/26 12:00 | Sex 16/10/26 07:30 | 78,61 dias | Seg 29/06/26 11:00 | Sex 16/10/26 17:30 | 78,61 dias
1.9.1.4.2.2.13 | Içar e montar (plataforma e guarda-corpo) EL + 38318 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 19/06/26 12:00 | Ter 13/10/26 13:00 | 81,11 dias | Seg 22/06/26 11:00 | Qua 14/10/26 13:00 | 81,11 dias
1.9.1.4.3 | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO | 25 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 29/06/26 12:00 | Seg 19/10/26 07:30 | 78,61 dias | Seg 03/08/26 11:00 | Sex 20/11/26 17:30 | 78,61 dias
1.9.1.4.3.1 | Fabricar suporte para infraestrutura | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 29/06/26 12:00 | Seg 19/10/26 07:30 | 78,61 dias | Ter 30/06/26 11:00 | Seg 19/10/26 17:30 | 78,61 dias
1.9.1.4.3.2 | Montar infraestrutura para iluminação (eletrodutos) | 10 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 30/06/26 12:00 | Ter 20/10/26 07:30 | 78,61 dias | Ter 14/07/26 11:00 | Seg 02/11/26 17:30 | 78,61 dias
1.9.1.4.3.3 | Montar quadro de iluminação | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 14/07/26 12:00 | Ter 03/11/26 07:30 | 78,61 dias | Qua 15/07/26 11:00 | Ter 03/11/26 17:30 | 78,61 dias
1.9.1.4.3.4 | Instalar postes (15 unidades) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 15/07/26 12:00 | Qua 04/11/26 07:30 | 78,61 dias | Qua 22/07/26 11:00 | Ter 10/11/26 17:30 | 78,61 dias
1.9.1.4.3.5 | Lançar cabos de alimentação | 4 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 22/07/26 12:00 | Qua 11/11/26 07:30 | 78,61 dias | Ter 28/07/26 11:00 | Seg 16/11/26 17:30 | 78,61 dias
1.9.1.4.3.6 | Instalar luminárias | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 28/07/26 12:00 | Ter 17/11/26 07:30 | 78,61 dias | Qui 30/07/26 11:00 | Qua 18/11/26 17:30 | 78,61 dias
1.9.1.4.3.7 | Realizar ligação dos cabos | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 30/07/26 12:00 | Qui 19/11/26 07:30 | 78,61 dias | Seg 03/08/26 11:00 | Sex 20/11/26 17:30 | 78,61 dias
1.9.1.5 | MONTAGEM VÁLVULA Ø400MM DO BLEEDER 05 | 40,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/11/26 07:30 | 191 dias | Qui 02/04/26 13:00 | Seg 04/01/27 13:00 | 192 dias
1.9.1.5.1 | INSTALAÇÃO ACIONAMENTO ELÉTRICO | 40,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/11/26 07:30 | 191 dias | Qui 02/04/26 13:00 | Seg 04/01/27 13:00 | 192 dias
1.9.1.5.1.1 | Montar suportes de sustentação do motoredutor | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 05/02/26 07:30 | Qui 05/11/26 07:30 | 191 dias | Sex 06/02/26 17:30 | Sex 06/11/26 17:30 | 191 dias
1.9.1.5.1.2 | Montar motoredutor | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 09/02/26 07:30 | Seg 09/11/26 07:30 | 191 dias | Ter 10/02/26 17:30 | Ter 10/11/26 17:30 | 191 dias
1.9.1.5.1.3 | Fabricar suporte para infraestrutura motoredutor | 4 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 11/02/26 07:30 | Qua 11/11/26 07:30 | 191 dias | Seg 16/02/26 17:30 | Seg 16/11/26 17:30 | 192 dias
1.9.1.5.1.4 | Montar infraestrutura para motoredutor até sala hidráulica | 10 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 17/02/26 07:30 | Ter 17/11/26 07:30 | 192 dias | Seg 02/03/26 17:30 | Seg 30/11/26 17:30 | 193 dias
1.9.1.5.1.5 | Montar infra para sensores | 3 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/03/26 07:30 | Ter 01/12/26 07:30 | 193 dias | Qui 05/03/26 17:30 | Qui 03/12/26 17:30 | 193 dias
1.9.1.5.1.6 | Montar infra pra painel de comando | 3 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 06/03/26 07:30 | Sex 04/12/26 07:30 | 193 dias | Ter 10/03/26 17:30 | Ter 08/12/26 17:30 | 192 dias
1.9.1.5.1.7 | Montar acionamento elétrico | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 11/03/26 07:30 | Qua 09/12/26 07:30 | 192 dias | Qua 11/03/26 17:30 | Qua 09/12/26 17:30 | 192 dias
1.9.1.5.1.8 | Montar painel de comando | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 12/03/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 192 dias | Qui 12/03/26 17:30 | Qui 10/12/26 17:30 | 192 dias
1.9.1.5.1.9 | Lançar cabos de alimentação até sala hidráulica | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 13/03/26 07:30 | Sex 11/12/26 07:30 | 192 dias | Qui 19/03/26 17:30 | Qui 17/12/26 17:30 | 192 dias
1.9.1.5.1.10 | Lançar cabos de controle até sala hidráulica | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 20/03/26 07:30 | Sex 18/12/26 07:30 | 192 dias | Qui 26/03/26 17:30 | Qui 24/12/26 17:30 | 192 dias
1.9.1.5.1.11 | Conectar cabos do motoredutor no painel DV9 (sala hidráulica) | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 27/03/26 07:30 | Seg 28/12/26 07:30 | 192 dias | Seg 30/03/26 17:30 | Ter 29/12/26 17:30 | 192 dias
1.9.1.5.1.12 | Montar sensores | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 31/03/26 07:30 | Qua 30/12/26 07:30 | 192 dias | Ter 31/03/26 13:00 | Qua 30/12/26 13:00 | 192 dias
1.9.1.5.1.13 | Ligar acionamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 31/03/26 13:00 | Qua 30/12/26 13:00 | 192 dias | Qua 01/04/26 13:00 | Qui 31/12/26 13:00 | 192 dias
1.9.1.5.1.14 | Realizar testes funcionais | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 01/04/26 13:00 | Qui 31/12/26 13:00 | 192 dias | Qui 02/04/26 13:00 | Seg 04/01/27 13:00 | 192 dias
1.9.1.6 | SUBSTITUIÇÃO DA LINHA DE NITROGÊNIO (N₂) | 133,25 dias | -54,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 15:15 | 5,75 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 12/06/26 17:30 | -40 dias
1.9.1.6.1 | LINHA 412: 01-100-NG | 115,25 dias | 88,25 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 15:15 | 5,75 dias | Ter 23/12/25 17:30 | Ter 19/05/26 17:30 | 94 dias
1.9.1.6.1.1 | TRECHO 01 | 114,25 dias | 105,25 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 15:15 | 5,75 dias | Qui 27/11/25 17:30 | Seg 18/05/26 17:30 | 111 dias
1.9.1.6.1.1.1 | Montar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 07:30 | Seg 24/11/25 15:15 | 5,75 dias | Ter 18/11/25 17:30 | Qua 26/11/25 15:15 | 5,75 dias
1.9.1.6.1.1.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 07:30 | Seg 18/05/26 07:30 | 117 dias | Qua 19/11/25 17:30 | Seg 18/05/26 13:00 | 116,5 dias
1.9.1.6.1.1.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 20/11/25 07:30 | Seg 18/05/26 13:00 | 116,5 dias | Qui 20/11/25 17:30 | Seg 18/05/26 17:30 | 116 dias
1.9.1.6.1.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 21/11/25 07:30 | Seg 23/03/26 07:30 | 77 dias | Sex 21/11/25 17:30 | Seg 23/03/26 17:30 | 77 dias
1.9.1.6.1.1.5 | Montar nova linha | 4 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 07:30 | Ter 24/03/26 07:30 | 77 dias | Seg 24/11/25 17:30 | Sex 27/03/26 17:30 | 80 dias
1.9.1.6.1.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 07:30 | Qua 03/12/25 07:30 | 6 dias | Ter 25/11/25 13:00 | Qua 03/12/25 13:00 | 6 dias
1.9.1.6.1.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 13:00 | Qua 03/12/25 13:00 | 6 dias | Qua 26/11/25 13:00 | Qui 04/12/25 13:00 | 6 dias
1.9.1.6.1.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 13:00 | Qui 04/12/25 13:00 | 6 dias | Qua 26/11/25 17:30 | Qui 04/12/25 17:30 | 6 dias
1.9.1.6.1.1.9 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 27/11/25 07:30 | Sex 05/12/25 07:30 | 6 dias | Qui 27/11/25 17:30 | Sex 05/12/25 17:30 | 6 dias
1.9.1.6.1.2 | TRECHO 02 | 106,5 dias | 97,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Qui 04/12/25 13:00 | 4,5 dias | Qua 10/12/25 17:30 | Seg 18/05/26 17:30 | 102 dias
1.9.1.6.1.2.1 | Montar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 07:30 | Seg 08/12/25 07:30 | 6 dias | Seg 01/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 17:30 | 6 dias
1.9.1.6.1.2.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 07:30 | Seg 18/05/26 13:00 | 108,5 dias | Qua 03/12/25 17:30 | Seg 18/05/26 17:30 | 107 dias
1.9.1.6.1.2.3 | Montar nova linha | 12 dias | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Seg 30/03/26 07:30 | 73 dias | Sex 05/12/25 17:30 | Ter 14/04/26 17:30 | 83 dias
1.9.1.6.1.2.4 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 13:00 | -1,5 dias | Seg 08/12/25 13:00 | Qui 04/12/25 17:30 | -1,5 dias
1.9.1.6.1.2.5 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 13:00 | Sex 05/12/25 07:30 | -1,5 dias | Ter 09/12/25 13:00 | Sex 05/12/25 17:30 | -1,5 dias
1.9.1.6.1.2.6 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | -1,5 dias | Ter 09/12/25 17:30 | Seg 08/12/25 13:00 | -1,5 dias
1.9.1.6.1.2.7 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | -1,5 dias | Qua 10/12/25 17:30 | Ter 09/12/25 13:00 | -1,5 dias
1.9.1.6.1.3 | TRECHO 03 | 106 dias | 97 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 07:30 | -3 dias | Ter 23/12/25 17:30 | Ter 19/05/26 17:30 | 94 dias
1.9.1.6.1.3.1 | Montar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | -1,5 dias | Sex 12/12/25 17:30 | Qui 11/12/25 13:00 | -1,5 dias
1.9.1.6.1.3.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/12/25 07:30 | Ter 19/05/26 07:30 | 100 dias | Seg 15/12/25 17:30 | Ter 19/05/26 13:00 | 99,5 dias
1.9.1.6.1.3.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/12/25 07:30 | Ter 19/05/26 13:00 | 99,5 dias | Ter 16/12/25 17:30 | Ter 19/05/26 17:30 | 99 dias
1.9.1.6.1.3.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 17/12/25 07:30 | Qua 15/04/26 07:30 | 76 dias | Qua 17/12/25 17:30 | Qua 15/04/26 17:30 | 76 dias
1.9.1.6.1.3.5 | Montar nova linha | 6 dias | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/12/25 07:30 | Qui 16/04/26 07:30 | 76 dias | Qui 18/12/25 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 81 dias
1.9.1.6.1.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 19/12/25 07:30 | Seg 08/12/25 07:30 | -9 dias | Sex 19/12/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | -8,5 dias
1.9.1.6.1.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 19/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 07:30 | -8,5 dias | Seg 22/12/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | -8,5 dias
1.9.1.6.1.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 13:00 | Qua 10/12/25 07:30 | -8,5 dias | Seg 22/12/25 17:30 | Qua 10/12/25 13:00 | -8,5 dias
1.9.1.6.1.3.9 | Desmontar andaime | 1,5 dias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 07:30 | Qua 10/12/25 13:00 | -8,5 dias | Ter 23/12/25 17:30 | Qui 11/12/25 17:30 | -8 dias
1.9.1.6.2 | LINHA 413: 01-25-NG | 104 dias | 77 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 07:30 | -8 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 21/05/26 17:30 | 75 dias
1.9.1.6.2.1 | TRECHO 01 | 103 dias | 94 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 07:30 | -8 dias | Qua 07/01/26 17:30 | Qua 20/05/26 17:30 | 92 dias
1.9.1.6.2.1.1 | Montar andaime | 19 dias | 17 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 07:30 | -8 dias | Sex 26/12/25 17:30 | Seg 19/01/26 17:30 | 11 dias
1.9.1.6.2.1.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/12/25 07:30 | Qua 20/05/26 07:30 | 94 dias | Seg 29/12/25 17:30 | Qua 20/05/26 13:00 | 94,5 dias
1.9.1.6.2.1.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 30/12/25 07:30 | Qua 20/05/26 13:00 | 94,5 dias | Ter 30/12/25 17:30 | Qua 20/05/26 17:30 | 95 dias
1.9.1.6.2.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 31/12/25 07:30 | Qui 09/04/26 07:30 | 66 dias | Qua 31/12/25 17:30 | Qui 09/04/26 17:30 | 67 dias
1.9.1.6.2.1.5 | Montar nova linha | 1,5 dias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 02/01/26 07:30 | Sex 10/04/26 07:30 | 67 dias | Sex 02/01/26 17:30 | Sáb 11/04/26 12:00 | 68,5 dias
1.9.1.6.2.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 07:30 | Sáb 11/04/26 13:00 | 68,5 dias | Seg 05/01/26 13:00 | Sáb 11/04/26 17:30 | 68,5 dias
1.9.1.6.2.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 13:00 | Seg 13/04/26 07:30 | 68,5 dias | Ter 06/01/26 13:00 | Seg 13/04/26 17:30 | 68,5 dias
1.9.1.6.2.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 13:00 | Ter 14/04/26 07:30 | 68,5 dias | Ter 06/01/26 17:30 | Ter 14/04/26 13:00 | 68,5 dias
1.9.1.6.2.1.9 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | 68,5 dias | Qua 07/01/26 17:30 | Qua 15/04/26 13:00 | 68,5 dias
1.9.1.6.2.2 | TRECHO 02 | 62 dias | 53 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 08/01/26 07:30 | Seg 23/02/26 07:30 | 30 dias | Ter 20/01/26 17:30 | Qua 20/05/26 17:30 | 83 dias
1.9.1.6.2.2.1 | Montar andaime | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 23/02/26 07:30 | 28 dias | Ter 13/01/26 17:30 | Seg 23/02/26 17:30 | 27 dias
1.9.1.6.2.2.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 08/01/26 07:30 | Qua 20/05/26 13:00 | 91,5 dias | Sex 09/01/26 17:30 | Qua 20/05/26 17:30 | 90 dias
1.9.1.6.2.2.3 | Montar nova linha | 3 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 14/01/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | 63,5 dias | Qui 15/01/26 17:30 | Sex 17/04/26 13:00 | 64,5 dias
1.9.1.6.2.2.4 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 07:30 | Ter 14/04/26 13:00 | 61,5 dias | Sex 16/01/26 13:00 | Ter 14/04/26 17:30 | 61,5 dias
1.9.1.6.2.2.5 | Soldar suportes da nova linha | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 16/01/26 13:00 | Qua 15/04/26 07:30 | 61,5 dias | Seg 19/01/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | 61 dias
1.9.1.6.2.2.6 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 13:00 | Qua 15/04/26 13:00 | 61 dias | Seg 19/01/26 17:30 | Qua 15/04/26 17:30 | 61 dias
1.9.1.6.2.2.7 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Qui 16/04/26 07:30 | 61 dias | Ter 20/01/26 17:30 | Qui 16/04/26 17:30 | 61 dias
1.9.1.6.2.3 | TRECHO 03 | 63 dias | 54 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 21/01/26 07:30 | Seg 23/02/26 07:30 | 21 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Qui 21/05/26 17:30 | 75 dias
1.9.1.6.2.3.1 | Montar andaime | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 21/01/26 07:30 | Seg 23/02/26 07:30 | 21 dias | Qui 22/01/26 17:30 | Seg 23/02/26 17:30 | 20 dias
1.9.1.6.2.3.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Qui 21/05/26 07:30 | 81 dias | Sex 23/01/26 17:30 | Qui 21/05/26 13:00 | 80,5 dias
1.9.1.6.2.3.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qui 21/05/26 13:00 | 80,5 dias | Seg 26/01/26 17:30 | Qui 21/05/26 17:30 | 80 dias
1.9.1.6.2.3.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Qui 16/04/26 07:30 | 56 dias | Ter 27/01/26 17:30 | Qui 16/04/26 17:30 | 56 dias
1.9.1.6.2.3.5 | Montar nova linha | 4 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Qui 16/04/26 07:30 | 55 dias | Qua 28/01/26 17:30 | Qua 22/04/26 17:30 | 58 dias
1.9.1.6.2.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 2 dias | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 23/04/26 07:30 | 58 dias | Qui 29/01/26 13:00 | Sex 24/04/26 17:30 | 59,5 dias
1.9.1.6.2.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 13:00 | Seg 27/04/26 07:30 | 59,5 dias | Sex 30/01/26 13:00 | Seg 27/04/26 17:30 | 59,5 dias
1.9.1.6.2.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 13:00 | Ter 28/04/26 07:30 | 59,5 dias | Sex 30/01/26 17:30 | Ter 28/04/26 17:30 | 60 dias
1.9.1.6.2.3.9 | Desmontar andaime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Qua 29/04/26 07:30 | 60 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Qua 29/04/26 17:30 | 60 dias
1.9.1.6.3 | LINHA 414: 01-150-NG | 27 dias | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Ter 20/01/26 07:30 | -14 dias | Sex 20/03/26 17:30 | Sex 27/02/26 17:30 | -16 dias
1.9.1.6.3.1 | TRECHO 01 | 24 dias | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Ter 20/01/26 07:30 | -14 dias | Sex 20/02/26 17:30 | Ter 24/02/26 17:30 | 2 dias
1.9.1.6.3.1.1 | Montar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Ter 20/01/26 07:30 | -14 dias | Ter 10/02/26 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | -14 dias
1.9.1.6.3.1.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 02/02/26 07:30 | -7 dias | Qua 11/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 13:00 | -7,5 dias
1.9.1.6.3.1.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | -7 dias | Qui 12/02/26 17:30 | Ter 03/02/26 13:00 | -7,5 dias
1.9.1.6.3.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 13/02/26 07:30 | Ter 27/01/26 07:30 | -13 dias | Sex 13/02/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | -13 dias
1.9.1.6.3.1.5 | Montar nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/02/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | -17 dias | Seg 16/02/26 17:30 | Qui 22/01/26 17:30 | -16 dias
1.9.1.6.3.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 17/02/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | -16 dias | Ter 17/02/26 13:00 | Sex 23/01/26 13:00 | -15,5 dias
1.9.1.6.3.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 17/02/26 13:00 | Sex 23/01/26 13:00 | -15,5 dias | Qua 18/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 13:00 | -15 dias
1.9.1.6.3.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 18/02/26 13:00 | Seg 26/01/26 13:00 | -15 dias | Qua 18/02/26 17:30 | Seg 26/01/26 17:30 | -15 dias
1.9.1.6.3.1.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Seg 23/02/26 07:30 | 2 dias | Sex 20/02/26 17:30 | Ter 24/02/26 17:30 | 2 dias
1.9.1.6.3.2 | TRECHO 02 | 24 dias | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | -20 dias | Sex 06/03/26 17:30 | Qui 26/02/26 17:30 | -6 dias
1.9.1.6.3.2.1 | Montar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | -20 dias | Ter 24/02/26 17:30 | Sex 23/01/26 17:30 | -20 dias
1.9.1.6.3.2.2 | Desmontar linha antiga | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 25/02/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | -20 dias | Qui 26/02/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | -20 dias
1.9.1.6.3.2.3 | Montar nova linha | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | -22 dias | Seg 02/03/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | -22 dias
1.9.1.6.3.2.4 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | -22 dias | Ter 03/03/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | -22 dias
1.9.1.6.3.2.5 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | -22 dias | Qua 04/03/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | -22 dias
1.9.1.6.3.2.6 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | -22 dias | Qua 04/03/26 17:30 | Qui 29/01/26 17:30 | -22 dias
1.9.1.6.3.2.7 | Desmontar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Qua 25/02/26 07:30 | -6 dias | Sex 06/03/26 17:30 | Qui 26/02/26 17:30 | -6 dias
1.9.1.6.3.3 | TRECHO 03 | 23 dias | 13 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | -29 dias | Sex 20/03/26 17:30 | Sex 27/02/26 17:30 | -16 dias
1.9.1.6.3.3.1 | Montar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | -29 dias | Ter 10/03/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | -29 dias
1.9.1.6.3.3.2 | Desmontar linha antiga | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Seg 02/02/26 13:00 | -25,5 dias | Qua 11/03/26 17:30 | Seg 02/02/26 17:30 | -26 dias
1.9.1.6.3.3.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 12/03/26 07:30 | Ter 03/02/26 13:00 | -25,5 dias | Qui 12/03/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | -26 dias
1.9.1.6.3.3.4 | Montar válvula nova | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 13/03/26 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | -26 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Qua 04/02/26 13:00 | -26,5 dias
1.9.1.6.3.3.5 | Montar nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | -32 dias | Seg 16/03/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | -32 dias
1.9.1.6.3.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 17/03/26 07:30 | Qui 29/01/26 07:30 | -32 dias | Ter 17/03/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | -32 dias
1.9.1.6.3.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 17/03/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | -32 dias | Qua 18/03/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | -32 dias
1.9.1.6.3.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 18/03/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | -32 dias | Qua 18/03/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | -32 dias
1.9.1.6.3.3.9 | Desmontar andaime | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 07:30 | Sex 27/02/26 07:30 | -15 dias | Sex 20/03/26 17:30 | Sex 27/02/26 17:30 | -16 dias
1.9.1.6.4 | LINHA 415: 01-100-NG | 43 dias | 13 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Ter 20/01/26 07:30 | -43 dias | Sex 01/05/26 17:30 | Sex 20/03/26 17:30 | -28 dias
1.9.1.6.4.1 | TRECHO 01 | 29 dias | 19 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Ter 20/01/26 07:30 | -43 dias | Sex 03/04/26 17:30 | Ter 03/03/26 17:30 | -23 dias
1.9.1.6.4.1.1 | Montar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Ter 20/01/26 07:30 | -43 dias | Ter 24/03/26 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | -43 dias
1.9.1.6.4.1.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 07:30 | Qua 18/02/26 07:30 | -26 dias | Qua 25/03/26 17:30 | Qua 18/02/26 17:30 | -26 dias
1.9.1.6.4.1.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Qua 04/02/26 13:00 | -34,5 dias | Qui 26/03/26 17:30 | Qua 04/02/26 17:30 | -35 dias
1.9.1.6.4.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/03/26 07:30 | Ter 27/01/26 07:30 | -42 dias | Sex 27/03/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | -42 dias
1.9.1.6.4.1.5 | Montar nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | -46 dias | Seg 30/03/26 17:30 | Qui 22/01/26 17:30 | -46 dias
1.9.1.6.4.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Sex 23/01/26 07:30 | -46 dias | Ter 31/03/26 13:00 | Sex 23/01/26 13:00 | -46 dias
1.9.1.6.4.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 13:00 | Sex 23/01/26 13:00 | -46 dias | Qua 01/04/26 13:00 | Seg 26/01/26 13:00 | -46 dias
1.9.1.6.4.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/04/26 13:00 | Seg 26/01/26 13:00 | -46 dias | Qua 01/04/26 17:30 | Seg 26/01/26 17:30 | -46 dias
1.9.1.6.4.1.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/04/26 07:30 | Seg 02/03/26 07:30 | -24 dias | Sex 03/04/26 17:30 | Ter 03/03/26 17:30 | -23 dias
1.9.1.6.4.2 | TRECHO 02 | 29 dias | 19 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/04/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | -50 dias | Sex 17/04/26 17:30 | Qui 05/03/26 17:30 | -32 dias
1.9.1.6.4.2.1 | Montar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/04/26 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | -50 dias | Ter 07/04/26 17:30 | Sex 23/01/26 17:30 | -50 dias
1.9.1.6.4.2.2 | Desmontar linha antiga | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Qui 19/02/26 07:30 | -34 dias | Qui 09/04/26 17:30 | Sex 20/02/26 17:30 | -34 dias
1.9.1.6.4.2.3 | Montar nova linha | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/04/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | -52 dias | Seg 13/04/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | -53 dias
1.9.1.6.4.2.4 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | -53 dias | Ter 14/04/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | -53 dias
1.9.1.6.4.2.5 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 13:00 | Qua 28/01/26 13:00 | -53 dias | Qua 15/04/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | -53 dias
1.9.1.6.4.2.6 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | -53 dias | Qua 15/04/26 17:30 | Qui 29/01/26 17:30 | -53 dias
1.9.1.6.4.2.7 | Desmontar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qua 04/03/26 07:30 | -32 dias | Sex 17/04/26 17:30 | Qui 05/03/26 17:30 | -32 dias
1.9.1.6.4.3 | TRECHO 03 | 39 dias | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | -59 dias | Sex 01/05/26 17:30 | Sex 20/03/26 17:30 | -28 dias
1.9.1.6.4.3.1 | Montar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | -59 dias | Ter 21/04/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | -58 dias
1.9.1.6.4.3.2 | Desmontar linha antiga | 12 dias | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Sex 06/03/26 07:30 | -33 dias | Qua 22/04/26 17:30 | Sex 20/03/26 17:30 | -22 dias
1.9.1.6.4.3.3 | Desmontar válvula existente | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 05/02/26 07:30 | -53 dias | Qui 23/04/26 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | -53,5 dias
1.9.1.6.4.3.4 | Montar válvula nova | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/04/26 07:30 | Qui 05/02/26 13:00 | -53,5 dias | Sex 24/04/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | -54 dias
1.9.1.6.4.3.5 | Montar nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | -61 dias | Seg 27/04/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | -61 dias
1.9.1.6.4.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/04/26 07:30 | Qui 29/01/26 07:30 | -61 dias | Ter 28/04/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | -61 dias
1.9.1.6.4.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/04/26 13:00 | Qui 29/01/26 13:00 | -61 dias | Qua 29/04/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | -61 dias
1.9.1.6.4.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/04/26 13:00 | Sex 30/01/26 13:00 | -61 dias | Qua 29/04/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | -61 dias
1.9.1.6.4.3.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Sex 06/03/26 07:30 | -39 dias | Sex 01/05/26 17:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | -38 dias
1.9.1.6.5 | LINHA 416: 01-25-NG | 78 dias | 48 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 24/02/26 07:30 | -58 dias | Sex 26/06/26 17:30 | Sex 12/06/26 17:30 | -10 dias
1.9.1.6.5.1 | TRECHO 01 | 68 dias | 58 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 24/02/26 07:30 | -58 dias | Sex 29/05/26 17:30 | Sex 29/05/26 17:30 | 0 dias
1.9.1.6.5.1.1 | Montar andaime | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 24/02/26 07:30 | -58 dias | Ter 19/05/26 17:30 | Ter 24/02/26 17:30 | -59 dias
1.9.1.6.5.1.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 20/05/26 07:30 | 0 dias | Qua 20/05/26 17:30 | Qua 20/05/26 17:30 | 0 dias
1.9.1.6.5.1.3 | Desmontar válvula existente | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 21/05/26 07:30 | Qui 21/05/26 07:30 | 0 dias | Qui 21/05/26 17:30 | Qui 21/05/26 17:30 | 0 dias
1.9.1.6.5.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 22/05/26 07:30 | 0 dias | Sex 22/05/26 17:30 | Sex 22/05/26 17:30 | 0 dias
1.9.1.6.5.1.5 | Montar nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 07:30 | 0 dias | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 17:30 | 0 dias
1.9.1.6.5.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 26/05/26 13:00 | Ter 26/05/26 13:00 | 0 dias
1.9.1.6.5.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 13:00 | Ter 26/05/26 13:00 | 0 dias | Qua 27/05/26 13:00 | Qua 27/05/26 13:00 | 0 dias
1.9.1.6.5.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 27/05/26 13:00 | Qua 27/05/26 13:00 | 0 dias | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 17:30 | 0 dias
1.9.1.6.5.1.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 28/05/26 07:30 | Qui 28/05/26 07:30 | 0 dias | Sex 29/05/26 17:30 | Sex 29/05/26 17:30 | 0 dias
1.9.1.6.5.2 | TRECHO 02 | 76 dias | 66 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 24/02/26 07:30 | -68 dias | Sex 12/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 17:30 | -2 dias
1.9.1.6.5.2.1 | Montar andaime | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 01/06/26 07:30 | Ter 24/02/26 07:30 | -68 dias | Ter 02/06/26 17:30 | Ter 24/02/26 17:30 | -69 dias
1.9.1.6.5.2.2 | Desmontar linha antiga | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/06/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | -2 dias | Qui 04/06/26 17:30 | Ter 02/06/26 17:30 | -2 dias
1.9.1.6.5.2.3 | Montar nova linha | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 07:30 | Qua 03/06/26 07:30 | -2 dias | Seg 08/06/26 17:30 | Qui 04/06/26 17:30 | -2 dias
1.9.1.6.5.2.4 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 07:30 | -2 dias | Ter 09/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 13:00 | -2 dias
1.9.1.6.5.2.5 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 13:00 | Sex 05/06/26 13:00 | -2 dias | Qua 10/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 13:00 | -2 dias
1.9.1.6.5.2.6 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 13:00 | Seg 08/06/26 13:00 | -2 dias | Qua 10/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 17:30 | -2 dias
1.9.1.6.5.2.7 | Desmontar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 07:30 | -2 dias | Sex 12/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 17:30 | -2 dias
1.9.1.6.5.3 | TRECHO 03 | 77 dias | 67 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qua 25/02/26 07:30 | -77 dias | Sex 26/06/26 17:30 | Sex 12/06/26 17:30 | -10 dias
1.9.1.6.5.3.1 | Montar andaime | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 15/06/26 07:30 | Qua 25/02/26 07:30 | -77 dias | Ter 16/06/26 17:30 | Qua 25/02/26 17:30 | -78 dias
1.9.1.6.5.3.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 17/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 07:30 | -4 dias | Qua 17/06/26 17:30 | Qui 11/06/26 17:30 | -4 dias
1.9.1.6.5.3.3 | Desmontar válvula existente | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Sex 12/06/26 07:30 | -4 dias | Qui 18/06/26 17:30 | Sex 12/06/26 17:30 | -4 dias
1.9.1.6.5.3.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 05/06/26 07:30 | -10 dias | Sex 19/06/26 17:30 | Sex 05/06/26 17:30 | -10 dias
1.9.1.6.5.3.5 | Montar nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 08/06/26 07:30 | -10 dias | Seg 22/06/26 17:30 | Seg 08/06/26 17:30 | -10 dias
1.9.1.6.5.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 09/06/26 07:30 | -10 dias | Ter 23/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 13:00 | -10 dias
1.9.1.6.5.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/06/26 13:00 | Ter 09/06/26 13:00 | -10 dias | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 13:00 | -10 dias
1.9.1.6.5.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 13:00 | Qua 10/06/26 13:00 | -10 dias | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 10/06/26 17:30 | -10 dias
1.9.1.6.5.3.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 07:30 | -10 dias | Sex 26/06/26 17:30 | Sex 12/06/26 17:30 | -10 dias
1.9.1.6.6 | LINHA 211: 01-150-NG | 23 dias | -7 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Qui 26/02/26 07:30 | -86 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 27/03/26 17:30 | -93 dias
1.9.1.6.6.1 | TRECHO 01 | 8 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Qui 26/02/26 07:30 | -86 dias | Sex 10/07/26 17:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | -88 dias
1.9.1.6.6.1.1 | Montar andaime | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 07:30 | Qui 26/02/26 07:30 | -86 dias | Ter 30/06/26 17:30 | Qui 26/02/26 17:30 | -87 dias
1.9.1.6.6.1.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/07/26 07:30 | Sex 27/02/26 07:30 | -87 dias | Qua 01/07/26 17:30 | Sex 27/02/26 17:30 | -87 dias
1.9.1.6.6.1.3 | Desmontar válvula existente | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/07/26 07:30 | Seg 02/03/26 07:30 | -87 dias | Qui 02/07/26 17:30 | Seg 02/03/26 17:30 | -87 dias
1.9.1.6.6.1.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 03/07/26 07:30 | Ter 03/03/26 07:30 | -87 dias | Sex 03/07/26 17:30 | Ter 03/03/26 17:30 | -87 dias
1.9.1.6.6.1.5 | Montar nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 07:30 | Qua 04/03/26 07:30 | -87 dias | Seg 06/07/26 17:30 | Qua 04/03/26 17:30 | -87 dias
1.9.1.6.6.1.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/07/26 07:30 | Qui 05/03/26 07:30 | -87 dias | Ter 07/07/26 13:00 | Qui 05/03/26 13:00 | -87 dias
1.9.1.6.6.1.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/07/26 13:00 | Qui 05/03/26 13:00 | -87 dias | Qua 08/07/26 13:00 | Sex 06/03/26 13:00 | -87 dias
1.9.1.6.6.1.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/07/26 13:00 | Sex 06/03/26 13:00 | -87 dias | Qua 08/07/26 17:30 | Sex 06/03/26 17:30 | -87 dias
1.9.1.6.6.1.9 | Desmontar andaime | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 09/07/26 07:30 | Sáb 07/03/26 07:30 | -87 dias | Sex 10/07/26 17:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | -88 dias
1.9.1.6.6.2 | TRECHO 02 | 14 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/07/26 07:30 | Sex 27/02/26 07:30 | -95 dias | Sex 24/07/26 17:30 | Ter 17/03/26 17:30 | -91 dias
1.9.1.6.6.2.1 | Montar andaime | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 13/07/26 07:30 | Sex 27/02/26 07:30 | -95 dias | Ter 14/07/26 17:30 | Sex 27/02/26 17:30 | -96 dias
1.9.1.6.6.2.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/07/26 07:30 | Seg 09/03/26 07:30 | -90 dias | Qua 15/07/26 17:30 | Seg 09/03/26 17:30 | -90 dias
1.9.1.6.6.2.3 | Desmontar válvulas existentes | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/07/26 07:30 | Ter 10/03/26 07:30 | -90 dias | Qui 16/07/26 17:30 | Ter 10/03/26 17:30 | -90 dias
1.9.1.6.6.2.4 | Montar válvulas novas | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/07/26 07:30 | Qua 11/03/26 07:30 | -90 dias | Sex 17/07/26 17:30 | Qua 11/03/26 17:30 | -90 dias
1.9.1.6.6.2.5 | Montar nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/07/26 07:30 | Qui 12/03/26 07:30 | -90 dias | Seg 20/07/26 17:30 | Qui 12/03/26 17:30 | -90 dias
1.9.1.6.6.2.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/07/26 07:30 | Sex 13/03/26 07:30 | -90 dias | Ter 21/07/26 13:00 | Sex 13/03/26 13:00 | -90 dias
1.9.1.6.6.2.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/07/26 13:00 | Sex 13/03/26 13:00 | -90 dias | Qua 22/07/26 13:00 | Seg 16/03/26 13:00 | -90 dias
1.9.1.6.6.2.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/07/26 13:00 | Seg 16/03/26 13:00 | -90 dias | Qua 22/07/26 17:30 | Seg 16/03/26 17:30 | -90 dias
1.9.1.6.6.2.9 | Desmontar andaime | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 23/07/26 07:30 | Ter 17/03/26 07:30 | -90 dias | Sex 24/07/26 17:30 | Ter 17/03/26 17:30 | -91 dias
1.9.1.6.6.3 | TRECHO 03 | 22 dias | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/07/26 07:30 | Sex 27/02/26 07:30 | -105 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 27/03/26 17:30 | -93 dias
1.9.1.6.6.3.1 | Montar andaime | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/07/26 07:30 | Sex 27/02/26 07:30 | -105 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Sex 27/02/26 17:30 | -106 dias
1.9.1.6.6.3.2 | Desmontar linha antiga | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 18/03/26 07:30 | -93 dias | Qua 29/07/26 17:30 | Qua 18/03/26 17:30 | -93 dias
1.9.1.6.6.3.3 | Desmontar válvula existente | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 19/03/26 07:30 | -93 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 19/03/26 17:30 | -93 dias
1.9.1.6.6.3.4 | Montar válvula nova | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/07/26 07:30 | Sex 20/03/26 07:30 | -93 dias | Sex 31/07/26 17:30 | Sex 20/03/26 17:30 | -93 dias
1.9.1.6.6.3.5 | Montar nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 23/03/26 07:30 | -93 dias | Seg 03/08/26 17:30 | Seg 23/03/26 17:30 | -93 dias
1.9.1.6.6.3.6 | Posicionar suportes na nova linha | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 07:30 | Ter 24/03/26 07:30 | -93 dias | Ter 04/08/26 13:00 | Ter 24/03/26 13:00 | -93 dias
1.9.1.6.6.3.7 | Soldar suportes da nova linha | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 13:00 | Ter 24/03/26 13:00 | -93 dias | Qua 05/08/26 13:00 | Qua 25/03/26 13:00 | -93 dias
1.9.1.6.6.3.8 | Realizar inspeção nas soldas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 13:00 | Qua 25/03/26 13:00 | -93 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Qua 25/03/26 17:30 | -93 dias
1.9.1.6.6.3.9 | Desmontar andaime | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/08/26 07:30 | Qui 26/03/26 07:30 | -93 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 27/03/26 17:30 | -93 dias
1.9.1.7 | TRATAMENTO E PINTURA EXTERNA | 216,5 dias | 38,33 dias | 100 | 88.75 | -11.25 | Sex 14/11/25 09:30 | Ter 25/11/25 07:30 | 6,78 dias | Sex 24/07/26 11:00 | Sex 09/10/26 13:00 | 54,11 dias
1.9.1.7.1 | EL.+38900 | 47,5 dias | 42,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 09:30 | Ter 03/03/26 13:00 | 67,28 dias | Sex 21/11/25 09:30 | Sex 08/05/26 17:30 | 109,78 dias
1.9.1.7.1.1 | Realizar limpeza mecânica | 45,5 dias | 44,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 09:30 | Qua 04/03/26 07:30 | 67,78 dias | Seg 17/11/25 09:30 | Qui 07/05/26 13:00 | 112,28 dias
1.9.1.7.1.2 | Limpeza da superfície | 45,5 dias | 44,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 17/11/25 09:30 | Qua 04/03/26 07:30 | 66,78 dias | Ter 18/11/25 09:30 | Qui 07/05/26 13:00 | 111,28 dias
1.9.1.7.1.3 | Aplicar prime | 46,5 dias | 45,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 09:30 | Ter 03/03/26 13:00 | 65,28 dias | Qua 19/11/25 09:30 | Qui 07/05/26 17:30 | 110,78 dias
1.9.1.7.1.4 | Realizar pintura camada intermediária | 46,5 dias | 45,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/11/25 09:30 | Qua 04/03/26 07:30 | 64,78 dias | Qui 20/11/25 09:30 | Sex 08/05/26 13:00 | 110,28 dias
1.9.1.7.1.5 | Realizar pintura de acabamento | 47 dias | 46 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 20/11/25 09:30 | Qua 04/03/26 07:30 | 63,78 dias | Sex 21/11/25 09:30 | Sex 08/05/26 17:30 | 109,78 dias
1.9.1.7.2 | EL.+37500 | 102,5 dias | 97,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 21/11/25 09:30 | Seg 01/12/25 07:30 | 5,78 dias | Sex 28/11/25 09:30 | Qui 07/05/26 13:00 | 103,28 dias
1.9.1.7.2.1 | Realizar limpeza mecânica | 100,5 dias | 99,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 21/11/25 09:30 | Seg 01/12/25 07:30 | 5,78 dias | Seg 24/11/25 09:30 | Ter 05/05/26 13:00 | 105,28 dias
1.9.1.7.2.2 | Limpeza da superfície | 44 dias | 43 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/11/25 09:30 | Qua 04/03/26 07:30 | 61,78 dias | Ter 25/11/25 09:30 | Ter 05/05/26 17:30 | 104,78 dias
1.9.1.7.2.3 | Aplicar prime | 45 dias | 44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 25/11/25 09:30 | Ter 03/03/26 13:00 | 60,28 dias | Qua 26/11/25 09:30 | Qua 06/05/26 13:00 | 104,28 dias
1.9.1.7.2.4 | Realizar pintura camada intermediária | 45 dias | 44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 26/11/25 09:30 | Qua 04/03/26 07:30 | 59,78 dias | Qui 27/11/25 09:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 103,78 dias
1.9.1.7.2.5 | Realizar pintura de acabamento | 45,5 dias | 44,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 27/11/25 09:30 | Qua 04/03/26 07:30 | 58,78 dias | Sex 28/11/25 09:30 | Qui 07/05/26 13:00 | 103,28 dias
1.9.1.7.3 | EL.+35500 | 100 dias | 95 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 09:30 | Seg 01/12/25 07:30 | 0,78 dias | Sex 05/12/25 09:30 | Seg 04/05/26 17:30 | 95,78 dias
1.9.1.7.3.1 | Realizar limpeza mecânica | 98 dias | 97 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/11/25 09:30 | Seg 01/12/25 07:30 | 0,78 dias | Seg 01/12/25 09:30 | Qua 29/04/26 17:30 | 97,78 dias
1.9.1.7.3.2 | Limpeza da superfície | 44,5 dias | 43,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 01/12/25 09:30 | Sex 27/02/26 07:30 | 53,78 dias | Ter 02/12/25 09:30 | Qui 30/04/26 13:00 | 97,28 dias
1.9.1.7.3.3 | Aplicar prime | 45 dias | 44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/12/25 09:30 | Sex 27/02/26 07:30 | 52,78 dias | Qua 03/12/25 09:30 | Qui 30/04/26 17:30 | 96,78 dias
1.9.1.7.3.4 | Realizar pintura camada intermediária | 45,5 dias | 44,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 03/12/25 09:30 | Sex 27/02/26 07:30 | 51,78 dias | Qui 04/12/25 09:30 | Seg 04/05/26 13:00 | 96,28 dias
1.9.1.7.3.5 | Realizar pintura de acabamento | 46 dias | 45 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 09:30 | Sex 27/02/26 07:30 | 50,78 dias | Sex 05/12/25 09:30 | Seg 04/05/26 17:30 | 95,78 dias
1.9.1.7.4 | EL.+33500 | 96,5 dias | 91,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/12/25 09:30 | Ter 02/12/25 07:30 | -3,22 dias | Sex 12/12/25 09:30 | Qua 29/04/26 13:00 | 88,28 dias
1.9.1.7.4.1 | Realizar limpeza mecânica | 94,5 dias | 93,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/12/25 09:30 | Ter 02/12/25 07:30 | -3,22 dias | Seg 08/12/25 09:30 | Seg 27/04/26 13:00 | 90,28 dias
1.9.1.7.4.2 | Limpeza da superfície | 42 dias | 41 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 09:30 | Sex 27/02/26 07:30 | 48,78 dias | Ter 09/12/25 09:30 | Seg 27/04/26 17:30 | 89,78 dias
1.9.1.7.4.3 | Aplicar prime | 42,5 dias | 41,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 09:30 | Sex 27/02/26 07:30 | 47,78 dias | Qua 10/12/25 09:30 | Ter 28/04/26 13:00 | 89,28 dias
1.9.1.7.4.4 | Realizar pintura camada intermediária | 43 dias | 42 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 09:30 | Sex 27/02/26 07:30 | 46,78 dias | Qui 11/12/25 09:30 | Ter 28/04/26 17:30 | 88,78 dias
1.9.1.7.4.5 | Realizar pintura de acabamento | 43,5 dias | 42,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 09:30 | Sex 27/02/26 07:30 | 45,78 dias | Sex 12/12/25 09:30 | Qua 29/04/26 13:00 | 88,28 dias
1.9.1.7.5 | EL.+31500 | 93 dias | 88 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 09:30 | Qua 03/12/25 07:30 | -7,22 dias | Sex 19/12/25 09:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 80,78 dias
1.9.1.7.5.1 | Realizar limpeza mecânica | 62 dias | 61 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 12/12/25 09:30 | Qua 03/12/25 07:30 | -7,22 dias | Seg 15/12/25 09:30 | Qua 11/03/26 17:30 | 53,78 dias
1.9.1.7.5.2 | Limpeza da superfície | 14 dias | 13 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/12/25 09:30 | Seg 23/02/26 07:30 | 39,78 dias | Ter 16/12/25 09:30 | Qua 11/03/26 17:30 | 52,78 dias
1.9.1.7.5.3 | Aplicar prime | 14,5 dias | 13,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/12/25 09:30 | Seg 23/02/26 07:30 | 38,78 dias | Qua 17/12/25 09:30 | Qui 12/03/26 13:00 | 52,28 dias
1.9.1.7.5.4 | Realizar pintura camada intermediária | 43 dias | 42 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 17/12/25 09:30 | Ter 24/02/26 07:30 | 38,78 dias | Qui 18/12/25 09:30 | Qui 23/04/26 17:30 | 80,78 dias
1.9.1.7.5.5 | Realizar pintura de acabamento | 44 dias | 43 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/12/25 09:30 | Ter 24/02/26 07:30 | 37,78 dias | Sex 19/12/25 09:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 80,78 dias
1.9.1.7.6 | EL.+29500 | 92 dias | 87 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 09:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -28,22 dias | Sex 30/01/26 09:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 58,78 dias
1.9.1.7.6.1 | Realizar limpeza mecânica | 59 dias | 58 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 09:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -28,22 dias | Seg 26/01/26 09:30 | Seg 09/03/26 17:30 | 29,78 dias
1.9.1.7.6.2 | Limpeza da superfície | 54 dias | 53 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 09:30 | Qui 11/12/25 07:30 | -24,22 dias | Ter 27/01/26 09:30 | Seg 09/03/26 17:30 | 28,78 dias
1.9.1.7.6.3 | Aplicar prime | 54,5 dias | 53,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 09:30 | Qui 11/12/25 07:30 | -25,22 dias | Qua 28/01/26 09:30 | Ter 10/03/26 13:00 | 28,28 dias
1.9.1.7.6.4 | Realizar pintura camada intermediária | 41 dias | 40 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 09:30 | Qui 26/02/26 07:30 | 18,78 dias | Qui 29/01/26 09:30 | Qui 23/04/26 17:30 | 58,78 dias
1.9.1.7.6.5 | Realizar pintura de acabamento | 42 dias | 41 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 09:30 | Qui 26/02/26 07:30 | 17,78 dias | Sex 30/01/26 09:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 58,78 dias
1.9.1.7.7 | EL.+27500 | 91,5 dias | 86,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 18/02/26 07:30 | Qui 04/12/25 13:00 | -43,5 dias | Ter 24/02/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 43 dias
1.9.1.7.7.1 | Realizar limpeza mecânica | 88 dias | 87 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 18/02/26 07:30 | Qui 04/12/25 13:00 | -43,5 dias | Qua 18/02/26 17:30 | Seg 20/04/26 13:00 | 43,5 dias
1.9.1.7.7.2 | Limpeza da superfície | 84 dias | 83 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/02/26 07:30 | Qui 11/12/25 07:30 | -40 dias | Qui 19/02/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 43 dias
1.9.1.7.7.3 | Aplicar prime | 84,5 dias | 83,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 20/02/26 07:30 | Qui 11/12/25 07:30 | -41 dias | Sex 20/02/26 17:30 | Qua 22/04/26 13:00 | 42,5 dias
1.9.1.7.7.4 | Realizar pintura camada intermediária | 42 dias | 41 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 07:30 | 2 dias | Seg 23/02/26 17:30 | Qui 23/04/26 17:30 | 43 dias
1.9.1.7.7.5 | Realizar pintura de acabamento | 43 dias | 42 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/02/26 07:30 | Qua 25/02/26 07:30 | 1 dia | Ter 24/02/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 43 dias
1.9.1.7.8 | EL.+25500 | 96 dias | 91 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Sex 28/11/25 07:30 | -57 dias | Seg 09/03/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 33 dias
1.9.1.7.8.1 | Realizar limpeza mecânica | 92,5 dias | 91,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/03/26 07:30 | Sex 28/11/25 07:30 | -57 dias | Ter 03/03/26 17:30 | Seg 20/04/26 13:00 | 34,5 dias
1.9.1.7.8.2 | Limpeza da superfície | 85 dias | 84 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Qua 10/12/25 07:30 | -50 dias | Qua 04/03/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 34 dias
1.9.1.7.8.3 | Aplicar prime | 85,5 dias | 84,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/03/26 07:30 | Qua 10/12/25 07:30 | -51 dias | Qui 05/03/26 17:30 | Qua 22/04/26 13:00 | 33,5 dias
1.9.1.7.8.4 | Realizar pintura camada intermediária | 43 dias | 42 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/03/26 07:30 | Ter 24/02/26 07:30 | -8 dias | Sex 06/03/26 17:30 | Qui 23/04/26 17:30 | 34 dias
1.9.1.7.8.5 | Realizar pintura de acabamento | 44 dias | 43 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/03/26 07:30 | Ter 24/02/26 07:30 | -10 dias | Seg 09/03/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 33 dias
1.9.1.7.9 | EL.+23500 | 97 dias | 92 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Qui 27/11/25 07:30 | -72 dias | Qui 26/03/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 20 dias
1.9.1.7.9.1 | Realizar limpeza mecânica | 93,5 dias | 92,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 20/03/26 07:30 | Qui 27/11/25 07:30 | -72 dias | Sex 20/03/26 17:30 | Seg 20/04/26 13:00 | 20,5 dias
1.9.1.7.9.2 | Limpeza da superfície | 86 dias | 85 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 23/03/26 07:30 | Ter 09/12/25 07:30 | -65 dias | Seg 23/03/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 20 dias
1.9.1.7.9.3 | Aplicar prime | 86,5 dias | 85,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 07:30 | Ter 09/12/25 07:30 | -66 dias | Ter 24/03/26 17:30 | Qua 22/04/26 13:00 | 19,5 dias
1.9.1.7.9.4 | Realizar pintura camada intermediária | 67 dias | 66 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 25/03/26 07:30 | Seg 19/01/26 07:30 | -46 dias | Qua 25/03/26 17:30 | Qui 23/04/26 17:30 | 20 dias
1.9.1.7.9.5 | Realizar pintura de acabamento | 68 dias | 67 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Seg 19/01/26 07:30 | -47 dias | Qui 26/03/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 20 dias
1.9.1.7.10 | EL.+21500 | 99 dias | 94 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Ter 25/11/25 07:30 | -86 dias | Ter 14/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 7 dias
1.9.1.7.10.1 | Realizar limpeza mecânica | 95,5 dias | 94,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Ter 25/11/25 07:30 | -86 dias | Qua 08/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 13:00 | 8,5 dias
1.9.1.7.10.2 | Limpeza da superfície | 92 dias | 91 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | -83 dias | Qui 09/04/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 8 dias
1.9.1.7.10.3 | Aplicar prime | 92,5 dias | 91,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/04/26 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | -84 dias | Sex 10/04/26 17:30 | Qua 22/04/26 13:00 | 7,5 dias
1.9.1.7.10.4 | Realizar pintura camada intermediária | 43 dias | 42 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Ter 24/02/26 07:30 | -35 dias | Seg 13/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 17:30 | 7 dias
1.9.1.7.10.5 | Realizar pintura de acabamento | 44 dias | 43 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Ter 24/02/26 07:30 | -36 dias | Ter 14/04/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 7 dias
1.9.1.7.11 | EL.+19500 | 68 dias | 63 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 19/05/26 12:00 | Seg 19/01/26 07:30 | -83,39 dias | Ter 26/05/26 11:00 | Sex 24/04/26 17:30 | -20,39 dias
1.9.1.7.11.1 | Realizar limpeza mecânica | 64,5 dias | 63,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 19/05/26 12:00 | Seg 19/01/26 07:30 | -83,39 dias | Qua 20/05/26 11:00 | Seg 20/04/26 13:00 | -19,89 dias
1.9.1.7.11.2 | Limpeza da superfície | 64 dias | 63 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 12:00 | Ter 20/01/26 07:30 | -83,39 dias | Qui 21/05/26 11:00 | Seg 20/04/26 17:30 | -20,39 dias
1.9.1.7.11.3 | Aplicar prime | 64,5 dias | 63,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 21/05/26 12:00 | Ter 20/01/26 07:30 | -84,39 dias | Sex 22/05/26 11:00 | Qua 22/04/26 13:00 | -20,89 dias
1.9.1.7.11.4 | Realizar pintura camada intermediária | 44 dias | 43 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 22/05/26 12:00 | Seg 23/02/26 07:30 | -63,39 dias | Seg 25/05/26 11:00 | Qui 23/04/26 17:30 | -20,39 dias
1.9.1.7.11.5 | Realizar pintura de acabamento | 45 dias | 44 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 12:00 | Seg 23/02/26 07:30 | -64,39 dias | Ter 26/05/26 11:00 | Sex 24/04/26 17:30 | -20,39 dias
1.9.1.7.12 | EL.+17500 | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 12:00 | Seg 01/06/26 07:30 | -4,39 dias | Sex 12/06/26 11:00 | Sex 05/06/26 17:30 | -4,39 dias
1.9.1.7.12.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/06/26 12:00 | Seg 01/06/26 07:30 | -4,39 dias | Seg 08/06/26 11:00 | Seg 01/06/26 17:30 | -4,39 dias
1.9.1.7.12.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 12:00 | Ter 02/06/26 07:30 | -4,39 dias | Ter 09/06/26 11:00 | Ter 02/06/26 17:30 | -4,39 dias
1.9.1.7.12.3 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/06/26 12:00 | Qua 03/06/26 07:30 | -4,39 dias | Qua 10/06/26 11:00 | Qua 03/06/26 17:30 | -4,39 dias
1.9.1.7.12.4 | Realizar pintura camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/06/26 12:00 | Qui 04/06/26 07:30 | -4,39 dias | Qui 11/06/26 11:00 | Qui 04/06/26 17:30 | -4,39 dias
1.9.1.7.12.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/06/26 12:00 | Sex 05/06/26 07:30 | -4,39 dias | Sex 12/06/26 11:00 | Sex 05/06/26 17:30 | -4,39 dias
1.9.1.7.13 | EL.+15500 | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/06/26 12:00 | Seg 01/06/26 07:30 | -19,39 dias | Sex 03/07/26 11:00 | Sex 05/06/26 17:30 | -19,39 dias
1.9.1.7.13.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/06/26 12:00 | Seg 01/06/26 07:30 | -19,39 dias | Seg 29/06/26 11:00 | Seg 01/06/26 17:30 | -19,39 dias
1.9.1.7.13.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/06/26 12:00 | Ter 02/06/26 07:30 | -19,39 dias | Ter 30/06/26 11:00 | Ter 02/06/26 17:30 | -19,39 dias
1.9.1.7.13.3 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 30/06/26 12:00 | Qua 03/06/26 07:30 | -19,39 dias | Qua 01/07/26 11:00 | Qua 03/06/26 17:30 | -19,39 dias
1.9.1.7.13.4 | Realizar pintura camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/07/26 12:00 | Qui 04/06/26 07:30 | -19,39 dias | Qui 02/07/26 11:00 | Qui 04/06/26 17:30 | -19,39 dias
1.9.1.7.13.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/07/26 12:00 | Sex 05/06/26 07:30 | -19,39 dias | Sex 03/07/26 11:00 | Sex 05/06/26 17:30 | -19,39 dias
1.9.1.7.14 | EL.+13500 | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 03/07/26 12:00 | Seg 01/06/26 07:30 | -24,39 dias | Sex 10/07/26 11:00 | Sex 05/06/26 17:30 | -24,39 dias
1.9.1.7.14.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 03/07/26 12:00 | Seg 01/06/26 07:30 | -24,39 dias | Seg 06/07/26 11:00 | Seg 01/06/26 17:30 | -24,39 dias
1.9.1.7.14.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/07/26 12:00 | Ter 02/06/26 07:30 | -24,39 dias | Ter 07/07/26 11:00 | Ter 02/06/26 17:30 | -24,39 dias
1.9.1.7.14.3 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/07/26 12:00 | Qua 03/06/26 07:30 | -24,39 dias | Qua 08/07/26 11:00 | Qua 03/06/26 17:30 | -24,39 dias
1.9.1.7.14.4 | Realizar pintura camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/07/26 12:00 | Qui 04/06/26 07:30 | -24,39 dias | Qui 09/07/26 11:00 | Qui 04/06/26 17:30 | -24,39 dias
1.9.1.7.14.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/07/26 12:00 | Sex 05/06/26 07:30 | -24,39 dias | Sex 10/07/26 11:00 | Sex 05/06/26 17:30 | -24,39 dias
1.9.1.7.15 | EL.+11500 | 83,5 dias | 78,5 dias | 100 | 20 | -80 | Sex 10/07/26 12:00 | Seg 08/06/26 07:30 | -24,39 dias | Sex 17/07/26 11:00 | Sex 02/10/26 13:00 | 54,11 dias
1.9.1.7.15.1 | Realizar limpeza mecânica | 25 dias | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/07/26 12:00 | Seg 08/06/26 07:30 | -24,39 dias | Seg 13/07/26 11:00 | Sex 10/07/26 17:30 | -0,39 dias
1.9.1.7.15.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 13/07/26 12:00 | Seg 28/09/26 13:00 | 54,11 dias | Ter 14/07/26 11:00 | Ter 29/09/26 13:00 | 54,11 dias
1.9.1.7.15.3 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 14/07/26 12:00 | Ter 29/09/26 13:00 | 54,11 dias | Qua 15/07/26 11:00 | Qua 30/09/26 13:00 | 54,11 dias
1.9.1.7.15.4 | Realizar pintura camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 15/07/26 12:00 | Qua 30/09/26 13:00 | 54,11 dias | Qui 16/07/26 11:00 | Qui 01/10/26 13:00 | 54,11 dias
1.9.1.7.15.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 16/07/26 12:00 | Qui 01/10/26 13:00 | 54,11 dias | Sex 17/07/26 11:00 | Sex 02/10/26 13:00 | 54,11 dias
1.9.1.7.16 | EL.+9500 | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 17/07/26 12:00 | Sex 02/10/26 13:00 | 54,11 dias | Sex 24/07/26 11:00 | Sex 09/10/26 13:00 | 54,11 dias
1.9.1.7.16.1 | Realizar limpeza mecânica | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 17/07/26 12:00 | Sex 02/10/26 13:00 | 54,11 dias | Seg 20/07/26 11:00 | Seg 05/10/26 13:00 | 54,11 dias
1.9.1.7.16.2 | Limpeza da superfície | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 20/07/26 12:00 | Seg 05/10/26 13:00 | 54,11 dias | Ter 21/07/26 11:00 | Ter 06/10/26 13:00 | 54,11 dias
1.9.1.7.16.3 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 21/07/26 12:00 | Ter 06/10/26 13:00 | 54,11 dias | Qua 22/07/26 11:00 | Qua 07/10/26 13:00 | 54,11 dias
1.9.1.7.16.4 | Realizar pintura camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 22/07/26 12:00 | Qua 07/10/26 13:00 | 54,11 dias | Qui 23/07/26 11:00 | Qui 08/10/26 13:00 | 54,11 dias
1.9.1.7.16.5 | Realizar pintura de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 23/07/26 12:00 | Qui 08/10/26 13:00 | 54,11 dias | Sex 24/07/26 11:00 | Sex 09/10/26 13:00 | 54,11 dias
1.9.2 | ATIVIDADES PARADA | 955,17 dias | 457,67 dias | 100 | 74.51 | -25.49 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 4,11 dias | Sex 15/05/26 21:00 | Qui 05/11/26 01:00 | 461,78 dias
1.9.2.1 | INSTALAÇÃO DE ESCADA DE ACESSO AO BLEEDER 05 | 878,82 dias | 381,32 dias | 100 | 79.05 | -20.95 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 4,11 dias | Sex 15/05/26 21:00 | Qua 07/10/26 09:54 | 385,43 dias
1.9.2.1.1 | MONTAGEM E SOLDA DOS SUPORTES | 878,82 dias | 381,32 dias | 100 | 79.05 | -20.95 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 4,11 dias | Sex 15/05/26 21:00 | Qua 07/10/26 09:54 | 385,43 dias
1.9.2.1.1.1 | BASES | 878,82 dias | 381,32 dias | 100 | 79.05 | -20.95 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 4,11 dias | Sex 15/05/26 21:00 | Qua 07/10/26 09:54 | 385,43 dias
1.9.2.1.1.1.1 | ETAPA 01 | 7,89 dias | -3,33 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 4,11 dias | Sex 14/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 19:30 | 0,78 dias
1.9.2.1.1.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 4,11 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 00:30 | 4,11 dias
1.9.2.1.1.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 20:30 | 4,11 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 23:30 | 4,11 dias
1.9.2.1.1.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Ter 11/11/25 23:30 | 4,11 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 00:30 | 4,11 dias
1.9.2.1.1.1.1.2 | SOLDA DAS BASES | 7,44 dias | -3,33 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 00:30 | 4,11 dias | Sex 14/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 19:30 | 0,78 dias
1.9.2.1.1.1.1.2.1 | Demarcar pontos de solda das bases (chapas) dos suportes - topografia | 50 hrs | 40 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 00:30 | 4,11 dias | Seg 10/11/25 21:30 | Sex 14/11/25 02:30 | 8,56 dias
1.9.2.1.1.1.1.2.2 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 37918 (2 unidades) | 24 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | 3 dias | Ter 11/11/25 21:30 | Qui 13/11/25 00:30 | 3 dias
1.9.2.1.1.1.1.2.3 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 35718 (4 unidades) | 64 hrs | 40 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | 0,33 dias | Qua 12/11/25 21:30 | Sex 14/11/25 16:30 | 4,78 dias
1.9.2.1.1.1.1.2.4 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 35118 (4 unidades) | 64 hrs | 40 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | -2,33 dias | Qui 13/11/25 21:30 | Sex 14/11/25 16:30 | 2,11 dias
1.9.2.1.1.1.1.2.5 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 33718 (2 unidades) | 64 hrs | 52 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 00:30 | -5 dias | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 16:30 | 0,78 dias
1.9.2.1.1.1.1.2.6 | Realizar inspeções LP nas soldas | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 09:30 | Sex 14/11/25 16:30 | 0,78 dias | Sex 14/11/25 12:30 | Sex 14/11/25 19:30 | 0,78 dias
1.9.2.1.1.1.2 | ETAPA 02 | 342,17 dias | 334,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 10:00 | 2,94 dias | Sex 06/02/26 00:30 | Sex 12/06/26 17:30 | 337,89 dias
1.9.2.1.1.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 10:00 | 2,94 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | 2,94 dias
1.9.2.1.1.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 10:00 | 2,94 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 13:00 | 2,94 dias
1.9.2.1.1.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 13:00 | 2,94 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | 2,94 dias
1.9.2.1.1.1.2.2 | SOLDA DAS BASES | 341,72 dias | 334,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | 2,94 dias | Sex 06/02/26 00:30 | Sex 12/06/26 17:30 | 337,89 dias
1.9.2.1.1.1.2.2.1 | Demarcar pontos de solda das bases (chapas) dos suportes - topografia | 5 hrs | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 14:00 | 2,94 dias | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 19:00 | 2,39 dias
1.9.2.1.1.1.2.2.2 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 31718 (4 unidades) | 12 hrs | -12 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 19:00 | 2,39 dias | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 07:00 | 1,06 dias
1.9.2.1.1.1.2.2.3 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 29718 (4 unidades) | 12 hrs | -12 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 07:00 | 1,06 dias | Qui 05/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 19:00 | -0,28 dias
1.9.2.1.1.1.2.2.4 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 27718 (4 unidades) | 31,5 hrs | 7,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:30 | Ter 02/06/26 13:00 | 81,5 dias | Qua 04/02/26 21:30 | Sex 05/06/26 17:30 | 84 dias
1.9.2.1.1.1.2.2.5 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 25718 (2 unidades) | 38 hrs | 26 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 21:30 | Seg 08/06/26 07:30 | 84 dias | Qui 05/02/26 09:30 | Sex 12/06/26 09:30 | 88 dias
1.9.2.1.1.1.2.2.6 | Realizar inspeções LP nas solodas | 7 hrs | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 21:30 | Sex 12/06/26 09:30 | 87,22 dias | Sex 06/02/26 00:30 | Sex 12/06/26 17:30 | 88 dias
1.9.2.1.1.1.3 | ETAPA 03 | 81,27 dias | 71,77 dias | 100 | 45.87 | -54.13 | Ter 12/05/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | 24 dias | Sex 15/05/26 21:00 | Qua 07/10/26 09:54 | 101,27 dias
1.9.2.1.1.1.3.1 | BLOQUEIO | 5 dias | 2,28 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | 24 dias | Qua 13/05/26 08:00 | Sex 19/06/26 17:30 | 27,94 dias
1.9.2.1.1.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 27 hrs | 10 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Seg 15/06/26 07:30 | 24 dias | Qua 13/05/26 00:30 | Qua 17/06/26 17:30 | 26 dias
1.9.2.1.1.1.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 18 hrs | 10,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 00:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 26 dias | Qua 13/05/26 08:00 | Sex 19/06/26 17:30 | 27,94 dias
1.9.2.1.1.1.3.2 | SOLDA DAS BASES | 69,27 dias | 62,49 dias | 100 | 33.01 | -66.99 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 01/07/26 07:30 | 34,94 dias | Sex 15/05/26 21:00 | Qua 07/10/26 09:54 | 101,27 dias
1.9.2.1.1.1.3.2.1 | Demarcar pontos de solda das bases (chapas) dos suportes - topografia | 18 hrs | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:00 | Qua 01/07/26 07:30 | 34,94 dias | Qua 13/05/26 18:00 | Qui 02/07/26 17:30 | 36 dias
1.9.2.1.1.1.3.2.2 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 23718 (4 unidades) | 9 hrs | -15 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 18:00 | Sex 03/07/26 07:30 | 36 dias | Qui 14/05/26 18:00 | Sex 03/07/26 17:30 | 36 dias
1.9.2.1.1.1.3.2.3 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 22118 (4 unidades) | 24 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 14/05/26 18:00 | Sex 25/09/26 13:54 | 94,6 dias | Sex 15/05/26 18:00 | Qua 30/09/26 09:54 | 96,27 dias
1.9.2.1.1.1.3.2.4 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 19718 (3 unidades) | 18 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 18:00 | Qua 30/09/26 09:54 | 98,27 dias | Qui 14/05/26 12:00 | Sex 02/10/26 09:54 | 99,88 dias
1.9.2.1.1.1.3.2.5 | Preparar superfície, montar e soldar base plataforma EL + 38318 (4 unidades) | 24 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 14/05/26 18:00 | Sex 02/10/26 09:54 | 99,27 dias | Sex 15/05/26 18:00 | Ter 06/10/26 16:54 | 100,93 dias
1.9.2.1.1.1.3.2.6 | Realizar inspeções LP nas solodas | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 15/05/26 18:00 | Ter 06/10/26 16:54 | 100,93 dias | Sex 15/05/26 21:00 | Qua 07/10/26 09:54 | 101,27 dias
1.9.2.2 | MONTAGEM VÁLVULA Ø400MM DO BLEEDER 05 | 4,61 dias | -224,72 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 954,67 dias | Qua 04/02/26 07:30 | Qui 05/11/26 01:00 | 729,94 dias
1.9.2.2.1 | SOLDA DO COLARINHO E REFORÇO DO PESCOÇO DO BALÃO | 1,94 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 954,67 dias | Ter 11/11/25 01:00 | Qua 04/11/26 01:00 | 954,67 dias
1.9.2.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 954,67 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 954,67 dias
1.9.2.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 954,67 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 954,67 dias
1.9.2.2.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 10/11/25 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 954,67 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 954,67 dias
1.9.2.2.1.2 | EXECUÇÃO | 1,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 954,67 dias | Ter 11/11/25 01:00 | Qua 04/11/26 01:00 | 954,67 dias
1.9.2.2.1.2.1 | Preparar região a ser soldada | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 954,67 dias | Seg 10/11/25 14:00 | Ter 03/11/26 14:00 | 954,67 dias
1.9.2.2.1.2.2 | Soldar colarinho e reforço na carcaça do balão | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 10/11/25 14:00 | Ter 03/11/26 14:00 | 954,67 dias | Ter 11/11/25 00:00 | Qua 04/11/26 00:00 | 954,67 dias
1.9.2.2.1.2.3 | Realizar inspeção LP nas soldas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/11/25 00:00 | Qua 04/11/26 00:00 | 954,67 dias | Ter 11/11/25 01:00 | Qua 04/11/26 01:00 | 954,67 dias
1.9.2.2.2 | INSTALAÇÃO NOVA VÁLVULA | 2,67 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/11/26 01:00 | 729,94 dias | Qua 04/02/26 07:30 | Qui 05/11/26 01:00 | 729,94 dias
1.9.2.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/11/26 01:00 | 729,94 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/11/26 05:00 | 729,94 dias
1.9.2.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/11/26 01:00 | 729,94 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/11/26 04:00 | 729,94 dias
1.9.2.2.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/11/26 04:00 | 729,94 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/11/26 05:00 | 729,94 dias
1.9.2.2.2.2 | DESMONTAGEM DO FLANGE CEGO | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/11/26 05:00 | 729,94 dias | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/11/26 14:00 | 729,94 dias
1.9.2.2.2.2.1 | Patolar guindaste | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/11/26 05:00 | 729,94 dias | Ter 03/02/26 14:30 | Qua 04/11/26 08:00 | 729,94 dias
1.9.2.2.2.2.2 | Retirar parafusos | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/02/26 14:30 | Qua 04/11/26 08:00 | 729,94 dias | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/11/26 11:00 | 729,94 dias
1.9.2.2.2.2.3 | Efetuar amarração | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/11/26 11:00 | 729,94 dias | Ter 03/02/26 18:30 | Qua 04/11/26 12:00 | 729,94 dias
1.9.2.2.2.2.4 | Içar e posicionar válvula no piso 00 | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/02/26 18:30 | Qua 04/11/26 12:00 | 729,94 dias | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/11/26 14:00 | 729,94 dias
1.9.2.2.2.3 | MONTAGEM NOVA VÁLVULA | 1,22 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/11/26 14:00 | 729,94 dias | Qua 04/02/26 07:30 | Qui 05/11/26 01:00 | 729,94 dias
1.9.2.2.2.3.1 | Içar e posicionar nova válvula | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/11/26 14:00 | 729,94 dias | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/11/26 16:00 | 729,94 dias
1.9.2.2.2.3.2 | Montar válvula | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/11/26 16:00 | 729,94 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/11/26 20:00 | 729,94 dias
1.9.2.2.2.3.3 | Torquear parafusos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/11/26 20:00 | 729,94 dias | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/11/26 22:00 | 729,94 dias
1.9.2.2.2.3.4 | Despatolar guindaste | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/11/26 22:00 | 729,94 dias | Qua 04/02/26 07:30 | Qui 05/11/26 01:00 | 729,94 dias
1.9.2.3 | SUBSTITUIÇÃO DA LINHA DE NITROGÊNIO (N₂) | 485,56 dias | -4,67 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 8,67 dias | Qua 13/05/26 03:30 | Qui 14/05/26 15:30 | 4 dias
1.9.2.3.1 | LINHA 412: 01-100-NG | 484,44 dias | 256,67 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 8,67 dias | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 265,33 dias
1.9.2.3.1.1 | VÁLVULA DE INTERLIGAÇÃO AO BALÃO | 1,56 dias | -0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 8,67 dias | Ter 11/11/25 05:30 | Sex 14/11/25 03:30 | 7,78 dias
1.9.2.3.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 8,67 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 16:30 | 8,56 dias
1.9.2.3.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 8,67 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 15:30 | 8,56 dias
1.9.2.3.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 15:30 | 8,56 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 16:30 | 8,56 dias
1.9.2.3.1.1.2 | EXECUÇÃO | 1,22 dias | -0,78 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 16:30 | 8,56 dias | Ter 11/11/25 05:30 | Sex 14/11/25 03:30 | 7,78 dias
1.9.2.3.1.1.2.1 | Realizar abertura no pescoço do balão | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 16:30 | 8,56 dias | Seg 10/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 18:30 | 8,33 dias
1.9.2.3.1.1.2.2 | Montar válvula de interligação | 7 hrs | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 18:30 | 8,33 dias | Ter 11/11/25 03:30 | Sex 14/11/25 01:30 | 7,78 dias
1.9.2.3.1.1.2.3 | Torquear parafusos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 03:30 | Sex 14/11/25 01:30 | 7,78 dias | Ter 11/11/25 05:30 | Sex 14/11/25 03:30 | 7,78 dias
1.9.2.3.1.2 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 13/05/26 19:30 | 265,33 dias | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 265,33 dias
1.9.2.3.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 13/05/26 19:30 | 265,33 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 13/05/26 23:30 | 265,33 dias
1.9.2.3.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 13/05/26 19:30 | 265,33 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 13/05/26 22:30 | 265,33 dias
1.9.2.3.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 13/05/26 22:30 | 265,33 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 13/05/26 23:30 | 265,33 dias
1.9.2.3.1.2.2 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 13/05/26 23:30 | 265,33 dias | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 265,33 dias
1.9.2.3.1.2.2.1 | Interligar linha | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 13/05/26 23:30 | 265,33 dias | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 265,33 dias
1.9.2.3.2 | LINHA 413: 01-25-NG | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 265,33 dias | Qua 04/02/26 03:30 | Qui 14/05/26 15:30 | 265,33 dias
1.9.2.3.2.1 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 265,33 dias | Qua 04/02/26 03:30 | Qui 14/05/26 15:30 | 265,33 dias
1.9.2.3.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 265,33 dias | Ter 03/02/26 21:30 | Qui 14/05/26 09:30 | 265,33 dias
1.9.2.3.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Qui 14/05/26 05:30 | 265,33 dias | Ter 03/02/26 20:30 | Qui 14/05/26 08:30 | 265,33 dias
1.9.2.3.2.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:30 | Qui 14/05/26 08:30 | 265,33 dias | Ter 03/02/26 21:30 | Qui 14/05/26 09:30 | 265,33 dias
1.9.2.3.2.1.2 | EXECUÇÃO | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:30 | Qui 14/05/26 09:30 | 265,33 dias | Qua 04/02/26 03:30 | Qui 14/05/26 15:30 | 265,33 dias
1.9.2.3.2.1.2.1 | Interligar linha | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:30 | Qui 14/05/26 09:30 | 265,33 dias | Qua 04/02/26 03:30 | Qui 14/05/26 15:30 | 265,33 dias
1.9.2.3.3 | LINHA 414: 01-150-NG | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | -261,33 dias | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | -261,33 dias
1.9.2.3.3.1 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | -261,33 dias | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | -261,33 dias
1.9.2.3.3.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | -261,33 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | -261,33 dias
1.9.2.3.3.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | -261,33 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | -261,33 dias
1.9.2.3.3.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | -261,33 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | -261,33 dias
1.9.2.3.3.1.2 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | -261,33 dias | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | -261,33 dias
1.9.2.3.3.1.2.1 | Interligar linha | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | -261,33 dias | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | -261,33 dias
1.9.2.3.4 | LINHA 415: 01-100-NG | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | -261,33 dias | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 04/02/26 03:30 | -261,33 dias
1.9.2.3.4.1 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | -261,33 dias | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 04/02/26 03:30 | -261,33 dias
1.9.2.3.4.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | -261,33 dias | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 03/02/26 21:30 | -261,33 dias
1.9.2.3.4.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 17:30 | Ter 03/02/26 17:30 | -261,33 dias | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 03/02/26 20:30 | -261,33 dias
1.9.2.3.4.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 20:30 | Ter 03/02/26 20:30 | -261,33 dias | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 03/02/26 21:30 | -261,33 dias
1.9.2.3.4.1.2 | INTERLIGAÇÃO LINHA | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 03/02/26 21:30 | -261,33 dias | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 04/02/26 03:30 | -261,33 dias
1.9.2.3.4.1.2.1 | Interligar linha | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Ter 03/02/26 21:30 | -261,33 dias | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 04/02/26 03:30 | -261,33 dias
1.10 | DOWNCOMER | 206 dias | -10,33 dias | 69.69 | 12.14 | -57.55 | Sex 01/05/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 33 dias | Qua 03/03/27 10:30 | Ter 06/04/27 17:30 | 24,67 dias
1.10.1 | ATIVIDADES ROTINA | 206 dias | -10,33 dias | 73.38 | 8.57 | -64.81 | Sex 01/05/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 33 dias | Qua 03/03/27 10:30 | Ter 06/04/27 17:30 | 24,67 dias
1.10.1.1 | REFORÇO JAQUETA DO DOWNCOMER | 206 dias | -6,33 dias | 50 | 37.5 | -12.5 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 30 dias | Qua 03/03/27 10:30 | Ter 06/04/27 17:30 | 24,67 dias
1.10.1.1.1 | ETAPA 01 | 8 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 30 dias | Qua 20/05/26 17:30 | Seg 29/06/26 17:30 | 28 dias
1.10.1.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 30 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Sex 19/06/26 17:30 | 29 dias
1.10.1.1.1.1.1 | Montar acesso (andaime ou corda) | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Qui 18/06/26 07:30 | 30 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 18/06/26 17:30 | 29 dias
1.10.1.1.1.1.2 | Montar proteção contra queda | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Sex 19/06/26 07:30 | 29 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Sex 19/06/26 17:30 | 29 dias
1.10.1.1.1.2 | ATIVIDADES FINAIS | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 26/06/26 07:30 | 29 dias | Qua 20/05/26 17:30 | Seg 29/06/26 17:30 | 28 dias
1.10.1.1.1.2.1 | Desmontar acesso (andaime ou corda) | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 26/06/26 07:30 | 29 dias | Ter 19/05/26 17:30 | Sex 26/06/26 17:30 | 28 dias
1.10.1.1.1.2.2 | Desmontar proteção contra queda | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Seg 29/06/26 07:30 | 28 dias | Qua 20/05/26 17:30 | Seg 29/06/26 17:30 | 28 dias
1.10.1.1.2 | ETAPA 02 | 96 dias | 85 dias | 100 | 50 | -50 | Qua 05/08/26 07:30 | Ter 30/06/26 07:30 | -26 dias | Qua 19/08/26 17:30 | Qua 11/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 32 dias | 29 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Ter 30/06/26 07:30 | -26 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 17:30 | 3 dias
1.10.1.1.2.1.1 | Montar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 4 dias | Qui 06/08/26 17:30 | Qua 12/08/26 17:30 | 4 dias
1.10.1.1.2.1.2 | Montar proteção contra queda | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/08/26 07:30 | Ter 30/06/26 07:30 | -28 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Ter 30/06/26 17:30 | -28 dias
1.10.1.1.2.2 | ATIVIDADES FINAIS | 3 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 17/08/26 07:30 | Seg 09/11/26 07:30 | 59 dias | Qua 19/08/26 17:30 | Qua 11/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.1.2.2.1 | Desmontar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 17/08/26 07:30 | Seg 09/11/26 07:30 | 59 dias | Ter 18/08/26 17:30 | Ter 10/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.1.2.2.2 | Desmontar proteção contra queda | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 19/08/26 07:30 | Qua 11/11/26 07:30 | 59 dias | Qua 19/08/26 17:30 | Qua 11/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.1.3 | ETAPA 03 | 51,67 dias | 41,33 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Sex 06/11/26 10:30 | 7,33 dias | Qua 11/11/26 10:30 | Qua 20/01/27 17:30 | 48,67 dias
1.10.1.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Seg 18/01/27 07:30 | 56 dias | Sex 30/10/26 17:30 | Qua 20/01/27 17:30 | 56 dias
1.10.1.1.3.1.1 | Montar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Seg 18/01/27 07:30 | 56 dias | Qui 29/10/26 17:30 | Ter 19/01/27 17:30 | 56 dias
1.10.1.1.3.1.2 | Montar proteção contra queda | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 07:30 | Qua 20/01/27 07:30 | 56 dias | Sex 30/10/26 17:30 | Qua 20/01/27 17:30 | 56 dias
1.10.1.1.3.2 | ATIVIDADES FINAIS | 3 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 10:30 | Sex 06/11/26 10:30 | 0 dias | Qua 11/11/26 10:30 | Qua 11/11/26 10:30 | 0 dias
1.10.1.1.3.2.1 | Desmontar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 10:30 | Sex 06/11/26 10:30 | 0 dias | Ter 10/11/26 10:30 | Ter 10/11/26 10:30 | 0 dias
1.10.1.1.3.2.2 | Desmontar proteção contra queda | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 10:30 | Ter 10/11/26 10:30 | 0 dias | Qua 11/11/26 10:30 | Qua 11/11/26 10:30 | 0 dias
1.10.1.1.4 | ETAPA 04 | 27,67 dias | 18,33 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 18/02/27 07:30 | Sex 26/02/27 10:30 | 6,33 dias | Qua 03/03/27 10:30 | Ter 06/04/27 17:30 | 24,67 dias
1.10.1.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 3 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 18/02/27 07:30 | Sex 02/04/27 07:30 | 31 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Ter 06/04/27 17:30 | 31 dias
1.10.1.1.4.1.1 | Montar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 18/02/27 07:30 | Sex 02/04/27 07:30 | 31 dias | Sex 19/02/27 17:30 | Seg 05/04/27 17:30 | 31 dias
1.10.1.1.4.1.2 | Montar proteção contra queda | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 22/02/27 07:30 | Ter 06/04/27 07:30 | 31 dias | Seg 22/02/27 17:30 | Ter 06/04/27 17:30 | 31 dias
1.10.1.1.4.2 | ATIVIDADES FINAIS | 3 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 10:30 | Sex 26/02/27 10:30 | 0 dias | Qua 03/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | 0 dias
1.10.1.1.4.2.1 | Desmontar acesso (andaime ou corda) | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 10:30 | Sex 26/02/27 10:30 | 0 dias | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 10:30 | 0 dias
1.10.1.1.4.2.2 | Desmontar proteção contra queda | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 02/03/27 10:30 | Ter 02/03/27 10:30 | 0 dias | Qua 03/03/27 10:30 | Qua 03/03/27 10:30 | 0 dias
1.10.1.2 | TRATAMENTO E PINTURA DO DOWNCOMER | 96 dias | -38 dias | 77.69 | 3.23 | -74.46 | Sex 01/05/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | 96 dias | Qua 04/11/26 17:30 | Sex 29/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.1 | TRECHO 01 (≅ 6m²) | 11 dias | 6 dias | 100 | 84 | -16 | Sex 01/05/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | 96 dias | Qui 07/05/26 17:30 | Qua 30/09/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.1.1 | Montar acesso (corda) | 3 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 01/05/26 07:30 | Qua 16/09/26 07:30 | 96 dias | Sex 01/05/26 17:30 | Sex 18/09/26 17:30 | 99 dias
1.10.1.2.1.2 | Realizar limpeza mecânica | 5 dias | 4,5 dias | 100 | 80 | -20 | Seg 04/05/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 99 dias | Seg 04/05/26 13:00 | Sex 25/09/26 17:30 | 103,5 dias
1.10.1.2.1.3 | Realizar limpeza manual | 5 dias | 4,5 dias | 100 | 80 | -20 | Seg 04/05/26 13:00 | Seg 21/09/26 07:30 | 98,5 dias | Seg 04/05/26 17:30 | Sex 25/09/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.1.4 | Aplicar prime | 6 dias | 5 dias | 100 | 80 | -20 | Ter 05/05/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 98 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Seg 28/09/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.1.5 | Aplicar camada intermediária | 7 dias | 6 dias | 100 | 80 | -20 | Qua 06/05/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 97 dias | Qua 06/05/26 17:30 | Ter 29/09/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.1.6 | Aplicar camada de acabamento | 8 dias | 7 dias | 100 | 80 | -20 | Qui 07/05/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 96 dias | Qui 07/05/26 17:30 | Qua 30/09/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.2 | TRECHO 02 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 08/05/26 07:30 | Qui 01/10/26 07:30 | 103 dias | Qui 14/05/26 17:30 | Qua 07/10/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.2.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 08/05/26 07:30 | Qui 01/10/26 07:30 | 103 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 01/10/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.2.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 11/05/26 07:30 | Sex 02/10/26 07:30 | 103 dias | Seg 11/05/26 13:00 | Sex 02/10/26 13:00 | 103 dias
1.10.1.2.2.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 11/05/26 13:00 | Sex 02/10/26 13:00 | 103 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Sex 02/10/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.2.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 12/05/26 07:30 | Seg 05/10/26 07:30 | 103 dias | Ter 12/05/26 17:30 | Seg 05/10/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.2.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 07:30 | Ter 06/10/26 07:30 | 103 dias | Qua 13/05/26 17:30 | Ter 06/10/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.2.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 14/05/26 07:30 | Qua 07/10/26 07:30 | 103 dias | Qui 14/05/26 17:30 | Qua 07/10/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.3 | TRECHO 03 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 15/05/26 07:30 | Qui 08/10/26 07:30 | 103 dias | Qui 21/05/26 17:30 | Qua 14/10/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.3.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 15/05/26 07:30 | Qui 08/10/26 07:30 | 103 dias | Sex 15/05/26 17:30 | Qui 08/10/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.3.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 18/05/26 07:30 | Sex 09/10/26 07:30 | 103 dias | Seg 18/05/26 13:00 | Sex 09/10/26 13:00 | 103 dias
1.10.1.2.3.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 18/05/26 13:00 | Sex 09/10/26 13:00 | 103 dias | Seg 18/05/26 17:30 | Sex 09/10/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.3.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 19/05/26 07:30 | Seg 12/10/26 07:30 | 103 dias | Ter 19/05/26 17:30 | Seg 12/10/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.3.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 20/05/26 07:30 | Ter 13/10/26 07:30 | 103 dias | Qua 20/05/26 17:30 | Ter 13/10/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.3.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 21/05/26 07:30 | Qua 14/10/26 07:30 | 103 dias | Qui 21/05/26 17:30 | Qua 14/10/26 17:30 | 103 dias
1.10.1.2.4 | TRECHO 04 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 21/05/26 07:30 | Qui 15/10/26 07:30 | 104 dias | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 21/10/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.4.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 21/05/26 07:30 | Qui 15/10/26 07:30 | 104 dias | Qui 21/05/26 17:30 | Qui 15/10/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.4.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 22/05/26 07:30 | Sex 16/10/26 07:30 | 104 dias | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 16/10/26 13:00 | 104 dias
1.10.1.2.4.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 22/05/26 13:00 | Sex 16/10/26 13:00 | 104 dias | Sex 22/05/26 17:30 | Sex 16/10/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.4.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 19/10/26 07:30 | 104 dias | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 19/10/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.4.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 26/05/26 07:30 | Ter 20/10/26 07:30 | 104 dias | Ter 26/05/26 17:30 | Ter 20/10/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.4.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 27/05/26 07:30 | Qua 21/10/26 07:30 | 104 dias | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 21/10/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.5 | TRECHO 05 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 28/05/26 07:30 | Qui 22/10/26 07:30 | 104 dias | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 28/10/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.5.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 28/05/26 07:30 | Qui 22/10/26 07:30 | 104 dias | Qui 28/05/26 17:30 | Qui 22/10/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.5.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 29/05/26 07:30 | Sex 23/10/26 07:30 | 104 dias | Sex 29/05/26 13:00 | Sex 23/10/26 13:00 | 104 dias
1.10.1.2.5.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 29/05/26 13:00 | Sex 23/10/26 13:00 | 104 dias | Sex 29/05/26 17:30 | Sex 23/10/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.5.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 01/06/26 07:30 | Seg 26/10/26 07:30 | 104 dias | Seg 01/06/26 17:30 | Seg 26/10/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.5.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 02/06/26 07:30 | Ter 27/10/26 07:30 | 104 dias | Ter 02/06/26 17:30 | Ter 27/10/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.5.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 03/06/26 07:30 | Qua 28/10/26 07:30 | 104 dias | Qua 03/06/26 17:30 | Qua 28/10/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.6 | TRECHO 06 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 29/10/26 07:30 | 104 dias | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 04/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.6.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 04/06/26 07:30 | Qui 29/10/26 07:30 | 104 dias | Qui 04/06/26 17:30 | Qui 29/10/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.6.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 05/06/26 07:30 | Sex 30/10/26 07:30 | 104 dias | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 30/10/26 13:00 | 104 dias
1.10.1.2.6.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 05/06/26 13:00 | Sex 30/10/26 13:00 | 104 dias | Sex 05/06/26 17:30 | Sex 30/10/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.6.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 08/06/26 07:30 | Seg 02/11/26 07:30 | 104 dias | Seg 08/06/26 17:30 | Seg 02/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.6.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 09/06/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 104 dias | Ter 09/06/26 17:30 | Ter 03/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.6.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 10/06/26 07:30 | Qua 04/11/26 07:30 | 104 dias | Qua 10/06/26 17:30 | Qua 04/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.7 | TRECHO 07 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 05/11/26 07:30 | 104 dias | Qua 17/06/26 17:30 | Qua 11/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.7.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 11/06/26 07:30 | Qui 05/11/26 07:30 | 104 dias | Qui 11/06/26 17:30 | Qui 05/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.7.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 12/06/26 07:30 | Sex 06/11/26 07:30 | 104 dias | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 06/11/26 13:00 | 104 dias
1.10.1.2.7.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 12/06/26 13:00 | Sex 06/11/26 13:00 | 104 dias | Sex 12/06/26 17:30 | Sex 06/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.7.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 15/06/26 07:30 | Seg 09/11/26 07:30 | 104 dias | Seg 15/06/26 17:30 | Seg 09/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.7.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 16/06/26 07:30 | Ter 10/11/26 07:30 | 104 dias | Ter 16/06/26 17:30 | Ter 10/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.7.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 17/06/26 07:30 | Qua 11/11/26 07:30 | 104 dias | Qua 17/06/26 17:30 | Qua 11/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.8 | TRECHO 08 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 12/11/26 07:30 | 104 dias | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 18/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.8.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 18/06/26 07:30 | Qui 12/11/26 07:30 | 104 dias | Qui 18/06/26 17:30 | Qui 12/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.8.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 19/06/26 07:30 | Sex 13/11/26 07:30 | 104 dias | Sex 19/06/26 13:00 | Sex 13/11/26 13:00 | 104 dias
1.10.1.2.8.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 19/06/26 13:00 | Sex 13/11/26 13:00 | 104 dias | Sex 19/06/26 17:30 | Sex 13/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.8.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 16/11/26 07:30 | 104 dias | Seg 22/06/26 17:30 | Seg 16/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.8.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 23/06/26 07:30 | Ter 17/11/26 07:30 | 104 dias | Ter 23/06/26 17:30 | Ter 17/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.8.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 24/06/26 07:30 | Qua 18/11/26 07:30 | 104 dias | Qua 24/06/26 17:30 | Qua 18/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.9 | TRECHO 09 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 19/11/26 07:30 | 104 dias | Qua 01/07/26 17:30 | Qua 25/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.9.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 25/06/26 07:30 | Qui 19/11/26 07:30 | 104 dias | Qui 25/06/26 17:30 | Qui 19/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.9.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 26/06/26 07:30 | Sex 20/11/26 07:30 | 104 dias | Sex 26/06/26 13:00 | Sex 20/11/26 13:00 | 104 dias
1.10.1.2.9.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 26/06/26 13:00 | Sex 20/11/26 13:00 | 104 dias | Sex 26/06/26 17:30 | Sex 20/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.9.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 29/06/26 07:30 | Seg 23/11/26 07:30 | 104 dias | Seg 29/06/26 17:30 | Seg 23/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.9.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 30/06/26 07:30 | Ter 24/11/26 07:30 | 104 dias | Ter 30/06/26 17:30 | Ter 24/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.9.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 01/07/26 07:30 | Qua 25/11/26 07:30 | 104 dias | Qua 01/07/26 17:30 | Qua 25/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.10 | TRECHO 10 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 02/07/26 07:30 | Qui 26/11/26 07:30 | 104 dias | Qua 08/07/26 17:30 | Qua 02/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.10.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 02/07/26 07:30 | Qui 26/11/26 07:30 | 104 dias | Qui 02/07/26 17:30 | Qui 26/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.10.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 03/07/26 07:30 | Sex 27/11/26 07:30 | 104 dias | Sex 03/07/26 13:00 | Sex 27/11/26 13:00 | 104 dias
1.10.1.2.10.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 03/07/26 13:00 | Sex 27/11/26 13:00 | 104 dias | Sex 03/07/26 17:30 | Sex 27/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.10.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 06/07/26 07:30 | Seg 30/11/26 07:30 | 104 dias | Seg 06/07/26 17:30 | Seg 30/11/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.10.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 07/07/26 07:30 | Ter 01/12/26 07:30 | 104 dias | Ter 07/07/26 17:30 | Ter 01/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.10.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 08/07/26 07:30 | Qua 02/12/26 07:30 | 104 dias | Qua 08/07/26 17:30 | Qua 02/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.11 | TRECHO 11 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 09/07/26 07:30 | Qui 03/12/26 07:30 | 104 dias | Qua 15/07/26 17:30 | Qua 09/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.11.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 09/07/26 07:30 | Qui 03/12/26 07:30 | 104 dias | Qui 09/07/26 17:30 | Qui 03/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.11.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 10/07/26 07:30 | Sex 04/12/26 07:30 | 104 dias | Sex 10/07/26 13:00 | Sex 04/12/26 13:00 | 104 dias
1.10.1.2.11.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 10/07/26 13:00 | Sex 04/12/26 13:00 | 104 dias | Sex 10/07/26 17:30 | Sex 04/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.11.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 13/07/26 07:30 | Seg 07/12/26 07:30 | 104 dias | Seg 13/07/26 17:30 | Seg 07/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.11.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 14/07/26 07:30 | Ter 08/12/26 07:30 | 104 dias | Ter 14/07/26 17:30 | Ter 08/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.11.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 15/07/26 07:30 | Qua 09/12/26 07:30 | 104 dias | Qua 15/07/26 17:30 | Qua 09/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.12 | TRECHO 12 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 104 dias | Qua 22/07/26 17:30 | Qua 16/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.12.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 104 dias | Qui 16/07/26 17:30 | Qui 10/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.12.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 17/07/26 07:30 | Sex 11/12/26 07:30 | 104 dias | Sex 17/07/26 13:00 | Sex 11/12/26 13:00 | 104 dias
1.10.1.2.12.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 17/07/26 13:00 | Sex 11/12/26 13:00 | 104 dias | Sex 17/07/26 17:30 | Sex 11/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.12.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 20/07/26 07:30 | Seg 14/12/26 07:30 | 104 dias | Seg 20/07/26 17:30 | Seg 14/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.12.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 15/12/26 07:30 | 104 dias | Ter 21/07/26 17:30 | Ter 15/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.12.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 22/07/26 07:30 | Qua 16/12/26 07:30 | 104 dias | Qua 22/07/26 17:30 | Qua 16/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.13 | TRECHO 13 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 23/07/26 07:30 | Qui 17/12/26 07:30 | 104 dias | Qua 29/07/26 17:30 | Qua 23/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.13.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 23/07/26 07:30 | Qui 17/12/26 07:30 | 104 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Qui 17/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.13.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 18/12/26 07:30 | 104 dias | Sex 24/07/26 13:00 | Sex 18/12/26 13:00 | 104 dias
1.10.1.2.13.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 13:00 | Sex 18/12/26 13:00 | 104 dias | Sex 24/07/26 17:30 | Sex 18/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.13.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 27/07/26 07:30 | Seg 21/12/26 07:30 | 104 dias | Seg 27/07/26 17:30 | Seg 21/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.13.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 28/07/26 07:30 | Ter 22/12/26 07:30 | 104 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Ter 22/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.13.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 29/07/26 07:30 | Qua 23/12/26 07:30 | 104 dias | Qua 29/07/26 17:30 | Qua 23/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.14 | TRECHO 14 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 24/12/26 07:30 | 104 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Qui 31/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.14.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 30/07/26 07:30 | Qui 24/12/26 07:30 | 104 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 24/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.14.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 31/07/26 07:30 | Seg 28/12/26 07:30 | 104 dias | Sex 31/07/26 13:00 | Seg 28/12/26 13:00 | 104 dias
1.10.1.2.14.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 31/07/26 13:00 | Seg 28/12/26 13:00 | 104 dias | Sex 31/07/26 17:30 | Seg 28/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.14.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 29/12/26 07:30 | 104 dias | Seg 03/08/26 17:30 | Ter 29/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.14.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 04/08/26 07:30 | Qua 30/12/26 07:30 | 104 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Qua 30/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.14.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 05/08/26 07:30 | Qui 31/12/26 07:30 | 104 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Qui 31/12/26 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.15 | TRECHO 15 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 06/08/26 07:30 | Seg 04/01/27 07:30 | 104 dias | Qua 12/08/26 17:30 | Sex 08/01/27 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.15.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 06/08/26 07:30 | Seg 04/01/27 07:30 | 104 dias | Qui 06/08/26 17:30 | Seg 04/01/27 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.15.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 07/08/26 07:30 | Ter 05/01/27 07:30 | 104 dias | Sex 07/08/26 13:00 | Ter 05/01/27 13:00 | 104 dias
1.10.1.2.15.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 07/08/26 13:00 | Ter 05/01/27 13:00 | 104 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Ter 05/01/27 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.15.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 10/08/26 07:30 | Qua 06/01/27 07:30 | 104 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qua 06/01/27 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.15.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Qui 07/01/27 07:30 | 104 dias | Ter 11/08/26 17:30 | Qui 07/01/27 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.15.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 07:30 | Sex 08/01/27 07:30 | 104 dias | Qua 12/08/26 17:30 | Sex 08/01/27 17:30 | 104 dias
1.10.1.2.16 | TRECHO 16 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 20/08/26 07:30 | Qui 12/11/26 07:30 | 59 dias | Qua 26/08/26 17:30 | Qua 18/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.2.16.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 20/08/26 07:30 | Qui 12/11/26 07:30 | 59 dias | Qui 20/08/26 17:30 | Qui 12/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.2.16.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 21/08/26 07:30 | Sex 13/11/26 07:30 | 59 dias | Sex 21/08/26 13:00 | Sex 13/11/26 13:00 | 59 dias
1.10.1.2.16.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 21/08/26 13:00 | Sex 13/11/26 13:00 | 59 dias | Sex 21/08/26 17:30 | Sex 13/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.2.16.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 24/08/26 07:30 | Seg 16/11/26 07:30 | 59 dias | Seg 24/08/26 17:30 | Seg 16/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.2.16.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 25/08/26 07:30 | Ter 17/11/26 07:30 | 59 dias | Ter 25/08/26 17:30 | Ter 17/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.2.16.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 26/08/26 07:30 | Qua 18/11/26 07:30 | 59 dias | Qua 26/08/26 17:30 | Qua 18/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.2.17 | TRECHO 17 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 27/08/26 07:30 | Qui 19/11/26 07:30 | 59 dias | Qua 02/09/26 17:30 | Qua 25/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.2.17.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 27/08/26 07:30 | Qui 19/11/26 07:30 | 59 dias | Qui 27/08/26 17:30 | Qui 19/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.2.17.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 28/08/26 07:30 | Sex 20/11/26 07:30 | 59 dias | Sex 28/08/26 13:00 | Sex 20/11/26 13:00 | 59 dias
1.10.1.2.17.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 28/08/26 13:00 | Sex 20/11/26 13:00 | 59 dias | Sex 28/08/26 17:30 | Sex 20/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.2.17.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 31/08/26 07:30 | Seg 23/11/26 07:30 | 59 dias | Seg 31/08/26 17:30 | Seg 23/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.2.17.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 01/09/26 07:30 | Ter 24/11/26 07:30 | 59 dias | Ter 01/09/26 17:30 | Ter 24/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.2.17.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 02/09/26 07:30 | Qua 25/11/26 07:30 | 59 dias | Qua 02/09/26 17:30 | Qua 25/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.2.18 | TRECHO 18 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 03/09/26 07:30 | Qui 26/11/26 07:30 | 59 dias | Qua 09/09/26 17:30 | Qua 02/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.18.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 03/09/26 07:30 | Qui 26/11/26 07:30 | 59 dias | Qui 03/09/26 17:30 | Qui 26/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.2.18.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 04/09/26 07:30 | Sex 27/11/26 07:30 | 59 dias | Sex 04/09/26 13:00 | Sex 27/11/26 13:00 | 59 dias
1.10.1.2.18.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 04/09/26 13:00 | Sex 27/11/26 13:00 | 59 dias | Sex 04/09/26 17:30 | Sex 27/11/26 17:30 | 59 dias
1.10.1.2.18.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 07/09/26 07:30 | Seg 30/11/26 07:30 | 59 dias | Seg 07/09/26 17:30 | Seg 30/11/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.18.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 08/09/26 07:30 | Ter 01/12/26 07:30 | 60 dias | Ter 08/09/26 17:30 | Ter 01/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.18.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 09/09/26 07:30 | Qua 02/12/26 07:30 | 60 dias | Qua 09/09/26 17:30 | Qua 02/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.19 | TRECHO 19 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 10/09/26 07:30 | Qui 03/12/26 07:30 | 60 dias | Qua 16/09/26 17:30 | Qua 09/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.19.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 10/09/26 07:30 | Qui 03/12/26 07:30 | 60 dias | Qui 10/09/26 17:30 | Qui 03/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.19.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 11/09/26 07:30 | Sex 04/12/26 07:30 | 60 dias | Sex 11/09/26 13:00 | Sex 04/12/26 13:00 | 60 dias
1.10.1.2.19.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 11/09/26 13:00 | Sex 04/12/26 13:00 | 60 dias | Sex 11/09/26 17:30 | Sex 04/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.19.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 14/09/26 07:30 | Seg 07/12/26 07:30 | 60 dias | Seg 14/09/26 17:30 | Seg 07/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.19.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 08/12/26 07:30 | 60 dias | Ter 15/09/26 17:30 | Ter 08/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.19.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 09/12/26 07:30 | 60 dias | Qua 16/09/26 17:30 | Qua 09/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.20 | TRECHO 20 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 17/09/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 60 dias | Qua 23/09/26 17:30 | Qua 16/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.20.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 17/09/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 60 dias | Qui 17/09/26 17:30 | Qui 10/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.20.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 18/09/26 07:30 | Sex 11/12/26 07:30 | 60 dias | Sex 18/09/26 13:00 | Sex 11/12/26 13:00 | 60 dias
1.10.1.2.20.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 18/09/26 13:00 | Sex 11/12/26 13:00 | 60 dias | Sex 18/09/26 17:30 | Sex 11/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.20.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Seg 14/12/26 07:30 | 60 dias | Seg 21/09/26 17:30 | Seg 14/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.20.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 22/09/26 07:30 | Ter 15/12/26 07:30 | 60 dias | Ter 22/09/26 17:30 | Ter 15/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.20.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Qua 16/12/26 07:30 | 60 dias | Qua 23/09/26 17:30 | Qua 16/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.21 | TRECHO 21 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 20 | 0 | -20 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 17/12/26 07:30 | 60 dias | Qua 30/09/26 17:30 | Qua 23/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.21.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 24/09/26 07:30 | Qui 17/12/26 07:30 | 60 dias | Qui 24/09/26 17:30 | Qui 17/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.21.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 25/09/26 07:30 | Sex 18/12/26 07:30 | 60 dias | Sex 25/09/26 13:00 | Sex 18/12/26 13:00 | 60 dias
1.10.1.2.21.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 25/09/26 13:00 | Sex 18/12/26 13:00 | 60 dias | Sex 25/09/26 17:30 | Sex 18/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.21.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 28/09/26 07:30 | Seg 21/12/26 07:30 | 60 dias | Seg 28/09/26 17:30 | Seg 21/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.21.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 29/09/26 07:30 | Ter 22/12/26 07:30 | 60 dias | Ter 29/09/26 17:30 | Ter 22/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.21.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 30/09/26 07:30 | Qua 23/12/26 07:30 | 60 dias | Qua 30/09/26 17:30 | Qua 23/12/26 17:30 | 60 dias
(≅ 6m²) | TRECHO 22 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 24/12/26 07:30 | 60 dias | Qua 07/10/26 17:30 | Qui 31/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.22.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 01/10/26 07:30 | Qui 24/12/26 07:30 | 60 dias | Qui 01/10/26 17:30 | Qui 24/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.22.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 07:30 | Seg 28/12/26 07:30 | 60 dias | Sex 02/10/26 13:00 | Seg 28/12/26 13:00 | 60 dias
1.10.1.2.22.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 02/10/26 13:00 | Seg 28/12/26 13:00 | 60 dias | Sex 02/10/26 17:30 | Seg 28/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.22.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 05/10/26 07:30 | Ter 29/12/26 07:30 | 60 dias | Seg 05/10/26 17:30 | Ter 29/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.22.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 06/10/26 07:30 | Qua 30/12/26 07:30 | 60 dias | Ter 06/10/26 17:30 | Qua 30/12/26 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.22.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 07/10/26 07:30 | Qui 31/12/26 07:30 | 60 dias | Qua 07/10/26 17:30 | Qui 31/12/26 17:30 | 60 dias
(≅ 6m²) | TRECHO 23 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 07:30 | Seg 04/01/27 07:30 | 60 dias | Qua 14/10/26 17:30 | Sex 08/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.23.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 08/10/26 07:30 | Seg 04/01/27 07:30 | 60 dias | Qui 08/10/26 17:30 | Seg 04/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.23.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 07:30 | Ter 05/01/27 07:30 | 60 dias | Sex 09/10/26 13:00 | Ter 05/01/27 13:00 | 60 dias
1.10.1.2.23.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 09/10/26 13:00 | Ter 05/01/27 13:00 | 60 dias | Sex 09/10/26 17:30 | Ter 05/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.23.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 12/10/26 07:30 | Qua 06/01/27 07:30 | 60 dias | Seg 12/10/26 17:30 | Qua 06/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.23.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 13/10/26 07:30 | Qui 07/01/27 07:30 | 60 dias | Ter 13/10/26 17:30 | Qui 07/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.23.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 14/10/26 07:30 | Sex 08/01/27 07:30 | 60 dias | Qua 14/10/26 17:30 | Sex 08/01/27 17:30 | 60 dias
(≅ 6m²) | TRECHO 24 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Seg 11/01/27 07:30 | 60 dias | Qua 21/10/26 17:30 | Sex 15/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.24.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 15/10/26 07:30 | Seg 11/01/27 07:30 | 60 dias | Qui 15/10/26 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.24.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 07:30 | Ter 12/01/27 07:30 | 60 dias | Sex 16/10/26 13:00 | Ter 12/01/27 13:00 | 60 dias
1.10.1.2.24.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 16/10/26 13:00 | Ter 12/01/27 13:00 | 60 dias | Sex 16/10/26 17:30 | Ter 12/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.24.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 19/10/26 07:30 | Qua 13/01/27 07:30 | 60 dias | Seg 19/10/26 17:30 | Qua 13/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.24.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 20/10/26 07:30 | Qui 14/01/27 07:30 | 60 dias | Ter 20/10/26 17:30 | Qui 14/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.24.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 21/10/26 07:30 | Sex 15/01/27 07:30 | 60 dias | Qua 21/10/26 17:30 | Sex 15/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.25 | TRECHO 25 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 07:30 | Seg 18/01/27 07:30 | 60 dias | Qua 28/10/26 17:30 | Sex 22/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.25.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 22/10/26 07:30 | Seg 18/01/27 07:30 | 60 dias | Qui 22/10/26 17:30 | Seg 18/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.25.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 23/10/26 07:30 | Ter 19/01/27 07:30 | 60 dias | Sex 23/10/26 13:00 | Ter 19/01/27 13:00 | 60 dias
1.10.1.2.25.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 23/10/26 13:00 | Ter 19/01/27 13:00 | 60 dias | Sex 23/10/26 17:30 | Ter 19/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.25.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 26/10/26 07:30 | Qua 20/01/27 07:30 | 60 dias | Seg 26/10/26 17:30 | Qua 20/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.25.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 27/10/26 07:30 | Qui 21/01/27 07:30 | 60 dias | Ter 27/10/26 17:30 | Qui 21/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.25.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 28/10/26 07:30 | Sex 22/01/27 07:30 | 60 dias | Qua 28/10/26 17:30 | Sex 22/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.26 | TRECHO 26 (≅ 6m²) | 5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 29/10/26 07:30 | Seg 25/01/27 07:30 | 60 dias | Qua 04/11/26 17:30 | Sex 29/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.26.1 | Montar acesso (corda) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 29/10/26 07:30 | Seg 25/01/27 07:30 | 60 dias | Qui 29/10/26 17:30 | Seg 25/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.26.2 | Realizar limpeza mecânica | 0,5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 07:30 | Ter 26/01/27 07:30 | 60 dias | Sex 30/10/26 13:00 | Ter 26/01/27 13:00 | 60 dias
1.10.1.2.26.3 | Realizar limpeza manual | 0,5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 30/10/26 13:00 | Ter 26/01/27 13:00 | 60 dias | Sex 30/10/26 17:30 | Ter 26/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.26.4 | Aplicar prime | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 02/11/26 07:30 | Qua 27/01/27 07:30 | 60 dias | Seg 02/11/26 17:30 | Qua 27/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.26.5 | Aplicar camada intermediária | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 28/01/27 07:30 | 60 dias | Ter 03/11/26 17:30 | Qui 28/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.1.2.26.6 | Aplicar camada de acabamento | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 07:30 | Sex 29/01/27 07:30 | 60 dias | Qua 04/11/26 17:30 | Sex 29/01/27 17:30 | 60 dias
1.10.2 | ATIVIDADES PARADA | 661,5 dias | -112,17 dias | 53.99 | 27.31 | -26.68 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | 112,17 dias | Sex 26/02/27 10:30 | Sex 26/02/27 10:30 | 0 dias
1.10.2.1 | REFORÇO JAQUETA DO DOWNCOMER | 661,5 dias | -112,17 dias | 53.99 | 27.31 | -26.68 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | 112,17 dias | Sex 26/02/27 10:30 | Sex 26/02/27 10:30 | 0 dias
1.10.2.1.1 | ETAPA 01 | 2,67 dias | -7,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | 30,17 dias | Sáb 16/05/26 00:30 | Qui 25/06/26 16:00 | 28,83 dias
1.10.2.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | 30,17 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 30 dias
1.10.2.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 23/06/26 09:00 | 30,17 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 23/06/26 10:00 | 29,94 dias
1.10.2.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 23/06/26 10:00 | 29,94 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/06/26 11:00 | 30 dias
1.10.2.1.1.2 | EXECUÇÃO | 2,44 dias | -7 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:00 | 30 dias | Sáb 16/05/26 00:30 | Qui 25/06/26 16:00 | 28,83 dias
1.10.2.1.1.2.1 | Realizar limpeza mecânica das soldas existentes | 8 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 23/06/26 12:00 | 30 dias | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 24/06/26 10:00 | 30,28 dias
1.10.2.1.1.2.2 | Reforçar soldas das juntas circunfereciais | 10 hrs | -50 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Qua 24/06/26 10:00 | 30,28 dias | Sex 15/05/26 09:30 | Qui 25/06/26 11:00 | 29,17 dias
1.10.2.1.1.2.3 | Realizar inspeção LP nas soldas | 2 hrs | -8 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 09:30 | Qui 25/06/26 12:00 | 29,17 dias | Sex 15/05/26 19:30 | Qui 25/06/26 14:00 | 28,61 dias
1.10.2.1.1.2.4 | Retocar pintura | 2 hrs | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 19:30 | Qui 25/06/26 14:00 | 28,61 dias | Sáb 16/05/26 00:30 | Qui 25/06/26 16:00 | 28,83 dias
1.10.2.1.2 | ETAPA 02 | 9,67 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 224 dias | Sex 14/08/26 22:30 | Sex 06/11/26 22:30 | 224 dias
1.10.2.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias
1.10.2.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 224 dias
1.10.2.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias
1.10.2.1.2.2 | EXECUÇÃO | 9,22 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias | Sex 14/08/26 22:30 | Sex 06/11/26 22:30 | 224 dias
1.10.2.1.2.2.1 | Realizar limpeza mecânica das soldas existentes | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 03/11/26 21:30 | 224 dias
1.10.2.1.2.2.2 | Reforçar soldas das juntas circunfereciais | 60 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 21:30 | Ter 03/11/26 21:30 | 224 dias | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 06/11/26 09:30 | 224 dias
1.10.2.1.2.2.3 | Realizar inspeção LP nas soldas | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 14/08/26 09:30 | Sex 06/11/26 09:30 | 224 dias | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 224 dias
1.10.2.1.2.2.4 | Retocar pintura | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 224 dias | Sex 14/08/26 22:30 | Sex 06/11/26 22:30 | 224 dias
1.10.2.1.3 | ETAPA 03 | 8,33 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 0 dias | Sex 06/11/26 10:30 | Sex 06/11/26 10:30 | 0 dias
1.10.2.1.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias
1.10.2.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 0 dias
1.10.2.1.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 0 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias
1.10.2.1.3.2 | EXECUÇÃO | 7,89 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias | Sex 06/11/26 10:30 | Sex 06/11/26 10:30 | 0 dias
1.10.2.1.3.2.1 | Realizar limpeza mecânica das soldas existentes | 8 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias | Ter 03/11/26 19:30 | Ter 03/11/26 19:30 | 0 dias
1.10.2.1.3.2.2 | Reforçar soldas das juntas circunfereciais | 52 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 19:30 | Ter 03/11/26 19:30 | 0 dias | Qui 05/11/26 23:30 | Qui 05/11/26 23:30 | 0 dias
1.10.2.1.3.2.3 | Realizar inspeção LP nas soldas | 7 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 23:30 | Qui 05/11/26 23:30 | 0 dias | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 06:30 | 0 dias
1.10.2.1.3.2.4 | Retocar pintura | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 06:30 | Sex 06/11/26 06:30 | 0 dias | Sex 06/11/26 10:30 | Sex 06/11/26 10:30 | 0 dias
1.10.2.1.4 | ETAPA 04 | 8,33 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 10:30 | Sex 26/02/27 10:30 | 0 dias
1.10.2.1.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.10.2.1.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias
1.10.2.1.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.10.2.1.4.2 | EXECUÇÃO | 7,89 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 10:30 | Sex 26/02/27 10:30 | 0 dias
1.10.2.1.4.2.1 | Realizar limpeza mecânica das soldas existentes | 8 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 19:30 | 0 dias
1.10.2.1.4.2.2 | Reforçar soldas das juntas circunfereciais | 52 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 19:30 | Ter 23/02/27 19:30 | 0 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias
1.10.2.1.4.2.3 | Realizar inspeção LP nas soldas | 7 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 23:30 | Qui 25/02/27 23:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 06:30 | Sex 26/02/27 06:30 | 0 dias
1.10.2.1.4.2.4 | Retocar pintura | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 26/02/27 06:30 | Sex 26/02/27 06:30 | 0 dias | Sex 26/02/27 10:30 | Sex 26/02/27 10:30 | 0 dias
1.11 | GRANULAÇÃO DE ESCÓRIA | 249 dias | -82 dias | 65.91 | 59.64 | -6.27 | Sex 05/12/25 07:30 | Ter 20/01/26 07:30 | 24 dias | Qui 18/03/27 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | -48 dias
1.11.1 | ATIVIDADES ROTINA | 249 dias | -82 dias | 66.88 | 60.64 | -6.24 | Sex 05/12/25 07:30 | Ter 20/01/26 07:30 | 24 dias | Qui 18/03/27 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | -48 dias
1.11.1.1 | CHAMINÉ DE FIBRA | 244,83 dias | -86,17 dias | 55.88 | 79.02 | 23.14 | Sex 05/12/25 07:30 | Ter 20/01/26 07:30 | 24 dias | Qui 18/03/27 17:30 | Ter 05/01/27 16:00 | -52,17 dias
1.11.1.1.1 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAMINÉ | 244,83 dias | -86,17 dias | 55.88 | 79.02 | 23.14 | Sex 05/12/25 07:30 | Ter 20/01/26 07:30 | 24 dias | Qui 18/03/27 17:30 | Ter 05/01/27 16:00 | -52,17 dias
1.11.1.1.1.1 | PRÉ-MONTAGEM DA CHAMINÉ DE FIBRA E SUPORTES | 161 dias | -170 dias | 74.14 | 100 | 25.86 | Sex 05/12/25 07:30 | Ter 20/01/26 07:30 | 24 dias | Qui 18/03/27 17:30 | Sex 04/09/26 17:30 | -136 dias
1.11.1.1.1.1.1 | PREPARAÇAÕ DAS TRELIÇAS/CHAMINÉ | 44 dias | 20 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Seg 29/06/26 07:30 | 132 dias | Qua 14/01/26 17:30 | Qui 27/08/26 17:30 | 158 dias
1.11.1.1.1.1.1.1 | Substituir suportes das vigas treliçadas – Lado TQ2/TQ1 | 19 dias | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | 156 dias | Seg 15/12/25 17:30 | Qua 26/08/26 17:30 | 171 dias
1.11.1.1.1.1.1.2 | Realizar a pré-montagem das vigas treliçadas VT1-1, VT1-2, VT1-3 e tubos de fibra | 15 dias | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/12/25 07:30 | Seg 29/06/26 07:30 | 128 dias | Seg 22/12/25 17:30 | Sex 17/07/26 17:30 | 138 dias
1.11.1.1.1.1.1.3 | Realizar a pré-montagem das vigas treliçada VT2-1, VT2-2, VT2-3 e tubos de fibra | 27 dias | 22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 07:30 | Seg 20/07/26 07:30 | 138 dias | Ter 30/12/25 17:30 | Ter 25/08/26 17:30 | 164 dias
1.11.1.1.1.1.1.4 | Realizar amarração dos tubos na treliça (VT1) | 8 dias | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 31/12/25 07:30 | Sex 10/07/26 07:30 | 131 dias | Seg 05/01/26 17:30 | Ter 21/07/26 17:30 | 138 dias
1.11.1.1.1.1.1.5 | Realizar amarração dos tubos na treliça (VT2) | 1 dia | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 07:30 | Qui 27/08/26 07:30 | 164 dias | Qui 08/01/26 17:30 | Qui 27/08/26 17:30 | 162 dias
1.11.1.1.1.1.1.6 | Preparar parte reta chamine de fibra | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | 143 dias | Qua 14/01/26 17:30 | Qui 06/08/26 17:30 | 143 dias
1.11.1.1.1.1.2 | GUINDASTE | 161 dias | -170 dias | 55.88 | 100 | 44.12 | Sex 05/12/25 07:30 | Ter 20/01/26 07:30 | 24 dias | Qui 18/03/27 17:30 | Sex 04/09/26 17:30 | -136 dias
1.11.1.1.1.1.2.1 | Remover interferencia para montagem do guindaste | 3 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 05/12/25 07:30 | Ter 20/01/26 07:30 | 24 dias | Qua 10/12/25 17:30 | Qui 22/01/26 17:30 | 23 dias
1.11.1.1.1.1.2.2 | Montar guindaste | 4 dias | -11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | 122 dias | Sex 02/01/26 17:30 | Sex 19/06/26 17:30 | 117 dias
1.11.1.1.1.1.2.3 | Desmontar guindaste | 3 dias | -12 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 26/02/27 07:30 | Qua 02/09/26 07:30 | -124 dias | Qui 18/03/27 17:30 | Sex 04/09/26 17:30 | -136 dias
1.11.1.1.1.2 | DESMONTAGEM DA CHAMINÉ/TRELIÇAS | 35 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Seg 08/06/26 07:30 | 117 dias | Qua 28/01/26 17:30 | Sex 24/07/26 17:30 | 124 dias
1.11.1.1.1.2.1 | DESMONTAGEM DA CURVA E TRECHO METÁLICO | 27 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Seg 08/06/26 07:30 | 117 dias | Qua 14/01/26 17:30 | Ter 14/07/26 17:30 | 126 dias
1.11.1.1.1.2.1.1 | Montar acessos de andaime TQ2 | 0,5 dias | -6,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Seg 08/06/26 07:30 | 117 dias | Qui 18/12/25 17:30 | Seg 08/06/26 13:00 | 110,5 dias
1.11.1.1.1.2.1.2 | Instalar raquete na tubulação inclinada do TQ2 para isolar o TQ1 | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 19/12/25 07:30 | Seg 08/06/26 13:00 | 110,5 dias | Seg 22/12/25 17:30 | Seg 08/06/26 17:30 | 109 dias
1.11.1.1.1.2.1.3 | Montar acessos de andaime TQ1 | 1 dia | -6 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 07:30 | Qui 09/07/26 07:30 | 131 dias | Sex 02/01/26 17:30 | Qui 09/07/26 17:30 | 131 dias
1.11.1.1.1.2.1.4 | Desmontar a curva do TQ1 | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 07:30 | Sex 10/07/26 07:30 | 131 dias | Ter 06/01/26 17:30 | Sex 10/07/26 13:00 | 129,5 dias
1.11.1.1.1.2.1.5 | Desmontar trecho reto metálico do TQ1 | 2,5 dias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Sex 10/07/26 13:00 | 129,5 dias | Qui 08/01/26 17:30 | Ter 14/07/26 17:30 | 130 dias
1.11.1.1.1.2.1.6 | Refazer base civil e instalar novos chumbadores no TQ1 para receber nova estrutura (Gerdau) | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 07:30 | Ter 09/06/26 07:30 | 104 dias | Qua 14/01/26 17:30 | Ter 09/06/26 13:00 | 100,5 dias
1.11.1.1.1.2.2 | RETIRADA DA TRELIÇA E TRECHO DO TUBO INCLINADO TQ1 | 28,5 dias | 15,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | 104,5 dias | Ter 27/01/26 17:30 | Sex 17/07/26 17:30 | 120 dias
1.11.1.1.1.2.2.1 | Montar andaime de acesso à treliça | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 07:30 | Ter 09/06/26 13:00 | 104,5 dias | Qua 14/01/26 17:30 | Ter 09/06/26 17:30 | 101 dias
1.11.1.1.1.2.2.2 | Realizar seccionamento do tubo e corte das estruturas de sustentação TQ1 | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 07:30 | Qua 15/07/26 07:30 | 126 dias | Sex 16/01/26 17:30 | Qua 15/07/26 13:00 | 124,5 dias
1.11.1.1.1.2.2.3 | Realizar inspeção no local que sera amarrado a lingada TQ1 | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Qua 15/07/26 13:00 | 124,5 dias | Seg 19/01/26 17:30 | Qua 15/07/26 17:30 | 124 dias
1.11.1.1.1.2.2.4 | Realizar a amarração da estrtutura/tubo TQ1 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Qui 16/07/26 07:30 | 124 dias | Ter 20/01/26 17:30 | Qui 16/07/26 17:30 | 124 dias
1.11.1.1.1.2.2.5 | Desmontar trecho inclinado do TQ1 conjunto completo, tubo e estruturas em uma movimentação | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 21/01/26 07:30 | Sex 17/07/26 07:30 | 124 dias | Qua 21/01/26 17:30 | Sex 17/07/26 17:30 | 124 dias
1.11.1.1.1.2.2.6 | Desmontar acesso de andaime à treliça | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qua 10/06/26 07:30 | 96 dias | Ter 27/01/26 17:30 | Qua 10/06/26 13:00 | 92,5 dias
1.11.1.1.1.2.3 | RETIRADA DA TRELIÇA E TRECHO DO TUBO INCLINADO TQ2 | 32,5 dias | 18,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | 105,5 dias | Qua 28/01/26 17:30 | Sex 24/07/26 17:30 | 124 dias
1.11.1.1.1.2.3.1 | Montar andaime de acesso à treliça | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 10/06/26 13:00 | 105,5 dias | Qua 14/01/26 17:30 | Qua 10/06/26 17:30 | 102 dias
1.11.1.1.1.2.3.2 | Realizar seccionamento do tubo e corte das estruturas de sustentação TQ2 | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Seg 20/07/26 07:30 | 124 dias | Sex 23/01/26 17:30 | Ter 21/07/26 17:30 | 124 dias
1.11.1.1.1.2.3.3 | Realizar inspeção no local que sera amarrado a lingada TQ2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 26/01/26 07:30 | Qua 22/07/26 07:30 | 124 dias | Seg 26/01/26 17:30 | Qua 22/07/26 17:30 | 124 dias
1.11.1.1.1.2.3.4 | Realizar a amarração da estrtutura/tubo TQ2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 27/01/26 07:30 | Qui 23/07/26 07:30 | 124 dias | Ter 27/01/26 17:30 | Qui 23/07/26 17:30 | 124 dias
1.11.1.1.1.2.3.5 | Desmontar trecho inclinado do TQ2 conjunto completo, tubo e estruturas em uma movimentação | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 28/01/26 07:30 | Sex 24/07/26 07:30 | 124 dias | Qua 28/01/26 17:30 | Sex 24/07/26 17:30 | 124 dias
1.11.1.1.1.2.3.6 | Desmontar acesso de andaime à treliça | 0,5 dias | -3,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 22/01/26 07:30 | Qui 11/06/26 07:30 | 97 dias | Ter 27/01/26 17:30 | Qui 11/06/26 13:00 | 93,5 dias
1.11.1.1.1.3 | REMOÇÃO DO TRECHO RETO | 108 dias | 98,61 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 05/03/26 07:30 | 23 dias | Qua 11/02/26 11:00 | Ter 04/08/26 17:30 | 121,61 dias
1.11.1.1.1.3.1 | RETIRADA DO Y | 108 dias | 103 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 05/03/26 07:30 | 23 dias | Qua 04/02/26 17:30 | Ter 04/08/26 17:30 | 126 dias
1.11.1.1.1.3.1.1 | Montar acesso de andaime ao Y | 86 dias | 83 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Qui 05/03/26 07:30 | 23 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Sex 03/07/26 17:30 | 106 dias
1.11.1.1.1.3.1.2 | Montar dispositivo para içamento do Y | 2 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 29/01/26 07:30 | Seg 27/07/26 07:30 | 124 dias | Qui 29/01/26 17:30 | Ter 28/07/26 17:30 | 125 dias
1.11.1.1.1.3.1.3 | Realizar corte do Y | 2 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 30/01/26 07:30 | Qua 29/07/26 07:30 | 125 dias | Sex 30/01/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 126 dias
1.11.1.1.1.3.1.4 | Remover conexão Y entre os trechos inclinados | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | 126 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Sex 31/07/26 17:30 | 126 dias
1.11.1.1.1.3.1.5 | Demontar acesso de andaime ao Y | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | 126 dias | Qua 04/02/26 17:30 | Ter 04/08/26 17:30 | 126 dias
1.11.1.1.1.3.2 | SECCÇÃO 02 | 3 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:00 | Seg 06/07/26 07:30 | 103,61 dias | Qua 11/02/26 11:00 | Qua 08/07/26 17:30 | 102,61 dias
1.11.1.1.1.3.2.1 | Remover parte frontal do suporte da elevação EL+93735,90830 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:00 | Seg 06/07/26 07:30 | 103,61 dias | Sex 06/02/26 11:00 | Seg 06/07/26 17:30 | 103,61 dias
1.11.1.1.1.3.2.2 | Montar suporte para Içamento na chamine fibra EL+93735,90830 | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 12:00 | Ter 07/07/26 07:30 | 103,61 dias | Ter 10/02/26 11:00 | Ter 07/07/26 17:30 | 102,61 dias
1.11.1.1.1.3.2.3 | Retirar os trechos verticais da chaminé de fibra conforme plano de Ringger | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 10/02/26 12:00 | Qua 08/07/26 07:30 | 102,61 dias | Qua 11/02/26 11:00 | Qua 08/07/26 17:30 | 102,61 dias
1.11.1.1.1.4 | MONTAGEM DA CHAMINÉ/TRELIÇAS | 238,83 dias | 170,11 dias | 0 | 42.06 | 42.06 | Seg 09/11/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | -199 dias | Seg 15/02/27 15:00 | Ter 05/01/27 16:00 | -28,89 dias
1.11.1.1.1.4.1 | MONTAGEM SUPORTE DA TRELIÇA INCLINADA | 18 dias | 10 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 09/11/26 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | -69 dias | Qua 18/11/26 17:30 | Qua 26/08/26 17:30 | -59 dias
1.11.1.1.1.4.1.1 | Montagem do suporte TQ1 - Base telhado | 0,5 dias | -1,5 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 09/11/26 07:30 | Qua 26/08/26 07:30 | -52 dias | Ter 10/11/26 17:30 | Qua 26/08/26 13:00 | -53,5 dias
1.11.1.1.1.4.1.2 | Montagem do suporte TQ2 - Base telhado | 2 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 11/11/26 07:30 | Sex 14/08/26 07:30 | -62 dias | Qui 12/11/26 17:30 | Seg 17/08/26 17:30 | -62 dias
1.11.1.1.1.4.1.3 | Montagem do suporte TQ1 - Base forno | 0,5 dias | -1,5 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 13/11/26 07:30 | Qua 26/08/26 13:00 | -55,5 dias | Seg 16/11/26 17:30 | Qua 26/08/26 17:30 | -57 dias
1.11.1.1.1.4.1.4 | Montagem do suporte TQ2 - base forno | 2 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 17/11/26 07:30 | Seg 03/08/26 07:30 | -75 dias | Qua 18/11/26 17:30 | Ter 04/08/26 17:30 | -75 dias
1.11.1.1.1.4.2 | MONTAGEM SUPORTE - EL+93735 | 205,39 dias | 194,5 dias | 0 | 4.6 | 4.6 | Qui 19/11/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | -203 dias | Qui 03/12/26 16:30 | Seg 23/11/26 11:00 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.1 | INSTALAR ACESSO A CORDA | 196 dias | 194,5 dias | 0 | 33.33 | 33.33 | Qui 19/11/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | -203 dias | Sex 20/11/26 13:00 | Seg 09/11/26 17:30 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.1.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 0,5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 07:30 | Seg 09/11/26 07:30 | -8 dias | Qui 19/11/26 13:00 | Seg 09/11/26 13:00 | -8 dias
1.11.1.1.1.4.2.1.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 0,5 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 19/11/26 13:00 | Seg 09/11/26 13:00 | -8 dias | Qui 19/11/26 17:30 | Seg 09/11/26 17:30 | -8 dias
1.11.1.1.1.4.2.1.3 | Instalar acesso | 1 dia | 0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 20/11/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | -204 dias | Sex 20/11/26 13:00 | Ter 03/02/26 17:30 | -203,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.2 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+93735 | 3,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 13:00 | Ter 10/11/26 07:30 | -8,5 dias | Qua 25/11/26 17:00 | Sex 13/11/26 12:30 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.2.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 13:00 | Ter 10/11/26 07:30 | -8,5 dias | Sex 20/11/26 14:00 | Ter 10/11/26 08:30 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.2.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 20/11/26 14:00 | Ter 10/11/26 08:30 | -8,5 dias | Seg 23/11/26 15:00 | Qua 11/11/26 09:30 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.2.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 23/11/26 15:00 | Qua 11/11/26 09:30 | -8,5 dias | Ter 24/11/26 16:00 | Qui 12/11/26 10:30 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.2.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 24/11/26 16:00 | Qui 12/11/26 10:30 | -8,5 dias | Qua 25/11/26 17:00 | Sex 13/11/26 12:30 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.3 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+93735 | 3,33 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 25/11/26 17:00 | Sex 13/11/26 12:30 | -8,5 dias | Ter 01/12/26 10:00 | Qua 18/11/26 15:30 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.3.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 25/11/26 17:00 | Sex 13/11/26 12:30 | -8,5 dias | Sex 27/11/26 08:00 | Seg 16/11/26 13:30 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.3.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 27/11/26 08:00 | Seg 16/11/26 13:30 | -8,5 dias | Seg 30/11/26 09:00 | Ter 17/11/26 14:30 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.3.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 30/11/26 09:00 | Ter 17/11/26 14:30 | -8,5 dias | Ter 01/12/26 10:00 | Qua 18/11/26 15:30 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.4 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+93735 | 2,61 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 01/12/26 10:00 | Qua 18/11/26 15:30 | -8,5 dias | Qui 03/12/26 16:30 | Seg 23/11/26 11:00 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.4.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 01/12/26 10:00 | Qua 18/11/26 15:30 | -8,5 dias | Qua 02/12/26 12:30 | Qui 19/11/26 17:00 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.4.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 02/12/26 12:30 | Qui 19/11/26 17:00 | -8,5 dias | Qui 03/12/26 13:30 | Seg 23/11/26 08:00 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.4.3 | Realizar inspeção LP | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 03/12/26 13:30 | Seg 23/11/26 08:00 | -8,5 dias | Qui 03/12/26 14:30 | Seg 23/11/26 09:00 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.4.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 03/12/26 14:30 | Seg 23/11/26 09:00 | -8,5 dias | Qui 03/12/26 15:30 | Seg 23/11/26 10:00 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.2.4.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 03/12/26 15:30 | Seg 23/11/26 10:00 | -8,5 dias | Qui 03/12/26 16:30 | Seg 23/11/26 11:00 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.3 | MONTAGEM SUPORTE - EL+69830 | 219,22 dias | 209,22 dias | 0 | 1.7 | 1.7 | Qui 03/12/26 16:30 | Qua 28/01/26 07:30 | -217,89 dias | Qui 17/12/26 16:30 | Seg 07/12/26 09:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.1 | INSTALAR ACESSO A CORDA/ANDAIME - EL+69830 | 209,78 dias | 209,22 dias | 0 | 30.36 | 30.36 | Qui 03/12/26 16:30 | Qua 28/01/26 07:30 | -217,89 dias | Sex 04/12/26 12:30 | Seg 23/11/26 15:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.1.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 03/12/26 16:30 | Seg 23/11/26 12:00 | -8,5 dias | Sex 04/12/26 09:00 | Seg 23/11/26 14:30 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.3.1.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 09:00 | Seg 23/11/26 14:30 | -8,5 dias | Sex 04/12/26 10:00 | Seg 23/11/26 15:30 | -8,5 dias
1.11.1.1.1.4.3.1.3 | Instalar acesso | 1 dia | 0,83 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 04/12/26 10:00 | Qua 28/01/26 07:30 | -218,28 dias | Sex 04/12/26 12:30 | Qua 28/01/26 17:30 | -217,44 dias
1.11.1.1.1.4.3.2 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+69830 | 3,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 12:30 | Seg 23/11/26 15:30 | -8,67 dias | Qua 09/12/26 16:30 | Sex 27/11/26 09:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.2.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 12:30 | Seg 23/11/26 15:30 | -8,67 dias | Sex 04/12/26 13:30 | Seg 23/11/26 16:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.2.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 04/12/26 13:30 | Seg 23/11/26 16:30 | -8,67 dias | Seg 07/12/26 14:30 | Ter 24/11/26 17:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.2.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 07/12/26 14:30 | Qua 25/11/26 07:30 | -8,67 dias | Ter 08/12/26 15:30 | Qui 26/11/26 08:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.2.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 08/12/26 15:30 | Qui 26/11/26 08:30 | -8,67 dias | Qua 09/12/26 16:30 | Sex 27/11/26 09:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.3 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+69830 | 3,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 16:30 | Sex 27/11/26 09:30 | -8,67 dias | Ter 15/12/26 10:30 | Qua 02/12/26 14:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.3.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 11 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 09/12/26 16:30 | Sex 27/11/26 09:30 | -8,67 dias | Sex 11/12/26 08:30 | Seg 30/11/26 12:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.3.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 11/12/26 08:30 | Seg 30/11/26 12:30 | -8,67 dias | Seg 14/12/26 09:30 | Ter 01/12/26 13:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.3.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 14/12/26 09:30 | Ter 01/12/26 13:30 | -8,67 dias | Ter 15/12/26 10:30 | Qua 02/12/26 14:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.4 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO EL+69830 | 2,56 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 10:30 | Qua 02/12/26 14:30 | -8,67 dias | Qui 17/12/26 16:30 | Seg 07/12/26 09:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.4.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 15/12/26 10:30 | Qua 02/12/26 14:30 | -8,67 dias | Qua 16/12/26 12:30 | Qui 03/12/26 15:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.4.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 16/12/26 12:30 | Qui 03/12/26 15:30 | -8,67 dias | Qui 17/12/26 13:30 | Sex 04/12/26 16:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.4.3 | Realizar inspeção LP | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 13:30 | Sex 04/12/26 16:30 | -8,67 dias | Qui 17/12/26 14:30 | Sex 04/12/26 17:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.4.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 14:30 | Seg 07/12/26 07:30 | -8,67 dias | Qui 17/12/26 15:30 | Seg 07/12/26 08:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.3.4.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 15:30 | Seg 07/12/26 08:30 | -8,67 dias | Qui 17/12/26 16:30 | Seg 07/12/26 09:30 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.4 | MONTAGEM SUPORTE - EL+62600 | 228 dias | 218,11 dias | 0 | 1.11 | 1.11 | Qui 17/12/26 16:30 | Qui 29/01/26 07:30 | -226,89 dias | Seg 04/01/27 15:30 | Sex 18/12/26 17:30 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.1 | INSTALAR ACESSO A CORDA/ANDAIME - EL+62600 | 218,61 dias | 218,11 dias | 0 | 22 | 22 | Qui 17/12/26 16:30 | Qui 29/01/26 07:30 | -226,89 dias | Sex 18/12/26 11:00 | Seg 07/12/26 14:00 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.1.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 2,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 17/12/26 16:30 | Seg 07/12/26 09:30 | -8,67 dias | Sex 18/12/26 09:00 | Seg 07/12/26 13:00 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.4.1.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 09:00 | Seg 07/12/26 13:00 | -8,67 dias | Sex 18/12/26 10:00 | Seg 07/12/26 14:00 | -8,67 dias
1.11.1.1.1.4.4.1.3 | Instalar acesso | 0,5 dias | 0,39 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 18/12/26 10:00 | Qui 29/01/26 07:30 | -227,28 dias | Sex 18/12/26 11:00 | Qui 29/01/26 13:00 | -226,89 dias
1.11.1.1.1.4.4.2 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+62600 | 3,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 12:00 | Seg 07/12/26 14:00 | -8,78 dias | Qua 23/12/26 16:00 | Sex 11/12/26 08:00 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.2.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 12:00 | Seg 07/12/26 14:00 | -8,78 dias | Sex 18/12/26 13:00 | Seg 07/12/26 15:00 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.2.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 18/12/26 13:00 | Seg 07/12/26 15:00 | -8,78 dias | Seg 21/12/26 14:00 | Ter 08/12/26 16:00 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.2.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 21/12/26 14:00 | Ter 08/12/26 16:00 | -8,78 dias | Ter 22/12/26 15:00 | Qua 09/12/26 17:00 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.2.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 22/12/26 15:00 | Qua 09/12/26 17:00 | -8,78 dias | Qua 23/12/26 16:00 | Sex 11/12/26 08:00 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.3 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+62600 | 3,39 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 16:00 | Sex 11/12/26 08:00 | -8,78 dias | Qua 30/12/26 09:30 | Qua 16/12/26 12:30 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.3.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 23/12/26 16:00 | Sex 11/12/26 08:00 | -8,78 dias | Qui 24/12/26 17:00 | Seg 14/12/26 09:00 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.3.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 24/12/26 17:00 | Seg 14/12/26 09:00 | -8,78 dias | Ter 29/12/26 08:30 | Ter 15/12/26 10:30 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.3.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 29/12/26 08:30 | Ter 15/12/26 10:30 | -8,78 dias | Qua 30/12/26 09:30 | Qua 16/12/26 12:30 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.4 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+62600 | 2,56 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 09:30 | Qua 16/12/26 12:30 | -8,78 dias | Seg 04/01/27 15:30 | Sex 18/12/26 17:30 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.4.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 30/12/26 09:30 | Qua 16/12/26 12:30 | -8,78 dias | Qui 31/12/26 10:30 | Qui 17/12/26 13:30 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.4.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 31/12/26 10:30 | Qui 17/12/26 13:30 | -8,78 dias | Seg 04/01/27 12:30 | Sex 18/12/26 14:30 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.4.3 | Realizar inspeção LP | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 12:30 | Sex 18/12/26 14:30 | -8,78 dias | Seg 04/01/27 13:30 | Sex 18/12/26 15:30 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.4.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 13:30 | Sex 18/12/26 15:30 | -8,78 dias | Seg 04/01/27 14:30 | Sex 18/12/26 16:30 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.4.4.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 14:30 | Sex 18/12/26 16:30 | -8,78 dias | Seg 04/01/27 15:30 | Sex 18/12/26 17:30 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.5 | MONTAGEM SUPORTE - EL+56800 | 237,33 dias | 227,39 dias | 0 | 1.11 | 1.11 | Seg 04/01/27 15:30 | Qui 29/01/26 13:00 | -236,28 dias | Seg 18/01/27 15:00 | Ter 05/01/27 16:00 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.1 | INSTALAR ACESSO A CORDA/ANDAIME - EL+56800 | 227,83 dias | 227,39 dias | 0 | 25 | 25 | Seg 04/01/27 15:30 | Qui 29/01/26 13:00 | -236,28 dias | Ter 05/01/27 09:30 | Seg 21/12/26 10:30 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.1.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 15:30 | Seg 21/12/26 07:30 | -8,78 dias | Seg 04/01/27 16:30 | Seg 21/12/26 08:30 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.5.1.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 2 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 04/01/27 16:30 | Seg 21/12/26 08:30 | -8,78 dias | Ter 05/01/27 08:30 | Seg 21/12/26 10:30 | -8,78 dias
1.11.1.1.1.4.5.1.3 | Instalar acesso | 0,5 dias | 0,39 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 05/01/27 08:30 | Qui 29/01/26 13:00 | -236,61 dias | Ter 05/01/27 09:30 | Qui 29/01/26 17:30 | -236,22 dias
1.11.1.1.1.4.5.2 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+56800 | 3,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 09:30 | Seg 21/12/26 10:30 | -8,89 dias | Sex 08/01/27 14:30 | Qui 24/12/26 15:30 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.2.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 09:30 | Seg 21/12/26 10:30 | -8,89 dias | Ter 05/01/27 10:30 | Seg 21/12/26 12:30 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.2.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 05/01/27 10:30 | Seg 21/12/26 12:30 | -8,89 dias | Qua 06/01/27 12:30 | Ter 22/12/26 13:30 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.2.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 06/01/27 12:30 | Ter 22/12/26 13:30 | -8,89 dias | Qui 07/01/27 13:30 | Qua 23/12/26 14:30 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.2.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 07/01/27 13:30 | Qua 23/12/26 14:30 | -8,89 dias | Sex 08/01/27 14:30 | Qui 24/12/26 15:30 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.3 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+56800 | 3,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 14:30 | Qui 24/12/26 15:30 | -8,89 dias | Qui 14/01/27 08:30 | Qui 31/12/26 09:30 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.3.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 08/01/27 14:30 | Qui 24/12/26 15:30 | -8,89 dias | Seg 11/01/27 15:30 | Seg 28/12/26 16:30 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.3.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 11/01/27 15:30 | Seg 28/12/26 16:30 | -8,89 dias | Ter 12/01/27 16:30 | Ter 29/12/26 17:30 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.3.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 11 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 12/01/27 16:30 | Qua 30/12/26 07:30 | -8,89 dias | Qui 14/01/27 08:30 | Qui 31/12/26 09:30 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.4 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+56800 | 2,61 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 14/01/27 08:30 | Qui 31/12/26 09:30 | -8,89 dias | Seg 18/01/27 15:00 | Ter 05/01/27 16:00 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.4.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 14/01/27 08:30 | Qui 31/12/26 09:30 | -8,89 dias | Sex 15/01/27 09:30 | Seg 04/01/27 10:30 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.4.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 15/01/27 09:30 | Seg 04/01/27 10:30 | -8,89 dias | Seg 18/01/27 10:30 | Ter 05/01/27 12:30 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.4.3 | Realizar inspeção LP | 1,5 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 10:30 | Ter 05/01/27 12:30 | -8,89 dias | Seg 18/01/27 13:00 | Ter 05/01/27 14:00 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.4.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 13:00 | Ter 05/01/27 14:00 | -8,89 dias | Seg 18/01/27 14:00 | Ter 05/01/27 15:00 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.5.4.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Seg 18/01/27 14:00 | Ter 05/01/27 15:00 | -8,89 dias | Seg 18/01/27 15:00 | Ter 05/01/27 16:00 | -8,89 dias
1.11.1.1.1.4.6 | TRECHO TQ1 | 11 dias | 8 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 18/01/27 15:00 | Seg 31/08/26 07:30 | -97,72 dias | Qui 21/01/27 15:00 | Ter 15/09/26 17:30 | -89,72 dias
1.11.1.1.1.4.6.1 | Realizar levantamento topográfico | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 18/01/27 15:00 | Seg 31/08/26 07:30 | -97,72 dias | Ter 19/01/27 15:00 | Seg 31/08/26 17:30 | -97,72 dias
1.11.1.1.1.4.6.2 | Efetuar amarração | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 19/01/27 15:00 | Ter 01/09/26 07:30 | -97,72 dias | Qua 20/01/27 15:00 | Ter 01/09/26 17:30 | -97,72 dias
1.11.1.1.1.4.6.3 | Içar e instalar chaminé TQ1 | 9 dias | 8 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 20/01/27 15:00 | Qua 02/09/26 07:30 | -97,72 dias | Qui 21/01/27 15:00 | Ter 15/09/26 17:30 | -89,72 dias
1.11.1.1.1.4.7 | TRECHO INCLINADO TQ1 | 1 dia | -2 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 21/01/27 15:00 | Sex 28/08/26 07:30 | -101,72 dias | Ter 26/01/27 15:00 | Sex 28/08/26 17:30 | -103,72 dias
1.11.1.1.1.4.7.1 | Realizar leavantamento topográfico | 0,5 dias | -0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 21/01/27 15:00 | Sex 28/08/26 07:30 | -101,72 dias | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 28/08/26 13:00 | -102,22 dias
1.11.1.1.1.4.7.2 | Içar e instalar trecho reto metalico TQ1 | 0,5 dias | -0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 22/01/27 15:00 | Sex 28/08/26 07:30 | -102,72 dias | Seg 25/01/27 15:00 | Sex 28/08/26 13:00 | -103,22 dias
1.11.1.1.1.4.7.3 | Içar e instalar trecho inclinado TQ1 | 0,5 dias | -0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 25/01/27 15:00 | Sex 28/08/26 13:00 | -103,22 dias | Ter 26/01/27 15:00 | Sex 28/08/26 17:30 | -103,72 dias
1.11.1.1.1.4.8 | PEÇA Y | 2 dias | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 26/01/27 15:00 | Seg 03/08/26 07:30 | -123,72 dias | Sex 29/01/27 15:00 | Ter 04/08/26 17:30 | -124,72 dias
1.11.1.1.1.4.8.1 | Realizar leavantamento topográfico | 0,5 dias | -0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 26/01/27 15:00 | Seg 03/08/26 07:30 | -123,72 dias | Qua 27/01/27 15:00 | Seg 03/08/26 13:00 | -124,22 dias
1.11.1.1.1.4.8.2 | Instaltar Y | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 27/01/27 15:00 | Seg 03/08/26 13:00 | -124,22 dias | Qui 28/01/27 15:00 | Ter 04/08/26 13:00 | -124,22 dias
1.11.1.1.1.4.8.3 | Montar chumbadores na base civil | 0,5 dias | -0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 28/01/27 15:00 | Ter 04/08/26 13:00 | -124,22 dias | Sex 29/01/27 15:00 | Ter 04/08/26 17:30 | -124,72 dias
1.11.1.1.1.4.9 | TRECHO RETO | 43,5 dias | 39,5 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 29/01/27 15:00 | Qui 11/06/26 13:00 | -163,22 dias | Qui 04/02/27 15:00 | Ter 11/08/26 17:30 | -123,72 dias
1.11.1.1.1.4.9.1 | Realizar leavantamento topográfico | 0,5 dias | -0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 29/01/27 15:00 | Qui 11/06/26 13:00 | -163,22 dias | Seg 01/02/27 15:00 | Qui 11/06/26 17:30 | -163,72 dias
1.11.1.1.1.4.9.2 | Instalar Trecho reto da chamine de fibra | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 01/02/27 15:00 | Qua 05/08/26 07:30 | -125,72 dias | Ter 02/02/27 15:00 | Qua 05/08/26 17:30 | -125,72 dias
1.11.1.1.1.4.9.3 | Montar suporte frontal da EL+102000,98835,93735,90830 | 2 dias | 1 dia | 0 | 100 | 100 | Ter 02/02/27 15:00 | Sex 07/08/26 07:30 | -124,72 dias | Qua 03/02/27 15:00 | Seg 10/08/26 17:30 | -123,72 dias
1.11.1.1.1.4.9.4 | Montar suporte frontal da EL+69830,62600,56800 | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 03/02/27 15:00 | Ter 11/08/26 07:30 | -123,72 dias | Qui 04/02/27 15:00 | Ter 11/08/26 17:30 | -123,72 dias
1.11.1.1.1.4.10 | TRECHO INCLINADO TQ2 | 40 dias | 37 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 04/02/27 15:00 | Sex 12/06/26 07:30 | -166,72 dias | Ter 09/02/27 15:00 | Qui 06/08/26 17:30 | -129,72 dias
1.11.1.1.1.4.10.1 | Realizar leavantamento topográfico | 0,5 dias | -0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 04/02/27 15:00 | Sex 12/06/26 07:30 | -166,72 dias | Sex 05/02/27 15:00 | Sex 12/06/26 13:00 | -167,22 dias
1.11.1.1.1.4.10.2 | Removar Raquete da parte metalica TQ2 | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 05/02/27 15:00 | Qua 05/08/26 07:30 | -129,72 dias | Seg 08/02/27 15:00 | Qua 05/08/26 17:30 | -129,72 dias
1.11.1.1.1.4.10.3 | Içar e instalar trecho inclinado TQ2 | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Seg 08/02/27 15:00 | Qui 06/08/26 07:30 | -129,72 dias | Ter 09/02/27 15:00 | Qui 06/08/26 17:30 | -129,72 dias
1.11.1.1.1.4.11 | SECÇÃO 02 | 2,75 dias | -1,25 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 09/02/27 15:00 | Ter 11/08/26 07:30 | -127,72 dias | Seg 15/02/27 15:00 | Qui 13/08/26 15:15 | -128,97 dias
1.11.1.1.1.4.11.1 | Remover parte frontal do suporte da elevação EL+93735,90830 | 0,5 dias | -0,5 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 09/02/27 15:00 | Ter 11/08/26 07:30 | -127,72 dias | Qua 10/02/27 15:00 | Ter 11/08/26 13:00 | -128,22 dias
1.11.1.1.1.4.11.2 | Montar suporte para Içamento na chamine fibra EL+93735,90830 | 1 dia | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Qua 10/02/27 15:00 | Ter 11/08/26 13:00 | -128,22 dias | Sex 12/02/27 15:00 | Qua 12/08/26 13:00 | -129,22 dias
1.11.1.1.1.4.11.3 | Montar os trechos verticais da chaminé de fibra conforme plano de Ringger | 1,25 dias | 0,25 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 12/02/27 15:00 | Qua 12/08/26 13:00 | -129,22 dias | Seg 15/02/27 15:00 | Qui 13/08/26 15:15 | -128,97 dias
1.11.1.2 | SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE IMPACTO DO TANQUE DE AGITAÇÃO 1 | 36,85 dias | 14,85 dias | 100 | 23.41 | -76.59 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 64 dias | Ter 21/07/26 17:30 | Ter 10/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 2 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 64 dias | Qui 25/06/26 17:30 | Ter 22/09/26 17:30 | 62 dias
1.11.1.2.1.1 | MECÂNICA | 2 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 64 dias | Qui 25/06/26 17:30 | Ter 22/09/26 17:30 | 62 dias
1.11.1.2.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 22/06/26 07:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 64 dias | Ter 23/06/26 17:30 | Seg 21/09/26 17:30 | 63 dias
1.11.1.2.1.1.2 | Separar do material na sequecia de montagem | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 24/06/26 07:30 | Ter 22/09/26 07:30 | 63 dias | Qui 25/06/26 17:30 | Ter 22/09/26 17:30 | 62 dias
1.11.1.2.2 | MONTAGEM | 34,85 dias | 16,85 dias | 100 | 6.39 | -93.61 | Sex 26/06/26 07:30 | Qua 23/09/26 07:30 | 62 dias | Ter 21/07/26 17:30 | Ter 10/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.2.2.1 | MECÂNICA | 34,85 dias | 16,85 dias | 100 | 6.39 | -93.61 | Sex 26/06/26 07:30 | Qua 23/09/26 07:30 | 62 dias | Ter 21/07/26 17:30 | Ter 10/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.2.2.1.1 | Receber material Gerdau | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/06/26 07:30 | Qua 23/09/26 07:30 | 62 dias | Sex 26/06/26 17:30 | Qua 23/09/26 17:30 | 62 dias
1.11.1.2.2.1.2 | Montar de andaime de acesso e plataforma de trabalho | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 29/06/26 07:30 | Ter 20/10/26 07:30 | 80 dias | Seg 29/06/26 17:30 | Ter 20/10/26 17:30 | 80 dias
1.11.1.2.2.1.3 | Montar de pau de carga para içamento do componentes (2ton) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 30/06/26 07:30 | Qua 21/10/26 07:30 | 80 dias | Ter 30/06/26 17:30 | Qua 21/10/26 17:30 | 80 dias
1.11.1.2.2.1.4 | Remover a placa de impacto 1 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 01/07/26 07:30 | Qui 22/10/26 07:30 | 80 dias | Qua 01/07/26 17:30 | Qui 22/10/26 17:30 | 80 dias
1.11.1.2.2.1.5 | Remover a placa de impacto 2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 02/07/26 07:30 | Sex 23/10/26 07:30 | 80 dias | Qui 02/07/26 17:30 | Sex 23/10/26 17:30 | 80 dias
1.11.1.2.2.1.6 | Realizar o corte da estrutura velha - Viga 1 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 03/07/26 07:30 | Seg 26/10/26 07:30 | 80 dias | Sex 03/07/26 17:30 | Seg 26/10/26 17:30 | 80 dias
1.11.1.2.2.1.7 | Realizar o corte da estrutura velha - Viga 2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 06/07/26 07:30 | Ter 27/10/26 07:30 | 80 dias | Seg 06/07/26 17:30 | Ter 27/10/26 17:30 | 80 dias
1.11.1.2.2.1.8 | Realizar demolição na região de apoio das estruturas velhas no tanque | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 07/07/26 07:30 | Qua 28/10/26 07:30 | 80 dias | Ter 07/07/26 17:30 | Qua 28/10/26 17:30 | 80 dias
1.11.1.2.2.1.9 | Realizar limpaza na area demolida e preparar para recebimento das novas vigas | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 08/07/26 07:30 | Qui 29/10/26 07:30 | 80 dias | Qua 08/07/26 17:30 | Qui 29/10/26 17:30 | 80 dias
1.11.1.2.2.1.10 | Posicionar Viga 1 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 09/07/26 07:30 | Sex 30/10/26 07:30 | 80 dias | Qui 09/07/26 17:30 | Sex 30/10/26 17:30 | 80 dias
1.11.1.2.2.1.11 | Posicionar Viga 2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 10/07/26 07:30 | Seg 02/11/26 07:30 | 80 dias | Sex 10/07/26 17:30 | Seg 02/11/26 17:30 | 80 dias
1.11.1.2.2.1.12 | Nivelar as Vigas 1/2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 13/07/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 80 dias | Seg 13/07/26 17:30 | Ter 03/11/26 17:30 | 80 dias
1.11.1.2.2.1.13 | Groutear as Vigas 1/2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 14/07/26 07:30 | Qua 04/11/26 07:30 | 80 dias | Ter 14/07/26 17:30 | Qua 04/11/26 17:30 | 80 dias
1.11.1.2.2.1.14 | Montar as vigas de interligação das Vigas 1/2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 15/07/26 07:30 | Qui 05/11/26 07:30 | 80 dias | Qua 15/07/26 17:30 | Qui 05/11/26 17:30 | 80 dias
1.11.1.2.2.1.15 | Montar as vigas de sustetação das placas na Viga 1 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 16/07/26 07:30 | Sex 06/11/26 07:30 | 80 dias | Qui 16/07/26 17:30 | Sex 06/11/26 17:30 | 80 dias
1.11.1.2.2.1.16 | Montar a placa de impacto 1 | 1 dia | 0 dias | 100 | 15 | -85 | Sex 17/07/26 07:30 | Qua 23/09/26 07:30 | 47 dias | Sex 17/07/26 17:30 | Sex 06/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.2.2.1.17 | Montar a placa de impacto 2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 20/07/26 07:30 | Sex 06/11/26 16:09 | 78,85 dias | Seg 20/07/26 17:30 | Seg 09/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.2.2.1.18 | Desmontagem de andaime de acesso e plataforma de trabalho | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 21/07/26 07:30 | Seg 09/11/26 16:09 | 78,85 dias | Ter 21/07/26 17:30 | Ter 10/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3 | SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE VISITA DO TANQUE DE AGITAÇÃO 1 | 11 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 22/07/26 07:30 | Ter 10/11/26 16:09 | 78,85 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Qua 25/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3.1 | PREPARAÇÃO | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 22/07/26 07:30 | Ter 10/11/26 16:09 | 78,85 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Qui 12/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3.1.1 | MECÂNICA | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 22/07/26 07:30 | Ter 10/11/26 16:09 | 78,85 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Qui 12/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 22/07/26 07:30 | Ter 10/11/26 16:09 | 78,85 dias | Qua 22/07/26 17:30 | Qua 11/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3.1.1.2 | Separar do material na sequecia de montagem | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 23/07/26 07:30 | Qua 11/11/26 16:09 | 78,85 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Qui 12/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3.2 | MONTAGEM | 9 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 07:30 | Qui 12/11/26 16:09 | 78,85 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Qua 25/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3.2.1 | MECÂNICA | 9 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 07:30 | Qui 12/11/26 16:09 | 78,85 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Qua 25/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3.2.1.1 | Receber material Gerdau | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 24/07/26 07:30 | Qui 12/11/26 16:09 | 78,85 dias | Sex 24/07/26 17:30 | Sex 13/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3.2.1.2 | Montar de pau de carga para içamento do componentes (1ton) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 27/07/26 07:30 | Sex 13/11/26 16:09 | 78,85 dias | Seg 27/07/26 17:30 | Seg 16/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3.2.1.3 | Abrir e remover tampa de visita | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 28/07/26 07:30 | Seg 16/11/26 16:09 | 78,85 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Ter 17/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3.2.1.4 | Demolir para corte da porta | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 29/07/26 07:30 | Ter 17/11/26 16:09 | 78,85 dias | Qua 29/07/26 17:30 | Qua 18/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3.2.1.5 | Realizar a corte da porta | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 30/07/26 07:30 | Qua 18/11/26 16:09 | 78,85 dias | Qui 30/07/26 17:30 | Qui 19/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3.2.1.6 | Montar nova porta e conferir alinhamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 31/07/26 07:30 | Qui 19/11/26 16:09 | 78,85 dias | Sex 31/07/26 17:30 | Sex 20/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3.2.1.7 | Concretar nova porta | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 03/08/26 07:30 | Sex 20/11/26 16:09 | 78,85 dias | Seg 03/08/26 17:30 | Seg 23/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3.2.1.8 | Montar a nova tampa | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 04/08/26 07:30 | Seg 23/11/26 16:09 | 78,85 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Ter 24/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.3.2.1.9 | Desmontar de pau de carga para içamento do componentes (1ton) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 05/08/26 07:30 | Ter 24/11/26 16:09 | 78,85 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Qua 25/11/26 16:09 | 78,85 dias
1.11.1.4 | SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE IMPACTO DO TANQUE DE AGITAÇÃO 2 | 22 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 07:30 | Ter 24/11/26 07:30 | 73 dias | Qui 10/09/26 17:30 | Qua 23/12/26 17:30 | 74 dias
1.11.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 4 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 07:30 | Ter 24/11/26 07:30 | 73 dias | Seg 17/08/26 17:30 | Sex 27/11/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.1.1 | MECÂNICA | 4 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 07:30 | Ter 24/11/26 07:30 | 73 dias | Seg 17/08/26 17:30 | Sex 27/11/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 07:30 | Ter 24/11/26 07:30 | 73 dias | Qui 13/08/26 17:30 | Qua 25/11/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.1.1.2 | Separar do material na sequecia de montagem | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 14/08/26 07:30 | Qui 26/11/26 07:30 | 73 dias | Seg 17/08/26 17:30 | Sex 27/11/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.2 | MONTAGEM | 18 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 18/08/26 07:30 | Seg 30/11/26 07:30 | 73 dias | Qui 10/09/26 17:30 | Qua 23/12/26 17:30 | 74 dias
1.11.1.4.2.1 | MECÂNICA | 18 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 18/08/26 07:30 | Seg 30/11/26 07:30 | 73 dias | Qui 10/09/26 17:30 | Qua 23/12/26 17:30 | 74 dias
1.11.1.4.2.1.1 | Receber material Gerdau | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 18/08/26 07:30 | Seg 30/11/26 07:30 | 73 dias | Ter 18/08/26 17:30 | Seg 30/11/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.2.1.2 | Montar de andaime de acesso e plataforma de trabalho | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 19/08/26 07:30 | Ter 01/12/26 07:30 | 73 dias | Qua 19/08/26 17:30 | Ter 01/12/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.2.1.3 | Montar de pau de carga para içamento do componentes (2ton) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 20/08/26 07:30 | Qua 02/12/26 07:30 | 73 dias | Qui 20/08/26 17:30 | Qua 02/12/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.2.1.4 | Remover a placa de impacto 1 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 21/08/26 07:30 | Qui 03/12/26 07:30 | 73 dias | Sex 21/08/26 17:30 | Qui 03/12/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.2.1.5 | Remover a placa de impacto 2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 24/08/26 07:30 | Sex 04/12/26 07:30 | 73 dias | Seg 24/08/26 17:30 | Sex 04/12/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.2.1.6 | Realizar o corte da estrutura velha - Viga 1 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 25/08/26 07:30 | Seg 07/12/26 07:30 | 73 dias | Ter 25/08/26 17:30 | Seg 07/12/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.2.1.7 | Realizar o corte da estrutura velha - Viga 2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 26/08/26 07:30 | Ter 08/12/26 07:30 | 73 dias | Qua 26/08/26 17:30 | Ter 08/12/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.2.1.8 | Realizar demolição na região de apoio das estruturas velhas no tanque | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 27/08/26 07:30 | Qua 09/12/26 07:30 | 73 dias | Qui 27/08/26 17:30 | Qua 09/12/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.2.1.9 | Realizar limpaza na area demolida e preparar para recebimento das novas vigas | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 28/08/26 07:30 | Qui 10/12/26 07:30 | 73 dias | Sex 28/08/26 17:30 | Qui 10/12/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.2.1.10 | Posicionar Viga 1 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 31/08/26 07:30 | Sex 11/12/26 07:30 | 73 dias | Seg 31/08/26 17:30 | Sex 11/12/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.2.1.11 | Posicionar Viga 2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 01/09/26 07:30 | Seg 14/12/26 07:30 | 73 dias | Ter 01/09/26 17:30 | Seg 14/12/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.2.1.12 | Nivelar as Vigas 1/2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 02/09/26 07:30 | Ter 15/12/26 07:30 | 73 dias | Qua 02/09/26 17:30 | Ter 15/12/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.2.1.13 | Groutear as Vigas 1/2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 03/09/26 07:30 | Qua 16/12/26 07:30 | 73 dias | Qui 03/09/26 17:30 | Qua 16/12/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.2.1.14 | Montar as vigas de interligação das Vigas 1/2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 04/09/26 07:30 | Qui 17/12/26 07:30 | 73 dias | Sex 04/09/26 17:30 | Qui 17/12/26 17:30 | 73 dias
1.11.1.4.2.1.15 | Montar as vigas de sustetação das placas na Viga 1 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 07/09/26 07:30 | Sex 18/12/26 07:30 | 73 dias | Seg 07/09/26 17:30 | Sex 18/12/26 17:30 | 74 dias
1.11.1.4.2.1.16 | Montar a placa de impacto 1 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 08/09/26 07:30 | Seg 21/12/26 07:30 | 74 dias | Ter 08/09/26 17:30 | Seg 21/12/26 17:30 | 74 dias
1.11.1.4.2.1.17 | Montar a placa de impacto 2 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 09/09/26 07:30 | Ter 22/12/26 07:30 | 74 dias | Qua 09/09/26 17:30 | Ter 22/12/26 17:30 | 74 dias
1.11.1.4.2.1.18 | Desmontagem de andaime de acesso e plataforma de trabalho | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 10/09/26 07:30 | Qua 23/12/26 07:30 | 74 dias | Qui 10/09/26 17:30 | Qua 23/12/26 17:30 | 74 dias
1.11.1.5 | SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE VISITA DO TANQUE DE AGITAÇÃO 2 | 11 dias | 0 dias | 90.91 | 0 | -90.91 | Sex 11/09/26 07:30 | Qui 24/12/26 07:30 | 74 dias | Sex 25/09/26 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | 74 dias
1.11.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 11/09/26 07:30 | Qui 24/12/26 07:30 | 74 dias | Seg 14/09/26 17:30 | Seg 28/12/26 17:30 | 74 dias
1.11.1.5.1.1 | MECÂNICA | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 11/09/26 07:30 | Qui 24/12/26 07:30 | 74 dias | Seg 14/09/26 17:30 | Seg 28/12/26 17:30 | 74 dias
1.11.1.5.1.1.1 | Receber material de fabricação/montagens | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 11/09/26 07:30 | Qui 24/12/26 07:30 | 74 dias | Sex 11/09/26 17:30 | Qui 24/12/26 17:30 | 74 dias
1.11.1.5.1.1.2 | Separar do material na sequecia de montagem | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 14/09/26 07:30 | Seg 28/12/26 07:30 | 74 dias | Seg 14/09/26 17:30 | Seg 28/12/26 17:30 | 74 dias
1.11.1.5.2 | MONTAGEM | 9 dias | 0 dias | 88.89 | 0 | -88.89 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 29/12/26 07:30 | 74 dias | Sex 25/09/26 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | 74 dias
1.11.1.5.2.1 | MECÂNICA | 9 dias | 0 dias | 88.89 | 0 | -88.89 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 29/12/26 07:30 | 74 dias | Sex 25/09/26 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | 74 dias
1.11.1.5.2.1.1 | Receber material Gerdau | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 15/09/26 07:30 | Ter 29/12/26 07:30 | 74 dias | Ter 15/09/26 17:30 | Ter 29/12/26 17:30 | 74 dias
1.11.1.5.2.1.2 | Montar de pau de carga para içamento do componentes (1ton) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 16/09/26 07:30 | Qua 30/12/26 07:30 | 74 dias | Qua 16/09/26 17:30 | Qua 30/12/26 17:30 | 74 dias
1.11.1.5.2.1.3 | Abrir e remover tampa de visita | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 17/09/26 07:30 | Qui 31/12/26 07:30 | 74 dias | Qui 17/09/26 17:30 | Qui 31/12/26 17:30 | 74 dias
1.11.1.5.2.1.4 | Demolir para corte da porta | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 18/09/26 07:30 | Seg 04/01/27 07:30 | 74 dias | Sex 18/09/26 17:30 | Seg 04/01/27 17:30 | 74 dias
1.11.1.5.2.1.5 | Realizar a corte da porta | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 21/09/26 07:30 | Ter 05/01/27 07:30 | 74 dias | Seg 21/09/26 17:30 | Ter 05/01/27 17:30 | 74 dias
1.11.1.5.2.1.6 | Montar nova porta e conferir alinhamento | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 22/09/26 07:30 | Qua 06/01/27 07:30 | 74 dias | Ter 22/09/26 17:30 | Qua 06/01/27 17:30 | 74 dias
1.11.1.5.2.1.7 | Concretar nova porta | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 23/09/26 07:30 | Qui 07/01/27 07:30 | 74 dias | Qua 23/09/26 17:30 | Qui 07/01/27 17:30 | 74 dias
1.11.1.5.2.1.8 | Montar a nova tampa | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 24/09/26 07:30 | Sex 08/01/27 07:30 | 74 dias | Qui 24/09/26 17:30 | Sex 08/01/27 17:30 | 74 dias
1.11.1.5.2.1.9 | Desmontar de pau de carga para içamento do componentes (1ton) | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 25/09/26 07:30 | Seg 11/01/27 07:30 | 74 dias | Sex 25/09/26 17:30 | Seg 11/01/27 17:30 | 74 dias
1.11.2 | ATIVIDADES PARADA | 734,67 dias | -299,11 dias | 60.14 | 53.74 | -6.4 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 2,67 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 06/11/26 19:30 | -296,44 dias
1.11.2.1 | CHAMINÉ DE FIBRA | 734,67 dias | -299,11 dias | 60.14 | 53.74 | -6.4 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 2,67 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 06/11/26 19:30 | -296,44 dias
1.11.2.1.1 | SUBSTITUIÇÃO DA CHAMINÉ | 734,67 dias | -299,11 dias | 60.14 | 53.74 | -6.4 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 2,67 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 06/11/26 19:30 | -296,44 dias
1.11.2.1.1.1 | REMOÇÃO DO TRECHO RETO | 4,56 dias | -1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 23/06/26 07:30 | 373,33 dias | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 25/06/26 00:30 | 372,11 dias
1.11.2.1.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 23/06/26 07:30 | 373,33 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 23/06/26 09:30 | 373,11 dias
1.11.2.1.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 1,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 23/06/26 07:30 | 97 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 23/06/26 09:00 | 96,83 dias
1.11.2.1.1.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 23/06/26 09:00 | 373,17 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 23/06/26 09:30 | 373,11 dias
1.11.2.1.1.1.2 | SECCÇÃO 01 | 3,22 dias | -2,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 23/06/26 19:30 | 374,22 dias | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 25/06/26 00:30 | 372,11 dias
1.11.2.1.1.1.2.1 | Remover parte frontal do suporte da elevação EL+102000,98835 | 10 hrs | -6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 23/06/26 19:30 | 374,22 dias | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 24/06/26 05:30 | 373,56 dias
1.11.2.1.1.1.2.2 | Montar suporte para Içamento na chamine fibra EL+102000,98835 | 9 hrs | -11 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 24/06/26 05:30 | 373,56 dias | Qua 04/02/26 23:30 | Qua 24/06/26 14:30 | 372,33 dias
1.11.2.1.1.1.2.3 | Retirar os trechos verticais da chaminé de fibra conforme plano de Ringger | 10 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 23:30 | Qua 24/06/26 14:30 | 372,33 dias | Qui 05/02/26 11:30 | Qui 25/06/26 00:30 | 372,11 dias
1.11.2.1.1.2 | MONTAGEM SUPORTES | 734,67 dias | 257,89 dias | 66.67 | 34.06 | -32.61 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | -258,67 dias | Sáb 07/11/26 02:30 | Sex 06/11/26 19:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.1 | MONTAGEM SUPORTE - EL+102000 | 510,67 dias | 500,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | -258,67 dias | Sáb 16/05/26 02:30 | Sex 14/08/26 19:30 | 241,89 dias
1.11.2.1.1.2.1.1 | BLOQUEIO | 0,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 242,67 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | 242,44 dias
1.11.2.1.1.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 242,67 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | 242,44 dias
1.11.2.1.1.2.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 11/08/26 08:30 | 242,44 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 11/08/26 09:30 | 242,44 dias
1.11.2.1.1.2.1.2 | INSTALAR ACESSO A CORDA | 509,72 dias | 509,39 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 04/02/26 07:30 | -259,11 dias | Ter 12/05/26 14:30 | Sex 14/08/26 11:00 | 250,28 dias
1.11.2.1.1.2.1.2.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 4 hrs | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Sex 14/08/26 02:00 | 249,61 dias | Ter 12/05/26 12:30 | Sex 14/08/26 06:00 | 249,94 dias
1.11.2.1.1.2.1.2.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 5 hrs | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 12:30 | Sex 14/08/26 06:00 | 249,94 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Sex 14/08/26 11:00 | 250,39 dias
1.11.2.1.1.2.1.2.3 | Instalar acesso | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Qua 04/02/26 07:30 | -66,56 dias | Ter 12/05/26 14:30 | Qua 04/02/26 08:30 | -66,56 dias
1.11.2.1.1.2.1.3 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+102000 | 1,78 dias | -1,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 14:30 | Qui 13/08/26 07:30 | 247,22 dias | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 13/08/26 23:30 | 245,56 dias
1.11.2.1.1.2.1.3.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 14:30 | Qui 13/08/26 07:30 | 247,22 dias | Ter 12/05/26 15:30 | Qui 13/08/26 08:30 | 247,22 dias
1.11.2.1.1.2.1.3.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 5 hrs | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 15:30 | Qui 13/08/26 08:30 | 247,22 dias | Qua 13/05/26 01:30 | Qui 13/08/26 13:30 | 246,67 dias
1.11.2.1.1.2.1.3.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 5 hrs | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 01:30 | Qui 13/08/26 13:30 | 246,67 dias | Qua 13/05/26 11:30 | Qui 13/08/26 18:30 | 246,11 dias
1.11.2.1.1.2.1.3.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 5 hrs | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 11:30 | Qui 13/08/26 18:30 | 246,11 dias | Qua 13/05/26 21:30 | Qui 13/08/26 23:30 | 245,56 dias
1.11.2.1.1.2.1.4 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+102000 | 0,33 dias | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Sex 14/08/26 11:00 | 246,83 dias | Sex 15/05/26 03:30 | Sex 14/08/26 14:00 | 243,83 dias
1.11.2.1.1.2.1.4.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 1 hr | -9 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 21:30 | Sex 14/08/26 11:00 | 246,83 dias | Qui 14/05/26 07:30 | Sex 14/08/26 12:00 | 245,83 dias
1.11.2.1.1.2.1.4.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 1 hr | -9 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 07:30 | Sex 14/08/26 12:00 | 245,83 dias | Qui 14/05/26 17:30 | Sex 14/08/26 13:00 | 244,83 dias
1.11.2.1.1.2.1.4.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 1 hr | -9 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 17:30 | Sex 14/08/26 13:00 | 244,83 dias | Sex 15/05/26 03:30 | Sex 14/08/26 14:00 | 243,83 dias
1.11.2.1.1.2.1.5 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+102000 | 0,61 dias | -1,94 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 03:30 | Sex 14/08/26 14:00 | 243,83 dias | Sáb 16/05/26 02:30 | Sex 14/08/26 19:30 | 241,89 dias
1.11.2.1.1.2.1.5.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 2 hrs | -8 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 03:30 | Sex 14/08/26 14:00 | 243,83 dias | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 14/08/26 16:00 | 242,94 dias
1.11.2.1.1.2.1.5.2 | Realizar Torque dos paradusos | 1 hr | -9 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 13:30 | Sex 14/08/26 16:00 | 242,94 dias | Sex 15/05/26 23:30 | Sex 14/08/26 17:00 | 241,94 dias
1.11.2.1.1.2.1.5.3 | Realizar inspeção LP | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 23:30 | Sex 14/08/26 17:00 | 241,94 dias | Sáb 16/05/26 00:30 | Sex 14/08/26 17:30 | 241,89 dias
1.11.2.1.1.2.1.5.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/05/26 00:30 | Sex 14/08/26 17:30 | 241,89 dias | Sáb 16/05/26 01:30 | Sex 14/08/26 18:30 | 241,89 dias
1.11.2.1.1.2.1.5.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/05/26 01:30 | Sex 14/08/26 18:30 | 241,89 dias | Sáb 16/05/26 02:30 | Sex 14/08/26 19:30 | 241,89 dias
1.11.2.1.1.2.2 | MONTAGEM SUPORTE - EL+98835 | 734 dias | 723,89 dias | 100 | 1.09 | -98.91 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 04/02/26 13:30 | -500,67 dias | Sáb 15/08/26 02:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias
1.11.2.1.1.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 224 dias
1.11.2.1.1.2.2.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias
1.11.2.1.1.2.2.2 | INSTALAR ACESSO A CORDA | 725,33 dias | 725 dias | 100 | 33.33 | -66.67 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 04/02/26 13:30 | -501,11 dias | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 03/11/26 13:30 | 223,89 dias
1.11.2.1.1.2.2.2.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 03/11/26 12:30 | 224 dias
1.11.2.1.1.2.2.2.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 03/11/26 12:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 13:30 | Ter 03/11/26 13:30 | 224 dias
1.11.2.1.1.2.2.2.3 | Instalar acesso | 4 hrs | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 13:30 | Qua 04/02/26 13:30 | -131 dias | Ter 11/08/26 14:30 | Qua 04/02/26 17:30 | -130,67 dias
1.11.2.1.1.2.2.3 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+98835 | 3,44 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 223,22 dias | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 04/11/26 14:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.2.3.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 14:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 223,22 dias | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 03/11/26 08:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.2.3.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 15:30 | Ter 03/11/26 08:30 | 223,22 dias | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 03/11/26 18:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.2.3.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 01:30 | Ter 03/11/26 18:30 | 223,22 dias | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 04/11/26 04:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.2.3.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 11:30 | Qua 04/11/26 04:30 | 223,22 dias | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 04/11/26 14:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.2.4 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+98835 | 3,33 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 04/11/26 14:30 | 223,22 dias | Sex 14/08/26 03:30 | Qui 05/11/26 20:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.2.4.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 21:30 | Qua 04/11/26 14:30 | 223,22 dias | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 05/11/26 00:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.2.4.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 13/08/26 07:30 | Qui 05/11/26 00:30 | 223,22 dias | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 05/11/26 10:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.2.4.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 13/08/26 17:30 | Qui 05/11/26 10:30 | 223,22 dias | Sex 14/08/26 03:30 | Qui 05/11/26 20:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.2.5 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+98835 | 2,56 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 14/08/26 03:30 | Qui 05/11/26 20:30 | 223,22 dias | Sáb 15/08/26 02:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.2.5.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 14/08/26 03:30 | Qui 05/11/26 20:30 | 223,22 dias | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 06/11/26 06:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.2.5.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 14/08/26 13:30 | Sex 06/11/26 06:30 | 223,22 dias | Sex 14/08/26 23:30 | Sex 06/11/26 16:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.2.5.3 | Realizar inspeção LP | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 14/08/26 23:30 | Sex 06/11/26 16:30 | 223,22 dias | Sáb 15/08/26 00:30 | Sex 06/11/26 17:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.2.5.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Sáb 15/08/26 00:30 | Sex 06/11/26 17:30 | 223,22 dias | Sáb 15/08/26 01:30 | Sex 06/11/26 18:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.2.5.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Sáb 15/08/26 01:30 | Sex 06/11/26 18:30 | 223,22 dias | Sáb 15/08/26 02:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 223,22 dias
1.11.2.1.1.2.3 | MONTAGEM SUPORTE - EL+90830 | 732 dias | 721,89 dias | 0 | 1.09 | 1.09 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 05/02/26 07:30 | -722,67 dias | Sáb 07/11/26 02:30 | Sex 06/11/26 19:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias
1.11.2.1.1.2.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 0 dias
1.11.2.1.1.2.3.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 0 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias
1.11.2.1.1.2.3.2 | INSTALAR ACESSO A CORDA | 723,33 dias | 723 dias | 0 | 33.33 | 33.33 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 05/02/26 07:30 | -723,11 dias | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 13:30 | -0,11 dias
1.11.2.1.1.2.3.2.1 | Verificar pontos de ancoragem e estabilidade da estrutura de acesso. | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 0 dias | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 12:30 | 0 dias
1.11.2.1.1.2.3.2.2 | Isolar a área e sinalizar conforme procedimentos operacionais. | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 12:30 | Ter 03/11/26 12:30 | 0 dias | Ter 03/11/26 13:30 | Ter 03/11/26 13:30 | 0 dias
1.11.2.1.1.2.3.2.3 | Instalar acesso | 4 hrs | 3 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 13:30 | Qui 05/02/26 07:30 | -189,56 dias | Ter 03/11/26 14:30 | Qui 05/02/26 12:30 | -189,22 dias
1.11.2.1.1.2.3.3 | RETIRADA DO SUPORTE ANTIGO - EL+90830 | 3,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 07:30 | -0,78 dias | Qua 04/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 14:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.3.3.1 | Realizar inspeção visual e estrutural do suporte antigo. | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 14:30 | Ter 03/11/26 07:30 | -0,78 dias | Ter 03/11/26 15:30 | Ter 03/11/26 08:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.3.3.2 | Destravar ou cortar os pontos de fixação (parafusos, soldas, grampos) | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 15:30 | Ter 03/11/26 08:30 | -0,78 dias | Qua 04/11/26 01:30 | Ter 03/11/26 18:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.3.3.3 | Utilizar ferramentas adequadas para remoção (chave, esmerilhadeira, etc.) | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 01:30 | Ter 03/11/26 18:30 | -0,78 dias | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 04:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.3.3.4 | Retirar o suporte com auxílio de talhas ou guindastes, se necessário | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 11:30 | Qua 04/11/26 04:30 | -0,78 dias | Qua 04/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 14:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.3.4 | POSICIONAMENTO DO NOVO SUPORTE - EL+90830 | 3,33 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 14:30 | -0,78 dias | Sex 06/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 20:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.3.4.1 | Transportar o novo suporte até o ponto de instalação. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 04/11/26 21:30 | Qua 04/11/26 14:30 | -0,78 dias | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 00:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.3.4.2 | Posicionar com precisão conforme o desenho técnico. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 07:30 | Qui 05/11/26 00:30 | -0,78 dias | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 10:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.3.4.3 | Verificar nivelamento e alinhamento com estruturas adjacentes. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 05/11/26 10:30 | -0,78 dias | Sex 06/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 20:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.3.5 | TRAVAMENTO DO SUPORTE NOVO - EL+90830 | 2,56 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 20:30 | -0,78 dias | Sáb 07/11/26 02:30 | Sex 06/11/26 19:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.3.5.1 | Fixar o suporte com parafusos, soldas ou grampos conforme especificação. | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 03:30 | Qui 05/11/26 20:30 | -0,78 dias | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 06:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.3.5.2 | Realizar Torque dos paradusos | 10 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 13:30 | Sex 06/11/26 06:30 | -0,78 dias | Sex 06/11/26 23:30 | Sex 06/11/26 16:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.3.5.3 | Realizar inspeção LP | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sex 06/11/26 23:30 | Sex 06/11/26 16:30 | -0,78 dias | Sáb 07/11/26 00:30 | Sex 06/11/26 17:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.3.5.4 | Retocar pintura | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 07/11/26 00:30 | Sex 06/11/26 17:30 | -0,78 dias | Sáb 07/11/26 01:30 | Sex 06/11/26 18:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.2.3.5.5 | Registrar a substituição e liberar a área após inspeção final | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Sáb 07/11/26 01:30 | Sex 06/11/26 18:30 | -0,78 dias | Sáb 07/11/26 02:30 | Sex 06/11/26 19:30 | -0,78 dias
1.11.2.1.1.3 | MONTAGEM DA CHAMINÉ/TRELIÇAS | 7,39 dias | 0,28 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -522,67 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 14/08/26 02:00 | -522,39 dias
1.11.2.1.1.3.1 | BLQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -522,67 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | -522,67 dias
1.11.2.1.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -522,67 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | -522,67 dias
1.11.2.1.1.3.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 11/08/26 10:30 | -522,67 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 11/08/26 11:30 | -522,67 dias
1.11.2.1.1.3.2 | SECÇÃO 01 | 7,39 dias | 0,72 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -523,11 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 14/08/26 02:00 | -522,39 dias
1.11.2.1.1.3.2.1 | Remover parte frontal do suporte da elevação EL+102000,98835 | 24 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 11/08/26 07:30 | -523,11 dias | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 12/08/26 07:30 | -523,11 dias
1.11.2.1.1.3.2.2 | Montar suporte para Içamento na chamine fibra EL+102000,98835 | 24 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 24/02/27 11:30 | Qua 12/08/26 07:30 | -523,11 dias | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 13/08/26 07:30 | -523,11 dias
1.11.2.1.1.3.2.3 | Montar os trechos verticais da chaminé de fibra conforme plano de Ringger | 18,5 hrs | 6,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 25/02/27 11:30 | Qui 13/08/26 07:30 | -523,11 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Sex 14/08/26 02:00 | -522,39 dias
1.12 | REGENERADORES | 400,5 dias | -10,5 dias | 94.39 | 93.07 | -1.32 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | 0 dias | Sáb 27/02/27 05:30 | Sex 26/02/27 13:00 | -0,5 dias
1.12.1 | ATIVIDADES ROTINA | 400,5 dias | 55,5 dias | 97.05 | 95.56 | -1.49 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 24/11/26 17:30 | Sex 26/02/27 13:00 | 65,5 dias
1.12.1.1 | ENCAPSULAMENTO DA GERATRIZ TUBULAÇÃO DE GÁS MISTO | 183,5 dias | 67,5 dias | 80 | 70.77 | -9.23 | Ter 16/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 07:30 | -3 dias | Ter 24/11/26 17:30 | Sex 26/02/27 13:00 | 65,5 dias
1.12.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 183,5 dias | 67,5 dias | 80 | 70.77 | -9.23 | Ter 16/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 07:30 | -3 dias | Ter 24/11/26 17:30 | Sex 26/02/27 13:00 | 65,5 dias
1.12.1.1.1.1 | ANDAIME | 183,5 dias | 67,5 dias | 50 | 50 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 07:30 | -3 dias | Ter 24/11/26 17:30 | Sex 26/02/27 13:00 | 65,5 dias
1.12.1.1.1.1.1 | Montar gaveteiro | 8 dias | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 07:30 | -3 dias | Qua 17/06/26 17:30 | Seg 22/06/26 17:30 | 3 dias
1.12.1.1.1.1.2 | Montar acesso com andaime para posicionamento das peças proximo a tubulação | 1,25 dias | -6,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/06/26 07:30 | Ter 23/06/26 07:30 | 13,33 dias | Seg 29/06/26 17:30 | Qua 24/06/26 09:45 | -14,19 dias
1.12.1.1.1.1.3 | Desmontar andaime de acesso para posicionamento das peças proximo a tubulação e gaveteiro | 1,5 dias | -8,5 dias | 0 | 0 | 0 | Qua 11/11/26 07:30 | Qui 25/02/27 07:30 | 74 dias | Ter 24/11/26 17:30 | Sex 26/02/27 13:00 | 65,5 dias
1.12.1.1.1.2 | MECÂNICA | 182 dias | 86 dias | 93.33 | 80 | -13.33 | Ter 30/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 07:30 | -13 dias | Ter 10/11/26 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 74 dias
1.12.1.1.1.2.1 | SOLDA DO BATOQUE | 75 dias | 50,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 30/06/26 07:30 | Qui 11/06/26 07:30 | -13 dias | Seg 03/08/26 13:00 | Qui 24/09/26 17:30 | 37,5 dias
1.12.1.1.1.2.1.1 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 01 (5011C) | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 30/06/26 07:30 | Sex 11/09/26 07:30 | 52 dias | Qui 02/07/26 17:30 | Seg 14/09/26 17:30 | 51 dias
1.12.1.1.1.2.1.2 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 01 (5011C) | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 03/07/26 07:30 | Ter 15/09/26 07:30 | 51 dias | Sex 03/07/26 13:00 | Ter 15/09/26 13:00 | 51 dias
1.12.1.1.1.2.1.3 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 02 (5011A) | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 03/07/26 07:30 | Seg 20/07/26 07:30 | 11 dias | Ter 07/07/26 17:30 | Ter 21/07/26 17:30 | 10 dias
1.12.1.1.1.2.1.4 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 02 (5011A) | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 07:30 | 10 dias | Qua 08/07/26 13:00 | Qua 22/07/26 13:00 | 10 dias
1.12.1.1.1.2.1.5 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 03 (5011A) | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 08/07/26 07:30 | Qua 22/07/26 13:00 | 10,5 dias | Sex 10/07/26 17:30 | Sex 24/07/26 13:00 | 9,5 dias
1.12.1.1.1.2.1.6 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 03 (5011A) | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/07/26 07:30 | Sex 24/07/26 13:00 | 9,5 dias | Seg 13/07/26 13:00 | Sex 24/07/26 17:30 | 9,5 dias
1.12.1.1.1.2.1.7 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 04 (5011D) | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 13/07/26 07:30 | Ter 15/09/26 07:30 | 45 dias | Qua 15/07/26 17:30 | Qua 16/09/26 17:30 | 44 dias
1.12.1.1.1.2.1.8 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 04 (5011D) | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 17/09/26 07:30 | 44 dias | Qui 16/07/26 13:00 | Qui 17/09/26 17:30 | 44,5 dias
1.12.1.1.1.2.1.9 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 05 (5011A) | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/07/26 07:30 | Qui 11/06/26 07:30 | -25 dias | Seg 20/07/26 17:30 | Seg 15/06/26 17:30 | -25 dias
1.12.1.1.1.2.1.10 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 05 (5011A) | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | -25 dias | Ter 21/07/26 13:00 | Ter 16/06/26 13:00 | -25 dias
1.12.1.1.1.2.1.11 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 06 (5011A) | 2,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/07/26 07:30 | Ter 16/06/26 07:30 | -25 dias | Qui 23/07/26 17:30 | Qui 18/06/26 13:00 | -25,5 dias
1.12.1.1.1.2.1.12 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 06 (5011A) | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 07:30 | Qui 18/06/26 13:00 | -25,5 dias | Sex 24/07/26 13:00 | Qui 18/06/26 17:30 | -25,5 dias
1.12.1.1.1.2.1.13 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 07 (5011D) | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 07:30 | Sex 18/09/26 07:30 | 39 dias | Ter 28/07/26 17:30 | Seg 21/09/26 17:30 | 38 dias
1.12.1.1.1.2.1.14 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 07 (5011D) | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Ter 22/09/26 07:30 | 38 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 22/09/26 13:00 | 38 dias
1.12.1.1.1.2.1.15 | Soldar batoque 5011j@u desenho GOB-1A06B.06-M-5013-A na chapa Trecho 08 (5011B) | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 29/07/26 07:30 | Ter 22/09/26 13:00 | 38,5 dias | Sex 31/07/26 17:30 | Qui 24/09/26 13:00 | 37,5 dias
1.12.1.1.1.2.1.16 | Realizar inspeção LP nas soldas - Trecho 08 (5011B) | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Qui 24/09/26 13:00 | 37,5 dias | Seg 03/08/26 13:00 | Qui 24/09/26 17:30 | 37,5 dias
1.12.1.1.1.2.2 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DA TUBULAÇÃO | 175 dias | 167 dias | 100 | 50 | -50 | Seg 03/08/26 07:30 | Sex 19/06/26 07:30 | -31 dias | Qua 12/08/26 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 136 dias
1.12.1.1.1.2.2.1 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 01 (5011C) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 03/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 65 dias | Seg 03/08/26 17:30 | Ter 03/11/26 17:30 | 65 dias
1.12.1.1.1.2.2.2 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 02 (5011A) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/08/26 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | -2 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Sex 31/07/26 17:30 | -2 dias
1.12.1.1.1.2.2.3 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 03 (5011A) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | -3 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Sex 31/07/26 17:30 | -3 dias
1.12.1.1.1.2.2.4 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 04 (5011D) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 06/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 62 dias | Qui 06/08/26 17:30 | Ter 03/11/26 17:30 | 62 dias
1.12.1.1.1.2.2.5 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 05 (5011A) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 19/06/26 07:30 | -35 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 19/06/26 17:30 | -35 dias
1.12.1.1.1.2.2.6 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 06 (5011A) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/08/26 07:30 | Seg 22/06/26 07:30 | -35 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Seg 22/06/26 17:30 | -35 dias
1.12.1.1.1.2.2.7 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 07 (5011D) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 137 dias | Ter 11/08/26 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 137 dias
1.12.1.1.1.2.2.8 | Limpar superfície da tubulação - Trecho 08 (5011B) | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 136 dias | Qua 12/08/26 17:30 | Ter 23/02/27 17:30 | 136 dias
1.12.1.1.1.2.3 | POSIONAMENTO DAS CHAPAS SOB TUBULAÇÃO (GOB-1A06B.06-M-5013-A) | 176 dias | 106 dias | 66.67 | 44.44 | -22.23 | Qua 05/08/26 07:30 | Sex 19/06/26 07:30 | -33 dias | Ter 10/11/26 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 74 dias
1.12.1.1.1.2.3.1 | Subir chapas para a EL+29200 | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 05/08/26 07:30 | Qua 04/11/26 07:30 | 64 dias | Qua 05/08/26 17:30 | Qua 04/11/26 17:30 | 64 dias
1.12.1.1.1.2.3.2 | Posicionar trecho 5011C | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 06/08/26 07:30 | Qua 04/11/26 07:30 | 63 dias | Qui 06/08/26 17:30 | Qua 04/11/26 17:30 | 63 dias
1.12.1.1.1.2.3.3 | Posicionar trecho 5011A | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/08/26 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | -5 dias | Sex 07/08/26 17:30 | Sex 31/07/26 17:30 | -5 dias
1.12.1.1.1.2.3.4 | Posicionar trecho 5011A | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/08/26 07:30 | Sex 31/07/26 07:30 | -6 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Sex 31/07/26 17:30 | -6 dias
1.12.1.1.1.2.3.5 | Posicionar trecho 5011D | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 17/08/26 07:30 | Qua 04/11/26 07:30 | 56 dias | Seg 17/08/26 17:30 | Qua 04/11/26 17:30 | 56 dias
1.12.1.1.1.2.3.6 | Posicionar trecho 5011A | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 18/08/26 07:30 | Sex 19/06/26 07:30 | -42 dias | Ter 18/08/26 17:30 | Sex 19/06/26 17:30 | -42 dias
1.12.1.1.1.2.3.7 | Posicionar trecho 5011A | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 06/11/26 07:30 | Seg 22/06/26 07:30 | -98 dias | Sex 06/11/26 17:30 | Seg 22/06/26 17:30 | -98 dias
1.12.1.1.1.2.3.8 | Posicionar trecho 5011D | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 09/11/26 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 75 dias | Seg 09/11/26 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 75 dias
1.12.1.1.1.2.3.9 | Posicionar trecho 5011B | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 10/11/26 07:30 | Qua 24/02/27 07:30 | 74 dias | Ter 10/11/26 17:30 | Qua 24/02/27 17:30 | 74 dias
1.12.1.2 | SUBSTITUIÇÃO DOS SILENCIOSOS REGENERADORES AF1 | 183 dias | 14 dias | 100 | 99.2 | -0.8 | Qua 07/01/26 07:30 | Seg 22/12/25 07:30 | -4 dias | Seg 31/08/26 17:30 | Sex 18/09/26 17:30 | 13 dias
1.12.1.2.1 | SILENCIOSO 01 | 59 dias | -110 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | 71 dias | Seg 31/08/26 17:30 | Sex 10/07/26 17:30 | -36 dias
1.12.1.2.1.1 | PREPARAÇÃO | 12 dias | -7 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | 71 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 64 dias
1.12.1.2.1.1.1 | ANDAIME | 7 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | 71 dias | Qua 14/01/26 17:30 | Ter 28/04/26 17:30 | 72 dias
1.12.1.2.1.1.1.1 | Montar andaime acesso a parte inferior | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Sex 17/04/26 07:30 | 71 dias | Qui 08/01/26 17:30 | Seg 20/04/26 17:30 | 71 dias
1.12.1.2.1.1.1.2 | Montar andaime / ponto de ancoragem para remoção de chapa de piso | 3 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 07:30 | Qua 22/04/26 07:30 | 71 dias | Seg 12/01/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | 72 dias
1.12.1.2.1.1.1.3 | Montar andaime para retiradas das vigas da passarela sobre o silencioso | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Seg 27/04/26 07:30 | 72 dias | Qua 14/01/26 17:30 | Ter 28/04/26 17:30 | 72 dias
1.12.1.2.1.1.2 | MECÂNICA | 5 dias | -8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 07:30 | Qua 29/04/26 07:30 | 72 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 64 dias
1.12.1.2.1.1.2.1 | Retirar pisos | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 07:30 | Qua 29/04/26 07:30 | 72 dias | Sex 16/01/26 17:30 | Qui 30/04/26 17:30 | 72 dias
1.12.1.2.1.1.2.2 | Retirar vigas de interferencia | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Seg 04/05/26 07:30 | 72 dias | Ter 20/01/26 17:30 | Seg 04/05/26 17:30 | 71 dias
1.12.1.2.1.1.2.3 | Montar olhais para içamento do tubo de alivio | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 21/01/26 07:30 | Ter 05/05/26 07:30 | 71 dias | Qui 22/01/26 17:30 | Ter 05/05/26 17:30 | 70 dias
1.12.1.2.1.1.2.4 | Fabricar suporte para içamento do silencioso | 1 dia | -6 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 23/01/26 07:30 | Qua 06/05/26 07:30 | 70 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 64 dias
1.12.1.2.1.2 | PÓS-PARADA | 7 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 24/08/26 07:30 | Qui 02/07/26 07:30 | -37 dias | Seg 31/08/26 17:30 | Sex 10/07/26 17:30 | -36 dias
1.12.1.2.1.2.1 | MONTAGEM | 7 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 24/08/26 07:30 | Qui 02/07/26 07:30 | -37 dias | Seg 31/08/26 17:30 | Sex 10/07/26 17:30 | -36 dias
1.12.1.2.1.2.1.1 | Montar vigas de interferencia e corrimão | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/08/26 07:30 | Qua 08/07/26 07:30 | -33 dias | Ter 25/08/26 17:30 | Qui 09/07/26 17:30 | -33 dias
1.12.1.2.1.2.1.2 | Montar pisos da plataforma | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 26/08/26 07:30 | Sex 10/07/26 07:30 | -33 dias | Qui 27/08/26 17:30 | Sex 10/07/26 17:30 | -34 dias
1.12.1.2.1.2.1.3 | Remover andaimes de acesso superior e inferior | 4 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 28/08/26 07:30 | Qui 02/07/26 07:30 | -41 dias | Seg 31/08/26 17:30 | Ter 07/07/26 17:30 | -39 dias
1.12.1.2.2 | SILENCIOSO 02 | 54 dias | 25 dias | 100 | 97.6 | -2.4 | Qua 15/04/26 07:30 | Seg 06/07/26 07:30 | 56 dias | Seg 25/05/26 17:30 | Sex 18/09/26 17:30 | 83 dias
1.12.1.2.2.1 | PREPARAÇÃO | 19 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Seg 06/07/26 07:30 | 56 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 58 dias
1.12.1.2.2.1.1 | ANDAIME | 11 dias | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Seg 06/07/26 07:30 | 56 dias | Qua 22/04/26 17:30 | Seg 20/07/26 17:30 | 62 dias
1.12.1.2.2.1.1.1 | Montar andaime acesso a parte inferior | 5 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Seg 06/07/26 07:30 | 56 dias | Qui 16/04/26 17:30 | Sex 10/07/26 17:30 | 59 dias
1.12.1.2.2.1.1.2 | Montar andaime / ponto de ancoragem para remoção de chapa de piso | 3 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Seg 13/07/26 07:30 | 59 dias | Seg 20/04/26 17:30 | Qua 15/07/26 17:30 | 60 dias
1.12.1.2.2.1.1.3 | Montar andaime para retiradas das vigas da passarela sobre o silencioso | 3 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 21/04/26 07:30 | Qui 16/07/26 07:30 | 60 dias | Qua 22/04/26 17:30 | Seg 20/07/26 17:30 | 62 dias
1.12.1.2.2.1.2 | MECÂNICA | 8 dias | -5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Ter 21/07/26 07:30 | 62 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 58 dias
1.12.1.2.2.1.2.1 | Retirar pisos | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Ter 21/07/26 07:30 | 62 dias | Sex 24/04/26 17:30 | Ter 21/07/26 17:30 | 61 dias
1.12.1.2.2.1.2.2 | Retirar vigas de interferencia | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Qua 22/07/26 07:30 | 61 dias | Ter 28/04/26 17:30 | Qua 22/07/26 17:30 | 60 dias
1.12.1.2.2.1.2.3 | Montar olhais para içamento do tubo de alivio | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/04/26 07:30 | Qui 23/07/26 07:30 | 60 dias | Qui 30/04/26 17:30 | Sex 24/07/26 17:30 | 60 dias
1.12.1.2.2.1.2.4 | Fabricar suporte para içamento do silencioso | 4 dias | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 01/05/26 07:30 | Seg 27/07/26 07:30 | 60 dias | Seg 11/05/26 17:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 58 dias
1.12.1.2.2.2 | PÓS-PARADA | 3,5 dias | -2,5 dias | 100 | 90 | -10 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 15/09/26 13:00 | 85,5 dias | Seg 25/05/26 17:30 | Sex 18/09/26 17:30 | 83 dias
1.12.1.2.2.2.1 | MONTAGEM | 3,5 dias | -2,5 dias | 100 | 90 | -10 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 15/09/26 13:00 | 85,5 dias | Seg 25/05/26 17:30 | Sex 18/09/26 17:30 | 83 dias
1.12.1.2.2.2.1.1 | Montar vigas de interferencia e corrimão | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 15/09/26 13:00 | 85,5 dias | Ter 19/05/26 17:30 | Qua 16/09/26 13:00 | 84,5 dias
1.12.1.2.2.2.1.2 | Montar pisos da plataforma | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 16/09/26 13:00 | 84,5 dias | Qui 21/05/26 17:30 | Qui 17/09/26 13:00 | 83,5 dias
1.12.1.2.2.2.1.3 | Remover andaimes de acesso superior e inferior | 1,5 dias | -0,5 dias | 100 | 70 | -30 | Sex 22/05/26 07:30 | Qui 17/09/26 13:00 | 83,5 dias | Seg 25/05/26 17:30 | Sex 18/09/26 17:30 | 83 dias
1.12.1.2.3 | SILENCIOSO 03 | 75 dias | 48 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 22/12/25 07:30 | -143 dias | Seg 31/08/26 17:30 | Qui 16/04/26 17:30 | -95 dias
1.12.1.2.3.1 | PREPARAÇÃO | 11 dias | -8 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 22/12/25 07:30 | -143 dias | Qua 19/08/26 17:30 | Qui 15/01/26 17:30 | -151 dias
1.12.1.2.3.1.1 | ANDAIME | 2 dias | -4 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 22/12/25 07:30 | -143 dias | Sex 31/07/26 17:30 | Ter 23/12/25 17:30 | -147 dias
1.12.1.2.3.1.1.1 | Montar andaime acesso a parte inferior | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/07/26 07:30 | Seg 22/12/25 07:30 | -143 dias | Seg 27/07/26 17:30 | Seg 22/12/25 13:00 | -144,5 dias
1.12.1.2.3.1.1.2 | Montar andaime / ponto de ancoragem para remoção de chapa de piso | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/07/26 07:30 | Seg 22/12/25 13:00 | -144,5 dias | Qua 29/07/26 17:30 | Seg 22/12/25 17:30 | -146 dias
1.12.1.2.3.1.1.3 | Montar andaime para retiradas das vigas da passarela sobre o silencioso | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/07/26 07:30 | Ter 23/12/25 07:30 | -146 dias | Sex 31/07/26 17:30 | Ter 23/12/25 17:30 | -147 dias
1.12.1.2.3.1.2 | MECÂNICA | 9 dias | -4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 05/01/26 07:30 | -147 dias | Qua 19/08/26 17:30 | Qui 15/01/26 17:30 | -151 dias
1.12.1.2.3.1.2.1 | Retirar pisos | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/08/26 07:30 | Seg 12/01/26 07:30 | -142 dias | Ter 04/08/26 17:30 | Seg 12/01/26 17:30 | -143 dias
1.12.1.2.3.1.2.2 | Retirar vigas de interferencia | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 05/08/26 07:30 | Ter 13/01/26 07:30 | -143 dias | Qui 06/08/26 17:30 | Ter 13/01/26 17:30 | -144 dias
1.12.1.2.3.1.2.3 | Montar olhais para içamento do tubo de alivio | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/08/26 07:30 | Qua 14/01/26 07:30 | -144 dias | Seg 10/08/26 17:30 | Qui 15/01/26 17:30 | -144 dias
1.12.1.2.3.1.2.4 | Fabricar suporte para içamento do silencioso | 5 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Seg 05/01/26 07:30 | -153 dias | Qua 19/08/26 17:30 | Sex 09/01/26 17:30 | -155 dias
1.12.1.2.3.2 | PÓS-PARADA | 3 dias | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/08/26 07:30 | Ter 14/04/26 07:30 | -92 dias | Seg 31/08/26 17:30 | Qui 16/04/26 17:30 | -95 dias
1.12.1.2.3.2.1 | MONTAGEM | 3 dias | -3 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 24/08/26 07:30 | Ter 14/04/26 07:30 | -92 dias | Seg 31/08/26 17:30 | Qui 16/04/26 17:30 | -95 dias
1.12.1.2.3.2.1.1 | Montar vigas de interferencia e corrimão | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 24/08/26 07:30 | Ter 14/04/26 07:30 | -92 dias | Ter 25/08/26 17:30 | Ter 14/04/26 17:30 | -93 dias
1.12.1.2.3.2.1.2 | Montar pisos da plataforma | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 26/08/26 07:30 | Qua 15/04/26 07:30 | -93 dias | Qui 27/08/26 17:30 | Qua 15/04/26 17:30 | -94 dias
1.12.1.2.3.2.1.3 | Remover andaimes de acesso superior e inferior | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 28/08/26 07:30 | Qui 16/04/26 07:30 | -94 dias | Seg 31/08/26 17:30 | Qui 16/04/26 17:30 | -95 dias
1.12.1.3 | ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM | 219 dias | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | 0 dias | Ter 19/05/26 17:30 | Sex 12/06/26 17:30 | 18 dias
1.12.1.3.1 | PREPARAÇÃO - REGENERADOR 03 | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | 0 dias | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 17:30 | 0 dias
1.12.1.3.1.1 | Fabricar linhas de dreno provisórias | 10 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 28/07/25 07:30 | Seg 28/07/25 07:30 | 0 dias | Sex 08/08/25 17:30 | Sex 08/08/25 17:30 | 0 dias
1.12.1.3.2 | PREPARAÇÃO - REGENERADOR 01 | 3 dias | -7 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 07:30 | 8 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | 1 dia
1.12.1.3.2.1 | Fabricar linhas de dreno provisórias | 3 dias | -7 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qui 06/11/25 07:30 | 8 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | 1 dia
1.12.1.3.3 | PREPARAÇÃO - REGENERADOR 02 | 1 dia | -9 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 07:30 | 9 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 17:30 | 0 dias
1.12.1.3.3.1 | Fabricar linhas de dreno provisórias | 1 dia | -9 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 02/02/26 07:30 | 9 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 02/02/26 17:30 | 0 dias
1.12.1.3.4 | REGENERADOR 03 - LINHAS DE DRENO | 89,5 dias | 43,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | 12,5 dias | Seg 17/11/25 17:30 | Sex 13/02/26 17:30 | 56 dias
1.12.1.3.4.1 | CIVIL - SELOS | 40,5 dias | 14,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 19/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | 8,5 dias | Sex 24/10/25 17:30 | Qua 26/11/25 17:30 | 23 dias
1.12.1.3.4.1.1 | Realizar demolição e escavação mecanizada | 12 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 19/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | 8,5 dias | Seg 06/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 13:00 | 8,5 dias
1.12.1.3.4.1.2 | Realizar escoramento | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 07:30 | 8 dias | Qui 09/10/25 17:30 | Ter 21/10/25 17:30 | 8 dias
1.12.1.3.4.1.3 | Montar formas | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 07:30 | 11 dias | Qui 16/10/25 17:30 | Sex 31/10/25 17:30 | 11 dias
1.12.1.3.4.1.4 | Montar armação | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | 11 dias | Ter 21/10/25 17:30 | Ter 04/11/25 17:30 | 10 dias
1.12.1.3.4.1.5 | Realizar concretagem | 18 dias | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | 8 dias | Sex 24/10/25 17:30 | Qua 26/11/25 17:30 | 23 dias
1.12.1.3.4.2 | MECÂNICA | 49,5 dias | 30,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | 2,5 dias | Qui 23/10/25 17:30 | Ter 09/12/25 17:30 | 33 dias
1.12.1.3.4.2.1 | Montar linha 4" | 18 dias | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | 2,5 dias | Qua 01/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 13:00 | 17,5 dias
1.12.1.3.4.2.2 | Montar selo pote | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | 9 dias | Sex 03/10/25 17:30 | Qui 16/10/25 17:30 | 9 dias
1.12.1.3.4.2.3 | Soldar selo pote | 7 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 07:30 | 9 dias | Qua 08/10/25 17:30 | Seg 27/10/25 17:30 | 13 dias
1.12.1.3.4.2.4 | Montar selos U | 4 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 07:30 | Qua 05/11/25 07:30 | 19 dias | Sex 10/10/25 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | 21 dias
1.12.1.3.4.2.5 | Montar válvulas Manuais | 2 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 07:30 | 3 dias | Qui 16/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 17:30 | 1 dia
1.12.1.3.4.2.6 | Montar válvulas automáticas | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Qui 16/10/25 07:30 | -1 dia | Ter 21/10/25 17:30 | Sex 17/10/25 17:30 | -2 dias
1.12.1.3.4.2.7 | Montar calha galvanizada com tampa e suporte | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 08/12/25 07:30 | 33 dias | Qui 23/10/25 17:30 | Ter 09/12/25 17:30 | 33 dias
1.12.1.3.4.3 | ELÉTRICA | 83 dias | 43 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | 12,5 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 55,5 dias
1.12.1.3.4.3.1 | INFRAESTRUTURA | 55,5 dias | 35,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | 12,5 dias | Sex 10/10/25 17:30 | Qua 17/12/25 17:30 | 48 dias
1.12.1.3.4.3.1.1 | Fabricar suportes para leitos | 9,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | 12,5 dias | Ter 16/09/25 17:30 | Ter 14/10/25 17:30 | 20 dias
1.12.1.3.4.3.1.2 | Fabricar suportes para eletrodutos | 36 dias | 34 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 17/09/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | 28,5 dias | Qui 18/09/25 17:30 | Ter 16/12/25 13:00 | 62,5 dias
1.12.1.3.4.3.1.3 | Montar torre de andaime para montagem de suportes | 1,5 dias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/09/25 07:30 | Qua 19/11/25 07:30 | 37 dias | Seg 29/09/25 17:30 | Qui 20/11/25 13:00 | 37,5 dias
1.12.1.3.4.3.1.4 | Montar passarela de andaime até sala elétrica | 18,5 dias | 11,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 30/09/25 07:30 | Qui 20/11/25 13:00 | 37,5 dias | Qua 08/10/25 17:30 | Ter 16/12/25 17:30 | 49 dias
1.12.1.3.4.3.1.5 | Montar suportes para os leitos | 26,5 dias | 23,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | 17,5 dias | Seg 06/10/25 17:30 | Ter 02/12/25 17:30 | 41 dias
1.12.1.3.4.3.1.6 | Montar leitos para alimentação dos instrumentos | 25,5 dias | 24,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/10/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | 14,5 dias | Ter 07/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 17:30 | 39 dias
1.12.1.3.4.3.1.7 | Montar suporte dos eletrodutos | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/10/25 07:30 | Seg 15/12/25 07:30 | 48 dias | Sex 10/10/25 17:30 | Qua 17/12/25 17:30 | 48 dias
1.12.1.3.4.3.2 | SELO "U" 01 | 38,5 dias | 33,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/10/25 07:30 | Qua 03/12/25 07:30 | 37 dias | Sex 17/10/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 70,5 dias
1.12.1.3.4.3.2.1 | Lançar cabos para instrumentos | 28 dias | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/10/25 07:30 | Qua 03/12/25 07:30 | 37 dias | Ter 14/10/25 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | 63 dias
1.12.1.3.4.3.2.2 | Instalar instrumentos | 8,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 65 dias | Qua 15/10/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 72,5 dias
1.12.1.3.4.3.2.3 | Interligar instrumentos | 8,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/10/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 64 dias | Qui 16/10/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 71,5 dias
1.12.1.3.4.3.2.4 | Testar instrumentos | 8,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 63 dias | Sex 17/10/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 70,5 dias
1.12.1.3.4.3.3 | SELO "U" 02 | 38,5 dias | 33,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Qua 03/12/25 07:30 | 32 dias | Sex 24/10/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 65,5 dias
1.12.1.3.4.3.3.1 | Lançar cabos para instrumentos | 28 dias | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Qua 03/12/25 07:30 | 32 dias | Ter 21/10/25 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | 58 dias
1.12.1.3.4.3.3.2 | Instalar instrumentos | 8,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 60 dias | Qua 22/10/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 67,5 dias
1.12.1.3.4.3.3.3 | Interligar instrumentos | 8,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 59 dias | Qui 23/10/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 66,5 dias
1.12.1.3.4.3.3.4 | Testar instrumentos | 8,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 58 dias | Sex 24/10/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 65,5 dias
1.12.1.3.4.3.4 | SELO "U" 03 | 38,5 dias | 33,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 03/12/25 07:30 | 27 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 60,5 dias
1.12.1.3.4.3.4.1 | Lançar cabos para instrumentos | 28 dias | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 03/12/25 07:30 | 27 dias | Ter 28/10/25 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | 53 dias
1.12.1.3.4.3.4.2 | Instalar instrumentos | 8,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 55 dias | Qua 29/10/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 62,5 dias
1.12.1.3.4.3.4.3 | Interligar instrumentos | 8,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 54 dias | Qui 30/10/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 61,5 dias
1.12.1.3.4.3.4.4 | Testar instrumentos | 8,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 53 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 60,5 dias
1.12.1.3.4.3.5 | SELO "U" 04 | 38,5 dias | 33,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 03/12/25 07:30 | 22 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 55,5 dias
1.12.1.3.4.3.5.1 | Lançar cabos para instrumentos | 28 dias | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 03/12/25 07:30 | 22 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | 48 dias
1.12.1.3.4.3.5.2 | Instalar instrumentos | 8,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 50 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 57,5 dias
1.12.1.3.4.3.5.3 | Interligar instrumentos | 8,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 49 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 56,5 dias
1.12.1.3.4.3.5.4 | Testar instrumentos | 8,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 48 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 55,5 dias
1.12.1.3.4.3.6 | SELO "U" 05 | 38,5 dias | 33,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 03/12/25 07:30 | 22 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 55,5 dias
1.12.1.3.4.3.6.1 | Lançar cabos para instrumentos | 28 dias | 26 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 03/12/25 07:30 | 22 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | 48 dias
1.12.1.3.4.3.6.2 | Instalar instrumentos | 8,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 50 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 57,5 dias
1.12.1.3.4.3.6.3 | Interligar instrumentos | 8,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 49 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 56,5 dias
1.12.1.3.4.3.6.4 | Testar instrumentos | 8,5 dias | 7,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 48 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Qui 05/02/26 13:00 | 55,5 dias
1.12.1.3.4.4 | COMISSIONAMENTO | 4 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 10/02/26 07:30 | 58 dias | Seg 17/11/25 17:30 | Sex 13/02/26 17:30 | 56 dias
1.12.1.3.4.4.1 | Realizar teste Hidrostático | 1,5 dias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 10/02/26 07:30 | 58 dias | Seg 10/11/25 17:30 | Qua 11/02/26 13:00 | 58,5 dias
1.12.1.3.4.4.2 | Realizar migração e integração | 1,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Qua 11/02/26 13:00 | 58,5 dias | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 12/02/26 17:30 | 57 dias
1.12.1.3.4.4.3 | Realizar testes finais | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 13/02/26 07:30 | 57 dias | Seg 17/11/25 17:30 | Sex 13/02/26 17:30 | 56 dias
1.12.1.3.5 | REGENERADOR 01 - LINHAS DE DRENO | 73,5 dias | 14,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | -15,5 dias | Ter 10/02/26 17:30 | Qui 19/02/26 17:30 | 5 dias
1.12.1.3.5.1 | CIVIL - SELOS | 19 dias | -7 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Qua 03/12/25 07:30 | 11 dias | Ter 23/12/25 17:30 | Qui 08/01/26 17:30 | 4 dias
1.12.1.3.5.1.1 | Realizar demolição e escavação mecanizada | 7,5 dias | -4,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 18/11/25 07:30 | Qua 03/12/25 07:30 | 11 dias | Qua 03/12/25 17:30 | Sex 12/12/25 13:00 | 6,5 dias
1.12.1.3.5.1.2 | Realizar escoramento | 0,5 dias | -2,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Sex 12/12/25 13:00 | 6,5 dias | Seg 08/12/25 17:30 | Sex 12/12/25 17:30 | 4 dias
1.12.1.3.5.1.3 | Montar formas | 5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 09/12/25 07:30 | Seg 15/12/25 07:30 | 4 dias | Seg 15/12/25 17:30 | Sex 19/12/25 17:30 | 4 dias
1.12.1.3.5.1.4 | Montar armação | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 16/12/25 07:30 | Seg 22/12/25 07:30 | 4 dias | Qui 18/12/25 17:30 | Ter 23/12/25 17:30 | 3 dias
1.12.1.3.5.1.5 | Realizar concretagem | 4 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 19/12/25 07:30 | Seg 05/01/26 07:30 | 3 dias | Ter 23/12/25 17:30 | Qui 08/01/26 17:30 | 4 dias
1.12.1.3.5.2 | MECÂNICA | 54 dias | 35 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/12/25 07:30 | Seg 24/11/25 07:30 | -22 dias | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 19/02/26 17:30 | 19 dias
1.12.1.3.5.2.1 | Montar linha 4" | 27 dias | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 24/12/25 07:30 | Seg 24/11/25 07:30 | -22 dias | Seg 29/12/25 17:30 | Sex 09/01/26 17:30 | 5 dias
1.12.1.3.5.2.2 | Montar selo pote | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 30/12/25 07:30 | Qua 26/11/25 07:30 | -20 dias | Qua 31/12/25 17:30 | Qui 27/11/25 17:30 | -18 dias
1.12.1.3.5.2.3 | Soldar selo pote | 5 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 02/01/26 07:30 | Sex 28/11/25 07:30 | -18 dias | Ter 06/01/26 17:30 | Qui 04/12/25 17:30 | -15 dias
1.12.1.3.5.2.4 | Montar selos U | 13 dias | 11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Seg 12/01/26 07:30 | 3 dias | Qui 08/01/26 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 14 dias
1.12.1.3.5.2.5 | Montar válvulas Manuais | 7 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 09/01/26 07:30 | Seg 19/01/26 07:30 | 6 dias | Qua 14/01/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | 9 dias
1.12.1.3.5.2.6 | Montar válvulas automáticas | 4 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | 9 dias | Seg 19/01/26 17:30 | Seg 02/02/26 17:30 | 10 dias
1.12.1.3.5.2.7 | Montar calha galvanizada com tampa e suporte | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Qua 18/02/26 07:30 | 19 dias | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 19/02/26 17:30 | 19 dias
1.12.1.3.5.3 | ELÉTRICA | 65,5 dias | 32,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | -27,5 dias | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 11 dias
1.12.1.3.5.3.1 | INFRAESTRUTURA | 59,5 dias | 51,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | -27,5 dias | Seg 15/12/25 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 24 dias
1.12.1.3.5.3.1.1 | Fabricar suportes para leitos | 50 dias | 48 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Seg 27/10/25 13:00 | -27,5 dias | Sex 05/12/25 17:30 | Qui 15/01/26 13:00 | 20,5 dias
1.12.1.3.5.3.1.2 | Fabricar suportes para eletrodutos | 16 dias | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/12/25 07:30 | Qui 18/12/25 07:30 | 8 dias | Ter 09/12/25 17:30 | Ter 20/01/26 17:30 | 22 dias
1.12.1.3.5.3.1.3 | Montar torre de andaime para montagem de suportes | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 04/12/25 07:30 | Qua 17/12/25 07:30 | 9 dias | Qui 04/12/25 17:30 | Qua 17/12/25 17:30 | 9 dias
1.12.1.3.5.3.1.4 | Montar suportes para os leitos | 19,8 dias | 16,8 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 05/12/25 07:30 | Sex 21/11/25 14:21 | -9,35 dias | Ter 09/12/25 17:30 | Qui 22/01/26 17:30 | 24 dias
1.12.1.3.5.3.1.5 | Montar leitos para alimentação dos instrumentos | 18,8 dias | 17,8 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 10/12/25 07:30 | Ter 25/11/25 13:00 | -10,5 dias | Qua 10/12/25 17:30 | Sex 23/01/26 17:30 | 24 dias
1.12.1.3.5.3.1.6 | Montar suporte dos eletrodutos | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 11/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 24 dias | Seg 15/12/25 17:30 | Qua 28/01/26 17:30 | 24 dias
1.12.1.3.5.3.2 | SELO "U" 01 | 38 dias | 33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -8 dias | Seg 22/12/25 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 25 dias
1.12.1.3.5.3.2.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 16/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -8 dias | Qua 17/12/25 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | 17 dias
1.12.1.3.5.3.2.2 | Instalar instrumentos | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 18/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 19 dias | Qui 18/12/25 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 27 dias
1.12.1.3.5.3.2.3 | Interligar instrumentos | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 19/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 18 dias | Sex 19/12/25 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 26 dias
1.12.1.3.5.3.2.4 | Testar instrumentos | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 22/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 17 dias | Seg 22/12/25 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 25 dias
1.12.1.3.5.3.3 | SELO "U" 02 | 38 dias | 33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -13 dias | Ter 30/12/25 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 24 dias
1.12.1.3.5.3.3.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -13 dias | Qua 24/12/25 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | 13 dias
1.12.1.3.5.3.3.2 | Instalar instrumentos | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 15 dias | Sex 26/12/25 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 24 dias
1.12.1.3.5.3.3.3 | Interligar instrumentos | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 15 dias | Seg 29/12/25 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 24 dias
1.12.1.3.5.3.3.4 | Testar instrumentos | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 30/12/25 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 15 dias | Ter 30/12/25 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 24 dias
1.12.1.3.5.3.4 | SELO "U" 03 | 38 dias | 33 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 31/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -14 dias | Qua 07/01/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 21 dias
1.12.1.3.5.3.4.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 31/12/25 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -14 dias | Sex 02/01/26 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | 13 dias
1.12.1.3.5.3.4.2 | Instalar instrumentos | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 05/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 15 dias | Seg 05/01/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 23 dias
1.12.1.3.5.3.4.3 | Interligar instrumentos | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 06/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 14 dias | Ter 06/01/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 22 dias
1.12.1.3.5.3.4.4 | Testar instrumentos | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 07/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 13 dias | Qua 07/01/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 21 dias
1.12.1.3.5.3.5 | SELO "U" 04 | 38 dias | 33 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 08/01/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -17 dias | Qua 14/01/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 16 dias
1.12.1.3.5.3.5.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 08/01/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -17 dias | Sex 09/01/26 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | 8 dias
1.12.1.3.5.3.5.2 | Instalar instrumentos | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 12/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 10 dias | Seg 12/01/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 18 dias
1.12.1.3.5.3.5.3 | Interligar instrumentos | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 13/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 9 dias | Ter 13/01/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 17 dias
1.12.1.3.5.3.5.4 | Testar instrumentos | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 14/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 8 dias | Qua 14/01/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 16 dias
1.12.1.3.5.3.6 | SELO "U" 05 | 38 dias | 33 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -22 dias | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 11 dias
1.12.1.3.5.3.6.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 15/01/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -22 dias | Sex 16/01/26 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | 3 dias
1.12.1.3.5.3.6.2 | Instalar instrumentos | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 19/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 5 dias | Seg 19/01/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 13 dias
1.12.1.3.5.3.6.3 | Interligar instrumentos | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 20/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 4 dias | Ter 20/01/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 12 dias
1.12.1.3.5.3.6.4 | Testar instrumentos | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 21/01/26 07:30 | Seg 26/01/26 07:30 | 3 dias | Qua 21/01/26 17:30 | Qui 05/02/26 17:30 | 11 dias
1.12.1.3.5.4 | COMISSIONAMENTO | 2 dias | -4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 07:30 | 3 dias | Ter 10/02/26 17:30 | Seg 09/02/26 17:30 | -1 dia
1.12.1.3.5.4.1 | Realizar teste Hidrostático | 1,5 dias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 07:30 | 3 dias | Ter 03/02/26 17:30 | Seg 09/02/26 13:00 | 3,5 dias
1.12.1.3.5.4.2 | Realizar migração e integração | 1 dia | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 07:30 | 2 dias | Sex 06/02/26 17:30 | Sex 06/02/26 17:30 | 0 dias
1.12.1.3.5.4.3 | Realizar testes finais | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 10/02/26 17:30 | Seg 09/02/26 17:30 | -1 dia
1.12.1.3.6 | REGENERADOR 02 - LINHAS DE DRENO | 126 dias | 56 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/02/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -41 dias | Ter 19/05/26 17:30 | Sex 12/06/26 17:30 | 18 dias
1.12.1.3.6.1 | CIVIL - SELOS "U" | 24 dias | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 07:30 | -2 dias | Qua 18/03/26 17:30 | Sex 13/03/26 17:30 | -3 dias
1.12.1.3.6.1.1 | Realizar demolição e escavação mecanizada | 16 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/02/26 07:30 | Seg 09/02/26 07:30 | -2 dias | Qui 26/02/26 17:30 | Qua 04/03/26 17:30 | 4 dias
1.12.1.3.6.1.2 | Realizar escoramento | 1 dia | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/02/26 07:30 | Qui 05/03/26 07:30 | 4 dias | Ter 03/03/26 17:30 | Qui 05/03/26 17:30 | 2 dias
1.12.1.3.6.1.3 | Montar formas | 1 dia | -4 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/03/26 07:30 | Sáb 07/03/26 07:30 | 3 dias | Ter 10/03/26 17:30 | Sáb 07/03/26 17:30 | -2 dias
1.12.1.3.6.1.4 | Montar armação | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 11/03/26 07:30 | Seg 09/03/26 07:30 | -2 dias | Sex 13/03/26 17:30 | Ter 10/03/26 17:30 | -3 dias
1.12.1.3.6.1.5 | Realizar concretagem | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 16/03/26 07:30 | Qua 11/03/26 07:30 | -3 dias | Qua 18/03/26 17:30 | Sex 13/03/26 17:30 | -3 dias
1.12.1.3.6.2 | MECÂNICA | 41 dias | 22 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 07:30 | Qua 18/02/26 07:30 | -22 dias | Ter 14/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 17:30 | 0 dias
1.12.1.3.6.2.1 | Montar linha 4" | 24 dias | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 19/03/26 07:30 | Qua 18/02/26 07:30 | -22 dias | Seg 23/03/26 17:30 | Sex 20/03/26 17:30 | -1 dia
1.12.1.3.6.2.2 | Montar selo pote | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 07:30 | Sex 20/02/26 07:30 | -23 dias | Qua 25/03/26 17:30 | Seg 23/02/26 17:30 | -23 dias
1.12.1.3.6.2.3 | Soldar selo pote | 4 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 26/03/26 07:30 | Ter 24/02/26 07:30 | -23 dias | Seg 30/03/26 17:30 | Sex 27/02/26 17:30 | -22 dias
1.12.1.3.6.2.4 | Montar selos U | 12 dias | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 31/03/26 07:30 | Seg 23/03/26 07:30 | -6 dias | Qua 01/04/26 17:30 | Qua 08/04/26 17:30 | 4 dias
1.12.1.3.6.2.5 | Montar válvulas Manuais | 14 dias | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/04/26 07:30 | Seg 02/03/26 07:30 | -24 dias | Ter 07/04/26 17:30 | Qua 18/03/26 17:30 | -13 dias
1.12.1.3.6.2.6 | Montar válvulas automáticas | 6 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Qui 26/03/26 07:30 | -8 dias | Sex 10/04/26 17:30 | Qui 02/04/26 17:30 | -5 dias
1.12.1.3.6.2.7 | Montar calha galvanizada com tampa e suporte | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Seg 13/04/26 07:30 | 0 dias | Ter 14/04/26 17:30 | Ter 14/04/26 17:30 | 0 dias
1.12.1.3.6.3 | ELÉTRICA | 101 dias | 69 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -69 dias | Qua 06/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | 2 dias
1.12.1.3.6.3.1 | INFRAESTRUTURA | 10 dias | -10 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 07:30 | Seg 19/01/26 07:30 | -45 dias | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | -55 dias
1.12.1.3.6.3.1.1 | Fabricar suportes para leitos | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Seg 19/01/26 07:30 | -61 dias | Qui 16/04/26 17:30 | Ter 20/01/26 17:30 | -61 dias
1.12.1.3.6.3.1.2 | Fabricar suportes para eletrodutos | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/04/26 07:30 | Seg 19/01/26 07:30 | -63 dias | Seg 20/04/26 17:30 | Ter 20/01/26 17:30 | -63 dias
1.12.1.3.6.3.1.3 | Montar torre de andaime para montagem de suportes | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Seg 19/01/26 07:30 | -61 dias | Qua 15/04/26 17:30 | Seg 19/01/26 17:30 | -61 dias
1.12.1.3.6.3.1.4 | Montar suportes para os leitos | 6 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 24/03/26 07:30 | Ter 20/01/26 07:30 | -44 dias | Qui 26/03/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | -41 dias
1.12.1.3.6.3.1.5 | Montar leitos para alimentação dos instrumentos | 6 dias | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 27/03/26 07:30 | Ter 20/01/26 07:30 | -47 dias | Sex 27/03/26 17:30 | Ter 27/01/26 17:30 | -42 dias
1.12.1.3.6.3.1.6 | Montar suporte dos eletrodutos | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 30/03/26 07:30 | Qua 28/01/26 07:30 | -42 dias | Qua 01/04/26 17:30 | Sex 30/01/26 17:30 | -42 dias
1.12.1.3.6.3.2 | SELO "U" 01 | 97 dias | 92 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/04/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -76 dias | Qua 08/04/26 17:30 | Seg 04/05/26 17:30 | 17 dias
1.12.1.3.6.3.2.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/04/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -76 dias | Sex 03/04/26 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | -50 dias
1.12.1.3.6.3.2.2 | Instalar instrumentos | 7 dias | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | -2 dias | Seg 06/04/26 17:30 | Sex 10/04/26 17:30 | 4 dias
1.12.1.3.6.3.2.3 | Interligar instrumentos | 2 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 07/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 07:30 | 8 dias | Ter 07/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 17:30 | 9 dias
1.12.1.3.6.3.2.4 | Testar instrumentos | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/04/26 07:30 | Seg 04/05/26 07:30 | 17 dias | Qua 08/04/26 17:30 | Seg 04/05/26 17:30 | 17 dias
1.12.1.3.6.3.3 | SELO "U" 02 | 98 dias | 93 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -80 dias | Qua 15/04/26 17:30 | Ter 05/05/26 17:30 | 12 dias
1.12.1.3.6.3.3.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/04/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -80 dias | Sex 10/04/26 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | -55 dias
1.12.1.3.6.3.3.2 | Instalar instrumentos | 7 dias | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | -8 dias | Seg 13/04/26 17:30 | Sex 10/04/26 17:30 | -2 dias
1.12.1.3.6.3.3.3 | Interligar instrumentos | 2 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Ter 14/04/26 07:30 | Qui 16/04/26 07:30 | 2 dias | Ter 14/04/26 17:30 | Sex 17/04/26 17:30 | 3 dias
1.12.1.3.6.3.3.4 | Testar instrumentos | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/04/26 07:30 | Ter 05/05/26 07:30 | 12 dias | Qua 15/04/26 17:30 | Ter 05/05/26 17:30 | 12 dias
1.12.1.3.6.3.4 | SELO "U" 03 | 99 dias | 94 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -86 dias | Qua 22/04/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 9 dias
1.12.1.3.6.3.4.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/04/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -86 dias | Sex 17/04/26 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | -61 dias
1.12.1.3.6.3.4.2 | Instalar instrumentos | 7 dias | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | -13 dias | Seg 20/04/26 17:30 | Sex 10/04/26 17:30 | -7 dias
1.12.1.3.6.3.4.3 | Interligar instrumentos | 3 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/04/26 07:30 | Seg 20/04/26 07:30 | -1 dia | Ter 21/04/26 17:30 | Qui 23/04/26 17:30 | 2 dias
1.12.1.3.6.3.4.4 | Testar instrumentos | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/04/26 07:30 | Qua 06/05/26 07:30 | 9 dias | Qua 22/04/26 17:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 9 dias
1.12.1.3.6.3.5 | SELO "U" 04 | 100 dias | 95 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -90 dias | Qua 29/04/26 17:30 | Qui 07/05/26 17:30 | 5 dias
1.12.1.3.6.3.5.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/04/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -90 dias | Sex 24/04/26 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | -65 dias
1.12.1.3.6.3.5.2 | Instalar instrumentos | 7 dias | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/04/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | -17 dias | Seg 27/04/26 17:30 | Sex 10/04/26 17:30 | -11 dias
1.12.1.3.6.3.5.3 | Interligar instrumentos | 4 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/04/26 07:30 | Sex 24/04/26 07:30 | -2 dias | Ter 28/04/26 17:30 | Qua 29/04/26 17:30 | 1 dia
1.12.1.3.6.3.5.4 | Testar instrumentos | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/04/26 07:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 5 dias | Qua 29/04/26 17:30 | Qui 07/05/26 17:30 | 5 dias
1.12.1.3.6.3.6 | SELO "U" 05 | 101 dias | 96 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -95 dias | Qua 06/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | 2 dias
1.12.1.3.6.3.6.1 | Lançar cabos para instrumentos | 27 dias | 25 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/04/26 07:30 | Qui 04/12/25 07:30 | -95 dias | Sex 01/05/26 17:30 | Qua 21/01/26 17:30 | -69 dias
1.12.1.3.6.3.6.2 | Instalar instrumentos | 11 dias | 10 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 04/05/26 07:30 | Qua 01/04/26 07:30 | -21 dias | Seg 04/05/26 17:30 | Qua 15/04/26 17:30 | -11 dias
1.12.1.3.6.3.6.3 | Interligar instrumentos | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 05/05/26 07:30 | Qui 30/04/26 07:30 | -2 dias | Ter 05/05/26 17:30 | Qui 30/04/26 17:30 | -2 dias
1.12.1.3.6.3.6.4 | Testar instrumentos | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 06/05/26 07:30 | Sex 08/05/26 07:30 | 2 dias | Qua 06/05/26 17:30 | Sex 08/05/26 17:30 | 2 dias
1.12.1.3.6.4 | COMISSIONAMENTO | 15 dias | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 07:30 | 9 dias | Ter 19/05/26 17:30 | Sex 12/06/26 17:30 | 18 dias
1.12.1.3.6.4.1 | Realizar teste Hidrostático | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 07:30 | 9 dias | Ter 12/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 17:30 | 9 dias
1.12.1.3.6.4.2 | Realizar migração e integração | 4 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 07:30 | 9 dias | Sex 15/05/26 17:30 | Sex 29/05/26 17:30 | 10 dias
1.12.1.3.6.4.3 | Realizar testes finais | 10 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 01/06/26 07:30 | 10 dias | Ter 19/05/26 17:30 | Sex 12/06/26 17:30 | 18 dias
1.12.2 | ATIVIDADES PARADA | 389 dias | -1114,78 dias | 82.96 | 82.42 | -0.54 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Sáb 27/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 23:30 | -1 dia
1.12.2.1 | ENCAPSULAMENTO DA GERATRIZ TUBULAÇÃO DE GÁS MISTO | 173,75 dias | -359,36 dias | 45.71 | 43.98 | -1.73 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 24/06/26 09:45 | -33,75 dias | Sáb 27/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 23:30 | -1 dia
1.12.2.1.1 | MECÂNICA | 4,33 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 04/11/26 22:30 | 224 dias
1.12.2.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias
1.12.2.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 224 dias
1.12.2.1.1.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias
1.12.2.1.1.2 | EXECUÇÃO | 3,89 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 04/11/26 22:30 | 224 dias
1.12.2.1.1.2.1 | Limpar tubulação (massa roman) | 15 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 04/11/26 02:30 | 224 dias
1.12.2.1.1.2.2 | Posicionar trecho 5011D Reg 2 | 20 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 02:30 | Qua 04/11/26 02:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 22:30 | Qua 04/11/26 22:30 | 224 dias
1.12.2.1.2 | SOLDA (GOB-1A06B.06-M-5013-A) | 657,53 dias | 124,42 dias | 37.3 | 50.79 | 13.49 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 24/06/26 09:45 | -127,75 dias | Sáb 27/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 23:30 | -3,33 dias
1.12.2.1.2.1 | ETAPA 01 | 231,11 dias | 220,67 dias | 100 | 68.07 | -31.93 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Sáb 15/08/26 05:30 | Qui 05/11/26 23:30 | 220,67 dias
1.12.2.1.2.1.1 | BLOQUEIO | 1,17 dias | 0,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 18:00 | 0,72 dias
1.12.2.1.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 9,5 hrs | 6,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 17:00 | 0,72 dias
1.12.2.1.2.1.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 17:00 | 0,72 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 18:00 | 0,72 dias
1.12.2.1.2.1.2 | SOLDA CHAPAS | 229,94 dias | 219,94 dias | 100 | 66.67 | -33.33 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 18:00 | 0,72 dias | Sáb 15/08/26 05:30 | Qui 05/11/26 23:30 | 220,67 dias
1.12.2.1.2.1.2.1 | Soldar chapa Trecho 01 (5011C) | 30 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 04/11/26 17:30 | 227,33 dias | Qua 12/08/26 17:30 | Qui 05/11/26 23:30 | 227,33 dias
1.12.2.1.2.1.2.2 | Soldar chapa Trecho 02 (5011A) | 30 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 17:30 | Ter 11/08/26 18:00 | -2,61 dias | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 00:00 | -2,61 dias
1.12.2.1.2.1.2.3 | Soldar chapa Trecho 03 (5011A) | 26 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 23:30 | Qui 13/08/26 00:00 | -2,61 dias | Sáb 15/08/26 05:30 | Sex 14/08/26 02:00 | -3,06 dias
1.12.2.1.2.2 | ETAPA 02 | 355,08 dias | 347,97 dias | 0 | 53.1 | 53.1 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 24/06/26 09:45 | -351,75 dias | Qui 05/11/26 23:30 | Qua 04/11/26 13:30 | -3,78 dias
1.12.2.1.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,08 dias | -0,36 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 24/06/26 09:45 | -351,75 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 24/06/26 10:30 | -352,11 dias
1.12.2.1.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 0,5 hrs | -2,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Qua 24/06/26 09:45 | -92,75 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Qua 24/06/26 10:15 | -93,03 dias
1.12.2.1.2.2.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 0,25 hrs | -0,75 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 10:30 | Qua 24/06/26 10:15 | -352,03 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 24/06/26 10:30 | -352,11 dias
1.12.2.1.2.2.2 | SOLDA CHAPAS | 355 dias | 348,33 dias | 0 | 50 | 50 | Ter 03/11/26 11:30 | Qua 24/06/26 10:30 | -352,11 dias | Qui 05/11/26 23:30 | Qua 04/11/26 13:30 | -3,78 dias
1.12.2.1.2.2.2.1 | Soldar chapa Trecho 04 (5011D) | 30 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 03/11/26 11:30 | Ter 03/11/26 07:30 | -0,44 dias | Qua 04/11/26 17:30 | Qua 04/11/26 13:30 | -0,44 dias
1.12.2.1.2.2.2.2 | Soldar chapa Trecho 05 (5011A) | 13 hrs | -17 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 17:30 | Qua 24/06/26 10:30 | -355,44 dias | Qui 05/11/26 23:30 | Qua 24/06/26 23:30 | -357,33 dias
1.12.2.1.2.3 | ETAPA 03 | 656 dias | 645,56 dias | 0 | 31.93 | 31.93 | Ter 23/02/27 07:30 | Qua 24/06/26 23:30 | -648,89 dias | Sáb 27/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 23:30 | -3,33 dias
1.12.2.1.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.12.2.1.2.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 07:30 | Ter 23/02/27 07:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias
1.12.2.1.2.3.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Ter 23/02/27 10:30 | Ter 23/02/27 10:30 | 0 dias | Ter 23/02/27 11:30 | Ter 23/02/27 11:30 | 0 dias
1.12.2.1.2.3.2 | SOLDA CHAPAS | 656 dias | 646 dias | 0 | 33.33 | 33.33 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/06/26 23:30 | -649,33 dias | Sáb 27/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 23:30 | -3,33 dias
1.12.2.1.2.3.2.1 | Soldar chapa Trecho 06 (5011A) | 15 hrs | -15 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 23/02/27 11:30 | Qua 24/06/26 23:30 | -649,33 dias | Qua 24/02/27 17:30 | Qui 25/06/26 14:30 | -651 dias
1.12.2.1.2.3.2.2 | Soldar chapa Trecho 07 (5011D) | 30 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qua 24/02/27 17:30 | Ter 23/02/27 11:30 | -3,33 dias | Qui 25/02/27 23:30 | Qua 24/02/27 17:30 | -3,33 dias
1.12.2.1.2.3.2.3 | Soldar chapa Trecho 08 (5011B) | 30 hrs | 0 hrs | 0 | 0 | 0 | Qui 25/02/27 23:30 | Qua 24/02/27 17:30 | -3,33 dias | Sáb 27/02/27 05:30 | Qui 25/02/27 23:30 | -3,33 dias
1.12.2.2 | SUBSTITUIÇÃO DOS SILENCIOSOS REGENERADORES AF1 | 170,33 dias | -366,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Sex 16/01/26 07:30 | -12 dias | Dom 23/08/26 14:30 | Qui 17/09/26 10:30 | 17,33 dias
1.12.2.2.1 | SILENCIOSO 01 | 40 dias | 29,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 64 dias | Sáb 07/02/26 04:30 | Qua 01/07/26 17:30 | 100 dias
1.12.2.2.1.1 | BLOQUEIO | 0 dias | -0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 64 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 06/05/26 21:30 | 63,61 dias
1.12.2.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Qua 06/05/26 17:30 | 64 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 06/05/26 20:30 | 63,67 dias
1.12.2.2.1.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 06/05/26 20:30 | 63,67 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 06/05/26 21:30 | 63,61 dias
1.12.2.2.1.2 | DEMSMONTAGEM MECÂNICA | 25 dias | 20,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 63,61 dias | Qui 05/02/26 05:30 | Qua 10/06/26 17:30 | 87 dias
1.12.2.2.1.2.1 | Patolar guindaste | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Seg 18/05/26 07:30 | 70,61 dias | Ter 03/02/26 13:30 | Seg 18/05/26 09:30 | 70,67 dias
1.12.2.2.1.2.2 | Remover junta posicionada na parte interior | 108 hrs | 98 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Qui 07/05/26 07:30 | 63,44 dias | Ter 03/02/26 23:30 | Sex 22/05/26 17:30 | 75 dias
1.12.2.2.1.2.3 | Montar suporte de içamento do silencioso | 72 hrs | 58 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 23:30 | Seg 01/06/26 07:30 | 80 dias | Qua 04/02/26 13:30 | Qua 10/06/26 17:30 | 87,44 dias
1.12.2.2.1.2.4 | Remover parafusos entre silencioso e tubo de alivio | 23 hrs | 17 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 13:30 | Seg 18/05/26 12:30 | 69,89 dias | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 20/05/26 17:30 | 72 dias
1.12.2.2.1.2.5 | Remover tubo do silencioso | 63 hrs | 58 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:30 | Qui 21/05/26 07:30 | 72 dias | Qui 05/02/26 00:30 | Sex 29/05/26 17:30 | 79 dias
1.12.2.2.1.2.6 | Içar e remover silencioso | 2 hrs | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 00:30 | Seg 18/05/26 09:30 | 69,22 dias | Qui 05/02/26 05:30 | Seg 18/05/26 12:30 | 69,44 dias
1.12.2.2.1.3 | MONTAGEM MECÂNICA | 15 dias | 9,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 11/06/26 07:30 | 87 dias | Sáb 07/02/26 04:30 | Qua 01/07/26 17:30 | 100 dias
1.12.2.2.1.3.1 | Içar e montar silencioso | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:30 | Qui 11/06/26 07:30 | 87 dias | Qui 05/02/26 15:30 | Sex 12/06/26 08:30 | 87,33 dias
1.12.2.2.1.3.2 | Montar junta inferior do silencioso | 99 hrs | 85 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 15:30 | Seg 15/06/26 07:30 | 88,22 dias | Sex 06/02/26 05:30 | Seg 29/06/26 17:30 | 99 dias
1.12.2.2.1.3.3 | Posicionar tubo de alivio do silencioso | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 05:30 | Sex 12/06/26 08:30 | 87,11 dias | Sex 06/02/26 11:30 | Sex 12/06/26 15:30 | 87,39 dias
1.12.2.2.1.3.4 | Passar parafusos de junção das peças | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 11:30 | Ter 30/06/26 07:30 | 98,61 dias | Sex 06/02/26 16:30 | Ter 30/06/26 13:30 | 98,67 dias
1.12.2.2.1.3.5 | Torquear parafusos | 4 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 16:30 | Ter 30/06/26 13:30 | 98,67 dias | Sex 06/02/26 21:30 | Ter 30/06/26 17:30 | 99 dias
1.12.2.2.1.3.6 | Soldar suporte superior no tubo do silencioso | 9 hrs | 4 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 21:30 | Qua 01/07/26 07:30 | 99 dias | Sáb 07/02/26 02:30 | Qua 01/07/26 17:30 | 100 dias
1.12.2.2.1.3.7 | Despatolar guindaste | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 07/02/26 02:30 | Sex 12/06/26 15:30 | 86,78 dias | Sáb 07/02/26 04:30 | Sex 12/06/26 17:30 | 87 dias
1.12.2.2.2 | SILENCIOSO 02 | 152,33 dias | 142 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 22/07/26 07:30 | 189,33 dias | Sáb 16/05/26 04:30 | Qui 17/09/26 10:30 | 331,33 dias
1.12.2.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 22/07/26 07:30 | 189,33 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 22/07/26 10:30 | 189,22 dias
1.12.2.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 22/07/26 07:30 | 51 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Qua 22/07/26 09:30 | 50,89 dias
1.12.2.2.2.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Qua 22/07/26 09:30 | 50,89 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 22/07/26 10:30 | 50,94 dias
1.12.2.2.2.2 | DEMSMONTAGEM MECÂNICA | 24,67 dias | 20 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 22/07/26 10:30 | 50,94 dias | Qui 14/05/26 05:30 | Ter 25/08/26 17:30 | 74 dias
1.12.2.2.2.2.1 | Patolar guindaste | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qua 22/07/26 10:30 | 50,94 dias | Ter 12/05/26 13:30 | Qua 22/07/26 13:30 | 51 dias
1.12.2.2.2.2.2 | Remover junta posicionada na parte interior | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 13:30 | Qua 22/07/26 13:30 | 51 dias | Ter 12/05/26 23:30 | Qui 23/07/26 14:30 | 51,67 dias
1.12.2.2.2.2.3 | Montar suporte de içamento do silencioso | 12 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 23:30 | Qui 23/07/26 14:30 | 51,67 dias | Qua 13/05/26 13:30 | Sex 24/07/26 17:30 | 52,44 dias
1.12.2.2.2.2.4 | Remover parafusos entre silencioso e tubo de alivio | 20 hrs | 14 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 13:30 | Seg 27/07/26 07:30 | 52,44 dias | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 29/07/26 09:30 | 54,22 dias
1.12.2.2.2.2.5 | Remover tubo do silencioso | 16 hrs | 11 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qua 29/07/26 09:30 | 54,22 dias | Qui 14/05/26 00:30 | Qui 30/07/26 17:30 | 56 dias
1.12.2.2.2.2.6 | Remover silencioso | 162 hrs | 157 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 00:30 | Sex 31/07/26 07:30 | 56 dias | Qui 14/05/26 05:30 | Ter 25/08/26 17:30 | 74 dias
1.12.2.2.2.3 | MONTAGEM MECÂNICA | 15,33 dias | 10,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qua 26/08/26 07:30 | 74 dias | Sáb 16/05/26 04:30 | Qui 17/09/26 10:30 | 87,33 dias
1.12.2.2.2.3.1 | Montar silencioso | 18 hrs | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Sex 11/09/26 07:30 | 85 dias | Qui 14/05/26 15:30 | Seg 14/09/26 17:30 | 86,22 dias
1.12.2.2.2.3.2 | Montar junta inferior do silencioso | 54 hrs | 40 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 15:30 | Qua 26/08/26 07:30 | 73,22 dias | Sex 15/05/26 05:30 | Qua 02/09/26 17:30 | 79 dias
1.12.2.2.2.3.3 | Posicionar tubo de alivio do silencioso | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 05:30 | Ter 15/09/26 07:30 | 86 dias | Sex 15/05/26 11:30 | Ter 15/09/26 14:30 | 86,28 dias
1.12.2.2.2.3.4 | Passar parafusos de junção das peças | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 11:30 | Ter 15/09/26 14:30 | 86,28 dias | Sex 15/05/26 16:30 | Qua 16/09/26 09:30 | 86,33 dias
1.12.2.2.2.3.5 | Torquear parafusos | 10 hrs | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 16:30 | Qua 16/09/26 09:30 | 86,33 dias | Sex 15/05/26 21:30 | Qui 17/09/26 10:30 | 87,33 dias
1.12.2.2.2.3.6 | Soldar suporte superior no tubo do silencioso | 45 hrs | 40 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 21:30 | Qui 03/09/26 07:30 | 78 dias | Sáb 16/05/26 02:30 | Qui 10/09/26 17:30 | 83 dias
1.12.2.2.2.3.7 | Despatolar guindaste | 4,5 hrs | 2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/05/26 02:30 | Ter 15/09/26 07:30 | 85 dias | Sáb 16/05/26 04:30 | Ter 15/09/26 13:00 | 85,5 dias
1.12.2.2.3 | SILENCIOSO 03 | 233,11 dias | 222,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/08/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | -574,44 dias | Dom 23/08/26 14:30 | Seg 13/04/26 17:30 | -351,67 dias
1.12.2.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,17 dias | -0,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/08/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | -574,44 dias | Qua 19/08/26 21:30 | Sex 16/01/26 09:00 | -574,72 dias
1.12.2.2.3.1.1 | Realizar bloqueios | 1 hr | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 19/08/26 17:30 | Sex 16/01/26 07:30 | -151 dias | Qua 19/08/26 20:30 | Sex 16/01/26 08:30 | -150,89 dias
1.12.2.2.3.1.2 | Liberar docuemntação de segurança | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 19/08/26 20:30 | Sex 16/01/26 08:30 | -150,89 dias | Qua 19/08/26 21:30 | Sex 16/01/26 09:00 | -150,83 dias
1.12.2.2.3.2 | DEMSMONTAGEM MECÂNICA | 38,44 dias | 33,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/08/26 21:30 | Sex 16/01/26 07:30 | -574,89 dias | Sex 21/08/26 15:30 | Sex 30/01/26 17:30 | -541,11 dias
1.12.2.2.3.2.1 | Patolar guindaste | 0,5 dias | 0,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/08/26 21:30 | Sex 16/01/26 07:30 | -151 dias | Qua 19/08/26 23:30 | Sex 16/01/26 13:00 | -150,5 dias
1.12.2.2.3.2.2 | Remover junta posicionada na parte interior | 0,5 dias | -0,61 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 19/08/26 23:30 | Sex 16/01/26 13:00 | -150,5 dias | Qui 20/08/26 09:30 | Sex 16/01/26 17:30 | -150,22 dias
1.12.2.2.3.2.3 | Montar suporte de içamento do silencioso | 5 dias | 3,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 20/08/26 09:30 | Seg 19/01/26 07:30 | -150,22 dias | Qui 20/08/26 23:30 | Sex 23/01/26 17:30 | -146 dias
1.12.2.2.3.2.4 | Remover parafusos entre silencioso e tubo de alivio | 1 dia | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 20/08/26 23:30 | Seg 26/01/26 07:30 | -146 dias | Sex 21/08/26 05:30 | Seg 26/01/26 17:30 | -145 dias
1.12.2.2.3.2.5 | Remover tubo do silencioso | 1 dia | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 21/08/26 05:30 | Ter 27/01/26 07:30 | -145 dias | Sex 21/08/26 10:30 | Ter 27/01/26 17:30 | -144,33 dias
1.12.2.2.3.2.6 | Remover silencioso | 3 dias | 2,44 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 21/08/26 10:30 | Qua 28/01/26 07:30 | -144,33 dias | Sex 21/08/26 15:30 | Sex 30/01/26 17:30 | -141,78 dias
1.12.2.2.3.3 | MONTAGEM MECÂNICA | 75,78 dias | 70,56 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 21/08/26 15:30 | Seg 16/03/26 07:30 | -422,22 dias | Dom 23/08/26 14:30 | Seg 13/04/26 17:30 | -351,67 dias
1.12.2.2.3.3.1 | Montar silencioso | 3 dias | 1,89 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 21/08/26 15:30 | Seg 16/03/26 07:30 | -112,78 dias | Sáb 22/08/26 01:30 | Qua 18/03/26 17:30 | -110 dias
1.12.2.2.3.3.2 | Montar junta inferior do silencioso | 2 dias | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 22/08/26 01:30 | Ter 07/04/26 07:30 | -98 dias | Sáb 22/08/26 15:30 | Qua 08/04/26 17:30 | -96 dias
1.12.2.2.3.3.3 | Posicionar tubo de alivio do silencioso | 1 dia | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 22/08/26 15:30 | Qui 19/03/26 07:30 | -110 dias | Sáb 22/08/26 21:30 | Qui 19/03/26 17:30 | -109 dias
1.12.2.2.3.3.4 | Passar parafusos de junção das peças | 1 dia | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Sáb 22/08/26 21:30 | Qui 09/04/26 07:30 | -96 dias | Dom 23/08/26 02:30 | Qui 09/04/26 17:30 | -95 dias
1.12.2.2.3.3.5 | Torquear parafusos | 1 dia | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Dom 23/08/26 02:30 | Sex 10/04/26 07:30 | -95 dias | Dom 23/08/26 07:30 | Sex 10/04/26 17:30 | -94 dias
1.12.2.2.3.3.6 | Soldar suporte supeior no tubo do silencioso | 2 dias | 1,44 dias | 100 | 100 | 0 | Dom 23/08/26 07:30 | Sáb 11/04/26 07:30 | -94 dias | Dom 23/08/26 12:30 | Seg 13/04/26 17:30 | -92 dias
1.12.2.2.3.3.7 | Despatolar guindaste | 1 dia | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | Dom 23/08/26 12:30 | Sex 20/03/26 07:30 | -109 dias | Dom 23/08/26 14:30 | Sex 20/03/26 17:30 | -108 dias
1.12.2.3 | ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM | 734,33 dias | -3,22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Sex 15/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 16:30 | -3,22 dias
1.12.2.3.1 | REGENERADOR 03 - DESMONTAGEM | 5,39 dias | 1,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Qua 13/08/25 16:30 | Qui 14/08/25 08:00 | 1,72 dias
1.12.2.3.1.1 | BLOQUEIO | 3,44 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:30 | 3 dias
1.12.2.3.1.1.1 | Realizar bloqueios | 30,5 hrs | 27,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 07:30 | Ter 12/08/25 07:30 | 0 dias | Ter 12/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 14:00 | 3,06 dias
1.12.2.3.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 10:30 | Qua 13/08/25 14:00 | 3,06 dias | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:30 | 3 dias
1.12.2.3.1.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 0,67 dias | -0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:30 | 3 dias | Ter 12/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 20:30 | 2,67 dias
1.12.2.3.1.2.1 | Desmontar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 1,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 11:30 | Qua 13/08/25 14:30 | 3 dias | Ter 12/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 16:00 | 2,94 dias
1.12.2.3.1.2.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 0,75 hrs | -1,25 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 13:30 | Qua 13/08/25 16:00 | 2,94 dias | Ter 12/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 16:45 | 2,81 dias
1.12.2.3.1.2.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 15:30 | Qua 13/08/25 16:45 | 2,81 dias | Ter 12/08/25 17:30 | Qua 13/08/25 17:45 | 2,69 dias
1.12.2.3.1.2.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 0,75 hrs | -0,25 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 17:30 | Qua 13/08/25 17:45 | 2,69 dias | Ter 12/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 18:30 | 2,67 dias
1.12.2.3.1.2.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 18:30 | Qua 13/08/25 18:30 | 2,67 dias | Ter 12/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 19:30 | 2,67 dias
1.12.2.3.1.2.6 | Instalar dreno provisório | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 19:30 | Qua 13/08/25 19:30 | 2,67 dias | Ter 12/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 20:30 | 2,67 dias
1.12.2.3.1.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,64 dias | -0,47 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 20:30 | 2,67 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 02:15 | 2,19 dias
1.12.2.3.1.3.1 | Desmontar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 20:30 | Qua 13/08/25 20:30 | 2,67 dias | Ter 12/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 21:00 | 2,5 dias
1.12.2.3.1.3.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 0,75 hrs | -0,25 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 22:30 | Qua 13/08/25 21:00 | 2,5 dias | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 21:45 | 2,47 dias
1.12.2.3.1.3.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 0,75 hrs | -0,25 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/08/25 23:30 | Qua 13/08/25 21:45 | 2,47 dias | Qua 13/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 22:30 | 2,44 dias
1.12.2.3.1.3.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 1,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 00:30 | Qua 13/08/25 22:30 | 2,44 dias | Qua 13/08/25 02:30 | Qui 14/08/25 00:00 | 2,39 dias
1.12.2.3.1.3.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 02:30 | Qui 14/08/25 00:00 | 2,39 dias | Qua 13/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 01:00 | 2,28 dias
1.12.2.3.1.3.6 | Instalar dreno provisório | 1,25 hrs | -0,75 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 04:30 | Qui 14/08/25 01:00 | 2,28 dias | Qua 13/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 02:15 | 2,19 dias
1.12.2.3.1.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,31 dias | -0,14 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 02:15 | 2,19 dias | Qua 13/08/25 10:30 | Qui 14/08/25 05:00 | 2,06 dias
1.12.2.3.1.4.1 | Desmontar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 1,75 hrs | -0,25 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 06:30 | Qui 14/08/25 02:15 | 2,19 dias | Qua 13/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 04:00 | 2,17 dias
1.12.2.3.1.4.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 08:30 | Qui 14/08/25 04:00 | 2,17 dias | Qua 13/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 04:30 | 2,11 dias
1.12.2.3.1.4.3 | Instalar dreno provisório | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 09:30 | Qui 14/08/25 04:30 | 2,11 dias | Qua 13/08/25 10:30 | Qui 14/08/25 05:00 | 2,06 dias
1.12.2.3.1.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 0,33 dias | -0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 10:30 | Qui 14/08/25 05:00 | 2,06 dias | Qua 13/08/25 16:30 | Qui 14/08/25 08:00 | 1,72 dias
1.12.2.3.1.5.1 | Montar andaime de acesso | 1 hr | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 10:30 | Qui 14/08/25 05:00 | 2,06 dias | Qua 13/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 06:00 | 1,94 dias
1.12.2.3.1.5.2 | Desmontar linha de dreno após a curva | 0,75 hrs | -1,25 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 12:30 | Qui 14/08/25 06:00 | 1,94 dias | Qua 13/08/25 14:30 | Qui 14/08/25 06:45 | 1,81 dias
1.12.2.3.1.5.3 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 14:30 | Qui 14/08/25 06:45 | 1,81 dias | Qua 13/08/25 15:30 | Qui 14/08/25 07:15 | 1,75 dias
1.12.2.3.1.5.4 | Instalar dreno provisório | 0,75 hrs | -0,25 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/08/25 15:30 | Qui 14/08/25 07:15 | 1,75 dias | Qua 13/08/25 16:30 | Qui 14/08/25 08:00 | 1,72 dias
1.12.2.3.2 | REGENERADOR 01 - DESMONTAGEM | 3,78 dias | 0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 04:30 | 5 dias | Ter 11/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 14:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.1 | BLOQUEIO | 0,56 dias | 0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 04:30 | 5 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 04:30 | 5 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 07:30 | 5 dias
1.12.2.3.2.1.2 | Liberar documentações de segurança | 2 hrs | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 07:30 | 5 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 5,11 dias | Seg 10/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 18:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.2.1 | Desmontar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 5,11 dias | Seg 10/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 11:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.2.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:30 | Qua 12/11/25 11:30 | 5,11 dias | Seg 10/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 13:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.2.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 13:30 | 5,11 dias | Seg 10/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 15:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.2.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 15:30 | 5,11 dias | Seg 10/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 16:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.2.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 18:30 | Qua 12/11/25 16:30 | 5,11 dias | Seg 10/11/25 19:30 | Qua 12/11/25 17:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.2.6 | Instalar dreno provisório | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 19:30 | Qua 12/11/25 17:30 | 5,11 dias | Seg 10/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 18:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 1,11 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 18:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 04:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.3.1 | Desmontar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:30 | Qua 12/11/25 18:30 | 5,11 dias | Seg 10/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 20:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.3.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 22:30 | Qua 12/11/25 20:30 | 5,11 dias | Seg 10/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 21:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.3.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 23:30 | Qua 12/11/25 21:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 22:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.3.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 00:30 | Qua 12/11/25 22:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 02:30 | Qui 13/11/25 00:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.3.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 02:30 | Qui 13/11/25 00:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 02:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.3.6 | Instalar dreno provisório | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 04:30 | Qui 13/11/25 02:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 04:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 04:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 08:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.4.1 | Desmontar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 06:30 | Qui 13/11/25 04:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 06:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.4.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 08:30 | Qui 13/11/25 06:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 07:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.4.3 | Instalar dreno provisório | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 07:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 08:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 0,67 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 08:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 14:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.5.1 | Montar andaime de acesso | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 10:30 | Qui 13/11/25 08:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 10:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.5.2 | Desmontar linha de dreno após a curva | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Qui 13/11/25 10:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 12:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.5.3 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 14:30 | Qui 13/11/25 12:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.2.5.4 | Instalar dreno provisório | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 16:30 | Qui 13/11/25 14:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.3 | REGENERADOR 02 - DESMONTAGEM | 3,83 dias | 0,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 1,11 dias | Qua 04/02/26 16:30 | Qui 05/02/26 04:00 | 1,28 dias
1.12.2.3.3.1 | BLOQUEIO | 1 dia | 0,56 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 1,11 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 1,67 dias
1.12.2.3.3.1.1 | Realizar bloqueios | 8,5 hrs | 5,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 1,11 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 02:00 | 1,72 dias
1.12.2.3.3.1.2 | Liberar documentações de segurança | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 02:00 | 1,72 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 1,67 dias
1.12.2.3.3.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 0,89 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 1,67 dias | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 10:30 | 1,56 dias
1.12.2.3.3.2.1 | Desmontar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 1,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 02:30 | 1,67 dias | Ter 03/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 04:00 | 1,61 dias
1.12.2.3.3.2.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Qua 04/02/26 04:00 | 1,61 dias | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 06:00 | 1,61 dias
1.12.2.3.3.2.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 06:00 | 1,61 dias | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 08:00 | 1,61 dias
1.12.2.3.3.2.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 17:30 | Qua 04/02/26 08:00 | 1,61 dias | Ter 03/02/26 18:30 | Qua 04/02/26 09:00 | 1,61 dias
1.12.2.3.3.2.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:30 | Qua 04/02/26 09:00 | 1,61 dias | Ter 03/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 10:00 | 1,61 dias
1.12.2.3.3.2.6 | Instalar dreno provisório | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 10:00 | 1,61 dias | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 10:30 | 1,56 dias
1.12.2.3.3.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 1,06 dias | -0,06 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 10:30 | 1,56 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 20:00 | 1,5 dias
1.12.2.3.3.3.1 | Desmontar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 2,5 hrs | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 10:30 | 1,56 dias | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 13:00 | 1,61 dias
1.12.2.3.3.3.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1,5 hrs | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 22:30 | Qua 04/02/26 13:00 | 1,61 dias | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 14:30 | 1,67 dias
1.12.2.3.3.3.3 | Cortar tubo da redução 1º válvula (pipe shop) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 23:30 | Qua 04/02/26 14:30 | 1,67 dias | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 15:30 | 1,67 dias
1.12.2.3.3.3.4 | Soldar tubo da 1º válvula (pipe shop) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:30 | Qua 04/02/26 15:30 | 1,67 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 17:30 | 1,67 dias
1.12.2.3.3.3.5 | Montar segmento da 1º válvula (a frio) | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Qua 04/02/26 17:30 | 1,67 dias | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 19:30 | 1,67 dias
1.12.2.3.3.3.6 | Instalar dreno provisório | 0,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:30 | Qua 04/02/26 19:30 | 1,67 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 20:00 | 1,5 dias
1.12.2.3.3.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,33 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 20:00 | 1,5 dias | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 23:00 | 1,39 dias
1.12.2.3.3.4.1 | Desmontar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 1,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 04/02/26 20:00 | 1,5 dias | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 21:30 | 1,44 dias
1.12.2.3.3.4.2 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 08:30 | Qua 04/02/26 21:30 | 1,44 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 22:30 | 1,44 dias
1.12.2.3.3.4.3 | Instalar dreno provisório | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 22:30 | 1,44 dias | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 23:00 | 1,39 dias
1.12.2.3.3.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 0,56 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 23:00 | 1,39 dias | Qua 04/02/26 16:30 | Qui 05/02/26 04:00 | 1,28 dias
1.12.2.3.3.5.1 | Montar andaime de acesso | 1,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 23:00 | 1,39 dias | Qua 04/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 00:30 | 1,33 dias
1.12.2.3.3.5.2 | Desmontar linha de dreno após a curva | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 00:30 | 1,33 dias | Qua 04/02/26 14:30 | Qui 05/02/26 02:30 | 1,33 dias
1.12.2.3.3.5.3 | Desmontar da 1º válvula à (a frio) | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qui 05/02/26 02:30 | 1,33 dias | Qua 04/02/26 15:30 | Qui 05/02/26 03:30 | 1,33 dias
1.12.2.3.3.5.4 | Instalar dreno provisório | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 15:30 | Qui 05/02/26 03:30 | 1,33 dias | Qua 04/02/26 16:30 | Qui 05/02/26 04:00 | 1,28 dias
1.12.2.3.4 | REGENERADOR 03 - INTERLIGAÇÃO | 5,56 dias | -4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 04:30 | 5 dias | Qui 13/11/25 21:30 | Sex 14/11/25 06:30 | 1 dia
1.12.2.3.4.1 | BLOQUEIO | 0,56 dias | 0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 04:30 | 5 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 04:30 | 5 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 07:30 | 5 dias
1.12.2.3.4.1.2 | Liberar documentações de segurança | 2 hrs | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Qua 12/11/25 07:30 | 5 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.4.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 2,22 dias | -0,22 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 05:30 | 4,89 dias
1.12.2.3.4.2.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 5,11 dias | Seg 10/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 19:30 | 5,11 dias
1.12.2.3.4.2.2 | Interligar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 10 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 21:30 | Qua 12/11/25 19:30 | 5,11 dias | Ter 11/11/25 09:30 | Qui 13/11/25 05:30 | 4,89 dias
1.12.2.3.4.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 3,11 dias | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 2,67 dias | Qua 12/11/25 05:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 3,56 dias
1.12.2.3.4.3.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 1º válvula de isolação | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 09:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 2,67 dias | Ter 11/11/25 19:30 | Qua 12/11/25 19:30 | 2,67 dias
1.12.2.3.4.3.2 | Interligar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 8 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 19:30 | Qui 13/11/25 05:30 | 3,78 dias | Qua 12/11/25 05:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 3,56 dias
1.12.2.3.4.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 4,11 dias | 1,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 0,44 dias | Qui 13/11/25 01:30 | Qui 13/11/25 22:30 | 2,33 dias
1.12.2.3.4.4.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 2º válvula de isolação | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 05:30 | Qua 12/11/25 09:30 | 0,44 dias | Qua 12/11/25 15:30 | Qua 12/11/25 19:30 | 0,44 dias
1.12.2.3.4.4.2 | Interligar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 9 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 15:30 | Qui 13/11/25 13:30 | 2,44 dias | Qui 13/11/25 01:30 | Qui 13/11/25 22:30 | 2,33 dias
1.12.2.3.4.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 5 dias | 2,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 09:30 | -1,78 dias | Qui 13/11/25 21:30 | Sex 14/11/25 06:30 | 1 dia
1.12.2.3.4.5.1 | Desmontar linha provisioria de dreno após a curva | 10 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 01:30 | Qua 12/11/25 09:30 | -1,78 dias | Qui 13/11/25 11:30 | Qua 12/11/25 19:30 | -1,78 dias
1.12.2.3.4.5.2 | Interligar linha de dreno após a curva | 8 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 11:30 | Qui 13/11/25 22:30 | 1,22 dias | Qui 13/11/25 21:30 | Sex 14/11/25 06:30 | 1 dia
1.12.2.3.5 | REGENERADOR 01 - INTERLIGAÇÃO | 4,83 dias | -4,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 1,11 dias | Sex 06/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 13:00 | -3,61 dias
1.12.2.3.5.1 | BLOQUEIO | 1,06 dias | 0,61 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 1,11 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 03:00 | 1,72 dias
1.12.2.3.5.1.1 | Realizar bloqueios | 8,5 hrs | 5,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 17:30 | 1,11 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 02:00 | 1,72 dias
1.12.2.3.5.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Qua 04/02/26 02:00 | 1,72 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 03:00 | 1,72 dias
1.12.2.3.5.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 0,94 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 03:00 | 1,72 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | 0,22 dias
1.12.2.3.5.2.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 5 hrs | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 03:00 | 1,72 dias | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 08:00 | 1,17 dias
1.12.2.3.5.2.2 | Interligar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 3,5 hrs | -8,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 21:30 | Qua 04/02/26 08:00 | 1,17 dias | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | 0,22 dias
1.12.2.3.5.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,94 dias | -1,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | 0,22 dias | Qui 05/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 20:00 | -1,06 dias
1.12.2.3.5.3.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 1º válvula de isolação | 5 hrs | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 09:30 | Qua 04/02/26 11:30 | 0,22 dias | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 16:30 | -0,33 dias
1.12.2.3.5.3.2 | Interligar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 3,5 hrs | -6,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 19:30 | Qua 04/02/26 16:30 | -0,33 dias | Qui 05/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 20:00 | -1,06 dias
1.12.2.3.5.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 0,94 dias | -1,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 20:00 | -1,06 dias | Sex 06/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 04:30 | -2,33 dias
1.12.2.3.5.4.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 2º válvula de isolação | 5 hrs | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 20:00 | -1,06 dias | Qui 05/02/26 15:30 | Qui 05/02/26 01:00 | -1,61 dias
1.12.2.3.5.4.2 | Interligar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 3,5 hrs | -6,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 15:30 | Qui 05/02/26 01:00 | -1,61 dias | Sex 06/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 04:30 | -2,33 dias
1.12.2.3.5.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 0,94 dias | -1,28 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 04:30 | -2,33 dias | Sex 06/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 13:00 | -3,61 dias
1.12.2.3.5.5.1 | Desmontar linha provisioria de dreno após a curva | 5 hrs | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 01:30 | Qui 05/02/26 04:30 | -2,33 dias | Sex 06/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 09:30 | -2,89 dias
1.12.2.3.5.5.2 | Interligar linha de dreno após a curva | 3,5 hrs | -6,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 09:30 | -2,89 dias | Sex 06/02/26 21:30 | Qui 05/02/26 13:00 | -3,61 dias
1.12.2.3.6 | REGENERADOR 02 - INTERLIGAÇÃO | 2,11 dias | -7,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 21:30 | 4,22 dias | Sex 15/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 16:30 | -3,22 dias
1.12.2.3.6.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 21:30 | 4,22 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 00:30 | 4,11 dias
1.12.2.3.6.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Qua 13/05/26 21:30 | 4,22 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 23:30 | 4,11 dias
1.12.2.3.6.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Qua 13/05/26 23:30 | 4,11 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 00:30 | 4,11 dias
1.12.2.3.6.2 | LINHA DE DRENO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO | 0,78 dias | -1,67 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 00:30 | 4,11 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 07:30 | 2,44 dias
1.12.2.3.6.2.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 1 hr | -9 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 00:30 | 4,11 dias | Ter 12/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 01:30 | 3,11 dias
1.12.2.3.6.2.2 | Interligar linha de dreno da câmara de combustão a (a frio) | 3 hrs | -9 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 04:30 | 3,44 dias | Qua 13/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 07:30 | 2,44 dias
1.12.2.3.6.3 | LINHA DE DRENO DA 1º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 1 dia | -1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 01:30 | 1,78 dias | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 10:30 | 0,56 dias
1.12.2.3.6.3.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 1º válvula de isolação | 1 hr | -9 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 09:30 | Qui 14/05/26 01:30 | 1,78 dias | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 02:30 | 0,78 dias
1.12.2.3.6.3.2 | Interligar linha de dreno da 1º válvula de isolação | 3 hrs | -7 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 19:30 | Qui 14/05/26 07:30 | 1,33 dias | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 10:30 | 0,56 dias
1.12.2.3.6.4 | LINHA DE DRENO DA 2º VÁLVULA DE ISOLAÇÃO | 1,22 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 02:30 | -0,33 dias | Sex 15/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 13:30 | -1,33 dias
1.12.2.3.6.4.1 | Desmontar linha provisioria de dreno da 2º válvula de isolação | 1 hr | -9 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 05:30 | Qui 14/05/26 02:30 | -0,33 dias | Qui 14/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 03:30 | -1,33 dias
1.12.2.3.6.4.2 | Interligar linha de dreno da 2º válvula de isolação | 3 hrs | -7 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 15:30 | Qui 14/05/26 10:30 | -0,56 dias | Sex 15/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 13:30 | -1,33 dias
1.12.2.3.6.5 | LINHA DE DRENO APÓS A CURVA | 1,44 dias | -0,78 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 03:30 | -2,44 dias | Sex 15/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 16:30 | -3,22 dias
1.12.2.3.6.5.1 | Desmontar linha provisioria de dreno após a curva | 1 hr | -9 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 01:30 | Qui 14/05/26 03:30 | -2,44 dias | Sex 15/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 04:30 | -3,44 dias
1.12.2.3.6.5.2 | Interligar linha de dreno após a curva | 3 hrs | -7 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 11:30 | Qui 14/05/26 13:30 | -2,44 dias | Sex 15/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 16:30 | -3,22 dias
1.13 | ELÉTRICA | 295,1 dias | -9,9 dias | 92.92 | 94.38 | 1.46 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias | Ter 17/11/26 17:30 | Qua 18/11/26 08:24 | 0,1 dias
1.13.1 | ATIVIDADES ROTINA | 295,1 dias | -9,9 dias | 96.65 | 93.5 | -3.15 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias | Ter 17/11/26 17:30 | Qua 18/11/26 08:24 | 0,1 dias
1.13.1.1 | SALA ELÉTRICA DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | 267 dias | -38 dias | 96 | 97.76 | 1.76 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias | Ter 17/11/26 17:30 | Qui 08/10/26 17:30 | -28 dias
1.13.1.1.1 | LIMPEZA E DRENAGEM SUBESTAÇÃO - PORÃO DE CABOS | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias | Seg 15/09/25 17:30 | Seg 15/09/25 17:30 | 0 dias
1.13.1.1.1.1 | Instalar sistema de drenagem de água no porão de cabos da sala da subestação (se necessário) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias | Seg 15/09/25 17:30 | Seg 15/09/25 17:30 | 0 dias
1.13.1.1.2 | MONTAR O NOVO CONJUNTO DE MANOBRAS - 28 COLUNAS | 262 dias | -43 dias | 85.96 | 92.28 | 6.32 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 22/09/25 07:30 | 5 dias | Ter 17/11/26 17:30 | Qui 08/10/26 17:30 | -28 dias
1.13.1.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 39 dias | 22 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 22/09/25 07:30 | 5 dias | Ter 07/10/25 17:30 | Qui 13/11/25 17:30 | 27 dias
1.13.1.1.2.1.1 | Retirar os pisos isolantes | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 22/09/25 07:30 | 5 dias | Qua 17/09/25 17:30 | Qua 24/09/25 17:30 | 5 dias
1.13.1.1.2.1.2 | Fabricar skid dos painéis de manobra | 12 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Qui 25/09/25 07:30 | 8 dias | Ter 30/09/25 17:30 | Sex 10/10/25 17:30 | 8 dias
1.13.1.1.2.1.3 | Transportar e descarregar na Sala elétrica conjuntos de manobras (a cada 6 unidades) | 11 dias | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 07:30 | Qui 30/10/25 07:30 | 21 dias | Ter 07/10/25 17:30 | Qui 13/11/25 17:30 | 27 dias
1.13.1.1.2.2 | MONTAGEM COLUNAS | 48 dias | 23 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 07:30 | Qua 08/10/25 07:30 | 5 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Sex 12/12/25 17:30 | 28 dias
1.13.1.1.2.2.1 | Montar e fixar skid dos painés de manobra | 7,5 dias | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 07:30 | Qua 08/10/25 07:30 | 5 dias | Qua 08/10/25 17:30 | Ter 28/10/25 13:00 | 13,5 dias
1.13.1.1.2.2.2 | Alinhar e nivelar skid (topografia) | 1,5 dias | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 13:00 | 6,5 dias | Qui 09/10/25 17:30 | Qua 29/10/25 17:30 | 14 dias
1.13.1.1.2.2.3 | Montar conjunto de manobra - A28 | 20 dias | 19,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 07:30 | 15 dias | Sex 10/10/25 13:00 | Qui 27/11/25 17:30 | 34,5 dias
1.13.1.1.2.2.4 | Montar conjunto de manobra - A27 | 20 dias | 19,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/10/25 13:00 | Sex 31/10/25 07:30 | 14,5 dias | Sex 10/10/25 17:30 | Qui 27/11/25 17:30 | 34 dias
1.13.1.1.2.2.5 | Montar conjunto de manobra - A26 | 20 dias | 19,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 07:30 | 14 dias | Seg 13/10/25 13:00 | Qui 27/11/25 17:30 | 33,5 dias
1.13.1.1.2.2.6 | Montar conjunto de manobra - A25 | 20 dias | 19,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/10/25 13:00 | Sex 31/10/25 07:30 | 13,5 dias | Seg 13/10/25 17:30 | Qui 27/11/25 17:30 | 33 dias
1.13.1.1.2.2.7 | Montar conjunto de manobra - A24 | 19 dias | 18,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | 14 dias | Ter 14/10/25 13:00 | Qui 27/11/25 17:30 | 32,5 dias
1.13.1.1.2.2.8 | Montar conjunto de manobra - A23 | 19 dias | 18,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/10/25 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | 13,5 dias | Ter 14/10/25 17:30 | Qui 27/11/25 17:30 | 32 dias
1.13.1.1.2.2.9 | Montar conjunto de manobra - A22 | 30 dias | 29,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | 13 dias | Qua 15/10/25 13:00 | Sex 12/12/25 17:30 | 42,5 dias
1.13.1.1.2.2.10 | Montar conjunto de manobra - A21 | 18 dias | 17,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 13:00 | Ter 04/11/25 07:30 | 13,5 dias | Qua 15/10/25 17:30 | Qui 27/11/25 17:30 | 31 dias
1.13.1.1.2.2.11 | Montar conjunto de manobra - A20 | 18 dias | 17,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/10/25 07:30 | Ter 04/11/25 07:30 | 13 dias | Qui 16/10/25 13:00 | Qui 27/11/25 17:30 | 30,5 dias
1.13.1.1.2.2.12 | Montar conjunto de manobra - A19 | 18 dias | 17,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 16/10/25 13:00 | Ter 04/11/25 07:30 | 12,5 dias | Qui 16/10/25 17:30 | Qui 27/11/25 17:30 | 30 dias
1.13.1.1.2.2.13 | Montar conjunto de manobra - A18 | 14 dias | 13,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 16 dias | Sex 17/10/25 13:00 | Qui 27/11/25 17:30 | 29,5 dias
1.13.1.1.2.2.14 | Montar conjunto de manobra - A17 | 14 dias | 13,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Seg 10/11/25 07:30 | 15,5 dias | Sex 17/10/25 17:30 | Qui 27/11/25 17:30 | 29 dias
1.13.1.1.2.2.15 | Montar conjunto de manobra - A16 | 14 dias | 13,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 15 dias | Seg 20/10/25 13:00 | Qui 27/11/25 17:30 | 28,5 dias
1.13.1.1.2.2.16 | Montar conjunto de manobra - A15 | 14 dias | 13,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 13:00 | Seg 10/11/25 07:30 | 14,5 dias | Seg 20/10/25 17:30 | Qui 27/11/25 17:30 | 28 dias
1.13.1.1.2.2.17 | Montar conjunto de manobra - A14 | 25 dias | 24,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 07:30 | Seg 10/11/25 07:30 | 14 dias | Ter 21/10/25 13:00 | Sex 12/12/25 17:30 | 38,5 dias
1.13.1.1.2.2.18 | Montar conjunto de manobra - A13 | 15 dias | 14,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 13:00 | Seg 10/11/25 07:30 | 13,5 dias | Ter 21/10/25 17:30 | Sex 28/11/25 17:30 | 28 dias
1.13.1.1.2.2.19 | Montar conjunto de manobra - A12 | 14 dias | 13,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 14 dias | Qua 22/10/25 13:00 | Sex 28/11/25 17:30 | 27,5 dias
1.13.1.1.2.2.20 | Montar conjunto de manobra - A11 | 14 dias | 13,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 13:00 | Ter 11/11/25 07:30 | 13,5 dias | Qua 22/10/25 17:30 | Sex 28/11/25 17:30 | 27 dias
1.13.1.1.2.2.21 | Montar conjunto de manobra - A10 | 14 dias | 13,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 13 dias | Qui 23/10/25 13:00 | Sex 28/11/25 17:30 | 26,5 dias
1.13.1.1.2.2.22 | Montar conjunto de manobra - A09 | 14 dias | 13,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 13:00 | Ter 11/11/25 07:30 | 12,5 dias | Qui 23/10/25 17:30 | Sex 28/11/25 17:30 | 26 dias
1.13.1.1.2.2.23 | Montar conjunto de manobra - A08 | 24 dias | 23,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 12 dias | Sex 24/10/25 13:00 | Sex 12/12/25 17:30 | 35,5 dias
1.13.1.1.2.2.24 | Montar conjunto de manobra - A07 | 13 dias | 12,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 13:00 | Qua 12/11/25 07:30 | 12,5 dias | Sex 24/10/25 17:30 | Sex 28/11/25 17:30 | 25 dias
1.13.1.1.2.2.25 | Montar conjunto de manobra - A06 | 13 dias | 12,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 12/11/25 07:30 | 12 dias | Seg 27/10/25 13:00 | Sex 28/11/25 17:30 | 24,5 dias
1.13.1.1.2.2.26 | Montar conjunto de manobra - A05 | 13 dias | 12,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Qua 12/11/25 07:30 | 11,5 dias | Seg 27/10/25 17:30 | Sex 28/11/25 17:30 | 24 dias
1.13.1.1.2.2.27 | Montar conjunto de manobra - A04 | 13 dias | 12,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Qua 12/11/25 07:30 | 11 dias | Ter 28/10/25 13:00 | Sex 28/11/25 17:30 | 23,5 dias
1.13.1.1.2.2.28 | Montar conjunto de manobra - A03 | 13 dias | 12,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Qua 12/11/25 07:30 | 10,5 dias | Ter 28/10/25 17:30 | Sex 28/11/25 17:30 | 23 dias
1.13.1.1.2.2.29 | Montar conjunto de manobra - A02 | 12 dias | 11,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Qui 13/11/25 07:30 | 11 dias | Qua 29/10/25 13:00 | Sex 28/11/25 17:30 | 22,5 dias
1.13.1.1.2.2.30 | Montar conjunto de manobra - A01 | 11 dias | 10,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 13:00 | Sex 14/11/25 07:30 | 11,5 dias | Qua 29/10/25 17:30 | Sex 28/11/25 17:30 | 22 dias
1.13.1.1.2.2.31 | Fixação do novo conjunto de manobra (28 unidades) | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 8 dias | Seg 03/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 17:30 | 8 dias
1.13.1.1.2.2.32 | Instalar novo transformador de serviços auxiliares (fora do cubículo de manobra ao lado do antigo conjunto de manobras) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Sex 14/11/25 07:30 | 8 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Sex 14/11/25 17:30 | 8 dias
1.13.1.1.2.3 | ATERRAMENTO DOS NOVOS PAINÉIS | 11 dias | 7 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 07:30 | 18 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 12/12/25 17:30 | 25 dias
1.13.1.1.2.3.1 | Lançar cabos terra dos novos pianéis do conjunto de manobras | 1 dia | -2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Sex 28/11/25 07:30 | 18 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Sex 28/11/25 17:30 | 16 dias
1.13.1.1.2.3.2 | Realizar conexão no aterramento existente | 4 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Ter 09/12/25 07:30 | 22 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 12/12/25 17:30 | 25 dias
1.13.1.1.2.4 | ATIVIDADES FINAIS | 46 dias | 38 dias | 0 | 45 | 45 | Sex 06/11/26 07:30 | Qua 05/08/26 07:30 | -66 dias | Ter 17/11/26 17:30 | Qui 08/10/26 17:30 | -28 dias
1.13.1.1.2.4.1 | Desmontar painéis antigos | 42 dias | 41 dias | 0 | 90 | 90 | Sex 06/11/26 07:30 | Qua 05/08/26 07:30 | -66 dias | Sex 06/11/26 17:30 | Sex 02/10/26 17:30 | -25 dias
1.13.1.1.2.4.2 | Sucatear dos painéis | 42 dias | 40 dias | 0 | 90 | 90 | Seg 09/11/26 07:30 | Qua 05/08/26 07:30 | -67 dias | Ter 10/11/26 17:30 | Sex 02/10/26 17:30 | -27 dias
1.13.1.1.2.4.3 | Fechar canaletas com tampas | 42 dias | 41 dias | 0 | 90 | 90 | Qua 11/11/26 07:30 | Qua 05/08/26 07:30 | -69 dias | Qua 11/11/26 17:30 | Sex 02/10/26 17:30 | -28 dias
1.13.1.1.2.4.4 | Realizar pintura de sinalização de combate a incêndio no piso | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 12/11/26 07:30 | Seg 05/10/26 07:30 | -28 dias | Sex 13/11/26 17:30 | Ter 06/10/26 17:30 | -28 dias
1.13.1.1.2.4.5 | Proteção passiva e Acabamentos de 6 painéis | 2 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 16/11/26 07:30 | Qua 07/10/26 07:30 | -28 dias | Ter 17/11/26 17:30 | Qui 08/10/26 17:30 | -28 dias
1.13.1.1.3 | SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE BATERIAS E GABINETE (ESTANTE) | 19,5 dias | 13,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/10/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | -8,5 dias | Ter 21/10/25 17:30 | Ter 28/10/25 17:30 | 5 dias
1.13.1.1.3.1 | Transportar e descarregar gabinete e baterias | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/10/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | -8,5 dias | Ter 14/10/25 13:00 | Qua 01/10/25 17:30 | -8,5 dias
1.13.1.1.3.2 | Montar do gabinete (estante) | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 14/10/25 13:00 | Qui 02/10/25 07:30 | -8,5 dias | Qua 15/10/25 13:00 | Qui 02/10/25 17:30 | -8,5 dias
1.13.1.1.3.3 | Montar do conjunto de bateria no gabinete | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 15/10/25 13:00 | Sex 03/10/25 07:30 | -8,5 dias | Qui 16/10/25 13:00 | Sex 03/10/25 17:30 | -8,5 dias
1.13.1.1.3.4 | Conectar os módulos das baterias | 2 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 16/10/25 13:00 | Seg 06/10/25 07:30 | -8,5 dias | Sex 17/10/25 13:00 | Ter 07/10/25 17:30 | -7,5 dias
1.13.1.1.3.5 | Testar as baterias (carga) | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Qua 08/10/25 07:30 | -7,5 dias | Sex 17/10/25 17:30 | Qua 08/10/25 17:30 | -7 dias
1.13.1.1.3.6 | Desligar baterias existentes | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Qui 09/10/25 07:30 | -7 dias | Seg 20/10/25 13:00 | Qui 09/10/25 17:30 | -6,5 dias
1.13.1.1.3.7 | Interligar e testar baterias novas com o sistema | 2 dias | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 13:00 | Sex 10/10/25 07:30 | -6,5 dias | Seg 20/10/25 17:30 | Seg 13/10/25 17:30 | -5 dias
1.13.1.1.3.8 | Demontar o banco de baterias existente | 2 dias | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 07:30 | Ter 14/10/25 07:30 | -5 dias | Ter 21/10/25 13:00 | Qua 15/10/25 17:30 | -3,5 dias
1.13.1.1.3.9 | Descartar baterias | 9 dias | 8,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 13:00 | Qui 16/10/25 07:30 | -3,5 dias | Ter 21/10/25 17:30 | Ter 28/10/25 17:30 | 5 dias
1.13.1.1.4 | INSTALAÇÃO DE RACK DE SWITCH (SEL) | 39 dias | 34,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 07:30 | 6 dias | Seg 10/11/25 13:00 | Qui 15/01/26 17:30 | 40,5 dias
1.13.1.1.4.1 | Transportar painel de automação para o 2º pavimento | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Qua 12/11/25 07:30 | 6 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Qua 12/11/25 17:30 | 6 dias
1.13.1.1.4.2 | Posicionar painel na sala de automação conforme layout | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qui 13/11/25 07:30 | 6 dias | Qua 05/11/25 13:00 | Qui 13/11/25 13:00 | 6 dias
1.13.1.1.4.3 | Fixar base do painel | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 13:00 | Qui 13/11/25 13:00 | 6 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Qui 13/11/25 17:30 | 6 dias
1.13.1.1.4.4 | Lançar cabo de alimentação | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Ter 18/11/25 07:30 | 8 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Ter 18/11/25 17:30 | 8 dias
1.13.1.1.4.5 | Conectar e energizar painel | 11 dias | 10,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Seg 22/12/25 07:30 | 31 dias | Sex 07/11/25 13:00 | Qui 15/01/26 17:30 | 41,5 dias
1.13.1.1.4.6 | Lançar fibra óptica do painel de automação para painel ABB (manobra) | 4 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 13:00 | Ter 09/12/25 07:30 | 21,5 dias | Seg 10/11/25 13:00 | Sex 12/12/25 17:30 | 24,5 dias
1.13.1.1.5 | MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DOS NOVOS CUBÍCULOS - PORÃO DE CABOS | 70 dias | 30 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 19/12/25 17:30 | 30 dias
1.13.1.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 58 dias | 42 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias | Seg 06/10/25 17:30 | Qua 03/12/25 17:30 | 42 dias
1.13.1.1.5.1.1 | Fabricar suportes (leitos e eletrodutos) | 30,5 dias | 21,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias | Qui 25/09/25 17:30 | Seg 27/10/25 13:00 | 21,5 dias
1.13.1.1.5.1.2 | Transportar suportes do pipe shop até a subestação | 31 dias | 30 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | -9 dias | Sex 26/09/25 17:30 | Seg 27/10/25 17:30 | 21 dias
1.13.1.1.5.1.3 | Verificar projeto ou realizar scaner de parede e teto para realizar furações | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 29/09/25 07:30 | Sex 17/10/25 13:00 | 14,5 dias | Seg 29/09/25 17:30 | Ter 28/10/25 17:30 | 21 dias
1.13.1.1.5.1.4 | Relocar leito de controle existente | 26 dias | 21 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 30/09/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | 21 dias | Seg 06/10/25 17:30 | Qua 03/12/25 17:30 | 42 dias
1.13.1.1.5.2 | MONTAGEM | 57,5 dias | 33,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/10/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | -3,5 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 19/12/25 17:30 | 30 dias
1.13.1.1.5.2.1 | Montar suporte DT-BA 04 (18 unid) | 23 dias | 14 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/10/25 07:30 | Sex 24/10/25 07:30 | 13 dias | Sex 17/10/25 17:30 | Ter 25/11/25 17:30 | 27 dias
1.13.1.1.5.2.2 | Montar suporte DT-BA 03 (6 unid) | 19 dias | 15 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Sex 31/10/25 07:30 | 9 dias | Qui 23/10/25 17:30 | Qua 26/11/25 17:30 | 24 dias
1.13.1.1.5.2.3 | Montar suporte DT-BA 01 (6 unid) | 2,5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Qua 01/10/25 13:00 | -16,5 dias | Seg 27/10/25 13:00 | Sex 03/10/25 17:30 | -15,5 dias
1.13.1.1.5.2.4 | Montar suporte DT-BA 07 (2 unid) | 5 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Ter 11/11/25 07:30 | 10,5 dias | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | 24,5 dias
1.13.1.1.5.2.5 | Montar suporte DT-BA 06 (1unid) | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Ter 11/11/25 07:30 | 9,5 dias | Ter 28/10/25 17:30 | Ter 11/11/25 17:30 | 10 dias
1.13.1.1.5.2.6 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 04 | 38 dias | 24 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | 7 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Sex 19/12/25 17:30 | 31 dias
1.13.1.1.5.2.7 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 03 | 5 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | 26 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 05/12/25 17:30 | 25 dias
1.13.1.1.5.2.8 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 01 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Seg 06/10/25 07:30 | -20 dias | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 06/10/25 17:30 | -20 dias
1.13.1.1.5.2.9 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 07 | 6 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | 19 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Seg 08/12/25 17:30 | 22 dias
1.13.1.1.5.2.10 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 08 | 4 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Ter 09/12/25 07:30 | 22 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Sex 12/12/25 17:30 | 25 dias
1.13.1.1.5.2.11 | Aterramento dos leitos DT-BA 04 | 15 dias | 12 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Seg 01/12/25 07:30 | 30 dias | Qua 22/10/25 17:30 | Sex 19/12/25 17:30 | 42 dias
1.13.1.1.5.2.12 | Aterramento dos leitos DT-BA 03 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Ter 09/12/25 07:30 | 32 dias | Sex 24/10/25 17:30 | Ter 09/12/25 17:30 | 32 dias
1.13.1.1.5.2.13 | Aterramento dos leitos DT-BA 01 | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qua 10/12/25 07:30 | 27 dias | Seg 03/11/25 13:00 | Qua 10/12/25 17:30 | 27,5 dias
1.13.1.1.5.2.14 | Aterramento dos leitos DT-BA 07 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Qui 11/12/25 07:30 | 27 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Qui 11/12/25 17:30 | 27 dias
1.13.1.1.5.2.15 | Aterramento dos leitos DT-BA 08 | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Sex 12/12/25 07:30 | 25 dias | Sex 07/11/25 13:00 | Sex 12/12/25 17:30 | 25,5 dias
1.13.1.1.6 | MONTAGEM DE INFRATRUTURA ELÉTRICA DOS NOVOS CUBÍCULOS - 1º PAVIMENTO | 46,5 dias | 33 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias | Qui 02/10/25 13:00 | Ter 18/11/25 13:00 | 33 dias
1.13.1.1.6.1 | PREPARAÇÃO | 7,5 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias | Ter 23/09/25 13:00 | Qua 24/09/25 13:00 | 1 dia
1.13.1.1.6.1.1 | Fabricar suportes (leitos, eletrodutos e pedestal) | 7 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 15/09/25 07:30 | Seg 15/09/25 07:30 | 0 dias | Seg 22/09/25 17:30 | Ter 23/09/25 17:30 | 1 dia
1.13.1.1.6.1.2 | Transportar suportes do pipe shop até a subestação | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/09/25 07:30 | Qua 24/09/25 07:30 | 1 dia | Ter 23/09/25 13:00 | Qua 24/09/25 13:00 | 1 dia
1.13.1.1.6.2 | MONTAGEM | 39 dias | 32 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/09/25 13:00 | Qua 24/09/25 13:00 | 1 dia | Qui 02/10/25 13:00 | Ter 18/11/25 13:00 | 33 dias
1.13.1.1.6.2.1 | Montar suporte DT-BA 02 (18 unid) | 5 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 23/09/25 13:00 | Qua 24/09/25 13:00 | 1 dia | Sex 26/09/25 13:00 | Qua 01/10/25 13:00 | 3 dias
1.13.1.1.6.2.2 | Montar suporte DT-BA 02 (03 unid) - trafo auxiliar | 4 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/09/25 13:00 | Qua 01/10/25 13:00 | 3 dias | Seg 29/09/25 13:00 | Ter 07/10/25 13:00 | 6 dias
1.13.1.1.6.2.3 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 02 | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 26/09/25 13:00 | Qua 01/10/25 13:00 | 3 dias | Ter 30/09/25 13:00 | Sex 03/10/25 13:00 | 3 dias
1.13.1.1.6.2.4 | Montar leitos sobre suportes DT-BA 02 - trafo auxiliar | 2 dias | 1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 30/09/25 13:00 | Sex 03/10/25 13:00 | 3 dias | Ter 30/09/25 17:30 | Ter 07/10/25 13:00 | 4,5 dias
1.13.1.1.6.2.5 | Montar pedestal para eletroduto do trafo auxiliar | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 07:30 | Ter 07/10/25 13:00 | 4,5 dias | Qua 01/10/25 13:00 | Qua 08/10/25 13:00 | 5 dias
1.13.1.1.6.2.6 | Montar eletroduto para alimentar o trafo | 30 dias | 29,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 07:30 | Ter 07/10/25 13:00 | 4,5 dias | Qua 01/10/25 13:00 | Ter 18/11/25 13:00 | 34 dias
1.13.1.1.6.2.7 | Aterramento dos leitos DT-BA 02 | 1,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 01/10/25 07:30 | Qua 15/10/25 07:30 | 10 dias | Qui 02/10/25 13:00 | Qui 16/10/25 13:00 | 10 dias
1.13.1.1.7 | LANÇAMENTO DE CABOS DE COMANDO E CONTROLE - VCC | 55 dias | 44 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/10/25 13:00 | Qua 22/10/25 07:30 | 13,5 dias | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 16/01/26 17:30 | 57,5 dias
1.13.1.1.7.1 | Lançar cabos CC-rota Coluna 01 para QDCC | 24 dias | 23,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | 18 dias | Qui 02/10/25 15:15 | Seg 01/12/25 13:00 | 41,75 dias
1.13.1.1.7.2 | Lançar cabos CC-rota Coluna 02 para QDCC | 24 dias | 23,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 02/10/25 15:15 | Ter 28/10/25 13:00 | 17,75 dias | Qui 02/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 13:00 | 41,5 dias
1.13.1.1.7.3 | Lançar cabos CC-rota Coluna 03 para QDCC | 24 dias | 23,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 03/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 13:00 | 17,5 dias | Sex 03/10/25 09:45 | Seg 01/12/25 13:00 | 41,25 dias
1.13.1.1.7.4 | Lançar cabos CC-rota Coluna 04 para QDCC | 24 dias | 23,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 03/10/25 09:45 | Ter 28/10/25 13:00 | 17,25 dias | Sex 03/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | 41 dias
1.13.1.1.7.5 | Lançar cabos CC-rota Coluna 05 para QDCC | 24 dias | 23,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 03/10/25 13:00 | Ter 28/10/25 13:00 | 17 dias | Sex 03/10/25 15:15 | Seg 01/12/25 13:00 | 40,75 dias
1.13.1.1.7.6 | Lançar cabos CC-rota Coluna 06 para QDCC | 24 dias | 23,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 03/10/25 15:15 | Ter 28/10/25 13:00 | 16,75 dias | Sex 03/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 13:00 | 40,5 dias
1.13.1.1.7.7 | Lançar cabos CC-rota Coluna 07 para QDCC | 24 dias | 23,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/10/25 07:30 | Ter 28/10/25 13:00 | 16,5 dias | Seg 06/10/25 09:45 | Seg 01/12/25 13:00 | 40,25 dias
1.13.1.1.7.8 | Lançar cabos CC-rota Coluna 08 para QDCC | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/10/25 09:45 | Qua 22/10/25 07:30 | 11,75 dias | Seg 06/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | 40,5 dias
1.13.1.1.7.9 | Lançar cabos CC-rota Coluna 09 para QDCC | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/10/25 13:00 | Qua 22/10/25 07:30 | 11,5 dias | Seg 06/10/25 15:15 | Seg 01/12/25 17:30 | 40,25 dias
1.13.1.1.7.10 | Lançar cabos CC-rota Coluna 10 para QDCC | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 06/10/25 15:15 | Qua 22/10/25 07:30 | 11,25 dias | Seg 06/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 17:30 | 40 dias
1.13.1.1.7.11 | Lançar cabos CC-rota Coluna 11 para QDCC | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | 11 dias | Ter 07/10/25 09:45 | Seg 01/12/25 17:30 | 39,75 dias
1.13.1.1.7.12 | Lançar cabos CC-rota Coluna 12 para QDCC | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/10/25 09:45 | Qua 22/10/25 07:30 | 10,75 dias | Ter 07/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | 39,5 dias
1.13.1.1.7.13 | Lançar cabos CC-rota Coluna 13 para QDCC | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/10/25 13:00 | Qua 22/10/25 07:30 | 10,5 dias | Ter 07/10/25 15:15 | Seg 01/12/25 17:30 | 39,25 dias
1.13.1.1.7.14 | Lançar cabos CC-rota Coluna 14 para QDCC | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 07/10/25 15:15 | Qua 22/10/25 07:30 | 10,25 dias | Ter 07/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 17:30 | 39 dias
1.13.1.1.7.15 | Lançar cabos CC-rota Coluna 15 para QDCC | 21 dias | 20,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | 18 dias | Qua 08/10/25 09:45 | Seg 01/12/25 17:30 | 38,75 dias
1.13.1.1.7.16 | Lançar cabos CC-rota Coluna 16 para QDCC | 21 dias | 20,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/10/25 09:45 | Seg 03/11/25 07:30 | 17,75 dias | Qua 08/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | 38,5 dias
1.13.1.1.7.17 | Lançar cabos CC-rota Coluna 17 para QDCC | 21 dias | 20,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/10/25 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | 17,5 dias | Qua 08/10/25 15:15 | Seg 01/12/25 17:30 | 38,25 dias
1.13.1.1.7.18 | Lançar cabos CC-rota Coluna 18 para QDCC | 21 dias | 20,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 08/10/25 15:15 | Seg 03/11/25 07:30 | 17,25 dias | Qua 08/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 17:30 | 38 dias
1.13.1.1.7.19 | Lançar cabos CC-rota Coluna 19 para QDCC | 21 dias | 20,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | 17 dias | Qui 09/10/25 09:45 | Seg 01/12/25 17:30 | 37,75 dias
1.13.1.1.7.20 | Lançar cabos CC-rota Coluna 20 para QDCC | 21 dias | 20,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 09:45 | Seg 03/11/25 07:30 | 16,75 dias | Qui 09/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | 37,5 dias
1.13.1.1.7.21 | Lançar cabos CC-rota Coluna 21 para QDCC | 21 dias | 20,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | 16,5 dias | Qui 09/10/25 15:15 | Seg 01/12/25 17:30 | 37,25 dias
1.13.1.1.7.22 | Lançar cabos CC-rota Coluna 22 para QDCC | 21 dias | 20,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 09/10/25 15:15 | Seg 03/11/25 07:30 | 16,25 dias | Qui 09/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 17:30 | 37 dias
1.13.1.1.7.23 | Lançar cabos CC-rota Coluna 23 para QDCC | 21 dias | 20,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | 16 dias | Sex 10/10/25 09:45 | Seg 01/12/25 17:30 | 36,75 dias
1.13.1.1.7.24 | Lançar cabos CC-rota Coluna 24 para QDCC | 21 dias | 20,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/10/25 09:45 | Seg 03/11/25 07:30 | 15,75 dias | Sex 10/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | 36,5 dias
1.13.1.1.7.25 | Lançar cabos CC-rota Coluna 25 para QDCC | 21 dias | 20,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/10/25 13:00 | Seg 03/11/25 07:30 | 15,5 dias | Sex 10/10/25 15:15 | Seg 01/12/25 17:30 | 36,25 dias
1.13.1.1.7.26 | Lançar cabos CC-rota Coluna 26 para QDCC | 21 dias | 20,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 10/10/25 15:15 | Seg 03/11/25 07:30 | 15,25 dias | Sex 10/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 17:30 | 36 dias
1.13.1.1.7.27 | Lançar cabos CC-rota Coluna 27 para QDCC | 21 dias | 20,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/10/25 07:30 | Seg 03/11/25 07:30 | 15 dias | Seg 13/10/25 09:45 | Seg 01/12/25 17:30 | 35,75 dias
1.13.1.1.7.28 | Lançar cabos CC-rota Coluna 28 para QDCC | 21 dias | 20,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/10/25 09:45 | Seg 03/11/25 07:30 | 14,75 dias | Seg 13/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | 35,5 dias
1.13.1.1.7.29 | Realizar identificação e anilhamento dos cabos - VCC | 26 dias | 22 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 13/10/25 13:00 | Ter 02/12/25 07:30 | 35,5 dias | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 16/01/26 17:30 | 57,5 dias
1.13.1.1.8 | LANÇAMENTO DE CABOS DE SERVIÇOS AUXILIARES - VCA | 57,5 dias | 46,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | 0 dias | Seg 03/11/25 13:00 | Sex 16/01/26 17:30 | 46,5 dias
1.13.1.1.8.1 | Lançar cabos CC-rota Coluna 01 para QDCA | 24 dias | 23,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | 0 dias | Sex 17/10/25 15:15 | Seg 01/12/25 13:00 | 30,75 dias
1.13.1.1.8.2 | Lançar cabos CC-rota Coluna 02 para QDCA | 24 dias | 23,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 17/10/25 15:15 | Sex 17/10/25 13:00 | -0,25 dias | Sex 17/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 13:00 | 30,5 dias
1.13.1.1.8.3 | Lançar cabos CC-rota Coluna 03 para QDCA | 24 dias | 23,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 13:00 | -0,5 dias | Seg 20/10/25 09:45 | Seg 01/12/25 13:00 | 30,25 dias
1.13.1.1.8.4 | Lançar cabos CC-rota Coluna 04 para QDCA | 24 dias | 23,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 09:45 | Sex 17/10/25 13:00 | -0,75 dias | Seg 20/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 13:00 | 30 dias
1.13.1.1.8.5 | Lançar cabos CC-rota Coluna 05 para QDCA | 24 dias | 23,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 13:00 | Sex 17/10/25 13:00 | -1 dia | Seg 20/10/25 15:15 | Seg 01/12/25 13:00 | 29,75 dias
1.13.1.1.8.6 | Lançar cabos CC-rota Coluna 06 para QDCA | 24 dias | 23,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 20/10/25 15:15 | Sex 17/10/25 13:00 | -1,25 dias | Seg 20/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 13:00 | 29,5 dias
1.13.1.1.8.7 | Lançar cabos CC-rota Coluna 07 para QDCA | 24 dias | 23,75 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 07:30 | Sex 17/10/25 13:00 | -1,5 dias | Ter 21/10/25 09:45 | Seg 01/12/25 13:00 | 29,25 dias
1.13.1.1.8.8 | Lançar cabos CC-rota Coluna 08 para QDCA | 31 dias | 30,75 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 09:45 | Seg 20/10/25 07:30 | -1,25 dias | Ter 21/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | 29,5 dias
1.13.1.1.8.9 | Lançar cabos CC-rota Coluna 09 para QDCA | 31 dias | 30,75 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 13:00 | Seg 20/10/25 07:30 | -1,5 dias | Ter 21/10/25 15:15 | Seg 01/12/25 17:30 | 29,25 dias
1.13.1.1.8.10 | Lançar cabos CC-rota Coluna 10 para QDCA | 31 dias | 30,75 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 21/10/25 15:15 | Seg 20/10/25 07:30 | -1,75 dias | Ter 21/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 17:30 | 29 dias
1.13.1.1.8.11 | Lançar cabos CC-rota Coluna 11 para QDCA | 31 dias | 30,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 07:30 | Seg 20/10/25 07:30 | -2 dias | Qua 22/10/25 09:45 | Seg 01/12/25 17:30 | 28,75 dias
1.13.1.1.8.12 | Lançar cabos CC-rota Coluna 12 para QDCA | 31 dias | 30,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 09:45 | Seg 20/10/25 07:30 | -2,25 dias | Qua 22/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | 28,5 dias
1.13.1.1.8.13 | Lançar cabos CC-rota Coluna 13 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 13:00 | Qua 22/10/25 07:30 | -0,5 dias | Qua 22/10/25 15:15 | Seg 01/12/25 17:30 | 28,25 dias
1.13.1.1.8.14 | Lançar cabos CC-rota Coluna 14 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 22/10/25 15:15 | Qua 22/10/25 07:30 | -0,75 dias | Qua 22/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 17:30 | 28 dias
1.13.1.1.8.15 | Lançar cabos CC-rota Coluna 15 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | -1 dia | Qui 23/10/25 09:45 | Seg 01/12/25 17:30 | 27,75 dias
1.13.1.1.8.16 | Lançar cabos CC-rota Coluna 16 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 09:45 | Qua 22/10/25 07:30 | -1,25 dias | Qui 23/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | 27,5 dias
1.13.1.1.8.17 | Lançar cabos CC-rota Coluna 17 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 13:00 | Qua 22/10/25 07:30 | -1,5 dias | Qui 23/10/25 15:15 | Seg 01/12/25 17:30 | 27,25 dias
1.13.1.1.8.18 | Lançar cabos CC-rota Coluna 18 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 23/10/25 15:15 | Qua 22/10/25 07:30 | -1,75 dias | Qui 23/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 17:30 | 27 dias
1.13.1.1.8.19 | Lançar cabos CC-rota Coluna 19 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | -2 dias | Sex 24/10/25 09:45 | Seg 01/12/25 17:30 | 26,75 dias
1.13.1.1.8.20 | Lançar cabos CC-rota Coluna 20 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 09:45 | Qua 22/10/25 07:30 | -2,25 dias | Sex 24/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | 26,5 dias
1.13.1.1.8.21 | Lançar cabos CC-rota Coluna 21 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 13:00 | Qua 22/10/25 07:30 | -2,5 dias | Sex 24/10/25 15:15 | Seg 01/12/25 17:30 | 26,25 dias
1.13.1.1.8.22 | Lançar cabos CC-rota Coluna 22 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 24/10/25 15:15 | Qua 22/10/25 07:30 | -2,75 dias | Sex 24/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 17:30 | 26 dias
1.13.1.1.8.23 | Lançar cabos CC-rota Coluna 23 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | -3 dias | Seg 27/10/25 09:45 | Seg 01/12/25 17:30 | 25,75 dias
1.13.1.1.8.24 | Lançar cabos CC-rota Coluna 24 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 09:45 | Qua 22/10/25 07:30 | -3,25 dias | Seg 27/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | 25,5 dias
1.13.1.1.8.25 | Lançar cabos CC-rota Coluna 25 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 13:00 | Qua 22/10/25 07:30 | -3,5 dias | Seg 27/10/25 15:15 | Seg 01/12/25 17:30 | 25,25 dias
1.13.1.1.8.26 | Lançar cabos CC-rota Coluna 26 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 27/10/25 15:15 | Qua 22/10/25 07:30 | -3,75 dias | Seg 27/10/25 17:30 | Seg 01/12/25 17:30 | 25 dias
1.13.1.1.8.27 | Lançar cabos CC-rota Coluna 27 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Qua 22/10/25 07:30 | -4 dias | Ter 28/10/25 09:45 | Seg 01/12/25 17:30 | 24,75 dias
1.13.1.1.8.28 | Lançar cabos CC-rota Coluna 28 para QDCA | 29 dias | 28,75 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 09:45 | Qua 22/10/25 07:30 | -4,25 dias | Ter 28/10/25 13:00 | Seg 01/12/25 17:30 | 24,5 dias
1.13.1.1.8.29 | Realizar identificação e anilhamento dos cabos - VCA | 26 dias | 22 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 13:00 | Ter 02/12/25 07:30 | 24,5 dias | Seg 03/11/25 13:00 | Sex 16/01/26 17:30 | 46,5 dias
1.13.1.1.9 | LANÇAMENTO DE CABOS DE REDE | 23 dias | 13,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Seg 08/12/25 07:30 | 27 dias | Qua 12/11/25 13:00 | Seg 19/01/26 17:30 | 40,5 dias
1.13.1.1.9.1 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 01 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | 24,5 dias | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 08/12/25 13:00 | 24,5 dias
1.13.1.1.9.2 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 02 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | 24,5 dias | Seg 03/11/25 17:30 | Seg 08/12/25 13:00 | 24,5 dias
1.13.1.1.9.3 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 03 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Seg 08/12/25 07:30 | 24 dias | Ter 04/11/25 13:00 | Seg 08/12/25 13:00 | 24 dias
1.13.1.1.9.4 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 04 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 07:30 | Seg 08/12/25 07:30 | 24 dias | Ter 04/11/25 13:00 | Seg 08/12/25 13:00 | 24 dias
1.13.1.1.9.5 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 05 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | 23,5 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Seg 08/12/25 13:00 | 23,5 dias
1.13.1.1.9.6 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 06 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 04/11/25 13:00 | Seg 08/12/25 07:30 | 23,5 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Seg 08/12/25 13:00 | 23,5 dias
1.13.1.1.9.7 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 07 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | 23,5 dias | Qua 05/11/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | 23,5 dias
1.13.1.1.9.8 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 08 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | 23,5 dias | Qua 05/11/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | 23,5 dias
1.13.1.1.9.9 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 09 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 13:00 | Seg 08/12/25 13:00 | 23 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 08/12/25 17:30 | 23 dias
1.13.1.1.9.10 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 10 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 13:00 | Seg 08/12/25 13:00 | 23 dias | Qua 05/11/25 17:30 | Seg 08/12/25 17:30 | 23 dias
1.13.1.1.9.11 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 11 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | 22,5 dias | Qui 06/11/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | 22,5 dias
1.13.1.1.9.12 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 12 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 07:30 | Seg 08/12/25 13:00 | 22,5 dias | Qui 06/11/25 13:00 | Seg 08/12/25 17:30 | 22,5 dias
1.13.1.1.9.13 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 13 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 13:00 | Seg 08/12/25 13:00 | 22 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Seg 08/12/25 17:30 | 22 dias
1.13.1.1.9.14 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 14 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 06/11/25 13:00 | Seg 08/12/25 13:00 | 22 dias | Qui 06/11/25 17:30 | Seg 08/12/25 17:30 | 22 dias
1.13.1.1.9.15 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 15 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Ter 09/12/25 07:30 | 22 dias | Sex 07/11/25 13:00 | Ter 09/12/25 13:00 | 22 dias
1.13.1.1.9.16 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 16 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 07:30 | Ter 09/12/25 07:30 | 22 dias | Sex 07/11/25 13:00 | Ter 09/12/25 13:00 | 22 dias
1.13.1.1.9.17 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 17 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 13:00 | Ter 09/12/25 07:30 | 21,5 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Ter 09/12/25 13:00 | 21,5 dias
1.13.1.1.9.18 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 18 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 07/11/25 13:00 | Ter 09/12/25 07:30 | 21,5 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Ter 09/12/25 13:00 | 21,5 dias
1.13.1.1.9.19 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 19 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 09/12/25 07:30 | 21 dias | Seg 10/11/25 13:00 | Ter 09/12/25 13:00 | 21 dias
1.13.1.1.9.20 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 20 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 09/12/25 07:30 | 21 dias | Seg 10/11/25 13:00 | Ter 09/12/25 13:00 | 21 dias
1.13.1.1.9.21 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 21 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:00 | Ter 09/12/25 07:30 | 20,5 dias | Seg 10/11/25 17:30 | Ter 09/12/25 13:00 | 20,5 dias
1.13.1.1.9.22 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 22 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 13:00 | Ter 09/12/25 07:30 | 20,5 dias | Seg 10/11/25 17:30 | Ter 09/12/25 13:00 | 20,5 dias
1.13.1.1.9.23 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 23 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | 20,5 dias | Ter 11/11/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | 20,5 dias
1.13.1.1.9.24 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 24 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | 20,5 dias | Ter 11/11/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | 20,5 dias
1.13.1.1.9.25 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 25 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 13:00 | Ter 09/12/25 13:00 | 20 dias | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 09/12/25 17:30 | 20 dias
1.13.1.1.9.26 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 26 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 13:00 | Ter 09/12/25 13:00 | 20 dias | Ter 11/11/25 17:30 | Ter 09/12/25 17:30 | 20 dias
1.13.1.1.9.27 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 27 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | 19,5 dias | Qua 12/11/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | 19,5 dias
1.13.1.1.9.28 | Lançar cordão óptico do painel de automação para cubículo 28 | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 07:30 | Ter 09/12/25 13:00 | 19,5 dias | Qua 12/11/25 13:00 | Ter 09/12/25 17:30 | 19,5 dias
1.13.1.1.9.29 | Instalar 08 DIOs nas colunas do painel de média tensão | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Qua 10/12/25 07:30 | 29 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Qua 10/12/25 17:30 | 28 dias
1.13.1.1.9.30 | Realizar identificação e anilhamento dos cabos de rede | 1 dia | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qui 11/12/25 07:30 | 28 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Qui 11/12/25 17:30 | 27 dias
1.13.1.1.9.31 | Conectorizar e certificar as fibras opticas | 9 dias | 6 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 05/11/25 07:30 | Qua 07/01/26 07:30 | 37 dias | Sex 07/11/25 17:30 | Seg 19/01/26 17:30 | 43 dias
1.13.1.1.10 | INTERLIGAÇÃO DOS PAINÉIS EM REDE CONFORME ARQUITETURA DE REDE | 7 dias | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 09/01/26 07:30 | 43 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Seg 19/01/26 17:30 | 48 dias
1.13.1.1.10.1 | Interligar os painéis em rede conforme arquitetura | 7 dias | 5 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 30/10/25 07:30 | Sex 09/01/26 07:30 | 43 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Seg 19/01/26 17:30 | 48 dias
1.13.1.1.11 | LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA DA SALA ELÉTRICA TRT PARA SUBESTAÇÃO | 140 dias | 132 dias | 100 | 99 | -1 | Sex 14/11/25 07:30 | Qua 11/03/26 07:30 | 74 dias | Ter 25/11/25 17:30 | Sex 25/09/26 17:30 | 206 dias
1.13.1.1.11.1 | Montar infra elétrica no cable rack da TRT até a Subestação | 51 dias | 45 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Qua 11/03/26 07:30 | 74 dias | Sex 21/11/25 17:30 | Sex 22/05/26 17:30 | 119 dias
1.13.1.1.11.2 | Lançamento de Fibra Optica | 42 dias | 40 dias | 100 | 96 | -4 | Seg 24/11/25 07:30 | Qua 29/07/26 07:30 | 166 dias | Ter 25/11/25 17:30 | Sex 25/09/26 17:30 | 206 dias
1.13.1.2 | SUBSTITUIÇÃO DOS PAINÉIS TIPO CCM DA SALA ELÉTRICA DO PCI – SE3 | 126,1 dias | 48,1 dias | 100 | 71.67 | -28.33 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 07:30 | 5 dias | Qua 02/09/26 17:30 | Qua 18/11/26 08:24 | 53,1 dias
1.13.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 04/08/26 13:00 | 56,5 dias | Ter 19/05/26 17:30 | Ter 04/08/26 17:30 | 55 dias
1.13.1.2.1.1 | Transportar painéis do galpão para a sala elétrica do PCI | 0,5 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 18/05/26 07:30 | Ter 04/08/26 13:00 | 56,5 dias | Ter 19/05/26 17:30 | Ter 04/08/26 17:30 | 55 dias
1.13.1.2.2 | PISO SUPERIOR | 58 dias | 34 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 07:30 | 3 dias | Seg 22/06/26 17:30 | Qua 12/08/26 17:30 | 37 dias
1.13.1.2.2.1 | Montar novos painéis de comando no piso superior (novos CCMs) | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 20/05/26 07:30 | Qua 05/08/26 07:30 | 55 dias | Sex 22/05/26 17:30 | Sex 07/08/26 17:30 | 55 dias
1.13.1.2.2.2 | Fabricar suportes para caixa de emenda | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 07:30 | Seg 25/05/26 07:30 | 0 dias | Seg 25/05/26 17:30 | Seg 25/05/26 17:30 | 0 dias
1.13.1.2.2.3 | Instalar caixa de conexão para emenda dos cabos que serão retirados do CCM antigo para interligação do novo, no andar superior | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 26/05/26 07:30 | Ter 26/05/26 07:30 | 0 dias | Qua 27/05/26 17:30 | Qua 27/05/26 17:30 | 0 dias
1.13.1.2.2.4 | Fabricar suporte para infra de força e controle | 3 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 28/05/26 07:30 | Seg 20/07/26 07:30 | 37 dias | Seg 01/06/26 17:30 | Qua 22/07/26 17:30 | 37 dias
1.13.1.2.2.5 | Montar infraestrutura de força e comando | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 02/06/26 07:30 | Qui 23/07/26 07:30 | 37 dias | Sex 05/06/26 17:30 | Ter 28/07/26 17:30 | 37 dias
1.13.1.2.2.6 | Preparar e lançar novos cabos de força e controle | 4 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 08/06/26 07:30 | Qua 29/07/26 07:30 | 37 dias | Qui 11/06/26 17:30 | Seg 03/08/26 17:30 | 37 dias
1.13.1.2.2.7 | Realizar conferência de endereçamento (teste ponto a ponto), teste com megômetro e teste high potential (hipot) dos cabos lançados | 2 dias | -1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 12/06/26 07:30 | Ter 04/08/26 07:30 | 37 dias | Ter 16/06/26 17:30 | Qua 05/08/26 17:30 | 36 dias
1.13.1.2.2.8 | Identificar e anilhar cabos de força e controle | 3 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qua 17/06/26 07:30 | Qui 06/08/26 07:30 | 36 dias | Qui 18/06/26 17:30 | Seg 10/08/26 17:30 | 37 dias
1.13.1.2.2.9 | Aterrar novos painéis | 2 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 19/06/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 37 dias | Seg 22/06/26 17:30 | Qua 12/08/26 17:30 | 37 dias
1.13.1.2.3 | ATIVIDADES GERAIS | 56,1 dias | 43,1 dias | 100 | 15 | -85 | Seg 17/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 07:30 | 10 dias | Qua 02/09/26 17:30 | Qua 18/11/26 08:24 | 53,1 dias
1.13.1.2.3.1 | Instalar proteção passiva nos cabeamento e vedação dos painéis | 3 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 17/08/26 07:30 | Qui 05/11/26 07:30 | 57 dias | Qua 19/08/26 17:30 | Seg 09/11/26 17:30 | 57 dias
1.13.1.2.3.2 | Adequar sistema de combate a incêndio | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 20/08/26 07:30 | Ter 10/11/26 07:30 | 57 dias | Sex 21/08/26 17:30 | Qua 11/11/26 17:30 | 57 dias
1.13.1.2.3.3 | Fabricar e instalar tampas para canaletas | 1 dia | 0 dias | 100 | 90 | -10 | Seg 24/08/26 07:30 | Qui 10/09/26 07:30 | 12 dias | Seg 24/08/26 17:30 | Qua 18/11/26 08:24 | 60,1 dias
1.13.1.2.3.4 | Instalar borracha isolante para reconstituição do piso para passagem dos cabos, leitos e/ou eletrodutos. | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 25/08/26 07:30 | Qui 12/11/26 07:30 | 56 dias | Qua 26/08/26 17:30 | Sex 13/11/26 17:30 | 56 dias
1.13.1.2.3.5 | Pintar e delimitar piso de zonas de risco e combate a incêndio | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qui 27/08/26 07:30 | Seg 16/11/26 07:30 | 56 dias | Sex 28/08/26 17:30 | Ter 17/11/26 17:30 | 56 dias
1.13.1.2.3.6 | Desmontar e sucatear painéis de comando e força (substituídos) do piso inferior | 29 dias | 26 dias | 100 | 35 | -65 | Seg 31/08/26 07:30 | Seg 31/08/26 07:30 | 0 dias | Qua 02/09/26 17:30 | Sex 09/10/26 17:30 | 26 dias
1.13.2 | ATIVIDADES PARADA | 737,1 dias | -225,34 dias | 83.79 | 96.53 | 12.74 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 226,67 dias | Sex 06/11/26 05:30 | Sex 06/11/26 17:24 | 1,32 dias
1.13.2.1 | SALA ELÉTRICA DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL | 433,11 dias | -529,33 dias | 81.86 | 100 | 18.14 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 226,67 dias | Sex 06/11/26 05:30 | Qua 15/07/26 17:30 | -302,67 dias
1.13.2.1.1 | MONTAR O NOVO CONJUNTO DE MANOBRAS - 28 COLUNAS | 433,11 dias | -529,33 dias | 81.86 | 100 | 18.14 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 226,67 dias | Sex 06/11/26 05:30 | Qua 15/07/26 17:30 | -302,67 dias
1.13.2.1.1.1 | COLUNAS 01 A 06 (6 UNID) | 10,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 226,67 dias | Sex 14/11/25 06:00 | Sáb 07/02/26 06:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 226,67 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 226,67 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 226,67 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2 | MIGRAÇÃO DOS CUBÍCULOS | 8,17 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 226,67 dias | Qui 13/11/25 13:00 | Sex 06/02/26 13:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.1 | CUBÍCULO 01 (BARRA 6BR4 - TR 05) | 2,72 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 226,67 dias | Ter 11/11/25 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.1.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 226,67 dias | Seg 10/11/25 15:30 | Ter 03/02/26 15:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.1.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 15:30 | Ter 03/02/26 15:30 | 226,67 dias | Ter 11/11/25 03:30 | Qua 04/02/26 03:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.1.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 03:30 | Qua 04/02/26 03:30 | 226,67 dias | Ter 11/11/25 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.1.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 226,67 dias | Ter 11/11/25 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.2 | CUBÍCULO 02 (A24 - RECIRCULAÇÃO) | 2,72 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 226,67 dias | Ter 11/11/25 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.2.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 226,67 dias | Seg 10/11/25 15:30 | Ter 03/02/26 15:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.2.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 15:30 | Ter 03/02/26 15:30 | 226,67 dias | Ter 11/11/25 03:30 | Qua 04/02/26 03:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.2.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 03:30 | Qua 04/02/26 03:30 | 226,67 dias | Ter 11/11/25 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.2.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 226,67 dias | Ter 11/11/25 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.3 | CUBÍCULO 03 (A23 - SALA ELÉTRICA 01) | 2,72 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 226,67 dias | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 05/02/26 12:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.3.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 226,67 dias | Ter 11/11/25 16:00 | Qua 04/02/26 16:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.3.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 16:00 | Qua 04/02/26 16:00 | 226,67 dias | Qua 12/11/25 04:00 | Qui 05/02/26 04:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.3.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 04:00 | Qui 05/02/26 04:00 | 226,67 dias | Qua 12/11/25 08:00 | Qui 05/02/26 08:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.3.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 08:00 | Qui 05/02/26 08:00 | 226,67 dias | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 05/02/26 12:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.4 | CUBÍCULO 04 (A26 - SALA ELÉTRICA DO PCI) | 2,72 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 226,67 dias | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 05/02/26 12:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.4.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:00 | Qua 04/02/26 12:00 | 226,67 dias | Ter 11/11/25 16:00 | Qua 04/02/26 16:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.4.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 16:00 | Qua 04/02/26 16:00 | 226,67 dias | Qua 12/11/25 04:00 | Qui 05/02/26 04:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.4.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 04:00 | Qui 05/02/26 04:00 | 226,67 dias | Qua 12/11/25 08:00 | Qui 05/02/26 08:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.4.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 08:00 | Qui 05/02/26 08:00 | 226,67 dias | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 05/02/26 12:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.5 | CUBÍCULO 05 | 2,72 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 05/02/26 12:30 | 226,67 dias | Qui 13/11/25 13:00 | Sex 06/02/26 13:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.5.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 05/02/26 12:30 | 226,67 dias | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 05/02/26 16:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.5.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 05/02/26 16:30 | 226,67 dias | Qui 13/11/25 04:30 | Sex 06/02/26 04:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.5.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 04:30 | Sex 06/02/26 04:30 | 226,67 dias | Qui 13/11/25 08:30 | Sex 06/02/26 08:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.5.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Sex 06/02/26 08:30 | 226,67 dias | Qui 13/11/25 13:00 | Sex 06/02/26 13:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.6 | CUBÍCULO 06 | 2,72 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 05/02/26 12:30 | 226,67 dias | Qui 13/11/25 13:00 | Sex 06/02/26 13:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.6.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 05/02/26 12:30 | 226,67 dias | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 05/02/26 16:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.6.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 16:30 | Qui 05/02/26 16:30 | 226,67 dias | Qui 13/11/25 04:30 | Sex 06/02/26 04:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.6.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 04:30 | Sex 06/02/26 04:30 | 226,67 dias | Qui 13/11/25 08:30 | Sex 06/02/26 08:30 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.2.6.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Sex 06/02/26 08:30 | 226,67 dias | Qui 13/11/25 13:00 | Sex 06/02/26 13:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.3 | Desmontar SPCI dos cubículos 01, 02, 03 ,04, 05 e 06 | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 13:00 | Sex 06/02/26 13:00 | 226,67 dias | Qui 13/11/25 17:00 | Sex 06/02/26 17:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.4 | Lançar e conectorizar cabos, realizar cetificação de rede de fibras ópticas e cabos de comunicação serial Modbus RTU RS485 | 9 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 17:00 | Sex 06/02/26 17:00 | 226,67 dias | Sex 14/11/25 02:00 | Sáb 07/02/26 02:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.1.5 | Comissionar | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 02:00 | Sáb 07/02/26 02:00 | 226,67 dias | Sex 14/11/25 06:00 | Sáb 07/02/26 06:00 | 226,67 dias
1.13.2.1.1.2 | COLUNAS 07 A 11 (5 UNID) | 6,61 dias | -1,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Sex 06/02/26 05:30 | Qui 05/02/26 19:00 | -1,17 dias
1.13.2.1.1.2.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias
1.13.2.1.1.2.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 03/02/26 07:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias
1.13.2.1.1.2.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 03/02/26 10:30 | 0 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 11:30 | 0 dias
1.13.2.1.1.2.2 | MIGRAÇÃO DOS CUBÍCULOS | 6,61 dias | 1,17 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | -0,44 dias | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 19:00 | 0,72 dias
1.13.2.1.1.2.2.1 | CUBÍCULO 01 (Realocação do TR 05) | 3,61 dias | 0,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | -0,44 dias | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 16:00 | 0,44 dias
1.13.2.1.1.2.2.1.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 03/02/26 07:30 | -0,44 dias | Ter 03/02/26 15:30 | Ter 03/02/26 11:30 | -0,44 dias
1.13.2.1.1.2.2.1.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 20 hrs | 8 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:30 | Ter 03/02/26 11:30 | -0,44 dias | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 0,44 dias
1.13.2.1.1.2.2.1.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 0,44 dias | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 11:30 | 0,44 dias
1.13.2.1.1.2.2.1.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 11:30 | 0,44 dias | Qua 04/02/26 12:00 | Qua 04/02/26 16:00 | 0,44 dias
1.13.2.1.1.2.2.2 | CUBÍCULO 02 (Recirculação de água) | 1 dia | -1,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 16:00 | 3,17 dias | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 01:00 | 1,44 dias
1.13.2.1.1.2.2.2.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qua 04/02/26 16:00 | 3,17 dias | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 18:00 | 2,94 dias
1.13.2.1.1.2.2.2.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 3 hrs | -9 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:30 | Qua 04/02/26 18:00 | 2,94 dias | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 21:00 | 1,94 dias
1.13.2.1.1.2.2.2.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qua 04/02/26 21:00 | 1,94 dias | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 22:00 | 1,61 dias
1.13.2.1.1.2.2.2.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 3 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qua 04/02/26 22:00 | 1,61 dias | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 01:00 | 1,44 dias
1.13.2.1.1.2.2.3 | CUBÍCULO 03 (Sala Elétrica 01) | 0,78 dias | -1,94 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 01:00 | 4,17 dias | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 08:00 | 2,22 dias
1.13.2.1.1.2.2.3.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Qui 05/02/26 01:00 | 4,17 dias | Ter 03/02/26 15:30 | Qui 05/02/26 03:00 | 3,94 dias
1.13.2.1.1.2.2.3.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 2 hrs | -10 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 15:30 | Qui 05/02/26 03:00 | 3,94 dias | Qua 04/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:00 | 2,83 dias
1.13.2.1.1.2.2.3.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 03:30 | Qui 05/02/26 05:00 | 2,83 dias | Qua 04/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 06:00 | 2,5 dias
1.13.2.1.1.2.2.3.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 2 hrs | -2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 07:30 | Qui 05/02/26 06:00 | 2,5 dias | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 08:00 | 2,22 dias
1.13.2.1.1.2.2.4 | CUBÍCULO 04 (A26 PCI) | 1,22 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 08:00 | 2,22 dias | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 19:00 | 0,72 dias
1.13.2.1.1.2.2.4.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Qui 05/02/26 08:00 | 2,22 dias | Qua 04/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 10:00 | 2 dias
1.13.2.1.1.2.2.4.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 6 hrs | -6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:00 | Qui 05/02/26 10:00 | 2 dias | Qui 05/02/26 04:00 | Qui 05/02/26 16:00 | 1,33 dias
1.13.2.1.1.2.2.4.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 04:00 | Qui 05/02/26 16:00 | 1,33 dias | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 18:00 | 1,11 dias
1.13.2.1.1.2.2.4.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 1 hr | -3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:00 | Qui 05/02/26 18:00 | 1,11 dias | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 05/02/26 19:00 | 0,72 dias
1.13.2.1.1.2.2.5 | CUBÍCULO 05 | 2,72 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 07:30 | -3,17 dias | Qui 05/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 08:00 | -3,17 dias
1.13.2.1.1.2.2.5.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 12:00 | Ter 03/02/26 07:30 | -3,17 dias | Qua 04/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 11:30 | -3,17 dias
1.13.2.1.1.2.2.5.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 11:30 | -3,17 dias | Qui 05/02/26 04:00 | Ter 03/02/26 23:30 | -3,17 dias
1.13.2.1.1.2.2.5.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 04:00 | Ter 03/02/26 23:30 | -3,17 dias | Qui 05/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 03:30 | -3,17 dias
1.13.2.1.1.2.2.5.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 08:00 | Qua 04/02/26 03:30 | -3,17 dias | Qui 05/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 08:00 | -3,17 dias
1.13.2.1.1.2.3 | Desmontar SPCI dos cubículos 01, 02, 03 ,04, 05 e 06 | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 08:00 | -3,17 dias | Qui 05/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 10:00 | -3,39 dias
1.13.2.1.1.2.4 | Lançar e conectorizar cabos, realizar cetificação de rede de fibras ópticas e cabos de comunicação serial Modbus RTU RS485 | 5 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 16:30 | Qua 04/02/26 10:00 | -3,39 dias | Sex 06/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 15:00 | -3,83 dias
1.13.2.1.1.2.5 | Comissionar | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 01:30 | Qua 04/02/26 15:00 | -3,83 dias | Sex 06/02/26 05:30 | Qua 04/02/26 17:00 | -4,06 dias
1.13.2.1.1.3 | COLUNAS 12 A 17 (6 UNID) | 86,5 dias | 76 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Dom 12/04/26 07:30 | -80 dias | Sáb 16/05/26 06:00 | Qui 14/05/26 18:00 | -4 dias
1.13.2.1.1.3.1 | BLOQUEIO | 0,11 dias | -0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 08:30 | -0,33 dias
1.13.2.1.1.3.1.1 | Realizar bloqueios | 0,5 hrs | -2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 08:00 | -0,28 dias
1.13.2.1.1.3.1.2 | Liberar documentação de segurança | 0,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 08:00 | -0,28 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 08:30 | -0,33 dias
1.13.2.1.1.3.2 | MIGRAÇÃO DOS CUBÍCULOS | 84,44 dias | 76,28 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Dom 12/04/26 07:30 | -80,44 dias | Sex 15/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 23:30 | -4,17 dias
1.13.2.1.1.3.2.1 | CUBÍCULO 01 (Calcinação) | 1 dia | -1,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Dom 12/04/26 07:30 | -80,44 dias | Qua 13/05/26 12:00 | Dom 12/04/26 16:30 | -82,17 dias
1.13.2.1.1.3.2.1.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Dom 12/04/26 07:30 | -80,44 dias | Ter 12/05/26 15:30 | Dom 12/04/26 08:30 | -80,78 dias
1.13.2.1.1.3.2.1.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 4 hrs | -8 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 15:30 | Dom 12/04/26 08:30 | -80,78 dias | Qua 13/05/26 03:30 | Dom 12/04/26 12:30 | -81,67 dias
1.13.2.1.1.3.2.1.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 3 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:30 | Dom 12/04/26 12:30 | -81,67 dias | Qua 13/05/26 07:30 | Dom 12/04/26 15:30 | -81,78 dias
1.13.2.1.1.3.2.1.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 1 hr | -3,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Dom 12/04/26 15:30 | -81,78 dias | Qua 13/05/26 12:00 | Dom 12/04/26 16:30 | -82,17 dias
1.13.2.1.1.3.2.2 | CUBÍCULO 02 (A19 PCI Concessionária) | 1 dia | -1,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qui 16/04/26 07:30 | -16,39 dias | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 16/04/26 17:30 | -16,39 dias
1.13.2.1.1.3.2.2.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente (DIA 16) | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Qui 16/04/26 07:30 | -16,39 dias | Ter 12/05/26 15:30 | Qui 16/04/26 09:30 | -16,56 dias
1.13.2.1.1.3.2.2.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 5 hrs | -7 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 15:30 | Qui 16/04/26 09:30 | -16,56 dias | Qua 13/05/26 03:30 | Qui 16/04/26 14:30 | -16,33 dias
1.13.2.1.1.3.2.2.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 03:30 | Qui 16/04/26 14:30 | -16,33 dias | Qua 13/05/26 07:30 | Qui 16/04/26 15:30 | -16,22 dias
1.13.2.1.1.3.2.2.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 2 hrs | -2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 07:30 | Qui 16/04/26 15:30 | -16,22 dias | Qua 13/05/26 12:00 | Qui 16/04/26 17:30 | -16,39 dias
1.13.2.1.1.3.2.3 | CUBÍCULO 03 (TR 03) | 3,5 dias | 0,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Seg 04/05/26 07:30 | -7,39 dias | Qui 14/05/26 12:30 | Qui 07/05/26 13:00 | -4,94 dias
1.13.2.1.1.3.2.3.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 6 hrs | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Seg 04/05/26 07:30 | -7,39 dias | Qua 13/05/26 16:00 | Seg 04/05/26 14:30 | -7,17 dias
1.13.2.1.1.3.2.3.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 15 hrs | 3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:00 | Seg 04/05/26 14:30 | -7,17 dias | Qui 14/05/26 04:00 | Qua 06/05/26 10:30 | -5,67 dias
1.13.2.1.1.3.2.3.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 6 hrs | 2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 04:00 | Qua 06/05/26 10:30 | -5,67 dias | Qui 14/05/26 08:00 | Qua 06/05/26 17:30 | -5,06 dias
1.13.2.1.1.3.2.3.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 08:00 | Qui 07/05/26 07:30 | -5,06 dias | Qui 14/05/26 12:30 | Qui 07/05/26 13:00 | -4,94 dias
1.13.2.1.1.3.2.4 | CUBÍCULO 04 (Sala Elétrica 02 ¦ Carregamento) | 1,22 dias | -1,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Ter 12/05/26 08:30 | -3,06 dias | Qui 14/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 19:30 | -4,56 dias
1.13.2.1.1.3.2.4.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 12:00 | Ter 12/05/26 08:30 | -3,06 dias | Qua 13/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 10:30 | -3,28 dias
1.13.2.1.1.3.2.4.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 6 hrs | -6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 16:00 | Ter 12/05/26 10:30 | -3,28 dias | Qui 14/05/26 04:00 | Ter 12/05/26 16:30 | -3,94 dias
1.13.2.1.1.3.2.4.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 04:00 | Ter 12/05/26 16:30 | -3,94 dias | Qui 14/05/26 08:00 | Ter 12/05/26 17:30 | -4,28 dias
1.13.2.1.1.3.2.4.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 2 hrs | -2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 08:00 | Ter 12/05/26 17:30 | -4,28 dias | Qui 14/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 19:30 | -4,56 dias
1.13.2.1.1.3.2.5 | CUBÍCULO 05 (Despoeiramento) | 1,61 dias | -1,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 19:30 | -4,56 dias | Sex 15/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 10:00 | -5,67 dias
1.13.2.1.1.3.2.5.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 12:30 | Ter 12/05/26 19:30 | -4,56 dias | Qui 14/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 21:30 | -4,78 dias
1.13.2.1.1.3.2.5.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 8 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 16:30 | Ter 12/05/26 21:30 | -4,78 dias | Sex 15/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 05:30 | -5,22 dias
1.13.2.1.1.3.2.5.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2,5 hrs | -1,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 05:30 | -5,22 dias | Sex 15/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 08:00 | -5,39 dias
1.13.2.1.1.3.2.5.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 2 hrs | -2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 08:00 | -5,39 dias | Sex 15/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 10:00 | -5,67 dias
1.13.2.1.1.3.2.6 | CUBÍCULO 06 (Recirculação de água rede básica) | 1,5 dias | -1,22 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 10:00 | -2,94 dias | Sex 15/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 23:30 | -4,17 dias
1.13.2.1.1.3.2.6.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 12:30 | Qua 13/05/26 10:00 | -2,94 dias | Qui 14/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 12:00 | -3,17 dias
1.13.2.1.1.3.2.6.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 8 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 16:30 | Qua 13/05/26 12:00 | -3,17 dias | Sex 15/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 20:00 | -3,61 dias
1.13.2.1.1.3.2.6.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 20:00 | -3,61 dias | Sex 15/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 22:00 | -3,83 dias
1.13.2.1.1.3.2.6.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 1,5 hrs | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 22:00 | -3,83 dias | Sex 15/05/26 13:00 | Qua 13/05/26 23:30 | -4,17 dias
1.13.2.1.1.3.3 | Desmontar SPCI dos cubículos 01, 02, 03 ,04, 05 e 06 | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 13:00 | Qui 14/05/26 11:00 | -2,89 dias | Sex 15/05/26 17:00 | Qui 14/05/26 13:00 | -3,11 dias
1.13.2.1.1.3.4 | Lançar e conectorizar cabos, realizar cetificação de rede de fibras ópticas e cabos de comunicação serial Modbus RTU RS485 | 4 hrs | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 15/05/26 17:00 | Qui 14/05/26 13:00 | -3,11 dias | Sáb 16/05/26 02:00 | Qui 14/05/26 17:00 | -3,67 dias
1.13.2.1.1.3.5 | Comissionar | 1 hr | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/05/26 02:00 | Qui 14/05/26 17:00 | -3,67 dias | Sáb 16/05/26 06:00 | Qui 14/05/26 18:00 | -4 dias
1.13.2.1.1.4 | COLUNAS 18 A 23 (6 UNID) | 167,33 dias | 156,83 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Qua 13/05/26 23:30 | -238,22 dias | Sáb 15/08/26 06:00 | Qua 15/07/26 17:30 | -81,39 dias
1.13.2.1.1.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 07:30 | -130,67 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 11:30 | -130,67 dias
1.13.2.1.1.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 23/06/26 07:30 | -35 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -35 dias
1.13.2.1.1.4.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 23/06/26 10:30 | -130,67 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 23/06/26 11:30 | -130,67 dias
1.13.2.1.1.4.2 | MIGRAÇÃO DOS CUBÍCULOS (TRT 01) | 166,44 dias | 158,28 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 13/05/26 23:30 | -238,67 dias | Sex 14/08/26 13:00 | Qua 15/07/26 09:30 | -80,39 dias
1.13.2.1.1.4.2.1 | CUBÍCULO 01 (Compressores) | 1,28 dias | -1,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 13/05/26 23:30 | -238,67 dias | Qua 12/08/26 12:00 | Qui 14/05/26 11:00 | -240,11 dias
1.13.2.1.1.4.2.1.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Qua 13/05/26 23:30 | -238,67 dias | Ter 11/08/26 15:30 | Qui 14/05/26 01:30 | -238,89 dias
1.13.2.1.1.4.2.1.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 6 hrs | -6 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 15:30 | Qui 14/05/26 01:30 | -238,89 dias | Qua 12/08/26 03:30 | Qui 14/05/26 07:30 | -239,56 dias
1.13.2.1.1.4.2.1.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 03:30 | Qui 14/05/26 07:30 | -239,56 dias | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 14/05/26 09:30 | -239,78 dias
1.13.2.1.1.4.2.1.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 1,5 hrs | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qui 14/05/26 09:30 | -239,78 dias | Qua 12/08/26 12:00 | Qui 14/05/26 11:00 | -240,11 dias
1.13.2.1.1.4.2.2 | CUBÍCULO 02 | 6,44 dias | 3,72 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Seg 25/05/26 07:30 | -208,44 dias | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 27/05/26 17:30 | -204,72 dias
1.13.2.1.1.4.2.2.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 5 hrs | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 11:30 | Seg 25/05/26 07:30 | -56,39 dias | Ter 11/08/26 15:30 | Seg 25/05/26 13:30 | -56,22 dias
1.13.2.1.1.4.2.2.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 15:30 | Seg 25/05/26 13:30 | -56,22 dias | Qua 12/08/26 03:30 | Ter 26/05/26 16:30 | -55,11 dias
1.13.2.1.1.4.2.2.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 5 hrs | 1 hr | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 03:30 | Ter 26/05/26 16:30 | -55,11 dias | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 27/05/26 12:30 | -54,56 dias
1.13.2.1.1.4.2.2.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 5 hrs | 0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 07:30 | Qua 27/05/26 12:30 | -54,56 dias | Qua 12/08/26 12:00 | Qua 27/05/26 17:30 | -54,39 dias
1.13.2.1.1.4.2.3 | CUBÍCULO 03 (Serviços auxiliares) | 1,33 dias | -1,39 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Seg 08/06/26 07:30 | -47,39 dias | Qui 13/08/26 12:30 | Ter 09/06/26 10:30 | -47,11 dias
1.13.2.1.1.4.2.3.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Seg 08/06/26 07:30 | -47,39 dias | Qua 12/08/26 16:00 | Seg 08/06/26 09:30 | -47,61 dias
1.13.2.1.1.4.2.3.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 6 hrs | -6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:00 | Seg 08/06/26 09:30 | -47,61 dias | Qui 13/08/26 04:00 | Seg 08/06/26 16:30 | -47,11 dias
1.13.2.1.1.4.2.3.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 04:00 | Seg 08/06/26 16:30 | -47,11 dias | Qui 13/08/26 08:00 | Ter 09/06/26 08:30 | -46,94 dias
1.13.2.1.1.4.2.3.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 2 hrs | -2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:00 | Ter 09/06/26 08:30 | -46,94 dias | Qui 13/08/26 12:30 | Ter 09/06/26 10:30 | -47,11 dias
1.13.2.1.1.4.2.4 | CUBÍCULO 04 | 5,72 dias | 3 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Ter 23/06/26 11:30 | -133,39 dias | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 25/06/26 15:00 | -130,39 dias
1.13.2.1.1.4.2.4.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 12:00 | Ter 23/06/26 11:30 | -133,39 dias | Qua 12/08/26 16:00 | Ter 23/06/26 15:30 | -133,39 dias
1.13.2.1.1.4.2.4.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 10 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 16:00 | Ter 23/06/26 15:30 | -133,39 dias | Qui 13/08/26 04:00 | Qua 24/06/26 16:30 | -131,94 dias
1.13.2.1.1.4.2.4.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 04:00 | Qua 24/06/26 16:30 | -131,94 dias | Qui 13/08/26 08:00 | Qui 25/06/26 10:30 | -130,39 dias
1.13.2.1.1.4.2.4.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 08:00 | Qui 25/06/26 10:30 | -130,39 dias | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 25/06/26 15:00 | -130,39 dias
1.13.2.1.1.4.2.5 | CUBÍCULO 05 (Sala Elétrica 01) | 2,72 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 12:30 | Ter 23/06/26 11:30 | -136,11 dias | Sex 14/08/26 13:00 | Qua 24/06/26 12:00 | -136,11 dias
1.13.2.1.1.4.2.5.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 12:30 | Ter 23/06/26 11:30 | -136,11 dias | Qui 13/08/26 16:30 | Ter 23/06/26 15:30 | -136,11 dias
1.13.2.1.1.4.2.5.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 16:30 | Ter 23/06/26 15:30 | -136,11 dias | Sex 14/08/26 04:30 | Qua 24/06/26 03:30 | -136,11 dias
1.13.2.1.1.4.2.5.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 04:30 | Qua 24/06/26 03:30 | -136,11 dias | Sex 14/08/26 08:30 | Qua 24/06/26 07:30 | -136,11 dias
1.13.2.1.1.4.2.5.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 08:30 | Qua 24/06/26 07:30 | -136,11 dias | Sex 14/08/26 13:00 | Qua 24/06/26 12:00 | -136,11 dias
1.13.2.1.1.4.2.6 | CUBÍCULO 06 (Recirculação AF02) | 2,89 dias | 0,17 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 12:30 | Ter 14/07/26 07:30 | -80,56 dias | Sex 14/08/26 13:00 | Qua 15/07/26 09:30 | -80,39 dias
1.13.2.1.1.4.2.6.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 1,5 hrs | -2,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 12:30 | Ter 14/07/26 07:30 | -22,44 dias | Qui 13/08/26 16:30 | Ter 14/07/26 09:00 | -22,72 dias
1.13.2.1.1.4.2.6.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 6 hrs | -6 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/08/26 16:30 | Ter 14/07/26 09:00 | -22,72 dias | Sex 14/08/26 04:30 | Ter 14/07/26 16:00 | -22,17 dias
1.13.2.1.1.4.2.6.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 04:30 | Ter 14/07/26 16:00 | -22,17 dias | Sex 14/08/26 08:30 | Qua 15/07/26 08:00 | -22,06 dias
1.13.2.1.1.4.2.6.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 1,5 hrs | -3 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 08:30 | Qua 15/07/26 08:00 | -22,06 dias | Sex 14/08/26 13:00 | Qua 15/07/26 09:30 | -22,28 dias
1.13.2.1.1.4.3 | Desmontar SPCI dos cubículos 01, 02, 03 ,04, 05 e 06 | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 13:00 | Qua 15/07/26 09:30 | -22,28 dias | Sex 14/08/26 17:00 | Qua 15/07/26 12:30 | -22,5 dias
1.13.2.1.1.4.4 | Lançar e conectorizar cabos, realizar cetificação de rede de fibras ópticas e cabos de comunicação serial Modbus RTU RS485 | 3 hrs | -6 hrs | 100 | 100 | 0 | Sex 14/08/26 17:00 | Qua 15/07/26 12:30 | -22,5 dias | Sáb 15/08/26 02:00 | Qua 15/07/26 15:30 | -22,22 dias
1.13.2.1.1.4.5 | Comissionar | 2 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 15/08/26 02:00 | Qua 15/07/26 15:30 | -22,22 dias | Sáb 15/08/26 06:00 | Qua 15/07/26 17:30 | -22 dias
1.13.2.1.1.5 | COLUNAS 24 A 28 (5 UNID) | 4,61 dias | -3,17 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Seg 08/06/26 07:30 | -105 dias | Sex 06/11/26 05:30 | Sex 12/06/26 14:00 | -103,39 dias
1.13.2.1.1.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Seg 08/06/26 07:30 | -105 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 08/06/26 12:30 | -104,94 dias
1.13.2.1.1.5.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Seg 08/06/26 07:30 | -105 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Seg 08/06/26 10:30 | -105 dias
1.13.2.1.1.5.1.2 | Liberar documentação de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 10:30 | Seg 08/06/26 10:30 | -105 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 08/06/26 12:30 | -104,94 dias
1.13.2.1.1.5.2 | MIGRAÇÃO DOS CUBÍCULOS | 3,17 dias | -2,28 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 08/06/26 07:30 | -105,39 dias | Qui 05/11/26 12:30 | Qui 11/06/26 09:00 | -104,28 dias
1.13.2.1.1.5.2.1 | CUBÍCULO 01 | 2,72 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 08/06/26 12:30 | -104,94 dias | Qua 04/11/26 12:00 | Qui 11/06/26 09:00 | -103,22 dias
1.13.2.1.1.5.2.1.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 08/06/26 12:30 | -104,94 dias | Ter 03/11/26 15:30 | Seg 08/06/26 16:30 | -104,89 dias
1.13.2.1.1.5.2.1.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 15:30 | Seg 08/06/26 16:30 | -104,89 dias | Qua 04/11/26 03:30 | Qua 10/06/26 09:30 | -103,78 dias
1.13.2.1.1.5.2.1.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 03:30 | Qua 10/06/26 09:30 | -103,78 dias | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 10/06/26 14:30 | -103,33 dias
1.13.2.1.1.5.2.1.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 10/06/26 14:30 | -103,33 dias | Qua 04/11/26 12:00 | Qui 11/06/26 09:00 | -103,22 dias
1.13.2.1.1.5.2.2 | CUBÍCULO 02 | 2,72 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 08/06/26 12:30 | -104,94 dias | Qua 04/11/26 12:00 | Qui 11/06/26 09:00 | -103,22 dias
1.13.2.1.1.5.2.2.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 08/06/26 12:30 | -104,94 dias | Ter 03/11/26 15:30 | Seg 08/06/26 16:30 | -104,89 dias
1.13.2.1.1.5.2.2.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 15:30 | Seg 08/06/26 16:30 | -104,89 dias | Qua 04/11/26 03:30 | Qua 10/06/26 09:30 | -103,78 dias
1.13.2.1.1.5.2.2.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 03:30 | Qua 10/06/26 09:30 | -103,78 dias | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 10/06/26 14:30 | -103,33 dias
1.13.2.1.1.5.2.2.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 10/06/26 14:30 | -103,33 dias | Qua 04/11/26 12:00 | Qui 11/06/26 09:00 | -103,22 dias
1.13.2.1.1.5.2.3 | CUBÍCULO 03 | 2,72 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 08/06/26 12:30 | -104,94 dias | Qua 04/11/26 12:00 | Qui 11/06/26 09:00 | -103,22 dias
1.13.2.1.1.5.2.3.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Seg 08/06/26 12:30 | -104,94 dias | Ter 03/11/26 15:30 | Seg 08/06/26 16:30 | -104,89 dias
1.13.2.1.1.5.2.3.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 15:30 | Seg 08/06/26 16:30 | -104,89 dias | Qua 04/11/26 03:30 | Qua 10/06/26 09:30 | -103,78 dias
1.13.2.1.1.5.2.3.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 03:30 | Qua 10/06/26 09:30 | -103,78 dias | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 10/06/26 14:30 | -103,33 dias
1.13.2.1.1.5.2.3.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 07:30 | Qua 10/06/26 14:30 | -103,33 dias | Qua 04/11/26 12:00 | Qui 11/06/26 09:00 | -103,22 dias
1.13.2.1.1.5.2.4 | CUBÍCULO 04 | 2,72 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 12:00 | Seg 08/06/26 07:30 | -106,39 dias | Qui 05/11/26 12:30 | Qua 10/06/26 15:00 | -104,72 dias
1.13.2.1.1.5.2.4.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 12:00 | Seg 08/06/26 07:30 | -106,39 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Seg 08/06/26 12:30 | -106,39 dias
1.13.2.1.1.5.2.4.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 16:00 | Seg 08/06/26 12:30 | -106,39 dias | Qui 05/11/26 04:00 | Ter 09/06/26 15:30 | -105,22 dias
1.13.2.1.1.5.2.4.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 04:00 | Ter 09/06/26 15:30 | -105,22 dias | Qui 05/11/26 08:00 | Qua 10/06/26 09:30 | -104,83 dias
1.13.2.1.1.5.2.4.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 08:00 | Qua 10/06/26 09:30 | -104,83 dias | Qui 05/11/26 12:30 | Qua 10/06/26 15:00 | -104,72 dias
1.13.2.1.1.5.2.5 | CUBÍCULO 05 | 2,72 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 12:00 | Seg 08/06/26 07:30 | -106,39 dias | Qui 05/11/26 12:30 | Qua 10/06/26 15:00 | -104,72 dias
1.13.2.1.1.5.2.5.1 | Desconectar cabos de força e controle dos cubículo existente | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 12:00 | Seg 08/06/26 07:30 | -106,39 dias | Qua 04/11/26 16:00 | Seg 08/06/26 12:30 | -106,39 dias
1.13.2.1.1.5.2.5.2 | Lançar cabos: Força, controle e Rede | 12 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 16:00 | Seg 08/06/26 12:30 | -106,39 dias | Qui 05/11/26 04:00 | Ter 09/06/26 15:30 | -105,22 dias
1.13.2.1.1.5.2.5.3 | Cubículo A01 - teste ponto a ponto, teste com megômetro e teste high potential (hipot) | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 04:00 | Ter 09/06/26 15:30 | -105,22 dias | Qui 05/11/26 08:00 | Qua 10/06/26 09:30 | -104,83 dias
1.13.2.1.1.5.2.5.4 | Conectar cabos de força e controle do cubículo | 4,5 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 08:00 | Qua 10/06/26 09:30 | -104,83 dias | Qui 05/11/26 12:30 | Qua 10/06/26 15:00 | -104,72 dias
1.13.2.1.1.5.3 | Desmontar SPCI dos cubículos 01, 02, 03 ,04, 05 e 06 | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 12:30 | Qua 10/06/26 15:00 | -104,72 dias | Qui 05/11/26 16:30 | Qui 11/06/26 09:00 | -104,72 dias
1.13.2.1.1.5.4 | Lançar e conectorizar cabos, realizar cetificação de rede de fibras ópticas e cabos de comunicação serial Modbus RTU RS485 | 9 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 16:30 | Qui 11/06/26 09:00 | -104,72 dias | Sex 06/11/26 01:30 | Sex 12/06/26 09:00 | -103,83 dias
1.13.2.1.1.5.5 | Comissionar | 4 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Sex 06/11/26 01:30 | Sex 12/06/26 09:00 | -103,83 dias | Sex 06/11/26 05:30 | Sex 12/06/26 14:00 | -103,39 dias
1.13.2.2 | SUBSTITUIÇÃO DOS PAINÉIS TIPO CCM DA SALA ELÉTRICA DO PCI – SE3 | 233,1 dias | 222,66 dias | 100 | 67.43 | -32.57 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Sáb 15/08/26 05:30 | Sex 06/11/26 17:24 | 222,66 dias
1.13.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,39 dias | -0,06 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:00 | -0,06 dias
1.13.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 2,5 hrs | -0,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 11/08/26 07:30 | 0 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:00 | -0,06 dias
1.13.2.2.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 11/08/26 10:00 | -0,06 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:00 | -0,06 dias
1.13.2.2.2 | PISO SUPERIOR | 232,71 dias | 228,71 dias | 100 | 52.5 | -47.5 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:00 | -0,06 dias | Qua 12/08/26 23:30 | Sex 06/11/26 17:24 | 228,66 dias
1.13.2.2.2.1 | Migrar cargas dos CMMs do piso inferior para os novos CMM do piso superior | 56 hrs | 38 hrs | 100 | 55 | -45 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 11/08/26 11:00 | -0,06 dias | Qua 12/08/26 05:30 | Qua 04/11/26 19:54 | 225,6 dias
1.13.2.2.2.2 | Realizar testes e comissionamento | 70 hrs | 52 hrs | 100 | 50 | -50 | Qua 12/08/26 05:30 | Qui 13/08/26 19:00 | 4,17 dias | Qua 12/08/26 23:30 | Sex 06/11/26 17:24 | 228,66 dias
1.13.2.2.3 | PISO INFERIOR | 228,67 dias | 222,67 dias | 100 | 75 | -25 | Qua 12/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 11:00 | -4,06 dias | Sáb 15/08/26 05:30 | Qui 05/11/26 05:00 | 218,61 dias
1.13.2.2.3.1 | Substituir painéis de força do CCM no piso inferior | 56 hrs | 29 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 12/08/26 23:30 | Ter 11/08/26 11:00 | -4,06 dias | Sex 14/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 19:00 | -0,83 dias
1.13.2.2.3.2 | Migrar e interligar painéis de força do CCM no piso inferior | 70 hrs | 43 hrs | 100 | 50 | -50 | Sex 14/08/26 02:30 | Qui 13/08/26 19:00 | -0,83 dias | Sáb 15/08/26 05:30 | Qui 05/11/26 05:00 | 218,61 dias
1.14 | AUTOMAÇÃO | 259,94 dias | -6,06 dias | 87.47 | 75.74 | -11.73 | Ter 28/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | 1 dia | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 12/11/26 17:00 | 4,94 dias
1.14.1 | ATIVIDADES ROTINA | 259,94 dias | -6,06 dias | 73.2 | 79.28 | 6.08 | Ter 28/10/25 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | 1 dia | Qui 05/11/26 17:30 | Qui 12/11/26 17:00 | 4,94 dias
1.14.1.1 | SALA ELÉTRICA 01 | 97 dias | 81,89 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 23/12/25 07:30 | 40 dias | Ter 18/11/25 08:30 | Qui 21/05/26 17:30 | 121,89 dias
1.14.1.1.1 | PREPARAÇÃO | 8 dias | 4 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 23/12/25 07:30 | 40 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Ter 13/01/26 17:30 | 44 dias
1.14.1.1.1.1 | Transportar novos painéis até a sala elétrica 01 | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 28/10/25 07:30 | Ter 13/01/26 07:30 | 47 dias | Ter 28/10/25 17:30 | Ter 13/01/26 17:30 | 47 dias
1.14.1.1.1.2 | Desmontar painéis existentes | 4 dias | 2 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 29/10/25 07:30 | Ter 23/12/25 07:30 | 39 dias | Qui 30/10/25 17:30 | Qua 07/01/26 17:30 | 41 dias
1.14.1.1.1.3 | Fabricar suportes para leitos | 2 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Sex 31/10/25 07:30 | Qui 08/01/26 07:30 | 41 dias | Sex 31/10/25 17:30 | Sex 09/01/26 17:30 | 42 dias
1.14.1.1.2 | MONTAGEM DE PAINÉIS REMOTAS - 1º PAV. | 81 dias | 71 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | 50 dias | Sex 14/11/25 17:30 | Ter 19/05/26 17:30 | 121 dias
1.14.1.1.2.1 | Montar painel PLC10-1-AC - posição 56 conforme projeto | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qui 22/01/26 07:30 | 50 dias | Seg 03/11/25 13:00 | Qui 22/01/26 17:30 | 50,5 dias
1.14.1.1.2.2 | Montar painel PLC10-2-AC - posição 56 conforme projeto | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 13:00 | Sex 23/01/26 07:30 | 50,5 dias | Seg 03/11/25 17:30 | Sex 23/01/26 17:30 | 51 dias
1.14.1.1.2.3 | Fechar tampas dos pisos | 36 dias | 35,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 06/02/26 07:30 | 52 dias | Sex 14/11/25 13:00 | Seg 30/03/26 17:30 | 87,5 dias
1.14.1.1.2.4 | Instalar piso de borracha isolante | 69 dias | 68,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | 51,5 dias | Sex 14/11/25 17:30 | Seg 18/05/26 17:30 | 120 dias
1.14.1.1.2.5 | Realizar fechamento de canaletas e acabamento dos painéis | 70 dias | 69 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 06/02/26 07:30 | 52 dias | Sex 14/11/25 17:30 | Ter 19/05/26 17:30 | 121 dias
1.14.1.1.3 | MONTAGEM DE PAINÉIS REMOTAS - PORÃO DE CABOS | 11 dias | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qui 08/01/26 07:30 | 40 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Qui 22/01/26 17:30 | 49 dias
1.14.1.1.3.1 | Montar infraestrutura complementar - leitos | 11 dias | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 03/11/25 07:30 | Qui 08/01/26 07:30 | 40 dias | Ter 04/11/25 17:30 | Qui 22/01/26 17:30 | 49 dias
1.14.1.1.4 | ATIVIDADES FINAIS | 72 dias | 69 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Sex 06/02/26 07:30 | 52,89 dias | Ter 18/11/25 08:30 | Qui 21/05/26 17:30 | 121,89 dias
1.14.1.1.4.1 | Descartar cabos antigos e realizar limpeza da área | 39 dias | 38,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 07:30 | Sex 06/02/26 07:30 | 52 dias | Sex 14/11/25 13:00 | Qui 02/04/26 17:30 | 90,5 dias
1.14.1.1.4.2 | Retirar e sucatear painéis e componentes elétricos antigos | 40 dias | 39 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 13:00 | Sex 06/02/26 07:30 | 51,5 dias | Seg 17/11/25 13:00 | Seg 06/04/26 17:30 | 90,5 dias
1.14.1.1.4.3 | Recompor piso e proteção passiva | 2 dias | 1 dia | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qua 20/05/26 07:30 | 122,89 dias | Sex 14/11/25 08:30 | Qui 21/05/26 17:30 | 123,89 dias
1.14.1.1.4.4 | Adequar do sistema de combate a incêndio SPCI | 58 dias | 56 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 14/11/25 08:30 | Sex 06/02/26 07:30 | 51,89 dias | Ter 18/11/25 08:30 | Qui 30/04/26 17:30 | 107,89 dias
1.14.1.2 | SALA ELÉTRICA 02 | 137 dias | 128,5 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | -60 dias | Qui 12/02/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | 68,5 dias
1.14.1.2.1 | PREPARAÇÃO | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | -60 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | -52 dias
1.14.1.2.1.1 | Transportar painéis do Galpão GERDAU até Sala elétrica 02 | 9 dias | 8 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 02/02/26 07:30 | Qua 29/10/25 07:30 | -60 dias | Seg 02/02/26 17:30 | Seg 10/11/25 17:30 | -52 dias
1.14.1.2.2 | ATIVIDADES FINAIS | 72,5 dias | 69 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Sex 06/02/26 13:00 | -0,5 dias | Qui 12/02/26 13:00 | Sex 22/05/26 17:30 | 68,5 dias
1.14.1.2.2.1 | Organizar painel, fechar realizar acabamento nas canaletas | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 07:30 | Qui 12/03/26 07:30 | 22 dias | Seg 09/02/26 13:00 | Qui 12/03/26 13:00 | 22 dias
1.14.1.2.2.2 | Recompor proteção passiva e fechamento do piso | 10 dias | 9 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 09/02/26 13:00 | Qua 01/04/26 07:30 | 35,5 dias | Ter 10/02/26 13:00 | Qui 21/05/26 17:30 | 69,5 dias
1.14.1.2.2.3 | Instalar borracha isolante para reconstituição do piso | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 10/02/26 13:00 | Sex 22/05/26 07:30 | 69,5 dias | Ter 10/02/26 17:30 | Sex 22/05/26 17:30 | 70 dias
1.14.1.2.2.4 | Retirar e sucatear painéis antigos e componentes elétricos | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/02/26 07:30 | Sex 20/02/26 07:30 | 5 dias | Qua 11/02/26 13:00 | Sex 20/02/26 13:00 | 5 dias
1.14.1.2.2.5 | Adequar extensão do sistema de SPCI nos novos painéis | 0,5 dias | -0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 11/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 13:00 | -3 dias | Qui 12/02/26 13:00 | Sex 06/02/26 17:30 | -3,5 dias
1.14.1.3 | SALA ELÉTRICA DOS RACKS | 187,5 dias | 174 dias | 100 | 50 | -50 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 20/02/26 07:30 | -53 dias | Ter 26/05/26 13:00 | Qui 12/11/26 13:00 | 121 dias
1.14.1.3.1 | PREPRAÇÃO | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 20/02/26 07:30 | -53 dias | Qui 07/05/26 17:30 | Sex 20/02/26 17:30 | -53 dias
1.14.1.3.1.1 | Transportar painéis do Galpão até a sala de Rack | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 07/05/26 07:30 | Sex 20/02/26 07:30 | -53 dias | Qui 07/05/26 17:30 | Sex 20/02/26 17:30 | -53 dias
1.14.1.3.2 | MONTAGEM DO PAINEL DE RACK | 6 dias | 4,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 20/02/26 13:00 | -53,5 dias | Seg 11/05/26 13:00 | Seg 02/03/26 13:00 | -49 dias
1.14.1.3.2.1 | Abrir tampas dos pisos para lançamento de cabos, fornecimento e instalação de borrachas isolantes no piso | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 07:30 | Sex 20/02/26 13:00 | -53,5 dias | Sex 08/05/26 13:00 | Sex 20/02/26 17:30 | -53,5 dias
1.14.1.3.2.2 | Lançar cabos de rede UTP entre CPU e Painéis Remotos | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 13:00 | Seg 23/02/26 07:30 | -53,5 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Seg 23/02/26 17:30 | -53 dias
1.14.1.3.2.3 | Lançar de cabos coaxiais entre CPU e DROP04 | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 13:00 | Ter 24/02/26 07:30 | -52,5 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Ter 24/02/26 17:30 | -52 dias
1.14.1.3.2.4 | Lançar fibra óptica do painel da CPU até a sala dos Racks PLC03-06-TF\LG | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 13:00 | Qua 25/02/26 07:30 | -51,5 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Qua 25/02/26 17:30 | -51 dias
1.14.1.3.2.5 | Lançar cabos de alimentação do quadro de distribuição até os painéis das remotas | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 13:00 | Qui 26/02/26 07:30 | -50,5 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Qui 26/02/26 17:30 | -50 dias
1.14.1.3.2.6 | Lançar fibra óptica do painel da CPU até a sala dos Racks PLC04-5-HS | 1 dia | 0,5 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 08/05/26 13:00 | Sex 27/02/26 07:30 | -49,5 dias | Sex 08/05/26 17:30 | Sex 27/02/26 17:30 | -49 dias
1.14.1.3.2.7 | Fechamento das tampas dos pisos para lançamento de cabos | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 11/05/26 07:30 | Seg 02/03/26 07:30 | -49 dias | Seg 11/05/26 13:00 | Seg 02/03/26 13:00 | -49 dias
1.14.1.3.3 | ATIVIDADES FINAIS | 96,94 dias | 90,44 dias | 100 | 15.38 | -84.62 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 29/06/26 13:30 | 30,56 dias | Ter 26/05/26 13:00 | Qui 12/11/26 13:00 | 121 dias
1.14.1.3.3.1 | Recomposição da proteção passiva | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 18/05/26 07:30 | Qui 05/11/26 07:30 | 122 dias | Seg 18/05/26 17:30 | Qui 05/11/26 17:30 | 122 dias
1.14.1.3.3.2 | Fechar piso | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 19/05/26 07:30 | Sex 06/11/26 07:30 | 122 dias | Ter 19/05/26 13:00 | Sex 06/11/26 13:00 | 122 dias
1.14.1.3.3.3 | Adequar/isolar sistema de combate a incêndio após a desmontagem dos painéis velhos | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 19/05/26 13:00 | Sex 06/11/26 13:00 | 122 dias | Ter 19/05/26 17:30 | Sex 06/11/26 17:30 | 122 dias
1.14.1.3.3.4 | Adequar sistema de SPCI nos novos painéis | 2 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Qua 20/05/26 07:30 | Seg 09/11/26 07:30 | 122 dias | Qui 21/05/26 17:30 | Ter 10/11/26 17:30 | 122 dias
1.14.1.3.3.5 | Identificar e anilhar cabos de controle | 1 dia | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Sex 22/05/26 07:30 | Qua 11/11/26 07:30 | 122 dias | Sex 22/05/26 17:30 | Qua 11/11/26 17:30 | 122 dias
1.14.1.3.3.6 | Instalar borrachas isolantes no piso | 0,5 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 25/05/26 07:30 | Qui 12/11/26 07:30 | 122 dias | Seg 25/05/26 13:00 | Qui 12/11/26 13:00 | 122 dias
1.14.1.3.3.7 | Retirar e sucatear painéis antigos e componentes elétricos | 1 dia | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 25/05/26 13:00 | Seg 29/06/26 13:30 | 25,06 dias | Ter 26/05/26 13:00 | Ter 30/06/26 13:30 | 25,06 dias
1.14.1.4 | SALA ELÉTRICA 10 | 3,94 dias | -64,39 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 18/05/26 07:30 | Seg 09/11/26 07:30 | 124 dias | Qui 20/08/26 10:30 | Qui 12/11/26 17:00 | 59,61 dias
1.14.1.4.1 | PREPARAÇÃO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 18/05/26 07:30 | Qui 12/11/26 13:00 | 127,5 dias | Seg 18/05/26 12:30 | Qui 12/11/26 17:00 | 127,5 dias
1.14.1.4.1.1 | Transporte dos painéis do Galpão GERDAU até local de montagem; | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 18/05/26 07:30 | Qui 12/11/26 13:00 | 127,5 dias | Seg 18/05/26 12:30 | Qui 12/11/26 17:00 | 127,5 dias
1.14.1.4.2 | ATIVIDADES FINAIS | 3,33 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Seg 17/08/26 07:30 | Seg 09/11/26 07:30 | 59 dias | Qui 20/08/26 10:30 | Qui 12/11/26 10:30 | 59 dias
1.14.1.4.2.1 | Recomposição da proteção passiva | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 17/08/26 07:30 | Seg 09/11/26 07:30 | 59 dias | Seg 17/08/26 13:30 | Seg 09/11/26 13:30 | 59 dias
1.14.1.4.2.2 | Fechar piso | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 17/08/26 13:30 | Seg 09/11/26 13:30 | 59 dias | Seg 17/08/26 16:30 | Seg 09/11/26 16:30 | 59 dias
1.14.1.4.2.3 | Retirar e sucatiar painéis antigos e componentes elétricos | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Seg 17/08/26 16:30 | Seg 09/11/26 16:30 | 59 dias | Ter 18/08/26 15:30 | Ter 10/11/26 15:30 | 59 dias
1.14.1.4.2.4 | Adequar/isolar sistema de combate a incêndio | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 18/08/26 15:30 | Ter 10/11/26 15:30 | 59 dias | Qua 19/08/26 12:30 | Qua 11/11/26 12:30 | 59 dias
1.14.1.4.2.5 | Adequação e extensão do sistema de SPCI nos novos painéis | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 19/08/26 12:30 | Qua 11/11/26 12:30 | 59 dias | Qui 20/08/26 10:30 | Qui 12/11/26 10:30 | 59 dias
1.14.1.5 | SALA DO ELEVADOR DO PCI | 25,44 dias | 10,44 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 23/03/26 07:30 | -146 dias | Qui 05/11/26 17:30 | Ter 28/04/26 12:30 | -135,56 dias
1.14.1.5.1 | PREPARAÇÃO | 24 dias | 13 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 23/03/26 07:30 | -146 dias | Sex 30/10/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | -133 dias
1.14.1.5.1.1 | Fabricar suportes para infra de fibra óptica | 2 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 16/10/26 07:30 | Seg 23/03/26 07:30 | -146 dias | Seg 19/10/26 17:30 | Ter 24/03/26 17:30 | -146 dias
1.14.1.5.1.2 | Montar infraestrutura para fibra óptica | 22 dias | 18 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 20/10/26 07:30 | Qua 25/03/26 07:30 | -146 dias | Sex 23/10/26 17:30 | Sex 24/04/26 17:30 | -128 dias
1.14.1.5.1.3 | Lançar fibra optica do painel CPU, da sala do PCI até a sala do e | 3 dias | -1 dia | 0 | 100 | 100 | Seg 26/10/26 07:30 | Seg 13/04/26 07:30 | -137 dias | Qui 29/10/26 17:30 | Qua 15/04/26 17:30 | -138 dias
1.14.1.5.1.4 | Transportar remota do galpão até a Sala do elevador do PCI | 5 dias | 4 dias | 0 | 100 | 100 | Sex 30/10/26 07:30 | Qua 25/03/26 07:30 | -154 dias | Sex 30/10/26 17:30 | Ter 31/03/26 17:30 | -150 dias
1.14.1.5.2 | ATIVIDADES FINAIS | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 27/04/26 12:30 | -135,56 dias | Qui 05/11/26 17:30 | Ter 28/04/26 12:30 | -135,56 dias
1.14.1.5.2.1 | Sucatear e descartar caixa antiga | 1 dia | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 07:30 | Seg 27/04/26 12:30 | -135,56 dias | Qui 05/11/26 17:30 | Ter 28/04/26 12:30 | -135,56 dias
1.14.2 | ATIVIDADES PARADA | 961,33 dias | 0,78 dias | 94 | 74.12 | -19.88 | Seg 10/11/25 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | 2,67 dias | Qui 05/11/26 12:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 3,44 dias
1.14.2.1 | SALA ELÉTRICA 01 | 371,58 dias | 361,47 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 229,33 dias | Sex 14/11/25 02:30 | Ter 23/06/26 15:42 | 590,8 dias
1.14.2.1.1 | BLOQUEIO | 1,11 dias | 0,67 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 09/03/26 07:30 | 317,33 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 09/03/26 17:30 | 318 dias
1.14.2.1.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 07:30 | Seg 09/03/26 07:30 | 317,33 dias | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 09/03/26 10:30 | 317,33 dias
1.14.2.1.1.2 | Liberar documentações de segurança | 7 hrs | 6 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 10:30 | Seg 09/03/26 10:30 | 317,33 dias | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 09/03/26 17:30 | 318 dias
1.14.2.1.2 | MONTAGEM DE PAINÉIS REMOTAS - 1º PAV. | 371,58 dias | 361,91 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 228,89 dias | Sex 14/11/25 02:30 | Ter 23/06/26 15:42 | 590,8 dias
1.14.2.1.2.1 | Realizar adaptação mecânica dos painéis (furações, cortes, relocação) | 24 dias | 23 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 11:30 | Seg 09/03/26 07:30 | 75,61 dias | Seg 10/11/25 20:30 | Sex 10/04/26 17:30 | 99 dias
1.14.2.1.2.2 | Desconectar os cabos das remotas existentes - DROP 03 e Drop 08 | 46 dias | 44,22 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 10/03/26 07:30 | 76 dias | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 119,56 dias
1.14.2.1.2.3 | Desconectar os cabos das remotas existentes PLC03-DROP03 e PLC10-DROP08 | 46 dias | 44,22 dias | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:30 | Ter 10/03/26 07:30 | 76 dias | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 12/05/26 17:30 | 119,56 dias
1.14.2.1.2.4 | Desconectar os cabos das remotas existentes PLC05-DROP04 | 12 hrs | -4 hrs | 100 | 100 | 0 | Seg 10/11/25 20:30 | Seg 06/04/26 07:30 | 94 dias | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 07/04/26 10:30 | 94,89 dias
1.14.2.1.2.5 | Migrar os cabos do painel existente para o PLC10-1-AC | 23 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Qua 04/02/26 07:30 | 226,11 dias | Qua 12/11/25 11:30 | Qui 05/02/26 06:30 | 226,11 dias
1.14.2.1.2.6 | Migrar os cabos do painel existente para o PLC10-2-AC | 7 dias | 4,44 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Qua 11/03/26 07:30 | 76,56 dias | Qua 12/11/25 11:30 | Qui 19/03/26 17:30 | 82,61 dias
1.14.2.1.2.7 | Instalar placa PLC-03 no painel existente - posição 56 conforme projeto | 1 dia | 0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Qui 12/03/26 13:00 | 78,06 dias | Ter 11/11/25 20:30 | Sex 13/03/26 13:00 | 78,5 dias
1.14.2.1.2.8 | Migrar os cabos do painel existente para o PLC-03 | 42 dias | 39,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Sex 13/03/26 13:00 | 78,5 dias | Qua 12/11/25 20:30 | Qua 13/05/26 13:00 | 118,5 dias
1.14.2.1.2.9 | Montar painel PLC-05 - posição 43 conforme projeto | 4 dias | 3,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Ter 07/04/26 07:30 | 94,56 dias | Ter 11/11/25 20:30 | Sex 10/04/26 17:30 | 98 dias
1.14.2.1.2.10 | Migrar os cabos do painel existente para o PLC-05 | 4 dias | 1,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 20:30 | Ter 07/04/26 07:30 | 94 dias | Qua 12/11/25 20:30 | Sex 10/04/26 17:30 | 97 dias
1.14.2.1.2.11 | Interligar cabos de alimentação | 37 dias | 36 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 20:30 | Sex 20/03/26 07:30 | 82 dias | Qui 13/11/25 05:30 | Qua 13/05/26 17:30 | 119 dias
1.14.2.1.2.12 | Reapertar conexões internas do painel, disjuntores e réguas de borne | 14 dias | 12,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 05:30 | Sex 20/03/26 07:30 | 82 dias | Qui 13/11/25 17:30 | Qui 09/04/26 17:30 | 95 dias
1.14.2.1.2.13 | Realizar certificações e identificar cabos UTP e coaxiais | 7 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 17:30 | Sex 06/02/26 00:30 | 224,78 dias | Sex 14/11/25 02:30 | Sex 06/02/26 07:30 | 224,56 dias
1.14.2.1.2.14 | Adequar /isolar sistema de combate a incêndio após a desmontagem dos painéis velhos. | 13 dias | 12,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 12:30 | Sex 10/04/26 07:30 | 97,56 dias | Ter 11/11/25 18:30 | Ter 28/04/26 17:30 | 110 dias
1.14.2.1.2.15 | Realizar teste ponto a ponto de I/O e comunicação de rede | 48 dias | 46 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 11/11/25 18:30 | Qua 04/02/26 17:30 | 53 dias | Qua 12/11/25 12:30 | Ter 23/06/26 15:42 | 148,36 dias
1.14.2.1.2.16 | Enegizar painéis | 1 dia | 0,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 12:30 | Qui 05/02/26 03:30 | 52,56 dias | Qua 12/11/25 18:30 | Qua 13/05/26 07:57 | 118,05 dias
1.14.2.1.2.17 | Comissionar | 2 dias | 0,44 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 12/11/25 18:30 | Qui 05/02/26 09:30 | 52,22 dias | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 14/05/26 07:57 | 118,94 dias
1.14.2.1.3 | MONTAGEM DE PAINÉIS REMOTAS - PORÃO DE CABOS | 73,11 dias | 71,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 12/03/26 07:30 | 317,22 dias | Sex 14/11/25 00:30 | Qua 08/04/26 17:30 | 388,56 dias
1.14.2.1.3.1 | Lançar cabos de alimentação das remotas | 19 dias | 18,33 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 08:30 | Qui 12/03/26 07:30 | 75,89 dias | Qui 13/11/25 14:30 | Qua 08/04/26 17:30 | 94,33 dias
1.14.2.1.3.2 | Lançar cabos de controle e rede | 19 dias | 17,89 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 13/11/25 14:30 | Qui 12/03/26 07:30 | 75,33 dias | Sex 14/11/25 00:30 | Qua 08/04/26 17:30 | 94 dias
1.14.2.2 | SALA ELÉTRICA 02 | 315,78 dias | 306,33 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | -224 dias | Sex 06/02/26 20:30 | Seg 09/03/26 17:30 | 82,33 dias
1.14.2.2.1 | BLOQUEIO | 0,33 dias | -0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | -224 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 11/11/25 10:30 | -224,11 dias
1.14.2.2.1.1 | Realizar bloqueios | 2 hrs | -1 hr | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 07:30 | Ter 11/11/25 07:30 | -52 dias | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 11/11/25 09:30 | -52,11 dias
1.14.2.2.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 10:30 | Ter 11/11/25 09:30 | -224,11 dias | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 11/11/25 10:30 | -224,11 dias
1.14.2.2.2 | ATIVIDADES INICIAIS | 8,17 dias | 6,5 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 11/11/25 10:30 | -224,11 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Sex 14/11/25 12:00 | -217,61 dias
1.14.2.2.2.1 | Abrir tampas dos pisos para lançamento de cabos | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 11:30 | Ter 11/11/25 10:30 | -224,11 dias | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 11/11/25 12:30 | -224,11 dias
1.14.2.2.2.2 | Lançar cabos de alimentação | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 11/11/25 12:30 | -224,11 dias | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 11/11/25 17:30 | -224,11 dias
1.14.2.2.2.3 | Lançar cabos de controle e rede | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 13:30 | Ter 11/11/25 12:30 | -224,11 dias | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 11/11/25 17:30 | -224,11 dias
1.14.2.2.2.4 | Identificar e anilhar cabos de controle | 66,5 hrs | 60,5 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 03/02/26 18:30 | Ter 11/11/25 17:30 | -224,11 dias | Qua 04/02/26 00:30 | Sex 14/11/25 12:00 | -217,39 dias
1.14.2.2.2.5 | Fechar tampas dos pisos após lançamento de cabos; | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 00:30 | Ter 11/11/25 17:30 | -224,78 dias | Qua 04/02/26 02:30 | Ter 11/11/25 19:30 | -224,78 dias
1.14.2.2.3 | MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DAS PLACAS REMOTAS DAS PLACAS DAS REMOTAS | 8,72 dias | 4,94 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Ter 11/11/25 12:30 | -225,56 dias | Qui 05/02/26 12:30 | Sex 14/11/25 19:00 | -220,61 dias
1.14.2.2.3.1 | Retirar CPU do painel DROP 02 | 1,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 02:30 | Ter 11/11/25 19:30 | -224,78 dias | Qua 04/02/26 04:00 | Ter 11/11/25 21:00 | -224,78 dias
1.14.2.2.3.2 | Montar CPU no painel PLC-01-1-CA | 2,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 04:00 | Ter 11/11/25 12:30 | -225,72 dias | Qua 04/02/26 06:30 | Ter 11/11/25 15:00 | -225,72 dias
1.14.2.2.3.3 | Desligar os cabos de controle dos painéis existentes DROP 02 0,3 e 04 | 52 hrs | 44 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 12/11/25 09:00 | -223,72 dias | Qua 04/02/26 14:30 | Sex 14/11/25 13:00 | -218,83 dias
1.14.2.2.3.4 | Interligar de cabos de controle nos novos painéis PLC 01-1.1-CA e PLC01-1.2-CA | 52 hrs | 36 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 12/11/25 09:00 | -224,61 dias | Qui 05/02/26 06:30 | Sex 14/11/25 13:00 | -220,61 dias
1.14.2.2.3.5 | Interligar cabos de alimentação dos painéis | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 06:30 | Sex 14/11/25 13:00 | -220,61 dias | Qui 05/02/26 12:30 | Sex 14/11/25 19:00 | -220,61 dias
1.14.2.2.4 | MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DE PAINÉIS REMOTAS | 314,94 dias | 310,28 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Ter 11/11/25 15:00 | -225,72 dias | Sex 06/02/26 00:30 | Seg 09/03/26 17:30 | 84,56 dias
1.14.2.2.4.1 | Montar painel de remota PLC01-2-CA | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:30 | Ter 11/11/25 21:00 | -228,39 dias | Qui 05/02/26 18:30 | Qua 12/11/25 03:00 | -228,39 dias
1.14.2.2.4.2 | Montar painel de remota PLC01-2.1-CA | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 18:30 | Qua 12/11/25 03:00 | -228,39 dias | Sex 06/02/26 00:30 | Qua 12/11/25 09:00 | -228,39 dias
1.14.2.2.4.3 | Desligar os cabos dos painéis existentes CPU e DROP02 | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Ter 11/11/25 15:00 | -225,72 dias | Qua 04/02/26 14:30 | Ter 11/11/25 23:00 | -225,72 dias
1.14.2.2.4.4 | Interligar os cabos de controle no painel PLC01-2.1-CA | 50 hrs | 38 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 12/11/25 09:00 | -224,61 dias | Qui 05/02/26 02:30 | Sex 14/11/25 11:00 | -220,39 dias
1.14.2.2.4.5 | Montar painel de remota PLC01-2.2-CA | 7,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 02:30 | Qua 12/11/25 09:00 | -225,94 dias | Qui 05/02/26 10:00 | Qua 12/11/25 16:30 | -225,94 dias
1.14.2.2.4.6 | Desligar os cabos de controle do painéis DROP 03, 04 e 08 | 50 hrs | 42 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Qua 12/11/25 09:00 | -223,72 dias | Qua 04/02/26 14:30 | Sex 14/11/25 11:00 | -219,06 dias
1.14.2.2.4.7 | Interligar os cabos de controle dos painéis PLC01-2.1-CA e PLC01-2.2-CA | 50 hrs | 38 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 12/11/25 09:00 | -224,61 dias | Qui 05/02/26 02:30 | Sex 14/11/25 11:00 | -220,39 dias
1.14.2.2.4.8 | Montar painel de remota PLC01-3-CA | 1 dia | 0,17 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 02:30 | Qua 07/01/26 07:30 | -21 dias | Qui 05/02/26 10:00 | Qua 07/01/26 17:30 | -20,28 dias
1.14.2.2.4.9 | Montar painel de remota PLC01-3.1-CA | 4 hrs | -2 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 10:00 | Ter 03/02/26 07:30 | -5,61 dias | Qui 05/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 11:30 | -5,83 dias
1.14.2.2.4.10 | Realizar adaptações nos novos painéis (furações, cortes, relocação de componentes,etc) | 1 hr | -5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 16:00 | Ter 03/02/26 11:30 | -5,83 dias | Qui 05/02/26 22:00 | Ter 03/02/26 12:30 | -6,39 dias
1.14.2.2.4.11 | Desligar os cabos dos painéis existentes DROP 05, 06 e 07 | 26 dias | 25,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 06:30 | Ter 09/12/25 07:30 | -33 dias | Qua 04/02/26 14:30 | Sex 23/01/26 17:30 | -7,67 dias
1.14.2.2.4.12 | Interligar os cabos de controle no painel PLC01-3.1-CA | 17 dias | 15,67 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qui 12/02/26 07:30 | 5,33 dias | Qui 05/02/26 02:30 | Seg 09/03/26 17:30 | 22 dias
1.14.2.2.4.13 | Lançar cabos de alimentação do painel UPS e PDC06 para os painéis PLC01-2-CA e PLC01-2.1-CA | 5,5 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 02:30 | Qua 12/11/25 11:00 | -225,72 dias | Qui 05/02/26 08:00 | Qua 12/11/25 16:30 | -225,72 dias
1.14.2.2.4.14 | Lançar cabos de rede UTP do swith do CCM até o painel PLC-01-1-CA | 8 hrs | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 02:30 | Qua 12/11/25 11:00 | -225,72 dias | Qui 05/02/26 05:30 | Qua 12/11/25 19:00 | -225,17 dias
1.14.2.2.4.15 | Lançar cabos de rede UTP do painel swith de automação até PLC-01-1-CA | 8 hrs | 5 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 02:30 | Qua 12/11/25 11:00 | -225,72 dias | Qui 05/02/26 05:30 | Qua 12/11/25 19:00 | -225,17 dias
1.14.2.2.5 | MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DA CAIXA REMOTA | 222,78 dias | 216,78 dias | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 12/11/25 16:30 | -223,78 dias | Sex 06/02/26 20:30 | Qua 04/02/26 05:30 | -7 dias
1.14.2.2.5.1 | Montar caixa remota 1000x1000 | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 14:30 | Qua 12/11/25 16:30 | -223,78 dias | Qua 04/02/26 22:30 | Qui 13/11/25 00:30 | -223,78 dias
1.14.2.2.5.2 | Interligar os cartões de interface da Rede Rio | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 04/02/26 22:30 | Qui 13/11/25 00:30 | -223,78 dias | Qui 05/02/26 06:30 | Qui 13/11/25 08:30 | -223,78 dias
1.14.2.2.5.3 | Lançar, conectar e certificar cabos de rede UTP do PLC 01-1-CA para caixa de remota | 7 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 06:30 | Qua 12/11/25 19:00 | -225,28 dias | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 13/11/25 02:00 | -225,28 dias
1.14.2.2.5.4 | Lançar, conectar e certificar cabos de rede UTP do PLC 01-1-CA para PLC-01-2-CA | 7 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 06:30 | Qua 12/11/25 19:00 | -225,28 dias | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 13/11/25 02:00 | -225,28 dias
1.14.2.2.5.5 | Lançar, conectar e certificar cabos de rede UTP do PLC-01-2-CA para caixa de remota | 7 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 06:30 | Qui 13/11/25 02:00 | -224,5 dias | Qui 05/02/26 13:30 | Qui 13/11/25 09:00 | -224,5 dias
1.14.2.2.5.6 | Lançar e conectar cabos de rede coaxias da caixa remota o painel DROP 03 | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 06:30 | Ter 03/02/26 23:30 | -3,44 dias | Qui 05/02/26 12:30 | Qua 04/02/26 05:30 | -3,44 dias
1.14.2.2.5.7 | Reaperto de todas as conexões internas do painel, disjuntores, réguas de borne | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 12:30 | Qui 13/11/25 14:30 | -223,78 dias | Qui 05/02/26 20:30 | Qui 13/11/25 22:30 | -223,78 dias
1.14.2.2.5.8 | Realizar teste ponto a ponto de todo o I/O migrado e Teste de comunicação de rede das remotas | 1 dia | 0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Qui 05/02/26 20:30 | Seg 08/12/25 07:30 | -36 dias | Sex 06/02/26 04:30 | Seg 08/12/25 17:30 | -35 dias
1.14.2.2.5.9 | Energizar painéis | 1 dia | 0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 04:30 | Ter 09/12/25 07:30 | -35 dias | Sex 06/02/26 12:30 | Ter 09/12/25 17:30 | -34,44 dias
1.14.2.2.5.10 | Acompanhar comissionamento e teste funcional da planta do carregamento | 1 dia | 0,11 dias | 100 | 100 | 0 | Sex 06/02/26 12:30 | Qua 10/12/25 07:30 | -34,44 dias | Sex 06/02/26 20:30 | Qua 10/12/25 17:30 | -34 dias
1.14.2.3 | SALA ELÉTRICA DOS RACKS | 471,06 dias | 460,17 dias | 100 | 67.78 | -32.22 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Sáb 16/05/26 09:30 | Qua 04/11/26 23:00 | 460,17 dias
1.14.2.3.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias
1.14.2.3.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 07:30 | Ter 12/05/26 07:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 10:30 | 0 dias
1.14.2.3.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 10:30 | Ter 12/05/26 10:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias
1.14.2.3.2 | MONTAGEM DO PAINEL DE RACK | 470,72 dias | 460,28 dias | 100 | 66.85 | -33.15 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 10:30 | -0,11 dias | Sáb 16/05/26 09:30 | Qua 04/11/26 23:00 | 460,17 dias
1.14.2.3.2.1 | Desligar os cabos de controle do DROP 09, 10 ,11 e 12 | 1030 hrs | 1022 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 11:30 | Ter 12/05/26 11:30 | 0 dias | Ter 12/05/26 19:30 | Qua 24/06/26 09:30 | 113,56 dias
1.14.2.3.2.2 | Desmontar painéis DROP 09, 10 11 e 12 | 308 hrs | 304 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 19:30 | Ter 12/05/26 10:30 | -0,67 dias | Ter 12/05/26 23:30 | Seg 29/06/26 13:30 | 33,56 dias
1.14.2.3.2.3 | Montar novo painel PLC03-6-TF\LG | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Ter 12/05/26 23:30 | Ter 12/05/26 23:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 13/05/26 03:30 | 0 dias
1.14.2.3.2.4 | Montar novo painel PLC04-5-HS | 27 hrs | 23 hrs | 100 | 15 | -85 | Ter 12/05/26 23:30 | Seg 21/09/26 07:30 | 92 dias | Qua 13/05/26 03:30 | Qua 30/09/26 13:27 | 99,55 dias
1.14.2.3.2.5 | Lançar cabos de controle do painel existente DROP 04 e 08 até o PLC04-5-HS | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 03:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 464,44 dias | Qua 13/05/26 06:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 464,44 dias
1.14.2.3.2.6 | Interligar cabos de rede | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 06:30 | Qua 13/05/26 06:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 18:30 | Qua 24/06/26 21:30 | 112,33 dias
1.14.2.3.2.7 | Conectorizar cabos de rede | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 18:30 | Qua 13/05/26 18:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 02:30 | Qui 25/06/26 01:30 | 111,89 dias
1.14.2.3.2.8 | Realizar adaptações necessárias para os novos painéis (furações, cortes, relocação de componentes, etc) | 87,5 hrs | 82,5 hrs | 100 | 50 | -50 | Ter 12/05/26 23:30 | Ter 12/05/26 23:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 04:30 | Sex 10/07/26 17:30 | 43 dias
1.14.2.3.2.9 | Conectorizar cabos de rede UTP entre as remotas | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 04:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 24/06/26 15:30 | 112,78 dias
1.14.2.3.2.10 | Certificar e identificar cabos de rede UTP | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 04:30 | Qua 13/05/26 04:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 24/06/26 15:30 | 112,78 dias
1.14.2.3.2.11 | Interligar cabos de controle no painel PLC03-6-TF\LG | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qua 13/05/26 08:30 | Qua 13/05/26 08:30 | 0 dias | Qua 13/05/26 20:30 | Qui 14/05/26 23:30 | 3 dias
1.14.2.3.2.12 | Desligar os cabos de controle do painel existente DROP 04 e 08 | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 13/05/26 20:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 462,89 dias | Qui 14/05/26 04:30 | Ter 03/11/26 18:30 | 462,89 dias
1.14.2.3.2.13 | Interligar os cabos de alimentação painéis da remotas | 5 hrs | 0 hrs | 100 | 50 | -50 | Qui 14/05/26 04:30 | Qui 14/05/26 04:30 | 0 dias | Qui 14/05/26 09:30 | Ter 03/11/26 21:00 | 462,61 dias
1.14.2.3.2.14 | Interligar cabos de controle no painel PLC04-5-HS | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 14/05/26 09:30 | Ter 03/11/26 21:00 | 462,61 dias | Qui 14/05/26 21:30 | Qua 04/11/26 09:00 | 462,61 dias
1.14.2.3.2.15 | Realizar fusão e certificação das fibras opticas | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Qui 14/05/26 21:30 | Qui 14/05/26 21:30 | 0 dias | Sex 15/05/26 05:30 | Qua 24/06/26 13:30 | 107,56 dias
1.14.2.3.2.16 | Reapertar conexões internas do painel, disjuntores, réguas de borne | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 50 | -50 | Sex 15/05/26 05:30 | Sex 15/05/26 05:30 | 0 dias | Sex 15/05/26 13:30 | Qua 04/11/26 13:00 | 461,28 dias
1.14.2.3.2.17 | Organizar painel, realizar acabamento dos cabos e fechar canaletas | 2 hrs | 0 hrs | 100 | 50 | -50 | Sex 15/05/26 05:30 | Sex 15/05/26 05:30 | 0 dias | Sex 15/05/26 07:30 | Qua 04/11/26 14:00 | 462,06 dias
1.14.2.3.2.18 | Realizar teste ponto a ponto de todo o I/O migrado e teste de comunicação de rede das remotas | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 50 | -50 | Sex 15/05/26 07:30 | Sex 15/05/26 07:30 | 0 dias | Sex 15/05/26 15:30 | Qua 04/11/26 18:00 | 461,61 dias
1.14.2.3.2.19 | Realizar testes de rede e redundância | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 50 | -50 | Sex 15/05/26 15:30 | Sex 15/05/26 15:30 | 0 dias | Sex 15/05/26 19:30 | Qua 04/11/26 20:00 | 461,39 dias
1.14.2.3.2.20 | Energizar painel | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 50 | -50 | Sex 15/05/26 19:30 | Sex 15/05/26 19:30 | 0 dias | Sáb 16/05/26 01:30 | Qua 04/11/26 23:00 | 461,06 dias
1.14.2.3.2.21 | Acompanhar comissionamento e teste funcional da planta do carregamento | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 100 | 0 | Sáb 16/05/26 01:30 | Sáb 16/05/26 01:30 | 0 dias | Sáb 16/05/26 09:30 | Sáb 16/05/26 09:30 | 0 dias
1.14.2.4 | SALA ELÉTRICA 10 | 9,33 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 224 dias | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 224 dias
1.14.2.4.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias
1.14.2.4.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 07:30 | Ter 03/11/26 07:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 224 dias
1.14.2.4.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 10:30 | Ter 03/11/26 10:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias
1.14.2.4.2 | MONTAGEM DOS PAINÉIS E INTERLIGAÇÃO DE REMOTAS | 8,89 dias | 0 dias | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.1 | Abrir tampas dos pisos para lançamento de cabos | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 11:30 | Ter 03/11/26 11:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 03/11/26 12:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.2 | Desligar cabos do painel DROP03 | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 03/11/26 12:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 03/11/26 18:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.3 | Desmontar painel DROP03 | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 03/11/26 18:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 03/11/26 22:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.4 | Montar novo painel PLC05-3-GE | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 03/11/26 22:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 04/11/26 04:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.5 | Interligar cabo de controle | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 04/11/26 04:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 04/11/26 16:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.6 | Interligar cabo de alimentação | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 04/11/26 16:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 04/11/26 19:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.7 | Desligar cabos do painel DROP05 | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 03/11/26 12:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 03/11/26 18:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.8 | Desmontar painel DROP05 | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 03/11/26 18:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 03/11/26 22:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.9 | Montar novo painel PLC05-4-GE | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 03/11/26 22:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 04/11/26 04:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.10 | Interligar cabo de controle | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 04/11/26 04:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 04/11/26 16:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.11 | Interligar cabo de alimentação | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 04/11/26 16:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 04/11/26 19:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.12 | Desligar cabos do painel DROP06 | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 03/11/26 12:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 03/11/26 18:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.13 | Desmontar painel DROP06 | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 03/11/26 18:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 03/11/26 22:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.14 | Montar novo painel PLC05-5-GE | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 03/11/26 22:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 04/11/26 04:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.15 | Interligar cabo de controle | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 04/11/26 04:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 04/11/26 16:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.16 | Interligar cabo de alimentação | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 04/11/26 16:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 04/11/26 19:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.17 | Desligar cabos do painel DROP07 | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 12:30 | Ter 03/11/26 12:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 03/11/26 18:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.18 | Desmontar painel DROP07 | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 18:30 | Ter 03/11/26 18:30 | 224 dias | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 03/11/26 22:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.19 | Montar novo painel PLC05-6-GE | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Ter 11/08/26 22:30 | Ter 03/11/26 22:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 04/11/26 04:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.20 | Interligar cabo de controle | 12 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 04:30 | Qua 04/11/26 04:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 04/11/26 16:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.21 | Interligar cabo de alimentação | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 16:30 | Qua 04/11/26 16:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 04/11/26 19:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.22 | Realizar adaptações nos novos painéis (furações, cortes, relocação de componentes, etc) | 4 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 19:30 | Qua 04/11/26 19:30 | 224 dias | Qua 12/08/26 23:30 | Qua 04/11/26 23:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.23 | Fechar tampas dos pisos após lançamento de cabos | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qua 12/08/26 23:30 | Qua 04/11/26 23:30 | 224 dias | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 05/11/26 00:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.24 | Identificar e anilhar cabos de controle | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 05/11/26 00:30 | 224 dias | Qui 13/08/26 06:30 | Qui 05/11/26 06:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.25 | Interligar conectores nos cartões de remotas | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 13/08/26 00:30 | Qui 05/11/26 00:30 | 224 dias | Qui 13/08/26 06:30 | Qui 05/11/26 06:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.26 | Conectorização dos cabos de rede UTP entre as remotas; | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 13/08/26 06:30 | Qui 05/11/26 06:30 | 224 dias | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 05/11/26 09:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.27 | Reapertar as conexões internas do painel, disjuntores, réguas de borne, etc | 3 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 13/08/26 09:30 | Qui 05/11/26 09:30 | 224 dias | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 05/11/26 12:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.28 | Certificar e identificar cabos de rede UTP | 6 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 13/08/26 12:30 | Qui 05/11/26 12:30 | 224 dias | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 05/11/26 18:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.29 | Realizar acabamento dos cabos e fechamento de canaletas | 1 hr | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 13/08/26 18:30 | Qui 05/11/26 18:30 | 224 dias | Qui 13/08/26 19:30 | Qui 05/11/26 19:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.30 | Realizar teste ponto a ponto de todo o I/O migrado e teste de comunicação de rede das remotas | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Qui 13/08/26 19:30 | Qui 05/11/26 19:30 | 224 dias | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 06/11/26 03:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.31 | Energizar painéis | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 14/08/26 03:30 | Sex 06/11/26 03:30 | 224 dias | Sex 14/08/26 11:30 | Sex 06/11/26 11:30 | 224 dias
1.14.2.4.2.32 | Acompanhar comissionamento e teste funcional da planta do carregamento | 8 hrs | 0 hrs | 100 | 0 | -100 | Sex 14/08/26 11:30 | Sex 06/11/26 11:30 | 224 dias | Sex 14/08/26 19:30 | Sex 06/11/26 19:30 | 224 dias
1.14.2.5 | SALA DO ELEVADOR DO PCI | 29,89 dias | 24 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 16/04/26 07:30 | -536 dias | Qui 05/11/26 12:30 | Seg 27/04/26 12:30 | -512 dias
1.14.2.5.1 | BLOQUEIO | 0,44 dias | 0 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 16/04/26 07:30 | -536 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 16/04/26 11:30 | -536 dias
1.14.2.5.1.1 | Realizar bloqueios | 3 hrs | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 07:30 | Qui 16/04/26 07:30 | -140 dias | Ter 03/11/26 10:30 | Qui 16/04/26 10:30 | -140 dias
1.14.2.5.1.2 | Liberar documentações de segurança | 1 hr | 0 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 10:30 | Qui 16/04/26 10:30 | -536 dias | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 16/04/26 11:30 | -536 dias
1.14.2.5.2 | MONTAGEM E LIGAÇÃO DA REMOTA | 29,89 dias | 24,44 dias | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 16/04/26 07:30 | -536,44 dias | Qui 05/11/26 12:30 | Seg 27/04/26 12:30 | -512 dias
1.14.2.5.2.1 | Desconectorizar e identificar 150 pontos de I/O da régua de borne | 4 hrs | -4 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 11:30 | Qui 16/04/26 07:30 | -140,39 dias | Ter 03/11/26 19:30 | Qui 16/04/26 12:30 | -140,56 dias
1.14.2.5.2.2 | Retirar remota existente | 1 hr | -1 hr | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 19:30 | Qui 16/04/26 12:30 | -140,56 dias | Ter 03/11/26 21:30 | Qui 16/04/26 13:30 | -140,44 dias
1.14.2.5.2.3 | Instalar caixa de remota (1000X1000) substituindo painel atual | 58 hrs | 54 hrs | 0 | 100 | 100 | Ter 03/11/26 21:30 | Qui 16/04/26 07:30 | -141 dias | Qua 04/11/26 01:30 | Seg 27/04/26 12:30 | -134,56 dias
1.14.2.5.2.4 | Conectorizar 150 pontos de I/O em regua de borne | 3 hrs | -9 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 01:30 | Qui 16/04/26 13:30 | -140,44 dias | Qua 04/11/26 13:30 | Qui 16/04/26 16:30 | -140,67 dias
1.14.2.5.2.5 | Realizar fusão das fibras no painel da remota | 4 hrs | -4 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 13:30 | Qui 16/04/26 16:30 | -140,67 dias | Qua 04/11/26 21:30 | Sex 17/04/26 10:30 | -140,67 dias
1.14.2.5.2.6 | Realizar certificação das fibras após a conexão | 1 hr | -1 hr | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 21:30 | Sex 17/04/26 10:30 | -140,67 dias | Qua 04/11/26 23:30 | Sex 17/04/26 12:30 | -140,56 dias
1.14.2.5.2.7 | Realizar testes de I/O | 2,5 hrs | -2,5 hrs | 0 | 100 | 100 | Qua 04/11/26 23:30 | Sex 17/04/26 12:30 | -140,56 dias | Qui 05/11/26 04:30 | Sex 17/04/26 15:00 | -140,28 dias
1.14.2.5.2.8 | Comissionar | 2 hrs | -6 hrs | 0 | 100 | 100 | Qui 05/11/26 04:30 | Sex 17/04/26 15:00 | -140,28 dias | Qui 05/11/26 12:30 | Sex 17/04/26 17:00 | -140,5 dias
1.15 | DESMOBILIZAÇÃO | 25 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 29/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | -20 dias | Sex 30/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | -20 dias
1.15.1 | Desmobilizar equipamentos | 25 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 29/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | -20 dias | Sex 30/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | -20 dias
1.15.2 | Desmobilizar ferramental | 25 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 29/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | -20 dias | Sex 30/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | -20 dias
1.15.3 | Desmobilizar Canteiro Avançado/Pipe shops | 25 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 29/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | -20 dias | Sex 30/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | -20 dias
1.15.4 | Desmobilizar Canteiro Principal | 25 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 29/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | -20 dias | Sex 30/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | -20 dias
1.15.5 | Desmobilizar MOI | 25 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 29/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | -20 dias | Sex 30/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | -20 dias
1.15.6 | Desmobilizar MOD | 25 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 29/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | -20 dias | Sex 30/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | -20 dias
1.16 | MARCOS DE ENTREGA | 29 dias | -5 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | 0 dias | Qui 15/04/27 17:30 | Qui 08/04/27 17:30 | -5 dias
1.16.1 | Elaborar e entregar Data book | 25 dias | -5 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 01/03/27 07:30 | Seg 01/03/27 07:30 | 0 dias | Sex 09/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | -5 dias
1.16.2 | SESMT | 3 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Seg 12/04/27 07:30 | Seg 05/04/27 07:30 | -5 dias | Qua 14/04/27 17:30 | Qua 07/04/27 17:30 | -5 dias
1.16.3 | Emitir CAT/TRO e baixar ART | 1 dia | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Qui 15/04/27 07:30 | Qui 08/04/27 07:30 | -5 dias | Qui 15/04/27 17:30 | Qui 08/04/27 17:30 | -5 dias
1.17 | TÉRMINO - ELETROMECÂNICA ¦ AF1 ¦ GOB-1A06Z.00-A-8009-0 | 0 dias | 0 dias | 0 | 0 | 0 | Sex 30/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | -20 dias | Sex 30/04/27 17:30 | Sex 02/04/27 17:30 | -20 dias